## BM
OBJETO: | CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO - ZONA RURAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI(R$) | PLANILHA CONTRATUAL
|  |  |  | QUANT. | TOTAL COM BDI (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4050.87
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 438.82 | 6 | 2632.92
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 48.14 | 3.528 | 169.83
1.3 | Demolição de piso de alta resistência | m² | 19.71 | 59.7 | 1176.68
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 254.04 | 0.28125 | 71.44
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 13639.64
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 63.75 | 96 | 6120
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3759.82 | 2 | 7519.64
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 10131.3
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 51.9 | 103.9302 | 5393.97
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 97.32 | 29.5 | 2870.94
3.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 91.49 | 20.4 | 1866.39
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 17984.57
4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.47 | 13.272 | 284.94
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.1 | 4.312 | 99.6
4.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 40.9 | 10.98 | 449.08
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.65 | 5.04 | 189.75
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 461.6 | 0.4275 | 197.33
4.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 189.18 | 0.4275 | 80.87
4.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 110.63 | 150.8 | 16683
5 | COBERTURA |  |  |  | 146080.73
5.1 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m² | 11.83 | 322.0605 | 3809.97
5.2 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m² | 33.08 | 1001.652 | 33134.64
5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 16 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | und | 3947.03 | 3 | 11841.09
5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 74.86 | 568.4715 | 42555.77
5.5 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 37.74 | 890.532 | 33608.67
5.6 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 10699.71 | 0.3465 | 3707.44
5.7 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 74.86 | 111.12 | 8318.44
5.8 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 37.74 | 111.12 | 4193.66
5.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 112.2 | 12 | 1346.4
5.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 105.03 | 23.6 | 2478.7
5.11 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 21.21 | 51.2 | 1085.95
6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 7774.66
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.77 | 211.268 | 796.48
6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 33.03 | 211.268 | 6978.18
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 121523 | #REF!
7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 43.36 | 376.0258 | 16304.47
7.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 111.66 | 711.9437 | 79495.63
7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 64.05 | 114.3 | 7320.91
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 84.59 | 83.6682 | 7077.49
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 86.44 | 131.01 | 11324.5
8 | FORROS |  |  |  | 75988.89
8.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 95.51 | 795.6119 | 75988.89
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 51047.21
9.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 12.99 | 151 | 1961.49
9.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 16.8 | 2 | 33.6
9.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 9.9 | 40 | 881.1
9.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10.14 | 93.2 | 945.04
9.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7.12 | 21.4 | 152.36
9.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7.91 | 1099.6 | 8697.83
9.7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 37.93 | 90 | 3413.7
9.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 10.62 | 33 | 350.46
9.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 11.14 | 30 | 334.2
9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 12.13 | 1 | 12.13
9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 21.85 | 1 | 21.85
9.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 591.96 | 1 | 591.96
9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3.12 | 560.6 | 1749.07
9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4.59 | 3595.1 | 16501.5
9.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 46.04 | 22.6 | 1040.5
9.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 87.06 | 90.4 | 7870.22
9.17 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | und | 2076.89 | 1 | 2076.89
9.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7.67 | 575.4 | 4413.31
10 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 6621.81
10.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 25.86 | 7 | 181.02
10.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 45.56 | 3 | 136.68
10.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 41.02 | 10 | 410.2
10.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 56.17 | 1 | 56.17
10.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 50.13 | 86 | 4311.18
10.6 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 40.85 | 32 | 1307.2
10.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 27.42 | 8 | 219.36
11 | PINTURA |  |  |  | 48806.81
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 | m² | 15.47 | 573.7532 | 8875.96
11.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 173.384 | 7323.74
11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.26 | 1119.8045 | 14848.6
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 06/2014 | m² | 3.12 | 573.7532 | 1790.1
11.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.26 | 1119.8045 | 15968.41
12 | ESQUADRIAS |  |  |  | 49236.32
12.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 856.46 | 3 | 2569.38
12.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 968.19 | 16 | 15491.04
12.3 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | und | 2603.15 | 1 | 2603.15
12.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 672.3 | 42.5 | 28572.75
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 5028.09
13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 41.48 | 73.14 | 3033.84
13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 33.44 | 9.62 | 321.69
13.3 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 9.49 | 13 | 123.37
13.4 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 3.48 | 2 | 6.96
13.5 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 13.66 | 8 | 109.28
13.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | und | 1432.95 | 1 | 1432.95
14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 26876.91
14.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 528.97 | 4 | 2115.88
14.2 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 589.58 | 2 | 1179.16
14.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 830.07 | 2 | 1660.14
14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 154.56 | 8 | 1236.48
14.5 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 711.64 | 2 | 1423.28
14.6 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1079.23 | 2 | 2158.46
14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 355.17 | 4 | 1420.68
14.8 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 343.2 | 2 | 686.4
14.9 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 517.14 | 10.84 | 5605.79
14.10 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, A M2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 334.39 | 17.052 | 5702.01
14.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | m² | 532.27 | 6.93 | 3688.63
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 14473.56
15.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 89.55 | 7.8 | 698.49
15.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 76.84 | 47.7 | 3665.26
15.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 13.33 | 6 | 79.98
15.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 54.37 | 10 | 543.7
15.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | und | 406.75 | 5 | 2033.75
15.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und | 7452.38 | 1 | 7452.38
16 | GRADES E PORTÕES |  |  |  | 54237.89
16.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 570.53 | 20.98 | 11969.71
16.2 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento | m² | 497.25 | 77.182 | 38378.74
16.3 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 418.22 | 9.3 | 3889.44
17 | DIVERSOS |  |  |  | 16570.93
17.1 | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm | und | 255 | 4 | 1020
17.2 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | und | 1052.11 | 1 | 1052.11
17.3 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | m² | 526.35 | 19.56 | 10295.4
17.4 | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w | und | 1236.73 | 3 | 3710.19
17.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 16.88 | 29.22 | 493.23
[5 empty] | 670073.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## MEMORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO
LOCAL: SÍTIO JAQUES
REFERÊNCIA DOS PREÇOS: SEINFRA: CE 3/2021 SICRO3: PB 7/2021 ORSE: SE 10/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: PB 11/2021 (Desonerado)
BDI: 27,50%
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE | compr. | largura | prof./alt | taxa | QUANT. | UND
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
|  | 2 | 3 |  | 1 | 6 | M²
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| cobogós (2 fachada posterior/1 corredor) | 1 | 1.5 | 0.15 | 3 | 0.68
| vão-porta de emergência | 2.1 | 1.2 | 0.15 | 1 | 0.38
| remoção das janelas (4 fachada frontal/2 corredor) | 1 | 1.5 | 0.15 | 6 | 1.35
| vão janelas (1 secretaria/ 02 sala 04 / 02 sala 03) | 1 | 1.5 | 0.15 | 5 | 1.13
| total |  |  |  |  | 3.53 | M³
1.3 | Demolição de piso de alta resistência
| Demolição Do granilite-sala 01 | 8 | 6.15 |  | 1 | 49.2
| Demolição do contrapiso (corrigir tubulações/sanit fem. e masc.) | 2.1 | 2.5 |  | 2 | 10.5
| total |  |  |  |  | 59.7 | M²
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| pilar corredor central | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.28 | M³
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 6h/d - 2x/semana | 6 | 2 | 4 | 2 | 96 | h
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2 meses |  |  |  |  | 2 | mês
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| DEPÓSITO |  |  |  |  | 41.1
|  | 3.72 | 2.93 |  |  | 10.9
|  | 7.26 | 2.93 |  |  | 21.27
|  | 7.26 | 1.23 |  |  | 8.93
| MURETA |  |  |  |  | 32.88
|  | 3 | 0.6 |  |  | 1.8
|  | 29.25 | 0.6 |  |  | 17.55
|  | 1.15 | 0.6 |  |  | 0.69
|  | 2 | 0.6 |  |  | 1.2
|  | 16.45 | 0.6 |  |  | 9.87
|  | 2.95 | 0.6 |  |  | 1.77
| PLATIBANDA |  |  |  |  | 16.15
|  | 0.7 | 23.07 |  |  | 16.15
| Caixa dágua |  |  |  |  | 13.8
|  | 2.5 | 3.5 | 1.15 |  | 13.8
| total |  |  |  |  | 103.93 | M²
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| J1- sala 01, sala 02, deposito, sala 03, sala 04 e secretaria | 1.5 | 0.4 |  | 10 | 19
| J4- secretaria | 1 | 0.4 |  | 1 | 1.4
| P2 (secretaria, sala 01, sala 02, sala 03 e sala 04) | 0.9 | 0.4 |  | 5 | 6.5
| P5 - deposito | 0.8 | 0.4 |  | 1 | 1.2
| P6- corredor | 1 | 0.4 |  | 1 | 1.4
| total |  |  |  |  | 29.5 | M
3.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
| J1- sala 01, sala 02, deposito, sala 03, sala 04 e secretaria | 1.5 | 0.4 |  | 10 | 19
| J4- secretaria | 1 | 0.4 |  | 1 | 1.4
| total |  |  |  |  | 20.4 | M
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| P 0,15X0,30 | COMPRIMENTO (M) | KG/ M | BARRAS/PILAR | TOTAL
| P1- complemento do depósito | 2.7 | 0.4 | 6 | 6.4
| P2- complemneto do depósito | 2.9 | 0.4 | 6 | 6.87
| total |  |  |  |  | 13.27 | KG
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| P 0,15X0,30 | COMPRIMENTO (M) | KG/ M | ESTRIBOS/PILAR | TOTAL
| P1- complemento do depósito | 1 | 0.15 | 13.5 | 2.08
| P2- complemneto do depósito | 1 | 0.15 | 14.5 | 2.23
| total |  |  |  |  | 4.31 | KG
4.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
| Depósito | 3.72 | 7.26 |  | 1 | 10.98
| total |  |  |  |  | 10.98 | M
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| Pilares do Depósito - 0,15x0,30 | 2.7 | 0.15 | 0.3 | 1 | 2.43
| Pilares do Depósito - 0,15x0,31 | 2.9 | 0.15 | 0.3 | 1 | 2.61
| total |  |  |  |  | 5.04 | M²
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| Pilares do Depósito - 0,15x0,30 | 2.7 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.12
| Pilares do Depósito - 0,15x0,31 | 2.9 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.13
| Pilaretes-mureta | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 13 | 0.18
| total |  |  |  |  | 0.43 | M³
4.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
| idem volume de concreto |  |  |  |  | 0.43
| total |  |  |  |  | 0.43 | M³
4.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
| CALHA/CANALETA/DRENAGEM PARTE DE TRÁS |  | (0,3+0,5+0,5+0,8+0,8)
|  | 52 | 2.9 |  |  | 150.8
| total |  |  |  |  | 150.8 | M²
5 | COBERTURA
5.1 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas
| sala 01 e sala 02 | 16.95 | 6.95 |  | 2 | 235.61
| corredor | 8.85 | 2.55 |  | 1 | 22.57
| sala 03 | 7.26 | 8.8 |  | 1 | 63.89
| total |  |  |  |  | 322.06 | M²
5.2 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás
| APLICAR EM TODA MADEIRA |  |  |  | 1001.65
| total |  |  |  |  | 1001.65 | M²
5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 16 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| NECESSÁRIO PARA CONCLUIR |  |  |  |  | 3
| total |  |  |  |  | 3 | und
5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| coberta posterior | 51.18 | 8.8 |  | 1 | 450.38
| coberta frontal | 51.18 | 8.6 |  | 1 | 440.15
| total |  |  |  |  | 890.53 | M²
| área restaurada e reaproveitada |  |  |  |  | 322.06 | M²
| total |  |  |  |  | 568.47 | M²
5.5 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| coberta posterior | 51.18 | 8.8 |  | 1 | 450.38
| coberta frontal | 51.18 | 8.6 |  | 1 | 440.15
| total |  |  |  |  | 890.53 | M²
5.6 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei
| coberta externa | 0.1 | 0.18 | 2.75 | 7 | 0.35
| total |  |  |  |  | 0.35 | M³
5.7 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| coberta externa | 23.15 | 4.8 |  | 1 | 111.12
| total |  |  |  |  | 111.12 | M²
5.8 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| coberta da área externa | 23.15 | 4.8 |  | 1 | 111.12
| total |  |  |  |  | 111.12 | M²
5.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
| área da caixa dágua | 2.5 | 3.5 | 0.25 | 1 | 12
| total |  |  |  |  | 12 | M²
5.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| platibanda |  |  |  |  | 23.6
| total |  |  |  |  | 23.6 | M
5.11 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| CUMPRIMENTO DA ESCOLA COM OS BEIRAIS |  |  |  |  | 51.2
| total |  |  |  |  | 51.2 | M
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| DEPÓSITO | 41.1 |  |  | 2 | 82.2
| MURETA | 32.88 |  |  | 2 | 65.76
| PLATIBANDA | 16.15 |  |  | 2 | 32.3
| Caixa dágua | 13.8 |  |  | 2 | 27.6
| ESCADA | 1.64 | 1.2 |  |  | 3.41
| total |  |  |  |  | 211.27 | M²
6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| idem chapisco |  |  |  |  | 211.27
| total |  |  |  |  | 211.27 | M²
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
| SALA 01 | 8 | 6.15 |  |  | 49.2
| SALA 02 | 8 | 6.15 |  |  | 49.2
| DEPÓSITO | 3.57 | 7.11 |  |  | 25.38
| SALA 03 | 8 | 6.06 |  |  | 48.48
| SALA 05 | 7.86 | 6.06 |  |  | 47.63
| SALA 06 | 7.85 | 6.06 |  |  | 47.57
| COZINHA | 5 | 6.15 |  |  | 30.75
| SANIT. MASC. | 2.1 | 2.5 |  |  | 5.25
| SANIT. FEM. | 2.1 | 2.5 |  |  | 5.25
| CIRCULAÇÃO 1 | 6.3 | 2 |  |  | 12.6
| CIRCULAÇÃO 2 | 3.72 | 1.9 |  |  | 7.07
| CIRCULAÇÃO 3 | 16.15 | 2.95 |  |  | 47.64
| total |  |  |  |  | 376.03 | M²
7.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
| SALA 08 | 7.85 | 6.15 |  |  | 48.28
| SALA DOS PROFESSORES | 3.05 | 6.18 |  |  | 18.85
| SALA MULTIUSO | 3.43 | 6.15 |  |  | 21.09
| SECRETARIA | 4 | 6.15 |  |  | 24.6
| CIRCULAÇÃO 1 | 6.3 | 2 |  |  | 12.6
| SALA 01 | 8 | 6.15 |  |  | 49.2
| SALA 02 | 8 | 6.15 |  |  | 49.2
| CIRCULAÇÃO 2 | 3.72 | 1.9 |  |  | 7.07
| DEPÓSITO | 3.57 | 7.11 |  |  | 25.38
| SALA 03 | 8 | 6.06 |  |  | 48.48
| SALA 04 | 8 | 6.06 |  |  | 48.48
| SALA 05 | 7.9 | 6.06 |  |  | 47.87
| SALA 06 | 7.85 | 6.06 |  |  | 47.57
| REFEITÓRIO | 6.12 | 5.85 |  |  | 35.8
| SALA 07 | 7.9 | 6.06 |  |  | 47.87
| DIRETORIA | 5.72 | 2.95 |  |  | 16.87
| CIRCULAÇÃO 3 | 40.26 | 2.95 |  |  | 118.77
| RODAPÉ-TOTAL |  |  | 0.1 |  | 43.95
| total |  |  |  |  | 711.94 | M²
7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
| ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 114.3
| total |  |  |  |  | 114.3 | M²
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
| COZINHA | 5 | 6.15 |  |  | 30.75
| DESPENSA | 3.5 | 1.8 |  |  | 6.3
| SANITÁRIO FEMININO | 3.67 | 4.2 |  |  | 15.41
| SANITÁRIO MASCULINO | 3.54 | 4.2 |  |  | 14.87
| WC PROFESSORES | 3.7 | 1.8 |  |  | 6.66
| LAVABO SECRETARIA | 1.8 | 1.15 |  |  | 2.07
76.06
| total |  |  |  |  | 83.67 | M²
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
| COZINHA | 5 | 6.15 | 1.5 | 3.6 | 33.45 | 29.85
| DESPENSA | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 15.9 | 14.55
| SANITÁRIO FEMININO | 3.67 | 4.2 | 1.5 | 1.35 | 27.27 | 25.92
| SANITÁRIO MASCULINO | 3.54 | 4.2 | 1.5 | 1.35 | 26.88 | 25.53
| WC PROFESSORES | 3.7 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 16.5 | 15.45
| LAVABO SECRETARIA | 1.8 | 1.15 | 1.5 | 1.05 | 8.85 | 7.8
119.1
| total | [5 empty] | 131.01
8 | FORROS
8.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
| IDEM ÁREA DE PISO CERAMICO |  |  |  |  | 83.67
| IDEM ÁREA DE PISO GRANILITE |  |  |  |  | 711.94
| total |  |  |  |  | 795.61 | M²
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 151
| total |  |  |  |  | 151 | UND
9.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 2
| total |  |  |  |  | 2 | UND
9.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 90
| total |  |  |  |  | 90 | UND
9.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 93.2
| total |  |  |  |  | 93.2 | M
9.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 21.4
| total |  |  |  |  | 21.4 | M
9.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 30
| total |  |  |  |  | 30 | M
9.7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 90
| total |  |  |  |  | 90 | UND
9.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 33
| total |  |  |  |  | 33 | UND
9.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 30
| total |  |  |  |  | 30 | UND
9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
9.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 560.6
| total |  |  |  |  | 560.6 | M
9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 3595.1
| total |  |  |  |  | 3595.1 | M
9.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 22.6
| total |  |  |  |  | 22.6 | M
9.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 90.4
| total |  |  |  |  | 90.4 | M
9.17 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 3
| total |  |  |  |  | 3 | UND
9.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 575.4
| total |  |  |  |  | 575.4 | M
10 | TOMADAS E INTERRUPTORES
10.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 7
| total |  |  |  |  | 7 | UND
10.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 3
| total |  |  |  |  | 3 | UND
10.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 10
| total |  |  |  |  | 10 | UND
10.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
10.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 86
| total |  |  |  |  | 86 | UND
10.6 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 32
| total |  |  |  |  | 32 | UND
10.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| SEGUINDO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 8
| total |  |  |  |  | 8 | UND
11 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
| FACHADA FRONTAL | 51.18 |  | 4.04 |  | 31.17
| PINTURA VERMELHA |  |  |  |  | 8.32
| PINTURA AMARELA |  |  |  |  | 9.06
| PINTURA AZUL |  |  |  |  | 4.4
| PINTURA VERDE |  |  |  |  | 5.71
| PINTURA LARANJA |  |  |  |  | 3.68
| PINTURA BRANCA |  |  |  |  | 175.6
| MURETA - PINTURA BRANCA | 55.28 |  | 0.6 | 2 | 66.34
| FACHADA POSTERIOR | 51.18 |  | 4.04 |  | 187.27
| FACHADA LATERAL DIREITA - PINTURA BRANCA |  |  |  |  | 55.94
| FACHADA LATERAL ESQUERDA - PINTURA BRANCA |  |  |  |  | 57.44
| total branca |  |  |  |  | 542.58
| total |  |  |  |  | 573.75 | M²
11.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| GRADIL | 55.28 | 1.4 |  | 2 | 154.78
| PORTÃO ACESSO PRINCIPAL | 2.2 | 2 |  | 2 | 8.8
| PORTÃO ACESSO RAMPA | 1.4 | 2 |  | 2 | 5.6
| PORTÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 1 | 2.1 |  | 2 | 4.2
| total |  |  |  |  | 173.38 | M²
11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
DESCONTOS
SALA 08
| PRINTURA CINZA | 28 | 2.25 | 1.5 |  | 39.75
| PINTURA BRANCA | 28 | 2.64 | 1.15 |  | 29.56
DIRETORIA
| PRINTURA CINZA | 17.4 | 1.8 | 1.5 |  | 24.3
| PINTURA BRANCA | 17.4 | 1.59 | 1.15 |  | 18.42
SALA 07
| PRINTURA CINZA | 27.82 | 2.25 | 1.5 |  | 39.48
| PINTURA BRANCA | 27.82 | 2.64 | 1.15 |  | 29.35
REFEITÓRIO
| PRINTURA CINZA | 17.97 | 0.9 | 1.5 |  | 26.06
| PINTURA BRANCA | 17.97 | 2.1 | 1.15 |  | 18.57
SALA 06
| PRINTURA CINZA | 27.82 | 2.25 | 1.5 |  | 39.48
| PINTURA BRANCA | 27.82 | 2.64 | 1.15 |  | 29.35
SALA 05
| PRINTURA CINZA | 27.84 | 2.25 | 1.5 |  | 39.51
| PINTURA BRANCA | 27.84 | 2.64 | 1.15 |  | 29.38
CIRCULAÇÃO
| PRINTURA CINZA | 94.52 | 39.53 | 1.5 |  | 102.26
| PINTURA BRANCA | 94.52 | 10.66 | 1.15 |  | 98.04
COZINHA
| PINTURA BRANCA | 22.3 | 3.24 | 1.15 |  | 22.41
DESPENSA
| PINTURA BRANCA | 10.6 | 0.72 | 1.15 |  | 11.47
WC PROFESSORES
| PINTURA BRANCA | 11 | 0.72 | 1.15 |  | 11.93
SALA DOS PROFESSORES
| PRINTURA CINZA | 18.4 | 1.8 | 1.5 |  | 25.8
| PINTURA BRANCA | 18.4 | 1.59 | 1.15 |  | 19.57
SALA MULTIUSO
| PRINTURA CINZA | 19.16 | 2.25 | 1.5 |  | 26.49
| PINTURA BRANCA | 19.16 | 1.77 | 1.15 |  | 20.26
SECRETARIA
| PRINTURA CINZA | 20.3 | 2.1 | 1.5 |  | 28.35
| PINTURA BRANCA | 20.3 | 1.94 | 1.15 |  | 21.41
WC SECRETARIA
| PINTURA BRANCA | 5.9 | 0.72 | 1.15 |  | 6.07
SANITÁRIO FEMININO
| PINTURA BRANCA | 17.88 | 1.14 | 1.15 |  | 19.42
SANITÁRIO MASCULINO
| PINTURA BRANCA | 17.62 | 1.14 | 1.15 |  | 19.12
SALA 04
| PRINTURA CINZA | 28.12 | 2.25 | 1.5 |  | 39.93
| PINTURA BRANCA | 28.12 | 2.64 | 1.15 |  | 29.7
SALA 03
| PRINTURA CINZA | 28.12 | 2.25 | 1.5 |  | 39.93
| PINTURA BRANCA | 28.12 | 2.64 | 1.15 |  | 29.7
SALA 02
| PRINTURA CINZA | 28.3 | 2.25 | 1.5 |  | 40.2
| PINTURA BRANCA | 28.3 | 2.64 | 1.15 |  | 29.91
SALA 01
| PRINTURA CINZA | 28.3 | 2.25 | 1.5 |  | 40.2
| PINTURA BRANCA | 28.3 | 2.64 | 1.15 |  | 29.91
DEPÓSITO
| PRINTURA CINZA | 21.36 | 1.8 | 1.5 |  | 30.24
| PINTURA BRANCA | 21.36 | 1.59 | 1.15 |  | 22.97
CIRCULAÇÃO II
| PRINTURA CINZA | 14.9 | 3 | 1.5 |  | 19.35
| PINTURA BRANCA | 14.9 | 1.2 | 1.15 |  | 15.94
| Desconto rodapé |  |  |  |  | 43.95
| TOTAL CINZA |  |  |  |  | 557.37
| TOTAL BRANCA |  |  |  |  | 562.43
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1119.8 | M²
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS. AF_06/2014
| ÁREA EXTERNA (idem 11.1) |  |  |  |  | 573.75
| total |  |  |  |  | 573.75 | M²
11.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| ÁREAS INTERNAS (idem 11.3) |  |  |  |  | 1119.8
| total |  |  |  |  | 1119.8 | M²
12 | ESQUADRIAS
12.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
P3 | DESPENSA |  |  |  |  | 1
P3 | WC SALA DE PROFESSORES |  |  |  |  | 1
P3 | WC SECRETARIA |  |  |  |  | 1
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 3 | UND
12.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
P2 | SALAS |  |  |  |  | 8
P2 | DEPÓSITO |  |  |  |  | 1
P2 | DIRETORIA |  |  |  |  | 1
P2 | COZINHA |  |  |  |  | 1
P2 | SANITÁRIOS FEM. E MASC. |  |  |  |  | 2
P2 | SALA DOS PROFESSORES |  |  |  |  | 1
P2 | SECRETARIA |  |  |  |  | 1
P2 | SALA MULTIUSO |  |  |  |  | 1
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 16 | UND
12.3 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
P1 | PORTA PRINCIPAL |  |  |  |  | 1
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1 | UND
12.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | LARGURA | ALT. | UND | TAXA | QUANT.
J1 | SALAS DE AULA | 1.5 | 1 | 8 | 2 | 24
J1 | DEPÓSITO | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
J1 | REFEITÓRIO | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3
J1 | DIRETORIA | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
J1 | COZINHA | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3
J4 | COZINHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
J2 | DESPENSA | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6
J2 | WC SALA DOS PROFESSORES | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6
J3 | SANITÁRIOS FEM. E MASC. | 1.5 | 0.4 | 1 | 2 | 1.2
J1 | SALA DOS PROFESSORES | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
J1 | SALA MULTIUSO | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
J1 | SECRETARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
J4 | SECRETARIA | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5
J2 | WC SECRETARIA | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 42.5 | M²
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
| SEGUINDO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 73.14
| total |  |  |  |  | 73.14 | M
13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
| SEGUINDO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 9.62
| total |  |  |  |  | 9.62 | M
13.3 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
| SEGUINDO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 13
| total |  |  |  |  | 13 | UND
13.4 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
| SEGUINDO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 2
| total |  |  |  |  | 2 | UND
13.5 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
| SEGUINDO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 8
| total |  |  |  |  | 8 | UND
13.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA
| SEGUINDO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
14 | LOUÇAS E METAIS
14.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| SANIT. FEM. |  |  |  |  | 1
| SANIT. MAC. |  |  |  |  | 1
| WC SALA DE PROFESSORES |  |  |  |  | 1
| WC SECRETARIA |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 4 | UND
14.2 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
| SANIT. FEM. |  |  |  |  | 1
| SANIT. MAC. |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 2 | UND
14.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| SANIT. FEM. |  |  |  |  | 1
| SANIT. MAC. |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 2 | UND
14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| SANIT. FEM. |  |  |  |  | 3
| SANIT. MASC. |  |  |  |  | 3
| WC SALA DE PROFESSORES |  |  |  |  | 1
| WC SECRETARIA |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 8 | UND
14.5 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| SANIT. MASC. |  |  |  |  | 2
| total |  |  |  |  | 2 | UND
14.6 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| COZINHA |  |  |  |  | 2
| total |  |  |  |  | 2 | UND
14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| SANIT. FEM.- PCD |  |  |  |  | 2
| SANIT. MASC.-PCD |  |  |  |  | 2
| total |  |  |  |  | 4 | UND
14.8 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| WC SALA DE PROFESSORES |  |  |  |  | 1
| WC SECRETARIA |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 2 | UND
14.9 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
| COZINHA/BANCADAS | 4.35 |  | 0.6 | 0.2 | 3.48
| COZINHA/BANCADAS | 3.95 |  | 0.6 | 0.2 | 3.16
| COZINHA/BALCÃO ATENDIMENTO | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
| SANIT. FEM. | 2.25 |  | 0.6 | 0.2 | 1.8
| SANIT. MASC. | 2.25 |  | 0.6 | 0.2 | 1.8
| SECRETARIA/BALCÃO ATENDIMENTO | 1 |  | 0.3 |  | 0.3
| total |  |  |  |  | 10.84 | M²
14.10 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, A M2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
| SANT. FEMININO |  |  |  |  | 8.05
|  | 1.93 |  | 1.8 |  | 3.47
|  | 1.31 |  | 1.8 |  | 2.36
|  | 0.78 |  | 1.8 |  | 1.4
|  | 0.45 |  | 1.8 |  | 0.81
| SANT. MASC. |  |  |  |  | 8.05
| MICTÓRIOS |  |  |  |  | 0.96
|  | 0.4 |  | 1.2 | 2 | 0.96
| total |  |  |  |  | 17.05 | M²
14.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL
| SANT. FEMININO | 1.65 | 0.6 |  | 2 | 1.98
|  | 1.65 | 0.9 |  | 1 | 1.49
| SANT. MASCULINO | 1.65 | 0.6 |  | 2 | 1.98
|  | 1.65 | 0.9 |  | 1 | 1.49
| total |  |  |  |  | 6.93 | M²
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
| ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DA CUBAS DA COZINHA | 7.8 |  |  |  | 7.8
| total |  |  |  |  | 7.8 | M
15.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
| ENCAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE WC'S PARA AS CAIXAS | 2.9 |  |  | 8 | 23.2
| ENCAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE WC'S PARA A FOSSA | 24.5 |  |  |  | 24.5
| total |  |  |  |  | 47.7 | M
15.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO |  |  |  |  | 6
| total |  |  |  |  | 6 | UND
15.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO |  |  |  |  | 10
| total |  |  |  |  | 10 | UND
15.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018
| NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO |  |  |  |  | 5
| total |  |  |  |  | 5 | UND
15.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
| NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
16 | DIVERSOS
16.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
| RAMPA DE ACESSO | 16.3 |  |  |  | 16.3
ESCADA DE ACESSO
|  | 2.94 |  |  |  | 2.94
|  | 1.74 |  |  |  | 1.74
| total |  |  |  |  | 20.98 | M
16.2 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento
| MURETA | 55.13 |  | 1.4 |  | 77.18
| total |  |  |  |  | 77.18 | M²
16.3 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho
| PORTÃO PRINCIPAL | 2.2 |  | 2 |  | 4.4
| PORTÃO DE ACESSO A RAMPA | 1.4 |  | 2 |  | 2.8
| PORTÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 1 |  | 2.1 |  | 2.1
| total |  |  |  |  | 9.3 | M²
17 | DIVERSOS
17.1 | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm
| Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m |  |  |  |  | 4
| total |  |  |  |  | 4 | UND
17.2 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento
| RAMAL DE ENTRADA |  |  |  |  | 1
| total |  |  |  |  | 1 | UND
17.3 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.
| CONFORME PROJETO | 16.3 | 1.2 |  |  | 19.56
| total |  |  |  |  | 19.56 | M²
17.4 | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w
| ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 3
| total |  |  |  |  | 3 | UND
17.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
| ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 29.22
| total |  |  |  |  | 29.22 | M²

## RF
PROCESSO | 54/2021 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 5 |  | PERIODO DE MEDIÇÃO
CONTRATO | 116/2021 |  |  | DATA DE INÍCIO: |  | 2022-04-01
EMPRESA: MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EPP - ENG. CIVIL MÁRIO CIRILO |  |  |  | DATA DE TERMINO: |  | 2022-04-06
OBJETO: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE LAJEDO-PE |  |  |  | DATA DA ELABORAÇÃO: |  | 2022-04-01
ITEM 1.3.15.7
ITEM 1.3.15.8 |  |  | ITEM 1.5.3.3 |  | 1.5.7.5
1.5.7.6 |  |  | 1.5.7.9 |  | 1.5.10.1
1.5.10.2 |  |  | 1.5.10.3 |  | 1.5.10.4
1.5.10.5 |  |  | 1.5.10.6 |  | 1.5.10.7
1.5.10.8 |  |  | 1.5.10.15 |  | 1.5.10.16
1.5.10.18 |  |  | 1.5.10.19 |  | 1.5.10.20
1.5.10.23 |  |  | 1.5.10.26 |  | 1.5.10.27
1.5.10.31 |  |  | 1.5.10.32 |  | 1.5.10.33