## BM
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
|  |  | EMPRESA: | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EPP
|  |  | OBJETO: | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELULAR
INFORMAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO: |  |  | Valor do Contrato: |  | Valor Acumulado Medido:
PROCESSO: 02/2023. |  |  | VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA
CONTRATO:
BDI:24,23% BANCO: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI/ Fevereiro - 2022, Sistema de Custos Referências de Obras - SICRO 3/ Outubro - 2021
ART:
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL: MÁRIO CIRILO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS - INICIO DA OBRA:12/01/22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI(R$) | PLANILHA CONTRATUAL
|  |  |  | QUANT. | TOTAL COM BDI (R$)
1 | SERVIÇOS REFERENTES A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO DO BUEIRO 01 |  |  |  | 93995.9
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 270.76 | 7.91 | 2141.71
1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 5.57 | 540.8 | 3012.26
1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9.22 | 685.89 | 6323.91
1.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 8.05 | 685.89 | 5521.41
1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE EM PEDRA RACHÃO . AF_11/2019 | m³ | 126.21 | 332.8 | 42002.69
1.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_11/2019 | m³ | 168.24 | 208 | 34993.92
1 .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 61375.66
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 412.83 | 8 | 3302.64
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 1209.34 | 20 | 24186.8
1.1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 1009.7 | 20 | 20194
1.1.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 1092.42 | 5.2 | 5680.58
1.1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 8.79 | 372.32 | 3272.69
1.1.6 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 26.09 | 126.53 | 3301.17
1.1.7 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 718.89 | 2 | 1437.78
2 | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 71765.15
2.1 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 21.45 | 387 | 8301.15
2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 23.47 | 650 | 15255.5
2.3 | TRANSPORTE DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 7.89 | 650 | 5128.5
2.4 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 45.84 | 650 | 29796
2.5 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 29.52 | 450 | 13284
3 | BUEIRO TRIPLO CELULAR |  |  |  | 315982.71
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 575.82 | 37.23 | 21437.78
3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | m² | 92.71 | 393.34 | 36466.55
3.3 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | m³ | 673.26 | 126.53 | 85187.59
3.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.69 | 912 | 17045.28
3.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.71 | 4422 | 78313.62
3.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.89 | 1697 | 26965.33
3.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.45 | 3180 | 42771
3.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.82 | 390 | 4999.8
3.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.12 | 198 | 2795.76
4 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 2844.81
4.1 | Limpeza geral | m² | 2.58 | 1102.64 | 2844.81
545964.23