## praça rural 2
Obra: Construção de Praça Rural, localizada na comunidade Massangana 3.
Data de preço: Março/2023 com desoneração -
25%
MEDIÇÃO - Praça Rural com Quadra Poliesportiva
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. ORÇADA | QUANTIDADE EXECUTADA | % EXECUTADA | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR EXECUTADO(R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1633.25 | 1633.25 | 100 | 2.0509 | 2.56 | 4181.12 | 4181.12
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4181.12
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 102302 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 30.65 | 30.65 | 100 | 7.8589 | 9.82 | 300.98 | 300.98
2.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 76.62 | 76.62 | 100 | 4.275 | 5.34 | 409.15 | 409.15
2.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3012.95 | 3012.95 | 100 | 7.78 | 9.73 | 29316 | 29316
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 30026.13
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 432 | 432 | 100 | 2.55 | 3.19 | 1378.08 | 1378.08
3.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 17.64 | 17.64 | 100 | 100.3 | 125.38 | 2211.7 | 2211.7
3.3 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | kg | 639.36 | 639.36 | 100 | 13.31 | 16.64 | 10638.95 | 10638.95
3.4 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 432 | 432 | 100 | 2.74 | 3.43 | 1481.76 | 1481.76
3.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 64.8 | 64.8 | 100 | 411.05 | 513.81 | 33294.89 | 33294.89
3.6 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 9.71 | 9.71 | 100 | 498.4538 | 623.07 | 6050.01 | 6050.01
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 55055.39
4 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
4.1 |  |  | ALVENARIA-BANCOS
4.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 33.34 | 33.34 | 100 | 69.34 | 86.68 | 2889.91 | 2889.91
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 2889.91
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 34.4 | 34.4 | 100 | 42.77 | 53.46 | 1839.02 | 1839.02
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1839.02
6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 33.34 | 33.34 | 100 | 5.6588 | 7.07 | 235.71 | 235.71
6.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. AF_06/2014 | m² | 33.34 | 33.34 | 100 | 19.787 | 24.73 | 824.5 | 824.5
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1060.21
7 |  |  | PINTURAS
7.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30.08 | 30.08 | 100 | 10.8736 | 13.59 | 408.79 | 408.79
408.79
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | 02450/ORSE | ORSE | Limpeza geral | m² | 1633.25 | 1633.25 | 100 | 2.115 | 2.64 | 4311.78 | 4311.78
[5 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4311.78
[5 empty] | VALOR TOTAL MEDIÇÃO | [5 empty] | 99772.35