## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB | SINAPI - 07/2023 - Paraíba SICRO3 - 04/2023 - Paraíba SEINFRA - 027 - Ceará DERPR - 02/2023 - Paraná |  | Padrão - 0,0% Equipamento - 28,29% Equipamento para Aquisição Permanente - 28,29% Mão de Obra - 28,29% Material - 16,8% Serviços - 28,29% Taxas - 28,29% Administração - 28,29% Aluguel - 28,29% Verba - 28,29% Outros - 28,29% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS: TRECHO 1 - (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M - TSD |  |  |  |  | 2537781.76 | 2537781.76 |  | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12459.1464
1.1.1 | COMP01 SOUSA-PB | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | M² | 14222.78 | 0.33 | 0.43 | 6115.79 | 4693.5174 |  | 6115.7954
1.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 14222.78 | 0.3 | 0.38 | 5404.6564 | 4266.834 |  | 5404.6564
1.1.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1422.28 | 0.54 | 0.66 | 938.7 | 768.0312 |  | 938.7048
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1763761.56 | 0 |  | 0
1.2.1 | COMP01 SOUSA-PB | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | M² | 2188.12 | 0.33 | 0.43 | 940.89 | 722.0796 |  | 940.8916
1.2.2 | COMP04 SOUSA-PB | Próprio | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM AREIA PARA ATERRO. ADAPTADOR DO SINAPI 94305 | M³ | 18505.17 | 66.54 | 86.98 | 1609642.79 | 1231334.0118 |  | 1609579.6866
1.2.3 | 5501880 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8003.96 | 11.22 | 14.56 | 116537.65 | 89804.4312 |  | 116537.6576
1.2.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 55515.51 | 0.54 | 0.66 | 36640.23 | 29978.3754 |  | 36640.2366
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD |  |  |  |  | 603910.7624 | 0 |  | 0
1.3.1 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 360974.66 | 0.54 | 0.66 | 238243.27 | 194926.3164 |  | 238243.2756
1.3.2 | COMP01 SOUSA-PB | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | M² | 14222.78 | 0.33 | 0.43 | 6115.79 | 4693.5174 |  | 6115.7954
1.3.3 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 14222.78 | 0.99 | 1.25 | 17778.47 | 14080.5522 |  | 17778.475
1.3.4 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 8533.67 | 10.07 | 12.74 | 108718.95 | 85934.0569 |  | 108718.9558
1.3.5 | 589530 | DERPR | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero | t | 7.11 | 4264.71 | 4981.18 | 35416.1898 | 30322.0881 |  | 35416.1898
1.3.6 | INS Q0 | Próprio | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t.km | 11.38 | 6661.94 | 7781.14 | 88549.37 | 75812.8772 |  | 88549.3732
1.3.7 | 583100 | DERPR | TSD exclusive fornecimento da emulsão | m² | 14222.78 | 6.57 | 7.67 | 109088.7226 | 93443.6646 |  | 109088.7226
1.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 138697.46 | 0 |  | 0
1.4.1 | 822350 | DERPR | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | m² | 656.44 | 53.38 | 64.57 | 42386.33 | 35040.7672 |  | 42386.3308
1.4.2 | INS P7 | Próprio | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | un | 3282.18 | 23.4 | 27.33 | 89701.97 | 76803.012 |  | 89701.9794
1.4.3 | CPU 002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. | M² | 5.5 | 571.07 | 669.44 | 3681.92 | 3140.885 |  | 3681.92
1.4.4 | INS Q1 | Próprio | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) , C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | UN | 2 | 1140.87 | 1463.62 | 2927.24 | 2281.74 |  | 2927.24
1.5 |  |  | DRENAGEM E SANEAMENTO |  |  |  |  | 18955.86 | 0 |  | 0
1.5.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 80 | 4.31 | 5.53 | 442.4 | 344.8 |  | 442.4
1.5.2 | C3169 | SEINFRA | ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M | m³ | 400 | 10.34 | 13.27 | 5308 | 4136 |  | 5308
1.5.3 | COMP02 SOUSA-PB | Próprio | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (ADAPTADO DE SINAPI 94102) | M³ | 16 | 226.99 | 277.17 | 4434.72 | 3631.84 |  | 4434.72
1.5.4 | 2003387 | SICRO3 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 65.12 | 77.38 | 77.38 | 65.12 |  | 77.38
1.5.5 | 2003391 | SICRO3 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 11 | 145.82 | 177.79 | 1955.69 | 1604.02 |  | 1955.69
1.5.6 | 2003475 | SICRO3 | Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais | un | 11 | 485.86 | 594.67 | 6541.37 | 5344.46 |  | 6541.37
1.5.7 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 10 | 15.58 | 19.63 | 196.3 | 155.8 |  | 196.3
[9 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1993328.7976
[5 empty] | Total do BDI |  | 544452.96 |  | 1993328.7976 |  | 2537721.7466 | 544392.949
[5 empty] | Total Geral |  | 2537781.7576
[9 empty] | 2537781.7576 |  |  | 544452.9624
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| CPF nº 256.317.328-07 |  |  | ENG.CIVIL: CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  |  |  | 2537781.76
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70
[9 empty] | 0 | -544452.9624

## CPU
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB |  | SINAPI - 07/2023 - Paraíba SICRO3 - 04/2023 - Paraíba SEINFRA - 027 - Ceará DERPR - 02/2023 - Paraná |  | Padrão - 0,0% Equipamento - 28,29% Equipamento para Aquisição Permanente - 28,29% Mão de Obra - 28,29% Material - 16,8% Serviços - 28,29% Taxas - 28,29% Administração - 28,29% Aluguel - 28,29% Verba - 28,29% Outros - 28,29% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS: TRECHO 1 - (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M - TSD | [5 empty] | 2537781.76 |  | 2537781.76
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 12459.15 |  | 0.0024
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP01 SOUSA-PB | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.68 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 19.52 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 18.04 | 0.13
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 34.33 | 0.06
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 66.15 | 0.06
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.002886 | 6.82 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
[6 empty] | Quant. => | 14222.78 | Preço Total => | 6115.79
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.32 | 0.30016
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 18.04 | 0.05
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 17.5 | 0.05
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0024 | 45.9 | 0.11016
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006 | 151.7 | 0.09 |  |  | 28.29%
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.38016 | 0.38
[6 empty] | Quant. => | 14222.78 | Preço Total => | 5404.66 | 5689.11
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.54 | 0.54
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 218.74 | 0.48
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 63.12 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
[6 empty] | Quant. => | 1422.28 | Preço Total => | 938.7
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 1763761.5592
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP01 SOUSA-PB | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.68 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 19.52 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 18.04 | 0.13
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 34.33 | 0.06
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 66.15 | 0.06
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.002886 | 6.82 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
[6 empty] | Quant. => | 2188.12 | Preço Total => | 940.89
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP04 SOUSA-PB | Próprio | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM AREIA PARA ATERRO. ADAPTADOR DO SINAPI 94305 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 67.8034 | 67.8034
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.033 | 199.8 | 6.5934
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.044 | 75.76 | 3.3334
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 166.88 | 1.0013
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 80.78 | 0.24234
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 18.04 | 0.75768
Composição Auxiliar | 5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.061 | 64.88 | 3.9577 |  | 19.18
Composição Auxiliar | 5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.057 | 149.87 | 8.5426 |  |  | 0 | 0.0024
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 34.7 | 43.375 |  |  |  |  | 1609642.7916
|  |  |  | MO sem LS => | 4.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.18 |  | Valor com BDI => |  | 86.9834 |  | 88.9 | 1645109.61 | 35466.8208
[6 empty] | Quant. => | 18505.17 | Preço Total => | 1609642.7892
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501880 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 11.22 | 11.22
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 6 | 0.84 | 0.16 | 289.1418 | 87.8571 | 1541.6175
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 394.7524 | 185.3466 | 394.7524
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 738.8717 | 285.7475 | 738.8717
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 2675.2416
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 18.5486 | 18.5486
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 18.5486
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 2693.7902
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0159
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1753
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 243.82
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 11.0483
|  |  |  | MO sem LS => | 0.076075 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.076075
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 8003.96 | Preço Total => | 116537.65
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.54 | 0.54
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 218.74 | 0.48
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 63.12 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
[6 empty] | Quant. => | 55515.51 | Preço Total => | 36640.23
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD | [5 empty] | 603910.7624
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.54 | 0.54
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 218.74 | 0.48
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 63.12 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
[6 empty] | Quant. => | 360974.66 | Preço Total => | 238243.27
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP01 SOUSA-PB | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.68 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 19.52 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 18.04 | 0.13
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 34.33 | 0.06
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 66.15 | 0.06
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.002886 | 6.82 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
[6 empty] | Quant. => | 14222.78 | Preço Total => | 6115.79
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 0.99 | 0.99
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 254.8 | 0.25
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.002 | 62.51 | 0.12
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 205.14 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 75.76 | 0.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 18.04 | 0.05
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 187.55 | 0.18
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.002 | 78.55 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.25
[6 empty] | Quant. => | 14222.78 | Preço Total => | 17778.47
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 135.55 | 0.4
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.023 | 56.12 | 1.29
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 254.8 | 1.01
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 62.51 | 1.37
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 205.14 | 1.64
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.019 | 75.76 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.026 | 18.04 | 0.46
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 187.55 | 0.75
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 78.55 | 1.72
|  |  |  | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.67 |  | Valor com BDI => |  | 12.74
[6 empty] | Quant. => | 8533.67 | Preço Total => | 108718.95
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 589530 | DERPR | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero | 58 |  | t | 1 | 4851.81 | 4264.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0 |  | 716.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 716.47 |  | Valor com BDI => |  | 4981.18
[6 empty] | Quant. => | 7.11 | Preço Total => | 35416.1898 | 4982.1 |  | 16.8%
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | INS Q0 | Próprio | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | Material |  | t.km | 1 | 6661.94 | 6661.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1119.2 |  | Valor com BDI => |  | 7781.14
[6 empty] | Quant. => | 11.38 | Preço Total => | 88549.37
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 583100 | DERPR | TSD exclusive fornecimento da emulsão | 58 |  | m² | 1 | 6.77 | 6.57
H | Código | Banco | Itens de Transporte | Unidade | Fórmulas | X, X1 e X2 | Resultado | Consumo | Custo Horário
| 11000 |  | Emulsão (Trecho) | t | 0,82x + 40,31 | X = 0,0000 X1 = 0,0000 X2 = 0,0000 | 40,3100 | 0,0035 | 0,14
| 19400 |  | Pedra britada (Trecho) | t | 1,00x1 + 1,21x2 | X = 0,0000 X1 = 0,0000 X2 = 0,0000 | 0,0000 | 0,0375 | 0,00 | 7.75 | 16.8%
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2322 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2322 |  | 110226.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 7.67
[6 empty] | Quant. => | 14222.78 | Preço Total => | 109088.7226
1.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 138697.46
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 822350 | DERPR | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 82 |  | m² | 1 | 53.38 | 53.38
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6698 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.6698
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.19 |  | Valor com BDI => |  | 64.57 | 68.3 | 44834.85
[6 empty] | Quant. => | 656.44 | Preço Total => | 42386.3308
1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | INS P7 | Próprio | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | Material |  | un | 1 | 23.4 | 23.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 27.33
[6 empty] | Quant. => | 3282.18 | Preço Total => | 89701.97
1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 571.07 | 571.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2791 | 23.09 | 6.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8373 | 18.04 | 15.1
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0303 | 21.68 | 0.65
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 1 | 548.88 | 548.88
|  |  |  | MO sem LS => | 17.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.37 |  | Valor com BDI => |  | 669.44 | 774.23 | 4258.27
[6 empty] | Quant. => | 5.5 | Preço Total => | 3681.92
1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | INS Q1 | Próprio | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) , C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | Serviços |  | UN | 1 | 1140.87 | 1140.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 322.75 |  | Valor com BDI => |  | 1463.62 | 1541.35
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2927.24 | 3082.7
1.5 |  |  | DRENAGEM E SANEAMENTO | [5 empty] | 18955.86
1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | 28.29%
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 4.31 | 4.31 |  |  | 1.22
Composição Auxiliar | 99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 88.92 | 4.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 5.53 | 5.53 | 442.4
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 442.4
1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3169 | SEINFRA | ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  | m³ | 1 | 10.34 | 10.34
Insumo | I0576 | SEINFRA | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | Equipamento |  | H | 0.0094 | 48.12 | 0.45
Insumo | I0596 | SEINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | Equipamento |  | H | 0.0002 | 85.66 | 0.01
Insumo | I0666 | SEINFRA | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | Equipamento |  | H | 0 | 75.06 | 0
Insumo | I0688 | SEINFRA | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | Equipamento |  | H | 0.0298 | 152.24 | 4.53
Insumo | I0710 | SEINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | Equipamento |  | H | 0.0096 | 271.4 | 2.6
Insumo | I0779 | SEINFRA | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | Equipamento |  | H | 0.0098 | 230.43 | 2.25
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.0294 | 17.14 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 13.27
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 5308
1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP02 SOUSA-PB | Próprio | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (ADAPTADO DE SINAPI 94102) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 226.99 | 226.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.065 | 23.09 | 47.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.097 | 18.04 | 55.86
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 27.19 | 1.87
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 21.12 | 1.35
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 109.3 | 120.23
|  |  |  | MO sem LS => | 84.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.18 |  | Valor com BDI => |  | 277.17
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 4434.72
1.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003387 | SICRO3 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 65.12 | 65.12
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.14 | m³ | 416.63 |  |  | 58.3282
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.1 | m² | 67.95 |  |  | 6.795
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 65.1232
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9297 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.9297
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.26 |  | Valor com BDI => |  | 77.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 77.38
1.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003391 | SICRO3 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais |  |  | m | 1 | 145.82 | 145.82
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.024 |  |  |  | 18.5486 | 0.4452
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 0.4452
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0.4452
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.4452
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0.00033 | t | 5579.6882 |  |  | 1.8413
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 1.8413
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805755 | Apiloamento manual | 0.15 | m³ | 27.82 |  |  | 4.173
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.137 | m³ | 416.63 |  |  | 57.0783
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.2 | m³ | 37.69 |  |  | 7.538
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 1.1 | m² | 67.95 |  |  | 74.745
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 143.5343
|  |  |  | MO sem LS => | 60.7383 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.7383
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.97 |  | Valor com BDI => |  | 177.79
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1955.69
1.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003475 | SICRO3 | Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 485.86 | 485.86
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805755 | Apiloamento manual | 0.35 | m³ | 27.82 |  |  | 9.737
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.37 | m³ | 416.63 |  |  | 154.1531
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.7 | m³ | 37.69 |  |  | 26.383
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4.35 | m² | 67.95 |  |  | 295.5825
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 485.8556
|  |  |  | MO sem LS => | 219.5363 | LS => | 0 | MO com LS => | 219.5363
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.81 |  | Valor com BDI => |  | 594.67
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 6541.37
1.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 15.58 | 15.58
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.038 | 174.64 | 6.63
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 72.76 | 3.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.038 | 18.04 | 0.68
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 27.19 | 1.65
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 21.12 | 1.2
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.86 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.05 |  | Valor com BDI => |  | 19.63
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 196.3
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1993328.7976
[5 empty] | Total do BDI |  | 544452.96
[5 empty] | Total Geral |  | 2537781.7576
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| CPF nº 256.317.328-07 |  |  | ENG.CIVIL: CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB | SINAPI - 07/2023 - Paraíba SICRO3 - 04/2023 - Paraíba SEINFRA - 027 - Ceará DERPR - 02/2023 - Paraná | Padrão - 0,0% Equipamento - 28,29% Equipamento para Aquisição Permanente - 28,29% Mão de Obra - 28,29% Material - 16,8% Serviços - 28,29% Taxas - 28,29% Administração - 28,29% Aluguel - 28,29% Verba - 28,29% Outros - 28,29% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS: TRECHO 1 - (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M - TSD | 100,00% 2.537.781,76 | 10,45% 265.198,19 | 9,95% 252.509,29 | 9,95% 252.509,29 | 9,95% 252.509,29 | 9,95% 252.509,29 | 9,95% 252.509,29 | 9,95% 252.509,29 | 14,92% 378.637,04 | 14,92% 378.637,04
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.459,15 | 100,00% 12.459,15
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 1.763.761,56 | 10,00% 176.376,16 | 10,00% 176.376,16 | 10,00% 176.376,16 | 10,00% 176.376,16 | 10,00% 176.376,16 | 10,00% 176.376,16 | 10,00% 176.376,16 | 15,00% 264.564,23 | 15,00% 264.564,23
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD | 100,00% 603.910,76 | 10,00% 60.391,08 | 10,00% 60.391,08 | 10,00% 60.391,08 | 10,00% 60.391,08 | 10,00% 60.391,08 | 10,00% 60.391,08 | 10,00% 60.391,08 | 15,00% 90.586,61 | 15,00% 90.586,61
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 138.697,46 | 10,00% 13.869,75 | 10,00% 13.869,75 | 10,00% 13.869,75 | 10,00% 13.869,75 | 10,00% 13.869,75 | 10,00% 13.869,75 | 10,00% 13.869,75 | 15,00% 20.804,62 | 15,00% 20.804,62
1.5 | DRENAGEM E SANEAMENTO | 100,00% 18.955,86 | 10,00% 1.895,58 | 10,00% 1.895,58 | 10,00% 1.895,58 | 10,00% 1.895,58 | 10,00% 1.895,58 | 10,00% 1.895,58 | 10,00% 1.895,58 | 15,00% 2.843,38 | 15,00% 2.843,38
Porcentagem |  |  | 10,45% | 9,95% | 9,95% | 9,95% | 9,95% | 9,95% | 9.95% | 14,92% | 14.92%
Custo |  |  | 265198.19 | 252509.29 | 252509.29 | 252509.29 | 252509.29 | 252509.29 | 252509.29 | 378637.04 | 378637.04
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,45% | 20,4% | 30,35% | 40,3% | 50,25% | 60,2% | 70,15% | 85,08% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 265198.19 | 517707.48 | 770216.77 | 1022726.06 | 1275235.35 | 1527744.64 | 1780253.93 | 2158890.97 | 2537781.76
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| CPF nº 256.317.328-07 |  |  | ENG.CIVIL: CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## BDI 28,29%
(*)
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
(*) | REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 07/2023
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
| CÁLCULO DE BDI |  | 1 - Edificações |  |  | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
| Item componente do BDI | % Info | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
| Administração Central ( AC ) | 3.8 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85 | 1.5 | 3.45 | 4.49
| Seguro e Garantia (G) | 0.32 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 0.3 | 0.48 | 0.82
| Risco (R) | 0.5 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.56 | 0.85 | 0.89
| Despesas Financeiras (DF) | 1.02 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 0.85 | 0.85 | 1.11
| Lucro (L) | 6.64 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3.5 | 5.11 | 6.22
| Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 12.15 | Conforme Legislação Específica
| Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
| 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) |  |  |  |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%] | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
| 2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Município de Sousa - PB). |  |  |  |  | 1 - Edificações | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
[6 empty] | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
| 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
[6 empty] | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[6 empty] | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
| Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
| B.D.I = | 28.29%
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| CPF nº 256.317.328-07 |  |  | ENG.CIVIL: CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## BDI 16,80%
(*)
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
(*) | REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 07/2023
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - FORNECIMENTO
| CÁLCULO DE BDI |  | 1 - Edificações |  |  | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
| Item componente do BDI | % Info | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
| Administração Central ( AC ) | 4.4 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85 | 1.5 | 3.45 | 4.49
| Seguro e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 0.3 | 0.48 | 0.82
| Risco (R) | 0.85 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.56 | 0.85 | 0.89
| Despesas Financeiras (DF) | 0.85 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 0.85 | 0.85 | 1.11
| Lucro (L) | 5.22 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3.5 | 5.11 | 6.22
| Impostos (I) - PIS, COFINS | 3.65 | Conforme Legislação Específica
| Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
| 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) |  |  |  |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%] | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
| 2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%). |  |  |  |  | 1 - Edificações | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
[6 empty] | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
| 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
[6 empty] | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[6 empty] | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
| Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
| B.D.I = | 16.8%
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| CPF nº 256.317.328-07 |  |  | ENG.CIVIL: CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS
Item | Discriminação | Horista | Mensalista
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
A-1 | INSS | 0 | 0
A-2 | SESI | 1.5 | 1.5
A-3 | SENAI | 1 | 1
A-4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A-5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A-6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A-7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A-8 | FGTS | 8 | 8
A-9 | SECONCI | 0 | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 50.51 | 20.28
B-1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.01 | 0
B-2 | FERIADOS | 4.3 | 0
B-3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.87 | 0.67
B-4 | 13º SALARIO | 10.78 | 8.33
B-5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B-6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B-7 | DIAS DE CHUVAS | 1.98 | -
B-8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B-9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.64 | 10.55
B-10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 9.52 | 7.38
C-1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.45 | 3.45
C-2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C-3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.5 | 0.39
C-4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.1 | 3.17
C-5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8.86 | 3.7
D-1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.49 | 3.41
D-2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL GERAL | 85.69 | 48.16
EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
CPF nº 256.317.328-07 |  |  | ENG.CIVIL: CREA nº 2116491762
NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA |  |  | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70