## BM03
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | Nº - B.M.
03
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-01-05 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | Nº de Licitação |  | Data da Ass. Contrato | Nº do Contrato | Data da emissão do Boletim
AV. Monsenhor Vicente de Freitas |  |  |  |  | 009/2023 | 2024-01-05 | 010/2024
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor do Contrato (R$): | Valor da Medição (R$) |  | Período
Requalificação e Ampliação da Av. Monsenhor Vicente de Freitas, no Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256. |  | Niemaia Construções Ltda |  |  | 2537781.76 | 825879.42 |  | 24/08/2024 à 15/09/2024
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | P.UNIT. | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  |  |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO
|  |  |  | Prevista | Medido no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medido no período | Acumulado incluindo o período | NESTA MEDIÇÃO | ATUAL | PROJETO (Quant) | SALDO (Quant) | VALOR (R$) | PROJETO (R$)
1 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MONSENHOR VICENTE FREITAS: TRECHO 1 - (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M - TSD
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 12459.1464 | 0 | 12459.16
1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | M² | 0.43 | 14222.78 | 0 | 14222.78 | 6115.79 | 0 | 6115.8 | 0 | 14222.78 | 14222.78 | 0 | 0 | 6115.79
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 0.38 | 14222.78 | 0 | 14222.78 | 5404.6564 | 0 | 5404.66 | 0 | 14222.78 | 14222.78 | 0 | 0 | 5404.6564
1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.66 | 1422.28 | 0 | 1422.278 | 938.7 | 0 | 938.7 | 0 | 1422.278 | 1422.28 | 0.002 | 0 | 938.7
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 1468665.74 | 1320 | 1468665.74
1.2.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | M² | 0.43 | 14222.78 | 0 | 14222.78 | 6115.8 | 0 | 6115.8 | 0 | 14222.78 | 14222.78 | 0 | 0 | 6115.8
1.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM AREIA PARA ATERRO. ADAPTADOR DO SINAPI 94305 | M³ | 86.98 | 12500 | 0 | 12500 | 1087250 | 0 | 1087250 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 1087250
1.2.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL -COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.66 | 86600 | 2000 | 86600 | 57156 | 1320 | 57156 | 2000 | 86600 | 86600 | 0 | 0 | 57156
1.2.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXISTE (MONTE DA LINHA FÉRREA) | M³ | 31.34 | 10151.37 | 0 | 10151.37 | 318143.94 | 0 | 318143.94 | 0 | 10151.37 | 10151.37 | 0 | 0 | 318143.94
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD | [5 empty] | 921613.23 | 813956.8 | 921613.61
1.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472) | M² | 0.43 | 14222.78 | 0 | 14222.78 | 6115.8 | 0 | 6115.8 | 14222.78 | 14222.78 | 14222.78 | 0 | 0 | 6115.8
1.3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 1.25 | 14222.78 | 0 | 14222.78 | 17778.48 | 0 | 17778.48 | 14222.78 | 14222.78 | 14222.78 | 0 | 0 | 17778.48
1.3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 12.74 | 6564.345 | 3194.6479 | 6564.345 | 83629.76 | 40699.81 | 83629.76 | 3194.6479 | 6564.345 | 6564.345 | 0 | 0 | 83629.76
1.3.5 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-E COM POLÍMERO | T | 4981.18 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 247963.14 | 247963.14 | 247963.14 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 0 | 0 | 247963.14
1.3.6 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7781.14 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 132824.06 | 132824.06 | 132824.06 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 | 132824.06
1.3.7 | TSD EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO | M² | 7.67 | 14222.78 | 14222.7775 | 14222.7775 | 109088.72 | 109088.7 | 109088.7 | 14222.7775 | 14222.7775 | 14222.78 | 0.0025 | 0.02 | 109088.72
1.3.8 | BASE ESTAB. GRANUL.C/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE (MATERIAL DE JAZIDA) | M³ | 22.0048 | 3194.6479 | 3194.6546 | 3194.6546 | 70297.47 | 70297.61 | 70297.61 | 14222.7775 | 3194.6546 | 3194.6479 | -0.0067385 | -0.15 | 70297.47
1.3.9 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP (MATERIAL DE JAZIDA). | M³ | 21.1998 | 3369.6971 | 3369.7042 | 3369.6971 | 71437 | 71437.15 | 71437 | 3369.7042 | 3369.7042 | 3369.6971 | -0.0071077 | -0.15 | 71437
1.3.10 | TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV | TXKM | 0.66 | 192369.0055 | 130501.642 | 192369.4112 | 126963.54 | 86131.08 | 126963.81 | 130501.642 | 192369.4112 | 192369.0055 | -0.40576 | -0.27 | 126963.54
1.3.11 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M² | 0.37822 | 14222.78 | 14222.7775 | 14222.7775 | 5379.37 | 5379.37 | 5379.37 | 14222.7775 | 14222.7775 | 14222.78 | 0.0025 | 0 | 5379.37
1.3.12 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.88252 | 31083.8857 | 31083.8802 | 31083.88 | 27432.09 | 27432.08 | 27432.08 | 31083.8802 | 31083.88 | 31083.8857 | 0.00569 | 0.01 | 27432.09
1.3.13 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA TSD | T.KM | 0.88252 | 25726.1645 | 25726.1599 | 25726.16 | 22703.8 | 22703.8 | 22703.8 | 25726.1599 | 25726.16 | 25726.1645 | 0.004464 | 0 | 22703.8
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 133994.42 | 0 | 0
1.4.1 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM | M² | 64.57 | 583.6035 | 0 | 0 | 37683.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.6035 | 583.6035 | 37683.28 | 37683.28
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | UN | 27.33 | 3282.18 | 0 | 0 | 89701.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.18 | 3282.18 | 89701.98 | 89701.98
1.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. | M² | 669.44 | 5.5 | 0 | 0 | 3681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3681.92 | 3681.92
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) , C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | UN | 1463.62 | 2 | 0 | 0 | 2927.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2927.24 | 2927.24
1.5 | DRENAGEM E SANEAMENTO | [5 empty] | 197819.62 | 10602.62 | 10602.62
1.5.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 5.53 | 80 | 0 | 0 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 442.4 | 442.4
1.5.2 | ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M | M³ | 13.27 | 400 | 0 | 0 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 5308 | 5308
1.5.3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (ADAPTADO DE SINAPI 94102) | M³ | 277.17 | 16 | 0 | 0 | 4434.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4434.72 | 4434.72
1.5.4 | ENTRADA PARA DESCIDA D’ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 77.38 | 11 | 0 | 0 | 851.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 851.18 | 851.18
1.5.5 | DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 177.79 | 11 | 0 | 0 | 1955.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1955.69 | 1955.69
1.5.6 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 594.67 | 11 | 0 | 0 | 6541.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6541.37 | 6541.37
1.5.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 19.63 | 10 | 0 | 0 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 196.3 | 196.3
1.5.8 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | M | 33.8363 | 4376.24 | 0 | 0 | 148075.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.24 | 4376.24 | 148075.87 | 148075.87
1.5.9 | PINTURA DE BANQUETA A CAL ( 2 DEMAOS ) | M | 2.056 | 4376.24 | 0 | 0 | 8997.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.24 | 4376.24 | 8997.44 | 8997.44
1.5.10 | CAIXA COLETORA P/BSTC (D=0,60M) TIPO 1 | un | 2065.4716 | 2 | 0 | 0 | 4130.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4130.94 | 4130.94
1.5.11 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA TIPO TCC-01 | un | 1190.2105 | 2 | 0 | 0 | 2380.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2380.42 | 2380.42
1.5.12 | FORN.E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO(D=0,60M) | m | 378.665 | 28 | 28 | 28 | 10602.62 | 10602.62 | 10602.62 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10602.62 | 10602.62
1.5.13 | EXTREMIDADE BUEIRO SIMPLES TUB.CONCRETO(D=0,60M) | un | 975.6664 | 4 | 0 | 0 | 3902.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3902.67 | 3902.67
[7 empty] | 2734552.1664 | 825879.42 | 2413341.13
| IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE: |  | 825879.42

## MEM03
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 02
1 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MONSENHOR VICENTE FREITAS: TRECHO 1 - (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M - TSD
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472)
estaca |  |  |  | lado | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico (Área Executada) | [6 empty] | 14222.78 | M²
[6 empty] | A = | 14222.78 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 14222.78 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.78 | M²
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
estaca |  |  |  | lado | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico (Área Executada) | [6 empty] | 14222.78 | M²
[6 empty] | A = | 14222.78 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 14222.78 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.78 | M²
1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
estaca |  |  |  | Área | DMT | espessura | Total | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico (Área Executada) |  |  |  | 14222.78 | 1 | 0.1 | 1422.278
0
[6 empty] | Total = | 1422.278 | t.km
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | TXKM
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 1422.278 | TXKM
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 1422.278 | TXKM
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472)
estaca |  |  |  | lado | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico (Área Executada) - BM 01 | [6 empty] | 2188.12 | M²
Levantamento Topográfico (Área Executada) - BM 02 | [6 empty] | 12034.66
[6 empty] | A = | 14222.78 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 2188.12 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 12034.66 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.78 | M²
1.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM AREIA PARA ATERRO. ADAPTADOR DO SINAPI 94305
Origem |  |  |  | Destino | Volume | obs
Int. | Frac. | Int. | Frac. | estaca - estaca | Compactado
Levantamento Topográfico - BM 01 |  |  |  |  | 11100
Levantamento Topográfico - BM 02 |  |  |  |  | 1400
|  |  |  | V = | 12500 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 11100 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 1400 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 12500 | M³
1.2.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL -COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
Origem |  |  |  | Destino | Volume | Fator | Volume | obs
Int. | Frac. | Int. | Frac. | estaca - estaca | Compactado | Empolamento | Transportado
0 | 0 | 51 | 5.07 |  | 0 | 1.25 | 0
[6 empty] | V = | 0 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 0 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
1.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
estaca |  |  |  | volume | densidade | dmt | t.km | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico - BM 01 | [6 empty] | 55515.51
Levantamento Topográfico - BM 02 |  |  |  | 4297.3537 | 1.6 | 4.23 | 29084.49
Levantamento Topográfico - BM 03 |  |  |  | 295.5083 | 1.6 | 4.23 | 2000
[5 empty] | Total = | 84600 | TXKM
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 84600 | TXKM
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 2000 | TXKM
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 86600 | TXKM
1.2.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXISTE (MONTE DA LINHA FÉRREA)
Origem |  |  |  | Destino | Volume | Fator | Volume | obs
Int. | Frac. | Int. | Frac. | estaca - estaca | Compactado | Empolamento | Transportado
Levantamento Topográfico - BM 02 | [6 empty] | 10151.37
[6 empty] | V = | 10151.37 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 10151.37 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 10151.37 | M³
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD
1.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
estaca |  |  |  | ton. | dmt | t.km | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
0
0
[5 empty] | Total = | 0 | TXKM
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | TXKM
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | TXKM
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | TXKM
1.3.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DO SINAPI 78472)
estaca |  |  |  | lado | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico (Área Executada) | [6 empty] | 14222.78 | M²
[6 empty] | A = | 14222.78 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 14222.78 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.78 | M²
1.3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
estaca |  |  |  | lado | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Levantamento Topográfico (Área Executada) | [6 empty] | 14222.78 | M²
[6 empty] | A = | 14222.78 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 14222.78 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.78 | M²
1.3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
estaca |  |  |  | comprimento | largura | altura | Volume | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Sub-base |  |  |  | 2188.115 | 7.7 | 0.2 | 3369.6971 | BM 02
Base |  |  |  | 2188.115 | 7.3 | 0.2 | 3194.6479 | BM 03
[6 empty] | V = | 6564.345 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 3369.6971 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 3194.6479 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 6564.345 | M³
1.3.5 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-E COM POLÍMERO
|  |  |  | A = | 14222.7775 | m2 | Área TSD - Item 1.3.7
|  |  |  | Taxa ligante l/m2 = | 3.5 | l/m2
|  |  |  | Pt = | 49.78 | t
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | T
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 49.78 | T
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 49.78 | T
1.3.6 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE
|  |  |  | A = | 14222.7775 | m2 | Área TSD - Item 1.3.11
|  |  |  | Taxa ligante l/m2 = | 1.2 | l/m2
|  |  |  | Pt = | 17.07 | t
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | T.KM
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 17.07 | T.KM
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 17.07 | T.KM
1.3.7 | TSD EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO
estaca |  |  |  | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
|  |  |  | 2188.1196 | 6.5 | 14222.7775
|  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | A = | 14222.7775 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 14222.7775 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.7775 | M²
1.3.8 | BASE ESTAB. GRANUL.C/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE (MATERIAL DE JAZIDA)
estaca |  |  |  | comprimento | largura | altura | Volume | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Base |  |  |  | 2188.1196 | 7.3 | 0.2 | 3194.6546
0
[6 empty] | V = | 3194.6546 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 3194.6546 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 3194.6546 | M³
1.3.9 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP (MATERIAL DE JAZIDA).
estaca |  |  |  | comprimento | largura | altura | Volume | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Sub-Base |  |  |  | 2188.1196 | 7.7 | 0.2 | 3369.7042
0
[6 empty] | V = | 3369.7042 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 3369.7042 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 3369.7042 | M³
1.3.10 | TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV
estaca |  |  |  | volume | densidade | dmt | t.km | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Volume Item 1.3.9. |  | Sub-Base |  | 3369.7042 | 2.04 | 9 | 61867.7693
Volume Item 1.3.8 |  | Base |  | 3194.6546 | 2.15 | 19 | 130501.642
[6 empty] | Total = | 192369.4112 | TXKM
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 61867.7693 | TXKM
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 130501.642 | TXKM
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 192369.4112 | TXKM
1.3.11 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE
estaca |  |  |  | comprimento | largura | área | Obs.
Int. | Frac. | Int. | Frac.
|  |  |  | 2188.1196 | 6.5 | 14222.7775
|  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | A = | 14222.7775 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 14222.7775 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 14222.7775 | M²
1.3.12 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO
estaca |  | estaca |  | área | taxa | distância | tonelada.km | obs
int. | frac. | int. | frac.
Imprimação |  |  |  | 14222.7775 | 1.2 | 465 | 7936.3098
TSD |  |  |  | 14222.7775 | 3 | 465 | 19840.7746
TSD - Banho Final |  |  |  | 14222.7775 | 0.5 | 465 | 3306.7958
[6 empty] | Total = | 31083.8802 | t.km
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | t.km
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 31083.8802 | t.km
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 31083.88 | t.km
1.3.13 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA TSD
estaca |  | estaca |  | área | consumo | densidade (t/m³) | dmt | tonelada.km
int. | frac. | int. | frac.
TSD - 1º CAMADA DE BRITA 19 |  |  |  | 14222.7775 | 22 | 1.4 | 38 | 16646.3388
TSD - 2º CAMADA DE BRITA 12 |  |  |  | 14222.7775 | 12 | 1.4 | 38 | 9079.8212
[7 empty] | Total = | 25726.1599
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | t.km
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 25726.1599 | t.km
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 25726.16 | t.km
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM
estaca |  | estaca |  | Comp. ( m ) | Larg. ( m ) | tipo | total | obs
Int. | Frac. | Int. | Frac.
[6 empty] | A = | 0 | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 0 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL
estaca |  | comprimento |  | Espaçamento (m) | Qtde. | total
Int. | Frac.
[5 empty] | Total = |  | UN
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 0 | UN
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
1.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA.
tipo |  | comprimento |  | Qtde. | área | total
Placa | [5 empty] | 0
Placa | [5 empty] | 0
Placa | [5 empty] | 0
Placa | [5 empty] | 0
[5 empty] | Total = |  | M²
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 0 | M²
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M²
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) , C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
tipo |  | comprimento |  | altura | área | quantidade | total
[6 empty] | Total = |  | UN
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 0 | UN
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
1.5 | DRENAGEM E SANEAMENTO
1.5.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | M
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M
1.5.2 | ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M
Origem |  |  |  | Destino | Volume | Fator | Volume | obs
Int. | Frac. | Int. | Frac. | estaca - estaca | Compactado | Empolamento | Transportado
0
[6 empty] | V = | 0 | M³
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 0 | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
1.5.3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (ADAPTADO DE SINAPI 94102)
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
1.5.4 | ENTRADA PARA DESCIDA D’ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
estaca |  |  |  | lado | quantidade | Obs
Int. | Frac. | Int. | Frac.
0
|  |  |  | L = | 0 | UN
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | UN
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
1.5.5 | DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
estaca |  |  |  | lado | comprimento | Obs
Int. | Frac. | Int. | Frac.
0
|  |  |  | L = | 0 | M
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | M
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M
1.5.6 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | UN
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | UN
1.5.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [7 empty] | M³
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M³
1.5.12 | FORN.E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO(D=0,60M)
estaca |  |  |  | lado | comprimento | Obs
Int. | Frac. | Int. | Frac.
Rede 01 |  |  |  |  | 14
Rede 02 |  |  |  |  | 14
|  |  |  | L = | 28 | M
MEDIÇÃO ANTERIOR.......................................................................................... | [6 empty] | 0 | M
NESTA MEDIÇÃO.................................................................................................. | [6 empty] | 28 | M
TOTAL ACUMULADO......................................................................................... | [6 empty] | 28 | M
Patos, 16 de setembro de 2024.