## BM02
BM 02 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2023-04-19 | 02
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB |  |  |  |  | HPN CONSTRUÇÕES |  |  |  | 2023-01-31 | 2024-01-31
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
CONCORRÊNCIA 17/2022 |  | Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  |  | 2233696.41 |  | 0 |  | 15/03/2023 a 19/04/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | ENTRADA PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 |  | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 |  | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 0% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 |  | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 |  | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 0% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 |  | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 0% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 |  | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 0% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 |  | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 0% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 |  | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 0% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 |  | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [10 empty] | 83827.56 |  | 83827.56
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 456.9 | 100% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 |  | 1 | 2073.68 | 0 | 740.6 | 35.71% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 |  | 0 | 1065.88 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 |  | 0 | 146.45 | 0 | 0 | 0% |  | 146.45 |  | 0
2.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 |  | 0 | 1867.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 |  | 0 | 1598.44 | 0 | 0 | 0% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 |  | 0 | 986.25 | 0 | 0 | 0% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 |  | 0 | 3200.63 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 |  | 0 | 1190.01 | 0 | 0 | 0% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 |  | 0 | 1285.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 |  | 0 | 401.41 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 |  | 0 | 4798.9 | 0 | 0 | 0% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [10 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 |  | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 0% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 |  | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 |  | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 0% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 |  | 0 | 429.78 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 |  | 0 | 2064.57 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 |  | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 0% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [10 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 |  | 0 | 1463.79 | 0 | 0 | 0% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 |  | 0 | 1080.53 | 0 | 0 | 0% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 |  | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 0% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 |  | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 0% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [10 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [10 empty] | 21011.47 |  | 21011.47
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [10 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [10 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [10 empty] | 89335.58 |  | 89335.58
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [10 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [10 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [10 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 151532.43 |  | 151532.43
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [10 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 |  | 23.43 | 2952.19 | 0 | 1802.24 | 61.05% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 |  | 0 | 1553.47 | 0 | 0 | 0% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 |  | 2.85 | 1757.97 | 0 | 1757.97 | 100% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 |  | 8.55 | 4419.5 | 0 | 4419.5 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 |  | 0 | 1046.67 | 0 | 0 | 0% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 |  | 24.67 | 1150.61 | 0 | 1150.61 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 |  | 0 | 1048.34 | 0 | 0 | 0% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 |  | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 |  | 0 | 835.59 | 0 | 0 | 0% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 |  | 0 | 3741.11 | 0 | 0 | 0% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 |  | 0 | 1453.38 | 0 | 0 | 0% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 |  | 0 | 792.29 | 0 | 0 | 0% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 |  | 0 | 5765.42 | 0 | 0 | 0% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 |  | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 0% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 |  | 0 | 1287.68 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [10 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 |  | 0 | 7007.89 | 0 | 0 | 0% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 |  | 0 | 2504.38 | 0 | 0 | 0% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 |  | 0 | 3147.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [10 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 |  | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 0% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 |  | 0 | 2725.7 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 |  | 0 | 8465.63 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 |  | 0 | 1162.25 | 0 | 0 | 0% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 |  | 0 | 6417.61 | 0 | 0 | 0% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [10 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 |  | 0 | 231.28 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 |  | 0 | 1449.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 |  | 0 | 1228.45 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [10 empty] | 151985.25 |  | 151985.25
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 |  | 7.56 | 581.52 | 0 | 581.52 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 3.85 | 29.83 | 0 | 21.75 | 72.91% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 3.85 | 161.15 | 0 | 117.5 | 72.91% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 |  | 41.88 | 4382.79 | 0 | 1663.05 | 37.95% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 |  | 31.1 | 2786.69 | 0 | 612.05 | 21.96% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 |  | 33.4 | 654.71 | 0 | 646.96 | 98.82% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 |  | 83.86 | 3166.88 | 0 | 1572.38 | 49.65% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 |  | 39.48 | 2598.05 | 0 | 673.92 | 25.94% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 |  | 3.27 | 3277.41 | 0 | 1594.81 | 48.66% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 |  | 3.27 | 1786.65 | 0 | 869.39 | 48.66% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 |  | 0.84 | 39.18 | 0 | 39.18 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.3 | ALVENARIA | [10 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 |  | 0 | 7190.57 | 0 | 0 | 0% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 |  | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 0% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 |  | 0 | 1287.68 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [10 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 |  | 0 | 5933.61 | 0 | 0 | 0% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 |  | 0 | 2120.47 | 0 | 0 | 0% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 |  | 0 | 3175.97 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [10 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 |  | 0 | 2914.56 | 0 | 0 | 0% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 |  | 0 | 3914.09 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 |  | 0 | 9237.54 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 |  | 0 | 1354.53 | 0 | 0 | 0% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 |  | 0 | 7479.33 | 0 | 0 | 0% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [10 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 |  | 0 | 213.21 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 |  | 0 | 1336.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 |  | 0 | 1132.46 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [10 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 185883.03 |  | 185883.03
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 |  | 40.7 | 3130.64 | 0 | 3130.64 | 100% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 |  | 19.85 | 112.15 | 0 | 112.15 | 100% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 |  | 20.7 | 605.82 | 0 | 631.76 | 104.3% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 |  | 51.1 | 1147.2 | 0 | 1147.2 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 |  | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 |  | 0 | 2312.07 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 |  | 4.8 | 931.53 | 0 | 2341.01 | 251.3% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 |  | 4.8 | 507.81 | 0 | 1276.18 | 251.3% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 |  | 0 | 188.43 | 0 | 0 | 0% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 |  | 34.75 | 17962.28 | 0 | 17962.28 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [10 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [10 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [10 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 |  | 0 | 58089.12 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 |  | 0 | 1319.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [10 empty] | 515418.46 |  | 515418.46
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 10630.34 | 100% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 336.4 | 100% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 1817.16 | 100% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 |  | 153.3 | 3441.59 | 0 | 3441.59 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 |  | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 |  | 0 | 9059.82 | 0 | 0 | 0% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 |  | 14.41 | 2794.58 | 0 | 7027.9 | 251.5% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 |  | 14.41 | 1523.44 | 0 | 3831.19 | 251.5% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 |  | 84.63 | 3947.14 | 0 | 3947.14 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 53891.99 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [10 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [10 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 |  | 0 | 174267.37 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 |  | 0 | 3957.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [10 empty] | 203686.03 |  | 203686.03
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 |  | 0 | 5082.57 | 0 | 0 | 0% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 |  | 0 | 997.65 | 0 | 0 | 0% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 |  | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 0% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 |  | 0 | 238.24 | 0 | 0 | 0% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 |  | 0 | 1597.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 |  | 0 | 3603.99 | 0 | 0 | 0% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 |  | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 |  | 0 | 2525.63 | 0 | 0 | 0% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 |  | 0 | 5976.64 | 0 | 0 | 0% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 |  | 0 | 10980.51 | 0 | 0 | 0% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 |  | 0 | 2688.28 | 0 | 0 | 0% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 |  | 0 | 228.54 | 0 | 0 | 0% |  | 228.54 |  | 0
7.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 |  | 0 | 5360.45 | 0 | 0 | 0% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 |  | 0 | 3300.15 | 0 | 0 | 0% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 |  | 0 | 3249.38 | 0 | 0 | 0% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 |  | 0 | 2359.19 | 0 | 0 | 0% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 |  | 0 | 3721.23 | 0 | 0 | 0% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 |  | 0 | 2215.45 | 0 | 0 | 0% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 |  | 0 | 677.38 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 |  | 0 | 13340.94 | 0 | 0 | 0% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [10 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 |  | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 0% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 |  | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 0% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 |  | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [10 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 |  | 0 | 5425.16 | 0 | 0 | 0% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 |  | 0 | 7278.87 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 |  | 0 | 22607.13 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 |  | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 |  | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 0% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [10 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [10 empty] | 108130.55 |  | 108130.55
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 767.66 | 100% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 |  | 6.08 | 84.13 | 0 | 34.35 | 40.83% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 |  | 24.3 | 2545.79 | 0 | 494.51 | 19.42% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 |  | 1.56 | 2688.38 | 0 | 1155.34 | 42.98% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 |  | 8.61 | 4593.27 | 0 | 800.73 | 17.43% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 |  | 0 | 367.82 | 0 | 0 | 0% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 |  | 0 | 296.16 | 0 | 0 | 0% |  | 296.16 |  | 0
8.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 |  | 0 | 2565.27 | 0 | 0 | 0% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 |  | 0 | 2143.98 | 0 | 0 | 0% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 |  | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 |  | 0 | 1605.05 | 0 | 0 | 0% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 |  | 0 | 1648.46 | 0 | 0 | 0% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 |  | 0 | 1239.73 | 0 | 0 | 0% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 |  | 0 | 551.94 | 0 | 0 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 |  | 0 | 5906.54 | 0 | 0 | 0% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [10 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 |  | 0 | 7795.29 | 0 | 0 | 0% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 |  | 0 | 2785.76 | 0 | 0 | 0% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 |  | 0 | 367.08 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [10 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 |  | 0 | 2280.39 | 0 | 0 | 0% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 |  | 0 | 766.5 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 |  | 0 | 1032.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 |  | 0 | 2747.2 | 0 | 0 | 0% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 |  | 0 | 2951.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [10 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [10 empty] | 87845.91 |  | 87845.91
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 |  | 0 | 2518.4 | 0 | 0 | 0% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 |  | 0 | 576.13 | 0 | 0 | 0% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 |  | 0 | 82.15 | 0 | 0 | 0% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 |  | 0 | 714.71 | 0 | 0 | 0% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 |  | 0 | 619.62 | 0 | 0 | 0% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 |  | 0 | 1711.44 | 0 | 0 | 0% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 |  | 0 | 524.24 | 0 | 0 | 0% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 |  | 0 | 1192.1 | 0 | 0 | 0% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 |  | 0 | 2895.75 | 0 | 0 | 0% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 |  | 0 | 5010.84 | 0 | 0 | 0% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 |  | 0 | 1327.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 |  | 0 | 166.97 | 0 | 0 | 0% |  | 166.97 |  | 0
9.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 |  | 0 | 2390.94 | 0 | 0 | 0% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 |  | 0 | 1472.72 | 0 | 0 | 0% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 |  | 0 | 1563.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 |  | 0 | 944.04 | 0 | 0 | 0% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 |  | 0 | 1819.16 | 0 | 0 | 0% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 |  | 0 | 1251.21 | 0 | 0 | 0% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 |  | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 |  | 0 | 4544.69 | 0 | 0 | 0% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [10 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 |  | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 0% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 |  | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 0% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 |  | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [10 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 |  | 0 | 2871.12 | 0 | 0 | 0% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 |  | 0 | 802.68 | 0 | 0 | 0% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [10 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1 | GERAL | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 |  | 0 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 |  | 0 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 |  | 0 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 |  | 0 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1 | GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 |  | 0 | 5202.84 | 0 | 0 | 0% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 |  | 0 | 4374.42 | 0 | 0 | 0% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 |  | 0 | 4626.42 | 0 | 0 | 0% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 |  | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 0% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [10 empty] | 80691.67 |  | 80691.67
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 |  | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 |  | 0 | 1619.17 | 0 | 0 | 0% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 |  | 0 | 7252.11 | 0 | 0 | 0% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 |  | 0 | 3824.16 | 0 | 0 | 0% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 |  | 0 | 2165.07 | 0 | 0 | 0% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 |  | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 0% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 |  | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 0% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 |  | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 0% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 |  | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [10 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 02 | [6 empty] | 2233696.41 | 0 | 190596.72 | 8.533%
VALOR DESTA MEDIÇÃO POR EXTENSO: CENTO E SETE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

## BM03
BM 03 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2023-06-01 | 03
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB |  |  |  |  | HPN CONSTRUÇÕES |  |  |  | 2023-01-31 | 2024-01-31
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
CONCORRÊNCIA 17/2022 |  | Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  |  | 2233696.41 |  | 100073.22 |  | 20/04/2023 a 01/06/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | ENTRADA PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 |  | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 |  | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 0% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 |  | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 |  | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 0% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 |  | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 0% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 |  | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 0% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 |  | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 0% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 |  | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 0% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 |  | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [10 empty] | 83827.56 |  | 83827.56
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 456.9 | 100% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 2073.68 | 1259.02 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 1065.88 | 1065.88 | 1065.88 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 146.45 | 146.45 | 146.45 | 100% |  | 146.45 |  | 0
2.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 47.03 | 47.03 | 1867.56 | 1867.56 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 1598.44 | 1598.44 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 986.25 | 986.25 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 3200.63 | 3200.63 | 3200.63 | 100% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1190.01 | 1190.01 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1285.65 | 1285.65 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 401.41 | 263.42 | 263.42 | 65.62% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 4798.9 | 4798.9 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [10 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 |  | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 0% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 |  | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 |  | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 0% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 |  | 0 | 429.78 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 |  | 0 | 2064.57 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 |  | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 0% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [10 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 |  | 0 | 1463.79 | 0 | 0 | 0% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 |  | 0 | 1080.53 | 0 | 0 | 0% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 |  | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 0% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 |  | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 0% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [10 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [10 empty] | 21011.47 |  | 21011.47
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [10 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [10 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [10 empty] | 89335.58 |  | 89335.58
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [10 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [10 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [10 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 151532.43 |  | 151532.43
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [10 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 |  | 23.43 | 2952.19 | 0 | 1802.24 | 61.05% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 1553.47 | 1553.47 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 |  | 2.85 | 1757.97 | 0 | 1757.97 | 100% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 |  | 8.55 | 4419.5 | 0 | 4419.5 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 1046.67 | 1046.67 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 |  | 24.67 | 1150.61 | 0 | 1150.61 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1048.34 | 1048.34 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 |  | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 22.02 | 22.02 | 835.59 | 494.35 | 494.35 | 59.16% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 95.48 | 95.48 | 3741.11 | 1743.46 | 1743.46 | 46.6% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 1.32 | 1.32 | 1453.38 | 643.78 | 643.78 | 44.3% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 1.32 | 1.32 | 792.29 | 350.95 | 350.95 | 44.3% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 111.13 | 111.13 | 5765.42 | 5765.42 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 187.41 | 187.41 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | 5.6 | 5.6 | 1287.68 | 584.36 | 584.36 | 45.38% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [10 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 |  | 0 | 7007.89 | 0 | 0 | 0% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 |  | 0 | 2504.38 | 0 | 0 | 0% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 |  | 0 | 3147.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [10 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 |  | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 0% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 |  | 0 | 2725.7 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 |  | 0 | 8465.63 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 |  | 0 | 1162.25 | 0 | 0 | 0% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 |  | 0 | 6417.61 | 0 | 0 | 0% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [10 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 |  | 0 | 231.28 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 |  | 0 | 1449.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 |  | 0 | 1228.45 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [10 empty] | 151985.25 |  | 151985.25
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 |  | 7.56 | 581.52 | 0 | 581.52 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 3.85 | 29.83 | 0 | 21.75 | 72.91% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 3.85 | 161.15 | 0 | 117.5 | 72.91% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 |  | 41.88 | 4382.79 | 0 | 1663.05 | 37.95% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 |  | 31.1 | 2786.69 | 0 | 612.05 | 21.96% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 |  | 33.4 | 654.71 | 0 | 646.96 | 98.82% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 |  | 83.86 | 3166.88 | 0 | 1572.38 | 49.65% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 |  | 39.48 | 2598.05 | 0 | 673.92 | 25.94% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 |  | 3.27 | 3277.41 | 0 | 1594.81 | 48.66% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 |  | 3.27 | 1786.65 | 0 | 869.39 | 48.66% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 |  | 0.84 | 39.18 | 0 | 39.18 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.3 | ALVENARIA | [10 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 7190.57 | 7190.57 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 187.41 | 187.41 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | 5.6 | 5.6 | 1287.68 | 584.36 | 584.36 | 45.38% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [10 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 |  | 0 | 5933.61 | 0 | 0 | 0% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 |  | 0 | 2120.47 | 0 | 0 | 0% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 |  | 0 | 3175.97 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [10 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 |  | 0 | 2914.56 | 0 | 0 | 0% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 |  | 0 | 3914.09 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 |  | 0 | 9237.54 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 |  | 0 | 1354.53 | 0 | 0 | 0% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 |  | 0 | 7479.33 | 0 | 0 | 0% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [10 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 |  | 0 | 213.21 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 |  | 0 | 1336.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 |  | 0 | 1132.46 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [10 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 185883.03 |  | 185883.03
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 |  | 40.7 | 3130.64 | 0 | 3130.64 | 100% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 |  | 19.85 | 112.15 | 0 | 112.15 | 100% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 |  | 20.7 | 605.82 | 0 | 631.76 | 104.3% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 |  | 51.1 | 1147.2 | 0 | 1147.2 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 |  | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 |  | 0 | 2312.07 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 |  | 4.8 | 931.53 | 0 | 2341.01 | 251.3% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 |  | 4.8 | 507.81 | 0 | 1276.18 | 251.3% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 |  | 0 | 188.43 | 0 | 0 | 0% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 |  | 34.75 | 17962.28 | 0 | 17962.28 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [10 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [10 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 |  | 0 | 58089.12 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 |  | 0 | 1319.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [10 empty] | 515418.46 |  | 515418.46
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 10630.34 | 100% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 336.4 | 100% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 1817.16 | 100% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 |  | 153.3 | 3441.59 | 0 | 3441.59 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 |  | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 |  | 0 | 9059.82 | 0 | 0 | 0% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 |  | 14.41 | 2794.58 | 0 | 7027.9 | 251.5% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 |  | 14.41 | 1523.44 | 0 | 3831.19 | 251.5% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 |  | 84.63 | 3947.14 | 0 | 3947.14 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 53891.99 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [10 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [10 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 |  | 0 | 174267.37 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 |  | 0 | 3957.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [10 empty] | 203686.03 |  | 203686.03
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 5082.57 | 5082.57 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 |  | 0 | 997.65 | 0 | 0 | 0% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 |  | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 0% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 |  | 0 | 238.24 | 0 | 0 | 0% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 |  | 0 | 1597.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 |  | 0 | 3603.99 | 0 | 0 | 0% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 |  | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 |  | 0 | 2525.63 | 0 | 0 | 0% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 |  | 0 | 5976.64 | 0 | 0 | 0% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 |  | 0 | 10980.51 | 0 | 0 | 0% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 |  | 0 | 2688.28 | 0 | 0 | 0% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 |  | 0 | 228.54 | 0 | 0 | 0% |  | 228.54 |  | 0
7.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 |  | 0 | 5360.45 | 0 | 0 | 0% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 |  | 0 | 3300.15 | 0 | 0 | 0% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 |  | 0 | 3249.38 | 0 | 0 | 0% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 |  | 0 | 2359.19 | 0 | 0 | 0% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 |  | 0 | 3721.23 | 0 | 0 | 0% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 |  | 0 | 2215.45 | 0 | 0 | 0% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 |  | 0 | 677.38 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 |  | 0 | 13340.94 | 0 | 0 | 0% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [10 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 |  | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 0% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 |  | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 0% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 |  | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [10 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 |  | 0 | 5425.16 | 0 | 0 | 0% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 |  | 0 | 7278.87 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 |  | 0 | 22607.13 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 |  | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 |  | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 0% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [10 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [10 empty] | 108130.55 |  | 108130.55
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 767.66 | 100% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 |  | 6.08 | 84.13 | 0 | 34.35 | 40.83% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 91.52 | 115.82 | 2545.79 | 1862.43 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 2.07 | 3.63 | 2688.38 | 1533.04 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 23.01 | 31.62 | 4593.27 | 2139.93 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 367.82 | 367.82 | 367.82 | 100% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 296.16 | 296.16 | 296.16 | 100% |  | 296.16 |  | 0
8.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 2565.27 | 2565.27 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 27.22 | 27.22 | 2143.98 | 611.09 | 611.09 | 28.5% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 |  | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 1605.05 | 1605.05 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 1.92 | 1.92 | 1648.46 | 936.4 | 936.4 | 56.8% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1239.73 | 1239.73 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 551.94 | 551.94 | 551.94 | 100% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 5906.54 | 5906.54 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [10 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 |  | 0 | 7795.29 | 0 | 0 | 0% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 |  | 0 | 2785.76 | 0 | 0 | 0% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 |  | 0 | 367.08 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [10 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 |  | 0 | 2280.39 | 0 | 0 | 0% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 |  | 0 | 766.5 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 |  | 0 | 1032.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 |  | 0 | 2747.2 | 0 | 0 | 0% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 |  | 0 | 2951.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [10 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [10 empty] | 87845.91 |  | 87845.91
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 2518.4 | 2518.4 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 576.13 | 576.13 | 576.13 | 100% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 82.15 | 82.15 | 82.15 | 100% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 714.71 | 714.71 | 714.71 | 100% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 6.67 | 6.67 | 619.62 | 143 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 1711.44 | 1711.44 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 524.24 | 524.24 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 1192.1 | 1192.1 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 2895.75 | 2895.75 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 5010.84 | 5010.84 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 1327.65 | 1327.65 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 166.97 | 166.97 | 166.97 | 100% |  | 166.97 |  | 0
9.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | 2390.94 | 2390.94 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 1472.72 | 1472.72 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 1563.75 | 1563.75 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 944.04 | 944.04 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1819.16 | 1819.16 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1251.21 | 1251.21 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 100% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 4544.69 | 4544.69 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [10 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 |  | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 0% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 |  | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 0% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 |  | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [10 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 |  | 0 | 2871.12 | 0 | 0 | 0% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 |  | 0 | 802.68 | 0 | 0 | 0% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [10 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1 | GERAL | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 |  | 0 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 |  | 0 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 |  | 0 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 |  | 0 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1 | GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 |  | 0 | 5202.84 | 0 | 0 | 0% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 |  | 0 | 4374.42 | 0 | 0 | 0% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 |  | 0 | 4626.42 | 0 | 0 | 0% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 |  | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 0% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [10 empty] | 80691.67 |  | 80691.67
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 87.71 | 87.71 | 5281.9 | 5281.9 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 |  | 0 | 1619.17 | 0 | 0 | 0% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 |  | 0 | 7252.11 | 0 | 0 | 0% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 |  | 0 | 3824.16 | 0 | 0 | 0% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 |  | 0 | 2165.07 | 0 | 0 | 0% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 |  | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 0% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 |  | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 0% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 |  | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 0% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 |  | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [10 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 03 | [6 empty] | 2233696.41 | 100073.22 | 290669.94 | 13.01%
VALOR DESTA MEDIÇÃO POR EXTENSO: CEM MIL SETENTA E TREIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

## BM04
BM 04 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2023-06-01 | 04
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB |  |  |  |  | HPN CONSTRUÇÕES |  |  |  | 2023-01-31 | 2024-01-31
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
CONCORRÊNCIA 17/2022 |  | Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  |  | 2233696.41 |  | 124749.42 |  | 02/06/2023 a 13/07/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | ENTRADA PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 |  | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 |  | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 0% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 |  | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 |  | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 0% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 |  | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 0% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 |  | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 0% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 |  | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 0% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 |  | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 0% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 |  | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [10 empty] | 83827.56 |  | 83827.56
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 456.9 | 100% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 |  | 25.53 | 1065.88 | 0 | 1065.88 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 146.45 | 100% |  | 146.45 |  | 0
2.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 |  | 80.6 | 3200.63 | 0 | 3200.63 | 100% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 |  | 4.2 | 401.41 | 0 | 263.42 | 65.62% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [10 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 |  | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 0% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 |  | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 |  | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 0% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 |  | 0 | 429.78 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 |  | 0 | 2064.57 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 |  | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 0% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [10 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 1463.79 | 1463.79 | 1463.79 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 247.26 | 247.26 | 1080.53 | 1080.53 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 |  | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 0% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 |  | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 0% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [10 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [10 empty] | 21011.47 |  | 21011.47
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [10 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [10 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [10 empty] | 89335.58 |  | 89335.58
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [10 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [10 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [10 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 151532.43 |  | 151532.43
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [10 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 |  | 23.43 | 2952.19 | 0 | 1802.24 | 61.05% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 |  | 2.85 | 1757.97 | 0 | 1757.97 | 100% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 |  | 8.55 | 4419.5 | 0 | 4419.5 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 |  | 24.67 | 1150.61 | 0 | 1150.61 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 |  | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 |  | 22.02 | 835.59 | 0 | 494.35 | 59.16% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 |  | 95.48 | 3741.11 | 0 | 1743.46 | 46.6% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 |  | 1.32 | 1453.38 | 0 | 643.78 | 44.3% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 |  | 1.32 | 792.29 | 0 | 350.95 | 44.3% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 |  | 5.6 | 1287.68 | 0 | 584.36 | 45.38% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [10 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 |  | 0 | 7007.89 | 0 | 0 | 0% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 |  | 0 | 2504.38 | 0 | 0 | 0% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 |  | 0 | 3147.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [10 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 2032.8 | 2032.8 | 2032.8 | 100% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 |  | 0 | 2725.7 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 |  | 0 | 8465.63 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 265.96 | 265.96 | 1162.25 | 1162.25 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 265.96 | 265.96 | 6417.61 | 6417.61 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [10 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 |  | 0 | 231.28 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 |  | 0 | 1449.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 |  | 0 | 1228.45 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [10 empty] | 151985.25 |  | 151985.25
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 |  | 7.56 | 581.52 | 0 | 581.52 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 3.85 | 29.83 | 0 | 21.75 | 72.91% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 3.85 | 161.15 | 0 | 117.5 | 72.91% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 |  | 41.88 | 4382.79 | 0 | 1663.05 | 37.95% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 |  | 31.1 | 2786.69 | 0 | 612.05 | 21.96% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 |  | 33.4 | 654.71 | 0 | 646.96 | 98.82% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 |  | 83.86 | 3166.88 | 0 | 1572.38 | 49.65% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 |  | 39.48 | 2598.05 | 0 | 673.92 | 25.94% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 |  | 3.27 | 3277.41 | 0 | 1594.81 | 48.66% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 |  | 3.27 | 1786.65 | 0 | 869.39 | 48.66% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 |  | 0.84 | 39.18 | 0 | 39.18 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.3 | ALVENARIA | [10 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 |  | 5.6 | 1287.68 | 0 | 584.36 | 45.38% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [10 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 |  | 0 | 5933.61 | 0 | 0 | 0% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 |  | 0 | 2120.47 | 0 | 0 | 0% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 |  | 0 | 3175.97 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [10 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 2914.56 | 2914.56 | 2914.56 | 100% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 |  | 0 | 3914.09 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 |  | 0 | 9237.54 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 309.96 | 309.96 | 1354.53 | 1354.53 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 309.96 | 309.96 | 7479.33 | 7479.33 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [10 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 |  | 0 | 213.21 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 |  | 0 | 1336.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 |  | 0 | 1132.46 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [10 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 185883.03 |  | 185883.03
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 |  | 40.7 | 3130.64 | 0 | 3130.64 | 100% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 |  | 19.85 | 112.15 | 0 | 112.15 | 100% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 |  | 20.7 | 605.82 | 0 | 631.76 | 104.3% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 |  | 51.1 | 1147.2 | 0 | 1147.2 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 |  | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 |  | 0 | 2312.07 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 |  | 4.8 | 931.53 | 0 | 2341.01 | 251.3% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 |  | 4.8 | 507.81 | 0 | 1276.18 | 251.3% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 |  | 0 | 188.43 | 0 | 0 | 0% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 |  | 34.75 | 17962.28 | 0 | 17962.28 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [10 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [10 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [10 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 |  | 0 | 58089.12 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 |  | 0 | 1319.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [10 empty] | 515418.46 |  | 515418.46
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 10630.34 | 100% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 336.4 | 100% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 1817.16 | 100% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 |  | 153.3 | 3441.59 | 0 | 3441.59 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 |  | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 |  | 0 | 9059.82 | 0 | 0 | 0% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 |  | 14.41 | 2794.58 | 0 | 7027.9 | 251.5% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 |  | 14.41 | 1523.44 | 0 | 3831.19 | 251.5% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 |  | 84.63 | 3947.14 | 0 | 3947.14 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 53891.99 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [10 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [10 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 |  | 0 | 174267.37 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 |  | 0 | 3957.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [10 empty] | 203686.03 |  | 203686.03
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 997.65 | 997.65 | 997.65 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 238.24 | 238.24 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 1597.28 | 1597.28 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 177.1 | 177.1 | 3603.99 | 3603.99 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 1310.6 | 1310.6 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 2525.63 | 2525.63 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 5976.64 | 5976.64 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 10980.51 | 10980.51 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 2688.28 | 2688.28 | 2688.28 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 134.99 | 134.99 | 5360.45 | 5360.45 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 147 | 147 | 3300.15 | 3300.15 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 3249.38 | 3249.38 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 2359.19 | 2359.19 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 2.36 | 2.36 | 3721.23 | 1151 | 1151 | 30.93% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 |  | 0 | 2215.45 | 0 | 0 | 0% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 |  | 0 | 677.38 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 257.15 | 257.15 | 13340.94 | 13340.94 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [10 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 |  | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 0% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 |  | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 0% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 |  | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [10 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 |  | 0 | 5425.16 | 0 | 0 | 0% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 |  | 0 | 7278.87 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 |  | 0 | 22607.13 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 |  | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 |  | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 0% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [10 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [10 empty] | 108130.55 |  | 108130.55
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 767.66 | 100% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 |  | 6.08 | 84.13 | 0 | 34.35 | 40.83% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 367.82 | 100% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 296.16 | 100% |  | 296.16 |  | 0
8.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 68.28 | 95.5 | 2143.98 | 1532.89 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 1860 | 1860 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 1.46 | 3.38 | 1648.46 | 712.06 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 |  | 8.8 | 551.94 | 0 | 551.94 | 100% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [10 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 |  | 0 | 7795.29 | 0 | 0 | 0% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 |  | 0 | 2785.76 | 0 | 0 | 0% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 |  | 0 | 367.08 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [10 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 2280.39 | 2280.39 | 2280.39 | 100% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 |  | 0 | 766.5 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 236.18 | 236.18 | 1032.11 | 1032.11 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 2747.2 | 2747.2 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 122.33 | 122.33 | 2951.82 | 2951.82 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [10 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [10 empty] | 87845.91 |  | 87845.91
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 |  | 7.49 | 576.13 | 0 | 576.13 | 100% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 |  | 14.54 | 82.15 | 0 | 82.15 | 100% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 |  | 1.17 | 714.71 | 0 | 714.71 | 100% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 |  | 3.58 | 166.97 | 0 | 166.97 | 100% |  | 166.97 |  | 0
9.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 |  | 3.2 | 200.7 | 0 | 200.7 | 100% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [10 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 |  | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 0% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 |  | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 0% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 |  | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [10 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 2871.12 | 2871.12 | 2871.12 | 100% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 183.68 | 183.68 | 802.68 | 802.68 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [10 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1 | GERAL | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 |  | 0 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 |  | 0 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 |  | 0 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 |  | 0 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1 | GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 5202.84 | 5202.84 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 4374.42 | 4374.42 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 100 | 100 | 4626.42 | 664 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 |  | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 0% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [10 empty] | 80691.67 |  | 80691.67
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 1619.17 | 1619.17 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 7252.11 | 7252.11 | 7252.11 | 100% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 87.71 | 87.71 | 3824.16 | 3824.16 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2165.07 | 2165.07 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 |  | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 0% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 |  | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 0% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 |  | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 0% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 |  | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [10 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 04 | [6 empty] | 2233696.41 | 124749.42 | 415419.36 | 18.6%
VALOR DESTA MEDIÇÃO POR EXTENSO: CENTO E VINTE QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

## BM05
BM 05 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2023-06-01 | 05
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB |  |  |  |  | HPN CONSTRUÇÕES |  |  |  | 2023-01-31 | 2024-01-31
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
CONCORRÊNCIA 17/2022 |  | Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  |  | 2233696.41 |  | 59925.76 |  | 14/07/2023 a 01/09/2023
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 28 | 28 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 4.24 | 4.24 | 425.37 | 326.14 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 834.02 | 834.02 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 632.39 | 632.39 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 812.69 | 812.69 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 5.8 | 5.8 | 5834.26 | 896.39 | 896.39 | 15.36% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 1.42 | 1.42 | 2147.74 | 1051.65 | 1051.65 | 48.97% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [10 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [10 empty] | 83827.56 |  | 83827.56
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 456.9 | 100% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 1031.48 | 96.77% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 146.45 | 100% |  | 146.45 |  | 0
2.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -4.2 | 0 | 401.41 | -263.42 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [10 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 |  | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 0% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 |  | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 |  | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 0% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 |  | 0 | 429.78 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 |  | 0 | 2064.57 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 |  | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 0% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [10 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 |  | 3.37 | 1463.79 | 0 | 1463.79 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 2701.84 | 2701.84 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 100 | 100 | 4789.27 | 3540 | 3540 | 73.92% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [10 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [10 empty] | 21011.47 |  | 21011.47
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [10 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [10 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [10 empty] | 89335.58 |  | 89335.58
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [10 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [10 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [10 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 151532.43 |  | 151532.43
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [10 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 |  | 23.43 | 2952.19 | 0 | 1802.24 | 61.05% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 |  | 2.85 | 1757.97 | 0 | 1757.97 | 100% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 |  | 8.55 | 4419.5 | 0 | 4419.5 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 |  | 24.67 | 1150.61 | 0 | 1150.61 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 1705.97 | 1705.97 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 15.2 | 37.22 | 835.59 | 341.24 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 109.4 | 204.88 | 3741.11 | 1997.64 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 1.66 | 2.98 | 1453.38 | 809.6 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 1.66 | 2.98 | 792.29 | 441.34 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 |  | 5.6 | 1287.68 | 0 | 584.36 | 45.38% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [10 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 |  | 0 | 7007.89 | 0 | 0 | 0% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 |  | 0 | 2504.38 | 0 | 0 | 0% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 |  | 0 | 3147.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [10 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 |  | 4.68 | 2032.8 | 0 | 2032.8 | 100% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 |  | 0 | 2725.7 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 |  | 0 | 8465.63 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [10 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 |  | 0 | 231.28 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 |  | 0 | 1449.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 |  | 0 | 1228.45 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [10 empty] | 151985.25 |  | 151985.25
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 |  | 7.56 | 581.52 | 0 | 581.52 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 |  | 3.85 | 29.83 | 0 | 21.75 | 72.91% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 |  | 3.85 | 161.15 | 0 | 117.5 | 72.91% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 |  | 41.88 | 4382.79 | 0 | 1663.05 | 37.95% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 |  | 31.1 | 2786.69 | 0 | 612.05 | 21.96% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 |  | 33.4 | 654.71 | 0 | 646.96 | 98.82% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 |  | 83.86 | 3166.88 | 0 | 1572.38 | 49.65% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 |  | 39.48 | 2598.05 | 0 | 673.92 | 25.94% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 |  | 3.27 | 3277.41 | 0 | 1594.81 | 48.66% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 |  | 3.27 | 1786.65 | 0 | 869.39 | 48.66% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 |  | 0.84 | 39.18 | 0 | 39.18 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.3 | ALVENARIA | [10 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 |  | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 |  | 5.6 | 1287.68 | 0 | 584.36 | 45.38% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [10 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 |  | 0 | 5933.61 | 0 | 0 | 0% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 |  | 0 | 2120.47 | 0 | 0 | 0% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 |  | 0 | 3175.97 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [10 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 |  | 6.71 | 2914.56 | 0 | 2914.56 | 100% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 |  | 0 | 3914.09 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 |  | 0 | 9237.54 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [10 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 |  | 0 | 213.21 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 |  | 0 | 1336.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 |  | 0 | 1132.46 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [10 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [10 empty] | 185883.03 |  | 185883.03
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 |  | 40.7 | 3130.64 | 0 | 3130.64 | 100% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 |  | 19.85 | 112.15 | 0 | 112.15 | 100% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 |  | 20.7 | 605.82 | 0 | 631.76 | 104.3% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 |  | 51.1 | 1147.2 | 0 | 1147.2 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 |  | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 |  | 0 | 2312.07 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 |  | 4.8 | 931.53 | 0 | 2341.01 | 251.3% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 |  | 4.8 | 507.81 | 0 | 1276.18 | 251.3% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 |  | 0 | 188.43 | 0 | 0 | 0% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 |  | 34.75 | 17962.28 | 0 | 17962.28 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [10 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [10 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [10 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 |  | 0 | 58089.12 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 |  | 0 | 1319.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [10 empty] | 515418.46 |  | 515418.46
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 10630.34 | 100% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 336.4 | 100% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 1817.16 | 100% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 |  | 153.3 | 3441.59 | 0 | 3441.59 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 |  | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 |  | 0 | 9059.82 | 0 | 0 | 0% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 |  | 14.41 | 2794.58 | 0 | 7027.9 | 251.5% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 |  | 14.41 | 1523.44 | 0 | 3831.19 | 251.5% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 |  | 84.63 | 3947.14 | 0 | 3947.14 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 53891.99 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.3 | ALVENARIAS | [10 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [10 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [10 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [10 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 |  | 0 | 174267.37 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 |  | 0 | 3957.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [10 empty] | 203686.03 |  | 203686.03
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 |  | 12.97 | 997.65 | 0 | 997.65 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 1905.14 | 70.87% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 |  | 4.9 | 228.54 | 0 | 228.54 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 |  | 2.36 | 3721.23 | 0 | 1151 | 30.93% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | 8.4 | 8.4 | 2215.45 | 964.24 | 964.24 | 43.52% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 |  | 0 | 677.38 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [10 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 |  | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 0% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 |  | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 0% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 |  | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [10 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | 10.3004 | 10.3004 | 5425.16 | 4474.09 | 4474.09 | 82.47% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 |  | 0 | 7278.87 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 |  | 0 | 22607.13 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 413.93 | 413.93 | 1808.87 | 1808.87 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 4111.27 | 4111.27 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [10 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [10 empty] | 108130.55 |  | 108130.55
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 767.66 | 100% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 |  | 6.08 | 84.13 | 0 | 34.35 | 40.83% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 367.82 | 100% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 296.16 | 100% |  | 296.16 |  | 0
8.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 |  | 8.8 | 551.94 | 0 | 551.94 | 100% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [10 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 |  | 0 | 7795.29 | 0 | 0 | 0% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 |  | 0 | 2785.76 | 0 | 0 | 0% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 |  | 0 | 367.08 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [10 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 |  | 5.25 | 2280.39 | 0 | 2280.39 | 100% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 |  | 0 | 766.5 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [10 empty] | 87845.91 |  | 87845.91
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [10 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 |  | 7.49 | 576.13 | 0 | 576.13 | 100% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 |  | 14.54 | 82.15 | 0 | 82.15 | 100% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 |  | 1.17 | 714.71 | 0 | 714.71 | 100% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 |  | 3.58 | 166.97 | 0 | 166.97 | 100% |  | 166.97 |  | 0
9.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 |  | 3.2 | 200.7 | 0 | 200.7 | 100% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [10 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [10 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 |  | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 0% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 |  | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 0% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 |  | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [10 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 |  | 6.61 | 2871.12 | 0 | 2871.12 | 100% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [10 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1 | GERAL | [10 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 |  | 0 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 |  | 0 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 |  | 0 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 |  | 0 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1 | GERAL | [10 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1 | PROJETO COMPLETO | [10 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 70 | 70 | 7424.79 | 3089.8 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [10 empty] | 80691.67 |  | 80691.67
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [10 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 7252.11 | 100% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [10 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 117 | 117 | 12025.94 | 8099.91 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [10 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 129.6 | 129.6 | 33745.94 | 17194.03 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 288 | 288 | 1533.17 | 1258.56 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 288 | 288 | 8465.77 | 6949.44 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [10 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 05 | [6 empty] | 2233696.41 | 59925.76 | 475345.14 | 21.28%
VALOR DESTA MEDIÇÃO POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

## BM06
BM 06 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [7 empty] | Agente Promotor | [6 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [7 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [6 empty] | 2023-11-09
Localização | [7 empty] | Contratada | [6 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [7 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [6 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  |  |  | Valor do Aditivo |  | Percentual (%) Aditivo | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 149350.37 |  | 6.686% | -256673.36 | 406023.72 | 96634.98 |  | 02/09/2023 a 10/11/2023
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [5 empty] | Financeiro | [5 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [8 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 36560.25 | 36.73%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 5.8 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 896.39 | 15.36% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 1.42 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 1051.65 | 48.97% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [16 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 8940.03 | 43500.84 | 49.13% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 3912.65 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 | 56.1744 | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 5027.38 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [16 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 0% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 0% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 0% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 0% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [16 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 |  | 3.37 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 1463.79 | 139.9% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 100 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 3540 | 73.92% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [16 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [8 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [16 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [16 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [8 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [16 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [16 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [16 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [16 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 11119.78 | 54092.52 | 35.08% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [16 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 |  | 23.43 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 1802.24 | 142.8% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 |  | 2.85 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 1757.97 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 |  | 8.55 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 4419.5 | 116.9% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 |  | 24.67 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 1150.61 | 364% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 4139.12 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 | 77.9998 | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 6980.66 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 5.6 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 584.36 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [16 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 0 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 0 | 0% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 0 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 0 | 0% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [16 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 |  | 4.68 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 2032.8 | 143.6% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [16 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [8 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 7130.58 | 38296.64 | 24.12% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 |  | 7.56 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 581.52 | 112% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 41.88 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 1663.05 | 37.95% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 31.1 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 612.05 | 21.96% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.4 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 646.96 | 98.82% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 83.86 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 1572.38 | 49.65% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 39.48 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 673.92 | 25.94% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 3.27 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 1594.81 | 48.66% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 3.27 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 869.39 | 48.66% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 |  | 0.84 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 39.18 | 2799% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 | 31.872 | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 2776.14 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 | 48.6552 | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 4354.44 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 |  | 0 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 0 | 0%
5.2.3 | ALVENARIA | [16 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 5.6 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 584.36 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [16 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 0 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 0 | 0% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 0 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 0 | 0%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [16 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 |  | 6.71 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 2914.56 | 218.7% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [16 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [16 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | 10067.06 | 36867 | 14.75% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 |  | 40.7 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 3130.64 | 61.49% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 |  | 19.85 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 112.15 | 17.78% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 |  | 20.7 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 631.76 | 101.3% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 |  | 51.1 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 1147.2 | 23.68% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 |  | 0 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 0 | 0% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 4.8 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 2341.01 | 32.78% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 4.8 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 1276.18 | 32.78% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 |  | 0 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 0 | 0% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 |  | 34.75 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | 0 | 17962.28 | 95.26% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | 7943.77 | 7943.77 | 100%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 |  | 0 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 0 | 0%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 | 124.3872 | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 2123.29 | 2123.29 | 100%
6.1.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [16 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [16 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [16 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [8 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | 33274.15 | 118794.02 | 16.26% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | 0 | 10630.34 | 60.94% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 |  | 153.3 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 3441.59 | 23.68% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 |  | 0 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 0 | 0% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 |  | 14.41 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 7027.9 | 32.81% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 |  | 14.41 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 3831.19 | 32.81% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 |  | 84.63 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | 0 | 3947.14 | 187.2% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | 0 | 53891.99 | 75.74% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 308.88 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 26904.28 | 26904.28 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 |  | 0 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 0 | 0%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 | 373.1616 | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 6369.87 | 6369.87 | 100%
6.2.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [16 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [16 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [8 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 2633.85 | 77243.73 | 39.07% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 |  | 12.97 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 997.65 | 96.57% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 |  | 4.9 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 228.54 | 91.42% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 | 29.4298 | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 2633.85 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 2.36 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 1151 | 30.93% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [16 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 0% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 0% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [16 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 |  | 10.3004 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 4474.09 | 121% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 |  | 0 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 |  | 0 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [16 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [8 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 12931.15 | 54386.94 | 44.41% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 5063.28 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 | 87.9132 | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 7867.87 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [16 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 0 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 0 | 0% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 0 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 0 | 0% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [16 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 |  | 5.25 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 2280.39 | 145% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 |  | 0 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [16 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [8 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | 10538.38 | 45262.77 | 45.64% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 |  | 7.49 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 576.13 | 105.5% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 |  | 14.54 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 82.15 | 276.4% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 |  | 1.17 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 714.71 | 726.7% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 |  | 3.58 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 166.97 | 112.2% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 | 47.493 | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 4136.77 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 | 71.5297 | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 6401.61 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [16 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 0% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 0% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 |  | 0 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 0 | 0% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [16 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 |  | 6.61 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | 0 | 2871.12 | 154.9% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [16 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [8 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [16 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [8 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [16 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 3089.8 | 18.79% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 70 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [8 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [16 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | 96634.98 | 571980.12 | 24%
0
149350.37
[15 empty] | 6.686% |  | 571980.12

## BM07
BM 07 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [7 empty] | Agente Promotor | [6 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [7 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [6 empty] | 2023-11-09 | 07
Localização | [7 empty] | Contratada | [6 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [7 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [6 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  |  |  | Valor do Aditivo |  | Percentual (%) Aditivo | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 149350.37 |  | 6.686% | -256673.36 | 406023.72 | 105786.97 |  | 11/11/2023 a 19/12/2023
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [5 empty] | Financeiro | [5 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [8 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 36560.25 | 36.73%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 5.8 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 896.39 | 15.36% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 1.42 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 1051.65 | 48.97% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [16 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 8581.42 | 52082.26 | 58.82% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [16 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 64.148 | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 4947.09 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 64.148 | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 1767.92 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 1493.81 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [16 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 |  | 3.37 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 1463.79 | 139.9% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 100 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 3540 | 73.92% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [16 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [8 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [16 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [16 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [8 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [16 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [16 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [16 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [16 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 9030.92 | 63123.44 | 40.94% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [16 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 |  | 23.43 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 1802.24 | 142.8% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 |  | 2.85 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 1757.97 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 |  | 8.55 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 4419.5 | 116.9% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 |  | 24.67 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 1150.61 | 364% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 5.6 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 584.36 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [16 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 86.2717 | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 6653.27 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 86.2717 | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 2377.65 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [16 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 |  | 4.68 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 2032.8 | 143.6% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [16 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [8 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 8724.03 | 47020.67 | 29.61% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 |  | 7.56 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 581.52 | 112% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 41.88 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 1663.05 | 37.95% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 31.1 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 612.05 | 21.96% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.4 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 646.96 | 98.82% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 83.86 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 1572.38 | 49.65% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 39.48 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 673.92 | 25.94% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 3.27 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 1594.81 | 48.66% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 3.27 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 869.39 | 48.66% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 |  | 0.84 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 39.18 | 2799% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 |  | 0 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 0 | 0%
5.2.3 | ALVENARIA | [16 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 5.6 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 584.36 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [16 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 83.34 | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 6427.18 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 83.34 | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 2296.85 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 0 | 0%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [16 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 |  | 6.71 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 2914.56 | 218.7% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [16 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [16 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | 25070.18 | 61937.16 | 24.77% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 | 23.472 | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 1805.47 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 | 82.27 | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 464.83 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 | -0.26 | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | -7.94 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 | 164.7269 | 215.8269 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 3698.12 | 4845.31 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 | 360.24 | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 7330.88 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 9.3632 | 14.1632 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 4566.53 | 6907.53 | 96.73% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 9.3632 | 14.1632 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 2489.39 | 3765.57 | 96.73% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 | 15.5448 | 15.5448 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 725.01 | 725.01 | 103.2% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 | -0.286 | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | -147.83 | 17814.44 | 94.47% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 | -5.04 | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | -439 | 7504.77 | 94.47%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 | 115.455 | 115.455 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 4584.72 | 4584.72 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 |  | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 2123.29 | 100%
6.1.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [16 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [16 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [16 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [8 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | 32508.66 | 151302.68 | 20.71% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | 0 | 10630.34 | 60.94% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 |  | 153.3 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 3441.59 | 23.68% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 | 1080.72 | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 21992.65 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 16.52 | 30.93 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 8056.97 | 15084.87 | 70.41% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 16.52 | 30.93 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 4392.17 | 8223.36 | 70.41% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 | -41.448 | 43.182 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | -1933.13 | 2014.01 | 95.54% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | 0 | 53891.99 | 75.74% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 |  | 308.88 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 26904.28 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 |  | 0 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 0 | 0%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 |  | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 6369.87 | 100%
6.2.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [16 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [16 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [8 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 2570.23 | 79813.96 | 40.37% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 |  | 12.97 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 997.65 | 96.57% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 |  | 4.9 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 228.54 | 91.42% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 5.27 | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 2570.23 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [16 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 0% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 0% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [16 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 |  | 10.3004 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 4474.09 | 121% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 |  | 0 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 |  | 0 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [16 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [8 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 9537.87 | 63924.81 | 52.2% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [16 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 91.1145 | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 7026.75 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 91.1145 | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 2511.12 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [16 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 |  | 5.25 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 2280.39 | 145% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 |  | 0 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [16 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [8 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | 9763.66 | 55026.43 | 55.48% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 |  | 7.49 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 576.13 | 105.5% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 |  | 14.54 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 82.15 | 276.4% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 |  | 1.17 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 714.71 | 726.7% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 |  | 3.58 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 166.97 | 112.2% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [16 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 91.584 | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 7062.96 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 91.584 | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 2524.06 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 176.64 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [16 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 |  | 6.61 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | 0 | 2871.12 | 154.9% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [16 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [8 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [16 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [8 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [16 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 3089.8 | 18.79% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 70 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [8 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [16 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | 105786.97 | 677767.09 | 28.44%
0
149350.37
[15 empty] | 6.686% |  | 677767.09

## BM08
BM 08 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [7 empty] | Agente Promotor | [6 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [7 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [6 empty] | 2024-02-20 | 08
Localização | [7 empty] | Contratada | [6 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [7 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [6 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  |  |  | Valor do Aditivo |  | Percentual (%) Aditivo | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 149350.37 |  | 2.893% | -256673.36 | 406023.72 | 68937.71 |  | 20/12/2023 a 20/02/2024
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [5 empty] | Financeiro | [5 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [8 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 36560.25 | 36.73%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 5.8 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 896.39 | 15.36% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 1.42 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 1051.65 | 48.97% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [16 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 831.74 | 52914 | 59.76% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [16 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [16 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 | -0.96125 | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | -417.53 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 | 35.29 | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 1249.27 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [16 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [8 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [16 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [16 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [8 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [16 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [16 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [16 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [16 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | -4970.05 | 58153.39 | 37.71% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [16 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 | -7.03 | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | -540.75 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | -2.85 | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | -1757.97 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 | -1.23 | 7.32 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | -635.79 | 3783.71 | 100.1% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 | -17.89 | 6.78 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | -834.39 | 316.22 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | -584.36 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [16 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [16 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 | -1.42 | 3.26 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | -616.79 | 1416.01 | 100.1% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 0% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [16 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [8 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 15485.47 | 62506.15 | 39.36% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 | -0.81 | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | -62.31 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 | 68.49 | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 2719.74 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 110.5 | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 2174.64 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0.4 | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 7.75 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 | 85.04 | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 1594.5 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 | 112.72 | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 1924.13 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 3.45 | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 1682.6 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 3.45 | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 917.25 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 | -0.81 | 0.03 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | -37.78 | 1.4 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 | 18.9723 | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 3742.76 | 3742.76 | 250%
5.2.3 | ALVENARIA | [16 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | -584.36 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [16 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 2987.62 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [16 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 | -3.64 | 3.07 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | -1581.07 | 1333.49 | 100.1% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 0% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [16 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [16 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | 0 | 61937.16 | 24.77% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 |  | 215.8269 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 4845.31 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 14.1632 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 6907.53 | 96.73% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 14.1632 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 3765.57 | 96.73% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 |  | 15.5448 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 725.01 | 103.2% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | 0 | 17814.44 | 94.47% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | 0 | 7504.77 | 94.47%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 |  | 115.455 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 4584.72 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 |  | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 2123.29 | 100%
6.1.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [16 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [16 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [16 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [8 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | 30543.14 | 181845.82 | 24.89% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | 0 | 10630.34 | 60.94% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 | 494.18 | 647.48 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 11094.34 | 14535.93 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 10 | 40.93 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 4877.1 | 19961.97 | 93.18% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 10 | 40.93 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 2658.7 | 10882.06 | 93.18% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 |  | 43.182 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | 0 | 2014.01 | 95.54% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 |  | 104.26 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | 0 | 53891.99 | 75.74% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 |  | 308.88 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 26904.28 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 | 300 | 300 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 11913 | 11913 | 83.87%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 |  | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 6369.87 | 100%
6.2.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [16 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [16 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [8 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 24059.79 | 103873.76 | 52.53% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 | 0.46 | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 35.38 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 | 0.46 | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 21.45 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [16 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 172.2175 | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 13281.41 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 172.2175 | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 4746.31 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 5975.24 | 5975.24 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [16 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 |  | 10.3004 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 4474.09 | 121% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 |  | 0 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 0% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 |  | 0 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [16 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [8 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 2987.62 | 66912.43 | 54.64% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [16 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [16 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 |  | 5.25 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 2280.39 | 145% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 |  | 0 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [16 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [8 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | 0 | 55026.43 | 55.48% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 |  | 7.49 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 576.13 | 105.5% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 |  | 14.54 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 82.15 | 276.4% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 |  | 1.17 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 714.71 | 726.7% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 |  | 3.58 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 166.97 | 112.2% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [16 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [16 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 |  | 6.61 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | 0 | 2871.12 | 154.9% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 |  | 0 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 0% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 0% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [16 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [8 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [16 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [8 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [16 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 3089.8 | 18.79% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 70 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [8 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [16 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | 68937.71 | 746704.8 | 31.33%
0
149350.37
[15 empty] | 6.686% |  | 746704.8

## BM09
BM 09 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [7 empty] | Agente Promotor | [6 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [7 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [6 empty] | 2024-04-22 | 09
Localização | [7 empty] | Contratada | [6 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [7 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [6 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  |  |  | Valor do Aditivo |  | Percentual (%) Aditivo | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 149350.37 |  | 1.519% | -256673.36 | 406023.72 | 36202.75 |  | 21/02/2023 a 22/04/2024
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [5 empty] | Financeiro | [5 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [8 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 36560.25 | 36.73%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 5.8 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 896.39 | 15.36% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 1.42 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 1051.65 | 48.97% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 0% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 0% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 0% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 0% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [16 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 0% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 1967.86 | 54881.86 | 61.99% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [16 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [16 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 |  | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 1967.86 | 1967.86 | 100% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [16 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [8 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [16 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [16 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [8 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [16 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [16 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [16 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [16 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 2659.18 | 60812.57 | 39.44% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [16 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 |  | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 |  | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 |  | 7.32 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 3783.71 | 100.1% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 |  | 6.78 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 316.22 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [16 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [16 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 |  | 3.26 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 1416.01 | 100.1% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 2659.18 | 2659.18 | 100% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [16 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [8 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 2504.1 | 65010.25 | 40.94% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 |  | 0.03 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 |  | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 3742.76 | 250%
5.2.3 | ALVENARIA | [16 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [16 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [16 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 |  | 3.07 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 1333.49 | 100.1% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 2504.1 | 2504.1 | 100% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [16 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [16 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | 0 | 61937.16 | 24.77% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 |  | 215.8269 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 4845.31 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 14.1632 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 6907.53 | 96.73% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 14.1632 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 3765.57 | 96.73% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 |  | 15.5448 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 725.01 | 103.2% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | 0 | 17814.44 | 94.47% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | 0 | 7504.77 | 94.47%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 |  | 115.455 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 4584.72 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 |  | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 2123.29 | 100%
6.1.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [16 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [16 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [16 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [8 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | 14140.32 | 195986.14 | 26.83% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | 0 | 10630.34 | 60.94% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 |  | 647.48 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 14535.93 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 |  | 40.93 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 19961.97 | 93.18% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 |  | 40.93 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 10882.06 | 93.18% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 |  | 43.182 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | 0 | 2014.01 | 95.54% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 | 27.356 | 131.616 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | 14140.32 | 68032.31 | 95.61% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 |  | 308.88 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 26904.28 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 |  | 300 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 11913 | 83.87%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 |  | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 6369.87 | 100%
6.2.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [16 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [16 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [8 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 6005.15 | 109878.91 | 55.57% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 |  | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 |  | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [16 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 5975.24 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [16 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 |  | 10.3004 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 4474.09 | 121% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 | 147.149 | 147.149 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 6005.15 | 6005.15 | 86.39% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 |  | 0 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 0% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [16 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [8 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 3060.75 | 69973.18 | 57.14% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [16 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [16 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 |  | 5.25 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 2280.39 | 145% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 3060.75 | 3060.75 | 100% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 |  | 0 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [16 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [8 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | 5865.39 | 60891.82 | 61.4% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 |  | 7.49 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 576.13 | 105.5% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 |  | 14.54 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 82.15 | 276.4% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 |  | 1.17 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 714.71 | 726.7% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 |  | 3.58 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 166.97 | 112.2% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [16 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [16 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 |  | 6.61 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | 0 | 2871.12 | 154.9% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 | 78.14 | 78.14 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 3188.89 | 3188.89 | 79.69% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 110.92 | 110.92 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 2676.5 | 2676.5 | 100% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [16 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [8 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [16 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [8 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [16 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 3089.8 | 18.79% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 70 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [8 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [16 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | 36202.75 | 782907.55 | 32.85%
0
782907.55
149350.37
[15 empty] | 6.686% |  | 713969.84

## MEMORIA CAL
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
1.0 | ENTRADA/PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | A placa terá 2,00m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. | [9 empty] | 8 | m² |  | ok
|  |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 10 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 15 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
1.1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 28 | M2
| Porta de entrada |  | 1 | 14 |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M3
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0495
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.036
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.477
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 38.9 | KG
| Sapatas |  | 1 | 38.9 | [5 empty] | 38.9 | 38.9
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 50.3 | KG
| Vigas baldrame |  | 1 | 50.3 | [5 empty] | 50.3 | 50.3
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 34.5 | KG
| Pilares |  | 1 | 34.5 | [5 empty] | 34.5 | 34.5
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 36.2 | KG
| Pilares e vigas baldrame |  | 1 | 36.2 | [5 empty] | 36.2 | 36.2
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 5.8 | M2
| Sapatas | S1=S4=S6=S8 | 4 | 2.5 |  | 0.25 |  |  |  | 0.625 | 2.5
| Sapatas | S2=S3=S5=S7 | 4 | 3.3 |  | 0.25 |  |  |  | 0.825 | 3.3
| Pilares, sapatas e vigas baldrame |  | 1 | 37.75 | [5 empty] | 37.75
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 1.42 | M3
| C35 | Pilares e sapatas | 1 | 1.42 | [5 empty] | 1.42 | 1.42
| C30 | vigas baldrame | 1 | 1.48 | [5 empty] | 1.48
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 15.84 | M2
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.605 | 2.42
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.55 |  |  |  | 0.44 | 1.76
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.55 |  |  |  | 5.83 | 11.66
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 2.63 | M3
| volume de escavação |  | 1 | 5.53 | [5 empty] | 5.53 | 5.53
| desconto volume de concreto |  | -1 | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | -2.9
1.3 | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 69.14 | M2
|  |  | 1 | 69.14 | [5 empty] | 69.14 | 69.14
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 27.7 | KG
|  |  | 1 | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 27.7
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 61.9 | KG
|  |  | 1 | 61.9 | [5 empty] | 61.9 | 61.9
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 143.5 | KG
|  |  | 1 | 143.5 | [5 empty] | 143.5 | 143.5
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 75.6 | KG
|  |  | 1 | 75.6 | [5 empty] | 75.6 | 75.6
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 79.8 | KG
|  |  | 1 | 79.8 | [5 empty] | 79.8 | 79.8
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | [10 empty] | 4.85 | M3
|  |  | 1 | 4.85 | [5 empty] | 4.85 | 4.85
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre |  | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Revestimento externo, tijolinho aparente | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 10,71 x 5,0 m Considerado 1,5 metro de afastamento da edificação | [9 empty] | 46.42 | M
| Geral |  | 1 | 46.42 | [5 empty] | 46.42 | 46.42
2.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 6.75 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 | Folga de 10 cm cada lado | 10 | 0.75 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.675 | 6.75
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.48
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.23
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 3.85
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.19 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.19
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 37.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | 37.5
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 65.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 65.7 | [5 empty] | 65.7 | 65.7
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 61.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 61.7 | [5 empty] | 61.7 | 61.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 57.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 57.2 | [5 empty] | 57.2 | 57.2
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.8 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 10 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior | [9 empty] | 40.78 | M2
| Prancha projeto estrutural - 01/17 |  | 1 | 40.78 | [5 empty] | 40.78 | 40.78
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 24.706 | M2
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.55 |  |  |  | 5.8905 | 11.781
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 0.55 |  |  |  | 2.585 | 12.925
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.95 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto de concreto |  | -1 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | -2.8
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível de 1,00 m | [9 empty] | 44.92 | M2 |  | 103326
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  |  |  | 10.71 | 21.42
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 1 |  |  |  | 4.7 | 23.5
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | Desnível de 1,20 m | [9 empty] | 56.1744 | M3 |  | 94304
| Forma do pavimento fundação |  | 1 | 1.2 |  | 4.7 |  | 9.96 |  | 56.1744 | 56.1744
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 47.03 | M2
| Prancha projeto estrutural - 02/17 |  | 1 | 47.03 | [5 empty] | 47.03 | 47.03
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 71.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 52.6 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 52.6 | [5 empty] | 52.6 | 52.6
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 0 | M2
| Prancha projeto estrutural | Não consta em projeto estrutural | 1 | 80.6 | [5 empty] | 80.6
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Prancha projeto estrutural | [9 empty] | 2.44 | M3
| Volume de concreto (C-35) | Pilares | 1 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.09 | [5 empty] | 1.09 | 1.09
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 11.2 | M
| Porta P1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Porta P02 |  | 2 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 2.8
| Janelas J01 |  | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.4 | ALVENARIAS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 92.5 | M2
| Fachada Frontal |  | 1 | 5 |  | 3.1 |  |  |  | 15.5 | 15.5
| Fachada Fundo |  | 1 | 5 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20
| lateral esquerda |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| lateral direita |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| Desconto Porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
2.5 | COBERTURA
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 13.5 | M
| Cobertura |  | 1 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 13.5
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 5 | M
| Cobertura |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Cobertura |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Conforme Quadro de Esquadrias | [9 empty] | 1 | UN
| P02 (0,8x2,10) |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 6.4 | M2
| J02 (1,60X1,00m) |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 1 | UN
2.6.3.1 | P01 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.7 | PISOS
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 2.4088 | M3
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.75 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.3513 | 1.3513
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.0575 | 1.0575
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | [10 empty] | 36.71 | M
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 | [5 empty] | 20.91 | 20.91
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 | [5 empty] | 18.4 | 18.4
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | -1.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 | [5 empty] | 1 | -1
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Será o piso cimentado das calçadas externas, largura de 1,0 metro. Espessura 7 cm | [9 empty] | 1.9894 | M3
| Calçada externa - sentido longitudinal |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.7497 | 1.4994
| Calçada externa - sentido transversa |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.49 | 0.49
2.8 | REVESTIMENTOS
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 111.97 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 135.29 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9 | PINTURA
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
2.9.3.1 | Alvenarias Internas
2.9.3.2 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
2.9.3.3 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
2.9.3.4 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.5 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.6 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.7 | Alvenarias Externas
2.9.3.8 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
2.9.3.9 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
2.9.3.10 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.11 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.12 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.13 | Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.4.1 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.4.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.5.1 | Sala 1 - Defesa Agropecuária |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.5.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 3.612 | M2
2.9.6.1 | Desconto de Portas | 1 porta e 2 faces | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | 3.612
3.0 | CURRAIS/CARGA E DESCARGA
3.1.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA
3.1.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | Vide projeto | [9 empty] | 76.45 | M
3.1.1.1.1 | PERÍMETRO TOTAL DE CERCA |  | 1 | 76.45 | [5 empty] | 76.45 | 76.45
3.1.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.1.2.1 | Currais |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.4.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 8.64 | M2
3.4.1.3.1 | Pintura Portão 1,8x1,6 m |  | 3 | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 2.88 | 8.64
3.1.2 | DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS
3.1.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | Incluindo 40 cm de fundação (altura 1,10 + 0,40 = 1,50 m) | [9 empty] | 15.45 | M2
3.1.2.1.1 | Laterais |  | 2 | 5.15 |  | 1.5 |  |  |  | 7.73 | 15.45
3.1.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 8.28 | M
3.1.2.2.1 |  |  | 1 | 8.28 | [5 empty] | 8.28 | 8.28
3.1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Reaterro da rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 8.31 | M3
3.1.2.3.1 | Aterro da rampa |  | 3 | 2.77 | [5 empty] | 2.77 | 8.31
3.1.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | Rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 17.96 | M2
3.1.2.4.1 | Piso da rampa | Medidas em CAD | 1 | 17.96 | [5 empty] | 17.96 | 17.96
3.1.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.2.5.1 | Descarregadeira |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.1.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 6.72 | M2
3.1.2.6.1 | Pintura Portão 2,1x1,6 m |  | 2 | 2.1 |  | 1.6 |  |  |  | 3.36 | 6.72
4.0 | PISTA DE JULGAMENTO
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 442.82 | M2
4.1.1.1 | Geral | Medidas em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [10 empty] | 442.82 | M2
4.2.1.1 | Curral | Medida em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | [10 empty] | 84.63 | m
4.3.1.1 | Perímetro do passeio | Medidas em CAD | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 564.49 | M2
4.3.2.1 | Passeio externo ao cercamento | Medidas em CAD | 1 | 564.49 | [5 empty] | 564.49 | 564.49
4.3.3 | COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA | [10 empty] | 66.42 | m³
4.3.3.1 | Pista de Julgamento | Medidas em CAD | 1 | 442.82 |  | 0.15 |  |  |  | 66.42 | 66.42
4.4 | FECHAMENTOS
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 84.63 | M
4.4.1.1 | Cercado da pista de julgamento |  | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.5 | PINTURA
4.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 231.89 | M2
4.5.1.1 | Cercado da pista de julgamento | interno e externo | 1 | 84.63 |  | 2 |  | 1.37 |  | 231.89 | 231.89
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 8,30 x 8,6 m | [9 empty] | 41.8 | M |  | ok
| Geral |  | 1 | 41.8 | [5 empty] | 41.8 | 41.8
5.1.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 16.4032 | M3 |  | ok
| Escavação para alvenaria embasa |  | 1 | 47.52 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.6032
Sapatas (S1)
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO | [10 empty] | 35.63 | M
| Conforme projeto |  | 1 | 35.63 | [5 empty] | 35.63 | 35.63
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 0 | M3
|  | Serviço não executado |  | 41.49 |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 9.9576
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO DE SINAPI 95467] | Embasamento com pedra argamassa para alvenarias a serem construídas. | [9 empty] | 7.3152 | M3
| Sapata S1 |  | 1 | 45.72 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.3152 | 7.3152
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 69.74 | KG
| Sapata S1 |  | 11 | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | 69.74
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.31 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | 2.31
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das cintas de amarração inferiores, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 60 cm | [9 empty] | 25.07 | M2
| Sapata corrida SC01 |  | 1 | 35.63 |  | 0.6 |  |  |  | 21.38 | 21.38
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 0.6 |  |  |  | 3.69 | 3.69
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 6.778 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 16.4032 | [5 empty] | 16.4032 | 16.4032
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | -2.31
| Desconto do volume de pedra argamassada |  | -1 | 7.3152 | [5 empty] | 7.3152 | -7.3152
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.52 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 47.52 |  | 1 |  |  |  | 47.52
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 77.9998 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 64.9998 |  | 1.2 |  |  |  | 77.9998
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 26.4 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | 26.4
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 28.59 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 28.59 | [5 empty] | 28.59 | 28.59
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 37.22 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 18.74 | [5 empty] | 18.74 | 18.74
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 18.48 | [5 empty] | 18.48 | 18.48
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 204.88 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 109.4 | [5 empty] | 109.4 | 109.4
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 95.48 | [5 empty] | 95.48 | 95.48
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Conforme projeto estrutural | [9 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.4 | ALVENARIAS
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 111.13 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 8.67 |  | 3 |  |  |  | 26.01 | 52.02
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 3 |  |  |  | 18.45 | 18.45
| Sentido longitudinal - interna |  | 2 | 2.08 |  | 3 |  |  |  | 6.24 | 12.48
| Sentido transversal - externa |  | 1 | 8.31 |  | 3 |  |  |  | 24.93 | 24.93
| Sentido transversal - interna |  | 1 | 1.71 |  | 3 |  |  |  | 5.13 | 5.13
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 3.15 |  | 0.65 |  | 0.62 |  | 1.27 | 2.54
| Desconto Portas |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.95 | 0.01 |  |  | 4.16 | 4.16
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.1.5 | COBERTURA
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.6 | ESQUADRIAS
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.1.7 | PISOS
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.258 | M3
| WC masculino | Piso apresenta descolamento | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19 | 0.19
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Contenção da calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 7.59 | M2
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 0.2 |  |  |  | 7.59 | 7.59
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro |  | Largura | [5 empty] | 2.66 | M3
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 1 |  | 0.07 |  | 2.6572 | 2.66
5.1.8 | REVESTIMENTOS
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 150.35 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino |  | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.1.9 | PINTURA
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
5.2 | BATERIA 02
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 17,20 x 4,23m | [9 empty] | 50.86 | M |  | ok
5.2.1.1.1 | Geral |  | 1 | 50.86 | [5 empty] | 50.86 | 50.86
5.2.2 | INFRAESTRUTURA
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 9.11 | M3 |  | ok
5.2.2.1.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
5.2.2.1.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 52.39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.36 | 2.36
1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
2 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
3 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
4 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
6 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
7 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.2.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.3.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Considerado folga de 10 cm para cada lado | [9 empty] | 6.75 | M3
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Base das sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 110.37 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 110.37 | [5 empty] | 110.37 | 110.37
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 141.6 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 141.6 | [5 empty] | 141.6 | 141.6
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 33.8 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 33.8 | [5 empty] | 33.8 | 33.8
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 168.9 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 168.9 | [5 empty] | 168.9 | 168.9
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 152.2 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 152.2 | [5 empty] | 152.2 | 152.2
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 0.03 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | -6.72
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 31.872 | M2
|  | Desnível de 0,60 m | 1 | 53.12 |  | 0.6 |  |  |  | 31.872
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 48.6552 | M3
|  | Desnível de 0,80 m | 1 | 60.819 |  | 0.8 |  |  |  | 48.6552 | 48.6552
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | [10 empty] | 18.9723 | M3
| Caixa d´água (retangular) |  | 1 | 4.6 |  | 3.15 |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Caixa d´água (quadrado) |  | 1 | 2.01 |  | 2.23 |  |  |  | 4.4823 | 4.4823
5.2.3 | ALVENARIAS
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 138.6 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 17.2 |  | 3 |  |  |  | 51.6 | 103.2
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 4.23 |  | 3 |  |  |  | 12.69 | 25.38
| Sentido divisa - interna |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | 9
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 2.1 |  | 3 |  |  |  | 6.3 | 12.6
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Descontos Portas (1,97X0,50M) |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Oitão de Cobertura |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (1,97 x 0,50) |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.2.4 | COBERTURA
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.5 | ESQUADRIAS
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.2.6 | PISOS
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessura |  |  |  | 3.068 | M3
| WC masculino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | meio fio calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 46.05 | M
| passeio externo |  | 1 | 46.05 | [5 empty] | 46.05 | 46.05
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro | [7 empty] | 3.5595 | M3
5.2.6.5.1 | passeio externo |  | 1 | 50.85 |  |  |  | 0.07 |  | 3.5595 | 3.5595
5.2.7 | REVESTIMENTOS
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 170.39 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.8 | PINTURA
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
6.0 | BAIAS
6.1 | BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 432 | M2 |  | ok
| Locação geral do curral |  | 1 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
6.1.2 | INFRAESTRUTURA
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 64.172 | M3 |  | ok
| Blocos Simples |  | 14 | [7 empty] | 12.6
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
| Blocos Duplos |  | 7 | [7 empty] | 18.9
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
| Parede longitudinal |  | 4 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 8.64 |  | 22.368
| Parede transversal |  | 14 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 10.304
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 102.12 | M2 |  | ok
| VALAS |  | 1 | 204.2 |  | 0.4 |  |  |  | 81.68 | 81.68
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 20.44 | M2 |  | ok
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 215.8269 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 14 | 11.8 | m | 1.8172 | kg |  |  | 25.4408
| Grelha Bloco Duplos |  | 7 | 37.9 | m | 5.8366 | kg |  |  | 40.8562
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 229.9733 | m | 35.4159 | kg |  |  | 35.4159
| Estribos viga baldrame |  | 228 | 741 | m | 114.114 | kg |  |  | 114.114
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 360.24 | KG
| viga baldrame |  | 228 | 912 | m | 360.24 | kg |  |  | 360.24
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| Vigas baldrames | Serviço não será executado | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | [10 empty] | 14.1632 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 14.1632 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 15.5448 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 64.172 | [5 empty] | 64.172 | 64.172
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 14.1632 | [5 empty] | -14.1632 | -14.1632
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 34.464 | [5 empty] | -34.464 | -34.464
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 34.464 | m³
| Parede longitudinal e tranversais |  | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 34.464
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 86.16 | M2
| Parede longitudinal e tranversais | Desnível médio de 40 cm | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  |  |  | 86.16 | 86.16
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 115.455 | m³
| Forma para sapatas | Simples | 14 | 3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.45 | 6.3
|  | Associada | 7 | 6.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.945 | 6.615
| Forma para a viga baldrame |  | 2 | 215.4 |  | 0.2 |  |  |  | 43.08 | 86.16
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 0.9 |  | 1.3 |  | 50% |  | 0.585 | 16.38
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 124.3872 | KG
| Qtdade projeto estrutural | Considerando trasnpasse de 20 cm | 28 | 7.2 |  | 0.617 |  |  |  | 4.4424 | 124.3872
6.1.3 | ALVENARIAS
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 297.28 | M2
| Parede longitudinal |  | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 |  | 221.44 | 221.44
| Parede transversal |  | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 |  | 107.52 | 107.52
| Vão da porta |  | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 |  | -31.68 | -31.68
6.1.4 | REVESTIMENTOS
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5 | PINTURA
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.6 | COBERTA
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | [10 empty] | 7 | M2 |  | 92554
| BAIA |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | [10 empty] | 38 | M2 |  | 94221
| BAIA |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 13 | M2
| Tesouras de 12 m |  | 1 | 13 | [5 empty] | 13 | 13
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 38 | M
| Cobertura |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | 13 tesouras de apoio c/3m | [9 empty] | 91 | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Pilares de extermidade 2x | 1 | 3.5 |  |  | 26 |  |  | 91 | 91
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  |  | perímetro do pilar 20cm*4 faces | [5 empty] | 111.2 | M2
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 91 |  | 0.8 |  |  |  | 72.8 | 72.8
| Portas de madeira |  | 1 | 1.6 |  | 2 |  | 12 |  | 38.4 | 38.4
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,60, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | 6 portas de cada lado da Baía | [9 empty] | 12 | UND
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E | [10 empty] | 1296 | M2
| Locação geral do curral |  | 3 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 1296
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | ok
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 220.74 | M3
| Blocos Simples | 3x | [8 empty] | 37.8
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7 |  |  |  |  | ok
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
| Blocos Duplos | 3x | [8 empty] | 56.7
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
| Parede longitudinal | 3x | 12 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 67.104 |  | 67.104
| Parede transversal | 3x | 42 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 30.912 |  | 30.912
| Parede transversal interna | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 28.224 |  | 28.224
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 405.48 | M2
| VALAS | 3x | 3 | 286.8 |  | 0.4 |  |  |  | 114.72 | 344.16
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52 |  |  |  | ok
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 61.32 | M2
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3x | [9 empty] | 647.4807 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 42 | 11.8 | m | 1.8172 | kg |  |  | 76.3224
| Grelha Bloco Duplos |  | 21 | 37.9 | m | 5.8366 | kg |  |  | 122.5686
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 | 689.92 | m | 106.2477 | kg |  |  | 106.2477
| Estribos viga baldrame |  | 684 | 2223 | m | 342.342 | kg |  |  | 342.342
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| viga baldrame | Serviço não executado | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 1080.72 | KG
| viga baldrame | 3x | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3x | [9 empty] | 42.4896 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 4.914 | 4.914
| Viga baldrame |  | 646.2 | [6 empty] | 24.5556 | 24.5556
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3x | [9 empty] | 42.4896 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896 |  |  |  | ok
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 4.914 | 4.914 |  |  |  |  | 30.2118
| Viga baldrame |  | 646.2 | [6 empty] | 24.5556 | 24.5556
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 46.6344 | M3 |  | ?
| Volume de escavação |  | 1 | 220.74 | [5 empty] | 220.74 | 220.74
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 42.4896 | [5 empty] | -42.4896 | -42.4896
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 131.616 | [5 empty] | -131.616 | -131.616
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 131.616 | m³
| Parede longitudinal e tranversais | 3x | 3 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 103.392
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 | 12 | 9.408 | 28.224
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível médio de 40 cm + 20 cm da viga baldrame | [9 empty] | 364.32 | M2
| Paredes longitudinais | 3x | 3 | 34.95 |  | 0.4 |  | 4 |  | 55.92 | 167.76
| Paredes transversais externas | 3x | 3 | 10.8 |  | 0.4 |  | 7 |  | 30.24 | 90.72
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.6 |  | 12 |  | 35.28 | 105.84
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 357.705 | M2
| Forma para sapatas | Simples | 3 | 3 |  | 0.15 |  | 14 |  | 6.3 | 18.9
|  | Associada | 3 | 6.3 |  | 0.15 |  | 7 |  | 6.615 | 19.845
| Forma para a viga baldrame |  | 3 | 228 |  | 0.2 |  | 2 |  | 91.2 | 273.6
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 3 | 0.45 |  | 1.2 |  | 28 |  | 15.12 | 45.36
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 373.1616 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 3 | 201.6 |  | 0.617 |  |  |  | 124.3872 | 373.1616
6.2.3 | ALVENARIAS
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 789.36 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 |  | 152.24 | 456.72
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 |  | 137.28 | 411.84
| Desconto de portas | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 |  | -26.4 | -79.2
6.2.4 | REVESTIMENTOS
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5 | PINTURA
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.6 | COBERTA
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | 3x | [9 empty] | 21 | M2
| BAIA |  | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3x | [9 empty] | 114 | M2
| BAIA |  | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 39 | M2
| Tesouras de 12 m | 3x | 3 | 13 | [5 empty] | 13 | 39
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 114 | M
| Cobertura | 3x | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | 13 tesouras de apoio | [9 empty] | 273 | M
| Quadro resumo projeto estrutural | 3x | 3 | 91 | [5 empty] | 91 | 273
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  |  | perímetro do pilar 20cm*4 faces | [5 empty] | 448.8 | M2
| Quadro resumo projeto estrutural | 3x | 3 | 91 |  | 0.8 |  |  |  | 72.8 | 218.4
| Portas de madeira | 3x | 3 | 1.6 |  | 2 |  | 24 |  | 76.8 | 230.4
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,10, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | [10 empty] | 72 | UND
| Portas das baias | 3x | 3 | 24 | [5 empty] | 24 | 72
7.0 | DEPÓSITOS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 37,55 x 4,65 m. | [9 empty] | 84.4 | M
| Geral |  | 1 | 84.4 | [5 empty] | 84.4 | 84.4
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 13.43 | M3
| S11=S12 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.28
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13=S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S22 | Folga de 10 cm cada lado | 18 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675 | 12.15
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 7.7 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 7.7
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.39 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.39
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 74.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 74.5 | [5 empty] | 74.5 | 74.5
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 177.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 177.1 | [5 empty] | 177.1 | 177.1
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.5 | [5 empty] | 71.5 | 71.5
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 112.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 112.5 | [5 empty] | 112.5 | 112.5
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 8.07 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | 8.07
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 118.07 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 118.07 | [5 empty] | 118.07 | 118.07
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 45.632 | M2
| V1 | Executados apenas nas faces laterais | 10 | 4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.6 | 16
| V8 | Executados apenas nas faces laterais | 2 | 37.04 |  | 0.4 |  |  |  | 14.816 | 29.632
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 5.36 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 13.43 | [5 empty] | 13.43 | 13.43
| Desconto de concreto |  | -1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | -8.07
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 29.4298 | M3
|  | Desnível de 0,20 m | 1 | 147.149 |  | 0.2 |  |  |  | 29.4298
7.3 | ESTRUTURA
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 134.99 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 134.99 | [5 empty] | 134.99 | 134.99
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 147 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 147 | [5 empty] | 147 | 147
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 173.3 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 173.3 | [5 empty] | 173.3 | 173.3
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 129.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 129.2 | [5 empty] | 129.2 | 129.2
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 7.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | Pilares | 1 | 2.36 | [5 empty] | 2.36 | 2.36
| Prancha projeto estrutural | Vigas | 1 | 5.27 | [5 empty] | 5.27 | 5.27
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 8.4 | M
| Porta de madeira |  | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
| Portão ferro |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 7.2
| Janelas J01 |  | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.4 | ALVENARIAS
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 257.15 | M2
| Depósito parede fundo |  | 1 | 37.05 |  | 4 |  |  |  | 148.2 | 148.2
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 12.8 |  | 2.65 |  |  |  | 33.92 | 33.92
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 17.22 |  | 3.1 |  |  |  | 53.38 | 53.38
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 13.11 |  | 3.1 |  |  |  | 40.64 | 40.64
| Desconto Porta |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto janelas |  | -3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -4.5
| Desconto Porta |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.5 | COBERTURA
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.05 | M
| Cobertura | Emboçamento de telha cerâmica | 1 | 37.05 | [5 empty] | 37.05
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 4 | UN
| Cobertura |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
7.6 | ESQUADRIAS
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.5 | M2
| JANELA DE ALUMÍNIO |  | 3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 4.5
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 12.6 | M2
| Porta ferro |  | 2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 12.6
7.7 | PISOS
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 8.5162 | M3
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  | 36.44 | 147.149
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  | 0.05 |  | 2.644 | 2.644 |  |  |  |  | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  | 0.05 |  | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  | 0.05 |  | 1.9215 | 1.9215 |  |  |  |  | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.1587 | 1.1587
7.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 170.324 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  |  |  | 23.175 | 23.175
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 83.97 | M
| Depósito para maquinário |  | 1 | 26.22 | [5 empty] | 26.22 | 26.22
| Depósito pra ração |  | 1 | 34.44 | [5 empty] | 34.44 | 34.44
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | 17.7
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.41 | [5 empty] | 13.41 | 13.41
| Descontos | Portas | 1 | 7.8 | [5 empty] | -7.8 | -7.8
7.8 | REVESTIMENTOS
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 413.93 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 37.55 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 13.33 | 13.33
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.9 | PINTURA
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
8.0 | LOJA
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 12,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 37.82 | M
| Geral |  | 1 | 37.82 | [5 empty] | 37.82 | 37.82
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 12.96 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 5.4675
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 1.35 |  | 2.0183 | 4.0365
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 9.6 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 4.05
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  |  |  | 1.495 | 2.99
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas 5 cm. | [9 empty] | 0.48 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 0.032 | 0.128
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.05 |  | 0.03375 | 0.2025
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.05 |  | 0.07475 | 0.1495
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 29.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5 | 29.5
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 125.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 125.1 | [5 empty] | 125.1 | 125.1
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 35.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 35.8 | [5 empty] | 35.8 | 35.8
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.8 | [5 empty] | 71.8 | 71.8
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | C30 - vigas bladrame |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81 | 1.81
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
|  | C35 - saptas e baldrame |  | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 49.39 | M3
| Prancha projeto estrutural |  |  | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 8.81 | M2
| Vigas baldrames longitudinais |  | 3 | 12.31 |  | 0.15 |  |  |  | 1.85 | 5.54
| Vigas baldrames transversais |  | 4 | 4.8 |  | 0.15 |  |  |  | 0.72 | 2.88
| Vigas baldrames transversais menores |  | 2 | 1.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.39
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 9.33 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.63 | [5 empty] | 3.63 | -3.63
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 58.13 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 58.13 |  | 1 |  |  |  | 58.13
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 87.9132 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 73.261 |  | 1.2 |  |  |  | 87.9132
8.3 | ESTRUTURA
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 64.6 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 64.6 | [5 empty] | 64.6 | 64.6
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 95.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 95.5 | [5 empty] | 95.5 | 95.5
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 99.2 | KG
8.3.3.1 | Prancha projeto estrutural |  | 1 | 99.2 | [5 empty] | 99.2 | 99.2
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 87.9 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 87.9 | [5 empty] | 87.9 | 87.9
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.38 | M3
| Prancha projeto estrutural | Vigas - C30 | 1 | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
|  | Pilares - C35 | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 10.8 | M
| Porta de vidro |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 8.8
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2
8.4 | ALVENARIAS
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| lateral acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.5 | COBERTURA
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 12.31 | M
| Cobertura |  | 1 | 12.31 | [5 empty] | 12.31 | 12.31
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
8.6 | ESQUADRIAS
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS [ADAPTADO DE ORSE 12952] | [10 empty] | 1 | UND
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 6.4 | M2
|  |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
8.7 | PISOS
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.6213 | M3
| Total |  | 1 | 72.4263 |  |  |  | 0.05 |  | 3.6213 | 3.6213
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 32.22 | M
| Loja |  | 1 | 32.22 | [5 empty] | 32.22 | 32.22
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 8 cm |  | perímetro | [7 empty] | 39.88 | M2
| Calçada de contorno |  | 1 | 39.88 |  | 1 |  |  |  | 39.88 | 39.88
8.8 | REVESTIMENTOS
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 236.18 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.9 | PINTURA
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
9.0 | LANCHONETES
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 14,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 41.82 | M
| Geral |  | 1 | 41.82 | [5 empty] | 41.82 | 41.82
9.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 7.101 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 3.645
| V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.3
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 5.26 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  |  |  | 2.66
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 | **** | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1.04
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.161 | M3
9.2.3.1 | S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.021 | 0.084
9.2.3.2 | S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.7 |  | 0.55 |  | 0.05 |  | 0.01925 | 0.077
9.2.3.3 | V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.21
9.2.3.4 | V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.08
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.9 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 28.9
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 84.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 84.1 | [5 empty] | 84.1 | 84.1
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.6 | [5 empty] | 28.6 | 28.6
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 53.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 53.1 | [5 empty] | 53.1 | 53.1
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.91 | M3
| Prancha projeto estrutural - 06/17 | C35 - Sapatas e pilares | 1 | 1.08 | [5 empty] | 1.08 | 1.08
|  | C30 - Baldrame | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 53.88 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 53.88 | [5 empty] | 53.88 | 53.88
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 15cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 31.8 | M2
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.55 |  |  |  | 7.32 | 14.64
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.55 |  |  |  | 2.86 | 17.16
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.191 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 7.101 | [5 empty] | 7.101 | 7.101
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | -3.91
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.493 | M2
|  | Desnível de 0,90 m | 1 | 52.77 |  | 0.9 |  |  |  | 47.493
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 71.5297 | M3
|  | Desnível de 1,10 m | 1 | 65.027 |  | 1.1 |  |  |  | 71.5297
9.3 | ESTRUTURA
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 60.21 | M2
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 60.21 | [5 empty] | 60.21 | 60.21
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 65.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 65.6 | [5 empty] | 65.6 | 65.6
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 83.4 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 83.4 | [5 empty] | 83.4 | 83.4
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 51.7 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 51.7 | [5 empty] | 51.7 | 51.7
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 3.73 | M3
| Prancha projeto estrutural - 07/17 | C35 - Pilares | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  | C30 - Vigas | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 10.9 | M
| Porta pantográfica |  | 2 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 7.7
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 3.2
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6
9.4 | ALVENARIAS
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 87.6 | M2
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 1 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 23.32
9.5 | COBERTURA
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 6.4 | M
| Cobertura |  | 1 | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | 6.4
9.6 | ESQUADRIAS
9.6.1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] | [10 empty] | 9.24 | M2
| Porta |  | 2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | 9.24
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 1.34 | M2
| Porta acesso altura 1,10m |  | 2 | 0.61 |  | 1.1 |  |  |  | 0.67 | 1.34
9.7 | PISOS
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso interno e calçada. Terá espessura de 5cm |  | Área |  |  |  | Espessu ra |  |  |  | 4.2351 | M3
| Total | Edificação e calçada de contorno | 1 | 84.702 |  |  |  | 0.05 |  | 4.2351 | 4.2351 |  |  |  |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro interno e calçada |  | Área | [7 empty] | 98.05 | M2 |  | 12.395 | #REF!
| Total | Edificação e calçada de contorno | 1 | 98.05 | [5 empty] | 98.05 | 98.05
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | Área | [7 empty] | 78.14 | M2 |  | 65.2641
| Total | Edificação e calçada de contorno | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
9.8 | REVESTIMENTOS
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 183.68 | M2 |  | 19.907
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 72.76 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 20.48 | M2
Alvenarias Externas
| parede frontal- detalhe tijolinho |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 12
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.9 | PINTURA
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.10 | LOUÇAS E METAIS
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 7.604 | M2
| Bancada interna |  | 2 | 1.3 |  | 0.4 |  |  |  | 0.52 | 1.04
| bancada da pia |  | 2 | 2.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 3
| balcão |  | 2 | 3.24 |  | 0.55 |  |  |  | 1.782 | 3.564
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
10.0 | DRENAGEM
10.1 | GERAL
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | QUADRO RESUMO | [9 empty] | 0 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 0 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 0 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 0 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 173.7
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 57.9
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 | 50.4
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 9.95 | [5 empty] | 9.95 | 9.95
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 0 | M
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 108 | [5 empty] | 108 | 432
11.0 | PAVIMENTAÇÃO GERAL E URBANIZAÇÃO
11.1 | GERAL
40544 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 853.55 | M2
11.1.1.1 | GERAL |  | 1 | 660 | [5 empty] | 660 | 660
11.1.1.2 | EXTERNO CALÇADA |  | 1 | 193.55 | [5 empty] | 193.55 | 193.55
40545 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 751.33 | M2
11.1.2.1 | AO REDOR DAS BAIAS | Obtido com auxilio do cad | 1 | 751.33 | [5 empty] | 751.33 | 751.33
40546 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [10 empty] | 310.88 | M
11.1.3.1 | DIVISÃO DOS PISOS |  | 1 | 310.88 | [5 empty] | 310.88 | 310.88
40547 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | [10 empty] | 1 | M2
11.1.4.1 | GERAL |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
40909 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | UN
12.1.1.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
40910 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 68.63 | M
12.1.2.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 42.95 | [5 empty] | 42.95 | 42.95
12.1.2.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 22.79 | [5 empty] | 22.79 | 22.79
12.1.2.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2.89 | [5 empty] | 2.89 | 2.89
40911 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 48.54 | M
12.1.3.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 12.58 | [5 empty] | 12.58 | 12.58
12.1.3.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 27.65 | [5 empty] | 27.65 | 27.65
12.1.3.3 | Lanchonetes |  | 1 | 8.31 | [5 empty] | 8.31 | 8.31
40912 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 12.89 | M
12.1.4.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 5.06 | [5 empty] | 5.06 | 5.06
12.1.4.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 7.83 | [5 empty] | 7.83 | 7.83
40913 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
40914 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41275 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.1.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41276 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6 | UN
13.1.2.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
41277 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 14 | UN
13.1.3.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
41278 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 16 | UN
13.1.4.1 | GERAL |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
41279 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41280 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41281 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.7.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41282 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.8.1 | GERAL |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41283 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1255.9 | M
13.1.9.1 | GERAL |  | 1 | 1255.9 | [5 empty] | 1255.9 | 1255.9
40191 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 3350.2 | M
13.1.10.1 | GERAL |  | 1 | 3350.2 | [5 empty] | 3350.2 | 3350.2
40556 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 421.5 | M
13.1.11.1 | GERAL |  | 1 | 421.5 | [5 empty] | 421.5 | 421.5
40921 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 471.5 | M
13.1.12.1 | GERAL |  | 1 | 471.5 | [5 empty] | 471.5 | 471.5
41287 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 12 | M
13.1.13.1 | GERAL |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
41652 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 26 | UN
13.1.14.1 | GERAL |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
42017 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.15.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
42382 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.16.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
42748 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1 | UN
13.1.17.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43113 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 20 | UN
13.1.18.1 | GERAL |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
43478 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.19.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 134.7 | M
13.1.20.1 | GERAL |  | 1 | 134.7 | [5 empty] | 134.7 | 134.7
44209 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 100 | M
13.1.21.1 | GERAL |  | 1 | 696.75 | [5 empty] | 696.75 | 696.75
44574 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 91.5 | M
13.1.22.1 | GERAL |  | 1 | 91.5 | [5 empty] | 91.5 | 91.5
44939 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 65.2 | M
13.1.23.1 | GERAL |  | 1 | 65.2 | [5 empty] | 65.2 | 65.2
45304 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 182.1 | M
13.1.24.1 | GERAL |  | 1 | 182.1 | [5 empty] | 182.1 | 182.1
45670 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 2 | M
13.1.25.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46035 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 2 | M
13.1.26.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46400 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O | [10 empty] | 1 | UN
13.1.27.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
46765 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.28.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47131 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.29.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47496 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
13.1.30.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
47861 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - | [10 empty] | 8 | UN
13.1.31.1 | GERAL |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
48226 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 56 | UN
13.1.32.1 | GERAL |  | 1 | 56 | [5 empty] | 56 | 56
48592 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.33.1 | GERAL |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
48957 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, | [11 empty] | 16 | UN
13.1.34.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49322 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [11 empty] | 16 | UN
13.1.35.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49687 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 32 | UN
13.1.36.1 | GERAL |  |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32 | 32
50053 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 44 | UN
13.1.37.1 | GERAL |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | 44 | 44
50418 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [11 empty] | 9 | UN
13.1.38.1 | GERAL |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41640 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Altura | [5 empty] | 1 | UN
14.1.1.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41641 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.2.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41642 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 3 | UN
14.1.3.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
41643 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 7 | UN
14.1.4.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41644 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.5.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41645 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 4 | UN
14.1.6.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41646 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 168.21 | M
14.1.7.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 168.21 | [5 empty] | 168.21 | 168.21
41647 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 36.94 | M
14.1.8.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 36.94 | [5 empty] | 36.94 | 36.94
41648 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 14.05 | M
14.1.9.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 14.05 | [5 empty] | 14.05 | 14.05
40192 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 2 | UN
14.1.10.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
15.0 | MURO FRONTAL
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | [10 empty] | 72 | M
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2 | FUNDAÇÃO
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 17.28 | M3
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 17.28 | m³
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 72 | M
| Cinta inferior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 2.736 | M3
| GERAL |  | 1 | 72 |  | 0.2 |  | 0.19 |  | 2.736 | 2.736
15.3 | ESTRUTURA
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 117 | M
| Cinta superior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
| Pilaretes | um pilarete a cada 3 m | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
15.4 | ALVENARIA
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 129.6 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 1 | 72 |  | 1.8 |  |  |  | 129.6 | 129.6
15.5 | REVESTIMENTO
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.6 | PINTURA
15.5.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 350.84 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 87.71 |  | 2 |  |  |  | 175.42 | 350.84
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
77

## MEMORIA BM 08) (hidden)
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.7 | PISOS
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 2.4088 | M3
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.75 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.3513 | 1.3513
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.0575 | 1.0575
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 135.29 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 16.4032 | M3 | ok
| Escavação para alvenaria embasa |  | 1 | 47.52 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.6032
Sapatas (S1)
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 0 | M3
|  | Serviço não executado |  | 41.49 |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 9.9576
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO DE SINAPI 95467] | Embasamento com pedra argamassa para alvenarias a serem construídas. | [9 empty] | 7.3152 | M3
| Sapata S1 |  | 1 | 45.72 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.3152 | 7.3152
| Sapata corrida SC01 |  | 1 | 35.63 |  | 0.6 |  |  |  | 21.38 | 21.38
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 0.6 |  |  |  | 3.69 | 3.69
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 6.778 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 16.4032 | [5 empty] | 16.4032 | 16.4032
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | -2.31
| Desconto do volume de pedra argamassada |  | -1 | 7.3152 | [5 empty] | 7.3152 | -7.3152
5.1.4 | ALVENARIAS
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.1.7 | PISOS
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.258 | M3
| WC masculino | Piso apresenta descolamento | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19 | 0.19
5.2 | BATERIA 02
5.2.2 | INFRAESTRUTURA
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 9.11 | M3 | ok
5.2.2.1.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
5.2.2.1.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 52.39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.36 | 2.36
1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
2 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
3 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
4 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
6 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
7 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2 | ok
5.2.2.2.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2 | ok
5.2.2.3.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Considerado folga de 10 cm para cada lado | [9 empty] | 6.75 | M3
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 110.37 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 110.37 | [5 empty] | 110.37 | 110.37
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 141.6 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 141.6 | [5 empty] | 141.6 | 141.6
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 33.8 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 33.8 | [5 empty] | 33.8 | 33.8
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 168.9 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 168.9 | [5 empty] | 168.9 | 168.9
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 152.2 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 152.2 | [5 empty] | 152.2 | 152.2
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 0.03 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | -6.72
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | [10 empty] | 18.9723 | M3
| Caixa d´água (retangular) |  | 1 | 4.6 |  | 3.15 |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Caixa d´água (quadrado) |  | 1 | 2.01 |  | 2.23 |  |  |  | 4.4823 | 4.4823
5.2.3 | ALVENARIAS
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (1,97 x 0,50) |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.2.4 | COBERTURA
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.6 | PISOS
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessura |  |  |  | 3.068 | M3
| WC masculino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
6.0 | BAIAS
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [12 empty] | ok
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3x | [9 empty] | 647.4807 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 42 | 11.8 | m | 1.8172 | kg |  |  | 76.3224
| Grelha Bloco Duplos |  | 21 | 37.9 | m | 5.8366 | kg |  |  | 122.5686
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 | 689.92 | m | 106.2477 | kg |  |  | 106.2477
| Estribos viga baldrame |  | 684 | 2223 | m | 342.342 | kg |  |  | 342.342
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3x | [9 empty] | 42.4896 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 4.914 | 4.914
| Viga baldrame |  | 646.2 | [6 empty] | 24.5556 | 24.5556
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3x | [9 empty] | 42.4896 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896 |  |  | ok
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 4.914 | 4.914 |  |  |  | 30.2118
| Viga baldrame |  | 646.2 | [6 empty] | 24.5556 | 24.5556
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 357.705 | M2
| Forma para sapatas | Simples | 3 | 3 |  | 0.15 |  | 14 |  | 6.3 | 18.9
|  | Associada | 3 | 6.3 |  | 0.15 |  | 7 |  | 6.615 | 19.845
| Forma para a viga baldrame |  | 3 | 228 |  | 0.2 |  | 2 |  | 91.2 | 273.6
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 3 | 0.45 |  | 1.2 |  | 28 |  | 15.12 | 45.36
7.0 | DEPÓSITOS
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 13.43 | M3
| S11=S12 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.28
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13=S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S22 | Folga de 10 cm cada lado | 18 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675 | 12.15
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 5.36 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 13.43 | [5 empty] | 13.43 | 13.43
| Desconto de concreto |  | -1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | -8.07
7.5 | COBERTURA
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 4 | UN
| Cobertura |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
8.0 | LOJA
8.5 | COBERTURA
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
77

## MEMORIA CÁLCULO - BM 09 (hidden)
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 09
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.2 | BATERIA 02
5.2.6 | PISOS
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
6.0 | BAIAS
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 131.616 | m³
| Parede longitudinal e tranversais | 3x | 3 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 103.392
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 | 12 | 9.408 | 28.224
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível médio de 40 cm + 20 cm de desnível da viga baldrame | [9 empty] | 364.32 | M2
[11 empty] | Bm06 | 308.88
[11 empty] | bm09 | 55.44
| Paredes longitudinais | 3x | 3 | 34.95 |  | 0.4 |  | 4 |  | 55.92 | 167.76
| Paredes transversais externas | 3x | 3 | 10.8 |  | 0.4 |  | 7 |  | 30.24 | 90.72
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.6 |  | 12 |  | 35.28 | 105.84
7.0 | DEPÓSITOS
7.7 | PISOS
7.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  |  |  | 23.175 | 0
8.0 | LOJA
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
9.0 | LANCHONETES
9.7 | PISOS
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro interno e calçada |  | Área | [7 empty] | 78.14 | M2 | 12.395 | #REF!
| Total | Edificação e calçada de contorno | 1 | 98.05 | [5 empty] | 98.05 | 98.05
|  | Calçada de contorno | 1 | -19.91 | [5 empty] | -19.91 | -19.91
9.8 | REVESTIMENTOS
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 0 | M2
| Alvenarias Externas | SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
77

## BM10
BM 10 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [7 empty] | Agente Promotor | [6 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [7 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [6 empty] | 2024-06-18 | 10
Localização | [7 empty] | Contratada | [6 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [7 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [6 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  |  |  | Valor do Aditivo |  | Percentual (%) Aditivo | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 149350.37 |  | 1.953% | -256673.36 | 406023.72 | 46548.3 |  | 23/04/2023 a 18/06/2024
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [5 empty] | Financeiro | [5 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [8 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 27897.16 | 64457.41 | 64.75%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 1023.61 | 1023.61 | 100% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 | 31.95 | 37.75 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 4937.87 | 5834.26 | 100% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 1.48 | 2.9 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 1096.09 | 2147.74 | 100% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 122.66 | 122.66 | 100% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 | 68.67 | 68.67 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 2726.89 | 2726.89 | 99.32% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 595 | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | 100% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 1257.81 | 1257.81 | 100% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 2620.31 | 2620.31 | 100% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 1065.2 | 1065.2 | 100% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 1791.51 | 1791.51 | 100% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 4.83 | 4.83 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 3923.07 | 3923.07 | 99.59% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [16 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 129.86 | 129.86 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 6737.14 | 6737.14 | 100% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 0 | 54881.86 | 61.99% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [16 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [16 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 |  | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 1967.86 | 100% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [16 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [8 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [16 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [16 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [8 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [16 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [16 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [16 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [16 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 0 | 60812.57 | 39.44% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [16 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 |  | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 |  | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 |  | 7.32 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 3783.71 | 100.1% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 |  | 6.78 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 316.22 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [16 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [16 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 |  | 3.26 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 1416.01 | 100.1% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 65.16 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 2659.18 | 100% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [16 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [8 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 0 | 65010.25 | 40.94% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 |  | 0.03 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 |  | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 3742.76 | 250%
5.2.3 | ALVENARIA | [16 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [16 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [16 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 |  | 3.07 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 1333.49 | 100.1% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 |  | 61.36 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 2504.1 | 100% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [16 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [16 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [8 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | 0 | 61937.16 | 24.77% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 |  | 215.8269 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 4845.31 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 14.1632 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 6907.53 | 96.73% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 |  | 14.1632 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 3765.57 | 96.73% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 |  | 15.5448 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 725.01 | 103.2% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | 0 | 17814.44 | 94.47% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | 0 | 7504.77 | 94.47%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 |  | 115.455 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 4584.72 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 |  | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 2123.29 | 100%
6.1.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [16 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [16 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [16 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [8 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | 0 | 195986.14 | 26.83% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | 0 | 10630.34 | 60.94% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 |  | 647.48 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 14535.93 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 |  | 40.93 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 19961.97 | 93.18% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 |  | 40.93 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 10882.06 | 93.18% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 |  | 43.182 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | 0 | 2014.01 | 95.54% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 |  | 131.616 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | 0 | 68032.31 | 95.61% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 |  | 308.88 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 26904.28 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 |  | 300 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 11913 | 83.87%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 |  | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 6369.87 | 100%
6.2.3 | ALVENARIAS | [16 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [16 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [16 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [16 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [8 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 18651.14 | 128530.05 | 65% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 |  | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 |  | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [16 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 5975.24 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [16 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 |  | 10.3004 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 4474.09 | 121% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 |  | 147.149 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 6005.15 | 86.39% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 | 147.149 | 147.149 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 18651.14 | 18651.14 | 100% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [16 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [8 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 0 | 69973.18 | 57.14% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [16 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [16 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 |  | 5.25 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 2280.39 | 145% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 3060.75 | 100% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 |  | 0 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [16 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [16 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [8 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | 0 | 60891.82 | 61.4% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [16 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 |  | 7.49 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 576.13 | 105.5% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 |  | 14.54 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 82.15 | 276.4% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 |  | 1.17 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 714.71 | 726.7% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 |  | 3.58 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 166.97 | 112.2% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [16 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [16 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [16 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 |  | 6.61 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | 0 | 2871.12 | 154.9% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 |  | 78.14 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 3188.89 | 79.69% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 110.92 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 2676.5 | 100% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [16 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [8 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [16 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [8 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [16 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 3089.8 | 18.79% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [16 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 70 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [8 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [16 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [16 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [16 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [16 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [16 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | 46548.3 | 829455.85 | 34.81%
0
793253.1
149350.37
[15 empty] | 6.686% |  | 724315.39
829455.85

## MEMORIA CAL 10
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 10
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
1.0 | ENTRADA/PORTAL
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 58.5 | KG
| Vigas baldrame |  | 1 | 58.5 | [5 empty] | 58.5 | 58.5
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [8 empty] | TOTAL | 106 | KG
[11 empty] | ACUMULADO | 34.5
[11 empty] | BM10 | 71.5
| Sapatas |  | 1 | 106 | [5 empty] | 106 | 106
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 36.2 | KG
| Sapatas e viga baldrame |  | 1 | 36.2 | [5 empty] | 36.2 | 36.2
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [8 empty] | TOTAL | 43.23 | M2
[11 empty] | ACUMULADO | 5.8
[11 empty] | BM10 | 37.43
| Sapatas |  | 1 | 15.93 | [6 empty] | 15.93 | 15.93
| Vigas baldrame |  | 1 | 27.3 | [6 empty] | 27.3 | 27.3
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [8 empty] | TOTAL | 5.86 | M3
[11 empty] | ACUMULADO | 1.42
[11 empty] | BM10 | 4.44
| Sapatas |  | 1 | 4.22 | [5 empty] | 4.22 | 4.22
| Vigas baldrame |  | 1 | 1.64 | [5 empty] | 1.64 | 1.64
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 2.63 | M3
| volume de escavação |  | 1 | 5.53 | [5 empty] | 5.53 | 5.53
| desconto volume de concreto |  | -1 | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | -2.9
1.3 | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 68.67 | M2
| Pilar |  | 1 | 25.2 | [5 empty] | 25.2 | 25.2
| Vigas |  | 1 | 24.3 | [5 empty] | 24.3 | 24.3
| laje |  | 1 | 19.17 | [5 empty] | 19.17 | 19.17
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 27.7 | KG
|  |  | 1 | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 27.7
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 44.7 | KG
|  |  | 1 | 44.7 | [5 empty] | 44.7 | 44.7
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 143.5 | KG
|  |  | 1 | 143.5 | [5 empty] | 143.5 | 143.5
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 75.6 | KG
|  |  | 1 | 75.6 | [5 empty] | 75.6 | 75.6
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 100.5 | KG
| Pilar |  | 1 | 31.1 | [5 empty] | 31.1 | 31.1
| Vigas |  | 1 | 26.6 | [5 empty] | 26.6 | 26.6
| laje |  | 1 | 42.8 | [5 empty] | 42.8 | 42.8
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.83 | M3
| Pilar |  | 1 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 1.26
| Vigas |  | 1 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 1.46
| laje |  | 1 | 2.11 | [5 empty] | 2.11 | 2.11
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre |  | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
7.0 | DEPÓSITOS
7.7 | PISOS
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
77

## 2º READ.
2º READEQUAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [10 empty] | Agente Promotor | [9 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [10 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [9 empty] | 2024-07-23
Localização | [10 empty] | Contratada | [9 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [10 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [9 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  |  |  | Valor Contrato - 2º Readequação |  |  | Valor do 2º Aditivo |  | Percentual - 2º Aditivo (%) | Supressão | Acréscimo | Percentual - Total (%) | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 2790749.21 |  |  | 407702.43 |  | 18.25% | -256673.36 | 406023.72 | 24.94% | -265773.12 | 673475.57
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [8 empty] | Financeiro | [8 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [11 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 64457.41 | 64.75%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 50.3 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 1023.61 | 100% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 37.75 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 5834.26 | 100% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 2.9 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 2147.74 | 100% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 2.63 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 122.66 | 100% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [22 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 68.67 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 2726.89 | 99.32% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 27.7 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 100% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 61.9 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 1257.81 | 100% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 143.5 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 2620.31 | 100% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 75.6 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 1065.2 | 100% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 79.8 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 1791.51 | 100% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 4.83 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 3923.07 | 99.59% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [22 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 129.86 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 6737.14 | 100% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [11 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 0 | 0 | 88538.32 | 0 | 54881.86 | 61.99% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 | 0 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 0 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 | 0 | 0 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 0 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 | 0 | 0 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 0 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [22 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [22 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 | 0 | 0 | 2.4088 |  | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 0 | 1046.26 | 0 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 1967.86 | 100% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 0% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 0% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [22 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [11 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [22 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [22 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [11 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [22 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [22 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [22 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [22 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [22 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 0 | 0 | 154201.47 | 0 | 60812.57 | 39.44% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [22 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 | 0 | 0 | 16.4032 |  | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 0 | 1261.73 | 0 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 | 0 | 0 | 7.3152 |  | 7.32 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 0 | 3781.23 | 0 | 3783.71 | 100.1% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 6.778 |  | 6.78 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 0 | 316.13 | 0 | 316.22 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 0 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 | 0 | 0 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 0 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [22 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [22 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [22 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 3.258 |  | 3.26 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 0 | 1415.14 | 0 | 1416.01 | 100.1% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 65.16 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 2659.18 | 0 | 2659.18 | 100% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [22 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [11 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 0 | 2456.49 | 161245.44 | 0 | 65010.25 | 40.94% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 | 0 | 4.525 | 4.555 |  | 0.03 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 211.05 | 212.45 | 0 | 1.4 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 | 0 | 0 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 0 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 | 0 | 0 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 0 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 | 0 | 11.3823 | 18.9723 |  | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 2245.44 | 3742.76 | 0 | 3742.76 | 250%
5.2.3 | ALVENARIA | [22 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [22 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 0 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 0 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [22 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 |  | 3.07 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 0 | 1332.62 | 0 | 1333.49 | 100.1% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 61.36 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 2504.1 | 0 | 2504.1 | 100% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 | 0 | 0 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 0% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [22 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [22 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | -67290.1 | 34000.12 | 216709.03 | 0 | 61937.16 | 24.77% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 | 0 | 0 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 0 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 | 0 | 0 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 0 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 | 0 | 0 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 0 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 | 0 | 65.564 | 281.3909 |  | 215.8269 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 1471.91 | 6317.22 | 0 | 4845.31 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 | 0 | 0 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 0 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 |  | 14.1632 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 1610.03 | 8751.08 | 0 | 6907.53 | 96.73% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 |  | 14.1632 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 877.69 | 4770.56 | 0 | 3765.57 | 96.73% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 | 0 | 0 | 15.066 |  | 15.5448 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 0 | 702.68 | 0 | 725.01 | 103.2% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 | -2.016 | 0 | 34.464 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | -1042.07 | 0 | 17814.44 | 0 | 17814.44 | 94.47% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 | -5.04 | 0 | 86.16 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | -439 | 0 | 7504.77 | 0 | 7504.77 | 94.47%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 | 0 | 75.6 | 191.055 |  | 115.455 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 3002.08 | 7586.79 | 0 | 4584.72 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 | 0 | 336 | 460.3872 |  | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 5735.52 | 7858.81 | 0 | 2123.29 | 100%
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.032 | 238.032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21302.89 | 21302.89 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [22 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [22 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [22 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 | -6 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | -18358.55 | 0 | 21418.31 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | -46158.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 | -34.4 | 0 | 38.4 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | -495.36 | 0 | 552.96 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | -796.28 | 0 | 4777.68 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [11 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | -198469.49 | 113469.55 | 645492.98 | 0 | 195986.14 | 26.83% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 | -6.048 | 0 | 220.74 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | -465.21 | 0 | 16979.32 | 0 | 10630.34 | 60.94% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 | 0 | 0 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 0 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 | 0 | 0 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 0 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 | 0 | 196.6919 | 844.1726 |  | 647.48 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 4415.73 | 18951.67 | 0 | 14535.93 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 | 0 | 0 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 0 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 |  | 40.93 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 4830.08 | 26253.23 | 0 | 19961.97 | 93.18% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 |  | 40.93 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 2633.07 | 14311.68 | 0 | 10882.06 | 93.18% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 | -9.9036 | 0 | 35.2944 |  | 43.182 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | -461.9 | 0 | 1646.13 | 0 | 2014.01 | 95.54% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 | -6.048 | 0 | 131.616 |  | 131.616 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | -3126.21 | 0 | 68032.31 | 0 | 68032.31 | 95.61% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 | 0 | 55.44 | 364.32 |  | 308.88 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 4828.97 | 31733.25 | 0 | 26904.28 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 | 0 | 226.8 | 584.505 |  | 300 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 9006.23 | 23210.69 | 0 | 11913 | 83.87%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 | 0 | 1008 | 1381.1616 |  | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 17206.56 | 23576.43 | 0 | 6369.87 | 100%
6.2.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.928 | 692.928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62014.21 | 62014.21 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [22 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [22 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 | -18 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | -55075.65 | 0 | 64254.93 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 | -273 | 0 | 0 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | -138476.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 | -60 | 0 | 158.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | -864 | 0 | 2280.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 72 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 8534.7 | 20483.28 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [11 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 0 | 0 | 197724.08 | 0 | 128530.05 | 65% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 | 0 | 0 | 13.43 |  | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 0 | 1033.04 | 0 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 | 0 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 |  | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 0 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 | 0 | 0 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 0 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [22 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 5975.24 | 0% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [22 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 | 0 | 0 | 8.5162 |  | 10.3004 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 0 | 3699.1 | 0 | 4474.09 | 121% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 | 0 | 0 | 170.324 |  | 147.149 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 6950.92 | 0 | 6005.15 | 86.39% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 | 0 | 0 | 147.149 |  | 147.149 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 18651.14 | 0 | 18651.14 | 100% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 | 0 | 0 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [22 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [11 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 0 | 0 | 122467.09 | 0 | 69973.18 | 57.14% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 0 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 0 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 0 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 | 0 | 0 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 0 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 | 0 | 0 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 0 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [22 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [22 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 | 0 | 0 | 3.6213 |  | 5.25 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 0 | 1572.95 | 0 | 2280.39 | 145% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 3060.75 | 100% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 32.22 |  | 0 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 0% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 | 0 | 0 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [22 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [11 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | -13.53 | 0 | 99161.31 | 0 | 60891.82 | 61.4% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 7.101 |  | 7.49 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 0 | 546.21 | 0 | 576.13 | 105.5% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 |  | 14.54 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 82.15 | 276.4% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 |  | 1.17 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 714.71 | 726.7% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 3.191 |  | 3.58 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 0 | 148.83 | 0 | 166.97 | 112.2% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 | 0 | 0 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 0 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 | 0 | 0 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 0 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [22 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [22 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 | -0.03115 | 0 | 4.2351 |  | 6.61 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | -13.53 | 0 | 1839.56 | 0 | 2871.12 | 154.9% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 | 0 | 0 | 98.05 |  | 78.14 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 4001.42 | 0 | 3188.89 | 79.69% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 | 0 | 0 | 78.14 |  | 0 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 9904.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 110.92 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 2676.5 | 100% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [22 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 | 0 | 0 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [11 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 167355.75 | 167355.75 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [22 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 81176.7 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.8 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 29739.6 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 | 0 | 291.95 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 22132.73 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 32425.92 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [11 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [22 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [11 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 3089.8 | 18.79% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 0% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 70 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 3089.8 | 41.61% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 0% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [11 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 0 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 0 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [22 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
16 | TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 | -256673.36 | 406023.72 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 1576160.65 | 0%
16.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 3980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL | [12 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | -265773.12 | 673475.57 | 2790749.21 | 0 | 829455.85 | 34.81%
Sousa - PB, 23 de julho de 2024.
0
18.25%
[11 empty] | 2792120.5125 |  | 1371.3025 |  |  | -11.9% | 30.15% | 24.94% |  |  | 746704.8
149350.37
[21 empty] | 6.686% |  | 677767.09
782907.55
25%

## MEMORIA CAL - 2º READ
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
1.0 | ENTRADA/PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | A placa terá 2,00m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. | [9 empty] | 8 | m² |  | ok
|  |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 10 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 15 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
1.1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 28 | M2
| Porta de entrada |  | 1 | 14 |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M3
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0495
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.036
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.477
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 38.9 | KG
| Sapatas |  | 1 | 38.9 | [5 empty] | 38.9 | 38.9
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 50.3 | KG
| Vigas baldrame |  | 1 | 50.3 | [5 empty] | 50.3 | 50.3
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 34.5 | KG
| Pilares |  | 1 | 34.5 | [5 empty] | 34.5 | 34.5
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 36.2 | KG
| Pilares e vigas baldrame |  | 1 | 36.2 | [5 empty] | 36.2 | 36.2
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 5.8 | M2
| Sapatas | S1=S4=S6=S8 | 4 | 2.5 |  | 0.25 |  |  |  | 0.625 | 2.5
| Sapatas | S2=S3=S5=S7 | 4 | 3.3 |  | 0.25 |  |  |  | 0.825 | 3.3
| Pilares, sapatas e vigas baldrame |  | 1 | 37.75 | [5 empty] | 37.75
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 1.42 | M3
| C35 | Pilares e sapatas | 1 | 1.42 | [5 empty] | 1.42 | 1.42
| C30 | vigas baldrame | 1 | 1.48 | [5 empty] | 1.48
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 15.84 | M2
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.605 | 2.42
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.55 |  |  |  | 0.44 | 1.76
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.55 |  |  |  | 5.83 | 11.66
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 2.63 | M3
| volume de escavação |  | 1 | 5.53 | [5 empty] | 5.53 | 5.53
| desconto volume de concreto |  | -1 | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | -2.9
1.3 | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 69.14 | M2
|  |  | 1 | 69.14 | [5 empty] | 69.14 | 69.14
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 27.7 | KG
|  |  | 1 | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 27.7
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 61.9 | KG
|  |  | 1 | 61.9 | [5 empty] | 61.9 | 61.9
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 143.5 | KG
|  |  | 1 | 143.5 | [5 empty] | 143.5 | 143.5
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 75.6 | KG
|  |  | 1 | 75.6 | [5 empty] | 75.6 | 75.6
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 79.8 | KG
|  |  | 1 | 79.8 | [5 empty] | 79.8 | 79.8
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | [10 empty] | 4.85 | M3
|  |  | 1 | 4.85 | [5 empty] | 4.85 | 4.85
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre |  | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Revestimento externo, tijolinho aparente | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 10,71 x 5,0 m Considerado 1,5 metro de afastamento da edificação | [9 empty] | 46.42 | M
| Geral |  | 1 | 46.42 | [5 empty] | 46.42 | 46.42
2.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 6.75 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 | Folga de 10 cm cada lado | 10 | 0.75 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.675 | 6.75
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.48
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.23
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 3.85
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.19 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.19
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 37.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | 37.5
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 65.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 65.7 | [5 empty] | 65.7 | 65.7
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 61.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 61.7 | [5 empty] | 61.7 | 61.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 57.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 57.2 | [5 empty] | 57.2 | 57.2
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.8 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 10 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior | [9 empty] | 40.78 | M2
| Prancha projeto estrutural - 01/17 |  | 1 | 40.78 | [5 empty] | 40.78 | 40.78
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 24.706 | M2
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.55 |  |  |  | 5.8905 | 11.781
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 0.55 |  |  |  | 2.585 | 12.925
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.95 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto de concreto |  | -1 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | -2.8
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível de 1,00 m | [9 empty] | 44.92 | M2 |  | 103326
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  |  |  | 10.71 | 21.42
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 1 |  |  |  | 4.7 | 23.5
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | Desnível de 1,20 m | [9 empty] | 56.1744 | M3 |  | 94304
| Forma do pavimento fundação |  | 1 | 1.2 |  | 4.7 |  | 9.96 |  | 56.1744 | 56.1744
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 47.03 | M2
| Prancha projeto estrutural - 02/17 |  | 1 | 47.03 | [5 empty] | 47.03 | 47.03
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 71.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 52.6 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 52.6 | [5 empty] | 52.6 | 52.6
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 0 | M2
| Prancha projeto estrutural | Não consta em projeto estrutural | 1 | 80.6 | [5 empty] | 80.6
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Prancha projeto estrutural | [9 empty] | 2.44 | M3
| Volume de concreto (C-35) | Pilares | 1 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.09 | [5 empty] | 1.09 | 1.09
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 11.2 | M
| Porta P1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Porta P02 |  | 2 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 2.8
| Janelas J01 |  | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.4 | ALVENARIAS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 92.5 | M2
| Fachada Frontal |  | 1 | 5 |  | 3.1 |  |  |  | 15.5 | 15.5
| Fachada Fundo |  | 1 | 5 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20
| lateral esquerda |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| lateral direita |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| Desconto Porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
2.5 | COBERTURA
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 13.5 | M
| Cobertura |  | 1 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 13.5
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 5 | M
| Cobertura |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Cobertura |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Conforme Quadro de Esquadrias | [9 empty] | 1 | UN
| P02 (0,8x2,10) |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 6.4 | M2
| J02 (1,60X1,00m) |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 1 | UN
2.6.3.1 | P01 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.7 | PISOS
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 2.4088 | M3
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.75 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.3513 | 1.3513
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.0575 | 1.0575
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | [10 empty] | 36.71 | M
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 | [5 empty] | 20.91 | 20.91
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 | [5 empty] | 18.4 | 18.4
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | -1.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 | [5 empty] | 1 | -1
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Será o piso cimentado das calçadas externas, largura de 1,0 metro. Espessura 7 cm | [9 empty] | 1.9894 | M3
| Calçada externa - sentido longitudinal |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.7497 | 1.4994
| Calçada externa - sentido transversa |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.49 | 0.49
2.8 | REVESTIMENTOS
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 111.97 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 135.29 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9 | PINTURA
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
2.9.3.1 | Alvenarias Internas
2.9.3.2 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
2.9.3.3 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
2.9.3.4 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.5 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.6 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.7 | Alvenarias Externas
2.9.3.8 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
2.9.3.9 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
2.9.3.10 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.11 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.12 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.13 | Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.4.1 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.4.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.5.1 | Sala 1 - Defesa Agropecuária |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.5.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 3.612 | M2
2.9.6.1 | Desconto de Portas | 1 porta e 2 faces | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | 3.612
3.0 | CURRAIS/CARGA E DESCARGA
3.1.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA
3.1.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | Vide projeto | [9 empty] | 76.45 | M
3.1.1.1.1 | PERÍMETRO TOTAL DE CERCA |  | 1 | 76.45 | [5 empty] | 76.45 | 76.45
3.1.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.1.2.1 | Currais |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.4.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 8.64 | M2
3.4.1.3.1 | Pintura Portão 1,8x1,6 m |  | 3 | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 2.88 | 8.64
3.1.2 | DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS
3.1.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | Incluindo 40 cm de fundação (altura 1,10 + 0,40 = 1,50 m) | [9 empty] | 15.45 | M2
3.1.2.1.1 | Laterais |  | 2 | 5.15 |  | 1.5 |  |  |  | 7.73 | 15.45
3.1.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 8.28 | M
3.1.2.2.1 |  |  | 1 | 8.28 | [5 empty] | 8.28 | 8.28
3.1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Reaterro da rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 8.31 | M3
3.1.2.3.1 | Aterro da rampa |  | 3 | 2.77 | [5 empty] | 2.77 | 8.31
3.1.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | Rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 17.96 | M2
3.1.2.4.1 | Piso da rampa | Medidas em CAD | 1 | 17.96 | [5 empty] | 17.96 | 17.96
3.1.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.2.5.1 | Descarregadeira |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.1.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 6.72 | M2
3.1.2.6.1 | Pintura Portão 2,1x1,6 m |  | 2 | 2.1 |  | 1.6 |  |  |  | 3.36 | 6.72
4.0 | PISTA DE JULGAMENTO
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 442.82 | M2
4.1.1.1 | Geral | Medidas em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [10 empty] | 442.82 | M2
4.2.1.1 | Curral | Medida em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | [10 empty] | 84.63 | m
4.3.1.1 | Perímetro do passeio | Medidas em CAD | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 564.49 | M2
4.3.2.1 | Passeio externo ao cercamento | Medidas em CAD | 1 | 564.49 | [5 empty] | 564.49 | 564.49
4.3.3 | COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA | [10 empty] | 66.42 | m³
4.3.3.1 | Pista de Julgamento | Medidas em CAD | 1 | 442.82 |  | 0.15 |  |  |  | 66.42 | 66.42
4.4 | FECHAMENTOS
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 84.63 | M
4.4.1.1 | Cercado da pista de julgamento |  | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.5 | PINTURA
4.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 231.89 | M2
4.5.1.1 | Cercado da pista de julgamento | interno e externo | 1 | 84.63 |  | 2 |  | 1.37 |  | 231.89 | 231.89
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 8,30 x 8,6 m | [9 empty] | 41.8 | M |  | ok
| Geral |  | 1 | 41.8 | [5 empty] | 41.8 | 41.8
5.1.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 16.4032 | M3 |  | ok
| Escavação para alvenaria embasa |  | 1 | 47.52 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.6032
Sapatas (S1)
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO | [10 empty] | 35.63 | M
| Conforme projeto |  | 1 | 35.63 | [5 empty] | 35.63 | 35.63
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 0 | M3
|  | Serviço não executado |  | 41.49 |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 9.9576
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO DE SINAPI 95467] | Embasamento com pedra argamassa para alvenarias a serem construídas. | [9 empty] | 7.3152 | M3
| Sapata S1 |  | 1 | 45.72 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.3152 | 7.3152
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 69.74 | KG
| Sapata S1 |  | 11 | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | 69.74
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.31 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | 2.31
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das cintas de amarração inferiores, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 60 cm | [9 empty] | 25.07 | M2
| Sapata corrida SC01 |  | 1 | 35.63 |  | 0.6 |  |  |  | 21.38 | 21.38
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 0.6 |  |  |  | 3.69 | 3.69
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 6.778 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 16.4032 | [5 empty] | 16.4032 | 16.4032
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | -2.31
| Desconto do volume de pedra argamassada |  | -1 | 7.3152 | [5 empty] | 7.3152 | -7.3152
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.52 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 47.52 |  | 1 |  |  |  | 47.52
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 77.9998 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 64.9998 |  | 1.2 |  |  |  | 77.9998
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 26.4 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | 26.4
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 28.59 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 28.59 | [5 empty] | 28.59 | 28.59
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 37.22 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 18.74 | [5 empty] | 18.74 | 18.74
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 18.48 | [5 empty] | 18.48 | 18.48
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 204.88 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 109.4 | [5 empty] | 109.4 | 109.4
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 95.48 | [5 empty] | 95.48 | 95.48
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Conforme projeto estrutural | [9 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.4 | ALVENARIAS
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 111.13 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 8.67 |  | 3 |  |  |  | 26.01 | 52.02
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 3 |  |  |  | 18.45 | 18.45
| Sentido longitudinal - interna |  | 2 | 2.08 |  | 3 |  |  |  | 6.24 | 12.48
| Sentido transversal - externa |  | 1 | 8.31 |  | 3 |  |  |  | 24.93 | 24.93
| Sentido transversal - interna |  | 1 | 1.71 |  | 3 |  |  |  | 5.13 | 5.13
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 3.15 |  | 0.65 |  | 0.62 |  | 1.27 | 2.54
| Desconto Portas |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.95 | 0.01 |  |  | 4.16 | 4.16
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.1.5 | COBERTURA
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.6 | ESQUADRIAS
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.1.7 | PISOS
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.258 | M3
| WC masculino | Piso apresenta descolamento | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19 | 0.19
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Contenção da calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 7.59 | M2
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 0.2 |  |  |  | 7.59 | 7.59
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro |  | Largura | [5 empty] | 2.66 | M3
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 1 |  | 0.07 |  | 2.6572 | 2.66
5.1.8 | REVESTIMENTOS
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 150.35 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino |  | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.1.9 | PINTURA
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
5.2 | BATERIA 02
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 17,20 x 4,23m | [9 empty] | 50.86 | M |  | ok
5.2.1.1.1 | Geral |  | 1 | 50.86 | [5 empty] | 50.86 | 50.86
5.2.2 | INFRAESTRUTURA
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 9.11 | M3 |  | ok
5.2.2.1.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
5.2.2.1.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 52.39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.36 | 2.36
1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
2 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
3 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
4 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
6 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
7 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.2.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.3.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Considerado folga de 10 cm para cada lado | [9 empty] | 6.75 | M3
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Base das sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 110.37 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 110.37 | [5 empty] | 110.37 | 110.37
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 141.6 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 141.6 | [5 empty] | 141.6 | 141.6
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 33.8 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 33.8 | [5 empty] | 33.8 | 33.8
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 168.9 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 168.9 | [5 empty] | 168.9 | 168.9
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 152.2 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 152.2 | [5 empty] | 152.2 | 152.2
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 4.555 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto do volume de concreto | Concreto magro, sapatas e arranque de pilares | -1 | 2.195 | [5 empty] | 2.195 | -2.195
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 31.872 | M2
|  | Desnível de 0,60 m | 1 | 53.12 |  | 0.6 |  |  |  | 31.872
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 48.6552 | M3
|  | Desnível de 0,80 m | 1 | 60.819 |  | 0.8 |  |  |  | 48.6552 | 48.6552
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | [10 empty] | 18.9723 | M3
| Caixa d´água (retangular) |  | 1 | 4.6 |  | 3.15 |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Caixa d´água (quadrado) |  | 1 | 2.01 |  | 2.23 |  |  |  | 4.4823 | 4.4823
5.2.3 | ALVENARIAS
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 138.6 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 17.2 |  | 3 |  |  |  | 51.6 | 103.2
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 4.23 |  | 3 |  |  |  | 12.69 | 25.38
| Sentido divisa - interna |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | 9
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 2.1 |  | 3 |  |  |  | 6.3 | 12.6
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Descontos Portas (1,97X0,50M) |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Oitão de Cobertura |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (1,97 x 0,50) |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.2.4 | COBERTURA
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.5 | ESQUADRIAS
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.2.6 | PISOS
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessura |  |  |  | 3.2679 | M3
| WC masculino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.999 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19995 | 0.19995
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.359 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.999 | [5 empty] | 3.999 | 3.999
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.359 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.999 | [5 empty] | 3.999 | 3.999
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | meio fio calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 46.05 | M
| passeio externo |  | 1 | 46.05 | [5 empty] | 46.05 | 46.05
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro | [7 empty] | 3.5595 | M3
5.2.6.5.1 | passeio externo |  | 1 | 50.85 |  |  |  | 0.07 |  | 3.5595 | 3.5595
5.2.7 | REVESTIMENTOS
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 170.39 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.8 | PINTURA
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
6.0 | BAIAS
6.1 | BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 432 | M2 |  | ok
| Locação geral do curral |  | 1 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
6.1.2 | INFRAESTRUTURA
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 64.172 | M3 |  | ok
| Blocos Simples |  | 14 | [7 empty] | 12.6
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
| Blocos Duplos |  | 7 | [7 empty] | 18.9
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
| Parede longitudinal |  | 4 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 8.64 |  | 22.368
| Parede transversal |  | 14 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 10.304
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 102.12 | M2 |  | ok
| VALAS |  | 1 | 204.2 |  | 0.4 |  |  |  | 81.68 | 81.68
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 20.44 | M2 |  | ok
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 281.3909 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 14 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 25.0096
| Grelha Bloco Duplos |  | 7 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 40.4466
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 35.4159
| Estribos viga baldrame |  | 228 | 741 | m | 114.114 | kg |  |  | 114.114
| Pilares | H = 3,00 m | 28 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 66.4048
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 360.24 | KG
| viga baldrame |  | 228 | 912 | m | 360.24 | kg |  |  | 360.24
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| Vigas baldrames | Serviço não será executado | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 11.7648 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 64.172 | [5 empty] | 64.172 | 64.172
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 17.9432 | [5 empty] | -17.9432 | -17.9432
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 34.464 | [5 empty] | -34.464 | -34.464
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 34.464 | m³
| Parede longitudinal e tranversais |  | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 34.464
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 86.16 | M2
| Parede longitudinal e tranversais | Desnível médio de 40 cm | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  |  |  | 86.16 | 86.16
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 191.055 | m³
| Forma para sapatas | Simples | 14 | 3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.45 | 6.3
|  | Associada | 7 | 6.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.945 | 6.615
| Forma para a viga baldrame |  | 2 | 215.4 |  | 0.2 |  |  |  | 43.08 | 86.16
| Aranque de Pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 0.9 |  | 1.3 |  | 50% |  | 0.585 | 16.38
| Pilares | Considerando h = 3 m | 28 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 75.6
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 331.6992 | KG
| Qtdade projeto estrutural | Considerando trasnpasse de 20 cm (toco de pilares) | 28 | 7.2 |  | 0.617 |  |  |  | 4.4424 | 124.3872
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 28 | 12 |  | 0.617 |  |  |  | 7.404 | 207.312
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 238.032 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 1 | 396.72 |  | 0.6 |  |  |  | 238.032
6.1.3 | ALVENARIAS
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 297.28 | M2
| Parede longitudinal |  | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 |  | 221.44 | 221.44
| Parede transversal |  | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 |  | 107.52 | 107.52
| Vão da porta |  | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 |  | -31.68 | -31.68
6.1.4 | REVESTIMENTOS
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5 | PINTURA
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.6 | COBERTA
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | [10 empty] | 7 | M2 |  | 92554
| BAIA |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | [10 empty] | 38 | M2 |  | 94221
| BAIA |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Associada | [9 empty] | 7 | M2
| Tesouras de 12 m |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 38 | M
| Cobertura |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 38.4 | M2
| Portas de madeira | Duas faces das portas | 1 | 1.6 |  | 2 |  | 12 |  | 38.4 | 38.4
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,60, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | 6 portas de cada lado da Baía | [9 empty] | 12 | UND
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E | [10 empty] | 1296 | M2
| Locação geral do curral |  | 3 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 1296
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | ok
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 220.74 | M3
| Blocos Simples | 3x | [8 empty] | 37.8
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7 |  |  |  |  | ok
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
| Blocos Duplos | 3x | [8 empty] | 56.7
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
| Parede longitudinal | 3x | 12 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 67.104 |  | 67.104
| Parede transversal | 3x | 42 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 30.912 |  | 30.912
| Parede transversal interna | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 28.224 |  | 28.224
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 405.48 | M2
| VALAS | 3x | 3 | 286.8 |  | 0.4 |  |  |  | 114.72 | 344.16
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52 |  |  |  | ok
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 61.32 | M2
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3x | [9 empty] | 844.1726 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 42 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 75.0288
| Grelha Bloco Duplos |  | 21 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 121.3397
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 106.2477
| Estribos viga baldrame |  | 684 | 2223 | m | 342.342 | kg |  |  | 342.342
| Pilares | H = 3,00 m | 84 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 199.2144
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| viga baldrame | Serviço não executado | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 1080.72 | KG
| viga baldrame | 3x | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896 |  |  |  | ok
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914 |  |  |  |  | 30.2118
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 35.2944 | M3 |  | ?
| Volume de escavação |  | 1 | 220.74 | [5 empty] | 220.74 | 220.74
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 53.8296 | [5 empty] | -53.8296 | -53.8296
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 131.616 | [5 empty] | -131.616 | -131.616
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 131.616 | m³
| Parede longitudinal e tranversais | 3x | 3 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 103.392
| Paredes transversais internas | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.784 | 28.224
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível médio de 40 cm + 20 cm da viga baldrame | [9 empty] | 364.32 | M2
| Paredes longitudinais | 3x | 3 | 34.95 |  | 0.4 |  | 4 |  | 55.92 | 167.76
| Paredes transversais externas | 3x | 3 | 10.8 |  | 0.4 |  | 7 |  | 30.24 | 90.72
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.6 |  | 12 |  | 35.28 | 105.84
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 584.505 | M2
| Forma para sapatas | Simples | 3 | 3 |  | 0.15 |  | 14 |  | 6.3 | 18.9
|  | Associada | 3 | 6.3 |  | 0.15 |  | 7 |  | 6.615 | 19.845
| Forma para a viga baldrame |  | 3 | 228 |  | 0.2 |  | 2 |  | 91.2 | 273.6
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 3 | 0.45 |  | 1.2 |  | 28 |  | 15.12 | 45.36
| Pilares | Considerando h = 3 m | 84 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 226.8
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 995.0976 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 3 | 201.6 |  | 0.617 |  |  |  | 124.3872 | 373.1616
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 84 | 12 |  | 0.617 |  |  |  | 7.404 | 621.936
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 692.928 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 3 | 384.96 |  | 0.6 |  |  |  | 230.976 | 692.928
6.2.3 | ALVENARIAS
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 789.36 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 |  | 152.24 | 456.72
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 |  | 137.28 | 411.84
| Desconto de portas | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 |  | -26.4 | -79.2
6.2.4 | REVESTIMENTOS
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5 | PINTURA
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.6 | COBERTA
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | 3x | [9 empty] | 21 | M2
| BAIA |  | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3x | [9 empty] | 114 | M2
| BAIA |  | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 21 | M2
| Tesouras de 12 m | 3x | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 114 | M
| Cobertura | 3x | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 158.4 | M2
| Portas de madeira | 3x | 3 | 1.1 |  | 2 |  | 24 |  | 52.8 | 158.4
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,10, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | [10 empty] | 72 | UND
| Portas das baias | 3x | 3 | 24 | [5 empty] | 24 | 72
7.0 | DEPÓSITOS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 37,55 x 4,65 m. | [9 empty] | 84.4 | M
| Geral |  | 1 | 84.4 | [5 empty] | 84.4 | 84.4
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 13.43 | M3
| S11=S12 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.28
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13=S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S22 | Folga de 10 cm cada lado | 18 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675 | 12.15
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 7.7 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 7.7
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.39 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.39
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 74.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 74.5 | [5 empty] | 74.5 | 74.5
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 177.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 177.1 | [5 empty] | 177.1 | 177.1
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.5 | [5 empty] | 71.5 | 71.5
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 112.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 112.5 | [5 empty] | 112.5 | 112.5
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 8.07 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | 8.07
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 118.07 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 118.07 | [5 empty] | 118.07 | 118.07
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 45.632 | M2
| V1 | Executados apenas nas faces laterais | 10 | 4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.6 | 16
| V8 | Executados apenas nas faces laterais | 2 | 37.04 |  | 0.4 |  |  |  | 14.816 | 29.632
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 5.36 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 13.43 | [5 empty] | 13.43 | 13.43
| Desconto de concreto |  | -1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | -8.07
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 29.4298 | M3
|  | Desnível de 0,20 m | 1 | 147.149 |  | 0.2 |  |  |  | 29.4298
7.3 | ESTRUTURA
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 134.99 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 134.99 | [5 empty] | 134.99 | 134.99
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 147 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 147 | [5 empty] | 147 | 147
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 173.3 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 173.3 | [5 empty] | 173.3 | 173.3
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 129.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 129.2 | [5 empty] | 129.2 | 129.2
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 7.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | Pilares | 1 | 2.36 | [5 empty] | 2.36 | 2.36
| Prancha projeto estrutural | Vigas | 1 | 5.27 | [5 empty] | 5.27 | 5.27
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 8.4 | M
| Porta de madeira |  | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
| Portão ferro |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 7.2
| Janelas J01 |  | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.4 | ALVENARIAS
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 257.15 | M2
| Depósito parede fundo |  | 1 | 37.05 |  | 4 |  |  |  | 148.2 | 148.2
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 12.8 |  | 2.65 |  |  |  | 33.92 | 33.92
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 17.22 |  | 3.1 |  |  |  | 53.38 | 53.38
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 13.11 |  | 3.1 |  |  |  | 40.64 | 40.64
| Desconto Porta |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto janelas |  | -3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -4.5
| Desconto Porta |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.5 | COBERTURA
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.05 | M
| Cobertura | Emboçamento de telha cerâmica | 1 | 37.05 | [5 empty] | 37.05
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 4 | UN
| Cobertura |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
7.6 | ESQUADRIAS
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.5 | M2
| JANELA DE ALUMÍNIO |  | 3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 4.5
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 12.6 | M2
| Porta ferro |  | 2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 12.6
7.7 | PISOS
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 8.5162 | M3
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  | 36.44 | 147.149
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  | 0.05 |  | 2.644 | 2.644 |  |  |  |  | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  | 0.05 |  | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  | 0.05 |  | 1.9215 | 1.9215 |  |  |  |  | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.1587 | 1.1587
7.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 170.324 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  |  |  | 23.175 | 23.175
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 83.97 | M
| Depósito para maquinário |  | 1 | 26.22 | [5 empty] | 26.22 | 26.22
| Depósito pra ração |  | 1 | 34.44 | [5 empty] | 34.44 | 34.44
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | 17.7
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.41 | [5 empty] | 13.41 | 13.41
| Descontos | Portas | 1 | 7.8 | [5 empty] | -7.8 | -7.8
7.8 | REVESTIMENTOS
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 413.93 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 37.55 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 13.33 | 13.33
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.9 | PINTURA
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
8.0 | LOJA
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 12,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 37.82 | M
| Geral |  | 1 | 37.82 | [5 empty] | 37.82 | 37.82
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 12.96 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 5.4675
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 1.35 |  | 2.0183 | 4.0365
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 9.6 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 4.05
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  |  |  | 1.495 | 2.99
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas 5 cm. | [9 empty] | 0.48 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 0.032 | 0.128
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.05 |  | 0.03375 | 0.2025
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.05 |  | 0.07475 | 0.1495
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 29.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5 | 29.5
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 125.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 125.1 | [5 empty] | 125.1 | 125.1
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 35.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 35.8 | [5 empty] | 35.8 | 35.8
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.8 | [5 empty] | 71.8 | 71.8
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | C30 - vigas bladrame |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81 | 1.81
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
|  | C35 - saptas e baldrame |  | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 49.39 | M3
| Prancha projeto estrutural |  |  | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 8.81 | M2
| Vigas baldrames longitudinais |  | 3 | 12.31 |  | 0.15 |  |  |  | 1.85 | 5.54
| Vigas baldrames transversais |  | 4 | 4.8 |  | 0.15 |  |  |  | 0.72 | 2.88
| Vigas baldrames transversais menores |  | 2 | 1.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.39
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 9.33 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.63 | [5 empty] | 3.63 | -3.63
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 58.13 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 58.13 |  | 1 |  |  |  | 58.13
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 87.9132 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 73.261 |  | 1.2 |  |  |  | 87.9132
8.3 | ESTRUTURA
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 64.6 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 64.6 | [5 empty] | 64.6 | 64.6
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 95.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 95.5 | [5 empty] | 95.5 | 95.5
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 99.2 | KG
8.3.3.1 | Prancha projeto estrutural |  | 1 | 99.2 | [5 empty] | 99.2 | 99.2
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 87.9 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 87.9 | [5 empty] | 87.9 | 87.9
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.38 | M3
| Prancha projeto estrutural | Vigas - C30 | 1 | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
|  | Pilares - C35 | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 10.8 | M
| Porta de vidro |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 8.8
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2
8.4 | ALVENARIAS
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| lateral acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.5 | COBERTURA
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 12.31 | M
| Cobertura |  | 1 | 12.31 | [5 empty] | 12.31 | 12.31
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
8.6 | ESQUADRIAS
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS [ADAPTADO DE ORSE 12952] | [10 empty] | 1 | UND
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 6.4 | M2
|  |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
8.7 | PISOS
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.6213 | M3
| Total |  | 1 | 72.4263 |  |  |  | 0.05 |  | 3.6213 | 3.6213
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 32.22 | M
| Loja |  | 1 | 32.22 | [5 empty] | 32.22 | 32.22
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 8 cm |  | perímetro | [7 empty] | 39.88 | M2
| Calçada de contorno |  | 1 | 39.88 |  | 1 |  |  |  | 39.88 | 39.88
8.8 | REVESTIMENTOS
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 236.18 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.9 | PINTURA
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
9.0 | LANCHONETES
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 14,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 41.82 | M
| Geral |  | 1 | 41.82 | [5 empty] | 41.82 | 41.82
9.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 7.101 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 3.645
| V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.3
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 5.26 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  |  |  | 2.66
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 | **** | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1.04
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.161 | M3
9.2.3.1 | S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.021 | 0.084
9.2.3.2 | S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.7 |  | 0.55 |  | 0.05 |  | 0.01925 | 0.077
9.2.3.3 | V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.21
9.2.3.4 | V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.08
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.9 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 28.9
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 84.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 84.1 | [5 empty] | 84.1 | 84.1
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.6 | [5 empty] | 28.6 | 28.6
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 53.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 53.1 | [5 empty] | 53.1 | 53.1
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.91 | M3
| Prancha projeto estrutural - 06/17 | C35 - Sapatas e pilares | 1 | 1.08 | [5 empty] | 1.08 | 1.08
|  | C30 - Baldrame | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 53.88 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 53.88 | [5 empty] | 53.88 | 53.88
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 15cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 31.8 | M2
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.55 |  |  |  | 7.32 | 14.64
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.55 |  |  |  | 2.86 | 17.16
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.191 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 7.101 | [5 empty] | 7.101 | 7.101
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | -3.91
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.493 | M2
|  | Desnível de 0,90 m | 1 | 52.77 |  | 0.9 |  |  |  | 47.493
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 71.5297 | M3
|  | Desnível de 1,10 m | 1 | 65.027 |  | 1.1 |  |  |  | 71.5297
9.3 | ESTRUTURA
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 60.21 | M2
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 60.21 | [5 empty] | 60.21 | 60.21
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 65.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 65.6 | [5 empty] | 65.6 | 65.6
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 83.4 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 83.4 | [5 empty] | 83.4 | 83.4
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 51.7 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 51.7 | [5 empty] | 51.7 | 51.7
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 3.73 | M3
| Prancha projeto estrutural - 07/17 | C35 - Pilares | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  | C30 - Vigas | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 10.9 | M
| Porta pantográfica |  | 2 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 7.7
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 3.2
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6
9.4 | ALVENARIAS
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 87.6 | M2
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 1 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 23.32
9.5 | COBERTURA
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 6.4 | M
| Cobertura |  | 1 | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | 6.4
9.6 | ESQUADRIAS
9.6.1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] | [10 empty] | 9.24 | M2
| Porta |  | 2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | 9.24
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 1.34 | M2
| Porta acesso altura 1,10m |  | 2 | 0.61 |  | 1.1 |  |  |  | 0.67 | 1.34
9.7 | PISOS
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso interno e calçada. Terá espessura de 5cm |  | Área |  |  |  | Espessu ra |  |  |  | 4.2351 | M3
| Total | Edificação | 1 | 64.792 |  |  |  | 0.05 |  | 3.2396 | 3.2396 |  |  |  |  | 0
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 |  |  |  | 0.05 |  | 0.9955 | 0.9955
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro interno e calçada |  | Área | [7 empty] | 98.05 | M2 |  | 12.395 | #REF!
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 | [5 empty] | 19.91 | 19.91
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | Área | [7 empty] | 78.14 | M2 |  | 65.2641
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
9.8 | REVESTIMENTOS
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 183.68 | M2 |  | 19.907
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 72.76 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 20.48 | M2
Alvenarias Externas
| parede frontal- detalhe tijolinho |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 12
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.9 | PINTURA
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.10 | LOUÇAS E METAIS
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 7.604 | M2
| Bancada interna |  | 2 | 1.3 |  | 0.4 |  |  |  | 0.52 | 1.04
| bancada da pia |  | 2 | 2.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 3
| balcão |  | 2 | 3.24 |  | 0.55 |  |  |  | 1.782 | 3.564
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
10.0 | DRENAGEM
10.1 | GERAL
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | QUADRO RESUMO | [9 empty] | 330 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 330 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 291.95 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 173.7
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 57.9
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 | 50.4
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 9.95 | [5 empty] | 9.95 | 9.95
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 432 | M
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 108 | [5 empty] | 108 | 432
11.0 | PAVIMENTAÇÃO GERAL E URBANIZAÇÃO
11.1 | GERAL
40544 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 853.55 | M2
11.1.1.1 | GERAL |  | 1 | 660 | [5 empty] | 660 | 660
11.1.1.2 | EXTERNO CALÇADA |  | 1 | 193.55 | [5 empty] | 193.55 | 193.55
40545 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 751.33 | M2
11.1.2.1 | AO REDOR DAS BAIAS | Obtido com auxilio do cad | 1 | 751.33 | [5 empty] | 751.33 | 751.33
40546 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [10 empty] | 310.88 | M
11.1.3.1 | DIVISÃO DOS PISOS |  | 1 | 310.88 | [5 empty] | 310.88 | 310.88
40547 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | [10 empty] | 1 | M2
11.1.4.1 | GERAL |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
40909 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | UN
12.1.1.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
40910 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 68.63 | M
12.1.2.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 42.95 | [5 empty] | 42.95 | 42.95
12.1.2.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 22.79 | [5 empty] | 22.79 | 22.79
12.1.2.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2.89 | [5 empty] | 2.89 | 2.89
40911 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 48.54 | M
12.1.3.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 12.58 | [5 empty] | 12.58 | 12.58
12.1.3.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 27.65 | [5 empty] | 27.65 | 27.65
12.1.3.3 | Lanchonetes |  | 1 | 8.31 | [5 empty] | 8.31 | 8.31
40912 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 12.89 | M
12.1.4.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 5.06 | [5 empty] | 5.06 | 5.06
12.1.4.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 7.83 | [5 empty] | 7.83 | 7.83
40913 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
40914 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41275 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.1.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41276 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6 | UN
13.1.2.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
41277 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 14 | UN
13.1.3.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
41278 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 16 | UN
13.1.4.1 | GERAL |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
41279 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41280 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41281 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.7.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41282 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.8.1 | GERAL |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41283 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1255.9 | M
13.1.9.1 | GERAL |  | 1 | 1255.9 | [5 empty] | 1255.9 | 1255.9
40191 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 3350.2 | M
13.1.10.1 | GERAL |  | 1 | 3350.2 | [5 empty] | 3350.2 | 3350.2
40556 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 421.5 | M
13.1.11.1 | GERAL |  | 1 | 421.5 | [5 empty] | 421.5 | 421.5
40921 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 471.5 | M
13.1.12.1 | GERAL |  | 1 | 471.5 | [5 empty] | 471.5 | 471.5
41287 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 12 | M
13.1.13.1 | GERAL |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
41652 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 26 | UN
13.1.14.1 | GERAL |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
42017 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.15.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
42382 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.16.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
42748 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1 | UN
13.1.17.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43113 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 20 | UN
13.1.18.1 | GERAL |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
43478 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.19.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 134.7 | M
13.1.20.1 | GERAL |  | 1 | 134.7 | [5 empty] | 134.7 | 134.7
44209 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 100 | M
13.1.21.1 | GERAL |  | 1 | 696.75 | [5 empty] | 696.75 | 696.75
44574 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 91.5 | M
13.1.22.1 | GERAL |  | 1 | 91.5 | [5 empty] | 91.5 | 91.5
44939 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 65.2 | M
13.1.23.1 | GERAL |  | 1 | 65.2 | [5 empty] | 65.2 | 65.2
45304 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 182.1 | M
13.1.24.1 | GERAL |  | 1 | 182.1 | [5 empty] | 182.1 | 182.1
45670 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 2 | M
13.1.25.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46035 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 2 | M
13.1.26.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46400 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O | [10 empty] | 1 | UN
13.1.27.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
46765 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.28.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47131 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.29.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47496 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
13.1.30.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
47861 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - | [10 empty] | 8 | UN
13.1.31.1 | GERAL |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
48226 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 56 | UN
13.1.32.1 | GERAL |  | 1 | 56 | [5 empty] | 56 | 56
48592 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.33.1 | GERAL |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
48957 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, | [11 empty] | 16 | UN
13.1.34.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49322 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [11 empty] | 16 | UN
13.1.35.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49687 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 32 | UN
13.1.36.1 | GERAL |  |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32 | 32
50053 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 44 | UN
13.1.37.1 | GERAL |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | 44 | 44
50418 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [11 empty] | 9 | UN
13.1.38.1 | GERAL |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41640 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Altura | [5 empty] | 1 | UN
14.1.1.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41641 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.2.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41642 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 3 | UN
14.1.3.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
41643 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 7 | UN
14.1.4.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41644 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.5.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41645 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 4 | UN
14.1.6.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41646 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 168.21 | M
14.1.7.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 168.21 | [5 empty] | 168.21 | 168.21
41647 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 36.94 | M
14.1.8.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 36.94 | [5 empty] | 36.94 | 36.94
41648 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 14.05 | M
14.1.9.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 14.05 | [5 empty] | 14.05 | 14.05
40192 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 2 | UN
14.1.10.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
15.0 | MURO FRONTAL
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | [10 empty] | 72 | M
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2 | FUNDAÇÃO
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 17.28 | M3
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 17.28 | m³
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 72 | M
| Cinta inferior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 2.736 | M3
| GERAL |  | 1 | 72 |  | 0.2 |  | 0.19 |  | 2.736 | 2.736
15.3 | ESTRUTURA
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 117 | M
| Cinta superior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
| Pilaretes | um pilarete a cada 3 m | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
15.4 | ALVENARIA
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 129.6 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 1 | 72 |  | 1.8 |  |  |  | 129.6 | 129.6
15.5 | REVESTIMENTO
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.6 | PINTURA
15.5.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 350.84 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 87.71 |  | 2 |  |  |  | 175.42 | 350.84
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
16.0 | TERRAPLANAGEM
15.5.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 11164.8 | M3
| MAPA DE CUBAÇÃO |  | 1 | 11164.8 | [6 empty] | 11164.8
77

## BM 11
BM11 - BOLETIM DE MEDIÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [10 empty] | Agente Promotor | [9 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [10 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [9 empty] | 2024-08-09 | 11
Localização | [10 empty] | Contratada | [9 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [10 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [9 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato |  | 1º Readequação |  |  |  | Valor Contrato - 2º Readequação |  | 2º Readequação | Valor do 2º Aditivo |  | Percentual - 2º Aditivo (%) | Supressão | Acréscimo | Percentual - Total (%) | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 2790749.21 |  | 2790749.21 | 407702.43 |  | 18.25% | -256673.36 | 406023.72 | 24.94% | -265773.12 | 673475.57 | 46351.46 |  | 19/06/2023 a 09/08/2024
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [8 empty] | Financeiro | [8 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [11 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 64457.41 | 64.75%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 50.3 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 1023.61 | 100% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 37.75 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 5834.26 | 100% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 2.9 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 2147.74 | 100% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 2.63 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 122.66 | 100% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [22 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 68.67 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 2726.89 | 99.32% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 27.7 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 100% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 61.9 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 1257.81 | 100% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 143.5 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 2620.31 | 100% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 75.6 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 1065.2 | 100% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 79.8 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 1791.51 | 100% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 4.83 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 3923.07 | 99.59% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [22 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 129.86 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 6737.14 | 100% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 0% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [11 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 0 | 0 | 88538.32 | 6882.8 | 61764.66 | 69.76% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 | 0 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 0 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 | 0 | 0 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 0 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 | 0 | 0 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 0 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [22 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [22 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 | 0 | 0 | 2.4088 |  | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 0 | 1046.26 | 0 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 1967.86 | 100% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 6111.89 | 6111.89 | 100% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 770.91 | 770.91 | 100% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [22 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [11 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [22 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [22 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [11 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [22 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [22 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [22 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [22 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [22 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 0 | 0 | 154201.47 | -3.44 | 60809.13 | 39.43% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [22 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 | 0 | 0 | 16.4032 |  | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 0 | 1261.73 | 0 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 | 0 | 0 | 7.3152 | -0.0048 | 7.3152 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 0 | 3781.23 | -2.48 | 3781.23 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 6.778 | -0.002 | 6.778 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 0 | 316.13 | -0.09 | 316.13 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 0 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 | 0 | 0 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 0 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [22 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [22 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [22 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 3.258 | -0.002 | 3.258 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 0 | 1415.14 | -0.87 | 1415.14 | 100% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 65.16 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 2659.18 | 0 | 2659.18 | 100% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 0% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [22 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [11 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 0 | 2456.49 | 161245.44 | 8533.95 | 73544.2 | 45.61% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 | 0 | 4.525 | 4.555 | 4.525 | 4.555 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 211.05 | 212.45 | 211.05 | 212.45 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 | 0 | 0 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 0 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 | 0 | 0 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 0 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 | 0 | 11.3823 | 18.9723 |  | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 2245.44 | 3742.76 | 0 | 3742.76 | 100%
5.2.3 | ALVENARIA | [22 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [22 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 0 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 0 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [22 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | -0.002 | 3.068 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 0 | 1332.62 | -0.87 | 1332.62 | 100% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 61.36 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 2504.1 | 0 | 2504.1 | 100% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 0% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 | 0 | 0 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 | 139.684 | 139.684 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 8323.77 | 8323.77 | 81.98% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [22 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [22 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | -67290.1 | 34000.12 | 216709.03 | -22.33 | 61914.83 | 28.57% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 | 0 | 0 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 0 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 | 0 | 0 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 0 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 | 0 | 0 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 0 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 | 0 | 65.564 | 281.3909 |  | 215.8269 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 1471.91 | 6317.22 | 0 | 4845.31 | 76.7% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 | 0 | 0 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 0 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 |  | 14.1632 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 1610.03 | 8751.08 | 0 | 6907.53 | 78.93% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 |  | 14.1632 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 877.69 | 4770.56 | 0 | 3765.57 | 78.93% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 | 0 | 0 | 15.066 | -0.4788 | 15.066 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 0 | 702.68 | -22.33 | 702.68 | 100% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 | -2.016 | 0 | 34.464 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | -1042.07 | 0 | 17814.44 | 0 | 17814.44 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 | -5.04 | 0 | 86.16 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | -439 | 0 | 7504.77 | 0 | 7504.77 | 100%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 | 0 | 75.6 | 191.055 |  | 115.455 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 3002.08 | 7586.79 | 0 | 4584.72 | 60.43%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 | 0 | 336 | 460.3872 |  | 124.3872 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 5735.52 | 7858.81 | 0 | 2123.29 | 27.02%
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.032 | 238.032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21302.89 | 21302.89 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [22 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [22 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [22 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 | -6 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | -18358.55 | 0 | 21418.31 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | -46158.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 | -34.4 | 0 | 38.4 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | -495.36 | 0 | 552.96 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | -796.28 | 0 | 4777.68 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [11 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | -198469.49 | 113469.55 | 645492.98 | 4461.09 | 200447.23 | 31.05% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 | -6.048 | 0 | 220.74 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | -465.21 | 0 | 16979.32 | 0 | 10630.34 | 62.61% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 | 0 | 0 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 0 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 | 0 | 0 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 0 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 | 0 | 196.6919 | 844.1726 |  | 647.48 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 4415.73 | 18951.67 | 0 | 14535.93 | 76.7% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 | 0 | 0 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 0 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 |  | 40.93 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 4830.08 | 26253.23 | 0 | 19961.97 | 76.04% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 |  | 40.93 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 2633.07 | 14311.68 | 0 | 10882.06 | 76.04% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 | -9.9036 | 0 | 35.2944 | -7.8876 | 35.2944 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | -461.9 | 0 | 1646.13 | -367.88 | 1646.13 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 | -6.048 | 0 | 131.616 |  | 131.616 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | -3126.21 | 0 | 68032.31 | 0 | 68032.31 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 | 0 | 55.44 | 364.32 | 55.44 | 364.32 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 4828.97 | 31733.25 | 4828.97 | 31733.25 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 | 0 | 226.8 | 584.505 |  | 300 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 9006.23 | 23210.69 | 0 | 11913 | 51.33%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 | 0 | 1008 | 1381.1616 |  | 373.1616 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 17206.56 | 23576.43 | 0 | 6369.87 | 27.02%
6.2.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.928 | 692.928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62014.21 | 62014.21 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [22 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [22 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 | -18 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | -55075.65 | 0 | 64254.93 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 | -273 | 0 | 0 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | -138476.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 | -60 | 0 | 158.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | -864 | 0 | 2280.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 72 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 8534.7 | 20483.28 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [11 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 0 | 0 | 197724.08 | -774.99 | 127755.06 | 64.61% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 | 0 | 0 | 13.43 |  | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 0 | 1033.04 | 0 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 | 0 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 |  | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 0 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 | 0 | 0 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 0 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [22 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 5975.24 | 100% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [22 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 | 0 | 0 | 8.5162 | -1.7842 | 8.5162 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 0 | 3699.1 | -774.99 | 3699.1 | 100% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 | 0 | 0 | 170.324 |  | 147.149 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 6950.92 | 0 | 6005.15 | 86.39% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 | 0 | 0 | 147.149 |  | 147.149 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 18651.14 | 0 | 18651.14 | 100% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 | 0 | 0 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [22 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [11 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 0 | 0 | 122467.09 | 9475.43 | 79448.61 | 64.87% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 0 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 0 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 0 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 | 0 | 0 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 0 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 | 0 | 0 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 0 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [22 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [22 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 | 0 | 0 | 3.6213 | -1.6287 | 3.6213 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 0 | 1572.95 | -707.44 | 1572.95 | 100% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 3060.75 | 100% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 9506.25 | 9506.25 | 100% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 676.62 | 676.62 | 676.62 | 100% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 | 0 | 0 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [22 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [11 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | -13.53 | 0 | 99161.31 | 8155.84 | 69047.66 | 69.63% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 7.101 | -0.389 | 7.101 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 0 | 546.21 | -29.92 | 546.21 | 100% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | -9.28 | 5.26 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | -52.43 | 29.72 | 100% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | -1.009 | 0.161 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 98.35 | -616.36 | 98.35 | 100% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 3.191 | -0.389 | 3.191 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 0 | 148.83 | -18.14 | 148.83 | 100% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 | 0 | 0 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 0 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 | 0 | 0 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 0 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [22 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [22 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 | -0.03115 | 0 | 4.2351 | -2.3749 | 4.2351 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | -13.53 | 0 | 1839.56 | -1031.56 | 1839.56 | 100% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 | 0 | 0 | 98.05 |  | 78.14 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 4001.42 | 0 | 3188.89 | 79.69% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 | 0 | 0 | 78.14 | 78.14 | 78.14 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 9904.25 | 9904.25 | 9904.25 | 100% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 110.92 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 2676.5 | 100% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [22 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 | 0 | 0 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [11 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 167355.75 | 167355.75 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [22 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 81176.7 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.8 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 29739.6 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 | 0 | 291.95 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 22132.73 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 32425.92 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [11 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [22 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [11 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 9643.11 | 12732.91 | 77.43% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 431.12 | 431.12 | 100% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 | 168.21 | 238.21 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 7424.79 | 10514.59 | 141.6% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 1294.75 | 1294.75 | 100% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 492.45 | 492.45 | 100% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [11 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 0 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 0 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [22 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
16 | TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 | -256673.36 | 406023.72 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
16.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 3980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL | [12 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | -265773.12 | 673475.57 | 2790749.21 | 46351.46 | 875807.31 | 36.75%
Sousa - PB, 09 de agosto de 2024.
0
18.25%
[11 empty] | 2792120.5125 |  | 1371.3025 |  |  | -11.9% | 30.15% | 24.94% |  |  | 793056.26 |  |  |  | 875807.31
149350.37
[21 empty] | 6.686% |  | 724118.55
829259.01
25%

## MEM. CAL - BM 11
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 11
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
1.0 | ENTRADA/PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | A placa terá 2,00m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. | [9 empty] | 8 | m² |  | ok
|  |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 10 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 15 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
1.1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 28 | M2
| Porta de entrada |  | 1 | 14 |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M3
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0495
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.036
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.477
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 38.9 | KG
| Sapatas |  | 1 | 38.9 | [5 empty] | 38.9 | 38.9
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 50.3 | KG
| Vigas baldrame |  | 1 | 50.3 | [5 empty] | 50.3 | 50.3
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 34.5 | KG
| Pilares |  | 1 | 34.5 | [5 empty] | 34.5 | 34.5
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 36.2 | KG
| Pilares e vigas baldrame |  | 1 | 36.2 | [5 empty] | 36.2 | 36.2
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 5.8 | M2
| Sapatas | S1=S4=S6=S8 | 4 | 2.5 |  | 0.25 |  |  |  | 0.625 | 2.5
| Sapatas | S2=S3=S5=S7 | 4 | 3.3 |  | 0.25 |  |  |  | 0.825 | 3.3
| Pilares, sapatas e vigas baldrame |  | 1 | 37.75 | [5 empty] | 37.75
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 1.42 | M3
| C35 | Pilares e sapatas | 1 | 1.42 | [5 empty] | 1.42 | 1.42
| C30 | vigas baldrame | 1 | 1.48 | [5 empty] | 1.48
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 15.84 | M2
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.605 | 2.42
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.55 |  |  |  | 0.44 | 1.76
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.55 |  |  |  | 5.83 | 11.66
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 2.63 | M3
| volume de escavação |  | 1 | 5.53 | [5 empty] | 5.53 | 5.53
| desconto volume de concreto |  | -1 | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | -2.9
1.3 | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 69.14 | M2
|  |  | 1 | 69.14 | [5 empty] | 69.14 | 69.14
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 27.7 | KG
|  |  | 1 | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 27.7
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 61.9 | KG
|  |  | 1 | 61.9 | [5 empty] | 61.9 | 61.9
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 143.5 | KG
|  |  | 1 | 143.5 | [5 empty] | 143.5 | 143.5
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 75.6 | KG
|  |  | 1 | 75.6 | [5 empty] | 75.6 | 75.6
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 79.8 | KG
|  |  | 1 | 79.8 | [5 empty] | 79.8 | 79.8
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | [10 empty] | 4.85 | M3
|  |  | 1 | 4.85 | [5 empty] | 4.85 | 4.85
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre |  | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Revestimento externo, tijolinho aparente | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 10,71 x 5,0 m Considerado 1,5 metro de afastamento da edificação | [9 empty] | 46.42 | M
| Geral |  | 1 | 46.42 | [5 empty] | 46.42 | 46.42
2.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 6.75 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 | Folga de 10 cm cada lado | 10 | 0.75 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.675 | 6.75
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.48
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.23
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 3.85
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.19 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.19
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 37.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | 37.5
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 65.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 65.7 | [5 empty] | 65.7 | 65.7
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 61.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 61.7 | [5 empty] | 61.7 | 61.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 57.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 57.2 | [5 empty] | 57.2 | 57.2
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.8 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 10 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior | [9 empty] | 40.78 | M2
| Prancha projeto estrutural - 01/17 |  | 1 | 40.78 | [5 empty] | 40.78 | 40.78
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 24.706 | M2
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.55 |  |  |  | 5.8905 | 11.781
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 0.55 |  |  |  | 2.585 | 12.925
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.95 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto de concreto |  | -1 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | -2.8
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível de 1,00 m | [9 empty] | 44.92 | M2 |  | 103326
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  |  |  | 10.71 | 21.42
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 1 |  |  |  | 4.7 | 23.5
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | Desnível de 1,20 m | [9 empty] | 56.1744 | M3 |  | 94304
| Forma do pavimento fundação |  | 1 | 1.2 |  | 4.7 |  | 9.96 |  | 56.1744 | 56.1744
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 47.03 | M2
| Prancha projeto estrutural - 02/17 |  | 1 | 47.03 | [5 empty] | 47.03 | 47.03
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 71.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 52.6 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 52.6 | [5 empty] | 52.6 | 52.6
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 0 | M2
| Prancha projeto estrutural | Não consta em projeto estrutural | 1 | 80.6 | [5 empty] | 80.6
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Prancha projeto estrutural | [9 empty] | 2.44 | M3
| Volume de concreto (C-35) | Pilares | 1 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.09 | [5 empty] | 1.09 | 1.09
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 11.2 | M
| Porta P1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Porta P02 |  | 2 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 2.8
| Janelas J01 |  | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.4 | ALVENARIAS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 92.5 | M2
| Fachada Frontal |  | 1 | 5 |  | 3.1 |  |  |  | 15.5 | 15.5
| Fachada Fundo |  | 1 | 5 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20
| lateral esquerda |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| lateral direita |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| Desconto Porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
2.5 | COBERTURA
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 13.5 | M
| Cobertura |  | 1 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 13.5
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 5 | M
| Cobertura |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Cobertura |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Conforme Quadro de Esquadrias | [9 empty] | 1 | UN
| P02 (0,8x2,10) |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 6.4 | M2
| J02 (1,60X1,00m) |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 1 | UN
2.6.3.1 | P01 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.7 | PISOS
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 2.4088 | M3
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.75 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.3513 | 1.3513
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.0575 | 1.0575
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | [10 empty] | 36.71 | M
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 | [5 empty] | 20.91 | 20.91
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 | [5 empty] | 18.4 | 18.4
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | -1.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 | [5 empty] | 1 | -1
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Será o piso cimentado das calçadas externas, largura de 1,0 metro. Espessura 7 cm | [9 empty] | 1.9894 | M3
| Calçada externa - sentido longitudinal |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.7497 | 1.4994
| Calçada externa - sentido transversa |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.49 | 0.49
2.8 | REVESTIMENTOS
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 111.97 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 135.29 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9 | PINTURA
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
2.9.3.1 | Alvenarias Internas
2.9.3.2 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
2.9.3.3 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
2.9.3.4 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.5 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.6 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.7 | Alvenarias Externas
2.9.3.8 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
2.9.3.9 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
2.9.3.10 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.11 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.12 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.13 | Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.4.1 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.4.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.5.1 | Sala 1 - Defesa Agropecuária |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.5.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 3.612 | M2
2.9.6.1 | Desconto de Portas | 1 porta e 2 faces | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | 3.612
3.0 | CURRAIS/CARGA E DESCARGA
3.1.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA
3.1.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | Vide projeto | [9 empty] | 76.45 | M
3.1.1.1.1 | PERÍMETRO TOTAL DE CERCA |  | 1 | 76.45 | [5 empty] | 76.45 | 76.45
3.1.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.1.2.1 | Currais |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.4.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 8.64 | M2
3.4.1.3.1 | Pintura Portão 1,8x1,6 m |  | 3 | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 2.88 | 8.64
3.1.2 | DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS
3.1.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | Incluindo 40 cm de fundação (altura 1,10 + 0,40 = 1,50 m) | [9 empty] | 15.45 | M2
3.1.2.1.1 | Laterais |  | 2 | 5.15 |  | 1.5 |  |  |  | 7.73 | 15.45
3.1.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 8.28 | M
3.1.2.2.1 |  |  | 1 | 8.28 | [5 empty] | 8.28 | 8.28
3.1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Reaterro da rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 8.31 | M3
3.1.2.3.1 | Aterro da rampa |  | 3 | 2.77 | [5 empty] | 2.77 | 8.31
3.1.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | Rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 17.96 | M2
3.1.2.4.1 | Piso da rampa | Medidas em CAD | 1 | 17.96 | [5 empty] | 17.96 | 17.96
3.1.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.2.5.1 | Descarregadeira |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.1.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 6.72 | M2
3.1.2.6.1 | Pintura Portão 2,1x1,6 m |  | 2 | 2.1 |  | 1.6 |  |  |  | 3.36 | 6.72
4.0 | PISTA DE JULGAMENTO
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 442.82 | M2
4.1.1.1 | Geral | Medidas em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [10 empty] | 442.82 | M2
4.2.1.1 | Curral | Medida em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | [10 empty] | 84.63 | m
4.3.1.1 | Perímetro do passeio | Medidas em CAD | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 564.49 | M2
4.3.2.1 | Passeio externo ao cercamento | Medidas em CAD | 1 | 564.49 | [5 empty] | 564.49 | 564.49
4.3.3 | COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA | [10 empty] | 66.42 | m³
4.3.3.1 | Pista de Julgamento | Medidas em CAD | 1 | 442.82 |  | 0.15 |  |  |  | 66.42 | 66.42
4.4 | FECHAMENTOS
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 84.63 | M
4.4.1.1 | Cercado da pista de julgamento |  | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.5 | PINTURA
4.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 231.89 | M2
4.5.1.1 | Cercado da pista de julgamento | interno e externo | 1 | 84.63 |  | 2 |  | 1.37 |  | 231.89 | 231.89
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 8,30 x 8,6 m | [9 empty] | 41.8 | M |  | ok
| Geral |  | 1 | 41.8 | [5 empty] | 41.8 | 41.8
5.1.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 16.4032 | M3 |  | ok
| Escavação para alvenaria embasa |  | 1 | 47.52 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.6032
Sapatas (S1)
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO | [10 empty] | 35.63 | M
| Conforme projeto |  | 1 | 35.63 | [5 empty] | 35.63 | 35.63
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 0 | M3
|  | Serviço não executado |  | 41.49 |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 9.9576
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO DE SINAPI 95467] | Embasamento com pedra argamassa para alvenarias a serem construídas. | [9 empty] | 7.3152 | M3
| Sapata S1 |  | 1 | 45.72 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.3152 | 7.3152
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 69.74 | KG
| Sapata S1 |  | 11 | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | 69.74
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.31 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | 2.31
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das cintas de amarração inferiores, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 60 cm | [9 empty] | 25.07 | M2
| Sapata corrida SC01 |  | 1 | 35.63 |  | 0.6 |  |  |  | 21.38 | 21.38
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 0.6 |  |  |  | 3.69 | 3.69
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 6.778 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 16.4032 | [5 empty] | 16.4032 | 16.4032
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | -2.31
| Desconto do volume de pedra argamassada |  | -1 | 7.3152 | [5 empty] | 7.3152 | -7.3152
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.52 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 47.52 |  | 1 |  |  |  | 47.52
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 77.9998 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 64.9998 |  | 1.2 |  |  |  | 77.9998
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 26.4 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | 26.4
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 28.59 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 28.59 | [5 empty] | 28.59 | 28.59
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 37.22 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 18.74 | [5 empty] | 18.74 | 18.74
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 18.48 | [5 empty] | 18.48 | 18.48
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 204.88 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 109.4 | [5 empty] | 109.4 | 109.4
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 95.48 | [5 empty] | 95.48 | 95.48
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Conforme projeto estrutural | [9 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.4 | ALVENARIAS
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 111.13 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 8.67 |  | 3 |  |  |  | 26.01 | 52.02
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 3 |  |  |  | 18.45 | 18.45
| Sentido longitudinal - interna |  | 2 | 2.08 |  | 3 |  |  |  | 6.24 | 12.48
| Sentido transversal - externa |  | 1 | 8.31 |  | 3 |  |  |  | 24.93 | 24.93
| Sentido transversal - interna |  | 1 | 1.71 |  | 3 |  |  |  | 5.13 | 5.13
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 3.15 |  | 0.65 |  | 0.62 |  | 1.27 | 2.54
| Desconto Portas |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.95 | 0.01 |  |  | 4.16 | 4.16
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.1.5 | COBERTURA
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.6 | ESQUADRIAS
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.1.7 | PISOS
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.258 | M3
| WC masculino | Piso apresenta descolamento | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19 | 0.19
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Contenção da calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 7.59 | M2
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 0.2 |  |  |  | 7.59 | 7.59
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro |  | Largura | [5 empty] | 2.66 | M3
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 1 |  | 0.07 |  | 2.6572 | 2.66
5.1.8 | REVESTIMENTOS
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 150.35 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino |  | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.1.9 | PINTURA
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
5.2 | BATERIA 02
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 17,20 x 4,23m | [9 empty] | 50.86 | M |  | ok
5.2.1.1.1 | Geral |  | 1 | 50.86 | [5 empty] | 50.86 | 50.86
5.2.2 | INFRAESTRUTURA
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 9.11 | M3 |  | ok
5.2.2.1.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
5.2.2.1.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 52.39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.36 | 2.36
1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
2 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
3 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
4 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
6 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
7 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.2.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.3.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Considerado folga de 10 cm para cada lado | [9 empty] | 6.75 | M3
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Base das sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 110.37 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 110.37 | [5 empty] | 110.37 | 110.37
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 141.6 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 141.6 | [5 empty] | 141.6 | 141.6
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 33.8 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 33.8 | [5 empty] | 33.8 | 33.8
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 168.9 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 168.9 | [5 empty] | 168.9 | 168.9
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 152.2 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 152.2 | [5 empty] | 152.2 | 152.2
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 4.555 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto do volume de concreto | Concreto magro, sapatas e arranque de pilares | -1 | 2.195 | [5 empty] | 2.195 | -2.195
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 31.872 | M2
|  | Desnível de 0,60 m | 1 | 53.12 |  | 0.6 |  |  |  | 31.872
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 48.6552 | M3
|  | Desnível de 0,80 m | 1 | 60.819 |  | 0.8 |  |  |  | 48.6552 | 48.6552
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | [10 empty] | 18.9723 | M3
| Caixa d´água (retangular) |  | 1 | 4.6 |  | 3.15 |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Caixa d´água (quadrado) |  | 1 | 2.01 |  | 2.23 |  |  |  | 4.4823 | 4.4823
5.2.3 | ALVENARIAS
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 138.6 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 17.2 |  | 3 |  |  |  | 51.6 | 103.2
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 4.23 |  | 3 |  |  |  | 12.69 | 25.38
| Sentido divisa - interna |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | 9
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 2.1 |  | 3 |  |  |  | 6.3 | 12.6
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Descontos Portas (1,97X0,50M) |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Oitão de Cobertura |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (1,97 x 0,50) |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.2.4 | COBERTURA
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.5 | ESQUADRIAS
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.2.6 | PISOS
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessura |  |  |  | 3.068 | M3
| WC masculino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | meio fio calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 46.05 | M
| passeio externo |  | 1 | 46.05 | [5 empty] | 46.05 | 46.05
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro | [7 empty] | 3.5595 | M3
5.2.6.5.1 | passeio externo |  | 1 | 50.85 |  |  |  | 0.07 |  | 3.5595 | 3.5595
5.2.7 | REVESTIMENTOS
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 139.684 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 2.8 |  |  |  | 74.648 | 149.296
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.612
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.8 | PINTURA
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
6.0 | BAIAS
6.1 | BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 432 | M2 |  | ok
| Locação geral do curral |  | 1 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
6.1.2 | INFRAESTRUTURA
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 64.172 | M3 |  | ok
| Blocos Simples |  | 14 | [7 empty] | 12.6
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
| Blocos Duplos |  | 7 | [7 empty] | 18.9
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
| Parede longitudinal |  | 4 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 8.64 |  | 22.368
| Parede transversal |  | 14 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 10.304
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 102.12 | M2 |  | ok
| VALAS |  | 1 | 204.2 |  | 0.4 |  |  |  | 81.68 | 81.68
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 20.44 | M2 |  | ok
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 281.3909 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 14 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 25.0096
| Grelha Bloco Duplos |  | 7 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 40.4466
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 35.4159
| Estribos viga baldrame |  | 228 | 741 | m | 114.114 | kg |  |  | 114.114
| Pilares | H = 3,00 m | 28 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 66.4048
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 360.24 | KG
| viga baldrame |  | 228 | 912 | m | 360.24 | kg |  |  | 360.24
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| Vigas baldrames | Serviço não será executado | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 11.7648 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 64.172 | [5 empty] | 64.172 | 64.172
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 17.9432 | [5 empty] | -17.9432 | -17.9432
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 34.464 | [5 empty] | -34.464 | -34.464
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 34.464 | m³
| Parede longitudinal e tranversais |  | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 34.464
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 86.16 | M2
| Parede longitudinal e tranversais | Desnível médio de 40 cm | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  |  |  | 86.16 | 86.16
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 191.055 | m³
| Forma para sapatas | Simples | 14 | 3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.45 | 6.3
|  | Associada | 7 | 6.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.945 | 6.615
| Forma para a viga baldrame |  | 2 | 215.4 |  | 0.2 |  |  |  | 43.08 | 86.16
| Aranque de Pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 0.9 |  | 1.3 |  | 50% |  | 0.585 | 16.38
| Pilares | Considerando h = 3 m | 28 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 75.6
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 460.3872 | KG
| Qtdade projeto estrutural | Considerando trasnpasse de 20 cm (toco de pilares) | 28 | 7.2 |  | 0.617 |  |  |  | 4.4424 | 124.3872
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 28 | 3 |  | 4 |  |  |  | 12 | 336
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 238.032 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 1 | 396.72 |  | 0.6 |  |  |  | 238.032
6.1.3 | ALVENARIAS
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 297.28 | M2
| Parede longitudinal |  | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 |  | 221.44 | 221.44
| Parede transversal |  | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 |  | 107.52 | 107.52
| Vão da porta |  | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 |  | -31.68 | -31.68
6.1.4 | REVESTIMENTOS
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5 | PINTURA
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.6 | COBERTA
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | [10 empty] | 7 | M2 |  | 92554
| BAIA |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | [10 empty] | 38 | M2 |  | 94221
| BAIA |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Associada | [9 empty] | 7 | M2
| Tesouras de 12 m |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 38 | M
| Cobertura |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 38.4 | M2
| Portas de madeira | Duas faces das portas | 1 | 1.6 |  | 2 |  | 12 |  | 38.4 | 38.4
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,60, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | 6 portas de cada lado da Baía | [9 empty] | 12 | UND
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E | [10 empty] | 1296 | M2
| Locação geral do curral |  | 3 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 1296
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | ok
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 220.74 | M3
| Blocos Simples | 3x | [8 empty] | 37.8
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7 |  |  |  |  | ok
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
| Blocos Duplos | 3x | [8 empty] | 56.7
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
| Parede longitudinal | 3x | 12 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 67.104 |  | 67.104
| Parede transversal | 3x | 42 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 30.912 |  | 30.912
| Parede transversal interna | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 28.224 |  | 28.224
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 405.48 | M2
| VALAS | 3x | 3 | 286.8 |  | 0.4 |  |  |  | 114.72 | 344.16
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52 |  |  |  | ok
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 61.32 | M2
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3x | [9 empty] | 844.1726 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 42 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 75.0288
| Grelha Bloco Duplos |  | 21 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 121.3397
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 106.2477
| Estribos viga baldrame |  | 684 | 2223 | m | 342.342 | kg |  |  | 342.342
| Pilares | H = 3,00 m | 84 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 199.2144
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| viga baldrame | Serviço não executado | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 1080.72 | KG
| viga baldrame | 3x | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896 |  |  |  | ok
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914 |  |  |  |  | 30.2118
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 35.2944 | M3 |  | ?
| Volume de escavação |  | 1 | 220.74 | [5 empty] | 220.74 | 220.74
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 53.8296 | [5 empty] | -53.8296 | -53.8296
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 131.616 | [5 empty] | -131.616 | -131.616
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 131.616 | m³
| Parede longitudinal e tranversais | 3x | 3 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 103.392
| Paredes transversais internas | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.784 | 28.224
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível médio de 40 cm + 20 cm da viga baldrame | [9 empty] | 364.32 | M2
| Paredes longitudinais | 3x | 3 | 34.95 |  | 0.4 |  | 4 |  | 55.92 | 167.76
| Paredes transversais externas | 3x | 3 | 10.8 |  | 0.4 |  | 7 |  | 30.24 | 90.72
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.6 |  | 12 |  | 35.28 | 105.84
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 584.505 | M2
| Forma para sapatas | Simples | 3 | 3 |  | 0.15 |  | 14 |  | 6.3 | 18.9
|  | Associada | 3 | 6.3 |  | 0.15 |  | 7 |  | 6.615 | 19.845
| Forma para a viga baldrame |  | 3 | 228 |  | 0.2 |  | 2 |  | 91.2 | 273.6
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 3 | 0.45 |  | 1.2 |  | 28 |  | 15.12 | 45.36
| Pilares | Considerando h = 3 m | 84 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 226.8
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 1381.1616 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 3 | 201.6 |  | 0.617 |  |  |  | 124.3872 | 373.1616
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 84 | 3 |  | 4 |  |  |  | 12 | 1008
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 692.928 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 3 | 384.96 |  | 0.6 |  |  |  | 230.976 | 692.928
6.2.3 | ALVENARIAS
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 789.36 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 |  | 152.24 | 456.72
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 |  | 137.28 | 411.84
| Desconto de portas | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 |  | -26.4 | -79.2
6.2.4 | REVESTIMENTOS
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5 | PINTURA
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.6 | COBERTA
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | 3x | [9 empty] | 21 | M2
| BAIA |  | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3x | [9 empty] | 114 | M2
| BAIA |  | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 21 | M2
| Tesouras de 12 m | 3x | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 114 | M
| Cobertura | 3x | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 158.4 | M2
| Portas de madeira | 3x | 3 | 1.1 |  | 2 |  | 24 |  | 52.8 | 158.4
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,10, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | [10 empty] | 72 | UND
| Portas das baias | 3x | 3 | 24 | [5 empty] | 24 | 72
7.0 | DEPÓSITOS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 37,55 x 4,65 m. | [9 empty] | 84.4 | M
| Geral |  | 1 | 84.4 | [5 empty] | 84.4 | 84.4
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 13.43 | M3
| S11=S12 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.28
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13=S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S22 | Folga de 10 cm cada lado | 18 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675 | 12.15
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 7.7 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 7.7
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.39 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.39
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 74.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 74.5 | [5 empty] | 74.5 | 74.5
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 177.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 177.1 | [5 empty] | 177.1 | 177.1
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.5 | [5 empty] | 71.5 | 71.5
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 112.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 112.5 | [5 empty] | 112.5 | 112.5
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 8.07 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | 8.07
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 118.07 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 118.07 | [5 empty] | 118.07 | 118.07
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 45.632 | M2
| V1 | Executados apenas nas faces laterais | 10 | 4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.6 | 16
| V8 | Executados apenas nas faces laterais | 2 | 37.04 |  | 0.4 |  |  |  | 14.816 | 29.632
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 5.36 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 13.43 | [5 empty] | 13.43 | 13.43
| Desconto de concreto |  | -1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | -8.07
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 29.4298 | M3
|  | Desnível de 0,20 m | 1 | 147.149 |  | 0.2 |  |  |  | 29.4298
7.3 | ESTRUTURA
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 134.99 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 134.99 | [5 empty] | 134.99 | 134.99
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 147 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 147 | [5 empty] | 147 | 147
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 173.3 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 173.3 | [5 empty] | 173.3 | 173.3
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 129.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 129.2 | [5 empty] | 129.2 | 129.2
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 7.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | Pilares | 1 | 2.36 | [5 empty] | 2.36 | 2.36
| Prancha projeto estrutural | Vigas | 1 | 5.27 | [5 empty] | 5.27 | 5.27
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 8.4 | M
| Porta de madeira |  | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
| Portão ferro |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 7.2
| Janelas J01 |  | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.4 | ALVENARIAS
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 257.15 | M2
| Depósito parede fundo |  | 1 | 37.05 |  | 4 |  |  |  | 148.2 | 148.2
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 12.8 |  | 2.65 |  |  |  | 33.92 | 33.92
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 17.22 |  | 3.1 |  |  |  | 53.38 | 53.38
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 13.11 |  | 3.1 |  |  |  | 40.64 | 40.64
| Desconto Porta |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto janelas |  | -3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -4.5
| Desconto Porta |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.5 | COBERTURA
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.05 | M
| Cobertura | Emboçamento de telha cerâmica | 1 | 37.05 | [5 empty] | 37.05
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 4 | UN
| Cobertura |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
7.6 | ESQUADRIAS
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.5 | M2
| JANELA DE ALUMÍNIO |  | 3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 4.5
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 12.6 | M2
| Porta ferro |  | 2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 12.6
7.7 | PISOS
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 8.5162 | M3
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  | 36.44 | 147.149
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  | 0.05 |  | 2.644 | 2.644 |  |  |  |  | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  | 0.05 |  | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  | 0.05 |  | 1.9215 | 1.9215 |  |  |  |  | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.1587 | 1.1587
7.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 170.324 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  |  |  | 23.175 | 23.175
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 83.97 | M
| Depósito para maquinário |  | 1 | 26.22 | [5 empty] | 26.22 | 26.22
| Depósito pra ração |  | 1 | 34.44 | [5 empty] | 34.44 | 34.44
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | 17.7
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.41 | [5 empty] | 13.41 | 13.41
| Descontos | Portas | 1 | 7.8 | [5 empty] | -7.8 | -7.8
7.8 | REVESTIMENTOS
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 413.93 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 37.55 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 13.33 | 13.33
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.9 | PINTURA
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
8.0 | LOJA
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 12,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 37.82 | M
| Geral |  | 1 | 37.82 | [5 empty] | 37.82 | 37.82
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 12.96 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 5.4675
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 1.35 |  | 2.0183 | 4.0365
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 9.6 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 4.05
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  |  |  | 1.495 | 2.99
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas 5 cm. | [9 empty] | 0.48 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 0.032 | 0.128
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.05 |  | 0.03375 | 0.2025
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.05 |  | 0.07475 | 0.1495
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 29.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5 | 29.5
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 125.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 125.1 | [5 empty] | 125.1 | 125.1
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 35.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 35.8 | [5 empty] | 35.8 | 35.8
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.8 | [5 empty] | 71.8 | 71.8
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | C30 - vigas bladrame |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81 | 1.81
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
|  | C35 - saptas e baldrame |  | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 49.39 | M3
| Prancha projeto estrutural |  |  | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 8.81 | M2
| Vigas baldrames longitudinais |  | 3 | 12.31 |  | 0.15 |  |  |  | 1.85 | 5.54
| Vigas baldrames transversais |  | 4 | 4.8 |  | 0.15 |  |  |  | 0.72 | 2.88
| Vigas baldrames transversais menores |  | 2 | 1.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.39
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 9.33 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.63 | [5 empty] | 3.63 | -3.63
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 58.13 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 58.13 |  | 1 |  |  |  | 58.13
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 87.9132 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 73.261 |  | 1.2 |  |  |  | 87.9132
8.3 | ESTRUTURA
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 64.6 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 64.6 | [5 empty] | 64.6 | 64.6
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 95.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 95.5 | [5 empty] | 95.5 | 95.5
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 99.2 | KG
8.3.3.1 | Prancha projeto estrutural |  | 1 | 99.2 | [5 empty] | 99.2 | 99.2
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 87.9 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 87.9 | [5 empty] | 87.9 | 87.9
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.38 | M3
| Prancha projeto estrutural | Vigas - C30 | 1 | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
|  | Pilares - C35 | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 10.8 | M
| Porta de vidro |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 8.8
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2
8.4 | ALVENARIAS
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| lateral acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.5 | COBERTURA
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 12.31 | M
| Cobertura |  | 1 | 12.31 | [5 empty] | 12.31 | 12.31
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
8.6 | ESQUADRIAS
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS [ADAPTADO DE ORSE 12952] | [10 empty] | 1 | UND
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 6.4 | M2
|  |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
8.7 | PISOS
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.6213 | M3
| Total |  | 1 | 72.4263 |  |  |  | 0.05 |  | 3.6213 | 3.6213
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 32.22 | M
| Loja |  | 1 | 32.22 | [5 empty] | 32.22 | 32.22
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 8 cm |  | perímetro | [7 empty] | 39.88 | M2
| Calçada de contorno |  | 1 | 39.88 |  | 1 |  |  |  | 39.88 | 39.88
8.8 | REVESTIMENTOS
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 236.18 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.9 | PINTURA
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
9.0 | LANCHONETES
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 14,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 41.82 | M
| Geral |  | 1 | 41.82 | [5 empty] | 41.82 | 41.82
9.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 7.101 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 3.645
| V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.3
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 5.26 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  |  |  | 2.66
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 | **** | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1.04
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.161 | M3
9.2.3.1 | S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.021 | 0.084
9.2.3.2 | S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.7 |  | 0.55 |  | 0.05 |  | 0.01925 | 0.077
9.2.3.3 | V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.21
9.2.3.4 | V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.08
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.9 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 28.9
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 84.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 84.1 | [5 empty] | 84.1 | 84.1
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.6 | [5 empty] | 28.6 | 28.6
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 53.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 53.1 | [5 empty] | 53.1 | 53.1
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.91 | M3
| Prancha projeto estrutural - 06/17 | C35 - Sapatas e pilares | 1 | 1.08 | [5 empty] | 1.08 | 1.08
|  | C30 - Baldrame | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 53.88 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 53.88 | [5 empty] | 53.88 | 53.88
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 15cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 31.8 | M2
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.55 |  |  |  | 7.32 | 14.64
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.55 |  |  |  | 2.86 | 17.16
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.191 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 7.101 | [5 empty] | 7.101 | 7.101
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | -3.91
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.493 | M2
|  | Desnível de 0,90 m | 1 | 52.77 |  | 0.9 |  |  |  | 47.493
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 71.5297 | M3
|  | Desnível de 1,10 m | 1 | 65.027 |  | 1.1 |  |  |  | 71.5297
9.3 | ESTRUTURA
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 60.21 | M2
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 60.21 | [5 empty] | 60.21 | 60.21
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 65.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 65.6 | [5 empty] | 65.6 | 65.6
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 83.4 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 83.4 | [5 empty] | 83.4 | 83.4
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 51.7 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 51.7 | [5 empty] | 51.7 | 51.7
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 3.73 | M3
| Prancha projeto estrutural - 07/17 | C35 - Pilares | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  | C30 - Vigas | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 10.9 | M
| Porta pantográfica |  | 2 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 7.7
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 3.2
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6
9.4 | ALVENARIAS
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 87.6 | M2
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 1 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 23.32
9.5 | COBERTURA
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 6.4 | M
| Cobertura |  | 1 | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | 6.4
9.6 | ESQUADRIAS
9.6.1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] | [10 empty] | 9.24 | M2
| Porta |  | 2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | 9.24
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 1.34 | M2
| Porta acesso altura 1,10m |  | 2 | 0.61 |  | 1.1 |  |  |  | 0.67 | 1.34
9.7 | PISOS
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso interno e calçada. Terá espessura de 5cm |  | Área |  |  |  | Espessu ra |  |  |  | 4.2351 | M3
| Total | Edificação | 1 | 64.792 |  |  |  | 0.05 |  | 3.2396 | 3.2396 |  |  |  |  | 0
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 |  |  |  | 0.05 |  | 0.9955 | 0.9955
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro interno e calçada |  | Área | [7 empty] | 98.05 | M2 |  | 12.395 | #REF!
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 | [5 empty] | 19.91 | 19.91
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | Área | [7 empty] | 78.14 | M2 |  | 65.2641
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
9.8 | REVESTIMENTOS
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 183.68 | M2 |  | 19.907
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 72.76 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 20.48 | M2
Alvenarias Externas
| parede frontal- detalhe tijolinho |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 12
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.9 | PINTURA
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.10 | LOUÇAS E METAIS
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 7.604 | M2
| Bancada interna |  | 2 | 1.3 |  | 0.4 |  |  |  | 0.52 | 1.04
| bancada da pia |  | 2 | 2.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 3
| balcão |  | 2 | 3.24 |  | 0.55 |  |  |  | 1.782 | 3.564
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
10.0 | DRENAGEM
10.1 | GERAL
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | QUADRO RESUMO | [9 empty] | 330 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 330 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 291.95 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 173.7
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 57.9
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 | 50.4
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 9.95 | [5 empty] | 9.95 | 9.95
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 432 | M
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 108 | [5 empty] | 108 | 432
11.0 | PAVIMENTAÇÃO GERAL E URBANIZAÇÃO
11.1 | GERAL
40544 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 853.55 | M2
11.1.1.1 | GERAL |  | 1 | 660 | [5 empty] | 660 | 660
11.1.1.2 | EXTERNO CALÇADA |  | 1 | 193.55 | [5 empty] | 193.55 | 193.55
40545 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 751.33 | M2
11.1.2.1 | AO REDOR DAS BAIAS | Obtido com auxilio do cad | 1 | 751.33 | [5 empty] | 751.33 | 751.33
40546 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [10 empty] | 310.88 | M
11.1.3.1 | DIVISÃO DOS PISOS |  | 1 | 310.88 | [5 empty] | 310.88 | 310.88
40547 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | [10 empty] | 1 | M2
11.1.4.1 | GERAL |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
40909 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | UN
12.1.1.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
40910 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 68.63 | M
12.1.2.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 42.95 | [5 empty] | 42.95 | 42.95
12.1.2.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 22.79 | [5 empty] | 22.79 | 22.79
12.1.2.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2.89 | [5 empty] | 2.89 | 2.89
40911 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 48.54 | M
12.1.3.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 12.58 | [5 empty] | 12.58 | 12.58
12.1.3.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 27.65 | [5 empty] | 27.65 | 27.65
12.1.3.3 | Lanchonetes |  | 1 | 8.31 | [5 empty] | 8.31 | 8.31
40912 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 12.89 | M
12.1.4.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 5.06 | [5 empty] | 5.06 | 5.06
12.1.4.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 7.83 | [5 empty] | 7.83 | 7.83
40913 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
40914 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41275 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.1.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41276 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6 | UN
13.1.2.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
41277 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 14 | UN
13.1.3.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
41278 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 16 | UN
13.1.4.1 | GERAL |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
41279 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41280 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41281 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.7.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41282 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.8.1 | GERAL |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41283 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1255.9 | M
13.1.9.1 | GERAL |  | 1 | 1255.9 | [5 empty] | 1255.9 | 1255.9
40191 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 3350.2 | M
13.1.10.1 | GERAL |  | 1 | 3350.2 | [5 empty] | 3350.2 | 3350.2
40556 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 421.5 | M
13.1.11.1 | GERAL |  | 1 | 421.5 | [5 empty] | 421.5 | 421.5
40921 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 471.5 | M
13.1.12.1 | GERAL |  | 1 | 471.5 | [5 empty] | 471.5 | 471.5
41287 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 12 | M
13.1.13.1 | GERAL |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
41652 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 26 | UN
13.1.14.1 | GERAL |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
42017 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.15.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
42382 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.16.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
42748 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1 | UN
13.1.17.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43113 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 20 | UN
13.1.18.1 | GERAL |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
43478 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.19.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 134.7 | M
13.1.20.1 | GERAL |  | 1 | 134.7 | [5 empty] | 134.7 | 134.7
44209 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 100 | M
13.1.21.1 | GERAL |  | 1 | 696.75 | [5 empty] | 696.75 | 696.75
44574 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 91.5 | M
13.1.22.1 | GERAL |  | 1 | 91.5 | [5 empty] | 91.5 | 91.5
44939 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 65.2 | M
13.1.23.1 | GERAL |  | 1 | 65.2 | [5 empty] | 65.2 | 65.2
45304 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 182.1 | M
13.1.24.1 | GERAL |  | 1 | 182.1 | [5 empty] | 182.1 | 182.1
45670 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 2 | M
13.1.25.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46035 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 2 | M
13.1.26.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46400 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O | [10 empty] | 1 | UN
13.1.27.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
46765 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.28.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47131 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.29.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47496 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
13.1.30.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
47861 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - | [10 empty] | 8 | UN
13.1.31.1 | GERAL |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
48226 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 56 | UN
13.1.32.1 | GERAL |  | 1 | 56 | [5 empty] | 56 | 56
48592 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.33.1 | GERAL |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
48957 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, | [11 empty] | 16 | UN
13.1.34.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49322 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [11 empty] | 16 | UN
13.1.35.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49687 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 32 | UN
13.1.36.1 | GERAL |  |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32 | 32
50053 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 44 | UN
13.1.37.1 | GERAL |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | 44 | 44
50418 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [11 empty] | 9 | UN
13.1.38.1 | GERAL |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Altura | [5 empty] | 1 | UN
14.1.1.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.2.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41642 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 3 | UN
14.1.3.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
41643 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 7 | UN
14.1.4.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41644 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.5.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 4 | UN
14.1.6.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 168.21 | M
14.1.7.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 168.21 | [5 empty] | 168.21 | 168.21
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 36.94 | M
14.1.8.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 36.94 | [5 empty] | 36.94 | 36.94
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 14.05 | M
14.1.9.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 14.05 | [5 empty] | 14.05 | 14.05
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 2 | UN
14.1.10.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
15.0 | MURO FRONTAL
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | [10 empty] | 72 | M
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2 | FUNDAÇÃO
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 17.28 | M3
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 17.28 | m³
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 72 | M
| Cinta inferior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 2.736 | M3
| GERAL |  | 1 | 72 |  | 0.2 |  | 0.19 |  | 2.736 | 2.736
15.3 | ESTRUTURA
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 117 | M
| Cinta superior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
| Pilaretes | um pilarete a cada 3 m | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
15.4 | ALVENARIA
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 129.6 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 1 | 72 |  | 1.8 |  |  |  | 129.6 | 129.6
15.5 | REVESTIMENTO
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.6 | PINTURA
15.5.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 350.84 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 87.71 |  | 2 |  |  |  | 175.42 | 350.84
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
16.0 | TERRAPLANAGEM
15.5.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 11164.8 | M3
| MAPA DE CUBAÇÃO |  | 1 | 11164.8 | [6 empty] | 11164.8
77

## BM 12
BM12 - BOLETIM DE MEDIÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [10 empty] | Agente Promotor | [9 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [10 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [9 empty] | 2024-08-09 | 12
Localização | [10 empty] | Contratada | [9 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [10 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [9 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato |  | 1º Readequação |  |  |  | Valor Contrato - 2º Readequação |  | 2º Readequação | Valor do 2º Aditivo |  | Percentual - 2º Aditivo (%) | Supressão | Acréscimo | Percentual - Total (%) | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 2790749.21 |  | 2790749.21 | 407702.43 |  | 18.25% | -256673.36 | 406023.72 | 24.94% | -265773.12 | 673475.57 | 79567.11 |  | 10/08/2024 a 23/09/2024
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [8 empty] | Financeiro | [8 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [11 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 7402.02 | 71859.43 | 72.19%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 50.3 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 1023.61 | 100% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 37.75 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 5834.26 | 100% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 2.9 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 2147.74 | 100% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 2.63 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 122.66 | 100% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [22 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 68.67 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 2726.89 | 99.32% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 27.7 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 100% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 61.9 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 1257.81 | 100% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 143.5 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 2620.31 | 100% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 75.6 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 1065.2 | 100% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 79.8 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 1791.51 | 100% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 4.83 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 3923.07 | 99.59% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [22 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 129.86 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 6737.14 | 100% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 259.72 | 259.72 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 1134.98 | 1134.98 | 100% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 259.72 | 259.72 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 6267.04 | 6267.04 | 100% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [11 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 0 | 0 | 88538.32 | 0 | 61764.66 | 69.76% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 | 0 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 0 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 | 0 | 0 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 0 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 | 0 | 0 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 0 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [22 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [22 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 | 0 | 0 | 2.4088 |  | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 0 | 1046.26 | 0 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 1967.86 | 100% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 6111.89 | 100% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 36.71 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 770.91 | 100% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [22 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [11 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [22 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [22 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [11 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [22 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [22 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [22 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [22 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [22 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 0 | 0 | 154201.47 | 16638.34 | 77447.47 | 50.22% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [22 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 | 0 | 0 | 16.4032 |  | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 0 | 1261.73 | 0 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 | 0 | 0 | 7.3152 |  | 7.3152 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 0 | 3781.23 | 0 | 3781.23 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 6.778 |  | 6.778 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 0 | 316.13 | 0 | 316.13 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 0 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 | 0 | 0 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 0 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [22 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [22 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [22 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 3.258 |  | 3.258 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 0 | 1415.14 | 0 | 1415.14 | 100% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 65.16 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 2659.18 | 0 | 2659.18 | 100% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 8259.03 | 8259.03 | 8259.03 | 100% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 | 140.616 | 140.616 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 8379.31 | 8379.31 | 93.53% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [22 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [11 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 0 | 2456.49 | 161245.44 | 8768.61 | 82312.81 | 51.05% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 | 0 | 4.525 | 4.555 |  | 4.555 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 211.05 | 212.45 | 0 | 212.45 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 | 0 | 0 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 0 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 | 0 | 0 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 0 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 | 0 | 11.3823 | 18.9723 |  | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 2245.44 | 3742.76 | 0 | 3742.76 | 100%
5.2.3 | ALVENARIA | [22 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [22 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 0 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 0 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [22 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 0.19995 | 3.2679 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 0 | 1332.62 | 86.85 | 1419.47 | 106.5% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | 3.999 | 65.359 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 2504.1 | 163.2 | 2667.3 | 106.5% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | 65.359 | 65.359 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 7777.38 | 8284.25 | 8284.25 | 106.5% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 | 0 | 0 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 | 3.932 | 143.616 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 234.31 | 8558.08 | 84.29% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [22 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [22 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | -67290.1 | 34000.12 | 216709.03 | 10707.37 | 72622.2 | 33.51% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 | 0 | 0 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 0 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 | 0 | 0 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 0 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 | 0 | 0 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 0 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 | 0 | 65.564 | 281.3909 | 65.564 | 281.3909 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 1471.91 | 6317.22 | 1471.91 | 6317.22 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 | 0 | 0 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 0 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 | 3.78 | 17.9432 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 1610.03 | 8751.08 | 1843.54 | 8751.08 | 100% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 | 3.78 | 17.9432 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 877.69 | 4770.56 | 1004.99 | 4770.56 | 100% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 | 0 | 0 | 15.066 | -3.3012 | 11.7648 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 0 | 702.68 | -153.97 | 548.71 | 78.09% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 | -2.016 | 0 | 34.464 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | -1042.07 | 0 | 17814.44 | 0 | 17814.44 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 | -5.04 | 0 | 86.16 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | -439 | 0 | 7504.77 | 0 | 7504.77 | 100%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 | 0 | 75.6 | 191.055 | 75.6 | 191.055 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 3002.08 | 7586.79 | 3002.08 | 7586.79 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 | 0 | 336 | 460.3872 | 207.312 | 331.6992 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 5735.52 | 7858.81 | 3538.82 | 5662.11 | 72.05%
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.032 | 238.032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21302.89 | 21302.89 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 |  | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 0% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [22 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [22 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [22 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 | -6 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | -18358.55 | 0 | 21418.31 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | -46158.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 | -34.4 | 0 | 38.4 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | -495.36 | 0 | 552.96 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | -796.28 | 0 | 4777.68 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [11 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | -198469.49 | 113469.55 | 645492.98 | 36050.77 | 236497.99 | 36.64% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 | -6.048 | 0 | 220.74 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | -465.21 | 0 | 16979.32 | 0 | 10630.34 | 62.61% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 | 0 | 0 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 0 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 | 0 | 0 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 0 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 | 0 | 196.6919 | 844.1726 | 196.6926 | 844.1726 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 4415.73 | 18951.67 | 4415.75 | 18951.67 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 | 0 | 0 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 0 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 | 12.8996 | 53.8296 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 4830.08 | 26253.23 | 6291.26 | 26253.23 | 100% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 | 12.8996 | 53.8296 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 2633.07 | 14311.68 | 3429.62 | 14311.68 | 100% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 | -9.9036 | 0 | 35.2944 |  | 35.2944 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | -461.9 | 0 | 1646.13 | 0 | 1646.13 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 | -6.048 | 0 | 131.616 |  | 131.616 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | -3126.21 | 0 | 68032.31 | 0 | 68032.31 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 | 0 | 55.44 | 364.32 |  | 364.32 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 4828.97 | 31733.25 | 0 | 31733.25 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 | 0 | 226.8 | 584.505 | 284.505 | 584.505 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 9006.23 | 23210.69 | 11297.69 | 23210.69 | 100%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 | 0 | 1008 | 1381.1616 | 621.936 | 995.0976 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 17206.56 | 23576.43 | 10616.45 | 16986.32 | 72.05%
6.2.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.928 | 692.928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62014.21 | 62014.21 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [22 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [22 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 | -18 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | -55075.65 | 0 | 64254.93 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 | -273 | 0 | 0 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | -138476.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 | -60 | 0 | 158.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | -864 | 0 | 2280.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 72 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 8534.7 | 20483.28 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [11 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 0 | 0 | 197724.08 | 0 | 127755.06 | 64.61% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 | 0 | 0 | 13.43 |  | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 0 | 1033.04 | 0 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 | 0 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 |  | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 0 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 | 0 | 0 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 0 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [22 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 5975.24 | 100% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [22 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 | 0 | 0 | 8.5162 |  | 8.5162 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 0 | 3699.1 | 0 | 3699.1 | 100% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 | 0 | 0 | 170.324 |  | 147.149 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 6950.92 | 0 | 6005.15 | 86.39% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 | 0 | 0 | 147.149 |  | 147.149 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 18651.14 | 0 | 18651.14 | 100% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 | 0 | 0 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [22 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [11 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 0 | 0 | 122467.09 | 0 | 79448.61 | 64.87% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 0 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 0 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 0 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 | 0 | 0 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 0 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 | 0 | 0 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 0 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [22 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [22 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 | 0 | 0 | 3.6213 |  | 3.6213 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 0 | 1572.95 | 0 | 1572.95 | 100% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 3060.75 | 100% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 9506.25 | 100% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 32.22 |  | 32.22 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 676.62 | 0 | 676.62 | 100% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 | 0 | 0 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [22 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [11 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | -13.53 | 0 | 99161.31 | 0 | 69047.66 | 69.63% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 7.101 |  | 7.101 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 0 | 546.21 | 0 | 546.21 | 100% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 |  | 5.26 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 29.72 | 100% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 |  | 0.161 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 98.35 | 100% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 3.191 |  | 3.191 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 0 | 148.83 | 0 | 148.83 | 100% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 | 0 | 0 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 0 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 | 0 | 0 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 0 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [22 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [22 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 | -0.03115 | 0 | 4.2351 |  | 4.2351 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | -13.53 | 0 | 1839.56 | 0 | 1839.56 | 100% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 | 0 | 0 | 98.05 |  | 78.14 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 4001.42 | 0 | 3188.89 | 79.69% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 | 0 | 0 | 78.14 |  | 78.14 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 9904.25 | 0 | 9904.25 | 100% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 110.92 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 2676.5 | 100% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 0% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [22 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 | 0 | 0 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [11 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 167355.75 | 167355.75 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [22 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 81176.7 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.8 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 29739.6 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 | 0 | 291.95 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 22132.73 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 32425.92 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [11 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [22 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [11 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 12732.91 | 77.43% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 431.12 | 100% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 238.21 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 10514.59 | 141.6% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 36.94 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 1294.75 | 100% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 14.05 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 492.45 | 100% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [11 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 0 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 0 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [22 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
16 | TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 | -256673.36 | 406023.72 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
16.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 3980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL | [12 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | -265773.12 | 673475.57 | 2790749.21 | 79567.11 | 955374.42 | 40.09%
Sousa - PB, 23 de setembro de 2024.
0
18.25%
[11 empty] | 2792120.5125 |  | 1371.3025 |  |  | -11.9% | 30.15% | 24.94% |  |  | 826271.91 |  |  |  | 955374.42
149350.37
[21 empty] | 6.686% |  | 757334.2
862474.66
25%

## MEM. CAL - BM 12
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 12
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
1.0 | ENTRADA/PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | A placa terá 2,00m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. | [9 empty] | 8 | m² |  | ok
|  |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 10 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 15 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
1.1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 28 | M2
| Porta de entrada |  | 1 | 14 |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M3
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0495
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.036
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.477
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 38.9 | KG
| Sapatas |  | 1 | 38.9 | [5 empty] | 38.9 | 38.9
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 50.3 | KG
| Vigas baldrame |  | 1 | 50.3 | [5 empty] | 50.3 | 50.3
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 34.5 | KG
| Pilares |  | 1 | 34.5 | [5 empty] | 34.5 | 34.5
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 36.2 | KG
| Pilares e vigas baldrame |  | 1 | 36.2 | [5 empty] | 36.2 | 36.2
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 5.8 | M2
| Sapatas | S1=S4=S6=S8 | 4 | 2.5 |  | 0.25 |  |  |  | 0.625 | 2.5
| Sapatas | S2=S3=S5=S7 | 4 | 3.3 |  | 0.25 |  |  |  | 0.825 | 3.3
| Pilares, sapatas e vigas baldrame |  | 1 | 37.75 | [5 empty] | 37.75
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 1.42 | M3
| C35 | Pilares e sapatas | 1 | 1.42 | [5 empty] | 1.42 | 1.42
| C30 | vigas baldrame | 1 | 1.48 | [5 empty] | 1.48
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 15.84 | M2
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.605 | 2.42
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.55 |  |  |  | 0.44 | 1.76
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.55 |  |  |  | 5.83 | 11.66
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 2.63 | M3
| volume de escavação |  | 1 | 5.53 | [5 empty] | 5.53 | 5.53
| desconto volume de concreto |  | -1 | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | -2.9
1.3 | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 69.14 | M2
|  |  | 1 | 69.14 | [5 empty] | 69.14 | 69.14
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 27.7 | KG
|  |  | 1 | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 27.7
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 61.9 | KG
|  |  | 1 | 61.9 | [5 empty] | 61.9 | 61.9
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 143.5 | KG
|  |  | 1 | 143.5 | [5 empty] | 143.5 | 143.5
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 75.6 | KG
|  |  | 1 | 75.6 | [5 empty] | 75.6 | 75.6
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 79.8 | KG
|  |  | 1 | 79.8 | [5 empty] | 79.8 | 79.8
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | [10 empty] | 4.85 | M3
|  |  | 1 | 4.85 | [5 empty] | 4.85 | 4.85
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre |  | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Revestimento externo, tijolinho aparente | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 10,71 x 5,0 m Considerado 1,5 metro de afastamento da edificação | [9 empty] | 46.42 | M
| Geral |  | 1 | 46.42 | [5 empty] | 46.42 | 46.42
2.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 6.75 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 | Folga de 10 cm cada lado | 10 | 0.75 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.675 | 6.75
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.48
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.23
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 3.85
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.19 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.19
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 37.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | 37.5
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 65.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 65.7 | [5 empty] | 65.7 | 65.7
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 61.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 61.7 | [5 empty] | 61.7 | 61.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 57.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 57.2 | [5 empty] | 57.2 | 57.2
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.8 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 10 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior | [9 empty] | 40.78 | M2
| Prancha projeto estrutural - 01/17 |  | 1 | 40.78 | [5 empty] | 40.78 | 40.78
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 24.706 | M2
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.55 |  |  |  | 5.8905 | 11.781
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 0.55 |  |  |  | 2.585 | 12.925
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.95 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto de concreto |  | -1 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | -2.8
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível de 1,00 m | [9 empty] | 44.92 | M2 |  | 103326
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  |  |  | 10.71 | 21.42
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 1 |  |  |  | 4.7 | 23.5
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | Desnível de 1,20 m | [9 empty] | 56.1744 | M3 |  | 94304
| Forma do pavimento fundação |  | 1 | 1.2 |  | 4.7 |  | 9.96 |  | 56.1744 | 56.1744
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 47.03 | M2
| Prancha projeto estrutural - 02/17 |  | 1 | 47.03 | [5 empty] | 47.03 | 47.03
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 71.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 52.6 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 52.6 | [5 empty] | 52.6 | 52.6
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 0 | M2
| Prancha projeto estrutural | Não consta em projeto estrutural | 1 | 80.6 | [5 empty] | 80.6
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Prancha projeto estrutural | [9 empty] | 2.44 | M3
| Volume de concreto (C-35) | Pilares | 1 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.09 | [5 empty] | 1.09 | 1.09
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 11.2 | M
| Porta P1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Porta P02 |  | 2 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 2.8
| Janelas J01 |  | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.4 | ALVENARIAS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 92.5 | M2
| Fachada Frontal |  | 1 | 5 |  | 3.1 |  |  |  | 15.5 | 15.5
| Fachada Fundo |  | 1 | 5 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20
| lateral esquerda |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| lateral direita |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| Desconto Porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
2.5 | COBERTURA
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 13.5 | M
| Cobertura |  | 1 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 13.5
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 5 | M
| Cobertura |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Cobertura |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Conforme Quadro de Esquadrias | [9 empty] | 1 | UN
| P02 (0,8x2,10) |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 6.4 | M2
| J02 (1,60X1,00m) |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 1 | UN
2.6.3.1 | P01 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.7 | PISOS
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 2.4088 | M3
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.75 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.3513 | 1.3513
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.0575 | 1.0575
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | [10 empty] | 36.71 | M
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 | [5 empty] | 20.91 | 20.91
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 | [5 empty] | 18.4 | 18.4
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | -1.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 | [5 empty] | 1 | -1
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Será o piso cimentado das calçadas externas, largura de 1,0 metro. Espessura 7 cm | [9 empty] | 1.9894 | M3
| Calçada externa - sentido longitudinal |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.7497 | 1.4994
| Calçada externa - sentido transversa |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.49 | 0.49
2.8 | REVESTIMENTOS
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 111.97 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 135.29 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9 | PINTURA
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
2.9.3.1 | Alvenarias Internas
2.9.3.2 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
2.9.3.3 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
2.9.3.4 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.5 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.6 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.7 | Alvenarias Externas
2.9.3.8 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
2.9.3.9 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
2.9.3.10 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.11 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.12 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.13 | Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.4.1 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.4.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.5.1 | Sala 1 - Defesa Agropecuária |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.5.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 3.612 | M2
2.9.6.1 | Desconto de Portas | 1 porta e 2 faces | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | 3.612
3.0 | CURRAIS/CARGA E DESCARGA
3.1.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA
3.1.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | Vide projeto | [9 empty] | 76.45 | M
3.1.1.1.1 | PERÍMETRO TOTAL DE CERCA |  | 1 | 76.45 | [5 empty] | 76.45 | 76.45
3.1.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.1.2.1 | Currais |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.4.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 8.64 | M2
3.4.1.3.1 | Pintura Portão 1,8x1,6 m |  | 3 | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 2.88 | 8.64
3.1.2 | DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS
3.1.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | Incluindo 40 cm de fundação (altura 1,10 + 0,40 = 1,50 m) | [9 empty] | 15.45 | M2
3.1.2.1.1 | Laterais |  | 2 | 5.15 |  | 1.5 |  |  |  | 7.73 | 15.45
3.1.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 8.28 | M
3.1.2.2.1 |  |  | 1 | 8.28 | [5 empty] | 8.28 | 8.28
3.1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Reaterro da rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 8.31 | M3
3.1.2.3.1 | Aterro da rampa |  | 3 | 2.77 | [5 empty] | 2.77 | 8.31
3.1.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | Rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 17.96 | M2
3.1.2.4.1 | Piso da rampa | Medidas em CAD | 1 | 17.96 | [5 empty] | 17.96 | 17.96
3.1.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.2.5.1 | Descarregadeira |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.1.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 6.72 | M2
3.1.2.6.1 | Pintura Portão 2,1x1,6 m |  | 2 | 2.1 |  | 1.6 |  |  |  | 3.36 | 6.72
4.0 | PISTA DE JULGAMENTO
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 442.82 | M2
4.1.1.1 | Geral | Medidas em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [10 empty] | 442.82 | M2
4.2.1.1 | Curral | Medida em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | [10 empty] | 84.63 | m
4.3.1.1 | Perímetro do passeio | Medidas em CAD | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 564.49 | M2
4.3.2.1 | Passeio externo ao cercamento | Medidas em CAD | 1 | 564.49 | [5 empty] | 564.49 | 564.49
4.3.3 | COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA | [10 empty] | 66.42 | m³
4.3.3.1 | Pista de Julgamento | Medidas em CAD | 1 | 442.82 |  | 0.15 |  |  |  | 66.42 | 66.42
4.4 | FECHAMENTOS
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 84.63 | M
4.4.1.1 | Cercado da pista de julgamento |  | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.5 | PINTURA
4.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 231.89 | M2
4.5.1.1 | Cercado da pista de julgamento | interno e externo | 1 | 84.63 |  | 2 |  | 1.37 |  | 231.89 | 231.89
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 8,30 x 8,6 m | [9 empty] | 41.8 | M |  | ok
| Geral |  | 1 | 41.8 | [5 empty] | 41.8 | 41.8
5.1.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 16.4032 | M3 |  | ok
| Escavação para alvenaria embasa |  | 1 | 47.52 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.6032
Sapatas (S1)
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO | [10 empty] | 35.63 | M
| Conforme projeto |  | 1 | 35.63 | [5 empty] | 35.63 | 35.63
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 0 | M3
|  | Serviço não executado |  | 41.49 |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 9.9576
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO DE SINAPI 95467] | Embasamento com pedra argamassa para alvenarias a serem construídas. | [9 empty] | 7.3152 | M3
| Sapata S1 |  | 1 | 45.72 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.3152 | 7.3152
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 69.74 | KG
| Sapata S1 |  | 11 | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | 69.74
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.31 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | 2.31
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das cintas de amarração inferiores, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 60 cm | [9 empty] | 25.07 | M2
| Sapata corrida SC01 |  | 1 | 35.63 |  | 0.6 |  |  |  | 21.38 | 21.38
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 0.6 |  |  |  | 3.69 | 3.69
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 6.778 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 16.4032 | [5 empty] | 16.4032 | 16.4032
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | -2.31
| Desconto do volume de pedra argamassada |  | -1 | 7.3152 | [5 empty] | 7.3152 | -7.3152
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.52 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 47.52 |  | 1 |  |  |  | 47.52
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 77.9998 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 64.9998 |  | 1.2 |  |  |  | 77.9998
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 26.4 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | 26.4
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 28.59 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 28.59 | [5 empty] | 28.59 | 28.59
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 37.22 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 18.74 | [5 empty] | 18.74 | 18.74
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 18.48 | [5 empty] | 18.48 | 18.48
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 204.88 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 109.4 | [5 empty] | 109.4 | 109.4
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 95.48 | [5 empty] | 95.48 | 95.48
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Conforme projeto estrutural | [9 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.4 | ALVENARIAS
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 111.13 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 8.67 |  | 3 |  |  |  | 26.01 | 52.02
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 3 |  |  |  | 18.45 | 18.45
| Sentido longitudinal - interna |  | 2 | 2.08 |  | 3 |  |  |  | 6.24 | 12.48
| Sentido transversal - externa |  | 1 | 8.31 |  | 3 |  |  |  | 24.93 | 24.93
| Sentido transversal - interna |  | 1 | 1.71 |  | 3 |  |  |  | 5.13 | 5.13
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 3.15 |  | 0.65 |  | 0.62 |  | 1.27 | 2.54
| Desconto Portas |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.95 | 0.01 |  |  | 4.16 | 4.16
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.1.5 | COBERTURA
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.6 | ESQUADRIAS
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.1.7 | PISOS
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.258 | M3
| WC masculino | Piso apresenta descolamento | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19 | 0.19
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Contenção da calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 7.59 | M2
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 0.2 |  |  |  | 7.59 | 7.59
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro |  | Largura | [5 empty] | 2.66 | M3
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 1 |  | 0.07 |  | 2.6572 | 2.66
5.1.8 | REVESTIMENTOS
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 140.616 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino |  | 2 | 26.66 |  | 2.8 |  |  |  | 74.648 | 149.296
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -3.78
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,90X0,5m) | interna/externa | -2 | 1.9 |  | 0.5 |  |  |  | 0.95 | -1.9
5.1.9 | PINTURA
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
5.2 | BATERIA 02
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 17,20 x 4,23m | [9 empty] | 50.86 | M |  | ok
5.2.1.1.1 | Geral |  | 1 | 50.86 | [5 empty] | 50.86 | 50.86
5.2.2 | INFRAESTRUTURA
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 9.11 | M3 |  | ok
5.2.2.1.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
5.2.2.1.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 52.39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.36 | 2.36
1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
2 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
3 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
4 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
6 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
7 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.2.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.3.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Considerado folga de 10 cm para cada lado | [9 empty] | 6.75 | M3
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Base das sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 110.37 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 110.37 | [5 empty] | 110.37 | 110.37
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 141.6 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 141.6 | [5 empty] | 141.6 | 141.6
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 33.8 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 33.8 | [5 empty] | 33.8 | 33.8
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 168.9 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 168.9 | [5 empty] | 168.9 | 168.9
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 152.2 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 152.2 | [5 empty] | 152.2 | 152.2
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 4.555 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto do volume de concreto | Concreto magro, sapatas e arranque de pilares | -1 | 2.195 | [5 empty] | 2.195 | -2.195
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 31.872 | M2
|  | Desnível de 0,60 m | 1 | 53.12 |  | 0.6 |  |  |  | 31.872
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 48.6552 | M3
|  | Desnível de 0,80 m | 1 | 60.819 |  | 0.8 |  |  |  | 48.6552 | 48.6552
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | [10 empty] | 18.9723 | M3
| Caixa d´água (retangular) |  | 1 | 4.6 |  | 3.15 |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Caixa d´água (quadrado) |  | 1 | 2.01 |  | 2.23 |  |  |  | 4.4823 | 4.4823
5.2.3 | ALVENARIAS
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 138.6 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 17.2 |  | 3 |  |  |  | 51.6 | 103.2
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 4.23 |  | 3 |  |  |  | 12.69 | 25.38
| Sentido divisa - interna |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | 9
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 2.1 |  | 3 |  |  |  | 6.3 | 12.6
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Descontos Portas (1,97X0,50M) |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Oitão de Cobertura |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (1,97 x 0,50) |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.2.4 | COBERTURA
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.5 | ESQUADRIAS
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.2.6 | PISOS
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessura |  |  |  | 3.2679 | M3
| WC masculino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.999 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19995 | 0.19995
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.359 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.999 | [5 empty] | 3.999 | 3.999
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.359 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.999 | [5 empty] | 3.999 | 3.999
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | meio fio calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 46.05 | M
| passeio externo |  | 1 | 46.05 | [5 empty] | 46.05 | 46.05
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro | [7 empty] | 3.5595 | M3
5.2.6.5.1 | passeio externo |  | 1 | 50.85 |  |  |  | 0.07 |  | 3.5595 | 3.5595
5.2.7 | REVESTIMENTOS
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 143.616 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 2.8 |  |  |  | 74.648 | 149.296
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -3.78
| Desconto de Janelas (1,90X0,5m) | interna/externa | -2 | 1.9 |  | 0.5 |  |  |  | 0.95 | -1.9
5.2.8 | PINTURA
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
6.0 | BAIAS
6.1 | BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 432 | M2 |  | ok
| Locação geral do curral |  | 1 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
6.1.2 | INFRAESTRUTURA
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 64.172 | M3 |  | ok
| Blocos Simples |  | 14 | [7 empty] | 12.6
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
| Blocos Duplos |  | 7 | [7 empty] | 18.9
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
| Parede longitudinal |  | 4 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 8.64 |  | 22.368
| Parede transversal |  | 14 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 10.304
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 102.12 | M2 |  | ok
| VALAS |  | 1 | 204.2 |  | 0.4 |  |  |  | 81.68 | 81.68
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 20.44 | M2 |  | ok
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 281.3909 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 14 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 25.0096
| Grelha Bloco Duplos |  | 7 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 40.4466
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 35.4159
| Estribos viga baldrame |  | 228 | 741 | m | 114.114 | kg |  |  | 114.114
| Pilares | H = 3,00 m | 28 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 66.4048
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 360.24 | KG
| viga baldrame |  | 228 | 912 | m | 360.24 | kg |  |  | 360.24
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| Vigas baldrames | Serviço não será executado | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 11.7648 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 64.172 | [5 empty] | 64.172 | 64.172
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 17.9432 | [5 empty] | -17.9432 | -17.9432
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 34.464 | [5 empty] | -34.464 | -34.464
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 34.464 | m³
| Parede longitudinal e tranversais |  | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 34.464
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 86.16 | M2
| Parede longitudinal e tranversais | Desnível médio de 40 cm | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  |  |  | 86.16 | 86.16
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 191.055 | m³
| Forma para sapatas | Simples | 14 | 3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.45 | 6.3
|  | Associada | 7 | 6.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.945 | 6.615
| Forma para a viga baldrame |  | 2 | 215.4 |  | 0.2 |  |  |  | 43.08 | 86.16
| Aranque de Pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 0.9 |  | 1.3 |  | 50% |  | 0.585 | 16.38
| Pilares | Considerando h = 3 m | 28 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 75.6
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 331.6992 | KG
| Qtdade projeto estrutural | Considerando trasnpasse de 20 cm (toco de pilares) | 28 | 7.2 |  | 0.617 |  |  |  | 4.4424 | 124.3872
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 28 | 12 |  | 0.617 |  |  |  | 7.404 | 207.312
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 238.032 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 1 | 396.72 |  | 0.6 |  |  |  | 238.032
6.1.3 | ALVENARIAS
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 297.28 | M2
| Parede longitudinal |  | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 |  | 221.44 | 221.44
| Parede transversal |  | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 |  | 107.52 | 107.52
| Vão da porta |  | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 |  | -31.68 | -31.68
6.1.4 | REVESTIMENTOS
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5 | PINTURA
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.6 | COBERTA
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | [10 empty] | 7 | M2 |  | 92554
| BAIA |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | [10 empty] | 38 | M2 |  | 94221
| BAIA |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Associada | [9 empty] | 7 | M2
| Tesouras de 12 m |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 38 | M
| Cobertura |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 38.4 | M2
| Portas de madeira | Duas faces das portas | 1 | 1.6 |  | 2 |  | 12 |  | 38.4 | 38.4
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,60, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | 6 portas de cada lado da Baía | [9 empty] | 12 | UND
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E | [10 empty] | 1296 | M2
| Locação geral do curral |  | 3 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 1296
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | ok
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 220.74 | M3
| Blocos Simples | 3x | [8 empty] | 37.8
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7 |  |  |  |  | ok
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
| Blocos Duplos | 3x | [8 empty] | 56.7
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
| Parede longitudinal | 3x | 12 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 67.104 |  | 67.104
| Parede transversal | 3x | 42 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 30.912 |  | 30.912
| Parede transversal interna | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 28.224 |  | 28.224
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 405.48 | M2
| VALAS | 3x | 3 | 286.8 |  | 0.4 |  |  |  | 114.72 | 344.16
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52 |  |  |  | ok
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 61.32 | M2
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3x | [9 empty] | 844.1726 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 42 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 75.0288
| Grelha Bloco Duplos |  | 21 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 121.3397
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 106.2477
| Estribos viga baldrame |  | 684 | 2223 | m | 342.342 | kg |  |  | 342.342
| Pilares | H = 3,00 m | 84 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 199.2144
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| viga baldrame | Serviço não executado | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 1080.72 | KG
| viga baldrame | 3x | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896 |  |  |  | ok
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914 |  |  |  |  | 30.2118
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 35.2944 | M3 |  | ?
| Volume de escavação |  | 1 | 220.74 | [5 empty] | 220.74 | 220.74
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 53.8296 | [5 empty] | -53.8296 | -53.8296
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 131.616 | [5 empty] | -131.616 | -131.616
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 131.616 | m³
| Parede longitudinal e tranversais | 3x | 3 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 103.392
| Paredes transversais internas | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.784 | 28.224
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível médio de 40 cm + 20 cm da viga baldrame | [9 empty] | 364.32 | M2
| Paredes longitudinais | 3x | 3 | 34.95 |  | 0.4 |  | 4 |  | 55.92 | 167.76
| Paredes transversais externas | 3x | 3 | 10.8 |  | 0.4 |  | 7 |  | 30.24 | 90.72
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.6 |  | 12 |  | 35.28 | 105.84
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 584.505 | M2
| Forma para sapatas | Simples | 3 | 3 |  | 0.15 |  | 14 |  | 6.3 | 18.9
|  | Associada | 3 | 6.3 |  | 0.15 |  | 7 |  | 6.615 | 19.845
| Forma para a viga baldrame |  | 3 | 228 |  | 0.2 |  | 2 |  | 91.2 | 273.6
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 3 | 0.45 |  | 1.2 |  | 28 |  | 15.12 | 45.36
| Pilares | Considerando h = 3 m | 84 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 226.8
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 995.0976 | KG
| Qtdade projeto estrutural | Arranque pilares | 3 | 201.6 |  | 0.617 |  |  |  | 124.3872 | 373.1616
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 84 | 12 |  | 0.617 |  |  |  | 7.404 | 621.936
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 692.928 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 3 | 384.96 |  | 0.6 |  |  |  | 230.976 | 692.928
6.2.3 | ALVENARIAS
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 789.36 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 |  | 152.24 | 456.72
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 |  | 137.28 | 411.84
| Desconto de portas | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 |  | -26.4 | -79.2
6.2.4 | REVESTIMENTOS
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5 | PINTURA
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.6 | COBERTA
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | 3x | [9 empty] | 21 | M2
| BAIA |  | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3x | [9 empty] | 114 | M2
| BAIA |  | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 21 | M2
| Tesouras de 12 m | 3x | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 114 | M
| Cobertura | 3x | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 158.4 | M2
| Portas de madeira | 3x | 3 | 1.1 |  | 2 |  | 24 |  | 52.8 | 158.4
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,10, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | [10 empty] | 72 | UND
| Portas das baias | 3x | 3 | 24 | [5 empty] | 24 | 72
7.0 | DEPÓSITOS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 37,55 x 4,65 m. | [9 empty] | 84.4 | M
| Geral |  | 1 | 84.4 | [5 empty] | 84.4 | 84.4
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 13.43 | M3
| S11=S12 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.28
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13=S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S22 | Folga de 10 cm cada lado | 18 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675 | 12.15
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 7.7 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 7.7
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.39 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.39
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 74.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 74.5 | [5 empty] | 74.5 | 74.5
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 177.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 177.1 | [5 empty] | 177.1 | 177.1
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.5 | [5 empty] | 71.5 | 71.5
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 112.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 112.5 | [5 empty] | 112.5 | 112.5
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 8.07 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | 8.07
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 118.07 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 118.07 | [5 empty] | 118.07 | 118.07
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 45.632 | M2
| V1 | Executados apenas nas faces laterais | 10 | 4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.6 | 16
| V8 | Executados apenas nas faces laterais | 2 | 37.04 |  | 0.4 |  |  |  | 14.816 | 29.632
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 5.36 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 13.43 | [5 empty] | 13.43 | 13.43
| Desconto de concreto |  | -1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | -8.07
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 29.4298 | M3
|  | Desnível de 0,20 m | 1 | 147.149 |  | 0.2 |  |  |  | 29.4298
7.3 | ESTRUTURA
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 134.99 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 134.99 | [5 empty] | 134.99 | 134.99
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 147 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 147 | [5 empty] | 147 | 147
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 173.3 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 173.3 | [5 empty] | 173.3 | 173.3
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 129.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 129.2 | [5 empty] | 129.2 | 129.2
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 7.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | Pilares | 1 | 2.36 | [5 empty] | 2.36 | 2.36
| Prancha projeto estrutural | Vigas | 1 | 5.27 | [5 empty] | 5.27 | 5.27
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 8.4 | M
| Porta de madeira |  | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
| Portão ferro |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 7.2
| Janelas J01 |  | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.4 | ALVENARIAS
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 257.15 | M2
| Depósito parede fundo |  | 1 | 37.05 |  | 4 |  |  |  | 148.2 | 148.2
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 12.8 |  | 2.65 |  |  |  | 33.92 | 33.92
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 17.22 |  | 3.1 |  |  |  | 53.38 | 53.38
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 13.11 |  | 3.1 |  |  |  | 40.64 | 40.64
| Desconto Porta |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto janelas |  | -3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -4.5
| Desconto Porta |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.5 | COBERTURA
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.05 | M
| Cobertura | Emboçamento de telha cerâmica | 1 | 37.05 | [5 empty] | 37.05
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 4 | UN
| Cobertura |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
7.6 | ESQUADRIAS
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.5 | M2
| JANELA DE ALUMÍNIO |  | 3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 4.5
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 12.6 | M2
| Porta ferro |  | 2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 12.6
7.7 | PISOS
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 8.5162 | M3
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  | 36.44 | 147.149
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  | 0.05 |  | 2.644 | 2.644 |  |  |  |  | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  | 0.05 |  | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  | 0.05 |  | 1.9215 | 1.9215 |  |  |  |  | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.1587 | 1.1587
7.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 170.324 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  |  |  | 23.175 | 23.175
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 83.97 | M
| Depósito para maquinário |  | 1 | 26.22 | [5 empty] | 26.22 | 26.22
| Depósito pra ração |  | 1 | 34.44 | [5 empty] | 34.44 | 34.44
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | 17.7
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.41 | [5 empty] | 13.41 | 13.41
| Descontos | Portas | 1 | 7.8 | [5 empty] | -7.8 | -7.8
7.8 | REVESTIMENTOS
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 413.93 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 37.55 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 13.33 | 13.33
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.9 | PINTURA
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
8.0 | LOJA
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 12,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 37.82 | M
| Geral |  | 1 | 37.82 | [5 empty] | 37.82 | 37.82
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 12.96 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 5.4675
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 1.35 |  | 2.0183 | 4.0365
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 9.6 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 4.05
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  |  |  | 1.495 | 2.99
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas 5 cm. | [9 empty] | 0.48 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 0.032 | 0.128
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.05 |  | 0.03375 | 0.2025
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.05 |  | 0.07475 | 0.1495
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 29.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5 | 29.5
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 125.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 125.1 | [5 empty] | 125.1 | 125.1
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 35.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 35.8 | [5 empty] | 35.8 | 35.8
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.8 | [5 empty] | 71.8 | 71.8
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | C30 - vigas bladrame |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81 | 1.81
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
|  | C35 - saptas e baldrame |  | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 49.39 | M3
| Prancha projeto estrutural |  |  | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 8.81 | M2
| Vigas baldrames longitudinais |  | 3 | 12.31 |  | 0.15 |  |  |  | 1.85 | 5.54
| Vigas baldrames transversais |  | 4 | 4.8 |  | 0.15 |  |  |  | 0.72 | 2.88
| Vigas baldrames transversais menores |  | 2 | 1.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.39
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 9.33 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.63 | [5 empty] | 3.63 | -3.63
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 58.13 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 58.13 |  | 1 |  |  |  | 58.13
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 87.9132 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 73.261 |  | 1.2 |  |  |  | 87.9132
8.3 | ESTRUTURA
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 64.6 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 64.6 | [5 empty] | 64.6 | 64.6
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 95.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 95.5 | [5 empty] | 95.5 | 95.5
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 99.2 | KG
8.3.3.1 | Prancha projeto estrutural |  | 1 | 99.2 | [5 empty] | 99.2 | 99.2
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 87.9 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 87.9 | [5 empty] | 87.9 | 87.9
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.38 | M3
| Prancha projeto estrutural | Vigas - C30 | 1 | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
|  | Pilares - C35 | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 10.8 | M
| Porta de vidro |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 8.8
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2
8.4 | ALVENARIAS
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| lateral acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.5 | COBERTURA
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 12.31 | M
| Cobertura |  | 1 | 12.31 | [5 empty] | 12.31 | 12.31
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
8.6 | ESQUADRIAS
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS [ADAPTADO DE ORSE 12952] | [10 empty] | 1 | UND
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 6.4 | M2
|  |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
8.7 | PISOS
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.6213 | M3
| Total |  | 1 | 72.4263 |  |  |  | 0.05 |  | 3.6213 | 3.6213
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 32.22 | M
| Loja |  | 1 | 32.22 | [5 empty] | 32.22 | 32.22
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 8 cm |  | perímetro | [7 empty] | 39.88 | M2
| Calçada de contorno |  | 1 | 39.88 |  | 1 |  |  |  | 39.88 | 39.88
8.8 | REVESTIMENTOS
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 236.18 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.9 | PINTURA
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
9.0 | LANCHONETES
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 14,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 41.82 | M
| Geral |  | 1 | 41.82 | [5 empty] | 41.82 | 41.82
9.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 7.101 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 3.645
| V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.3
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 5.26 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  |  |  | 2.66
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 | **** | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1.04
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.161 | M3
9.2.3.1 | S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.021 | 0.084
9.2.3.2 | S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.7 |  | 0.55 |  | 0.05 |  | 0.01925 | 0.077
9.2.3.3 | V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.21
9.2.3.4 | V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.08
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.9 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 28.9
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 84.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 84.1 | [5 empty] | 84.1 | 84.1
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.6 | [5 empty] | 28.6 | 28.6
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 53.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 53.1 | [5 empty] | 53.1 | 53.1
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.91 | M3
| Prancha projeto estrutural - 06/17 | C35 - Sapatas e pilares | 1 | 1.08 | [5 empty] | 1.08 | 1.08
|  | C30 - Baldrame | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 53.88 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 53.88 | [5 empty] | 53.88 | 53.88
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 15cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 31.8 | M2
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.55 |  |  |  | 7.32 | 14.64
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.55 |  |  |  | 2.86 | 17.16
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.191 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 7.101 | [5 empty] | 7.101 | 7.101
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | -3.91
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.493 | M2
|  | Desnível de 0,90 m | 1 | 52.77 |  | 0.9 |  |  |  | 47.493
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 71.5297 | M3
|  | Desnível de 1,10 m | 1 | 65.027 |  | 1.1 |  |  |  | 71.5297
9.3 | ESTRUTURA
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 60.21 | M2
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 60.21 | [5 empty] | 60.21 | 60.21
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 65.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 65.6 | [5 empty] | 65.6 | 65.6
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 83.4 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 83.4 | [5 empty] | 83.4 | 83.4
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 51.7 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 51.7 | [5 empty] | 51.7 | 51.7
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 3.73 | M3
| Prancha projeto estrutural - 07/17 | C35 - Pilares | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  | C30 - Vigas | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 10.9 | M
| Porta pantográfica |  | 2 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 7.7
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 3.2
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6
9.4 | ALVENARIAS
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 87.6 | M2
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 1 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 23.32
9.5 | COBERTURA
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 6.4 | M
| Cobertura |  | 1 | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | 6.4
9.6 | ESQUADRIAS
9.6.1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] | [10 empty] | 9.24 | M2
| Porta |  | 2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | 9.24
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 1.34 | M2
| Porta acesso altura 1,10m |  | 2 | 0.61 |  | 1.1 |  |  |  | 0.67 | 1.34
9.7 | PISOS
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso interno e calçada. Terá espessura de 5cm |  | Área |  |  |  | Espessu ra |  |  |  | 4.2351 | M3
| Total | Edificação | 1 | 64.792 |  |  |  | 0.05 |  | 3.2396 | 3.2396 |  |  |  |  | 0
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 |  |  |  | 0.05 |  | 0.9955 | 0.9955
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro interno e calçada |  | Área | [7 empty] | 98.05 | M2 |  | 12.395 | #REF!
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 | [5 empty] | 19.91 | 19.91
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | Área | [7 empty] | 78.14 | M2 |  | 65.2641
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
9.8 | REVESTIMENTOS
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 183.68 | M2 |  | 19.907
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 72.76 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 20.48 | M2
Alvenarias Externas
| parede frontal- detalhe tijolinho |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 12
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.9 | PINTURA
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.10 | LOUÇAS E METAIS
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 7.604 | M2
| Bancada interna |  | 2 | 1.3 |  | 0.4 |  |  |  | 0.52 | 1.04
| bancada da pia |  | 2 | 2.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 3
| balcão |  | 2 | 3.24 |  | 0.55 |  |  |  | 1.782 | 3.564
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
10.0 | DRENAGEM
10.1 | GERAL
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | QUADRO RESUMO | [9 empty] | 330 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 330 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 291.95 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 173.7
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 57.9
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 | 50.4
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 9.95 | [5 empty] | 9.95 | 9.95
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 432 | M
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 108 | [5 empty] | 108 | 432
11.0 | PAVIMENTAÇÃO GERAL E URBANIZAÇÃO
11.1 | GERAL
40544 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 853.55 | M2
11.1.1.1 | GERAL |  | 1 | 660 | [5 empty] | 660 | 660
11.1.1.2 | EXTERNO CALÇADA |  | 1 | 193.55 | [5 empty] | 193.55 | 193.55
40545 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 751.33 | M2
11.1.2.1 | AO REDOR DAS BAIAS | Obtido com auxilio do cad | 1 | 751.33 | [5 empty] | 751.33 | 751.33
40546 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [10 empty] | 310.88 | M
11.1.3.1 | DIVISÃO DOS PISOS |  | 1 | 310.88 | [5 empty] | 310.88 | 310.88
40547 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | [10 empty] | 1 | M2
11.1.4.1 | GERAL |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
40909 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | UN
12.1.1.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
40910 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 68.63 | M
12.1.2.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 42.95 | [5 empty] | 42.95 | 42.95
12.1.2.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 22.79 | [5 empty] | 22.79 | 22.79
12.1.2.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2.89 | [5 empty] | 2.89 | 2.89
40911 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 48.54 | M
12.1.3.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 12.58 | [5 empty] | 12.58 | 12.58
12.1.3.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 27.65 | [5 empty] | 27.65 | 27.65
12.1.3.3 | Lanchonetes |  | 1 | 8.31 | [5 empty] | 8.31 | 8.31
40912 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 12.89 | M
12.1.4.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 5.06 | [5 empty] | 5.06 | 5.06
12.1.4.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 7.83 | [5 empty] | 7.83 | 7.83
40913 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
40914 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41275 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.1.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41276 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6 | UN
13.1.2.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
41277 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 14 | UN
13.1.3.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
41278 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 16 | UN
13.1.4.1 | GERAL |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
41279 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41280 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41281 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.7.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41282 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.8.1 | GERAL |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41283 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1255.9 | M
13.1.9.1 | GERAL |  | 1 | 1255.9 | [5 empty] | 1255.9 | 1255.9
40191 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 3350.2 | M
13.1.10.1 | GERAL |  | 1 | 3350.2 | [5 empty] | 3350.2 | 3350.2
40556 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 421.5 | M
13.1.11.1 | GERAL |  | 1 | 421.5 | [5 empty] | 421.5 | 421.5
40921 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 471.5 | M
13.1.12.1 | GERAL |  | 1 | 471.5 | [5 empty] | 471.5 | 471.5
41287 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 12 | M
13.1.13.1 | GERAL |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
41652 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 26 | UN
13.1.14.1 | GERAL |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
42017 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.15.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
42382 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.16.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
42748 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1 | UN
13.1.17.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43113 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 20 | UN
13.1.18.1 | GERAL |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
43478 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.19.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 134.7 | M
13.1.20.1 | GERAL |  | 1 | 134.7 | [5 empty] | 134.7 | 134.7
44209 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 100 | M
13.1.21.1 | GERAL |  | 1 | 696.75 | [5 empty] | 696.75 | 696.75
44574 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 91.5 | M
13.1.22.1 | GERAL |  | 1 | 91.5 | [5 empty] | 91.5 | 91.5
44939 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 65.2 | M
13.1.23.1 | GERAL |  | 1 | 65.2 | [5 empty] | 65.2 | 65.2
45304 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 182.1 | M
13.1.24.1 | GERAL |  | 1 | 182.1 | [5 empty] | 182.1 | 182.1
45670 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 2 | M
13.1.25.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46035 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 2 | M
13.1.26.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46400 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O | [10 empty] | 1 | UN
13.1.27.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
46765 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.28.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47131 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.29.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47496 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
13.1.30.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
47861 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - | [10 empty] | 8 | UN
13.1.31.1 | GERAL |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
48226 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 56 | UN
13.1.32.1 | GERAL |  | 1 | 56 | [5 empty] | 56 | 56
48592 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.33.1 | GERAL |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
48957 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, | [11 empty] | 16 | UN
13.1.34.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49322 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [11 empty] | 16 | UN
13.1.35.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49687 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 32 | UN
13.1.36.1 | GERAL |  |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32 | 32
50053 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 44 | UN
13.1.37.1 | GERAL |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | 44 | 44
50418 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [11 empty] | 9 | UN
13.1.38.1 | GERAL |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Altura | [5 empty] | 1 | UN
14.1.1.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.2.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41642 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 3 | UN
14.1.3.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
41643 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 7 | UN
14.1.4.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41644 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.5.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 4 | UN
14.1.6.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 168.21 | M
14.1.7.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 168.21 | [5 empty] | 168.21 | 168.21
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 36.94 | M
14.1.8.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 36.94 | [5 empty] | 36.94 | 36.94
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 14.05 | M
14.1.9.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 14.05 | [5 empty] | 14.05 | 14.05
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 2 | UN
14.1.10.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
15.0 | MURO FRONTAL
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | [10 empty] | 72 | M
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2 | FUNDAÇÃO
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 17.28 | M3
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 17.28 | m³
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 72 | M
| Cinta inferior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 2.736 | M3
| GERAL |  | 1 | 72 |  | 0.2 |  | 0.19 |  | 2.736 | 2.736
15.3 | ESTRUTURA
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 117 | M
| Cinta superior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
| Pilaretes | um pilarete a cada 3 m | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
15.4 | ALVENARIA
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 129.6 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 1 | 72 |  | 1.8 |  |  |  | 129.6 | 129.6
15.5 | REVESTIMENTO
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.6 | PINTURA
15.5.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 350.84 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 87.71 |  | 2 |  |  |  | 175.42 | 350.84
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
16.0 | TERRAPLANAGEM
15.5.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 11164.8 | M3
| MAPA DE CUBAÇÃO |  | 1 | 11164.8 | [6 empty] | 11164.8
77

## BM 13
BM 13 - BOLETIM DE MEDIÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [10 empty] | Agente Promotor | [9 empty] | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUZA - PB | [10 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [9 empty] | 2024-08-09 | 13
Localização | [10 empty] | Contratada | [9 empty] | Início da Obra | Termino da Obra
RODOVIA DA PRODUÇÃO - SOUSA/PB | [10 empty] | HPN CONSTRUÇÕES | [9 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato |  | 1º Readequação |  |  |  | Valor Contrato - 2º Readequação |  | 2º Readequação | Valor do 2º Aditivo |  | Percentual - 2º Aditivo (%) | Supressão | Acréscimo | Percentual - Total (%) | Supressão | Acréscimo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Nº 050/2023 - 31/01/2023 |  | 2233696.41 |  | 2383046.78 |  |  |  | 2790749.21 |  | 2790749.21 | 407702.43 |  | 18.25% | -256673.36 | 406023.72 | 24.94% | -265773.12 | 673475.57 | 36320.57 |  | 24/09/2024 a 13/12/2024
1.2522
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade | [8 empty] | Financeiro | [8 empty] | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Supressão | Acréscimo | 1º Readequação | Supressão | Acréscimo | 2º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período |  |  | 2233696.41 | 2302424.52 |  | 1.2148
1 | ENTRADA PORTAL | [11 empty] | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 71859.43 | 72.19%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 31853.61
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/01)!! | M² | 360.21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 0 | 2881.68 | 0 | 2881.68 | 100% |  | 2881.68 |  | 0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1063.28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 0 | 10632.8 | 0 | 10632.8 | 100% |  | 10632.8 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1221.75 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 0 | 18326.25 | 0 | 18326.25 | 100% |  | 18326.25 |  | 0
1.4 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 28 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 100% |  | 12.88 |  | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 12647.42 |  | 12647.42
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |  | 4.24 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 326.14 | 76.67% |  | 425.37 |  | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 | 100% |  | 23.96 |  | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 |  | 4.24 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 129.4 | 100% |  | 129.4 |  | 0
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |  | 38.9 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 0 | 834.02 | 0 | 834.02 | 100% |  | 834.02 |  | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 |  | 50.3 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 1023.61 | 100% |  | 1023.61 |  | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |  | 34.5 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 0 | 632.39 | 0 | 632.39 | 100% |  | 632.39 |  | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.2 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 0 | 812.69 | 0 | 812.69 | 100% |  | 812.69 |  | 0
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 154.55 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 |  | 37.75 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 0 | 5834.26 | 0 | 5834.26 | 100% |  | 5834.26 |  | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |  | 2.9 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 0 | 2147.74 | 0 | 2147.74 | 100% |  | 2147.74 |  | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 |  | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 661.32 | 0 | 0 | 0% |  | 661.32 |  | 0
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | 2.63 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 122.66 | 100% |  | 122.66 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA | [22 empty] | 14014.7 |  | 14014.7
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 | 0 | 0 | 69.14 |  | 68.67 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 0 | 2745.55 | 0 | 2726.89 | 99.32% |  | 2745.55 |  | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.48 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 27.7 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 100% |  | 595 |  | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.32 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 |  | 61.9 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 0 | 1257.81 | 0 | 1257.81 | 100% |  | 1257.81 |  | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 143.5 |  | 143.5 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 0 | 2620.31 | 0 | 2620.31 | 100% |  | 2620.31 |  | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.09 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 |  | 75.6 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 1065.2 | 100% |  | 1065.2 |  | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 79.8 |  | 79.8 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 0 | 1791.51 | 0 | 1791.51 | 100% |  | 1791.51 |  | 0
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 812.23 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |  | 4.83 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 0 | 3939.32 | 0 | 3923.07 | 99.59% |  | 3939.32 |  | 0
1.4 | PAREDES E PAINEIS | [22 empty] | 6737.14 |  | 6737.14
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 129.86 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 0 | 6737.14 | 0 | 6737.14 | 100% |  | 6737.14 |  | 0
1.5 | REVESTIMENTO | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 34292.13 |  | 34292.13
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 259.72 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 0 | 1134.98 | 0 | 1134.98 | 100% |  | 1134.98 |  | 0
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 | 0 | 0 | 259.72 |  | 259.72 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 0 | 6267.04 | 0 | 6267.04 | 100% |  | 6267.04 |  | 0
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.79 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 362.31 | 0 | 0 | 0% |  | 362.31 |  | 0
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 2520.58 | 0 | 0 | 0% |  | 2520.58 |  | 0
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 1973.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1973.87 |  | 0
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 129.86 |  | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 22033.35 | 0 | 0 | 0% |  | 22033.35 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO | [11 empty] | 83827.56 | -4329.36 | 9040.12 | 88538.32 | 0 | 0 | 88538.32 | 0 | 61764.66 | 69.76% |  | 83827.56 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 1892.11 |  | 1892.11
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 | 0 | 0 | 31.42 |  | 31.42 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 0 | 1892.11 | 0 | 1892.11 | 100% | 43.42 | 1892.11 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 12264.19 |  | 12264.19
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 5.94 | 0 | 0.81 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 5.94 | 456.9 | 0 | 62.31 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 456.9 | 88% | 10.45 | 456.9 |  | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 21.75 |  | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 116.06 | 100% |  | 116.06 |  | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |  | 37.5 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 100% | 38.63 | 804 | 38.63 | 0
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.7 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 100% |  | 1337 |  | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 |  | 63.6 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 0 | 1165.79 | 0 | 1165.79 | 100% |  | 1165.79 |  | 0
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 57.2 |  | 57.2 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 0 | 1284.14 | 0 | 1284.14 | 100% | 63.32 | 1284.14 | 63.32 | 0
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 2.7 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 0 | 2073.68 | 0 | 1999.62 | 96.43% |  | 2073.68 |  | 0
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 40.78 |  | 40.78 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 0 | 3792.54 | 0 | 3792.54 | 100% |  | 3792.54 |  | 0
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.53 | -0.824 | 0 | 24.706 | 0 | 0 | 24.706 |  | 24.706 | 1065.88 | -34.4 | 0 | 1031.48 | 0 | 0 | 1031.48 | 0 | 1031.48 | 100% |  | 1065.88 |  | 0
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.14 | 0 | 0.81 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 |  | 3.14 | 146.45 | 0 | 37.78 | 184.23 | 0 | 0 | 184.23 | 0 | 146.45 | 79.49% |  | 146.45 |  | 0
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 44.92 | 44.92 | 0 | 0 | 44.92 |  | 44.92 |  | 0 | 3912.65 | 3912.65 | 0 | 0 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 100%
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 56.1744 | 56.1744 | 0 | 0 | 56.1744 |  | 56.1744 |  | 0 | 5027.38 | 5027.38 | 0 | 0 | 5027.38 | 0 | 5027.38 | 100%
2.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 10529.95 |  | 10529.95
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 |  | 47.03 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 100% |  | 1867.56 |  | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 |  | 71.2 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 0 | 1598.44 | 0 | 1598.44 | 100% |  | 1598.44 |  | 0
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 |  | 52.6 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 0 | 986.25 | 0 | 986.25 | 100% |  | 986.25 |  | 0
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 80.6 | -80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3200.63 | -3200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3200.63 |  | 0
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 |  | 2.44 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 0 | 1190.01 | 0 | 1190.01 | 100% |  | 1190.01 |  | 0
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 0 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 100% |  | 1285.65 |  | 0
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 401.41 | -401.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 401.41 |  | 0
2.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 4798.9 |  | 4798.9
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 |  | 92.5 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 0 | 4798.9 | 0 | 4798.9 | 100% |  | 4798.9 |  | 0
2.5 | COBERTURA | [22 empty] | 14389.16 |  | 14389.16
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 0 | 5187.09 | 0 | 4947.09 | 95.37% |  | 5187.09 |  | 0
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 |  | 64.148 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 0 | 1853.69 | 0 | 1767.92 | 95.37% |  | 1853.69 |  | 0
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 0 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% |  | 372.6 |  | 0
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.63 | 6 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 429.78 | -71.63 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 358.15 | 0 | 0 | 0% |  | 429.78 |  | 0
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.59 | 53.5 | -5.28 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 2064.57 | -203.76 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 1860.81 | 0 | 0 | 0% |  | 2064.57 |  | 0
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 0 | 4481.43 | 0 | 1493.81 | 33.33% |  | 4481.43 |  | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 11209.01 |  | 11209.01
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1082.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0% |  | 1082.95 |  | 0
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 5614.85 | 0 | 0 | 0% |  | 5614.85 |  | 0
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4511.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 4511.21 | 0 | 0 | 0% |  | 4511.21 |  | 0
2.7 | PISOS | [22 empty] | 11851.96 |  | 11851.96
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 3.37 | -0.96125 | 0 | 2.4088 | 0 | 0 | 2.4088 |  | 2.4088 | 1463.79 | -417.53 | 0 | 1046.26 | 0 | 0 | 1046.26 | 0 | 1046.26 | 100% |  | 1463.79 |  | 0
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 1967.86 | 0 | 1967.86 | 100% |  | 1967.86 |  | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 48.22 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 0 | 6111.89 | 0 | 6111.89 | 100% |  | 6111.89 |  | 0
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 |  | 36.71 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 0 | 770.91 | 0 | 770.91 | 100% |  | 770.91 |  | 0
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 1537.51 | 0 | 0 | 0% |  | 1537.51 |  | 0
2.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 8571.64 |  | 8571.64
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 247.26 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 0 | 1080.53 | 0 | 1080.53 | 100% |  | 1080.53 |  | 0
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0 | 111.97 |  | 111.97 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 0 | 2701.84 | 0 | 2701.84 | 100% |  | 2701.84 |  | 0
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.4 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 | 0 | 0 | 135.29 |  | 135.29 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 0 | 4789.27 | 0 | 4789.27 | 100% |  | 4789.27 |  | 0
2.9 | PINTURA | [22 empty] | 8320.64 |  | 8320.64
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 0% |  | 786.29 |  | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 11.22 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2774.26 |  | 0
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 | 0 | 0 | 247.26 |  | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 3758.35 | 0 | 0 | 0% |  | 3758.35 |  | 0
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 154.79 | 0 | 0 | 0% |  | 154.79 |  | 0
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 48.22 |  | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 822.15 | 0 | 0 | 0% |  | 822.15 |  | 0
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0% |  | 24.8 |  | 0
3 | CURRAIS / CARGA E DESCARGA | [11 empty] | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 21011.47 | 0 | 0 | 0% |  | 21011.47 |  | 0
3.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA | [22 empty] | 8830.96 |  | 8830.96
3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.56 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 76.45 |  | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 5164.96 | 0 | 0 | 0% |  | 5164.96 |  | 0
3.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 |  | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0% |  | 59.36 |  | 0
3.2 | DESCARREGO DE ANIMAIS | [22 empty] | 12180.51 |  | 12180.51
3.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 130.13 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 2010.51 | 0 | 0 | 0% |  | 2010.51 |  | 0
3.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 |  | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 3969.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3969.02 |  | 0
3.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 8.31 |  | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 387.58 | 0 | 0 | 0% |  | 387.58 |  | 0
3.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 120.3 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 2160.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2160.59 |  | 0
3.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO DIMENSÕES 1,8 X 1,6M (ADAPTADO SINAPI 85188) | UN | 1803.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 3606.64 | 0 | 0 | 0% |  | 3606.64 |  | 0
3.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0% |  | 46.17 |  | 0
4 | PISTA DE JULGAMENTO | [11 empty] | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 89335.58 | 0 | 0 | 0% |  | 89335.58 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 203.7 |  | 203.7
12.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0% |  | 203.7 |  | 0
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [22 empty] | 1151.33 |  | 1151.33
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.6 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 | 0 | 0 | 442.82 |  | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 1151.33 | 0 | 0 | 0% |  | 1151.33 |  | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [22 empty] | 44261.77 |  | 44261.77
4.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 36.23 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 3066.14 | 0 | 0 | 0% |  | 3066.14 |  | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 | 0 | 0 | 564.49 |  | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 37854.7 | 0 | 0 | 0% |  | 37854.7 |  | 0
4.3.3 | COLCHÃO DE AREIA EXCL. APENAS TRANSPORTE DE AREIA | M³ | 50.3 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 66.42 |  | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 3340.93 | 0 | 0 | 0% |  | 3340.93 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO | [22 empty] | 40567.39 |  | 40567.39
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO (ADAPTADO DE ORSE 3210) | M | 479.35 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0 | 84.63 |  | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 40567.39 | 0 | 0 | 0% |  | 40567.39 |  | 0
4.5 | PINTURA | [22 empty] | 3151.39 |  | 3151.39
15.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.59 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 | 0 | 0 | 231.89 |  | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 3151.39 | 0 | 0 | 0% |  | 3151.39 |  | 0
5 | BATERIA DE BANHEIROS | [22 empty] | 303517.68 |  | 303517.68
5.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 151532.43 | -8450.75 | 11119.78 | 154201.47 | 0 | 0 | 154201.47 | 0 | 77447.47 | 50.22% |  | 151532.43 |  | 0
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2517.2 |  | 2517.2
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8 |  | 41.8 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 2517.2 | 100% |  | 2517.2 |  | 0
5.1.2 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [22 empty] | 15878.96 |  | 15878.96
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 38.38 | -21.9768 | 0 | 16.4032 | 0 | 0 | 16.4032 |  | 16.4 | 2952.19 | -1690.46 | 0 | 1261.73 | 0 | 0 | 1261.73 | 0 | 1261.49 | 99.98% |  | 2952.19 |  | 0
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 29.83 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 5.28 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 35.63 |  | 35.63 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 0 | 1553.47 | 0 | 1553.47 | 100% |  | 1553.47 |  | 0
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1757.97 | -1757.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.97 | 1757.97 |  | 0
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 8.55 | -1.2348 | 0 | 7.3152 | 0 | 0 | 7.3152 |  | 7.3152 | 4419.5 | -638.27 | 0 | 3781.23 | 0 | 0 | 3781.23 | 0 | 3781.23 | 100% | 9.14 | 4419.5 |  | 0
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 69.74 |  | 69.74 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 0 | 1278.33 | 0 | 1278.33 | 100% |  | 1278.33 |  | 0
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 662.01 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 0 | 1529.24 | 0 | 1529.24 | 100% | 3.02 | 1529.24 |  | 0
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 25.07 |  | 25.07 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 0 | 1046.67 | 0 | 1046.67 | 100% |  | 1046.67 |  | 0
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 24.67 | -17.892 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 6.778 |  | 6.778 | 1150.61 | -834.48 | 0 | 316.13 | 0 | 0 | 316.13 | 0 | 316.13 | 100% |  | 1150.61 |  | 0
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 47.52 |  | 47.52 |  | 0 | 4139.12 | 4139.12 | 0 | 0 | 4139.12 | 0 | 4139.12 | 100%
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 77.9998 | 77.9998 | 0 | 0 | 77.9998 |  | 77.9998 |  | 0 | 6980.66 | 6980.66 | 0 | 0 | 6980.66 | 0 | 6980.66 | 100%
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA | [22 empty] | 9576.68 |  | 9576.68
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 0 | 1048.34 | 0 | 1048.34 | 100% |  | 1048.34 |  | 0
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.67 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 | 0 | 0 | 28.59 |  | 28.59 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 0 | 1705.97 | 0 | 1705.97 | 100% |  | 1705.97 |  | 0
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 | 0 | 0 | 37.22 |  | 37.22 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 0 | 835.59 | 0 | 835.59 | 100% |  | 835.59 |  | 0
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 |  | 204.88 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 0 | 3741.11 | 0 | 3741.11 | 100% |  | 3741.11 |  | 0
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 0 | 1453.38 | 0 | 1453.38 | 100% |  | 1453.38 |  | 0
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 |  | 2.98 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 0 | 792.29 | 0 | 792.29 | 100% |  | 792.29 |  | 0
5.1.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 36069.11 |  | 36069.11
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 | 0 | 0 | 111.13 |  | 111.13 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 0 | 5765.42 | 0 | 5765.42 | 100% |  | 5765.42 |  | 0
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.1.5 | COBERTURA | [22 empty] | 12659.41 |  | 12659.41
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 7007.89 | -64.96 | 0 | 6942.94 | 0 | 0 | 6942.94 | 0 | 6653.27 | 95.83% |  | 7007.89 |  | 0
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 90.87 | -0.8423 | 0 | 90.0277 | 0 | 0 | 90.0277 |  | 86.2717 | 2504.38 | -23.21 | 0 | 2481.16 | 0 | 0 | 2481.16 | 0 | 2377.65 | 95.83% |  | 2504.38 |  | 0
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 3147.14 | -300.96 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 2846.19 | 0 | 0 | 0% |  | 3147.14 |  | 0
5.1.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.1.7 | PISOS | [22 empty] | 15673.07 |  | 15673.07
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 4.68 | -1.422 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 3.258 |  | 3.258 | 2032.8 | -617.66 | 0 | 1415.14 | 0 | 0 | 1415.14 | 0 | 1415.14 | 100% |  | 2032.8 |  | 0
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 65.16 | 2725.7 | -66.52 | 0 | 2659.18 | 0 | 0 | 2659.18 | 0 | 2659.18 | 100% |  | 2725.7 |  | 0
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 66.79 | -1.63 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 65.16 | 8465.63 | -206.6 | 0 | 8259.03 | 0 | 0 | 8259.03 | 0 | 8259.03 | 100% |  | 8465.63 |  | 0
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 0 | 0 | 0% |  | 393.77 |  | 0
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 |  | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 2055.17 | 0 | 0 | 0% |  | 2055.17 |  | 0
5.1.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 16539.22 |  | 16539.22
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 0 | 1162.25 | 0 | 1162.25 | 100% |  | 1162.25 |  | 0
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 | 0 | 0 | 265.96 |  | 265.96 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 0 | 6417.61 | 0 | 6417.61 | 100% |  | 6417.61 |  | 0
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 |  | 140.616 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 0 | 8959.36 | 0 | 8379.31 | 93.53% |  | 8959.36 |  | 0
5.1.9 | PINTURA | [22 empty] | 8059.95 |  | 8059.95
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 12.38 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 0% |  | 1356.97 |  | 0
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 2127.53 | 0 | 0 | 0% |  | 2127.53 |  | 0
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 | 0 | 0 | 109.61 |  | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 1666.07 | 0 | 0 | 0% |  | 1666.07 |  | 0
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 231.28 | -22.12 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 209.16 | 0 | 0 | 0% |  | 231.28 |  | 0
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1449.65 | -138.63 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 1311.02 | 0 | 0 | 0% |  | 1449.65 |  | 0
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 72.05 | -6.89 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 |  | 0 | 1228.45 | -117.47 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 1110.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1228.45 |  | 0
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
5.2 | BATERIA 02 | [11 empty] | 151985.25 | -7275.43 | 14079.14 | 158788.95 | 0 | 2456.49 | 161245.44 | 0 | 82312.81 | 51.05% |  | 151985.25 |  | 0
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 3062.79 |  | 3062.79
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 |  | 50.86 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 0 | 3062.79 | 0 | 3062.79 | 100% |  | 3062.79 |  | 0
5.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 19464.86 |  | 19464.86
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.56 | -0.81 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 581.52 | -62.31 | 0 | 519.21 | 0 | 0 | 519.21 | 0 | 519.21 | 100% | 9.11 | 581.52 |  | 0
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 29.83 | -8.08 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 21.75 | 100% |  | 29.83 |  | 0
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 5.28 | -1.43 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 161.15 | -43.64 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 117.5 | 100% |  | 161.15 |  | 0
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 | 0 | 0 | 110.37 |  | 110.37 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 0 | 4382.79 | 0 | 4382.79 | 100% |  | 4382.79 |  | 0
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.68 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 |  | 141.6 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 0 | 2786.69 | 0 | 2786.69 | 100% |  | 2786.69 |  | 0
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.37 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |  | 33.8 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 0 | 654.71 | 0 | 654.71 | 100% |  | 654.71 |  | 0
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 0 | 168.9 |  | 168.9 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 0 | 3166.88 | 0 | 3166.88 | 100% |  | 3166.88 |  | 0
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 152.2 |  | 152.2 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 0 | 2598.05 | 0 | 2598.05 | 100% |  | 2598.05 |  | 0
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 0 | 3277.41 | 0 | 3277.41 | 100% |  | 3277.41 |  | 0
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 |  | 6.72 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 0 | 1786.65 | 0 | 1786.65 | 100% |  | 1786.65 |  | 0
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 0.84 | -0.81 | 0 | 0.03 | 0 | 4.525 | 4.555 |  | 4.555 | 39.18 | -37.78 | 0 | 1.4 | 0 | 211.05 | 212.45 | 0 | 212.45 | 100% |  | 39.18 |  | 0
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 31.872 | 31.872 | 0 | 0 | 31.872 |  | 31.872 |  | 0 | 2776.14 | 2776.14 | 0 | 0 | 2776.14 | 0 | 2776.14 | 100%
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 48.6552 | 48.6552 | 0 | 0 | 48.6552 |  | 48.6552 |  | 0 | 4354.44 | 4354.44 | 0 | 0 | 4354.44 | 0 | 4354.44 | 100%
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 197.2749 |  | 0 | 7.59 | 7.59 | 0 | 11.3823 | 18.9723 |  | 18.9723 |  | 0 | 1497.32 | 1497.32 | 0 | 2245.44 | 3742.76 | 0 | 3742.76 | 100%
5.2.3 | ALVENARIA | [22 empty] | 37494.26 |  | 37494.26
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 0 | 7190.57 | 0 | 7190.57 | 100% |  | 7190.57 |  | 0
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.41 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683.76 | -683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 683.76 |  | 0
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 0 | 187.41 | 0 | 187.41 | 100% |  | 187.41 |  | 0
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 104.35 | 12.34 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1287.68 | -1287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1287.68 |  | 0
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 633.75 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 44.41 |  | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 28144.84 | 0 | 0 | 0% |  | 28144.84 |  | 0
5.2.4 | COBERTURA | [22 empty] | 11230.05 |  | 11230.05
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 5933.61 | 0 | 705.34 | 6638.95 | 0 | 0 | 6638.95 | 0 | 6427.18 | 96.81% |  | 5933.61 |  | 0
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 76.94 | 0 | 9.146 | 86.086 | 0 | 0 | 86.086 |  | 83.34 | 2120.47 | 0 | 252.06 | 2372.53 | 0 | 0 | 2372.53 | 0 | 2296.85 | 96.81% |  | 2120.47 |  | 0
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 43.68 | 72.71 | -11.35 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 3175.97 | -495.77 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 2680.2 | 0 | 0 | 0% |  | 3175.97 |  | 0
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2987.62 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100%
5.2.5 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 18821.99 |  | 18821.99
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 3710.5 | 0 | 0 | 0% |  | 3710.5 |  | 0
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 4360.28 | 0 | 0 | 0% |  | 4360.28 |  | 0
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1027.84 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 |  | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 10751.21 | 0 | 0 | 0% |  | 10751.21 |  | 0
5.2.6 | PISOS | [22 empty] | 19457.42 |  | 19457.42
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.71 | -3.642 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 |  | 3.2679 | 2914.56 | -1581.94 | 0 | 1332.62 | 0 | 0 | 1332.62 | 0 | 1419.47 | 106.5% |  | 2914.56 |  | 0
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 95.91 | -34.55 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 65.359 | 3914.09 | -1409.99 | 0 | 2504.1 | 0 | 0 | 2504.1 | 0 | 2667.3 | 106.5% |  | 3914.09 |  | 0
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 72.88 | -11.52 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 65.359 | 9237.54 | -1460.16 | 0 | 7777.38 | 0 | 0 | 7777.38 | 0 | 8284.25 | 106.5% |  | 9237.54 |  | 0
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 46.63 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 46.05 |  | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 2147.31 | 0 | 0 | 0% |  | 2147.31 |  | 0
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 772.62 | 1.61 | 0 | 1.9495 | 3.5595 | 0 | 0 | 3.5595 |  | 0 | 1243.92 | 0 | 1506.22 | 2750.14 | 0 | 0 | 2750.14 | 0 | 0 | 0% |  | 1243.92 |  | 0
5.2.7 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 18987.4 |  | 18987.4
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 0 | 1354.53 | 0 | 1354.53 | 100% |  | 1354.53 |  | 0
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0 | 309.96 |  | 309.96 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 0 | 7479.33 | 0 | 7479.33 | 100% |  | 7479.33 |  | 0
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 | 0 | 0 | 170.39 |  | 143.616 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 0 | 10153.54 | 0 | 8558.08 | 84.29% |  | 10153.54 |  | 0
5.2.8 | PINTURA | [22 empty] | 7729.64 |  | 7729.64
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 424.75 | 0 | 0 | 0% |  | 424.75 |  | 0
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 2592.59 | 0 | 0 | 0% |  | 2592.59 |  | 0
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0 | 133.57 |  | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 2030.26 | 0 | 0 | 0% |  | 2030.26 |  | 0
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.21 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 213.21 | -16.24 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 196.97 | 0 | 0 | 0% |  | 213.21 |  | 0
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1336.37 | -101.81 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 1234.56 | 0 | 0 | 0% |  | 1336.37 |  | 0
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.05 | 66.42 | -5.06 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 |  | 0 | 1132.46 | -86.27 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 1046.19 | 0 | 0 | 0% |  | 1132.46 |  | 0
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 15736.84 |  | 15736.84
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 2421.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2421.83 |  | 0
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 774.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 3870.75 | 0 | 0 | 0% |  | 3870.75 |  | 0
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 843.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 1687.66 | 0 | 0 | 0% |  | 1687.66 |  | 0
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 0% |  | 233.46 |  | 0
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 1526.28 | 0 | 0 | 0% |  | 1526.28 |  | 0
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 545.88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 2183.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2183.52 |  | 0
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 140.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 560.32 | 0 | 0 | 0% |  | 560.32 |  | 0
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 542.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 3253.02 | 0 | 0 | 0% |  | 3253.02 |  | 0
6 | BAIAS | [22 empty] | 701301.49 |  | 701301.49
6.1 | BATERIA 01 | [11 empty] | 185883.03 | -14513.36 | 78629.36 | 249999.02 | -67290.1 | 34000.12 | 216709.03 | 32523.5 | 105145.7 | 48.52% |  | 185883.03 |  | 0
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 198.72 |  | 198.72
6.1.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 |  | 432 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 198.72 | 100% |  | 198.72 |  | 0
6.1.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 28037.53 |  | 28037.53
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 40.7 | 0 | 25.488 | 66.188 | 0 | 0 | 66.188 |  | 64.172 | 3130.64 | 0 | 1960.54 | 5091.18 | 0 | 0 | 5091.18 | 0 | 4936.11 | 96.95% |  | 3130.64 |  | 0
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 19.85 | 0 | 91.79 | 111.64 | 0 | 0 | 111.64 |  | 102.12 | 112.15 | 0 | 518.61 | 630.77 | 0 | 0 | 630.77 | 0 | 576.98 | 91.47% |  | 112.15 |  | 0
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 19.85 | 0 | 0.59 | 20.44 | 0 | 0 | 20.44 |  | 20.44 | 605.82 | 0 | 18.01 | 623.83 | 0 | 0 | 623.83 | 0 | 623.83 | 100% |  | 605.82 |  | 0
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 51.1 | 0 | 164.7269 | 215.8269 | 0 | 65.564 | 281.3909 |  | 281.3909 | 1147.2 | 0 | 3698.12 | 4845.31 | 0 | 1471.91 | 6317.22 | 0 | 6317.22 | 100% |  | 1147.2 |  | 0
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 56 | 0 | 304.24 | 360.24 | 0 | 0 | 360.24 |  | 360.24 | 1139.6 | 0 | 6191.28 | 7330.88 | 0 | 0 | 7330.88 | 0 | 7330.88 | 100% |  | 1139.6 |  | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.58 | 148.4 | -148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2312.07 | -2312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2312.07 |  | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 |  | 17.9432 | 931.53 | 0 | 6209.52 | 7141.05 | 0 | 1610.03 | 8751.08 | 0 | 8751.08 | 100% |  | 931.53 |  | 0
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 1.91 | 0 | 12.732 | 14.642 | 0 | 3.3012 | 17.9432 |  | 17.9432 | 507.81 | 0 | 3385.06 | 3892.87 | 0 | 877.69 | 4770.56 | 0 | 4770.56 | 100% |  | 507.81 |  | 0
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.04 | 0 | 11.026 | 15.066 | 0 | 0 | 15.066 |  | 11.7648 | 188.43 | 0 | 514.25 | 702.68 | 0 | 0 | 702.68 | 0 | 548.71 | 78.09% |  | 188.43 |  | 0
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 34.75 | 0 | 1.73 | 36.48 | -2.016 | 0 | 34.464 |  | 34.464 | 17962.28 | 0 | 894.24 | 18856.51 | -1042.07 | 0 | 17814.44 | 0 | 17814.44 | 100% | 36.48 | 17962.28 |  | 0
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 87.1027 |  | 0 | 91.2 | 91.2 | -5.04 | 0 | 86.16 |  | 86.16 |  | 0 | 7943.77 | 7943.77 | -439 | 0 | 7504.77 | 0 | 7504.77 | 100%
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 |  | 0 | 115.455 | 115.455 | 0 | 75.6 | 191.055 |  | 191.055 |  | 0 | 4584.72 | 4584.72 | 0 | 3002.08 | 7586.79 | 0 | 7586.79 | 100%
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 124.3872 | 124.3872 | 0 | 336 | 460.3872 |  | 331.6992 |  | 0 | 2123.29 | 2123.29 | 0 | 5735.52 | 7858.81 | 0 | 5662.11 | 72.05%
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.032 | 238.032 | 238.032 | 238.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21302.89 | 21302.89 | 21302.89 | 21302.89 | 100%
6.1.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 11220.61 |  | 11220.61
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 | 0 | 0 | 216.28 | 216.28 | 216.28 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 0 | 0 | 11220.61 | 11220.61 | 11220.61 | 100% |  | 11220.61 |  | 0
6.1.4 | RESVESTIMENTO | [22 empty] | 11928.96 |  | 11928.96
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 1829.11 | 0 | 0 | 0% |  | 1829.11 |  | 0
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 10099.85 | 0 | 0 | 0% |  | 10099.85 |  | 0
6.1.5 | PINTURA | [22 empty] | 13825.04 |  | 13825.04
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 5700.79 | 0 | 0 | 0% |  | 5700.79 |  | 0
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 | 0 | 0 | 418.56 |  | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 8124.25 | 0 | 0 | 0% |  | 8124.25 |  | 0
6.1.6 | COBERTA | [22 empty] | 55689.76 |  | 55689.76
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 41027.84 | 0 | 0 | 0% |  | 41027.84 |  | 0
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 14661.92 | 0 | 0 | 0% |  | 14661.92 |  | 0
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 13 | 13 | -6 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 | 39776.86 | 39776.86 | -18358.55 | 0 | 21418.31 | 0 | 0 | 0%
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |  | 0 |  | 0 | 811.09 | 811.09 | 0 | 0 | 811.09 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 64982.41 |  | 64982.41
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 114.52 | -23.52 | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 |  | 0 | 58089.12 | -11930.28 | 0 | 46158.84 | -46158.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 58089.12 |  | 0
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 91.62 | -18.82 | 0 | 72.8 | -34.4 | 0 | 38.4 |  | 0 | 1319.33 | -271.01 | 0 | 1048.32 | -495.36 | 0 | 552.96 | 0 | 0 | 0% |  | 1319.33 |  | 0
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,60, COM FERROLHO (ADAPTADO SINAPI 91012) | UND | 398.14 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 |  | 0 | 5573.96 | 0 | 0 | 5573.96 | -796.28 | 0 | 4777.68 | 0 | 0 | 0% |  | 5573.96 |  | 0
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUINOS | [11 empty] | 515418.46 | -41861.64 | 256936.12 | 730492.93 | -198469.49 | 113469.55 | 645492.98 | 0 | 236497.99 | 36.64% |  | 515418.46 |  | 0
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 596.16 |  | 596.16
6.2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472) | M² | 0.46 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 0 | 596.16 | 0 | 596.16 | 100% |  | 596.16 |  | 0
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [22 empty] | 90861.26 |  | 90861.26
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 138.2 | 0 | 88.588 | 226.788 | -6.048 | 0 | 220.74 |  | 138.2 | 10630.34 | 0 | 6814.19 | 17444.53 | -465.21 | 0 | 16979.32 | 0 | 10630.34 | 62.61% |  | 10630.34 |  | 0
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 59.54 | 0 | 345.94 | 405.48 | 0 | 0 | 405.48 |  | 59.54 | 336.4 | 0 | 1954.56 | 2290.96 | 0 | 0 | 2290.96 | 0 | 336.4 | 14.68% |  | 336.4 |  | 0
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.52 | 59.54 | 0 | 1.78 | 61.32 | 0 | 0 | 61.32 |  | 59.54 | 1817.16 | 0 | 54.33 | 1871.49 | 0 | 0 | 1871.49 | 0 | 1817.16 | 97.1% |  | 1817.16 |  | 0
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 153.3 | 0 | 494.1807 | 647.4807 | 0 | 196.6919 | 844.1726 |  | 844.1726 | 3441.59 | 0 | 11094.36 | 14535.94 | 0 | 4415.73 | 18951.67 | 0 | 18951.67 | 100% |  | 3441.59 |  | 0
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3418.8 | -3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3418.8 |  | 0
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 445.2 | 0 | 635.52 | 1080.72 | 0 | 0 | 1080.72 |  | 1080.72 | 9059.82 | 0 | 12932.83 | 21992.65 | 0 | 0 | 21992.65 | 0 | 21992.65 | 100% |  | 9059.82 |  | 0
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 |  | 53.8296 | 2794.58 | 0 | 18628.57 | 21423.15 | 0 | 4830.08 | 26253.23 | 0 | 26253.23 | 100% |  | 2794.58 |  | 0
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 265.87 | 5.73 | 0 | 38.196 | 43.926 | 0 | 9.9036 | 53.8296 |  | 53.8296 | 1523.44 | 0 | 10155.17 | 11678.61 | 0 | 2633.07 | 14311.68 | 0 | 14311.68 | 100% |  | 1523.44 |  | 0
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 84.63 | -39.432 | 0 | 45.198 | -9.9036 | 0 | 35.2944 |  | 35.2944 | 3947.14 | -1839.11 | 0 | 2108.03 | -461.9 | 0 | 1646.13 | 0 | 1646.13 | 100% |  | 3947.14 |  | 0
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 104.26 | 0 | 33.404 | 137.664 | -6.048 | 0 | 131.616 |  | 131.616 | 53891.99 | 0 | 17266.53 | 71158.52 | -3126.21 | 0 | 68032.31 | 0 | 68032.31 | 100% |  | 53891.99 |  | 0
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 87.1027 |  | 0 | 308.88 | 308.88 | 0 | 55.44 | 364.32 |  | 364.32 |  | 0 | 26904.28 | 26904.28 | 0 | 4828.97 | 31733.25 | 0 | 31733.25 | 100%
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 39.71 |  | 0 | 357.705 | 357.705 | 0 | 226.8 | 584.505 |  | 584.505 |  | 0 | 14204.47 | 14204.47 | 0 | 9006.23 | 23210.69 | 0 | 23210.69 | 100%
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.07 |  | 0 | 373.1616 | 373.1616 | 0 | 1008 | 1381.1616 |  | 995.0976 |  | 0 | 6369.87 | 6369.87 | 0 | 17206.56 | 23576.43 | 0 | 16986.32 | 72.05%
6.2.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.928 | 692.928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62014.21 | 62014.21 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | ALVENARIAS | [22 empty] | 22393.48 |  | 22393.48
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 | 0 | 0 | 431.64 |  | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 22393.48 | 0 | 0 | 0% |  | 22393.48 |  | 0
6.2.4 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 24603.48 |  | 24603.48
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 3772.53 | 0 | 0 | 0% |  | 3772.53 |  | 0
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 20830.95 | 0 | 0 | 0% |  | 20830.95 |  | 0
6.2.5 | PINTURA | [22 empty] | 28514.13 |  | 28514.13
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 11757.87 | 0 | 0 | 0% |  | 11757.87 |  | 0
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 863.28 |  | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 16756.26 | 0 | 0 | 0% |  | 16756.26 |  | 0
6.2.6 | COBERTURA | [22 empty] | 158276.16 |  | 158276.16
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 116605.44 | 0 | 6478.08 | 123083.52 | 0 | 0 | 123083.52 | 0 | 0 | 0% |  | 116605.44 |  | 0
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 1512 | 0 | 84 | 1596 | 0 | 0 | 1596 |  | 0 | 41670.72 | 0 | 2315.04 | 43985.76 | 0 | 0 | 43985.76 | 0 | 0 | 0% |  | 41670.72 |  | 0
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 3059.7586 |  | 0 | 39 | 39 | -18 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 119330.58 | 119330.58 | -55075.65 | 0 | 64254.93 | 0 | 0 | 0%
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.3444 |  | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 |  | 0 |  | 0 | 2433.26 | 2433.26 | 0 | 0 | 2433.26 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS | [22 empty] | 190173.79 |  | 190173.79
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20 X 20CM (ADAPTADO DE SBC 100725) | M | 507.24 | 343.56 | -70.56 | 0 | 273 | -273 | 0 | 0 |  | 0 | 174267.37 | -35790.85 | 0 | 138476.52 | -138476.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 174267.37 |  | 0
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 14.4 | 274.85 | -56.45 | 0 | 218.4 | -60 | 0 | 158.4 |  | 0 | 3957.84 | -812.88 | 0 | 3144.96 | -864 | 0 | 2280.96 | 0 | 0 | 0% |  | 3957.84 |  | 0
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,10,, COM FERROLHO. (ADAPTADO SINAPI 91012).. | UND | 284.49 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 72 |  | 0 | 11948.58 | 0 | 0 | 11948.58 | 0 | 8534.7 | 20483.28 | 0 | 0 | 0% |  | 11948.58 |  | 0
7 | DEPÓSITOS | [11 empty] | 203686.03 | -8721.74 | 2759.77 | 197724.08 | 0 | 0 | 197724.08 | 0 | 127755.06 | 64.61% |  | 203686.03 |  | 0
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5082.57 |  | 5082.57
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 |  | 84.4 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 0 | 5082.57 | 0 | 5082.57 | 100% |  | 5082.57 |  | 0
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 30190.87 |  | 30190.87
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 12.97 | 0 | 0.46 | 13.43 | 0 | 0 | 13.43 |  | 13.43 | 997.65 | 0 | 35.38 | 1033.04 | 0 | 0 | 1033.04 | 0 | 1033.04 | 100% |  | 997.65 |  | 0
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |  | 7.7 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 43.51 | 100% |  | 43.51 |  | 0
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0.39 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 0 | 238.24 | 0 | 238.24 | 100% |  | 238.24 |  | 0
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 |  | 74.5 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 0 | 1597.28 | 0 | 1597.28 | 100% |  | 1597.28 |  | 0
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 177.1 |  | 177.1 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 0 | 3603.99 | 0 | 3603.99 | 100% |  | 3603.99 |  | 0
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 |  | 71.5 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 0 | 1310.6 | 0 | 1310.6 | 100% |  | 1310.6 |  | 0
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 |  | 112.5 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 0 | 2525.63 | 0 | 2525.63 | 100% |  | 2525.63 |  | 0
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 |  | 8.07 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 0 | 5976.64 | 0 | 5976.64 | 100% |  | 5976.64 |  | 0
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 | 0 | 0 | 118.07 |  | 118.07 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 0 | 10980.51 | 0 | 10980.51 | 100% |  | 10980.51 |  | 0
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 64.39 | -18.758 | 0 | 45.632 | 0 | 0 | 45.632 |  | 45.632 | 2688.28 | -783.15 | 0 | 1905.14 | 0 | 0 | 1905.14 | 0 | 1905.14 | 100% |  | 2688.28 |  | 0
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 4.9 | 0 | 0.46 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 |  | 5.36 | 228.54 | 0 | 21.45 | 249.99 | 0 | 0 | 249.99 | 0 | 249.99 | 100% |  | 228.54 |  | 0
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 29.4298 | 29.4298 | 0 | 0 | 29.4298 |  | 29.4298 |  | 0 | 2633.85 | 2633.85 | 0 | 0 | 2633.85 | 0 | 2633.85 | 100%
7.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 20883.23 |  | 20883.23
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 | 0 | 0 | 134.99 |  | 134.99 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 0 | 5360.45 | 0 | 5360.45 | 100% |  | 5360.45 |  | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 147 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 0 | 3300.15 | 0 | 3300.15 | 100% |  | 3300.15 |  | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 173.3 |  | 173.3 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 0 | 3249.38 | 0 | 3249.38 | 100% |  | 3249.38 |  | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 |  | 129.2 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 0 | 2359.19 | 0 | 2359.19 | 100% |  | 2359.19 |  | 0
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 |  | 7.63 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 0 | 3721.23 | 0 | 3721.23 | 100% |  | 3721.23 |  | 0
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 19.3 | -10.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |  | 8.4 | 2215.45 | -1251.21 | 0 | 964.24 | 0 | 0 | 964.24 | 0 | 964.24 | 100% |  | 2215.45 |  | 0
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 10.8 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677.38 | -677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 677.38 |  | 0
7.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 13340.94 |  | 13340.94
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 | 0 | 0 | 257.15 |  | 257.15 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 0 | 13340.94 | 0 | 13340.94 | 100% |  | 13340.94 |  | 0
7.5 | COBERTURA | [22 empty] | 26050.25 |  | 26050.25
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 0 | 14011.93 | 0 | 13281.41 | 94.79% |  | 14011.93 |  | 0
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 | 0 | 0 | 181.69 |  | 172.2175 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 0 | 5007.38 | 0 | 4746.31 | 94.79% |  | 5007.38 |  | 0
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 |  | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1055.7 |  | 0
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 0 | 5975.24 | 0 | 5975.24 | 100% |  | 5975.24 |  | 0
7.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 14157.28 |  | 14157.28
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1409.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 1409.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1409.75 |  | 0
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 877.32 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 3947.94 | 0 | 0 | 0% |  | 3947.94 |  | 0
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 8799.59 | 0 | 0 | 0% |  | 8799.59 |  | 0
7.7 | PISOS | [22 empty] | 37005.44 |  | 37005.44
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 12.49 | -3.9738 | 0 | 8.5162 | 0 | 0 | 8.5162 |  | 8.5162 | 5425.16 | -1726.06 | 0 | 3699.1 | 0 | 0 | 3699.1 | 0 | 3699.1 | 100% |  | 5425.16 |  | 0
7.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 178.36 | -8.036 | 0 | 170.324 | 0 | 0 | 170.324 |  | 147.149 | 7278.87 | -327.95 | 0 | 6950.92 | 0 | 0 | 6950.92 | 0 | 6005.15 | 86.39% |  | 7278.87 |  | 0
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 178.36 | -31.211 | 0 | 147.149 | 0 | 0 | 147.149 |  | 147.149 | 22607.13 | -3955.99 | 0 | 18651.14 | 0 | 0 | 18651.14 | 0 | 18651.14 | 100% |  | 22607.13 |  | 0
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 80.68 | 0 | 3.29 | 83.97 | 0 | 0 | 83.97 |  | 0 | 1694.28 | 0 | 69.09 | 1763.37 | 0 | 0 | 1763.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1694.28 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 50536.78 |  | 50536.78
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 | 0 | 0 | 413.93 |  | 413.93 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 0 | 1808.87 | 0 | 1808.87 | 100% |  | 1808.87 |  | 0
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 170.38 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 0 | 4111.27 | 0 | 4111.27 | 100% |  | 4111.27 |  | 0
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 5555.21 | 0 | 0 | 0% |  | 5555.21 |  | 0
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 | 0 | 0 | 230.22 |  | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 39061.43 | 0 | 0 | 0% |  | 39061.43 |  | 0
7.9 | PINTURA | [22 empty] | 6438.67 |  | 6438.67
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 541.81 | 0 | 0 | 0% |  | 541.81 |  | 0
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 3307.08 | 0 | 0 | 0% |  | 3307.08 |  | 0
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 170.38 |  | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 2589.78 | 0 | 0 | 0% |  | 2589.78 |  | 0
8 | LOJA | [11 empty] | 108130.55 | -2017.23 | 16353.76 | 122467.09 | 0 | 0 | 122467.09 | 0 | 79448.61 | 64.87% |  | 108130.55 |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2277.52 |  | 2277.52
8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82 |  | 37.82 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 0 | 2277.52 | 0 | 2277.52 | 100% |  | 2277.52 |  | 0
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14537.02 |  | 14537.02
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 9.98 | 0 | 2.98 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 |  | 9.98 | 767.66 | 0 | 229.22 | 996.88 | 0 | 0 | 996.88 | 0 | 767.66 | 77.01% |  | 767.66 |  | 0
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.89 | -5.29 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |  | 6.08 | 84.13 | -29.89 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 34.35 | 63.33% |  | 84.13 |  | 0
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 0 | 293.21 | 0 | 293.21 | 100% |  | 293.21 |  | 0
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 632.48 | 100% | 36.49 | 632.48 |  | 0
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 |  | 115.82 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 2356.94 | 92.58% |  | 2545.79 |  | 0
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 0 | 656.21 | 0 | 656.21 | 100% | 74.04 | 656.21 |  | 0
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 |  | 71.8 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 0 | 1611.91 | 0 | 1611.91 | 100% | 90.65 | 1611.91 |  | 0
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 |  | 3.63 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 0 | 2688.38 | 0 | 2688.38 | 100% |  | 2688.38 |  | 0
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 49.39 |  | 31.62 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 0 | 4593.27 | 0 | 2940.66 | 64.02% |  | 4593.27 |  | 0
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 8.81 | 0 | 18.89 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  | 8.81 | 367.82 | 0 | 788.66 | 1156.48 | 0 | 0 | 1156.48 | 0 | 367.82 | 31.81% |  | 367.82 |  | 0
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 6.35 | 0 | 2.98 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 |  | 6.35 | 296.16 | 0 | 138.99 | 435.15 | 0 | 0 | 435.15 | 0 | 296.16 | 68.06% |  | 296.16 |  | 0
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 58.13 | 58.13 | 0 | 0 | 58.13 |  | 58.13 |  | 0 | 5063.28 | 5063.28 | 0 | 0 | 5063.28 | 0 | 5063.28 | 100%
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 87.9132 | 87.9132 | 0 | 0 | 87.9132 |  | 87.9132 |  | 0 | 7867.87 | 7867.87 | 0 | 0 | 7867.87 | 0 | 7867.87 | 100%
8.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 11614.43 |  | 11614.43
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 |  | 64.6 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 0 | 2565.27 | 0 | 2565.27 | 100% |  | 2565.27 |  | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 |  | 95.5 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 0 | 2143.98 | 0 | 2143.98 | 100% |  | 2143.98 |  | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 |  | 99.2 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 100% |  | 1860 |  | 0
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  | 87.9 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 1605.05 | 100% |  | 1605.05 |  | 0
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.38 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 0 | 1648.46 | 0 | 1648.46 | 100% |  | 1648.46 |  | 0
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | 10.8 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 0 | 1239.73 | 0 | 1239.73 | 100% |  | 1239.73 |  | 0
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 551.94 | -551.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.94 | 0% |  | 551.94 |  | 0
8.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 5906.54 |  | 5906.54
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 0 | 5906.54 | 0 | 5906.54 | 100% |  | 5906.54 |  | 0
8.5 | COBERTURA | [22 empty] | 13935.75 |  | 13935.75
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 7795.29 | -449.96 | 0 | 7345.33 | 0 | 0 | 7345.33 | 0 | 7026.75 | 95.66% |  | 7795.29 |  | 0
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 101.08 | -5.8345 | 0 | 95.2455 | 0 | 0 | 95.2455 |  | 91.1145 | 2785.76 | -160.8 | 0 | 2624.97 | 0 | 0 | 2624.97 | 0 | 2511.12 | 95.66% |  | 2785.76 |  | 0
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 13.3 | -0.99 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 12.31 |  | 0 | 367.08 | -27.32 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 0% |  | 367.08 |  | 0
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1493.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 0 | 2987.62 | 0 | 2987.62 | 100% |  | 2987.62 |  | 0
8.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 10544.46 |  | 10544.46
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE ORSE 12952) | UNID | 4022.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 4022.92 | 0 | 0 | 0% |  | 4022.92 |  | 0
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1018.99 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 6521.54 | 0 | 0 | 0% |  | 6521.54 |  | 0
8.7 | PISOS | [22 empty] | 17525.58 |  | 17525.58
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 5.25 | -1.6287 | 0 | 3.6213 | 0 | 0 | 3.6213 |  | 3.6213 | 2280.39 | -707.44 | 0 | 1572.95 | 0 | 0 | 1572.95 | 0 | 1572.95 | 100% |  | 2280.39 |  | 0
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 0 | 3060.75 | 0 | 3060.75 | 100% |  | 3060.75 |  | 0
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 0 | 9506.25 | 0 | 9506.25 | 100% |  | 9506.25 |  | 0
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 21 | 36.5 | -4.28 | 0 | 32.22 | 0 | 0 | 32.22 |  | 32.22 | 766.5 | -89.88 | 0 | 676.62 | 0 | 0 | 676.62 | 0 | 676.62 | 100% |  | 766.5 |  | 0
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 104.75 | 18.25 | 0 | 21.63 | 39.88 | 0 | 0 | 39.88 |  | 0 | 1911.69 | 0 | 2265.74 | 4177.43 | 0 | 0 | 4177.43 | 0 | 0 | 0% |  | 1911.69 |  | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 27486.86 |  | 27486.86
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 | 0 | 0 | 236.18 |  | 236.18 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 0 | 1032.11 | 0 | 1032.11 | 100% |  | 1032.11 |  | 0
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 113.85 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 2747.2 | 100% |  | 2747.2 |  | 0
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 122.33 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 0 | 2951.82 | 0 | 2951.82 | 100% |  | 2951.82 |  | 0
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0 | 122.33 |  | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 20755.73 | 0 | 0 | 0% |  | 20755.73 |  | 0
8.9 | PINTURA | [22 empty] | 4302.39 |  | 4302.39
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 362.04 | 0 | 0 | 0% |  | 362.04 |  | 0
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 2209.83 | 0 | 0 | 0% |  | 2209.83 |  | 0
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 |  | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 1730.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1730.52 |  | 0
9 | LANCHONETES | [11 empty] | 87845.91 | -2148.1 | 13477.03 | 99174.84 | -13.53 | 0 | 99161.31 | 3797.07 | 72844.73 | 73.46% |  | 87845.91 |  | 0
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 2518.4 |  | 2518.4
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0 | 41.82 |  | 41.82 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 0 | 2518.4 | 0 | 2518.4 | 100% |  | 2518.4 |  | 0
9.2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO | [22 empty] | 14821.6 |  | 14821.6
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 7.49 | -0.389 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 7.101 |  | 7.101 | 576.13 | -29.92 | 0 | 546.21 | 0 | 0 | 546.21 | 0 | 546.21 | 100% |  | 576.13 |  | 0
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.65 | 14.54 | -9.28 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 |  | 5.26 | 82.15 | -52.43 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 29.72 | 100% |  | 82.15 |  | 0
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 610.86 | 1.17 | -1.009 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 |  | 0.161 | 714.71 | -616.36 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 98.35 | 100% |  | 714.71 |  | 0
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.44 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |  | 6.67 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 0 | 619.62 | 0 | 143 | 23.08% |  | 619.62 |  | 0
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.35 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 |  | 84.1 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 0 | 1711.44 | 0 | 1711.44 | 100% |  | 1711.44 |  | 0
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.33 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 0 | 524.24 | 0 | 524.24 | 100% |  | 524.24 |  | 0
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.45 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 |  | 53.1 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 0 | 1192.1 | 0 | 1192.1 | 100% |  | 1192.1 |  | 0
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 740.6 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 |  | 3.91 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 0 | 2895.75 | 0 | 2895.75 | 100% |  | 2895.75 |  | 0
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 93 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 | 0 | 0 | 53.88 |  | 53.88 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 0 | 5010.84 | 0 | 5010.84 | 100% |  | 5010.84 |  | 0
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 41.75 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |  | 31.8 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 0 | 1327.65 | 0 | 1327.65 | 100% |  | 1327.65 |  | 0
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.64 | 3.58 | -0.389 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 3.191 |  | 3.191 | 166.97 | -18.14 | 0 | 148.83 | 0 | 0 | 148.83 | 0 | 148.83 | 100% |  | 166.97 |  | 0
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M4 | 87.1027 |  | 0 | 47.493 | 47.493 | 0 | 0 | 47.493 |  | 47.493 |  | 0 | 4136.77 | 4136.77 | 0 | 0 | 4136.77 | 0 | 4136.77 | 100%
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M5 | 89.4959 |  | 0 | 71.5297 | 71.5297 | 0 | 0 | 71.5297 |  | 71.5297 |  | 0 | 6401.61 | 6401.61 | 0 | 0 | 6401.61 | 0 | 6401.61 | 100%
9.3 | ESTRUTURA | [22 empty] | 9642.52 |  | 9642.52
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.71 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 |  | 60.21 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 0 | 2390.94 | 0 | 2390.94 | 100% |  | 2390.94 |  | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.45 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 65.6 |  | 65.6 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 0 | 1472.72 | 0 | 1472.72 | 100% |  | 1472.72 |  | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.75 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 |  | 83.4 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75 | 0 | 1563.75 | 100% |  | 1563.75 |  | 0
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.26 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 0 | 944.04 | 0 | 944.04 | 100% |  | 944.04 |  | 0
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 487.71 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | 3.73 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 0 | 1819.16 | 0 | 1819.16 | 100% |  | 1819.16 |  | 0
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114.79 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |  | 10.9 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 0 | 1251.21 | 0 | 1251.21 | 100% |  | 1251.21 |  | 0
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.72 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 200.7 | -200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0% |  | 200.7 |  | 0
9.4 | ALVENARIAS | [22 empty] | 4544.69 |  | 4544.69
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.88 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  | 87.6 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 0 | 4544.69 | 0 | 4544.69 | 100% |  | 4544.69 |  | 0
9.5 | COBERTURA | [22 empty] | 10721.65 |  | 10721.65
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.12 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 0 | 7604.03 | 0 | 7062.96 | 92.88% |  | 7604.03 |  | 0
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.56 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 98.6 |  | 91.584 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 0 | 2717.42 | 0 | 2524.06 | 92.88% |  | 2717.42 |  | 0
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.6 | 14.5 | -7.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |  | 6.4 | 400.2 | -212.52 | 0 | 187.68 | 0 | 0 | 187.68 | 0 | 176.64 | 94.12% |  | 400.2 |  | 0
9.6 | ESQUADRIAS | [22 empty] | 8151.07 |  | 8151.07
9.6.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. (ADAPTADO SINAPI 74136/1) | M² | 780.87 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 |  | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 7215.24 | 0 | 0 | 0% |  | 7215.24 |  | 0
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 698.38 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |  | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 935.83 | 0 | 0 | 0% |  | 935.83 |  | 0
9.7 | PISOS | [22 empty] | 16229.02 |  | 16229.02
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 434.36 | 6.61 | -2.3438 | 0 | 4.2663 | -0.03115 | 0 | 4.2351 |  | 4.2351 | 2871.12 | -1018.03 | 0 | 1853.09 | -13.53 | 0 | 1839.56 | 0 | 1839.56 | 100% |  | 2871.12 |  | 0
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40.81 | 94.38 | 0 | 3.67 | 98.05 | 0 | 0 | 98.05 |  | 78.14 | 3851.65 | 0 | 149.77 | 4001.42 | 0 | 0 | 4001.42 | 0 | 3188.89 | 79.69% |  | 3851.65 |  | 0
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 126.75 | 75 | 0 | 3.14 | 78.14 | 0 | 0 | 78.14 |  | 78.14 | 9506.25 | 0 | 398 | 9904.25 | 0 | 0 | 9904.25 | 0 | 9904.25 | 100% |  | 9506.25 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 15319.44 |  | 15319.44
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 | 0 | 0 | 183.68 |  | 183.68 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 0 | 802.68 | 0 | 802.68 | 100% |  | 802.68 |  | 0
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 |  | 110.92 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 0 | 2676.5 | 0 | 2676.5 | 100% |  | 2676.5 |  | 0
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | 72.76 |  | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 1755.7 | 0 | 0 | 0% |  | 1755.7 |  | 0
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CADQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (ADAPTADO DE SEINFRA C4128) | M² | 169.67 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 20.48 |  | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 3474.84 | 0 | 0 | 0% |  | 3474.84 |  | 0
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.59 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 110.92 | 63.72 | 63.72 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 0 | 0 | 6609.72 | 3797.07 | 3797.07 | 57.45% |  | 6609.72 |  | 0
9.9 | PINTURA | [22 empty] | 1975.66 |  | 1975.66
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 3.18 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 0% |  | 166.25 |  | 0
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 19.41 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 1014.75 | 0 | 0 | 0% |  | 1014.75 |  | 0
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.2 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 52.28 |  | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 794.66 | 0 | 0 | 0% |  | 794.66 |  | 0
9.10 | LOUÇAS E METAIS | [22 empty] | 3921.86 |  | 3921.86
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 86889) | M² | 672.73 | 4.05 | 0 | 3.554 | 7.604 | 0 | 0 | 7.604 |  | 0 | 2724.56 | 0 | 2390.88 | 5115.44 | 0 | 0 | 5115.44 | 0 | 0 | 0% |  | 2724.56 |  | 0
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 502.66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 1005.32 | 0 | 0 | 0% |  | 1005.32 |  | 0
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 0% |  | 191.98 |  | 0
10 | DRENAGEM | [11 empty] | 167355.75 | -167355.75 | 0 | 0 | 0 | 167355.75 | 167355.75 | 0 | 0 | 0% |  | 167355.75 |  | 0
10.1 | GERAL | [22 empty] | 167355.75 |  | 167355.75
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.99 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 81176.7 | -81176.7 | 0 | 0 | 0 | 81176.7 | 81176.7 | 0 | 0 | 0% |  | 81176.7 |  | 0
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 376.16 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 1880.8 | -1880.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.8 | 1880.8 | 0 | 0 | 0% |  | 1880.8 |  | 0
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 29739.6 | -29739.6 | 0 | 0 | 0 | 29739.6 | 29739.6 | 0 | 0 | 0% |  | 29739.6 |  | 0
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 291.95 | -291.95 | 0 | 0 | 0 | 291.95 | 291.95 |  | 0 | 22132.73 | -22132.73 | 0 | 0 | 0 | 22132.73 | 22132.73 | 0 | 0 | 0% |  | 22132.73 |  | 0
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.06 | 432 | -432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |  | 0 | 32425.92 | -32425.92 | 0 | 0 | 0 | 32425.92 | 32425.92 | 0 | 0 | 0% |  | 32425.92 |  | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO GERAL | [11 empty] | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 123300.99 | 0 | 0 | 0% |  | 123300.99 |  | 0
11.1 | GERAL | [22 empty] | 123300.99 |  | 123300.99
11.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 72.89 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 | 0 | 0 | 853.55 |  | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 62215.26 | 0 | 0 | 0% |  | 62215.26 |  | 0
11.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.06 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 | 0 | 0 | 751.33 |  | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 50384.19 | 0 | 0 | 0% |  | 50384.19 |  | 0
11.1.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.37 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 | 0 | 0 | 310.88 |  | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 10684.95 | 0 | 0 | 0% |  | 10684.95 |  | 0
11.1.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 16.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0% |  | 16.59 |  | 0
12 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 0 | 25952.62 | 0 | 9577.26 | 36.9% |  | 25952.62 |  | 0
12.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 25952.62 |  | 25952.62
12.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39.33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0 | 0% |  | 393.3 |  | 0
12.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.81 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 0 | 68.63 |  | 68.63 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 0 | 5202.84 | 0 | 5202.84 | 100% |  | 5202.84 |  | 0
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 90.12 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 48.54 |  | 48.54 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 0 | 4374.42 | 0 | 4374.42 | 100% |  | 4374.42 |  | 0
12.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.29 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 12.89 |  | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 751.36 | 0 | 0 | 0% |  | 751.36 |  | 0
12.1.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3044.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 9134.25 | 0 | 0 | 0% |  | 9134.25 |  | 0
12.1.6 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2032.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 6096.45 | 0 | 0 | 0% |  | 6096.45 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 0 | 121749.64 | 0 | 664 | 0.5454% |  | 121749.64 |  | 0
13.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 121749.64 |  | 121749.64
13.1.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0 | 0% |  | 108.96 |  | 0
13.1.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 178.08 | 0 | 0 | 0% |  | 178.08 |  | 0
13.1.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 703.36 | 0 | 0 | 0% |  | 703.36 |  | 0
13.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 881.92 | 0 | 0 | 0% |  | 881.92 |  | 0
13.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.72 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0% |  | 180.04 |  | 0
13.1.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0% |  | 263.85 |  | 0
13.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0% |  | 279 |  | 0
13.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.79 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0 | 0% |  | 295.16 |  | 0
13.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 | 0 | 0 | 1255.9 |  | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 5651.55 | 0 | 0 | 0% |  | 5651.55 |  | 0
13.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.09 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 | 0 | 0 | 3350.2 |  | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 20402.72 | 0 | 0 | 0% |  | 20402.72 |  | 0
13.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.59 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 | 0 | 0 | 421.5 |  | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 3620.69 | 0 | 0 | 0% |  | 3620.69 |  | 0
13.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.62 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 | 0 | 0 | 471.5 |  | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 5478.83 | 0 | 0 | 0% |  | 5478.83 |  | 0
13.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0
13.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 135.23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 3515.98 | 0 | 0 | 0% |  | 3515.98 |  | 0
13.1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.68 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 571.76 | 0 | 0 | 0% |  | 571.76 |  | 0
13.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0% |  | 83.35 |  | 0
13.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0% |  | 96.63 |  | 0
13.1.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.96 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0% |  | 259.2 |  | 0
13.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0% |  | 13.52 |  | 0
13.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 134.7 |  | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 1275.61 | 0 | 0 | 0% |  | 1275.61 |  | 0
13.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.64 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 | 0 | 0 | 696.75 |  | 100 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 0 | 4626.42 | 0 | 664 | 14.35% |  | 4626.42 |  | 0
13.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 91.5 |  | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 1544.52 | 0 | 0 | 0% |  | 1544.52 |  | 0
13.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 43.16 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 2814.03 | 0 | 0 | 0% |  | 2814.03 |  | 0
13.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.48 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 182.1 |  | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 11923.91 | 0 | 0 | 0% |  | 11923.91 |  | 0
13.1.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0% |  | 33.76 |  | 0
13.1.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% |  | 20.36 |  | 0
13.1.27 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 2124.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 2124.52 | 0 | 0 | 0% |  | 2124.52 |  | 0
13.1.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 1222.59 | 0 | 0 | 0% |  | 1222.59 |  | 0
13.1.29 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 127.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 127.07 | 0 | 0 | 0% |  | 127.07 |  | 0
13.1.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 51.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0% |  | 155.25 |  | 0
13.1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 506 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0% |  | 4048 |  | 0
13.1.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.95 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 0 | 0% |  | 781.2 |  | 0
13.1.33 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0
13.1.34 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 8258.24 | 0 | 0 | 0% |  | 8258.24 |  | 0
13.1.35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 1222.59 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 19561.44 | 0 | 0 | 0% |  | 19561.44 |  | 0
13.1.36 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 446.48 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 14287.36 | 0 | 0 | 0% |  | 14287.36 |  | 0
13.1.37 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 135.44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 5959.36 | 0 | 0 | 0% |  | 5959.36 |  | 0
13.1.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14.44 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 129.96 | 0 | 0 | 0% |  | 129.96 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [11 empty] | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 0 | 16444.47 | 0 | 12732.91 | 77.43% |  | 16444.47 |  | 0
14.1 | PROJETO COMPLETO | [22 empty] | 16444.47 |  | 16444.47
14.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 46.61 | 0 | 0 | 0% |  | 46.61 |  | 0
14.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0% |  | 20.17 |  | 0
14.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 138.73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 416.19 | 0 | 0 | 0% |  | 416.19 |  | 0
14.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 113.71 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 795.97 | 0 | 0 | 0% |  | 795.97 |  | 0
14.1.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2444.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 2444.82 | 0 | 0 | 0% |  | 2444.82 |  | 0
14.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 107.78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 0 | 431.12 | 0 | 431.12 | 100% |  | 431.12 |  | 0
14.1.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.14 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 | 0 | 0 | 168.21 |  | 238.21 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 0 | 7424.79 | 0 | 10514.59 | 141.6% |  | 7424.79 |  | 0
14.1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94 |  | 36.94 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 0 | 1294.75 | 0 | 1294.75 | 100% |  | 1294.75 |  | 0
14.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.05 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 14.05 |  | 14.05 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 492.45 | 100% |  | 492.45 |  | 0
14.1.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1538.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | 0% |  | 3077.6 |  | 0
15 | MURO FRONTAL | [11 empty] | 80691.67 | 0 | 3628.64 | 84320.31 | 0 | 0 | 84320.31 | 0 | 53644.35 | 63.62% |  | 80691.67 |  | 0
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 5281.9 |  | 5281.9
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.22 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 5281.9 | 100% |  | 5281.9 |  | 0
15.2 | FUNDAÇÕES | [22 empty] | 14860.51 |  | 14860.51
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.92 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 21.05 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 0 | 1619.17 | 0 | 1619.17 | 100% |  | 1619.17 |  | 0
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG, CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO DE SINAPI 95467) | M³ | 516.9 | 14.03 | 0 | 7.02 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 |  | 14.03 | 7252.11 | 0 | 3628.64 | 10880.75 | 0 | 0 | 10880.75 | 0 | 7252.11 | 66.65% |  | 7252.11 |  | 0
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 43.6 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 87.71 |  | 87.71 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 0 | 3824.16 | 0 | 3824.16 | 100% |  | 3824.16 |  | 0
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 616.83 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | 3.51 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 0 | 2165.07 | 0 | 2165.07 | 100% |  | 2165.07 |  | 0
15.3 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 12025.94 |  | 12025.94
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 69.23 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 | 0 | 0 | 173.71 |  | 117 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 0 | 12025.94 | 0 | 8099.91 | 67.35% |  | 12025.94 |  | 0
15.4 | ALVENARIA | [22 empty] | 33745.94 |  | 33745.94
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 132.67 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 | 0 | 0 | 254.36 |  | 129.6 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 0 | 33745.94 | 0 | 17194.03 | 50.95% |  | 33745.94 |  | 0
15.5 | REVESTIMENTO | [22 empty] | 9998.94 |  | 9998.94
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 0 | 1533.17 | 0 | 1258.56 | 82.09% |  | 1533.17 |  | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.13 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 288 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 0 | 8465.77 | 0 | 6949.44 | 82.09% |  | 8465.77 |  | 0
15.6 | PINTURA | [22 empty] | 4778.44 |  | 4778.44
15.6.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.62 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 350.84 |  | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 4778.44 | 0 | 0 | 0% |  | 4778.44 |  | 0
16 | TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 | -256673.36 | 406023.72 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
16.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 | 89.4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 3980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 356193.66 | 356193.66 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL | [12 empty] | 2233696.41 | -256673.36 | 406023.72 | 2383046.78 | -265773.12 | 673475.57 | 2790749.21 | 36320.57 | 991694.99 | 35.54%
100%
Sousa - PB, 13 de dezembro de 2024.
0
18.25%
[11 empty] | 2792120.5125 |  | 1371.3025 |  |  | -11.9% | 30.15% | 24.94% |  |  | 783025.37 |  |  |  | 912127.88
149350.37
[21 empty] | 6.686% |  | 714087.66
819228.12
25%

## MEMORIA CAL - BM 13
PROGRAMA:
CONCEDENTE: |  | Governo do Estado da Paraíba
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | 050/2023
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS |  | SINAPI PB - 04/2022
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 13
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB
1.0 | ENTRADA/PORTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | A placa terá 2,00m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. | [9 empty] | 8 | m² |  | ok
|  |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 10 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 15 | M2 |  | ok
| Canteiro de obra |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
1.1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 28 | M2
| Porta de entrada |  | 1 | 14 |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M3
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0495
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.036
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.477
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 4.24 | M2
| S1=S4=S6=S8 |  | 4 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.54
| S2=S3=S5=S7 |  | 4 | 0.75 |  | 0.9 |  |  |  | 0.675 | 2.7
1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 38.9 | KG
| Sapatas |  | 1 | 38.9 | [5 empty] | 38.9 | 38.9
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 50.3 | KG
| Vigas baldrame |  | 1 | 50.3 | [5 empty] | 50.3 | 50.3
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 34.5 | KG
| Pilares |  | 1 | 34.5 | [5 empty] | 34.5 | 34.5
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 36.2 | KG
| Pilares e vigas baldrame |  | 1 | 36.2 | [5 empty] | 36.2 | 36.2
1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 5.8 | M2
| Sapatas | S1=S4=S6=S8 | 4 | 2.5 |  | 0.25 |  |  |  | 0.625 | 2.5
| Sapatas | S2=S3=S5=S7 | 4 | 3.3 |  | 0.25 |  |  |  | 0.825 | 3.3
| Pilares, sapatas e vigas baldrame |  | 1 | 37.75 | [5 empty] | 37.75
1.2.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 1.42 | M3
| C35 | Pilares e sapatas | 1 | 1.42 | [5 empty] | 1.42 | 1.42
| C30 | vigas baldrame | 1 | 1.48 | [5 empty] | 1.48
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 15.84 | M2
| V1=V3=V8=V13 |  | 4 | 1.1 |  | 0.55 |  |  |  | 0.605 | 2.42
| V2=V4=V5=V7 |  | 4 | 0.8 |  | 0.55 |  |  |  | 0.44 | 1.76
| V9=V10 |  | 2 | 10.6 |  | 0.55 |  |  |  | 5.83 | 11.66
1.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 2.63 | M3
| volume de escavação |  | 1 | 5.53 | [5 empty] | 5.53 | 5.53
| desconto volume de concreto |  | -1 | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | -2.9
1.3 | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Projeto Estrutural | [9 empty] | 69.14 | M2
|  |  | 1 | 69.14 | [5 empty] | 69.14 | 69.14
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 27.7 | KG
|  |  | 1 | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 27.7
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 61.9 | KG
|  |  | 1 | 61.9 | [5 empty] | 61.9 | 61.9
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 143.5 | KG
|  |  | 1 | 143.5 | [5 empty] | 143.5 | 143.5
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 75.6 | KG
|  |  | 1 | 75.6 | [5 empty] | 75.6 | 75.6
1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 79.8 | KG
|  |  | 1 | 79.8 | [5 empty] | 79.8 | 79.8
1.3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | [10 empty] | 4.85 | M3
|  |  | 1 | 4.85 | [5 empty] | 4.85 | 4.85
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre |  | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 259.72 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 4 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 73.92
| paredes frontal e fundo |  | 2 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 150.48
| Platibanda |  | 4 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 41.6
| Platibanda |  | 2 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 36.48
| Desconto de Porta |  | -2 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -10
| Desconto de Porta |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -4 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -10.08
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
1.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura na parte interna | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
1.5.6 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Revestimento externo, tijolinho aparente | [9 empty] | 129.86 | M2
| Paredes torre | 2x alvenaria | 2 | 5.6 |  | 3.3 |  |  |  | 18.48 | 36.96
| paredes frontal e fundo |  | 1 | 22.8 |  | 3.3 |  |  |  | 75.24 | 75.24
| Platibanda |  | 2 | 8 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 20.8
| Platibanda |  | 1 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 18.24 | 18.24
| Desconto de Porta |  | -1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | -5
| Desconto de Porta |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 2x2,1 |  | -2 | 1.2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.52 | -5.04
| Desconto de Vão interno 3x2,1 |  | -1 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -6.3
2.0 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 10,71 x 5,0 m Considerado 1,5 metro de afastamento da edificação | [9 empty] | 46.42 | M
| Geral |  | 1 | 46.42 | [5 empty] | 46.42 | 46.42
2.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 6.75 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 | Folga de 10 cm cada lado | 10 | 0.75 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.675 | 6.75
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.48
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.23
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 3.85
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.19 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.19
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 37.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | 37.5
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 65.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 65.7 | [5 empty] | 65.7 | 65.7
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 61.7 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 61.7 | [5 empty] | 61.7 | 61.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 57.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 57.2 | [5 empty] | 57.2 | 57.2
2.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.8 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 10 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 2.8
2.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior | [9 empty] | 40.78 | M2
| Prancha projeto estrutural - 01/17 |  | 1 | 40.78 | [5 empty] | 40.78 | 40.78
2.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 24.706 | M2
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 0.55 |  |  |  | 5.8905 | 11.781
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 0.55 |  |  |  | 2.585 | 12.925
2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.95 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto de concreto |  | -1 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | -2.8
2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível de 1,00 m | [9 empty] | 44.92 | M2 |  | 103326
| V1 = V2 |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  |  |  | 10.71 | 21.42
| V3=V4=V5=V6=V7 |  | 5 | 4.7 |  | 1 |  |  |  | 4.7 | 23.5
2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | Desnível de 1,20 m | [9 empty] | 56.1744 | M3 |  | 94304
| Forma do pavimento fundação |  | 1 | 1.2 |  | 4.7 |  | 9.96 |  | 56.1744 | 56.1744
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 47.03 | M2
| Prancha projeto estrutural - 02/17 |  | 1 | 47.03 | [5 empty] | 47.03 | 47.03
2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 71.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.2 | [5 empty] | 71.2 | 71.2
2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 52.6 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 52.6 | [5 empty] | 52.6 | 52.6
2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 0 | M2
| Prancha projeto estrutural | Não consta em projeto estrutural | 1 | 80.6 | [5 empty] | 80.6
2.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Prancha projeto estrutural | [9 empty] | 2.44 | M3
| Volume de concreto (C-35) | Pilares | 1 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.09 | [5 empty] | 1.09 | 1.09
2.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 11.2 | M
| Porta P1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Porta P02 |  | 2 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 2.8
| Janelas J01 |  | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4
2.4 | ALVENARIAS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 92.5 | M2
| Fachada Frontal |  | 1 | 5 |  | 3.1 |  |  |  | 15.5 | 15.5
| Fachada Fundo |  | 1 | 5 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20
| lateral esquerda |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| lateral direita |  | 1 | 10.7 |  | 3.1 |  |  |  | 33.17 | 33.17
| Desconto Porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
2.5 | COBERTURA
2.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 64.148 | M2
| Cobertura |  | 1 | 11.06 |  | 5.8 |  |  |  | 64.148 | 64.148
2.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 13.5 | M
| Cobertura |  | 1 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 13.5
2.5.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 5 | M
| Cobertura |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
2.5.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.5.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Cobertura |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Conforme Quadro de Esquadrias | [9 empty] | 1 | UN
| P02 (0,8x2,10) |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 6.4 | M2
| J02 (1,60X1,00m) |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
2.6.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | Será o guarda corpo + corrimão para as plataformas do galpão. | [9 empty] | 1 | UN
2.6.3.1 | P01 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.7 | PISOS
2.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 2.4088 | M3
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.75 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.3513 | 1.3513
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  | 0.05 |  | 1.0575 | 1.0575
2.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | [10 empty] | 36.71 | M
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 | [5 empty] | 20.91 | 20.91
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 | [5 empty] | 18.4 | 18.4
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | -1.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 | [5 empty] | 1 | -1
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Será o piso cimentado das calçadas externas, largura de 1,0 metro. Espessura 7 cm | [9 empty] | 1.9894 | M3
| Calçada externa - sentido longitudinal |  | 2 | 10.71 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.7497 | 1.4994
| Calçada externa - sentido transversa |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.49 | 0.49
2.8 | REVESTIMENTOS
2.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 111.97 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 135.29 | M2
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9 | PINTURA
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
Alvenarias Internas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
Alvenarias Externas
| Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
| Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
| Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
| Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
| Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 247.26 | M2
2.9.3.1 | Alvenarias Internas
2.9.3.2 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3 |  |  |  | 62.73 | 62.73
2.9.3.3 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 3 |  |  |  | 55.2 | 55.2
2.9.3.4 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.5 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.6 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.7 | Alvenarias Externas
2.9.3.8 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 20.91 |  | 3.15 |  |  |  | 65.87 | 65.87
2.9.3.9 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 18.4 |  | 4 |  |  |  | 73.6 | 73.6
2.9.3.10 | Desconto de Porta |  | -1 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | -3.36
2.9.3.11 | Desconto de Porta |  | -1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | -1
2.9.3.12 | Desconto Janela (1,60X1,00m) |  | -1 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -1.6
2.9.3.13 | Oitão de Cobertura |  | 1 | 5 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 1.78 | 1.78
2.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.4.1 | Sala 1 - Administração |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.4.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 48.22 | M2
2.9.5.1 | Sala 1 - Defesa Agropecuária |  | 1 | 5.76 |  | 4.7 |  |  |  | 27.07 | 27.07
2.9.5.2 | Sala 2 - Administração |  | 1 | 4.5 |  | 4.7 |  |  |  | 21.15 | 21.15
2.9.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 3.612 | M2
2.9.6.1 | Desconto de Portas | 1 porta e 2 faces | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | 3.612
3.0 | CURRAIS/CARGA E DESCARGA
3.1.1 | CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA
3.1.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | Vide projeto | [9 empty] | 76.45 | M
3.1.1.1.1 | PERÍMETRO TOTAL DE CERCA |  | 1 | 76.45 | [5 empty] | 76.45 | 76.45
3.1.1.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.1.2.1 | Currais |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.4.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 8.64 | M2
3.4.1.3.1 | Pintura Portão 1,8x1,6 m |  | 3 | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  | 2.88 | 8.64
3.1.2 | DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS
3.1.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | Incluindo 40 cm de fundação (altura 1,10 + 0,40 = 1,50 m) | [9 empty] | 15.45 | M2
3.1.2.1.1 | Laterais |  | 2 | 5.15 |  | 1.5 |  |  |  | 7.73 | 15.45
3.1.2.2 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 8.28 | M
3.1.2.2.1 |  |  | 1 | 8.28 | [5 empty] | 8.28 | 8.28
3.1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Reaterro da rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 8.31 | M3
3.1.2.3.1 | Aterro da rampa |  | 3 | 2.77 | [5 empty] | 2.77 | 8.31
3.1.2.4 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | Rampa de descarregamento dos animais | [9 empty] | 17.96 | M2
3.1.2.4.1 | Piso da rampa | Medidas em CAD | 1 | 17.96 | [5 empty] | 17.96 | 17.96
3.1.2.5 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINÉL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188] | Vide projeto | [9 empty] | 2 | UN
3.1.2.5.1 | Descarregadeira |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
3.1.2.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [10 empty] | 6.72 | M2
3.1.2.6.1 | Pintura Portão 2,1x1,6 m |  | 2 | 2.1 |  | 1.6 |  |  |  | 3.36 | 6.72
4.0 | PISTA DE JULGAMENTO
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 442.82 | M2
4.1.1.1 | Geral | Medidas em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [10 empty] | 442.82 | M2
4.2.1.1 | Curral | Medida em CAD | 1 | 442.82 | [5 empty] | 442.82 | 442.82
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | [10 empty] | 84.63 | m
4.3.1.1 | Perímetro do passeio | Medidas em CAD | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 564.49 | M2
4.3.2.1 | Passeio externo ao cercamento | Medidas em CAD | 1 | 564.49 | [5 empty] | 564.49 | 564.49
4.3.3 | COLCHAO DE AREIA EXCL.APENAS TRANSPORTE DA AREIA | [10 empty] | 66.42 | m³
4.3.3.1 | Pista de Julgamento | Medidas em CAD | 1 | 442.82 |  | 0.15 |  |  |  | 66.42 | 66.42
4.4 | FECHAMENTOS
4.4.1 | CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210] | [10 empty] | 84.63 | M
4.4.1.1 | Cercado da pista de julgamento |  | 1 | 84.63 | [5 empty] | 84.63 | 84.63
4.5 | PINTURA
4.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 231.89 | M2
4.5.1.1 | Cercado da pista de julgamento | interno e externo | 1 | 84.63 |  | 2 |  | 1.37 |  | 231.89 | 231.89
5.0 | BATERIA DE BANHEIROS
5.1 | BATERIA 01
5.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 8,30 x 8,6 m | [9 empty] | 41.8 | M |  | ok
| Geral |  | 1 | 41.8 | [5 empty] | 41.8 | 41.8
5.1.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
5.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 16.4032 | M3 |  | ok
| Escavação para alvenaria embasa |  | 1 | 47.52 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.6032
Sapatas (S1)
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
5.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 5.28 | M2
| Sapatas (S1) |  | 11 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  | 0.48 | 5.28
5.1.2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO | [10 empty] | 35.63 | M
| Conforme projeto |  | 1 | 35.63 | [5 empty] | 35.63 | 35.63
5.1.2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 0 | M3
|  | Serviço não executado |  | 41.49 |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 9.9576
5.1.2.6 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO DE SINAPI 95467] | Embasamento com pedra argamassa para alvenarias a serem construídas. | [9 empty] | 7.3152 | M3
| Sapata S1 |  | 1 | 45.72 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 7.3152 | 7.3152
5.1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 69.74 | KG
| Sapata S1 |  | 11 | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | 69.74
5.1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 2.31 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | 2.31
5.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das cintas de amarração inferiores, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 60 cm | [9 empty] | 25.07 | M2
| Sapata corrida SC01 |  | 1 | 35.63 |  | 0.6 |  |  |  | 21.38 | 21.38
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 0.6 |  |  |  | 3.69 | 3.69
5.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 6.778 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 16.4032 | [5 empty] | 16.4032 | 16.4032
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 2.31 | [5 empty] | 2.31 | -2.31
| Desconto do volume de pedra argamassada |  | -1 | 7.3152 | [5 empty] | 7.3152 | -7.3152
5.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.52 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 47.52 |  | 1 |  |  |  | 47.52
5.1.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 77.9998 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 64.9998 |  | 1.2 |  |  |  | 77.9998
5.1.3 | SUPRAESTRUTURA
5.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 26.4 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | 26.4
5.1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 28.59 | M2
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 28.59 | [5 empty] | 28.59 | 28.59
5.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 37.22 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 18.74 | [5 empty] | 18.74 | 18.74
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 18.48 | [5 empty] | 18.48 | 18.48
5.1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 204.88 | KG
| Qtdade projeto estrutural pilares |  | 1 | 109.4 | [5 empty] | 109.4 | 109.4
| Qtdade projeto estrutural vigas |  | 1 | 95.48 | [5 empty] | 95.48 | 95.48
5.1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Conforme projeto estrutural | [9 empty] | 2.98 | M3
| Volume de concreto (C-30) | Pilares | 1 | 1.32 | [5 empty] | 1.32 | 1.32
| Volume de concreto (C-30) | Vigas | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | 1.66
5.1.4 | ALVENARIAS
5.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 111.13 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 8.67 |  | 3 |  |  |  | 26.01 | 52.02
| Sentido longitudinal - divisa |  | 1 | 6.15 |  | 3 |  |  |  | 18.45 | 18.45
| Sentido longitudinal - interna |  | 2 | 2.08 |  | 3 |  |  |  | 6.24 | 12.48
| Sentido transversal - externa |  | 1 | 8.31 |  | 3 |  |  |  | 24.93 | 24.93
| Sentido transversal - interna |  | 1 | 1.71 |  | 3 |  |  |  | 5.13 | 5.13
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 3.15 |  | 0.65 |  | 0.62 |  | 1.27 | 2.54
| Desconto Portas |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.95 | 0.01 |  |  | 4.16 | 4.16
5.1.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.1.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.1.4.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.1.5 | COBERTURA
5.1.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Beiral de 40 cm | [9 empty] | 86.2717 | M2
| Cobertura |  | 1 | 9.11 |  | 9.47 |  |  |  | 86.2717 | 86.2717
5.1.5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.6 | ESQUADRIAS
5.1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.1.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.1.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.1.7 | PISOS
5.1.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.258 | M3
| WC masculino | Piso apresenta descolamento | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19 | 0.19
5.1.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.7.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Contenção da calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 7.59 | M2
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 0.2 |  |  |  | 7.59 | 7.59
5.1.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro |  | Largura | [5 empty] | 2.66 | M3
| passeio externo |  | 1 | 37.96 |  | 1 |  | 0.07 |  | 2.6572 | 2.66
5.1.8 | REVESTIMENTOS
5.1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 265.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 150.35 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino |  | 2 | 26.66 |  | 3 |  |  |  | 79.98 | 159.96
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.1.9 | PINTURA
5.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 109.61 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 38.42 |  | 3.15 |  |  |  | 121.02 | 121.02
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 8.67 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 4.2 | 4.2
5.1.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.16 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 3.8
5.1.10 | LOUÇAS E METAIS
5.1.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.1.10.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.1.10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.1.10.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.1.10.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
5.2 | BATERIA 02
5.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Considerado 1 metro de afastamento das obras. Dimensões: 17,20 x 4,23m | [9 empty] | 50.86 | M |  | ok
5.2.1.1.1 | Geral |  | 1 | 50.86 | [5 empty] | 50.86 | 50.86
5.2.2 | INFRAESTRUTURA
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 9.11 | M3 |  | ok
5.2.2.1.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
5.2.2.1.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 52.39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.36 | 2.36
1 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
2 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
3 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
4 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
6 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
7 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
8 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.2.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de embasamento + sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2 |  | ok
5.2.2.3.1 | S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Considerado folga de 10 cm para cada lado | [9 empty] | 6.75 | M3
S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
|  |  |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675
5.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será a escavação das manual do solo para sapatas. Sua profundidade é igual a 80cm + 5cm para recebimento do lastro de concreto | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Base das sapatas | [9 empty] | 3.85 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10 |  | 10 | 0.7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.385 | 3.85
5.2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 110.37 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 110.37 | [5 empty] | 110.37 | 110.37
5.2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 141.6 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 141.6 | [5 empty] | 141.6 | 141.6
5.2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 33.8 | KG
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 33.8 | [5 empty] | 33.8 | 33.8
5.2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 168.9 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 168.9 | [5 empty] | 168.9 | 168.9
5.2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 152.2 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 152.2 | [5 empty] | 152.2 | 152.2
5.2.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 6.72 | M3
| Qtdade projeto estrutural |  | 1 | 6.72 | [5 empty] | 6.72 | 6.72
5.2.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 4.555 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
| Desconto do volume de concreto | Concreto magro, sapatas e arranque de pilares | -1 | 2.195 | [5 empty] | 2.195 | -2.195
5.2.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 31.872 | M2
|  | Desnível de 0,60 m | 1 | 53.12 |  | 0.6 |  |  |  | 31.872
5.2.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 48.6552 | M3
|  | Desnível de 0,80 m | 1 | 60.819 |  | 0.8 |  |  |  | 48.6552 | 48.6552
5.2.2.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | [10 empty] | 18.9723 | M3
| Caixa d´água (retangular) |  | 1 | 4.6 |  | 3.15 |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Caixa d´água (quadrado) |  | 1 | 2.01 |  | 2.23 |  |  |  | 4.4823 | 4.4823
5.2.3 | ALVENARIAS
5.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | comprimento |  | Altura | [5 empty] | 138.6 | M2
| Sentido longitudinal - externa |  | 2 | 17.2 |  | 3 |  |  |  | 51.6 | 103.2
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 4.23 |  | 3 |  |  |  | 12.69 | 25.38
| Sentido divisa - interna |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | 9
| Sentido transversal - externa |  | 2 | 2.1 |  | 3 |  |  |  | 6.3 | 12.6
| Descontos Janela (3,00X0,50M) |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Descontos Janela (1,97X0,50M) |  | -2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | -1.97
| Descontos Portas (1,97X0,50M) |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Oitão de Cobertura |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (3,00 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 7.2
| Janela (1,97 x 0,50) | Abaixo da viga superior | 2 | 2.57 | [5 empty] | 2.57 | 5.14
5.2.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 2.92 | M
| Porta (0,86 x 2,10) |  | 2 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | 2.92
5.2.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Considerado transpasse de 30 cm para cada lado do vão | [9 empty] | 0 | M
| Janela (1,97 x 0,50) |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
5.2.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 44.41 | M2
| Divisórias internas dos banheiros | WC Masc e Feminino | 2 | 10.55 |  | 1.9 |  |  |  | 20.05 | 40.09
| Diviórias dos Mictórios | WC Masculino | 6 | 0.48 |  | 1.5 |  |  |  | 0.72 | 4.32
5.2.4 | COBERTURA
5.2.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 83.34 | M2
| Cobertura |  | 1 | 18 |  | 4.63 |  |  |  | 83.34 | 83.34
5.2.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.4.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.5 | ESQUADRIAS
5.2.5.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.61 | M2
| P01 (0,86x2,10) |  | 2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | 3.61
5.2.5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.97 | M2
| J01 (3,00 x 0,50) |  | 2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3
| J02 (1,97 x 0,50) |  | 2 | 1.97 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99 | 1.97
5.2.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas das divisórias dos vasos sanitários/chuveiro | [9 empty] | 10.46 | M2
| WC padrão |  | 8 | 0.57 |  | 1.65 |  |  |  | 0.94 | 7.52
| WC PCD |  | 2 | 0.89 |  | 1.65 |  |  |  | 1.47 | 2.94
5.2.6 | PISOS
5.2.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5 cm | [5 empty] | Espessura |  |  |  | 3.2679 | M3
| WC masculino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| WC feminino |  | 1 | 30.68 |  |  |  | 0.05 |  | 1.534 | 1.534
| Hall |  | 1 | 3.999 |  |  |  | 0.05 |  | 0.19995 | 0.19995
5.2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de conreto magro |  | Área | [7 empty] | 65.359 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.999 | [5 empty] | 3.999 | 3.999
5.2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 65.359 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| Hall |  | 1 | 3.999 | [5 empty] | 3.999 | 3.999
5.2.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | meio fio calçada externa |  | perímetro | [7 empty] | 46.05 | M
| passeio externo |  | 1 | 46.05 | [5 empty] | 46.05 | 46.05
5.2.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 7 cm |  | perímetro | [7 empty] | 3.5595 | M3
5.2.6.5.1 | passeio externo |  | 1 | 50.85 |  |  |  | 0.07 |  | 3.5595 | 3.5595
5.2.7 | REVESTIMENTOS
5.2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 309.96 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -4 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -7.22
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  | Perímetro |  |  | Altura | [5 empty] | 170.39 | M2
| Alvenaria Interna - masculino/feminino | Medida em CAD | 2 | 30 |  | 3 |  |  |  | 90 | 180
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
5.2.8 | PINTURA
5.2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.57 | M2
| Alvenaria Externa |  | 1 | 44.71 |  | 3.15 |  |  |  | 140.84 | 140.84
| Desconto de Portas | interna/externa | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.81 | -3.61
| Desconto de Janelas (3,00X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Desconto de Janelas (1,97X0,5m) | interna/externa | -4 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -6
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 17.2 |  | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.34 | 8.34
5.2.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 61.36 | M2
| WC masculino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
| WC feminino |  | 1 | 30.68 | [5 empty] | 30.68 | 30.68
5.2.9 | LOUÇAS E METAIS
5.2.9.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 3.6 | M2
| Wc fem |  | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| Wc masc | interna/externa | 1 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 1.8
5.2.9.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| Wc |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.2.9.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| Wcs |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
5.2.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.6 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | UN
| Wcs |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
5.2.9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 6 | UN
| Wcs |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
6.0 | BAIAS
6.1 | BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS
6.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 432 | M2 |  | ok
| Locação geral do curral |  | 1 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
6.1.2 | INFRAESTRUTURA
6.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 64.172 | M3 |  | ok
| Blocos Simples |  | 14 | [7 empty] | 12.6
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9
| Blocos Duplos |  | 7 | [7 empty] | 18.9
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
|  |  |  | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
| Parede longitudinal |  | 4 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 8.64 |  | 22.368
| Parede transversal |  | 14 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.25 |  | 10.304
6.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 102.12 | M2 |  | ok
| VALAS |  | 1 | 204.2 |  | 0.4 |  |  |  | 81.68 | 81.68
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 20.44 | M2 |  | ok
| Blocos SImples |  | 14 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 7.84
| Blocos Duplos |  | 7 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 12.6
6.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 281.3909 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 14 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 25.0096
| Grelha Bloco Duplos |  | 7 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 40.4466
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 35.4159
| Estribos viga baldrame |  | 228 | 741 | m | 114.114 | kg |  |  | 114.114
| Pilares | H = 3,00 m | 28 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 66.4048
6.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 360.24 | KG
| viga baldrame |  | 228 | 912 | m | 360.24 | kg |  |  | 360.24
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| Vigas baldrames | Serviço não será executado | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 17.9432 | M3
| Blocos Simples |  | 14 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 1.708
| Blocos Duplo |  | 7 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 2.632
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  |  | 1.638 | 1.638
| Viga baldrame |  | 215.4 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 8.1852 | 8.1852
| Pilares | H = 3,00 m | 28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 3.78
6.1.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 11.7648 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 64.172 | [5 empty] | 64.172 | 64.172
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 17.9432 | [5 empty] | -17.9432 | -17.9432
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 34.464 | [5 empty] | -34.464 | -34.464
6.1.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 34.464 | m³
| Parede longitudinal e tranversais |  | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 34.464
6.1.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 86.16 | M2
| Parede longitudinal e tranversais | Desnível médio de 40 cm | 1 | 215.4 |  | 0.4 |  |  |  | 86.16 | 86.16
6.1.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 191.055 | m³
| Forma para sapatas | Simples | 14 | 3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.45 | 6.3
|  | Associada | 7 | 6.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.945 | 6.615
| Forma para a viga baldrame |  | 2 | 215.4 |  | 0.2 |  |  |  | 43.08 | 86.16
| Aranque de Pilares | Considerando h = 1,60 m | 28 | 0.9 |  | 1.3 |  | 50% |  | 0.585 | 16.38
| Pilares | Considerando h = 3 m | 28 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 75.6
6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 331.6992 | KG
| Qtdade projeto estrutural | Considerando trasnpasse de 20 cm (toco de pilares) | 28 | 7.2 |  | 0.617 |  |  |  | 4.4424 | 124.3872
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 28 | 12 |  | 0.617 |  |  |  | 7.404 | 207.312
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 238.032 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 1 | 396.72 |  | 0.6 |  |  |  | 238.032
6.1.3 | ALVENARIAS
6.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Considerando 75% executado | [9 empty] | 221.28 | M2
| Parede longitudinal |  | 1 | 34.95 |  | 1.6 |  | 4 |  | 223.68 | 223.68
| Parede transversal |  | 1 | 4.6 |  | 1.6 |  | 14 |  | 103.04 | 103.04
| Vão da porta |  | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 |  | -31.68 | -31.68
6.1.4 | REVESTIMENTOS
6.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5 | PINTURA
6.1.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [7 empty] | 2X |  |  | 594.56 | M2
| Parede longitudinal | 2x | 1 | 34.6 |  | 1.6 |  | 4 | 2 | 442.88 | 442.88
| Parede transversal | 2x | 1 | 4.8 |  | 1.6 |  | 14 | 2 | 215.04 | 215.04
| Vão da porta | 2x | 1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -12 | 2 | -63.36 | -63.36
6.1.6 | COBERTA
6.1.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 532 | M2
| BAIA |  | 1 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 532
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | [10 empty] | 7 | M2 |  | 92554
| BAIA |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | [10 empty] | 38 | M2 |  | 94221
| BAIA |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Associada | [9 empty] | 7 | M2
| Tesouras de 12 m |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 38 | M
| Cobertura |  | 1 | 38 | [5 empty] | 38 | 38
6.1.7 | PILARES DE MADEIRA E PORTAS
6.1.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.1.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 38.4 | M2
| Portas de madeira | Duas faces das portas | 1 | 1.6 |  | 2 |  | 12 |  | 38.4 | 38.4
6.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,60, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | 6 portas de cada lado da Baía | [9 empty] | 12 | UND
| Quadro resumo projeto estrutural |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
6.2 | BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS
6.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E | [10 empty] | 1296 | M2
| Locação geral do curral |  | 3 | 12 |  | 36 |  |  |  | 432 | 1296
6.2.2 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | ok
6.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 220.74 | M3
| Blocos Simples | 3x | [8 empty] | 37.8
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7 |  |  |  |  | ok
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 3 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 2.7
| Blocos Duplos | 3x | [8 empty] | 56.7
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
|  |  | 3 | 1 |  | 2.7 |  | 1 |  | 8.1
| Parede longitudinal | 3x | 12 | 34.95 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 67.104 |  | 67.104
| Parede transversal | 3x | 42 | 4.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 30.912 |  | 30.912
| Parede transversal interna | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 28.224 |  | 28.224
6.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 405.48 | M2
| VALAS | 3x | 3 | 286.8 |  | 0.4 |  |  |  | 114.72 | 344.16
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52 |  |  |  | ok
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 61.32 | M2
| Blocos SImples | 3x | 42 | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.56 | 23.52
| Blocos Duplos | 3x | 21 | 0.75 |  | 2.4 |  |  |  | 1.8 | 37.8
6.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3x | [9 empty] | 844.1726 | KG
| Grelha Bloco Simples |  | 42 | 11.6 | m | 1.7864 | kg |  |  | 75.0288
| Grelha Bloco Duplos |  | 21 | 37.52 | m | 5.7781 | kg |  |  | 121.3397
| Estribos tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 | 8.2133 | m | 1.2649 | kg |  |  | 106.2477
| Estribos viga baldrame |  | 684 | 2223 | m | 342.342 | kg |  |  | 342.342
| Pilares | H = 3,00 m | 84 | 15.4 | m | 2.3716 | kg |  |  | 199.2144
6.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 0 | KG
| viga baldrame | Serviço não executado | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Dados do Projeto Estrutural | [9 empty] | 1080.72 | KG
| viga baldrame | 3x | 684 | 2736 | m | 1080.72 | kg |  |  | 1080.72
6.2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3x | [9 empty] | 53.8296 | M3
| Blocos Simples |  | 42 | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 5.124
| Blocos Duplo |  | 21 | 0.376 | [5 empty] | 0.376 | 7.896 |  |  |  | ok
| Toco de pilares | Considerando h = 1,60 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.3 | 0.0585 | 4.914 |  |  |  |  | 30.2118
| Viga baldrame |  | 646.2 |  | 0.19 |  | 0.2 |  |  | 0.038 | 24.5556
| Pilares | H = 3,00 m | 84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3 | 0.135 | 11.34
6.2.2.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 35.2944 | M3 |  | ?
| Volume de escavação |  | 1 | 220.74 | [5 empty] | 220.74 | 220.74
| Desconto do volume de concreto |  | -1 | 53.8296 | [5 empty] | -53.8296 | -53.8296
| Desconto do pedra argamassada |  | -1 | 131.616 | [5 empty] | -131.616 | -131.616
6.2.2.10 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 131.616 | m³
| Parede longitudinal e tranversais | 3x | 3 | 215.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 34.464 | 103.392
| Paredes transversais internas | 3x | 36 | 4.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.784 | 28.224
6.2.2.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Desnível médio de 40 cm + 20 cm da viga baldrame | [9 empty] | 364.32 | M2
| Paredes longitudinais | 3x | 3 | 34.95 |  | 0.4 |  | 4 |  | 55.92 | 167.76
| Paredes transversais externas | 3x | 3 | 10.8 |  | 0.4 |  | 7 |  | 30.24 | 90.72
| Paredes transversais internas | 3x | 3 | 4.9 |  | 0.6 |  | 12 |  | 35.28 | 105.84
6.2.2.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 584.505 | M2
| Forma para sapatas | Simples | 3 | 3 |  | 0.15 |  | 14 |  | 6.3 | 18.9
|  | Associada | 3 | 6.3 |  | 0.15 |  | 7 |  | 6.615 | 19.845
| Forma para a viga baldrame |  | 3 | 228 |  | 0.2 |  | 2 |  | 91.2 | 273.6
| Forma para os tocos de pilares | Considerando h = 1,60 m | 3 | 0.45 |  | 1.2 |  | 28 |  | 15.12 | 45.36
| Pilares | Considerando h = 3 m | 84 | 0.9 |  | 3 |  |  |  | 2.7 | 226.8
6.2.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 995.0976 | KG
| Qtdade projeto estrutural |  | 3 | 201.6 |  | 0.617 |  |  |  | 124.3872 | 373.1616
| Pilares | Com 4 barras por seção com h = 3,00 m | 84 | 12 |  | 0.617 |  |  |  | 7.404 | 621.936
6.1.2.14 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 692.928 | M3
|  | Desnível médio de 60 cm | 3 | 384.96 |  | 0.6 |  |  |  | 230.976 | 692.928
6.2.3 | ALVENARIAS
6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 789.36 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 |  | 152.24 | 456.72
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 |  | 137.28 | 411.84
| Desconto de portas | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 |  | -26.4 | -79.2
6.2.4 | REVESTIMENTOS
6.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5 | PINTURA
6.2.5.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | Dois lados | [6 empty] | 2X |  |  | 1578.72 | M2
| Parede longitudinal | 3x | 3 | 34.6 |  | 1.1 |  | 4 | 2 | 304.48 | 913.44
| Parede transversal | 3x | 3 | 4.8 |  | 1.1 |  | 26 | 2 | 274.56 | 823.68
| Desconto porta | 3x | 3 | 1 |  | 1.1 |  | -24 | 2 | -52.8 | -158.4
6.2.6 | COBERTA
6.2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 1596 | M2
| BAIA | 3x | 3 | 14 |  | 38 |  |  |  | 532 | 1596
6.1.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | 3x | [9 empty] | 21 | M2
| BAIA |  | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.1.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3x | [9 empty] | 114 | M2
| BAIA |  | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAVÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 21 | M2
| Tesouras de 12 m | 3x | 3 | 7 | [5 empty] | 7 | 21
6.2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 114 | M
| Cobertura | 3x | 3 | 38 | [5 empty] | 38 | 114
6.2.7 | PILARES DE MADEIRA
6.2.7.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725] | [11 empty] | M
| Quadro resumo projeto estrutural | Serviço não será executado
6.2.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 158.4 | M2
| Portas de madeira | 3x | 3 | 1.1 |  | 2 |  | 24 |  | 52.8 | 158.4
6.2.7.3 | PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,10, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012] | [10 empty] | 72 | UND
| Portas das baias | 3x | 3 | 24 | [5 empty] | 24 | 72
7.0 | DEPÓSITOS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 37,55 x 4,65 m. | [9 empty] | 84.4 | M
| Geral |  | 1 | 84.4 | [5 empty] | 84.4 | 84.4
7.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 13.43 | M3
| S11=S12 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.28
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13=S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S22 | Folga de 10 cm cada lado | 18 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1 |  | 0.675 | 12.15
7.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 7.7 | M2
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.39 | 7.7
7.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.39 | M3
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S13 =S14=S15=S16=S17=S19=S20=S21=S 22 |  | 20 | 0.55 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.39
7.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 74.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 74.5 | [5 empty] | 74.5 | 74.5
7.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 177.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 177.1 | [5 empty] | 177.1 | 177.1
7.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.5 | [5 empty] | 71.5 | 71.5
7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 112.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 112.5 | [5 empty] | 112.5 | 112.5
7.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 8.07 | M3
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | 8.07
7.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 118.07 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 118.07 | [5 empty] | 118.07 | 118.07
7.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 45.632 | M2
| V1 | Executados apenas nas faces laterais | 10 | 4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.6 | 16
| V8 | Executados apenas nas faces laterais | 2 | 37.04 |  | 0.4 |  |  |  | 14.816 | 29.632
7.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 5.36 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 13.43 | [5 empty] | 13.43 | 13.43
| Desconto de concreto |  | -1 | 8.07 | [5 empty] | 8.07 | -8.07
7.2.12 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 29.4298 | M3
|  | Desnível de 0,20 m | 1 | 147.149 |  | 0.2 |  |  |  | 29.4298
7.3 | ESTRUTURA
7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 134.99 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 134.99 | [5 empty] | 134.99 | 134.99
7.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 147 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 147 | [5 empty] | 147 | 147
7.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 173.3 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 173.3 | [5 empty] | 173.3 | 173.3
7.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 129.2 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 129.2 | [5 empty] | 129.2 | 129.2
7.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 7.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | Pilares | 1 | 2.36 | [5 empty] | 2.36 | 2.36
| Prancha projeto estrutural | Vigas | 1 | 5.27 | [5 empty] | 5.27 | 5.27
7.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 8.4 | M
| Porta de madeira |  | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
| Portão ferro |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 7.2
| Janelas J01 |  | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Janelas J01 | Serviço não executado | 3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 10.8
7.4 | ALVENARIAS
7.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 257.15 | M2
| Depósito parede fundo |  | 1 | 37.05 |  | 4 |  |  |  | 148.2 | 148.2
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 12.8 |  | 2.65 |  |  |  | 33.92 | 33.92
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 17.22 |  | 3.1 |  |  |  | 53.38 | 53.38
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 13.11 |  | 3.1 |  |  |  | 40.64 | 40.64
| Desconto Porta |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto janelas |  | -3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -4.5
| Desconto Porta |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.5 | COBERTURA
7.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 172.2175 | M2
| Cobertura |  | 1 | 37.85 |  | 4.55 |  |  |  | 172.2175 | 172.2175
7.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.05 | M
| Cobertura | Emboçamento de telha cerâmica | 1 | 37.05 | [5 empty] | 37.05
7.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 4 | UN
| Cobertura |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
7.6 | ESQUADRIAS
7.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 4.5 | M2
| JANELA DE ALUMÍNIO |  | 3 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 4.5
7.6.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 12.6 | M2
| Porta ferro |  | 2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 12.6
7.7 | PISOS
7.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 8.5162 | M3
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  | 0.05 |  | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  | 36.44 | 147.149
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  | 0.05 |  | 2.644 | 2.644 |  |  |  |  | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  | 0.05 |  | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  | 0.05 |  | 1.9215 | 1.9215 |  |  |  |  | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.1587 | 1.1587
7.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 170.324 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
| Calçada de contorno |  | 1 | 46.35 |  | 0.5 |  |  |  | 23.175 | 23.175
7.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 147.149 | M2
| Depósito para maquinário |  | 1 | 9.11 |  | 4 |  |  |  | 36.44 | 36.44
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.22 |  | 4 |  |  |  | 52.88 | 52.88
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 4.85 |  | 4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
| Depósito pra ração |  | 1 | 9.26 |  | 4.15 |  |  |  | 38.429 | 38.429
7.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 83.97 | M
| Depósito para maquinário |  | 1 | 26.22 | [5 empty] | 26.22 | 26.22
| Depósito pra ração |  | 1 | 34.44 | [5 empty] | 34.44 | 34.44
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | 17.7
| Depósito pra ração |  | 1 | 13.41 | [5 empty] | 13.41 | 13.41
| Descontos | Portas | 1 | 7.8 | [5 empty] | -7.8 | -7.8
7.8 | REVESTIMENTOS
7.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 413.93 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Oitão de Cobertura |  | 1 | 37.55 |  | 0.7 | 0.01 |  |  | 13.33 | 13.33
7.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 230.22 | M2
Alvenarias Externas
| Parede fundo |  | 1 | 37.55 |  | 4 |  |  |  | 150.2 | 150.2
| Paredes externas frontais e lateriais |  | 1 | 36.23 |  | 2.65 |  |  |  | 96.01 | 96.01
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
| Desconto Janela |  | -1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -1.5
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
7.9 | PINTURA
7.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
7.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 170.38 | M2
Alvenarias Internas
| Depósito pra selas e cabrestos |  | 1 | 17.7 |  | 2.65 |  |  |  | 46.91 | 46.91
| Depósito pra ração 1 |  | 1 | 9.26 |  | 4 |  |  |  | 37.04 | 37.04
| Depósito pra maquinário |  | 1 | 26.22 |  | 2.65 |  |  |  | 69.48 | 69.48
| Depósito pra ração 2 |  | 1 | 34.44 |  | 1 |  |  |  | 34.44 | 34.44
| Desconto Janela |  | -2 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | -3
| Desconto porta madeira |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
| Desconto porta ferro |  | -2 | 3 |  | 2.1 |  |  |  | 6.3 | -12.6
8.0 | LOJA
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 12,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 37.82 | M
| Geral |  | 1 | 37.82 | [5 empty] | 37.82 | 37.82
8.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 12.96 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 5.4675
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 1.35 |  | 2.0183 | 4.0365
8.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 9.6 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 4.05
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  |  |  | 1.495 | 2.99
8.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas 5 cm. | [9 empty] | 0.48 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 0.032 | 0.128
| S5=S6=S9=S10=S11=S12 |  | 6 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.05 |  | 0.03375 | 0.2025
| S7=S8 |  | 2 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.05 |  | 0.07475 | 0.1495
8.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 29.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5 | 29.5
8.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 125.1 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 125.1 | [5 empty] | 125.1 | 125.1
8.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 35.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 35.8 | [5 empty] | 35.8 | 35.8
8.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 71.8 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 71.8 | [5 empty] | 71.8 | 71.8
8.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.63 | M3
| Prancha projeto estrutural | C30 - vigas bladrame |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81 | 1.81
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
C30 - vigas bladrame
|  | C35 - saptas e baldrame |  | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
8.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 49.39 | M3
| Prancha projeto estrutural |  |  | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
8.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 20 cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 8.81 | M2
| Vigas baldrames longitudinais |  | 3 | 12.31 |  | 0.15 |  |  |  | 1.85 | 5.54
| Vigas baldrames transversais |  | 4 | 4.8 |  | 0.15 |  |  |  | 0.72 | 2.88
| Vigas baldrames transversais menores |  | 2 | 1.3 |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.39
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 9.33 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.63 | [5 empty] | 3.63 | -3.63
8.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 58.13 | M2
|  | Desnível de 1,00 m | 1 | 58.13 |  | 1 |  |  |  | 58.13
8.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 87.9132 | M3
|  | Desnível de 1,20 m | 1 | 73.261 |  | 1.2 |  |  |  | 87.9132
8.3 | ESTRUTURA
8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 64.6 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 64.6 | [5 empty] | 64.6 | 64.6
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 95.5 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 95.5 | [5 empty] | 95.5 | 95.5
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 99.2 | KG
8.3.3.1 | Prancha projeto estrutural |  | 1 | 99.2 | [5 empty] | 99.2 | 99.2
8.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 87.9 | KG
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 87.9 | [5 empty] | 87.9 | 87.9
8.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.38 | M3
| Prancha projeto estrutural | Vigas - C30 | 1 | 1.82 | [5 empty] | 1.82 | 1.82
|  | Pilares - C35 | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56
8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 10.8 | M
| Porta de vidro |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 8.8
8.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 0 | M
| Janelas J01 |  | 4 | 2.2 | [5 empty] | 2.2
8.4 | ALVENARIAS
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| lateral acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.5 | COBERTURA
8.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.1145 | M2
| Cobertura |  | 1 | 13.11 |  | 6.95 |  |  |  | 91.1145 | 91.1145
8.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo com telha argamassado | [9 empty] | 12.31 | M
| Cobertura |  | 1 | 12.31 | [5 empty] | 12.31 | 12.31
8.5.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
| Cobertura |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
8.6 | ESQUADRIAS
8.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,4X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS [ADAPTADO DE ORSE 12952] | [10 empty] | 1 | UND
| Porta |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
8.6.2 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 6.4 | M2
|  |  | 4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 6.4
8.7 | PISOS
8.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso. Terá espessura de 5cm | [5 empty] | Espessu ra |  |  |  | 3.6213 | M3
| Total |  | 1 | 72.4263 |  |  |  | 0.05 |  | 3.6213 | 3.6213
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Contrapiso sobre base de concreto magro |  | Área | [7 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | [10 empty] | 75 | M2
| Total |  | 1 | 12 |  | 6.25 |  |  |  | 75 | 75
8.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  |  | perímetro | [7 empty] | 32.22 | M
| Loja |  | 1 | 32.22 | [5 empty] | 32.22 | 32.22
8.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | Calçada em volta do prédio, largura de 1 metro. Espessura 8 cm |  | perímetro | [7 empty] | 39.88 | M2
| Calçada de contorno |  | 1 | 39.88 |  | 1 |  |  |  | 39.88 | 39.88
8.8 | REVESTIMENTOS
8.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 236.18 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 122.33 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
8.9 | PINTURA
8.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
8.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 113.85 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 12 |  | 4.5 |  |  |  | 54 | 54
| laterais |  | 2 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 28.8
| parede frontal |  | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 36 | 36
| Desconto de porta |  | -1 | 1.4 |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 | -2.94
| Desconto janelas |  | -4 | 1.6 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -6.4
| laterala acima do nível 3,00m nas laterais |  | 2 | 4.39 | área triângulo lateral |  |  |  |  | 2.2 | 4.39
9.0 | LANCHONETES
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Dimensões do gabarito: 14,31 x 6,60 m. | [9 empty] | 41.82 | M
| Geral |  | 1 | 41.82 | [5 empty] | 41.82 | 41.82
9.2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES
9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Folga de 10 cm cada lado | [9 empty] | 7.101 | M3
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.35 |  | 0.864 | 3.456
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  | 1.35 |  | 0.91125 | 3.645
| V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.3
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3
9.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será o preparo do fundo de vala para o recebimento de sapatas | [9 empty] | 5.26 | M2
| S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 2.56
| S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.9 |  | 0.75 |  |  |  | 0.675 | 2.7
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  |  |  | 2.66
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 | **** | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1.04
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | Será o lastro de concreto que ficará abaixo das sapatas. | [9 empty] | 0.161 | M3
9.2.3.1 | S1=S2=S3=S4 |  | 4 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.021 | 0.084
9.2.3.2 | S5=S6=S7=S8 |  | 4 | 0.7 |  | 0.55 |  | 0.05 |  | 0.01925 | 0.077
9.2.3.3 | V1=V3 | Nível elevado das vigas | 2 | 13.31 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.21
9.2.3.4 | V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.08
9.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.9 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 28.9
9.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 84.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 84.1 | [5 empty] | 84.1 | 84.1
9.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 28.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 28.6 | [5 empty] | 28.6 | 28.6
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 53.1 | KG
| Prancha projeto estrutural - 06/17 |  | 1 | 53.1 | [5 empty] | 53.1 | 53.1
9.2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 3.91 | M3
| Prancha projeto estrutural - 06/17 | C35 - Sapatas e pilares | 1 | 1.08 | [5 empty] | 1.08 | 1.08
|  | C30 - Baldrame | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.2.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Cintas de amarração inferior. | [9 empty] | 53.88 | M2
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 53.88 | [5 empty] | 53.88 | 53.88
9.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | Será a impermeabilização das vigas baldrames, sendo 20 cm para cada lateral e 15cm para topo, totalizando 55 cm | [9 empty] | 31.8 | M2
| V1=V3 |  | 2 | 13.31 |  | 0.55 |  |  |  | 7.32 | 14.64
| V2=V4=V5=V6=V7=V8 |  | 6 | 5.2 |  | 0.55 |  |  |  | 2.86 | 17.16
9.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | Será o reaterro de parte do material escavado nas obras | [9 empty] | 3.191 | M3
| Volume de escavação |  | 1 | 7.101 | [5 empty] | 7.101 | 7.101
| Desconto de concreto |  | -1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | -3.91
9.2.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [10 empty] | 47.493 | M2
|  | Desnível de 0,90 m | 1 | 52.77 |  | 0.9 |  |  |  | 47.493
9.2.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 71.5297 | M3
|  | Desnível de 1,10 m | 1 | 65.027 |  | 1.1 |  |  |  | 71.5297
9.3 | ESTRUTURA
9.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 60.21 | M2
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 60.21 | [5 empty] | 60.21 | 60.21
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 65.6 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 65.6 | [5 empty] | 65.6 | 65.6
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 83.4 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 83.4 | [5 empty] | 83.4 | 83.4
9.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 51.7 | KG
| Prancha projeto estrutural - 07/17 |  | 1 | 51.7 | [5 empty] | 51.7 | 51.7
9.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Conforme Quadro Resumo | [9 empty] | 3.73 | M3
| Prancha projeto estrutural - 07/17 | C35 - Pilares | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  | C30 - Vigas | 1 | 2.83 | [5 empty] | 2.83 | 2.83
9.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 10.9 | M
| Porta pantográfica |  | 2 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 7.7
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 3.2
9.3.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Transpasse de 30 cm cada lado | [9 empty] | 0 | M
| Abertura na alvenaria |  | 2 | 1.6 | [5 empty] | 1.6
9.4 | ALVENARIAS
9.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 87.6 | M2
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 1 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 23.32
9.5 | COBERTURA
9.5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.584 | M2
| Cobertura |  | 1 | 14.31 |  | 6.4 |  |  |  | 91.584 | 91.584
9.5.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 6.4 | M
| Cobertura |  | 1 | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | 6.4
9.6 | ESQUADRIAS
9.6.1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] | [10 empty] | 9.24 | M2
| Porta |  | 2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | 9.24
9.6.2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [10 empty] | 1.34 | M2
| Porta acesso altura 1,10m |  | 2 | 0.61 |  | 1.1 |  |  |  | 0.67 | 1.34
9.7 | PISOS
9.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Concreto magro para preparo do piso interno e calçada. Terá espessura de 5cm |  | Área |  |  |  | Espessu ra |  |  |  | 4.2351 | M3
| Total | Edificação | 1 | 64.792 |  |  |  | 0.05 |  | 3.2396 | 3.2396 |  |  |  |  | 0
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 |  |  |  | 0.05 |  | 0.9955 | 0.9955
9.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | contrapiso sobre base de concreto magro interno e calçada |  | Área | [7 empty] | 98.05 | M2 |  | 12.395 | #REF!
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
|  | Calçada de contorno | 1 | 19.91 | [5 empty] | 19.91 | 19.91
9.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  | Área | [7 empty] | 78.14 | M2 |  | 65.2641
| Total | Edificação | 1 | 78.14 | [5 empty] | 78.14 | 78.14
9.8 | REVESTIMENTOS
9.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 183.68 | M2 |  | 19.907
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias internas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 110.92 | M2
Alvenarias Internas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| parede germinada |  | 2 | 5.3 |  | 4.4 |  |  |  | 23.32 | 46.64
9.8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 72.76 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 5.15 |  | 3 |  |  |  | 15.45 | 15.45
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.4 | REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128] | Será aplicado apenas nas alvenarias externas |  |  |  | Altura | [5 empty] | 20.48 | M2
Alvenarias Externas
| parede frontal- detalhe tijolinho |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 12
| Pilares frontais |  | 4 | 0.8 |  | 2.65 |  |  |  | 2.12 | 8.48
9.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 63.72 | M2
Alvenarias Internas
| paredes laterais e frontais |  | 2 | 11.45 |  | 2.8 |  |  |  | 32.06 | 64.12
| desconto de janela |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9 | PINTURA
9.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 52.28 | M2
Alvenarias Externas
| parede fundo |  | 1 | 6.35 |  | 4.2 |  |  |  | 26.67 | 26.67
| laterais |  | 2 | 5.3 |  | 3 |  |  |  | 15.9 | 31.8
| parede frontal |  | 1 | 3.1 |  | 1.1 |  |  |  | 3.41 | 3.41
| Desconto de porta pantográfica |  | -2 | 3.85 |  | 1.2 |  |  |  | 4.62 | -9.24
| Desconto aberturas |  | -2 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | -0.4
9.10 | LOUÇAS E METAIS
9.10.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | [10 empty] | 7.604 | M2
| Bancada interna |  | 2 | 1.3 |  | 0.4 |  |  |  | 0.52 | 1.04
| bancada da pia |  | 2 | 2.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 3
| balcão |  | 2 | 3.24 |  | 0.55 |  |  |  | 1.782 | 3.564
9.10.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
9.10.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
| total |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
10.0 | DRENAGEM
10.1 | GERAL
10.1.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | QUADRO RESUMO | [9 empty] | 330 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 5 | UN
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 330 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 80 | [5 empty] | 80 | 240
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 80 | [5 empty] | 80 | 80
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
10.1.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 291.95 | M
| BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS |  | 3 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 173.7
| BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS |  | 1 | 57.9 | [5 empty] | 57.9 | 57.9
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 | 50.4
| HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS |  | 1 | 9.95 | [5 empty] | 9.95 | 9.95
10.1.5 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 432 | M
| COBERTA DAS BAIAS |  | 4 | 108 | [5 empty] | 108 | 432
11.0 | PAVIMENTAÇÃO GERAL E URBANIZAÇÃO
11.1 | GERAL
40544 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 853.55 | M2
11.1.1.1 | GERAL |  | 1 | 660 | [5 empty] | 660 | 660
11.1.1.2 | EXTERNO CALÇADA |  | 1 | 193.55 | [5 empty] | 193.55 | 193.55
40545 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [10 empty] | 751.33 | M2
11.1.2.1 | AO REDOR DAS BAIAS | Obtido com auxilio do cad | 1 | 751.33 | [5 empty] | 751.33 | 751.33
40546 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [10 empty] | 310.88 | M
11.1.3.1 | DIVISÃO DOS PISOS |  | 1 | 310.88 | [5 empty] | 310.88 | 310.88
40547 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | [10 empty] | 1 | M2
11.1.4.1 | GERAL |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
40909 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | UN
12.1.1.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
12.1.1.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
40910 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 68.63 | M
12.1.2.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 42.95 | [5 empty] | 42.95 | 42.95
12.1.2.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 22.79 | [5 empty] | 22.79 | 22.79
12.1.2.3 | Lanchonetes |  | 1 | 2.89 | [5 empty] | 2.89 | 2.89
40911 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 48.54 | M
12.1.3.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 12.58 | [5 empty] | 12.58 | 12.58
12.1.3.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 27.65 | [5 empty] | 27.65 | 27.65
12.1.3.3 | Lanchonetes |  | 1 | 8.31 | [5 empty] | 8.31 | 8.31
40912 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 12.89 | M
12.1.4.1 | bateria banheiros 01 |  | 1 | 5.06 | [5 empty] | 5.06 | 5.06
12.1.4.2 | bateria banheiros 02 |  | 1 | 7.83 | [5 empty] | 7.83 | 7.83
40913 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
40914 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
12.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41275 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.1.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41276 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6 | UN
13.1.2.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
41277 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 14 | UN
13.1.3.1 | quadro resumo do Projeto |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
41278 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 16 | UN
13.1.4.1 | GERAL |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
41279 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.5.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41280 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.6.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41281 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 5 | UN
13.1.7.1 | GERAL |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
41282 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.8.1 | GERAL |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41283 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1255.9 | M
13.1.9.1 | GERAL |  | 1 | 1255.9 | [5 empty] | 1255.9 | 1255.9
40191 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 3350.2 | M
13.1.10.1 | GERAL |  | 1 | 3350.2 | [5 empty] | 3350.2 | 3350.2
40556 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 421.5 | M
13.1.11.1 | GERAL |  | 1 | 421.5 | [5 empty] | 421.5 | 421.5
40921 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 471.5 | M
13.1.12.1 | GERAL |  | 1 | 471.5 | [5 empty] | 471.5 | 471.5
41287 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 12 | M
13.1.13.1 | GERAL |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 12
41652 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 26 | UN
13.1.14.1 | GERAL |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
42017 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 7 | UN
13.1.15.1 | GERAL |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
42382 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.16.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
42748 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 1 | UN
13.1.17.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43113 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 20 | UN
13.1.18.1 | GERAL |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
43478 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.19.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
43843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 134.7 | M
13.1.20.1 | GERAL |  | 1 | 134.7 | [5 empty] | 134.7 | 134.7
44209 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 100 | M
13.1.21.1 | GERAL |  | 1 | 696.75 | [5 empty] | 696.75 | 696.75
44574 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 91.5 | M
13.1.22.1 | GERAL |  | 1 | 91.5 | [5 empty] | 91.5 | 91.5
44939 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 65.2 | M
13.1.23.1 | GERAL |  | 1 | 65.2 | [5 empty] | 65.2 | 65.2
45304 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 182.1 | M
13.1.24.1 | GERAL |  | 1 | 182.1 | [5 empty] | 182.1 | 182.1
45670 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E | [10 empty] | 2 | M
13.1.25.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46035 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 2 | M
13.1.26.1 | GERAL |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
46400 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O | [10 empty] | 1 | UN
13.1.27.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
46765 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.28.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47131 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [10 empty] | 1 | UN
13.1.29.1 | GERAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
47496 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
13.1.30.1 | GERAL |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
47861 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - | [10 empty] | 8 | UN
13.1.31.1 | GERAL |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
48226 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 56 | UN
13.1.32.1 | GERAL |  | 1 | 56 | [5 empty] | 56 | 56
48592 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | UN
13.1.33.1 | GERAL |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
48957 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, | [11 empty] | 16 | UN
13.1.34.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49322 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | [11 empty] | 16 | UN
13.1.35.1 | GERAL |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | 16
49687 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 32 | UN
13.1.36.1 | GERAL |  |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32 | 32
50053 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [11 empty] | 44 | UN
13.1.37.1 | GERAL |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | 44 | 44
50418 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [11 empty] | 9 | UN
13.1.38.1 | GERAL |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41640 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [5 empty] | Altura | [5 empty] | 1 | UN
14.1.1.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41641 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.2.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41642 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 3 | UN
14.1.3.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
41643 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 7 | UN
14.1.4.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
41644 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
14.1.5.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
41645 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 4 | UN
14.1.6.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
41646 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 168.21 | M
14.1.7.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 168.21 | [5 empty] | 168.21 | 168.21
41647 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 36.94 | M
14.1.8.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 36.94 | [5 empty] | 36.94 | 36.94
41648 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 14.05 | M
14.1.9.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 14.05 | [5 empty] | 14.05 | 14.05
40192 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 2 | UN
14.1.10.1 | Quadro resumo - Projeto Hidráulico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
15.0 | MURO FRONTAL
15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | [10 empty] | 72 | M
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2 | FUNDAÇÃO
15.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 17.28 | M3
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] | [10 empty] | 17.28 | m³
| Locação geral do MURO EXTERNO |  | 1 | 72 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 17.28 | 17.28
15.2.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 72 | M
| Cinta inferior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
15.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 2.736 | M3
| GERAL |  | 1 | 72 |  | 0.2 |  | 0.19 |  | 2.736 | 2.736
15.3 | ESTRUTURA
15.3.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 117 | M
| Cinta superior |  | 1 | 72 | [5 empty] | 72 | 72
| Pilaretes | um pilarete a cada 3 m | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
15.4 | ALVENARIA
15.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | altura | [5 empty] | 129.6 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 1 | 72 |  | 1.8 |  |  |  | 129.6 | 129.6
15.5 | REVESTIMENTO
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 288 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 72 |  | 2 |  |  |  | 144 | 288
15.6 | PINTURA
15.5.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | Altura | [5 empty] | 350.84 | M2
| MURO DE CONTORNO |  | 2 | 87.71 |  | 2 |  |  |  | 175.42 | 350.84
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
| Prancha projeto estrutural |  | 1 | 49.39 | [5 empty] | 49.39 | 49.39
16.0 | TERRAPLANAGEM
15.5.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [10 empty] | 11164.8 | M3
| MAPA DE CUBAÇÃO |  | 1 | 11164.8 | [6 empty] | 11164.8
77