## BM 01
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 01 |  | 25/02/2025 a 03/06/2025 |  | 177273.02
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 01
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 |  | 8 | 8 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 106.5 |  | 98.4 | 98.4 | 6628.56 | 0 | 6124.41 | 6124.41 | 92.39%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 |  | 74.74 | 74.74 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 63.7 |  | 59.9 | 59.9 | 1389.29 | 0 | 1306.41 | 1306.41 | 94.03%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 |  | 459 | 459 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 64.24 |  | 43.595 | 43.595 | 414.99 | 0 | 281.62 | 281.62 | 67.86%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 |  | 50.04 | 50.04 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.22 |  | 3.0517 | 3.0517 | 2193.01 | 0 | 2078.35 | 2078.35 | 94.77%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 |  | 57.41 | 57.41 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 |  | 111.16 | 111.16 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 97.5 |  | 88.6364 | 88.6364 | 1644.82 | 0 | 1495.29 | 1495.29 | 90.91%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 394.6 |  | 342.3609 | 342.3609 | 5911.1 | 0 | 5128.56 | 5128.56 | 86.76%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 335.6 |  | 305.09 | 305.09 | 4356.08 | 0 | 3960.06 | 3960.06 | 90.91%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 169.9 |  | 154.4545 | 154.4545 | 1680.31 | 0 | 1527.55 | 1527.55 | 90.91%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 182.3 |  | 165.7209 | 165.7209 | 3472.81 | 0 | 3156.98 | 3156.98 | 90.91%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 |  | 11.04 | 11.04 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 |  | 21.64 | 21.64 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 |  | 112.92 | 112.92 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 |  | 10.6 | 10.6 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 |  | 62.72 | 62.72 | 4067.85 | 0 | 2810.48 | 2810.48 | 69.09%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.5 |  | 116.54 | 116.54 | 2168.11 | 0 | 1535.99 | 1535.99 | 70.84%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 356.5 |  | 316.54 | 316.54 | 3561.43 | 0 | 3162.23 | 3162.23 | 88.79%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 54.1 |  | 49.18 | 49.18 | 451.19 | 0 | 410.16 | 410.16 | 90.91%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 418.4 |  | 76.36 | 76.36 | 3363.93 | 0 | 613.93 | 613.93 | 18.25%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 |  | 3.95 | 3.95 | 2620.04 | 0 | 1778.21 | 1778.21 | 67.87%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 |  | 3.95 | 3.95 | 1758.68 | 0 | 1193.61 | 1193.61 | 67.87%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 115.05 |  | 0 | 0 | 9105.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 123.5 |  | 0 | 0 | 1627.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 94.7 |  | 0 | 0 | 1067.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 367.9 |  | 0 | 0 | 3675.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 8.58 |  | 0 | 0 | 3862.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 8.58 |  | 0 | 0 | 2592.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 |  | 0 | 0 | 761.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 |  | 0 | 0 | 1686.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 |  | 0 | 0 | 1148.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 52.3 |  | 0 | 0 | 637.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 51.3 |  | 0 | 0 | 578.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 21 |  | 0 | 0 | 276.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 148.45 |  | 121.1416 | 121.1416 | 7845.58 | 0 | 6402.33 | 6402.33 | 81.6%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 |  | 0 | 0 | 31266.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 2.12 |  | 0 | 0 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 15.95 |  | 0 | 0 | 404.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 2.12 |  | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 |  | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 27.75 |  | 0 | 0 | 5974.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 |  | 0 | 0 | 87457.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 |  | 0 | 0 | 42730.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 36 |  | 0 | 0 | 4879.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 |  | 0 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 |  | 0 | 0 | 1425.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 463.11 |  | 0 | 0 | 1949.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 463.11 |  | 0 | 0 | 15954.13 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 |  | 450.65 | 450.65 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 |  | 22.5325 | 22.5325 | 15344.28 | 0 | 15345.98 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 |  | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 |  | 0 | 0 | 42243.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 |  | 0 | 0 | 50043.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 |  | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 |  | 180.26 | 180.26 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 45.07 |  | 34.0333 | 34.0333 | 14074.45 | 0 | 10627.91 | 10627.91 | 75.51%
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 |  | 0 | 0 | 1857.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 |  | 0 | 0 | 5228.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 |  | 0 | 0 | 5455.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 |  | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 |  | 0 | 0 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 |  | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 |  | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 |  | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 |  | 0 | 0 | 6358.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 |  | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 |  | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 |  | 0 | 0 | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 |  | 0 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 |  | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 |  | 0 | 0 | 1226.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 |  | 0 | 0 | 463.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 |  | 0 | 0 | 1792.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 |  | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 |  | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 |  | 0 | 0 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 |  | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 |  | 0 | 0 | 117.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 |  | 0 | 0 | 2767.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 |  | 0 | 0 | 86.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 |  | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 |  | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 |  | 0 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 |  | 0 | 0 | 13310.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 |  | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 |  | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 |  | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 |  | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 |  | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 |  | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 |  | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 |  | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 |  | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 |  | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 |  | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 |  | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 |  | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 |  | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 |  | 0 | 0 | 3177.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 |  | 0 | 0 | 1934.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 |  | 0 | 0 | 2362.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 |  | 0 | 0 | 3997.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 |  | 0 | 0 | 911.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 |  | 0 | 0 | 688.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 |  | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 |  | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 |  | 0 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 |  | 0 | 0 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 |  | 0 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 |  | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 |  | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 |  | 0 | 0 | 27395.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 |  | 6.345 | 6.345 | 668.97 | 0 | 551.25 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 |  | 4.15 | 4.15 | 90.9 | 0 | 90.47 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 |  | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 |  | 24.65 | 24.65 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 |  | 4.23 | 4.23 | 50.06 | 0 | 27.32 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 |  | 4.23 | 4.23 | 263.81 | 0 | 143.98 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 46.56 |  | 38.6 | 38.6 | 4269.08 | 0 | 3539.23 | 3539.23 | 82.9%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 |  | 29.5 | 29.5 | 697.23 | 0 | 561.97 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 |  | 80.2 | 80.2 | 1402.12 | 0 | 1201.39 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 |  | 61.8 | 61.8 | 894.32 | 0 | 802.16 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 |  | 17 | 17 | 168.13 | 0 | 168.13 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 3.53 |  | 0 | 0 | 2345.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 |  | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 |  | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 |  | 0 | 0 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 |  | 0 | 0 | 5506.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 |  | 0 | 0 | 6638.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 |  | 19.5 | 19.5 | 1303.5 | 0 | 257.01 | 257.01 | 19.72%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 |  | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 |  | 0 | 0 | 1150.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 |  | 55.6 | 55.6 | 1304.69 | 0 | 555.44 | 555.44 | 42.57%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 |  | 26 | 26 | 216.84 | 0 | 216.84 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 |  | 0 | 0 | 3266.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 |  | 31.6725 | 31.6725 | 7144.26 | 0 | 1673.89 | 1673.89 | 23.43%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 12.8 |  | 0 | 0 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 15.6 |  | 0 | 0 | 932.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 |  | 31.6725 | 31.6725 | 1174.75 | 0 | 249.57 | 249.57 | 21.24%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 |  | 0 | 0 | 733.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 |  | 0 | 0 | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 |  | 0 | 0 | 7323.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 |  | 0 | 0 | 2102.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 |  | 0 | 0 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 |  | 0 | 0 | 2006.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 |  | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 |  | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 |  | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 12.11 |  | 0 | 0 | 1653.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 |  | 0 | 0 | 1358.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 |  | 0 | 0 | 1734.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 3 |  | 0 | 0 | 3112.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 2 |  | 0 | 0 | 1835.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 1.2 |  | 0 | 0 | 398.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 |  | 0 | 0 | 4494.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 |  | 0 | 0 | 515.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 |  | 0 | 0 | 1542.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 14.2 |  | 0 | 0 | 987.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 |  | 0 | 0 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 |  | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 |  | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 |  | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 |  | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 |  | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 |  | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 |  | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 |  | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 |  | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 |  | 0 | 0 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 |  | 0 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 59.63 |  | 0 | 0 | 1385.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 |  | 0 | 0 | 577.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 |  | 0 | 0 | 172.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 |  | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 |  | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 |  | 0 | 0 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 |  | 0 | 0 | 849.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 23.79 |  | 0 | 0 | 837.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 |  | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 |  | 0 | 0 | 184.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 |  | 0 | 0 | 96.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 |  | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 |  | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 |  | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 |  | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 |  | 0 | 0 | 209.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 |  | 0 | 0 | 153.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 3 |  | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 2 |  | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.11 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 |  | 0 | 0 | 443.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [9 empty] | 715000 | 0 | 177273.02 | 177273.02 | 24.79%
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 2,00 x 4,00 = | 8
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 27,30+19,8+2,1+27,3+19,8+2,1 = | 98.4
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | P1 – 1,25x1,45x1,50; P2 – 1,25x1,45x1,50; P3 – 1,30x1,50x1,50; P4 – 1,30x1,50x1,50; P5 – 1,30x1,50x1,50; P6 – 1,30x1,50x1,50; P7 – 1,75x1,85x1,70; P8 – 1,75x1,85x1,90; P9 – 1,75x1,85x1,70; P10 – 1,75x1,85x1,90; P11 – 0,75x0,85x2,30; P12 – 1,25x1,45x1,90; P13 – 1,25x1,45x2,30; P14 – 1,25x1,45x2,30; P15 – 1,30x1,50x2,30; P16 – 1,30x1,50x2,30; P17 – 1,30x1,50x1,90; P18 – 1,30x1,50x1,90; P19 – 1,30x1,50x1,90; P20 – 1,30x1,50x1,90; P21 – 0,75x0,85x2,30; P22 – 0,85x0,95x1,90 - totalizando 80,29 m³ de escavação | 74.74
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | Escavação menos concreto (com descontando as baldrames), lastro e preparo de fundo de vala = 80,29 m³ - 12,98 - 3,05 - 4,36 = 51,24 m³ | 59.9
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | Cubação em anexo - 672,33 m³ (complemento no item 1.9.7) | 459 | 213.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | SAPATAS DA QUADRA: P1 – 1,25 m x 1,45 m; P2 – 1,25 m x 1,45 m; P3 – 1,30 m x 1,50 m; P4 – 1,30 m x 1,50 m; P5 – 1,30 m x 1,50 m; P6 – 1,30 m x 1,50 m; P7 – 1,75 m x 1,85 m; P8 – 1,75 m x 1,85 m; P9 – 1,75 m x 1,85 m; P10 – 1,75 m x 1,85 m; P11 – 0,75 m x 0,85 m; P12 – 1,25 m x 1,45 m; P13 – 1,25 m x 1,45 m; P14 – 1,25 m x 1,45 m; P15 – 1,30 m x 1,50 m; P16 – 1,30 m x 1,50 m; P17 – 1,30 m x 1,50 m; P18 – 1,30 m x 1,50 m; P19 – 1,30 m x 1,50 m; P20 – 1,30 m x 1,50 m; P21 – 0,75 m x 0,85 m; P22 – 0,85 m x 0,95 m | 43.595
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | Comprimento total das baldrames: 93,4+25+10 = 128,4*0,40 m = 51,36 m² | 50.04 | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | Área das sapatas x 0,07 m | 3.0517
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | Sapatas e pilares (prancha 05/26) | 57.41
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | Vigas baldrames (prancha 14/26) - 111,16 m² | 111.16
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Sapatas e pilares (prancha 05/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 88,64 kg | 88.6364
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Sapatas e pilares (prancha 05/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 234,09 kg; Vigas baldrames (prancha 14/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 108,27 kg | 342.3609 | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Sapatas e pilares (prancha 05/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 112 kg; Vigas baldrames (prancha 14/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 193,09 kg | 305.09 | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Sapatas e pilares (prancha 05/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 154,45 kg; | 154.4545
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Sapatas e pilares (prancha 05/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 56,09 kg; Vigas baldrames (prancha 14/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 109,63 kg | 165.7209 | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Sapatas e pilares (prancha 05/26) - 2,38 m³; Vigas baldrames (prancha 14/26) - 8,66 m³ | 11.04
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Concreto de 25 MPA + 30 MPA | 21.64
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | Comprimento das vigas de 20x40 - 93,4 m x 1,00; comprimento das vigas de 20x20 - 25 m x 0,60 m. comprimento das vigas de 15x20 - 10 m x 0,55 m = 113,90 m² | 112.92
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Sapatas e pilares (prancha 05/26) - 10,60m³ | 10.6
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Pilares nível 0,40 (prancha 11/26) - 8,56 m²; pilares níve 3,05 (prancha 21/26) - 54,16 m² | 62.72
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível 0,40 (prancha 11/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 17,27 kg; pilares níve 3,05 (prancha 21/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 99,27 kg | 116.54 | 17.2727 | 99.2727
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível 0,40 (prancha 11/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 77,54 kg; pilares níve 3,05 (prancha 21/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 239,0 kg | 316.54 | 77.5455 | 239
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível 0,40 (prancha 11/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 10,91 kg; pilares níve 3,05 (prancha 21/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) -38,27 kg | 49.18 | 10.9091 | 38.2727
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares níve 3,05 (prancha 21/26 - descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 76,36 kg | 76.36 | 76.3636
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Pilares nível 0,40 (prancha 11/26) - 0,54 m³; pilares níve 3,05 (prancha 21/26) - 3,41 m³ | 3.95
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Mesmo volume de concreto | 3.95
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1,63 × (5,44 + 5,55 + 1,40 + 3,40 + 2,25 + 2,23 + 6,00 + 4,04 + 5,40 + 2,10 + 0,40 + 5,48 + 5,57 + 1,26 + 3,48 + 6,05 + 3,36 + 1,40 + 5,53 + 3,98) | 121.1416
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | Piso total - 19,65*27,23 menos arquibancadas - (1,25*11,20+1,25*9,1+1,25*9,10+1,25*9,70) = 486,19 m² | 450.65
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | Piso total - 19,65*27,23 menos arquibancadas - (1,25*11,20+1,25*9,1+1,25*9,10+1,25*9,70) = 486,19 m² x 0,05 m = | 22.5325
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m²
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | Complemento do aterro (cubação do item 1.2.4) | 180.26 | 673.2933 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | Piso total - 19,65*27,23 menos arquibancadas - (1,25*11,20+1,25*9,1+1,25*9,10+1,25*9,70) = 486,19 m² x 0,07 m = | 34.0333
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m²
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | P3 – 0,60 m x 0,70 m; P4 – 0,60 m x 0,70 m; P5 – 0,75 m x 0,85 m; P6 – 0,75 m x 0,85 m; P7 – 0,75 m x 0,85 m; P8 – 0,75 m x 0,85 m; P9 – 0,60 m x 0,70 m; P10 – 0,60 m x 0,70 m - área total de 4,23 m² x profundidade de 1,5 m | 6.345
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | Escavação menos concreto, lastro e preparo de fundo de vala = 6,35 m³ - 0,42-0,42-1,36 m³ | 4.15
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 9,4+9,4+3,4+3,4 = 25,60 | 24.65
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | P3 – 0,60 m x 0,70 m; P4 – 0,60 m x 0,70 m; P5 – 0,75 m x 0,85 m; P6 – 0,75 m x 0,85 m; P7 – 0,75 m x 0,85 m; P8 – 0,75 m x 0,85 m; P9 – 0,60 m x 0,70 m; P10 – 0,60 m x 0,70 m - área total de 4,23m² | 4.23
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | P3 – 0,60 m x 0,70 m; P4 – 0,60 m x 0,70 m; P5 – 0,75 m x 0,85 m; P6 – 0,75 m x 0,85 m; P7 – 0,75 m x 0,85 m; P8 – 0,75 m x 0,85 m; P9 – 0,60 m x 0,70 m; P10 – 0,60 m x 0,70 m - área total de 4,23m² | 4.23
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | Fundações - (prancha 2/12) - 12,20 m²; Vigas baldrames (prancha 3/12) - 26,40 m² | 38.6
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Fundações - (prancha 2/12) - 6,7 kg; Vigas baldrames (prancha 3/12) - 22,8 kg | 29.5
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Vigas baldrames (prancha 3/12) - 0,7 kg | 0.7
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Fundações - (prancha 2/12) - 35,8 kg; Vigas baldrames (prancha 3/12) - 44,4 kg | 80.2
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Fundações - (prancha 2/12) - 26,2 kg; Vigas baldrames (prancha 3/12) - 35,6 kg | 61.8
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Fundações - (prancha 2/12) - 20,7 kg | 17
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível térreo (6/12) - 19,5 kg | 19.5
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível térreo (6/12) - 55,6 kg | 55.6
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível térreo (6/12) - 26kg | 26
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1,03*(9,4*2+3,4*4+1,95) - 4*0,9*1,03 = | 31.6725
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | Chapisco aplicado em uma das faces da alvenaria executada | 31.6725
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m²
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN

## BM 02
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 02 |  | 04/06/2025 a 04/08/2025 |  | 94944.78
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 02
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 106.5 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6628.56 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 92.39%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 63.7 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1389.29 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 94.03%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 64.24 | 43.595 | 0 | 43.595 | 414.99 | 281.62 | 0 | 281.62 | 67.86%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.22 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2193.01 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 94.77%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 97.5 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1644.82 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 90.91%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 394.6 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5911.1 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 86.76%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 335.6 | 305.09 | 0 | 305.09 | 4356.08 | 3960.06 | 0 | 3960.06 | 90.91%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 169.9 | 154.4545 | 0 | 154.4545 | 1680.31 | 1527.55 | 0 | 1527.55 | 90.91%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 182.3 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3472.81 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 90.91%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 62.72 | 28.08 | 90.8 | 4067.85 | 2810.48 | 1258.26 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.5 | 116.54 | 33.0027 | 149.5427 | 2168.11 | 1535.99 | 434.97 | 1970.96 | 90.91%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 356.5 | 316.54 | 7.5455 | 324.0855 | 3561.43 | 3162.23 | 75.37 | 3237.6 | 90.91%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 54.1 | 49.18 | 0 | 49.18 | 451.19 | 410.16 | 0 | 410.16 | 90.91%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 418.4 | 76.36 | 304 | 380.36 | 3363.93 | 613.93 | 2444.16 | 3058.09 | 90.91%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 3.95 | 1.87 | 5.82 | 2620.04 | 1778.21 | 841.83 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 3.95 | 1.87 | 5.82 | 1758.68 | 1193.61 | 565.07 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 115.05 | 0 | 111.05 | 111.05 | 9105.05 | 0 | 8788.49 | 8788.49 | 96.52%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 123.5 | 0 | 112.2727 | 112.2727 | 1627.73 | 0 | 1479.75 | 1479.75 | 90.91%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.4 | 0 | 0.36364 | 0.36364 | 4.87 | 0 | 4.42 | 4.42 | 90.76%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 94.7 | 0 | 86.0909 | 86.0909 | 1067.26 | 0 | 970.24 | 970.24 | 90.91%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 367.9 | 0 | 334.4545 | 334.4545 | 3675.32 | 0 | 3341.2 | 3341.2 | 90.91%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 8.58 | 0 | 8.58 | 8.58 | 3862.54 | 0 | 3862.54 | 3862.54 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 8.58 | 0 | 8.58 | 8.58 | 2592.7 | 0 | 2592.7 | 2592.7 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 0 | 22.69 | 22.69 | 761.93 | 0 | 761.93 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 52.3 | 0 | 47.5455 | 47.5455 | 637.01 | 0 | 579.1 | 579.1 | 90.91%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 51.3 | 0 | 46.6364 | 46.6364 | 578.15 | 0 | 525.59 | 525.59 | 90.91%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 21 | 0 | 19.0909 | 19.0909 | 276.78 | 0 | 251.61 | 251.61 | 90.91%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 148.45 | 121.1416 | 21.9172 | 143.0588 | 7845.58 | 6402.33 | 1158.32 | 7560.65 | 96.37%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 0 | 59.8928 | 59.8928 | 31266.98 | 0 | 9776.9 | 9776.9 | 31.27%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 2.12 | 0 | 5.41 | 5.41 | 95.97 | 0 | 244.91 | 244.91 | 255.2%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 404.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 5974.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 87457.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 0 | 0 | 0 | 42730.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4879.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 1425.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 463.11 | 0 | 286.12 | 286.12 | 1949.69 | 0 | 1204.56 | 1204.56 | 61.78%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 463.11 | 0 | 286.12 | 286.12 | 15954.13 | 0 | 9856.83 | 9856.83 | 61.78%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 42243.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 50043.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 45.07 | 34.0333 | 0 | 34.0333 | 14074.45 | 10627.91 | 0 | 10627.91 | 75.51%
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 1857.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5228.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5455.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 6358.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 1226.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 463.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 1792.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 117.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 0 | 0 | 0 | 2767.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13310.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 0 | 46.8 | 46.8 | 3177.34 | 0 | 2473.38 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 0 | 57.6 | 57.6 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 0 | 124 | 124 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 0 | 308 | 308 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.28 | 911.9 | 0 | 911.9 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.28 | 688.97 | 0 | 688.97 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 0 | 0 | 0 | 27395.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 46.56 | 38.6 | 0 | 38.6 | 4269.08 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 82.9%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 3.53 | 0 | 2.94 | 2.94 | 2345.82 | 0 | 1953.74 | 1953.74 | 83.29%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 0 | 25.3 | 25.3 | 405.1 | 0 | 319.28 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 0 | 32.43 | 32.43 | 5506.76 | 0 | 5503.37 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 0 | 50.13 | 50.13 | 6638.26 | 0 | 3967.28 | 3967.28 | 59.76%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 19.5 | 63 | 82.5 | 1303.5 | 257.01 | 830.34 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 8.52 | 0 | 8.52 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 0 | 91.5 | 91.5 | 1150.66 | 0 | 1031.2 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 55.6 | 52.6 | 108.2 | 1304.69 | 555.44 | 525.47 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 0 | 3.81 | 3.81 | 3266.01 | 0 | 2765.22 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 31.6725 | 80.2895 | 111.962 | 7144.26 | 1673.89 | 4243.3 | 5917.19 | 82.82%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 15.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 932.1 | 0 | 215.1 | 215.1 | 23.08%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 31.6725 | 80.29 | 111.9625 | 1174.75 | 249.57 | 632.68 | 882.25 | 75.1%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 0 | 111.96 | 111.96 | 733.46 | 0 | 471.35 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 0 | 223.92 | 223.92 | 9033 | 0 | 6256.32 | 6256.32 | 69.26%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 0 | 0 | 0 | 7323.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2102.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2006.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 1653.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1358.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1734.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3112.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1835.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 398.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4494.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 515.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 1542.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 987.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 1385.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 849.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 837.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 184.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 96.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 209.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 153.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.11 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [9 empty] | 715000 | 177273.02 | 94944.78 | 272217.8 | 38.07%
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 02
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 02
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Pilares nível 3,30 (prancha 25/26) - 24 m²; Pilares nível 8,30 (prancha 26/26) - 24 m² | 28.08
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível 3,30 (prancha 25/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 8,73 kg; Pilares nível 8,30 (prancha 26/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 24,27 kg | 33.0027
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível 3,30 (prancha 25/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 7,55 kg | 7.5455
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Pilares nível 3,30 (prancha 25/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 53,00 kg; Pilares nível 8,30 (prancha 26/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) -251,00 kg | 304
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Pilares nível 3,30 (prancha 25/26) - 0,27 m³; Pilares nível 8,30 (prancha 26/26) - 1,60 m³ | 1.87
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Pilares nível 3,30 (prancha 25/26) - 0,27 m³; Pilares nível 8,30 (prancha 26/26) - 1,60 m³ | 1.87
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Vigas nível 305 (prancha 18/26) - 111,05 m² | 111.05
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível 305 (prancha 18/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 112,27 kg | 112.2727
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível 305 (prancha 18/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 0,36 kg | 0.36364
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível 305 (prancha 18/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 86,09 kg | 86.0909
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível 305 (prancha 18/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 334,45 kg | 334.4545
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Vigas nível 305 (prancha 18/26) - 8,58 m³ | 8.58
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Vigas nível 305 (prancha 18/26) - 8,58 m³ | 8.58
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Laje maciça (prancha 22/26) - 22,69 m² | 22.69
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | Laje maciça (prancha 22/26) - 3,8 m³ | 3.8
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Laje maciça (prancha 22/26) - 3,8 m³ | 3.8
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | lajes (prancha 22/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 47,55 kg | 47.5455
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | lajes (prancha 22/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 46,64 kg | 46.6364
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | lajes (prancha 22/26 descontando os 10% que já se apresenta incluso na composição) - 19,09 kg | 19.0909
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | altura restante da alvenaria para completar 2,75 m: 1,12*(19,4+19,4+1,06) - portas 2,20*(1,27+1,27+1,60+1,27) - comprimento total de cobogós pela altura de 0,30 m (alvenaria que havia sido executada e medida no local que seriam aplicados os cobogós e com isso será descontada nesse BM) | 21.9172
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 1,66*(5,50+5,55+5,55+1,50+1,46+5,43+5,52+5,57) = | 59.8928
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | vergas nas portas = (1,27+1,27+1,60+1,27) | 5.41
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | Área total de alvenaria executada x 2 lados - | 286.12
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | Área total de alvenaria executada x 2 lados - | 286.12
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m²
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m²
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | (9,10+9,10+11,1+9,70)*(0,30+0,90) = | 46.8
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Pelo projeto estrutural das arquibancadas - | 57.6
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Pelo projeto estrutural das arquibancadas - | 124
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Pelo projeto estrutural das arquibancadas - | 308
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Pelo projeto estrutural das arquibancadas - | 2.28
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Pelo projeto estrutural das arquibancadas - | 2.28
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | Fundações - (prancha 2/12) - 1,36 m³; Vigas baldrames (prancha 3/12) - 1,58 m³ | 2.94
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | laje térreo (prancha 07/12) - 15,7 kg; laje caixa d'água (prancha 11/12) - 9,6 kg | 25.3
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 3,45 * 9,40 = | 32.43
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Vigas nível térreo (prancha 05/12) - 18,94 m²; Vigas nível 3,90 (prancha 09/12) - 18,57 m²; pilares caixa d'água (prancha 10/12) - 6,40 m²; vigas tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 6,22 m²; | 50.13
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível térreo (prancha 05/12) - 16,8 kg; Vigas nível 3,90 (prancha 09/12) - 25,1 kg; pilares caixa d'água (prancha 10/12) - 7,3 kg; vigas tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 11,3 kg; pilares tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 2,5 kg | 63
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível térreo (prancha 05/12) - 0,7 kg | 0.7
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível térreo (prancha 05/12) - 28,9 kg; Vigas nível 3,90 (prancha 09/12) - 44,5 kg; vigas tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 18,1 kg | 91.5
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas nível térreo (prancha 05/12) - 18,6 kg; Vigas nível 3,90 (prancha 09/12) - 4,9 kg; pilares caixa d'água (prancha 10/12) - 23,1 kg; pilares tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 6 kg | 52.6
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | Vigas nível térreo (prancha 05/12) - 1,14 m³; Pilares nível térreo (prancha 06/12) - 0,87 m³; Vigas nível 3,90 (prancha 09/12) - 1,06 m³; pilares caixa d'água (prancha 10/12) - 0,30 m³; vigas tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 0,34 m³; pilares tampa caixa d'água (prancha 12/12) - 0,10 m³ | 3.81
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | Restante da altura de 2,60 = 1,57*(9,4*2+3,4*4+1,95) + platibanda: (9,40*2+3,40*2)*0,60 + caixa d'água: (2,10*2+3,40*2)*1,00 = | 80.2895 | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | Portas - 4 * 0,90 m | 3.6
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | área de alvenaria total x 1 face (menos o que foi pago no bm 01) | 80.29
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | área de alvenaria total x 1 face | 111.96
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | área de alvenaria total x 2 face | 223.92
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m²
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN

## BM 03
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 03 |  | 05/08/2025 a 12/09/2025 |  | 14356.35
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 03
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1907.65 | 0 | 1907.65 | 1907.65
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 305.09 | 9.87 | 314.96 | 4088.18 | 3960.06 | 128.11 | 4088.17 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 154.4545 | 1.54 | 155.9945 | 1542.78 | 1527.55 | 15.23 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 111.05 | 32 | 143.05 | 11320.97 | 8788.49 | 2532.48 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 112.2727 | 52 | 164.2727 | 2165.11 | 1479.75 | 685.36 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 52.3636 | 0.36364 | 85 | 85.3636 | 637.78 | 4.42 | 1035.3 | 1039.72 | 163%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 8.58 | 3.2 | 11.78 | 5303.12 | 3862.54 | 1440.57 | 5303.11 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 8.58 | 3.2 | 11.78 | 3559.68 | 2592.7 | 966.97 | 3559.67 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 0 | 9.27 | 9.27 | 1573.11 | 0 | 1573.11 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 59.8928 | 0 | 59.8928 | 31266.98 | 9776.9 | 0 | 9776.9 | 31.27%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 2.12 | 5.41 | 0 | 5.41 | 95.97 | 244.91 | 0 | 244.91 | 255.2%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 404.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 5974.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 87457.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 0 | 0 | 0 | 42730.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4879.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 1425.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 286.13 | 286.12 | 0 | 286.12 | 1204.6 | 1204.56 | 0 | 1204.56 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 340.77 | 286.12 | 0 | 286.12 | 11739.52 | 9856.83 | 0 | 9856.83 | 83.96%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 42243.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 50043.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 34.0333 | 4.36 | 38.3933 | 11988.42 | 10627.91 | 1361.54 | 11989.45 | 100%
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 1857.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5228.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5455.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 6358.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 1226.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 463.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 1792.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 117.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 0 | 0 | 0 | 2767.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13310.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3177.34 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.51 | 1559.72 | 0 | 1559.72 | 1559.72
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 0 | 0 | 0 | 27395.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 3.53 | 2.94 | 0 | 2.94 | 2345.82 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 83.29%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 13.28 | 0 | 13.28 | 13.28 | 1150.31 | 0 | 1150.31 | 1150.31
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 405.1 | 319.28 | 0 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5506.76 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 50.13 | 0 | 50.13 | 6638.26 | 3967.28 | 0 | 3967.28 | 59.76%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1303.5 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1150.66 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1304.69 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 3.81 | 0 | 3.81 | 3266.01 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 111.962 | 0 | 111.962 | 7144.26 | 5917.19 | 0 | 5917.19 | 82.82%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 15.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 932.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 23.08%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 111.9625 | 0 | 111.9625 | 1174.75 | 882.26 | 0 | 882.26 | 75.1%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 111.96 | 0 | 111.96 | 733.46 | 471.35 | 0 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 223.92 | 0 | 223.92 | 9033 | 6256.32 | 0 | 6256.32 | 69.26%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 0 | 0 | 0 | 7323.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2102.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2006.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 1653.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1358.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1734.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3112.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1835.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 398.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4494.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 515.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 1542.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 987.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 1385.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 849.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 837.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 184.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 96.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 209.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 153.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.11 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [9 empty] | 715000 | 272217.8 | 14356.35 | 286574.15 | 40.08%
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 03
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 03
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | área da obra - 25,0 x 40,0 = | 1000
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | No projeto se paga armação de pilares com altura de 1,50 +- 0,35 m. Como na obra tiveram escavações maiores, faz-se necessário pagar o excedente de 1,85 m, sendo os pilares: P8, P10, P12, P17, P18, P19, P20 e P22 – 1,90 m de profundidade; P11, P13, P14, P15, P16 e P21 – 2,30 m de profundidade; | 9.87 | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | No projeto se paga armação de pilares com altura de 1,50 +- 0,35 m. Como na obra tiveram escavações maiores, faz-se necessário pagar o excedente de 1,85 m, sendo os pilares: P8, P10, P12, P17, P18, P19, P20 e P22 – 1,90 m de profundidade; P11, P13, P14, P15, P16 e P21 – 2,30 m de profundidade; | 1.54
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Cintas superiores da quadra (vigas em arco contidas em projeto separado) - 32 M² | 32
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Cintas superiores da quadra (vigas em arco contidas em projeto separado) - 52 kg | 52
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Cintas superiores da quadra (vigas em arco contidas em projeto separado) - 85 kg | 85
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | Cintas superiores da quadra (vigas em arco contidas em projeto separado) - 3,2 m³ | 3.2
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Cintas superiores da quadra (vigas em arco contidas em projeto separado) - 3,2 m³ | 3.2
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 1,50*1,25*2 + 2,30*1,25 + 2,30*1,15 | 9.27
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m²
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 4.36 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | Solo cimento executado nas sapatas da quadra (área total = 43,60 m²) * 0,10 m de altura | 4.36
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m²
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | (9,10+9,10+11,1+9,70)*0,30 de altura e 0,30 de profundidade | 3.51
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | comprimento das baldrames = (3,15*4+9,40*2+1,80) = 33,20 m x 0,40 m de altura (mesma altura da quadra) | 13.28
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m²
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN

## BM 04
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 04 |  | 13/09/2025 a 06/10/2025 |  | 142691.67
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 04
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 52.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 637.78 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 163%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 59.8928 | 0 | 59.8928 | 31266.98 | 9776.9 | 0 | 9776.9 | 31.27%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 2.12 | 5.41 | 0 | 5.41 | 95.97 | 244.91 | 0 | 244.91 | 255.2%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 404.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 5974.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 0 | 4972 | 4972 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 0 | 663.78 | 663.78 | 42730.2 | 0 | 41048.15 | 41048.15 | 96.06%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4879.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 1425.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 286.13 | 286.12 | 0 | 286.12 | 1204.6 | 1204.56 | 0 | 1204.56 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 340.77 | 286.12 | 0 | 286.12 | 11739.52 | 9856.83 | 0 | 9856.83 | 83.96%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 42243.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 50043.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 1857.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5228.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5455.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 0 | 340.38 | 340.38 | 6358.29 | 0 | 6358.29 | 6358.29 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.29 | 0 | 12.29 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 0 | 2 | 2 | 72.66 | 0 | 20.76 | 20.76 | 28.57%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22.06 | 0 | 11.03 | 11.03 | 50%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 313.2 | 0 | 313.2 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 0 | 147.98 | 147.98 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 0 | 36.9 | 36.9 | 463.46 | 0 | 463.46 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 0 | 147.98 | 147.98 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40.86 | 0 | 27.24 | 27.24 | 66.67%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60.8 | 0 | 30.4 | 30.4 | 50%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.88 | 0 | 16.88 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20.52 | 0 | 20.52 | 20.52 | 100%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 0 | 40.71 | 40.71 | 117.24 | 0 | 117.24 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 0 | 0 | 0 | 2767.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 86.64 | 0 | 86.64 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 58.52 | 0 | 29.26 | 29.26 | 50%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46.66 | 0 | 46.66 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13310.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3177.34 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1559.72 | 1559.72 | 0 | 1559.72
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 0 | 0 | 0 | 27395.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 3.53 | 2.94 | 0 | 2.94 | 2345.82 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 83.29%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 13.28 | 13.28 | 0 | 13.28 | 1150.31 | 1150.31 | 0 | 1150.31
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 405.1 | 319.28 | 0 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5506.76 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 50.13 | 0 | 50.13 | 6638.26 | 3967.28 | 0 | 3967.28 | 59.76%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1303.5 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1150.66 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1304.69 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 3.81 | 0 | 3.81 | 3266.01 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 111.962 | 0 | 111.962 | 7144.26 | 5917.19 | 0 | 5917.19 | 82.82%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 15.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 932.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 23.08%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 111.9625 | 0 | 111.9625 | 1174.75 | 882.26 | 0 | 882.26 | 75.1%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 111.96 | 0 | 111.96 | 733.46 | 471.35 | 0 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 223.92 | 0 | 223.92 | 9033 | 6256.32 | 0 | 6256.32 | 69.26%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 0 | 0 | 0 | 7323.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2102.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2006.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 1653.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1358.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1734.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3112.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1835.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 398.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4494.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 515.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 1542.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 987.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 1385.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 172.62 | 0 | 172.62 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 0 | 20.28 | 20.28 | 157.17 | 0 | 411.27 | 411.27 | 261.7%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 0 | 25.24 | 25.24 | 849.57 | 0 | 637.05 | 637.05 | 74.98%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 23.79 | 0 | 35.19 | 35.19 | 837.17 | 0 | 1238.33 | 1238.33 | 147.9%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 0 | 53.7 | 53.7 | 184.72 | 0 | 184.72 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 96.51 | 0 | 96.51 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56.68 | 0 | 56.68 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.38 | 0 | 10.38 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 0 | 26.5 | 26.5 | 209.08 | 0 | 209.08 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 153.71 | 0 | 153.71 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.11 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 443.04 | 0 | 443.04 | 443.04 | 100%
TOTAL | [9 empty] | 715000 | 286574.15 | 142691.67 | 429265.82 | 60.04%
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 04
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | Peso de acordo com o projeto - 1020+690+2862+400 | 4972
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | área total de coberta executada (levando em consideração inclinação maior que a composição do sinapi) 23,92 - comprimento do arco x 27,75 largura total da quadra | 663.78
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m²
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m²
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | Pintura dos arcos - 6*0,4*23,92*2, pintura das terças - 0,52*18*28,10 | 340.38
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 unidade | 1
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 unidades | 2
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 unidade | 1
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 unidade | 1
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | Pelo projeto | 147.98
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto | 36.9
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto | 147.98
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 unidades | 2
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 unidade | 1
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 unidade | 1
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 unidades | 2
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto - instalação dentro da bilheteria | 40.71
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 unidades | 2
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 unidade | 1
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 unidade | 1
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m²
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m²
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 unidades | 1
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | Pelo projeto | 20.28
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | Pelo projeto | 25.24
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | Pelo projeto | 35.19
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto | 53.7
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto | 20.8
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 1 unidade | 1
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 unidade | 1
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto | 26.5
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto | 10.4
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 unidade | 1

## BM 05
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 05 |  | 07/10/2025 a 27/11/2025 |  | 70284.32
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 04
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 85.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 1039.72 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 100%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 59.8928 | 131.65 | 191.5428 | 31266.98 | 9776.9 | 21490.54 | 31267.44 | 100%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 5.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | 244.91 | 244.91 | 0 | 244.91 | 100%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 4682.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 4972 | 0 | 4972 | 87457.48 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 663.78 | 0 | 663.78 | 42730.2 | 41048.15 | 0 | 41048.15 | 96.06%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 1425.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 524.882 | 286.12 | 238.752 | 524.872 | 2209.75 | 1204.56 | 1005.14 | 2209.7 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 524.872 | 286.12 | 238.752 | 524.872 | 18081.84 | 9856.83 | 8225 | 18081.83 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 42243.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 50043.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.9.9 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.5681 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 178.64 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 1857.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5228.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5455.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 340.38 | 0 | 340.38 | 6358.29 | 6358.29 | 0 | 6358.29 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 72.66 | 20.76 | 0 | 20.76 | 28.57%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.06 | 11.03 | 0 | 11.03 | 50%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 313.2 | 313.2 | 0 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1226.75 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 463.46 | 463.46 | 0 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1792.03 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 40.86 | 27.24 | 0 | 27.24 | 66.67%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60.8 | 30.4 | 0 | 30.4 | 50%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100%
1.12.8 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.434 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 315.82 | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 0 | 666.97 | 666.97 | 2767.92 | 0 | 2767.92 | 2767.92 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.64 | 86.64 | 0 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.52 | 29.26 | 0 | 29.26 | 50%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.66 | 46.66 | 0 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 0 | 16 | 16 | 13310.08 | 0 | 13310.08 | 13310.08 | 100%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3177.34 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1559.72 | 1559.72 | 0 | 1559.72
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 0 | 0 | 0 | 27395.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1953.74 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 100%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 13.28 | 13.28 | 0 | 13.28 | 1150.31 | 1150.31 | 0 | 1150.31
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 405.1 | 319.28 | 0 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5506.76 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 50.13 | 20.64 | 70.77 | 6638.26 | 3967.28 | 1633.44 | 5600.72 | 84.37%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1303.5 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1150.66 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1304.69 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 3.81 | 0 | 3.81 | 3266.01 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 111.962 | 23.231 | 135.193 | 7144.26 | 5917.19 | 1227.75 | 7144.94 | 100%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 215.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 100%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 111.9625 | 37.062 | 149.0245 | 1174.75 | 882.26 | 292.04 | 1174.3 | 99.96%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 111.96 | 0 | 111.96 | 733.46 | 471.35 | 0 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 223.92 | 46.462 | 270.382 | 9033 | 6256.32 | 1298.14 | 7554.46 | 83.63%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 0 | 132.0628 | 132.0628 | 7323.8 | 0 | 7263.45 | 7263.45 | 99.18%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2102.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2006.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 0 | 25.7007 | 25.7007 | 1358.94 | 0 | 1117.98 | 1117.98 | 82.27%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 0 | 25.7007 | 25.7007 | 1734.75 | 0 | 1427.15 | 1427.15 | 82.27%
2.6.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 31.5889 | 31.24 | 0 | 25.7007 | 25.7007 | 986.83 | 0 | 811.85 | 811.85 | 82.27%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4494.48 | 0 | 4494.48 | 4494.48 | 100%
2.7.5 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 1537.31 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 266.75 | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 0 | 22.2075 | 22.2075 | 515.03 | 0 | 412.61 | 412.61 | 80.11%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 0 | 22.2075 | 22.2075 | 1542.89 | 0 | 1236.06 | 1236.06 | 80.11%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 0 | 7.05 | 7.05 | 637.2 | 0 | 510.49 | 510.49 | 80.11%
2.8.5 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 36.3922 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 844.3 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 94.63 | 0 | 59.63 | 59.63 | 2199.2 | 0 | 1385.8 | 1385.8 | 63.01%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 63.2658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1013.2795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 172.62 | 172.62 | 0 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 20.28 | 0 | 20.28 | 157.17 | 411.27 | 0 | 411.27 | 261.7%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 25.24 | 0 | 25.24 | 849.57 | 637.05 | 0 | 637.05 | 74.98%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 48.79 | 35.19 | 0 | 35.19 | 1716.92 | 1238.33 | 0 | 1238.33 | 72.13%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.9401 | 5 | 0 | 5 | 5 | 184.7 | 0 | 184.7 | 184.7
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.6647 | 6 | 0 | 6 | 6 | 141.98 | 0 | 141.98 | 141.98
2.11.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7.9535 | 6 | 0 | 6 | 6 | 47.72 | 0 | 47.72 | 47.72
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | 184.72 | 184.72 | 0 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 96.51 | 96.51 | 0 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 209.08 | 209.08 | 0 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 153.71 | 153.71 | 0 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11.5731 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.73 | 0 | 0 | 0
2.12.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 443.04 | 443.04 | 0 | 443.04 | 100%
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA |  |  |  |  | 0
3.1 | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 204.5107 | 221.79 | 0 | 0 | 0 | 45358.43 | 0 | 0 | 0
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 34.1715 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 3745.88 | 0 | 0 | 0
3.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.2026 | 56.53 | 0 | 0 | 0 | 859.4 | 0 | 0 | 0
3.5 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 2155.4581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2155.45 | 0 | 0 | 0
3.6 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1968.6641 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7874.65 | 0 | 0 | 0
3.7 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 299.0425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2392.34 | 0 | 0 | 0
3.8 | 10288 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN | 545.6196 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3819.33 | 0 | 0 | 0
3.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 102.9059 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 0 | 0 | 0
3.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 687.3048 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2041.29 | 0 | 0 | 0
3.11 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2291.5377 | 3.9905 | 0 | 0 | 0 | 9144.38 | 0 | 0 | 0
3.12 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 79.254 | 0 | 0 | 0 | 13449.4 | 0 | 0 | 0
3.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.2849 | 443.58 | 0 | 0 | 0 | 1900.69 | 0 | 0 | 0
3.14 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.2992 | 320.79 | 0 | 0 | 0 | 3624.67 | 0 | 0 | 0
3.15 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.796 | 443.58 | 0 | 0 | 0 | 5676.04 | 0 | 0 | 0
3.16 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 32.4595 | 79.254 | 0 | 0 | 0 | 2572.54 | 0 | 0 | 0
3.17 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 133.5459 | 79.254 | 0 | 0 | 0 | 10584.04 | 0 | 0 | 0
3.18 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 315.448 | 0 | 0 | 0 | 20538.81 | 0 | 0 | 0
3.20 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2.9153 | 9547.08 | 0 | 0 | 0 | 27832.53 | 0 | 0 | 0
3.21 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 3464.62 | 0 | 0 | 0
3.22 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.7483 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1264.46 | 0 | 0 | 0
3.23 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1070.56 | 0 | 0 | 0
3.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.7948 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 716.77 | 0 | 0 | 0
3.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 207.876 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1039.38 | 0 | 0 | 0
3.26 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.9597 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.83 | 0 | 0 | 0
3.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 6.5741 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1216.2 | 0 | 0 | 0
3.28 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 16.2396 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1510.27 | 0 | 0 | 0
3.29 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21.6006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 888464.39 | 429265.82 | 70284.32 | 499550.14 | 56.23%
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | Pelo projeto (área dos arcos) - 131,65 m² | 131.65
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | Chapisco dos pilares e vigas aparentes da quadra - perímetro dos pilares (descontando alvenaria/combogó) - 1,14 m x (2,5*16 + 5,5*4); perímetro das vigas - 0,94*(19,4+19,4+27,6+27,6+19,40 + 23,0 + 19,40 + 23,0) = | 238.752
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | Chapisco dos pilares e vigas aparentes da quadra - perímetro dos pilares (descontando alvenaria/combogó) - 1,14 m x (2,5*16 + 5,5*4); perímetro das vigas - 0,94*(19,4+19,4+27,6+27,6+19,40 + 23,0 + 19,40 + 23,0) = | 238.752
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m²
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.9.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m²
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | Pelo projeto elétrico | 666.97
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 unidades | 16
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m²
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Prancha 12/12 - 2,08 m², prancha 06/12 - 18,56 m² | 20.64
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | divisórias: 2,7*(3,53+1,53*2+3,48+1,53*2) - 0,70*2,1*6 = | 23.231 | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | Área de alvenaria x 2 = | 37.062
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | Área de alvenaria x 2 = | 46.462
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 2,4*(3,48*2+1,53*6+1,06+1,04+1,06+1,48*2)+2,48*(3,53*2+1,53*6+1,08+1,06+1,08+1,53*2)-2*(0,70*2,1*3+0,8*2,1)+2,94*(1,78*2+1,5*2)-0,90*2,10+2,94*(1,51*2+1,8*2)-0,9*2,1= | 132.0628
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1,48*3,48+1,53*1,06*2+1,53*1,04+3,53*1,53+1,53*1,08*2+1,53*1,06+1,78*1,5+1,51*1,8 = | 25.7007
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 1,48*3,48+1,53*1,06*2+1,53*1,04+3,53*1,53+1,53*1,08*2+1,53*1,06+1,78*1,5+1,51*1,8 = | 25.7007
2.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1,48*3,48+1,53*1,06*2+1,53*1,04+3,53*1,53+1,53*1,08*2+1,53*1,06+1,78*1,5+1,51*1,8 = | 25.7007
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 unidaes | 6
2.7.5 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
2.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | Coberta da parte que não contém a caixa dagua 3,15*7,05 = | 22.2075 | 7.05
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | Coberta da parte que não contém a caixa dagua 3,15*7,05 = | 22.2075
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7,05 m | 7.05
2.8.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | Instalação menos a parte da ligação da caixa d'água com a cisterna | 59.63
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.10.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.10.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.11.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 unidades | 5
2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 unidades | 6
2.11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 unidades | 6
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
3 | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA
3.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m²
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m
3.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
3.5 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN
3.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN
3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.8 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN
3.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m²
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
3.11 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³
3.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m²
3.14 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m²
3.16 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m²
3.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
3.18 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm
3.21 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
3.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
3.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
3.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
3.26 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m
3.29 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN

## BM 06
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 06 |  | 28/11/2025 a 10/12/2025 |  | 148912.59
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 06
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 85.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 1039.72 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 100%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 191.5428 | 0 | 191.5428 | 31266.98 | 31267.44 | 0 | 31267.44 | 100%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 5.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | 244.91 | 244.91 | 0 | 244.91 | 100%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 4682.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 4972 | 0 | 4972 | 87457.48 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 663.78 | 0 | 663.78 | 42730.2 | 41048.15 | 0 | 41048.15 | 96.06%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 1425.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 524.882 | 524.872 | 0 | 524.872 | 2209.75 | 2209.71 | 0 | 2209.71 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 524.872 | 524.872 | 0 | 524.872 | 18081.84 | 18081.84 | 0 | 18081.84 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 0 | 450.65 | 450.65 | 42243.93 | 0 | 42243.93 | 42243.93 | 100%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 0 | 450.65 | 450.65 | 50043.18 | 0 | 50043.18 | 50043.18 | 100%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.9.9 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.5681 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 178.64 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 1857.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5228.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 5455.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 205.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 340.38 | 0 | 340.38 | 6358.29 | 6358.29 | 0 | 6358.29 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 72.66 | 20.76 | 0 | 20.76 | 28.57%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.06 | 11.03 | 0 | 11.03 | 50%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 313.2 | 313.2 | 0 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1226.75 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 463.46 | 463.46 | 0 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1792.03 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 40.86 | 27.24 | 0 | 27.24 | 66.67%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60.8 | 30.4 | 0 | 30.4 | 50%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100%
1.12.8 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.434 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 315.82 | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 666.97 | 0 | 666.97 | 2767.92 | 2767.92 | 0 | 2767.92 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.64 | 86.64 | 0 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.52 | 29.26 | 0 | 29.26 | 50%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.66 | 46.66 | 0 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13310.08 | 13310.08 | 0 | 13310.08 | 100%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3177.34 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 90.93 | 0 | 90.93 | 90.93 | 100%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 744.12 | 0 | 744.12 | 744.12 | 100%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1559.72 | 1559.72 | 0 | 1559.72
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 0 | 0 | 0 | 27395.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1953.74 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 100%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 13.28 | 13.28 | 0 | 13.28 | 1150.31 | 1150.31 | 0 | 1150.31 | 100%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 405.1 | 319.28 | 0 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5506.76 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 70.77 | 0 | 70.77 | 6638.26 | 5600.73 | 0 | 5600.73 | 84.37%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1303.5 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1150.66 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1304.69 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 3.81 | 0 | 3.81 | 3266.01 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 135.193 | 0 | 135.193 | 7144.26 | 7144.95 | 0 | 7144.95 | 100%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 215.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 100%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 149.0245 | 0 | 149.0245 | 1174.75 | 1174.31 | 0 | 1174.31 | 99.96%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 111.96 | 0 | 111.96 | 733.46 | 471.35 | 0 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 270.382 | 0 | 270.382 | 9033 | 7554.47 | 0 | 7554.47 | 83.63%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 132.0628 | 0 | 132.0628 | 7323.8 | 7263.45 | 0 | 7263.45 | 99.18%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2102.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 2006.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1358.94 | 1117.98 | 0 | 1117.98 | 82.27%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1734.75 | 1427.15 | 0 | 1427.15 | 82.27%
2.6.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 31.5889 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 986.83 | 811.85 | 0 | 811.85 | 82.27%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4494.48 | 4494.48 | 0 | 4494.48 | 100%
2.7.5 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 1537.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.6 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 266.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 22.2075 | 0 | 22.2075 | 515.03 | 412.61 | 0 | 412.61 | 80.11%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 22.2075 | 0 | 22.2075 | 1542.89 | 1236.06 | 0 | 1236.06 | 80.11%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 7.05 | 0 | 7.05 | 637.2 | 510.49 | 0 | 510.49 | 80.11%
2.8.5 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 36.3922 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 844.3 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 0 | 2 | 2 | 475.15 | 0 | 190.06 | 190.06 | 40%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88.08 | 0 | 88.08 | 88.08 | 100%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 94.63 | 59.63 | 0 | 59.63 | 2199.2 | 1385.8 | 0 | 1385.8 | 63.01%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 63.2658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1013.2795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 172.62 | 172.62 | 0 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 20.28 | -12.53 | 7.75 | 157.17 | 411.27 | -254.1 | 157.17 | 100%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 25.24 | 8.42 | 33.66 | 849.57 | 637.05 | 212.52 | 849.57 | 100%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 48.79 | 35.19 | 13.6 | 48.79 | 1716.92 | 1238.33 | 478.58 | 1716.91 | 100%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.9401 | 5 | 5 | 0 | 5 | 184.7 | 184.7 | 0 | 184.7 | 100%
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.6647 | 6 | 6 | 0 | 6 | 141.98 | 141.98 | 0 | 141.98 | 100%
2.11.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7.9535 | 6 | 6 | 0 | 6 | 47.72 | 47.72 | 0 | 47.72 | 100%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | 184.72 | 184.72 | 0 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 96.51 | 96.51 | 0 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 209.08 | 209.08 | 0 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 153.71 | 153.71 | 0 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11.5731 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 443.04 | 443.04 | 0 | 443.04 | 100%
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA | [10 empty] | #DIV/0!
3.1 | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 204.5107 | 221.79 | 0 | 102.88 | 102.88 | 45358.43 | 0 | 21040.06 | 21040.06 | 46.39%
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 34.1715 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 3745.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.2026 | 56.53 | 0 | 0 | 0 | 859.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 2155.4581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2155.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1968.6641 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7874.65 | 0 | 7874.65 | 7874.65 | 100%
3.7 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 299.0425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2392.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | 10288 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN | 545.6196 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3819.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 102.9059 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 687.3048 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2041.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2291.5377 | 3.9905 | 0 | 3.219 | 3.219 | 9144.38 | 0 | 7376.45 | 7376.45 | 80.67%
3.12 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 79.254 | 0 | 0 | 0 | 13449.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.2849 | 443.58 | 0 | 0 | 0 | 1900.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.2992 | 320.79 | 0 | 0 | 0 | 3624.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.796 | 443.58 | 0 | 0 | 0 | 5676.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 32.4595 | 79.254 | 0 | 0 | 0 | 2572.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 133.5459 | 79.254 | 0 | 0 | 0 | 10584.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 315.448 | 0 | 0 | 0 | 20538.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.20 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2.9153 | 9547.08 | 0 | 6392.6 | 6392.6 | 27832.53 | 0 | 18636.3 | 18636.3 | 66.96%
3.21 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 3464.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.22 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.7483 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1264.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.23 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1070.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.7948 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 716.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 207.876 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1039.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.26 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.9597 | 4 | 0 | 4 | 4 | 147.83 | 0 | 147.83 | 147.83 | 100%
3.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 6.5741 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1216.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.28 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 16.2396 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1510.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.29 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21.6006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [9 empty] | 888464.39 | 499550.14 | 148912.59 | 648462.73 | 72.99%
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 06
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 06
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | Piso da quadra: 17,0*27,15 + 1,45*1,70+ 1,45*1,60 + 1,30*8,87 = 477,87m² | 450.65 | 477.866
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | Piso da quadra: 17,0*27,15 + 1,45*1,70+ 1,45*1,60 + 1,30*8,87 = 477,87m² | 450.65
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.9.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m²
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | Chapisco e reboco das arquibancadas 1,0*(9,7+11,27+9,13+9,13)= 39,23 | 21.6
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | Chapisco e reboco das arquibancadas 1,0*(9,7+11,27+9,13+9,13)= 39,23 | 21.6
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m²
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.5 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
2.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² |  |  | 7.05
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.8.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 unidades | 2
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 unidades | 1
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.10.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.10.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7,75 m executados | -12.53
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33,66 m executados | 8.42
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 48,79 m executados | 13.6
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.11.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
3 | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA
3.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 2,84*(17,25+5,45+4,60+32,50+12,65) = 205,76 m² - considerando a execução de 50% do muro | 102.88 | 205.758
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m
3.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
3.5 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN
3.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4 unidades | 4
3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.8 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN
3.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m²
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
3.11 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 10 pilares de 20x20x2,35; 2 vigas baldrames de 20x20x13,3; arranques de 20x20x1,2, 10 grelhas de 0,70x0,70x0,15 = | 3.219
3.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m²
3.14 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m²
3.16 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m²
3.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
3.18 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | aterro da quadra x 10 km = (459+180,26)*10 | 6392.6
3.21 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
3.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
3.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
3.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
3.26 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 unidades | 4
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m
3.29 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30x0,5

## BM 07
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 07 |  | 11/12/2025 a 13/01/2026 |  | 143384.36
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 07
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 85.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 1039.72 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 100%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 191.5428 | 0 | 191.5428 | 31266.98 | 31267.44 | 0 | 31267.44 | 100%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 5.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | 244.91 | 244.91 | 0 | 244.91 | 100%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 21.75 | 0 | 16.9168 | 16.9168 | 4682.99 | 0 | 3642.35 | 3642.35 | 77.78%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 4972 | 0 | 4972 | 87457.48 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 663.78 | 0 | 663.78 | 42730.2 | 41048.15 | 0 | 41048.15 | 96.06%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 0 | 6.48 | 6.48 | 297.36 | 0 | 297.36 | 297.36 | 100%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 0 | 29.12 | 29.12 | 1425.71 | 0 | 1425.71 | 1425.71 | 100%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 524.882 | 524.872 | 0 | 524.872 | 2209.75 | 2209.71 | 0 | 2209.71 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 524.872 | 524.872 | 0 | 524.872 | 18081.84 | 18081.84 | 0 | 18081.84 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 42243.93 | 42243.93 | 0 | 42243.93 | 100%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 50043.18 | 50043.18 | 0 | 50043.18 | 100%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.9.9 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.5681 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 178.64 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 0 | 463.11 | 463.11 | 1857.07 | 0 | 1857.07 | 1857.07 | 100%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 0 | 139.7062 | 139.7062 | 5228.51 | 0 | 1577.28 | 1577.28 | 30.17%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 0 | 463.11 | 463.11 | 5455.43 | 0 | 5455.43 | 5455.43 | 100%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 0 | 6.48 | 6.48 | 149.36 | 0 | 149.36 | 149.36 | 100%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 0 | 6.48 | 6.48 | 205.02 | 0 | 205.02 | 205.02 | 100%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 0 | 6.48 | 6.48 | 91.88 | 0 | 91.88 | 91.88 | 100%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 17093.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 340.38 | 0 | 340.38 | 6358.29 | 6358.29 | 0 | 6358.29 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 72.66 | 20.76 | 0 | 20.76 | 28.57%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.06 | 11.03 | 0 | 11.03 | 50%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 313.2 | 313.2 | 0 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1226.75 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 463.46 | 463.46 | 0 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1792.03 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 40.86 | 27.24 | 0 | 27.24 | 66.67%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60.8 | 30.4 | 0 | 30.4 | 50%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100%
1.12.8 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.434 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 315.82 | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 666.97 | 0 | 666.97 | 2767.92 | 2767.92 | 0 | 2767.92 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.64 | 86.64 | 0 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.52 | 29.26 | 0 | 29.26 | 50%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.66 | 46.66 | 0 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 0 | 1 | 1 | 89.58 | 0 | 29.86 | 29.86 | 33.33%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13310.08 | 13310.08 | 0 | 13310.08 | 100%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3335.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 0 | 3.931 | 3.931 | 156.08 | 0 | 142.02 | 142.02 | 90.99%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3177.34 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 90.93 | 90.93 | 0 | 90.93 | 100%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 744.12 | 744.12 | 0 | 744.12 | 100%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 86.61 | 0 | 86.61 | 86.61 | 100%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 243.86 | 0 | 243.86 | 243.86 | 100%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 254.44 | 0 | 254.44 | 254.44 | 100%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1559.72 | 1559.72 | 0 | 1559.72
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 0 | 172.44 | 172.44 | 27395.54 | 0 | 27395.54 | 27395.54 | 100%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1953.74 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 100%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 13.28 | 13.28 | 0 | 13.28 | 1150.31 | 1150.31 | 0 | 1150.31 | 100%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 405.1 | 319.28 | 0 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5506.76 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 70.77 | 0 | 70.77 | 6638.26 | 5600.73 | 0 | 5600.73 | 84.37%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1303.5 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1150.66 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1304.69 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 3.81 | 0 | 3.81 | 3266.01 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 135.193 | 0 | 135.193 | 7144.26 | 7144.95 | 0 | 7144.95 | 100%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 215.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 100%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 149.0245 | 0 | 149.0245 | 1174.75 | 1174.31 | 0 | 1174.31 | 99.96%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 111.96 | 0 | 111.96 | 733.46 | 471.35 | 0 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 270.382 | 0 | 270.382 | 9033 | 7554.47 | 0 | 7554.47 | 83.63%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 132.0628 | 0 | 132.0628 | 7323.8 | 7263.45 | 0 | 7263.45 | 99.18%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 0 | 99.51 | 99.51 | 2102.11 | 0 | 1227.95 | 1227.95 | 58.42%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 0 | 99.51 | 99.51 | 768.27 | 0 | 448.79 | 448.79 | 58.42%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 0 | 99.51 | 99.51 | 2006.72 | 0 | 1172.22 | 1172.22 | 58.41%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 0 | 25.7 | 25.7 | 1433.6 | 0 | 1179.37 | 1179.37 | 82.27%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1358.94 | 1117.98 | 0 | 1117.98 | 82.27%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1734.75 | 1427.15 | 0 | 1427.15 | 82.27%
2.6.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 31.5889 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 986.83 | 811.85 | 0 | 811.85 | 82.27%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4494.48 | 4494.48 | 0 | 4494.48 | 100%
2.7.5 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 7.14 | 0 | 7.14 | 7.14 | 1537.31 | 0 | 1537.31 | 1537.31 | 100%
2.7.6 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 14.28 | 0 | 14.28 | 14.28 | 266.75 | 0 | 266.75 | 266.75 | 100%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 22.2075 | 5.515 | 27.7225 | 515.03 | 412.61 | 102.46 | 515.07 | 100%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 22.2075 | 5.515 | 27.7225 | 1542.89 | 1236.06 | 306.96 | 1543.02 | 100%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 7.05 | 0 | 7.05 | 637.2 | 510.49 | 0 | 510.49 | 80.11%
2.8.5 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 36.3922 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 844.3 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 2 | 0 | 2 | 475.15 | 190.06 | 0 | 190.06 | 40%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88.08 | 88.08 | 0 | 88.08 | 100%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 112.33 | 0 | 112.33 | 112.33 | 100%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 94.63 | 59.63 | 40 | 99.63 | 2199.2 | 1385.8 | 929.6 | 2315.4 | 105.3%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 0 | 2 | 2 | 577.44 | 0 | 577.44 | 577.44 | 100%
2.10.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 63.2658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1013.2795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 172.62 | 172.62 | 0 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 157.17 | 157.17 | 0 | 157.17 | 100%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 33.66 | 0 | 33.66 | 849.57 | 849.57 | 0 | 849.57 | 100%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 48.79 | 48.79 | 0 | 48.79 | 1716.92 | 1716.92 | 0 | 1716.92 | 100%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.9401 | 5 | 5 | 0 | 5 | 184.7 | 184.7 | 0 | 184.7 | 100%
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.6647 | 6 | 6 | 0 | 6 | 141.98 | 141.98 | 0 | 141.98 | 100%
2.11.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7.9535 | 6 | 6 | 0 | 6 | 47.72 | 47.72 | 0 | 47.72 | 100%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | 184.72 | 184.72 | 0 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 96.51 | 96.51 | 0 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 209.08 | 209.08 | 0 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 153.71 | 153.71 | 0 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11.5731 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 443.04 | 443.04 | 0 | 443.04 | 100%
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA | [10 empty] | #DIV/0!
3.1 | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 204.5107 | 221.79 | 102.88 | 102.88 | 205.76 | 45358.43 | 21040.06 | 21040.06 | 42080.12 | 92.77%
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 34.1715 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 3745.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.2026 | 56.53 | 0 | 0 | 0 | 859.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 2155.4581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2155.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1968.6641 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7874.65 | 7874.65 | 0 | 7874.65 | 100%
3.7 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 299.0425 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2392.34 | 0 | 2392.34 | 2392.34 | 100%
3.8 | 10288 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN | 545.6196 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3819.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 102.9059 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 687.3048 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2041.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2291.5377 | 3.9905 | 3.219 | 0.77 | 3.989 | 9144.38 | 7376.45 | 1764.48 | 9140.93 | 99.96%
3.12 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 79.254 | 0 | 75.325 | 75.325 | 13449.4 | 0 | 12782.65 | 12782.65 | 95.04%
3.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.2849 | 443.58 | 0 | 411.52 | 411.52 | 1900.69 | 0 | 1763.31 | 1763.31 | 92.77%
3.14 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.2992 | 320.79 | 0 | 320.79 | 320.79 | 3624.67 | 0 | 3624.67 | 3624.67 | 100%
3.15 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.796 | 443.58 | 0 | 411.52 | 411.52 | 5676.04 | 0 | 5265.8 | 5265.8 | 92.77%
3.16 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 32.4595 | 79.254 | 0 | 66.83 | 66.83 | 2572.54 | 0 | 2169.27 | 2169.27 | 84.32%
3.17 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 133.5459 | 79.254 | 0 | 79.25 | 79.25 | 10584.04 | 0 | 10583.5 | 10583.5 | 99.99%
3.18 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 315.448 | 0 | 315.448 | 315.448 | 20538.81 | 0 | 20538.81 | 20538.81 | 100%
3.20 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2.9153 | 9547.08 | 6392.6 | 3154.48 | 9547.08 | 27832.53 | 18636.3 | 9196.23 | 27832.53 | 100%
3.21 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 3464.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.22 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.7483 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1264.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.23 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1070.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.7948 | 81.5 | 0 | 81.5 | 81.5 | 716.77 | 0 | 716.77 | 716.77 | 100%
3.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 207.876 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1039.38 | 0 | 831.5 | 831.5 | 80%
3.26 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.9597 | 4 | 4 | 0 | 4 | 147.83 | 147.83 | 0 | 147.83 | 100%
3.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 6.5741 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1216.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.28 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 16.2396 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1510.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.29 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21.6006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [9 empty] | 888464.39 | 648462.74 | 143384.36 | 791847.1 | 89.13% | 96617.29
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 07
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 07
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 1,26*2,12+2,53*1,25+1,23*2,53+1,26*2,12+1,25*2,12+1,25*2,12 = | 16.9168
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 2,54*2,8 + 1,45*1,6 + 1,67*1,45 = 11,85 m² | 6.48 | reprogramar
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | laje da passarela - 11,5*6,5 = 74,75 m²; mais laje treliçada da quadra - 12*2,1 = 25,20 m² = 99,95 m² | 29.12 |  | 66.83
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² |  |  | 477.866 | reprogramar
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN |  |  | 477.866 | reprogramar
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.9.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | Área total de reboco executado: 524,87 m² | 463.11 | reprogramar
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 18,77*2,86-1,26*2,12*2+18,77*2,65-1,26*2,12*2+9,13*0,13+2,16*1,22+3,98*1,22+1,07*1,40+2,18*1,22+9,10*0,18+1,36*1,54+6,2*2,86-2,53*1,25*2-0,70*2,10+1,03*2,12 = 121,43 + 18,28 m² da arquibancada | 139.7062 | área de textura p/ reprogramação c/ pilares e vigas texturizados: | 350.9202
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | área de massa corrida mais área de textura: 121,43+350,92 = 472,35 | 463.11 | reprogramar
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | área de forro de gesso: 11,85 m² | 6.48 | reprogramar
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | área de forro de gesso: 11,85 m² | 6.48 | reprogramar
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | área de forro de gesso: 11,85 m² | 6.48 | reprogramar
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 unidade dentro da bilheteria | 1
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | (9,13+9,1+11,38+9,7)*0,20*0,5 | 3.931
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | Testas da arquibancada: 9,13*1+9,10*0,97+11,38*1,04+9,7*1,04 = 39,88 + piso da arquibancada: (9,13+9,10+11,38+9,70)*(0,55+0,70) = 49,14 m² total: 89,01 m² | 21.6 | reprogramar
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | Testas da arquibancada: 9,13*1+9,10*0,97+11,38*1,04+9,7*1,04 = 39,88 | 21.6 | 18.28 | pago no emassamento da quadra
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | Testas da arquibancada: 9,13*1+9,10*0,97+11,38*1,04+9,7*1,04 = 39,88 + piso da arquibancada: (9,13+9,10+11,38+9,70)*(0,55+0,70) = 49,14 m² total: 89,01 m² | 21.6 | reprogramar
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 13,57*3,9*2+24,9*1,95*2 = 202,96 m² | 172.44 | reprogramar
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m²
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | (3,30*2+9,48*2)*3,75-2*0,8*2,1-2*0,9*2,1 + (2,1*2+3,3*2)*1,00 = | 99.51
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | (3,30*2+9,48*2)*3,75-2*0,8*2,1-2*0,9*2,1 + (2,1*2+3,3*2)*1,00 = | 99.51
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | (3,30*2+9,48*2)*3,75-2*0,8*2,1-2*0,9*2,1 + (2,1*2+3,3*2)*1,00 = | 99.51
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | Mesma área de piso | 25.7
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.5 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 2*0,8*2,15+2*0,90*2,15 | 7.14
2.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | área de porta x 2 | 14.28
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | Coberta da parte que contém a caixa dagua 3,15*2,1 = 6,62 | 5.515 | reprogramar
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | Coberta da parte que contém a caixa dagua 3,15*2,1 = 6,62 | 5.515 | reprogramar
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.8.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M |  |  | reprogramar
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 unidade | 1
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | Ligação da cisterna com a caixa dagua | 40
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 unidades | 2
2.10.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.10.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.11.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
3 | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA
3.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 2,84*(17,25+5,45+4,60+32,50+12,65) = 205,76 m² - considerando a execução do restante dos 50% do muro | 102.88 | 205.758
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m
3.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
3.5 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN
3.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN
3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8 unidades | 8
3.8 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN
3.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m²
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
3.11 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | Vigas superiores: 0,15*0,39*(6,55+6,54+6,53+6,54+6,52+11,40+11,60) = 3,26 m³ | 0.77 | reprogramar
3.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 6,55*11,50 = 75,32 | 75.325
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | área do muro x 2 lados = 205,76*2 | 411.52
3.14 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | área do muro x 2 lados = 205,76*2 | 320.79
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | área do muro x 2 lados = 205,76*2 | 411.52
3.16 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | restante do item 1.7.1.5 = 66,83 | 66.83
3.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | laje da passarela - 11,5*6,5 = 74,75 m²; mais laje treliçada da quadra - 12*2,1 = 25,20 m² = 99,95 m² | 79.25 | reprogramar
3.18 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | Área total de empraçamento pelo projeto - 788,62 * altura média de 0,4 m | 315.448
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | aterro da praça x 10 km | 3154.48
3.21 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
3.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
3.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
3.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 25 + 6,5+13,5+ 11,5+25 (posteamentos) | 81.5
3.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 unidades (1em cada poste) | 4
3.26 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | usado 2,5 - reprogramar
3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m
3.29 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
14
Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30x0,5

## BM 08
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 08 |  | 14/01/2026 a 06/02/2026 |  | 20218.97
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 07
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 85.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 1039.72 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 100%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 191.5428 | 0 | 191.5428 | 31266.98 | 31267.44 | 0 | 31267.44 | 100%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 5.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | 244.91 | 244.91 | 0 | 244.91 | 100%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 21.75 | 16.9168 | 0 | 16.9168 | 4682.99 | 3642.35 | 0 | 3642.35 | 77.78%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 4972 | 0 | 4972 | 87457.48 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 690.98 | 663.78 | 0 | 663.78 | 42730.2 | 41048.15 | 0 | 41048.15 | 96.06%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 6.48 | 6.48 | 0 | 6.48 | 297.36 | 297.36 | 0 | 297.36 | 100%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 29.12 | 0 | 29.12 | 1425.71 | 1425.71 | 0 | 1425.71 | 100%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 524.882 | 524.872 | 0 | 524.872 | 2209.75 | 2209.71 | 0 | 2209.71 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 524.872 | 524.872 | 0 | 524.872 | 18081.84 | 18081.84 | 0 | 18081.84 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 690.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 42243.93 | 42243.93 | 0 | 42243.93 | 100%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 50043.18 | 50043.18 | 0 | 50043.18 | 100%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.9.9 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.5681 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 178.64 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 463.11 | 463.11 | 0 | 463.11 | 1857.07 | 1857.07 | 0 | 1857.07 | 100%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 463.11 | 139.7062 | 0 | 139.7062 | 5228.51 | 1577.28 | 0 | 1577.28 | 30.17%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 463.11 | 463.11 | 0 | 463.11 | 5455.43 | 5455.43 | 0 | 5455.43 | 100%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 6.48 | 6.48 | 0 | 6.48 | 149.36 | 149.36 | 0 | 149.36 | 100%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 6.48 | 6.48 | 0 | 6.48 | 205.02 | 205.02 | 0 | 205.02 | 100%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 6.48 | 6.48 | 0 | 6.48 | 91.88 | 91.88 | 0 | 91.88 | 100%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 340.38 | 0 | 336.192 | 336.192 | 17093.88 | 0 | 16883.56 | 16883.56 | 98.77%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 4918.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 340.38 | 340.38 | 0 | 340.38 | 6358.29 | 6358.29 | 0 | 6358.29 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 72.66 | 20.76 | 0 | 20.76 | 28.57%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.06 | 11.03 | 0 | 11.03 | 50%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 313.2 | 313.2 | 0 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1226.75 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 463.46 | 463.46 | 0 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1792.03 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 40.86 | 27.24 | 0 | 27.24 | 66.67%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60.8 | 30.4 | 0 | 30.4 | 50%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100%
1.12.8 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.434 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 315.82 | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 666.97 | 0 | 666.97 | 2767.92 | 2767.92 | 0 | 2767.92 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.64 | 86.64 | 0 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.52 | 29.26 | 0 | 29.26 | 50%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.66 | 46.66 | 0 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 1 | 0 | 1 | 89.58 | 29.86 | 0 | 29.86 | 33.33%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13310.08 | 13310.08 | 0 | 13310.08 | 100%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3335.41 | 0 | 3335.41 | 3335.41 | 100%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 4.32 | 3.931 | 0 | 3.931 | 156.08 | 142.02 | 0 | 142.02 | 90.99%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 60.12 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3177.34 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 77.84%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 90.93 | 90.93 | 0 | 90.93 | 100%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 744.12 | 744.12 | 0 | 744.12 | 100%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 86.61 | 86.61 | 0 | 86.61 | 100%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 243.86 | 243.86 | 0 | 243.86 | 100%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 254.44 | 254.44 | 0 | 254.44 | 100%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1559.72 | 1559.72 | 0 | 1559.72
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 476.23 | 0 | 0 | 0 | 1542.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 172.44 | 172.44 | 0 | 172.44 | 27395.54 | 27395.54 | 0 | 27395.54 | 100%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 7.7 | 6.345 | 0 | 6.345 | 668.97 | 551.25 | 0 | 551.25 | 82.4%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.17 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.9 | 90.47 | 0 | 90.47 | 99.53%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 962.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 50.06 | 27.32 | 0 | 27.32 | 54.57%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 7.75 | 4.23 | 0 | 4.23 | 263.81 | 143.98 | 0 | 143.98 | 54.58%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 36.6 | 29.5 | 0 | 29.5 | 697.23 | 561.97 | 0 | 561.97 | 80.6%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 93.6 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1402.12 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 85.68%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 68.9 | 61.8 | 0 | 61.8 | 894.32 | 802.16 | 0 | 802.16 | 89.69%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1953.74 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 100%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 451.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 13.28 | 13.28 | 0 | 13.28 | 1150.31 | 1150.31 | 0 | 1150.31 | 100%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 32.1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 405.1 | 319.28 | 0 | 319.28 | 78.82%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.45 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5506.76 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 99.94%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 83.88 | 70.77 | 0 | 70.77 | 6638.26 | 5600.73 | 0 | 5600.73 | 84.37%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 98.9 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1303.5 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 83.42%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 102.1 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1150.66 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 89.62%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 130.6 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1304.69 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 82.85%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 4.5 | 3.81 | 0 | 3.81 | 3266.01 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 84.67%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 135.193 | 0 | 135.193 | 7144.26 | 7144.95 | 0 | 7144.95 | 100%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 215.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 100%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 149.0245 | 0 | 149.0245 | 1174.75 | 1174.31 | 0 | 1174.31 | 99.96%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 174.22 | 111.96 | 0 | 111.96 | 733.46 | 471.35 | 0 | 471.35 | 64.26%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 323.3 | 270.382 | 0 | 270.382 | 9033 | 7554.47 | 0 | 7554.47 | 83.63%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 133.16 | 132.0628 | 0 | 132.0628 | 7323.8 | 7263.45 | 0 | 7263.45 | 99.18%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 170.35 | 99.51 | 0 | 99.51 | 2102.11 | 1227.95 | 0 | 1227.95 | 58.42%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 170.35 | 99.51 | 0 | 99.51 | 768.27 | 448.79 | 0 | 448.79 | 58.42%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 170.35 | 99.51 | 0 | 99.51 | 2006.72 | 1172.22 | 0 | 1172.22 | 58.41%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 31.24 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1433.6 | 1179.37 | 0 | 1179.37 | 82.27%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1358.94 | 1117.98 | 0 | 1117.98 | 82.27%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1734.75 | 1427.15 | 0 | 1427.15 | 82.27%
2.6.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 31.5889 | 31.24 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 986.83 | 811.85 | 0 | 811.85 | 82.27%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4494.48 | 4494.48 | 0 | 4494.48 | 100%
2.7.5 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 7.14 | 7.14 | 0 | 7.14 | 1537.31 | 1537.31 | 0 | 1537.31 | 100%
2.7.6 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 14.28 | 14.28 | 0 | 14.28 | 266.75 | 266.75 | 0 | 266.75 | 100%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 27.72 | 27.7225 | 0 | 27.7225 | 515.03 | 515.08 | 0 | 515.08 | 100%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 27.72 | 27.7225 | 0 | 27.7225 | 1542.89 | 1543.03 | 0 | 1543.03 | 100%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 8.8 | 7.05 | 0 | 7.05 | 637.2 | 510.49 | 0 | 510.49 | 80.11%
2.8.5 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 36.3922 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 844.3 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1517.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1149.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 5 | 2 | 0 | 2 | 475.15 | 190.06 | 0 | 190.06 | 40%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88.08 | 88.08 | 0 | 88.08 | 100%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 112.33 | 112.33 | 0 | 112.33 | 100%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 94.63 | 99.63 | 0 | 99.63 | 2199.2 | 2315.4 | 0 | 2315.4 | 105.3%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 577.44 | 577.44 | 0 | 577.44 | 100%
2.10.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 63.2658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1013.2795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 172.62 | 172.62 | 0 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 157.17 | 157.17 | 0 | 157.17 | 100%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 33.66 | 0 | 33.66 | 849.57 | 849.57 | 0 | 849.57 | 100%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 48.79 | 48.79 | 0 | 48.79 | 1716.92 | 1716.92 | 0 | 1716.92 | 100%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.9401 | 5 | 5 | 0 | 5 | 184.7 | 184.7 | 0 | 184.7 | 100%
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.6647 | 6 | 6 | 0 | 6 | 141.98 | 141.98 | 0 | 141.98 | 100%
2.11.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7.9535 | 6 | 6 | 0 | 6 | 47.72 | 47.72 | 0 | 47.72 | 100%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | 184.72 | 184.72 | 0 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 96.51 | 96.51 | 0 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 209.08 | 209.08 | 0 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 153.71 | 153.71 | 0 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11.5731 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 443.04 | 443.04 | 0 | 443.04 | 100%
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA | [10 empty] | #DIV/0!
3.1 | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 204.5107 | 221.79 | 205.76 | 0 | 205.76 | 45358.43 | 42080.12 | 0 | 42080.12 | 92.77%
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 34.1715 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 3745.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.2026 | 56.53 | 0 | 0 | 0 | 859.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 2155.4581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2155.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1968.6641 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7874.65 | 7874.65 | 0 | 7874.65 | 100%
3.7 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 299.0425 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2392.34 | 2392.34 | 0 | 2392.34 | 100%
3.8 | 10288 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN | 545.6196 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3819.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 102.9059 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 687.3048 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2041.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2291.5377 | 3.9905 | 3.989 | 0 | 3.989 | 9144.38 | 9140.94 | 0 | 9140.94 | 99.96%
3.12 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 79.254 | 75.325 | 0 | 75.325 | 13449.4 | 12782.65 | 0 | 12782.65 | 95.04%
3.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.2849 | 443.58 | 411.52 | 0 | 411.52 | 1900.69 | 1763.31 | 0 | 1763.31 | 92.77%
3.14 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.2992 | 320.79 | 320.79 | 0 | 320.79 | 3624.67 | 3624.67 | 0 | 3624.67 | 100%
3.15 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.796 | 443.58 | 411.52 | 0 | 411.52 | 5676.04 | 5265.8 | 0 | 5265.8 | 92.77%
3.16 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 32.4595 | 79.254 | 66.83 | 0 | 66.83 | 2572.54 | 2169.27 | 0 | 2169.27 | 84.32%
3.17 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 133.5459 | 79.254 | 79.25 | 0 | 79.25 | 10584.04 | 10583.5 | 0 | 10583.5 | 99.99%
3.18 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 315.448 | 315.448 | 0 | 315.448 | 20538.81 | 20538.81 | 0 | 20538.81 | 100%
3.20 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2.9153 | 9547.08 | 9547.08 | 0 | 9547.08 | 27832.53 | 27832.53 | 0 | 27832.53 | 100%
3.21 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 3464.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.22 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.7483 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1264.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.23 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1070.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.7948 | 81.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 716.77 | 716.77 | 0 | 716.77 | 100%
3.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 207.876 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1039.38 | 831.5 | 0 | 831.5 | 80%
3.26 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.9597 | 4 | 4 | 0 | 4 | 147.83 | 147.83 | 0 | 147.83 | 100%
3.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 6.5741 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1216.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.28 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 16.2396 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1510.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.29 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21.6006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [9 empty] | 888464.39 | 791847.13 | 20218.97 | 812066.1 | 91.4% | 76398.29
[15 empty] | 66560.06 | 74220.06 | 2178.23
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 08
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 08
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² |  |  | reprogramar
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² |  |  |  | 66.83
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² |  |  | 477.866 | reprogramar
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN |  |  | 477.866 | reprogramar
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.9.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | área de textura p/ reprogramação c/ pilares e vigas texturizados: | 350.9202
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² |  |  | reprogramar
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 24,72*13,60 = | 336.192
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 par | 1
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | 18.28 | pago no emassamento da quadra
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² |  |  | reprogramar
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m²
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.5 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
2.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² |  |  | reprogramar
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  |  | reprogramar
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.8.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M |  |  | reprogramar
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.10.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.10.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.11.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
3 | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA
3.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² |  |  | 205.758
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m
3.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
3.5 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN
3.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN
3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.8 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN
3.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m²
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
3.11 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ |  |  | reprogramar
3.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m²
3.14 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m²
3.16 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m²
3.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² |  |  | reprogramar
3.18 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm
3.21 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
3.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
3.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
3.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
3.26 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | usado 2,5 - reprogramar
3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m
3.29 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
14
Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30x0,5

## BM 09
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 09 |  | 07/02/2026 a 12/03/2026 |  | 58930.02
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 09
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65 | 100%
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 85.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 1039.72 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 100%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 191.5428 | 0 | 191.5428 | 31266.98 | 31267.44 | 0 | 31267.44 | 100%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 5.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | 244.91 | 244.91 | 0 | 244.91 | 100%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 0 | 1.6432 | 1.6432 | 953.01 | 0 | 1051 | 1051 | 110.3%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 16.9168 | 16.9168 | 0 | 16.9168 | 3642.35 | 3642.35 | 0 | 3642.35 | 100%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 4972 | 0 | 4972 | 87457.48 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 663.78 | 663.78 | 0 | 663.78 | 41048.15 | 41048.15 | 0 | 41048.15 | 100%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6505.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 11.85 | 6.48 | 5.37 | 11.85 | 543.79 | 297.36 | 246.42 | 543.78 | 100%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 29.12 | 0 | 29.12 | 1425.71 | 1425.71 | 0 | 1425.71 | 100%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 524.882 | 524.872 | 0 | 524.872 | 2209.75 | 2209.71 | 0 | 2209.71 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 524.872 | 524.872 | 0 | 524.872 | 18081.84 | 18081.84 | 0 | 18081.84 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 477.87 | 450.65 | 27.22 | 477.87 | 44795.53 | 42243.93 | 2551.6 | 44795.53 | 100%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 477.87 | 450.65 | 27.22 | 477.87 | 53065.87 | 50043.18 | 3022.69 | 53065.87 | 100%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.9.9 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 524.87 | 463.11 | 61.76 | 524.87 | 2104.72 | 1857.07 | 247.65 | 2104.72 | 100%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 139.71 | 139.7062 | 0 | 139.7062 | 1577.32 | 1577.28 | 0 | 1577.28 | 100%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 472.35 | 463.11 | 9.24 | 472.35 | 5564.28 | 5455.43 | 108.84 | 5564.27 | 100%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 11.85 | 6.48 | 5.37 | 11.85 | 273.14 | 149.36 | 123.77 | 273.13 | 100%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 11.85 | 6.48 | 5.37 | 11.85 | 374.93 | 205.02 | 169.9 | 374.92 | 100%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 11.85 | 6.48 | 5.37 | 11.85 | 168.03 | 91.88 | 76.14 | 168.02 | 99.99%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 336.192 | 336.192 | 0 | 336.192 | 16883.56 | 16883.56 | 0 | 16883.56 | 100%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 0 | 340.28 | 340.28 | 4918.49 | 0 | 4917.04 | 4917.04 | 99.97%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 374.2136 | 340.38 | 33.8336 | 374.2136 | 6990.31 | 6358.29 | 632.01 | 6990.3 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.07 | 0 | 66.07 | 66.07 | 100%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 100%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.03 | 11.03 | 0 | 11.03 | 100%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 313.2 | 313.2 | 0 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1226.75 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 463.46 | 463.46 | 0 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1792.03 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.24 | 27.24 | 0 | 27.24 | 100%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 100%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100%
1.12.8 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.434 | 25.4 | 0 | 25.4 | 25.4 | 315.82 | 0 | 315.82 | 315.82 | 100%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 666.97 | 0 | 666.97 | 2767.92 | 2767.92 | 0 | 2767.92 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.64 | 86.64 | 0 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.26 | 29.26 | 0 | 29.26 | 100%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.66 | 46.66 | 0 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 1 | 2 | 3 | 89.58 | 29.86 | 59.72 | 89.58 | 100%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13310.08 | 13310.08 | 0 | 13310.08 | 100%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3335.41 | 3335.41 | 0 | 3335.41 | 100%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.4 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2000.9084 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000.9 | 0 | 2000.9 | 2000.9 | 100%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 227.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 3.931 | 3.931 | 0 | 3.931 | 142.02 | 142.02 | 0 | 142.02 | 100%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 46.8 | 46.8 | 0 | 46.8 | 2473.38 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 100%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 39.23 | 21.6 | 17.63 | 39.23 | 165.15 | 90.93 | 74.22 | 165.15 | 100%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 39.23 | 21.6 | 17.63 | 39.23 | 1351.47 | 744.12 | 607.35 | 1351.47 | 100%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 89.01 | 21.6 | 67.41 | 89.01 | 356.93 | 86.61 | 270.31 | 356.92 | 100%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 243.86 | 243.86 | 0 | 243.86 | 100%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 89.01 | 21.6 | 67.41 | 89.01 | 1048.53 | 254.44 | 794.08 | 1048.52 | 100%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 9.414 | 3.51 | 5.904 | 9.414 | 4183.27 | 1559.72 | 2623.54 | 4183.26 | 100%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 503.45 | 0 | 503.45 | 503.45 | 1631.17 | 0 | 1631.17 | 1631.17 | 100%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 202.96 | 172.44 | 30.52 | 202.96 | 32244.25 | 27395.54 | 4848.71 | 32244.25 | 100%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 6.345 | 6.345 | 0 | 6.345 | 551.25 | 551.25 | 0 | 551.25 | 100%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.15 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.47 | 90.47 | 0 | 90.47 | 100%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 4.23 | 4.23 | 0 | 4.23 | 27.32 | 27.32 | 0 | 27.32 | 100%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 4.23 | 4.23 | 0 | 4.23 | 143.98 | 143.98 | 0 | 143.98 | 100%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 561.97 | 561.97 | 0 | 561.97 | 100%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 80.2 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1201.39 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 100%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 61.8 | 61.8 | 0 | 61.8 | 802.16 | 802.16 | 0 | 802.16 | 100%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1953.74 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 100%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 26.58 | 13.28 | 13.3 | 26.58 | 2302.35 | 1150.31 | 1152.04 | 2302.35 | 100%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 25.3 | 25.3 | 0 | 25.3 | 319.28 | 319.28 | 0 | 319.28 | 100%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.43 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5503.37 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 100%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 70.77 | 70.77 | 0 | 70.77 | 5600.73 | 5600.73 | 0 | 5600.73 | 100%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1087.35 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 100%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 91.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1031.2 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 100%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 108.2 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1080.91 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 100%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 3.81 | 3.81 | 0 | 3.81 | 2765.22 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 100%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 135.193 | 0 | 135.193 | 7144.26 | 7144.95 | 0 | 7144.95 | 100%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 215.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 100%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 149.0245 | 0 | 149.0245 | 1174.75 | 1174.31 | 0 | 1174.31 | 99.96%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 111.96 | 111.96 | 0 | 111.96 | 471.35 | 471.35 | 0 | 471.35 | 100%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 270.382 | 270.382 | 0 | 270.382 | 7554.47 | 7554.47 | 0 | 7554.47 | 100%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 132.0628 | 132.0628 | 0 | 132.0628 | 7263.45 | 7263.45 | 0 | 7263.45 | 100%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 99.51 | 99.51 | 0 | 99.51 | 1227.95 | 1227.95 | 0 | 1227.95 | 100%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 99.51 | 99.51 | 0 | 99.51 | 448.79 | 448.79 | 0 | 448.79 | 100%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 99.51 | 99.51 | 0 | 99.51 | 1172.22 | 1172.22 | 0 | 1172.22 | 100%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 25.7 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1179.37 | 1179.37 | 0 | 1179.37 | 100%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 0 | 25.7 | 25.7 | 155.88 | 0 | 128.24 | 128.24 | 82.27%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 0 | 25.7 | 25.7 | 442.98 | 0 | 364.42 | 364.42 | 82.27%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 25.7007 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1117.98 | 1117.98 | 0 | 1117.98 | 100%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 25.7007 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1427.15 | 1427.15 | 0 | 1427.15 | 100%
2.6.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 31.5889 | 25.7007 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 811.85 | 811.85 | 0 | 811.85 | 100%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4494.48 | 4494.48 | 0 | 4494.48 | 100%
2.7.5 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 7.14 | 7.14 | 0 | 7.14 | 1537.31 | 1537.31 | 0 | 1537.31 | 100%
2.7.6 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 14.28 | 14.28 | 0 | 14.28 | 266.75 | 266.75 | 0 | 266.75 | 100%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 28.83 | 27.7225 | 1.11 | 28.8325 | 535.66 | 515.08 | 20.62 | 535.7 | 100%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 28.83 | 27.7225 | 1.11 | 28.8325 | 1604.67 | 1543.03 | 61.78 | 1604.81 | 100%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 510.49 | 510.49 | 0 | 510.49 | 100%
2.8.5 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 36.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.6 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 50.3915 | 23.2 | 0 | 23.2 | 23.2 | 1169.08 | 0 | 1169.08 | 1169.08 | 100%
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1464.18 | 0 | 1464.18 | 1464.18 | 100%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1168 | 0 | 1168 | 1168 | 100%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 0 | 2 | 2 | 479.98 | 0 | 479.98 | 479.98 | 100%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1517.16 | 0 | 1517.16 | 1517.16 | 100%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 2.88 | 0 | 1.54 | 1.54 | 1760.45 | 0 | 941.35 | 941.35 | 53.47%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 0 | 4 | 4 | 275.8 | 0 | 275.8 | 275.8 | 100%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 0 | 2 | 2 | 199.36 | 0 | 199.36 | 199.36 | 100%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 2 | 2 | 0 | 2 | 190.06 | 190.06 | 0 | 190.06 | 100%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88.08 | 88.08 | 0 | 88.08 | 100%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 112.33 | 112.33 | 0 | 112.33 | 100%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 99.63 | 99.63 | 0 | 99.63 | 2315.4 | 2315.4 | 0 | 2315.4 | 100%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 577.44 | 577.44 | 0 | 577.44 | 100%
2.10.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 63.2658 | 2 | 0 | 2 | 2 | 126.53 | 0 | 126.53 | 126.53 | 100%
2.10.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1013.2795 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1013.27 | 0 | 1013.27 | 1013.27 | 100%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 172.62 | 172.62 | 0 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 188.4 | 0 | 188.4 | 188.4 | 100%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41.32 | 0 | 41.32 | 41.32 | 100%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 157.17 | 157.17 | 0 | 157.17 | 100%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 33.66 | 0 | 33.66 | 849.57 | 849.57 | 0 | 849.57 | 100%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 48.79 | 48.79 | 0 | 48.79 | 1716.92 | 1716.92 | 0 | 1716.92 | 100%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.9401 | 5 | 5 | 0 | 5 | 184.7 | 184.7 | 0 | 184.7 | 100%
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.6647 | 6 | 6 | 0 | 6 | 141.98 | 141.98 | 0 | 141.98 | 100%
2.11.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7.9535 | 6 | 6 | 0 | 6 | 47.72 | 47.72 | 0 | 47.72 | 100%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | 184.72 | 184.72 | 0 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 96.51 | 96.51 | 0 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 10 | 0 | 8 | 8 | 279.8 | 0 | 223.84 | 223.84 | 80%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 209.08 | 209.08 | 0 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 153.71 | 153.71 | 0 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 443.04 | 443.04 | 0 | 443.04 | 100%
2.12.13 | 12971 | ORSE | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | UN | 73.753 | 10 | 0 | 10 | 10 | 737.53 | 0 | 737.53 | 737.53
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA | [10 empty] | #DIV/0!
3.1 | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 204.5107 | 205.76 | 205.76 | 0 | 205.76 | 42080.12 | 42080.12 | 0 | 42080.12 | 100%
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 34.1715 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 756.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 2155.4581 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2155.45 | 0 | 2155.45 | 2155.45 | 100%
3.6 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1968.6641 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7874.65 | 7874.65 | 0 | 7874.65 | 100%
3.7 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 299.0425 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2392.34 | 2392.34 | 0 | 2392.34 | 100%
3.8 | 10288 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN | 545.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 102.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 687.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2291.5377 | 6.48 | 3.989 | 2.4895 | 6.4785 | 14849.16 | 9140.94 | 5704.78 | 14845.72 | 99.98%
3.12 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 79.254 | 75.325 | 0 | 75.325 | 13449.4 | 12782.65 | 0 | 12782.65 | 95.04%
3.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.2849 | 443.58 | 411.52 | 32.06 | 443.58 | 1900.69 | 1763.31 | 137.37 | 1900.68 | 100%
3.14 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.2992 | 671.7102 | 320.79 | 350.92 | 671.71 | 7589.79 | 3624.67 | 3965.11 | 7589.78 | 100%
3.15 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.796 | 443.58 | 411.52 | 32.06 | 443.58 | 5676.04 | 5265.8 | 410.23 | 5676.03 | 100%
3.16 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 32.4595 | 79.254 | 66.83 | 0 | 66.83 | 2572.54 | 2169.27 | 0 | 2169.27 | 84.32%
3.17 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 133.5459 | 99.95 | 79.25 | 20.696 | 99.946 | 13347.9 | 10583.5 | 2763.86 | 13347.36 | 100%
3.18 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 315.448 | 315.448 | 0 | 315.448 | 20538.81 | 20538.81 | 0 | 20538.81 | 100%
3.20 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2.9153 | 9547.08 | 9547.08 | 0 | 9547.08 | 27832.53 | 27832.53 | 0 | 27832.53 | 100%
3.21 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 75.4985 | 0 | 75.5 | 75.5 | 3464.62 | 0 | 3464.69 | 3464.69 | 100%
3.22 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.7483 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1264.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.23 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 75.4985 | 0 | 0 | 0 | 1070.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.7948 | 81.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 716.77 | 716.77 | 0 | 716.77 | 100%
3.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 207.876 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1039.38 | 831.5 | 207.87 | 1039.37 | 100%
3.26 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.9597 | 4 | 4 | 0 | 4 | 147.83 | 147.83 | 0 | 147.83 | 100%
3.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 6.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.28 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 16.2396 | 93 | 0 | 93 | 93 | 1510.27 | 0 | 1510.27 | 1510.27 | 100%
3.29 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21.6006 | 8 | 0 | 8 | 8 | 172.8 | 0 | 172.8 | 172.8 | 100%
3.30 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 3.9229 | 185 | 0 | 185 | 185 | 725.74 | 0 | 725.74 | 725.74 | 100%
TOTAL | [9 empty] | 888464.17 | 812066.1 | 58930.02 | 870996.12 | 98.03% | 17468.05
[15 empty] | 7629.82 | 15289.82 | 2178.23
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 09
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 09
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,79*2,08 | 1.6432
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 2,54*2,8 + 1,45*1,6 + 1,67*1,45 = 11,85 m² ÁREA TOTAL DE FORRO | 5.37 | reprogramar
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² |  |  |  | 66.83
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | Piso da quadra: 17,0*27,15 + 1,45*1,70+ 1,45*1,60 + 1,30*8,87 = 477,87m² | 27.22 | 477.866 | reprogramar
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | Piso da quadra: 17,0*27,15 + 1,45*1,70+ 1,45*1,60 + 1,30*8,87 = 477,87m² | 27.22 | 477.866 | reprogramar
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.9.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | Área total de reboco executado: 524,87 m² | 61.76 | reprogramar
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | área de textura p/ reprogramação c/ pilares e vigas texturizados: | 350.9202
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | área de massa corrida mais área de textura: 121,43+350,92 = 472,35 | 9.24 | reprogramar
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | área de forro de gesso: 11,85 m² | 5.37 | reprogramar
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | área de forro de gesso: 11,85 m² | 5.37 | reprogramar
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | área de forro de gesso: 11,85 m² | 5.37 | reprogramar
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | área da estrutura da coberta pelo projeto | 340.28
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | área dos portões x 2 lados | 33.8336
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 unid | 1
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | pelo projeto | 25.4
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 unid | 2
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.4 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 par | 1
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | Chapisco e reboco das arquibancadas 1,0*(9,7+11,27+9,13+9,13)= 39,23 | 17.63
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | Chapisco e reboco das arquibancadas 1,0*(9,7+11,27+9,13+9,13)= 39,23 | 17.63
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | Testas da arquibancada: 9,13*1+9,10*0,97+11,38*1,04+9,7*1,04 = 39,88 + piso da arquibancada: (9,13+9,10+11,38+9,70)*(0,55+0,70) = 49,14 m² total: 89,01 m² | 67.41 | reprogramar
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | 18.28 | pago no emassamento da quadra
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | Testas da arquibancada: 9,13*1+9,10*0,97+11,38*1,04+9,7*1,04 = 39,88 + piso da arquibancada: (9,13+9,10+11,38+9,70)*(0,55+0,70) = 49,14 m² total: 89,01 m² | 67.41 | reprogramar
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30*0,30 de altura e 0,30 de profundidade; mais alvenaria da arquibancada = (9,10+9,10+11,1+9,70)*0,30 de altura e 0,30 de profundidade (OBS: são dois lances de arquibancada, um deles já havia sido pago a alvenaria de pedra e agora está sendo colocado o segundo) | 5.904
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | área do piso da quadra | 503.45
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 13,57*3,9*2+24,9*1,95*2 = 202,96 m² | 30.52 | reprogramar
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30x0,5 | 13.3
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | Área do forro do vestiário | 25.7
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | Área do forro do vestiário | 25.7
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.5 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
2.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | Coberta da parte que não contém a caixa dagua 3,15*7,05 = 22,21 e Coberta da parte que contém a caixa dagua 3,15*2,1 = 6,62 | 1.11 | reprogramar
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | Coberta da parte que não contém a caixa dagua 3,15*7,05 = 22,21 e Coberta da parte que contém a caixa dagua 3,15*2,1 = 6,63 | 1.11 | reprogramar
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.8.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M |  |  | reprogramar
2.8.6 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | rufo total executado | 23.2
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 unid | 2
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 unid | 4
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 unid | 2
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 unid | 4
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 0,5*1,54*2 | 1.54
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 unid | 4
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 unid | 2
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.10.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 unid | 2
2.10.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 unid | 1
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 unid | 4
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 unid | 2
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.11.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 unid | 8
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.13 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | UN | 10 unid | 10
3 | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA
3.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² |  |  | 205.758
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m
3.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
3.5 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 1 unid | 1
3.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN
3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.8 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN
3.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m²
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
3.11 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 10 pilares de 20x20x2,35; 2 vigas baldrames de 20x20x13,3; arranques de 20x20x1,2, 10 grelhas de 0,70x0,70x0,15 = 3,22 m³ e Vigas superiores: 0,15*0,39*(6,55+6,54+6,53+6,54+6,52+11,40+11,60) = 3,26 m³ | 2.4895 | reprogramar
3.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | pilares do empraçamento | 32.06
3.14 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | área de textura p/ reprogramação c/ pilares e vigas texturizados = 19,67*2,86-1,26*2,12*2+19,67*2,65-1,26*2,12*2+9,13*0,13+2,16*1,22+3,98*1,22+1,07*1,4+2,18*1,22+9,1*0,18+238,75 | 350.92
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | pilares do empraçamento | 32.06
3.16 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m²
3.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | laje da passarela - 11,5*6,5 = 74,75 m²; mais laje treliçada da quadra - 12*2,1 = 25,20 m² = 99,95 m² | 20.696 | reprogramar
3.18 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm
3.21 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | passarela | 75.5
3.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
3.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
3.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 unid | 1
3.26 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | usado 2,5 - reprogramar
3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | entrada de energia | 93
3.29 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 8 unid | 8
3.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | posteamento | 185 | 14
Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30x0,5

## BM 10
[8 empty] | Medição: |  | Período: |  | Valor medido:
[8 empty] | nº 10 |  | 13/03/2026 a 14/05/2026 |  | 13396.37
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS - ESCOLA ANGELIM - SOUSA/PB | [6 empty] | SINAPI - 05/2024 - Paraíba |  | 21.15% |  | Não Desonerado: 114,59%
MEDIÇÃO 09
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1 |  |  | QUADRA
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 20036 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m² | 357.21 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2857.68 | 2857.68 | 0 | 2857.68 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 6124.41 | 6124.41 | 0 | 6124.41 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.2.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M² | 1.9077 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1907.65 | 1907.65 | 0 | 1907.65 | 100%
1.2.2 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 2700.35 | 2700.35 | 0 | 2700.35 | 100%
1.2.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.81 | 59.9 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1306.41 | 1306.41 | 0 | 1306.41 | 100%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 459 | 459 | 0 | 459 | 29885.49 | 29885.49 | 0 | 29885.49 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.3.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 43.59 | 43.595 | 0 | 43.595 | 281.59 | 281.62 | 0 | 281.62 | 100%
1.3.2 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 4334.46 | 4334.46 | 0 | 4334.46 | 100%
1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 3.05 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 2077.23 | 2078.35 | 0 | 2078.35 | 100.1%
1.3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 146.54 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 8412.86 | 8412.86 | 0 | 8412.86 | 100%
1.3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 80.31 | 111.16 | 111.16 | 0 | 111.16 | 8927.25 | 8927.25 | 0 | 8927.25 | 100%
1.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 88.6364 | 88.6364 | 0 | 88.6364 | 1495.29 | 1495.29 | 0 | 1495.29 | 100%
1.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 342.3609 | 342.3609 | 0 | 342.3609 | 5128.56 | 5128.56 | 0 | 5128.56 | 100%
1.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 314.96 | 314.96 | 0 | 314.96 | 4088.18 | 4088.18 | 0 | 4088.18 | 100%
1.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 155.9945 | 155.9945 | 0 | 155.9945 | 1542.78 | 1542.78 | 0 | 1542.78 | 100%
1.3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 165.7209 | 165.7209 | 0 | 165.7209 | 3156.98 | 3156.98 | 0 | 3156.98 | 100%
1.3.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 4969.98 | 4969.98 | 0 | 4969.98 | 100%
1.3.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 21.64 | 21.64 | 0 | 21.64 | 6539.17 | 6539.17 | 0 | 6539.17 | 100%
1.3.13 | 7028 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.82 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 1447.63 | 1447.63 | 0 | 1447.63 | 100%
1.3.14 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 464.63 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 4925.07 | 4925.07 | 0 | 4925.07 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.81 | 90.78 | 90.8 | 0 | 90.8 | 4067.85 | 4068.74 | 0 | 4068.74 | 100%
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 149.5427 | 149.5427 | 0 | 149.5427 | 1970.97 | 1970.97 | 0 | 1970.97 | 100%
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 324.0855 | 324.0855 | 0 | 324.0855 | 3237.61 | 3237.61 | 0 | 3237.61 | 100%
1.4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 49.18 | 49.18 | 0 | 49.18 | 410.16 | 410.16 | 0 | 410.16 | 100%
1.4.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.04 | 380.36 | 380.36 | 0 | 380.36 | 3058.09 | 3058.09 | 0 | 3058.09 | 100%
1.4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 2620.04 | 2620.04 | 0 | 2620.04 | 100%
1.4.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | 1758.68 | 1758.68 | 0 | 1758.68 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 143.05 | 143.05 | 0 | 143.05 | 11320.97 | 11320.97 | 0 | 11320.97 | 100%
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 164.2727 | 164.2727 | 0 | 164.2727 | 2165.11 | 2165.11 | 0 | 2165.11 | 100%
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 85.3636 | 85.3636 | 0 | 85.3636 | 1039.72 | 1039.72 | 0 | 1039.72 | 100%
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 86.0909 | 86.0909 | 0 | 86.0909 | 970.24 | 970.24 | 0 | 970.24 | 100%
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 334.4545 | 334.4545 | 0 | 334.4545 | 3341.2 | 3341.2 | 0 | 3341.2 | 100%
1.4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 450.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 5303.12 | 5303.12 | 0 | 5303.12 | 100%
1.4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 11.78 | 11.78 | 0 | 11.78 | 3559.68 | 3559.68 | 0 | 3559.68 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 22.69 | 22.69 | 0 | 22.69 | 761.93 | 761.93 | 0 | 761.93 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 443.71 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1686.09 | 1686.09 | 0 | 1686.09 | 100%
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1148.28 | 1148.28 | 0 | 1148.28 | 100%
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 47.5455 | 47.5455 | 0 | 47.5455 | 579.1 | 579.1 | 0 | 579.1 | 100%
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 46.6364 | 46.6364 | 0 | 46.6364 | 525.59 | 525.59 | 0 | 525.59 | 100%
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 19.0909 | 19.0909 | 0 | 19.0909 | 251.61 | 251.61 | 0 | 251.61 | 100%
1.4.3.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 1573.11 | 1573.11 | 0 | 1573.11
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [10 empty] | #DIV/0!
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 143.0588 | 143.0588 | 0 | 143.0588 | 7560.65 | 7560.65 | 0 | 7560.65 | 100%
1.5.2 | 7055 | Próprio | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M² | 163.24 | 191.54 | 191.5428 | 0 | 191.5428 | 31266.98 | 31267.44 | 0 | 31267.44 | 100%
1.5.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.27 | 5.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | 244.91 | 244.91 | 0 | 244.91 | 100%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [10 empty] | #DIV/0!
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 639.61 | 1.49 | 1.6432 | 0 | 1.6432 | 953.01 | 1051 | 0 | 1051 | 110.3%
1.6.1.2 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 16.9168 | 16.9168 | 0 | 16.9168 | 3642.35 | 3642.35 | 0 | 3642.35 | 100%
1.7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [10 empty] | #DIV/0!
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 17.59 | 4972 | 4972 | 0 | 4972 | 87457.48 | 87457.48 | 0 | 87457.48 | 100%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 61.84 | 663.78 | 663.78 | 0 | 663.78 | 41048.15 | 41048.15 | 0 | 41048.15 | 100%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.54 | 48 | 0 | 48 | 48 | 6505.92 | 0 | 6505.92 | 6505.92 | 100%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 11.85 | 11.85 | 0 | 11.85 | 543.79 | 543.79 | 0 | 543.79 | 100%
1.7.1.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 48.96 | 29.12 | 29.12 | 0 | 29.12 | 1425.71 | 1425.71 | 0 | 1425.71 | 100%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [10 empty] | #DIV/0!
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 524.882 | 524.872 | 0 | 524.872 | 2209.75 | 2209.71 | 0 | 2209.71 | 100%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 524.872 | 524.872 | 0 | 524.872 | 18081.84 | 18081.84 | 0 | 18081.84 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | #DIV/0!
1.9.1 | 20294 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m² | 18.58 | 450.65 | 450.65 | 0 | 450.65 | 8373.07 | 8373.07 | 0 | 8373.07 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 681.06 | 22.53 | 22.5325 | 0 | 22.5325 | 15344.28 | 15345.98 | 0 | 15345.98 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.4 | 6529 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² | 93.74 | 477.87 | 477.87 | 0 | 477.87 | 44795.53 | 44795.53 | 0 | 44795.53 | 100%
1.9.5 | 7034 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN | 111.0467 | 477.87 | 477.87 | 0 | 477.87 | 53065.87 | 53065.87 | 0 | 53065.87 | 100%
1.9.6 | 20295 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 180.26 | 180.26 | 0 | 180.26 | 13375.29 | 13375.29 | 0 | 13375.29 | 100%
1.9.8 | 6532 | Próprio | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³ | 312.28 | 38.39 | 38.3933 | 0 | 38.3933 | 11988.42 | 11989.45 | 0 | 11989.45 | 100%
1.9.9 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10 |  |  | PINTURA | [10 empty] | #DIV/0!
1.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 524.87 | 524.87 | 0 | 524.87 | 2104.72 | 2104.72 | 0 | 2104.72 | 100%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 139.71 | 139.7062 | 0 | 139.7062 | 1577.32 | 1577.28 | 0 | 1577.28 | 100%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 472.35 | 472.35 | 0 | 472.35 | 5564.28 | 5564.28 | 0 | 5564.28 | 100%
1.10.4 | 6533 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² | 23.05 | 11.85 | 11.85 | 0 | 11.85 | 273.14 | 273.14 | 0 | 273.14 | 100%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.64 | 11.85 | 11.85 | 0 | 11.85 | 374.93 | 374.93 | 0 | 374.93 | 100%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 11.85 | 11.85 | 0 | 11.85 | 168.03 | 168.03 | 0 | 168.03 | 100%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50.22 | 336.192 | 336.192 | 0 | 336.192 | 16883.56 | 16883.56 | 0 | 16883.56 | 100%
1.10.8 | 6534 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 14.45 | 340.38 | 340.28 | 0 | 340.28 | 4918.49 | 4917.04 | 0 | 4917.04 | 99.97%
1.10.9 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 374.2136 | 374.2136 | 0 | 374.2136 | 6990.31 | 6990.31 | 0 | 6990.31 | 100%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [10 empty] | #DIV/0!
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 66.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.07 | 66.07 | 0 | 66.07 | 100%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.29 | 12.29 | 0 | 12.29 | 100%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 100%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.03 | 11.03 | 0 | 11.03 | 100%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 313.2 | 313.2 | 0 | 313.2 | 100%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8.29 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1226.75 | 1226.75 | 0 | 1226.75 | 100%
1.12.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.56 | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 463.46 | 463.46 | 0 | 463.46 | 100%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.11 | 147.98 | 147.98 | 0 | 147.98 | 1792.03 | 1792.03 | 0 | 1792.03 | 100%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.24 | 27.24 | 0 | 27.24 | 100%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 100%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.88 | 16.88 | 0 | 16.88 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.52 | 20.52 | 0 | 20.52 | 100%
1.12.8 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.434 | 25.4 | 25.4 | 0 | 25.4 | 315.82 | 315.82 | 0 | 315.82 | 100%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.88 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 117.24 | 117.24 | 0 | 117.24 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.15 | 666.97 | 666.97 | 0 | 666.97 | 2767.92 | 2767.92 | 0 | 2767.92 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [10 empty] | #DIV/0!
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.64 | 86.64 | 0 | 86.64 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.26 | 29.26 | 0 | 29.26 | 100%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.66 | 46.66 | 0 | 46.66 | 100%
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 29.86 | 3 | 3 | 0 | 3 | 89.58 | 89.58 | 0 | 89.58 | 100%
1.14.5 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 831.88 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13310.08 | 13310.08 | 0 | 13310.08 | 100%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 3335.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3335.41 | 3335.41 | 0 | 3335.41 | 100%
1.15.2 | 6539 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 6223.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 2024.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2024.88 | 0 | 2024.88 | 2024.88 | 100%
1.15.4 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2000.9084 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000.9 | 2000.9 | 0 | 2000.9 | 100%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | #DIV/0!
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32.48 | 7 | 0 | 7 | 7 | 227.36 | 0 | 227.36 | 227.36 | 100%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 32.38 | 0 | 32.38 | 32.38 | 902.75 | 0 | 902.75 | 902.75 | 100%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.88 | 0 | 27.88 | 27.88 | 100%
1.16.5 | 7040 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN | 389.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | #DIV/0!
1.17.1 | 7041 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN | 256.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 6543 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN | 264.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 528.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 7048 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN | 26.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 339.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [10 empty] | #DIV/0!
1.18.1 | 7049 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³ | 36.13 | 3.931 | 3.931 | 0 | 3.931 | 142.02 | 142.02 | 0 | 142.02 | 100%
1.18.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 46.8 | 46.8 | 0 | 46.8 | 2473.38 | 2473.38 | 0 | 2473.38 | 100%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.58 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 1934.2 | 1934.2 | 0 | 1934.2 | 100%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 124 | 124 | 0 | 124 | 2362.2 | 2362.2 | 0 | 2362.2 | 100%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 308 | 308 | 0 | 308 | 3997.84 | 3997.84 | 0 | 3997.84 | 100%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.96 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 911.9 | 911.9 | 0 | 911.9 | 100%
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 302.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 688.97 | 688.97 | 0 | 688.97 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 39.23 | 39.23 | 0 | 39.23 | 165.15 | 165.15 | 0 | 165.15 | 100%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.45 | 39.23 | 39.23 | 0 | 39.23 | 1351.47 | 1351.47 | 0 | 1351.47 | 100%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.01 | 89.01 | 89.01 | 0 | 89.01 | 356.93 | 356.93 | 0 | 356.93 | 100%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.29 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 243.86 | 243.86 | 0 | 243.86 | 100%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 89.01 | 89.01 | 0 | 89.01 | 1048.53 | 1048.53 | 0 | 1048.53 | 100%
1.18.14 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 444.367 | 9.414 | 9.414 | 0 | 9.414 | 4183.27 | 4183.27 | 0 | 4183.27 | 100%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | #DIV/0!
1.19.1 | 7054 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M² | 3.24 | 503.45 | 503.45 | 0 | 503.45 | 1631.17 | 1631.17 | 0 | 1631.17 | 100%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 348.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158.87 | 202.96 | 202.96 | 0 | 202.96 | 32244.25 | 32244.25 | 0 | 32244.25 | 100%
2 |  |  | BANHEIROS E VESTIÁRIOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 86.88 | 6.345 | 6.345 | 0 | 6.345 | 551.25 | 551.25 | 0 | 551.25 | 100%
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 4.15 | 4.15 | 0 | 4.15 | 90.47 | 90.47 | 0 | 90.47 | 100%
2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [10 empty] | #DIV/0!
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 62.24 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 1534.21 | 1534.21 | 0 | 1534.21 | 100%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.46 | 4.23 | 4.23 | 0 | 4.23 | 27.32 | 27.32 | 0 | 27.32 | 100%
2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 34.04 | 4.23 | 4.23 | 0 | 4.23 | 143.98 | 143.98 | 0 | 143.98 | 100%
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.69 | 38.6 | 38.6 | 0 | 38.6 | 3539.23 | 3539.23 | 0 | 3539.23 | 100%
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.05 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 561.97 | 561.97 | 0 | 561.97 | 100%
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 100%
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.98 | 80.2 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1201.39 | 1201.39 | 0 | 1201.39 | 100%
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.98 | 61.8 | 61.8 | 0 | 61.8 | 802.16 | 802.16 | 0 | 802.16 | 100%
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.89 | 17 | 17 | 0 | 17 | 168.13 | 168.13 | 0 | 168.13 | 100%
2.2.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 664.54 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1953.74 | 1953.74 | 0 | 1953.74 | 100%
2.2.11 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.13 | 20293 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 86.62 | 26.58 | 26.58 | 0 | 26.58 | 2302.35 | 2302.35 | 0 | 2302.35 | 100%
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [10 empty] | #DIV/0!
2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.62 | 25.3 | 25.3 | 0 | 25.3 | 319.28 | 319.28 | 0 | 319.28 | 100%
2.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 32.43 | 32.43 | 0 | 32.43 | 5503.37 | 5503.37 | 0 | 5503.37 | 100%
2.3.3 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 79.14 | 70.77 | 70.77 | 0 | 70.77 | 5600.73 | 5600.73 | 0 | 5600.73 | 100%
2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.18 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 1087.35 | 1087.35 | 0 | 1087.35 | 100%
2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.18 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.52 | 100%
2.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.27 | 91.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1031.2 | 1031.2 | 0 | 1031.2 | 100%
2.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.99 | 108.2 | 108.2 | 0 | 108.2 | 1080.91 | 1080.91 | 0 | 1080.91 | 100%
2.3.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.34 | 26 | 26 | 0 | 26 | 216.84 | 216.84 | 0 | 216.84 | 100%
2.3.9 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 725.78 | 3.81 | 3.81 | 0 | 3.81 | 2765.22 | 2765.22 | 0 | 2765.22 | 100%
2.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.85 | 135.18 | 135.193 | 0 | 135.193 | 7144.26 | 7144.95 | 0 | 7144.95 | 100%
2.4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 59.75 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 215.1 | 215.1 | 0 | 215.1 | 100%
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS | [10 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.88 | 149.08 | 149.0245 | 0 | 149.0245 | 1174.75 | 1174.31 | 0 | 1174.31 | 99.96%
2.5.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.21 | 111.96 | 111.96 | 0 | 111.96 | 471.35 | 471.35 | 0 | 471.35 | 100%
2.5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 27.94 | 270.382 | 270.382 | 0 | 270.382 | 7554.47 | 7554.47 | 0 | 7554.47 | 100%
2.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 55 | 132.0628 | 132.0628 | 0 | 132.0628 | 7263.45 | 7263.45 | 0 | 7263.45 | 100%
2.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12.34 | 99.51 | 99.51 | 0 | 99.51 | 1227.95 | 1227.95 | 0 | 1227.95 | 100%
2.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 4.51 | 99.51 | 99.51 | 0 | 99.51 | 448.79 | 448.79 | 0 | 448.79 | 100%
2.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.78 | 99.51 | 99.51 | 0 | 99.51 | 1172.22 | 1172.22 | 0 | 1172.22 | 100%
2.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 25.7 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1179.37 | 1179.37 | 0 | 1179.37 | 100%
2.5.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.99 | 31.24 | 25.7 | 0 | 25.7 | 155.88 | 128.24 | 0 | 128.24 | 82.27%
2.5.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 31.24 | 25.7 | 0 | 25.7 | 442.98 | 364.42 | 0 | 364.42 | 82.27%
2.5.11 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 136.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | PISO | [10 empty] | #DIV/0!
2.6.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 43.5 | 25.7007 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1117.98 | 1117.98 | 0 | 1117.98 | 100%
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 55.53 | 25.7007 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 1427.15 | 1427.15 | 0 | 1427.15 | 100%
2.6.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 31.5889 | 25.7007 | 25.7007 | 0 | 25.7007 | 811.85 | 811.85 | 0 | 811.85 | 100%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1037.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 749.08 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4494.48 | 4494.48 | 0 | 4494.48 | 100%
2.7.5 | 7030 | Próprio | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M² | 215.31 | 7.14 | 7.14 | 0 | 7.14 | 1537.31 | 1537.31 | 0 | 1537.31 | 100%
2.7.6 | 6535 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 18.68 | 14.28 | 14.28 | 0 | 14.28 | 266.75 | 266.75 | 0 | 266.75 | 100%
2.8 |  |  | COBERTA | [10 empty] | #DIV/0!
2.8.1 | 19972 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² | 18.58 | 28.83 | 28.8325 | 0 | 28.8325 | 535.66 | 535.7 | 0 | 535.7 | 100%
2.8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 55.66 | 28.83 | 28.8325 | 0 | 28.8325 | 1604.67 | 1604.81 | 0 | 1604.81 | 100%
2.8.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.41 | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 510.49 | 510.49 | 0 | 510.49 | 100%
2.8.5 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 36.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.6 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 50.3915 | 23.2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 1169.08 | 1169.08 | 0 | 1169.08 | 100%
2.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | #DIV/0!
2.9.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 732.09 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1464.18 | 1464.18 | 0 | 1464.18 | 100%
2.9.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 292 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1168 | 1168 | 0 | 1168 | 100%
2.9.3 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 658.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1316.6 | 0 | 1316.6 | 1316.6 | 100%
2.9.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 239.99 | 2 | 2 | 0 | 2 | 479.98 | 479.98 | 0 | 479.98 | 100%
2.9.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1517.16 | 1517.16 | 0 | 1517.16 | 100%
2.9.6 | 7056 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M² | 611.27 | 2.88 | 1.54 | 0 | 1.54 | 1760.45 | 941.35 | 0 | 941.35 | 53.47%
2.9.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68.95 | 4 | 4 | 0 | 4 | 275.8 | 275.8 | 0 | 275.8 | 100%
2.9.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 99.68 | 2 | 2 | 0 | 2 | 199.36 | 199.36 | 0 | 199.36 | 100%
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.10.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 95.03 | 2 | 2 | 0 | 2 | 190.06 | 190.06 | 0 | 190.06 | 100%
2.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 88.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88.08 | 88.08 | 0 | 88.08 | 100%
2.10.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 112.33 | 112.33 | 0 | 112.33 | 100%
2.10.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 99.63 | 99.63 | 0 | 99.63 | 2315.4 | 2315.4 | 0 | 2315.4 | 100%
2.10.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 288.72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 577.44 | 577.44 | 0 | 577.44 | 100%
2.10.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 63.2658 | 2 | 2 | 0 | 2 | 126.53 | 126.53 | 0 | 126.53 | 100%
2.10.7 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1013.2795 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1013.27 | 1013.27 | 0 | 1013.27 | 100%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.11.1 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 172.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 172.62 | 172.62 | 0 | 172.62 | 100%
2.11.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 188.4 | 188.4 | 0 | 188.4 | 100%
2.11.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.66 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41.32 | 41.32 | 0 | 41.32 | 100%
2.11.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.28 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 157.17 | 157.17 | 0 | 157.17 | 100%
2.11.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.24 | 33.66 | 33.66 | 0 | 33.66 | 849.57 | 849.57 | 0 | 849.57 | 100%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.19 | 48.79 | 48.79 | 0 | 48.79 | 1716.92 | 1716.92 | 0 | 1716.92 | 100%
2.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.9401 | 5 | 5 | 0 | 5 | 184.7 | 184.7 | 0 | 184.7 | 100%
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23.6647 | 6 | 6 | 0 | 6 | 141.98 | 141.98 | 0 | 141.98 | 100%
2.11.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7.9535 | 6 | 6 | 0 | 6 | 47.72 | 47.72 | 0 | 47.72 | 100%
2.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | #DIV/0!
2.12.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.44 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | 184.72 | 184.72 | 0 | 184.72 | 100%
2.12.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.64 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 96.51 | 96.51 | 0 | 96.51 | 100%
2.12.3 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 56.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 100%
2.12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.98 | 10 | 8 | 2 | 10 | 279.8 | 223.84 | 55.96 | 279.8 | 100%
2.12.5 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.38 | 100%
2.12.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.89 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 209.08 | 209.08 | 0 | 209.08 | 100%
2.12.8 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.78 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 153.71 | 153.71 | 0 | 153.71 | 100%
2.12.9 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 443.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 443.04 | 443.04 | 0 | 443.04 | 100%
2.12.13 | 12971 | ORSE | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | UN | 73.753 | 10 | 10 | 0 | 10 | 737.53 | 737.53 | 0 | 737.53
3 |  |  | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA | [10 empty] | #DIV/0!
3.1 | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 204.5107 | 205.76 | 205.76 | 0 | 205.76 | 42080.12 | 42080.12 | 0 | 42080.12 | 100%
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 34.1715 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 756.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN | 2155.4581 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2155.45 | 2155.45 | 0 | 2155.45 | 100%
3.6 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1968.6641 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7874.65 | 7874.65 | 0 | 7874.65 | 100%
3.7 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 299.0425 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2392.34 | 2392.34 | 0 | 2392.34 | 100%
3.8 | 10288 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN | 545.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 102.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 687.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2291.5377 | 6.48 | 6.4785 | 0 | 6.4785 | 14849.16 | 14845.72 | 0 | 14845.72 | 99.98%
3.12 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 169.7 | 79.254 | 75.325 | 0 | 75.325 | 13449.4 | 12782.65 | 0 | 12782.65 | 95.04%
3.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.2849 | 443.58 | 443.58 | 0 | 443.58 | 1900.69 | 1900.69 | 0 | 1900.69 | 100%
3.14 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.2992 | 671.7102 | 671.71 | 0 | 671.71 | 7589.79 | 7589.78 | 0 | 7589.78 | 100%
3.15 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 12.796 | 443.58 | 443.58 | 0 | 443.58 | 5676.04 | 5676.04 | 0 | 5676.04 | 100%
3.16 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 32.4595 | 79.254 | 66.83 | 0 | 66.83 | 2572.54 | 2169.27 | 0 | 2169.27 | 84.32%
3.17 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 133.5459 | 99.95 | 99.946 | 0 | 99.946 | 13347.9 | 13347.37 | 0 | 13347.37 | 100%
3.18 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 65.11 | 315.448 | 315.448 | 0 | 315.448 | 20538.81 | 20538.81 | 0 | 20538.81 | 100%
3.20 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2.9153 | 9547.08 | 9547.08 | 0 | 9547.08 | 27832.53 | 27832.53 | 0 | 27832.53 | 100%
3.21 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 45.89 | 75.4985 | 75.5 | 0 | 75.5 | 3464.62 | 3464.69 | 0 | 3464.69 | 100%
3.22 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.7483 | 75.4985 | 0 | 75.4985 | 75.4985 | 1264.46 | 0 | 1264.46 | 1264.46 | 100%
3.23 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14.18 | 75.4985 | 0 | 75.4985 | 75.4985 | 1070.56 | 0 | 1070.56 | 1070.56 | 100%
3.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.7948 | 81.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 716.77 | 716.77 | 0 | 716.77 | 100%
3.25 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 207.876 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1039.38 | 1039.38 | 0 | 1039.38 | 100%
3.26 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.9597 | 4 | 4 | 0 | 4 | 147.83 | 147.83 | 0 | 147.83 | 100%
3.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 6.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.28 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 16.2396 | 93 | 93 | 0 | 93 | 1510.27 | 1510.27 | 0 | 1510.27 | 100%
3.29 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21.6006 | 8 | 8 | 0 | 8 | 172.8 | 172.8 | 0 | 172.8 | 100%
3.30 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 3.9229 | 185 | 185 | 0 | 185 | 725.74 | 725.74 | 0 | 725.74 | 100%
TOTAL | [9 empty] | 888464.17 | 870996.12 | 13396.37 | 884392.49 | 99.54% | 4071.68
[15 empty] | -5766.55 | 1893.45 | 2178.23
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário

## Memória 10
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 10
Item | Descrição | UNIDADE | CÁLCULOS | TOTAL
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001] | m²
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | M²
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 672.33
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
1.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² |  |  | 128.4 | 0.39252
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 108.2727
1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 193.0909
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG |  |  | 109.6364
1.3.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m²
1.3.14 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | M²
1.5.3 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.1.2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48 m | 48
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² |  |  | reprogramar
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² |  |  |  | 66.83
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m²
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES [ADAPTADO 72183] | m² |  |  | 477.866 | reprogramar
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | UN |  |  | 477.866 | reprogramar
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m²
1.9.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 0 | aterro total pago
1.9.8 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL [ADAPTADO DE ORSE 11356] | m³
1.9.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | área de textura p/ reprogramação c/ pilares e vigas texturizados: | 350.9202
1.10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2024 [ADAPTADO 88482] | m² |  |  | reprogramar
1.10.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.12.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419) [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento] | UN | 1 unidade | 1
1.15.4 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | executado | 7
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | executado | 32.38
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | executado | 1
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimeneto] | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] | UN
1.17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO [ADAPTADO 73775/002] | UN
1.17.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado do fornecimento] | UN
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | M³
1.18.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
1.18.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.18.12 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  |  | 18.28 | pago no emassamento da quadra
1.18.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  |  | reprogramar
1.18.14 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | M²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² |  |  | reprogramar
2 | BANHEIROS E VESTIÁRIOS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
2.2 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m²
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m²
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG
2.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³
2.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m²
2.2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³
2.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m²
2.3 | ESTRUTURA
2.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
2.4 | PAREDES E PAINÉIS
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  |  | 1.57
2.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M
2.5 | REVESTIMENTOS
2.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
2.5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
2.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
2.5.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
2.5.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
2.5.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
2.5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m²
2.6 | PISO
2.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
2.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m²
2.7 | ESQUADRIAS
2.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
2.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
2.7.5 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO DE SINAPI 68054] | M²
2.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m²
2.8 | COBERTA
2.8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI/92566] | m² |  |  | reprogramar
2.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  |  | reprogramar
2.8.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
2.8.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M |  |  | reprogramar
2.8.6 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M
2.9 | LOUÇAS E METAIS
2.9.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 unidade | 2
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.6 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M²
2.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.9.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
2.10.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
2.10.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.10.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.11.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
2.11.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
2.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN
2.11.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.11.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN
2.12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 unidade | 2
2.12.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
2.12.9 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.10 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
2.12.11 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
2.12.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
2.12.13 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | UN
3 | EMPRAÇAMENTO QUADRA/ESCOLA
3.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² |  |  | 205.758
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m
3.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
3.5 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 | UN
3.6 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN
3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.8 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar | UN
3.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m²
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³
3.11 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ |  |  | reprogramar
3.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m²
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m²
3.14 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m²
3.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m²
3.16 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m²
3.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² |  |  | reprogramar
3.18 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³
3.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm
3.21 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m²
3.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | passarela | 75.4985
3.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | passarela | 75.4985
3.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m
3.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
3.26 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | usado 2,5 - reprogramar
3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m
3.29 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN
3.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 14
Alvenaria de embasamento da passarela: 2x13,30x0,5