## BM 01
|  | PROGRAMA: | Transferência Especial |  | PERÍODO: | 28/01/2022 a 15/03/2022
|  | CONCEDENTE: | Governo Federal
|  | CONVENENTE: | Município de Sousa - PB |  | VALOR DA MEDIÇÃO: | 17734.89
|  | CONTRATO: | Plano de Ação 09032021-009256 | [10 empty] | Desoneração: | sim
|  | OBRA: | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas |  | VALOR ACUMULADO: | 17734.89 | [7 empty] | Encargos Sociais: | 85.69%
|  | REF. PREÇOS: | SINAPI PB - Abril/2021 | [10 empty] | B.D.I.: | 29,97% |  |  |  |  | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 14 (QUATORZE) MESES E O PRAZO DE EXECUÇÃO DESSAS OBRAS SERÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA RESPECTIVO DO PROJETO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE TERMO ADITIVO.
|  |  | SICRO3 - out/2020 |  | SALDO: | 2682854.26 | [7 empty] | B.D.I. (fornecimento de materiais): | 16,80% |  |  |  |  | o prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses e o prazo de execução dessas obras será de acordo com o cronograma respectivo do projeto a contar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da administração municipal, mediante termo aditivo.
1º MEDIÇÃO - OBRA: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV. MOSENHOR VICENTE FREITAS - SOUSA/PB
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) |  |  | DESENVOLVIMENTO FISICO |  |  | DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
[6 empty] | UNIT. s/ BDI | UNIT. c/ BDI | TOTAL | QUANT. ACUMULADA ANTERIOR | QUANT. EXECUTADA | QUANT. ACUMULADA TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | REALIZADO NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | QUANT. | R$
|  | 0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS |  |  |  |  | 2700589.15
|  | 1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M |  |  |  |  | 1961537.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1961537.94 |  | ÓRGÃO
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11767.5
COMPOSIÇÃO | 8 | 1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | 20700 | 0.26929 | 0.35 | 7245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 7245 |  | 0,39 | 0.35 | 0.35 | 0.080707 | 0.35 | 0.26929 | 0.080707
SINAPI PB | 98525 | 1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 15075 | 0.23082 | 0.3 | 4522.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075 | 4522.5 |  | 0,34 |  |  | 0.069178 | 0.3
|  | 1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 240458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240458.82
COMPOSIÇÃO | 22 | 1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | 7.260,23 | 25.4828 | 33.12 | 240458.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260.23 | 240458.82 |  | 36,81
|  | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 968377.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 968377.99
DER PB | 2200 | 1.3.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³ | 1.840,00 | 12.6414 | 16.43 | 30231.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 30231.2 |  | 18,26
DER PB | 2200.01 | 1.3.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1.840,00 | 13.1492 | 17.09 | 31445.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 31445.6 |  | 18,99
SINAPI PB | 96401 | 1.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 9.200,00 | 6.086 | 7.91 | 72772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 72772 |  | 8,79
SINAPI PB | 96402 | 1.3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2 | 18.400,00 | 1.7312 | 2.25 | 41400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 41400 |  | 2,51
SINAPI PB | 95995 | 1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 368,00 | 882.3652 | 1146.81 | 422026.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 422026.08 |  | 1.274,24
SINAPI PB | 95996 | 1.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 276,00 | 838.832 | 1090.23 | 300903.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 300903.48 |  | 1.211,37
COMPOSIÇÃO | 1 | 1.3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2 | 27.600,96 | 0.20005 | 0.26 | 7176.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600.96 | 7176.25 |  | 0,29
SINAPI PB | 93596 | 1.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 60.793,60 | 0.34623 | 0.45 | 27357.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60793.6 | 27357.12 |  | 0,51
SINAPI PB | 94274 | 1.3.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 314,00 | 41.9558 | 54.53 | 17122.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 17122.42 |  | 60,59
COMPOSIÇÃO | 24 | 1.3.10 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | UN | 16,00 | 862.8837 | 1121.49 | 17943.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17943.84 |  | 1.246,11
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 111526.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111526.77
DER PB | 6101 | 1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | m² | 958,30 | 29.6145 | 38.49 | 36884.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.3 | 36884.97 |  | 42,77
DER PB | 6200.11 | 1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | ud | 3.450,00 | 14.9727 | 19.46 | 67137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 67137 |  | 21,63
DER PB | 6200 | 1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | m² | 6,00 | 415.1266 | 539.54 | 3237.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3237.24 |  | 599,49
DER PB | 6200.07 | 1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | ud | 4,00 | 820.874 | 1066.89 | 4267.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4267.56 |  | 1.185,44
|  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 510005.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 510005.92
COMPOSIÇÃO | 23 | 1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | UN | 60,00 | 2815.5651 | 3659.39 | 219563.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 219563.4 |  | 4.065,99
SINAPI PB | 93358 | 1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 92,00 | 49.6268 | 64.5 | 5934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5934 |  | 71,67
SINAPI PB | 91868 | 1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.300,00 | 7.4402 | 9.67 | 22241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 22241 |  | 10,75
SINAPI PB | 91935 | 1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 6.900,00 | 19.9431 | 25.92 | 178848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 178848 |  | 28,81
SINAPI PB | 43104 | 1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 60,00 | 320.5663 | 416.64 | 24998.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24998.4 |  | 462,94
SINAPI PB | 101657 | 1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60,00 | 527.0832 | 685.05 | 41103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41103 |  | 761,17
SINAPI PB | 101632 | 1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60,00 | 25.9444 | 33.72 | 2023.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2023.2 |  | 37,47
SINAPI PB | 102102 | 1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 5760.7602 | 7487.26 | 14974.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14974.52 |  | 8.319,18
SINAPI PB | 102110 | 1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 123.2592 | 160.2 | 320.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320.4 |  | 178,01
|  | 1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO |  |  |  |  | 119400.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119400.94
SINAPI PB | 99063 | 1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 100,00 | 3.3931 | 4.41 | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 441 |  | 4,90
DER PB | 1100.05 | 1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | m³ | 400,00 | 8.1711 | 10.62 | 4248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4248 |  | 11,80
SINAPI PB | 97636 | 1.6.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 200,00 | 10.387 | 13.5 | 2700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2700 |  | 15,01
COMPOSIÇÃO | 14 | 1.6.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | M3 | 20,00 | 148.0265 | 192.39 | 3847.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3847.8 |  | 213,77
SINAPI PB | 92214 | 1.6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M | 100,00 | 320.5663 | 416.64 | 41664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41664 |  | 462,94
SINAPI PB | 99270 | 1.6.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 381.6804 | 496.07 | 4960.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4960.7 |  | 551,19
COMPOSIÇÃO | 11 | 1.6.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ADAPTADO SINAPI 83627] | UN | 10,00 | 320.5663 | 416.64 | 4166.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4166.4 |  | 462,94
SINAPI PB | 73856/3 | 1.6.8 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 14,00 | 1615.6498 | 2099.86 | 29398.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29398.04 |  | 2.333,18
SINAPI PB | 93361 | 1.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 380,00 | 10.2024 | 13.26 | 5038.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5038.8 |  | 14,74
SINAPI PB | 95995 | 1.6.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 20,00 | 882.3652 | 1146.81 | 22936.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22936.2 |  | 1.274,24
|  | 2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M |  |  |  |  | 739051.21 | 0 | 1797 | 1797 | 0 | 17734.89 | 17734.89 |  | 721316.32
|  | 2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 446.25 | 0 | 1275 | 1275 | 0 | 446.25 | 446.25 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 8 | 2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | 1.275,00 | 0.26929 | 0.35 | 446.25 |  | 1275 | 1275 | 0 | 446.25 | 446.25 | 0 | 0 |  | 0,39
|  | 2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 114188.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114188.24
DER PB | 2200 | 2.2.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³ | 255,00 | 12.6414 | 16.43 | 4189.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4189.65 |  | 18,26
DER PB | 2200.01 | 2.2.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 255,00 | 13.1492 | 17.09 | 4357.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4357.95 |  | 18,99
SINAPI PB | 96401 | 2.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1.275,00 | 6.086 | 7.91 | 10085.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 10085.25 |  | 8,79
SINAPI PB | 96402 | 2.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2 | 2.550,00 | 1.7312 | 2.25 | 5737.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 5737.5 |  | 2,51
SINAPI PB | 95995 | 2.2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38,25 | 882.3652 | 1146.81 | 43865.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 43865.48 |  | 1.274,24
SINAPI PB | 95996 | 2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38,25 | 838.832 | 1090.23 | 41701.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 41701.3 |  | 1.211,37
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.2.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2 | 3.825,00 | 0.20005 | 0.26 | 994.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 994.5 |  | 0,29
SINAPI PB | 93596 | 2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7.236,90 | 0.34623 | 0.45 | 3256.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.9 | 3256.61 |  | 0,51
|  | 2.3 | CANTEIRO |  |  |  |  | 117981.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117981.28
SINAPI PB | 94273 | 2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.700,00 | 39.4322 | 51.25 | 87125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 87125 |  | 56,95
SINAPI PB | 94996 | 2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 127,50 | 84.8734 | 110.31 | 14064.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 14064.53 |  | 122,57
DER PB | 6411.02 | 2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | ud | 425,00 | 30.3993 | 39.51 | 16791.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 16791.75 |  | 43,90
|  | 2.4 | REFORÇO DE TALUDE |  |  |  |  | 228022.29 | 0 | 522 | 522 | 0 | 17288.64 | 17288.64 |  | 210733.65
COMPOSIÇÃO | 22 | 2.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. -ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | 1.065,93 | 25.4828 | 33.12 | 35303.6 |  | 522 | 522 | 0 | 17288.64 | 17288.64 | 543.93 | 18014.96 |  | 36,81
COMPOSIÇÃO | 19 | 2.4.2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=110 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - ADAPTADO SINAPI 74017/1 | M | 850,00 | 35.1312 | 45.66 | 38811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 38811 |  | 50,74
COMPOSIÇÃO | 20 | 2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | M3 | 1.060,80 | 104.9781 | 136.44 | 144735.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 144735.55 |  | 151,61
DER PB | 5100.01 | 2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | m² | 2.533,74 | 2.7853 | 3.62 | 9172.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.74 | 9172.14 |  | 4,03
|  | 2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 278413.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 278413.15
SINAPI PB | 100620 | 2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | UN | 33,00 | 2530.1223 | 3288.4 | 108517.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 108517.2 |  | 3.653,78
SINAPI PB | 101659 | 2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33,00 | 803.4854 | 1044.29 | 34461.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34461.57 |  | 1.160,33
SINAPI PB | 93358 | 2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 34,00 | 49.6268 | 64.5 | 2193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2193 |  | 71,67
SINAPI PB | 91868 | 2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 850,00 | 7.4402 | 9.67 | 8219.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 8219.5 |  | 10,75
SINAPI PB | 91935 | 2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.250,00 | 19.9431 | 25.92 | 110160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 110160 |  | 28,81
SINAPI PB | 43104 | 2.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 33,00 | 320.5663 | 416.64 | 13749.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13749.12 |  | 462,94
SINAPI PB | 101632 | 2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33,00 | 25.9444 | 33.72 | 1112.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1112.76 |  | 37,47
|  |  | Total Geral: |  |  |  |  | 2700589.15 |  |  |  | 0 | 17734.89 | 17734.89 |  | 2682854.26 | 0.6567%

## Memória BM 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS
1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | M3
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.3.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³
1.3.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³
1.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
1.3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2
1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3
1.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
1.3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2
1.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
1.3.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
1.3.10 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | UN
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | m²
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | ud
1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | m²
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | ud
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | UN
1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M
1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN
1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO
1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M
1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | m³
1.6.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
1.6.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | M3
1.6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M
1.6.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN
1.6.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ADAPTADO SINAPI 83627] | UN
1.6.8 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN
1.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3
1.6.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3
2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | Área da pavimentação = 850,00 x 1,50 m de largura = 1.275 m² | 1275
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³
2.2.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³
2.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
2.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2
2.2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
2.2.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2
2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
2.3 | CANTEIRO
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2
2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | ud
2.4 | REFORÇO DE TALUDE
2.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. -ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | Cubação realizada pelo topógrado da prefeitura (arquivo em anexo a esta medição) - 522,00 m³ (obs o fator de empolamento está incluso dentro da composição do item 2.4.1) | 522
2.4.2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=110 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - ADAPTADO SINAPI 74017/1 | M
2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | M3
2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | m²
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | UN
2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M
2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
2.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN
2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN

## BM 02
|  | PROGRAMA: | Transferência Especial |  | PERÍODO: | 16/03/2022 a 01/09/2022
|  | CONCEDENTE: | Governo Federal
|  | CONVENENTE: | Município de Sousa - PB |  | VALOR DA MEDIÇÃO: | 67103.9
|  | CONTRATO: | Plano de Ação 09032021-009256 | [10 empty] | Desoneração: | sim
|  | OBRA: | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas |  | VALOR ACUMULADO: | 84838.79 | [7 empty] | Encargos Sociais: | 85.69%
|  | REF. PREÇOS: | SINAPI PB - Abril/2021 | [10 empty] | B.D.I.: | 29,97% |  |  |  |  | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 14 (QUATORZE) MESES E O PRAZO DE EXECUÇÃO DESSAS OBRAS SERÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA RESPECTIVO DO PROJETO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE TERMO ADITIVO.
|  |  | SICRO3 - out/2020 |  | SALDO: | 2615750.36 | [7 empty] | B.D.I. (fornecimento de materiais): | 16,80% |  |  |  |  | o prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses e o prazo de execução dessas obras será de acordo com o cronograma respectivo do projeto a contar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da administração municipal, mediante termo aditivo.
2º MEDIÇÃO - OBRA: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV. MOSENHOR VICENTE FREITAS - SOUSA/PB
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) |  |  | DESENVOLVIMENTO FISICO |  |  | DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
[6 empty] | UNIT. s/ BDI | UNIT. c/ BDI | TOTAL | QUANT. ACUMULADA ANTERIOR | QUANT. EXECUTADA | QUANT. ACUMULADA TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | REALIZADO NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | QUANT. | R$
|  | 0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS |  |  |  |  | 2700589.15
|  | 1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M |  |  |  |  | 1961537.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1961537.94 |  | ÓRGÃO
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11767.5
COMPOSIÇÃO | 8 | 1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | 20700 | 0.26929 | 0.35 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 7245 |  | 0,39 | 0.35 | 0.35 | 0.080707 | 0.35 | 0.26929 | 0.080707
SINAPI PB | 98525 | 1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 15075 | 0.23082 | 0.3 | 4522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075 | 4522.5 |  | 0,34 |  |  | 0.069178 | 0.3
|  | 1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 240458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240458.82
COMPOSIÇÃO | 22 | 1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | 7.260,23 | 25.4828 | 33.12 | 240458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260.23 | 240458.82 |  | 36,81
|  | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 968377.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 968377.99
DER PB | 2200 | 1.3.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³ | 1.840,00 | 12.6414 | 16.43 | 30231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 30231.2 |  | 18,26
DER PB | 2200.01 | 1.3.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1.840,00 | 13.1492 | 17.09 | 31445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 31445.6 |  | 18,99
SINAPI PB | 96401 | 1.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 9.200,00 | 6.086 | 7.91 | 72772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 72772 |  | 8,79
SINAPI PB | 96402 | 1.3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2 | 18.400,00 | 1.7312 | 2.25 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 41400 |  | 2,51
SINAPI PB | 95995 | 1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 368,00 | 882.3652 | 1146.81 | 422026.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 422026.08 |  | 1.274,24
SINAPI PB | 95996 | 1.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 276,00 | 838.832 | 1090.23 | 300903.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 300903.48 |  | 1.211,37
COMPOSIÇÃO | 1 | 1.3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2 | 27.600,96 | 0.20005 | 0.26 | 7176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600.96 | 7176.25 |  | 0,29
SINAPI PB | 93596 | 1.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 60.793,60 | 0.34623 | 0.45 | 27357.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60793.6 | 27357.12 |  | 0,51
SINAPI PB | 94274 | 1.3.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 314,00 | 41.9558 | 54.53 | 17122.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 17122.42 |  | 60,59
COMPOSIÇÃO | 24 | 1.3.10 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | UN | 16,00 | 862.8837 | 1121.49 | 17943.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17943.84 |  | 1.246,11
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 111526.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111526.77
DER PB | 6101 | 1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | m² | 958,30 | 29.6145 | 38.49 | 36884.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.3 | 36884.97 |  | 42,77
DER PB | 6200.11 | 1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | ud | 3.450,00 | 14.9727 | 19.46 | 67137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 67137 |  | 21,63
DER PB | 6200 | 1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | m² | 6,00 | 415.1266 | 539.54 | 3237.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3237.24 |  | 599,49
DER PB | 6200.07 | 1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | ud | 4,00 | 820.874 | 1066.89 | 4267.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4267.56 |  | 1.185,44
|  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 510005.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 510005.92
COMPOSIÇÃO | 23 | 1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | UN | 60,00 | 2815.5651 | 3659.39 | 219563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 219563.4 |  | 4.065,99
SINAPI PB | 93358 | 1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 92,00 | 49.6268 | 64.5 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5934 |  | 71,67
SINAPI PB | 91868 | 1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.300,00 | 7.4402 | 9.67 | 22241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 22241 |  | 10,75
SINAPI PB | 91935 | 1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 6.900,00 | 19.9431 | 25.92 | 178848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 178848 |  | 28,81
SINAPI PB | 43104 | 1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 60,00 | 320.5663 | 416.64 | 24998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24998.4 |  | 462,94
SINAPI PB | 101657 | 1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60,00 | 527.0832 | 685.05 | 41103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41103 |  | 761,17
SINAPI PB | 101632 | 1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60,00 | 25.9444 | 33.72 | 2023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2023.2 |  | 37,47
SINAPI PB | 102102 | 1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 5760.7602 | 7487.26 | 14974.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14974.52 |  | 8.319,18
SINAPI PB | 102110 | 1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 123.2592 | 160.2 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320.4 |  | 178,01
|  | 1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO |  |  |  |  | 119400.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119400.94
SINAPI PB | 99063 | 1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 100,00 | 3.3931 | 4.41 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 441 |  | 4,90
DER PB | 1100.05 | 1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | m³ | 400,00 | 8.1711 | 10.62 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4248 |  | 11,80
SINAPI PB | 97636 | 1.6.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 200,00 | 10.387 | 13.5 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2700 |  | 15,01
COMPOSIÇÃO | 14 | 1.6.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | M3 | 20,00 | 148.0265 | 192.39 | 3847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3847.8 |  | 213,77
SINAPI PB | 92214 | 1.6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M | 100,00 | 320.5663 | 416.64 | 41664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41664 |  | 462,94
SINAPI PB | 99270 | 1.6.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 381.6804 | 496.07 | 4960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4960.7 |  | 551,19
COMPOSIÇÃO | 11 | 1.6.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ADAPTADO SINAPI 83627] | UN | 10,00 | 320.5663 | 416.64 | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4166.4 |  | 462,94
SINAPI PB | 73856/3 | 1.6.8 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 14,00 | 1615.6498 | 2099.86 | 29398.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29398.04 |  | 2.333,18
SINAPI PB | 93361 | 1.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 380,00 | 10.2024 | 13.26 | 5038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5038.8 |  | 14,74
SINAPI PB | 95995 | 1.6.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 20,00 | 882.3652 | 1146.81 | 22936.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22936.2 |  | 1.274,24
|  | 2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M |  |  |  |  | 739051.21 | 1797 | 1369.2 | 3166.2 | 17734.89 | 67103.9 | 84838.79 |  | 654212.42
|  | 2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 446.25 | 1275 | 0 | 1275 | 446.25 | 0 | 446.25 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 8 | 2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | 1.275,00 | 0.26929 | 0.35 | 446.25 | 1275 | 0 | 1275 | 446.25 | 0 | 446.25 | 0 | 0 |  | 0,39
|  | 2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 114188.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114188.24
DER PB | 2200 | 2.2.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³ | 255,00 | 12.6414 | 16.43 | 4189.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4189.65 |  | 18,26
DER PB | 2200.01 | 2.2.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 255,00 | 13.1492 | 17.09 | 4357.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4357.95 |  | 18,99
SINAPI PB | 96401 | 2.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1.275,00 | 6.086 | 7.91 | 10085.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 10085.25 |  | 8,79
SINAPI PB | 96402 | 2.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2 | 2.550,00 | 1.7312 | 2.25 | 5737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 5737.5 |  | 2,51
SINAPI PB | 95995 | 2.2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38,25 | 882.3652 | 1146.81 | 43865.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 43865.48 |  | 1.274,24
SINAPI PB | 95996 | 2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38,25 | 838.832 | 1090.23 | 41701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 41701.3 |  | 1.211,37
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.2.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2 | 3.825,00 | 0.20005 | 0.26 | 994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 994.5 |  | 0,29
SINAPI PB | 93596 | 2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7.236,90 | 0.34623 | 0.45 | 3256.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.9 | 3256.61 |  | 0,51
|  | 2.3 | CANTEIRO |  |  |  |  | 117981.28 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 61500 | 61500 |  | 56481.28
SINAPI PB | 94273 | 2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.700,00 | 39.4322 | 51.25 | 87125 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 61500 | 61500 | 500 | 25625 |  | 56,95
SINAPI PB | 94996 | 2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 127,50 | 84.8734 | 110.31 | 14064.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 14064.53 |  | 122,57
DER PB | 6411.02 | 2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | ud | 425,00 | 30.3993 | 39.51 | 16791.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 16791.75 |  | 43,90
|  | 2.4 | REFORÇO DE TALUDE |  |  |  |  | 228022.29 | 522 | 169.2 | 691.2 | 17288.64 | 5603.9 | 22892.54 |  | 205129.75
COMPOSIÇÃO | 22 | 2.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. -ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | 1.065,93 | 25.4828 | 33.12 | 35303.6 | 522 | 169.2 | 691.2 | 17288.64 | 5603.9 | 22892.54 | 374.73 | 12411.06 |  | 36,81
COMPOSIÇÃO | 19 | 2.4.2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=110 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - ADAPTADO SINAPI 74017/1 | M | 850,00 | 35.1312 | 45.66 | 38811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 38811 |  | 50,74
COMPOSIÇÃO | 20 | 2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | M3 | 1.060,80 | 104.9781 | 136.44 | 144735.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 144735.55 |  | 151,61
DER PB | 5100.01 | 2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | m² | 2.533,74 | 2.7853 | 3.62 | 9172.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.74 | 9172.14 |  | 4,03
|  | 2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 278413.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 278413.15
SINAPI PB | 100620 | 2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | UN | 33,00 | 2530.1223 | 3288.4 | 108517.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 108517.2 |  | 3.653,78
SINAPI PB | 101659 | 2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33,00 | 803.4854 | 1044.29 | 34461.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34461.57 |  | 1.160,33
SINAPI PB | 93358 | 2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 34,00 | 49.6268 | 64.5 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2193 |  | 71,67
SINAPI PB | 91868 | 2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 850,00 | 7.4402 | 9.67 | 8219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 8219.5 |  | 10,75
SINAPI PB | 91935 | 2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.250,00 | 19.9431 | 25.92 | 110160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 110160 |  | 28,81
SINAPI PB | 43104 | 2.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 33,00 | 320.5663 | 416.64 | 13749.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13749.12 |  | 462,94
SINAPI PB | 101632 | 2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33,00 | 25.9444 | 33.72 | 1112.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1112.76 |  | 37,47
|  |  | Total Geral: |  |  |  |  | 2700589.15 |  |  |  | 17734.89 | 67103.9 | 84838.79 |  | 2615750.36 | 3.141%

## Memória BM 02
MEMORIA DE CALCULO - BM 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS
1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | M3
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.3.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³
1.3.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³
1.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
1.3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2
1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3
1.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
1.3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2
1.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
1.3.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
1.3.10 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | UN
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | m²
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | ud
1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | m²
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | ud
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | UN
1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M
1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN
1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO
1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M
1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | m³
1.6.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
1.6.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | M3
1.6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M
1.6.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN
1.6.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ADAPTADO SINAPI 83627] | UN
1.6.8 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN
1.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3
1.6.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3
2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³
2.2.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³
2.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
2.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2
2.2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
2.2.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2
2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
2.3 | CANTEIRO
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3 filas de 400 m cada = 1.200 | 1200
2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2
2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | ud
2.4 | REFORÇO DE TALUDE
2.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. -ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | Cubação realizada pelo topógrado da prefeitura em 22/08 (arquivo em anexo a esta medição) - 691,20 m³ (obs o fator de empolamento está incluso dentro da composição do item 2.4.1) - cubação do BM 01 realizada em 15/03/2022 | 169.2
2.4.2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=110 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - ADAPTADO SINAPI 74017/1 | M
2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | M3
2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | m²
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | UN
2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M
2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
2.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN
2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN

## BM 03
|  | PROGRAMA: | Transferência Especial |  | PERÍODO: | 02/09/2022 a 21/09/2022
|  | CONCEDENTE: | Governo Federal
|  | CONVENENTE: | Município de Sousa - PB |  | VALOR DA MEDIÇÃO: | 85561.68
|  | CONTRATO: | Plano de Ação 09032021-009256 | [10 empty] | Desoneração: | sim
|  | OBRA: | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas |  | VALOR ACUMULADO: | 170400.47 | [7 empty] | Encargos Sociais: | 85.69%
|  | REF. PREÇOS: | SINAPI PB - Abril/2021 | [10 empty] | B.D.I.: | 29,97% |  |  |  |  | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 14 (QUATORZE) MESES E O PRAZO DE EXECUÇÃO DESSAS OBRAS SERÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA RESPECTIVO DO PROJETO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE TERMO ADITIVO.
|  |  | SICRO3 - out/2020 |  | SALDO: | 2530188.68 | [7 empty] | B.D.I. (fornecimento de materiais): | 16,80% |  |  |  |  | o prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses e o prazo de execução dessas obras será de acordo com o cronograma respectivo do projeto a contar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da administração municipal, mediante termo aditivo.
3º MEDIÇÃO - OBRA: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV. MOSENHOR VICENTE FREITAS - SOUSA/PB
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) |  |  | DESENVOLVIMENTO FISICO |  |  | DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
[6 empty] | UNIT. s/ BDI | UNIT. c/ BDI | TOTAL | QUANT. ACUMULADA ANTERIOR | QUANT. EXECUTADA | QUANT. ACUMULADA TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | REALIZADO NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | QUANT. | R$
|  | 0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS |  |  |  |  | 2700589.15
|  | 1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M |  |  |  |  | 1961537.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1961537.94 |  | ÓRGÃO
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11767.5
COMPOSIÇÃO | 8 | 1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | 20700 | 0.26929 | 0.35 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 7245 |  | 0,39 | 0.35 | 0.35 | 0.080707 | 0.35 | 0.26929 | 0.080707
SINAPI PB | 98525 | 1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 15075 | 0.23082 | 0.3 | 4522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075 | 4522.5 |  | 0,34 |  |  | 0.069178 | 0.3
|  | 1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 240458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240458.82
COMPOSIÇÃO | 22 | 1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | 7.260,23 | 25.4828 | 33.12 | 240458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260.23 | 240458.82 |  | 36,81
|  | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 968377.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 968377.99
DER PB | 2200 | 1.3.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³ | 1.840,00 | 12.6414 | 16.43 | 30231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 30231.2 |  | 18,26
DER PB | 2200.01 | 1.3.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1.840,00 | 13.1492 | 17.09 | 31445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 31445.6 |  | 18,99
SINAPI PB | 96401 | 1.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 9.200,00 | 6.086 | 7.91 | 72772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 72772 |  | 8,79
SINAPI PB | 96402 | 1.3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2 | 18.400,00 | 1.7312 | 2.25 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 41400 |  | 2,51
SINAPI PB | 95995 | 1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 368,00 | 882.3652 | 1146.81 | 422026.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 422026.08 |  | 1.274,24
SINAPI PB | 95996 | 1.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 276,00 | 838.832 | 1090.23 | 300903.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 300903.48 |  | 1.211,37
COMPOSIÇÃO | 1 | 1.3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2 | 27.600,96 | 0.20005 | 0.26 | 7176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600.96 | 7176.25 |  | 0,29
SINAPI PB | 93596 | 1.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 60.793,60 | 0.34623 | 0.45 | 27357.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60793.6 | 27357.12 |  | 0,51
SINAPI PB | 94274 | 1.3.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 314,00 | 41.9558 | 54.53 | 17122.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 17122.42 |  | 60,59
COMPOSIÇÃO | 24 | 1.3.10 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | UN | 16,00 | 862.8837 | 1121.49 | 17943.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17943.84 |  | 1.246,11
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 111526.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111526.77
DER PB | 6101 | 1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | m² | 958,30 | 29.6145 | 38.49 | 36884.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.3 | 36884.97 |  | 42,77
DER PB | 6200.11 | 1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | ud | 3.450,00 | 14.9727 | 19.46 | 67137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 67137 |  | 21,63
DER PB | 6200 | 1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | m² | 6,00 | 415.1266 | 539.54 | 3237.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3237.24 |  | 599,49
DER PB | 6200.07 | 1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | ud | 4,00 | 820.874 | 1066.89 | 4267.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4267.56 |  | 1.185,44
|  | 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 510005.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 510005.92
COMPOSIÇÃO | 23 | 1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | UN | 60,00 | 2815.5651 | 3659.39 | 219563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 219563.4 |  | 4.065,99
SINAPI PB | 93358 | 1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 92,00 | 49.6268 | 64.5 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5934 |  | 71,67
SINAPI PB | 91868 | 1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.300,00 | 7.4402 | 9.67 | 22241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 22241 |  | 10,75
SINAPI PB | 91935 | 1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 6.900,00 | 19.9431 | 25.92 | 178848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 178848 |  | 28,81
SINAPI PB | 43104 | 1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 60,00 | 320.5663 | 416.64 | 24998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24998.4 |  | 462,94
SINAPI PB | 101657 | 1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60,00 | 527.0832 | 685.05 | 41103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41103 |  | 761,17
SINAPI PB | 101632 | 1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60,00 | 25.9444 | 33.72 | 2023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2023.2 |  | 37,47
SINAPI PB | 102102 | 1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 5760.7602 | 7487.26 | 14974.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14974.52 |  | 8.319,18
SINAPI PB | 102110 | 1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 123.2592 | 160.2 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320.4 |  | 178,01
|  | 1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO |  |  |  |  | 119400.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119400.94
SINAPI PB | 99063 | 1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 100,00 | 3.3931 | 4.41 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 441 |  | 4,90
DER PB | 1100.05 | 1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | m³ | 400,00 | 8.1711 | 10.62 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4248 |  | 11,80
SINAPI PB | 97636 | 1.6.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 200,00 | 10.387 | 13.5 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2700 |  | 15,01
COMPOSIÇÃO | 14 | 1.6.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | M3 | 20,00 | 148.0265 | 192.39 | 3847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3847.8 |  | 213,77
SINAPI PB | 92214 | 1.6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M | 100,00 | 320.5663 | 416.64 | 41664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41664 |  | 462,94
SINAPI PB | 99270 | 1.6.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 381.6804 | 496.07 | 4960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4960.7 |  | 551,19
COMPOSIÇÃO | 11 | 1.6.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ADAPTADO SINAPI 83627] | UN | 10,00 | 320.5663 | 416.64 | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4166.4 |  | 462,94
SINAPI PB | 73856/3 | 1.6.8 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 14,00 | 1615.6498 | 2099.86 | 29398.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29398.04 |  | 2.333,18
SINAPI PB | 93361 | 1.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 380,00 | 10.2024 | 13.26 | 5038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5038.8 |  | 14,74
SINAPI PB | 95995 | 1.6.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 20,00 | 882.3652 | 1146.81 | 22936.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22936.2 |  | 1.274,24
|  | 2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M |  |  |  |  | 739051.21 | 3166.2 | 284.01 | 3450.21 | 84838.79 | 85561.68 | 170400.47 |  | 568650.74
|  | 2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 446.25 | 1275 | 0 | 1275 | 446.25 | 0 | 446.25 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 8 | 2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2 | 1.275,00 | 0.26929 | 0.35 | 446.25 | 1275 | 0 | 1275 | 446.25 | 0 | 446.25 | 0 | 0 |  | 0,39
|  | 2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 114188.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114188.24
DER PB | 2200 | 2.2.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³ | 255,00 | 12.6414 | 16.43 | 4189.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4189.65 |  | 18,26
DER PB | 2200.01 | 2.2.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 255,00 | 13.1492 | 17.09 | 4357.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4357.95 |  | 18,99
SINAPI PB | 96401 | 2.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1.275,00 | 6.086 | 7.91 | 10085.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 10085.25 |  | 8,79
SINAPI PB | 96402 | 2.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2 | 2.550,00 | 1.7312 | 2.25 | 5737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 5737.5 |  | 2,51
SINAPI PB | 95995 | 2.2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38,25 | 882.3652 | 1146.81 | 43865.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 43865.48 |  | 1.274,24
SINAPI PB | 95996 | 2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38,25 | 838.832 | 1090.23 | 41701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 41701.3 |  | 1.211,37
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.2.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2 | 3.825,00 | 0.20005 | 0.26 | 994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 994.5 |  | 0,29
SINAPI PB | 93596 | 2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7.236,90 | 0.34623 | 0.45 | 3256.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.9 | 3256.61 |  | 0,51
|  | 2.3 | CANTEIRO |  |  |  |  | 117981.28 | 1200 | 76.2 | 1276.2 | 61500 | 3905.25 | 65405.25 |  | 52576.03
SINAPI PB | 94273 | 2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.700,00 | 39.4322 | 51.25 | 87125 | 1200 | 76.2 | 1276.2 | 61500 | 3905.25 | 65405.25 | 423.8 | 21719.75 |  | 56,95
SINAPI PB | 94996 | 2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 127,50 | 84.8734 | 110.31 | 14064.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 14064.53 |  | 122,57
DER PB | 6411.02 | 2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | ud | 425,00 | 30.3993 | 39.51 | 16791.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 16791.75 |  | 43,90
|  | 2.4 | REFORÇO DE TALUDE |  |  |  |  | 228022.29 | 691.2 | 173.81 | 865.01 | 22892.54 | 5756.59 | 28649.13 |  | 199373.16
COMPOSIÇÃO | 22 | 2.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. -ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | 1.065,93 | 25.4828 | 33.12 | 35303.6 | 691.2 | 173.81 | 865.01 | 22892.54 | 5756.59 | 28649.13 | 200.92 | 6654.47 |  | 36,81
COMPOSIÇÃO | 19 | 2.4.2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=110 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - ADAPTADO SINAPI 74017/1 | M | 850,00 | 35.1312 | 45.66 | 38811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 38811 |  | 50,74
COMPOSIÇÃO | 20 | 2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | M3 | 1.060,80 | 104.9781 | 136.44 | 144735.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 144735.55 |  | 151,61
DER PB | 5100.01 | 2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | m² | 2.533,74 | 2.7853 | 3.62 | 9172.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.74 | 9172.14 |  | 4,03
|  | 2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 278413.15 | 0 | 34 | 34 | 0 | 75899.84 | 75899.84 |  | 202513.31
SINAPI PB | 100620 | 2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | UN | 33,00 | 2530.1223 | 3288.4 | 108517.2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 59191.2 | 59191.2 | 15 | 49326 |  | 3.653,78
SINAPI PB | 101659 | 2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33,00 | 803.4854 | 1044.29 | 34461.57 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16708.64 | 16708.64 | 17 | 17752.93 |  | 1.160,33
SINAPI PB | 93358 | 2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 34,00 | 49.6268 | 64.5 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2193 |  | 71,67
SINAPI PB | 91868 | 2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 850,00 | 7.4402 | 9.67 | 8219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 8219.5 |  | 10,75
SINAPI PB | 91935 | 2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.250,00 | 19.9431 | 25.92 | 110160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 110160 |  | 28,81
SINAPI PB | 43104 | 2.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 33,00 | 320.5663 | 416.64 | 13749.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13749.12 |  | 462,94
SINAPI PB | 101632 | 2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33,00 | 25.9444 | 33.72 | 1112.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1112.76 |  | 37,47
|  |  | Total Geral: |  |  |  |  | 2700589.15 |  |  |  | 84838.79 | 85561.68 | 170400.47 |  | 2530188.68 | 6.31%

## Memória BM 03
MEMORIA DE CALCULO - BM 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS
1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | M3
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.3.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³
1.3.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³
1.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
1.3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2
1.3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3
1.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
1.3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2
1.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
1.3.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
1.3.10 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | UN
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | m²
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | ud
1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | m²
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | ud
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | UN
1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M
1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN
1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO
1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M
1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | m³
1.6.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
1.6.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | M3
1.6.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 | M
1.6.6 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN
1.6.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ADAPTADO SINAPI 83627] | UN
1.6.8 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN
1.6.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3
1.6.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3
2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M2
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP | m³
2.2.2 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³
2.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
2.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019 | M2
2.2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
2.2.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA → OBRA) | M2
2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
2.3 | CANTEIRO
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | Total executado: 3*30,00*13 + 3*(23,20+6,00) + 9,30*2 = 1.276,20 m; menos valor pago no BM 02 (1.200,00 m), resta pagar nesse BM 76,20 m | 76.2 | 1276.2
2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2
2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | ud
2.4 | REFORÇO DE TALUDE
2.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. -ADAPTADO SINAPI 94305 | M3 | Cubação 03 realizada - 173,81 m³ | 173.81
2.4.2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=110 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - ADAPTADO SINAPI 74017/1 | M
2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | M3
2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | m²
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | UN | 18 unidades | 18
2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 unidades | 16
2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M
2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
2.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN
2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN

## Orçamento caixas
[5 empty] | 3002027.44 | Licitado
[5 empty] | 2700589.15 | Vencedor
[5 empty] | 89.96% | Desconto
Cod. Sinapi | Item | Pr. Sinapi | Und | BDI | Desconto Const. | Quant. | Total
99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 224.28 | unid. | 291.5 | 262.23 | 13 | 3408.99
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 51.48 | m | 66.91 | 60.19 | 39 | 2347.41
| Total = | [5 empty] | 5756.4

## Relatório Fotográfico
PROGRAMA: Transferência Especial |  | 28/01/2022 a 15/03/2022
CONCEDENTE: Governo Federal
CONVENENTE: Município de Sousa - PB
CONTRATO: Plano de Ação 09032021-009256
OBRA: Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas
REF. PREÇOS: SINAPI PB - Abril/2021, SICRO3 - out/2020
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - MEDIÇÃO 01
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS
0
|  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL E VEGETAÇÃO PEQUENA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
SERVICOS DE SUB-BASE E BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE
SERVICOS DE SUB-BASE E BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA
Claudinei Oliveira de Sousa Eng. Responsável Técnico
Cerqueira Correia Engenharia LTDA.
SERVICOS DE SUB-BASE E BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA

## Cronograma
|  |  |  | Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira | [8 empty] | Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira | [8 empty] | Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira
Agente promotor/executor |  |  |  | Programa | [5 empty] | Modalidade |  |  | Programa | [5 empty] | Modalidade |  |  | Programa | [5 empty] | Modalidade
Município de Sousa - PB |  |  |  | Planejamento Urbano | [5 empty] | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |  |  | Planejamento Urbano | [5 empty] | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |  |  | Planejamento Urbano | [5 empty] | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
Agente financeiro |  |  |  | Nome do empreendimento | [5 empty] | Valor de financiamento/repasse |  |  | Nome do empreendimento | [5 empty] | Valor de financiamento/repasse |  |  | Nome do empreendimento | [5 empty] | Valor de financiamento/repasse
Governo Federal |  |  |  | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas | [5 empty] | 3002027 |  |  | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas | [5 empty] | 3002027 |  |  | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas | [5 empty] | 3002027
Localização |  |  |  | Tipo de obra/serviço | [5 empty] | Valor ofertado pela empresa: |  |  | Tipo de obra/serviço | [5 empty] | Valor ofertado pela empresa: |  |  | Tipo de obra/serviço | [5 empty] | Valor ofertado pela empresa:
Diversas Ruas |  |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 2700589.15 |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 2700589.15 |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 2700589.15
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  |  | Mês 09
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M | 72.63% | 1961537.94 | 293803.0695 | 427.6215 | 15% | 293803.0695 | 427.6215 | 15% | 293803.0695 | 427.6215 | 15% | 293803.0695 | 427.6215 | 15% | 293803.0695 | 427.6215 | 15% | 293803.0695 | 427.6215 | 15% | 195868.713 | 285.081 | 10%
|  |  |  | 0.99855 | 0.0014534 | 294230.691 | 0.99855 | 0.0014534 | 294230.691 | 0.99855 | 0.0014534 | 294230.691 | 0.99855 | 0.0014534 | 294230.691 | 0.99855 | 0.0014534 | 294230.691 | 0.99855 | 0.0014534 | 294230.691 | 0.99855 | 0.0014534 | 196153.794 | 0.99855 | 0.0014534 | 0 | 0.99855 | 0.0014534 | 0
2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M | 27.37% | 739051.21 |  |  |  | 36898.8553 | 53.7052 | 5% | 73797.7107 | 107.4103 | 10% | 147595.4213 | 214.8207 | 20% | 147595.4213 | 214.8207 | 20% | 147595.4213 | 214.8207 | 20% | 184494.2767 | 268.5258 | 25%
|  |  |  | 0.99855 | 0.0014534 | 0 | 0.99855 | 0.0014534 | 36952.5605 | 0.99855 | 0.0014534 | 73905.121 | 0.99855 | 0.0014534 | 147810.242 | 0.99855 | 0.0014534 | 147810.242 | 0.99855 | 0.0014534 | 147810.242 | 0.99855 | 0.0014534 | 184762.8025 | 0.99855 | 0.0014534 | 0 | 0.99855 | 0.0014534 | 0
| Total simples | 100% | 2700589.15 | 293803.0695 | 427.6215 | 10.9% | 330701.9248 | 481.3267 | 12.26% | 367600.7802 | 535.0318 | 13.63% | 441398.4908 | 642.4422 | 16.37% | 441398.4908 | 642.4422 | 16.37% | 441398.4908 | 642.4422 | 16.37% | 380362.9897 | 553.6068 | 14.1%
| Total acumulado |  |  | 293803.0695 | 427.6215 | 10.9% | 624504.9944 | 908.9481 | 23.16% | 992105.7745 | 1443.98 | 36.79% | 1433504.2654 | 2086.4221 | 53.16% | 1874902.7562 | 2728.8643 | 69.53% | 2316301.247 | 3371.3065 | 85.9% | 2696664.2367 | 3924.9133 | 100%