## BM-02
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. |  |  |  | SINAPI - 11/2022 - Paraíba ORSE - 10/2022 - Sergipe |  | 20,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético e medições | [9 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | Acumulado
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | ACUMULADO (%) | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | %
1 |  |  | QUADRA |  |  |  |  | 622958.63
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11176.42
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 500.25 | 600.3 | 4802.4 | 100% | 8 | 4802.4 |  | 0 | 8 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 106.5 | 49.88 | 59.85 | 6374.02 | 100% | 106.5 | 6374.025 |  | 0 | 106.5 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 2129.71 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 44.46 | 33.92 | 40.7 | 1809.52 | 100% | 44.46 | 1809.522 |  | 0 | 44.46 | 100%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.56 | 40.68 | 48.81 | 320.19 | 100% | 6.56 | 320.1936 |  | 0 | 6.56 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) |  |  |  |  | 62114.13 | [5 empty] | 0
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES |  |  |  |  | 62114.13 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 18.24 | 474.4 | 569.28 | 10383.66 | 100% | 18.24 | 10383.6672 |  | 0 | 18.24 | 100%
1.3.1.2 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 33.88 | 83.9 | 100.68 | 3411.03 | 100% | 33.88 | 3411.0384 |  | 0 | 33.88 | 100%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.64 | 546.37 | 655.64 | 1075.24 | 100% | 1.64 | 1075.2496 |  | 0 | 1.64 | 100%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.2 | 129.68 | 155.61 | 497.95 | 100% | 3.2 | 497.952 |  | 0 | 3.2 | 100%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 107 | 66.2 | 79.44 | 8500.08 | 100% | 107 | 8500.08 |  | 0 | 107 | 100%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | 15.6 | 18.72 | 599.04 | 100% | 32 | 599.04 |  | 0 | 32 | 100%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.4 | 14.62 | 17.54 | 498.13 | 100% | 28.4 | 498.136 |  | 0 | 28.4 | 100%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | 13.08 | 15.69 | 1057.5 | 100% | 67.4 | 1057.506 |  | 0 | 67.4 | 100%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.6 | 11.1 | 13.32 | 4003.99 | 100% | 300.6 | 4003.992 |  | 0 | 300.6 | 100%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | 16.59 | 19.9 | 2033.78 | 100% | 102.2 | 2033.78 |  | 0 | 102.2 | 100%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | 448.27 | 537.92 | 20387.16 | 100% | 37.9 | 20387.168 |  | 0 | 37.9 | 100%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | 174.54 | 209.44 | 7937.77 | 100% | 37.9 | 7937.776 |  | 0 | 37.9 | 100%
1.3.1.13 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 112.92 | 12.76 | 15.31 | 1728.8 | 99.19% | 112 | 1714.72 |  | 0 | 112 | 99.19%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURAS ( PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA |  |  |  |  | 57982.8 | [5 empty] | 0
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | 20133.93 | [5 empty] | 0
1.4.1.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | 43.77 | 52.52 | 5172.16 | 0% |  | 0 | 60.76 | 3191.1152 | 60.76 | 61.7% | falta elementos de concreto
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 | 17.05 | 20.46 | 3089.46 | 0% |  | 0 | 78.8939 | 1614.1701 | 78.8939 | 52.25% | falta elementos de concreto
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 | 13.1 | 15.72 | 6319.44 | 0% |  | 0 | 210.0355 | 3301.7586 | 210.0355 | 52.25% | falta elementos de concreto
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | 448.27 | 537.92 | 3996.74 | 0% |  | 0 | 3.882 | 2088.2054 | 3.882 | 52.25% | falta elementos de concreto
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | 174.54 | 209.44 | 1556.13 | 0% |  | 0 | 3.882 | 813.0461 | 3.882 | 52.25% | falta elementos de concreto
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 27174.53 | [5 empty] | 0
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | 51.74 | 62.08 | 8442.88 | 0% |  | 0 | 108.82 | 6755.5456 | 108.82 | 80.01% | falta elementos de concreto
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | 17.05 | 20.46 | 3560.04 | 0% |  | 0 | 125.5221 | 2568.1819 | 125.5221 | 72.14% | falta elementos de concreto
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | 15.9 | 19.08 | 1732.46 | 0% |  | 0 | 65.5023 | 1249.7845 | 65.5023 | 72.14% | falta elementos de concreto
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.3 | 14.75 | 17.7 | 1633.71 | 0% |  | 0 | 66.5844 | 1178.5442 | 66.5844 | 72.14% | falta elementos de concreto
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140 | 13.1 | 15.72 | 2200.8 | 0% |  | 0 | 100.9948 | 1587.638 | 100.9948 | 72.14% | falta elementos de concreto
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | 11.02 | 13.22 | 1010 | 0% |  | 0 | 55.1143 | 728.611 | 55.1143 | 72.14% | falta elementos de concreto
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | 448.27 | 537.92 | 6186.08 | 0% |  | 0 | 11.5 | 6186.08 | 11.5 | 100% | falta elementos de concreto
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | 174.54 | 209.44 | 2408.56 | 0% |  | 0 | 11.5 | 2408.56 | 11.5 | 100% | falta elementos de concreto
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 10674.34 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | 32 | 38.4 | 1536 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 443.99 | 532.78 | 2930.29 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | 174.54 | 209.44 | 1151.92 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | 15.9 | 19.08 | 3068.06 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.4 | 14.75 | 17.7 | 502.68 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.6 | 17.05 | 20.46 | 1485.39 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) |  |  |  |  | 47981.2 | 0% |  |  |  |  | 0
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | 64.28 | 77.13 | 11449.94 | 0% |  | 0 | 148.45 | 11449.9485 | 148.45 | 100%
1.5.2 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 191.54 | 155.41 | 186.49 | 35720.29 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 42.23 | 50.67 | 107.42 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | 31.26 | 37.51 | 598.28 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 41.39 | 49.66 | 105.27 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12612.83 | [5 empty] | 0
|  |  | PORTÃO DE FERRO |  |  |  |  | 12612.83 | [5 empty] | 0
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | 832.76 | 999.31 | 1488.97 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 27.75 | 334.05 | 400.86 | 11123.86 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 189072.1 | [5 empty] | 0
1.7.1 |  |  | ESTRTUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO |  |  |  |  | 189072.1 | [5 empty] | 0
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4972 | 19.5 | 23.4 | 116344.8 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690.98 | 76.88 | 92.25 | 63742.9 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | 168.26 | 201.91 | 7268.76 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 6.48 | 33.02 | 39.62 | 256.73 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29.12 | 41.75 | 50.1 | 1458.91 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 18959.71 | [5 empty] | 0
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 463.11 | 3.6 | 4.32 | 2000.63 | 0% |  | 0 | 410 | 1771.2 | 410 | 88.53% | falta elementos de concreto
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 30.52 | 36.62 | 16959.08 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 113588.9 | [5 empty] | 0
1.9.1 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 23.81 | 5.2 | 6.24 | 148.57 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6.48 | 546.37 | 655.64 | 4248.54 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 92 | 110.4 | 715.39 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 450.65 | 98.13 | 117.75 | 53064.03 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 450.65 | 98.13 | 117.75 | 53064.03 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 19.1 | 102.46 | 122.95 | 2348.34 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 48274.49 | [5 empty] | 0
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 2.55 | 3.06 | 1417.11 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 9.92 | 11.9 | 5511 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 11.31 | 13.57 | 6284.4 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 2.64 | 3.16 | 20.47 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 24.2 | 29.04 | 188.17 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 12.94 | 15.52 | 100.56 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340.38 | 54.98 | 65.97 | 22454.86 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 340.38 | 9.4 | 11.28 | 3839.48 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 340.38 | 20.71 | 24.85 | 8458.44 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA ( REFERENTE À TODA QUADRA) |  |  |  |  | 651.16 | [5 empty] | 0
1.11.1 | 92392 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1 | 95.04 | 114.04 | 114.04 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.58 | 13.89 | 13.89 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.14 | 12.16 | 12.16 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 10.63 | 12.75 | 89.25 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 351.52 | 421.82 | 421.82 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 3567.39 | [5 empty] | 0
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 174.98 | 5.31 | 6.37 | 1114.62 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9 | 9.08 | 10.89 | 401.84 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147.98 | 10.9 | 13.08 | 1935.57 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 8.23 | 9.87 | 29.61 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 22.29 | 26.74 | 53.48 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.63 | 13.95 | 13.95 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 7.64 | 9.16 | 18.32 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 3188.81 | [5 empty] | 0
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.71 | 2.61 | 3.13 | 127.42 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.97 | 3.83 | 4.59 | 3061.39 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 6547.8 | [5 empty] | 0
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.4 | 40.08 | 80.16 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 23.17 | 27.8 | 55.6 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 40.67 | 48.8 | 48.8 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 31.17 | 37.4 | 112.2 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 325.58 | 390.69 | 6251.04 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2362.62 |  |  |  |  | 0 | 0
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 35.61 | 42.73 | 256.38 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 36.69 | 44.02 | 264.12 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32.38 | 33.74 | 40.48 | 1310.74 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1 | 33.74 | 40.48 | 40.48 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 1 | 409.09 | 490.9 | 490.9 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1694.79 | [5 empty] | 0
1.17.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 261.03 | 313.23 | 626.46 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 276.79 | 332.14 | 664.28 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 13 | 22.48 | 26.97 | 350.61 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 22.27 | 26.72 | 53.44 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 5729.15 | [5 empty] | 0
1.18.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 2.08 | 33.92 | 40.7 | 84.65 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.51 | 40.68 | 48.81 | 73.7 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15.03 | 72.18 | 86.61 | 1301.74 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | 32 | 38.4 | 552.96 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 16.59 | 19.9 | 616.9 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | 13.08 | 15.69 | 1208.13 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57 | 396.43 | 475.71 | 271.15 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.57 | 174.54 | 209.44 | 119.38 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21.6 | 3.6 | 4.32 | 93.31 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 30.52 | 36.62 | 790.99 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 2.55 | 3.06 | 66.09 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 9.92 | 11.9 | 257.04 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 11.31 | 13.57 | 293.11 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 35324.62 | [5 empty] | 0
1.19.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 476.23 | 3.01 | 3.61 | 1719.19 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 0.24 | 360.41 | 432.49 | 103.79 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172.44 | 161.9 | 194.28 | 33501.64 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL DE SEISSENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS. |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 519157.89 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Total do BDI |  | 103800.74 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 622958.63 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 75406.2458 |  | 46892.389 |  | 122298.6348 | 19.63%

## MEMO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.
Memória de cálculo da medição 02
Item | Descrição | Und
|  |  |  | DADOS |  |  | RESULTADO |  |  |  | 4.2
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE EDIFICAÇÕES |  | VEZ | x | y | z | Empresa | Acatado |  |  | 5.43
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 98.48 | Pilares ginásio((2,5*(0,4+0,4+0,2+0,2)*16)+ pilares acesso((0,15+0,15+0,5+0,5)*2,2*2)+((0,2+0,2+0,2+0,2)*4*2,2) | 60.76 | 61.7% | 2.45
| Conforme quadro resumo do projeto estrutural |  | 1 | 98.48 | [6 empty] | 5.55
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 151 | proporcionalmente a concretagem | 78.8939 | 52.25% | 5.55
| Conforme quadro resumo do projeto estrutural |  | 1 | 151 | [6 empty] | 1.94
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 402 | proporcionalmente a concretagem | 210.0355 | 52.25% | 2.83
| Conforme quadro resumo do projeto estrutural |  | 1 | 402 | [6 empty] | 6.08
1.4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  |  |  |  | 7.43 | Pilares ginásio(2,5*0,4*0,2*16)+ pilares acesso(0,15*0,5*2,2*2)+(0,2*0,2*4*2,2) | 3.882 | 52.25% | 2.8
| Conforme quadro resumo do projeto estrutural |  | 1 | 7.43 | [6 empty] | 1.96
1.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 7.43 | Pilares ginásio(2,5*0,4*0,2*16)+ pilares acesso(0,15*0,5*2,2*2)+(0,2*0,2*4*2,2) | 3.882 | 52.25% | 6.08
| Conforme quadro resumo do projeto estrutural |  | 1 | 7.43 | [6 empty] | 1.35
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO |  | vez | x | y | z |  |  |  |  | 1.35
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 136 | viga superior perimetro da edificação: (19,75+27,3+19,75+27,3)*(0,2+0,4+0,4 - seção dos pilares dentro das vigas (0,2*0,2)*16+ vigas acesso( 0,2+0,2+0,2*(1,88+2,55*2+1,68+1,44*4+4,15*2+1,44*2) | 108.82 | 80.01% | 3.84
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 104 |  |  | 104 |  |  |  | 3.01
| Cintas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 1.94
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 174 | proporcionalmente a concretagem | 125.5221 | 72.14% | 2.77
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 122 |  |  | 122 |  |  |  | 5.5
| Cintas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 5.5
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 90.8 | proporcionalmente a concretagem | 65.5023 | 72.14% | 1.92
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  |  | 2.85
| Cintas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 2.22
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 92.3 | proporcionalmente a concretagem | 66.5844 | 0.72139 | 2.28
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 92.3 |  |  | 92.3 |  |  |  | 6
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 140 | proporcionalmente a concretagem | 100.9948 | 72.14% | 85.4
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 140 |  |  | 140
1.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  |  |  | 76.4 | proporcionalmente a concretagem | 55.1143 | 72.14%
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 76.4 |  |  | 76.4
1.4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  |  |  |  | 11.5 | viga superior perimetro da edificação: (19,75+27,3)*2*0,2*0,4- seção dos pilares dentro das vigas (0,2*0,2*0,4)*16+ vigas acesso 0,2*0,2*(1,88+2,55*2+1,68+1,44*4+4,15*2+1,44*2) | 8.296 | 72.14%
| Vigas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 8.3 |  |  | 8.3
| Cintas conforme quadro de resumo do projeto estrutural |  | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
1.4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 11.5 | viga superior perimetro da edificação: (19,75+27,3)*2*0,2*0,4- seção dos pilares dentro das vigas (0,2*0,2*0,4)*16+ vigas acesso 0,2*0,2*(1,88+2,55*2+1,68+1,44*4+4,15*2+1,44*2) | 8.296 | 72.14%
| Lançamento = volume de concreto |  | 1 | 11.5 |  |  | 11.5
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 231.83 | lado Sul: (18,2*2,5+ lado norte 18,2*2,5+lado leste27,3*2,5+lado oeste 27,3*2,5)-(1,5*2,5*6)=205 OBS: DEDUÇÃO PARA 100% | 148.45
| ALVENARIA MURO |  | 1 | 85.4 | 2.5 |  | 213.5 | dedução para 100%, 231,83-148,45=83,38
| ALVENARIA BILHETERIA |  | 1 | 7.8 | 2.35 |  | 18.33
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 2.12 | não executada | 0
| VERGA |  | 1 | 2.12 |  |  | 2.12
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 15.95 | não executada
| P1 |  | 5 | 1.9 |  |  | 9.5 |  | 0
| P2 |  | 3 | 1.75 |  |  | 5.25
| P3 |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 2.12 | não executada | 0
| CONTRAVERGA |  | 1 | 2.12 |  |  | 2.12
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [5 empty] | 488.369 | item 1.5.1*2 | 410
| INTERNO |  | 1 | 102.8 | 2.5 |  | 257
| EXTERNO |  | 1 | 100.7 | 2.5 |  | 251.75
| VIGA BALDRAME |  | 2 | 47.55 | 0.1 | 0.4 | 3.804
| VIGA SUPERIOR |  | 2 | 47.55 | 0.1 | 0.4 | 3.804
| PILAR INCLINADO |  | 4 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.928
| PILAR |  | 2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.324
| P01 |  | -5 | 1.5 | 2.5 |  | -18.75
| P02 |  | -3 | 1.2 | 2.5 |  | -9
| P02 |  | -1 | 0.7 | 2.13 |  | -1.491

## RELATÓRIO FOTOGRPAFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.