## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. |  |  |  | SINAPI - 11/2022 - Paraíba ORSE - 10/2022 - Sergipe |  | 20,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético | [10 empty] | CONTRATADO PÓS ADITIVO |  | ACUMULADO DE MEDIÇÕES ATÉ BM08
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  | Valor Unit com BDI | Total | ACUMULADO (%) | CONTRATADO | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE MEDIDO | VALOR MEDIDO | QUANTI. BM-09 | VALOR BM-09 | %
1 |  |  | QUADRA | [5 empty] | 622958.63
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11176.42
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 500.25 |  | 600.3 | 4802.4 | 100% | 8 | 4802.4 | 8 | 4802.4 |  | 0 | 100%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 106.5 | 49.88 |  | 59.85 | 6374.02 | 100% | 106.5 | 6374.025 | 106.5 | 6374.025 |  | 0 | 100%
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 2129.71 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 44.46 | 33.92 |  | 40.7 | 1809.52 | 100% | 62.0242 | 2524.387 | 44.46 | 1809.522 | 17.5642 | 714.865 | 100%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.56 | 40.68 |  | 48.81 | 320.19 | 100% | 6.56 | 320.1936 | 6.56 | 320.1936 |  | 0 | 100%
1.2.3 | 94308 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M | m³ |  | 54.63 | BDI-DEDUÇÃO 3% | 63.9171 | 0 |  | 120 | 7670.052 |  | 0 | 120 | 7670.052 | 100%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [5 empty] | 62114.13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | [5 empty] | 62114.13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.3.1.1 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 18.24 | 474.4 |  | 569.28 | 10383.66 | 100% | 28.063 | 15975.7046 | 18.24 | 10383.6672 | 9.823 | 5592.0374 | 100%
1.3.1.2 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 33.88 | 83.9 |  | 100.68 | 3411.03 | 100% | 33.88 | 3411.0384 | 33.88 | 3411.0384 |  | 0 | 100%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.64 | 546.37 |  | 655.64 | 1075.24 | 100% | 3.2125 | 2106.2435 | 1.64 | 1075.2496 | 1.5725 | 1030.9939 | 100%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.2 | 129.68 |  | 155.61 | 497.95 | 100% | 3.2 | 497.952 | 3.2 | 497.952 |  | 0 | 100%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 107 | 66.2 |  | 79.44 | 8500.08 | 100% | 107 | 8500.08 | 107 | 8500.08 |  | 0 | 100%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | 15.6 |  | 18.72 | 599.04 | 100% | 32 | 599.04 | 32 | 599.04 |  | 0 | 100%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.4 | 14.62 |  | 17.54 | 498.13 | 100% | 28.4 | 498.136 | 28.4 | 498.136 |  | 0 | 100%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | 13.08 |  | 15.69 | 1057.5 | 100% | 67.4 | 1057.506 | 67.4 | 1057.506 |  | 0 | 100%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.6 | 11.1 |  | 13.32 | 4003.99 | 100% | 300.6 | 4003.992 | 300.6 | 4003.992 |  | 0 | 100%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | 16.59 |  | 19.9 | 2033.78 | 100% | 102.2 | 2033.78 | 102.2 | 2033.78 |  | 0 | 100%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | 448.27 |  | 537.92 | 20387.16 | 100% | 45.5403 | 24497.0113 | 37.9 | 20387.168 | 7.6403 | 4109.8433 | 100%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | 174.54 |  | 209.44 | 7937.77 | 100% | 45.54 | 9537.8976 | 37.9 | 7937.776 | 7.64 | 1600.1216 | 100%
1.3.1.13 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 112.92 | 12.76 |  | 15.31 | 1728.8 | 100% | 112.92 | 1728.8052 | 112.92 | 1728.8052 |  | 0 | 100%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURAS ( PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [5 empty] | 57982.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE EDIFICAÇÕES | [5 empty] | 20133.93 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.1.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | 43.77 |  | 52.52 | 5172.16 | 100% | 98.48 | 5172.1696 | 98.48 | 5172.1696 |  | 0 | 100%
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 | 17.05 |  | 20.46 | 3089.46 | 100% | 151 | 3089.46 | 151 | 3089.46 |  | 0 | 100%
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 | 13.1 |  | 15.72 | 6319.44 | 100% | 402 | 6319.44 | 402 | 6319.44 |  | 0 | 100%
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | 448.27 |  | 537.92 | 3996.74 | 100% | 7.43 | 3996.7456 | 7.43 | 3996.7456 |  | 0 | 100%
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | 174.54 |  | 209.44 | 1556.13 | 100% | 7.43 | 1556.1392 | 7.43 | 1556.1392 |  | 0 | 100%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 27174.53 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | 51.74 |  | 62.08 | 8442.88 | 100% | 136 | 8442.88 | 136 | 8442.88 |  | 0 | 100%
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | 17.05 |  | 20.46 | 3560.04 | 100% | 174 | 3560.04 | 174 | 3560.04 |  | 0 | 100%
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | 15.9 |  | 19.08 | 1732.46 | 100% | 90.8 | 1732.464 | 90.8 | 1732.464 |  | 0 | 100%
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.3 | 14.75 |  | 17.7 | 1633.71 | 100% | 92.3 | 1633.71 | 92.3 | 1633.71 |  | 0 | 100%
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140 | 13.1 |  | 15.72 | 2200.8 | 100% | 140 | 2200.8 | 140 | 2200.8 |  | 0 | 100%
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | 11.02 |  | 13.22 | 1010 | 100% | 76.4 | 1010.008 | 76.4 | 1010.008 |  | 0 | 100%
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | 448.27 |  | 537.92 | 6186.08 | 100% | 11.5 | 6186.08 | 11.5 | 6186.08 |  | 0 | 100%
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | 174.54 |  | 209.44 | 2408.56 | 100% | 11.5 | 2408.56 | 11.5 | 2408.56 |  | 0 | 100%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 10674.34 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | 32 |  | 38.4 | 1536 | 100% | 40 | 1536 | 40 | 1536 |  | 0 | 100%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 443.99 |  | 532.78 | 2930.29 | 100% | 5.5 | 2930.29 | 5.5 | 2930.29 |  | 0 | 100%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | 174.54 |  | 209.44 | 1151.92 | 100% | 5.5 | 1151.92 | 5.5 | 1151.92 |  | 0 | 100%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | 15.9 |  | 19.08 | 3068.06 | 100% | 160.8 | 3068.064 | 160.8 | 3068.064 |  | 0 | 100%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.4 | 14.75 |  | 17.7 | 502.68 | 100% | 28.4 | 502.68 | 28.4 | 502.68 |  | 0 | 100%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.6 | 17.05 |  | 20.46 | 1485.39 | 100% | 72.6 | 1485.396 | 72.6 | 1485.396 |  | 0 | 100%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [5 empty] | 47981.2 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | 64.28 |  | 77.13 | 11449.94 | 100% | 230.24 | 17758.4112 | 148.45 | 11449.9485 | 81.79 | 6308.4627 | 100%
1.5.2 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 191.54 | 155.41 |  | 186.49 | 35720.29 | 29.6% | 191.54 | 35720.2946 | 56.7 | 10573.983 |  | 0 | 29.6%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 42.23 |  | 50.67 | 107.42 | 0% | 2.12 | 107.4204 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | 31.26 |  | 37.51 | 598.28 | 0% | 15.95 | 598.2845 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 41.39 |  | 49.66 | 105.27 | 0% | 2.12 | 105.2792 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 12612.83 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [5 empty] | 12612.83 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | 832.76 |  | 999.31 | 1488.97 | 98.66% | 1.49 | 1488.9719 | 1.47 | 1468.9857 |  | 0 | 98.66%
1.6.1.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 27.75 | 334.05 |  | 400.86 | 11123.86 | 91.6% | 27.75 | 11123.865 | 25.42 | 10189.8612 |  | 0 | 91.6%
1.7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 189072.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.1 |  |  | ESTRTUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [5 empty] | 189072.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4972 | 19.5 |  | 23.4 | 116344.8 | 98.81% | 4972 | 116344.8 | 4912.59 | 114954.606 |  | 0 | 98.81%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690.98 | 76.88 |  | 92.25 | 63742.9 | 100% | 690.98 | 63742.905 | 690.98 | 63742.905 |  | 0 | 100%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | 168.26 |  | 201.91 | 7268.76 | 0% | 36 | 7268.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 6.48 | 33.02 |  | 39.62 | 256.73 | 0% | 6.48 | 256.7376 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29.12 | 41.75 |  | 50.1 | 1458.91 | 0% | 29.12 | 1458.912 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 18959.71 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 463.11 | 3.6 |  | 4.32 | 2000.63 | 88.53% | 607.28 | 2623.4496 | 410 | 1771.2 | 144.17 | 622.8144 | 91.25%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 30.52 |  | 36.62 | 16959.08 | 100% | 607.28 | 22238.5936 | 463.11 | 16959.0882 | 144.17 | 5279.5054 | 100%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 113588.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.9.1 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m² | 23.81 | 5.2 |  | 6.24 | 148.57 | 100% | 560.1 | 3495.024 | 23.81 | 148.5744 | 536.29 | 3346.4496 | 100%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6.48 | 546.37 |  | 655.64 | 4248.54 | 100% | 6.48 | 4248.5472 | 6.48 | 4248.5472 |  | 0 | 100%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 92 |  | 110.4 | 715.39 | 0% | 6.48 | 715.392 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.9.4 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 450.65 | 98.13 |  | 117.75 | 53064.03 | 100% | 520.13 | 61245.3075 | 450.65 | 53064.0375 | 69.48 | 8181.27 | 100%
1.9.5 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 450.65 | 98.13 |  | 117.75 | 53064.03 | 100% | 450.65 | 53064.0375 | 450.65 | 53064.0375 | -450.65 | -53064.0375 | 0%
1.9.5 | 104162 | SINAPI | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m² |  | 78.73 | BDI DEDUÇÃO 3% | 92.1141 | 0 |  | 450.7 | 41515.8249 |  |  | 450.65 | 41511.2192 | 99.99% | 450.65
1.9.6 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 19.1 | 102.46 |  | 122.95 | 2348.34 | 0% | 19.1 | 2348.345 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.10 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 48274.49 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 2.55 |  | 3.06 | 1417.11 | 95.73% | 598.34 | 1830.9204 | 443.35 | 1356.651 | 154.99 | 474.2694 | 100%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 9.92 |  | 11.9 | 5511 | 41.88% | 598.34 | 7120.246 | 193.95 | 2308.005 |  | 0 | 32.41%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 11.31 |  | 13.57 | 6284.4 | 41.88% | 598.34 | 8119.4738 | 193.95 | 2631.9015 | 404.39 | 5487.5723 | 100%
1.10.4 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 2.64 |  | 3.16 | 20.47 | 0% | 6.48 | 20.4768 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 24.2 |  | 29.04 | 188.17 | 0% | 6.48 | 188.1792 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 12.94 |  | 15.52 | 100.56 | 0% | 6.48 | 100.5696 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340.38 | 54.98 |  | 65.97 | 22454.86 | 0% | 340.38 | 22454.8686 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.10.8 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 340.38 | 9.4 |  | 11.28 | 3839.48 | 0% | 340.38 | 3839.4864 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.10.9 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 340.38 | 20.71 |  | 24.85 | 8458.44 | 0% | 340.38 | 8458.443 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA ( REFERENTE À TODA QUADRA) | [5 empty] | 651.16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.11.1 | 92392 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1 | 95.04 |  | 114.04 | 114.04 | 0% | 1 | 114.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.58 |  | 13.89 | 13.89 | 0% | 1 | 13.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.14 |  | 12.16 | 12.16 | 100% | 1 | 12.16 | 1 | 12.16 |  | 0 | 100%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 10.63 |  | 12.75 | 89.25 | 0% | 7 | 89.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 351.52 |  | 421.82 | 421.82 | 0% | 1 | 421.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [5 empty] | 3567.39 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 174.98 | 5.31 |  | 6.37 | 1114.62 | 3.143% | 174.98 | 1114.6226 | 5.5 | 35.035 |  | 0 | 3.143%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9 | 9.08 |  | 10.89 | 401.84 | 32.52% | 36.9 | 401.841 | 12 | 130.68 |  | 0 | 32.52%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147.98 | 10.9 |  | 13.08 | 1935.57 | 3.717% | 147.98 | 1935.5784 | 5.5 | 71.94 |  | 0 | 3.717%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 8.23 |  | 9.87 | 29.61 | 100% | 3 | 29.61 | 3 | 29.61 |  | 0 | 100%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 22.29 |  | 26.74 | 53.48 | 100% | 2 | 53.48 | 2 | 53.48 |  | 0 | 100%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.63 |  | 13.95 | 13.95 | 100% | 1 | 13.95 | 1 | 13.95 |  | 0 | 100%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 7.64 |  | 9.16 | 18.32 | 100% | 2 | 18.32 | 2 | 18.32 |  | 0 | 100%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [5 empty] | 3188.81 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.71 | 2.61 |  | 3.13 | 127.42 | 100% | 40.71 | 127.4223 | 40.71 | 127.4223 |  | 0 | 100%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.97 | 3.83 |  | 4.59 | 3061.39 | 100% | 666.97 | 3061.3923 | 667 | 3061.53 |  | 0 | 100%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 6547.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.4 |  | 40.08 | 80.16 | 100% | 2 | 80.16 | 2 | 80.16 |  | 0 | 100%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 23.17 |  | 27.8 | 55.6 | 100% | 2 | 55.6 | 2 | 55.6 |  | 0 | 100%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 40.67 |  | 48.8 | 48.8 | 100% | 1 | 48.8 | 1 | 48.8 |  | 0 | 100%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 31.17 |  | 37.4 | 112.2 | 100% | 3 | 112.2 | 3 | 112.2 |  | 0 | 100%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 325.58 |  | 390.69 | 6251.04 | 62.5% | 16 | 6251.04 | 10 | 3906.9 |  | 0 | 62.5%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 2362.62 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 35.61 |  | 42.73 | 256.38 | 0% | 6 | 256.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 36.69 |  | 44.02 | 264.12 | 0% | 6 | 264.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32.38 | 33.74 |  | 40.48 | 1310.74 | 0% | 32.38 | 1310.7424 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1 | 33.74 |  | 40.48 | 40.48 | 0% | 1 | 40.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.16.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 1 | 409.09 |  | 490.9 | 490.9 | 0% | 1 | 490.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 1694.79 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.17.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 261.03 |  | 313.23 | 626.46 | 0% | 2 | 626.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.17.2 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 276.79 |  | 332.14 | 664.28 | 0% | 2 | 664.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.17.3 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 13 | 22.48 |  | 26.97 | 350.61 | 0% | 13 | 350.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 22.27 |  | 26.72 | 53.44 | 0% | 2 | 53.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 5729.15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.18.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 2.08 | 33.92 |  | 40.7 | 84.65 | 100% | 2.08 | 84.656 | 2.08 | 84.656 |  | 0 | 100%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.51 | 40.68 |  | 48.81 | 73.7 | 100% | 1.51 | 73.7031 | 1.51 | 73.7031 |  | 0 | 100%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15.03 | 72.18 |  | 86.61 | 1301.74 | 100% | 15.03 | 1301.7483 | 15.03 | 1301.7483 |  | 0 | 100%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | 32 |  | 38.4 | 552.96 | 0% | 14.4 | 552.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 16.59 |  | 19.9 | 616.9 | 0% | 31 | 616.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | 13.08 |  | 15.69 | 1208.13 | 0% | 77 | 1208.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57 | 396.43 |  | 475.71 | 271.15 | 100% | 0.57 | 271.1547 | 0.57 | 271.1547 |  | 0 | 100%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.57 | 174.54 |  | 209.44 | 119.38 | 100% | 0.57 | 119.3808 | 0.57 | 119.3808 |  | 0 | 100%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21.6 | 3.6 |  | 4.32 | 93.31 | 100% | 21.6 | 93.312 | 21.6 | 93.312 |  | 0 | 100%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 30.52 |  | 36.62 | 790.99 | 100% | 21.6 | 790.992 | 21.6 | 790.992 |  | 0 | 100%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 2.55 |  | 3.06 | 66.09 | 100% | 21.6 | 66.096 | 21.6 | 66.096 |  | 0 | 100%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 9.92 |  | 11.9 | 257.04 | 0% | 21.6 | 257.04 |  | 0 |  | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 11.31 |  | 13.57 | 293.11 | 100% | 21.6 | 293.112 | 21.6 | 293.112 |  | 0 | 100%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 35324.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.19.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 476.23 | 3.01 |  | 3.61 | 1719.19 | 0% | 476.23 | 1719.1903 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 0.24 | 360.41 |  | 432.49 | 103.79 | 0% | 0.24 | 103.7976 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172.44 | 161.9 |  | 194.28 | 33501.64 | 0% | 172.44 | 33501.6432 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL DE SEISSENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS. |  |  |  |  | Total sem BDI |  |  | 519157.89
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 103800.74
[5 empty] | Total Geral |  |  | 622958.63 |  |  | 712789.3221 |  | 492187.4513 |  |  | 38865.4387
BM*-09
5.453%

## MEMORIA DO ADITIVO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | [9 empty] | QUANTIDADE EM PLANILHA | ADITIVO
ADITIVO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO 01
Item | Descrição | [6 empty] | Quant. EXECUTADO
1 | QUADRA
| SERVIÇOS | QUANT (VEZ) | X1 | * | Y1 | * | Z1 | TOTAL | UND
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | TOTAL
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | [6 empty] | 62.0242 | m³ | 44.46 | 17.5642
| ESCAVAÇÃO DE SAPATAS (1,25x1,25x1,25) | 18 | 1.25 | * | 1.25 | * | 1.25 | 35.1562
| ESCAVAÇÃO DE SAPATAS (1X1X0,40) | 4 | 1 | * | 1 | * | 0.4 | 1.6
| Escavação de valas para Pedra argamassada vãos laterais | 2 | 15.64 | * | 0.7 | * | 0.5 | 10.948
| Escavação de valas para Pedra argamassada vão de fundo | 1 | 20.95 | * | 0.7 | * | 0.5 | 7.3325
| Escavação de valas para Pedra argamassada vão da guarita | 1 | 18.45 | * | 0.5 | * | 0.5 | 4.6125
| Escavação de valas para pedra argamassada vão da guarita (2,3+2,2+5,00) | 1 | 9.5 | * | 0.5 | * | 0.5 | 2.375
1.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [6 empty] | 6.56 | m³
| REATERRO | 1 | 6.56 | * |  | * |  | 6.56
1.2.3 | ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA | 1 | 20 | * | 15 |  | 0.4 | 120 | M³ |  | 120
REFERENTE AO TRANSPORTE MANUAL DE ATERRO, ESPALHAMENTO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE DO CAIXÃO COM COLCHÃO DE AREIA APÓS MATERIAL DE PIÇARRA FORNECIDA.
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
1.3.1.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | [6 empty] | 28.063 | m³ | 18.24 | 9.823
| EMBASAMENTO C/Pedra argamassada vãos laterais | 2 | 15.64 | * | 0.7 | * | 0.5 | 10.948
| EMBASAMENTO C/Pedra argamassada vão de frente | 1 | 20.95 | * | 0.7 | * | 0.5 | 7.3325
| EMBASAMENTO C/Pedra argamassada vão de fundo | 1 | 18.45 | * | 0.7 | * | 0.5 | 6.4575
| EMBASAMENTO C/Pedra argamassada vão da guarita | 1 | 9.5 | * | 0.7 | * | 0.5 | 3.325
1.3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | [6 empty] | 3.2125 | m³ | 1.64 | 1.5725
| VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS (1,25X1,25X1,25) | 18 | 1.25 | * | 1.25 | * | 0.1 | 2.8125
| VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS (1,00X1,00X0,40) | 4 | 1 | * | 1 | * | 0.1 | 0.4
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [6 empty] | 45.5403 | m³ | 37.9 | 7.6403
| VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS (1,25X1,25X1,25) | 18 | 1.25 | * | 1.25 | * | 1.25 | 35.1562
| VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS (1,00X1,00X0,40) | 4 | 1 | * | 1 | * | 0.4 | 1.6
| CINTA | 1 | 15.8 | * | 0.2 | * | 0.4 | 1.264
| VIGAS BALDRAME (27,10+19,39)*2 | 1 | 94 | * | 0.2 |  | 0.4 | 7.52
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | [6 empty] | 45.54 | m³ | 37.9 | 7.64
| LANÇAMENTO | 1 | 45.54 | * |  | * |  | 45.54
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO 02 | [9 empty] | ADITIVO
|  | VEZ | X | * | Y | * | Z
1.5 | ELEVAÇÃO (murada) |  |  | * |  | *
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  |  | * |  | * |  | 230.24 | m² | 148.45 | 81.79
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  | 1 |  | * |  | * |  | 67.76
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 | [11 empty] | 13.98
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  | 1 |  | * |  | * |  | 27.36 |  |  |  | 13.85
((1,33*2,50)+(2,3*2,50)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,50)+(2,37*2,25)) = 27,36 | [11 empty] | 6.1
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  | 1 |  | * |  | * |  | 37.23 |  |  |  | 13.63
((1,92*2,50)+(2,48*2,50)+(2,21*2,50)+(2,28*2,50)+(6*2,50)) = 37,23 | [11 empty] | 9.95
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  | 1 |  | * |  | * |  | 40.38
((1,94*2,50)+(2,81*2,50)+(6,26*2,50)+(2,82*2,50)+(1,95*2,50)) = 38,50
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR | [7 empty] | 57.51
((5,59*2,50)+(5,54*2,50)+(2,45*2,50)+(5,45*2,50)+(3,98*2,50)) = 57,51
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | * |  | *
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  | * |  | * | 607.28 |  | M2 | 463.11 | 144.17
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,50)+(2,3*2,50)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,50)+(2,37*2,25)) = 27,36 |  | 2 | 27.36 |  |  |  | 54.72
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,50)+(2,48*2,50)+(2,21*2,50)+(2,28*2,50)+(6*2,50)) = 37,23 |  | 2 | 37.23 |  |  |  | 74.46
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | *
((1,94*2,50)+(2,81*2,50)+(6,26*2,50)+(2,82*2,50)+(1,95*2,50)) = 38,50 |  | 2 | 40.38 |  |  |  | 80.76
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,50)+(5,54*2,50)+(2,45*2,50)+(5,45*2,50)+(3,98*2,50)) = 57,51 |  | 2 | 57.51 |  |  |  | 115.02
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 29.8 |  |  |  | 29.8
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  | 64.8
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | * |  | *
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | * |  | * | 607.28 |  |  | 463.11 | 144.17
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,44)+(2,3*2,44)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,44)+(2,37*2,25)) = 27,04 |  | 2 | 27.36 |  |  |  | 54.72
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,44)+(2,48*2,44)+(2,21*2,44)+(2,28*2,44)+(6*2,44)) = 36,33 |  | 2 | 37.23 |  |  |  | 74.46
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | *
((1,94*2,44)+(2,81*2,44)+(6,26*2,44)+(2,82*2,44)+(1,95*2,44)) = 38,50 |  | 2 | 40.38 |  |  |  | 80.76
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,44)+(5,54*2,44)+(2,45*2,44)+(5,45*2,44)+(3,98*2,44)) = 56,14 |  | 2 | 57.51 |  |  |  | 115.02
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 29.8 |  |  |  | 29.8
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  | 64.8
OBS: VALORES SERAM UTILIZADOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIDADES NOS REVESTIMENTOS REFENTES A MESMA ÁREA (EMASSAMENTOS E PINTURA DE PAREDES)
MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 03 | [9 empty] | ADITIVO
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | DADOS |  |  |  |  | RESULT | UND
|  | VEZ | x | * | y | * | z
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  | * |  | * |  | 634.99 | M2 | 463.11 | 171.88
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  |  | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,44)+(2,3*2,44)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,44)+(2,37*2,25)) = 27,04 |  | 2 | 27.36 |  |  |  |  | 54.72
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,44)+(2,48*2,44)+(2,21*2,44)+(2,28*2,44)+(6*2,44)) = 36,33 |  | 2 | 37.23 |  |  |  |  | 74.46
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | * |  | 0
((1,94*2,44)+(2,81*2,44)+(6,26*2,44)+(2,82*2,44)+(1,95*2,44)) = 38,50 |  | 2 | 40.38 |  |  |  |  | 80.76
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,44)+(5,54*2,44)+(2,45*2,44)+(5,45*2,44)+(3,98*2,44)) = 56,14 |  | 2 | 57.51 |  |  |  |  | 115.02
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  |  | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 57.51 |  |  |  |  | 57.51
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  |  | 64.8
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 1 | 40 | * |  | * |  | 607.28 | M2 | 463.11 | 144.17
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  | 135.52 | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,44)+(2,3*2,44)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,44)+(2,37*2,25)) = 27,04 |  | 2 | 27.36 |  |  |  | 54.72 | 54.72
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,44)+(2,48*2,44)+(2,21*2,44)+(2,28*2,44)+(6*2,44)) = 36,33 |  | 2 | 37.23 |  |  |  | 74.46 | 74.46
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | * |  | 0
((1,94*2,44)+(2,81*2,44)+(6,26*2,44)+(2,82*2,44)+(1,95*2,44)) = 38,50 |  | 2 | 40.38 |  |  |  | 80.76 | 80.76
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,44)+(5,54*2,44)+(2,45*2,44)+(5,45*2,44)+(3,98*2,44)) = 56,14 |  | 2 | 57.51 |  |  |  | 115.02 | 115.02
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 29.8
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  | 64.8 | 64.8
Memória de cálculo da medição 04
Item | Descrição | [8 empty] | ADITIVO
|  |  | DADOS |  |  |  |  | RESULTADO
|  | VEZ | x | * | y | * | z
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | [6 empty] | 29.56 | M3
| LAJES CONFORME QUADRO RESUMO DO PROJETO ESTRUTURAL | 1 |  | * |  | * |  |  |  | SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO
| área frontal (11,05*1,59) |  | 17.56 | * |  | *
| area lateral (6,11x1,44) |  | 8.8 | * |  | *
| vigas 12x0,20 |  | 2.4 | * |  | *
| vigas 4x0.20 |  | 0.8 | * |  | *
|  |  |  | * |  | *
MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 05
1.9.1 | PAVIMENTAÇÃO | QUANT | x | * | y | * | z |  | Und | ADITIVO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA |  | QUANTIDADE EXECUTADA |  |  |  |  | TOTAL | M2
COMPACTAÇÃO DO ATERRO E COXÃO DE AREIA |  | M² | 19,50X27,9 |  |  |  |  | 542.1 |  | 23.81 | 536.2
| COMPACTAÇAO FRENTE DA GUARITA |  |  |  | 1,5X12 |  |  | 18
|  | SOMATÓRIO | [5 empty] | 560.1
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | QUANTIDADE EXECUTADA |  |  |  |  | TOTAL | M²
EXECUÇÃO DE PISO EM COCRETO SOB TELA SOLDADA |  | (19,5X26,90) | [5 empty] | 524.55 |  | 450.7 | 69.43
DESCONTO DA ARQUIBANCADA |  | ((9,18*1,2)+(9,5*1,2)) | [5 empty] | 22.42
AREA EXTERNA DA GUARITA |  | 1.5*12 | [5 empty] | 18
TOTAL EXECUTADO | [7 empty] | 520.13
SOMATÓRIO
19.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | [8 empty] | ITEM DUPLICADO. SERÁ FEITO DEDUÇÃO EM MEDIÇÃO SEGUINTE
EXECUÇÃO DE PISO EM COCRETO SOB TELA SOLDADA |  | (19,5X26,90) | [5 empty] | 524.55 |  | 450.7
DESCONTO DA ARQUIBANCADA |  | ((9,18*1,2)+(9,5*1,2)) | [5 empty] | 22.42
19.1
TOTAL EXECUTADO | [7 empty] | 502.13
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 598.34 |  | 463.11 | 135.23
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  | 135.52 | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,44)+(2,3*2,44)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,44)+(2,37*2,25)) = 27,04 |  | 2 | 27.04 |  |  |  | 54.08 | 54.08
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,44)+(2,48*2,44)+(2,21*2,44)+(2,28*2,44)+(6*2,44)) = 36,33 |  | 2 | 36.33 |  |  |  | 72.66 | 72.66
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | * |  | 0
((1,94*2,44)+(2,81*2,44)+(6,26*2,44)+(2,82*2,44)+(1,95*2,44)) = 38,50 |  | 2 | 38.5 |  |  |  | 77 | 77
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,44)+(5,54*2,44)+(2,45*2,44)+(5,45*2,44)+(3,98*2,44)) = 56,14 |  | 2 | 56.14 |  |  |  | 112.28 | 112.28
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 29.8
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  | 64.8 | 64.8
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 598.34 |  | 463.11 | 135.23
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  | 135.52 | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,44)+(2,3*2,44)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,44)+(2,37*2,25)) = 27,04 |  | 2 | 27.04 |  |  |  | 54.08 | 54.08
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,44)+(2,48*2,44)+(2,21*2,44)+(2,28*2,44)+(6*2,44)) = 36,33 |  | 2 | 36.33 |  |  |  | 72.66 | 72.66
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | * |  | 0
((1,94*2,44)+(2,81*2,44)+(6,26*2,44)+(2,82*2,44)+(1,95*2,44)) = 38,50 |  | 2 | 38.5 |  |  |  | 77 | 77
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,44)+(5,54*2,44)+(2,45*2,44)+(5,45*2,44)+(3,98*2,44)) = 56,14 |  | 2 | 56.14 |  |  |  | 112.28 | 112.28
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 29.8
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  | 64.8 | 64.8
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 598.34 |  | 463.11 | 135.23
PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  | * |  | *
((10*2,50)+(6,08*2,50)+(5,51*2,50)+(5,49*2,50)) = 67,76 |  | 2 | 67.76 |  |  |  | 135.52 | 135.52
PAREDES DE FECHAMENTO GUARITA |  |  |  | * |  | *
((1,33*2,44)+(2,3*2,44)+(1,82*2,25)+(2,7*2,25)+(1,1*2,44)+(2,37*2,25)) = 27,04 |  | 2 | 27.04 |  |  |  | 54.08 | 54.08
PAREDE DE FECHAMENTO DA LATERAL NORTE |  |  |  | * |  | *
((1,92*2,44)+(2,48*2,44)+(2,21*2,44)+(2,28*2,44)+(6*2,44)) = 36,33 |  | 2 | 36.33 |  |  |  | 72.66 | 72.66
PAREDES DE FECHAMENTO DA LATERAL SUL |  |  |  | * |  | * |  | 0
((1,94*2,44)+(2,81*2,44)+(6,26*2,44)+(2,82*2,44)+(1,95*2,44)) = 38,50 |  | 2 | 38.5 |  |  |  | 77 | 77
PAREDES DE FECHAMENTO POSTERIOR
((5,59*2,44)+(5,54*2,44)+(2,45*2,44)+(5,45*2,44)+(3,98*2,44)) = 56,14 |  | 2 | 56.14 |  |  |  | 112.28 | 112.28
ÁREA DE PILARES INTERNOS E EXTERNOS COM DESCONTOS DE PAREDES
(((0,4+0,6)*18)*2,9) |  | 1 | 52.2 |  |  |  | 52.2 | 52.2
ÁREA INTERNA E EXTERNA DE VIGA SUPERIOR COM DECONTOS DE PAREDES
(74,52*0,4) |  | 1 | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 29.8
ÁREAS DE VIGAS E PILARES SUPERIORES (ARCOS COMBOGÓ)
(((2,2*4)+(2,7*4)+(((12*0,2)*2)+((20*0,2)*2)))) |  | 2 | 32.4 |  |  |  | 64.8 | 64.8

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.