## proposta
PROGRAMA: CONCEDENTE: CONVENENTE: Município de Sousa - PB CONTRATO: OBRA: REFORMA DA UBS EM ALTO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB Encargos: 85,69% PREÇOS: SINAPI PB - 12/2024 B.D.I. Serviços: 22,29% DESONERADO: SIM | [7 empty] | 465200
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA: MAIO/25
FONTE |  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) - UNIT | VALORES (R$) - TOTAL
|  | 1.0 | REFORMA DA UBS EM ALTO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB |  |  |  | 465200 |  | 534794.26 |  |  | 465200
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 32645.78 |  | 37515.19
SINAPI PB | 103689 | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 486.44 | 2918.64 | 559.21 | 3355.25 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 10779 | 1.1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 1107.26 | 5536.3 | 1272.57 | 6362.85 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 10775 | 1.1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 885.58 | 4427.9 | 1018.06 | 5090.3 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98524 | 1.1.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 236.61 | 4.1 | 970.1 | 4.71 | 1114 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97629 | 1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20.88 | 60.93 | 1272.22 | 70.04 | 1462.34 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97625 | 1.1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 30.61 | 50.74 | 1553.15 | 58.33 | 1785.55 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97625 | 1.1.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 109.2 | 50.74 | 5540.81 | 58.33 | 6369.89 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97631 | 1.1.8 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 444.91 | 10.19 | 4533.63 | 11.72 | 5212.29 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 100982 | 1.1.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 121.41 | 9.18 | 1114.54 | 10.55 | 1281.32 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97914 | 2010-01-01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1214.1 | 3.04 | 3690.86 | 3.49 | 4231.46 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97650 | 2011-01-01 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 109.2 | 6.81 | 743.65 | 7.83 | 854.66 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97647 | 2012-01-01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 109.2 | 3.15 | 343.98 | 3.62 | 395.28 | TRUE | TRUE
|  | 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 8950.27 |  | 10289.13 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 99059 | 1.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 63.2 | 59.58 | 3765.46 | 68.49 | 4328.86 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 93358 | 1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 41.43 | 76.08 | 3151.99 | 87.46 | 3623.54 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 104737 | 1.2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 26.51 | 19.75 | 523.57 | 22.7 | 601.7 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94319 | 1.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 19.29 | 78.24 | 1509.25 | 89.94 | 1735.03 | TRUE | TRUE
|  | 1.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 36104.02 |  | 42752.42 | TRUE | TRUE
composição | 12 | 1.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 3.95 | 460.61 | 1819.41 | 529.52 | 2091.6 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 101616 | 1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 39.5 | 5.55 | 219.23 | 6.38 | 252.15 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96619 | 1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 39.5 | 38.27 | 1511.67 | 43.99 | 1737.51 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96535 | 1.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 108.34 | 115.12 | 12472.1 | 143.84 | 15583.35 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94966 | 1.3.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.97 | 519.04 | 5693.87 | 596.69 | 6545.68 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 103670 | 1.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.97 | 260.32 | 2855.71 | 299.26 | 3282.84 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96543 | 1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 78 | 19.37 | 1510.86 | 22.27 | 1736.98 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96544 | 1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 191.4 | 17.81 | 3408.83 | 20.48 | 3920.56 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96545 | 1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 167.8 | 16.36 | 2745.21 | 18.81 | 3156.02 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96546 | 2010-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.4 | 14.46 | 251.6 | 16.62 | 289.17 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 104920 | 2011-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.8 | 11.37 | 88.69 | 13.07 | 101.97 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98557 | 2012-01-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 74.14 | 47.57 | 3526.84 | 54.69 | 4054.57 | TRUE | TRUE
|  | 1.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 55307.14 |  | 63583.54 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92443 | 1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 148.76 | 43.05 | 6404.12 | 49.49 | 7362.25 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92480 | 1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 182.18 | 78.57 | 14313.88 | 90.32 | 16455.12 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92267 | 1.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 18.15 | 31.55 | 572.63 | 36.27 | 658.32 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92759 | 1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 368.8 | 14.35 | 5292.28 | 16.5 | 6084.06 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92761 | 1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 412.2 | 13.21 | 5445.16 | 15.19 | 6260.67 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92762 | 1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 483.3 | 11.9 | 5751.27 | 13.68 | 6613.6 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92763 | 1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.72 | 10.07 | 118.02 | 11.58 | 135.73 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92768 | 1.4.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.1 | 13.94 | 837.79 | 16.02 | 962.8 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92769 | 1.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18 | 13.41 | 241.38 | 15.42 | 277.57 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92770 | 2010-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.8 | 12.78 | 291.38 | 14.69 | 334.86 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94966 | 2011-01-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 20.58 | 519.04 | 10681.84 | 596.69 | 12279.87 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 103670 | 2012-01-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 20.58 | 260.32 | 5357.39 | 299.26 | 6158.69 | TRUE | TRUE
|  | 1.5 | PAREDES |  |  |  | 24889.83 |  | 28615.3 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 103356 | 1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 380.2 | 57.46 | 21846.29 | 66.06 | 25116.41 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 105023 | 1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 18.8 | 61.71 | 1160.15 | 70.94 | 1333.68 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 93187 | 1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 18.9 | 72.4 | 1368.36 | 83.23 | 1573.06 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 93194 | 1.5.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 18.9 | 27.25 | 515.03 | 31.33 | 592.15 | TRUE | TRUE
|  | 1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 46126.82 |  | 51787.43 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 87879 | 1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 483.68 | 4.06 | 1963.74 | 4.67 | 2259.5 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 87548 | 1.6.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 298.8 | 26.59 | 7945.09 | 30.57 | 9135.06 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 87554 | 1.6.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 184.88 | 23.3 | 4307.7 | 26.78 | 4951.37 | TRUE | TRUE
composição | 6 | 1.6.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA IMITANDO TIJOLINHO [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 184.88 | 172.6 | 31910.29 | 191.7 | 35441.5 | TRUE | TRUE
|  | 1.7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 50671.44 |  | 58251.91 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91314 | 1.7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 869.34 | 6954.72 | 999.39 | 7995.12 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91313 | 1.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 828.4 | 1656.8 | 952.33 | 1904.67 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91312 | 1.7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 835.61 | 2506.83 | 960.61 | 2881.84 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94570 | 1.7.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.1 | 386.65 | 3905.17 | 444.49 | 4489.32 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 101162 | 1.7.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 2.25 | 144.56 | 325.26 | 166.19 | 373.93 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 100674 | 1.7.6 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.64 | 838.59 | 536.7 | 964.04 | 616.98 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91341 | 1.7.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 717.59 | 1205.55 | 824.94 | 1385.91 | TRUE | TRUE
composição | 13 | 1.7.8 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | M2 | 23.46 | 1431.39 | 33580.41 | 1645.53 | 38604.13 | TRUE | TRUE
|  | 1.8 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 14179.91 |  | 16301.63 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88485 | 1.8.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 298.8 | 3.58 | 1069.7 | 4.12 | 1231.41 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88495 | 1.8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 298.8 | 9.59 | 2865.49 | 11.02 | 3292.28 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88489 | 1.8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 298.8 | 12.36 | 3693.17 | 14.21 | 4245.98 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88484 | 1.8.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 179.2 | 4.39 | 786.69 | 5.05 | 905.06 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88494 | 1.8.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 179.2 | 17.8 | 3189.76 | 20.46 | 3666.27 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88488 | 1.8.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 179.2 | 14.37 | 2575.1 | 16.52 | 2960.63 | TRUE | TRUE
|  | 1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 48098.72 |  | 55302.65 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 87897 | 1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 297.27 | 4.78 | 1420.95 | 5.5 | 1635.89 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 104233 | 1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 601.19 | 35.66 | 21438.44 | 41 | 24651.1 | TRUE | TRUE
composição | 6 | 1.9.3 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA IMITANDO TIJOLINHO [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 46.43 | 166.75 | 7742.2 | 191.7 | 8900.63 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88485 | 1.9.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 554.76 | 3.58 | 1986.04 | 4.12 | 2286.26 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96130 | 1.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 554.76 | 15.6 | 8654.26 | 17.93 | 9945.58 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88489 | 1.9.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 554.76 | 12.36 | 6856.83 | 14.21 | 7883.19 | TRUE | TRUE
|  | 1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 20789.76 |  | 23898.27 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91940 | 1.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52 | 14.81 | 770.12 | 17.02 | 885.18 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91937 | 1.10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 12.08 | 374.48 | 13.89 | 430.66 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91924 | 1.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 318.7 | 3.24 | 1032.59 | 3.73 | 1188.7 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91926 | 1.10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 829 | 4.78 | 3962.62 | 5.49 | 4551.89 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91928 | 1.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 177.3 | 7.5 | 1329.75 | 8.62 | 1528.58 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91933 | 1.10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49.7 | 18.48 | 918.46 | 21.24 | 1055.72 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 39772 | 1.10.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 5 | 56.05 | 280.25 | 64.43 | 322.15 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 101890 | 1.10.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 14.95 | 224.25 | 17.19 | 257.91 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 34689 | 1.10.9 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1 | 29.35 | 29.35 | 33.74 | 33.74 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 39467 | 2010-01-10 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 92.87 | 371.48 | 106.76 | 427.04 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 39447 | 2011-01-10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 144.54 | 144.54 | 166.16 | 166.16 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91857 | 2012-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.6 | 15.11 | 915.67 | 17.37 | 1052.33 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91953 | 2014-01-10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 26.4 | 316.8 | 30.35 | 364.23 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91961 | 2015-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 51.73 | 155.19 | 59.47 | 178.41 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92000 | 2016-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 27.73 | 443.68 | 31.88 | 510.1 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92008 | 2017-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 42.9 | 986.7 | 49.32 | 1134.35 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 91834 | 2018-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 222.3 | 16.89 | 3754.65 | 19.42 | 4316.99 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 93008 | 2019-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.6 | 18.6 | 290.16 | 21.38 | 333.47 | TRUE | TRUE
composição | 5 | 2020-01-10 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 20W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO( ADAPTADO SINAPI 103782) | UND | 18 | 45.1 | 811.8 | 51.85 | 933.3 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 103782 | 2021-01-10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 13 | 26.4 | 343.2 | 30.35 | 394.58 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 101509 | 2022-01-10 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1985.63 | 1985.63 | 2282.68 | 2282.68 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 5044 | 2023-01-10 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 949.61 | 949.61 | 1091.67 | 1091.67 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 101875 | 2024-01-10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 398.78 | 398.78 | 458.44 | 458.44 | TRUE | TRUE
|  | 1.11 | PISOS |  |  |  | 21483.12 |  | 24694.53 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96620 | 1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 8.96 | 713.07 | 6389.11 | 819.75 | 7344.93 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 88476 | 1.11.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 179.2 | 24.57 | 4402.94 | 28.24 | 5060.03 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 87248 | 1.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 179.2 | 59.66 | 10691.07 | 68.58 | 12289.58 | TRUE | TRUE
|  | 1.12 | COBERTA |  |  |  | 61022.79 |  | 70152.17 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94207 | 1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 166.5 | 65.59 | 10920.74 | 75.4 | 12554.77 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98546 | 1.12.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 45.11 | 137.78 | 6215.26 | 158.39 | 7144.97 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98565 | 1.12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 45.11 | 51.1 | 2305.12 | 58.74 | 2649.58 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92543 | 1.12.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 166.5 | 21.89 | 3644.69 | 25.17 | 4190.35 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 100359 | 1.12.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1419.64 | 7098.2 | 1632.02 | 8160.11 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92563 | 1.12.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 2700.08 | 2700.08 | 3104.01 | 3104.01 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92561 | 1.12.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 2196.54 | 8786.16 | 2525.14 | 10100.57 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 100435 | 1.12.8 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 33.19 | 89.35 | 2965.53 | 102.72 | 3409.4 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94229 | 1.12.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45.05 | 160.96 | 7251.25 | 185.04 | 8335.92 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 96113 | 2010-01-12 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 179.2 | 43.55 | 7804.16 | 50.07 | 8971.74 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94223 | 2011-01-12 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 11.54 | 115.39 | 1331.6 | 132.65 | 1530.76 | TRUE | TRUE
|  | 1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  | 12065.11 |  | 13869.35 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 89402 | 1.13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 61.42 | 11.35 | 697.12 | 13.05 | 801.43 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 89401 | 1.13.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.01 | 9.88 | 197.7 | 11.36 | 227.33 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 103979 | 1.13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8.28 | 28.44 | 235.48 | 32.69 | 270.66 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94792 | 1.13.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 127.57 | 1530.84 | 146.66 | 1759.95 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 103041 | 1.13.5 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 15.94 | 47.82 | 18.32 | 54.96 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 95675 | 1.13.6 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 152.37 | 152.37 | 175.17 | 175.17 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94796 | 1.13.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 48.38 | 48.38 | 55.62 | 55.62 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94497 | 1.13.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 117.25 | 234.5 | 134.79 | 269.58 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 102609 | 1.13.9 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1403.92 | 1403.92 | 1613.95 | 1613.95 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 97902 | 2010-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 525.3 | 3151.8 | 603.88 | 3623.28 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 104328 | 2011-01-13 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 64.62 | 516.96 | 74.29 | 594.33 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 89712 | 2012-01-13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 54.67 | 25.09 | 1371.67 | 28.84 | 1576.46 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 89848 | 2013-01-13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38.81 | 26.28 | 1019.93 | 30.21 | 1172.28 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 89713 | 2014-01-13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.14 | 31.39 | 98.56 | 36.09 | 113.32 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 99251 | 2015-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 259.36 | 518.72 | 298.16 | 596.31 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 89578 | 2016-01-13 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25.35 | 33.11 | 839.34 | 38.06 | 964.74 | TRUE | TRUE
|  | 1.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 15506.14 |  | 17825.85 | TRUE | TRUE
composição | 10 | 1.14.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 11.27 | 665.67 | 7502.1 | 765.25 | 8624.37 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 86911 | 1.14.3 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 100.97 | 403.88 | 116.08 | 464.31 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 86932 | 1.14.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 573.97 | 1147.94 | 659.84 | 1319.68 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 86935 | 1.14.5 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 318.35 | 1273.4 | 365.97 | 1463.86 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 100868 | 1.14.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 376.94 | 1507.76 | 433.33 | 1733.34 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 86942 | 1.14.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 285.2 | 1996.4 | 327.87 | 2295.1 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 95472 | 1.14.8 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 837.33 | 1674.66 | 962.59 | 1925.19 | TRUE | TRUE
|  | 1.15 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 17359.15 |  | 19954.9 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98504 | 1.15.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 4.3 | 16.13 | 69.36 | 18.54 | 79.72 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98509 | 1.15.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 8 | 48.05 | 384.4 | 55.24 | 441.91 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 92404 | 1.15.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 133.4 | 79.49 | 10603.97 | 91.38 | 12189.44 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98680 | 1.15.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 31.6 | 45.19 | 1428 | 51.95 | 1641.58 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 94273 | 1.15.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 31.5 | 37.32 | 1175.58 | 42.9 | 1351.33 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 95241 | 1.15.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 31.5 | 35.65 | 1122.98 | 40.98 | 1290.85 | TRUE | TRUE
SINAPI PB | 98511 | 1.15.7 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 142.88 | 571.52 | 164.26 | 657.04 | TRUE | TRUE
composição | 1 | 1.15.8 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M [ADAPTADO DE ORSE 08464] | UN | 3 | 667.78 | 2003.34 | 767.68 | 2303.04 | TRUE | TRUE

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
| AGENTE: Município de Sousa - PB |  |  |  |  | Nome do empreendimento |  |  |  |  | BDI | 22.29% | VALOR: | 465200
| LOCALIZAÇÃO: Município de Sousa - PB |  |  |  | REFORMA DA UBS EM ALTO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB | [5 empty] | ENCARGO: | 85.69%
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  |  | Concedente R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
10779
1.0 | REFORMA DA UBS EM ALTO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB |  |  | 10775
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.018% | 32645.78 | 98524 | 100% | 32645.78 |  |  | - |  | -
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.924% | 8950.27 | 97629 | 100% | 8950.27 |  |  | - |  | -
1.3 | FUNDAÇÃO | 7.761% | 36104.02 | 97625 | 100% | 36104.02 |  |  | - |  | -
1.4 | ESTRUTURA | 11.89% | 55307.14 | 97634 |  |  | 100% | 55307.14 | - |  | -
1.5 | PAREDES | 5.35% | 24889.83 | - |  |  | 40% | 9955.932 | 60% | 14933.898 | -
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 9.915% | 46126.82 | - |  |  |  |  | 40% | 18450.728 | 50% | 23063.41 | 10% | 4612.682
1.7 | ESQUADRIAS | 10.89% | 50671.44 | - |  |  |  |  | 20% | 10134.288 | 50% | 25335.72 | 30% | 15201.432
1.8 | PINTURA INTERNA | 3.048% | 14179.91 | - | [6 empty] | 50% | 7089.955 | 50% | 7089.955
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 10.34% | 48098.72 | - |  |  |  |  | 15% | 7214.808 | 80% | 38478.976 | 5% | 2404.936
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4.469% | 20789.76 | - |  |  | 10% | 2078.976 | 25% | 5197.44 | 50% | 10394.88 | 15% | 3118.464
1.11 | PISOS | 4.618% | 21483.12 | - |  |  |  |  | 25% | 5370.78 | 25% | 5370.78 | 50% | 10741.56
1.12 | COBERTA | 13.12% | 61022.79 | - |  |  | 30% | 18306.837 | 50% | 30511.395 | 10% | 6102.279 | 10% | 6102.279
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | 2.594% | 12065.11 | - |  |  |  |  | 30% | 3619.533 | 20% | 2413.022 | 50% | 6032.555
1.14 | LOUÇAS E METAIS | 3.333% | 15506.14 | - |  |  |  |  | - |  | - |  | 100% | 15506.14
1.15 | URBANIZAÇÃO | 3.732% | 17359.15 | - |  |  |  |  | - |  | - |  | 100% | 17359.15
Total simples |  | 100% | 465200 | 87888.02 | 16.7% | 77700.07 | 18.41% | 85648.885 | 20.51% | 95432.87 | 25.42% | 118249.022 | 18.95% | 88169.153
Total acumulado |  |  |  |  | 16.7% | 77700.07 | 35.11% | 163348.955 | 55.63% | 258781.825 | 81.05% | 377030.847 | 100% | 465200