## PLANILHA ORCAMENTARIA (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [6 empty] | 27241 | 34690.83
1.1 | S05088 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | ORSE | m2 | 25 | 200 | 254.7 | 5000 | 6367.5
1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4 | 400 | 509.4 | 1600 | 2037.6
1.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 355.18 | 49 | 62.4 | 17403.82 | 22163.23
1.4 | 021223 SBCPB | CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE | SBC | M³ | 35 | 49 | 62.4 | 1715 | 2184
1.5 | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1522.18 | 1938.5 | 1522.18 | 1938.5
2 | MATERIAL HIDRÁULICO | [6 empty] | 1535.1 | 1955.04
2.1 | 190164 | REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"" ACABAMENTO CROMADO | SBC | UN | 3 | 72 | 91.69 | 216 | 275.07
2.2 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 75 | 95.51 | 150 | 191.02
2.3 | S01028 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") | ORSE | m | 10 | 12.6 | 16.05 | 126 | 160.5
2.4 | S01031 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2") | ORSE | m | 5 | 42.3 | 53.87 | 211.5 | 269.35
2.5 | S01446 | TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1" (DECA OU SIMILAR) | ORSE | un | 1 | 72 | 91.69 | 72 | 91.69
2.6 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 4.05 | 5.16 | 48.6 | 61.92
2.7 | S01138 | JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | ORSE | un | 2 | 16.2 | 20.63 | 32.4 | 41.26
2.8 | S01171 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | ORSE | un | 1 | 21.6 | 27.51 | 21.6 | 27.51
2.9 | S01168 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | ORSE | un | 6 | 9 | 11.46 | 54 | 68.76
2.10 | S00479 | JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 25MMX1/2" | ORSE | un | 14 | 12.6 | 16.05 | 176.4 | 224.7
2.11 | S04968 | TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2" | ORSE | un | 3 | 18 | 22.92 | 54 | 68.76
2.12 | S01037 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | ORSE | un | 6 | 8.1 | 10.32 | 48.6 | 61.92
2.13 | S04992 | LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 25 X 3/4" | ORSE | un | 4 | 9.9 | 12.61 | 39.6 | 50.44
2.14 | S00944 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" | ORSE | un | 14 | 10.8 | 13.75 | 151.2 | 192.5
2.15 | 053887 | FITA VEDA-ROSCA TEFLON 3/4""x10,0m | SBC | M | 4 | 33.3 | 42.41 | 133.2 | 169.64
3 | DRENAGEM | [6 empty] | 43815.94 | 55800.3
3.1 | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1550.04 | 1973.98 | 1550.04 | 1973.98
3.2 | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M | 99.45 | 100.8 | 128.37 | 10024.56 | 12766.4
3.3 | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M | 157.84 | 59.4 | 75.65 | 9375.7 | 11940.6
3.4 | S02804 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M | ORSE | un | 1 | 1796.4 | 2287.72 | 1796.4 | 2287.72
3.5 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 11 | 122.4 | 155.88 | 1346.4 | 1714.68
3.6 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 28 | 32.4 | 41.26 | 907.2 | 1155.28
3.7 | S11135 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO | ORSE | un | 1 | 195.63 | 249.13 | 195.63 | 249.13
3.8 | MATERIAL DE ESGOTO | [6 empty] | 18620.01 | 23712.51
3.8.1 | S01697 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR | ORSE | un | 16 | 39.6 | 50.43 | 633.6 | 806.88
3.8.2 | S04282 | CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR | ORSE | un | 5 | 52.2 | 66.48 | 261 | 332.4
3.8.3 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 24.3 | 30.95 | 194.4 | 247.6
3.8.4 | 054161 | JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm | SBC | UN | 2 | 34.2 | 43.55 | 68.4 | 87.1
3.8.5 | S01672 | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | ORSE | un | 11 | 14.4 | 18.34 | 158.4 | 201.74
3.8.6 | 053241 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm | SBC | UN | 11 | 795.33 | 1012.85 | 8748.63 | 11141.35
3.8.7 | 054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | SBC | M | 8 | 18.9 | 24.07 | 151.2 | 192.56
3.8.8 | 053334 | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | SBC | UN | 12 | 10.8 | 13.75 | 129.6 | 165
3.8.9 | S01171 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | ORSE | un | 2 | 21.6 | 27.51 | 43.2 | 55.02
3.8.10 | 053342 | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm | SBC | UN | 2 | 61.2 | 77.94 | 122.4 | 155.88
3.8.11 | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 35.1 | 44.7 | 175.5 | 223.5
3.8.12 | S01562 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | ORSE | un | 3 | 42.3 | 53.87 | 126.9 | 161.61
3.8.13 | S01559 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | ORSE | un | 8 | 21.6 | 27.51 | 172.8 | 220.08
3.8.14 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 9 | 11.46 | 54 | 68.76
3.8.15 | S01564 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM | ORSE | un | 2 | 50.4 | 64.18 | 100.8 | 128.36
3.8.16 | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 6 | 19.8 | 25.22 | 118.8 | 151.32
3.8.17 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 7.38 | 9.4 | 29.52 | 37.6
3.8.18 | S04883 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | ORSE | un | 7 | 614.7 | 782.82 | 4302.9 | 5479.74
3.8.19 | S06334 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) - REV. 02 | ORSE | m | 72 | 29.33 | 37.35 | 2111.76 | 2689.2
3.8.20 | 054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | SBC | M | 33 | 18.9 | 24.07 | 623.7 | 794.31
3.8.21 | 053298 | TUBO PVC ESGOTO 40mm | SBC | M | 25 | 11.7 | 14.9 | 292.5 | 372.5
3.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 69.81 | 88.9 | 0 | 0
4 | CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | 231180.08 | 294412.19
4.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 4050 | 18 | 22.92 | 72900 | 92826
4.2 | S09962 | LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM | ORSE | m2 | 4050 | 23 | 29.29 | 93150 | 118624.5
4.3 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 4050 | 3.15 | 4.01 | 12757.5 | 16240.5
4.4 | S02431 | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | ORSE | par | 1 | 3232.11 | 4116.09 | 3232.11 | 4116.09
4.5 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 5539.97 | 0.5 | 0.64 | 2769.99 | 3545.58
4.6 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 1489.97 | 13 | 16.56 | 19369.61 | 24673.9
4.7 | S07945 | BANCO DE RESERVA PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M -8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR | ORSE | un | 2 | 4000 | 5094 | 8000 | 10188
4.8 | S02459 | DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL | ORSE | m | 641.56 | 3.51 | 4.47 | 2251.88 | 2867.77
4.9 | S10538 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR | ORSE | m | 280 | 22.05 | 28.08 | 6174 | 7862.4
4.10 | S09461 | ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | ORSE | un | 8 | 517.5 | 659.04 | 4140 | 5272.32
4.11 | S02645 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8- 3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | ORSE | un | 1 | 1334.99 | 1700.11 | 1334.99 | 1700.11
4.12 | S12056 | Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado | ORSE | un | 34 | 150 | 191.03 | 5100 | 6495.02
5 | VESTIÁRIOS | [6 empty] | 101711.6 | 129530.06
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 1031.32 | 1313.37
5.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15.6 | 49.01 | 62.41 | 764.56 | 973.6
5.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 15.6 | 17.1 | 21.78 | 266.76 | 339.77
5.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4428.22 | 5639.31
5.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 29.64 | 149.4 | 190.26 | 4428.22 | 5639.31
5.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 85044.91 | 108305.38
5.3.1 | CONCRETO ARMADO P/CINTA | [6 empty] | 85044.91 | 108305.38
5.3.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 39 | 67.5 | 85.96 | 2632.5 | 3352.44
5.3.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | [6 empty] | 25648.17 | 32662.6
5.3.1.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 206 | 10.8 | 13.75 | 2224.8 | 2832.5
5.3.1.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 229.6 | 9 | 11.46 | 2066.4 | 2631.22
5.3.1.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 18.4 | 465.3 | 592.56 | 8561.52 | 10903.1
5.3.1.2.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 168.9 | 44.1 | 56.16 | 7448.49 | 9485.42
5.3.1.2.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 91.2 | 9.9 | 12.61 | 902.88 | 1150.03
5.3.1.2.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 92.6 | 9.81 | 12.49 | 908.41 | 1156.57
5.3.1.2.7 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 57.4 | 10.8 | 13.75 | 619.92 | 789.25
5.3.1.2.8 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 263.6 | 10.22 | 13.02 | 2693.99 | 3432.07
5.3.1.2.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 30.8 | 7.2 | 9.17 | 221.76 | 282.44
5.3.1.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 14141.5 | 18010.61
5.3.1.3.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 282.83 | 50 | 63.68 | 14141.5 | 18010.61
5.3.1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 13259.2 | 16885.2
5.3.1.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 282.83 | 6.3 | 8.02 | 1781.83 | 2268.3
5.3.1.4.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 206.26 | 18.9 | 24.07 | 3898.31 | 4964.68
5.3.1.4.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 99 | 59.85 | 76.22 | 5925.15 | 7545.78
5.3.1.4.4 | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 76.57 | 21.6 | 27.51 | 1653.91 | 2106.44
5.3.1.5 | PINTURA | [6 empty] | 1577.89 | 2008.97
5.3.1.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 206.26 | 7.65 | 9.74 | 1577.89 | 2008.97
5.3.1.6 | PISO | [6 empty] | 9192.25 | 11706.97
5.3.1.6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 83.49 | 30 | 38.21 | 2504.7 | 3190.15
5.3.1.6.2 | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 83.49 | 24.3 | 30.95 | 2028.81 | 2584.02
5.3.1.6.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 83.49 | 55.8 | 71.06 | 4658.74 | 5932.8
5.3.1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4400 | 5603.4
5.3.1.7.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 459 | 584.54 | 918 | 1169.08
5.3.1.7.2 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4 | 347.4 | 442.41 | 1389.6 | 1769.64
5.3.1.7.3 | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 646.2 | 822.94 | 1292.4 | 1645.88
5.3.1.7.4 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 400 | 509.4 | 800 | 1018.8
5.3.1.8 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [6 empty] | 14193.4 | 18075.19
5.3.1.8.1 | 00001368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN | 8 | 85.5 | 108.88 | 684 | 871.04
5.3.1.8.2 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 1116 | 1421.23 | 1116 | 1421.23
5.3.1.8.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 261 | 332.38 | 522 | 664.76
5.3.1.8.4 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 260 | 331.11 | 1040 | 1324.44
5.3.1.8.5 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 650 | 827.78 | 1300 | 1655.56
5.3.1.8.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 40 | 50.94 | 80 | 101.88
5.3.1.8.7 | 00000001 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 2,43 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPRIA | UN | 2 | 1188 | 1512.92 | 2376 | 3025.84
5.3.1.8.8 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 198 | 252.15 | 792 | 1008.6
5.3.1.8.9 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 927 | 1180.53 | 1854 | 2361.06
5.3.1.8.10 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 13.02 | 340.2 | 433.24 | 4429.4 | 5640.78
5.4 | COBERTA | [6 empty] | 11207.15 | 14272
5.4.1 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 78.61 | 16.92 | 21.55 | 1330.08 | 1694.05
5.4.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 78.61 | 56.7 | 72.21 | 4457.19 | 5676.43
5.4.3 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 24.33 | 35.55 | 45.27 | 864.93 | 1101.42
5.4.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 93.55 | 38.88 | 49.51 | 3637.22 | 4631.66
5.4.5 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 93.55 | 9.81 | 12.49 | 917.73 | 1168.44
6 | ALAMBRADO | [6 empty] | 170889.27 | 217624.95
6.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 2041.2 | 2599.38
6.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 42 | 48.6 | 61.89 | 2041.2 | 2599.38
6.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 8190 | 10430.28
6.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 63 | 130 | 165.56 | 8190 | 10430.28
6.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 160658.07 | 204595.29
6.3.1 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 72000.77 | 91692.76
6.3.1.1 | S08791 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | ORSE | m2 | 240.91 | 298.87 | 380.61 | 72000.77 | 91692.76
6.3.2 | ALAMBRADO | [6 empty] | 88657.3 | 112902.53
6.3.2.1 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | SINAPI | M2 | 640.48 | 115 | 146.45 | 73655.2 | 93798.3
6.3.2.2 | S11532 | PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2", MOLDURA, EM TUBOS DE AÇO, DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ORSE | m2 | 11.84 | 702 | 894 | 8311.68 | 10584.96
6.3.2.3 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 640.48 | 9 | 11.46 | 5764.32 | 7339.9
6.3.2.4 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | M | 6.86 | 135 | 171.92 | 926.1 | 1179.37
7 | MURO DE CONTORNO | [6 empty] | 89537.92 | 114026.09
7.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 1367.6 | 1741.58
7.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 28.14 | 48.6 | 61.89 | 1367.6 | 1741.58
7.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 5788.8 | 7371.88
7.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 40.2 | 144 | 183.38 | 5788.8 | 7371.88
7.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 78309.92 | 99727.43
7.3.1 | S08791 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | ORSE | m2 | 262.02 | 298.87 | 380.61 | 78309.92 | 99727.43
7.4 | S12989 | PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA REVESTIDA 1" | ORSE | m2 | 6 | 678.6 | 864.2 | 4071.6 | 5185.2
8 | ARQUIBANCADA | [6 empty] | 42225.05 | 53772.55
8.1 | S11935 | CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. | ORSE | m | 13.65 | 213.3 | 271.64 | 2911.55 | 3707.89
8.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 9.6 | 69.3 | 88.25 | 665.28 | 847.2
8.3 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 2.29 | 464.4 | 591.41 | 1063.48 | 1354.33
8.4 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 2.94 | 459 | 584.54 | 1349.46 | 1718.55
8.5 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 2.99 | 149.4 | 190.26 | 446.71 | 568.88
8.6 | S00153 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 | ORSE | m2 | 234.11 | 80 | 101.88 | 18728.8 | 23851.13
8.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 63.16 | 8 | 10.19 | 505.28 | 643.6
8.8 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 41.8 | 81 | 103.15 | 3385.8 | 4311.67
8.9 | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 234.11 | 4.5 | 5.73 | 1053.5 | 1341.45
8.10 | S12352 | EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA | ORSE | m2 | 234.11 | 34.2 | 43.55 | 8006.56 | 10195.49
8.11 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 234.11 | 17.55 | 22.35 | 4108.63 | 5232.36
9 | BANHEIROS | [6 empty] | 90999.99 | 115889.55
9.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 3381.25 | 4305.81
9.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 50.8 | 49.01 | 62.41 | 2489.71 | 3170.43
9.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 50.8 | 17.55 | 22.35 | 891.54 | 1135.38
9.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 1654.8 | 2107.39
9.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 13.79 | 120 | 152.82 | 1654.8 | 2107.39
9.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 85963.94 | 109476.35
9.3.1 | CONCRETO ARMADO P/CINTA | [6 empty] | 85963.94 | 109476.35
9.3.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 93.4 | 67.5 | 85.96 | 6304.5 | 8028.66
9.3.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | [6 empty] | 42932.2 | 54675.99
9.3.1.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 206 | 9 | 11.46 | 1854 | 2360.76
9.3.1.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 229.6 | 8 | 10.19 | 1836.8 | 2339.62
9.3.1.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 18.4 | 400 | 509.4 | 7360 | 9372.96
9.3.1.2.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 168.9 | 40 | 50.94 | 6756 | 8603.77
9.3.1.2.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 91.2 | 10.46 | 13.32 | 953.95 | 1214.78
9.3.1.2.6 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 263.6 | 12.6 | 16.05 | 3321.36 | 4230.78
9.3.1.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 30.8 | 7.38 | 9.4 | 227.3 | 289.52
9.3.1.2.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 57.4 | 10.8 | 13.75 | 619.92 | 789.25
9.3.1.2.9 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 92.6 | 9.82 | 12.51 | 909.33 | 1158.43
9.3.1.2.10 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 108.24 | 176.4 | 224.65 | 19093.54 | 24316.12
9.3.1.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 4204.32 | 5354.38
9.3.1.3.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 87.59 | 48 | 61.13 | 4204.32 | 5354.38
9.3.1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 7076.09 | 9010.98
9.3.1.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 87.58 | 6.66 | 8.48 | 583.28 | 742.68
9.3.1.4.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 87.58 | 19.21 | 24.46 | 1682.41 | 2142.21
9.3.1.4.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 60.16 | 60.23 | 76.7 | 3623.44 | 4614.27
9.3.1.4.4 | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 60.16 | 19.73 | 25.13 | 1186.96 | 1511.82
9.3.1.5 | PINTURA | [6 empty] | 618.06 | 787.19
9.3.1.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 77.94 | 7.93 | 10.1 | 618.06 | 787.19
9.3.1.6 | PISO | [6 empty] | 3074.91 | 3915.87
9.3.1.6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 26.98 | 32.85 | 41.83 | 886.29 | 1128.57
9.3.1.6.2 | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 26.98 | 24.57 | 31.29 | 662.9 | 844.2
9.3.1.6.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 26.98 | 56.55 | 72.02 | 1525.72 | 1943.1
9.3.1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 5518.96 | 7028.37
9.3.1.7.1 | S13049 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | ORSE | m2 | 7.5 | 539.1 | 686.54 | 4043.25 | 5149.05
9.3.1.7.2 | S13591 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MAXIM-AR COM POLICARBONATO. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | ORSE | m2 | 1.92 | 768.6 | 978.81 | 1475.71 | 1879.32
9.3.1.8 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [6 empty] | 12391.1 | 15780.07
9.3.1.8.1 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 830.66 | 1057.85 | 830.66 | 1057.85
9.3.1.8.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 31.44 | 40.04 | 31.44 | 40.04
9.3.1.8.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 263.7 | 335.82 | 527.4 | 671.64
9.3.1.8.4 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 260 | 331.11 | 260 | 331.11
9.3.1.8.5 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 650 | 827.78 | 1300 | 1655.56
9.3.1.8.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 42.3 | 53.87 | 84.6 | 107.74
9.3.1.8.7 | 00000002 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 1,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPRIA | UN | 2 | 900 | 1146.15 | 1800 | 2292.3
9.3.1.8.8 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 198 | 252.15 | 396 | 504.3
9.3.1.8.9 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 817.35 | 1040.9 | 1634.7 | 2081.8
9.3.1.8.10 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 8.89 | 300 | 382.05 | 2667 | 3396.42
9.3.1.8.11 | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 953.1 | 1213.77 | 2859.3 | 3641.31
9.3.1.9 | COBERTA | [6 empty] | 3843.8 | 4894.84
9.3.1.9.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 23.1 | 38.7 | 49.28 | 893.97 | 1138.37
9.3.1.9.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 29.44 | 16.65 | 21.2 | 490.18 | 624.13
9.3.1.9.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 29.44 | 56.7 | 72.21 | 1669.25 | 2125.86
9.3.1.9.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | SINAPI | M | 15.7 | 35.91 | 45.73 | 563.79 | 717.96
9.3.1.9.5 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 23.1 | 9.81 | 12.49 | 226.61 | 288.52
10 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 59152.25 | 75333.12
10.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 902.95 | 65.51 | 83.43 | 59152.25 | 75333.12
11 | GUARITA | [6 empty] | 48668.84 | 61980.55
11.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 296.24 | 377.23
11.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.46 | 48.6 | 61.89 | 216.76 | 276.03
11.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 4.46 | 17.82 | 22.69 | 79.48 | 101.2
11.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [6 empty] | 48372.6 | 61603.32
11.2.1 | CONCRETO ARMADO P/CINTA | [6 empty] | 48372.6 | 61603.32
11.2.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 13.2 | 67.5 | 85.96 | 891 | 1134.67
11.2.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | [6 empty] | 27506.56 | 35029.96
11.2.1.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 68.4 | 11.53 | 14.68 | 788.65 | 1004.11
11.2.1.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 83.7 | 9 | 11.46 | 753.3 | 959.2
11.2.1.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 5 | 465.3 | 592.56 | 2326.5 | 2962.8
11.2.1.2.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 61 | 44.1 | 56.16 | 2690.1 | 3425.76
11.2.1.2.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 33.6 | 9.9 | 12.61 | 332.64 | 423.7
11.2.1.2.6 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 89.2 | 12.6 | 16.05 | 1123.92 | 1431.66
11.2.1.2.7 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 12.5 | 10.8 | 13.75 | 135 | 171.88
11.2.1.2.8 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 108.24 | 176.4 | 224.65 | 19093.54 | 24316.12
11.2.1.2.9 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 26.8 | 9.81 | 12.49 | 262.91 | 334.73
11.2.1.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 3783.16 | 4818.19
11.2.1.3.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 68.91 | 54.9 | 69.92 | 3783.16 | 4818.19
11.2.1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 6222.06 | 7923.61
11.2.1.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 68.91 | 6.3 | 8.02 | 434.13 | 552.66
11.2.1.4.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 68.91 | 18.9 | 24.07 | 1302.4 | 1658.66
11.2.1.4.3 | 104589 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 14.62 | 303.3 | 386.25 | 4434.25 | 5646.98
11.2.1.4.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 3.7 | 13.86 | 17.65 | 51.28 | 65.31
11.2.1.5 | PINTURA | [6 empty] | 516.46 | 657.97
11.2.1.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 65.21 | 7.92 | 10.09 | 516.46 | 657.97
11.2.1.6 | PISO | [6 empty] | 2605.88 | 3318.73
11.2.1.6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 23.01 | 32.4 | 41.26 | 745.52 | 949.39
11.2.1.6.2 | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 23.01 | 24.3 | 30.95 | 559.14 | 712.16
11.2.1.6.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 23.01 | 56.55 | 72.02 | 1301.22 | 1657.18
11.2.1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4967.17 | 6325.69
11.2.1.7.1 | S13049 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | ORSE | m2 | 1.68 | 539.1 | 686.54 | 905.69 | 1153.39
11.2.1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 1.17 | 337.5 | 429.81 | 394.88 | 502.88
11.2.1.7.3 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | SINAPI | UN | 1 | 3666.6 | 4669.42 | 3666.6 | 4669.42
11.2.1.8 | COBERTA | [6 empty] | 1880.31 | 2394.5
11.2.1.8.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 12.84 | 39.08 | 49.77 | 501.79 | 639.05
11.2.1.8.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 11.33 | 16.65 | 21.2 | 188.64 | 240.2
11.2.1.8.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 11.33 | 56.82 | 72.36 | 643.77 | 819.84
11.2.1.8.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 11.7 | 35.91 | 45.73 | 420.15 | 535.04
11.2.1.8.5 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 12.84 | 9.81 | 12.49 | 125.96 | 160.37
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 286943.41 | 365429.43
12.1 | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 3 | 2200 | 2801.7 | 6600 | 8405.1
12.2 | S13598 | Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120° | ORSE | un | 20 | 61.2 | 77.94 | 1224 | 1558.8
12.3 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 517.5 | 659.04 | 517.5 | 659.04
12.4 | S02937 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | ORSE | un | 1 | 1540 | 1961.19 | 1540 | 1961.19
12.5 | S13756 | Refletor LED, 1200W Módulo DC C/DPS 30º, 5000K, 180 lúmens/W, dimerizável, corpo em alumínio, autovolt, G-light ou similar | ORSE | un | 18 | 9000 | 11461.5 | 162000 | 206307
12.6 | SBC069066 | POSTE CONCRETO 9,0M COM 4 LED 60W 6.600 LUMENS |  | UNID | 12 | 5000 | 6367.5 | 60000 | 76410
12.7 | GUARITA | [6 empty] | 2464.69 | 3138.67
12.7.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 93.61 | 2.7 | 3.44 | 252.75 | 322.02
12.7.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 67.59 | 4.14 | 5.27 | 279.82 | 356.2
12.7.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 32.23 | 16.65 | 21.2 | 536.63 | 683.28
12.7.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94
12.7.5 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 42.84 | 54.56 | 85.68 | 109.12
12.7.6 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 37.8 | 48.14 | 37.8 | 48.14
12.7.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 88.2 | 112.32 | 88.2 | 112.32
12.7.8 | SBC 064115 | QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO | SBC | UNID | 3 | 381.27 | 485.55 | 1143.81 | 1456.65
12.8 | WC | [6 empty] | 1956.27 | 2490.7
12.8.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 90.86 | 2.82 | 3.59 | 256.23 | 326.19
12.8.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 125.64 | 4.14 | 5.27 | 520.15 | 662.12
12.8.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 54.85 | 16.65 | 21.2 | 913.25 | 1162.82
12.8.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94
12.8.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94
12.8.6 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 49.14 | 62.58 | 98.28 | 125.16
12.8.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 88.36 | 112.53 | 88.36 | 112.53
12.9 | VESTIARIOS | [6 empty] | 3428.99 | 4367.24
12.9.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 274.24 | 2.7 | 3.44 | 740.45 | 943.39
12.9.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 124.53 | 4.14 | 5.27 | 515.55 | 656.27
12.9.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 119.55 | 16.92 | 21.55 | 2022.79 | 2576.3
12.9.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94
12.9.5 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 42.84 | 54.56 | 85.68 | 109.12
12.9.6 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 12.26 | 15.61 | 24.52 | 31.22
12.10 | CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | 47211.96 | 60131.69
12.10.1 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 8 | 406.94 | 518.24 | 3255.52 | 4145.92
12.10.2 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1246.38 | 22 | 28.02 | 27420.36 | 34923.57
12.10.3 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 786.12 | 6.93 | 8.83 | 5447.81 | 6941.44
12.10.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 348.97 | 23 | 29.29 | 8026.31 | 10221.33
12.10.5 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 10.54 | 13.41 | 17.08 | 141.34 | 180.02
12.10.6 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 10.09 | 43.52 | 55.42 | 439.12 | 559.19
12.10.7 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 14 | 177.25 | 225.73 | 2481.5 | 3160.22
13 | PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 38912.02 | 49555.34
13.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 3 | 828.9 | 1055.6 | 2486.7 | 3166.8
13.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 6 | 14.4 | 18.34 | 86.4 | 110.04
13.3 | S12888 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM | ORSE | un | 3 | 14.4 | 18.34 | 43.2 | 55.02
13.4 | 180051 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | SBC | UN | 3 | 4.74 | 6.04 | 14.22 | 18.12
13.5 | S12884 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | ORSE | un | 36 | 20.7 | 26.36 | 745.2 | 948.96
13.6 | S12884 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | ORSE | un | 6 | 20.7 | 26.36 | 124.2 | 158.16
13.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 35412.1 | 45098.24
13.7.1 | S00824 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | ORSE | un | 4 | 700 | 891.45 | 2800 | 3565.8
13.7.2 | S10694 | CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) | ORSE | un | 1 | 26.1 | 33.24 | 26.1 | 33.24
13.7.3 | 078030 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | SBC | UN | 20 | 400 | 509.4 | 8000 | 10188
13.7.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 20 | 88.2 | 112.32 | 1764 | 2246.4
13.7.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 220 | 50 | 63.68 | 11000 | 14009.6
13.7.6 | S00822 | CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 (1 AWG) E ISOLADORES PARA PÁRA- RAIOS | ORSE | m | 60 | 50.4 | 64.18 | 3024 | 3850.8
13.7.7 | S04429 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M | ORSE | un | 20 | 150.3 | 191.41 | 3006 | 3828.2
13.7.8 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 20 | 250 | 318.38 | 5000 | 6367.6
13.7.9 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 20 | 14.85 | 18.91 | 297 | 378.2
13.7.10 | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 20 | 24.75 | 31.52 | 495 | 630.4
[7 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 973840.58
[7 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 258971.89
[7 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1232812.47
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 337187.53
[7 empty] | VALOR BDI: |  | 337187.53
[7 empty] | VALOR TOTAL CRONOGRAMA: |  | 1570000
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1232812.47
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1570000
Um Milhão Quinhentos e Setenta Mil reais
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1

## BM 01
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA, LOCALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO – CSU, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | [7 empty] | BDI: | BASES DE PREÇOS: |  |  | DATA MEDIÇÃO:
[9 empty] | 27.35% | SINAPI 12/25; ORSE 09/25 |  |  | 2026-07-20
| Nº BM: | 01 | PERÍODO DO BM: |  |  | 04/05/2026 a 20/07/2026 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | 168080.04
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DA OBRA DO CAMPO DO CSU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ |  | QUANTIDADES |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | ANTERIOR | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMULADA | ANTERIOR | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [6 empty] | 27241 | 34690.83 |  |  |  | 0 | 6057.41 | 6057.41
1.1 | S05088 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | ORSE | m2 | 25 | 200 | 254.7 | 5000 | 6367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4 | 400 | 509.4 | 1600 | 2037.6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2037.6 | 2037.6
1.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 355.18 | 49 | 62.4 | 17403.82 | 22163.23 | 0 | 64.42 | 64.42 | 0 | 4019.81 | 4019.81
1.4 | 021223 SBCPB | CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE | SBC | M³ | 35 | 49 | 62.4 | 1715 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1522.18 | 1938.5 | 1522.18 | 1938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MATERIAL HIDRÁULICO | [6 empty] | 1535.1 | 1955.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 190164 | REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"" ACABAMENTO CROMADO | SBC | UN | 3 | 72 | 91.69 | 216 | 275.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 75 | 95.51 | 150 | 191.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | S01028 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") | ORSE | m | 10 | 12.6 | 16.05 | 126 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | S01031 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2") | ORSE | m | 5 | 42.3 | 53.87 | 211.5 | 269.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | S01446 | TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1" (DECA OU SIMILAR) | ORSE | un | 1 | 72 | 91.69 | 72 | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 4.05 | 5.16 | 48.6 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | S01138 | JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | ORSE | un | 2 | 16.2 | 20.63 | 32.4 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | S01171 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | ORSE | un | 1 | 21.6 | 27.51 | 21.6 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | S01168 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | ORSE | un | 6 | 9 | 11.46 | 54 | 68.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | S00479 | JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 25MMX1/2" | ORSE | un | 14 | 12.6 | 16.05 | 176.4 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | S04968 | TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2" | ORSE | un | 3 | 18 | 22.92 | 54 | 68.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | S01037 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | ORSE | un | 6 | 8.1 | 10.32 | 48.6 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | S04992 | LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 25 X 3/4" | ORSE | un | 4 | 9.9 | 12.61 | 39.6 | 50.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | S00944 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" | ORSE | un | 14 | 10.8 | 13.75 | 151.2 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 053887 | FITA VEDA-ROSCA TEFLON 3/4""x10,0m | SBC | M | 4 | 33.3 | 42.41 | 133.2 | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | [6 empty] | 43815.94 | 55800.3 |  |  |  | 0 | 28968.7 | 28968.7
3.1 | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1550.04 | 1973.98 | 1550.04 | 1973.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1973.98 | 1973.98
3.2 | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M | 99.45 | 100.8 | 128.37 | 10024.56 | 12766.4 | 0 | 99.45 | 99.45 | 0 | 12766.4 | 12766.4
3.3 | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M | 157.84 | 59.4 | 75.65 | 9375.7 | 11940.6 | 0 | 157.84 | 157.84 | 0 | 11940.6 | 11940.6
3.4 | S02804 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M | ORSE | un | 1 | 1796.4 | 2287.72 | 1796.4 | 2287.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2287.72 | 2287.72
3.5 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 11 | 122.4 | 155.88 | 1346.4 | 1714.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 28 | 32.4 | 41.26 | 907.2 | 1155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | S11135 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO | ORSE | un | 1 | 195.63 | 249.13 | 195.63 | 249.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | MATERIAL DE ESGOTO | [6 empty] | 18620.01 | 23712.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.1 | S01697 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR | ORSE | un | 16 | 39.6 | 50.43 | 633.6 | 806.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | S04282 | CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR | ORSE | un | 5 | 52.2 | 66.48 | 261 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 24.3 | 30.95 | 194.4 | 247.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | 054161 | JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm | SBC | UN | 2 | 34.2 | 43.55 | 68.4 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | S01672 | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | ORSE | un | 11 | 14.4 | 18.34 | 158.4 | 201.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | 053241 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm | SBC | UN | 11 | 795.33 | 1012.85 | 8748.63 | 11141.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | 054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | SBC | M | 8 | 18.9 | 24.07 | 151.2 | 192.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.8 | 053334 | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | SBC | UN | 12 | 10.8 | 13.75 | 129.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.9 | S01171 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | ORSE | un | 2 | 21.6 | 27.51 | 43.2 | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 | 053342 | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm | SBC | UN | 2 | 61.2 | 77.94 | 122.4 | 155.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.11 | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 35.1 | 44.7 | 175.5 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.12 | S01562 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | ORSE | un | 3 | 42.3 | 53.87 | 126.9 | 161.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.13 | S01559 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | ORSE | un | 8 | 21.6 | 27.51 | 172.8 | 220.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.14 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 9 | 11.46 | 54 | 68.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.15 | S01564 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM | ORSE | un | 2 | 50.4 | 64.18 | 100.8 | 128.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.16 | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 6 | 19.8 | 25.22 | 118.8 | 151.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.17 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 7.38 | 9.4 | 29.52 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.18 | S04883 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | ORSE | un | 7 | 614.7 | 782.82 | 4302.9 | 5479.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.19 | S06334 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) - REV. 02 | ORSE | m | 72 | 29.33 | 37.35 | 2111.76 | 2689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.20 | 054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | SBC | M | 33 | 18.9 | 24.07 | 623.7 | 794.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.21 | 053298 | TUBO PVC ESGOTO 40mm | SBC | M | 25 | 11.7 | 14.9 | 292.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 69.81 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | 231180.08 | 294412.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 4050 | 18 | 22.92 | 72900 | 92826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | S09962 | LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM | ORSE | m2 | 4050 | 23 | 29.29 | 93150 | 118624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 4050 | 3.15 | 4.01 | 12757.5 | 16240.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | S02431 | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | ORSE | par | 1 | 3232.11 | 4116.09 | 3232.11 | 4116.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 5539.97 | 0.5 | 0.64 | 2769.99 | 3545.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 1489.97 | 13 | 16.56 | 19369.61 | 24673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | S07945 | BANCO DE RESERVA PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M -8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR | ORSE | un | 2 | 4000 | 5094 | 8000 | 10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | S02459 | DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL | ORSE | m | 641.56 | 3.51 | 4.47 | 2251.88 | 2867.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | S10538 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR | ORSE | m | 280 | 22.05 | 28.08 | 6174 | 7862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | S09461 | ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | ORSE | un | 8 | 517.5 | 659.04 | 4140 | 5272.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | S02645 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8- 3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | ORSE | un | 1 | 1334.99 | 1700.11 | 1334.99 | 1700.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | S12056 | Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado | ORSE | un | 34 | 150 | 191.03 | 5100 | 6495.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VESTIÁRIOS | [6 empty] | 101711.6 | 129530.06 |  |  |  | 0 | 36511.87 | 36511.87
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 1031.32 | 1313.37 |  |  |  | 0 | 1313.37 | 1313.37
5.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15.6 | 49.01 | 62.41 | 764.56 | 973.6 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 973.6 | 973.6
5.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 15.6 | 17.1 | 21.78 | 266.76 | 339.77 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 339.77 | 339.77
5.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4428.22 | 5639.31 |  |  |  | 0 | 3396.14 | 3396.14
5.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 29.64 | 149.4 | 190.26 | 4428.22 | 5639.31 | 0 | 17.85 | 17.85 | 0 | 3396.14 | 3396.14
5.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 85044.91 | 108305.38 |  |  |  | 0 | 31802.36 | 31802.36
5.3.1 | CONCRETO ARMADO P/CINTA | [6 empty] | 85044.91 | 108305.38 |  |  |  | 0 | 3352.44 | 3352.44
5.3.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 39 | 67.5 | 85.96 | 2632.5 | 3352.44 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3352.44 | 3352.44
5.3.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | [6 empty] | 25648.17 | 32662.6 |  |  |  | 0 | 19641.82 | 19641.82
5.3.1.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 206 | 10.8 | 13.75 | 2224.8 | 2832.5 | 0 | 200.37 | 200.37 | 0 | 2755.09 | 2755.09
5.3.1.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 229.6 | 9 | 11.46 | 2066.4 | 2631.22 | 0 | 229.6 | 229.6 | 0 | 2631.22 | 2631.22
5.3.1.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 18.4 | 465.3 | 592.56 | 8561.52 | 10903.1 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | 5410.07 | 5410.07
5.3.1.2.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 168.9 | 44.1 | 56.16 | 7448.49 | 9485.42 | 0 | 91.82 | 91.82 | 0 | 5156.61 | 5156.61
5.3.1.2.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 91.2 | 9.9 | 12.61 | 902.88 | 1150.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.2.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 92.6 | 9.81 | 12.49 | 908.41 | 1156.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.2.7 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 57.4 | 10.8 | 13.75 | 619.92 | 789.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.2.8 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 263.6 | 10.22 | 13.02 | 2693.99 | 3432.07 | 0 | 263.6 | 263.6 | 0 | 3432.07 | 3432.07
5.3.1.2.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 30.8 | 7.2 | 9.17 | 221.76 | 282.44 | 0 | 28 | 28 | 0 | 256.76 | 256.76
5.3.1.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 14141.5 | 18010.61 |  |  |  | 0 | 8808.1 | 8808.1
5.3.1.3.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 282.83 | 50 | 63.68 | 14141.5 | 18010.61 | 0 | 138.3182 | 138.3182 | 0 | 8808.1 | 8808.1
5.3.1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 13259.2 | 16885.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 282.83 | 6.3 | 8.02 | 1781.83 | 2268.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.4.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 206.26 | 18.9 | 24.07 | 3898.31 | 4964.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.4.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 99 | 59.85 | 76.22 | 5925.15 | 7545.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.4.4 | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 76.57 | 21.6 | 27.51 | 1653.91 | 2106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.5 | PINTURA | [6 empty] | 1577.89 | 2008.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 206.26 | 7.65 | 9.74 | 1577.89 | 2008.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.6 | PISO | [6 empty] | 9192.25 | 11706.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1.6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 83.49 | 30 | 38.21 | 2504.7 | 3190.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.6.2 | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 83.49 | 24.3 | 30.95 | 2028.81 | 2584.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.6.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 83.49 | 55.8 | 71.06 | 4658.74 | 5932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4400 | 5603.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1.7.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 459 | 584.54 | 918 | 1169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.7.2 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4 | 347.4 | 442.41 | 1389.6 | 1769.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.7.3 | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 646.2 | 822.94 | 1292.4 | 1645.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.7.4 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 400 | 509.4 | 800 | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [6 empty] | 14193.4 | 18075.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.1 | 00001368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN | 8 | 85.5 | 108.88 | 684 | 871.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.2 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 1116 | 1421.23 | 1116 | 1421.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 261 | 332.38 | 522 | 664.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.4 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 260 | 331.11 | 1040 | 1324.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.5 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 650 | 827.78 | 1300 | 1655.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 40 | 50.94 | 80 | 101.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.7 | 00000001 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 2,43 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPRIA | UN | 2 | 1188 | 1512.92 | 2376 | 3025.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.8 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 198 | 252.15 | 792 | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.9 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 927 | 1180.53 | 1854 | 2361.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.8.10 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 13.02 | 340.2 | 433.24 | 4429.4 | 5640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | COBERTA | [6 empty] | 11207.15 | 14272 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4.1 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 78.61 | 16.92 | 21.55 | 1330.08 | 1694.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 78.61 | 56.7 | 72.21 | 4457.19 | 5676.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 24.33 | 35.55 | 45.27 | 864.93 | 1101.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 93.55 | 38.88 | 49.51 | 3637.22 | 4631.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 93.55 | 9.81 | 12.49 | 917.73 | 1168.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALAMBRADO | [6 empty] | 170889.27 | 217624.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 2041.2 | 2599.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 42 | 48.6 | 61.89 | 2041.2 | 2599.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 8190 | 10430.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 63 | 130 | 165.56 | 8190 | 10430.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 160658.07 | 204595.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 72000.77 | 91692.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1.1 | S08791 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | ORSE | m2 | 240.91 | 298.87 | 380.61 | 72000.77 | 91692.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | ALAMBRADO | [6 empty] | 88657.3 | 112902.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.2.1 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | SINAPI | M2 | 640.48 | 115 | 146.45 | 73655.2 | 93798.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2.2 | S11532 | PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2", MOLDURA, EM TUBOS DE AÇO, DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ORSE | m2 | 11.84 | 702 | 894 | 8311.68 | 10584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2.3 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 640.48 | 9 | 11.46 | 5764.32 | 7339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2.4 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | M | 6.86 | 135 | 171.92 | 926.1 | 1179.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MURO DE CONTORNO | [6 empty] | 89537.92 | 114026.09 |  |  |  | 0 | 94922.52 | 94922.52
7.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 1367.6 | 1741.58 |  |  |  | 0 | 1741.58 | 1741.58
7.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 28.14 | 48.6 | 61.89 | 1367.6 | 1741.58 | 0 | 28.14 | 28.14 | 0 | 1741.58 | 1741.58
7.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 5788.8 | 7371.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 40.2 | 144 | 183.38 | 5788.8 | 7371.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 78309.92 | 104912.63 |  |  |  | 0 | 93180.94 | 93180.94
7.3.1 | S08791 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | ORSE | m2 | 262.02 | 298.87 | 380.61 | 78309.92 | 99727.43 | 0 | 244.82 | 244.82 | 0 | 93180.94 | 93180.94
7.4 | S12989 | PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA REVESTIDA 1" | ORSE | m2 | 6 | 678.6 | 864.2 | 4071.6 | 5185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ARQUIBANCADA | [6 empty] | 42225.05 | 53772.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | S11935 | CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. | ORSE | m | 13.65 | 213.3 | 271.64 | 2911.55 | 3707.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 9.6 | 69.3 | 88.25 | 665.28 | 847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 2.29 | 464.4 | 591.41 | 1063.48 | 1354.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 2.94 | 459 | 584.54 | 1349.46 | 1718.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 2.99 | 149.4 | 190.26 | 446.71 | 568.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | S00153 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 | ORSE | m2 | 234.11 | 80 | 101.88 | 18728.8 | 23851.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 63.16 | 8 | 10.19 | 505.28 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 41.8 | 81 | 103.15 | 3385.8 | 4311.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 234.11 | 4.5 | 5.73 | 1053.5 | 1341.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | S12352 | EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA | ORSE | m2 | 234.11 | 34.2 | 43.55 | 8006.56 | 10195.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 234.11 | 17.55 | 22.35 | 4108.63 | 5232.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BANHEIROS | [6 empty] | 90999.99 | 115889.55 |  |  |  | 0 | 1619.54 | 1619.54
9.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 3381.25 | 4305.81 |  |  |  | 0 | 1619.54 | 1619.54
9.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 50.8 | 49.01 | 62.41 | 2489.71 | 3170.43 | 0 | 25.95 | 25.95 | 0 | 1619.54 | 1619.54
9.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 50.8 | 17.55 | 22.35 | 891.54 | 1135.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 1654.8 | 2107.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 13.79 | 120 | 152.82 | 1654.8 | 2107.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 85963.94 | 109476.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1 | CONCRETO ARMADO P/CINTA | [6 empty] | 85963.94 | 109476.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 93.4 | 67.5 | 85.96 | 6304.5 | 8028.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | [6 empty] | 42932.2 | 54675.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 206 | 9 | 11.46 | 1854 | 2360.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 229.6 | 8 | 10.19 | 1836.8 | 2339.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 18.4 | 400 | 509.4 | 7360 | 9372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 168.9 | 40 | 50.94 | 6756 | 8603.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 91.2 | 10.46 | 13.32 | 953.95 | 1214.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.6 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 263.6 | 12.6 | 16.05 | 3321.36 | 4230.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 30.8 | 7.38 | 9.4 | 227.3 | 289.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 57.4 | 10.8 | 13.75 | 619.92 | 789.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.9 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 92.6 | 9.82 | 12.51 | 909.33 | 1158.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2.10 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 108.24 | 176.4 | 224.65 | 19093.54 | 24316.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 4204.32 | 5354.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.3.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 87.59 | 48 | 61.13 | 4204.32 | 5354.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 7076.09 | 9010.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 87.58 | 6.66 | 8.48 | 583.28 | 742.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 87.58 | 19.21 | 24.46 | 1682.41 | 2142.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 60.16 | 60.23 | 76.7 | 3623.44 | 4614.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4.4 | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 60.16 | 19.73 | 25.13 | 1186.96 | 1511.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.5 | PINTURA | [6 empty] | 618.06 | 787.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 77.94 | 7.93 | 10.1 | 618.06 | 787.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.6 | PISO | [6 empty] | 3074.91 | 3915.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 26.98 | 32.85 | 41.83 | 886.29 | 1128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.6.2 | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 26.98 | 24.57 | 31.29 | 662.9 | 844.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.6.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 26.98 | 56.55 | 72.02 | 1525.72 | 1943.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 5518.96 | 7028.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.7.1 | S13049 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | ORSE | m2 | 7.5 | 539.1 | 686.54 | 4043.25 | 5149.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.7.2 | S13591 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MAXIM-AR COM POLICARBONATO. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | ORSE | m2 | 1.92 | 768.6 | 978.81 | 1475.71 | 1879.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [6 empty] | 12391.1 | 15780.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.1 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 830.66 | 1057.85 | 830.66 | 1057.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 31.44 | 40.04 | 31.44 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 263.7 | 335.82 | 527.4 | 671.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.4 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 260 | 331.11 | 260 | 331.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.5 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 650 | 827.78 | 1300 | 1655.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 42.3 | 53.87 | 84.6 | 107.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.7 | 00000002 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 1,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPRIA | UN | 2 | 900 | 1146.15 | 1800 | 2292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.8 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 198 | 252.15 | 396 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.9 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 817.35 | 1040.9 | 1634.7 | 2081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.10 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 8.89 | 300 | 382.05 | 2667 | 3396.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.8.11 | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 953.1 | 1213.77 | 2859.3 | 3641.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.9 | COBERTA | [6 empty] | 3843.8 | 4894.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.9.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 23.1 | 38.7 | 49.28 | 893.97 | 1138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.9.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 29.44 | 16.65 | 21.2 | 490.18 | 624.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.9.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 29.44 | 56.7 | 72.21 | 1669.25 | 2125.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.9.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | SINAPI | M | 15.7 | 35.91 | 45.73 | 563.79 | 717.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1.9.5 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 23.1 | 9.81 | 12.49 | 226.61 | 288.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 59152.25 | 75333.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 902.95 | 65.51 | 83.43 | 59152.25 | 75333.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GUARITA | [6 empty] | 48668.84 | 61980.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 296.24 | 377.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.46 | 48.6 | 61.89 | 216.76 | 276.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 4.46 | 17.82 | 22.69 | 79.48 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [6 empty] | 48372.6 | 61603.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1 | CONCRETO ARMADO P/CINTA | [6 empty] | 48372.6 | 61603.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 13.2 | 67.5 | 85.96 | 891 | 1134.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES | [6 empty] | 27506.56 | 35029.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 68.4 | 11.53 | 14.68 | 788.65 | 1004.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 83.7 | 9 | 11.46 | 753.3 | 959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 5 | 465.3 | 592.56 | 2326.5 | 2962.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.4 | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 61 | 44.1 | 56.16 | 2690.1 | 3425.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 33.6 | 9.9 | 12.61 | 332.64 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.6 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 89.2 | 12.6 | 16.05 | 1123.92 | 1431.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.7 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 12.5 | 10.8 | 13.75 | 135 | 171.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.8 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 108.24 | 176.4 | 224.65 | 19093.54 | 24316.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2.9 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 26.8 | 9.81 | 12.49 | 262.91 | 334.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.3 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 3783.16 | 4818.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.3.1 | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 68.91 | 54.9 | 69.92 | 3783.16 | 4818.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 6222.06 | 7923.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 68.91 | 6.3 | 8.02 | 434.13 | 552.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.4.2 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 68.91 | 18.9 | 24.07 | 1302.4 | 1658.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.4.3 | 104589 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 14.62 | 303.3 | 386.25 | 4434.25 | 5646.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.4.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 3.7 | 13.86 | 17.65 | 51.28 | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.5 | PINTURA | [6 empty] | 516.46 | 657.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 65.21 | 7.92 | 10.09 | 516.46 | 657.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.6 | PISO | [6 empty] | 2605.88 | 3318.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 23.01 | 32.4 | 41.26 | 745.52 | 949.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.6.2 | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 23.01 | 24.3 | 30.95 | 559.14 | 712.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.6.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 23.01 | 56.55 | 72.02 | 1301.22 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4967.17 | 6325.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.7.1 | S13049 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | ORSE | m2 | 1.68 | 539.1 | 686.54 | 905.69 | 1153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 1.17 | 337.5 | 429.81 | 394.88 | 502.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.7.3 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | SINAPI | UN | 1 | 3666.6 | 4669.42 | 3666.6 | 4669.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.8 | COBERTA | [6 empty] | 1880.31 | 2394.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1.8.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 12.84 | 39.08 | 49.77 | 501.79 | 639.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.8.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 11.33 | 16.65 | 21.2 | 188.64 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.8.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 11.33 | 56.82 | 72.36 | 643.77 | 819.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.8.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 11.7 | 35.91 | 45.73 | 420.15 | 535.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.8.5 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 12.84 | 9.81 | 12.49 | 125.96 | 160.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 286943.41 | 365429.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 3 | 2200 | 2801.7 | 6600 | 8405.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | S13598 | Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120° | ORSE | un | 20 | 61.2 | 77.94 | 1224 | 1558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 517.5 | 659.04 | 517.5 | 659.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | S02937 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | ORSE | un | 1 | 1540 | 1961.19 | 1540 | 1961.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | S13756 | Refletor LED, 1200W Módulo DC C/DPS 30º, 5000K, 180 lúmens/W, dimerizável, corpo em alumínio, autovolt, G-light ou similar | ORSE | un | 18 | 9000 | 11461.5 | 162000 | 206307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | SBC069066 | POSTE CONCRETO 9,0M COM 4 LED 60W 6.600 LUMENS |  | UNID | 12 | 5000 | 6367.5 | 60000 | 76410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | GUARITA | [6 empty] | 2464.69 | 3138.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.7.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 93.61 | 2.7 | 3.44 | 252.75 | 322.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 67.59 | 4.14 | 5.27 | 279.82 | 356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 32.23 | 16.65 | 21.2 | 536.63 | 683.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.5 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 42.84 | 54.56 | 85.68 | 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.6 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 37.8 | 48.14 | 37.8 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 88.2 | 112.32 | 88.2 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7.8 | SBC 064115 | QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO | SBC | UNID | 3 | 381.27 | 485.55 | 1143.81 | 1456.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | WC | [6 empty] | 1956.27 | 2490.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.8.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 90.86 | 2.82 | 3.59 | 256.23 | 326.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 125.64 | 4.14 | 5.27 | 520.15 | 662.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 54.85 | 16.65 | 21.2 | 913.25 | 1162.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.6 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 49.14 | 62.58 | 98.28 | 125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 88.36 | 112.53 | 88.36 | 112.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | VESTIARIOS | [6 empty] | 3428.99 | 4367.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.9.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 274.24 | 2.7 | 3.44 | 740.45 | 943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 124.53 | 4.14 | 5.27 | 515.55 | 656.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 119.55 | 16.92 | 21.55 | 2022.79 | 2576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 20 | 25.47 | 40 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9.5 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 42.84 | 54.56 | 85.68 | 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9.6 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 12.26 | 15.61 | 24.52 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | 47211.96 | 60131.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.10.1 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 8 | 406.94 | 518.24 | 3255.52 | 4145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.2 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1246.38 | 22 | 28.02 | 27420.36 | 34923.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.3 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 786.12 | 6.93 | 8.83 | 5447.81 | 6941.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 348.97 | 23 | 29.29 | 8026.31 | 10221.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.5 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 10.54 | 13.41 | 17.08 | 141.34 | 180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.6 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 10.09 | 43.52 | 55.42 | 439.12 | 559.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.7 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 14 | 177.25 | 225.73 | 2481.5 | 3160.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 38912.02 | 49555.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 3 | 828.9 | 1055.6 | 2486.7 | 3166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 6 | 14.4 | 18.34 | 86.4 | 110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | S12888 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM | ORSE | un | 3 | 14.4 | 18.34 | 43.2 | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 180051 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | SBC | UN | 3 | 4.74 | 6.04 | 14.22 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | S12884 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | ORSE | un | 36 | 20.7 | 26.36 | 745.2 | 948.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | S12884 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | ORSE | un | 6 | 20.7 | 26.36 | 124.2 | 158.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 35412.1 | 45098.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.7.1 | S00824 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | ORSE | un | 4 | 700 | 891.45 | 2800 | 3565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.2 | S10694 | CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) | ORSE | un | 1 | 26.1 | 33.24 | 26.1 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.3 | 078030 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | SBC | UN | 20 | 400 | 509.4 | 8000 | 10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 20 | 88.2 | 112.32 | 1764 | 2246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 220 | 50 | 63.68 | 11000 | 14009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.6 | S00822 | CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 (1 AWG) E ISOLADORES PARA PÁRA- RAIOS | ORSE | m | 60 | 50.4 | 64.18 | 3024 | 3850.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.7 | S04429 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M | ORSE | un | 20 | 150.3 | 191.41 | 3006 | 3828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.8 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 20 | 250 | 318.38 | 5000 | 6367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.9 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 20 | 14.85 | 18.91 | 297 | 378.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.10 | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | UN | 20 | 24.75 | 31.52 | 495 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS | [8 empty] | 1570000 |  |  |  | 0 | 168080.04 | 168080.04
| __________________________________________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  |  | Engenheiro(a) Fiscal Auxiliar | [6 empty] | Secretário de Planejamento

## MEMÓRIA 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CÁLCULOS | TOTAL
1
1.1 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | m2
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,0 x2,0 | 4
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | vestiários - 13,46*2+7,30*2; wcs - 8,15*2 + 3,30 * 2 | 64.42
1.4 | CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE | M³
1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN
2
2.1 | REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"" ACABAMENTO CROMADO | UN
2.2 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
2.3 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") | m
2.4 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2") | m
2.5 | TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1" (DECA OU SIMILAR) | un
2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN
2.7 | JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | un
2.8 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | un
2.9 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM | un
2.10 | JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 25MMX1/2" | un
2.11 | TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2" | un
2.12 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | un
2.13 | LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 25 X 3/4" | un
2.14 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" | un
2.15 | FITA VEDA-ROSCA TEFLON 3/4""x10,0m | M
3
3.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 unidade | 1
3.2 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 99,45 m | 99.45 |  | vala única e comprimento total de 263,10 m
3.3 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 157,84 m | 157.84
3.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M | un | 1 unidade | 1
3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
3.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
3.7 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO | un
3.8
3.8.1 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR | un
3.8.2 | CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR | un
3.8.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
3.8.4 | JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm | UN
3.8.5 | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | un
3.8.6 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm | UN
3.8.7 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M
3.8.8 | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | UN
3.8.9 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | un
3.8.10 | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm | UN
3.8.11 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
3.8.12 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | un
3.8.13 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | un
3.8.14 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
3.8.15 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM | un
3.8.16 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN
3.8.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
3.8.18 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | un
3.8.19 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) - REV. 02 | m
3.8.20 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M
3.8.21 | TUBO PVC ESGOTO 40mm | M
3.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3
4
4.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2
4.2 | LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM | m2
4.3 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2
4.4 | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO | par
4.5 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2
4.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2
4.7 | BANCO DE RESERVA PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M -8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR | un
4.8 | DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL | m
4.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR | m
4.10 | ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | un
4.11 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8- 3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | un
4.12 | Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado | un
5
5.1
5.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 15 valas de 1,00 (larg) x 1,50 (compr) x 2,0 (profund) = 45 m³ | 15.6
5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | escavação menos volume de concreto das fundações | 15.6
5.2
5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | alvenaria de embasamento - h= 0,30 m x (6,45+3,85+6,45+6,45+2,6+6,8*2+6,7*3) | 17.85
5.3
5.3.1
5.3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | pelo projeto | 39
5.3.1.2
5.3.1.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | vigas baldrames - 52,73 kg; sapatas e arranques - 22,55 kg; pilares - 75,36 kg; vigas nível 3,0 m - 49,73kg | 200.37 |  | 208.7273
5.3.1.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Sapatas e arranques -74,73 kg; pilares - 208,73 kg = 283,46 kg | 229.6
5.3.1.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | vigas baldrames - 2,81 m³; sapatas e arranques -3,3 m³; pilares - 3,02 m³; | 9.13
5.3.1.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | sapatas e arranques - 28,51 m²; pilares - 63,31 kg; | 91.82 |  |  | 63.31
5.3.1.2.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
5.3.1.2.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
5.3.1.2.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
5.3.1.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | vigas baldrames - 118,45 kg; Sapatas e arranques - 76,18 kg; vigas nível 3,0 m - 98,73kg = 293,36 kg | 263.6 | 293.36
5.3.1.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | vigas nível 3,0 m - 28 kg | 28
5.3.1.3
5.3.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 2,65 x (6,45+3,85+4,39+6,45+2,6+6,8*2+6,7*2+4,67) menos descontos de 0,48*0,7+0,55*1,55+1,98*0,55+0,93*2,16+0,95*2,16+0,55*1,79+0,55*1,55+0,49*0,7 | 138.3182
5.3.1.4
5.3.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2
5.3.1.4.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
5.3.1.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2
5.3.1.4.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
5.3.1.5
5.3.1.5.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
5.3.1.6
5.3.1.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
5.3.1.6.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2
5.3.1.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2
5.3.1.7
5.3.1.7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN
5.3.1.7.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN
5.3.1.7.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN
5.3.1.7.4 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN
5.3.1.8
5.3.1.8.1 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN
5.3.1.8.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
5.3.1.8.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
5.3.1.8.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
5.3.1.8.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
5.3.1.8.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
5.3.1.8.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 2,43 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
5.3.1.8.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
5.3.1.8.9 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
5.3.1.8.10 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2
5.4
5.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2
5.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2
5.4.3 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M
5.4.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2
5.4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
6
6.1
6.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3
6.2
6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2
6.3
6.3.1
6.3.1.1 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | m2
6.3.2
6.3.2.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2
6.3.2.2 | PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2", MOLDURA, EM TUBOS DE AÇO, DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m2
6.3.2.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2
6.3.2.4 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M
7
7.1
7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | Complemento do pagamento do item 5.1.1 | 28.14
7.2
7.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2
7.3
7.3.1 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | m2 | 2,0*(7,03+53,80+6,48+55,10) | 244.82
7.4 | PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA REVESTIDA 1" | m2
8
8.1 | CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. | m
8.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3
8.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3
8.4 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3
8.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2
8.6 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 | m2
8.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
8.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2
8.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2
8.10 | EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA | m2
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2
9
9.1
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2,50 de profundidade x (1,0*1,76*3+1,0*1,7*3) | 25.95
9.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3
9.2
9.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2
9.3
9.3.1
9.3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2
9.3.1.2
9.3.1.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
9.3.1.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
9.3.1.2.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
9.3.1.2.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2
9.3.1.3
9.3.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2
9.3.1.4
9.3.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2
9.3.1.4.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
9.3.1.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2
9.3.1.4.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
9.3.1.5
9.3.1.5.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
9.3.1.6
9.3.1.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
9.3.1.6.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2
9.3.1.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2
9.3.1.7
9.3.1.7.1 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m2
9.3.1.7.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MAXIM-AR COM POLICARBONATO. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | m2
9.3.1.8
9.3.1.8.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
9.3.1.8.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 1,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
9.3.1.8.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.9 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.8.10 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2
9.3.1.8.11 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
9.3.1.9
9.3.1.9.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2
9.3.1.9.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2
9.3.1.9.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2
9.3.1.9.4 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M
9.3.1.9.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
10
10.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2
11
11.1
11.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3
11.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3
11.2
11.2.1
11.2.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2
11.2.1.2
11.2.1.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
11.2.1.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
11.2.1.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
11.2.1.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
11.2.1.2.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
11.2.1.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
11.2.1.2.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
11.2.1.2.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2
11.2.1.2.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
11.2.1.3
11.2.1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2
11.2.1.4
11.2.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2
11.2.1.4.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
11.2.1.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2
11.2.1.4.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2
11.2.1.5
11.2.1.5.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
11.2.1.6
11.2.1.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2
11.2.1.6.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2
11.2.1.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2
11.2.1.7
11.2.1.7.1 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m2
11.2.1.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2
11.2.1.7.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN
11.2.1.8
11.2.1.8.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2
11.2.1.8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2
11.2.1.8.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2
11.2.1.8.4 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M
11.2.1.8.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
12
12.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN
12.2 | Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120° | un
12.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN
12.4 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un
12.5 | Refletor LED, 1200W Módulo DC C/DPS 30º, 5000K, 180 lúmens/W, dimerizável, corpo em alumínio, autovolt, G-light ou similar | un
12.6 | POSTE CONCRETO 9,0M COM 4 LED 60W 6.600 LUMENS | UNID
12.7
12.7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.7.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.7.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.7.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.7.6 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.7.7 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN
12.7.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO | UNID
12.8
12.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.8.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.8.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.8.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.8.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN
12.9
12.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.9.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.9.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.9.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.9.6 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
12.10
12.10.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN
12.10.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
12.10.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
12.10.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
12.10.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
13
13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN
13.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN
13.3 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM | un
13.4 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN
13.5 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | un
13.6 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un
13.7
13.7.1 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | un
13.7.2 | CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) | un
13.7.3 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | UN
13.7.4 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN
13.7.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M
13.7.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 (1 AWG) E ISOLADORES PARA PÁRA- RAIOS | m
13.7.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M | un
13.7.8 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
13.7.9 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN
13.7.10 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN

## RESUMO (hidden)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  | 34690.83 | 2.2096
2 | MATERIAL HIDRÁULICO |  | 1955.04 | 0.12452
3 | DRENAGEM |  | 55800.3 | 3.5542
4 | CAMPO DE FUTEBOL |  | 294412.19 | 18.7524
5 | VESTIÁRIOS |  | 129530.06 | 8.2503
6 | ALAMBRADO |  | 217624.95 | 13.8615
7 | MURO DE CONTORNO |  | 114026.09 | 7.2628
8 | ARQUIBANCADA |  | 53772.55 | 3.425
9 | BANHEIROS |  | 115889.55 | 7.3815
10 | PAVIMENTAÇÃO |  | 75333.12 | 4.7983
11 | GUARITA |  | 61980.55 | 3.9478
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 365429.43 | 23.2758
13 | PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO |  | 49555.34 | 3.1564
|  | VALOR SEM ENCARGOS: | 973840.58 | 100
|  | VALOR ENCARGOS: | 258971.89
|  | VALOR COM ENCARGOS: | 1232812.47
|  | VALOR BDI TOTAL: | 337187.53
|  | VALOR BDI: | 337187.53
|  | VALOR TOTAL CRONOGRAMA: | 1570000
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 1232812.47
|  | VALOR TOTAL: | 1570000
Um Milhão Quinhentos e Setenta Mil reais
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1

## COMPOSICOES (hidden)
1.1. S05088 BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00054 | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | ORSE | un | 0.017626 | 11347.29 | 200
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 200
|  |  |  | VALOR: |  | 200
1.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 2.2896 | 135.32 | 309.83
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.025873 | 14.4 | 0.37
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.030223 | 7.72 | 0.23
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 7.356 | 2.06 | 15.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 325.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.85381 | 21.94 | 18.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.562 | 15.73 | 40.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 59.02
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.1448 | 13.46 | 15.4
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 15.4
|  |  |  | VALOR: |  | 400
1.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.036599 | 19.5 | 0.71
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0091498 | 19.95 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.89
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.53919 | 7.55 | 4.07
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.14509 | 7.57 | 1.09
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.97658 | 2.1 | 2.05
00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.71892 | 4.59 | 3.29
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.033462 | 10.51 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.94727 | 16.2 | 15.34
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.94727 | 21.94 | 20.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.12
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0052285 | 218.36 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.14
|  |  |  | VALOR: |  | 49
1.4. 021223 SBCPB CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE (M³)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
021223 SBCPB | CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE | SBC | M³ | 1 | 49 | 49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 49
|  |  |  | VALOR: |  | 49
1.5. 101496 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | UN | 1 | 8.32 | 8.32
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 2 | 0.48 | 0.96
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | SINAPI | UN | 1 | 12.99 | 12.99
00039808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 38.35 | 38.35
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.15079 | 21.02 | 3.16
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 1.83 | 1.83
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 3 | 3.33 | 9.99
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 2 | 0.1 | 0.2
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.4182 | 1.39 | 0.58
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 76.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.79467 | 16.67 | 13.24
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.1544 | 20.01 | 143.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 156.39
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.020106 | 348.65 | 7
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | SINAPI | UN | 1 | 290.18 | 290.18
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 27.647 | 16.2 | 447.88
104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 11.32 | 11.32
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 4.9007 | 50 | 245.03
91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 14.69 | 14.69
91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 14.28 | 14.28
93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 11.11 | 11.11
91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 15.2057 | 11.89 | 180.79
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 57.7 | 57.7
91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 9.43 | 9.43
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1289.41
|  |  |  | VALOR: |  | 1522.18
2.1. 190164 REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"" ACABAMENTO CROMADO (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
190164 | REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"" ACABAMENTO CROMADO | SBC | UN | 1 | 72 | 72
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 72
|  |  |  | VALOR: |  | 72
2.2. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.065718 | 2.49 | 0.16
00006024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 28.56 | 28.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3197 | 15.9 | 20.98
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3195 | 19.18 | 25.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 46.28
|  |  |  | VALOR: |  | 75
2.3. S01028 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.16507 | 3.04 | 0.5
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.16507 | 3.08 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.00072411 | 24.5 | 0.01
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.00028964 | 23.59 | 0
I09868S | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | ORSE | m | 1.4627 | 1.41 | 2.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.07
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.16507 | 16.4 | 2.7
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.16507 | 11.7 | 1.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.63
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S02483 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | ORSE | m | 1.3894 | 3.53 | 4.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.9
|  |  |  | VALOR: |  | 12.6
2.4. S01031 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2") (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.33979 | 3.04 | 1.03
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.33979 | 3.08 | 1.04
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.07
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.0017955 | 24.5 | 0.04
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.0007481 | 23.59 | 0.01
I09875S | Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) | ORSE | m | 1.5112 | 5.24 | 7.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.96
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.33979 | 16.4 | 5.57
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.33979 | 11.7 | 3.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.54
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S02484 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | ORSE | m | 1.4285 | 6.87 | 9.81
S02477 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | ORSE | m | 1.4299 | 9.04 | 12.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 22.73
|  |  |  | VALOR: |  | 42.3
2.5. S01446 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1" (DECA OU SIMILAR) (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 1.4009 | 3.04 | 4.25
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.4008 | 3.08 | 4.31
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.56
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 2.5058 | 0.1 | 0.25
I11765S | Torneira de boia vazao total para caixa d'agua, agua fria, bitola 1", com haste e torneira metalicos e balao plastico | ORSE | un | 1 | 23.82 | 23.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.07
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 1.4014 | 16.4 | 22.98
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.4014 | 11.7 | 16.39
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 39.37
|  |  |  | VALOR: |  | 72
2.6. 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.010348 | 18.17 | 0.18
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.26 | 0.26
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.01574 | 0.61 | 0
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011659 | 20.58 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.67
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.096992 | 15.9 | 1.54
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.096402 | 19.18 | 1.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.38
|  |  |  | VALOR: |  | 4.05
2.7. S01138 JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.40344 | 3.04 | 1.22
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.40264 | 3.08 | 1.24
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.46
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.021689 | 24.5 | 0.53
I03540S | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 1.69 | 1.69
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.0092954 | 23.59 | 0.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.43
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.40264 | 16.4 | 6.6
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.40264 | 11.7 | 4.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.31
|  |  |  | VALOR: |  | 16.2
2.8. S01171 TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.502 | 3.04 | 1.52
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.4989 | 3.08 | 1.53
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.05
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.037049 | 24.5 | 0.9
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.015878 | 23.59 | 0.37
I07142S | Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | ORSE | un | 1 | 3.27 | 3.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.54
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.4989 | 16.4 | 8.18
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.4989 | 11.7 | 5.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.01
|  |  |  | VALOR: |  | 21.6
2.9. S01168 TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.23705 | 3.04 | 0.72
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.24034 | 3.08 | 0.74
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.46
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.011384 | 24.5 | 0.27
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.0050597 | 23.59 | 0.11
I07139S | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | ORSE | un | 1 | 0.41 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.79
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.24034 | 16.4 | 3.94
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.24034 | 11.7 | 2.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.75
|  |  |  | VALOR: |  | 9
2.10. S00479 JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 25MMX1/2" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.31008 | 3.04 | 0.94
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.31337 | 3.08 | 0.96
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.9
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 0.98816 | 0.1 | 0.09
I20147S | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 1.82 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.91
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.31337 | 16.4 | 5.13
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.31337 | 11.7 | 3.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.79
|  |  |  | VALOR: |  | 12.6
2.11. S04968 TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.41886 | 3.04 | 1.27
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.42215 | 3.08 | 1.3
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.57
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 1.8183 | 0.1 | 0.18
I07137S | Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial | ORSE | un | 1 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.58
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.42215 | 16.4 | 6.92
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.42215 | 11.7 | 4.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.85
|  |  |  | VALOR: |  | 18
2.12. S01037 ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.22062 | 3.04 | 0.67
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.22091 | 3.08 | 0.68
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.35
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00065S | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | ORSE | un | 1 | 0.3 | 0.3
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.0080873 | 24.5 | 0.19
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.0026958 | 23.59 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.55
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.22091 | 16.4 | 3.62
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.22091 | 11.7 | 2.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.2
|  |  |  | VALOR: |  | 8.1
2.13. S04992 LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 25 X 3/4" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.22679 | 3.04 | 0.68
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.22037 | 3.08 | 0.67
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.35
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 1.4259 | 0.1 | 0.14
I03870S | Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 25 mm x 3/4" | ORSE | un | 1 | 2.23 | 2.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.37
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.22037 | 16.4 | 3.61
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.22037 | 11.7 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.18
|  |  |  | VALOR: |  | 9.9
2.14. S00944 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.268 | 3.04 | 0.81
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.26494 | 3.08 | 0.81
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.62
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01632 | Niple duplo de ferro galvanizado d=1/2" | ORSE | un | 1 | 1.75 | 1.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.75
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.26494 | 16.4 | 4.34
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.26494 | 11.7 | 3.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.43
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
2.15. 053887 FITA VEDA-ROSCA TEFLON 3/4""x10,0m (M)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
053887 | FITA VEDA-ROSCA TEFLON 3/4""x10,0m | SBC | M | 1 | 33.3 | 33.3
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 33.3
|  |  |  | VALOR: |  | 33.3
3.1. 97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.1041 | 43.79 | 4.55
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.051152 | 83.25 | 4.25
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.013527 | 2.92 | 0.03
00043386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | SINAPI | UN | 1 | 14.21 | 14.21
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.29298 | 4.06 | 1.18
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.030849 | 7.72 | 0.23
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.34841 | 1.42 | 0.49
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.0927 | 5.46 | 5.96
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 1048.3397 | 0.22 | 230.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 252.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 21.7512 | 19.75 | 429.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 17.0906 | 15.73 | 268.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 698.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.88054 | 228.87 | 201.52
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.068312 | 206.34 | 14.09
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 4.0334 | 3.95 | 15.93
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.26606 | 195.38 | 51.98
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 1.3074 | 69.75 | 91.19
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.13074 | 507.43 | 66.34
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.10067 | 1394.11 | 140.34
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 1.9121 | 4.56 | 8.71
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 590.1
|  |  |  | VALOR: |  | 1550.04
3.2. 102697 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.36061 | 43.79 | 15.79
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.044848 | 83.25 | 3.73
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.52
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | SINAPI | M2 | 6.2262 | 3.9 | 24.28
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.21438 | 8.25 | 1.76
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.86352 | 33.83 | 29.21
00038052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | SINAPI | M | 2.0077 | 3.57 | 7.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 62.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 19.75 | 4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.60869 | 15.73 | 9.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.57
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 1.0449 | 5.08 | 5.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.3
|  |  |  | VALOR: |  | 100.8
3.3. 102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | SINAPI | M2 | 4.6312 | 3.9 | 18.06
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.21549 | 8.25 | 1.77
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.33682 | 33.83 | 11.39
00038052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | SINAPI | M | 2.0181 | 3.57 | 7.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28178 | 19.75 | 5.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.84444 | 15.73 | 13.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.84
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0.42138 | 5.08 | 2.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.14
|  |  |  | VALOR: |  | 59.4
3.4. S02804 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 38.5156 | 5.86 | 225.7
S00157 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | ORSE | m2 | 7.7713 | 122.85 | 954.7
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 7.9234 | 4.46 | 35.33
S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.17739 | 267.76 | 47.49
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.77038 | 276.61 | 213.09
S00083 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | ORSE | m2 | 2.2807 | 53.36 | 121.69
S01908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | ORSE | m2 | 7.9234 | 25.04 | 198.4
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1796.4
|  |  |  | VALOR: |  | 1796.4
3.5. 103334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 85.9476 | 0.25 | 21.48
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.029307 | 15.28 | 0.44
00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 1.2224 | 1.04 | 1.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 23.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.3627 | 19.75 | 66.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6814 | 15.73 | 26.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.026525 | 240.13 | 6.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.36
|  |  |  | VALOR: |  | 122.4
3.6. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45213 | 19.75 | 8.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16349 | 15.73 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.49
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.12275 | 170.39 | 20.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20.91
|  |  |  | VALOR: |  | 32.4
3.7. S11135 TAMPA DE CONCRETO ARMADO (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 2.4314 | 2.98 | 7.24
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2.4314 | 3.08 | 7.48
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 14.72
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 2.4314 | 16.4 | 39.87
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 2.4314 | 11.7 | 28.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 68.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00139 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 10.2607 | 5.74 | 58.89
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.032419 | 213.22 | 6.91
S09399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.1621 | 288.75 | 46.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 112.6
|  |  |  | VALOR: |  | 195.63
3.8.1. S01697 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.93516 | 3.04 | 2.84
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.93039 | 3.08 | 2.86
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.7
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00475 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, acabamento branco Akros ou similar | ORSE | un | 1 | 7.77 | 7.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.77
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.93039 | 16.4 | 15.25
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.93039 | 11.7 | 10.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 26.13
|  |  |  | VALOR: |  | 39.6
3.8.2. S04282 CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 1.1548 | 3.04 | 3.51
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.1549 | 3.08 | 3.55
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.06
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03352 | Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa | ORSE | Un | 1 | 12.69 | 12.69
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.69
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 1.1549 | 16.4 | 18.94
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.1549 | 11.7 | 13.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 32.45
|  |  |  | VALOR: |  | 52.2
3.8.3. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.18 | 2.36
00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.85 | 2.85
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.26648 | 7.5 | 1.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48793 | 15.9 | 7.75
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48782 | 19.18 | 9.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.1
|  |  |  | VALOR: |  | 24.3
3.8.4. 054161 JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
054161 | JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm | SBC | UN | 1 | 34.2 | 34.2
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 34.2
|  |  |  | VALOR: |  | 34.2
3.8.5. S01672 JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.37309 | 3.04 | 1.13
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.37309 | 3.08 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.27
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00162 | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm | ORSE | un | 1 | 0.33 | 0.33
I01188 | Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm | ORSE | un | 1 | 0.71 | 0.71
I01703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | ORSE | kg | 0.028945 | 21.48 | 0.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.66
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.37309 | 16.4 | 6.11
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.37309 | 11.7 | 4.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.47
|  |  |  | VALOR: |  | 14.4
3.8.6. 053241 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
053241 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm | SBC | UN | 1 | 795.33 | 795.33
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 795.33
|  |  |  | VALOR: |  | 795.33
3.8.7. 054051 TUBO PVC ESGOTO 50mm (M)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | SBC | M | 1 | 18.9 | 18.9
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 18.9
|  |  |  | VALOR: |  | 18.9
3.8.8. 053334 JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
053334 | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | SBC | UN | 1 | 10.8 | 10.8
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 10.8
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
3.8.9. S01171 TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.50407 | 3.04 | 1.53
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.50093 | 3.08 | 1.54
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.07
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.037058 | 24.5 | 0.9
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.015882 | 23.59 | 0.37
I07142S | Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | ORSE | un | 1 | 3.27 | 3.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.54
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.4983 | 16.4 | 8.17
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.49769 | 11.7 | 5.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.99
|  |  |  | VALOR: |  | 21.6
3.8.10. 053342 TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
053342 | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm | SBC | UN | 1 | 61.2 | 61.2
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 61.2
|  |  |  | VALOR: |  | 61.2
3.8.11. 104344 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.18 | 2.36
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 0.67 | 0.67
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.40454 | 7.5 | 3.03
00011655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.84 | 5.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6625 | 15.9 | 10.53
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66103 | 19.18 | 12.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.2
|  |  |  | VALOR: |  | 35.1
3.8.12. S01562 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.86467 | 3.04 | 2.62
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.86033 | 3.08 | 2.64
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.26
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.11168 | 24.5 | 2.73
I01270 | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | ORSE | un | 1 | 6.02 | 6.02
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.17523 | 23.59 | 4.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.88
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.86033 | 16.4 | 14.1
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.86033 | 11.7 | 10.06
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.16
|  |  |  | VALOR: |  | 42.3
3.8.13. S01559 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.49194 | 3.04 | 1.49
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.49194 | 3.08 | 1.51
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.026887 | 24.5 | 0.65
I03662S | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 3.17 | 3.17
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.041226 | 23.59 | 0.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.79
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.49194 | 16.4 | 8.06
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.49194 | 11.7 | 5.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.81
|  |  |  | VALOR: |  | 21.6
3.8.14. 104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.010429 | 18.17 | 0.18
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 0.67 | 0.67
00020086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.06 | 1.06
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.01575 | 0.61 | 0
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.053209 | 7.5 | 0.39
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015963 | 20.58 | 0.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18211 | 15.9 | 2.89
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18211 | 19.18 | 3.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.38
|  |  |  | VALOR: |  | 9
3.8.15. S01564 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.95661 | 3.04 | 2.9
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.9599 | 3.08 | 2.95
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.85
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.15838 | 24.5 | 3.88
I03670S | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE | un | 1 | 7.73 | 7.73
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.2534 | 23.59 | 5.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.58
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.9599 | 16.4 | 15.74
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.9599 | 11.7 | 11.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 26.97
|  |  |  | VALOR: |  | 50.4
3.8.16. 102708 LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.25 | 2.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26236 | 19.75 | 5.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.78645 | 15.73 | 12.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.55
|  |  |  | VALOR: |  | 19.8
3.8.17. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.013271 | 18.17 | 0.24
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0709 | 0.61 | 0.04
00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.14 | 1.14
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.019998 | 20.58 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15807 | 15.9 | 2.51
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15901 | 19.18 | 3.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.55
|  |  |  | VALOR: |  | 7.38
3.8.18. S04883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 2.5466 | 5.86 | 14.92
S00155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | ORSE | m2 | 2.6495 | 66.5 | 176.19
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 2.5172 | 4.46 | 11.22
S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.11923 | 267.76 | 31.92
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.11923 | 276.61 | 32.98
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 2.6497 | 44.34 | 117.48
S00080 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | ORSE | m2 | 1.7223 | 67.89 | 116.92
S00072 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | ORSE | m3 | 1.6928 | 29.56 | 50.04
S01908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | ORSE | m2 | 2.5172 | 25.04 | 63.03
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 614.7
|  |  |  | VALOR: |  | 614.7
3.8.19. S06334 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) - REV. 02 (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I05885 | Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | ORSE | m | 2.272 | 12.91 | 29.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.33
|  |  |  | VALOR: |  | 29.33
3.8.20. 054051 TUBO PVC ESGOTO 50mm (M)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | SBC | M | 1 | 18.9 | 18.9
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 18.9
|  |  |  | VALOR: |  | 18.9
3.8.21. 053298 TUBO PVC ESGOTO 40mm (M)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
053298 | TUBO PVC ESGOTO 40mm | SBC | M | 1 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 11.7
|  |  |  | VALOR: |  | 11.7
3.9. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.4387 | 15.73 | 69.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 69.81
|  |  |  | VALOR: |  | 69.81
4.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1.9849 | 5.75 | 11.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069739 | 16.44 | 1.14
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34654 | 15.73 | 5.45
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.59
|  |  |  | VALOR: |  | 18
4.2. S09962 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.1853 | 3.08 | 3.65
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.65
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE | m3 | 0.05913 | 46.6 | 2.75
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | ORSE | m3 | 0.05913 | 46.85 | 2.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.1826 | 11.7 | 13.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.83
|  |  |  | VALOR: |  | 23
4.3. 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | SINAPI | M3 | 0.022534 | 57.99 | 1.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.3
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019586 | 16.44 | 0.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097572 | 15.73 | 1.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.85
|  |  |  | VALOR: |  | 3.15
4.4. S02431 TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO (par)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00244 | Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 | ORSE | par | 2.6202 | 1233.55 | 3232.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3232.11
|  |  |  | VALOR: |  | 3232.11
4.5. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.00092956 | 72.19 | 0.06
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.00038424 | 153.28 | 0.05
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0.0078911 | 47.89 | 0.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0013138 | 15.73 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.02
|  |  |  | VALOR: |  | 0.5
4.6. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1.9317 | 4.11 | 7.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.053486 | 16.44 | 0.87
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26762 | 15.73 | 4.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.07
|  |  |  | VALOR: |  | 13
4.7. S07945 BANCO DE RESERVA PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M -8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07895 | Banco de reserva para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar | ORSE | un | 1 | 1633.99 | 1633.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1633.99
|  |  |  | VALOR: |  | 4000
4.8. S02459 DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.070432 | 2.98 | 0.2
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.070432 | 3.08 | 0.21
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.41
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01107S | Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) | ORSE | kg | 2.0947 | 0.37 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.77
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.070432 | 16.4 | 1.15
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.070432 | 11.7 | 0.82
I00070 | Topógrafo - SICRO | ORSE | h | 0.0084518 | 29.49 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.21
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.0028173 | 44.34 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR: |  | 3.51
4.9. S10538 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.40545 | 3.04 | 1.23
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.40216 | 3.08 | 1.23
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.46
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.0020099 | 24.5 | 0.04
I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.00083744 | 23.59 | 0.01
I08369 | Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | ORSE | m | 1.757 | 4.7 | 8.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.3
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.40216 | 16.4 | 6.59
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.40216 | 11.7 | 4.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.29
|  |  |  | VALOR: |  | 22.05
4.10. S09461 ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 9.9504 | 3.04 | 30.24
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 9.4629 | 3.08 | 29.14
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 59.38
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09806 | Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar | ORSE | un | 1 | 192.46 | 192.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 192.46
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 9.4537 | 16.4 | 155.04
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 9.4555 | 11.7 | 110.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 265.66
|  |  |  | VALOR: |  | 517.5
4.11. S02645 CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8- 3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 14.1986 | 2.98 | 42.31
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 14.1501 | 3.08 | 43.58
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 85.89
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00729S | Bomba centrifuga com motor eletrico monofasico, potencia 0,33 hp, bocais 1" x 3/4", diametro do rotor 99 mm, hm/q = 4 mca / 8,5 m3/h a 18 mca / 0,90 m3/h | ORSE | un | 1 | 752.6 | 752.6
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 752.6
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00591 | Chave magnética p/motor 3cv-220v | ORSE | un | 1 | 101.49 | 101.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 101.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 14.0573 | 16.4 | 230.53
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 14.0583 | 11.7 | 164.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 395.01
|  |  |  | VALOR: |  | 1334.99
4.12. S12056 Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 4.3842 | 2.98 | 13.06
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 13.06
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I12899 | Letras em alumínio - 40x40 cm | ORSE | un | 1 | 66.13 | 66.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 66.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 4.3177 | 16.4 | 70.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 70.81
|  |  |  | VALOR: |  | 150
5.1.1. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHI | 0.21155 | 47.76 | 10.1
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHP | 0.42334 | 80.26 | 33.97
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 44.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11093 | 19.75 | 2.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17543 | 15.73 | 2.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.94
|  |  |  | VALOR: |  | 49.01
5.1.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.00068143 | 51.82 | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0061329 | 151.04 | 0.92
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.10699 | 3.94 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0005 | 15.73 | 15.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.73
|  |  |  | VALOR: |  | 17.1
5.2.1. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 83.9373 | 0.3 | 25.18
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01438 | 15.28 | 0.21
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 1.1934 | 0.66 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.2266 | 19.75 | 83.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.1133 | 15.73 | 33.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 116.71
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.018692 | 348.82 | 6.52
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.52
|  |  |  | VALOR: |  | 149.4
5.3.1.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.14091 | 19.5 | 2.74
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.037462 | 19.95 | 0.74
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.48
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.025569 | 2.92 | 0.07
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.92629 | 4.06 | 3.76
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.039807 | 7.72 | 0.3
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.081146 | 9.34 | 0.75
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.83749 | 1.42 | 1.18
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.7319 | 6.74 | 11.67
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6989 | 16.2 | 11.32
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5941 | 21.94 | 34.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 46.29
|  |  |  | VALOR: |  | 67.5
5.3.1.2.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.041294 | 8.12 | 0.33
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.8656 | 0.07 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.02939 | 16.34 | 0.48
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17953 | 19.6 | 3.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.99
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.6821 | 3.78 | 6.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
5.3.1.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.050811 | 8.12 | 0.41
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.1036 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014373 | 16.34 | 0.23
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.088037 | 19.6 | 1.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.95
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.2429 | 2.93 | 6.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.57
|  |  |  | VALOR: |  | 9
5.3.1.2.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 1.7746 | 1.15 | 2.04
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.8819 | 2.93 | 5.51
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.55
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.5084 | 47.19 | 71.18
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 756.6427 | 0.27 | 204.29
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.2382 | 33.65 | 41.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 317.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.6572 | 13.55 | 49.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.7896 | 15.73 | 91.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 140.62
|  |  |  | VALOR: |  | 465.3
5.3.1.2.4. 92439 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXMES | 0.27476 | 10.69 | 2.93
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 1.1004 | 4.11 | 4.52
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXMES | 0.55093 | 11.17 | 6.15
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 13.6
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0056074 | 2.92 | 0.01
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.026635 | 9.34 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1535 | 16.2 | 2.48
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.83753 | 21.94 | 18.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.1158 | 81.26 | 9.4
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.4
|  |  |  | VALOR: |  | 44.1
5.3.1.2.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.045798 | 8.12 | 0.37
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.4601 | 0.07 | 0.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019128 | 16.34 | 0.31
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11652 | 19.6 | 2.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.59
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.9518 | 3.47 | 6.77
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.77
|  |  |  | VALOR: |  | 9.9
5.3.1.2.6. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.051088 | 8.12 | 0.41
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.4877 | 0.07 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014826 | 16.34 | 0.24
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.090526 | 19.6 | 1.77
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.2436 | 3.25 | 7.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.29
|  |  |  | VALOR: |  | 9.81
5.3.1.2.7. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.043811 | 8.12 | 0.35
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 3.7116 | 0.07 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.024584 | 16.34 | 0.4
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15112 | 19.6 | 2.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.8103 | 3.78 | 6.84
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
5.3.1.2.8. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.049842 | 8.12 | 0.4
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.4813 | 0.07 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019895 | 16.34 | 0.32
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12131 | 19.6 | 2.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.69
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.1655 | 3.25 | 7.03
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.03
|  |  |  | VALOR: |  | 10.22
5.3.1.2.9. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.049597 | 8.12 | 0.4
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.72809 | 0.07 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0093237 | 16.34 | 0.15
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057052 | 19.6 | 1.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.2235 | 2.47 | 5.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.49
|  |  |  | VALOR: |  | 7.2
5.3.1.3.1. 103357 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 27.9991 | 0.5 | 13.99
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0074136 | 15.28 | 0.11
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.62275 | 0.66 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1417 | 19.75 | 22.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.57085 | 15.73 | 8.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.51
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.011417 | 348.82 | 3.98
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.98
|  |  |  | VALOR: |  | 50
5.3.1.4.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21246 | 19.75 | 4.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.070862 | 15.73 | 1.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0045598 | 220.91 | 1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1
|  |  |  | VALOR: |  | 6.3
5.3.1.4.2. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.428 | 19.75 | 8.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21368 | 15.73 | 3.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.81
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029567 | 240.13 | 7.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.09
|  |  |  | VALOR: |  | 18.9
5.3.1.4.3. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 9.0687 | 0.27 | 2.44
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.77942 | 1.59 | 1.23
00000536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.9491 | 13.69 | 26.68
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.071 | 19.65 | 21.04
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.53834 | 15.73 | 8.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.5
|  |  |  | VALOR: |  | 59.85
5.3.1.4.4. 104959 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.42965 | 19.75 | 8.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21421 | 15.73 | 3.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.84
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.027985 | 348.82 | 9.76
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.76
|  |  |  | VALOR: |  | 21.6
5.3.1.5.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.39004 | 4.38 | 1.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22628 | 21.09 | 4.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.075472 | 15.73 | 1.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.95
|  |  |  | VALOR: |  | 7.65
5.3.1.6.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.41778 | 19.75 | 8.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15142 | 15.73 | 2.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.63
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.11369 | 170.39 | 19.37
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.37
|  |  |  | VALOR: |  | 30
5.3.1.6.2. 88470 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | SINAPI | M3 | 0.089078 | 192.87 | 17.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25685 | 19.75 | 5.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13035 | 15.73 | 2.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.12
|  |  |  | VALOR: |  | 24.3
5.3.1.6.3. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 18.4997 | 0.27 | 4.99
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 2.1414 | 14.72 | 31.52
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.48819 | 1.59 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 37.28
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.65959 | 19.65 | 12.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35364 | 15.73 | 5.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.52
|  |  |  | VALOR: |  | 55.8
5.3.1.7.1. 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 10.58 | 31.74
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | SINAPI | UN | 130.4014 | 0.03 | 3.91
00010556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 113.76 | 113.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 149.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10.6739 | 21.14 | 225.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.3372 | 15.73 | 83.95
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 309.59
|  |  |  | VALOR: |  | 459
5.3.1.7.2. 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 10.58 | 31.74
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | SINAPI | UN | 129.6318 | 0.03 | 3.88
00010553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 77.77 | 77.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 113.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.0681 | 21.14 | 170.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.0345 | 15.73 | 63.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 234.01
|  |  |  | VALOR: |  | 347.4
5.3.1.7.3. 90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 10.58 | 31.74
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | SINAPI | UN | 143.3416 | 0.03 | 4.3
00039504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 176.66 | 176.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 212.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 14.9437 | 21.14 | 315.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.4764 | 15.73 | 117.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 433.5
|  |  |  | VALOR: |  | 646.2
5.3.1.7.4. 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 10.58 | 31.74
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | SINAPI | UN | 103.6497 | 0.03 | 3.1
00010556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 113.76 | 113.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 148.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.6678 | 21.14 | 183.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.3341 | 15.73 | 68.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 251.4
|  |  |  | VALOR: |  | 400
5.3.1.8.1. 00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN | 1 | 85.5 | 85.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 85.5
|  |  |  | VALOR: |  | 85.5
5.3.1.8.2. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 416.31 | 416.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 416.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 19.9488 | 15.9 | 317.18
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 19.9435 | 19.18 | 382.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 699.69
|  |  |  | VALOR: |  | 1116
5.3.1.8.3. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 56.95 | 56.95
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 5.47 | 32.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 89.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.0949 | 19.18 | 136.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2358 | 15.73 | 35.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 171.23
|  |  |  | VALOR: |  | 261
5.3.1.8.4. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 3.27 | 3.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 111.25 | 111.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 111.25
|  |  |  | VALOR: |  | 260
5.3.1.8.5. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 3.27 | 3.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 288.3 | 288.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 288.3
|  |  |  | VALOR: |  | 650
5.3.1.8.6. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0542 | 19.18 | 20.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33329 | 15.73 | 5.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.45
|  |  |  | VALOR: |  | 40
5.3.1.8.7. 00000001 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 2,43 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000001 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 2,43 M, PARA LAVATÓRIO | PROPRIA | UN | 1 | 1188 | 1188
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1188
|  |  |  | VALOR: |  | 1188
5.3.1.8.8. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2.1941 | 61.8 | 135.59
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2.1941 | 5.09 | 11.16
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2.1941 | 23.36 | 51.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 198
|  |  |  | VALOR: |  | 198
5.3.1.8.9. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | SINAPI | UN | 1 | 292.04 | 292.04
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 8 | 5.47 | 43.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 335.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 24.4946 | 19.18 | 469.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.7178 | 15.73 | 121.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 591.2
|  |  |  | VALOR: |  | 927
5.3.1.8.10. 102257 DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 2.9493 | 19.5 | 57.51
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.10128 | 19.95 | 2.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 59.53
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 1.0967 | 19.28 | 21.14
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 2.0072 | 0.95 | 1.9
00010698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | SINAPI | M2 | 2.1728 | 79.93 | 173.67
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 196.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.0512 | 19.65 | 59.95
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5265 | 15.73 | 24.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83.96
|  |  |  | VALOR: |  | 340.2
5.4.1. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.010104 | 16.85 | 0.17
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0073932 | 17.23 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.29
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | SINAPI | KG | 0.043524 | 7.63 | 0.33
00004472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.88438 | 10.21 | 9.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11829 | 16.2 | 1.91
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24506 | 21.94 | 5.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.28
|  |  |  | VALOR: |  | 16.92
5.4.2. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.022763 | 16.85 | 0.38
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.016645 | 17.23 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.66
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 2.6702 | 0.11 | 0.29
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 2.6702 | 1.69 | 4.51
00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 2.6808 | 13.29 | 35.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48258 | 15.73 | 7.59
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36995 | 21.72 | 8.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.62
|  |  |  | VALOR: |  | 56.7
5.4.3. 102989 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M | 1.8925 | 9.27 | 17.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48459 | 19.75 | 9.57
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48459 | 15.73 | 7.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.19
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0026004 | 315.68 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR: |  | 35.55
5.4.4. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0.032057 | 11.58 | 0.37
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 2.6684 | 0.28 | 0.74
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.043284 | 8.97 | 0.38
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.5384 | 3.94 | 6.06
00020250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | SINAPI | KG | 0.011523 | 8.98 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0907 | 19.6 | 21.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.62695 | 15.73 | 9.86
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.23
|  |  |  | VALOR: |  | 38.88
5.4.5. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.38944 | 4.38 | 1.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3085 | 21.09 | 6.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10288 | 15.73 | 1.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.11
|  |  |  | VALOR: |  | 9.81
6.1.1. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHI | 0.20981 | 47.76 | 10.02
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHP | 0.41973 | 80.26 | 33.68
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 43.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11002 | 19.75 | 2.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17399 | 15.73 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.9
|  |  |  | VALOR: |  | 48.6
6.2.1. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 69.4383 | 0.3 | 20.83
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.011896 | 15.28 | 0.18
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.98725 | 0.66 | 0.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 21.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.716 | 19.75 | 73.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.858 | 15.73 | 29.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 102.61
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.016434 | 348.82 | 5.73
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.73
|  |  |  | VALOR: |  | 130
6.3.1.1. S08791 MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 3.0447 | 5.86 | 17.84
S00153 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | ORSE | m2 | 1.1281 | 80 | 90.24
S00091 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.13662 | 309.61 | 42.29
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 2.6023 | 4.46 | 11.6
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE | m3 | 0.042938 | 212.1 | 9.1
S00115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | ORSE | m2 | 0.42938 | 72.89 | 31.29
S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | m2 | 2.6023 | 11.15 | 29.01
S03318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | ORSE | m2 | 2.6023 | 25.94 | 67.5
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 298.87
|  |  |  | VALOR: |  | 298.87
6.3.2.1. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0.11816 | 8.12 | 0.95
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.0037065 | 10.05 | 0.03
00007158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | SINAPI | M2 | 1.5127 | 13.2 | 19.96
00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.29 | 14.87 | 19.18
00007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.90513 | 24.91 | 22.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 62.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4491 | 19.6 | 28.4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4491 | 15.73 | 22.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.19
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0066717 | 173.51 | 1.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.15
|  |  |  | VALOR: |  | 115
6.3.2.2. S11532 PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2", MOLDURA, EM TUBOS DE AÇO, DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | ORSE | h | 6.7501 | 2.96 | 19.98
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 9.6436 | 3.08 | 29.7
S10603 | Encargos Complementares - Soldador | ORSE | h | 4.8215 | 3.6 | 17.35
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 67.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00258 | Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) | ORSE | m | 5.4726 | 9.02 | 49.36
I10997S | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | ORSE | kg | 6.1476 | 17.54 | 107.82
I11948S | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | ORSE | un | 9 | 0.21 | 1.89
I04370 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) | ORSE | kg | 25.0095 | 4.15 | 103.78
I10932S | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m | ORSE | m2 | 2.0066 | 34.65 | 69.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 332.37
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06110S | Serralheiro (horista) | ORSE | h | 6.7501 | 16.4 | 110.7
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 9.644 | 11.7 | 112.83
I06160S | Soldador (horista) | ORSE | h | 4.8215 | 16.4 | 79.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 302.6
|  |  |  | VALOR: |  | 702
6.3.2.3. 100735 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.078117 | 12.99 | 1.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.37904 | 21.09 | 7.99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.99
|  |  |  | VALOR: |  | 9
6.3.2.4. 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0.17001 | 8.12 | 1.38
00004107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | SINAPI | UN | 0.73803 | 19.33 | 14.26
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.2216 | 2.73 | 11.52
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.3772 | 2.1 | 7.09
00010937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | SINAPI | M2 | 4.0489 | 9.24 | 37.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 71.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9553 | 19.75 | 38.61
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97765 | 15.73 | 15.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 53.98
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.042872 | 218.36 | 9.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.36
|  |  |  | VALOR: |  | 135
7.1.1. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHI | 0.2098 | 47.76 | 10.02
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHP | 0.41973 | 80.26 | 33.68
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 43.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11002 | 19.75 | 2.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17398 | 15.73 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.9
|  |  |  | VALOR: |  | 48.6
7.2.1. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 80.8984 | 0.3 | 24.26
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.013859 | 15.28 | 0.21
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 1.1502 | 0.66 | 0.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.0741 | 19.75 | 80.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.0371 | 15.73 | 32.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 112.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.018017 | 348.82 | 6.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.28
|  |  |  | VALOR: |  | 144
7.3.1. S08791 MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 3.0445 | 5.86 | 17.84
S00153 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | ORSE | m2 | 1.128 | 80 | 90.24
S00091 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.13661 | 309.61 | 42.29
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 2.6022 | 4.46 | 11.6
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE | m3 | 0.042936 | 212.1 | 9.1
S00115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | ORSE | m2 | 0.42936 | 72.89 | 31.29
S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | m2 | 2.6022 | 11.15 | 29.01
S03318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | ORSE | m2 | 2.6022 | 25.94 | 67.5
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 298.87
|  |  |  | VALOR: |  | 298.87
7.4. S12989 PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA REVESTIDA 1" (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | ORSE | h | 8.9668 | 2.96 | 26.54
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 6.7292 | 3.08 | 20.72
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 47.26
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00546S | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) | ORSE | kg | 8.4595 | 3.53 | 29.86
I00555S | Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (l x e), 1,2265 kg/m | ORSE | m | 0.14952 | 4.33 | 0.64
I00552S | Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m | ORSE | m | 0.21641 | 6.74 | 1.45
I00261 | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | ORSE | m | 7.5742 | 4.48 | 33.93
I03663 | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 | ORSE | m2 | 0.0047216 | 164.23 | 0.77
I10997S | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | ORSE | kg | 5.6659 | 17.54 | 99.37
I07504 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | ORSE | kg | 16.8403 | 2.71 | 45.63
I13068 | Tela de aço galvanizado, fio 14bwg, malha 1", losangular, com revestimento em pvc | ORSE | m2 | 1.1214 | 55.41 | 62.13
I02313 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | ORSE | m | 5.8036 | 22.73 | 131.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 405.69
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06110S | Serralheiro (horista) | ORSE | h | 8.9607 | 16.4 | 146.95
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 6.7268 | 11.7 | 78.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 225.65
|  |  |  | VALOR: |  | 678.6
8.1. S11935 CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 2.4452 | 2.98 | 7.28
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.9567 | 3.08 | 6.02
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 13.3
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I12780 | Corrimão Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | ORSE | m | 1.9976 | 64.26 | 128.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 128.36
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 2.4465 | 16.4 | 40.12
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.9567 | 11.7 | 22.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 63.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00125 | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | ORSE | m3 | 0.036689 | 235.24 | 8.63
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.63
|  |  |  | VALOR: |  | 213.3
8.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.4062 | 15.73 | 69.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 69.3
|  |  |  | VALOR: |  | 69.3
8.3. 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.561 | 47.19 | 73.66
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 529.7975 | 0.27 | 143.04
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.1238 | 33.65 | 37.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 254.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 13.3437 | 15.73 | 209.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 209.89
|  |  |  | VALOR: |  | 464.4
8.4. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 1.5832 | 31.63 | 50.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9085 | 19.75 | 77.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.4718 | 15.73 | 86.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 163.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.77824 | 315.68 | 245.67
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 245.67
|  |  |  | VALOR: |  | 459
8.5. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 83.9371 | 0.3 | 25.18
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01438 | 15.28 | 0.21
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 1.1934 | 0.66 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.2267 | 19.75 | 83.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.1134 | 15.73 | 33.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 116.71
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.018692 | 348.82 | 6.52
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.52
|  |  |  | VALOR: |  | 149.4
8.6. S00153 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1.7047 | 2.98 | 5.07
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.3138 | 3.08 | 4.04
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.11
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02657 | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | ORSE | un | 40 | 0.37 | 14.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.8
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 1.702 | 16.4 | 27.91
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.3138 | 11.7 | 15.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 43.28
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.056163 | 228.19 | 12.81
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 12.81
|  |  |  | VALOR: |  | 80
8.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.049694 | 8.12 | 0.4
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.0794 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.012722 | 16.34 | 0.2
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07792 | 19.6 | 1.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.9851 | 2.93 | 5.81
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.81
|  |  |  | VALOR: |  | 8
8.8. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.074624 | 19.5 | 1.45
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.018656 | 19.95 | 0.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.82
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.45115 | 9.31 | 4.2
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.013678 | 2.92 | 0.03
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.7481 | 4.06 | 7.09
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.01289 | 8.38 | 0.1
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.011458 | 7.72 | 0.08
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.021483 | 9.34 | 0.2
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.0341 | 1.42 | 1.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97473 | 16.2 | 15.79
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2899 | 21.94 | 50.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 66.02
|  |  |  | VALOR: |  | 81
8.9. 87896 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.090107 | 6.28 | 0.56
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.00222 | 17.33 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.092702 | 19.75 | 1.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.030688 | 15.73 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0048318 | 332.39 | 1.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.6
|  |  |  | VALOR: |  | 4.5
8.10. S12352 EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.78972 | 2.98 | 2.35
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.79287 | 3.08 | 2.44
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.79
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.79287 | 16.4 | 13
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.79287 | 11.7 | 9.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S12032 | Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.039643 | 180.33 | 7.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.14
|  |  |  | VALOR: |  | 34.2
8.11. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.015978 | 3.67 | 0.05
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.25565 | 3.2 | 0.81
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.68335 | 7.05 | 4.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.67
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43003 | 21.09 | 9.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17983 | 15.73 | 2.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.88
|  |  |  | VALOR: |  | 17.55
9.1.1. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHI | 0.21158 | 47.76 | 10.1
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHP | 0.42329 | 80.26 | 33.97
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 44.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11095 | 19.75 | 2.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17546 | 15.73 | 2.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.94
|  |  |  | VALOR: |  | 49.01
9.1.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.00069928 | 51.82 | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0062936 | 151.04 | 0.95
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.10979 | 3.94 | 0.43
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0267 | 15.73 | 16.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.14
|  |  |  | VALOR: |  | 17.55
9.2.1. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 64.0742 | 0.3 | 19.22
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.010983 | 15.28 | 0.16
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.91146 | 0.66 | 0.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.98
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.4307 | 19.75 | 67.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.7153 | 15.73 | 26.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 94.73
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.015172 | 348.82 | 5.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.29
|  |  |  | VALOR: |  | 120
9.3.1.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.14091 | 19.5 | 2.74
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.037462 | 19.95 | 0.74
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.48
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.025569 | 2.92 | 0.07
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.92629 | 4.06 | 3.76
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.039807 | 7.72 | 0.3
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.081146 | 9.34 | 0.75
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.83749 | 1.42 | 1.18
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.7319 | 6.74 | 11.67
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6989 | 16.2 | 11.32
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5941 | 21.94 | 34.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 46.29
|  |  |  | VALOR: |  | 67.5
9.3.1.2.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.034974 | 8.12 | 0.28
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.58 | 0.07 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.024481 | 16.34 | 0.4
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14955 | 19.6 | 2.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.33
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.3989 | 3.78 | 5.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.28
|  |  |  | VALOR: |  | 9
9.3.1.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.049694 | 8.12 | 0.4
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.0794 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.012722 | 16.34 | 0.2
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07792 | 19.6 | 1.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.9851 | 2.93 | 5.81
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.81
|  |  |  | VALOR: |  | 8
9.3.1.2.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 1.192 | 1.15 | 1.37
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.2641 | 2.93 | 3.7
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.07
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.4293 | 47.19 | 67.44
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 716.977 | 0.27 | 193.58
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.1733 | 33.65 | 39.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 300.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.4561 | 13.55 | 33.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.8885 | 15.73 | 61.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 94.43
|  |  |  | VALOR: |  | 400
9.3.1.2.4. 92439 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXMES | 0.24229 | 10.69 | 2.59
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.97282 | 4.11 | 3.99
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXMES | 0.48581 | 11.17 | 5.42
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 12
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0049446 | 2.92 | 0.01
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.023487 | 9.34 | 0.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14092 | 16.2 | 2.28
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.76935 | 21.94 | 16.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.15
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.10631 | 81.26 | 8.63
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.63
|  |  |  | VALOR: |  | 40
9.3.1.2.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.048379 | 8.12 | 0.39
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.6987 | 0.07 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.02021 | 16.34 | 0.33
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12311 | 19.6 | 2.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.0622 | 3.47 | 7.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.15
|  |  |  | VALOR: |  | 10.46
9.3.1.2.6. 104109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.043409 | 8.12 | 0.35
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.2901 | 0.07 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.046982 | 16.34 | 0.76
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28809 | 19.6 | 5.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.4
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.7729 | 3.25 | 5.76
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.76
|  |  |  | VALOR: |  | 12.6
9.3.1.2.7. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.050837 | 8.12 | 0.41
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.74629 | 0.07 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0095295 | 16.34 | 0.15
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.058822 | 19.6 | 1.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.2766 | 2.47 | 5.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.62
|  |  |  | VALOR: |  | 7.38
9.3.1.2.8. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.040217 | 8.12 | 0.32
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 3.5072 | 0.07 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.022649 | 16.34 | 0.37
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13922 | 19.6 | 2.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.8932 | 3.78 | 7.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.15
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
9.3.1.2.9. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.051135 | 8.12 | 0.41
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.4891 | 0.07 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014808 | 16.34 | 0.24
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.090932 | 19.6 | 1.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.02
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.2441 | 3.25 | 7.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.29
|  |  |  | VALOR: |  | 9.82
9.3.1.2.10. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.9743 | 22.16 | 43.75
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.078973 | 9.34 | 0.73
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.6934 | 5.46 | 20.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 64.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1527 | 21.94 | 25.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.86455 | 15.73 | 13.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38.88
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.6873 | 7.29 | 19.59
103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.11971 | 262.3 | 31.39
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 2.5715 | 8.52 | 21.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 72.88
|  |  |  | VALOR: |  | 176.4
9.3.1.3.1. 103357 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 26.8792 | 0.5 | 13.43
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0071171 | 15.28 | 0.1
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.59784 | 0.66 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.096 | 19.75 | 21.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.54802 | 15.73 | 8.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.01096 | 348.82 | 3.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.82
|  |  |  | VALOR: |  | 48
9.3.1.4.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22435 | 19.75 | 4.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.074816 | 15.73 | 1.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.6
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0048142 | 220.91 | 1.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.06
|  |  |  | VALOR: |  | 6.66
9.3.1.4.2. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43502 | 19.75 | 8.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21718 | 15.73 | 3.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.030053 | 240.13 | 7.21
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.21
|  |  |  | VALOR: |  | 19.21
9.3.1.4.3. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 9.1259 | 0.27 | 2.46
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.78435 | 1.59 | 1.24
00000536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.9614 | 13.69 | 26.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0771 | 19.65 | 21.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5418 | 15.73 | 8.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.68
|  |  |  | VALOR: |  | 60.23
9.3.1.4.4. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45615 | 19.75 | 9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.228 | 15.73 | 3.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.58
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029786 | 240.13 | 7.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.15
|  |  |  | VALOR: |  | 19.73
9.3.1.5.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.40472 | 4.38 | 1.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23436 | 21.09 | 4.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07801 | 15.73 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.16
|  |  |  | VALOR: |  | 7.93
9.3.1.6.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4583 | 19.75 | 9.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16573 | 15.73 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.65
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.12443 | 170.39 | 21.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 21.2
|  |  |  | VALOR: |  | 32.85
9.3.1.6.2. 88470 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | SINAPI | M3 | 0.090034 | 192.87 | 17.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25983 | 19.75 | 5.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13236 | 15.73 | 2.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.21
|  |  |  | VALOR: |  | 24.57
9.3.1.6.3. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 18.7474 | 0.27 | 5.06
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 2.17 | 14.72 | 31.94
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.49473 | 1.59 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 37.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66824 | 19.65 | 13.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35872 | 15.73 | 5.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.77
|  |  |  | VALOR: |  | 56.55
9.3.1.7.1. S13049 PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 3.8788 | 2.98 | 11.55
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 3.8754 | 3.08 | 11.93
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 23.48
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13797 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | ORSE | m2 | 2.1513 | 187.94 | 404.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 404.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 3.8727 | 16.4 | 63.51
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 3.873 | 11.7 | 45.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 108.82
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.011663 | 213.22 | 2.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.48
|  |  |  | VALOR: |  | 539.1
9.3.1.7.2. S13591 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MAXIM-AR COM POLICARBONATO. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 4.8716 | 2.98 | 14.51
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 4.838 | 3.08 | 14.9
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 29.41
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I14328 | Chapa compacta em policarbonato, cor cristal-incolor 9,5mm, linha Lexan Excell D ou similar | ORSE | m2 | 2.2982 | 153.34 | 352.41
I12789 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | ORSE | m2 | 2.2981 | 107.81 | 247.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 600.16
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 4.838 | 16.4 | 79.34
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 4.838 | 11.7 | 56.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 135.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.014514 | 213.22 | 3.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR: |  | 768.6
9.3.1.8.1. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 416.31 | 416.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 416.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11.8135 | 15.9 | 187.83
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11.8103 | 19.18 | 226.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 414.35
|  |  |  | VALOR: |  | 830.66
9.3.1.8.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69918 | 19.18 | 13.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22151 | 15.73 | 3.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.89
|  |  |  | VALOR: |  | 31.44
9.3.1.8.3. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 56.95 | 56.95
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 5.47 | 32.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 89.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.206 | 19.18 | 138.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2713 | 15.73 | 35.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 173.93
|  |  |  | VALOR: |  | 263.7
9.3.1.8.4. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 3.27 | 3.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 111.25 | 111.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 111.25
|  |  |  | VALOR: |  | 260
9.3.1.8.5. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 3.27 | 3.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 288.3 | 288.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 288.3
|  |  |  | VALOR: |  | 650
9.3.1.8.6. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1495 | 19.18 | 22.04
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36341 | 15.73 | 5.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.75
|  |  |  | VALOR: |  | 42.3
9.3.1.8.7. 00000002 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 1,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000002 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 1,60 M, PARA LAVATÓRIO | PROPRIA | UN | 1 | 900 | 900
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 900
|  |  |  | VALOR: |  | 900
9.3.1.8.8. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2.1941 | 61.8 | 135.59
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2.1941 | 5.09 | 11.16
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2.1941 | 23.36 | 51.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 198
|  |  |  | VALOR: |  | 198
9.3.1.8.9. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | SINAPI | UN | 1 | 292.04 | 292.04
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 8 | 5.47 | 43.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 335.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 19.9518 | 19.18 | 382.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.2862 | 15.73 | 98.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 481.55
|  |  |  | VALOR: |  | 817.35
9.3.1.8.10. 102257 DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 2.3739 | 19.5 | 46.29
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.081523 | 19.95 | 1.62
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 47.91
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 1.0287 | 19.28 | 19.83
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 1.8828 | 0.95 | 1.78
00010698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | SINAPI | M2 | 2.0381 | 79.93 | 162.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 184.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.4564 | 19.65 | 48.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2287 | 15.73 | 19.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 67.58
|  |  |  | VALOR: |  | 300
9.3.1.8.11. 100859 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 3.27 | 3.27
00044020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | SINAPI | UN | 1 | 322.6 | 322.6
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 5.47 | 10.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 336.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 25.5338 | 19.18 | 489.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.0462 | 15.73 | 126.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 616.29
|  |  |  | VALOR: |  | 953.1
9.3.1.9.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0.031916 | 11.58 | 0.36
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 2.6567 | 0.28 | 0.74
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.043094 | 8.97 | 0.38
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.5317 | 3.94 | 6.03
00020250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | SINAPI | KG | 0.011472 | 8.98 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0858 | 19.6 | 21.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.62386 | 15.73 | 9.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.09
|  |  |  | VALOR: |  | 38.7
9.3.1.9.2. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.010459 | 16.85 | 0.17
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0077992 | 17.23 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.3
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | SINAPI | KG | 0.042852 | 7.63 | 0.32
00004472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.87074 | 10.21 | 8.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.21
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11612 | 16.2 | 1.88
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23975 | 21.94 | 5.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.14
|  |  |  | VALOR: |  | 16.65
9.3.1.9.3. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.022763 | 16.85 | 0.38
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.016645 | 17.23 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.66
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 2.6702 | 0.11 | 0.29
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 2.6702 | 1.69 | 4.51
00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 2.6808 | 13.29 | 35.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48258 | 15.73 | 7.59
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36995 | 21.72 | 8.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.62
|  |  |  | VALOR: |  | 56.7
9.3.1.9.4. 102989 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M | 1.9117 | 9.27 | 17.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48972 | 19.75 | 9.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48985 | 15.73 | 7.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0026252 | 315.68 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR: |  | 35.91
9.3.1.9.5. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.38972 | 4.38 | 1.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.30837 | 21.09 | 6.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10268 | 15.73 | 1.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.11
|  |  |  | VALOR: |  | 9.81
10.1. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.25813 | 0.44 | 0.11
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.092443 | 3.76 | 0.34
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.34285 | 0.54 | 0.18
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0077192 | 3.94 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.66
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.10694 | 47.19 | 5.04
00036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.9396 | 17.77 | 34.46
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.018451 | 31.79 | 0.58
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.70133 | 19.6 | 13.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.70133 | 15.73 | 11.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.77
|  |  |  | VALOR: |  | 65.51
11.1.1. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHI | 0.20981 | 47.76 | 10.02
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SINAPI | CHP | 0.41973 | 80.26 | 33.68
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 43.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11002 | 19.75 | 2.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17399 | 15.73 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.9
|  |  |  | VALOR: |  | 48.6
11.1.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.00071013 | 51.82 | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0063913 | 151.04 | 0.96
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.11149 | 3.94 | 0.43
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0426 | 15.73 | 16.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.4
|  |  |  | VALOR: |  | 17.82
11.2.1.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.14091 | 19.5 | 2.74
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.037462 | 19.95 | 0.74
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.48
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.025569 | 2.92 | 0.07
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.92629 | 4.06 | 3.76
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.039807 | 7.72 | 0.3
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.081146 | 9.34 | 0.75
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.83749 | 1.42 | 1.18
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.7319 | 6.74 | 11.67
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6989 | 16.2 | 11.32
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5941 | 21.94 | 34.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 46.29
|  |  |  | VALOR: |  | 67.5
11.2.1.2.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.044116 | 8.12 | 0.35
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.9931 | 0.07 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.031346 | 16.34 | 0.51
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.19199 | 19.6 | 3.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.7939 | 3.78 | 6.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.78
|  |  |  | VALOR: |  | 11.53
11.2.1.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.050811 | 8.12 | 0.41
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.1036 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014373 | 16.34 | 0.23
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.088037 | 19.6 | 1.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.95
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.2429 | 2.93 | 6.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.57
|  |  |  | VALOR: |  | 9
11.2.1.2.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 1.7746 | 1.15 | 2.04
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.8819 | 2.93 | 5.51
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.55
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.5084 | 47.19 | 71.18
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 756.6427 | 0.27 | 204.29
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.2382 | 33.65 | 41.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 317.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.6572 | 13.55 | 49.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.7896 | 15.73 | 91.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 140.62
|  |  |  | VALOR: |  | 465.3
11.2.1.2.4. 92439 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXMES | 0.27476 | 10.69 | 2.93
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 1.1004 | 4.11 | 4.52
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXMES | 0.55093 | 11.17 | 6.15
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 13.6
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0056074 | 2.92 | 0.01
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.026635 | 9.34 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1535 | 16.2 | 2.48
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.83753 | 21.94 | 18.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.1158 | 81.26 | 9.4
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.4
|  |  |  | VALOR: |  | 44.1
11.2.1.2.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.045798 | 8.12 | 0.37
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.4547 | 0.07 | 0.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019098 | 16.34 | 0.31
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11634 | 19.6 | 2.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.59
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.9517 | 3.47 | 6.77
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.77
|  |  |  | VALOR: |  | 9.9
11.2.1.2.6. 104109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.039978 | 8.12 | 0.32
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.1881 | 0.07 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.4
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0436 | 16.34 | 0.71
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26736 | 19.6 | 5.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.95
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.9238 | 3.25 | 6.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.25
|  |  |  | VALOR: |  | 12.6
11.2.1.2.7. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.040217 | 8.12 | 0.32
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 3.5072 | 0.07 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.022649 | 16.34 | 0.37
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13922 | 19.6 | 2.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.8932 | 3.78 | 7.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.15
|  |  |  | VALOR: |  | 10.8
11.2.1.2.8. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.9743 | 22.16 | 43.75
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.078973 | 9.34 | 0.73
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.6934 | 5.46 | 20.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 64.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1529 | 21.94 | 25.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.86437 | 15.73 | 13.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38.88
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.6867 | 7.29 | 19.58
103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.11968 | 262.3 | 31.39
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 2.5721 | 8.52 | 21.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 72.88
|  |  |  | VALOR: |  | 176.4
11.2.1.2.9. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.051088 | 8.12 | 0.41
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.4877 | 0.07 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014808 | 16.34 | 0.24
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.090416 | 19.6 | 1.77
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.244 | 3.25 | 7.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.29
|  |  |  | VALOR: |  | 9.81
11.2.1.3.1. 103357 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 31.068 | 0.5 | 15.53
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0082321 | 15.28 | 0.12
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.6915 | 0.66 | 0.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2481 | 19.75 | 24.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.62428 | 15.73 | 9.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.45
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.012486 | 348.82 | 4.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.35
|  |  |  | VALOR: |  | 54.9
11.2.1.4.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21237 | 19.75 | 4.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07081 | 15.73 | 1.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0045564 | 220.91 | 1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1
|  |  |  | VALOR: |  | 6.3
11.2.1.4.2. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.42803 | 19.75 | 8.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21407 | 15.73 | 3.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.81
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029534 | 240.13 | 7.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.09
|  |  |  | VALOR: |  | 18.9
11.2.1.4.3. 104589 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 10.7385 | 0.83 | 8.91
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 2.8058 | 1.59 | 4.46
00044955 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | SINAPI | M2 | 2.642 | 71.53 | 188.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 202.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.6687 | 19.65 | 72.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.8355 | 15.73 | 28.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 100.96
|  |  |  | VALOR: |  | 303.3
11.2.1.4.4. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1.9366 | 4.11 | 7.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.062044 | 16.44 | 1.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.31108 | 15.73 | 4.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.91
|  |  |  | VALOR: |  | 13.86
11.2.1.5.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.40426 | 4.38 | 1.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23379 | 21.09 | 4.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.077977 | 15.73 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.15
|  |  |  | VALOR: |  | 7.92
11.2.1.6.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45201 | 19.75 | 8.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16345 | 15.73 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.49
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.12272 | 170.39 | 20.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20.91
|  |  |  | VALOR: |  | 32.4
11.2.1.6.2. 88470 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | SINAPI | M3 | 0.089045 | 192.87 | 17.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25889 | 19.75 | 5.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12844 | 15.73 | 2.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.13
|  |  |  | VALOR: |  | 24.3
11.2.1.6.3. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 18.7474 | 0.27 | 5.06
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 2.17 | 14.72 | 31.94
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.49473 | 1.59 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 37.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66824 | 19.65 | 13.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35872 | 15.73 | 5.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.77
|  |  |  | VALOR: |  | 56.55
11.2.1.7.1. S13049 PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 2.7478 | 2.98 | 8.18
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2.7522 | 3.08 | 8.47
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 16.65
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13797 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | ORSE | m2 | 1.8793 | 187.94 | 353.19
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 353.19
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 2.741 | 16.4 | 44.95
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 2.7415 | 11.7 | 32.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 77.02
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.43262 | 213.22 | 92.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 92.24
|  |  |  | VALOR: |  | 539.1
11.2.1.7.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN | 1.8541 | 139.71 | 259.04
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 20.4704 | 0.06 | 1.22
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 1.486 | 9.64 | 14.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 274.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2796 | 19.75 | 45.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.138 | 15.73 | 17.9
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 62.92
|  |  |  | VALOR: |  | 337.5
11.2.1.7.3. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | CJ | 5.6269 | 49.3 | 277.4
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | SINAPI | UN | 2 | 265.69 | 531.38
00005031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 10.6348 | 175.92 | 1870.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2679.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30.2896 | 15.73 | 476.45
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31.1661 | 16.38 | 510.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 986.95
|  |  |  | VALOR: |  | 3666.6
11.2.1.8.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0.032228 | 11.58 | 0.37
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 2.6826 | 0.28 | 0.75
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.043515 | 8.97 | 0.39
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.5466 | 3.94 | 6.09
00020250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | SINAPI | KG | 0.011584 | 8.98 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0955 | 19.6 | 21.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.63005 | 15.73 | 9.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.38
|  |  |  | VALOR: |  | 39.08
11.2.1.8.2. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0099315 | 16.85 | 0.16
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.007267 | 17.23 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.28
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | SINAPI | KG | 0.042852 | 7.63 | 0.32
00004472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.87074 | 10.21 | 8.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.21
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11627 | 16.2 | 1.88
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24089 | 21.94 | 5.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.16
|  |  |  | VALOR: |  | 16.65
11.2.1.8.3. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.02321 | 16.85 | 0.39
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.01712 | 17.23 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.68
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 2.6758 | 0.11 | 0.29
00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 2.6758 | 1.69 | 4.52
00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 2.6869 | 13.29 | 35.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48576 | 15.73 | 7.64
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36797 | 21.72 | 7.99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.63
|  |  |  | VALOR: |  | 56.82
11.2.1.8.4. 102989 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M | 1.9117 | 9.27 | 17.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48972 | 19.75 | 9.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48985 | 15.73 | 7.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0026252 | 315.68 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR: |  | 35.91
11.2.1.8.5. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.38972 | 4.38 | 1.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.30841 | 21.09 | 6.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.10285 | 15.73 | 1.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.11
|  |  |  | VALOR: |  | 9.81
12.1. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | UN | 1 | 8.32 | 8.32
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 2 | 0.48 | 0.96
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | SINAPI | UN | 1 | 12.99 | 12.99
00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 88.48 | 88.48
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.13763 | 21.02 | 2.89
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 1.83 | 1.83
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 3 | 3.33 | 9.99
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 2 | 0.1 | 0.2
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.3817 | 1.39 | 0.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 126.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2015 | 16.67 | 20.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.0076 | 20.01 | 120.21
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 140.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.044501 | 348.65 | 15.51
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | SINAPI | UN | 1 | 290.18 | 290.18
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 50.9242 | 22 | 1120.33
104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 11.32 | 11.32
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 4.473 | 50 | 223.65
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.2 | 13.2
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.82 | 12.82
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 40.21 | 40.21
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 13.8789 | 10.11 | 140.31
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 57.7 | 57.7
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 8.35 | 8.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1933.58
|  |  |  | VALOR: |  | 2200
12.2. S13598 Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120° (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1.5427 | 2.98 | 4.59
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.5426 | 3.08 | 4.75
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 9.34
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I14382 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K 120° G- Light ou similar | ORSE | un | 1 | 8.61 | 8.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.61
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1.5396 | 16.4 | 25.24
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.5396 | 11.7 | 18.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 43.25
|  |  |  | VALOR: |  | 61.2
12.3. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 165.7 | 165.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 165.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.9084 | 16.67 | 148.5
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.9029 | 20.01 | 178.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 326.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.072167 | 348.65 | 25.16
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 25.16
|  |  |  | VALOR: |  | 517.5
12.4. S02937 Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01862 | Poste concreto duplo T (DT) 10/ 600 | ORSE | un | 1 | 629.24 | 629.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 629.24
|  |  |  | VALOR: |  | 1540
12.5. S13756 Refletor LED, 1200W Módulo DC C/DPS 30º, 5000K, 180 lúmens/W, dimerizável, corpo em alumínio, autovolt, G-light ou similar (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 189.4431 | 2.98 | 564.54
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 113.6059 | 3.08 | 349.9
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 914.44
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I14560 | Refletor LED, 1200W Módulo DC C/DPS 30º, 5000K, 180 lúmens/W, dimerizável, corpo em alumínio, autovolt, G-light ou similar | ORSE | un | 1 | 3665.32 | 3665.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3665.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 188.7236 | 16.4 | 3095.06
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 113.2635 | 11.7 | 1325.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4420.24
|  |  |  | VALOR: |  | 9000
12.6. SBC069066 POSTE CONCRETO 9,0M COM 4 LED 60W 6.600 LUMENS (UNID)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SBC069066 | POSTE CONCRETO 9,0M COM 4 LED 60W 6.600 LUMENS |  | UNID | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5000
|  |  |  | VALOR: |  | 5000
12.7.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 2.1311 | 0.56 | 1.19
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.016007 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.041206 | 16.67 | 0.68
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.041206 | 20.01 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.5
|  |  |  | VALOR: |  | 2.7
12.7.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 2.2901 | 0.89 | 2.03
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.017247 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057962 | 16.67 | 0.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057316 | 20.01 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.1
|  |  |  | VALOR: |  | 4.14
12.7.3. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.7062 | 1.46 | 2.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13642 | 16.67 | 2.27
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13642 | 20.01 | 2.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.99
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1.4975 | 6.13 | 9.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.17
|  |  |  | VALOR: |  | 16.65
12.7.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.1965 | 10.65 | 12.74
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.1965 | 6.07 | 7.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20
|  |  |  | VALOR: |  | 20
12.7.5. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.5436 | 6.07 | 9.36
92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.5436 | 21.69 | 33.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 42.84
|  |  |  | VALOR: |  | 42.84
12.7.6. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.3537 | 6.07 | 8.21
91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.3537 | 21.86 | 29.59
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 37.8
|  |  |  | VALOR: |  | 37.8
12.7.7. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 29.38 | 29.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6045 | 16.67 | 26.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6035 | 20.01 | 32.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 58.82
|  |  |  | VALOR: |  | 88.2
12.7.8. SBC 064115 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO (UNID)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SBC 064115 | QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO | SBC | UNID | 1 | 381.27 | 381.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 381.27
|  |  |  | VALOR: |  | 381.27
12.8.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 2.2167 | 0.56 | 1.24
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.016758 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.043303 | 16.67 | 0.72
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.042603 | 20.01 | 0.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.57
|  |  |  | VALOR: |  | 2.82
12.8.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 2.2901 | 0.89 | 2.03
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.017247 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057712 | 16.67 | 0.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.056975 | 20.01 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.1
|  |  |  | VALOR: |  | 4.14
12.8.3. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.7062 | 1.46 | 2.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13621 | 16.67 | 2.27
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13621 | 20.01 | 2.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.99
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1.4968 | 6.13 | 9.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.17
|  |  |  | VALOR: |  | 16.65
12.8.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.1965 | 10.65 | 12.74
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.1965 | 6.07 | 7.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20
|  |  |  | VALOR: |  | 20
12.8.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 10.65 | 10.65
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 6.07 | 6.07
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 16.72
|  |  |  | VALOR: |  | 20
12.8.6. 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.476 | 6.07 | 8.95
92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.476 | 27.23 | 40.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 49.14
|  |  |  | VALOR: |  | 49.14
12.8.7. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 29.38 | 29.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6081 | 16.67 | 26.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6085 | 20.01 | 32.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 58.98
|  |  |  | VALOR: |  | 88.36
12.9.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 2.1311 | 0.56 | 1.19
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.016007 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.041081 | 16.67 | 0.68
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.040981 | 20.01 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.5
|  |  |  | VALOR: |  | 2.7
12.9.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 2.2901 | 0.89 | 2.03
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.017247 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057712 | 16.67 | 0.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.056975 | 20.01 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.1
|  |  |  | VALOR: |  | 4.14
12.9.3. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.7343 | 1.46 | 2.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.53
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13884 | 16.67 | 2.31
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13824 | 20.01 | 2.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.07
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1.5208 | 6.13 | 9.32
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.32
|  |  |  | VALOR: |  | 16.92
12.9.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.1965 | 10.65 | 12.74
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.1965 | 6.07 | 7.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20
|  |  |  | VALOR: |  | 20
12.9.5. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.5436 | 6.07 | 9.36
92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1.5436 | 21.69 | 33.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 42.84
|  |  |  | VALOR: |  | 42.84
12.9.6. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 1.18 | 1.18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.30275 | 16.67 | 5.04
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3022 | 20.01 | 6.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.08
|  |  |  | VALOR: |  | 12.26
12.10.1. 97883 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.29664 | 43.79 | 12.98
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.14544 | 83.25 | 12.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 25.08
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | SINAPI | UN | 1 | 117.29 | 117.29
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 117.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2872 | 19.75 | 5.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22574 | 15.73 | 3.55
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.22
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.14356 | 1394.11 | 200.13
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.35902 | 153.81 | 55.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 255.35
|  |  |  | VALOR: |  | 406.94
12.10.2. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 2.314 | 6.14 | 14.2
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.017518 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.21
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21245 | 16.67 | 3.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21245 | 20.01 | 4.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.79
|  |  |  | VALOR: |  | 22
12.10.3. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 2.3696 | 1.62 | 3.83
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.017878 | 1.11 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.084496 | 16.67 | 1.4
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.084496 | 20.01 | 1.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR: |  | 6.93
12.10.4. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | SINAPI | M | 2.0689 | 6.82 | 14.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24246 | 16.67 | 4.04
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24246 | 20.01 | 4.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.89
|  |  |  | VALOR: |  | 23
12.10.5. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.7132 | 2.85 | 4.88
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23238 | 16.67 | 3.87
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23298 | 20.01 | 4.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.53
|  |  |  | VALOR: |  | 13.41
12.10.6. 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | SINAPI | M | 2.2118 | 12.47 | 27.58
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 27.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43542 | 16.67 | 7.25
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43476 | 20.01 | 8.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.94
|  |  |  | VALOR: |  | 43.52
12.10.7. 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 14.6962 | 1.29 | 18.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 18.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9582 | 19.75 | 38.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5385 | 15.73 | 24.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 62.87
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.037132 | 293.66 | 10.9
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0091053 | 206.34 | 1.87
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.035852 | 2006.65 | 71.94
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.069712 | 153.81 | 10.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 95.43
|  |  |  | VALOR: |  | 177.25
13.1. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.21 | 0.42
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 304.47 | 304.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 304.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 14.9438 | 15.9 | 237.6
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 14.933 | 19.18 | 286.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 524.01
|  |  |  | VALOR: |  | 828.9
13.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 | 3.59 | 3.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13455 | 16.67 | 2.24
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.42855 | 20.01 | 8.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.81
|  |  |  | VALOR: |  | 14.4
13.3. S12888 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.68235 | 3.08 | 2.1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.1
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13655 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | un | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.41
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.67509 | 11.7 | 7.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.89
|  |  |  | VALOR: |  | 14.4
13.4. 180051 PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
180051 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | SBC | UN | 1 | 4.74 | 4.74
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 4.74
|  |  |  | VALOR: |  | 4.74
13.5. S12884 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.94464 | 3.08 | 2.9
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.9
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13651 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | ORSE | un | 1 | 6.83 | 6.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.83
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.93845 | 11.7 | 10.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.97
|  |  |  | VALOR: |  | 20.7
13.6. S12884 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.94639 | 3.08 | 2.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.91
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13651 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | ORSE | un | 1 | 6.83 | 6.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.83
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.93697 | 11.7 | 10.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.96
|  |  |  | VALOR: |  | 20.7
13.7.1. S00824 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 10.1028 | 2.98 | 30.1
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 10.1028 | 3.08 | 31.11
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 61.21
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10956S | Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" | ORSE | un | 1 | 23.35 | 23.35
I03250 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 | ORSE | Un | 3 | 4.67 | 14.01
I09482 | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) | ORSE | un | 1 | 47.33 | 47.33
I01665 | Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) | ORSE | cj | 2.0206 | 52.44 | 105.95
I01689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | ORSE | cj | 8.0823 | 0.32 | 2.58
I07572S | Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha | ORSE | un | 3 | 3.08 | 9.24
I07696S | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | ORSE | m | 6.0617 | 25.15 | 152.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 354.91
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 10.1028 | 16.4 | 165.68
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 10.1028 | 11.7 | 118.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 283.88
|  |  |  | VALOR: |  | 700
13.7.2. S10694 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.87479 | 2.98 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.6
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11379 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | ORSE | un | 1 | 9.4 | 9.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.4
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.86025 | 16.4 | 14.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.1
|  |  |  | VALOR: |  | 26.1
13.7.3. 078030 CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
078030 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | SBC | UN | 1 | 400 | 400
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 400
|  |  |  | VALOR: |  | 400
13.7.4. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 29.38 | 29.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6041 | 16.67 | 26.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6033 | 20.01 | 32.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 58.82
|  |  |  | VALOR: |  | 88.2
13.7.5. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 2.2664 | 20.91 | 47.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 47.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071456 | 16.67 | 1.19
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071456 | 20.01 | 1.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.61
|  |  |  | VALOR: |  | 50
13.7.6. S00822 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 (1 AWG) E ISOLADORES PARA PÁRA- RAIOS (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.84492 | 2.98 | 2.51
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.85161 | 3.08 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.13
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03249 | Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG | ORSE | Kg | 0.52104 | 36.29 | 18.9
I07572S | Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha | ORSE | un | 0.82704 | 3.08 | 2.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 21.44
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.84836 | 16.4 | 13.91
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.84836 | 11.7 | 9.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.83
|  |  |  | VALOR: |  | 50.4
13.7.7. S04429 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00141 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 1.2094 | 5.35 | 6.47
S00155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | ORSE | m2 | 1.0052 | 66.5 | 66.84
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 0.7539 | 4.46 | 3.36
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.059683 | 276.61 | 16.5
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.19633 | 44.34 | 8.7
S00085 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | ORSE | m2 | 0.48061 | 60.1 | 28.88
S03318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | ORSE | m2 | 0.7539 | 25.94 | 19.55
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 150.3
|  |  |  | VALOR: |  | 150.3
13.7.8. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | SINAPI | UN | 1 | 91.01 | 91.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 91.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.8024 | 19.75 | 94.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.7737 | 15.73 | 59.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 154.19
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.020998 | 228.87 | 4.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.8
|  |  |  | VALOR: |  | 250
13.7.9. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | SINAPI | UN | 1 | 2.79 | 2.79
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.79
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32926 | 16.67 | 5.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32926 | 20.01 | 6.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.06
|  |  |  | VALOR: |  | 14.85
13.7.10. 103825 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039864 | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 6.28 | 6.28
00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.01426 | 2.49 | 0.03
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.18672 | 0.61 | 0.11
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0016143 | 19.14 | 0.03
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0064572 | 104.4 | 0.67
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.50281 | 15.9 | 7.99
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.50289 | 19.18 | 9.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.63
|  |  |  | VALOR: |  | 24.75
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1

## SINTETICO PROPRIAS (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
078030 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 |  | UN | 20 | 400 | 8000
021223 SBCPB | CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE |  | M³ | 35 | 49 | 1715
053887 | FITA VEDA-ROSCA TEFLON 3/4""x10,0m |  | M | 4 | 33.3 | 133.2
053334 | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm |  | UN | 12 | 10.8 | 129.6
054161 | JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm |  | UN | 2 | 34.2 | 68.4
053241 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm |  | UN | 11 | 795.33 | 8748.63
180051 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES |  | UN | 3 | 4.74 | 14.22
SBC069066 | POSTE CONCRETO 9,0M COM 4 LED 60W 6.600 LUMENS |  | UNID | 12 | 5000 | 60000
SBC 064115 | QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO |  | UNID | 3 | 381.27 | 1143.81
190164 | REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4"" ACABAMENTO CROMADO |  | UN | 3 | 72 | 216
053342 | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm |  | UN | 2 | 61.2 | 122.4
053298 | TUBO PVC ESGOTO 40mm |  | M | 25 | 11.7 | 292.5
054051 | TUBO PVC ESGOTO 50mm |  | M | 41 | 18.9 | 774.9
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 34690.83 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 17345.42 | 17345.41 | [8 empty] | 34690.83
2 | MATERIAL HIDRÁULICO | 1955.04 |  |  | 50% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 977.52 | 488.76 | 488.76 | [5 empty] | 1955.04
3 | DRENAGEM | 55800.3 |  |  | 50% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 27900.15 | 13950.08 | 13950.07 | [5 empty] | 55800.3
4 | CAMPO DE FUTEBOL | 294412.19 | [7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
[10 empty] | 98127.58 | 98127.58 | 98157.03 | 294412.19
5 | VESTIÁRIOS | 129530.06 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 32382.52 | 32382.52 | 32382.52 | 32382.5 |  |  |  |  | 129530.06
6 | ALAMBRADO | 217624.95 | [6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100%
[9 empty] | 72534.4 | 72534.4 | 72556.15 |  | 217624.95
7 | MURO DE CONTORNO | 114026.09 |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 57013.05 | 57013.04 | [6 empty] | 114026.09
8 | ARQUIBANCADA | 53772.55 |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 26886.28 | 26886.27 | [6 empty] | 53772.55
9 | BANHEIROS | 115889.55 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 28972.39 | 28972.39 | 28972.39 | 28972.38 |  |  |  |  | 115889.55
10 | PAVIMENTAÇÃO | 75333.12 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 37666.56 | 37666.56 |  |  |  | 75333.12
11 | GUARITA | 61980.55 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 30990.28 | 30990.27 |  |  | 61980.55
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 365429.43 |  |  | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 182714.72 |  | 182714.71 | [5 empty] | 365429.43
13 | PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO | 49555.34 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 49555.34 | 49555.34
|  | 1570000 | 17345.42 | 17345.41 | 356846.63 | 159693.06 | 258508.45 | 99021.44 | 141191.24 | 201652.25 | 170683.73 | 147712.37 | 1570000
|  |  | 17345.42 | 34690.83 | 391537.46 | 551230.52 | 809738.97 | 908760.41 | 1049951.65 | 1251603.9 | 1422287.63 | 1570000
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1

## BDI (hidden)
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 7.44
| TOTAL | 8.24
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3
DF | Despesas financeiras | 0.59
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 4.56
I | Impostos
| COFINS | 2.13
| ISS | 2.5
| PIS | 0.46
| CPRB | 4.5
| FAZER NEGOCIO | 1.5
| TOTAL | 11.09
BDI = 27,35%
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 5 | 5
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 21.8 | 21.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02 | 0
B2 | Feriados | 4.31 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.65
B4 | 13º Salário | 10.96 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.04 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 9.76 | 7.42
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 46.88 | 17.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.53 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 4.29 | 3.26
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96 | 2.25
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
| TOTAL | 12.27 | 9.33
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.67 | 3.31
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39 | 0.29
| TOTAL | 10.06 | 3.6
| A + B + C + D = | 91.01 | 51.84
Wendell Alves Dantas CREA: 160020983-1