## PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA, LOCALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO – CSU, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | [7 empty] | BDI: | BASES DE PREÇOS: |  |  | DATA MEDIÇÃO:
[8 empty] | 27.35% | SINAPI 12/25; ORSE 09/25 |  |  | 2026-07-20
Nº BM: | 01 | PERÍODO DO BM: | 04/05/2026 a 20/07/2026 |  |  |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | 236197.58
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DO CAMPO DO CSU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | VL UNIT. | VL. TOTAL | QUANTIDADES |  |  | FINANCEIRO
[8 empty] | ANTERIOR | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMULADA | ANTERIOR | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMULADA
1 | ADITIVO CAMPO DE FUTEBOL CSU | [5 empty] | 312992.36 |  |  |  | 0 | 236197.58 | 236197.58
1.1 | ATERRO DO CAMPO | [5 empty] | 241180.17 |  |  |  | 0 | 234056.78 | 234056.78
1.1.1 | 101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 256.3 | 19.29 | 4944.03 | 0 | 256.3 | 256.3 | 0 | 4944.03 | 4944.03
1.1.2 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 2714.445 | 7.1 | 19272.56 | 0 | 2632.5945 | 2632.5945 | 0 | 18691.42 | 18691.42
1.1.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 32573.34 | 2.52 | 82084.82 | 0 | 31591.134 | 31591.134 | 0 | 79609.66 | 79609.66
1.1.4 | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 2714.445 | 40.63 | 110287.9 | 0 | 2632.5945 | 2632.5945 | 0 | 106962.31 | 106962.31
1.1.5 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 2010.7 | 12.23 | 24590.86 | 0 | 1950.07 | 1950.07 | 0 | 23849.36 | 23849.36
2 | TERRA VEGETAL | [5 empty] | 68890.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 (composição considerando 8 cm de camada) | SINAPI | M2 | 4050 | 17.01 | 68890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 2921.69 |  |  | 0 | 0 | 2140.8 | 2140.8
3.1 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 57.525 | 50.79 | 2921.69 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 2140.8 | 2140.8
| __________________________________________________________________________________ |  | ______________________________________________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular |  | Engenheiro(a) Fiscal Auxiliar | [6 empty] | Secretário de Planejamento
[9 empty] | 0.82315 |  | 0.17685
392500

## MEMORIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO ADITIVO 01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CÁLCULOS | TOTAL
1 | ADITIVO CAMPO DE FUTEBOL CSU
1.1 | ATERRO
1.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | volume de corte de material da cubação em anexo - 256,30 M3 | 256.3
1.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | Volume do aterro conforme cubação (1.950,07) x indice de 1,35 de fator de empolamento | 2632.5945
1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | volume do item 1.1.2 x dmt de 12 km | 31591.134
1.1.4 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | volume do item 1.1.2 | 2632.5945
1.1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | volume do aterro conforme cubação (1.950,07) | 1950.07
2 | TERRA VEGETAL
2.1 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | (2,0*13,0+5*(23,0+11,0+17,0))*0,15 = 57,53 M3 | 42.15