## Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | [6 empty] | BDI LIGANTES | 15% |  | VALOR EDITAL: | 6263175.98
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. | [6 empty] | BDI | 26.15% |  | VALOR C/ DESC: | 5451115.28
CONCORRÊNCIA N° 19/2022. | [10 empty] | 812060.7
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO S/BDI (R$) | VALOR TOTAL S/BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO C/BDI (R$) | VALOR TOTAL C/BDI (R$) |  | DESCONTO: | 13%
1 | 1 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1624303.28
1.1 | 02.300.00 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 43338.32 | 0.29 | 12568.11 | 0.37 | 16035.18 | 0.33 | 0.29
| 02.400.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 173353.28 | 0.29 | 50272.45 | 0.37 | 64140.71 | 0.33 | 0.29
| 02.540.00 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCLUSIVE LIGANTE | T | 3120.36 | 147.05 | 458848.94 | 185.5 | 578826.78 | 169.02 | 147.05
| 02.540.01 | BINDER EXCLUSIVE LIGANTE | T | 4160.48 | 131.87 | 548642.5 | 166.35 | 692095.85 | 151.58 | 131.87
| 02.999.32 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 187221.54 | 0.87 | 162882.74 | 1.1 | 205943.69 | 1 | 0.87
1.3 | 02.999.34 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 69341.31 | 0.77 | 53392.81 | 0.97 | 67261.07 | 0.88 | 0.77
0
2 | 2 | DRENAGEM | [5 empty] | 473032.64 |  | 0
2.1 | 04.910.05 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | M | 16334 | 22.96 | 375028.64 | 28.96 | 473032.64 | 26.39 | 22.96
0
| 3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 239754.86 |  | 0
| 06.100.00 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 02 (DOIS) ANOS DE DURAÇÃO | M2 | 9578.7 | 19.84 | 190041.41 | 25.03 | 239754.86 | 22.8 | 19.84
0
3 | 4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 3112510.79 |  | 0
3.1 | 11.000.03 | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 86.68 | 3830.9 | 332062.41 | 4405.37 | 381857.47 | 4403.33 | 3830.9
3.2 | 11.000.00 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 52.01 | 6613.74 | 343980.62 | 7605.52 | 395563.1 | 7602 | 6613.74
| 11.000.01 DER/PB | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 374.44 | 5423 | 2030588.12 | 6236.22 | 2335090.22 | 6233.33 | 5423
0
4 | 5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1513.71 |  | 0
4.1 | 06.201.00 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 4.5 | 266.66 | 1199.97 | 336.38 | 1513.71 | 306.51 | 266.66
VALOR TOTAL | [6 empty] | 5451115.28
O PRESENTA ORÇAMENTO TEM UM VALOR GLOBAL DE R$ 5.451.115,28 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE EXECUÇAO DE DESTA OBRA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 06 (SEIS) MESES.
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE VALIDADE DESTE PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA N° 19/2022, realizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como qualquer outros encargos necessários para a execução dos serviços.
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021. | PATOS/PB, 10 DE JANEIRO DE 2023.
| EUMAR CARVALHO MAIA | [5 empty] | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 | [5 empty] | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 | [5 empty] | CNPJ. 10.641.065/0001-70
1408
3234
2121.6

## Cronograma
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 19/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
DRENAGEM | 473032.64 | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10%
|  | 94606.528 | 94606.528 | 94606.528 | 70954.896 | 70954.896 | 47303.264
PAVIMENTAÇÃO + LIGANTES BETUMINOSOS | 4736814.07 | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 100%
|  | 947362.814 | 947362.814 | 947362.814 | 710522.1105 | 710522.1105 | 473681.407 | TRUE
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 239754.86 |  |  |  | 33% | 33% | 34% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 79119.1038 | 79119.1038 | 81516.6524 | TRUE
PLACA DA OBRA | 1513.71 | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 1513.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
PARCIAL R$ | 5451115.28 | 1043483.052 | 1041969.342 | 1041969.342 | 860596.1103 | 860596.1103 | 602501.3234
ACUMULADO |  | 1043483.052 | 2085452.394 | 3127421.736 | 3988017.8463 | 4848613.9566 | 5451115.28 | FALSE
O PRESENTA ORÇAMENTO TEM UM VALOR GLOBAL DE R$ 5.451.115,28 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE EXECUÇAO DE DESTA OBRA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 06 (SEIS) MESES.
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE VALIDADE DESTE PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA N° 19/2022, realizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como qualquer outros encargos necessários para a execução dos serviços.
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 |  |  | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DE BDI LIGANTES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 19/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4.49 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.564 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1.1122 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 3.5 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 3.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 15% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## BDI 2
COMPOSIÇÃO DE BDI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 19/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4.16 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 4.14 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 11.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 26.15% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## LS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 19/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% | Não incide | 18.01% | Não incide
B2 | Feriados | 4.3% | Não incide | 4.3% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.78% | 8.33% | 10.78% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.64% | 10.55% | 13.64% | 10.55%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.51% | 20.28% | 50.51% | 20.28%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45% | 3.45% | 4.45% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.5% | 0.39% | 0.5% | 0.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1% | 3.17% | 4.1% | 3.17%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29% | 0.37% | 0.29%
C | Total | 9.52% | 7.38% | 9.52% | 7.38%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49% | 3.41% | 18.59% | 7.46%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29% | 0.39% | 0.31%
D | Total | 8.86% | 3.7% | 18.98% | 7.77%
| TOTAL(A+B+C+D) | 85.69% | 48.16% | 115.8% | 72.23%

## BDI aplicado
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 19/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (R$): | 5451115.28
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | VALOR (R$) | % EM RELAÇÃO AO CD DA OBRA
Custo de Administração Central – AC | 226766.3956 | 4.16%
Taxa de Margem de Incerteza do Empreendimento - (MI) | 54511.1528 | 1%
Custo Financeiro - CF | 54511.1528 | 1%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | VALOR (R$) | % EM RELAÇÃO AO CD DA OBRA
Custos Tributários - (T) | 335243.5897 | 6.15%
Tributos Federais | 198965.7077 | 3.65%
Tributos Municipais | 136277.882 | 2.5%
Margem de Contribuição (Benefício ou Lucro) - (MC) | 332518.0321 | 6.1%
Fundo Empreendedor - PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) | 87217.8445 | 1.6%
Acrescimo de acordo a Lei de desoneração: N° 12.546 e N° 12.844 | 109022.3056 | 2%
Fórmula do BDI = (((1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE+AD))-1)*100 | Onde:
BDI = Taxa de BDI
AC= Taxa de Administração Central
MI= Taxa margem de incerteza do empreendimento
CF= Taxa referente aos Custos financeiros
T= Taxa referente aos tributos muniicpal e federal
FE= Fundo Estadual de apoio ao Empreendimento
MC= Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)
4. TAXA DE BDI (BDI): | 26.16%