## Boletim de Medição 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 123420.12 | 17.65%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 123420.12 | 17.65%
Período: | 22/03/2018 a 30/05/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 575925.22 | 82.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES | [8 empty] | medição anterior
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 | 466.57 | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 3443.28 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 6 | 6 | 362.31 | 2173.86 | 2173.86 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 0 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 0
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 | 1114.5 | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 345.49 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 1 | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 15837.44 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 2430.28 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 24230.35 | 24230.35
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 0 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 0
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 | 417.94 | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 4568.08 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 | 8358.8 | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 6519.86 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 0 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 0
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 7698.71 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 2081.24 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 993.95 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 3351.05 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 | 255.77 | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 19502.46 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 | 275.94 | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 5466.37 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 | 1464.24 | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 23676.76 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 10730.42 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 4950.71 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 | 275.35 | 275.35 | 22.7 | 6250.44 | 6250.44 | 6250.44
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 95790.05 | 95790.05
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 0 | 2425.92 | 11523.12 | 0 | 0
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 0 | 19.86 | 8638.9 | 0 | 0
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 0 | 16.12 | 20314.42 | 0 | 0
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 0 | 57.07 | 20482.42 | 0 | 0
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 0 | 387.8 | 9528.24 | 0 | 0
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 0 | 178.92 | 4396.06 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 191580.1 | 191580.1
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 0 | 163.41 | 2876.01 | 0 | 0
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 0 | 0
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 0 | 32.41 | 615.79 | 0 | 0
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 0 | 44.03 | 317.01 | 0 | 0
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 | 56.89 | 682.68 | 0 | 0
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 0 | 43.15 | 310.68 | 0 | 0
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 | 52.06 | 624.72 | 0 | 0
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 0 | 93.88 | 1135.94 | 0 | 0
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 0 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 0 | 0
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 50.727 | 50.727 | 67.02 | 33997.23 | 3399.72 | 3399.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 3399.72 | 3399.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 0 | 2.33 | 531.75 | 0 | 0
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 0 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 0
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 0 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 0
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 0 | 3.34 | 4282.78 | 0 | 0
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 0 | 29.26 | 34063.02 | 0 | 0
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 0 | 0
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 0 | 9.27 | 374.32 | 0 | 0
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 3.93 | 39.3 | 0 | 0
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 14.18 | 141.8 | 0 | 0
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 3.24 | 12.96 | 0 | 0
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 10.78 | 32.34 | 0 | 0
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 7.29 | 43.74 | 0 | 0
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 95.94 | 383.76 | 0 | 0
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | 90.97 | 272.91 | 0 | 0
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 5.71 | 62.81 | 0 | 0
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 0
9.2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 0 | 17.94 | 237.52 | 0 | 0
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 0 | 25.61 | 774.7 | 0 | 0
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 0 | 13.32 | 311.28 | 0 | 0
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 18.27 | 36.54 | 0 | 0
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 6.27 | 18.81 | 0 | 0
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 7.36 | 22.08 | 0 | 0
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 23.25 | 69.75 | 0 | 0
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 9.32 | 55.92 | 0 | 0
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 0 | 6.63 | 53.04 | 0 | 0
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 0 | 18.98 | 56.94 | 0 | 0
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 0 | 8.15 | 24.45 | 0 | 0
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 0 | 6.69 | 60.21 | 0 | 0
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 0 | 43.45 | 130.35 | 0 | 0
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 0 | 21.58 | 53.95 | 0 | 0
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 0 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 0
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 74.93 | 824.23 | 0 | 0
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 44.22 | 176.88 | 0 | 0
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 0 | 23.71 | 308.23 | 0 | 0
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.65 | 385.05 | 0 | 0
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 0 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 0
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 0 | 5.15 | 334.75 | 0 | 0
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0 | 4.44 | 133.2 | 0 | 0
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | DIVERSOS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | DIVERSOS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 123420.12 | 123420.12
Sousa/PB, 30 de Maio de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## Memória de Cálculo 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01
Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
Contrato: 260/2022 |  |  | Licitação: CR 13/2021
Data: 24/03/2022 |  |  | Medição: | 1ª | Período: 24/03/2022 a 10/05/2022
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
[6 empty] | Área de locação da obra | = | 466.57 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 466.57 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 466.57 | m²
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
[6 empty] | Área de limpeza da camada vegetal | = | 1114.5 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1114.5 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1114.5 | m²
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
|  |  |  | Área (C x A) = | comprimento | altura
|  |  |  | Placa 01 | 2 | 3 | = | 6 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 6 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | m²
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos
[6 empty] | Quantidade | = | 1 | unid
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | unid
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | unid
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | unid
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
[6 empty] | Quantidade | = | 1 | unid
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | unid
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | unid
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | unid
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
|  |  |  | Vez | Área (m²) | Altura (m)
|  |  | Volume (m³) | 1 | 228.23 | 0.35 | = | 79.8805 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 79.8805 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 79.8805 | m³
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
|  |  | Vez | X1 (m) | Y1 (m) | Z1 (m)
|  | Estimativa de volume (m³) | 1 | 1114.5 | 0.3 | 1.25 | = | 417.9375 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | 0
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.9375 | 0
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.9375 | 0
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
[5 empty] | Km | Volume (m³)
|  |  |  | Volume (m³) | 20 | 417.94 | = | 8358.8 | m³/km
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³/km
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8358.8 | m³/km
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8358.8 | m³/km
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE
[5 empty] | Vez | Volume (m³)
|  |  |  | Volume (m³) | 1 | 417.94 | = | 417.94 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.94 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.94 | m³
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
|  |  |  | Volume (m³) | Vez | Volume (m³)
[5 empty] | 1 | 91.89 | = | 91.89 | m³
[5 empty] | 1 | 5.12 | = | 5.12 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 97.01 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 97.01 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 97.01 | m³
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA
|  |  |  | Volume (m³) | Vez | Volume (m³)
[5 empty] | 1 | 76.32 | = | 76.32 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 76.32 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 76.32 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 76.32 | m³
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
|  |  |  | Volume (m³) | Vez | Área (m²)
[5 empty] | 1 | 39.95 | = | 39.95 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 39.95 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 39.95 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 39.95 | m³
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
|  | Volume (m³) | Vez | X1 (m) | Y2 (m) | Z1 (m)
|  |  | 1 | 140 | 0.15 | 0.19 | = | 3.99 | m³
|  |  | 1 | 35.04 | 0.1 | 0.19 | = | 0.66576 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 4.6558 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.6558 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.6558 | m³
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos
|  |  |  | Fundações | 1 | 47.65
|  |  |  | Pilares de arranque | 1 | 76.37
|  |  |  | Baldrame | 1 | 131.75
[6 empty] | TOTAL | = | 255.77 | m²
[7 empty] | = | 255.77 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 255.77 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 255.77 | m²
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
|  |  |  | Fundações | 1 | 19.94
|  |  |  | Pilares de arranque | 1 | 126.8
|  |  |  | Baldrame | 1 | 129.2
[6 empty] | TOTAL | = | 275.94 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.94 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.94 | kg
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
|  |  |  | Fundações | 1 | 472.84
|  |  |  | Pilares de arranque | 1 | 380.7
|  |  |  | Baldrame | 1 | 610.7
[6 empty] | TOTAL | = | 1464.24 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1464.24 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1464.24 | kg
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
|  |  |  | Fundações | 1 | 10.43
|  |  |  | Pilares de arranque | 1 | 13.04
|  |  |  | Baldrame | 1 | 4.2
[6 empty] | TOTAL | = | 27.67 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
|  |  |  | Fundações | 1 | 10.43
|  |  |  | Pilares de arranque | 1 | 13.04
|  |  |  | Baldrame | 1 | 4.2
[6 empty] | TOTAL | = | 27.67 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
Cajazeiras/PB, 10 de Maio de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## RF 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I | LICITAÇÃO: CR 13/2021
CONTRATADA: IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | MEDIÇÃO: 01
CONTRATO Nº: 260/2022 | DATA: 22/03/2022 a 30/05/2022
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Sousa/PB, 30 de maio de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13