## Boletim de Medição 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 123420.12 | 17.65%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 123420.12 | 17.65%
Período: | 22/03/2022 a 30/05/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 575925.22 | 82.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 | 466.57 | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 3443.28 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 6 | 6 | 362.31 | 2173.86 | 2173.86 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 0 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 0
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 | 1114.5 | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 345.49 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 1 | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 15837.44 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 2430.28 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 24230.35 | 24230.35
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 0 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 0
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 | 417.94 | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 4568.08 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 | 8358.8 | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 6519.86 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 0 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 0
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 7698.71 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 2081.24 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 993.95 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 3351.05 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 | 255.77 | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 19502.46 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 | 275.94 | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 5466.37 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 | 1464.24 | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 23676.76 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 10730.42 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 4950.71 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 | 275.35 | 275.35 | 22.7 | 6250.44 | 6250.44 | 6250.44
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 95790.05 | 95790.05
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 0 | 2425.92 | 11523.12 | 0 | 0
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 0 | 19.86 | 8638.9 | 0 | 0
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 0 | 16.12 | 20314.42 | 0 | 0
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 0 | 57.07 | 20482.42 | 0 | 0
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 0 | 387.8 | 9528.24 | 0 | 0
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 0 | 178.92 | 4396.06 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 0 | 0
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 0 | 163.41 | 2876.01 | 0 | 0
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 0 | 0
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 0 | 32.41 | 615.79 | 0 | 0
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 0 | 44.03 | 317.01 | 0 | 0
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 | 56.89 | 682.68 | 0 | 0
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 0 | 43.15 | 310.68 | 0 | 0
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 | 52.06 | 624.72 | 0 | 0
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 0 | 93.88 | 1135.94 | 0 | 0
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 0 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 0 | 0
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 50.727 | 50.727 | 67.02 | 33997.23 | 3399.72 | 3399.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 3399.72 | 3399.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 0 | 2.33 | 531.75 | 0 | 0
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 0 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 0
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 0 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 0
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 0 | 3.34 | 4282.78 | 0 | 0
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 0 | 29.26 | 34063.02 | 0 | 0
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 0 | 0
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 0 | 9.27 | 374.32 | 0 | 0
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 3.93 | 39.3 | 0 | 0
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 14.18 | 141.8 | 0 | 0
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 3.24 | 12.96 | 0 | 0
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 10.78 | 32.34 | 0 | 0
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 7.29 | 43.74 | 0 | 0
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 95.94 | 383.76 | 0 | 0
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | 90.97 | 272.91 | 0 | 0
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 5.71 | 62.81 | 0 | 0
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 0
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 0 | 17.94 | 237.52 | 0 | 0
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 0 | 25.61 | 774.7 | 0 | 0
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 0 | 13.32 | 311.28 | 0 | 0
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 18.27 | 36.54 | 0 | 0
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 6.27 | 18.81 | 0 | 0
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 7.36 | 22.08 | 0 | 0
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 23.25 | 69.75 | 0 | 0
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 9.32 | 55.92 | 0 | 0
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 0 | 6.63 | 53.04 | 0 | 0
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 0 | 18.98 | 56.94 | 0 | 0
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 0 | 8.15 | 24.45 | 0 | 0
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 0 | 6.69 | 60.21 | 0 | 0
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 0 | 43.45 | 130.35 | 0 | 0
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 0 | 21.58 | 53.95 | 0 | 0
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 0 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 0
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 74.93 | 824.23 | 0 | 0
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 44.22 | 176.88 | 0 | 0
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 0 | 23.71 | 308.23 | 0 | 0
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.65 | 385.05 | 0 | 0
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 0 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 0
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 0 | 5.15 | 334.75 | 0 | 0
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0 | 4.44 | 133.2 | 0 | 0
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 123420.12 | 123420.12
Sousa/PB, 30 de Maio de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## Boletim de Medição 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 103658.47 | 14.82%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 227078.59 | 32.47%
Período: | 30/05/2022 a 07/07/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 472266.75 | 67.53%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 0 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 362.31 | 2173.86 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 274.03 | 23643.3 | 23643.3 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 23643.3 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 0 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 0
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 0 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 0
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 275.35 | 22.7 | 6250.44 | 0 | 6250.44
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 0 | 95790.05
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 | 2.62 | 2.62 | 2425.92 | 11523.12 | 6355.91 | 6355.91
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 | 255.09 | 255.09 | 19.86 | 8638.9 | 5066.08 | 5066.08
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 | 602.5 | 602.5 | 16.12 | 20314.42 | 9712.3 | 9712.3
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 | 157.99 | 157.99 | 57.07 | 20482.42 | 9016.48 | 9016.48
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 | 6.88 | 6.88 | 387.8 | 9528.24 | 2668.06 | 2668.06
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 | 6.88 | 6.88 | 178.92 | 4396.06 | 1230.96 | 1230.96
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 34049.79 | 34049.79
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 0 | 163.41 | 2876.01 | 0 | 0
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 0 | 0
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 | 19 | 19 | 32.41 | 615.79 | 615.79 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 44.03 | 317.01 | 317.01 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 | 12 | 12 | 56.89 | 682.68 | 682.68 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 43.15 | 310.68 | 310.68 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 | 12 | 12 | 52.06 | 624.72 | 624.72 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 | 10 | 10 | 93.88 | 1135.94 | 938.8 | 938.8
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 86.67 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 4538.38 | 4538.38
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 350 | 400.727 | 67.02 | 33997.23 | 23457 | 26856.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 23457 | 26856.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 0 | 2.33 | 531.75 | 0 | 0
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 0 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 0
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 0 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 0
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 | 1000 | 1000 | 3.34 | 4282.78 | 3340 | 3340
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 | 500 | 500 | 29.26 | 34063.02 | 14630 | 14630
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 17970 | 17970
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 0 | 9.27 | 374.32 | 0 | 0
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 3.93 | 39.3 | 0 | 0
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 14.18 | 141.8 | 0 | 0
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 3.24 | 12.96 | 0 | 0
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 10.78 | 32.34 | 0 | 0
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 7.29 | 43.74 | 0 | 0
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 95.94 | 383.76 | 0 | 0
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | 90.97 | 272.91 | 0 | 0
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 5.71 | 62.81 | 0 | 0
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 0
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 0 | 17.94 | 237.52 | 0 | 0
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 0 | 25.61 | 774.7 | 0 | 0
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 0 | 13.32 | 311.28 | 0 | 0
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 18.27 | 36.54 | 0 | 0
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 6.27 | 18.81 | 0 | 0
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 7.36 | 22.08 | 0 | 0
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 23.25 | 69.75 | 0 | 0
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 9.32 | 55.92 | 0 | 0
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 0 | 6.63 | 53.04 | 0 | 0
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 0 | 18.98 | 56.94 | 0 | 0
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 0 | 8.15 | 24.45 | 0 | 0
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 0 | 6.69 | 60.21 | 0 | 0
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 0 | 43.45 | 130.35 | 0 | 0
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 0 | 21.58 | 53.95 | 0 | 0
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 0 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 0
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 74.93 | 824.23 | 0 | 0
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 44.22 | 176.88 | 0 | 0
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 0 | 23.71 | 308.23 | 0 | 0
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.65 | 385.05 | 0 | 0
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 0 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 0
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 0 | 5.15 | 334.75 | 0 | 0
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0 | 4.44 | 133.2 | 0 | 0
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 103658.47 | 227078.59
Sousa/PB, 07 de julho de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## Boletim de Medição 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 80702.72 | 11.54%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 307781.35 | 44.01%
Período: | 08/07/2022 a 24/10/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 391563.99 | 55.99%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 0 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 362.31 | 2173.86 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 40.94 | 3270.28 | 3270.28 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 | 417.94 | 417.94 | 9.34 | 3903.55 | 3903.55 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 | -123.5 | 151.85 | 22.7 | 6250.44 | -2803.45 | 3446.99
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 4370.38 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 | 2.13 | 4.75 | 2425.92 | 11523.12 | 5167.2 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 | 179.9 | 434.99 | 19.86 | 8638.9 | 3572.81 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 | 657.7 | 1260.2 | 16.12 | 20314.42 | 10602.12 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 | 200.91 | 358.9 | 57.07 | 20482.42 | 11465.93 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 | 17.69 | 24.57 | 387.8 | 9528.24 | 6860.18 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 | 17.69 | 24.57 | 178.92 | 4396.06 | 3165.09 | 4396.06
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 40833.33 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 | 10.3 | 10.3 | 163.41 | 2876.01 | 1683.12 | 1683.12
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 1683.12 | 1683.12
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 | 32.41 | 615.79 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 44.03 | 317.01 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 56.89 | 682.68 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 43.15 | 310.68 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 52.06 | 624.72 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 | 2.1 | 12.1 | 93.88 | 1135.94 | 197.14 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 197.14 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 400.727 | 67.02 | 33997.23 | 0 | 26856.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 0 | 26856.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 | 228.22 | 228.22 | 2.33 | 531.75 | 531.75 | 531.75
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 | 228.22 | 228.22 | 24.88 | 5678.11 | 5678.11 | 5678.11
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 | 228.22 | 228.22 | 37.97 | 8665.51 | 8665.51 | 8665.51
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 14875.37 | 14875.37
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1000 | 3.34 | 4282.78 | 0 | 3340
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 | 300 | 800 | 29.26 | 34063.02 | 8778 | 23408
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 8778 | 26748
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 9.27 | 374.32 | 374.32 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 10 | 3.93 | 39.3 | 39.3 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 10 | 14.18 | 141.8 | 141.8 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 4 | 3.24 | 12.96 | 12.96 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 10.78 | 32.34 | 32.34 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 6 | 7.29 | 43.74 | 43.74 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 4 | 95.94 | 383.76 | 383.76 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 3 | 3 | 90.97 | 272.91 | 272.91 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 11 | 5.71 | 62.81 | 62.81 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 1363.94 | 1363.94
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 17.94 | 237.52 | 237.52 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 25.61 | 774.7 | 774.7 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 13.32 | 311.28 | 311.28 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 2 | 18.27 | 36.54 | 36.54 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 6.27 | 18.81 | 18.81 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 7.36 | 22.08 | 22.08 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 23.25 | 69.75 | 69.75 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 6 | 9.32 | 55.92 | 55.92 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8 | 8 | 6.63 | 53.04 | 53.04 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 3 | 3 | 18.98 | 56.94 | 56.94 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 | 3 | 3 | 8.15 | 24.45 | 24.45 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 11 | 14.53 | 159.83 | 159.83 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9 | 9 | 6.69 | 60.21 | 60.21 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 3 | 3 | 43.45 | 130.35 | 130.35 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 1 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 2023.7 | 2023.7
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21.58 | 53.95 | 53.95 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 | 68.02 | 68.02 | 48.66 | 3309.85 | 3309.85 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 11 | 74.93 | 824.23 | 824.23 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 4 | 44.22 | 176.88 | 176.88 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 13 | 13 | 23.71 | 308.23 | 308.23 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 4673.14 | 4673.14
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 17 | 17 | 22.65 | 385.05 | 385.05 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 | 88 | 88 | 11.95 | 1051.6 | 1051.6 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | 65 | 65 | 5.15 | 334.75 | 334.75 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 30 | 30 | 4.44 | 133.2 | 133.2 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 1904.6 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 80702.72 | 307781.35
Sousa/PB, 24 de outubro de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 04
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 04 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 71568.75 | 10.23%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 379350.1 | 54.24%
Período: | 25/10/2022 a 28/02/2023 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 319995.24 | 45.76%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 0 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 362.31 | 2173.86 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 22.7 | 6250.44 | 0 | 3446.99
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 | 2425.92 | 11523.12 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 | 19.86 | 8638.9 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 | 16.12 | 20314.42 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 | 57.07 | 20482.42 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 | 387.8 | 9528.24 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 | 178.92 | 4396.06 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 | 44.48 | 54.78 | 163.41 | 2876.01 | 7268.47 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0 | 1075.8
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 7268.47 | 8951.59
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 | 32.41 | 615.79 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 44.03 | 317.01 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 56.89 | 682.68 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 43.15 | 310.68 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 52.06 | 624.72 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 93.88 | 1135.94 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 106.54 | 507.267 | 67.02 | 33997.23 | 7140.31 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 76.58 | 2370.15 | 2370.15 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 9510.46 | 36367.18
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1 | 1 | 1447.06 | 2894.12 | 1447.06 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 | 226.51 | 226.51 | 18.86 | 4413.8 | 4271.97 | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 | 226.51 | 226.51 | 61.96 | 13893.91 | 14034.55 | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 38.39 | 3632.07 | 3632.07 | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 | 43.24 | 43.24 | 169.31 | 8411.32 | 7320.96 | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 30706.61 | 30706.61
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 228.22 | 2.33 | 531.75 | 0 | 531.75
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 228.22 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 5678.11
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 228.22 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 8665.51
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 | 234.92 | 234.92 | 24.8 | 5826.01 | 5826.01 | 5826.01
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 5826.01 | 20701.38
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 | 282.27 | 1282.27 | 3.34 | 4282.78 | 942.78 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 | 364.15 | 1164.15 | 29.26 | 34063.02 | 10655.02 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 | 54.26 | 54.26 | 80.9 | 4389.63 | 4389.63 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 | 80.66 | 80.66 | 28.14 | 2269.77 | 2269.77 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 18257.2 | 45005.2
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 | 9.27 | 374.32 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 | 3.93 | 39.3 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 | 14.18 | 141.8 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 3.24 | 12.96 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 10.78 | 32.34 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 | 7.29 | 43.74 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 | 95.94 | 383.76 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 | 90.97 | 272.91 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 5.71 | 62.81 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 1363.94
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 | 17.94 | 237.52 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 | 25.61 | 774.7 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 | 13.32 | 311.28 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 | 18.27 | 36.54 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 6.27 | 18.81 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 7.36 | 22.08 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 23.25 | 69.75 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 | 9.32 | 55.92 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 | 6.63 | 53.04 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 | 18.98 | 56.94 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 | 8.15 | 24.45 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 14.53 | 159.83 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 | 6.69 | 60.21 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 | 43.45 | 130.35 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 | 12.28 | 12.28 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 2023.7
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 | 21.58 | 53.95 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 74.93 | 824.23 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 44.22 | 176.88 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 | 23.71 | 308.23 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 4673.14
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 | 22.65 | 385.05 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 | 5.15 | 334.75 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 | 4.44 | 133.2 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 71568.75 | 379350.1
Sousa/PB, 28 de fevereiro de 2023.
| ___________________________ | [9 empty] | 319995.24
Igor Brasil Lins
| CPF:083.431.244-13 | [10 empty] | 10.94%

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 03
Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
Contrato: 260/2022 |  |  | Licitação: CR 13/2021
Data: 24/03/2022 |  |  | Medição: | 3ª | Período: 07/07/2022 a 22/09/2022
Item | Descrição | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | [8 empty] | 466.57 | m²
| Execução de gabarito | 1 | 466.57 | [5 empty] | 466.57 | 466.57
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 466.57 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 466.57 | m²
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | [8 empty] | 6 | m²
| Altura x Comprimento | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | m²
1.3 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | [8 empty] | 86.28 | m²
|  | 1 | 43.14 |  | 2 |  |  |  | 86.28 | 86.28
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.28 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.28 | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | [8 empty] | 1114.5 | m²
|  | 1 | 1114.5 | [5 empty] | 1114.5 | 1114.5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1114.5 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1114.5 | m²
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | [8 empty] | 1 | un
| Barracão para escritório | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
1.6 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado | [8 empty] | 1 | un
| Ligação provisória de energia elétrica | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | [8 empty] | 79.88 | m³
| Area entre baldrames | 1 | 228.23 |  | 0.35 |  |  |  | 79.88 | 79.88
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 79.88 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 79.88 | m³
2.2 | Argila arenosa para compataçao (retirada na jazida, sem transporte) | [8 empty] | 417.94 | m³
| Estimativa | 1 | 1114.5 |  | 0.3 |  | 1.25 |  | 417.94 | 417.94
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.94 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.94 | m³
2.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm) | [8 empty] | 8358.8 | m³/km
| dtm de 20 km considerada | 20 | 417.94 |  | 0.3 |  |  |  | 417.94 | 8358.8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8358.8 | m³/km
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³/km
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8358.8 | m³/km
2.4 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | [8 empty] | 417.94 | m³
| Estimativa | 1 | 417.94 | [5 empty] | 417.94 | 417.94
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.94 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 417.94 | m³
2.5 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | [8 empty] | 97.01 | m³
| Anexo 1 | 1 | 91.89 | [5 empty] | 91.89 | 91.89
|  | 1 | 5.12 | [5 empty] | 5.12 | 5.12
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 97.01 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 97.01 | m³
2.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | [8 empty] | 76.32 | m³
| Anexo 1 | 1 | 76.32 | [5 empty] | 76.32 | 76.32
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 76.32 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 76.32 | m³
2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | [8 empty] | 39.95 | m²
| Anexo 1 | 1 | 39.95 | [5 empty] | 39.95 | 39.95
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 39.95 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 39.95 | m²
2.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | [8 empty] | 4.66 | m³
|  | 1 | 140 |  | 0.15 |  | 0.19 |  | 3.99 | 3.99
|  | 1 | 35.04 |  | 0.1 |  | 0.19 |  | 0.67 | 0.67
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.66 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.66 | m³
2.9 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | [8 empty] | 255.77 | m²
| Fundaçoes | 1 | 47.65 | [5 empty] | 47.65 | 47.65
| Pilares de arranque | 1 | 76.37 | [5 empty] | 76.37 | 76.37
| Baldrame | 1 | 131.75 | [5 empty] | 131.75 | 131.75
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 255.77 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 255.77 | m²
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | [8 empty] | 275.94 | Kg
| Fundaçoes | 1 | 19.94 | [5 empty] | 19.94 | 19.94
| Pilares de arranque | 1 | 126.8 | [5 empty] | 126.8 | 126.8
| Baldrame | 1 | 129.2 | [5 empty] | 129.2 | 129.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.94 | Kg
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | Kg
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.94 | Kg
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | [8 empty] | 1464.24 | Kg
| Fundaçoes | 1 | 472.84 | [5 empty] | 472.84 | 472.84
| Pilares de arranque | 1 | 380.7 | [5 empty] | 380.7 | 380.7
| Baldrame | 1 | 610.7 | [5 empty] | 610.7 | 610.7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1464.24 | Kg
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | Kg
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1464.24 | Kg
2.12 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [8 empty] | 27.67 | m³
| Fundações | 1 | 10.43 | [5 empty] | 10.43 | 10.43
| Baldrame | 1 | 13.04 | [5 empty] | 13.04 | 13.04
| Pilares de arranque | 1 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 | 4.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | [8 empty] | 27.67 | m³
| Fundações | 1 | 10.43 | [5 empty] | 10.43 | 10.43
| Baldrame | 1 | 13.04 | [5 empty] | 13.04 | 13.04
| Pilares de arranque | 1 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 | 4.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 27.67 | m³
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | [8 empty] | 151.85 | m²
| Baldrame | 2 | 154.94 |  | 0.4 |  |  |  | 61.98 | 123.96
| Baldrame | 1 | 154.94 |  | 0.18 |  |  |  | 27.89 | 27.89
| Pilares de arranque | 1 | 76.21 | [5 empty] | 76.21 | 76.21
| Fundaçoes | 1 | 47.29 | [5 empty] | 47.29 | 47.29
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.35 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.35 | m²
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.1 | Execução de estruturas de concreto armado, fck = 25 mpa | [8 empty] | 4.75 | m³
| Recepçao | 1 | 2.62 | [5 empty] | 2.62 | 2.62
| Lixo | 1 | 1.49 | [5 empty] | 1.49 | 1.49
| Mureta | 1 | 0.64 | [5 empty] | 0.64 | 0.64
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.62 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.13 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.75 | m³
3.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | [8 empty] | 434.99 | Kg
| Pilares | 1 | 255.09 | [5 empty] | 255.09 | 255.09
| Vigas | 1 | 179.9 | [5 empty] | 179.9 | 179.9
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 255.09 | Kg
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 179.9 | Kg
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 434.99 | Kg
3.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | [8 empty] | 1260.2 | Kg
| Pilares | 1 | 602.5 | [5 empty] | 602.5 | 602.5
| Vigas | 1 | 657.7 | [5 empty] | 657.7 | 657.7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 602.5 | Kg
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 657.7 | Kg
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1260.2 | Kg
3.1.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [8 empty] | 358.9 | m³
| Pilares | 1 | 157.99 | [5 empty] | 157.99 | 157.99
| Vigas | 1 | 200.91 | [5 empty] | 200.91 | 200.91
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 157.99 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.91 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 358.9 | m³
3.1.5 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [8 empty] | 24.57 | m³
| Pilares | 1 | 8.88 | [5 empty] | 8.88 | 8.88
| Vigas | 1 | 15.69 | [5 empty] | 15.69 | 15.69
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6.88 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.69 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 24.57 | m³
3.1.6 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | [8 empty] | 24.57 | m³
| Pilares | 1 | 8.88 | [5 empty] | 8.88 | 8.88
| Vigas | 1 | 15.69 | [5 empty] | 15.69 | 15.69
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6.88 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.69 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 24.57 | m³
3.2 | LAJE
3.2.1 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) | [8 empty] | 54.78 | m²
| Barrilete/Caixa d'água | 1 | 7.28 | [5 empty] | 7.28 | 7.28
| Lixo | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
| Laje plana impermeabilizada | 1 | 44.5 | [5 empty] | 44.5 | 44.5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 10.3 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 44.48 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 54.78 | m²
3.2.2 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | [8 empty] | 0 | Kg
| Laje maciça | 1 | 556.27 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | Kg
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | Kg
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | Kg
3.2.3 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | [8 empty] | 0 | m²
| Laje maciça | 1 | 27.5 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
3.2.4 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [8 empty] | 0 | m³
| Laje maciça | 1 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
3.2.5 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | [8 empty] | 0 | m³
| Laje maciça | 1 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
3.2.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm | [8 empty] | 41.45 | m²
| Laje maciça | 1 | 22.67 | [5 empty] | 22.67 | 22.67
| Laje maciça | 1 | 63.48 |  | 0.25 |  |  |  | 15.87 | 15.87
| Lixo | 1 | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
| Lixo | 1 | 5.8 |  | 0.15 |  |  |  | 0.87 | 0.87
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.1 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | [8 empty] | 19 | m
| Porta 60cm | 2 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 1.8
| Porta 70cm | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| Porta 80cm | 8 | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 8.8
| Porta 90cm | 4 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 4.8
| Porta 100cm | 2 | 1.3 | [5 empty] | 1.3 | 2.6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19 | m
3.3.2 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | [8 empty] | 7.2 | m
| Wc/Despensa | 2 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 3
| PNE | 2 | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | 4.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7.2 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7.2 | m
3.3.3 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | [8 empty] | 12 | m
| Coord./Med./Coz./Ref. | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 12
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | m
3.3.4 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | [8 empty] | 7.2 | m
| Wc/Despensa | 2 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 3
| PNE | 2 | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | 4.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7.2 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7.2 | m
3.3.5 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | [8 empty] | 12 | m
| Coord./Med./Coz./Ref. | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 12
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | m
3.3.6 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão | [8 empty] | 12.1 | m
| Atendimentos | 1 | 12.1 | [5 empty] | 12.1 | 12.1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 10 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.1 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12.1 | m
3.3.7 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | [8 empty] | 12.1 | m
| Atendimentos | 1 | 12.1 | [5 empty] | 12.1 | 12.1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12.1 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12.1 | m
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | [8 empty] | 507.27 | m²
| Levantamento em software BIM | 1 | 489.75 | [5 empty] | 489.75 | 489.75
| Mureta | 1 | 35.04 |  | 0.5 |  |  |  | 17.52 | 17.52
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 400.73 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 106.54 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 507.27 | m²
4.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | [8 empty] | 30.95 | m²
| Parede Fachada | 1 | 2.2 |  | 3.5 |  |  |  | 7.7 | 7.7
| Recepçao | 1 | 2.4 |  | 2.7 |  |  |  | 6.48 | 6.48
|  | 1 | 1.05 |  | 3.5 |  |  |  | 3.68 | 3.68
| Recepçao | 1 | 2.7 |  | 0.7 |  |  |  | 1.89 | 1.89
|  | 1 | 27.99 |  | 0.4 |  |  |  | 11.2 | 11.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
4.3 | Cerca/gradil nylofor h=1,53m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - fornecimento e instalação | [8 empty] | 37.59 | m
|  | 1 | 37.59 | [5 empty] | 37.59 | 37.59
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
5.0 | COBERTURA
5.1 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio, plástica ou termoacústica, incluso içamento | [8 empty] | 1 | un
| Recepção | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
5.2 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | [8 empty] | 226.51 | m²
| A1 | 1 | 45.8 | [6 empty] | 45.8
| A2 | 1 | 53.72 | [6 empty] | 53.72
| A3 | 1 | 77.29 | [6 empty] | 77.29
| A4 | 1 | 49.7 | [6 empty] | 49.7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 226.51 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 226.51 | m²
5.3 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento | [8 empty] | 226.51 | m²
| A1 | 1 | 45.8 | [6 empty] | 45.8
| A2 | 1 | 53.72 | [6 empty] | 53.72
| A3 | 1 | 77.29 | [6 empty] | 77.29
| A4 | 1 | 49.7 | [6 empty] | 49.7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 226.51 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 226.51 | m²
5.4 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | [8 empty] | 94.61 | m
| Comprimento total | 1 | 94.68 | [6 empty] | 94.61
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 94.61 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 94.61 | m
5.5 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical | [8 empty] | 43.24 | m
| Comprimento total | 1 | 43.24 | [6 empty] | 43.24
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 43.24 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 43.24 | m
5.6 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais | [8 empty] | 231.99 | m²
| Coordenação/ADM | 1 | 10.77 | [5 empty] | 10.77 | 10.77
| Medicação | 1 | 15.45 | [5 empty] | 15.45 | 15.45
| Atendimento | 1 | 6.93 | [5 empty] | 6.93 | 6.93
| Atendimento | 4 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | 30
| Atendimento | 1 | 7.27 | [5 empty] | 7.27 | 7.27
| Despensa | 1 | 5.77 | [5 empty] | 5.77 | 5.77
| Wc | 1 | 2.76 | [5 empty] | 2.76 | 2.76
| Circulação em frente a medicação | 1 | 7.73 | [5 empty] | 7.73 | 7.73
| Circulação em frente aos atendimentos | 1 | 15.85 | [5 empty] | 15.85 | 15.85
| Cozinha | 1 | 13.42 | [5 empty] | 13.42 | 13.42
| Atividades | 1 | 37.32 | [5 empty] | 37.32 | 37.32
| Refeitório | 1 | 25.25 | [5 empty] | 25.25 | 25.25
| Circulação em frente aos WC's | 1 | 5.54 | [5 empty] | 5.54 | 5.54
| Wc M./Wc F. | 2 | 3.96 | [5 empty] | 3.96 | 7.92
| Recepção | 1 | 40.01 | [5 empty] | 40.01 | 40.01
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
5.7 | Acabamentos para forro (moldura de gesso) | [8 empty] | 264.29 | m
| Coordenação/ADM | 1 | 13.18 | [5 empty] | 13.18 | 13.18
| Medicação | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
| Atendimento | 1 | 11 | [5 empty] | 11 | 11
| Atendimento | 4 | 11 | [5 empty] | 11 | 44
| Atendimento | 1 | 11 | [5 empty] | 11 | 11
| Despensa | 1 | 9.62 | [5 empty] | 9.62 | 9.62
| Wc | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
| Circulação em frente a medicação | 1 | 14.08 | [5 empty] | 14.08 | 14.08
| Circulação em frente aos atendimentos | 1 | 25.32 | [5 empty] | 25.32 | 25.32
| Cozinha | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
| Atividades | 1 | 24.98 | [5 empty] | 24.98 | 24.98
| Refeitório | 1 | 25.25 | [5 empty] | 25.25 | 25.25
| Circulação em frente aos WC's | 1 | 8.88 | [5 empty] | 8.88 | 8.88
| Wc M./Wc F. | 2 | 8 | [5 empty] | 8 | 16
| Recepção | 1 | 22.68 | [5 empty] | 22.68 | 22.68
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm (acabamento liso) | [8 empty] | 499.03 | m²
| Estacionamento/Calçada | 1 | 492.42 | [5 empty] | 492.42 | 492.42
| Calçada Interna | 1 | 21.65 | [5 empty] | 21.65 | 21.65
| Desconto do piso direcional | 1 | 13.92 | [5 empty] | -13.92 | -13.92
| Desconto do piso alerta | 1 | 1.12 | [5 empty] | -1.12 | -1.12
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
6.1.2 | Plantio de grama em placas | [8 empty] | 134.54 | m²
| Vide em projeto arquitetônico | 1 | 106.03 | [5 empty] | 106.03 | 106.03
| Vide em projeto arquitetônico | 1 | 15.73 | [5 empty] | 15.73 | 15.73
| Area interna | 1 | 12.78 | [5 empty] | 12.78 | 12.78
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
6.1.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | [8 empty] | 8.58 | m²
| Entrada | 1 | 8.58 | [5 empty] | 8.58 | 8.58
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
6.1.4 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | [8 empty] | 16.67 | m²
| Alerta | 1 | 2.12 | [5 empty] | 2.12 | 2.12
| Direcional | 1 | 14.55 | [5 empty] | 14.55 | 14.55
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
6.1.5 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | [8 empty] | 3 | un
|  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
6.1.6 | Meio fio de concreto | [8 empty] | 152.39 | m
|  | 1 | 152.39 | [5 empty] | 152.39 | 152.39
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
6.2 | Area Interna
6.2.1 | Camada separadora para execução de radier, em lona plástica | [8 empty] | 228.22 | m²
| Levantamento no projeto | 1 | 228.22 | [5 empty] | 228.22 | 228.22
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 228.22 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 228.22 | m²
6.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | [8 empty] | 228.22 | m²
| Levantamento no projeto | 1 | 228.22 | [5 empty] | 228.22 | 228.22
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 228.22 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 228.22 | m²
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | [8 empty] | 228.22 | m²
| Idem ao item 6.2.2 | 1 | 228.22 | [5 empty] | 228.22 | 228.22
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 228.22 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 228.22 | m²
6.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | [8 empty] | 234.92 | m²
| Coordenação/ADM | 1 | 10.77 | [5 empty] | 10.77 | 10.77
| Medicação | 1 | 15.45 | [5 empty] | 15.45 | 15.45
| Atendimento | 1 | 6.93 | [5 empty] | 6.93 | 6.93
| Atendimento | 4 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | 30
| Atendimento | 1 | 7.27 | [5 empty] | 7.27 | 7.27
| Despensa | 1 | 5.77 | [5 empty] | 5.77 | 5.77
| Wc | 1 | 2.76 | [5 empty] | 2.76 | 2.76
| Circulação em frente a medicação | 1 | 7.73 | [5 empty] | 7.73 | 7.73
| Circulação em frente aos atendimentos | 1 | 15.85 | [5 empty] | 15.85 | 15.85
| Cozinha | 1 | 13.42 | [5 empty] | 13.42 | 13.42
| Atividades | 1 | 37.32 | [5 empty] | 37.32 | 37.32
| Refeitório | 1 | 25.25 | [5 empty] | 25.25 | 25.25
| Circulação em frente aos WC's | 1 | 5.54 | [5 empty] | 5.54 | 5.54
| Wc M./Wc F. | 2 | 3.96 | [5 empty] | 3.96 | 7.92
| Recepção | 1 | 39.04 | [5 empty] | 39.04 | 39.04
| Lixo | 1 | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
| Soleira porta 60x210 | 1 | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | 0.09
| Soleira porta 70x210 | 1 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0.11
| Soleira porta 80x210 | 8 | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | 0.96
| Soleira porta 90x210 | 3 | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0.42
| Soleira porta 100x210 | 2 | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0.28
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 234.92 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 234.92 | m²
6.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada imitação de pedra marmore de dimensões 45x45 cm, PEI 5 | [8 empty] | 195.36 | m²
| Idem ao item 6.2.4 | 1 | 234.92 | [5 empty] | 234.92 | 234.92
Subitração
| Atividades | 1 | 37.32 | [5 empty] | -37.32 | -37.32
| Lixo | 1 | 2.24 | [5 empty] | -2.24 | -2.24
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
6.2.6 | Piso em pedra de arenito cinza | [8 empty] | 37.32 | m²
| Atividades | 1 | 37.32 | [5 empty] | 37.32 | 37.32
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
6.2.7 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada imitação de pedra marmore de dimensões 45x45 cm, PEI 5 | [8 empty] | 168.1 | m²
| Coordenação/ADM | 1 | 12.32 | [5 empty] | 12.32 | 12.32
| Medicação | 1 | 15.34 | [5 empty] | 15.34 | 15.34
| Atendimento | 1 | 9.29 | [5 empty] | 9.29 | 9.29
| Atendimento | 4 | 10.14 | [5 empty] | 10.14 | 40.56
| Atendimento | 1 | 5.23 | [5 empty] | 5.23 | 5.23
| Despensa | 1 | 8.86 | [5 empty] | 8.86 | 8.86
| Circulação em frente a medicação | 1 | 10.74 | [5 empty] | 10.74 | 10.74
| Circulação em frente aos atendimentos | 1 | 19.82 | [5 empty] | 19.82 | 19.82
| Refeitório | 1 | 18.28 | [5 empty] | 18.28 | 18.28
| Circulação em frente aos WC's | 1 | 6.96 | [5 empty] | 6.96 | 6.96
| Recepção | 1 | 20.7 | [5 empty] | 20.7 | 20.7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | 0
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTOS
7.1 | Chapisco de aderência no traço 1:3 | [8 empty] | 1282.27 | m²
| Levantamento em software BIM | 1 | 1227.87 | [5 empty] | 1227.87 | 1227.87
| Mureta | 2 | 37.59 |  | 0.5 |  |  |  | 18.8 | 37.6
|  | 1 | 27.99 |  | 0.6 |  |  |  | 16.8 | 16.8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1000 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 282.27 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1282.27 | m²
7.2 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l | [8 empty] | 35.11 | m²
| Laje maciça marquise | 1 | 33.07 | [5 empty] | 33.07 | 33.07
| Laje lixo | 1 | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
7.3 | Massa única espessura de 20mm aplicada manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas. | [8 empty] | 1164.15 | m²
| Levantamento em software BIM (7.1) | 1 | 1282.27 | [5 empty] | 1282.27 | 1282.27
| Item 7.4 | 1 | 54.26 | [5 empty] | -54.26 | -54.26
| Item 7.6 | 1 | 80.66 | [5 empty] | -80.66 | -80.66
|  | 1 | 27.99 |  | 0.6 |  |  |  | 16.8 | 16.8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 800 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 364.15 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1164.15 | m²
7.4 | Emboço ou massa única, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura maior ou igual a 50 mm, com o uso de tela soldada | [8 empty] | 54.26 | m²
| Fachada lateral direita | 1 | 42.88 | [5 empty] | 42.88 | 42.88
| Deduçoes Janela | 1 | 11.95 |  | 0.5 |  |  |  | -5.98 | -5.98
| Fachada lateral direita | 2 | 1.05 |  | 3.5 |  |  |  | 3.68 | 7.36
| Fachada frontal | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 54.26 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 54.26 | m²
7.5 | Massa única, para recebimento de pintura, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas | [8 empty] | 35.11 | m²
| Laje maciça marquise | 1 | 33.07 | [5 empty] | 33.07 | 33.07
| Laje lixo | 1 | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
7.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | [8 empty] | 80.66 | m²
| PNE | 2 | 8 |  | 2.8 |  |  |  | 22.4 | 44.8
| Deduçoes porta (0,9x2,1) | 2 | 0.96 |  | 2.16 |  |  |  | -2.07 | -4.14
| Janela | 3 | 1.8 |  | 0.5 |  |  |  | -0.9 | -2.7
| Wc | 1 | 7 |  | 2.8 |  |  |  | 19.6 | 19.6
| Deduçoes porta (0,6x2,1) | 1 | 0.66 |  | 2.16 |  |  |  | -1.43 | -1.43
| Janela | 1 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  | -0.6 | -0.6
| Cozinha | 1 | 15 |  | 2.8 |  |  |  | 15 | 15
| Deduçoes porta (0,9x2,1) | 1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -1.89
| Deduçoes porta (0,8x2,1) | 1 | 0.86 |  | 2.16 |  |  |  | -1.86 | -1.86
| Deduçoes porta (0,7x2,1) | 1 | 0.76 |  | 2.16 |  |  |  | -1.64 | -1.64
| Janela | 1 | 2.7 |  | 0.5 |  |  |  | -1.35 | -1.35
| Abertura | 1 | 1.5 |  | 1.1 |  |  |  | -1.65 | -1.65
| Fachada frontal | 1 | 8.23 | [5 empty] | 8.23 | 8.23
| Fachada frontal pilar entrada | 2 | 1.4 |  | 2.45 |  |  |  | 3.43 | 6.86
| Fachada frontal viga entrada | 1 | 1.4 |  | 2.45 |  |  |  | 3.43 | 3.43
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 80.66 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 80.66 | m²
7.7 | Revestimento cerâmico para paredes internas (do piso ao teto) na, cor branca. dimensões 33x45 cm, PEI 5. | [8 empty] | 62.14 | m²
| PNE | 1 | 16 |  | 2.8 |  |  |  | 44.8 | 44.8
| Deduçoes porta (0,9x2,1) | 2 | 0.96 |  | 2.16 |  |  |  | -2.07 | -4.14
| Janela | 3 | 1.8 |  | 0.5 |  |  |  | -0.9 | -2.7
| Wc | 1 | 7 |  | 2.8 |  |  |  | 19.6 | 19.6
| Deduçoes porta (0,6x2,1) | 1 | 0.66 |  | 2.16 |  |  |  | -1.43 | -1.43
| Janela | 1 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  | -0.6 | -0.6
| Cozinha | 1 | 15 |  | 2.8 |  |  |  | 15 | 15
| Deduçoes porta (0,9x2,1) | 1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -1.89
| Deduçoes porta (0,8x2,1) | 1 | 0.86 |  | 2.16 |  |  |  | -1.86 | -1.86
| Deduçoes porta (0,7x2,1) | 1 | 0.76 |  | 2.16 |  |  |  | -1.64 | -1.64
| Janela | 1 | 2.7 |  | 0.5 |  |  |  | -1.35 | -1.35
| Abertura | 1 | 1.5 |  | 1.1 |  |  |  | -1.65 | -1.65
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
7.8 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | [8 empty] | 65.02 | m²
| Fachada lateral direita | 1 | 42.88 | [5 empty] | 42.88 | 42.88
| Deduçoes Janela | 1 | 11.95 |  | 0.5 |  |  |  | -5.98 | -5.98
| Fachada frontal | 1 | 8.23 | [5 empty] | 8.23 | 8.23
| Fachada frontal pilar entrada | 2 | 1.4 |  | 2.45 |  |  |  | 3.43 | 6.86
| Fachada frontal viga entrada | 1 | 1.4 |  | 2.45 |  |  |  | 3.43 | 3.43
| Bancada recepção | 1 | 5 |  | 0.2 |  |  |  | 1 | 1
| Bancada recepção | 1 | 4 |  | 0.05 |  |  |  | 0.2 | 0.2
|  | 1 | 3 |  | 2.8 |  |  |  | 8.4 | 8.4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.0 | PINTURA
8.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | [8 empty] | 1175.44 | m²
| Levantamento em software BIM | 1 | 1206.71 | [5 empty] | 1206.71 | 1206.71
| Item 1.3 | 1 | 86.28 | [5 empty] | 86.28 | 86.28
| Mureta | 2 | 37.59 |  | 0.5 |  |  |  | 18.8 | 37.6
| Item 7.7 | 1 | 62.14 | [5 empty] | -62.14 | -62.14
| Item 7.8 | 1 | 65.02 | [5 empty] | -65.02 | -65.02
|  | 1 | 27.99 |  | 0.6 |  |  |  | -27.99 | -27.99
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | [8 empty] | 267.1 | m²
| Laje maciça marquise | 1 | 33.07 | [5 empty] | 33.07 | 33.07
| Laje lixo | 1 | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
| Item 5.6 | 1 | 231.99 | [5 empty] | 231.99 | 231.99
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | [8 empty] | 546.36 | m²
| Levantamento em software BIM | 1 | 389.41 | [5 empty] | 389.41 | 389.41
| Item 1.3 | 1 | 86.28 | [5 empty] | 86.28 | 86.28
| Laje maciça marquise | 1 | 33.07 | [5 empty] | 33.07 | 33.07
| Mureta | 2 | 37.59 |  | 0.5 |  |  |  | 18.8 | 37.6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | [8 empty] | 585.87 | m²
| Levantamento em software BIM | 1 | 1206.71 | [5 empty] | 1206.71 | 1206.71
| Item 7.7 | 1 | 62.14 | [5 empty] | -62.14 | -62.14
| Item 7.8 | 1 | 65.02 | [5 empty] | -65.02 | -65.02
| Levantamento em software BIM | 1 | 389.51 | [5 empty] | -389.51 | -389.51
| Item 1.3 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1
| Mureta | 2 | 37.59 |  | 0.5 |  |  |  | -37.59 | -75.18
|  | 1 | 27.99 |  | 0.6 |  |  |  | -27.99 | -27.99
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | [8 empty] | 234.03 | m²
| Item 5.6 | 1 | 231.99 | [5 empty] | 231.99 | 231.99
| Laje lixo | 1 | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | [8 empty] | 267.1 | m²
| Item 8.5 | 1 | 234.03 | [5 empty] | 234.03 | 234.03
| Laje maciça marquise | 1 | 33.07 | [5 empty] | 33.07 | 33.07
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.7 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | [8 empty] | 1136.84 | m²
| Levantamento em software BIM | 1 | 389.51 | [5 empty] | 389.51 | 389.51
| Item 1.3 | 1 | 86.28 | [5 empty] | 86.28 | 86.28
| Item 8.4 | 1 | 585.87 | [5 empty] | 585.87 | 585.87
| Mureta | 2 | 37.59 |  | 0.5 |  |  |  | 37.59 | 75.18
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.8 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira | [8 empty] | 52.08 | m²
| Porta 0,60x2,10 | 1 | 0.6 |  | 2.1 |  | 2 |  | 2.52 | 2.52
| Porta 0,70x2,10 | 1 | 0.7 |  | 2.1 |  | 2 |  | 2.94 | 2.94
| Porta 0,80x2,10 | 8 | 0.8 |  | 2.1 |  | 2 |  | 3.36 | 26.88
| Porta 0,90x2,10 | 3 | 0.9 |  | 2.1 |  | 2 |  | 3.78 | 11.34
| Porta 0,90x2,10 | 2 | 1 |  | 2.1 |  | 2 |  | 4.2 | 8.4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.9 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos | [8 empty] | 52.08 | m²
| Porta 0,60x2,10 | 1 | 0.6 |  | 2.1 |  | 2 |  | 2.52 | 2.52
| Porta 0,70x2,10 | 1 | 0.7 |  | 2.1 |  | 2 |  | 2.94 | 2.94
| Porta 0,80x2,10 | 8 | 0.8 |  | 2.1 |  | 2 |  | 3.36 | 26.88
| Porta 0,90x2,10 | 3 | 0.9 |  | 2.1 |  | 2 |  | 3.78 | 11.34
| Porta 0,90x2,10 | 2 | 1 |  | 2.1 |  | 2 |  | 4.2 | 8.4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.10 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação mecânica, 2 demãos, incluso fundo preparador | [8 empty] | 23.42 | m²
|  | 2 | 6 | [5 empty] | 6 | 12
| Sinalizaçào de deficientes | 2 | 2.89 | [5 empty] | 2.89 | 5.78
|  | 12 | 0.1 |  | 4.7 |  |  |  | 0.47 | 5.64
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
8.11 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual | [8 empty] | 7.35 | m²
|  | 1 | 7.35 | [5 empty] | 7.35 | 7.35
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 40.38 | m
|  | 1 | 40.38 | [5 empty] | 40.38 | 40.38
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 40.38 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 40.38 | m
9.1.2 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3.68 | m
|  | 1 | 3.68 | [5 empty] | 3.68 | 3.68
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3.68 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3.68 | m
9.1.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 24.49 | m
|  | 1 | 24.49 | [5 empty] | 24.49 | 24.49
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 24.49 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 24.49 | m
9.1.4 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
9.1.5 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
9.1.6 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
9.1.7 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 10 | un
|  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 10 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 10 | un
9.1.8 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
9.1.9 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 7 | un
|  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7 | un
2010-09-01 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 10 | un
|  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 10 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 10 | un
2011-09-01 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
2012-09-01 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
2013-09-01 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
2014-09-01 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 6 | un
|  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | un
2015-09-01 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
2016-09-01 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
2017-09-01 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
2018-09-01 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | [8 empty] | 11 | un
|  | 1 | 11 | [5 empty] | 11 | 11
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11 | un
2019-09-01 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
2020-09-01 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
2021-09-01 | Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, dn 25 mm | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.1 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | [8 empty] | 13.24 | m
|  | 1 | 13.24 | [5 empty] | 13.24 | 13.24
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 13.24 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 13.24 | m
9.2.2 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 30.25 | m
|  | 1 | 30.25 | [5 empty] | 30.25 | 30.25
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.25 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.25 | m
9.2.3 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 23.37 | m
|  | 1 | 23.37 | [5 empty] | 23.37 | 23.37
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 23.37 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 23.37 | m
9.2.4 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
9.2.5 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | [8 empty] | 5 | un
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 5 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 5 | un
9.2.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
9.2.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
9.2.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
9.2.9 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
2010-09-02 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | [8 empty] | 6 | un
|  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | un
2011-09-02 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 8 | un
|  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | un
2012-09-02 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
2013-09-02 | Juncao simples, pvc serie r, dn 40 x 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
2014-09-02 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 11 | un
|  | 1 | 11 | [5 empty] | 11 | 11
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11 | un
2015-09-02 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | [8 empty] | 9 | un
|  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9 | un
2016-09-02 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
2017-09-02 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, esgoto predial, dn 50 x 40 mm | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
2018-09-02 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | un
2019-09-02 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.1 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | [8 empty] | 2.5 | m
|  | 1 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | 2.5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.5 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.5 | m
9.3.2 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | [8 empty] | 68.02 | m
|  | 1 | 68.02 | [5 empty] | 68.02 | 68.02
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 68.02 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 68.02 | m
9.3.3 | Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | [8 empty] | 11 | un
|  | 1 | 11 | [5 empty] | 11 | 11
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11 | un
9.3.4 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4 | un
9.3.5 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | [8 empty] | 13 | un
|  | 1 | 13 | [5 empty] | 13 | 13
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 13 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 13 | un
9.3.6 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | un
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Padrão de medição energisa trifásico - categoria T2 | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.2 | Poste de concreto duplo T 7/150 (nbr 8451) | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.3 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.4 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 50 A, trifasico | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - classe C fornecimento e instalação | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - classe C - fornecimento e instalação | [8 empty] | 6 | un
|  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - classe C - fornecimento e instalação | [8 empty] | 8 | un
|  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.8 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.9 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [8 empty] | 45 | m
|  | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45 | m
10.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. | [8 empty] | 8 | un
|  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | un
10.12 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | un
10.13 | Cabo de cobre flexivel 10mm² - ISOLAÇÃO XLPE HEPR 0,6/1KV 90°C | [8 empty] | 60 | m
|  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
10.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [8 empty] | 600 | m
| Preto | 1 | 300 | [5 empty] | 300 | 300
| Azul | 1 | 300 | [5 empty] | 300 | 300
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
10.15 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | [8 empty] | 1600 | m
| Preto | 1 | 800 | [5 empty] | 800 | 800
| Azul | 1 | 800 | [5 empty] | 800 | 800
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
10.16 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc - fornecimento e instalação | [8 empty] | 46 | un
|  | 1 | 46 | [5 empty] | 46 | 46
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.17 | Caixa retangular 4" x 2" alta - fornecimento e instalação | [8 empty] | 17 | un
|  | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17 | un
10.18 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | [8 empty] | 88 | un
|  | 1 | 88 | [5 empty] | 88 | 88
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 88 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 88 | un
10.19 | Tomada 2P+T - 10A (média) | [8 empty] | 7 | un
|  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.20 | Tomada 2P+T - 10A (baixa) | [8 empty] | 60 | un
|  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.21 | Tomada 2P+T - 20A | [8 empty] | 17 | un
|  | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.22 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [8 empty] | 17 | un
|  | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.23 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | [8 empty] | 41 | un
|  | 1 | 41 | [5 empty] | 41 | 41
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | [8 empty] | 5 | un
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | [8 empty] | 5 | un
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.27 | Cabo cordplast (cabo pp) 3 x 2,50 mm² | [8 empty] | 50 | m
| Ligaçao de refletores refletores | 1 | 50 | [5 empty] | 50 | 50
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
10.28 | Eletroduto corrugado flexivel - 2 polegadas | [8 empty] | 60 | m
|  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 60 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 60 | m
10.29 | Eletroduto corrugado flexivel - 3/4 polegadas | [8 empty] | 65 | m
|  | 1 | 65 | [5 empty] | 65 | 65
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 65 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 65 | m
10.30 | Eletroduto corrugado flexivel - 1/2 polegada | [8 empty] | 30 | m
|  | 1 | 30 | [5 empty] | 30 | 30
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30 | m
10.31 | Haste de aterramento 5/8" x 2400mm | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.33 | Cabo de cobre nú 16 mm² | [8 empty] | 15 | m
|  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
10.34 | Caixa de inspeção para aterramento com tampa - PVC | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.35 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | [8 empty] | 8 | un
|  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe BC - fornecimento e instalação | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
11.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
11.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | [8 empty] | 7 | un
|  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
11.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | [8 empty] | 5 | un
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
11.5 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | [8 empty] | 4 | un
|  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
11.6 | Perfil Alumínio (Frisos) | [8 empty] | 4.95 | m
|  | 1 | 4.95 | [5 empty] | 4.95 | 4.95
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | [8 empty] | 1 | un
| Wc | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | [8 empty] | 1 | un
| Despensa | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
12.3 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | [8 empty] | 8 | un
| Coz./Coord./Atendimentos | 8 | 1 | [5 empty] | 1 | 8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
12.4 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | [8 empty] | 3 | un
| Medicaçao/PNE | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
12.5 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | [8 empty] | 2 | un
| Refeitório/Atividades | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
12.6 | Porta em alumínio, cor preta, de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3.09 | m²
|  | 1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | 1.89
|  | 1 | 0.6 |  | 2 |  |  |  | 1.2 | 1.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
12.7 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo | [8 empty] | 5.78 | m²
|  | 1 | 2.89 |  | 2 |  |  |  | 5.78 | 5.78
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
12.8 | Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético | [8 empty] | 2.9 | m²
|  | 1 | 1.32 |  | 2.2 |  |  |  | 2.9 | 2.9
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
12.9 | Janela em alumínio, cor preta, tipo moldura-vidro, maxim-ar, exclusive vidro | [8 empty] | 14.38 | m²
| Coord./Med./Coz./Ref. | 4 | 2.7 |  | 0.5 |  |  |  | 1.35 | 5.4
| Wc/Despensa | 2 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  | 0.6 | 1.2
| PNE | 2 | 1.8 |  | 0.5 |  |  |  | 0.9 | 1.8
| Atendimentos | 1 | 11.95 |  | 0.5 |  |  |  | 5.98 | 5.98
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | [8 empty] | 8.4 | m²
| Coord./Med./Coz./Ref. | 4 | 2.7 |  | 0.5 |  |  |  | 1.35 | 5.4
| Wc/Despensa | 2 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  | 0.6 | 1.2
| PNE | 2 | 1.8 |  | 0.5 |  |  |  | 0.9 | 1.8
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | [8 empty] | 5.98 | m²
| Atendimentos | 1 | 11.95 |  | 0.5 |  |  |  | 5.98 | 5.98
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
13.0 | FACHADA
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo | [8 empty] | 45.93 | m²
|  | 11 | 0.86 |  | 3.5 |  |  |  | 3.01 | 33.11
|  | 3 | 0.86 |  | 0.65 |  |  |  | 0.56 | 1.68
|  | 1 | 2.4 |  | 2.45 |  |  |  | 5.88 | 5.88
|  | 1 | 0.65 |  | 3.5 |  |  |  | 2.28 | 2.28
|  | 1 | 0.85 |  | 3.5 |  |  |  | 2.98 | 2.98
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, assentada | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.2 | Balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | [8 empty] | 7.91 | m²
| Cozinha | 1 | 2.15 |  | 0.6 |  |  |  | 1.29 | 1.29
| PNE | 2 | 0.19 | [5 empty] | 0.19 | 0.38
| Wc | 1 | 0.68 |  | 0.48 |  |  |  | 0.33 | 0.33
| Despensa | 3 | 2.3 |  | 0.45 |  |  |  | 1.04 | 3.12
| Despensa | 3 | 2.06 |  | 0.45 |  |  |  | 0.93 | 2.79
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
14.3 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | [8 empty] | 4.95 | m
|  | 1 | 4.95 | [5 empty] | 4.95 | 4.95
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
14.4 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | [8 empty] | 5.95 | m
|  | 1 | 5.95 | [5 empty] | 5.95 | 5.95
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
14.5 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | [8 empty] | 2.92 | m²
| Cozinha | 1 | 0.35 |  | 1.5 |  |  |  | 0.53 | 0.53
| Atv/Circ | 1 | 14.05 |  | 0.17 |  |  |  | 2.39 | 2.39
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
14.6 | Abertura para encaixe de cuba ou lavatorio em bancada de marmore/ granito ou outro tipo de pedra natural | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.7 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.8 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 , para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.9 | Torneira plástica 3/4 para tanque - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.10 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | [8 empty] | 2 | un
|  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.11 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.12 | Chuveiro tipo ducha - fornecimento e instalação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.13 | Barra de apoio em "L", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.14 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | [8 empty] | 6 | un
|  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.15 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.16 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.17 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
14.18 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | [8 empty] | 3 | un
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | [8 empty] | 2 | un
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | [8 empty] | 35 | un
|  | 1 | 35 | [5 empty] | 35 | 35
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
15.3 | Placa em ACM | [8 empty] | 6.7 | m²
| Considerando 4 letras de h=50cm por m² | 10 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 2.5
| Considerando 16 letras de h=25cm por m² | 70 | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 4.2
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
15.4 | Fita led 12V | [8 empty] | 5 | m
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
15.5 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | [8 empty] | 1 | un
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | un
15.6 | Limpeza geral | [8 empty] | 694.98 | m²
|  | 1 | 694.98 | [5 empty] | 694.98 | 694.98
|  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
Cajazeiras/PB, 22 de setembro de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## RF 03
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I | LICITAÇÃO: CR 13/2021
CONTRATADA: IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | MEDIÇÃO: 03
CONTRATO Nº: 260/2022 | DATA: 08/07/2022 a 24/09/2022
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Sousa/PB, 22 de setembro de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13