## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 123420.12 | 17.65%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 123420.12 | 17.65%
Período: | 22/03/2022 a 30/05/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 575925.22 | 82.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 | 466.57 | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 3443.28 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 6 | 6 | 362.31 | 2173.86 | 2173.86 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 0 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 0
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 | 1114.5 | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 345.49 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 1 | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 15837.44 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 2430.28 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 24230.35 | 24230.35
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 0 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 0
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 | 417.94 | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 4568.08 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 | 8358.8 | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 6519.86 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 0 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 0
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 7698.71 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 2081.24 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 993.95 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 3351.05 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 | 255.77 | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 19502.46 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 | 275.94 | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 5466.37 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 | 1464.24 | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 23676.76 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 10730.42 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 4950.71 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 | 275.35 | 275.35 | 22.7 | 6250.44 | 6250.44 | 6250.44
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 95790.05 | 95790.05
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 0 | 2425.92 | 11523.12 | 0 | 0
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 0 | 19.86 | 8638.9 | 0 | 0
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 0 | 16.12 | 20314.42 | 0 | 0
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 0 | 57.07 | 20482.42 | 0 | 0
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 0 | 387.8 | 9528.24 | 0 | 0
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 0 | 178.92 | 4396.06 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 0 | 0
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 0 | 163.41 | 2876.01 | 0 | 0
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 0 | 0
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 0 | 32.41 | 615.79 | 0 | 0
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 0 | 44.03 | 317.01 | 0 | 0
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 | 56.89 | 682.68 | 0 | 0
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 0 | 43.15 | 310.68 | 0 | 0
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 | 52.06 | 624.72 | 0 | 0
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 0 | 93.88 | 1135.94 | 0 | 0
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 0 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 0 | 0
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 50.727 | 50.727 | 67.02 | 33997.23 | 3399.72 | 3399.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 3399.72 | 3399.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 0 | 2.33 | 531.75 | 0 | 0
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 0 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 0
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 0 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 0
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 0 | 3.34 | 4282.78 | 0 | 0
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 0 | 29.26 | 34063.02 | 0 | 0
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 0 | 0
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 0 | 9.27 | 374.32 | 0 | 0
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 3.93 | 39.3 | 0 | 0
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 14.18 | 141.8 | 0 | 0
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 3.24 | 12.96 | 0 | 0
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 10.78 | 32.34 | 0 | 0
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 7.29 | 43.74 | 0 | 0
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 95.94 | 383.76 | 0 | 0
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | 90.97 | 272.91 | 0 | 0
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 5.71 | 62.81 | 0 | 0
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 0
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 0 | 17.94 | 237.52 | 0 | 0
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 0 | 25.61 | 774.7 | 0 | 0
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 0 | 13.32 | 311.28 | 0 | 0
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 18.27 | 36.54 | 0 | 0
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 6.27 | 18.81 | 0 | 0
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 7.36 | 22.08 | 0 | 0
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 23.25 | 69.75 | 0 | 0
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 9.32 | 55.92 | 0 | 0
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 0 | 6.63 | 53.04 | 0 | 0
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 0 | 18.98 | 56.94 | 0 | 0
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 0 | 8.15 | 24.45 | 0 | 0
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 0 | 6.69 | 60.21 | 0 | 0
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 0 | 43.45 | 130.35 | 0 | 0
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 0 | 21.58 | 53.95 | 0 | 0
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 0 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 0
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 74.93 | 824.23 | 0 | 0
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 44.22 | 176.88 | 0 | 0
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 0 | 23.71 | 308.23 | 0 | 0
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.65 | 385.05 | 0 | 0
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 0 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 0
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 0 | 5.15 | 334.75 | 0 | 0
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0 | 4.44 | 133.2 | 0 | 0
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 123420.12 | 123420.12
Sousa/PB, 30 de Maio de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 103658.47 | 14.82%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 227078.59 | 32.47%
Período: | 30/05/2022 a 07/07/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 472266.75 | 67.53%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 0 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 362.31 | 2173.86 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 274.03 | 23643.3 | 23643.3 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 23643.3 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 0 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 0
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 0 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 0
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 275.35 | 22.7 | 6250.44 | 0 | 6250.44
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 0 | 95790.05
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 | 2.62 | 2.62 | 2425.92 | 11523.12 | 6355.91 | 6355.91
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 | 255.09 | 255.09 | 19.86 | 8638.9 | 5066.08 | 5066.08
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 | 602.5 | 602.5 | 16.12 | 20314.42 | 9712.3 | 9712.3
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 | 157.99 | 157.99 | 57.07 | 20482.42 | 9016.48 | 9016.48
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 | 6.88 | 6.88 | 387.8 | 9528.24 | 2668.06 | 2668.06
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 | 6.88 | 6.88 | 178.92 | 4396.06 | 1230.96 | 1230.96
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 34049.79 | 34049.79
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 0 | 163.41 | 2876.01 | 0 | 0
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 0 | 0
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 | 19 | 19 | 32.41 | 615.79 | 615.79 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 44.03 | 317.01 | 317.01 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 | 12 | 12 | 56.89 | 682.68 | 682.68 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 43.15 | 310.68 | 310.68 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 | 12 | 12 | 52.06 | 624.72 | 624.72 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 | 10 | 10 | 93.88 | 1135.94 | 938.8 | 938.8
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 86.67 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 4538.38 | 4538.38
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 350 | 400.727 | 67.02 | 33997.23 | 23457 | 26856.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 23457 | 26856.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 0 | 2.33 | 531.75 | 0 | 0
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 0 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 0
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 0 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 0
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 | 1000 | 1000 | 3.34 | 4282.78 | 3340 | 3340
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 | 500 | 500 | 29.26 | 34063.02 | 14630 | 14630
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 17970 | 17970
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 0 | 9.27 | 374.32 | 0 | 0
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 3.93 | 39.3 | 0 | 0
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | 14.18 | 141.8 | 0 | 0
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 3.24 | 12.96 | 0 | 0
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 10.78 | 32.34 | 0 | 0
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 7.29 | 43.74 | 0 | 0
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 95.94 | 383.76 | 0 | 0
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | 90.97 | 272.91 | 0 | 0
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 5.71 | 62.81 | 0 | 0
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 0
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 0 | 17.94 | 237.52 | 0 | 0
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 0 | 25.61 | 774.7 | 0 | 0
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 0 | 13.32 | 311.28 | 0 | 0
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 18.27 | 36.54 | 0 | 0
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 6.27 | 18.81 | 0 | 0
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 7.36 | 22.08 | 0 | 0
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 23.25 | 69.75 | 0 | 0
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0 | 9.32 | 55.92 | 0 | 0
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 0 | 6.63 | 53.04 | 0 | 0
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 0 | 18.98 | 56.94 | 0 | 0
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 0 | 8.15 | 24.45 | 0 | 0
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 14.53 | 159.83 | 0 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 0 | 6.69 | 60.21 | 0 | 0
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 0 | 43.45 | 130.35 | 0 | 0
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 0 | 21.58 | 53.95 | 0 | 0
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 0 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 0
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 0 | 74.93 | 824.23 | 0 | 0
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 44.22 | 176.88 | 0 | 0
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 0 | 23.71 | 308.23 | 0 | 0
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.65 | 385.05 | 0 | 0
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 0 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 0
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 0 | 5.15 | 334.75 | 0 | 0
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0 | 4.44 | 133.2 | 0 | 0
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 103658.47 | 227078.59
Sousa/PB, 07 de julho de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | 80702.72 | 11.54%
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 307781.35 | 44.01%
Período: | 08/07/2022 a 24/10/2022 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 391563.99 | 55.99%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 0 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 362.31 | 2173.86 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 40.94 | 3270.28 | 3270.28 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 | 417.94 | 417.94 | 9.34 | 3903.55 | 3903.55 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 | -123.5 | 151.85 | 22.7 | 6250.44 | -2803.45 | 3446.99
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 4370.38 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 | 2.13 | 4.75 | 2425.92 | 11523.12 | 5167.2 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 | 179.9 | 434.99 | 19.86 | 8638.9 | 3572.81 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 | 657.7 | 1260.2 | 16.12 | 20314.42 | 10602.12 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 | 200.91 | 358.9 | 57.07 | 20482.42 | 11465.93 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 | 17.69 | 24.57 | 387.8 | 9528.24 | 6860.18 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 | 17.69 | 24.57 | 178.92 | 4396.06 | 3165.09 | 4396.06
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 40833.33 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 | 10.3 | 10.3 | 163.41 | 2876.01 | 1683.12 | 1683.12
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 1683.12 | 1683.12
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 | 32.41 | 615.79 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 44.03 | 317.01 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 56.89 | 682.68 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 43.15 | 310.68 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 52.06 | 624.72 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 | 2.1 | 12.1 | 93.88 | 1135.94 | 197.14 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 197.14 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 400.727 | 67.02 | 33997.23 | 0 | 26856.72
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 0 | 76.58 | 2370.15 | 0 | 0
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 0 | 26856.72
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 1447.06 | 2894.12 | 0 | 0
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 0 | 18.86 | 4413.8 | 0 | 0
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 0 | 61.96 | 13893.91 | 0 | 0
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 0 | 38.39 | 3632.07 | 0 | 0
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 0 | 169.31 | 8411.32 | 0 | 0
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 | 228.22 | 228.22 | 2.33 | 531.75 | 531.75 | 531.75
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 | 228.22 | 228.22 | 24.88 | 5678.11 | 5678.11 | 5678.11
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 | 228.22 | 228.22 | 37.97 | 8665.51 | 8665.51 | 8665.51
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 0 | 24.8 | 5826.01 | 0 | 0
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 14875.37 | 14875.37
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1000 | 3.34 | 4282.78 | 0 | 3340
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 | 300 | 800 | 29.26 | 34063.02 | 8778 | 23408
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 0 | 80.9 | 4389.63 | 0 | 0
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 0 | 28.14 | 2269.77 | 0 | 0
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 8778 | 26748
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 9.27 | 374.32 | 374.32 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 10 | 3.93 | 39.3 | 39.3 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 10 | 14.18 | 141.8 | 141.8 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 4 | 3.24 | 12.96 | 12.96 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 10.78 | 32.34 | 32.34 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 6 | 7.29 | 43.74 | 43.74 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 4 | 95.94 | 383.76 | 383.76 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 3 | 3 | 90.97 | 272.91 | 272.91 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 11 | 5.71 | 62.81 | 62.81 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 1363.94 | 1363.94
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 17.94 | 237.52 | 237.52 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 25.61 | 774.7 | 774.7 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 13.32 | 311.28 | 311.28 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 2 | 18.27 | 36.54 | 36.54 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 6.27 | 18.81 | 18.81 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 7.36 | 22.08 | 22.08 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 23.25 | 69.75 | 69.75 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6 | 6 | 9.32 | 55.92 | 55.92 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8 | 8 | 6.63 | 53.04 | 53.04 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 3 | 3 | 18.98 | 56.94 | 56.94 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 | 3 | 3 | 8.15 | 24.45 | 24.45 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 11 | 14.53 | 159.83 | 159.83 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9 | 9 | 6.69 | 60.21 | 60.21 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 3 | 3 | 43.45 | 130.35 | 130.35 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 1 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 2023.7 | 2023.7
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21.58 | 53.95 | 53.95 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 | 68.02 | 68.02 | 48.66 | 3309.85 | 3309.85 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 | 11 | 11 | 74.93 | 824.23 | 824.23 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 4 | 44.22 | 176.88 | 176.88 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 13 | 13 | 23.71 | 308.23 | 308.23 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 4673.14 | 4673.14
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 17 | 17 | 22.65 | 385.05 | 385.05 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 | 88 | 88 | 11.95 | 1051.6 | 1051.6 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | 65 | 65 | 5.15 | 334.75 | 334.75 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 30 | 30 | 4.44 | 133.2 | 133.2 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 1904.6 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | 80702.72 | 307781.35
Sousa/PB, 24 de outubro de 2022.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 04
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 04 | [5 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: | 699345.34 | 100%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  | PERÍODO: | #REF! | #REF!
Local: | SOUSA/PB | [5 empty] | ACUMULADO: | 379350.1 | 54.24%
Período: | 25/10/2022 a 28/02/2023 Contrato: 260/2022 | [5 empty] | SALDO: | 319995.24 | 45.76%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | UNITARIO | CONTRATADO | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 7.38 | 3443.28 | 0 | 3443.28
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 362.31 | 2173.86 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 | 274.03 | 23643.3 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0.31 | 345.49 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 15837.44 | 15837.44 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 2430.28 | 2430.28 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [6 empty] | 47873.65 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 | 40.94 | 3270.28 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 10.93 | 4568.08 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0.78 | 6519.86 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 9.34 | 3903.55 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 79.36 | 7698.71 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 27.27 | 2081.24 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 24.88 | 993.95 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 719.11 | 3351.05 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 76.25 | 19502.46 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 19.81 | 5466.37 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 16.17 | 23676.76 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 387.8 | 10730.42 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 178.92 | 4950.71 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 22.7 | 6250.44 | 0 | 3446.99
SUBTOTAL => | [6 empty] | 102963.88 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 | 2425.92 | 11523.12 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 | 19.86 | 8638.9 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 | 16.12 | 20314.42 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 | 57.07 | 20482.42 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 | 387.8 | 9528.24 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 | 178.92 | 4396.06 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [6 empty] | 74883.16 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 | 44.48 | 54.78 | 163.41 | 2876.01 | 7268.47 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 16.75 | 9317.52 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 39.12 | 1075.8 | 0 | 0 | 1075.8
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 387.8 | 2132.9 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 178.92 | 984.06 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 178.65 | 7405.04 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 23791.33 | 7268.47 | 8951.59
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 | 32.41 | 615.79 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 44.03 | 317.01 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 56.89 | 682.68 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 43.15 | 310.68 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 52.06 | 624.72 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 93.88 | 1135.94 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 86.67 | 1048.7 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4735.52 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 | 106.54 | 507.267 | 67.02 | 33997.23 | 7140.31 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 76.58 | 2370.15 | 2370.15 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 243.49 | 9152.78 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 45520.16 | 9510.46 | 36367.18
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1 | 1 | 1447.06 | 2894.12 | 1447.06 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 | #REF! | 226.51 | 18.86 | 4413.8 | #REF! | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 | #REF! | 226.51 | 61.96 | 13893.91 | #REF! | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 | #REF! | 94.61 | 38.39 | 3632.07 | #REF! | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 | #REF! | 43.24 | 169.31 | 8411.32 | #REF! | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 34.46 | 7994.37 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 2.75 | 726.79 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 41966.38 | #REF! | 30706.61
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 53.66 | 26777.94 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 14.05 | 1890.28 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 87.1 | 747.31 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 93.18 | 1553.31 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 336.61 | 1009.83 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 27.4 | 4175.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 36154.15 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 228.22 | 2.33 | 531.75 | 0 | 531.75
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 228.22 | 24.88 | 5678.11 | 0 | 5678.11
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 228.22 | 37.97 | 8665.51 | 0 | 8665.51
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 | 234.92 | 234.92 | 24.8 | 5826.01 | 5826.01 | 5826.01
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 61.16 | 11948.21 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 277.92 | 10371.97
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 8.78 | 1475.91 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 44497.47 | 5826.01 | 20701.38
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 | 282.27 | 1282.27 | 3.34 | 4282.78 | 942.78 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 5.89 | 206.79 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 | 364.15 | 1164.15 | 29.26 | 34063.02 | 10655.02 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 | 54.26 | 54.26 | 80.9 | 4389.63 | 4389.63 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 38.38 | 1347.52 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 | 80.66 | 80.66 | 28.14 | 2269.77 | 2269.77 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 70.57 | 4385.21 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 123.09 | 8003.31 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 58948.03 | 18257.2 | 45005.2
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 2.39 | 2809.3 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 2.75 | 734.52 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 16.93 | 9249.87 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 12.84 | 7522.57 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 17.31 | 4051.05 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 13.2 | 3525.72 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 11.55 | 13130.5 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 17.23 | 897.33 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 12.27 | 639.02 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 11.53 | 270.03 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 18.44 | 135.53 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 42965.44 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 | 9.27 | 374.32 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 16.27 | 59.87 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 19.71 | 482.69 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1631.74 | 1631.74 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 25.18 | 50.36 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 | 3.93 | 39.3 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 6.52 | 13.04 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 | 14.18 | 141.8 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 3.24 | 12.96 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 10.78 | 32.34 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 | 7.29 | 43.74 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 21.24 | 84.96 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 | 95.94 | 383.76 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 | 90.97 | 272.91 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 5.71 | 62.81 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 150.82 | 150.82 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 171.31 | 171.31 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 120.43 | 361.29 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 4493.91 | 0 | 1363.94
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 | 17.94 | 237.52 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 | 25.61 | 774.7 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 | 13.32 | 311.28 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 9.5 | 38 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 29.44 | 147.2 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 | 18.27 | 36.54 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 6.27 | 18.81 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 7.36 | 22.08 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 23.25 | 69.75 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 | 9.32 | 55.92 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 | 6.63 | 53.04 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 | 18.98 | 56.94 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 | 8.15 | 24.45 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 14.53 | 159.83 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 | 6.69 | 60.21 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 | 43.45 | 130.35 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 | 12.28 | 12.28 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 436.28 | 436.28 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 385.85 | 1157.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 3802.73 | 0 | 2023.7
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 | 21.58 | 53.95 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 | 48.66 | 3309.85 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 74.93 | 824.23 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 44.22 | 176.88 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 | 23.71 | 308.23 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 712.52 | 2137.56 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 6810.7 | 0 | 4673.14
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1562.31 | 1562.31 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 532.74 | 532.74 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 122.61 | 490.44 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 8.81 | 35.24 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 9.3 | 55.8 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 10.22 | 81.76 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 243.72 | 243.72 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 11.63 | 523.35 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 6.71 | 53.68 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 18.13 | 1087.8 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 2.67 | 1602 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 3.92 | 6272 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 8.82 | 405.72 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 | 22.65 | 385.05 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 | 11.95 | 1051.6 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 26.9 | 188.3 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 24.04 | 1442.4 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 36.46 | 619.82 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 22.73 | 386.41 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 28.02 | 112.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 168.38 | 6903.58 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 110.67 | 553.35 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 723.84 | 3619.2 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 9.32 | 466 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 10.72 | 643.2 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 | 5.15 | 334.75 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 | 4.44 | 133.2 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 59.47 | 118.94 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 31.79 | 476.85 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 38.29 | 76.58 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 171.24 | 342.48 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 153.25 | 1226 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32824.95 | 0 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 227.4 | 454.8 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 234.54 | 703.62 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 28.78 | 201.46 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 17.86 | 89.3 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 155.55 | 622.2 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 33.49 | 165.77 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 2237.15 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 871.68 | 871.68 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 879.19 | 879.19 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 919.03 | 7352.24 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 988.04 | 2964.12 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 1006.45 | 2012.9 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 792.25 | 2448.05 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 790.18 | 4567.24 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 403.61 | 1170.46 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 311.42 | 4478.21 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 356.28 | 2992.75 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 477.05 | 2852.75 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 32589.59 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 1555.93 | 71463.86 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 71463.86 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1283.91 | 1283.91 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 354.07 | 2800.69 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 119.64 | 592.21 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 63.02 | 374.96 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 235.63 | 688.03 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 95.11 | 285.33 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 346.58 | 1039.74 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 123.36 | 370.08 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 25.36 | 76.08 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 921.35 | 1842.7 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 465.68 | 1397.04 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 91.33 | 273.99 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 562.45 | 1124.9 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 291.97 | 1751.82 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 264.36 | 528.72 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 93.24 | 279.72 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 98.04 | 294.12 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 27.71 | 83.13 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 15087.17 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 379.92 | 759.84 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 37.95 | 1328.25 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 282.16 | 1890.47 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 20.47 | 102.35 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 2.27 | 1577.6 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [6 empty] | 5736.11 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [6 empty] | 699345.34 | #REF! | 379350.1
Sousa/PB, 28 de fevereiro de 2023.
| ___________________________ | [9 empty] | 319995.24
Igor Brasil Lins
| CPF:083.431.244-13 | [10 empty] | 10.94%

## PO - COM REAJUSTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/REAJUSTE | [6 empty] | RESUMO VALORES |  | CONTRATUAL: |  |  | 699345.34
[9 empty] | CONTRATUAL C/REAJUSTE: |  |  | 725565.7 | 52.28%
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  |  |  | PERÍODO: |  |  | 0 | 0%
Local: | SOUSA/PB | [7 empty] | ACUMULADO: |  |  | 379350.1 | 54.24%
Período: | 03/2022 a 03/2023 Contrato: 260/2022 | [7 empty] | SALDO: |  |  | 319995.24 | 45.76%
[9 empty] | VALOR A RECEBER SEM REAJUSTE |  |  | 326211.24
[9 empty] | VALOR A RECEBER COM REAJUSTE |  |  | 352431.6 |  | 981.244
[9 empty] | VALOR TOTAL DO REAJUSTE |  |  | 26220.36 | 3.749% | 1060.116
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | A EXECUTAR | UNITARIO | UNITARIO C/REJUSTE | CONTRATADO | A EXECUTAR SEM REAJUSTE | A EXECUTAR COM REAJUSTE | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 | 0 | 7.38 | 7.9732 | 3443.28 | 0 | 0 | 0 | 3443.28 | 1.0804
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 | 0 | 362.31 | 391.4323 | 2173.86 | 0 | 0 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 | 0 | 274.03 | 296.0564 | 23643.3 | 0 | 0 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 | 0 | 0.31 | 0.33492 | 345.49 | 0 | 0 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 | 0 | 15837.44 | 17110.4471 | 15837.44 | 0 | 0 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 0 | 2430.28 | 2625.6249 | 2430.28 | 0 | 0 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [8 empty] | 47873.65 | 0 | 0 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 | 0 | 40.94 | 44.2307 | 3270.28 | 0 | 0 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 0 | 10.93 | 11.8085 | 4568.08 | 0 | 0 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 | 0 | 0.78 | 0.8427 | 6519.86 | 0 | 0 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 | 0 | 9.34 | 10.0907 | 3903.55 | 0 | 0 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 | 0 | 79.36 | 85.7389 | 7698.71 | 0 | 0 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 | 0 | 27.27 | 29.462 | 2081.24 | 0 | 0 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 | 0 | 24.88 | 26.8798 | 993.95 | 0 | 0 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 | 0 | 719.11 | 776.9118 | 3351.05 | 0 | 0 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 | 0 | 76.25 | 82.3789 | 19502.46 | 0 | 0 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 | 0 | 19.81 | 21.4023 | 5466.37 | 0 | 0 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 | 0 | 16.17 | 17.4697 | 23676.76 | 0 | 0 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 0 | 387.8 | 418.9712 | 10730.42 | 0 | 0 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 | 0 | 178.92 | 193.3015 | 4950.71 | 0 | 0 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 123.5 | 22.7 | 24.5246 | 6250.44 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 3446.99
SUBTOTAL => | [8 empty] | 102963.88 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 | 0 | 2425.92 | 2620.9145 | 11523.12 | 0 | 0 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 | 0 | 19.86 | 21.4563 | 8638.9 | 0 | 0 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 | 0 | 16.12 | 17.4157 | 20314.42 | 0 | 0 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 | 0 | 57.07 | 61.6573 | 20482.42 | 0 | 0 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 | 0 | 387.8 | 418.9712 | 9528.24 | 0 | 0 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 | 0 | 178.92 | 193.3015 | 4396.06 | 0 | 0 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 74883.16 | 0 | 0 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 54.78 | 0 | 163.41 | 176.5448 | 2876.01 | 0 | 0 | 0 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 556.27 | 16.75 | 18.0964 | 9317.52 | 9317.52 | 10066.46 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 27.5 | 39.12 | 42.2644 | 1075.8 | 1075.8 | 1162.27 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 387.8 | 418.9712 | 2132.9 | 2132.9 | 2304.34 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 178.92 | 193.3015 | 984.06 | 984.06 | 1063.15 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 41.45 | 178.65 | 193.0098 | 7405.04 | 7405.04 | 8000.25 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 23791.33 | 20915.32 | 22596.47 | 0 | 8951.59
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 | 0 | 32.41 | 35.0151 | 615.79 | 0 | 0 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 0 | 44.03 | 47.5691 | 317.01 | 0 | 0 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 0 | 56.89 | 61.4628 | 682.68 | 0 | 0 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 | 0 | 43.15 | 46.6184 | 310.68 | 0 | 0 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 | 0 | 52.06 | 56.2446 | 624.72 | 0 | 0 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 0 | 93.88 | 101.426 | 1135.94 | 0 | 0 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 | 0 | 86.67 | 93.6365 | 1048.7 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4735.52 | 0 | 0 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 507.267 | 0 | 67.02 | 72.407 | 33997.23 | 0 | 0 | 0 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 30.95 | 0 | 76.58 | 82.7355 | 2370.15 | 0 | 0 | 0 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 0 | 37.59 | 243.49 | 263.0616 | 9152.78 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 45520.16 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 36367.18
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 1 | 1 | 1447.06 | 1563.3741 | 2894.12 | 1447.06 | 1563.37 | 0 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 226.51 | 7.52 | 18.86 | 20.376 | 4413.8 | 141.82 | 153.22 | 0 | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 226.51 | 0 | 61.96 | 66.9403 | 13893.91 | 0 | 0 | 0 | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 94.61 | 0 | 38.39 | 41.4758 | 3632.07 | 0 | 0 | 0 | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 43.24 | 6.44 | 169.31 | 182.9191 | 8411.32 | 1090.35 | 1177.99 | 0 | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 231.99 | 34.46 | 37.2299 | 7994.37 | 7994.37 | 8636.96 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 264.29 | 2.75 | 2.971 | 726.79 | 726.79 | 785.21 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 41966.38 | 11400.39 | 12316.75 | 0 | 30706.61
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 0 | 499.03 | 53.66 | 57.9732 | 26777.94 | 26777.94 | 28930.35 | 0 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 134.54 | 14.05 | 15.1793 | 1890.28 | 1890.28 | 2042.22 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 8.58 | 87.1 | 94.1011 | 747.31 | 747.31 | 807.38 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 0 | 16.67 | 93.18 | 100.6698 | 1553.31 | 1553.31 | 1678.16 | 0 | 0
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 3 | 336.61 | 363.6666 | 1009.83 | 1009.83 | 1090.99 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 0 | 152.39 | 27.4 | 29.6024 | 4175.48 | 4175.48 | 4511.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 36154.15 | 36154.15 | 39060.2 | 0 | 0
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 228.22 | 0 | 2.33 | 2.5173 | 531.75 | 0 | 0 | 0 | 531.75
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 228.22 | 0 | 24.88 | 26.8798 | 5678.11 | 0 | 0 | 0 | 5678.11
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 228.22 | 0 | 37.97 | 41.022 | 8665.51 | 0 | 0 | 0 | 8665.51
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 234.92 | 0 | 24.8 | 26.7934 | 5826.01 | 0 | 0 | 0 | 5826.01
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 0 | 195.36 | 61.16 | 66.076 | 11948.21 | 11948.21 | 12908.61 | 0 | 0
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 37.32 | 277.92 | 300.2591 | 10371.97 | 10371.97 | 11205.66 | 0 | 0
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 0 | 168.1 | 8.78 | 9.4857 | 1475.91 | 1475.91 | 1594.55 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 44497.47 | 23796.09 | 25708.82 | 0 | 20701.38
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1282.27 | 0 | 3.34 | 3.6085 | 4282.78 | 0 | 0 | 0 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 35.11 | 5.89 | 6.3634 | 206.79 | 206.79 | 223.42 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 1164.15 | 0 | 29.26 | 31.6119 | 34063.02 | 0 | 0 | 0 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 54.26 | 0 | 80.9 | 87.4027 | 4389.63 | 0 | 0 | 0 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 35.11 | 38.38 | 41.465 | 1347.52 | 1347.52 | 1455.83 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 80.66 | 0 | 28.14 | 30.4019 | 2269.77 | 0 | 0 | 0 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 0 | 62.14 | 70.57 | 76.2424 | 4385.21 | 4385.21 | 4737.7 | 0 | 0
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 65.02 | 123.09 | 132.9839 | 8003.31 | 8003.31 | 8646.61 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 58948.03 | 13942.83 | 15063.56 | 0 | 45005.2
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 0 | 1175.44 | 2.39 | 2.5821 | 2809.3 | 2809.3 | 3035.11 | 0 | 0
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 267.1 | 2.75 | 2.971 | 734.52 | 734.52 | 793.56 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 0 | 546.36 | 16.93 | 18.2908 | 9249.87 | 9249.87 | 9993.37 | 0 | 0
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 585.87 | 12.84 | 13.8721 | 7522.57 | 7522.57 | 8127.23 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 234.03 | 17.31 | 18.7014 | 4051.05 | 4051.05 | 4376.68 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 267.1 | 13.2 | 14.261 | 3525.72 | 3525.72 | 3809.11 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 1136.84 | 11.55 | 12.4784 | 13130.5 | 13130.5 | 14185.92 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 17.23 | 18.6149 | 897.33 | 897.33 | 969.46 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 12.27 | 13.2563 | 639.02 | 639.02 | 690.38 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 23.42 | 11.53 | 12.4568 | 270.03 | 270.03 | 291.73 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 7.35 | 18.44 | 19.9222 | 135.53 | 135.53 | 146.42 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 42965.44 | 42965.44 | 46418.97 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 | 0 | 9.27 | 10.0151 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 3.68 | 16.27 | 17.5778 | 59.87 | 59.87 | 64.68 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 24.49 | 19.71 | 21.2943 | 482.69 | 482.69 | 521.49 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 4 | 5.25 | 5.672 | 21 | 21 | 22.68 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 0 | 1 | 1631.74 | 1762.8986 | 1631.74 | 1631.74 | 1762.89 | 0 | 0
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 25.18 | 27.204 | 50.36 | 50.36 | 54.4 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 | 0 | 3.93 | 4.2459 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 6.52 | 7.0441 | 13.04 | 13.04 | 14.08 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 7 | 13.2 | 14.261 | 92.4 | 92.4 | 99.82 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 | 0 | 14.18 | 15.3198 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 0 | 3.24 | 3.5004 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 0 | 10.78 | 11.6465 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 10.49 | 11.3332 | 10.49 | 10.49 | 11.33 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 | 0 | 7.29 | 7.876 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 21.24 | 22.9473 | 84.96 | 84.96 | 91.78 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 | 0 | 95.94 | 103.6516 | 383.76 | 0 | 0 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 | 0 | 90.97 | 98.2821 | 272.91 | 0 | 0 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 0 | 5.71 | 6.169 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 150.82 | 162.9429 | 150.82 | 150.82 | 162.94 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 171.31 | 185.0798 | 171.31 | 171.31 | 185.07 | 0 | 0
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 120.43 | 130.1101 | 361.29 | 361.29 | 390.33 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4493.91 | 3129.97 | 3381.49 | 0 | 1363.94
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 | 0 | 17.94 | 19.382 | 237.52 | 0 | 0 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 | 0 | 25.61 | 27.6685 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 | 0 | 13.32 | 14.3907 | 311.28 | 0 | 0 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 9.5 | 10.2636 | 38 | 38 | 41.05 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 5 | 29.44 | 31.8064 | 147.2 | 147.2 | 159.03 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 | 0 | 18.27 | 19.7385 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 0 | 6.27 | 6.774 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 0 | 7.36 | 7.9516 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 0 | 23.25 | 25.1188 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 | 0 | 9.32 | 10.0691 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 | 0 | 6.63 | 7.1629 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 | 0 | 18.98 | 20.5056 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 | 0 | 8.15 | 8.8051 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 0 | 14.53 | 15.6979 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 | 0 | 6.69 | 7.2277 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 | 0 | 43.45 | 46.9425 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 | 0 | 12.28 | 13.2671 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 436.28 | 471.348 | 436.28 | 436.28 | 471.34 | 0 | 0
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 385.85 | 416.8645 | 1157.55 | 1157.55 | 1250.59 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 3802.73 | 1779.03 | 1922.01 | 0 | 2023.7
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 21.58 | 23.3146 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 | 0 | 48.66 | 52.5713 | 3309.85 | 0 | 0 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 | 0 | 74.93 | 80.9528 | 824.23 | 0 | 0 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 0 | 44.22 | 47.7744 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 | 0 | 23.71 | 25.6158 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 712.52 | 769.7921 | 2137.56 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 6810.7 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 4673.14
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1 | 1562.31 | 1687.8879 | 1562.31 | 1562.31 | 1687.88 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 1 | 532.74 | 575.5614 | 532.74 | 532.74 | 575.56 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 4 | 122.61 | 132.4653 | 490.44 | 490.44 | 529.86 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 1 | 132.34 | 142.9774 | 132.34 | 132.34 | 142.97 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 8.81 | 9.5181 | 35.24 | 35.24 | 38.07 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 9.3 | 10.0475 | 55.8 | 55.8 | 60.28 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 10.22 | 11.0415 | 81.76 | 81.76 | 88.33 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 587.96 | 635.22 | 587.96 | 587.96 | 635.21 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 243.72 | 263.3101 | 243.72 | 243.72 | 263.31 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 45 | 11.63 | 12.5648 | 523.35 | 523.35 | 565.41 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 6.71 | 7.2493 | 53.68 | 53.68 | 57.99 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13.88 | 14.9957 | 27.76 | 27.76 | 29.99 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 60 | 18.13 | 19.5873 | 1087.8 | 1087.8 | 1175.23 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 600 | 2.67 | 2.8846 | 1602 | 1602 | 1730.76 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 1600 | 3.92 | 4.2351 | 6272 | 6272 | 6776.14 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 46 | 8.82 | 9.5289 | 405.72 | 405.72 | 438.33 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 | 0 | 22.65 | 24.4706 | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 | 0 | 11.95 | 12.9105 | 1051.6 | 0 | 0 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 7 | 26.9 | 29.0622 | 188.3 | 188.3 | 203.43 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 60 | 24.04 | 25.9723 | 1442.4 | 1442.4 | 1558.33 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 17 | 36.46 | 39.3906 | 619.82 | 619.82 | 669.64 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 17 | 22.73 | 24.557 | 386.41 | 386.41 | 417.46 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 28.02 | 30.2722 | 112.08 | 112.08 | 121.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 41 | 168.38 | 181.9143 | 6903.58 | 6903.58 | 7458.48 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 110.67 | 119.5656 | 553.35 | 553.35 | 597.82 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 723.84 | 782.022 | 3619.2 | 3619.2 | 3910.1 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 50 | 9.32 | 10.0691 | 466 | 466 | 503.45 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 60 | 10.72 | 11.5817 | 643.2 | 643.2 | 694.9 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 | 0 | 5.15 | 5.564 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 | 0 | 4.44 | 4.7969 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 59.47 | 64.2502 | 118.94 | 118.94 | 128.5 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 2 | 25.27 | 27.3012 | 50.54 | 50.54 | 54.6 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 15 | 31.79 | 34.3453 | 476.85 | 476.85 | 515.17 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 38.29 | 41.3677 | 76.58 | 76.58 | 82.73 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 171.24 | 185.0042 | 342.48 | 342.48 | 370 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 8 | 153.25 | 165.5682 | 1226 | 1226 | 1324.54 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32824.95 | 30920.35 | 33405.55 | 0 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 2 | 227.4 | 245.6783 | 454.8 | 454.8 | 491.35 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 3 | 234.54 | 253.3922 | 703.62 | 703.62 | 760.17 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 7 | 28.78 | 31.0933 | 201.46 | 201.46 | 217.65 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 5 | 17.86 | 19.2956 | 89.3 | 89.3 | 96.47 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 4 | 155.55 | 168.053 | 622.2 | 622.2 | 672.21 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 33.49 | 36.1819 | 165.77 | 165.77 | 179.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 2237.15 | 2237.15 | 2416.95 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 871.68 | 941.7453 | 871.68 | 871.68 | 941.74 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 879.19 | 949.8589 | 879.19 | 879.19 | 949.85 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 919.03 | 992.9013 | 7352.24 | 7352.24 | 7943.21 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 988.04 | 1067.4583 | 2964.12 | 2964.12 | 3202.37 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 2 | 1006.45 | 1087.348 | 2012.9 | 2012.9 | 2174.69 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 3.09 | 792.25 | 855.9307 | 2448.05 | 2448.05 | 2644.82 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 0 | 5.78 | 790.18 | 853.6944 | 4567.24 | 4567.24 | 4934.35 | 0 | 0
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 403.61 | 436.052 | 1170.46 | 1170.46 | 1264.55 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 14.38 | 311.42 | 336.4518 | 4478.21 | 4478.21 | 4838.17 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 8.4 | 356.28 | 384.9176 | 2992.75 | 2992.75 | 3233.3 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 5.98 | 477.05 | 515.3951 | 2852.75 | 2852.75 | 3082.06 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32589.59 | 32589.59 | 35209.11 | 0 | 0
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 45.93 | 1555.93 | 1680.995 | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1 | 1283.91 | 1387.1102 | 1283.91 | 1283.91 | 1387.11 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 7.91 | 354.07 | 382.53 | 2800.69 | 2800.69 | 3025.81 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 119.64 | 129.2566 | 592.21 | 592.21 | 639.82 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 5.95 | 63.02 | 68.0855 | 374.96 | 374.96 | 405.1 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 2.92 | 235.63 | 254.5698 | 688.03 | 688.03 | 743.34 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 3 | 95.11 | 102.7549 | 285.33 | 285.33 | 308.26 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 3 | 346.58 | 374.438 | 1039.74 | 1039.74 | 1123.31 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 123.36 | 133.2756 | 370.08 | 370.08 | 399.82 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 25.36 | 27.3984 | 76.08 | 76.08 | 82.19 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 921.35 | 995.4077 | 1842.7 | 1842.7 | 1990.81 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 465.68 | 503.1112 | 1397.04 | 1397.04 | 1509.33 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 91.33 | 98.6711 | 273.99 | 273.99 | 296.01 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 562.45 | 607.6595 | 1124.9 | 1124.9 | 1215.31 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 291.97 | 315.4384 | 1751.82 | 1751.82 | 1892.63 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 264.36 | 285.6092 | 528.72 | 528.72 | 571.21 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 3 | 93.24 | 100.7346 | 279.72 | 279.72 | 302.2 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 98.04 | 105.9204 | 294.12 | 294.12 | 317.76 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 27.71 | 29.9373 | 83.13 | 83.13 | 89.81 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 15087.17 | 15087.17 | 16299.83 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 379.92 | 410.4578 | 759.84 | 759.84 | 820.91 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 35 | 37.95 | 41.0004 | 1328.25 | 1328.25 | 1435.01 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 6.7 | 282.16 | 304.8399 | 1890.47 | 1890.47 | 2042.42 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 5 | 20.47 | 22.1154 | 102.35 | 102.35 | 110.57 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 1 | 77.6 | 83.8375 | 77.6 | 77.6 | 83.83 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 694.98 | 2.27 | 2.4525 | 1577.6 | 1577.6 | 1704.41 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 5736.11 | 5736.11 | 6197.15 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [8 empty] | 699345.34 | 326211.24 | 352431.6 | 0 | 379350.1
[12 empty] | Sousa/PB, 20 de julho de 2023. |  |  | 725565.7
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 05 - COM REAJUSTE
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 C/REAJUSTE | [6 empty] | RESUMO VALORES |  | CONTRATUAL: |  |  | 699345.34
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  |  |  | CONTRATUAL C/REAJUSTE: |  |  | 725565.7
Local: | SOUSA/PB | [7 empty] | PERÍODO: |  |  | 86475.44 | 11.92%
Período: | 29/02/2023 a 25/07/2023 Contrato: 260/2022 | [7 empty] | ACUMULADO: |  |  | 465825.54 | 64.2% | 100%
[9 empty] | SALDO: |  |  | 259740.16 | 35.8% | 725565.7
[9 empty] | VALOR A RECEBER SEM REAJUSTE |  |  | 326211.24
[9 empty] | VALOR A RECEBER COM REAJUSTE |  |  | 352431.6 |  | 981.244
[9 empty] | VALOR TOTAL DO REAJUSTE |  |  | 26220.36 | 3.749% | 1060.116
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | A EXECUTAR | UNITARIO | UNITARIO C/REJUSTE | CONTRATADO | A EXECUTAR SEM REAJUSTE | A EXECUTAR COM REAJUSTE | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 |  | 7.38 | 7.9732 | 3443.28 | 0 | 0 | 0 | 3443.28 | 1.0804
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 |  | 362.31 | 391.4323 | 2173.86 | 0 | 0 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 |  | 274.03 | 296.0564 | 23643.3 | 0 | 0 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 |  | 0.31 | 0.33492 | 345.49 | 0 | 0 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 |  | 15837.44 | 17110.4471 | 15837.44 | 0 | 0 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 |  | 2430.28 | 2625.6249 | 2430.28 | 0 | 0 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [8 empty] | 47873.65 | 0 | 0 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 |  | 40.94 | 44.2307 | 3270.28 | 0 | 0 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 10.93 | 11.8085 | 4568.08 | 0 | 0 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 |  | 0.78 | 0.8427 | 6519.86 | 0 | 0 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 9.34 | 10.0907 | 3903.55 | 0 | 0 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 |  | 79.36 | 85.7389 | 7698.71 | 0 | 0 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 |  | 27.27 | 29.462 | 2081.24 | 0 | 0 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 |  | 24.88 | 26.8798 | 993.95 | 0 | 0 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 |  | 719.11 | 776.9118 | 3351.05 | 0 | 0 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 |  | 76.25 | 82.3789 | 19502.46 | 0 | 0 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 |  | 19.81 | 21.4023 | 5466.37 | 0 | 0 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 |  | 16.17 | 17.4697 | 23676.76 | 0 | 0 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 387.8 | 418.9712 | 10730.42 | 0 | 0 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 178.92 | 193.3015 | 4950.71 | 0 | 0 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 123.5 | 22.7 | 24.5246 | 6250.44 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 3446.99
SUBTOTAL => | [8 empty] | 102963.88 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 |  | 2425.92 | 2620.9145 | 11523.12 | 0 | 0 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 |  | 19.86 | 21.4563 | 8638.9 | 0 | 0 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 |  | 16.12 | 17.4157 | 20314.42 | 0 | 0 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 |  | 57.07 | 61.6573 | 20482.42 | 0 | 0 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 387.8 | 418.9712 | 9528.24 | 0 | 0 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 178.92 | 193.3015 | 4396.06 | 0 | 0 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 74883.16 | 0 | 0 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 54.78 |  | 163.41 | 176.5448 | 2876.01 | 0 | 0 | 0 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 556.27 | 16.75 | 18.0964 | 9317.52 | 9317.52 | 10066.46 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 27.5 | 39.12 | 42.2644 | 1075.8 | 1075.8 | 1162.27 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 387.8 | 418.9712 | 2132.9 | 2132.9 | 2304.34 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 178.92 | 193.3015 | 984.06 | 984.06 | 1063.15 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 41.45 | 178.65 | 193.0098 | 7405.04 | 7405.04 | 8000.25 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 23791.33 | 20915.32 | 22596.47 | 0 | 8951.59
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 |  | 32.41 | 35.0151 | 615.79 | 0 | 0 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 44.03 | 47.5691 | 317.01 | 0 | 0 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 56.89 | 61.4628 | 682.68 | 0 | 0 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 43.15 | 46.6184 | 310.68 | 0 | 0 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 52.06 | 56.2446 | 624.72 | 0 | 0 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 93.88 | 101.426 | 1135.94 | 0 | 0 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 86.67 | 93.6365 | 1048.7 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4735.52 | 0 | 0 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 507.267 |  | 67.02 | 72.407 | 33997.23 | 0 | 0 | 0 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 30.95 |  | 76.58 | 82.7355 | 2370.15 | 0 | 0 | 0 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 243.49 | 263.0616 | 9152.78 | 9152.78 | 9888.48 | 9888.48 | 9888.48
SUBTOTAL => | [8 empty] | 45520.16 | 9152.78 | 9888.48 | 9888.48 | 46255.66
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 1 | 1 | 1447.06 | 1563.3741 | 2894.12 | 1447.06 | 1563.37 | 0 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 226.51 | 7.52 | 18.86 | 20.376 | 4413.8 | 141.82 | 153.22 | 0 | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 226.51 |  | 61.96 | 66.9403 | 13893.91 | 0 | 0 | 0 | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 94.61 |  | 38.39 | 41.4758 | 3632.07 | 0 | 0 | 0 | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 43.24 | 6.44 | 169.31 | 182.9191 | 8411.32 | 1090.35 | 1177.99 | 0 | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 231.99 | 34.46 | 37.2299 | 7994.37 | 7994.37 | 8636.96 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 264.29 | 2.75 | 2.971 | 726.79 | 726.79 | 785.21 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 41966.38 | 11400.39 | 12316.75 | 0 | 30706.61
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 | 455.73 | 455.73 | 499.03 | 53.66 | 57.9732 | 26777.94 | 26777.94 | 28930.35 | 26420.11 | 26420.11
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 134.54 | 14.05 | 15.1793 | 1890.28 | 1890.28 | 2042.22 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 8.58 | 87.1 | 94.1011 | 747.31 | 747.31 | 807.38 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 93.18 | 100.6698 | 1553.31 | 1553.31 | 1678.16 | 1678.16 | 1678.16
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 3 | 336.61 | 363.6666 | 1009.83 | 1009.83 | 1090.99 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 | 152.39 | 152.39 | 152.39 | 27.4 | 29.6024 | 4175.48 | 4175.48 | 4511.1 | 4511.1 | 4511.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 36154.15 | 36154.15 | 39060.2 | 32609.37 | 32609.37
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 | 8.58 | 236.8 |  | 2.33 | 2.5173 | 531.75 | 0 | 0 | 21.59 | 553.34
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 | 8.58 | 236.8 |  | 24.88 | 26.8798 | 5678.11 | 0 | 0 | 230.62 | 5908.73
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 | 8.58 | 236.8 |  | 37.97 | 41.022 | 8665.51 | 0 | 0 | 351.96 | 9017.47
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 | 8.58 | 243.5 |  | 24.8 | 26.7934 | 5826.01 | 0 | 0 | 229.88 | 6055.89
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 | 195.36 | 195.36 | 195.36 | 61.16 | 66.076 | 11948.21 | 11948.21 | 12908.61 | 12908.61 | 12908.61
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 37.32 | 277.92 | 300.2591 | 10371.97 | 10371.97 | 11205.66 | 0 | 0
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 8.78 | 9.4857 | 1475.91 | 1475.91 | 1594.55 | 1594.55 | 1594.55
SUBTOTAL => | [8 empty] | 44497.47 | 23796.09 | 25708.82 | 15337.21 | 36038.59
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1282.27 |  | 3.34 | 3.6085 | 4282.78 | 0 | 0 | 0 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 35.11 | 5.89 | 6.3634 | 206.79 | 206.79 | 223.42 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 1164.15 |  | 29.26 | 31.6119 | 34063.02 | 0 | 0 | 0 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 54.26 |  | 80.9 | 87.4027 | 4389.63 | 0 | 0 | 0 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 35.11 | 38.38 | 41.465 | 1347.52 | 1347.52 | 1455.83 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 80.66 |  | 28.14 | 30.4019 | 2269.77 | 0 | 0 | 0 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 | 127.16 | 127.16 | 62.14 | 70.57 | 76.2424 | 4385.21 | 4385.21 | 4737.7 | 9694.98 | 9694.98
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 65.02 | 123.09 | 132.9839 | 8003.31 | 8003.31 | 8646.61 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 58948.03 | 13942.83 | 15063.56 | 9694.98 | 54700.18
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 | 1175.44 | 1175.44 | 1175.44 | 2.39 | 2.5821 | 2809.3 | 2809.3 | 3035.11 | 3035.11 | 3035.11
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 267.1 | 2.75 | 2.971 | 734.52 | 734.52 | 793.56 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 | 273.18 | 273.18 | 546.36 | 16.93 | 18.2908 | 9249.87 | 9249.87 | 9993.37 | 4996.68 | 4996.68
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 585.87 | 12.84 | 13.8721 | 7522.57 | 7522.57 | 8127.23 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 234.03 | 17.31 | 18.7014 | 4051.05 | 4051.05 | 4376.68 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 267.1 | 13.2 | 14.261 | 3525.72 | 3525.72 | 3809.11 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 1136.84 | 11.55 | 12.4784 | 13130.5 | 13130.5 | 14185.92 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 17.23 | 18.6149 | 897.33 | 897.33 | 969.46 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 12.27 | 13.2563 | 639.02 | 639.02 | 690.38 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 23.42 | 11.53 | 12.4568 | 270.03 | 270.03 | 291.73 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 7.35 | 18.44 | 19.9222 | 135.53 | 135.53 | 146.42 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 42965.44 | 42965.44 | 46418.97 | 8031.79 | 8031.79
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 |  | 9.27 | 10.0151 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 3.68 | 16.27 | 17.5778 | 59.87 | 59.87 | 64.68 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 24.49 | 19.71 | 21.2943 | 482.69 | 482.69 | 521.49 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 4 | 5.25 | 5.672 | 21 | 21 | 22.68 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1631.74 | 1762.8986 | 1631.74 | 1631.74 | 1762.89 | 1762.89 | 1762.89
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 25.18 | 27.204 | 50.36 | 50.36 | 54.4 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 3.93 | 4.2459 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 6.52 | 7.0441 | 13.04 | 13.04 | 14.08 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 7 | 13.2 | 14.261 | 92.4 | 92.4 | 99.82 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 14.18 | 15.3198 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 3.24 | 3.5004 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 10.78 | 11.6465 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 10.49 | 11.3332 | 10.49 | 10.49 | 11.33 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 7.29 | 7.876 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 21.24 | 22.9473 | 84.96 | 84.96 | 91.78 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 |  | 95.94 | 103.6516 | 383.76 | 0 | 0 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 90.97 | 98.2821 | 272.91 | 0 | 0 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 5.71 | 6.169 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 150.82 | 162.9429 | 150.82 | 150.82 | 162.94 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 171.31 | 185.0798 | 171.31 | 171.31 | 185.07 | 185.07 | 185.07
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 120.43 | 130.1101 | 361.29 | 361.29 | 390.33 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4493.91 | 3129.97 | 3381.49 | 1947.96 | 3311.9
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 |  | 17.94 | 19.382 | 237.52 | 0 | 0 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 |  | 25.61 | 27.6685 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 |  | 13.32 | 14.3907 | 311.28 | 0 | 0 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 9.5 | 10.2636 | 38 | 38 | 41.05 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 5 | 29.44 | 31.8064 | 147.2 | 147.2 | 159.03 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 |  | 18.27 | 19.7385 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 6.27 | 6.774 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 7.36 | 7.9516 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 23.25 | 25.1188 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 9.32 | 10.0691 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 |  | 6.63 | 7.1629 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 |  | 18.98 | 20.5056 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 |  | 8.15 | 8.8051 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 14.53 | 15.6979 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 |  | 6.69 | 7.2277 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 |  | 43.45 | 46.9425 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 |  | 12.28 | 13.2671 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 436.28 | 471.348 | 436.28 | 436.28 | 471.34 | 471.34 | 471.34
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 385.85 | 416.8645 | 1157.55 | 1157.55 | 1250.59 | 1250.59 | 1250.59
SUBTOTAL => | [8 empty] | 3802.73 | 1779.03 | 1922.01 | 1721.93 | 3745.63
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 |  | 21.58 | 23.3146 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 |  | 48.66 | 52.5713 | 3309.85 | 0 | 0 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 74.93 | 80.9528 | 824.23 | 0 | 0 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 44.22 | 47.7744 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 |  | 23.71 | 25.6158 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 712.52 | 769.7921 | 2137.56 | 2137.56 | 2309.37 | 2309.37 | 2309.37
SUBTOTAL => | [8 empty] | 6810.7 | 2137.56 | 2309.37 | 2309.37 | 6982.51
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1 | 1562.31 | 1687.8879 | 1562.31 | 1562.31 | 1687.88 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 1 | 532.74 | 575.5614 | 532.74 | 532.74 | 575.56 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 4 | 122.61 | 132.4653 | 490.44 | 490.44 | 529.86 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 1 | 132.34 | 142.9774 | 132.34 | 132.34 | 142.97 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 8.81 | 9.5181 | 35.24 | 35.24 | 38.07 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 9.3 | 10.0475 | 55.8 | 55.8 | 60.28 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 10.22 | 11.0415 | 81.76 | 81.76 | 88.33 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 587.96 | 635.22 | 587.96 | 587.96 | 635.21 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 243.72 | 263.3101 | 243.72 | 243.72 | 263.31 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 45 | 11.63 | 12.5648 | 523.35 | 523.35 | 565.41 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 6.71 | 7.2493 | 53.68 | 53.68 | 57.99 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13.88 | 14.9957 | 27.76 | 27.76 | 29.99 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 60 | 18.13 | 19.5873 | 1087.8 | 1087.8 | 1175.23 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 600 | 2.67 | 2.8846 | 1602 | 1602 | 1730.76 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 1600 | 3.92 | 4.2351 | 6272 | 6272 | 6776.14 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 46 | 8.82 | 9.5289 | 405.72 | 405.72 | 438.33 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 |  | 22.65 | 24.4706 | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 |  | 11.95 | 12.9105 | 1051.6 | 0 | 0 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 7 | 26.9 | 29.0622 | 188.3 | 188.3 | 203.43 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 60 | 24.04 | 25.9723 | 1442.4 | 1442.4 | 1558.33 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 17 | 36.46 | 39.3906 | 619.82 | 619.82 | 669.64 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 17 | 22.73 | 24.557 | 386.41 | 386.41 | 417.46 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 28.02 | 30.2722 | 112.08 | 112.08 | 121.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 41 | 168.38 | 181.9143 | 6903.58 | 6903.58 | 7458.48 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 110.67 | 119.5656 | 553.35 | 553.35 | 597.82 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 723.84 | 782.022 | 3619.2 | 3619.2 | 3910.1 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 50 | 9.32 | 10.0691 | 466 | 466 | 503.45 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 60 | 10.72 | 11.5817 | 643.2 | 643.2 | 694.9 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 |  | 5.15 | 5.564 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 |  | 4.44 | 4.7969 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 59.47 | 64.2502 | 118.94 | 118.94 | 128.5 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 2 | 25.27 | 27.3012 | 50.54 | 50.54 | 54.6 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 15 | 31.79 | 34.3453 | 476.85 | 476.85 | 515.17 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 38.29 | 41.3677 | 76.58 | 76.58 | 82.73 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 171.24 | 185.0042 | 342.48 | 342.48 | 370 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 8 | 153.25 | 165.5682 | 1226 | 1226 | 1324.54 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32824.95 | 30920.35 | 33405.55 | 0 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 2 | 227.4 | 245.6783 | 454.8 | 454.8 | 491.35 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 3 | 234.54 | 253.3922 | 703.62 | 703.62 | 760.17 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 7 | 28.78 | 31.0933 | 201.46 | 201.46 | 217.65 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 5 | 17.86 | 19.2956 | 89.3 | 89.3 | 96.47 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 4 | 155.55 | 168.053 | 622.2 | 622.2 | 672.21 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 33.49 | 36.1819 | 165.77 | 165.77 | 179.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 2237.15 | 2237.15 | 2416.95 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 871.68 | 941.7453 | 871.68 | 871.68 | 941.74 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 879.19 | 949.8589 | 879.19 | 879.19 | 949.85 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 919.03 | 992.9013 | 7352.24 | 7352.24 | 7943.21 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 988.04 | 1067.4583 | 2964.12 | 2964.12 | 3202.37 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 2 | 1006.45 | 1087.348 | 2012.9 | 2012.9 | 2174.69 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 3.09 | 792.25 | 855.9307 | 2448.05 | 2448.05 | 2644.82 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 790.18 | 853.6944 | 4567.24 | 4567.24 | 4934.35 | 4934.35 | 4934.35
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 403.61 | 436.052 | 1170.46 | 1170.46 | 1264.55 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 0 | 14.38 | 311.42 | 336.4518 | 4478.21 | 4478.21 | 4838.17 | 0 | 0
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 0 | 8.4 | 356.28 | 384.9176 | 2992.75 | 2992.75 | 3233.3 | 0 | 0
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 0 | 5.98 | 477.05 | 515.3951 | 2852.75 | 2852.75 | 3082.06 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32589.59 | 32589.59 | 35209.11 | 4934.35 | 4934.35
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 0 | 45.93 | 1555.93 | 1680.995 | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1 | 1283.91 | 1387.1102 | 1283.91 | 1283.91 | 1387.11 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 7.91 | 354.07 | 382.53 | 2800.69 | 2800.69 | 3025.81 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 119.64 | 129.2566 | 592.21 | 592.21 | 639.82 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 5.95 | 63.02 | 68.0855 | 374.96 | 374.96 | 405.1 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 2.92 | 235.63 | 254.5698 | 688.03 | 688.03 | 743.34 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 3 | 95.11 | 102.7549 | 285.33 | 285.33 | 308.26 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 3 | 346.58 | 374.438 | 1039.74 | 1039.74 | 1123.31 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 123.36 | 133.2756 | 370.08 | 370.08 | 399.82 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 25.36 | 27.3984 | 76.08 | 76.08 | 82.19 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 921.35 | 995.4077 | 1842.7 | 1842.7 | 1990.81 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 465.68 | 503.1112 | 1397.04 | 1397.04 | 1509.33 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 91.33 | 98.6711 | 273.99 | 273.99 | 296.01 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 562.45 | 607.6595 | 1124.9 | 1124.9 | 1215.31 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 291.97 | 315.4384 | 1751.82 | 1751.82 | 1892.63 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 264.36 | 285.6092 | 528.72 | 528.72 | 571.21 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 3 | 93.24 | 100.7346 | 279.72 | 279.72 | 302.2 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 98.04 | 105.9204 | 294.12 | 294.12 | 317.76 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 27.71 | 29.9373 | 83.13 | 83.13 | 89.81 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 15087.17 | 15087.17 | 16299.83 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 379.92 | 410.4578 | 759.84 | 759.84 | 820.91 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 35 | 37.95 | 41.0004 | 1328.25 | 1328.25 | 1435.01 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 6.7 | 282.16 | 304.8399 | 1890.47 | 1890.47 | 2042.42 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 5 | 20.47 | 22.1154 | 102.35 | 102.35 | 110.57 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 1 | 77.6 | 83.8375 | 77.6 | 77.6 | 83.83 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 694.98 | 2.27 | 2.4525 | 1577.6 | 1577.6 | 1704.41 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 5736.11 | 5736.11 | 6197.15 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [8 empty] | 699345.34 | 326211.24 | 352431.6 | 86475.44 | 465825.54
[12 empty] | Sousa/PB, 25 de julho de 2023. |  |  | 725565.7
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 06 - COM REAJUSTE
BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 C/REAJUSTE | [6 empty] | RESUMO VALORES |  | CONTRATUAL: |  |  | 699345.34
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  |  |  | CONTRATUAL C/REAJUSTE: |  |  | 725565.7
Local: | SOUSA/PB | [7 empty] | PERÍODO: |  |  | 88361.63 | 12.18%
Período: | 26/07/2023 a 16/02/2024 Contrato: 260/2022 | [7 empty] | ACUMULADO: |  |  | 554187.17 | 76.38% | 725565.7
[9 empty] | SALDO: |  |  | 171378.53 | 23.62% | 100%
[9 empty] | VALOR A RECEBER SEM REAJUSTE |  |  | 326211.24
[9 empty] | VALOR A RECEBER COM REAJUSTE |  |  | 352431.6 |  | 981.244
[9 empty] | VALOR TOTAL DO REAJUSTE |  |  | 26220.36 | 3.749% | 1060.116
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | A EXECUTAR | UNITARIO | UNITARIO C/REJUSTE | CONTRATADO | A EXECUTAR SEM REAJUSTE | A EXECUTAR COM REAJUSTE | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 |  | 7.38 | 7.9732 | 3443.28 | 0 | 0 | 0 | 3443.28 | 1.0804
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 |  | 362.31 | 391.4323 | 2173.86 | 0 | 0 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 |  | 274.03 | 296.0564 | 23643.3 | 0 | 0 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 |  | 0.31 | 0.33492 | 345.49 | 0 | 0 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 |  | 15837.44 | 17110.4471 | 15837.44 | 0 | 0 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 |  | 2430.28 | 2625.6249 | 2430.28 | 0 | 0 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [8 empty] | 47873.65 | 0 | 0 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 |  | 40.94 | 44.2307 | 3270.28 | 0 | 0 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 10.93 | 11.8085 | 4568.08 | 0 | 0 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 |  | 0.78 | 0.8427 | 6519.86 | 0 | 0 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 9.34 | 10.0907 | 3903.55 | 0 | 0 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 |  | 79.36 | 85.7389 | 7698.71 | 0 | 0 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 |  | 27.27 | 29.462 | 2081.24 | 0 | 0 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 |  | 24.88 | 26.8798 | 993.95 | 0 | 0 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 |  | 719.11 | 776.9118 | 3351.05 | 0 | 0 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 |  | 76.25 | 82.3789 | 19502.46 | 0 | 0 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 |  | 19.81 | 21.4023 | 5466.37 | 0 | 0 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 |  | 16.17 | 17.4697 | 23676.76 | 0 | 0 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 387.8 | 418.9712 | 10730.42 | 0 | 0 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 178.92 | 193.3015 | 4950.71 | 0 | 0 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 123.5 | 22.7 | 24.5246 | 6250.44 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 3446.99
SUBTOTAL => | [8 empty] | 102963.88 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 |  | 2425.92 | 2620.9145 | 11523.12 | 0 | 0 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 |  | 19.86 | 21.4563 | 8638.9 | 0 | 0 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 |  | 16.12 | 17.4157 | 20314.42 | 0 | 0 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 |  | 57.07 | 61.6573 | 20482.42 | 0 | 0 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 387.8 | 418.9712 | 9528.24 | 0 | 0 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 178.92 | 193.3015 | 4396.06 | 0 | 0 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 74883.16 | 0 | 0 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 54.78 |  | 163.41 | 176.5448 | 2876.01 | 0 | 0 | 0 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 556.27 | 16.75 | 18.0964 | 9317.52 | 9317.52 | 10066.46 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 27.5 | 39.12 | 42.2644 | 1075.8 | 1075.8 | 1162.27 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 387.8 | 418.9712 | 2132.9 | 2132.9 | 2304.34 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 178.92 | 193.3015 | 984.06 | 984.06 | 1063.15 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 0 | 41.45 | 178.65 | 193.0098 | 7405.04 | 7405.04 | 8000.25 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 23791.33 | 20915.32 | 22596.47 | 0 | 8951.59
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 |  | 32.41 | 35.0151 | 615.79 | 0 | 0 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 44.03 | 47.5691 | 317.01 | 0 | 0 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 56.89 | 61.4628 | 682.68 | 0 | 0 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 43.15 | 46.6184 | 310.68 | 0 | 0 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 52.06 | 56.2446 | 624.72 | 0 | 0 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 93.88 | 101.426 | 1135.94 | 0 | 0 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 86.67 | 93.6365 | 1048.7 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4735.52 | 0 | 0 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 507.267 |  | 67.02 | 72.407 | 33997.23 | 0 | 0 | 0 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 30.95 |  | 76.58 | 82.7355 | 2370.15 | 0 | 0 | 0 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 37.59 | 37.59 | 243.49 | 263.0616 | 9152.78 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 9888.48
SUBTOTAL => | [8 empty] | 45520.16 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 46255.66
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 1 | 1 | 1447.06 | 1563.3741 | 2894.12 | 1447.06 | 1563.37 | 0 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 226.51 | 7.52 | 18.86 | 20.376 | 4413.8 | 141.82 | 153.22 | 0 | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 226.51 |  | 61.96 | 66.9403 | 13893.91 | 0 | 0 | 0 | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 94.61 |  | 38.39 | 41.4758 | 3632.07 | 0 | 0 | 0 | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 43.24 | 6.44 | 169.31 | 182.9191 | 8411.32 | 1090.35 | 1177.99 | 0 | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 0 | 231.99 | 34.46 | 37.2299 | 7994.37 | 7994.37 | 8636.96 | 0 | 0
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 0 | 264.29 | 2.75 | 2.971 | 726.79 | 726.79 | 785.21 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 41966.38 | 11400.39 | 12316.75 | 0 | 30706.61
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 455.73 | 499.03 | 53.66 | 57.9732 | 26777.94 | 26777.94 | 28930.35 | 0 | 26420.11
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 0 | 134.54 | 14.05 | 15.1793 | 1890.28 | 1890.28 | 2042.22 | 0 | 0
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 0 | 8.58 | 87.1 | 94.1011 | 747.31 | 747.31 | 807.38 | 0 | 0
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 16.67 | 16.67 | 93.18 | 100.6698 | 1553.31 | 1553.31 | 1678.16 | 0 | 1678.16
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 3 | 336.61 | 363.6666 | 1009.83 | 1009.83 | 1090.99 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 152.39 | 152.39 | 27.4 | 29.6024 | 4175.48 | 4175.48 | 4511.1 | 0 | 4511.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 36154.15 | 36154.15 | 39060.2 | 0 | 32609.37
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 2.33 | 2.5173 | 531.75 | 0 | 0 | 0 | 553.34
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 24.88 | 26.8798 | 5678.11 | 0 | 0 | 0 | 5908.73
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 37.97 | 41.022 | 8665.51 | 0 | 0 | 0 | 9017.47
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 243.5 |  | 24.8 | 26.7934 | 5826.01 | 0 | 0 | 0 | 6055.89
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 195.36 | 195.36 | 61.16 | 66.076 | 11948.21 | 11948.21 | 12908.61 | 0 | 12908.61
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 |  | 0 | 37.32 | 277.92 | 300.2591 | 10371.97 | 10371.97 | 11205.66 | 0 | 0
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 168.1 | 168.1 | 8.78 | 9.4857 | 1475.91 | 1475.91 | 1594.55 | 0 | 1594.55
SUBTOTAL => | [8 empty] | 44497.47 | 23796.09 | 25708.82 | 0 | 36038.59
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1282.27 |  | 3.34 | 3.6085 | 4282.78 | 0 | 0 | 0 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 0 | 35.11 | 5.89 | 6.3634 | 206.79 | 206.79 | 223.42 | 0 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 1164.15 |  | 29.26 | 31.6119 | 34063.02 | 0 | 0 | 0 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 54.26 |  | 80.9 | 87.4027 | 4389.63 | 0 | 0 | 0 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 0 | 35.11 | 38.38 | 41.465 | 1347.52 | 1347.52 | 1455.83 | 0 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 80.66 |  | 28.14 | 30.4019 | 2269.77 | 0 | 0 | 0 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 127.16 | 62.14 | 70.57 | 76.2424 | 4385.21 | 4385.21 | 4737.7 | 0 | 9694.98
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 65.02 | 123.09 | 132.9839 | 8003.31 | 8003.31 | 8646.61 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 58948.03 | 13942.83 | 15063.56 | 0 | 54700.18
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 1175.44 | 1175.44 | 2.39 | 2.5821 | 2809.3 | 2809.3 | 3035.11 | 0 | 3035.11
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 267.1 | 2.75 | 2.971 | 734.52 | 734.52 | 793.56 | 0 | 0
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 273.18 | 546.36 | 16.93 | 18.2908 | 9249.87 | 9249.87 | 9993.37 | 0 | 4996.68
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 0 | 585.87 | 12.84 | 13.8721 | 7522.57 | 7522.57 | 8127.23 | 0 | 0
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 0 | 234.03 | 17.31 | 18.7014 | 4051.05 | 4051.05 | 4376.68 | 0 | 0
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 0 | 267.1 | 13.2 | 14.261 | 3525.72 | 3525.72 | 3809.11 | 0 | 0
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 0 | 1136.84 | 11.55 | 12.4784 | 13130.5 | 13130.5 | 14185.92 | 0 | 0
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 17.23 | 18.6149 | 897.33 | 897.33 | 969.46 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 12.27 | 13.2563 | 639.02 | 639.02 | 690.38 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 23.42 | 11.53 | 12.4568 | 270.03 | 270.03 | 291.73 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 7.35 | 18.44 | 19.9222 | 135.53 | 135.53 | 146.42 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 42965.44 | 42965.44 | 46418.97 | 0 | 8031.79
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 |  | 9.27 | 10.0151 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 3.68 | 16.27 | 17.5778 | 59.87 | 59.87 | 64.68 | 0 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 0 | 24.49 | 19.71 | 21.2943 | 482.69 | 482.69 | 521.49 | 0 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 0 | 4 | 5.25 | 5.672 | 21 | 21 | 22.68 | 0 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 1 | 1 | 1631.74 | 1762.8986 | 1631.74 | 1631.74 | 1762.89 | 0 | 1762.89
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 25.18 | 27.204 | 50.36 | 50.36 | 54.4 | 0 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 3.93 | 4.2459 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 6.52 | 7.0441 | 13.04 | 13.04 | 14.08 | 0 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 7 | 13.2 | 14.261 | 92.4 | 92.4 | 99.82 | 0 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 14.18 | 15.3198 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 3.24 | 3.5004 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 10.78 | 11.6465 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 10.49 | 11.3332 | 10.49 | 10.49 | 11.33 | 0 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 7.29 | 7.876 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 21.24 | 22.9473 | 84.96 | 84.96 | 91.78 | 0 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 |  | 95.94 | 103.6516 | 383.76 | 0 | 0 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 90.97 | 98.2821 | 272.91 | 0 | 0 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 5.71 | 6.169 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 150.82 | 162.9429 | 150.82 | 150.82 | 162.94 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 171.31 | 185.0798 | 171.31 | 171.31 | 185.07 | 0 | 185.07
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 120.43 | 130.1101 | 361.29 | 361.29 | 390.33 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4493.91 | 3129.97 | 3381.49 | 0 | 3311.9
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 |  | 17.94 | 19.382 | 237.52 | 0 | 0 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 |  | 25.61 | 27.6685 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 |  | 13.32 | 14.3907 | 311.28 | 0 | 0 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 9.5 | 10.2636 | 38 | 38 | 41.05 | 0 | 0
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0 | 5 | 29.44 | 31.8064 | 147.2 | 147.2 | 159.03 | 0 | 0
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 |  | 18.27 | 19.7385 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 6.27 | 6.774 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 7.36 | 7.9516 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 23.25 | 25.1188 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 9.32 | 10.0691 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 |  | 6.63 | 7.1629 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 |  | 18.98 | 20.5056 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 |  | 8.15 | 8.8051 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 14.53 | 15.6979 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 |  | 6.69 | 7.2277 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 |  | 43.45 | 46.9425 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 |  | 12.28 | 13.2671 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 436.28 | 471.348 | 436.28 | 436.28 | 471.34 | 0 | 471.34
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 385.85 | 416.8645 | 1157.55 | 1157.55 | 1250.59 | 0 | 1250.59
SUBTOTAL => | [8 empty] | 3802.73 | 1779.03 | 1922.01 | 0 | 3745.63
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 |  | 21.58 | 23.3146 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 |  | 48.66 | 52.5713 | 3309.85 | 0 | 0 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 74.93 | 80.9528 | 824.23 | 0 | 0 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 44.22 | 47.7744 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 |  | 23.71 | 25.6158 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 712.52 | 769.7921 | 2137.56 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 2309.37
SUBTOTAL => | [8 empty] | 6810.7 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 6982.51
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 0 | 1 | 1562.31 | 1687.8879 | 1562.31 | 1562.31 | 1687.88 | 0 | 0
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 0 | 1 | 532.74 | 575.5614 | 532.74 | 532.74 | 575.56 | 0 | 0
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 |  | 0 | 4 | 122.61 | 132.4653 | 490.44 | 490.44 | 529.86 | 0 | 0
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 1 | 132.34 | 142.9774 | 132.34 | 132.34 | 142.97 | 0 | 0
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 8.81 | 9.5181 | 35.24 | 35.24 | 38.07 | 0 | 0
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 9.3 | 10.0475 | 55.8 | 55.8 | 60.28 | 0 | 0
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 10.22 | 11.0415 | 81.76 | 81.76 | 88.33 | 0 | 0
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 587.96 | 635.22 | 587.96 | 587.96 | 635.21 | 0 | 0
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 243.72 | 263.3101 | 243.72 | 243.72 | 263.31 | 0 | 0
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 45 | 11.63 | 12.5648 | 523.35 | 523.35 | 565.41 | 0 | 0
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 6.71 | 7.2493 | 53.68 | 53.68 | 57.99 | 0 | 0
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13.88 | 14.9957 | 27.76 | 27.76 | 29.99 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 0 | 60 | 18.13 | 19.5873 | 1087.8 | 1087.8 | 1175.23 | 0 | 0
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 600 | 2.67 | 2.8846 | 1602 | 1602 | 1730.76 | 0 | 0
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 0 | 1600 | 3.92 | 4.2351 | 6272 | 6272 | 6776.14 | 0 | 0
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 0 | 46 | 8.82 | 9.5289 | 405.72 | 405.72 | 438.33 | 0 | 0
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 |  | 22.65 | 24.4706 | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 |  | 11.95 | 12.9105 | 1051.6 | 0 | 0 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0 | 7 | 26.9 | 29.0622 | 188.3 | 188.3 | 203.43 | 0 | 0
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 0 | 60 | 24.04 | 25.9723 | 1442.4 | 1442.4 | 1558.33 | 0 | 0
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 17 | 36.46 | 39.3906 | 619.82 | 619.82 | 669.64 | 0 | 0
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 0 | 17 | 22.73 | 24.557 | 386.41 | 386.41 | 417.46 | 0 | 0
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 4 | 28.02 | 30.2722 | 112.08 | 112.08 | 121.08 | 0 | 0
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 0 | 41 | 168.38 | 181.9143 | 6903.58 | 6903.58 | 7458.48 | 0 | 0
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 110.67 | 119.5656 | 553.35 | 553.35 | 597.82 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 723.84 | 782.022 | 3619.2 | 3619.2 | 3910.1 | 0 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 0 | 50 | 9.32 | 10.0691 | 466 | 466 | 503.45 | 0 | 0
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 0 | 60 | 10.72 | 11.5817 | 643.2 | 643.2 | 694.9 | 0 | 0
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 |  | 5.15 | 5.564 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 |  | 4.44 | 4.7969 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 59.47 | 64.2502 | 118.94 | 118.94 | 128.5 | 0 | 0
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 0 | 2 | 25.27 | 27.3012 | 50.54 | 50.54 | 54.6 | 0 | 0
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0 | 15 | 31.79 | 34.3453 | 476.85 | 476.85 | 515.17 | 0 | 0
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 38.29 | 41.3677 | 76.58 | 76.58 | 82.73 | 0 | 0
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 171.24 | 185.0042 | 342.48 | 342.48 | 370 | 0 | 0
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 0 | 8 | 153.25 | 165.5682 | 1226 | 1226 | 1324.54 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32824.95 | 30920.35 | 33405.55 | 0 | 1904.6
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 0 | 2 | 227.4 | 245.6783 | 454.8 | 454.8 | 491.35 | 0 | 0
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 |  | 0 | 3 | 234.54 | 253.3922 | 703.62 | 703.62 | 760.17 | 0 | 0
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 7 | 28.78 | 31.0933 | 201.46 | 201.46 | 217.65 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 5 | 17.86 | 19.2956 | 89.3 | 89.3 | 96.47 | 0 | 0
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 4 | 155.55 | 168.053 | 622.2 | 622.2 | 672.21 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 33.49 | 36.1819 | 165.77 | 165.77 | 179.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 2237.15 | 2237.15 | 2416.95 | 0 | 0
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 871.68 | 941.7453 | 871.68 | 871.68 | 941.74 | 0 | 0
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 879.19 | 949.8589 | 879.19 | 879.19 | 949.85 | 0 | 0
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 0 | 8 | 919.03 | 992.9013 | 7352.24 | 7352.24 | 7943.21 | 0 | 0
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 988.04 | 1067.4583 | 2964.12 | 2964.12 | 3202.37 | 0 | 0
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 2 | 1006.45 | 1087.348 | 2012.9 | 2012.9 | 2174.69 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 |  | 0 | 3.09 | 792.25 | 855.9307 | 2448.05 | 2448.05 | 2644.82 | 0 | 0
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 5.78 | 5.78 | 790.18 | 853.6944 | 4567.24 | 4567.24 | 4934.35 | 0 | 4934.35
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 403.61 | 436.052 | 1170.46 | 1170.46 | 1264.55 | 0 | 0
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 311.42 | 336.4518 | 4478.21 | 4478.21 | 4838.17 | 4838.17 | 4838.17
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 356.28 | 384.9176 | 2992.75 | 2992.75 | 3233.3 | 3233.3 | 3233.3
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 477.05 | 515.3951 | 2852.75 | 2852.75 | 3082.06 | 3082.06 | 3082.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32589.59 | 32589.59 | 35209.11 | 11153.53 | 16087.88
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 1555.93 | 1680.995 | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 77208.1 | 77208.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 77208.1 | 77208.1
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1 | 1283.91 | 1387.1102 | 1283.91 | 1283.91 | 1387.11 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 7.91 | 354.07 | 382.53 | 2800.69 | 2800.69 | 3025.81 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 119.64 | 129.2566 | 592.21 | 592.21 | 639.82 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 5.95 | 63.02 | 68.0855 | 374.96 | 374.96 | 405.1 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 2.92 | 235.63 | 254.5698 | 688.03 | 688.03 | 743.34 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 3 | 95.11 | 102.7549 | 285.33 | 285.33 | 308.26 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 3 | 346.58 | 374.438 | 1039.74 | 1039.74 | 1123.31 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 123.36 | 133.2756 | 370.08 | 370.08 | 399.82 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 25.36 | 27.3984 | 76.08 | 76.08 | 82.19 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 921.35 | 995.4077 | 1842.7 | 1842.7 | 1990.81 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 465.68 | 503.1112 | 1397.04 | 1397.04 | 1509.33 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 91.33 | 98.6711 | 273.99 | 273.99 | 296.01 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 562.45 | 607.6595 | 1124.9 | 1124.9 | 1215.31 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 291.97 | 315.4384 | 1751.82 | 1751.82 | 1892.63 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 264.36 | 285.6092 | 528.72 | 528.72 | 571.21 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 3 | 93.24 | 100.7346 | 279.72 | 279.72 | 302.2 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 98.04 | 105.9204 | 294.12 | 294.12 | 317.76 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 27.71 | 29.9373 | 83.13 | 83.13 | 89.81 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 15087.17 | 15087.17 | 16299.83 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 379.92 | 410.4578 | 759.84 | 759.84 | 820.91 | 0 | 0
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 35 | 37.95 | 41.0004 | 1328.25 | 1328.25 | 1435.01 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 6.7 | 282.16 | 304.8399 | 1890.47 | 1890.47 | 2042.42 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 5 | 20.47 | 22.1154 | 102.35 | 102.35 | 110.57 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 1 | 77.6 | 83.8375 | 77.6 | 77.6 | 83.83 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 694.98 | 2.27 | 2.4525 | 1577.6 | 1577.6 | 1704.41 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 5736.11 | 5736.11 | 6197.15 | 0 | 0
TOTAL GERAL => | [8 empty] | 699345.34 | 326211.24 | 352431.6 | 88361.63 | 554187.17
[12 empty] | Sousa/PB, 16 de fevereiro de 2024. |  |  | 725565.7
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 07 - COM REAJUSTE
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 C/REAJUSTE | [8 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: |  | 699345.34
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  |  |  |  | CONTRATUAL C/REAJUSTE: |  | 725565.7
Local: | SOUSA/PB | [8 empty] | PERÍODO: |  | 122922.13 | 16.94%
Período: | 17/02/2024 a 13/08/2024 Contrato: 260/2022 | [8 empty] | ACUMULADO: |  | 677109.3 | 93.32% | 725565.7
[10 empty] | SALDO: |  | 48456.4 | 6.678% | 100%
[10 empty] | VALOR A RECEBER SEM REAJUSTE: |  | 326211.24
[10 empty] | VALOR A RECEBER COM REAJUSTE: |  | 352431.6 |  | 981.244
[10 empty] | VALOR TOTAL DO REAJUSTE: |  | 26220.36 | 3.749% | 1060.116
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | A EXECUTAR | UNITARIO | UNITARIO C/REJUSTE | CONTRATADO | A EXECUTAR SEM REAJUSTE | A EXECUTAR COM REAJUSTE | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 |  | 7.38 | 7.9732 | 3443.28 | 0 | 0 | 0 | 3443.28 | 1.0804
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 |  | 362.31 | 391.4323 | 2173.86 | 0 | 0 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 |  | 274.03 | 296.0564 | 23643.3 | 0 | 0 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 |  | 0.31 | 0.33492 | 345.49 | 0 | 0 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 |  | 15837.44 | 17110.4471 | 15837.44 | 0 | 0 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 |  | 2430.28 | 2625.6249 | 2430.28 | 0 | 0 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [8 empty] | 47873.65 | 0 | 0 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 |  | 40.94 | 44.2307 | 3270.28 | 0 | 0 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 10.93 | 11.8085 | 4568.08 | 0 | 0 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 |  | 0.78 | 0.8427 | 6519.86 | 0 | 0 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 9.34 | 10.0907 | 3903.55 | 0 | 0 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 |  | 79.36 | 85.7389 | 7698.71 | 0 | 0 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 |  | 27.27 | 29.462 | 2081.24 | 0 | 0 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 |  | 24.88 | 26.8798 | 993.95 | 0 | 0 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 |  | 719.11 | 776.9118 | 3351.05 | 0 | 0 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 |  | 76.25 | 82.3789 | 19502.46 | 0 | 0 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 |  | 19.81 | 21.4023 | 5466.37 | 0 | 0 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 |  | 16.17 | 17.4697 | 23676.76 | 0 | 0 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 387.8 | 418.9712 | 10730.42 | 0 | 0 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 178.92 | 193.3015 | 4950.71 | 0 | 0 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 123.5 | 22.7 | 24.5246 | 6250.44 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 3446.99 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 102963.88 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 |  | 2425.92 | 2620.9145 | 11523.12 | 0 | 0 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 |  | 19.86 | 21.4563 | 8638.9 | 0 | 0 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 |  | 16.12 | 17.4157 | 20314.42 | 0 | 0 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 |  | 57.07 | 61.6573 | 20482.42 | 0 | 0 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 387.8 | 418.9712 | 9528.24 | 0 | 0 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 178.92 | 193.3015 | 4396.06 | 0 | 0 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 74883.16 | 0 | 0 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 54.78 |  | 163.41 | 176.5448 | 2876.01 | 0 | 0 | 0 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 |  | 0 | 556.27 | 16.75 | 18.0964 | 9317.52 | 9317.52 | 10066.46 | 0 | 0 | 0
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 |  | 0 | 27.5 | 39.12 | 42.2644 | 1075.8 | 1075.8 | 1162.27 | 0 | 0 | 0
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 387.8 | 418.9712 | 2132.9 | 2132.9 | 2304.34 | 0 | 0 | 0
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 178.92 | 193.3015 | 984.06 | 984.06 | 1063.15 | 0 | 0 | 0
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 178.65 | 193.0098 | 7405.04 | 7405.04 | 8000.25 | 8000.25 | 8000.25
SUBTOTAL => | [8 empty] | 23791.33 | 20915.32 | 22596.47 | 8000.25 | 16951.84
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 |  | 32.41 | 35.0151 | 615.79 | 0 | 0 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 44.03 | 47.5691 | 317.01 | 0 | 0 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 56.89 | 61.4628 | 682.68 | 0 | 0 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 43.15 | 46.6184 | 310.68 | 0 | 0 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 52.06 | 56.2446 | 624.72 | 0 | 0 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 93.88 | 101.426 | 1135.94 | 0 | 0 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 86.67 | 93.6365 | 1048.7 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4735.52 | 0 | 0 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 507.267 |  | 67.02 | 72.407 | 33997.23 | 0 | 0 | 0 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 30.95 |  | 76.58 | 82.7355 | 2370.15 | 0 | 0 | 0 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 37.59 | 37.59 | 243.49 | 263.0616 | 9152.78 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 9888.48
SUBTOTAL => | [8 empty] | 45520.16 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 46255.66
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 1 | 1 | 1447.06 | 1563.3741 | 2894.12 | 1447.06 | 1563.37 | 0 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 226.51 | 7.52 | 18.86 | 20.376 | 4413.8 | 141.82 | 153.22 | 0 | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 226.51 |  | 61.96 | 66.9403 | 13893.91 | 0 | 0 | 0 | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 94.61 |  | 38.39 | 41.4758 | 3632.07 | 0 | 0 | 0 | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 43.24 | 6.44 | 169.31 | 182.9191 | 8411.32 | 1090.35 | 1177.99 | 0 | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 | 231.99 | 231.99 | 231.99 | 34.46 | 37.2299 | 7994.37 | 7994.37 | 8636.96 | 8636.96 | 8636.96
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 | 264.29 | 264.29 | 264.29 | 2.75 | 2.971 | 726.79 | 726.79 | 785.21 | 785.21 | 785.21
SUBTOTAL => | [8 empty] | 41966.38 | 11400.39 | 12316.75 | 9422.17 | 40128.78
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 | 43.3 | 499.03 | 499.03 | 53.66 | 57.9732 | 26777.94 | 26777.94 | 28930.35 | 2510.23 | 28930.34 | 2510.23
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | 14.05 | 15.1793 | 1890.28 | 1890.28 | 2042.22 | 2042.22 | 2042.22
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 87.1 | 94.1011 | 747.31 | 747.31 | 807.38 | 807.38 | 807.38
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 16.67 | 16.67 | 93.18 | 100.6698 | 1553.31 | 1553.31 | 1678.16 | 0 | 1678.16
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 3 | 336.61 | 363.6666 | 1009.83 | 1009.83 | 1090.99 | 0 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 152.39 | 152.39 | 27.4 | 29.6024 | 4175.48 | 4175.48 | 4511.1 | 0 | 4511.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 36154.15 | 36154.15 | 39060.2 | 5359.83 | 37969.2
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 2.33 | 2.5173 | 531.75 | 0 | 0 | 0 | 553.34
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 24.88 | 26.8798 | 5678.11 | 0 | 0 | 0 | 5908.73
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 37.97 | 41.022 | 8665.51 | 0 | 0 | 0 | 9017.47
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 243.5 |  | 24.8 | 26.7934 | 5826.01 | 0 | 0 | 0 | 6055.89
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 195.36 | 195.36 | 61.16 | 66.076 | 11948.21 | 11948.21 | 12908.61 | 0 | 12908.61
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 277.92 | 300.2591 | 10371.97 | 10371.97 | 11205.66 | 11205.66 | 11205.66
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 168.1 | 168.1 | 8.78 | 9.4857 | 1475.91 | 1475.91 | 1594.55 | 0 | 1594.55
SUBTOTAL => | [8 empty] | 44497.47 | 23796.09 | 25708.82 | 11205.66 | 47244.25
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1282.27 |  | 3.34 | 3.6085 | 4282.78 | 0 | 0 | 0 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 5.89 | 6.3634 | 206.79 | 206.79 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 1164.15 |  | 29.26 | 31.6119 | 34063.02 | 0 | 0 | 0 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 54.26 |  | 80.9 | 87.4027 | 4389.63 | 0 | 0 | 0 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 38.38 | 41.465 | 1347.52 | 1347.52 | 1455.83 | 1455.83 | 1455.83 | 1455.83
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 80.66 |  | 28.14 | 30.4019 | 2269.77 | 0 | 0 | 0 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 127.16 | 62.14 | 70.57 | 76.2424 | 4385.21 | 4385.21 | 4737.7 | 0 | 9694.98
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 65.02 | 123.09 | 132.9839 | 8003.31 | 8003.31 | 8646.61 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 58948.03 | 13942.83 | 15063.56 | 1679.25 | 56379.43
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 1175.44 | 1175.44 | 2.39 | 2.5821 | 2809.3 | 2809.3 | 3035.11 | 0 | 3035.11
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 2.75 | 2.971 | 734.52 | 734.52 | 793.56 | 793.56 | 793.56
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 | 273.18 | 546.36 | 546.36 | 16.93 | 18.2908 | 9249.87 | 9249.87 | 9993.37 | 4996.68 | 9993.36
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 | 585.87 | 585.87 | 585.87 | 12.84 | 13.8721 | 7522.57 | 7522.57 | 8127.23 | 8127.23 | 8127.23
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 | 234.03 | 234.03 | 234.03 | 17.31 | 18.7014 | 4051.05 | 4051.05 | 4376.68 | 4376.68 | 4376.68
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 13.2 | 14.261 | 3525.72 | 3525.72 | 3809.11 | 3809.11 | 3809.11
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 | 1136.84 | 1136.84 | 1136.84 | 11.55 | 12.4784 | 13130.5 | 13130.5 | 14185.92 | 14185.92 | 14185.92
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 17.23 | 18.6149 | 897.33 | 897.33 | 969.46 | 0 | 0
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 |  | 0 | 52.08 | 12.27 | 13.2563 | 639.02 | 639.02 | 690.38 | 0 | 0
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 |  | 0 | 23.42 | 11.53 | 12.4568 | 270.03 | 270.03 | 291.73 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 7.35 | 18.44 | 19.9222 | 135.53 | 135.53 | 146.42 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 42965.44 | 42965.44 | 46418.97 | 36289.18 | 44320.97
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 |  | 9.27 | 10.0151 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 16.27 | 17.5778 | 59.87 | 59.87 | 64.68 | 64.68 | 64.68 | 64.68
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 19.71 | 21.2943 | 482.69 | 482.69 | 521.49 | 521.49 | 521.49 | 521.49
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.25 | 5.672 | 21 | 21 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 1 | 1 | 1631.74 | 1762.8986 | 1631.74 | 1631.74 | 1762.89 | 0 | 1762.89
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.18 | 27.204 | 50.36 | 50.36 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 3.93 | 4.2459 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.52 | 7.0441 | 13.04 | 13.04 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7 | 7 | 7 | 13.2 | 14.261 | 92.4 | 92.4 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 14.18 | 15.3198 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 3.24 | 3.5004 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 10.78 | 11.6465 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.49 | 11.3332 | 10.49 | 10.49 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 7.29 | 7.876 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.24 | 22.9473 | 84.96 | 84.96 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 91.78
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 |  | 95.94 | 103.6516 | 383.76 | 0 | 0 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 90.97 | 98.2821 | 272.91 | 0 | 0 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 5.71 | 6.169 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 150.82 | 162.9429 | 150.82 | 150.82 | 162.94 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 171.31 | 185.0798 | 171.31 | 171.31 | 185.07 | 0 | 185.07
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 120.43 | 130.1101 | 361.29 | 361.29 | 390.33 | 390.33 | 390.33 | 390.33
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4493.91 | 3129.97 | 3381.49 | 1270.59 | 4582.49
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 |  | 17.94 | 19.382 | 237.52 | 0 | 0 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 |  | 25.61 | 27.6685 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 |  | 13.32 | 14.3907 | 311.28 | 0 | 0 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | 10.2636 | 38 | 38 | 41.05 | 41.05 | 41.05
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 29.44 | 31.8064 | 147.2 | 147.2 | 159.03 | 159.03 | 159.03
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 |  | 18.27 | 19.7385 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 6.27 | 6.774 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 7.36 | 7.9516 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 23.25 | 25.1188 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 9.32 | 10.0691 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 |  | 6.63 | 7.1629 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 |  | 18.98 | 20.5056 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 |  | 8.15 | 8.8051 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 14.53 | 15.6979 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 |  | 6.69 | 7.2277 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 |  | 43.45 | 46.9425 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 |  | 12.28 | 13.2671 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 436.28 | 471.348 | 436.28 | 436.28 | 471.34 | 0 | 471.34
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 385.85 | 416.8645 | 1157.55 | 1157.55 | 1250.59 | 0 | 1250.59
SUBTOTAL => | [8 empty] | 3802.73 | 1779.03 | 1922.01 | 200.08 | 3945.71
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 |  | 21.58 | 23.3146 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 |  | 48.66 | 52.5713 | 3309.85 | 0 | 0 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 74.93 | 80.9528 | 824.23 | 0 | 0 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 44.22 | 47.7744 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 |  | 23.71 | 25.6158 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 712.52 | 769.7921 | 2137.56 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 2309.37
SUBTOTAL => | [8 empty] | 6810.7 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 6982.51
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1562.31 | 1687.8879 | 1562.31 | 1562.31 | 1687.88 | 1687.88 | 1687.88
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 532.74 | 575.5614 | 532.74 | 532.74 | 575.56 | 575.56 | 575.56
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 122.61 | 132.4653 | 490.44 | 490.44 | 529.86 | 529.86 | 529.86
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.34 | 142.9774 | 132.34 | 132.34 | 142.97 | 142.97 | 142.97
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.81 | 9.5181 | 35.24 | 35.24 | 38.07 | 38.07 | 38.07
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.3 | 10.0475 | 55.8 | 55.8 | 60.28 | 60.28 | 60.28
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.22 | 11.0415 | 81.76 | 81.76 | 88.33 | 88.33 | 88.33
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 587.96 | 635.22 | 587.96 | 587.96 | 635.21 | 635.21 | 635.21
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 243.72 | 263.3101 | 243.72 | 243.72 | 263.31 | 263.31 | 263.31
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 45 | 45 | 45 | 11.63 | 12.5648 | 523.35 | 523.35 | 565.41 | 565.41 | 565.41
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.71 | 7.2493 | 53.68 | 53.68 | 57.99 | 57.99 | 57.99
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.88 | 14.9957 | 27.76 | 27.76 | 29.99 | 29.99 | 29.99
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 18.13 | 19.5873 | 1087.8 | 1087.8 | 1175.23 | 1175.23 | 1175.23
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.67 | 2.8846 | 1602 | 1602 | 1730.76 | 1730.76 | 1730.76
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3.92 | 4.2351 | 6272 | 6272 | 6776.14 | 6776.14 | 6776.14
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 | 46 | 46 | 46 | 8.82 | 9.5289 | 405.72 | 405.72 | 438.33 | 438.33 | 438.33
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 |  | 22.65 | 24.4706 | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 |  | 11.95 | 12.9105 | 1051.6 | 0 | 0 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 7 | 7 | 7 | 26.9 | 29.0622 | 188.3 | 188.3 | 203.43 | 203.43 | 203.43
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 | 60 | 60 | 60 | 24.04 | 25.9723 | 1442.4 | 1442.4 | 1558.33 | 1558.33 | 1558.33
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 17 | 17 | 17 | 36.46 | 39.3906 | 619.82 | 619.82 | 669.64 | 669.64 | 669.64
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 17 | 17 | 17 | 22.73 | 24.557 | 386.41 | 386.41 | 417.46 | 417.46 | 417.46
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 28.02 | 30.2722 | 112.08 | 112.08 | 121.08 | 121.08 | 121.08
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 | 41 | 41 | 41 | 168.38 | 181.9143 | 6903.58 | 6903.58 | 7458.48 | 7458.48 | 7458.48
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 |  | 0 | 5 | 110.67 | 119.5656 | 553.35 | 553.35 | 597.82 | 0 | 0
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 723.84 | 782.022 | 3619.2 | 3619.2 | 3910.1 | 3910.1 | 3910.1
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.32 | 10.0691 | 466 | 466 | 503.45 | 503.45 | 503.45
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 | 60 | 60 | 60 | 10.72 | 11.5817 | 643.2 | 643.2 | 694.9 | 694.9 | 694.9
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 |  | 5.15 | 5.564 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 |  | 4.44 | 4.7969 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 59.47 | 64.2502 | 118.94 | 118.94 | 128.5 | 128.5 | 128.5
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.27 | 27.3012 | 50.54 | 50.54 | 54.6 | 54.6 | 54.6
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 31.79 | 34.3453 | 476.85 | 476.85 | 515.17 | 515.17 | 515.17
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 38.29 | 41.3677 | 76.58 | 76.58 | 82.73 | 82.73 | 82.73
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 171.24 | 185.0042 | 342.48 | 342.48 | 370 | 370 | 370
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 | 8 | 8 | 8 | 153.25 | 165.5682 | 1226 | 1226 | 1324.54 | 1324.54 | 1324.54
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32824.95 | 30920.35 | 33405.55 | 32807.73 | 34712.33
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 1 | 1 | 2 | 227.4 | 245.6783 | 454.8 | 454.8 | 491.35 | 245.67 | 245.67
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 1 | 1 | 3 | 234.54 | 253.3922 | 703.62 | 703.62 | 760.17 | 253.39 | 253.39
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  | 0 | 7 | 28.78 | 31.0933 | 201.46 | 201.46 | 217.65 | 0 | 0
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 | 2 | 2 | 5 | 17.86 | 19.2956 | 89.3 | 89.3 | 96.47 | 38.59 | 38.59
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 4 | 155.55 | 168.053 | 622.2 | 622.2 | 672.21 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 33.49 | 36.1819 | 165.77 | 165.77 | 179.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 2237.15 | 2237.15 | 2416.95 | 537.65 | 537.65
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 871.68 | 941.7453 | 871.68 | 871.68 | 941.74 | 941.74 | 941.74
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 879.19 | 949.8589 | 879.19 | 879.19 | 949.85 | 949.85 | 949.85
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 919.03 | 992.9013 | 7352.24 | 7352.24 | 7943.21 | 7943.21 | 7943.21
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 988.04 | 1067.4583 | 2964.12 | 2964.12 | 3202.37 | 3202.37 | 3202.37
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 |  | 0 | 2 | 1006.45 | 1087.348 | 2012.9 | 2012.9 | 2174.69 | 0 | 0
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 | 1.2 | 1.2 | 3.09 | 792.25 | 855.9307 | 2448.05 | 2448.05 | 2644.82 | 1027.11 | 1027.11
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 5.78 | 5.78 | 790.18 | 853.6944 | 4567.24 | 4567.24 | 4934.35 | 0 | 4934.35
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 403.61 | 436.052 | 1170.46 | 1170.46 | 1264.55 | 1264.55 | 1264.55
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 14.38 | 14.38 | 311.42 | 336.4518 | 4478.21 | 4478.21 | 4838.17 | 0 | 4838.17
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 356.28 | 384.9176 | 2992.75 | 2992.75 | 3233.3 | 0 | 3233.3
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 5.98 | 5.98 | 477.05 | 515.3951 | 2852.75 | 2852.75 | 3082.06 | 0 | 3082.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32589.59 | 32589.59 | 35209.11 | 15328.83 | 31416.71
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 45.93 | 45.93 | 1555.93 | 1680.995 | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 77208.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 77208.1
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 |  | 0 | 1 | 1283.91 | 1387.1102 | 1283.91 | 1283.91 | 1387.11 | 0 | 0
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 |  | 0 | 7.91 | 354.07 | 382.53 | 2800.69 | 2800.69 | 3025.81 | 0 | 0
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 119.64 | 129.2566 | 592.21 | 592.21 | 639.82 | 0 | 0
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 |  | 0 | 5.95 | 63.02 | 68.0855 | 374.96 | 374.96 | 405.1 | 0 | 0
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 |  | 0 | 2.92 | 235.63 | 254.5698 | 688.03 | 688.03 | 743.34 | 0 | 0
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 |  | 0 | 3 | 95.11 | 102.7549 | 285.33 | 285.33 | 308.26 | 0 | 0
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 |  | 0 | 3 | 346.58 | 374.438 | 1039.74 | 1039.74 | 1123.31 | 0 | 0
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 123.36 | 133.2756 | 370.08 | 370.08 | 399.82 | 0 | 0
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 25.36 | 27.3984 | 76.08 | 76.08 | 82.19 | 0 | 0
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 921.35 | 995.4077 | 1842.7 | 1842.7 | 1990.81 | 0 | 0
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 465.68 | 503.1112 | 1397.04 | 1397.04 | 1509.33 | 0 | 0
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 91.33 | 98.6711 | 273.99 | 273.99 | 296.01 | 0 | 0
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 562.45 | 607.6595 | 1124.9 | 1124.9 | 1215.31 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 6 | 291.97 | 315.4384 | 1751.82 | 1751.82 | 1892.63 | 0 | 0
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 264.36 | 285.6092 | 528.72 | 528.72 | 571.21 | 0 | 0
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 3 | 93.24 | 100.7346 | 279.72 | 279.72 | 302.2 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 98.04 | 105.9204 | 294.12 | 294.12 | 317.76 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 3 | 27.71 | 29.9373 | 83.13 | 83.13 | 89.81 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 15087.17 | 15087.17 | 16299.83 | 0 | 0
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 379.92 | 410.4578 | 759.84 | 759.84 | 820.91 | 820.91 | 820.91
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 |  | 0 | 35 | 37.95 | 41.0004 | 1328.25 | 1328.25 | 1435.01 | 0 | 0
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 6.7 | 282.16 | 304.8399 | 1890.47 | 1890.47 | 2042.42 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 5 | 20.47 | 22.1154 | 102.35 | 102.35 | 110.57 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 1 | 77.6 | 83.8375 | 77.6 | 77.6 | 83.83 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 |  | 0 | 694.98 | 2.27 | 2.4525 | 1577.6 | 1577.6 | 1704.41 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 5736.11 | 5736.11 | 6197.15 | 820.91 | 820.91
TOTAL GERAL => | [8 empty] | 699345.34 | 326211.24 | 352431.6 | 122922.13 | 677109.3 | 5460.07
725565.7
Sousa/PB, 13 de agosto de 2024.
________________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## BM 08 - COM REAJUSTE
BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 C/REAJUSTE | [8 empty] | RESUMO VALORES | CONTRATUAL: |  | 699345.34
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I |  |  | BDI: | 27.35% |  |  |  |  | CONTRATUAL C/REAJUSTE: |  | 725565.7
Local: | SOUSA/PB | [8 empty] | PERÍODO: |  | 23539.31 | 3.244%
Período: | 14/08/2024 a 16/09/2024 Contrato: 260/2022 | [8 empty] | ACUMULADO: |  | 700648.61 | 96.57% | 725565.7
[10 empty] | SALDO: |  | 24917.09 | 3.434% | 100%
[10 empty] | VALOR A RECEBER SEM REAJUSTE: |  | 326211.24
[10 empty] | VALOR A RECEBER COM REAJUSTE: |  | 352431.6 |  | 981.244
[10 empty] | VALOR TOTAL DO REAJUSTE: |  | 26220.36 | 3.749% | 1060.116
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO R$
|  |  | CONTRATADA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | A EXECUTAR | UNITARIO | UNITARIO C/REJUSTE | CONTRATADO | A EXECUTAR SEM REAJUSTE | A EXECUTAR COM REAJUSTE | MEDIÇÃO | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PREIMINARES
1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 466.57 |  | 466.57 |  | 7.38 | 7.9732 | 3443.28 | 0 | 0 | 0 | 3443.28 | 1.0804
1.02 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 |  | 6 |  | 362.31 | 391.4323 | 2173.86 | 0 | 0 | 0 | 2173.86
1.03 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. | m² | 86.28 |  | 86.28 |  | 274.03 | 296.0564 | 23643.3 | 0 | 0 | 0 | 23643.3
1.04 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1114.5 |  | 1114.5 |  | 0.31 | 0.33492 | 345.49 | 0 | 0 | 0 | 345.49
1.05 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 |  | 1 |  | 15837.44 | 17110.4471 | 15837.44 | 0 | 0 | 0 | 15837.44
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 |  | 2430.28 | 2625.6249 | 2430.28 | 0 | 0 | 0 | 2430.28
SUBTOTAL => | [8 empty] | 47873.65 | 0 | 0 | 0 | 47873.65
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 79.88 |  | 79.88 |  | 40.94 | 44.2307 | 3270.28 | 0 | 0 | 0 | 3270.28
2.02 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 10.93 | 11.8085 | 4568.08 | 0 | 0 | 0 | 4568.08
2.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8358.8 |  | 8358.8 |  | 0.78 | 0.8427 | 6519.86 | 0 | 0 | 0 | 6519.86
2.04 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 417.94 |  | 417.94 |  | 9.34 | 10.0907 | 3903.55 | 0 | 0 | 0 | 3903.55
2.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 97.01 |  | 97.01 |  | 79.36 | 85.7389 | 7698.71 | 0 | 0 | 0 | 7698.71
2.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 76.32 |  | 76.32 |  | 27.27 | 29.462 | 2081.24 | 0 | 0 | 0 | 2081.24
2.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.95 |  | 39.95 |  | 24.88 | 26.8798 | 993.95 | 0 | 0 | 0 | 993.95
2.08 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 4.66 |  | 4.66 |  | 719.11 | 776.9118 | 3351.05 | 0 | 0 | 0 | 3351.05
2.09 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 255.77 |  | 255.77 |  | 76.25 | 82.3789 | 19502.46 | 0 | 0 | 0 | 19502.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 275.94 |  | 275.94 |  | 19.81 | 21.4023 | 5466.37 | 0 | 0 | 0 | 5466.37
2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1464.24 |  | 1464.24 |  | 16.17 | 17.4697 | 23676.76 | 0 | 0 | 0 | 23676.76
2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 387.8 | 418.9712 | 10730.42 | 0 | 0 | 0 | 10730.42
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 27.67 |  | 27.67 |  | 178.92 | 193.3015 | 4950.71 | 0 | 0 | 0 | 4950.71
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 275.35 |  | 151.85 | 123.5 | 22.7 | 24.5246 | 6250.44 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 3446.99 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 102963.88 | 2803.45 | 3028.79 | 0 | 100160.43
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.75 |  | 4.75 |  | 2425.92 | 2620.9145 | 11523.12 | 0 | 0 | 0 | 11523.12
3.1.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 434.99 |  | 434.99 |  | 19.86 | 21.4563 | 8638.9 | 0 | 0 | 0 | 8638.9
3.1.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1260.2 |  | 1260.2 |  | 16.12 | 17.4157 | 20314.42 | 0 | 0 | 0 | 20314.42
3.1.04 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 358.9 |  | 358.9 |  | 57.07 | 61.6573 | 20482.42 | 0 | 0 | 0 | 20482.42
3.1.05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 387.8 | 418.9712 | 9528.24 | 0 | 0 | 0 | 9528.24
3.1.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 24.57 |  | 24.57 |  | 178.92 | 193.3015 | 4396.06 | 0 | 0 | 0 | 4396.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 74883.16 | 0 | 0 | 0 | 74883.16
3.2 | LAJE
3.2.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.6 |  | 54.78 |  | 163.41 | 176.5448 | 2876.01 | 0 | 0 | 0 | 8951.59
3.2.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 556.27 | 312.54 | 312.54 | 556.27 | 16.75 | 18.0964 | 9317.52 | 9317.52 | 10066.46 | 5655.83 | 5655.83 | 5655.83
3.2.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.5 | 32.88 | 32.88 | 27.5 | 39.12 | 42.2644 | 1075.8 | 1075.8 | 1162.27 | 1389.65 | 1389.65 | 1389.65
3.2.04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 3.03 | 3.03 | 5.5 | 387.8 | 418.9712 | 2132.9 | 2132.9 | 2304.34 | 1269.48 | 1269.48 | 1269.48
3.2.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | 3.03 | 3.03 | 5.5 | 178.92 | 193.3015 | 984.06 | 984.06 | 1063.15 | 585.7 | 585.7 | 585.7
3.2.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 41.45 |  | 41.45 | 41.45 | 178.65 | 193.0098 | 7405.04 | 7405.04 | 8000.25 | 0 | 8000.25
SUBTOTAL => | [8 empty] | 23791.33 | 20915.32 | 22596.47 | 8900.66 | 25852.5
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.01 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 |  | 19 |  | 32.41 | 35.0151 | 615.79 | 0 | 0 | 0 | 615.79
3.3.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 44.03 | 47.5691 | 317.01 | 0 | 0 | 0 | 317.01
3.3.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 56.89 | 61.4628 | 682.68 | 0 | 0 | 0 | 682.68
3.3.04 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.2 |  | 7.2 |  | 43.15 | 46.6184 | 310.68 | 0 | 0 | 0 | 310.68
3.3.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 12 |  | 52.06 | 56.2446 | 624.72 | 0 | 0 | 0 | 624.72
3.3.06 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 93.88 | 101.426 | 1135.94 | 0 | 0 | 0 | 1135.94
3.3.07 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.1 |  | 12.1 |  | 86.67 | 93.6365 | 1048.7 | 0 | 0 | 0 | 1048.7
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4735.52 | 0 | 0 | 0 | 4735.52
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 507.27 |  | 507.267 |  | 67.02 | 72.407 | 33997.23 | 0 | 0 | 0 | 33997.03
4.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x19x19 cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 30.95 |  | 30.95 |  | 76.58 | 82.7355 | 2370.15 | 0 | 0 | 0 | 2370.15
4.03 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37.59 |  | 37.59 | 37.59 | 243.49 | 263.0616 | 9152.78 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 9888.48
SUBTOTAL => | [8 empty] | 45520.16 | 9152.78 | 9888.48 | 0 | 46255.66
5.0 | COBERTURA
5.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 1 | 1 | 1447.06 | 1563.3741 | 2894.12 | 1447.06 | 1563.37 | 0 | 1447.06
5.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 234.03 |  | 226.51 | 7.52 | 18.86 | 20.376 | 4413.8 | 141.82 | 153.22 | 0 | 4271.97
5.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 224.24 |  | 226.51 |  | 61.96 | 66.9403 | 13893.91 | 0 | 0 | 0 | 14034.55
5.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 94.61 |  | 94.61 |  | 38.39 | 41.4758 | 3632.07 | 0 | 0 | 0 | 3632.07
5.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.68 |  | 43.24 | 6.44 | 169.31 | 182.9191 | 8411.32 | 1090.35 | 1177.99 | 0 | 7320.96
5.06 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 231.99 |  | 231.99 | 231.99 | 34.46 | 37.2299 | 7994.37 | 7994.37 | 8636.96 | 0 | 8636.96
5.07 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 264.29 |  | 264.29 | 264.29 | 2.75 | 2.971 | 726.79 | 726.79 | 785.21 | 0 | 785.21
SUBTOTAL => | [8 empty] | 41966.38 | 11400.39 | 12316.75 | 0 | 40128.78
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Area externa
6.1.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 499.03 |  | 499.03 | 499.03 | 53.66 | 57.9732 | 26777.94 | 26777.94 | 28930.35 | 0 | 28930.34 | 0
6.1.02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 134.54 |  | 134.54 | 134.54 | 14.05 | 15.1793 | 1890.28 | 1890.28 | 2042.22 | 0 | 2042.22
6.1.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8.58 |  | 8.58 | 8.58 | 87.1 | 94.1011 | 747.31 | 747.31 | 807.38 | 0 | 807.38
6.1.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.67 |  | 16.67 | 16.67 | 93.18 | 100.6698 | 1553.31 | 1553.31 | 1678.16 | 0 | 1678.16
6.1.05 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 3 |  | 0 | 3 | 336.61 | 363.6666 | 1009.83 | 1009.83 | 1090.99 | 0 | 0 | 0
6.1.06 | Meio fio de concreto | M | 152.39 |  | 152.39 | 152.39 | 27.4 | 29.6024 | 4175.48 | 4175.48 | 4511.1 | 0 | 4511.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 36154.15 | 36154.15 | 39060.2 | 0 | 37969.2
6.2 | Area Interna
6.2.01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 2.33 | 2.5173 | 531.75 | 0 | 0 | 0 | 553.34
6.2.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 24.88 | 26.8798 | 5678.11 | 0 | 0 | 0 | 5908.73
6.2.03 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 228.22 |  | 236.8 |  | 37.97 | 41.022 | 8665.51 | 0 | 0 | 0 | 9017.47
6.2.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 234.92 |  | 243.5 |  | 24.8 | 26.7934 | 5826.01 | 0 | 0 | 0 | 6055.89
6.2.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 195.36 |  | 195.36 | 195.36 | 61.16 | 66.076 | 11948.21 | 11948.21 | 12908.61 | 0 | 12908.61
6.2.06 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 37.32 | -9.006 | 28.314 | 37.32 | 277.92 | 300.2591 | 10371.97 | 10371.97 | 11205.66 | -2704.13 | 8501.53
6.2.07 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 168.1 |  | 168.1 | 168.1 | 8.78 | 9.4857 | 1475.91 | 1475.91 | 1594.55 | 0 | 1594.55
SUBTOTAL => | [8 empty] | 44497.47 | 23796.09 | 25708.82 | -2704.13 | 44540.12
7.0 | REVESTIMENTOS
7.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1282.27 |  | 1282.27 |  | 3.34 | 3.6085 | 4282.78 | 0 | 0 | 0 | 4282.78
7.02 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 35.11 |  | 35.11 | 35.11 | 5.89 | 6.3634 | 206.79 | 206.79 | 223.42 | 0 | 223.42 | 0
7.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1164.15 |  | 1164.15 |  | 29.26 | 31.6119 | 34063.02 | 0 | 0 | 0 | 34063.02
7.04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | m² | 54.26 |  | 54.26 |  | 80.9 | 87.4027 | 4389.63 | 0 | 0 | 0 | 4389.63
7.05 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 35.11 |  | 35.11 | 35.11 | 38.38 | 41.465 | 1347.52 | 1347.52 | 1455.83 | 0 | 1455.83 | 0
7.06 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.66 |  | 80.66 |  | 28.14 | 30.4019 | 2269.77 | 0 | 0 | 0 | 2269.77
7.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.14 |  | 127.16 | 62.14 | 70.57 | 76.2424 | 4385.21 | 4385.21 | 4737.7 | 0 | 9694.98
7.08 | Porcelanato imitação de madeira tipo réguas de 0.15x1.20 m | m² | 65.02 |  | 0 | 65.02 | 123.09 | 132.9839 | 8003.31 | 8003.31 | 8646.61 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 58948.03 | 13942.83 | 15063.56 | 0 | 56379.43
8.0 | PINTURA
8.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1175.44 |  | 1175.44 | 1175.44 | 2.39 | 2.5821 | 2809.3 | 2809.3 | 3035.11 | 0 | 3035.11
8.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 267.1 | 267.1 | 2.75 | 2.971 | 734.52 | 734.52 | 793.56 | 0 | 793.56
8.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 546.36 |  | 546.36 | 546.36 | 16.93 | 18.2908 | 9249.87 | 9249.87 | 9993.37 | 0 | 9993.36
8.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 585.87 |  | 585.87 | 585.87 | 12.84 | 13.8721 | 7522.57 | 7522.57 | 8127.23 | 0 | 8127.23
8.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234.03 |  | 234.03 | 234.03 | 17.31 | 18.7014 | 4051.05 | 4051.05 | 4376.68 | 0 | 4376.68
8.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 267.1 |  | 267.1 | 267.1 | 13.2 | 14.261 | 3525.72 | 3525.72 | 3809.11 | 0 | 3809.11
8.07 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1136.84 |  | 1136.84 | 1136.84 | 11.55 | 12.4784 | 13130.5 | 13130.5 | 14185.92 | 0 | 14185.92
8.08 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 17.23 | 18.6149 | 897.33 | 897.33 | 969.46 | 969.46 | 969.46
8.09 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 12.27 | 13.2563 | 639.02 | 639.02 | 690.38 | 690.38 | 690.38
8.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 23.42 | 22.19 | 22.19 | 23.42 | 11.53 | 12.4568 | 270.03 | 270.03 | 291.73 | 276.41 | 276.41
8.11 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 7.35 |  | 0 | 7.35 | 18.44 | 19.9222 | 135.53 | 135.53 | 146.42 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 42965.44 | 42965.44 | 46418.97 | 1936.25 | 46257.22
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.38 |  | 40.38 |  | 9.27 | 10.0151 | 374.32 | 0 | 0 | 0 | 374.32
9.1.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 3.68 | 3.68 | 16.27 | 17.5778 | 59.87 | 59.87 | 64.68 | 0 | 64.68 | 0
9.1.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.49 |  | 24.49 | 24.49 | 19.71 | 21.2943 | 482.69 | 482.69 | 521.49 | 0 | 521.49 | 0
9.1.04 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |  | 4 | 4 | 5.25 | 5.672 | 21 | 21 | 22.68 | 0 | 22.68 | 0
9.1.05 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1 |  | 1 | 1 | 1631.74 | 1762.8986 | 1631.74 | 1631.74 | 1762.89 | 0 | 1762.89
9.1.06 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 25.18 | 27.204 | 50.36 | 50.36 | 54.4 | 0 | 54.4 | 0
9.1.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 3.93 | 4.2459 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3
9.1.08 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 6.52 | 7.0441 | 13.04 | 13.04 | 14.08 | 0 | 14.08 | 0
9.1.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 7 | 7 | 13.2 | 14.261 | 92.4 | 92.4 | 99.82 | 0 | 99.82 | 0
9.1.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 10 |  | 14.18 | 15.3198 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 141.8
9.1.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 3.24 | 3.5004 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96
9.1.12 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 10.78 | 11.6465 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 32.34
9.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 10.49 | 11.3332 | 10.49 | 10.49 | 11.33 | 0 | 11.33 | 0
9.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 7.29 | 7.876 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 43.74
9.1.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 4 | 21.24 | 22.9473 | 84.96 | 84.96 | 91.78 | 0 | 91.78 | 0
9.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 |  | 95.94 | 103.6516 | 383.76 | 0 | 0 | 0 | 383.76
9.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 90.97 | 98.2821 | 272.91 | 0 | 0 | 0 | 272.91
9.1.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 5.71 | 6.169 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 62.81
9.1.19 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 1 | 150.82 | 162.9429 | 150.82 | 150.82 | 162.94 | 0 | 0
9.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 171.31 | 185.0798 | 171.31 | 171.31 | 185.07 | 0 | 185.07
9.1.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 120.43 | 130.1101 | 361.29 | 361.29 | 390.33 | 0 | 390.33 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 4493.91 | 3129.97 | 3381.49 | 0 | 4582.49
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.24 |  | 13.24 |  | 17.94 | 19.382 | 237.52 | 0 | 0 | 0 | 237.52
9.2.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.25 |  | 30.25 |  | 25.61 | 27.6685 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 774.7
9.2.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.37 |  | 23.37 |  | 13.32 | 14.3907 | 311.28 | 0 | 0 | 0 | 311.28
9.2.04 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 | 4 | 9.5 | 10.2636 | 38 | 38 | 41.05 | 0 | 41.05
9.2.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 5 | 5 | 29.44 | 31.8064 | 147.2 | 147.2 | 159.03 | 0 | 159.03
9.2.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 2 |  | 18.27 | 19.7385 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54
9.2.07 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 6.27 | 6.774 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 18.81
9.2.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 7.36 | 7.9516 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 22.08
9.2.09 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 3 |  | 23.25 | 25.1188 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 69.75
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 6 |  | 9.32 | 10.0691 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 55.92
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 8 |  | 6.63 | 7.1629 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 53.04
9.2.12 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 |  | 3 |  | 18.98 | 20.5056 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 56.94
9.2.13 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 |  | 3 |  | 8.15 | 8.8051 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 24.45
9.2.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 14.53 | 15.6979 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 159.83
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  | 9 |  | 6.69 | 7.2277 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 60.21
9.2.16 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 |  | 3 |  | 43.45 | 46.9425 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 130.35
9.2.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 1 |  | 12.28 | 13.2671 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 12.28
9.2.18 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 436.28 | 471.348 | 436.28 | 436.28 | 471.34 | 0 | 471.34
9.2.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 385.85 | 416.8645 | 1157.55 | 1157.55 | 1250.59 | 0 | 1250.59
SUBTOTAL => | [8 empty] | 3802.73 | 1779.03 | 1922.01 | 0 | 3945.71
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL
9.3.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2.5 |  | 2.5 |  | 21.58 | 23.3146 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 53.95
9.3.02 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 68.02 |  | 68.02 |  | 48.66 | 52.5713 | 3309.85 | 0 | 0 | 0 | 3309.85
9.3.03 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11 |  | 11 |  | 74.93 | 80.9528 | 824.23 | 0 | 0 | 0 | 824.23
9.3.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 4 |  | 44.22 | 47.7744 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 176.88
9.3.05 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 |  | 13 |  | 23.71 | 25.6158 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 308.23
9.3.06 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 712.52 | 769.7921 | 2137.56 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 2309.37
SUBTOTAL => | [8 empty] | 6810.7 | 2137.56 | 2309.37 | 0 | 6982.51
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 |  | 1 | 1 | 1562.31 | 1687.8879 | 1562.31 | 1562.31 | 1687.88 | 0 | 1687.88
10.02 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 |  | 1 | 1 | 532.74 | 575.5614 | 532.74 | 532.74 | 575.56 | 0 | 575.56
10.03 | DPS CLASSE II 275V - 40KA | UN | 4 | -3 | 1 | 4 | 122.61 | 132.4653 | 490.44 | 490.44 | 529.86 | -397.39 | 132.47
10.04 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 1 | 1 | 132.34 | 142.9774 | 132.34 | 132.34 | 142.97 | 0 | 142.97
10.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 | 4 | 8.81 | 9.5181 | 35.24 | 35.24 | 38.07 | 0 | 38.07
10.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 | 6 | 9.3 | 10.0475 | 55.8 | 55.8 | 60.28 | 0 | 60.28
10.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 8 | 8 | 10.22 | 11.0415 | 81.76 | 81.76 | 88.33 | 0 | 88.33
10.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 587.96 | 635.22 | 587.96 | 587.96 | 635.21 | 0 | 635.21
10.09 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 243.72 | 263.3101 | 243.72 | 243.72 | 263.31 | 0 | 263.31
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 45 | 45 | 11.63 | 12.5648 | 523.35 | 523.35 | 565.41 | 0 | 565.41
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 8 | 8 | 6.71 | 7.2493 | 53.68 | 53.68 | 57.99 | 0 | 57.99
10.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 13.88 | 14.9957 | 27.76 | 27.76 | 29.99 | 0 | 29.99
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 60 | 60 | 18.13 | 19.5873 | 1087.8 | 1087.8 | 1175.23 | 0 | 1175.23
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 600 | 600 | 2.67 | 2.8846 | 1602 | 1602 | 1730.76 | 0 | 1730.76
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 |  | 1600 | 1600 | 3.92 | 4.2351 | 6272 | 6272 | 6776.14 | 0 | 6776.14
10.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 |  | 46 | 46 | 8.82 | 9.5289 | 405.72 | 405.72 | 438.33 | 0 | 438.33
10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 |  | 22.65 | 24.4706 | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05
10.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88 |  | 88 |  | 11.95 | 12.9105 | 1051.6 | 0 | 0 | 0 | 1051.6
10.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 7 | 7 | 26.9 | 29.0622 | 188.3 | 188.3 | 203.43 | 0 | 203.43
10.20 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 |  | 60 | 60 | 24.04 | 25.9723 | 1442.4 | 1442.4 | 1558.33 | 0 | 1558.33
10.21 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 | 17 | 36.46 | 39.3906 | 619.82 | 619.82 | 669.64 | 0 | 669.64
10.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 |  | 17 | 17 | 22.73 | 24.557 | 386.41 | 386.41 | 417.46 | 0 | 417.46
10.23 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 4 | 4 | 28.02 | 30.2722 | 112.08 | 112.08 | 121.08 | 0 | 121.08
10.24 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 41 |  | 41 | 41 | 168.38 | 181.9143 | 6903.58 | 6903.58 | 7458.48 | 0 | 7458.48
10.25 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 110.67 | 119.5656 | 553.35 | 553.35 | 597.82 | 597.82 | 597.82
10.26 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 | -5 | 0 | 5 | 723.84 | 782.022 | 3619.2 | 3619.2 | 3910.1 | -3910.1 | 0
10.27 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 50 |  | 50 | 50 | 9.32 | 10.0691 | 466 | 466 | 503.45 | 0 | 503.45
10.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 |  | 60 | 60 | 10.72 | 11.5817 | 643.2 | 643.2 | 694.9 | 0 | 694.9
10.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  | 65 |  | 5.15 | 5.564 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 334.75
10.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 |  | 4.44 | 4.7969 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 133.2
10.31 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 59.47 | 64.2502 | 118.94 | 118.94 | 128.5 | 0 | 128.5
10.32 | Conector tipo cunha ou GTDU | UN | 2 |  | 2 | 2 | 25.27 | 27.3012 | 50.54 | 50.54 | 54.6 | 0 | 54.6
10.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 15 | 15 | 31.79 | 34.3453 | 476.85 | 476.85 | 515.17 | 0 | 515.17
10.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 38.29 | 41.3677 | 76.58 | 76.58 | 82.73 | 0 | 82.73
10.35 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 171.24 | 185.0042 | 342.48 | 342.48 | 370 | 0 | 370
10.36 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 8 |  | 8 | 8 | 153.25 | 165.5682 | 1226 | 1226 | 1324.54 | 0 | 1324.54
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32824.95 | 30920.35 | 33405.55 | -3709.67 | 31002.66
11.0 | DIVERSOS
11.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 1 | 2 | 2 | 227.4 | 245.6783 | 454.8 | 454.8 | 491.35 | 245.67 | 491.34
11.02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 1 | 2 | 3 | 234.54 | 253.3922 | 703.62 | 703.62 | 760.17 | 253.39 | 506.78
11.03 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 | 4 | 4 | 7 | 28.78 | 31.0933 | 201.46 | 201.46 | 217.65 | 124.37 | 124.37
11.04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 2 | 5 | 17.86 | 19.2956 | 89.3 | 89.3 | 96.47 | 0 | 38.59
11.05 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 |  | 0 | 4 | 155.55 | 168.053 | 622.2 | 622.2 | 672.21 | 0 | 0
11.06 | Perfil Alumínio (Frisos) | m | 4.95 |  | 0 | 4.95 | 33.49 | 36.1819 | 165.77 | 165.77 | 179.1 | 0 | 0
SUBTOTAL => | [8 empty] | 2237.15 | 2237.15 | 2416.95 | 623.43 | 1161.08
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 871.68 | 941.7453 | 871.68 | 871.68 | 941.74 | 0 | 941.74
12.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 1 | 1 | 879.19 | 949.8589 | 879.19 | 879.19 | 949.85 | 0 | 949.85
12.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 |  | 8 | 8 | 919.03 | 992.9013 | 7352.24 | 7352.24 | 7943.21 | 0 | 7943.21
12.04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 3 | 3 | 988.04 | 1067.4583 | 2964.12 | 2964.12 | 3202.37 | 0 | 3202.37
12.05 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 1006.45 | 1087.348 | 2012.9 | 2012.9 | 2174.69 | 2174.69 | 2174.69
12.06 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.09 | 1.89 | 3.09 | 3.09 | 792.25 | 855.9307 | 2448.05 | 2448.05 | 2644.82 | 1617.7 | 2644.81
12.07 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.78 |  | 5.78 | 5.78 | 790.18 | 853.6944 | 4567.24 | 4567.24 | 4934.35 | 0 | 4934.35
12.08 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 | 403.61 | 436.052 | 1170.46 | 1170.46 | 1264.55 | 0 | 1264.55
12.09 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 14.38 |  | 14.38 | 14.38 | 311.42 | 336.4518 | 4478.21 | 4478.21 | 4838.17 | 0 | 4838.17
12.10 | Instalação de vidro temperado e=8mm | m² | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 356.28 | 384.9176 | 2992.75 | 2992.75 | 3233.3 | 0 | 3233.3
12.11 | Instalação de vidro temperado refletivo e=8mm | m² | 5.98 |  | 5.98 | 5.98 | 477.05 | 515.3951 | 2852.75 | 2852.75 | 3082.06 | 0 | 3082.06
SUBTOTAL => | [8 empty] | 32589.59 | 32589.59 | 35209.11 | 3792.39 | 35209.1
13.0 | FACHADA
13.01 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 45.93 |  | 45.93 | 45.93 | 1555.93 | 1680.995 | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 77208.1
SUBTOTAL => | [8 empty] | 71463.86 | 71463.86 | 77208.1 | 0 | 77208.1
14.0 | LOUÇAS E METAIS
14.01 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1283.91 | 1387.1102 | 1283.91 | 1283.91 | 1387.11 | 1387.11 | 1387.11
14.02 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 7.91 | 1.91 | 1.91 | 7.91 | 354.07 | 382.53 | 2800.69 | 2800.69 | 3025.81 | 730.63 | 730.63
14.03 | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 119.64 | 129.2566 | 592.21 | 592.21 | 639.82 | 639.82 | 639.82
14.04 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 63.02 | 68.0855 | 374.96 | 374.96 | 405.1 | 405.1 | 405.1
14.05 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 2.92 | 0.53 | 0.53 | 2.92 | 235.63 | 254.5698 | 688.03 | 688.03 | 743.34 | 134.92 | 134.92
14.06 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 95.11 | 102.7549 | 285.33 | 285.33 | 308.26 | 308.26 | 308.26
14.07 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 | 3 | 3 | 3 | 346.58 | 374.438 | 1039.74 | 1039.74 | 1123.31 | 1123.31 | 1123.31
14.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 123.36 | 133.2756 | 370.08 | 370.08 | 399.82 | 399.82 | 399.82
14.09 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.36 | 27.3984 | 76.08 | 76.08 | 82.19 | 82.19 | 82.19
14.10 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 921.35 | 995.4077 | 1842.7 | 1842.7 | 1990.81 | 1990.81 | 1990.81
14.11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 465.68 | 503.1112 | 1397.04 | 1397.04 | 1509.33 | 1509.33 | 1509.33
14.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 91.33 | 98.6711 | 273.99 | 273.99 | 296.01 | 296.01 | 296.01
14.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 2 | 562.45 | 607.6595 | 1124.9 | 1124.9 | 1215.31 | 0 | 0
14.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 6 | 6 | 6 | 291.97 | 315.4384 | 1751.82 | 1751.82 | 1892.63 | 1892.63 | 1892.63
14.15 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 264.36 | 285.6092 | 528.72 | 528.72 | 571.21 | 571.21 | 571.21
14.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 | 0 | 0 | 3 | 93.24 | 100.7346 | 279.72 | 279.72 | 302.2 | 0 | 0
14.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 3 | 98.04 | 105.9204 | 294.12 | 294.12 | 317.76 | 0 | 0
14.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 27.71 | 29.9373 | 83.13 | 83.13 | 89.81 | 89.81 | 89.81
SUBTOTAL => | [8 empty] | 15087.17 | 15087.17 | 16299.83 | 11560.96 | 11560.96
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.01 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 2 | 2 | 379.92 | 410.4578 | 759.84 | 759.84 | 820.91 | 0 | 820.91
15.02 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 35 | 35 | 35 | 35 | 37.95 | 41.0004 | 1328.25 | 1328.25 | 1435.01 | 1435.01 | 1435.01
15.03 | Placa em ACM | m² | 6.7 |  | 0 | 6.7 | 282.16 | 304.8399 | 1890.47 | 1890.47 | 2042.42 | 0 | 0
15.04 | Fita led 12V | m | 5 |  | 0 | 5 | 20.47 | 22.1154 | 102.35 | 102.35 | 110.57 | 0 | 0
15.05 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 1 |  | 0 | 1 | 77.6 | 83.8375 | 77.6 | 77.6 | 83.83 | 0 | 0
15.06 | Limpeza geral | m² | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 2.27 | 2.4525 | 1577.6 | 1577.6 | 1704.41 | 1704.41 | 1704.41
SUBTOTAL => | [8 empty] | 5736.11 | 5736.11 | 6197.15 | 3139.42 | 3960.33
TOTAL GERAL => | [8 empty] | 699345.34 | 326211.24 | 352431.6 | 23539.31 | 700648.61 | 8900.66
725565.7
Sousa/PB, 16 de setembro de 2024.
________________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13

## RF 08
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATIL - CAPS I | LICITAÇÃO: CR 13/2021
CONTRATADA: IWK CONSTRUÇÕES E PROJETOS | MEDIÇÃO: 08
CONTRATO Nº: 260/2022 | DATA: 14/08/2024 a 16/09/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Sousa/PB, 04 de setembro de 2024.
___________________________
Igor Brasil Lins
CPF:083.431.244-13