## Resumo do Orçamento
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 OBJETO: contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021- 009256,.
PROPONENTE: FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ: 04.792.477/0001-08 ENDEREÇO: Rua Professora Anunciada da Rocha Melo, 214, Sala 806/807, CEP 50.710-390, Madalena, Recife/PE, CEP. 50.710-390 E-MAIL: LICITACAO@FGTECHLTDA.COM.BR - FONE: (81) 3228-3577 Representante Legal: José Guilherme Cavalcanti de Mendonça e Silva CPF: 641.331.844-91 - RG: 2.890.616/SSP/PE - Cargo/função: SÓCIO DIRETOR
B.D.I. | Encargos Sociais
20,09% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item |  | Descrição |  |  | Total | Peso (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 11496.3 | 2.955%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 21229.73 | 5.458%
3 |  | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, CABOS, CONEXÕES |  |  | 356268.98 | 91.59%
|  |  | Total sem BDI | 323952.76
|  |  | Total do BDI | 65042.25
|  |  | Total Geral | 388995.01
Recife/PE, 22 de março de 2024

## ORÇAMENTARIA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 OBJETO: contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021- 009256,.
PROPONENTE: FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ: 04.792.477/0001-08 ENDEREÇO: Rua Professora Anunciada da Rocha Melo, 214, Sala 806/807, CEP 50.710-390, Madalena, Recife/PE, CEP. 50.710-390 E-MAIL: LICITACAO@FGTECHLTDA.COM.BR - FONE: (81) 3228-3577 Representante Legal: José Guilherme Cavalcanti de Mendonça e Silva CPF: 641.331.844-91 - RG: 2.890.616/SSP/PE - Cargo/função: SÓCIO DIRETOR
Orçamento Sintético
BDI = 20,09% - ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA: 113,42% - MENSALISTA: 69,75%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit SEM BDI | Valor Unit COM BDI | Total SEM BDI | Total COM BDI | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 9574.8 | 11496.3 | 2.955%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 117.92 | 141.61 | 3537.6 | 4248.3 | 1.092%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 33.99 | 40.81 | 4078.8 | 4897.2 | 1.259%
1.3 | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 16.32 | 19.59 | 1958.4 | 2350.8 | 0.6043%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17679.39 | 21229.73 | 5.458%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 198.62 | 72.19 | 86.69 | 14338.37 | 17218.36 | 4.426%
2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 178.76 | 18.69 | 22.44 | 3341.02 | 4011.37 | 1.031%
3 |  |  | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, CABOS, CONEXÕES |  |  |  |  | 296698.57 | 356268.98 | 91.59%
3.1 | LD 040 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 81 | 1149.34 | 1380.24 | 93096.54 | 111799.44 | 28.74%
3.2 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 81 | 526.33 | 632.06 | 42632.73 | 51196.86 | 13.16%
3.3 | 170940 | SEDOP | Cabo multiplex 4 x 16mm² | M | 5104.97 | 14.79 | 17.76 | 75502.5 | 90664.26 | 23.31%
3.4 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 81 | 183.67 | 220.56 | 14877.27 | 17865.36 | 4.593%
3.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 969 | 6.37 | 7.64 | 6172.53 | 7403.16 | 1.903%
3.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 81 | 41.76 | 50.14 | 3382.56 | 4061.34 | 1.044%
3.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 76.05 | 91.32 | 152.1 | 182.64 | 0.04695%
3.8 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 81 | 85.5 | 102.67 | 6925.5 | 8316.27 | 2.138%
3.9 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 81 | 22.58 | 27.11 | 1828.98 | 2195.91 | 0.5645%
3.10 | LD 039 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5051.15 | 10.32 | 12.39 | 52127.86 | 62583.74 | 16.09%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 323952.76
[5 empty] | Total do BDI |  |  |  | 65042.25
[5 empty] | Total Geral |  |  |  | 388995.01
Recife/PE, 22 de março de 2024

## COMPOSIÇÕES
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 OBJETO: contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021- 009256,.
PROPONENTE: FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ: 04.792.477/0001-08 ENDEREÇO: Rua Professora Anunciada da Rocha Melo, 214, Sala 806/807, CEP 50.710-390, Madalena, Recife/PE, CEP. 50.710-390 E-MAIL: LICITACAO@FGTECHLTDA.COM.BR - FONE: (81) 3228-3577 Representante Legal: José Guilherme Cavalcanti de Mendonça e Silva CPF: 641.331.844-91 - RG: 2.890.616/SSP/PE - Cargo/função: SÓCIO DIRETOR
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 11496.3
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 117.92 | 117.92
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.77 | 1.77
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 114.28 | 114.28
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.69 |  | Valor com BDI => |  | 141.61
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 4248.3
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 33.99 | 33.99
Composição Auxiliar | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.88 | 30.88
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 40.81
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 4897.2
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.32 | 16.32
Composição Auxiliar | 95398 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00002350 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.59
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 2350.8
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 21229.73
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 72.19 | 72.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 18.25 | 72.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.5 |  | Valor com BDI => |  | 86.69
[6 empty] | Quant. => | 198.62 | Preço Total => | 17218.36
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 18.69 | 18.69
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 318.43 | 1.71
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 70.81 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8809 | 18.25 | 16.07
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0942 | 9.28 | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 22.44
[6 empty] | Quant. => | 178.76 | Preço Total => | 4011.37
3 |  |  | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, CABOS, CONEXÕES | [5 empty] | 356268.98
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LD 040 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1149.34 | 1149.34
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.18 | 276.61 | 49.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.641 | 19.44 | 12.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.084 | 23.61 | 49.2
Insumo | 39746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 35 | 140
Insumo | TR 019 | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | Equipamento |  | UN | 1 | 897.9 | 897.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.9 |  | Valor com BDI => |  | 1380.24
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 111799.44
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 526.33 | 526.33
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2388 | 276.61 | 66.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 19.44 | 4.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 23.61 | 5.62
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 3.4 | 0.04
Insumo | 00042249 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 450 | 450
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.73 |  | Valor com BDI => |  | 632.06
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 51196.86
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170940 | SEDOP | Cabo multiplex 4 x 16mm² |  |  | M | 1 | 14.79 | 14.79
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 20.06 | 0.8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.08 | 24.88 | 1.99
Insumo | E00420 | SEDOP | Cabo multiplex 4x #16mm² | Material |  | M | 1 | 12 | 12
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 17.76
[6 empty] | Quant. => | 5104.97 | Preço Total => | 90664.26
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 183.67 | 183.67
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0261 | 725.5 | 18.93
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.049 | 272.15 | 13.33
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0064 | 433.17 | 2.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3764 | 23.31 | 32.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0814 | 18.25 | 19.73
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0252 | 2556.72 | 64.42
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10.0361 | 3.23 | 32.41
|  |  |  | MO sem LS => | 81.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.89 |  | Valor com BDI => |  | 220.56
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 17865.36
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.37 | 6.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 19.44 | 0.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 23.61 | 0.92
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.76 | 4.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 7.64
[6 empty] | Quant. => | 969 | Preço Total => | 7403.16
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.76 | 41.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 19.44 | 0.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 23.61 | 0.39
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 40.98 | 40.98
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 3.4 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 50.14
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 4061.34
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 76.05 | 76.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 19.44 | 5.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 23.61 | 6.45
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.73 | 5.19
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 59.1 | 59.1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.27 |  | Valor com BDI => |  | 91.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 182.64
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 85.5 | 85.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 19.44 | 4.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 23.61 | 5.86
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 74.82 | 74.82
|  |  |  | MO sem LS => | 8.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.17 |  | Valor com BDI => |  | 102.67
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 8316.27
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.58 | 22.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 19.44 | 3.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 23.61 | 4.39
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 14.57 | 14.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.53 |  | Valor com BDI => |  | 27.11
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 2195.91
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LD 039 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 19.44 | 2.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 23.61 | 2.64
Insumo | 2684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 5 | 5.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.39
[6 empty] | Quant. => | 5051.15 | Preço Total => | 62583.74
Recife/PE, 22 de março de 2024

## CRONOGRAMA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 OBJETO: contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021- 009256,.
PROPONENTE: FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ: 04.792.477/0001-08 ENDEREÇO: Rua Professora Anunciada da Rocha Melo, 214, Sala 806/807, CEP 50.710-390, Madalena, Recife/PE, CEP. 50.710-390 E-MAIL: LICITACAO@FGTECHLTDA.COM.BR - FONE: (81) 3228-3577 Representante Legal: José Guilherme Cavalcanti de Mendonça e Silva CPF: 641.331.844-91 - RG: 2.890.616/SSP/PE - Cargo/função: SÓCIO DIRETOR
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 11496.3 | 3831.7168 | 3831.7168 | 3832.8664
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 21229.73 | 21229.73
3 | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, CABOS, CONEXÕES | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 356268.98 | 118744.451 | 118744.451 | 118780.0779
Porcentagem |  |  | 36.97% | 31.51% | 31.52%
Custo |  |  | 143805.8978 | 122576.1678 | 122612.9444
Porcentagem Acumulado |  |  | 36.97% | 68.48% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 143805.8978 | 266382.0656 | 388995.01
Recife/PE, 22 de março de 2024

## ENCARGOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Referente: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 OBJETO: contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021- 009256,.
PROPONENTE: FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ: 04.792.477/0001-08 ENDEREÇO: Rua Professora Anunciada da Rocha Melo, 214, Sala 806/807, CEP 50.710-390, Madalena, Recife/PE, CEP. 50.710-390 E-MAIL: LICITACAO@FGTECHLTDA.COM.BR - FONE: (81) 3228-3577 Representante Legal: José Guilherme Cavalcanti de Mendonça e Silva CPF: 641.331.844-91 - RG: 2.890.616/SSP/PE - Cargo/função: SÓCIO DIRETOR
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO
Item | Discriminação | Horista | Mensalista
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8 | 36.8
A-1 | INSS | 20 | 20
A-2 | SESI | 1.5 | 1.5
A-3 | SENAI | 1 | 1
A-4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A-5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A-6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A-7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A-8 | FGTS | 8 | 8
A-9 | SECONCI | - | -
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 46.76 | 17.04
B-1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.02 | -
B-2 | FERIADOS | 4.31 | -
B-3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66
B-4 | 13º SALARIO | 10.96 | 8.33
B-5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B-6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B-7 | DIAS DE CHUVAS | 2.02 | -
B-8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B-9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.64 | 7.33
B-10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 12.25 | 9.33
C-1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.53 | 3.45
C-2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.08
C-3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.24 | 3.23
C-4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.99 | 2.28
C-5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38 | 0.29
D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 17.61 | 6.58
D-1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.21 | 6.27
D-2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.4 | 0.31
| TOTAL GERAL | 113.42 | 69.75
Recife/PE, 22 de março de 2024

## INCLUIR VALOR
3.1 | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material | UN | 324 | 35 | 11340
Insumo | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | Material | UN | 81 | 897.9 | 72729.9
Insumo | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 81 | 450 | 36450
Insumo | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 50 MM (1 1/4"),", SEM LUVA - PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Material | M | 5104.97 | 5 | 25524.85
Insumo | Cabo multiplex 4x #16mm² | Material | M | 5104.97 | 12 | 61259.64
|  |  | VALOR LICITADO COM BDI |  |  | 576627.19
|  |  | VALOR FGTECH COM BDI |  |  | 388995.01
[5 empty] | QUEDA | -32.54%
388995.01