## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2024-08-07
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 1152628.07 |  | 21/06/2024 a 07/08/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 423366.74 | 423366.74
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 20500.6 | 20500.6 | 19918.75 | 6560.19 | 6560.19
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 1968.06 | 1968.06 | 1143436.8 | 376588.28 | 376588.28
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 4766.25 | 4766.25 | 152378.45 | 4051.31 | 4051.31
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | 47588.1 | 47588.1 | 11826.76 | 36166.96 | 36166.96
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 0 | 0 | 60944.95 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 729261.33 | 729261.33
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 10.25 | 10.25 | 155055.09 | 51070.52 | 51070.52
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 102.34 | 102.34 | 2375987.21 | 678190.81 | 678190.81
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0
, | [6 empty] | 3921026.62 | 1152628.07 | 1152628.07 | 29.4%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1152628.07

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua João Vieira de Almeida: (39,20*(6,35+6,75)/2)+224*((7+7+7,3+7,3+7,15+7,2)/6) = 1.860,22 m²; Rua Jose Francisco Braga Rolim: (39,00*(5,00+6,80)/2)+357,70*((4,6+5,10+5,05+5,05+5+5+5+5)/8)= 2.009,66 m²; Rua Simão Afonso de Carvalho: 331,30*((5,10+5,15+4,90+5,00+4,90+4,85+4,90+4,85)/8) = 1.642,00 m²; Rua Francisco Sarmento Medeiros: 190,90*(5,10+5,00+4,85+5,05+5,15)/5 = 960,22 m²; Rua Professor Trajano (parte 1): 196,50*(6,60+5,75+5,90+5,80+5,60)/5= 1.165,24 m²; Rua Professor Trajano (parte 2): 60*(6,55+7,60+4,60)/3= 375,00 m²; Rua Eládio Pedrosa: 60*6,40 = 384,00 m²; Rua João Bosco Sarmento: (28*(6,80+6,70)/2)+259,90*((8,60+8,20+7,30+8,20+7,90+7,50+7,50)/7) = 2.238,50 m²; Rua Clotilde Meira: 199,90*(10,0+6,75+6,50+6,50+7,90)/5= 1.505,24 m²; Rua Dr. Jose Gadelha: 94,76*(6,85+6,30+7,10)/3 = 639,63 m²; Rua Epitácio Pessoa: 60*(5,70+5,20)/2 = 327,00 m²; Rua Cel. Augusto Braga: 239,80*(5,78+ 5,48+5,40+6,00+ 5,90+ 5,20+6,00+5,10)/8 = 1.344,68 m²; Rua Genésio Gambarra: (89,05*(11,90+11,25+10,95)/3)-(19,80*1,50) = 982,50 m²; Rua Vital Gomes de Sousa: 73,90*(4,00+4,50+4,25)/3 = 314,07 m²; Rua Eládio Pedrosa de Melo: 202,40*(5,8+7,0+ 7,6+8,16+7,4)/5 = 1.455,66 m²; Rua Vicente Vieira: 231,70*(8,20+7,67+9,4+9,15+9,80+10,7)/6 = 2.120,82 m²; Rua Primeiro de Maio: 132,50*(5,30+5,0+5,0+5,0)/4 = 672,44 m²; Rua Maria Emilia Sarmento: 98*(5,07+5,30+5,05)/3 = 503,72 m²; TOTALIZANDO 20.500,60 M² | 20500.6 |  | 5.6625
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = | 1968.0576 |  | 31.4786
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 4766.3895
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 47587.6328
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 10.2503
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 102.339 | 118.0835
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 15.7445
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 104336.0226

## BM.02
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
02
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2024-09-04
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 375933.19 |  | 08/08/2024 a 04/09/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 138087.75 | 561454.49
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 6686.65 | 27187.25 | 19918.75 | 2139.73 | 8699.92
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 641.92 | 2609.98 | 1143436.8 | 122831.39 | 499419.67
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 1553.1 | 6319.35 | 152378.45 | 1320.14 | 5371.45
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | 15521.7 | 63109.8 | 11826.76 | 11796.49 | 47963.45
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 0 | 0 | 60944.95 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 237845.44 | 967106.76
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 3.34 | 13.59 | 155055.09 | 16641.52 | 67712.04
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 33.38 | 135.72 | 2375987.21 | 221203.92 | 899394.72
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0
, | [6 empty] | 3921026.62 | 375933.19 | 1528561.25 | 38.98%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 375933.19

## Memória 02
MEMORIA DE CALCULO - BM 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Raimundo Xavier F. Souza: 417 m x (5,6+5,3+5,1+5,0+5,7+5,8+5,4+5,5+5,9)/9 = 2.284,23 m²; Rua Deocleciano Nunes Rezende: 316,20 m x (5,3+5,1+5,1+5,4+5,1+5,45+5,35)/7 = 1.662,31 m²; Rua Benedito Pereira de Lima = 277,20 m x (4,30+ 4,45+4,35+4,6+4,15+4,30+4,30)/7 = 1.205,82 m²; Rua Arnóbio Bezerra da Silva: 300,00 m x (5,50+5,7+5,6+4,6+ 4,55+ 4,65+ 5,20)/7 = 1.534,29 m² | 6686.65
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = | 641.9184
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 1554.6461
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 15521.5869
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 3.3433
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 33.3798 | 38.5151
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 5.1353
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 34031.1242

## BM.03
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
03
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2024-10-01
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 1104140.1 |  | 05/09/2024 a 01/10/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 405566.48 | 967020.97
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 19625.05 | 46812.3 | 19918.75 | 6280.02 | 14979.94
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 1885.35 | 4495.33 | 1143436.8 | 360761.72 | 860181.4
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 4561.65 | 10881 | 152378.45 | 3877.4 | 9248.85
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | 45588.6 | 108698.4 | 11826.76 | 34647.34 | 82610.78
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 0 | 0 | 60944.95 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 698573.62 | 1665680.39
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 9.81 | 23.4 | 155055.09 | 48878.23 | 116590.27
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 98.04 | 233.76 | 2375987.21 | 649695.39 | 1549090.12
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0
, | [6 empty] | 3921026.62 | 1104140.1 | 2632701.36 | 67.14%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1104140.1

## Memória 03
MEMORIA DE CALCULO - BM 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua João Nobre - 271,0 m x (7,0+7,45+5,85+6,0+5,4+5,84+5,6+5,5+5,2)/9 = 1.621,18 m²; Rua Severino Barbosa: 171,4 m x (5,75+5,24+5,36+6,1+5,8+5,3+5,1)/7 = 946,37 m²; Rua Francisco C. Correia de Sá = 108,90 m x (4,7+4,9+4,1+5,2+5,6)/5 = 533,61 m²; Rua Maria Marques da Silva = 311,10 x (4,8+4,55+4,62+4,6+4,66+4,95+4,9+4,8+4,8+4,95+4,9+4,9)/12 = 1.488,87 m²; Rua Manoel Belarmino: 100,00*(4,6+9,8+5,85)/3= 675,00 m² + trapézio de: (3,6+11,5)*28/2 = 211,40 m², totalizando: 886,40 m²; Rua Pedro Alves Cabral + Rua Jose Pereira Fontes: 369,00m x (6,8+6,48+5,4+6,85+7,05+7,0+7,05+7,50+7,7+6,0+ 4,97+ 5,57+ 6,0)/13 = 2.394,81 m²; Rua Maria José: 45,40 m x(5,36+4,20)/2 = 217,01 m²; Rua Otaviano Fontes: 252,72 m x (5,30+5,28+5,15+4,77+5,48+5,60+5,10)/7 = 1.324,25 m²; Rua Quatro de Outubro: 298,18 m x (7,0+4,96+5,48+5,57+5,20+ 4,77+ 4,82)/7 = 1.610,17 m²; Rua Prof. Clotilde Meira = 126,60 m x (7,0+6,26+6,69+7,05)/4 = 854,55 m²; Rua Sady Fernandes = 200,00 m x (9,30+9,4+9,6+9,65+7,9)/5 = 1.834,00 m²; Rua Dr. José Mariz + Tv. Hélio Silva + Rua Júlio Melo = 422,90 m x (5,9+4,5+3,9+ 3,3+5,6+5,35+ 5,3+5,6+ 5,3+4,9+6,15+5,6+5,68+5,97)/14 = 2.206,63 m² mais trapézio de (5,9+7,8)*25,5/2 = 174,67, totalizando: 2.381,30 m²; Rua VIcente Damião = 421,6 m x (6,95+ 5,64+ 5,63+ 5,8+ 5,5+ 5,1+5,55+5,4+5,15+5,18)/10 = 2.356,74 m²; Rua Francisco Paulo Coelho = 128,30 m x (5,64+4,67+4,94)/3 = 652,19 m²; Rua Manoel Belarmino (trecho 02) = 94,4 m x (5,38+5,36+5,9)/3 = 523,60 m²; TOTALIZANDO: 19.625,05 M² | 19625.05 |  | 523.6053 | 422.9 | 174.675
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ MAIS quebramola de 0,06 m de área de face * 9,40 m de comprimento = 0,56 m³ * 2,40 t/m³ = 1,35 t | 1885.3548 |  | 0.564 | 1.3536
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 4562.8241
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 45587.8791
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 9.8125
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 98.0384 | 113.1213
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 15.0828
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 99951.5568