## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2024-08-07
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 1152628.07 |  | 21/06/2024 a 07/08/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 423366.74 | 423366.74
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 20500.6 | 20500.6 | 19918.75 | 6560.19 | 6560.19
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 1968.06 | 1968.06 | 1143436.8 | 376588.28 | 376588.28
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 4766.25 | 4766.25 | 152378.45 | 4051.31 | 4051.31
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | 47588.1 | 47588.1 | 11826.76 | 36166.96 | 36166.96
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 0 | 0 | 60944.95 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 729261.33 | 729261.33
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 10.25 | 10.25 | 155055.09 | 51070.52 | 51070.52
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 102.34 | 102.34 | 2375987.21 | 678190.81 | 678190.81
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0
, | [6 empty] | 3921026.62 | 1152628.07 | 1152628.07 | 29.4%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1152628.07

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua João Vieira de Almeida: (39,20*(6,35+6,75)/2)+224*((7+7+7,3+7,3+7,15+7,2)/6) = 1.860,22 m²; Rua Jose Francisco Braga Rolim: (39,00*(5,00+6,80)/2)+357,70*((4,6+5,10+5,05+5,05+5+5+5+5)/8)= 2.009,66 m²; Rua Simão Afonso de Carvalho: 331,30*((5,10+5,15+4,90+5,00+4,90+4,85+4,90+4,85)/8) = 1.642,00 m²; Rua Francisco Sarmento Medeiros: 190,90*(5,10+5,00+4,85+5,05+5,15)/5 = 960,22 m²; Rua Professor Trajano (parte 1): 196,50*(6,60+5,75+5,90+5,80+5,60)/5= 1.165,24 m²; Rua Professor Trajano (parte 2): 60*(6,55+7,60+4,60)/3= 375,00 m²; Rua Eládio Pedrosa: 60*6,40 = 384,00 m²; Rua João Bosco Sarmento: (28*(6,80+6,70)/2)+259,90*((8,60+8,20+7,30+8,20+7,90+7,50+7,50)/7) = 2.238,50 m²; Rua Clotilde Meira: 199,90*(10,0+6,75+6,50+6,50+7,90)/5= 1.505,24 m²; Rua Dr. Jose Gadelha: 94,76*(6,85+6,30+7,10)/3 = 639,63 m²; Rua Epitácio Pessoa: 60*(5,70+5,20)/2 = 327,00 m²; Rua Cel. Augusto Braga: 239,80*(5,78+ 5,48+5,40+6,00+ 5,90+ 5,20+6,00+5,10)/8 = 1.344,68 m²; Rua Genésio Gambarra: (89,05*(11,90+11,25+10,95)/3)-(19,80*1,50) = 982,50 m²; Rua Vital Gomes de Sousa: 73,90*(4,00+4,50+4,25)/3 = 314,07 m²; Rua Eládio Pedrosa de Melo: 202,40*(5,8+7,0+ 7,6+8,16+7,4)/5 = 1.455,66 m²; Rua Vicente Vieira: 231,70*(8,20+7,67+9,4+9,15+9,80+10,7)/6 = 2.120,82 m²; Rua Primeiro de Maio: 132,50*(5,30+5,0+5,0+5,0)/4 = 672,44 m²; Rua Maria Emilia Sarmento: 98*(5,07+5,30+5,05)/3 = 503,72 m²; TOTALIZANDO 20.500,60 M² | 20500.6 |  | 5.6625
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = | 1968.06 |  | 31.4786
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 4766.25
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 47588.1
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 10.25
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 102.34 | 118.0836
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 15.74
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 104306.4616

## BM.02
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
02
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2024-09-04
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 375933.19 |  | 08/08/2024 a 04/09/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 138087.75 | 561454.49
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 6686.65 | 27187.25 | 19918.75 | 2139.73 | 8699.92
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 641.92 | 2609.98 | 1143436.8 | 122831.39 | 499419.67
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 1553.1 | 6319.35 | 152378.45 | 1320.14 | 5371.45
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | 15521.7 | 63109.8 | 11826.76 | 11796.49 | 47963.45
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 0 | 0 | 60944.95 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 237845.44 | 967106.76
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 3.34 | 13.59 | 155055.09 | 16641.52 | 67712.04
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 33.38 | 135.72 | 2375987.21 | 221203.92 | 899394.72
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0
, | [6 empty] | 3921026.62 | 375933.19 | 1528561.25 | 38.98%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 375933.19

## Memória 02
MEMORIA DE CALCULO - BM 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Raimundo Xavier F. Souza: 417 m x (5,6+5,3+5,1+5,0+5,7+5,8+5,4+5,5+5,9)/9 = 2.284,23 m²; Rua Deocleciano Nunes Rezende: 316,20 m x (5,3+5,1+5,1+5,4+5,1+5,45+5,35)/7 = 1.662,31 m²; Rua Benedito Pereira de Lima = 277,20 m x (4,30+ 4,45+4,35+4,6+4,15+4,30+4,30)/7 = 1.205,82 m²; Rua Arnóbio Bezerra da Silva: 300,00 m x (5,50+5,7+5,6+4,6+ 4,55+ 4,65+ 5,20)/7 = 1.534,29 m² | 6686.65
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = | 641.92
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 1553.1
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 15521.7
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 3.34
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 33.38 | 38.5152
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 5.14
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 34061.9576

## BM.03
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
03
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2024-10-01
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 1104140.1 |  | 05/09/2024 a 01/10/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 405566.48 | 967020.97
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 19625.05 | 46812.3 | 19918.75 | 6280.02 | 14979.94
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 1885.35 | 4495.33 | 1143436.8 | 360761.72 | 860181.4
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 4561.65 | 10881 | 152378.45 | 3877.4 | 9248.85
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | 45588.6 | 108698.4 | 11826.76 | 34647.34 | 82610.78
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 0 | 0 | 60944.95 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 698573.62 | 1665680.39
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 9.81 | 23.4 | 155055.09 | 48878.23 | 116590.27
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 98.04 | 233.76 | 2375987.21 | 649695.39 | 1549090.12
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0
, | [6 empty] | 3921026.62 | 1104140.1 | 2632701.36 | 67.14%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1104140.1

## Memória 03
MEMORIA DE CALCULO - BM 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua João Nobre - 271,0 m x (7,0+7,45+5,85+6,0+5,4+5,84+5,6+5,5+5,2)/9 = 1.621,18 m²; Rua Severino Barbosa: 171,4 m x (5,75+5,24+5,36+6,1+5,8+5,3+5,1)/7 = 946,37 m²; Rua Francisco C. Correia de Sá = 108,90 m x (4,7+4,9+4,1+5,2+5,6)/5 = 533,61 m²; Rua Maria Marques da Silva = 311,10 x (4,8+4,55+4,62+4,6+4,66+4,95+4,9+4,8+4,8+4,95+4,9+4,9)/12 = 1.488,87 m²; Rua Manoel Belarmino: 100,00*(4,6+9,8+5,85)/3= 675,00 m² + trapézio de: (3,6+11,5)*28/2 = 211,40 m², totalizando: 886,40 m²; Rua Pedro Alves Cabral + Rua Jose Pereira Fontes: 369,00m x (6,8+6,48+5,4+6,85+7,05+7,0+7,05+7,50+7,7+6,0+ 4,97+ 5,57+ 6,0)/13 = 2.394,81 m²; Rua Maria José: 45,40 m x(5,36+4,20)/2 = 217,01 m²; Rua Otaviano Fontes: 252,72 m x (5,30+5,28+5,15+4,77+5,48+5,60+5,10)/7 = 1.324,25 m²; Rua Quatro de Outubro: 298,18 m x (7,0+4,96+5,48+5,57+5,20+ 4,77+ 4,82)/7 = 1.610,17 m²; Rua Prof. Clotilde Meira = 126,60 m x (7,0+6,26+6,69+7,05)/4 = 854,55 m²; Rua Sady Fernandes = 200,00 m x (9,30+9,4+9,6+9,65+7,9)/5 = 1.834,00 m²; Rua Dr. José Mariz + Tv. Hélio Silva + Rua Júlio Melo = 422,90 m x (5,9+4,5+3,9+ 3,3+5,6+5,35+ 5,3+5,6+ 5,3+4,9+6,15+5,6+5,68+5,97)/14 = 2.206,63 m² mais trapézio de (5,9+7,8)*25,5/2 = 174,67, totalizando: 2.381,30 m²; Rua VIcente Damião = 421,6 m x (6,95+ 5,64+ 5,63+ 5,8+ 5,5+ 5,1+5,55+5,4+5,15+5,18)/10 = 2.356,74 m²; Rua Francisco Paulo Coelho = 128,30 m x (5,64+4,67+4,94)/3 = 652,19 m²; Rua Manoel Belarmino (trecho 02) = 94,4 m x (5,38+5,36+5,9)/3 = 523,60 m²; TOTALIZANDO: 19.625,05 M² | 19625.05 |  | 523.6053 | 422.9 | 174.675
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ MAIS quebramola de 0,06 m de área de face * 9,40 m de comprimento = 0,56 m³ * 2,40 t/m³ = 1,35 t | 1885.35 |  | 0.564 | 1.3536
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 4561.65
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 45588.6
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 9.81
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 98.04 | 113.121
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 15.08
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 99932.7472

## BM.04
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
04
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2025-03-17
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 927124.35 |  | 02/10/2024 a 17/03/2025
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 327602.32 | 1294623.28
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | 15297.82 | 62110.12 | 19918.75 | 4895.3 | 19875.24 | 99.78%
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 1468.59 | 5963.92 | 1143436.8 | 281014.7 | 1141196.09 | 99.8%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | 133329.45 | 144210.45 | 152378.45 | 113330.03 | 122578.88 | 80.44%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | -94260.15 | 14438.25 | 11826.76 | -71637.71 | 10973.07 | 92.78%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | 55314.21 | 55314.21
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | 2182.02 | 2182.02 | 60944.95 | 55314.21 | 55314.21 | 90.76%
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | 544207.82 | 2209888.2
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | 7.65 | 31.05 | 155055.09 | 38116.05 | 154706.31 | 99.78%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | 76.37 | 310.13 | 2375987.21 | 506091.77 | 2055181.89 | 86.5%
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0 | 0%
, | [6 empty] | 3921026.62 | 927124.35 | 3559825.69 | 90.79% | 361200.93
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 927124.35
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 04
MEMORIA DE CALCULO - BM 04
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Bairro Dr. Zeze e Zú Silva: Rua Vicente Ribeiro - 99,50 m x (6,40+6,10+5,90)/3 = 610,26 m². Rua Maria Dolores Nóbrega: 84,90 m x (4,90+5,20+5,50)/3 = 441,48 m². Travessa Flavio de Lira - 44 m x 4,75 = 209,00 m². Travessa João de Deus: 44,70 m x 4,87 = 217,69 m². Travessa Antônio Jose: 94,50 m x (4,60+4,45+4,90)/3 = 439,42 m². Travessa Jackson de Almeida: 47,10 m x 5,00 = 235,50 m². Travessa Manoel Zuza: 46,00 m x 5,15 = 236,90 m². Travessa Patrícia: 44,80 * 5,05 = 226,24 m². Travessa Celestino de Paula: 45,90 * 5,05 = 231,79 m². Travessa Benício Alves Vieira: 38,30 m x 4,85 = 185,75 m². Rua Francisco Paulo Coelho: 218,60 m x (4,6+4,3+4,7+4,4+4,2+4,5)/6 = 972,77 m². Rua Padre Ibiapina 173,40x (5,0+4,6+4,7+4,8+5)/5 = 835,79 m². Rua Raimundo Braga Rolim Filho: 274,60 m x (5,1+4,35+4,35+4,6+4,5+4,5+5,3)/7 = 1.282,77 m². BAIRRO GUANABARA: Rua Nivaldo Gomes de Sá: 85,10 m x (6,4+6,4+6,32+6,12)/4 = 536,98 m². Rua Alexandre M. Formiga: 137,60 m x (5,5+5,55+5,0+5,42+5,5+5,55)/6 = 745,79 m². Rua Telegrafista Antonio Amorim: 104,20 m x (5,75+5,62+5,48+5,65+5,85)/5 = 590,81 m². Rua Maria do Socorro M. dos Santos: 143,50 m x (6,25+4,95+4,50+3,90)/4 = 703,15 m². Rua Antonio Vicente de Sousa: 181,40 m x (4,15+4,0 + 3,85+ 4,1+ 3,5)/5 = 711,08 m². Rua Jose Alexandre dos Santos: 103,0 m x (5,7+5,7+6,2)/ 3 = 604,26 m². Rua Francisco G. Ribeiro: 76,00 m x (5,0+4,7+4,7+4,2)/4 = 353,40 m². BAIRRO JARDIM SANTANA: Rua Vicente Manoel: 85,30 x (4,3+4,8+4,7+4,3)/4 = 385,98 m². Rua Manoel Galdino da Costa: 301,60 m x (5,45+5,2+5,9+5,55+5,35+4,9+3,2+5,4+4,95+5,35+5,15+6,3)/12 = 1.575,86 m². Rua Manoel Belarmino: 90,40 x (6,6+5,4+5,4+5,4)/ 4 = 515,28 m².Rua Otaviano Fontes: 66,60 x (5,1+4,7+5,25)/3 = 334,11 m². Rua Quatro de Outubro: 121,00 m x (8,3+4,88+4,84+7)/4 = 756,85 m². Rua Expedito Gonçalves dos Santos: 240,14 m x (5,1+4,6+4,95+4,78+5,56+5,5)/6 = 1.220,31 m². Travessa Rita de Cassia: 33,0 x 4,20 = 138,60 m². | 15297.82 | 1282.7743 | 523.6053 | 422.9 | 174.675
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ | 1468.59 |  | 0.564 | 1.3536
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km (CORREÇÃO QUE NOS 3 BMS ANTERIORES ESTAVA PAGANDO O RR-2C COMO MATERIAL A QUENTE) PORTANTO: VALOR TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE A QUENTE É: 144.210,45 T.KM (BM01 - 47.588,10+ BM 02: 15.521,70 + BM 03: 45.588,60+ BM 04: 35.512,10) | 133329.45 | 10881 | 144210.5
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km (CORREÇÃO QUE NOS 3 BMS ANTERIORES ESTAVA PAGANDO O CAP COMO MATERIAL A FRIO). VALOR TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE A FRIO É 14.438,25 T.KM (BM01 - 4.766,25+ BM 02: 1.553,1 + BM 03: 4.561,65 + BM 04: 3.557,25) | -94260.15 | 108698.4 | 14438.25
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | Sinalização das ruas do contrato (memória em anexo) - 2.182,02 m² | 2182.02
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA) |  |  |  | 3557.25
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 7.65
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 76.37 | 88.1154
4.0 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 11.75
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | 77865.37

## Reprogramação
REPROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | Valor da Contrato (R$) |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da reprogramação
Diversas ruas, Sousa-PB |  |  |  | 3921026.62 |  | 2024-06-20 | 323/2024 | 2025-05-02
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista | Alterada | Após reprogramação | Prevista | Alterada | Após reprogramação
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1327560.76 | 104027.9 | 1431588.67
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62246.1 | -135.85 | 62110.25 | 19918.75 | -43.47 | 19875.28
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 5975.63 | 634.65 | 6610.28 | 1143436.8 | 121440.28 | 1264877.08
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 179268.77 | -19429.67 | 159839.1 | 152378.45 | -16515.22 | 135863.24
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 15561.53 | -1123.28 | 14438.25 | 11826.76 | -853.69 | 10973.07
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 60944.95 | -5601.84 | 55343.11
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2404.14 | -220.98 | 2183.16 | 60944.95 | -5601.84 | 55343.11 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2531042.3 | -98426 | 2432616.29
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.12 | -0.07 | 31.05 | 155055.09 | -348.77 | 154706.31
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 358.54 | -14.8 | 343.74 | 2375987.21 | -98077.23 | 2277909.98
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 1478.61
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 328.58 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1478.61 | 0 | 1478.61 |  | 242.7%
TOTAIS | [6 empty] | 3921026.62 | 0 | 3921026.62 | 0 | 1615636.08 | orçamento

## BM.05
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
05
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-06-21 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB | [5 empty] | 2024-06-20 | 323/2024 | 2025-05-02
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Alto Capanema, Jardim Santana, Estação, Dr. Zeze e Zú Silva |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 3921050.63 | 359693.43 |  | 18/03/2025 a 02/05/2025
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1431588.67 | 136965.34 | 1431588.63 | 100%
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.32 | 62110.25 | 0 | 62110.12 | 19875.28 | 0 | 19875.24 | 100%
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 191.35 | 6610.28 | 646.36 | 6610.28 | 1264877.08 | 123680.99 | 1264877.08 | 100%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 0.85 | 159839.1 | 15628.65 | 159839.1 | 135863.24 | 13284.35 | 135863.24 | 100%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.76 | 14438.25 | 0 | 14438.25 | 10973.07 | 0 | 10973.07 | 100%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 55343.11 | 0 | 55314.21 | 99.95%
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 25.35 | 2183.16 | 0 | 2182.02 | 55343.11 | 0 | 55314.21 | 99.95%
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 2432616.29 | 222728.09 | 2432616.29 | 100%
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 4982.49 | 31.05 | 0 | 31.05 | 154706.31 | 0 | 154706.31 | 100%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 6626.84 | 343.74 | 33.61 | 343.74 | 2277909.98 | 222728.09 | 2277909.98 | 100%
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1478.61 | 0 | 0 | 0%
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 328.58 | 4.5 | 0 | 0 | 1478.61 | 0 | 0 | 0%
, | [6 empty] | 3921026.68 | 359693.43 | 3919519.13 | 99.96% | -1507.5
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 359693.43
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 05
MEMORIA DE CALCULO - BM 05
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  | 41609.52
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total das ruas dos BMs 02,03 e 04 x 0,01 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ - tendo em vista que as ruas foram executadas com 5 cm e nos referidos BMs foram pagas com 4 cm (BM 02 - 6.686,65 m² + BM 03 - 19.625,05 + parte do BM 04 - 620 m²) | 646.36 | 14677.82
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 15628.65
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 0
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 0
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 33.61
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## ATESTADO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | QUANTIDADE
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 62110.12
1.2 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 6610.28
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 159839.1
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 14438.25
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 2182.02
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
3.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 31.05
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 343.74
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 0