## Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | [6 empty] | BDI LIGANTES | 15% |  |  | VALOR EDITAL: | 11050541.89
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. | [6 empty] | BDI | 26.15% |  |  | VALOR C/ DESC: | 9562787.78
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022. | [11 empty] | 1487754.11
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 31/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO S/BDI (R$) | VALOR TOTAL S/BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO C/BDI (R$) | VALOR TOTAL C/BDI (R$) |  |  | DESCONTO: | 13.5%
1 | 1 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34
1.1 | 02.300.00 DER/PB | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 150146.44 | 0.29 | 43542.47 | 0.37 | 55554.18 |  | 0.33 | 0.29
| 02.540.00 DERPB | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXCLUSIVE LIGANTE | T | 14414.06 | 146.2 | 2107335.57 | 184.43 | 2658385.09 | 14414.0582 | 169.02 | 146.2
| 02.999.34 DER/PB | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 75637.77 | 0.76 | 57484.71 | 0.96 | 72612.26 | 75637.7706 | 0.88 | 0.76
| 02.999.32 DER/PB | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 332806.19 | 0.87 | 289541.39 | 1.1 | 366086.81 | 332806.1907 | 1 | 0.87
0
| 2 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 |  |  | 0
| 06.100.00 DER/PB | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 02 (DOIS) ANOS DE DURAÇÃO | M2 | 5252.82 | 19.72 | 103585.61 | 24.88 | 130690.16 |  | 22.8 | 19.72
0
3 | 3 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 |  |  | 0
3.2 | 11.000.00 DER/PB | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 180.18 | 6575.73 | 1184815.03 | 7561.81 | 1362486.93 | 180.1757 | 7602 | 6575.73
| 11.000.01 DER/PB | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 792.77 | 5391.83 | 4274481.07 | 6200.37 | 4915467.32 | 792.7732 | 6233.33 | 5391.83
0
4 | 4 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 |  |  | 0
4.1 | 06.201.00 DER/PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 4.5 | 265.13 | 1193.09 | 334.45 | 1505.03 |  | 306.51 | 265.13
VALOR TOTAL | [6 empty] | 9562787.78
O PRESENTA ORÇAMENTO TEM UM VALOR GLOBAL DE R$ 9.562.787,78 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE EXECUÇAO DE DESTA OBRA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 12 (DOZE) MESES.
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE VALIDADE DESTE PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022, realizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como qualquer outros encargos necessários para a execução dos serviços.
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021. | PATOS/PB, 31 DE JANEIRO DE 2023.
| EUMAR CARVALHO MAIA | [5 empty] | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 | [5 empty] | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 | [5 empty] | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## Cronograma
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 31/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 1º bimestre | 2º bimestre | 3º bimestre | 4º bimestre | 5º bimestre | 6º bimestre | 7º bimestre | 8º bimestre | 9º bimestre | 10º bimestre | 11º bimestre | 12º bimestre
PLACA DA OBRA | 1505.03 | 100%
|  | 1505.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | 55554.18 | 8.311% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 99.61%
|  | 4617.1079 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | 4610.9969 | FALSE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXCLUSIVE LIGANTE | 2658385.09 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 99.6%
|  | 220645.9625 | 220645.9625 | 220645.9625 | 220645.9625 | 220645.9625 | [6 empty] | 220645.9625 | FALSE
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | 72612.26 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 99.6%
|  | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | 6026.8176 | FALSE
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | 366086.81 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 99.6%
|  | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | 30385.2052 | FALSE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 02 (DOIS) ANOS DE DURAÇÃO | 130690.16 |  |  |  | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 99.9%
|  | 0 | 0 | 0 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | 14506.6078 | FALSE
ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | 1362486.93 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 99.6%
|  | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | 113086.4152 | FALSE
CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | 4915467.32 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 99.6%
|  | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | 407983.7876 | FALSE
PARCIAL R$ | 9562787.78 | 784250.3259 | 782739.185 | 782739.185 | 797245.7927 | 797245.7927 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 797245.7927
ACUMULADO |  | 784250.3259 | 782739.185 | 782739.185 | 797245.7927 | 797245.7927 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 576599.8303 | 797245.7927 | #REF!
O PRESENTA ORÇAMENTO TEM UM VALOR GLOBAL DE R$ 9.562.787,78 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE EXECUÇAO DE DESTA OBRA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 12 (DOZE) MESES.
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE VALIDADE DESTE PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022, realizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como qualquer outros encargos necessários para a execução dos serviços.
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 |  |  | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DE BDI LIGANTES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 31/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4.49 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.564 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1.1122 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 3.5 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 3.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 15% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## BDI 2
COMPOSIÇÃO DE BDI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 31/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4.16 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 4.14 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 11.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 26.15% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## LS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 31/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% | Não incide | 18.01% | Não incide
B2 | Feriados | 4.3% | Não incide | 4.3% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.78% | 8.33% | 10.78% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.64% | 10.55% | 13.64% | 10.55%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.51% | 20.28% | 50.51% | 20.28%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45% | 3.45% | 4.45% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.5% | 0.39% | 0.5% | 0.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1% | 3.17% | 4.1% | 3.17%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29% | 0.37% | 0.29%
C | Total | 9.52% | 7.38% | 9.52% | 7.38%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49% | 3.41% | 18.59% | 7.46%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29% | 0.39% | 0.31%
D | Total | 8.86% | 3.7% | 18.98% | 7.77%
| TOTAL(A+B+C+D) | 85.69% | 48.16% | 115.8% | 72.23%

## BDI aplicado
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22/2022.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 31/01/2023 - HORA: 10H:00MIN.
QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO | MÉDIA
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.16%
L - LUCRO | 4.14%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 1.8%
S - SEGUROS | 0.4%
G - GARANTIAS | 0.4%
R - RISCOS | 1%
I - IMPOSTOS | 11.65%
ISS* | 2%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB** | 4.5%
FAZER NEGÓCIO | 1.5%
BDI | 26.15%
Onde:
AC - É A TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
S - É UMA TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS;
R -CORRESPONDE AOS RISCOS E IMPREVISTOS;
G - É A TAXA QUE REPRESENTA O ÔNUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL;
DF - É A TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS;
L - CORRESPONDE AO LUCRO BRUTO;
I - É A TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS (ISS, PIS, COFINS E INSS)
OBS.: (*)% DE ISS CONSIDERANDO 5% SOBRE 40% DO PREÇO DE VENDA.
(**)% DE CPRB FOI INCLUÍDO NO BDI EM VIRTUDE DA LEI 12844/2013 E DESONERADO DOS ENCARGOS SOCIAIS
𝐵𝐷𝐼={├ [((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))(1+𝐷𝐹)*(1+𝐿))/(1−𝐼)]−1}┤*100