## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2023-06-27
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1065929.74 |  | 19/04/2023 à 27/06/2023
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 356541.86 | 356541.86
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 15071.39 | 15071.39 | 55554.18 | 5576.41 | 5576.41
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 1637.9 | 1637.9 | 2658385.09 | 302077.9 | 302077.9
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 7594.18 | 7594.18 | 72612.26 | 7290.41 | 7290.41
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 37815.58 | 37815.58 | 366086.81 | 41597.14 | 41597.14
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 14065.41 | 14065.41
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 565.33 | 565.33 | 130690.16 | 14065.41 | 14065.41
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 695322.47 | 695322.47
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 18.09 | 18.09 | 1362486.93 | 136793.14 | 136793.14
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 90.08 | 90.08 | 4915467.32 | 558529.33 | 558529.33
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 1065929.74 | 1065929.74 | 11.15%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1065929.74

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Hospital Santa Terezinha - 718,60 m x largura média de (5,10+7,80+8,09+8+6,8+8,06+8,13+8+7,95+8+8,10+8+8,10+8,05+7,80+9,35)/16 = 7,83 m; perfazendo uma área de 5.626,64 m²; mais acesso ao hospital - 9,00*4,00/2 = 18,00 m²; mais área do trevo - trapézio de área 1.261,25 - área do canteiro =257,23 m²; perfazendo uma área de 1.004,02 m², logo o total da rua do santa terezinha é = 6.648,66 m²; Rua Lúcia Nogueira Elias = 110,30 m x (9,5+8,43+8,2)/3 = 8,71 m, totalizando uma área de 960,71 m²; Gerando uma área total de 7.609,37 m². MAIS DISTRITO LAGOA DOS ESTRELAS: Rua 01 - 186,20 m x largura média de 7,50 m = 1.396,50 m²; Rua 02 - 30,60 x 4,70 m = 143,82 m²; Rua 03 - 144,01 m x 7,36 m de largura média = 1.060,57 m² mais trapézio de (6,60+16,70)*33,60/2 = 391,44 m²; Rua 04 - 178,20 m de comprimento x largura média de 8,14 m =1.450,55 m²; mais trapézio de (8,30+19,5)*17/2 = 236,30 - 3,30*7,00/2 = 224,75 m²; Rua 05 - comprimento de 93 m e largura média de 7,65 m = 711,45 m² mais trapézio de (9,40+13,50)*8,20/2 = 93,89 m²; Rua 06 - 50 m de comprimento x largura média de 5,65 m = 282,50 m² mais trapézios de (6,15+11,50)*17,60/2 + (5,85+12)*16,20/2 + (12,70+22,50)*22,70/2 + 3,20*20,70 = 765,66 m². Rua 07 - 50 m de comprimento x 6,30 m de largura média = 315,00 m², mais trapézio de (7,30+10,10)*7,2/2 = 62,64 m² e Rua 08 - 84,70 m de comprimento x largura média de 6,65 m = 563,25 m². TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 15.071,39 m² | 15071.39 | 5.6625
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura + área da rua santa terezinha x 0,01 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ =1.606,42 t mais lombadas = 0,16*6,72 + 0,16*3,39 + 0,18*8,20+ 0,21*7,72+ 0,18*8,00+ 8,11*0,18 + 8,20*0,24 + 8*0,19 + 5,90*0,19 + 5,25*0,17 = 13,12 m³ * 2,40 = 31,48 t. totalizando 1.637,90 t | 1637.9 | 31.4786
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 7594.18
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 37815.58
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | Rua do Santa Terezinha - 718,60 x 4 faixas x 0,10 m Lagoa dos Estrelas – (186,20+30,60+144,01+178,20+17+93+8,20+50+17,60+16,20+22,70+20,70+50+7,20+84,70) x 3 faixas x 0,10 m = | 565.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 18.09
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 90.08
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.02
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
02
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2023-10-31
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1336848.75 |  | 28/06/2023 à 31/10/2023
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 446543.79 | 803085.64
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 21024.67 | 36096.06 | 55554.18 | 7779.13 | 13355.54
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 2042.62 | 3680.52 | 2658385.09 | 376720.41 | 678798.3
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 10591.55 | 18185.73 | 72612.26 | 10167.89 | 17458.3
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 47160.33 | 84975.91 | 366086.81 | 51876.36 | 93473.5
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 2970.92 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 119.41 | 684.74 | 130690.16 | 2970.92 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 887334.04 | 1582656.51
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 25.23 | 43.32 | 1362486.93 | 190784.47 | 327577.61
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 112.34 | 202.42 | 4915467.32 | 696549.57 | 1255078.9
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 1336848.75 | 2402778.48 | 25.13%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1336848.75

## Memória 02
MEMORIA DE CALCULO - BM 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Sítio Pereiros - Rua 1: 6,30*50+6,20*19,60+3,35*4,70 = 452,26 m²; Rua 2: 33,30 m de comprimento * largura média de (7,44+7,65/2) = 251,25 m²; Rua 3: 32,50 m de comprimento x 9,90 m largura média = 321,75 m²; Rua 04: 53,48 m de comprimento x largura média de (9,9+6,6+5,32)/3 = 7,27 m = 388,80 m² + 30,90*4,56 = 140,90 m² + 82,06 m de comprimento x largura média de (5,53+6,4+5,9)/3 = 5,94 = 487,43 m²; Rua 05: 158 m de comprimento x largura média de (5,89+6,1+5,8+5,14)/4 = 5,73 m = 905,34 m² - totalizando: 2.948,03 m² nos Pereiros. Bairro Alto do Cruzeiro: Rua Amaro Florentino dos Santos: 132,80 m de comprimento x 4,20 m de largura média (4,15+4,14+4,3)/3 = 557,76 m² mais trapezio de 24*(18,2+4,2)/2 = 268,80 m²; mais trapézio de 2,20*(4,3+6,20)/2 = 11,55 m² - totalizando: 838,11 m²; Rua Anuana de Sena Gonçalves: 7,80*35,10 = 273,78 m²; Rua Manoel Francisco de Barros: 236,60 m de comprimento x largura média de (4,70+4,20+4,19+4,15+4,17)/5 = 4,28 m = 1.012,65 m²; Rua Josefa Estrela de Oliveira: 109,53 m de comprimento x largura média de (5,82+5,87+5,68+5,60+5,80)/5 = 5,74 m = 628,70 m²; Rua Raimundo Fernandes de Aragão: 179,50 m de comprimento x largura média de ( 5,27+5,03+5,10+5,33+7,20)/5= 5,58 m = 1.001,61 m². Rua Socrates Abrantes da Silva: 43,80 m de comprimento x largura média de 6,70 m = 293,46 m², totalizando no Alto do Cruzeiro: 4.048,31 m². Bairro Jardim Iracema: Rua Lioneu Bezerra - comprimento de 181,25 m x largura média de (6,45+5,4+5,35+5,7+5,75+5,8)/6 = 5,74 m = 1.040,37 m²; Rua Desembargador Silva Porto: comprimento de 216,51 m x largura média de (5,60+5,77+5,03+5,20+6,16+6,43+6,50+6,65)/8 = 5,91 m = 1.279,57 m²; Rua Vitoria Alves da Silva: 221,90 m de comprimento x largura média de: (5,28+5,85+5,46+5,58+5,36+5,30)/6 = 5,47 m = 1.213,79 m². Rua Vicente Gonçalves: 179,60 m de comprimento x largura média de (5,57+5,26+5,35+5,35+5,36)/5 = 5,38 m = 966,25 m². Rua Francisco Iran: 88,50 m de comprimento x largura média de (5,96+5,80+5,36)/3 = 5,70 m = 504,45 m². Totalizando no Bairro Jardim Iracema: 5.004,43 m². Bairro Jardim Brasilia: Rua Maria Loureiro França: 364,30 m de comprimento x largura média de: (7,12+7,23+6,97+7,17+7,2+7,22+7,16+7,06+7,10)/9 = 7,14 m = 2.601,10 m²; Rua Francisco Queiroga: 335,55 m de comprimento x largura média de (7,40+7,40+7,40+7,39+7,27+7,38+7,5)/7 = 7,39 m = 2.479,71 m²; Rua Candida Sarmento: comprimento de 136,20 m x largura média de: (7,43+7,27+7,4+7,66+7,37+7,5)/6 = 7,43 m = 1.011,97 m²; Rua Marcos Augusto Gonçalves: 214,50 m x largura média de (5,03+5,13+5,10+5,20+5,04)/5 = 5,10 m = 1.093,95 m². Rua São João: 127,80 m x largura média de 6,77 m = 865,21 m²; Rua Regina Rodrigues: 103,4 m x largura média de 9,40 m =971,96 m². Totalizando no Bairro Jardim Brasilia: 9.023,90 m² | 21024.67 | 9023.9 | 971.96
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 2.018,37 t mais lombadas de: 0,15*9,66 + 0,11*6,90+0,11*5,42+0,15*4,20+0,11*4,10+0,13*4,46+ 0,17*4,3+ 0,14*5,26+0,14*5,36+0,19*7,27+0,20*5,10*2 = 10,10 m³ x densidade de 2,40 t/m³ = 24,25 t | 2042.62
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 10591.55
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 47160.33
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | Pereiros: 2*74,3*0,1 + 33,30*3*0,10+32,50*4*0,10+94,30*0,10+53,48*0,1+82,06*0,1+22,60*2*0,1+135,4*0,1*4 = 119,41 m²; | 119.41
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 25.23
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 112.34
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.03
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
03
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2023-12-05
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 423010.83 |  | 01/11/2023 à 05/12/2023
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 141870.93 | 944956.58
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 6570.98 | 42667.04 | 55554.18 | 2431.26 | 15786.8 | 63.6897
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 649.38 | 4329.9 | 2658385.09 | 119765.15 | 798563.46
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 3312.22 | 21497.95 | 72612.26 | 3179.73 | 20638.03
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 14995.26 | 99971.17 | 366086.81 | 16494.79 | 109968.29
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 0 | 684.74 | 130690.16 | 0 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 281139.9 | 1863796.4
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 7.89 | 51.21 | 1362486.93 | 59662.68 | 387240.29
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 35.72 | 238.14 | 4915467.32 | 221477.22 | 1476556.11
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 423010.83 | 2825789.31 | 29.55%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 423010.83 | [6 empty] | 6736998.47
6972119.72

## Memória 03
MEMORIA DE CALCULO - BM 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Várzea da Cruz: Rua Manoel Celestino de Paula: comprimento de 341,30 m x largura média de (8,63+8,9+9+9,2+9,05+9,14+9,15+9,15)/8 = 9,03 m = 3.081,94 m²; Travessa 01 = 38 m de comprimento x largura de 12,10 m mais trapézio de (12,10+28,80)*12/2 = 705,20 m²; Travessa 02: 31,67 m de comprimento x 6,45 m de largura = 204,27 m²; Travessa 03: (6,35+6,50)*29,50/2 = 189,54 m²; Travessa 04: (5,68+5,90)*24,60/2 = 142,43m²; Travessa 05: (6,20+6,40)*29,50/2 = 185,85m²; totalizando no bairro Várzea de Cruz: 4.509,23 m². Bairro Alto do Cruzeiro: Rua Dilberto Fortunato: 68,84 m de comprimento x largura de (6,25+5,45)/2 = 5,85 m = 402,71 m²; Rua Manoel Silva: 91,70 m de comprimento x largura de (5,66+5,27+5,15)/3 = 5,36 m = 491,51 m², totalizando no bairro Alto do Cruzeiro: 894,22 m². Bairro Jardim Iracema: Rua Francisco Estrela de Oliveira: 192,98 m de comprimento x largura de (6,38+6,37+5,86+5,83+5,84)/5 = 6,05m = 1.167,53 m² | 6570.98 | 1167.529 | 7.7446
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 630,81 t mais lombadas de: 0,1156*9,90 + 0,1507*9,20 + 0,169*9,14 + 0,2058*6,25 + 0,1942*6,97 + 0,1942*5,3 = 7,74 m³ x densidade de 2,40 t/m³ = 18,57 t | 649.38 |  | 18.576
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 3312.22
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 14995.26
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 7.89
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 35.72
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.04
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
04
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2023-12-05
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 571590.37 |  | 06/12/2023 à 03/04/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 191087.62 | 1136044.2
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 9100.75 | 51767.79 | 55554.18 | 3367.28 | 19154.08 | 63.6897
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 873.67 | 5203.57 | 2658385.09 | 161130.96 | 959694.42
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 4584.22 | 26082.17 | 72612.26 | 4400.85 | 25038.88
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 20171.39 | 120142.56 | 366086.81 | 22188.53 | 132156.82
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 0 | 684.74 | 130690.16 | 0 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 380502.75 | 2244299.15
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 10.92 | 62.13 | 1362486.93 | 82574.97 | 469815.26
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 48.05 | 286.19 | 4915467.32 | 297927.78 | 1774483.89
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 571590.37 | 3397379.68 | 35.53%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 571590.37

## Memória 04
MEMORIA DE CALCULO - BM 04
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO: Rua Saul Pedrosa de Melo: 3783,45 m²; Rua projetada: 256,10 m²; BAIRRO ANDRE GADELHA: Rua Valmir Estrela Pinheiro: 1789,51 m²; travessa valmir estrela pinheiro: 198,52 m²; Rua Osvaldo Leandro: 1.425,82 m²; Rua Eduardo Estrela: 425,60 m²; Rua Joaquim G. Queiroga: 400,52 m² + 821,23 m² = | 9100.75 | 1167.529 | 7.7446
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 873,67 t | 873.67 |  | 18.576
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 4584.22
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 20171.39
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 10.92
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 48.05
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.05
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
05
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2024-07-01
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 866153.38 |  | 04/04/2024 à 01/07/2024 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 290131.25 | 1426175.45
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 13592.97 | 65360.76 | 55554.18 | 5029.4 | 24183.48 | 63.6897
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 1327.41 | 6530.98 | 2658385.09 | 244814.23 | 1204508.64
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 6846.94 | 32929.11 | 72612.26 | 6573.06 | 31611.95
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 30649.6 | 150792.16 | 366086.81 | 33714.56 | 165871.38
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 0 | 684.74 | 130690.16 | 0 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 576022.13 | 2820321.28
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 16.31 | 78.44 | 1362486.93 | 123333.12 | 593148.38
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 73.01 | 359.2 | 4915467.32 | 452689.01 | 2227172.9
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 866153.38 | 4263533.06 | 44.58%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 866153.38

## Memória 05
MEMORIA DE CALCULO - BM 05
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Massapê dos Dias: 1.050 m x largura média de (4,86+4,78+4,70+4,63+4,45+4,45+4,63+4,80+5,30+4,30+4,50+5,50+4,05+3,85)/14 = 4,63 m, mais trapézio de (4,86+23,86)*28,70/2 = 412,13 m²; totalizando no Massapê dos Dias: 5.273,63 m². Bairro Raquel Gadelha: Rua Pedro Alves Sobinho: 253,15 m de comprimento x largura média de (7,78+7,10+6,80+7,05+7,76+7,92)/6 = 7,40 m, totalizando 1.873,31 m²; Rua Clotário de Paiva Gadelha: 91,40*9,97 + 6,65*58,08+6,22*55,5+3,19*48,00 = 1.795,82 m²; Rua Jose Pereira da Costa: 302,32 m x largura média de (6,75+7,00+7,60+7,25+6,55+6,95+7,30+7,08)/8= 7,06 m = 2.134,38 m²; Rua Ademir Paulo da Silva: 70,35 m de comprimento x (6,80+6,46+6,62)/3 = 6,63 m = 466,42 m² + 3,30*28,80 = 95,04, totalizando: 561,46 m²; Rua Expedito Loureiro França: 339,30 m de comprimento x largura média de (5,80+6,40+6,83+5,30+5,50+6,80+5,33+4,92+5,10+5,60)/ 10 = 5,76 m = 1.954,37 m² | 13592.97 |  | 1954.368
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,10*5,97 + 0,10*5,30 + 0,10*4,80 + 0,11*4,80+ 0,12*5,17 + 0,11*6,90 + 0,10*7,76 + 0,10*7,00 + 0,11*7,58 + 0,08*7,25 + 0,11*6,55 + 0,11*6,62+ 0,11*6,40 + 0,12*6,80 = 9,37 m³ * 2,40 t/m³ | 1327.41 | 9.3729
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 6846.94
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 30649.6
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 16.31
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 73.01
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.06
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
06
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2024-09-06
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1031547.98 |  | 02/07/2024 à 06/09/2024 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 345185.23 | 1771360.68
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 16305.81 | 81666.57 | 55554.18 | 6033.15 | 30216.63 | 63.6897
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 1578.75 | 8109.73 | 2658385.09 | 291168.86 | 1495677.5
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 8215.49 | 41144.6 | 72612.26 | 7886.87 | 39498.82
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 36451.23 | 187243.39 | 366086.81 | 40096.35 | 205967.73
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 0 | 684.74 | 130690.16 | 0 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 686362.75 | 3506684.03
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 19.57 | 98.01 | 1362486.93 | 147984.62 | 741133
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 86.83 | 446.03 | 4915467.32 | 538378.13 | 2765551.03
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 1031547.98 | 5295081.04 | 55.37%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1031547.98

## Memória 06
MEMORIA DE CALCULO - BM 06
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. |  | 302.7
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Antonio de Paiva Gadelha: 217,00*((10,25+10,4+10,7+10,6+11,0+10,9)/6) = 2.309,24 m²; Rua Escola ECIT: 302,7*((7,75+7,55+6,8+5,2+6,1+6,15+6,15 + 6,15)/8)= 1.961,87 m²; Rua Pedro Alves Sobrinho: 110,00*((6,6+9,4+10,25)/3) = 962,50 m²; Rua Clotário de Paiva Gadelha: 1,90*24,8+5,1*22,2+3,2*14,0+ 47,7*10,25 = 649,06 m²; Rua Aldemir Paulo da Silva: 132,5*((7,4+6,5+6,2)/3)+7,9*36 = 1.172,15 m²; Rua Francisco Homero Duarte Pinto: 610,5* ((7,2+7,0+7,1+ 6,1+ 6,4+ 7,1+ 7,2+ 7,3 +7,2+ 6,85+ 6,6 +6,7+ 6,85+ 7,2)/14) = 4.221,17 m²; Rua Expedito Lourenço de Souza: 26,5*5,5 = 145,75 m²; Rua Sargento Sarmento: 627,0*((6,75+6,4+6,3+6,7+6,65+6,4+6,4+6,2)/8) = 4.059,83 m²; Rua João Torres Ribeiro: 11*27,2+10,7*47,2 = 804,24 m² | 16305.81 | 2.526 | 2.0075
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,06*(10,4+10,6+7,2+6,8+7,1) + 0,05*(6,2+6,1+7,1+7,2+6,85+6,7)+ 0,08* (6,2+6,9)= 5,58 m³ * 2,40 t/m³ | 1578.75 | 9.3729 | 1.048
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 8215.49
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 36451.23
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 19.57
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 86.83
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.07
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
07
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2024-09-26
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 814975.45 |  | 07/09/2024 à 26/09/2024 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 272724.49 | 2044085.16
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 12884.07 | 94550.64 | 55554.18 | 4767.11 | 34983.74 | 63.6897
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 1247.35 | 9357.08 | 2658385.09 | 230048.76 | 1725726.26
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 6490.11 | 47634.71 | 72612.26 | 6230.51 | 45729.32
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 28798.28 | 216041.67 | 366086.81 | 31678.11 | 237645.84
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 0 | 684.74 | 130690.16 | 0 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 542250.96 | 4048934.99
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 15.46 | 113.47 | 1362486.93 | 116905.58 | 858038.58
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 68.6 | 514.63 | 4915467.32 | 425345.38 | 3190896.41
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 814975.45 | 6110056.48 | 63.89%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 814975.45

## Memória 07
MEMORIA DE CALCULO - BM 07
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Av. Almirante Tamandaré: 65,35 m x (10,90+9,90+9,58)/3 = 661,77 m²; Rua Francisco Paulino da Silva: 129,00 m x (6,64+6,50+6,94+7,42)/4 = 886,87 m²; Rua Maria do Socorro Freitas: 147,00 m x (7,45+7,07+6,77+6,7)/4 = 1.028,63 m²; Rua Vereador Jose Gonçalves Formiga:574,25 m x (6,10+ 6,93+ 6,15+ 6,30+ 6,63+ 6,34)/6 = 3679,99 m²; Rua Janduir Morais: 214,60 m x (6,63+ 6,15+ 6,20+ 5,75+ 6,06+ 6,06+ 6,80+ 7,23)/8 = 1.364,86 m²; Rua Onofre Pinto de Almeida: 208,6 m x (6,66+7,33+8,36+7,74+8,00)/5 = 1.589,11 m²; Rua Ednaldo Torres: 93,5 m x (7,70+7,96+7,30)/3 = 715,58 m²; Rua Tony Cassio Rodrigues: 250,00 m x (6,20+6,20+6,83+6,36+5,90+6,30)/6 = 1.574,58 m²; Rua Luiz Lucelio Ferreira: 63,6 m x (5,6+5,6+5,8)/3 = 360,40 m²; Rua Sergio Abrantes: 185,70 m x (5,86+5,44+5,5+5,15+5,8+5,28)/6 = 1.022,28 m²; | 12884.07
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,06*(6,5+7,07+6,77+6,20+6,06+6,80+6,66+8,36+6,20+6,33+5,9) = 4,37 m³ * 2,40 t/m³ = 10,48 t | 1247.35
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 6490.11
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 28798.28
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 15.46
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 68.6
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.08
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
08
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2024-12-26
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 440162.18 |  | 27/09/2024 à 26/12/2024 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 147310.97 | 2191396.14
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 6948.85 | 101499.49 | 55554.18 | 2571.07 | 37554.81 | 63.6897
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 673.78 | 10030.86 | 2658385.09 | 124265.25 | 1849991.51
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 3501.13 | 51135.84 | 72612.26 | 3361.08 | 49090.41
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 15557.79 | 231599.46 | 366086.81 | 17113.57 | 254759.41
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 0 | 684.74 | 130690.16 | 0 | 17036.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 292851.21 | 4341786.21
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 8.34 | 121.81 | 1362486.93 | 63065.5 | 921104.08
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 37.06 | 551.69 | 4915467.32 | 229785.71 | 3420682.13
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 440162.18 | 6550218.68 | 68.5%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 440162.18

## Memória 08
MEMORIA DE CALCULO - BM 08
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Bairro Gato Preto: Rua Jose Francisco de Sousa: 62,90 x (7,4+6,6)/2 = 440,30 m²; Rua Ivo Cordeiro: 153,40 m x (6,7+6,0+5,75+6,0)/4 = 937,65 m²; Bairro Raquel Gadelha: Rua Ana Cartaxo: 392,40 m x (6,7+6,7+6,7+6,7+6,2+5,85+6,0+6,0+6,2+6,7+6,9)/11 = 2.520,28 m²; Bairro Estação: Rua Praça da Estação: 123,20 m x (8,8+ 6,2+ 6,6+ 6,35)/4 = 860,86 m²; Bairro Jardim Brasília: Rua Francisco de Elias Queiroga: 119,80 x (7,65+7,7+8,1)/3 = 936,43 m²; Rua Maria Marques de Sousa: 163,30 m x (7,65+7,35+7,7+8,0)/4 = 1.253,33 m² | 6948.85 | 1253.3275
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,06*(7,7+7,7+6,6+6,7+5,75+5,85+6,2) = 2,79 m³ * 2,40 t/m³ = 6,69 t | 673.78 |  | 2.79 | 6.696
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 3501.13
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 15557.79
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 8.34
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 37.06
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.09
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
09
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2025-05-13
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1226302.72 |  | 27/12/2024 à 13/05/2025 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | após | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
|  |  |  | reprogramação | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3226115.81 | 484428.45 | 2675824.57
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 101499.49 | 0 | 101499.49 | 37554.81 | 0 | 37554.81 | 100%
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14803.2 | 2300.93 | 12331.79 | 2730154.18 | 424360.52 | 2274352.03 | 83%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 59483.46 | 5016.61 | 56152.45 | 57104.12 | 4815.95 | 53906.35 | 94%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 351805.16 | 50229.07 | 281828.53 | 386985.68 | 55251.98 | 310011.38 | 80%
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.36 | 39769.5 | 23904.28 | 23904.28 | 14317.02 | 8605.54 | 8605.54 | 60%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.41 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.83 | 0 | 684.74 | 130690.41 | 0 | 17036.33 | 13%
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6204315.9 | 741874.27 | 5083660.48
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 121.81 | 0 | 121.81 | 921104.08 | 0 | 921104.08 | 100%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 838.03 | 119.65 | 671.34 | 5196096.07 | 741874.27 | 4162556.4 | 80%
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 4382.08 | 19.88 | 11.95 | 11.95 | 87115.75 | 52365.86 | 52365.86 | 60%
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0 | 0%
, | [6 empty] | 9562627.15 | 1226302.72 | 7776521.38 | 81.32%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1226302.72
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 09
MEMORIA DE CALCULO - BM 09
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m²
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total de pintura de ligação x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,06*(10,7+10,7+6,0+7,1+8,0) = 2,55 m³ * 2,40 t/m³ = | 2300.93
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 419,80 km | 5016.61
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 50229.07
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | Rua Padre Aprígio: 111,50*((10,70+10,75+10,80)/3) = 1.198,63 m²; Rua Isac Moreira: 454*((6,9+6,85+7,7+7,74)/4) = 3.313,07 + trapézio de (12,3+13,7)*46,1/2 = 599,30, totalizando 3.912,36 m²; Rua João Teodoro: 139,50*((6,3+6,95+6,0)/3) = 859,12 m²; Rua Tipógrafo Manoel Marques Mariz: 100*((7,7+6,8)/2) = 725,00 m²; Rua Haroldo Nazaré: 196,80*((8,2+7,3+7,1)/3) = 1.482,56 m²; Rua Basilio Silva: 598,86*((8,0+8,3+8,15+7,6+7,65+8,5)/6) = 4.810,80 m²; Rua Timóteo Morais: 157,00*5,89 = 924,73 m²; Rua Francisco Antonio de Sousa: 171,60*4,62 = 792,79 m²; Rua Cesário Miguel: 183*((6,8+5,0)/2) = 1.079,70m²; Rua Manoel Fernandes: 231,30*((7,5+7,3+7,7)/3) = 1.734,75 m²; Rua João Trajano: 178*((5,3+5,35+6,0)/3) = 987,90 m²; Rua Jose Gadelha Camarão: 259,4*((5,8+5,1+4,9)/3) = 1.366,17 m²; Travessa Maniçoba: 67*((4,5+4,7)/2) = 308,20 m²; Rua Marcos Paiva: 274,20*((5,0+4,2+4,5)/3) = 1.252,18 m²; Rua Adsejum Viana: 264,5*7,2 = 1.904,40 m²; Rua Projetada: 101,80*((5,4+5,7)/2) = 564,99 m²; | 23904.28 | 599.3
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 119.65
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 11.95
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.10
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
10
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2025-08-18
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1416149.35 |  | 14/05/2025 à 18/08/2025 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | após | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
|  |  |  | reprogramação | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3226115.81 | 523866.53 | 3208296.63
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 101499.49 | 0 | 101499.49 | 37554.81 | 0 | 37554.81 | 100%
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14803.2 | 2470.5 | 14802.29 | 2730154.18 | 455634.32 | 2729986.34 | 100%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 59483.46 | 3329.01 | 59481.46 | 57104.12 | 3195.85 | 57102.2 | 100%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 351805.16 | 53931.71 | 335760.24 | 386985.68 | 59324.88 | 369336.26 | 95% | 17649.42
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.36 | 39769.5 | 15865.22 | 39769.5 | 14317.02 | 5711.48 | 14317.02 | 100%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.41 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.83 | 0 | 684.74 | 130690.41 | 0 | 17036.33 | 13% | 113654.08
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6204315.9 | 831311.42 | 5967337.76
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 121.81 | 0 | 121.81 | 921104.08 | 0 | 921104.08 | 100%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 838.03 | 128.47 | 799.81 | 5196096.07 | 796561.53 | 4959117.93 | 95% | 236978.14
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 4382.08 | 19.88 | 7.93 | 19.88 | 87115.75 | 34749.89 | 87115.75 | 100%
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0 | 0% | 1505.03
, | [6 empty] | 9562627.15 | 1416149.35 | 9192670.72 | 96.13% | 369956.43
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1416149.35 | [6 empty] | 9192670.73
OBS: NO BM 09, DEVIDO A REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA, ACABARAM NÃO ENTRANDO NA SOMA DO "MEDIDO NO PERÍODO" OS ITENS 1.5 E 3.3 QUE TOTALIZAVAM O VALOR DE R$ 60.971,40.
COM ISSO, ESSE VALOR FOI INCREMENTADO NESTE BM 10, COM A FINALIDADE DE CORRIGIR O ERRO DO BM ANTERIOR
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 10
MEMORIA DE CALCULO - BM 10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m²
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total de pintura de ligação x 0,05 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.903,83 t + lombadas: 0,06*(5,9+6,6+6,0+8,5+7,2) = 2,05 m³ * 2,40 t/m³ = 4,92 t - totalizando 1.908,75 t + área de pintura de ligação do BM 09 * 0,01 (o asfalto foi executado com 5 cm e foi pago com 4 cm no BM anterior) * 2,4 t/m³ = 23.904,28*0,01*2,35 = | 2470.5 | 561.7506
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 419,80 km | 3329.01 | 562.663
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 53931.71
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | BAIRRO AREIAS: Rua Eng. Joaquim Vieira Figueiredo: 90*((5,50+5,5+5,6+5,35)/4) = 493,87 m²; Rua Deocleciano Pires: 134,70*((7,10+6,40+6,5+7,5)/4) = 926,06 m²; Travessa Boa Vista: 140,20*((7,30+6,80+6,85+6,65)/4) = 967,38 m²; Rua Padre Isidro de Sá: 123,80*((8,6+8,4+11,4+8,5+8,1)/5) = 1.114,20 + trapézio de 4,7*(26,7+29,8)/2 = 132,77 + 5,40*23,40 = 126,36 totalizando: 1.373,33 m²; Rua Francisca Angelina: 51*((3,56+4,78)/2) = 212,67 m²; Rua João Gonçalves dos Santos: 318,60*((5,95+5,9+5,6+6,2+6,6+6,6+7,77+8,5)/8) = 2.115,50 m²; BAIRRO CENTRO: Rua Silva Mariz: 215,8*((4,0+5,25+5,8+6,4+7,0+6,87)/6)= 1.270,34 m²; Rua Cel. Jose Elias: 97,70*((6,75+6,80)/2) = 661,92 m²; Rua Jose Meira Sobrino: 88,70*((5,3+5,3+5,6+4,2)/4) = 452,37 m²; Rua José Dário Formiga: 143,00*((6,3+5,88+6,8+6,8)/4) = 921,63 m²; Entrada São Julho: Rua 01: 65,10*((6,7+6,7+6,55)/3) = 432,91 m²; Rua 02: 50,0*((6,09+9,4)/2) = 387,25 m²; BAIRRO ESTAÇÃO: Rua Joaquim Pinto Neves: 337,90*((9,0+8,5+7,9+7,4+7,2+6,6+7,0+6,6)/8) = 2.542,70 m²; BAIRRO JARDIM SORRILÂNDEA I E II: Rua Jose Evandro Pereira: 123,0*((6,55+5,4)/2) = 734,92 m²; Travessa 01: 48,40*8,10 = 392,04 m²; BAIRRO ANGELIM: Rua João Moreira: 143,90*((5,2+5,2+5,4+4,6)/4) = 733,89 m²; Rua Projetada X: 60,30 * ((6,6+7,0)/2) = 410,04 m²; Rua Projetada 06: 57,0*((6,33+5,8)/2) = 345,70 m²; Rua Expedito Braga: 102*((4,35+4,5+5,7)/3) = 490,70 m²; | 15865.22
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 128.47
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 7.93
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM 01.Aditivo
BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2025-11-13
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1260556.91 |  | 19/08/2025 à 13/11/2025 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | no | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
|  |  |  | aditivo | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 589723.16 | 485633.57 | 485633.57
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 10196.55 | 0 | 0 | 3772.72 | 0 | 0 | 0%
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 2720.48 | 2280.11 | 2280.11 | 501738.13 | 420520.69 | 420520.69 | 84%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 8944.57 | 3988.1 | 3988.1 | 8586.79 | 3828.58 | 3828.58 | 45%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 62813.16 | 49775.69 | 49775.69 | 69094.48 | 54753.26 | 54753.26 | 79%
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.36 | 18141.79 | 18141.79 | 18141.79 | 6531.04 | 6531.04 | 6531.04 | 100%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 30765.86 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 1236.57 | 0 | 0 | 30765.86 | 0 | 0 | 0%
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 1060063.38 | 774923.34 | 774923.34
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 12.24 | 0 | 0 | 92556.55 | 0 | 0 | 0%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 149.63 | 118.57 | 118.57 | 927761.36 | 735177.87 | 735177.87 | 79%
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 4382.08 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 39745.47 | 39745.47 | 39745.47 | 100%
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
, | [6 empty] | 1680552.4 | 1260556.91 | 1260556.91 | 75.01%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1260556.91
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 01 Aditivo
MEMORIA DE CALCULO - BM 01 ADITIVO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m²
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total de pintura de ligação x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,06*(5,9+6,6+6,0+8,5+7,2) = m³ * 2,40 t/m³ = | 2280.11
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 419,80 km | 3988.1
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 49775.69
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | Rua Sales Facundes de Lira: 1.104,0* ((7,4+8,0+6,3+6,3+6,4+6,3+6,25+6,25+6,25+6,4)/10) = 7.269,84 m²; Rua Domingos Afonso: 459,30* ((5,3+4,6+4,77+ 4,75+ 4,75+ 4,85+4,83+5,6+5,7+5,85+5,48)/11) = 2.358,30 m²; Rua Projetada 05: 277,36* ((5,95+6,0+5,07+5,1+4,78+4,9)/6) = 1.470,01 m²; Rua Maria Catarina: 470,70 * ((7,24+7,1+3,62+6,3+6,16+6,44+4,2)/7) = 2.760,99 m²; Rua Projetada 3: 81,80*((8,5+8,7)/2) = 703,48 m²; Rua Projetada 2: 91,30* ((6,18+5,88)/2) = 550,54 m²; Rua Francisco Ferreira Sarmento: 128,25* ((6,25+6,43+5,75+5,95)/4) = 781,68 m²; Rua Mãe Chiquinha: 160,80*((5,6+ 5,7+5,83)/3) = 918,16 m²; Rua Jose Dantas de Sousa: 189,30*((6,05+6,13+6,04+6,70)/4) = 1.179,34 m²; Rua Maria das Dores: 187,2*((6,72+4,8+5,2+4,83)/4) =1.008,54 m² | 19000.88
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 118.57
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 9.5
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM 02.Aditivo
BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO | [10 empty] | No - B.M.
02
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  |  | Programa |  |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [7 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato |  | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  |  | 2023-04-19 | 335/2023 |  | 2026-01-13
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) |  | Valor da medição (R$) |  |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 |  | 419995.01 |  |  | 14/11/2025 à 13/01/2026 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista |  | Medida | Acumulada |  |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | no | Reprogramado | no | incluindo o | Prevista | Reprogramado | no | Incluindo o
|  |  |  | aditivo |  | Período | Período |  |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 589723.16 | 609924.03 | 124290.47 | 609924.03
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 10196.55 | 6190.08 | 6190.08 | 6190.08 | 3772.72 | 2290.33 | 2290.33 | 2290.33 | 100%
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 2720.48 | 2828.65 | 548.54 | 2828.65 | 501738.13 | 521687.92 | 101167.23 | 521687.92 | 100%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 8944.57 | 7107.21 | 3119.11 | 7107.21 | 8586.79 | 6822.92 | 2994.35 | 6822.92 | 100%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 62813.16 | 65992.56 | 16216.87 | 65992.56 | 69094.48 | 72591.82 | 17838.56 | 72591.82 | 100%
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.36 | 18141.79 | 18141.79 | 0 | 18141.79 | 6531.04 | 6531.04 | 0 | 6531.04 | 100%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [6 empty] | 30765.86 | 0 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 1236.57 | 0 | 0 | 0 | 30765.86 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [6 empty] | 1060063.38 | 1070627.88 | 295704.54 | 1070627.88
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 12.24 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 92556.55 | 56184.25 | 56184.25 | 56184.25 | 100%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 149.63 | 157.2 | 38.63 | 157.2 | 927761.36 | 974698.16 | 239520.29 | 974698.16 | 100%
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 4382.08 | 9.07 | 9.07 | 0 | 9.07 | 39745.47 | 39745.47 | 0 | 39745.47 | 100%
4.0 | PLACA DA OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
, | [7 empty] | 1680552.4 | 1680551.91 | 419995.01 | 1680551.91 | 100% | 0.49
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 419995.01
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário de Planejamento

## Memória 02 Aditivo
MEMORIA DE CALCULO - BM 02 ADITIVO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Pedro Celestino de Paula: 331*((6,6+6,3+7,0+7,0+6,3+6,58+7,0+6,6+7,5)/9) = 2.239,03m²; Rua João Nóbrega: 334*((5,3+5,6+6,2+5,2+6,2+6,2+6,2+5,7+6,2+5,57+6,4)/11) = 1.966,65 m²; Rua João Nobrega trecho 02: 326,80*((6,0+6,1+7,0+6,2+6,1+6,25+5,5+5,9+5,6)/9) = 1.984,40 m² | 6190.08
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total de pintura de ligação x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ = 1.304,93 t + lombadas: 0,06*(5,9+6,6+6,0+8,5+7,2) = m³ * 2,40 t/m³ = | 742.81
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 419,80 km | 3119.11
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 16216.87
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 7.43
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 38.63
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 0
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.11
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
11
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2026-04-24
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período |  | 86.54%
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 368177.48 |  | 14/01/2026 à 24/04/2026 |  | 11050541.89
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | após | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
|  |  |  | reprogramação | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3348172.49 | 139875.86 | 3348172.49
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 102164.49 | 665 | 102164.49 | 37800.86 | 246.05 | 37800.86 | 100%
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 15459.4 | 657.11 | 15459.4 | 2851177.14 | 121190.8 | 2851177.14 | 100%
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 60476.39 | 994.93 | 60476.39 | 58057.33 | 955.13 | 58057.33 | 100%
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 350104.81 | 14344.57 | 350104.81 | 385115.29 | 15779.03 | 385115.29 | 100% | 0
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.36 | 44505.19 | 4735.69 | 44505.19 | 16021.87 | 1704.85 | 16021.87 | 100%
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 17310.26 | 0 | 17036.33
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 695.75 | 0 | 684.74 | 17310.26 | 0 | 17036.33 | 98% | 273.93
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6195639.37 | 228301.62 | 6195639.37
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 122.61 | 0.8 | 122.61 | 927153.52 | 6049.45 | 927153.52 | 100%
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 833.98 | 34.17 | 833.98 | 5170984.57 | 211866.64 | 5170984.57 | 100% | 0
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 4382.08 | 22.25 | 2.37 | 22.25 | 97501.28 | 10385.53 | 97501.28 | 100%
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0 | 0% | 1505.03
, | [6 empty] | 9562627.15 | 368177.48 | 9560848.19 | 99.98% | 1778.96
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 368177.48
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 11
MEMORIA DE CALCULO - BM 11
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Henrique Evangelista China: 113,30 m de comprimento x (8,30+8,0+8,30)/3 = 929,06 m² | 665
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total de pintura de ligação x 0,05 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ + lombadas: 0,06*(10,7*2+10,2*2+10,4+10,5) = 3,76 m³ * 2,40 t/m³ = 9,03 t | 657.11 | 3.762
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 419,80 km | 994.93 | 9.0288
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 14344.57
1.5 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | CEHAP: 453,90*((10,7+10,2+10,2+10,5+10,6+10,4)/6) = 4735,69 m²; | 4735.69
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0.8
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 34.17
3.3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 2.37
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²