## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2023-04-19 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | 046/2022 |  | Concorrência n° 22/2022 |  | 2023-04-19 | 335/2023 | 2023-06-27
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 9562787.78 | 1065929.74 |  | 19/04/2023 à 27/06/2023
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3152638.34 | 356541.86 | 356541.86
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.37 | 150146.44 | 15071.39 | 15071.39 | 55554.18 | 5576.41 | 5576.41
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 184.43 | 14414.06 | 1637.9 | 1637.9 | 2658385.09 | 302077.9 | 302077.9
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.96 | 75637.77 | 7594.18 | 7594.18 | 72612.26 | 7290.41 | 7290.41
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 1.1 | 332806.19 | 37815.58 | 37815.58 | 366086.81 | 41597.14 | 41597.14
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 130690.16 | 14065.41 | 14065.41
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 24.88 | 5252.82 | 565.33 | 565.33 | 130690.16 | 14065.41 | 14065.41
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 6277954.25 | 695322.47 | 695322.47
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 7561.81 | 180.18 | 18.09 | 18.09 | 1362486.93 | 136793.14 | 136793.14
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 6200.37 | 792.77 | 90.08 | 90.08 | 4915467.32 | 558529.33 | 558529.33
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1505.03 | 0 | 0
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 334.45 | 4.5 | 0 | 0 | 1505.03 | 0 | 0
, | [6 empty] | 9562787.78 | 1065929.74 | 1065929.74 | 11.15%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 1065929.74

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Hospital Santa Terezinha - 718,60 m x largura média de (5,10+7,80+8,09+8+6,8+8,06+8,13+8+7,95+8+8,10+8+8,10+8,05+7,80+9,35)/16 = 7,83 m; perfazendo uma área de 5.626,64 m²; mais acesso ao hospital - 9,00*4,00/2 = 18,00 m²; mais área do trevo - trapézio de área 1.261,25 - área do canteiro =257,23 m²; perfazendo uma área de 1.004,02 m², logo o total da rua do santa terezinha é = 6.648,66 m²; Rua Lúcia Nogueira Elias = 110,30 m x (9,5+8,43+8,2)/3 = 8,71 m, totalizando uma área de 960,71 m²; Gerando uma área total de 7.609,37 m². MAIS DISTRITO LAGOA DOS ESTRELAS: Rua 01 - 186,20 m x largura média de 7,50 m = 1.396,50 m²; Rua 02 - 30,60 x 4,70 m = 143,82 m²; Rua 03 - 144,01 m x 7,36 m de largura média = 1.060,57 m² mais trapézio de (6,60+16,70)*33,60/2 = 391,44 m²; Rua 04 - 178,20 m de comprimento x largura média de 8,14 m =1.450,55 m²; mais trapézio de (8,30+19,5)*17/2 = 236,30 - 3,30*7,00/2 = 224,75 m²; Rua 05 - comprimento de 93 m e largura média de 7,65 m = 711,45 m² mais trapézio de (9,40+13,50)*8,20/2 = 93,89 m²; Rua 06 - 50 m de comprimento x largura média de 5,65 m = 282,50 m² mais trapézios de (6,15+11,50)*17,60/2 + (5,85+12)*16,20/2 + (12,70+22,50)*22,70/2 + 3,20*20,70 = 765,66 m². Rua 07 - 50 m de comprimento x 6,30 m de largura média = 315,00 m², mais trapézio de (7,30+10,10)*7,2/2 = 62,64 m² e Rua 08 - 84,70 m de comprimento x largura média de 6,65 m = 563,25 m². TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 15.071,39 m² | 15071.39 | 5.6625
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura + área da rua santa terezinha x 0,01 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ =1.606,42 t mais lombadas = 0,16*6,72 + 0,16*3,39 + 0,18*8,20+ 0,21*7,72+ 0,18*8,00+ 8,11*0,18 + 8,20*0,24 + 8*0,19 + 5,90*0,19 + 5,25*0,17 = 13,12 m³ * 2,40 = 31,48 t. totalizando 1.637,90 t | 1637.9 | 31.4786
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 7594.18
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 37815.58
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | Rua do Santa Terezinha - 718,60 x 4 faixas x 0,10 m Lagoa dos Estrelas – (186,20+30,60+144,01+178,20+17+93+8,20+50+17,60+16,20+22,70+20,70+50+7,20+84,70) x 3 faixas x 0,10 m = | 565.33
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 18.09
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 90.08
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²