## Orçamento (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | SINAPI - 09/2022 - Paraíba ORSE - 09/2022 - Sergipe |  | 25,22% |  | Desonerado: Horista: 85,70% Mensalista: 48,17%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 49589.65 | 0.4897%
1.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 6 | 384.46 | 481.42 | 2888.52 | 0.02852%
1.2 | 93209 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 15 | 821.49 | 1028.66 | 15429.9 | 0.1524%
1.3 | 93206 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 10 | 937.94 | 1174.48 | 11744.8 | 0.116%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 315.44 | 45.85 | 57.41 | 18109.41 | 0.1788%
1.5 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 3729 | 0.31 | 0.38 | 1417.02 | 0.01399%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 441308.4 | 4.358%
2.1 | 00040946 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | 15 | 3827.34 | 4792.59 | 71888.85 | 0.7099%
2.2 | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 15 | 15278.4 | 19131.61 | 286974.15 | 2.834%
2.3 | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 15 | 4389.37 | 5496.36 | 82445.4 | 0.8141%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 581671.04 | 5.744%
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 210.92 | 59.85 | 74.94 | 15806.34 | 0.1561%
3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 124.714 | 23.29 | 29.16 | 3636.66 | 0.03591%
3.3 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 853.87 | 10.68 | 13.37 | 11416.24 | 0.1127%
3.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 853.87 | 7.41 | 9.27 | 7915.37 | 0.07816%
3.5 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 4687.82 | 92.49 | 115.81 | 542896.43 | 5.361%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 341261.89 | 3.37%
4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 168.17 | 25.78 | 32.28 | 5428.52 | 0.05361%
4.2 | 00034479 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 86.21 | 451.26 | 565.06 | 48713.82 | 0.481%
4.3 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 86.21 | 29.04 | 36.36 | 3134.59 | 0.03095%
4.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 832 | 15.63 | 19.57 | 16282.24 | 0.1608%
4.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 780 | 14.84 | 18.58 | 14492.4 | 0.1431%
4.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 615 | 13.97 | 17.49 | 10756.35 | 0.1062%
4.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1255 | 12.57 | 15.74 | 19753.7 | 0.1951%
4.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 422 | 10.68 | 13.37 | 5642.14 | 0.05571%
4.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 138 | 10.15 | 12.7 | 1752.6 | 0.01731%
4.10 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 127 | 11.32 | 14.17 | 1799.59 | 0.01777%
4.11 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 112.53 | 229.24 | 287.05 | 32301.73 | 0.319%
4.12 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1065.24 | 99.85 | 125.03 | 133186.95 | 1.315%
4.13 | 96550 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 853 | 11.05 | 13.83 | 11796.99 | 0.1165%
4.14 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 832.65 | 34.74 | 43.5 | 36220.27 | 0.3577%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 2016654.67 | 19.91%
5.1 | 00034479 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 425.6 | 451.26 | 565.06 | 240489.53 | 2.375%
5.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 425.6 | 29.04 | 36.36 | 15474.81 | 0.1528%
5.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3857 | 16.01 | 20.04 | 77294.28 | 0.7633%
5.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1556 | 15.09 | 18.89 | 29392.84 | 0.2902%
5.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7190.9 | 14.08 | 17.63 | 126775.56 | 1.252%
5.6 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8536 | 12.58 | 15.75 | 134442 | 1.328%
5.7 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10362.9 | 10.6 | 13.27 | 137515.68 | 1.358%
5.8 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3520.1 | 10.02 | 12.54 | 44142.05 | 0.4359%
5.9 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1155.7 | 10.76 | 13.47 | 15567.27 | 0.1537%
5.10 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 820.3 | 10.69 | 13.38 | 10975.61 | 0.1084%
5.11 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 258 | 138.29 | 173.16 | 44675.28 | 0.4412%
5.12 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1363.47 | 34.31 | 42.96 | 58574.67 | 0.5784%
5.13 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 931.33 | 91.8 | 114.95 | 107056.38 | 1.057%
5.14 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 769.49 | 62.15 | 77.82 | 59881.71 | 0.5913%
5.15 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 39930 | 18.29 | 22.9 | 914397 | 9.029%
6 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 1505808.61 | 14.87%
6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5010.03 | 65.28 | 81.74 | 409519.85 | 4.044%
6.2 | 101157 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m² | 18.91 | 52.78 | 66.09 | 1249.76 | 0.01234%
6.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 70.52 | 521.89 | 653.51 | 46085.52 | 0.4551%
6.4 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 1110.2 | 51.26 | 64.18 | 71252.63 | 0.7036%
6.5 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 37.6 | 39.53 | 49.49 | 1860.82 | 0.01838%
6.6 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 37.6 | 38.74 | 48.51 | 1823.97 | 0.01801%
6.7 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 37.6 | 50.77 | 63.57 | 2390.23 | 0.0236%
6.8 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 37.6 | 47.1 | 58.97 | 2217.27 | 0.0219%
6.9 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 76.54 | 29.15 | 36.5 | 2793.71 | 0.02759%
6.10 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 50.86 | 50.07 | 62.69 | 3188.41 | 0.03148%
6.11 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 818.67 | 12.98 | 16.25 | 13303.38 | 0.1314%
6.12 | 10036 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 448.8 | 1690.65 | 2117.03 | 950123.06 | 9.382%
7 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 951367.53 | 9.395%
7.1 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 1986.21 | 2.12 | 2.65 | 5263.45 | 0.05198%
7.2 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 158.9 | 328.38 | 411.19 | 65338.09 | 0.6452%
7.3 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1853.76 | 23.94 | 29.97 | 55557.18 | 0.5486%
7.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 203.32 | 147.75 | 185.01 | 37616.23 | 0.3715%
7.5 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 1673 | 154.88 | 193.94 | 324461.62 | 3.204%
7.6 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 660.13 | 72.01 | 90.17 | 59523.92 | 0.5878%
7.7 | 00039635 | SINAPI | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | m² | 400.81 | 80.48 | 100.77 | 40389.62 | 0.3988%
7.8 | 101751 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² | 259.32 | 190.1 | 238.04 | 61728.53 | 0.6096%
7.9 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 100 | 160.01 | 200.36 | 20036 | 0.1979%
7.10 | 95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³ | 8 | 2685.98 | 3363.38 | 26907.04 | 0.2657%
7.11 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 2471.02 | 63.7 | 79.76 | 197088.55 | 1.946%
7.12 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 932.17 | 33.4 | 41.82 | 38983.34 | 0.385%
7.13 | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 296.58 | 49.75 | 62.29 | 18473.96 | 0.1824%
8 |  |  | C0BERTA |  |  |  |  | 279782.65 | 2.763%
8.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 709.15 | 220.71 | 276.37 | 195987.78 | 1.935%
8.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 649.82 | 75.36 | 94.36 | 61317.01 | 0.6055%
8.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 152.62 | 72.67 | 90.99 | 13886.89 | 0.1371%
8.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 152.62 | 44.96 | 56.29 | 8590.97 | 0.08483%
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 238402.37 | 2.354%
9.1 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1011.78 | 17.82 | 22.31 | 22572.81 | 0.2229%
9.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 1164.56 | 90.25 | 113.01 | 131606.92 | 1.3%
9.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 254.24 | 43.69 | 54.7 | 13906.92 | 0.1373%
9.4 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 1418.8 | 39.58 | 49.56 | 70315.72 | 0.6944%
10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 712823.62 | 7.039%
10.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 6437.02 | 3.26 | 4.08 | 26263.04 | 0.2593%
10.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 6437.02 | 28.14 | 35.23 | 226776.21 | 2.239%
10.3 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 1466.24 | 167.66 | 209.94 | 307822.42 | 3.04%
10.4 | 00010710 | SINAPI | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | m² | 993.8 | 122.12 | 152.91 | 151961.95 | 1.501%
11 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 234356.17 | 2.314%
11.1 | 12023 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos | m² | 725.17 | 85.94 | 107.61 | 78035.54 | 0.7706%
11.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 257.57 | 28.67 | 35.9 | 9246.76 | 0.09131%
11.3 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 1509.13 | 30.46 | 38.14 | 57558.21 | 0.5684%
11.4 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | m² | 899.36 | 42.36 | 53.04 | 47702.05 | 0.471%
11.5 | 1944 | ORSE | Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m² | 267.59 | 124.79 | 156.26 | 41813.61 | 0.4129%
12 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 437602.78 | 4.321%
12.1 | 87889 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3583.04 | 7.67 | 9.6 | 34397.18 | 0.3397%
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3583.04 | 27.99 | 35.04 | 125549.72 | 1.24%
12.3 | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 460.51 | 457.06 | 572.33 | 263563.68 | 2.603%
12.4 | 11175 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 114.72 | 98.1 | 122.84 | 14092.2 | 0.1392%
13 |  |  | PINTURA_1 |  |  |  |  | 317696.73 | 3.137%
13.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 7407.16 | 2.15 | 2.69 | 19925.26 | 0.1968%
13.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7407.16 | 11.98 | 15 | 111107.4 | 1.097%
13.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7407.16 | 12.05 | 15.08 | 111699.97 | 1.103%
13.4 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1564.15 | 2.46 | 3.08 | 4817.58 | 0.04757%
13.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1564.15 | 21.23 | 26.58 | 41575.1 | 0.4105%
13.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1564.15 | 13.5 | 16.9 | 26434.13 | 0.261%
13.7 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 118.46 | 11.23 | 14.06 | 1665.54 | 0.01645%
13.8 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 85 | 4.44 | 5.55 | 471.75 | 0.004658%
14 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 508339.46 | 5.02%
14.1 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 317.72 | 397.84 | 2784.88 | 0.0275%
14.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 338.57 | 423.95 | 4663.45 | 0.04605%
14.3 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 411.24 | 514.95 | 2574.75 | 0.02543%
14.4 | Sousa_0071 | Próprio | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,40M, COM BATENTES, ALIZARES E BANDEIRA SUPERIOR 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA TIPO PAPAGAIO | und | 1 | 936.28 | 1172.4 | 1172.4 | 0.01158%
14.5 | Sousa_0073 | Próprio | PORTA ACUSTICA EM MADEIRA ACAB. FORMICA BRANCA TX, FL DUPLA, 40DB, LA MINERAL, DE ABRIR, 160X240CM, C/ FECHADURA, BORRACHA VEDACAO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDACAO, DOBRADICA REFORCADA, TRINCO DE TETO P/PORTA, FOLHA DUPLA SENDO 80X240CM CADA, E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PANICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5 | 14845.03 | 18588.94 | 92944.7 | 0.9178%
14.6 | 102151 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 7.57 | 177.67 | 222.47 | 1684.09 | 0.01663%
14.7 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 30.4 | 287.37 | 359.84 | 10939.13 | 0.108%
14.8 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 21.98 | 469.09 | 587.39 | 12910.83 | 0.1275%
14.9 | 11946 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m² | 26.58 | 275.61 | 345.11 | 9173.02 | 0.09058%
14.10 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 69.28 | 339.45 | 425.05 | 29447.46 | 0.2908%
14.11 | 94580 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 32.24 | 1123.48 | 1406.82 | 45355.87 | 0.4479%
14.12 | 8182 | ORSE | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj | 8 | 6979.24 | 8739.4 | 69915.2 | 0.6904%
14.13 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 12 | 611.27 | 765.43 | 9185.16 | 0.0907%
14.14 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 9.7 | 339.45 | 425.05 | 4122.98 | 0.04071%
14.15 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 31.3 | 808.32 | 1012.17 | 31680.92 | 0.3128%
14.16 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.6 | 710.04 | 889.11 | 533.46 | 0.005268%
14.17 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.3 | 1331.25 | 1666.99 | 5501.06 | 0.05432%
14.18 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.25 | 1518.16 | 1901.03 | 6178.34 | 0.06101%
14.19 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 156 | 26.01 | 32.56 | 5079.36 | 0.05016%
14.20 | 12220 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 10.78 | 357.94 | 448.21 | 4831.7 | 0.04771%
14.21 | 8238 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² | 242.41 | 474.06 | 593.61 | 143897 | 1.421%
14.22 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23 | 135.72 | 169.94 | 3908.62 | 0.0386%
14.23 | 1770 | ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | 129.98 | 60.55 | 75.82 | 9855.08 | 0.09732%
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS BANCADAS_1 |  |  |  |  | 104955.55 | 1.036%
15.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 420.57 | 526.63 | 13692.38 | 0.1352%
15.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 651.35 | 815.62 | 2446.86 | 0.02416%
15.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 29 | 37.96 | 47.53 | 1378.37 | 0.01361%
15.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 304.88 | 381.77 | 3435.93 | 0.03393%
15.5 | 4807 | ORSE | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un | 29 | 344.71 | 431.64 | 12517.56 | 0.1236%
15.6 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 94.66 | 118.53 | 474.12 | 0.004682%
15.7 | 12128 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 3 | 337.09 | 422.1 | 1266.3 | 0.0125%
15.8 | 7350 | ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 3 | 397.38 | 497.59 | 1492.77 | 0.01474%
15.9 | 7352 | ORSE | Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira | un | 18 | 365.87 | 458.14 | 8246.52 | 0.08143%
15.10 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 366.71 | 459.19 | 2295.95 | 0.02267%
15.11 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 35.69 | 44.69 | 223.45 | 0.002207%
15.12 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 110.14 | 137.91 | 2896.11 | 0.0286%
15.13 | 3696 | ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un | 5 | 112.35 | 140.68 | 703.4 | 0.006946%
15.14 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 29 | 111.13 | 139.15 | 4035.35 | 0.03985%
15.15 | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 13 | 106.74 | 133.65 | 1737.45 | 0.01716%
15.16 | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 62.69 | 589.86 | 738.62 | 46304.08 | 0.4572%
15.17 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 13 | 111.13 | 139.15 | 1808.95 | 0.01786%
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 95771.47 | 0.9457%
16.1 | sousa_0081 | Próprio | Filtro TP Jacuzzi: 12 TP - 25A - M2 220V - MONO (1/4 CV - ATÉ 2,5 M³/h) | UND | 2 | 1822.66 | 2282.33 | 4564.66 | 0.04508%
16.2 | sousa_0082 | Próprio | BOMBA SUBMERSIVA BCS-255 0.5 M 60 220V 4P | UND | 2 | 4088.21 | 5119.25 | 10238.5 | 0.1011%
16.3 | sousa_0083 | Próprio | BOMBA DE RECALQUE BC-92S 1B 3 M 60 1/2,RT143 | UND | 2 | 1991.68 | 2493.98 | 4987.96 | 0.04926%
16.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 23 | 87.94 | 110.11 | 2532.53 | 0.02501%
16.5 | 103046 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 13.14 | 16.45 | 65.8 | 0.0006498%
16.6 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 38.12 | 47.73 | 95.46 | 0.0009426%
16.7 | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 241.18 | 302 | 604 | 0.005964%
16.8 | 73795/004 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 147.59 | 184.81 | 369.62 | 0.00365%
16.9 | 99630 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 114.17 | 142.96 | 285.92 | 0.002823%
16.10 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 33.32 | 41.72 | 333.76 | 0.003296%
16.11 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 34.21 | 42.83 | 171.32 | 0.001692%
16.12 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 62.68 | 78.48 | 156.96 | 0.00155%
16.13 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 223.7 | 34.42 | 43.1 | 9641.47 | 0.09521%
16.14 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 95.31 | 28 | 35.06 | 3341.56 | 0.033%
16.15 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.8 | 33.82 | 42.34 | 3209.37 | 0.03169%
16.16 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 219.33 | 42.07 | 52.68 | 11554.3 | 0.1141%
16.17 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 107.24 | 45.88 | 57.45 | 6160.93 | 0.06084%
16.18 | 102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 | 5982.65 | 7491.47 | 37457.35 | 0.3699%
17 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 63798.4 | 0.63%
17.1 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 191 | 58.79 | 73.61 | 14059.51 | 0.1388%
17.2 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 77 | 36.82 | 46.1 | 3549.7 | 0.03505%
17.3 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 96 | 74.12 | 92.81 | 8909.76 | 0.08798%
17.4 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25 | 46.99 | 58.84 | 1471 | 0.01453%
17.5 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 30 | 339.38 | 424.97 | 12749.1 | 0.1259%
17.6 | 00011737 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | 20 | 10.91 | 13.66 | 273.2 | 0.002698%
17.7 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 320.5 | 401.33 | 8026.6 | 0.07926%
17.8 | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 17 | 8.36 | 10.46 | 177.82 | 0.001756%
17.9 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 103 | 113.06 | 141.57 | 14581.71 | 0.144%
18 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 63808.3 | 0.6301%
18.1 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 575 | 58.79 | 73.61 | 42325.75 | 0.418%
18.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 17 | 33.23 | 41.61 | 707.37 | 0.006985%
18.3 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 14 | 339.38 | 424.97 | 5949.58 | 0.05875%
18.4 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 30 | 367.9 | 460.68 | 13820.4 | 0.1365%
18.5 | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 35 | 22.94 | 28.72 | 1005.2 | 0.009926%
19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 451030.62 | 4.454%
19.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3386.01 | 2.43 | 3.04 | 10293.47 | 0.1016%
19.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7458.78 | 3.59 | 4.49 | 33489.92 | 0.3307%
19.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4181.41 | 5.6 | 7.01 | 29311.68 | 0.2894%
19.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1006.03 | 7.84 | 9.81 | 9869.15 | 0.09746%
19.5 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1179.54 | 15.58 | 19.5 | 23001.03 | 0.2271%
19.6 | 00002622 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 48 | 5.76 | 7.21 | 346.08 | 0.003417%
19.7 | 00039274 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 99 | 1.5 | 1.87 | 185.13 | 0.001828%
19.8 | 00039271 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 92 | 1.24 | 1.55 | 142.6 | 0.001408%
19.9 | 00039272 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 237 | 1.53 | 1.91 | 452.67 | 0.00447%
19.10 | 00039273 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 14 | 2.11 | 2.64 | 36.96 | 0.000365%
19.11 | 00001874 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 19 | 2.79 | 3.49 | 66.31 | 0.0006548%
19.12 | 00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 27 | 3.37 | 4.21 | 113.67 | 0.001122%
19.13 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 22.94 | 28.72 | 57.44 | 0.0005672%
19.14 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 18.54 | 23.21 | 765.93 | 0.007563%
19.15 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 29.33 | 36.72 | 367.2 | 0.003626%
19.16 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 32.88 | 41.17 | 452.87 | 0.004472%
19.17 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66 | 10.45 | 13.08 | 863.28 | 0.008525%
19.18 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 161 | 133.71 | 167.43 | 26956.23 | 0.2662%
19.19 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 39 | 28.86 | 36.13 | 1409.07 | 0.01391%
19.20 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 69.3 | 86.77 | 347.08 | 0.003427%
19.21 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 333.86 | 418.05 | 2508.3 | 0.02477%
19.22 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 461.38 | 577.74 | 1155.48 | 0.01141%
19.23 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 802.78 | 1005.24 | 5026.2 | 0.04963%
19.24 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 93.21 | 116.71 | 933.68 | 0.00922%
19.25 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | 36.47 | 45.66 | 1598.1 | 0.01578%
19.26 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 23.72 | 29.7 | 772.2 | 0.007625%
19.27 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 142 | 36.47 | 45.66 | 6483.72 | 0.06403%
19.28 | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 50.83 | 63.64 | 954.6 | 0.009426%
19.29 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 33.55 | 42.01 | 84.02 | 0.0008297%
19.30 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 603.06 | 8.62 | 10.79 | 6507.01 | 0.06426%
19.31 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1121.4 | 10.15 | 12.7 | 14241.78 | 0.1406%
19.32 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115.68 | 14.15 | 17.71 | 2048.69 | 0.02023%
19.33 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.39 | 15.28 | 19.13 | 1786.55 | 0.01764%
19.34 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 247.11 | 15.64 | 19.58 | 4838.41 | 0.04778%
19.35 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 40 | 33.43 | 41.86 | 1674.4 | 0.01653%
19.36 | 8740 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 35 | 25.96 | 32.5 | 1137.5 | 0.01123%
19.37 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35 | 9.69 | 12.13 | 424.55 | 0.004192%
19.38 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72 | 10.12 | 12.67 | 912.24 | 0.009008%
19.39 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59 | 10.96 | 13.72 | 809.48 | 0.007993%
19.40 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.02 | 15.05 | 45.15 | 0.0004458%
19.41 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 61.64 | 77.18 | 154.36 | 0.001524%
19.42 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 64.19 | 80.37 | 723.33 | 0.007143%
19.43 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 72.19 | 90.39 | 813.51 | 0.008033%
19.44 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 128.22 | 160.55 | 1766.05 | 0.01744%
19.45 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 13 | 2754.54 | 3449.23 | 44839.99 | 0.4428%
19.46 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 26 | 508.6 | 636.86 | 16558.36 | 0.1635%
19.47 | 00039586 | SINAPI | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 1 | 150947.21 | 189016.09 | 189016.09 | 1.866%
19.48 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 108.38 | 135.71 | 1764.23 | 0.01742%
19.49 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 13 | 36.24 | 45.37 | 589.81 | 0.005824%
19.50 | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1719.32 | 2152.93 | 2152.93 | 0.02126%
19.51 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 48.49 | 60.71 | 182.13 | 0.001798%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  |  | 94960.7 | 0.9377%
20.1 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 108.38 | 135.71 | 407.13 | 0.00402%
20.2 | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 14 | 41.12 | 51.49 | 720.86 | 0.007118%
20.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 42.64 | 53.39 | 747.46 | 0.007381%
20.4 | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 14 | 2.13 | 2.66 | 37.24 | 0.0003677%
20.5 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 470.27 | 588.87 | 588.87 | 0.005815%
20.6 | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 14 | 16.81 | 21.04 | 294.56 | 0.002909%
20.7 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 15 | 23.57 | 29.51 | 442.65 | 0.004371%
20.8 | 00001563 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 96 | 15.41 | 19.29 | 1851.84 | 0.01829%
20.9 | 00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 14 | 9.99 | 12.5 | 175 | 0.001728%
20.10 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 40 | 23.57 | 29.51 | 1180.4 | 0.01166%
20.11 | 00041425 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 20 | 4.03 | 5.04 | 100.8 | 0.0009954%
20.12 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 1 | 107.59 | 134.72 | 134.72 | 0.00133%
20.13 | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 55 | 46.01 | 57.61 | 3168.55 | 0.03129%
20.14 | 00004300 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 280 | 0.94 | 1.17 | 327.6 | 0.003235%
20.15 | 11006 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA) | un | 480 | 1.61 | 2.01 | 964.8 | 0.009527%
20.16 | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 140 | 39.82 | 49.86 | 6980.4 | 0.06893%
20.17 | 8795 | ORSE | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 6 | 23.6 | 29.55 | 177.3 | 0.001751%
20.18 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 698.33 | 53.55 | 67.05 | 46823.02 | 0.4624%
20.19 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 411.2 | 56.3 | 70.49 | 28985.48 | 0.2862%
20.20 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48.11 | 14.15 | 17.71 | 852.02 | 0.008414%
21 |  |  | SISTEMA DE CABEAMENTO E COMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 38372.95 | 0.3789%
21.1 | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 2414.51 | 3023.44 | 6046.88 | 0.05971%
21.2 | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 558 | 2.78 | 3.48 | 1941.84 | 0.01918%
21.3 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 22.11 | 27.68 | 276.8 | 0.002733%
21.4 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 39 | 33.55 | 42.01 | 1638.39 | 0.01618%
21.5 | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1980 | 6.22 | 7.78 | 15404.4 | 0.1521%
21.6 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 86.02 | 107.71 | 215.42 | 0.002127%
21.7 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 158.73 | 198.76 | 198.76 | 0.001963%
21.8 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49 | 10.43 | 13.06 | 639.94 | 0.006319%
21.9 | 00039600 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 98 | 7.87 | 9.85 | 965.3 | 0.009532%
21.10 | 7867 | ORSE | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 2 | 470.4 | 589.03 | 1178.06 | 0.01163%
21.11 | 10305 | ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un | 2 | 2430.95 | 3044.03 | 6088.06 | 0.06012%
21.12 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 255 | 11.84 | 14.82 | 3779.1 | 0.03732%
22 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 92443.59 | 0.9129%
22.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 25.45 | 31.86 | 6690.6 | 0.06607%
22.2 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 55.74 | 69.79 | 14655.9 | 0.1447%
22.3 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 389 | 44.57 | 55.81 | 21710.09 | 0.2144%
22.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 389 | 67.65 | 84.71 | 32952.19 | 0.3254%
22.5 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 285.3 | 34.42 | 43.1 | 12296.43 | 0.1214%
22.6 | 3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m | m | 554 | 5.97 | 7.47 | 4138.38 | 0.04087%
23 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 102980.2 | 1.017%
23.1 | 2864 | ORSE | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 2 | 256.91 | 321.7 | 643.4 | 0.006353%
23.2 | 00007616 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 51076.25 | 63957.68 | 63957.68 | 0.6316%
23.3 | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.13 | 89.06 | 267.18 | 0.002638%
23.4 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 22.67 | 28.38 | 85.14 | 0.0008407%
23.5 | 2835 | ORSE | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 2 awg | un | 3 | 14.79 | 18.52 | 55.56 | 0.0005486%
23.6 | 4150 | ORSE | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | un | 6 | 32.1 | 40.19 | 241.14 | 0.002381%
23.7 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 107.59 | 134.72 | 404.16 | 0.003991%
23.8 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 56.3 | 70.49 | 2114.7 | 0.02088%
23.9 | 00037409 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 75 | 46.33 | 58.01 | 4350.75 | 0.04296%
23.10 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 240 | 69.44 | 86.95 | 20868 | 0.2061%
23.11 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 35.17 | 44.03 | 5283.6 | 0.05217%
23.12 | 00001102 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 3 | 36.08 | 45.17 | 135.51 | 0.001338%
23.13 | 00012062 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | 28 | 66.17 | 82.85 | 2319.8 | 0.02291%
23.14 | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.5 | 77.33 | 96.83 | 48.41 | 0.000478%
23.15 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 48.49 | 60.71 | 182.13 | 0.001798%
23.16 | 00011032 | SINAPI | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 3 | 12.74 | 15.95 | 47.85 | 0.0004725%
23.17 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 42.64 | 53.39 | 160.17 | 0.001582%
23.18 | 12844 | ORSE | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | pç | 1 | 585.1 | 732.66 | 732.66 | 0.007235%
23.19 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 864.37 | 1082.36 | 1082.36 | 0.01069%
24 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 101704.07 | 1.004%
24.1 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 155 | 18.31 | 22.92 | 3552.6 | 0.03508%
24.2 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 35 | 139.68 | 174.9 | 6121.5 | 0.06045%
24.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 22.12 | 27.69 | 775.32 | 0.007656%
24.4 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 16 | 844.17 | 1057.06 | 16912.96 | 0.167%
24.5 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 10 | 257.86 | 322.89 | 3228.9 | 0.03188%
24.6 | 11333 | ORSE | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un | 1 | 8849.94 | 11081.89 | 11081.89 | 0.1094%
24.7 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 1508.51 | 1888.95 | 13222.65 | 0.1306%
24.8 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 189.33 | 146.84 | 183.87 | 34812.1 | 0.3438%
24.9 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 332.69 | 416.59 | 2082.95 | 0.02057%
24.10 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 215.9 | 270.34 | 1622.04 | 0.01602%
24.11 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 196.28 | 245.78 | 1228.9 | 0.01214%
24.12 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 480.73 | 601.97 | 2407.88 | 0.02378%
24.13 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.97 | 157.73 | 157.73 | 0.001558%
24.14 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.97 | 157.73 | 157.73 | 0.001558%
24.15 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 336.29 | 421.1 | 421.1 | 0.004158%
24.16 | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 521.51 | 653.03 | 653.03 | 0.006449%
24.17 | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 7 | 138.56 | 173.5 | 1214.5 | 0.01199%
24.18 | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 374.31 | 468.71 | 468.71 | 0.004628%
24.19 | 11824 | ORSE | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 7 | 180.44 | 225.94 | 1581.58 | 0.01562%
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 300306.58 | 2.965%
25.1 | Sousa_0070 | Próprio | ELEVADOR AÇO INOX CAPACIDADE P/ (8 PASSAGEIROS OU 1 CADEIRANTE + 1 ACOMPANHANTES), COM O1 PARADA, E DESNIVEL DE 4,30MM,PORTAS DE ACESSO OPOSTO , CAPACIDADE 250 KG, VELOCIDADE 6,00 M/MIN, /MIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 104030.62 | 130267.14 | 130267.14 | 1.286%
25.2 | 2412 | ORSE | Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm | un | 10 | 708.64 | 887.35 | 8873.5 | 0.08762%
25.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 217.11 | 271.86 | 1631.16 | 0.01611%
25.4 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 389.33 | 487.51 | 2925.06 | 0.02888%
25.5 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 20 | 82.49 | 103.29 | 2065.8 | 0.0204%
25.6 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 107.57 | 17.18 | 21.51 | 2313.83 | 0.02285%
25.7 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 11.84 | 116.96 | 146.45 | 1733.96 | 0.01712%
25.8 | 7967 | ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 53.3 | 665.98 | 833.94 | 44449 | 0.4389%
25.9 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 26.81 | 1222.15 | 1530.37 | 41029.21 | 0.4052%
25.10 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 3700 | 2.01 | 2.51 | 9287 | 0.09171%
25.11 | 2642 | ORSE | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m | 38 | 347.65 | 435.32 | 16542.16 | 0.1634%
25.12 | Sousa_0075 | Próprio | CLARABOIA PARA PBTUR EM ESTRUTURA DE PERFIL DE ALUMINIO, METALON DE 100X100 CHAPA 14 E METALON 100X50 CHAPA 16, SENDO 01 TUBO METALON FIXADO A CADA 2,12M, COM PLACAS EM VIDRO LAMINADO DE 7 MM COM PELICULA DE PROTECAO UV INCOLOR - ORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 54.2 | 577.42 | 723.04 | 39188.76 | 0.387%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8087912.08
[5 empty] | Total do BDI |  | 2038885.92
[5 empty] | Total Geral |  | 10126798

## BM_01
BM 01 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  |  | 01
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA Clotário de Paiva Gadelha . - BAIRRO MARIA RACHEL - SOUSA/PB | [5 empty] | HPN CONSTRUÇÕES , INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  |  |  | 2023-04-19 | 2024-07-19
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Concorrência n. 01/2023 |  | Nº 336/2023 - 19/04/2023 |  |  |  | 10383143.2131 |  | 274620.6923 |  | 19/04/2023 a 07/08/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² |  | 481.42 | 6 | 6 | 6 | 2888.52 | 2888.52 | 2888.52 | 100%
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² |  | 1028.66 | 15 | 9 | 9 | 15429.9 | 9257.94 | 9257.94 | 60%
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² |  | 1174.48 | 10 | 6 | 6 | 11744.8 | 7046.88 | 7046.88 | 60%
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M |  | 57.41 | 315.44 |  | 0 | 18109.4104 | 0 | 0 | 0%
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² |  | 0.38 | 3729 | 3729.02 | 3729.02 | 1417.02 | 1417.0276 | 1417.0276 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES |  | 4792.59 | 15 |  | 0 | 71888.85 | 0 | 0 | 0%
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES |  | 19131.61 | 15 |  | 0 | 286974.15 | 0 | 0 | 0%
2.3 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES |  | 5496.36 | 15 |  | 0 | 82445.4 | 0 | 0 | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ |  | 74.94 | 210.92 |  | 0 | 15806.3448 | 0 | 0 | 0%
3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  | 29.16 | 124.714 |  | 0 | 3636.6602 | 0 | 0 | 0%
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ |  | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ |  | 115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | m³ |  | 20.22 | 1964.5743 | 339.43 | 339.43 | 39723.6934 | 6863.2746 | 6863.2746 | 17.28%
3.7 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m³ |  | 102.92 | 4687.82 | 1481.1587 | 1481.1587 | 482470.4344 | 152440.8483 | 152440.8483 | 31.6%
3.8 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m³ |  | 13.2289 | 4687.82 | 1481.16 | 1481.16 | 62014.702 | 19594.1175 | 19594.1175 | 31.6%
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 32.28 | 168.17 |  |  | 5428.5276 |  |  | 0% | 354.44
4.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 565.06 | 86.21 |  |  | 48713.8226 |  |  | 0%
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 36.36 | 86.21 |  |  | 3134.5956 |  |  | 0%
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 19.57 | 832 |  |  | 16282.24 |  |  | 0%
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 18.58 | 780 |  |  | 14492.4 |  |  | 0%
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 17.49 | 615 |  |  | 10756.35 |  |  | 0%
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 15.74 | 1255 |  |  | 19753.7 |  |  | 0%
4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 13.37 | 422 |  |  | 5642.14 |  |  | 0%
4.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 12.7 | 138 |  |  | 1752.6 |  |  | 0%
4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 14.17 | 127 |  |  | 1799.59 |  |  | 0%
4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 287.05 | 112.53 |  |  | 32301.7365 |  |  | 0%
4.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 125.03 | 1065.24 |  |  | 133186.9572 |  |  | 0%
4.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 13.83 | 853 |  |  | 11796.99 |  |  | 0%
4.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² |  | 43.5 | 832.65 |  |  | 36220.275 |  |  | 0%
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 565.06 | 425.6 |  |  | 240489.536 |  |  | 0%
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 36.36 | 425.6 |  |  | 15474.816 |  |  | 0%
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 20.04 | 3857 |  |  | 77294.28 |  |  | 0%
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 18.89 | 1556 |  |  | 29392.84 |  |  | 0%
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 17.63 | 7190.9 |  |  | 126775.567 |  |  | 0%
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 15.75 | 8536 |  |  | 134442 |  |  | 0%
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 13.27 | 10362.9 |  |  | 137515.683 |  |  | 0%
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 12.54 | 3520.1 |  |  | 44142.054 |  |  | 0%
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 13.47 | 1155.7 |  |  | 15567.279 |  |  | 0%
5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 13.38 | 820.3 |  |  | 10975.614 |  |  | 0%
5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² |  | 173.16 | 258 |  |  | 44675.28 |  |  | 0%
5.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 42.96 | 1363.47 |  |  | 58574.6712 |  |  | 0%
5.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 114.95 | 931.33 |  |  | 107056.3835 |  |  | 0%
5.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 77.82 | 769.49 |  |  | 59881.7118 |  |  | 0%
5.15 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG |  | 22.9 | 39930 |  |  | 914397 |  |  | 0%
6 | VEDAÇÕES
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  | 81.74 | 5010.03 |  |  | 409519.8522 |  |  | 0%
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m² |  | 66.09 | 18.91 |  |  | 1249.7619 |  |  | 0%
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² |  | 653.51 | 70.52 |  |  | 46085.5252 |  |  | 0%
6.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M |  | 64.18 | 1110.2 |  |  | 71252.636 |  |  | 0%
6.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 49.49 | 37.6 |  |  | 1860.824 |  |  | 0%
6.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 48.51 | 37.6 |  |  | 1823.976 |  |  | 0%
6.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 63.57 | 37.6 |  |  | 2390.232 |  |  | 0%
6.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 58.97 | 37.6 |  |  | 2217.272 |  |  | 0%
6.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 36.5 | 76.54 |  |  | 2793.71 |  |  | 0%
6.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 62.69 | 50.86 |  |  | 3188.4134 |  |  | 0%
6.11 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M |  | 16.25 | 818.67 |  |  | 13303.3875 |  |  | 0%
6.12 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² |  | 2117.03 | 448.8 |  |  | 950123.064 |  |  | 0%
7 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² |  | 2.65 | 1986.21 |  |  | 5263.4565 |  |  | 0%
7.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  | 411.19 | 158.9 |  |  | 65338.091 |  |  | 0%
7.3 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² |  | 29.97 | 1853.76 |  |  | 55557.1872 |  |  | 0%
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² |  | 185.01 | 203.32 |  |  | 37616.2332 |  |  | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² |  | 193.94 | 1673 |  |  | 324461.62 |  |  | 0%
7.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² |  | 90.17 | 660.13 |  |  | 59523.9221 |  |  | 0%
7.7 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | m² |  | 100.77 | 400.81 |  |  | 40389.6237 |  |  | 0%
7.8 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² |  | 238.04 | 259.32 |  |  | 61728.5328 |  |  | 0%
7.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M |  | 200.36 | 100 |  |  | 20036 |  |  | 0%
7.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³ |  | 3363.38 | 8 |  |  | 26907.04 |  |  | 0%
7.11 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² |  | 79.76 | 2471.02 |  |  | 197088.5552 |  |  | 0%
7.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M |  | 41.82 | 932.17 |  |  | 38983.3494 |  |  | 0%
7.13 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  | 62.29 | 296.58 |  |  | 18473.9682 |  |  | 0%
8 | C0BERTA
8.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  | 276.37 | 709.15 |  |  | 195987.7855 |  |  | 0%
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  | 94.36 | 649.82 |  |  | 61317.0152 |  |  | 0%
8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 90.99 | 152.62 |  |  | 13886.8938 |  |  | 0%
8.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 56.29 | 152.62 |  |  | 8590.9798 |  |  | 0%
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
9.1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² |  | 22.31 | 1011.78 |  |  | 22572.8118 |  |  | 0%
9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² |  | 113.01 | 1164.56 |  |  | 131606.9256 |  |  | 0%
9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² |  | 54.7 | 254.24 |  |  | 13906.928 |  |  | 0%
9.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² |  | 49.56 | 1418.8 |  |  | 70315.728 |  |  | 0%
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 4.08 | 6437.02 |  |  | 26263.0416 |  |  | 0%
10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² |  | 35.23 | 6437.02 |  |  | 226776.2146 |  |  | 0%
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² |  | 209.94 | 1466.24 |  |  | 307822.4256 |  |  | 0%
10.4 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | m² |  | 152.91 | 993.8 |  |  | 151961.958 |  |  | 0%
11 | FORROS
11.1 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos | m² |  | 107.61 | 725.17 |  |  | 78035.5437 |  |  | 0%
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M |  | 35.9 | 257.57 |  |  | 9246.763 |  |  | 0%
11.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² |  | 38.14 | 1509.13 |  |  | 57558.2182 |  |  | 0%
11.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | m² |  | 53.04 | 899.36 |  |  | 47702.0544 |  |  | 0%
11.5 | Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m² |  | 156.26 | 267.59 |  |  | 41813.6134 |  |  | 0%
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 9.6 | 3583.04 |  |  | 34397.184 |  |  | 0%
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  | 35.04 | 3583.04 |  |  | 125549.7216 |  |  | 0%
12.3 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² |  | 572.33 | 460.51 |  |  | 263563.6883 |  |  | 0%
12.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² |  | 122.84 | 114.72 |  |  | 14092.2048 |  |  | 0%
13 | PINTURA_1
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.69 | 7407.16 |  |  | 19925.2604 |  |  | 0%
13.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15 | 7407.16 |  |  | 111107.4 |  |  | 0%
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15.08 | 7407.16 |  |  | 111699.9728 |  |  | 0%
13.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 3.08 | 1564.15 |  |  | 4817.582 |  |  | 0%
13.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 26.58 | 1564.15 |  |  | 41575.107 |  |  | 0%
13.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 16.9 | 1564.15 |  |  | 26434.135 |  |  | 0%
13.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 14.06 | 118.46 |  |  | 1665.5476 |  |  | 0%
13.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M |  | 5.55 | 85 |  |  | 471.75 |  |  | 0%
14 | ESQUADRIAS
14.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 397.84 | 7 |  |  | 2784.88 |  |  | 0%
14.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 423.95 | 11 |  |  | 4663.45 |  |  | 0%
14.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 514.95 | 5 |  |  | 2574.75 |  |  | 0%
14.4 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,40M, COM BATENTES, ALIZARES E BANDEIRA SUPERIOR 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA TIPO PAPAGAIO | und |  | 1172.4 | 1 |  |  | 1172.4 |  |  | 0%
14.5 | PORTA ACUSTICA EM MADEIRA ACAB. FORMICA BRANCA TX, FL DUPLA, 40DB, LA MINERAL, DE ABRIR, 160X240CM, C/ FECHADURA, BORRACHA VEDACAO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDACAO, DOBRADICA REFORCADA, TRINCO DE TETO P/PORTA, FOLHA DUPLA SENDO 80X240CM CADA, E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PANICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  | 18588.94 | 5 |  |  | 92944.7 |  |  | 0%
14.6 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² |  | 222.47 | 7.57 |  |  | 1684.0979 |  |  | 0%
14.7 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² |  | 359.84 | 30.4 |  |  | 10939.136 |  |  | 0%
14.8 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² |  | 587.39 | 21.98 |  |  | 12910.8322 |  |  | 0%
14.9 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m² |  | 345.11 | 26.58 |  |  | 9173.0238 |  |  | 0%
14.10 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² |  | 425.05 | 69.28 |  |  | 29447.464 |  |  | 0%
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1406.82 | 32.24 |  |  | 45355.8768 |  |  | 0%
14.12 | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj |  | 8739.4 | 8 |  |  | 69915.2 |  |  | 0%
14.13 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² |  | 765.43 | 12 |  |  | 9185.16 |  |  | 0%
14.14 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² |  | 425.05 | 9.7 |  |  | 4122.985 |  |  | 0%
14.15 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1012.17 | 31.3 |  |  | 31680.921 |  |  | 0%
14.16 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 889.11 | 0.6 |  |  | 533.466 |  |  | 0%
14.17 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1666.99 | 3.3 |  |  | 5501.067 |  |  | 0%
14.18 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1901.03 | 3.25 |  |  | 6178.3475 |  |  | 0%
14.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M |  | 32.56 | 156 |  |  | 5079.36 |  |  | 0%
14.20 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² |  | 448.21 | 10.78 |  |  | 4831.7038 |  |  | 0%
14.21 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² |  | 593.61 | 242.41 |  |  | 143897.0001 |  |  | 0%
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 169.94 | 23 |  |  | 3908.62 |  |  | 0%
14.23 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m |  | 75.82 | 129.98 |  |  | 9855.0836 |  |  | 0%
15 | LOUÇAS, METAIS BANCADAS_1
15.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 526.63 | 26 |  |  | 13692.38 |  |  | 0%
15.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 815.62 | 3 |  |  | 2446.86 |  |  | 0%
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN |  | 47.53 | 29 |  |  | 1378.37 |  |  | 0%
15.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 381.77 | 9 |  |  | 3435.93 |  |  | 0%
15.5 | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un |  | 431.64 | 29 |  |  | 12517.56 |  |  | 0%
15.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 118.53 | 4 |  |  | 474.12 |  |  | 0%
15.7 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj |  | 422.1 | 3 |  |  | 1266.3 |  |  | 0%
15.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un |  | 497.59 | 3 |  |  | 1492.77 |  |  | 0%
15.9 | Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira | un |  | 458.14 | 18 |  |  | 8246.52 |  |  | 0%
15.10 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 459.19 | 5 |  |  | 2295.95 |  |  | 0%
15.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 44.69 | 5 |  |  | 223.45 |  |  | 0%
15.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 137.91 | 21 |  |  | 2896.11 |  |  | 0%
15.13 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un |  | 140.68 | 5 |  |  | 703.4 |  |  | 0%
15.14 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN |  | 139.15 | 29 |  |  | 4035.35 |  |  | 0%
15.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN |  | 133.65 | 13 |  |  | 1737.45 |  |  | 0%
15.16 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² |  | 738.62 | 62.69 |  |  | 46304.0878 |  |  | 0%
15.17 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN |  | 139.15 | 13 |  |  | 1808.95 |  |  | 0%
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
16.1 | Filtro TP Jacuzzi: 12 TP - 25A - M2 220V - MONO (1/4 CV - ATÉ 2,5 M³/h) | UND |  | 2282.33 | 2 |  |  | 4564.66 |  |  | 0%
16.2 | BOMBA SUBMERSIVA BCS-255 0.5 M 60 220V 4P | UND |  | 5119.25 | 2 |  |  | 10238.5 |  |  | 0%
16.3 | BOMBA DE RECALQUE BC-92S 1B 3 M 60 1/2,RT143 | UND |  | 2493.98 | 2 |  |  | 4987.96 |  |  | 0%
16.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 110.11 | 23 |  |  | 2532.53 |  |  | 0%
16.5 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 16.45 | 4 |  |  | 65.8 |  |  | 0%
16.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 47.73 | 2 |  |  | 95.46 |  |  | 0%
16.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 302 | 2 |  |  | 604 |  |  | 0%
16.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 184.81 | 2 |  |  | 369.62 |  |  | 0%
16.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 142.96 | 2 |  |  | 285.92 |  |  | 0%
16.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 41.72 | 8 |  |  | 333.76 |  |  | 0%
16.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 42.83 | 4 |  |  | 171.32 |  |  | 0%
16.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 78.48 | 2 |  |  | 156.96 |  |  | 0%
16.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 43.1 | 223.7 |  |  | 9641.47 |  |  | 0%
16.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 35.06 | 95.31 |  |  | 3341.5686 |  |  | 0%
16.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 42.34 | 75.8 |  |  | 3209.372 |  |  | 0%
16.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 52.68 | 219.33 |  |  | 11554.3044 |  |  | 0%
16.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 57.45 | 107.24 |  |  | 6160.938 |  |  | 0%
16.18 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  | 7491.47 | 5 |  |  | 37457.35 |  |  | 0%
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
17.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 73.61 | 191 |  |  | 14059.51 |  |  | 0%
17.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 46.1 | 77 |  |  | 3549.7 |  |  | 0%
17.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 92.81 | 96 |  |  | 8909.76 |  |  | 0%
17.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 58.84 | 25 |  |  | 1471 |  |  | 0%
17.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 424.97 | 30 |  |  | 12749.1 |  |  | 0%
17.6 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN |  | 13.66 | 20 |  |  | 273.2 |  |  | 0%
17.7 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 401.33 | 20 |  |  | 8026.6 |  |  | 0%
17.8 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN |  | 10.46 | 17 |  |  | 177.82 |  |  | 0%
17.9 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M |  | 141.57 | 103 |  |  | 14581.71 |  |  | 0%
18 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
18.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 73.61 | 575 |  |  | 42325.75 |  |  | 0%
18.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  | 41.61 | 17 |  |  | 707.37 |  |  | 0%
18.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 424.97 | 14 |  |  | 5949.58 |  |  | 0%
18.4 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  | 460.68 | 30 |  |  | 13820.4 |  |  | 0%
18.5 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN |  | 28.72 | 35 |  |  | 1005.2 |  |  | 0%
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 3.04 | 3386.01 |  |  | 10293.4704 |  |  | 0%
19.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 4.49 | 7458.78 |  |  | 33489.9222 |  |  | 0%
19.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 7.01 | 4181.41 |  |  | 29311.6841 |  |  | 0%
19.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 9.81 | 1006.03 |  |  | 9869.1543 |  |  | 0%
19.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 19.5 | 1179.54 |  |  | 23001.03 |  |  | 0%
19.6 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN |  | 7.21 | 48 |  |  | 346.08 |  |  | 0%
19.7 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.87 | 99 |  |  | 185.13 |  |  | 0%
19.8 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.55 | 92 |  |  | 142.6 |  |  | 0%
19.9 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.91 | 237 |  |  | 452.67 |  |  | 0%
19.10 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |  | 2.64 | 14 |  |  | 36.96 |  |  | 0%
19.11 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN |  | 3.49 | 19 |  |  | 66.31 |  |  | 0%
19.12 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |  | 4.21 | 27 |  |  | 113.67 |  |  | 0%
19.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 28.72 | 2 |  |  | 57.44 |  |  | 0%
19.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 23.21 | 33 |  |  | 765.93 |  |  | 0%
19.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 36.72 | 10 |  |  | 367.2 |  |  | 0%
19.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 41.17 | 11 |  |  | 452.87 |  |  | 0%
19.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 13.08 | 66 |  |  | 863.28 |  |  | 0%
19.18 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 167.43 | 161 |  |  | 26956.23 |  |  | 0%
19.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  | 36.13 | 39 |  |  | 1409.07 |  |  | 0%
19.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 86.77 | 4 |  |  | 347.08 |  |  | 0%
19.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 418.05 | 6 |  |  | 2508.3 |  |  | 0%
19.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 577.74 | 2 |  |  | 1155.48 |  |  | 0%
19.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1005.24 | 5 |  |  | 5026.2 |  |  | 0%
19.24 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 116.71 | 8 |  |  | 933.68 |  |  | 0%
19.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 45.66 | 35 |  |  | 1598.1 |  |  | 0%
19.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 29.7 | 26 |  |  | 772.2 |  |  | 0%
19.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 45.66 | 142 |  |  | 6483.72 |  |  | 0%
19.28 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 63.64 | 15 |  |  | 954.6 |  |  | 0%
19.29 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 42.01 | 2 |  |  | 84.02 |  |  | 0%
19.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 10.79 | 603.06 |  |  | 6507.0174 |  |  | 0%
19.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 12.7 | 1121.4 |  |  | 14241.78 |  |  | 0%
19.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 17.71 | 115.68 |  |  | 2048.6928 |  |  | 0%
19.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 19.13 | 93.39 |  |  | 1786.5507 |  |  | 0%
19.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 19.58 | 247.11 |  |  | 4838.4138 |  |  | 0%
19.35 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m |  | 41.86 | 40 |  |  | 1674.4 |  |  | 0%
19.36 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un |  | 32.5 | 35 |  |  | 1137.5 |  |  | 0%
19.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 12.13 | 35 |  |  | 424.55 |  |  | 0%
19.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 12.67 | 72 |  |  | 912.24 |  |  | 0%
19.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 13.72 | 59 |  |  | 809.48 |  |  | 0%
19.40 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 15.05 | 3 |  |  | 45.15 |  |  | 0%
19.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 77.18 | 2 |  |  | 154.36 |  |  | 0%
19.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 80.37 | 9 |  |  | 723.33 |  |  | 0%
19.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 90.39 | 9 |  |  | 813.51 |  |  | 0%
19.44 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 160.55 | 11 |  |  | 1766.05 |  |  | 0%
19.45 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN |  | 3449.23 | 13 |  |  | 44839.99 |  |  | 0%
19.46 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  | 636.86 | 26 |  |  | 16558.36 |  |  | 0%
19.47 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN |  | 189016.09 | 1 |  |  | 189016.09 |  |  | 0%
19.48 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 135.71 | 13 |  |  | 1764.23 |  |  | 0%
19.49 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  | 45.37 | 13 |  |  | 589.81 |  |  | 0%
19.50 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN |  | 2152.93 | 1 |  |  | 2152.93 |  |  | 0%
19.51 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 60.71 | 3 |  |  | 182.13 |  |  | 0%
20 | INSTALAÇÕES DE SPDA
20.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 135.71 | 3 |  |  | 407.13 |  |  | 0%
20.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN |  | 51.49 | 14 |  |  | 720.86 |  |  | 0%
20.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 53.39 | 14 |  |  | 747.46 |  |  | 0%
20.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN |  | 2.66 | 14 |  |  | 37.24 |  |  | 0%
20.5 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un |  | 588.87 | 1 |  |  | 588.87 |  |  | 0%
20.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  | 21.04 | 14 |  |  | 294.56 |  |  | 0%
20.7 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un |  | 29.51 | 15 |  |  | 442.65 |  |  | 0%
20.8 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN |  | 19.29 | 96 |  |  | 1851.84 |  |  | 0%
20.9 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN |  | 12.5 | 14 |  |  | 175 |  |  | 0%
20.10 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un |  | 29.51 | 40 |  |  | 1180.4 |  |  | 0%
20.11 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN |  | 5.04 | 20 |  |  | 100.8 |  |  | 0%
20.12 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN |  | 134.72 | 1 |  |  | 134.72 |  |  | 0%
20.13 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO |  | 57.61 | 55 |  |  | 3168.55 |  |  | 0%
20.14 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN |  | 1.17 | 280 |  |  | 327.6 |  |  | 0%
20.15 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA) | un |  | 2.01 | 480 |  |  | 964.8 |  |  | 0%
20.16 | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un |  | 49.86 | 140 |  |  | 6980.4 |  |  | 0%
20.17 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un |  | 29.55 | 6 |  |  | 177.3 |  |  | 0%
20.18 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 67.05 | 698.33 |  |  | 46823.0265 |  |  | 0%
20.19 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 70.49 | 411.2 |  |  | 28985.488 |  |  | 0%
20.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 17.71 | 48.11 |  |  | 852.0281 |  |  | 0%
21 | SISTEMA DE CABEAMENTO E COMUNICAÇÃO
21.1 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 3023.44 | 2 |  |  | 6046.88 |  |  | 0%
21.2 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M |  | 3.48 | 558 |  |  | 1941.84 |  |  | 0%
21.3 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 27.68 | 10 |  |  | 276.8 |  |  | 0%
21.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 42.01 | 39 |  |  | 1638.39 |  |  | 0%
21.5 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M |  | 7.78 | 1980 |  |  | 15404.4 |  |  | 0%
21.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 107.71 | 2 |  |  | 215.42 |  |  | 0%
21.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 198.76 | 1 |  |  | 198.76 |  |  | 0%
21.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 13.06 | 49 |  |  | 639.94 |  |  | 0%
21.9 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN |  | 9.85 | 98 |  |  | 965.3 |  |  | 0%
21.10 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un |  | 589.03 | 2 |  |  | 1178.06 |  |  | 0%
21.11 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un |  | 3044.03 | 2 |  |  | 6088.06 |  |  | 0%
21.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 14.82 | 255 |  |  | 3779.1 |  |  | 0%
22 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
22.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 31.86 | 210 |  |  | 6690.6 |  |  | 0%
22.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 69.79 | 210 |  |  | 14655.9 |  |  | 0%
22.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 55.81 | 389 |  |  | 21710.09 |  |  | 0%
22.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 84.71 | 389 |  |  | 32952.19 |  |  | 0%
22.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 43.1 | 285.3 |  |  | 12296.43 |  |  | 0%
22.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m | m |  | 7.47 | 554 |  |  | 4138.38 |  |  | 0%
23 | SUBESTAÇÃO
23.1 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un |  | 321.7 | 2 |  |  | 643.4 |  |  | 0%
23.2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN |  | 63957.68 | 1 |  |  | 63957.68 |  |  | 0%
23.3 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN |  | 89.06 | 3 |  |  | 267.18 |  |  | 0%
23.4 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN |  | 28.38 | 3 |  |  | 85.14 |  |  | 0%
23.5 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 2 awg | un |  | 18.52 | 3 |  |  | 55.56 |  |  | 0%
23.6 | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | un |  | 40.19 | 6 |  |  | 241.14 |  |  | 0%
23.7 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN |  | 134.72 | 3 |  |  | 404.16 |  |  | 0%
23.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 70.49 | 30 |  |  | 2114.7 |  |  | 0%
23.9 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG |  | 58.01 | 75 |  |  | 4350.75 |  |  | 0%
23.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M |  | 86.95 | 240 |  |  | 20868 |  |  | 0%
23.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 44.03 | 120 |  |  | 5283.6 |  |  | 0%
23.12 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN |  | 45.17 | 3 |  |  | 135.51 |  |  | 0%
23.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M |  | 82.85 | 28 |  |  | 2319.8 |  |  | 0%
23.14 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN |  | 96.83 | 0.5 |  |  | 48.415 |  |  | 0%
23.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 60.71 | 3 |  |  | 182.13 |  |  | 0%
23.16 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN |  | 15.95 | 3 |  |  | 47.85 |  |  | 0%
23.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 53.39 | 3 |  |  | 160.17 |  |  | 0%
23.18 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | pç |  | 732.66 | 1 |  |  | 732.66 |  |  | 0%
23.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1082.36 | 1 |  |  | 1082.36 |  |  | 0%
24 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
24.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 22.92 | 155 |  |  | 3552.6 |  |  | 0%
24.2 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un |  | 174.9 | 35 |  |  | 6121.5 |  |  | 0%
24.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 27.69 | 28 |  |  | 775.32 |  |  | 0%
24.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 1057.06 | 16 |  |  | 16912.96 |  |  | 0%
24.5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 322.89 | 10 |  |  | 3228.9 |  |  | 0%
24.6 | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un |  | 11081.89 | 1 |  |  | 11081.89 |  |  | 0%
24.7 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1888.95 | 7 |  |  | 13222.65 |  |  | 0%
24.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M |  | 183.87 | 189.33 |  |  | 34812.1071 |  |  | 0%
24.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 416.59 | 5 |  |  | 2082.95 |  |  | 0%
24.10 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 270.34 | 6 |  |  | 1622.04 |  |  | 0%
24.11 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 245.78 | 5 |  |  | 1228.9 |  |  | 0%
24.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 601.97 | 4 |  |  | 2407.88 |  |  | 0%
24.13 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 157.73 | 1 |  |  | 157.73 |  |  | 0%
24.14 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 157.73 | 1 |  |  | 157.73 |  |  | 0%
24.15 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  | 421.1 | 1 |  |  | 421.1 |  |  | 0%
24.16 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN |  | 653.03 | 1 |  |  | 653.03 |  |  | 0%
24.17 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un |  | 173.5 | 7 |  |  | 1214.5 |  |  | 0%
24.18 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un |  | 468.71 | 1 |  |  | 468.71 |  |  | 0%
24.19 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un |  | 225.94 | 7 |  |  | 1581.58 |  |  | 0%
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25.1 | ELEVADOR AÇO INOX CAPACIDADE P/ (8 PASSAGEIROS OU 1 CADEIRANTE + 1 ACOMPANHANTES), COM O1 PARADA, E DESNIVEL DE 4,30MM,PORTAS DE ACESSO OPOSTO , CAPACIDADE 250 KG, VELOCIDADE 6,00 M/MIN, /MIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  | 130267.14 | 1 |  |  | 130267.14 |  |  | 0%
25.2 | Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm | un |  | 887.35 | 10 |  |  | 8873.5 |  |  | 0%
25.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN |  | 271.86 | 6 |  |  | 1631.16 |  |  | 0%
25.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN |  | 487.51 | 6 |  |  | 2925.06 |  |  | 0%
25.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN |  | 103.29 | 20 |  |  | 2065.8 |  |  | 0%
25.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² |  | 21.51 | 107.57 |  |  | 2313.8307 |  |  | 0%
25.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² |  | 146.45 | 11.84 |  |  | 1733.968 |  |  | 0%
25.8 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m |  | 833.94 | 53.3 |  |  | 44449.002 |  |  | 0%
25.9 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M |  | 1530.37 | 26.81 |  |  | 41029.2197 |  |  | 0%
25.10 | Limpeza geral | m² |  | 2.51 | 3700 |  |  | 9287 |  |  | 0%
25.11 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m |  | 435.32 | 38 |  |  | 16542.16 |  |  | 0%
25.12 | CLARABOIA PARA PBTUR EM ESTRUTURA DE PERFIL DE ALUMINIO, METALON DE 100X100 CHAPA 14 E METALON 100X50 CHAPA 16, SENDO 01 TUBO METALON FIXADO A CADA 2,12M, COM PLACAS EM VIDRO LAMINADO DE 7 MM COM PELICULA DE PROTECAO UV INCOLOR - ORNECIMENTO E INSTALACAO | m² |  | 723.04 | 54.2 |  |  | 39188.768 |  |  | 0%
26 | MURO DE CONTORNO
26.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 |  | 506.61 | 58.1217 | 43.2096 | 43.2096 | 29445.0344 | 21890.4155 | 21890.4155 | 74.34%
26.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  | 7.33 | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 430.4909 | 430.4909 | 430.4909 | 100%
26.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  | 27.73 | 20.24 | 13.03 | 13.03 | 561.2552 | 361.3219 | 361.3219 | 64.38%
26.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  | 5.19 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 437.2056 | 437.2056 | 437.2056 | 100%
26.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 30.78 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 1152.4032 | 1152.4032 | 1152.4032 | 100%
26.6 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 |  | 120.51 | 62.13 | 47.93 | 47.93 | 7487.2863 | 5776.0443 | 5776.0443 | 77.14%
26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 78.73 | 361.56 | 0 | 0 | 28465.6188 | 0 | 0 | 0%
26.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | 187.49 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 11699.376 | 11699.376 | 11699.376 | 100%
26.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | 86.8 | 52.5 | 0 | 0 | 4557 | 0 | 0 | 0%
26.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 60.56 | 151.36 | 33.04 | 33.04 | 9166.3616 | 2000.9024 | 2000.9024 | 21.83%
26.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 90.71 | 60.81 | 0 | 0 | 5516.0751 | 0 | 0 | 0%
26.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 16.34 | 442.42 | 169.65 | 169.65 | 7229.1428 | 2772.081 | 2772.081 | 38.35%
26.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 15.68 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 9589.888 | 9589.888 | 9589.888 | 100%
26.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 14.28 | 813.95 | 602.93 | 602.93 | 11623.206 | 8609.8404 | 8609.8404 | 74.07%
26.15 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 502.33 | 24.86 | 13.92 | 13.92 | 12487.9238 | 6992.4336 | 6992.4336 | 55.99%
26.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 244.23 | 24.86 | 13.92 | 13.92 | 6071.5578 | 3399.6816 | 3399.6816 | 55.99%
26.17 | Grade em metalon | M2 |  | 341.6941 | 258.84 | 0 | 0 | 88444.1008 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 10383143.2131 | 274620.6923 | 274620.6923
VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO É: R$ 274.620,69 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

## Memorial
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
RUA Clotário de Paiva Gadelha . - BAIRRO MARIA RACHEL - SOUSA/PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
[10 empty] | BM01 | 6
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 6
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
[10 empty] | BM01 | 15
|  |  | 1 | 3 |  | 5 |  |  |  | 15 | 15
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
[10 empty] | BM01 | 10.7384
| Escritorio |  | 1 | 2.91 |  | 2.94 |  |  |  | 8.5554 | 8.5554
| Banheiro |  | 1 | 1.85 |  | 1.18 |  |  |  | 2.183 | 2.183
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
[10 empty] | BM01 | 1043.73
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
[10 empty] | BM01 | 1043.73
3.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
[10 empty] | BM01 | 2991.57

## BM_02.
BM 02 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  |  | 2
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA Clotário de Paiva Gadelha . - BAIRRO MARIA RACHEL - SOUSA/PB | [5 empty] | HPN CONSTRUÇÕES , INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  |  |  | 2023-04-19 | 2024-07-19
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Concorrência n. 01/2023 |  | Nº 336/2023 - 19/04/2023 |  |  |  | 10383143.2131 |  | 183782.7976 |  | 07/08/2023 a 20/09/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² |  | 481.42 | 6 |  | 6 | 2888.52 | 0 | 2888.52 | 100%
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² |  | 1028.66 | 15 | 1 | 10 | 15429.9 | 1028.66 | 10286.6 | 66.67%
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² |  | 1174.48 | 10 | 1 | 7 | 11744.8 | 1174.48 | 8221.36 | 70%
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M |  | 57.41 | 315.44 | 188.76 | 188.76 | 18109.4104 | 10836.7116 | 10836.7116 | 59.84%
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² |  | 0.38 | 3729 |  | 3729.02 | 1417.02 | 0 | 1417.0276 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES |  | 4792.59 | 15 | 0.6 | 0.6 | 71888.85 | 2875.554 | 2875.554 | 4%
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES |  | 19131.61 | 15 | 0 | 0 | 286974.15 | 0 | 0 | 0%
2.3 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES |  | 5496.36 | 15 | 0.6 | 0.6 | 82445.4 | 3297.816 | 3297.816 | 4%
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ |  | 74.94 | 210.92 |  | 0 | 15806.3448 | 0 | 0 | 0%
3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  | 29.16 | 124.714 |  | 0 | 3636.6602 | 0 | 0 | 0%
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ |  | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ |  | 115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | m³ |  | 20.22 | 1964.5743 | 133.92 | 473.35 | 39723.6934 | 2707.8624 | 9571.137 | 24.09%
3.7 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m³ |  | 102.92 | 4687.82 | 87.14 | 1568.3 | 482470.4344 | 8968.4488 | 161409.436 | 33.45%
3.8 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m³ |  | 13.2289 | 4687.82 |  | 1481.16 | 62014.702 | 0 | 19594.1175 | 31.6%
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 32.28 | 168.17 | 103.37 | 103.37 | 5428.5276 | 3336.7836 | 3336.7836 | 61.47%
4.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 565.06 | 86.21 | 46.78 | 46.78 | 48713.8226 | 26433.5068 | 26433.5068 | 54.26%
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 36.36 | 86.21 | 41.83 | 41.83 | 3134.5956 | 1520.9388 | 1520.9388 | 48.52%
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 19.57 | 832 | 89.811 | 89.811 | 16282.24 | 1757.6013 | 1757.6013 | 10.79%
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 18.58 | 780 |  | 0 | 14492.4 | 0 | 0 | 0%
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 17.49 | 615 |  | 0 | 10756.35 | 0 | 0 | 0%
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 15.74 | 1255 | 1205.0874 | 1205.0874 | 19753.7 | 18968.0754 | 18968.0754 | 96.02%
4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 13.37 | 422 | 381.13 | 381.13 | 5642.14 | 5095.7081 | 5095.7081 | 90.32%
4.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 12.7 | 138 | 92.4708 | 92.4708 | 1752.6 | 1174.3792 | 1174.3792 | 67.01%
4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 14.17 | 127 | 0 | 0 | 1799.59 | 0 | 0 | 0%
4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 287.05 | 112.53 | 82.2 | 82.2 | 32301.7365 | 23595.51 | 23595.51 | 73.05%
4.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 125.03 | 1065.24 |  | 0 | 133186.9572 | 0 | 0 | 0%
4.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 13.83 | 853 |  | 0 | 11796.99 | 0 | 0 | 0%
4.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² |  | 43.5 | 832.65 |  | 0 | 36220.275 | 0 | 0 | 0%
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 565.06 | 425.6 | 5.48 | 5.48 | 240489.536 | 3096.5288 | 3096.5288 | 1.288%
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 36.36 | 425.6 | 5.48 | 5.48 | 15474.816 | 199.2528 | 199.2528 | 1.288%
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 20.04 | 3857 |  |  | 77294.28 |  |  | 0%
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 18.89 | 1556 |  |  | 29392.84 |  |  | 0%
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 17.63 | 7190.9 |  |  | 126775.567 |  |  | 0%
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 15.75 | 8536 |  |  | 134442 |  |  | 0%
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 13.27 | 10362.9 |  |  | 137515.683 |  |  | 0%
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 12.54 | 3520.1 |  |  | 44142.054 |  |  | 0%
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 13.47 | 1155.7 |  |  | 15567.279 |  |  | 0%
5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 13.38 | 820.3 |  |  | 10975.614 |  |  | 0%
5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² |  | 173.16 | 258 |  |  | 44675.28 |  |  | 0%
5.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 42.96 | 1363.47 |  |  | 58574.6712 |  |  | 0%
5.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 114.95 | 931.33 |  |  | 107056.3835 |  |  | 0%
5.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 77.82 | 769.49 | 77.465 | 77.465 | 59881.7118 | 6028.3263 | 6028.3263 | 10.07%
5.15 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG |  | 22.9 | 39930 |  |  | 914397 |  |  | 0%
6 | VEDAÇÕES
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  | 81.74 | 5010.03 |  |  | 409519.8522 |  |  | 0%
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m² |  | 66.09 | 18.91 |  |  | 1249.7619 |  |  | 0%
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² |  | 653.51 | 70.52 |  |  | 46085.5252 |  |  | 0%
6.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M |  | 64.18 | 1110.2 |  |  | 71252.636 |  |  | 0%
6.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 49.49 | 37.6 |  |  | 1860.824 |  |  | 0%
6.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 48.51 | 37.6 |  |  | 1823.976 |  |  | 0%
6.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 63.57 | 37.6 |  |  | 2390.232 |  |  | 0%
6.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 58.97 | 37.6 |  |  | 2217.272 |  |  | 0%
6.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 36.5 | 76.54 |  |  | 2793.71 |  |  | 0%
6.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 62.69 | 50.86 |  |  | 3188.4134 |  |  | 0%
6.11 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M |  | 16.25 | 818.67 |  |  | 13303.3875 |  |  | 0%
6.12 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² |  | 2117.03 | 448.8 |  |  | 950123.064 |  |  | 0%
7 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² |  | 2.65 | 1986.21 |  |  | 5263.4565 |  |  | 0%
7.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  | 411.19 | 158.9 |  |  | 65338.091 |  |  | 0%
7.3 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² |  | 29.97 | 1853.76 |  |  | 55557.1872 |  |  | 0%
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² |  | 185.01 | 203.32 |  |  | 37616.2332 |  |  | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² |  | 193.94 | 1673 |  |  | 324461.62 |  |  | 0%
7.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² |  | 90.17 | 660.13 |  |  | 59523.9221 |  |  | 0%
7.7 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | m² |  | 100.77 | 400.81 |  |  | 40389.6237 |  |  | 0%
7.8 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² |  | 238.04 | 259.32 |  |  | 61728.5328 |  |  | 0%
7.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M |  | 200.36 | 100 |  |  | 20036 |  |  | 0%
7.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³ |  | 3363.38 | 8 |  |  | 26907.04 |  |  | 0%
7.11 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² |  | 79.76 | 2471.02 |  |  | 197088.5552 |  |  | 0%
7.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M |  | 41.82 | 932.17 |  |  | 38983.3494 |  |  | 0%
7.13 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  | 62.29 | 296.58 |  |  | 18473.9682 |  |  | 0%
8 | C0BERTA
8.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  | 276.37 | 709.15 |  |  | 195987.7855 |  |  | 0%
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  | 94.36 | 649.82 |  |  | 61317.0152 |  |  | 0%
8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 90.99 | 152.62 |  |  | 13886.8938 |  |  | 0%
8.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 56.29 | 152.62 |  |  | 8590.9798 |  |  | 0%
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
9.1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² |  | 22.31 | 1011.78 |  |  | 22572.8118 |  |  | 0%
9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² |  | 113.01 | 1164.56 |  |  | 131606.9256 |  |  | 0%
9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² |  | 54.7 | 254.24 |  |  | 13906.928 |  |  | 0%
9.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² |  | 49.56 | 1418.8 |  |  | 70315.728 |  |  | 0%
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 4.08 | 6437.02 |  |  | 26263.0416 |  |  | 0%
10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² |  | 35.23 | 6437.02 |  |  | 226776.2146 |  |  | 0%
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² |  | 209.94 | 1466.24 |  |  | 307822.4256 |  |  | 0%
10.4 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | m² |  | 152.91 | 993.8 |  |  | 151961.958 |  |  | 0%
11 | FORROS
11.1 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos | m² |  | 107.61 | 725.17 |  |  | 78035.5437 |  |  | 0%
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M |  | 35.9 | 257.57 |  |  | 9246.763 |  |  | 0%
11.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² |  | 38.14 | 1509.13 |  |  | 57558.2182 |  |  | 0%
11.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | m² |  | 53.04 | 899.36 |  |  | 47702.0544 |  |  | 0%
11.5 | Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m² |  | 156.26 | 267.59 |  |  | 41813.6134 |  |  | 0%
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 9.6 | 3583.04 |  |  | 34397.184 |  |  | 0%
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  | 35.04 | 3583.04 |  |  | 125549.7216 |  |  | 0%
12.3 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² |  | 572.33 | 460.51 |  |  | 263563.6883 |  |  | 0%
12.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² |  | 122.84 | 114.72 |  |  | 14092.2048 |  |  | 0%
13 | PINTURA_1
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.69 | 7407.16 |  |  | 19925.2604 |  |  | 0%
13.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15 | 7407.16 |  |  | 111107.4 |  |  | 0%
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15.08 | 7407.16 |  |  | 111699.9728 |  |  | 0%
13.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 3.08 | 1564.15 |  |  | 4817.582 |  |  | 0%
13.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 26.58 | 1564.15 |  |  | 41575.107 |  |  | 0%
13.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 16.9 | 1564.15 |  |  | 26434.135 |  |  | 0%
13.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 14.06 | 118.46 |  |  | 1665.5476 |  |  | 0%
13.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M |  | 5.55 | 85 |  |  | 471.75 |  |  | 0%
14 | ESQUADRIAS
14.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 397.84 | 7 |  |  | 2784.88 |  |  | 0%
14.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 423.95 | 11 |  |  | 4663.45 |  |  | 0%
14.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 514.95 | 5 |  |  | 2574.75 |  |  | 0%
14.4 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,40M, COM BATENTES, ALIZARES E BANDEIRA SUPERIOR 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA TIPO PAPAGAIO | und |  | 1172.4 | 1 |  |  | 1172.4 |  |  | 0%
14.5 | PORTA ACUSTICA EM MADEIRA ACAB. FORMICA BRANCA TX, FL DUPLA, 40DB, LA MINERAL, DE ABRIR, 160X240CM, C/ FECHADURA, BORRACHA VEDACAO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDACAO, DOBRADICA REFORCADA, TRINCO DE TETO P/PORTA, FOLHA DUPLA SENDO 80X240CM CADA, E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PANICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  | 18588.94 | 5 |  |  | 92944.7 |  |  | 0%
14.6 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² |  | 222.47 | 7.57 |  |  | 1684.0979 |  |  | 0%
14.7 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² |  | 359.84 | 30.4 |  |  | 10939.136 |  |  | 0%
14.8 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² |  | 587.39 | 21.98 |  |  | 12910.8322 |  |  | 0%
14.9 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m² |  | 345.11 | 26.58 |  |  | 9173.0238 |  |  | 0%
14.10 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² |  | 425.05 | 69.28 |  |  | 29447.464 |  |  | 0%
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1406.82 | 32.24 |  |  | 45355.8768 |  |  | 0%
14.12 | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj |  | 8739.4 | 8 |  |  | 69915.2 |  |  | 0%
14.13 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² |  | 765.43 | 12 |  |  | 9185.16 |  |  | 0%
14.14 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² |  | 425.05 | 9.7 |  |  | 4122.985 |  |  | 0%
14.15 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1012.17 | 31.3 |  |  | 31680.921 |  |  | 0%
14.16 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 889.11 | 0.6 |  |  | 533.466 |  |  | 0%
14.17 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1666.99 | 3.3 |  |  | 5501.067 |  |  | 0%
14.18 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1901.03 | 3.25 |  |  | 6178.3475 |  |  | 0%
14.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M |  | 32.56 | 156 |  |  | 5079.36 |  |  | 0%
14.20 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² |  | 448.21 | 10.78 |  |  | 4831.7038 |  |  | 0%
14.21 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² |  | 593.61 | 242.41 |  |  | 143897.0001 |  |  | 0%
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 169.94 | 23 |  |  | 3908.62 |  |  | 0%
14.23 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m |  | 75.82 | 129.98 |  |  | 9855.0836 |  |  | 0%
15 | LOUÇAS, METAIS BANCADAS_1
15.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 526.63 | 26 |  |  | 13692.38 |  |  | 0%
15.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 815.62 | 3 |  |  | 2446.86 |  |  | 0%
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN |  | 47.53 | 29 |  |  | 1378.37 |  |  | 0%
15.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 381.77 | 9 |  |  | 3435.93 |  |  | 0%
15.5 | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un |  | 431.64 | 29 |  |  | 12517.56 |  |  | 0%
15.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 118.53 | 4 |  |  | 474.12 |  |  | 0%
15.7 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj |  | 422.1 | 3 |  |  | 1266.3 |  |  | 0%
15.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un |  | 497.59 | 3 |  |  | 1492.77 |  |  | 0%
15.9 | Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira | un |  | 458.14 | 18 |  |  | 8246.52 |  |  | 0%
15.10 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 459.19 | 5 |  |  | 2295.95 |  |  | 0%
15.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 44.69 | 5 |  |  | 223.45 |  |  | 0%
15.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 137.91 | 21 |  |  | 2896.11 |  |  | 0%
15.13 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un |  | 140.68 | 5 |  |  | 703.4 |  |  | 0%
15.14 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN |  | 139.15 | 29 |  |  | 4035.35 |  |  | 0%
15.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN |  | 133.65 | 13 |  |  | 1737.45 |  |  | 0%
15.16 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² |  | 738.62 | 62.69 |  |  | 46304.0878 |  |  | 0%
15.17 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN |  | 139.15 | 13 |  |  | 1808.95 |  |  | 0%
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
16.1 | Filtro TP Jacuzzi: 12 TP - 25A - M2 220V - MONO (1/4 CV - ATÉ 2,5 M³/h) | UND |  | 2282.33 | 2 |  |  | 4564.66 |  |  | 0%
16.2 | BOMBA SUBMERSIVA BCS-255 0.5 M 60 220V 4P | UND |  | 5119.25 | 2 |  |  | 10238.5 |  |  | 0%
16.3 | BOMBA DE RECALQUE BC-92S 1B 3 M 60 1/2,RT143 | UND |  | 2493.98 | 2 |  |  | 4987.96 |  |  | 0%
16.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 110.11 | 23 |  |  | 2532.53 |  |  | 0%
16.5 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 16.45 | 4 |  |  | 65.8 |  |  | 0%
16.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 47.73 | 2 |  |  | 95.46 |  |  | 0%
16.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 302 | 2 |  |  | 604 |  |  | 0%
16.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 184.81 | 2 |  |  | 369.62 |  |  | 0%
16.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 142.96 | 2 |  |  | 285.92 |  |  | 0%
16.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 41.72 | 8 |  |  | 333.76 |  |  | 0%
16.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 42.83 | 4 |  |  | 171.32 |  |  | 0%
16.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 78.48 | 2 |  |  | 156.96 |  |  | 0%
16.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 43.1 | 223.7 |  |  | 9641.47 |  |  | 0%
16.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 35.06 | 95.31 |  |  | 3341.5686 |  |  | 0%
16.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 42.34 | 75.8 |  |  | 3209.372 |  |  | 0%
16.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 52.68 | 219.33 |  |  | 11554.3044 |  |  | 0%
16.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 57.45 | 107.24 |  |  | 6160.938 |  |  | 0%
16.18 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  | 7491.47 | 5 |  |  | 37457.35 |  |  | 0%
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
17.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 73.61 | 191 |  |  | 14059.51 |  |  | 0%
17.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 46.1 | 77 |  |  | 3549.7 |  |  | 0%
17.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 92.81 | 96 |  |  | 8909.76 |  |  | 0%
17.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 58.84 | 25 |  |  | 1471 |  |  | 0%
17.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 424.97 | 30 |  |  | 12749.1 |  |  | 0%
17.6 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN |  | 13.66 | 20 |  |  | 273.2 |  |  | 0%
17.7 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 401.33 | 20 |  |  | 8026.6 |  |  | 0%
17.8 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN |  | 10.46 | 17 |  |  | 177.82 |  |  | 0%
17.9 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M |  | 141.57 | 103 |  |  | 14581.71 |  |  | 0%
18 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
18.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 73.61 | 575 |  |  | 42325.75 |  |  | 0%
18.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  | 41.61 | 17 |  |  | 707.37 |  |  | 0%
18.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 424.97 | 14 |  |  | 5949.58 |  |  | 0%
18.4 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  | 460.68 | 30 |  |  | 13820.4 |  |  | 0%
18.5 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN |  | 28.72 | 35 |  |  | 1005.2 |  |  | 0%
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 3.04 | 3386.01 |  |  | 10293.4704 |  |  | 0%
19.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 4.49 | 7458.78 |  |  | 33489.9222 |  |  | 0%
19.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 7.01 | 4181.41 |  |  | 29311.6841 |  |  | 0%
19.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 9.81 | 1006.03 |  |  | 9869.1543 |  |  | 0%
19.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 19.5 | 1179.54 |  |  | 23001.03 |  |  | 0%
19.6 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN |  | 7.21 | 48 |  |  | 346.08 |  |  | 0%
19.7 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.87 | 99 |  |  | 185.13 |  |  | 0%
19.8 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.55 | 92 |  |  | 142.6 |  |  | 0%
19.9 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.91 | 237 |  |  | 452.67 |  |  | 0%
19.10 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |  | 2.64 | 14 |  |  | 36.96 |  |  | 0%
19.11 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN |  | 3.49 | 19 |  |  | 66.31 |  |  | 0%
19.12 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |  | 4.21 | 27 |  |  | 113.67 |  |  | 0%
19.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 28.72 | 2 |  |  | 57.44 |  |  | 0%
19.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 23.21 | 33 |  |  | 765.93 |  |  | 0%
19.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 36.72 | 10 |  |  | 367.2 |  |  | 0%
19.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 41.17 | 11 |  |  | 452.87 |  |  | 0%
19.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 13.08 | 66 |  |  | 863.28 |  |  | 0%
19.18 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 167.43 | 161 |  |  | 26956.23 |  |  | 0%
19.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  | 36.13 | 39 |  |  | 1409.07 |  |  | 0%
19.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 86.77 | 4 |  |  | 347.08 |  |  | 0%
19.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 418.05 | 6 |  |  | 2508.3 |  |  | 0%
19.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 577.74 | 2 |  |  | 1155.48 |  |  | 0%
19.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1005.24 | 5 |  |  | 5026.2 |  |  | 0%
19.24 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 116.71 | 8 |  |  | 933.68 |  |  | 0%
19.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 45.66 | 35 |  |  | 1598.1 |  |  | 0%
19.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 29.7 | 26 |  |  | 772.2 |  |  | 0%
19.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 45.66 | 142 |  |  | 6483.72 |  |  | 0%
19.28 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 63.64 | 15 |  |  | 954.6 |  |  | 0%
19.29 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 42.01 | 2 |  |  | 84.02 |  |  | 0%
19.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 10.79 | 603.06 |  |  | 6507.0174 |  |  | 0%
19.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 12.7 | 1121.4 |  |  | 14241.78 |  |  | 0%
19.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 17.71 | 115.68 |  |  | 2048.6928 |  |  | 0%
19.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 19.13 | 93.39 |  |  | 1786.5507 |  |  | 0%
19.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 19.58 | 247.11 |  |  | 4838.4138 |  |  | 0%
19.35 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m |  | 41.86 | 40 |  |  | 1674.4 |  |  | 0%
19.36 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un |  | 32.5 | 35 |  |  | 1137.5 |  |  | 0%
19.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 12.13 | 35 |  |  | 424.55 |  |  | 0%
19.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 12.67 | 72 |  |  | 912.24 |  |  | 0%
19.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 13.72 | 59 |  |  | 809.48 |  |  | 0%
19.40 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 15.05 | 3 |  |  | 45.15 |  |  | 0%
19.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 77.18 | 2 |  |  | 154.36 |  |  | 0%
19.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 80.37 | 9 |  |  | 723.33 |  |  | 0%
19.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 90.39 | 9 |  |  | 813.51 |  |  | 0%
19.44 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 160.55 | 11 |  |  | 1766.05 |  |  | 0%
19.45 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN |  | 3449.23 | 13 |  |  | 44839.99 |  |  | 0%
19.46 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  | 636.86 | 26 |  |  | 16558.36 |  |  | 0%
19.47 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN |  | 189016.09 | 1 |  |  | 189016.09 |  |  | 0%
19.48 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 135.71 | 13 |  |  | 1764.23 |  |  | 0%
19.49 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  | 45.37 | 13 |  |  | 589.81 |  |  | 0%
19.50 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN |  | 2152.93 | 1 |  |  | 2152.93 |  |  | 0%
19.51 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 60.71 | 3 |  |  | 182.13 |  |  | 0%
20 | INSTALAÇÕES DE SPDA
20.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 135.71 | 3 |  |  | 407.13 |  |  | 0%
20.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN |  | 51.49 | 14 |  |  | 720.86 |  |  | 0%
20.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 53.39 | 14 |  |  | 747.46 |  |  | 0%
20.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN |  | 2.66 | 14 |  |  | 37.24 |  |  | 0%
20.5 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un |  | 588.87 | 1 |  |  | 588.87 |  |  | 0%
20.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  | 21.04 | 14 |  |  | 294.56 |  |  | 0%
20.7 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un |  | 29.51 | 15 |  |  | 442.65 |  |  | 0%
20.8 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN |  | 19.29 | 96 |  |  | 1851.84 |  |  | 0%
20.9 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN |  | 12.5 | 14 |  |  | 175 |  |  | 0%
20.10 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un |  | 29.51 | 40 |  |  | 1180.4 |  |  | 0%
20.11 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN |  | 5.04 | 20 |  |  | 100.8 |  |  | 0%
20.12 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN |  | 134.72 | 1 |  |  | 134.72 |  |  | 0%
20.13 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO |  | 57.61 | 55 |  |  | 3168.55 |  |  | 0%
20.14 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN |  | 1.17 | 280 |  |  | 327.6 |  |  | 0%
20.15 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA) | un |  | 2.01 | 480 |  |  | 964.8 |  |  | 0%
20.16 | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un |  | 49.86 | 140 |  |  | 6980.4 |  |  | 0%
20.17 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un |  | 29.55 | 6 |  |  | 177.3 |  |  | 0%
20.18 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 67.05 | 698.33 |  |  | 46823.0265 |  |  | 0%
20.19 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 70.49 | 411.2 |  |  | 28985.488 |  |  | 0%
20.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 17.71 | 48.11 |  |  | 852.0281 |  |  | 0%
21 | SISTEMA DE CABEAMENTO E COMUNICAÇÃO
21.1 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 3023.44 | 2 |  |  | 6046.88 |  |  | 0%
21.2 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M |  | 3.48 | 558 |  |  | 1941.84 |  |  | 0%
21.3 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 27.68 | 10 |  |  | 276.8 |  |  | 0%
21.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 42.01 | 39 |  |  | 1638.39 |  |  | 0%
21.5 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M |  | 7.78 | 1980 |  |  | 15404.4 |  |  | 0%
21.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 107.71 | 2 |  |  | 215.42 |  |  | 0%
21.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 198.76 | 1 |  |  | 198.76 |  |  | 0%
21.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 13.06 | 49 |  |  | 639.94 |  |  | 0%
21.9 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN |  | 9.85 | 98 |  |  | 965.3 |  |  | 0%
21.10 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un |  | 589.03 | 2 |  |  | 1178.06 |  |  | 0%
21.11 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un |  | 3044.03 | 2 |  |  | 6088.06 |  |  | 0%
21.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 14.82 | 255 |  |  | 3779.1 |  |  | 0%
22 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
22.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 31.86 | 210 |  |  | 6690.6 |  |  | 0%
22.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 69.79 | 210 |  |  | 14655.9 |  |  | 0%
22.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 55.81 | 389 |  |  | 21710.09 |  |  | 0%
22.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 84.71 | 389 |  |  | 32952.19 |  |  | 0%
22.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 43.1 | 285.3 |  |  | 12296.43 |  |  | 0%
22.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m | m |  | 7.47 | 554 |  |  | 4138.38 |  |  | 0%
23 | SUBESTAÇÃO
23.1 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un |  | 321.7 | 2 |  |  | 643.4 |  |  | 0%
23.2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN |  | 63957.68 | 1 |  |  | 63957.68 |  |  | 0%
23.3 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN |  | 89.06 | 3 |  |  | 267.18 |  |  | 0%
23.4 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN |  | 28.38 | 3 |  |  | 85.14 |  |  | 0%
23.5 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 2 awg | un |  | 18.52 | 3 |  |  | 55.56 |  |  | 0%
23.6 | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | un |  | 40.19 | 6 |  |  | 241.14 |  |  | 0%
23.7 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN |  | 134.72 | 3 |  |  | 404.16 |  |  | 0%
23.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 70.49 | 30 |  |  | 2114.7 |  |  | 0%
23.9 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG |  | 58.01 | 75 |  |  | 4350.75 |  |  | 0%
23.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M |  | 86.95 | 240 |  |  | 20868 |  |  | 0%
23.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 44.03 | 120 |  |  | 5283.6 |  |  | 0%
23.12 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN |  | 45.17 | 3 |  |  | 135.51 |  |  | 0%
23.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M |  | 82.85 | 28 |  |  | 2319.8 |  |  | 0%
23.14 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN |  | 96.83 | 0.5 |  |  | 48.415 |  |  | 0%
23.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 60.71 | 3 |  |  | 182.13 |  |  | 0%
23.16 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN |  | 15.95 | 3 |  |  | 47.85 |  |  | 0%
23.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 53.39 | 3 |  |  | 160.17 |  |  | 0%
23.18 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | pç |  | 732.66 | 1 |  |  | 732.66 |  |  | 0%
23.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1082.36 | 1 |  |  | 1082.36 |  |  | 0%
24 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
24.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 22.92 | 155 |  |  | 3552.6 |  |  | 0%
24.2 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un |  | 174.9 | 35 |  |  | 6121.5 |  |  | 0%
24.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 27.69 | 28 |  |  | 775.32 |  |  | 0%
24.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 1057.06 | 16 |  |  | 16912.96 |  |  | 0%
24.5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 322.89 | 10 |  |  | 3228.9 |  |  | 0%
24.6 | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un |  | 11081.89 | 1 |  |  | 11081.89 |  |  | 0%
24.7 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1888.95 | 7 |  |  | 13222.65 |  |  | 0%
24.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M |  | 183.87 | 189.33 |  |  | 34812.1071 |  |  | 0%
24.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 416.59 | 5 |  |  | 2082.95 |  |  | 0%
24.10 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 270.34 | 6 |  |  | 1622.04 |  |  | 0%
24.11 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 245.78 | 5 |  |  | 1228.9 |  |  | 0%
24.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 601.97 | 4 |  |  | 2407.88 |  |  | 0%
24.13 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 157.73 | 1 |  |  | 157.73 |  |  | 0%
24.14 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 157.73 | 1 |  |  | 157.73 |  |  | 0%
24.15 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  | 421.1 | 1 |  |  | 421.1 |  |  | 0%
24.16 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN |  | 653.03 | 1 |  |  | 653.03 |  |  | 0%
24.17 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un |  | 173.5 | 7 |  |  | 1214.5 |  |  | 0%
24.18 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un |  | 468.71 | 1 |  |  | 468.71 |  |  | 0%
24.19 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un |  | 225.94 | 7 |  |  | 1581.58 |  |  | 0%
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25.1 | ELEVADOR AÇO INOX CAPACIDADE P/ (8 PASSAGEIROS OU 1 CADEIRANTE + 1 ACOMPANHANTES), COM O1 PARADA, E DESNIVEL DE 4,30MM,PORTAS DE ACESSO OPOSTO , CAPACIDADE 250 KG, VELOCIDADE 6,00 M/MIN, /MIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  | 130267.14 | 1 |  |  | 130267.14 |  |  | 0%
25.2 | Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm | un |  | 887.35 | 10 |  |  | 8873.5 |  |  | 0%
25.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN |  | 271.86 | 6 |  |  | 1631.16 |  |  | 0%
25.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN |  | 487.51 | 6 |  |  | 2925.06 |  |  | 0%
25.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN |  | 103.29 | 20 |  |  | 2065.8 |  |  | 0%
25.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² |  | 21.51 | 107.57 |  |  | 2313.8307 |  |  | 0%
25.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² |  | 146.45 | 11.84 |  |  | 1733.968 |  |  | 0%
25.8 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m |  | 833.94 | 53.3 |  |  | 44449.002 |  |  | 0%
25.9 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M |  | 1530.37 | 26.81 |  |  | 41029.2197 |  |  | 0%
25.10 | Limpeza geral | m² |  | 2.51 | 3700 |  |  | 9287 |  |  | 0%
25.11 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m |  | 435.32 | 38 |  |  | 16542.16 |  |  | 0%
25.12 | CLARABOIA PARA PBTUR EM ESTRUTURA DE PERFIL DE ALUMINIO, METALON DE 100X100 CHAPA 14 E METALON 100X50 CHAPA 16, SENDO 01 TUBO METALON FIXADO A CADA 2,12M, COM PLACAS EM VIDRO LAMINADO DE 7 MM COM PELICULA DE PROTECAO UV INCOLOR - ORNECIMENTO E INSTALACAO | m² |  | 723.04 | 54.2 |  |  | 39188.768 |  |  | 0%
26 | MURO DE CONTORNO
26.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 |  | 506.61 | 58.1217 | 14.9117 | 58.1217 | 29445.0344 | 7554.4163 | 29445.0344 | 100%
26.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  | 7.33 | 58.73 |  | 58.73 | 430.4909 | 0 | 430.4909 | 100%
26.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  | 27.73 | 20.24 | 7.21 | 20.24 | 561.2552 | 199.9333 | 561.2552 | 100%
26.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  | 5.19 | 84.24 |  | 84.24 | 437.2056 | 0 | 437.2056 | 100%
26.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 30.78 | 37.44 |  | 37.44 | 1152.4032 | 0 | 1152.4032 | 100%
26.6 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 |  | 120.51 | 62.13 | 21.3 | 69.23 | 7487.2863 | 2566.863 | 8342.9073 | 111.4%
26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 78.73 | 361.56 | 384.81 | 384.81 | 28465.6188 | 30296.0913 | 30296.0913 | 106.4%
26.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | 187.49 | 62.4 |  | 62.4 | 11699.376 | 0 | 11699.376 | 100%
26.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | 86.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 4557 | 4557 | 4557 | 100%
26.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 60.56 | 151.36 | 103.52 | 136.56 | 9166.3616 | 6269.1712 | 8270.0736 | 90.22%
26.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 90.71 | 60.81 |  | 0 | 5516.0751 | 0 | 0 | 0%
26.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 16.34 | 442.42 | 182.49 | 352.14 | 7229.1428 | 2981.8866 | 5753.9676 | 79.59%
26.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 15.68 | 611.6 |  | 611.6 | 9589.888 | 0 | 9589.888 | 100%
26.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 14.28 | 813.95 | 211.02 | 813.95 | 11623.206 | 3013.3656 | 11623.206 | 100%
26.15 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 502.33 | 24.86 | 5.69 | 19.61 | 12487.9238 | 2858.2577 | 9850.6913 | 78.88%
26.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 244.23 | 24.86 | 5.69 | 19.61 | 6071.5578 | 1389.6687 | 4789.3503 | 78.88%
26.17 | Grade em metalon | M2 |  | 341.6941 | 258.84 |  | 0 | 88444.1008 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 10383143.2131 | 183782.7976 | 458403.8315 | 4.415%

## MEM
MEMORIAL DE CÁLCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO | DADOS |  |  |  | RESULTADO |  | UN.
|  | Quantid. | Comprim.(m) | Largura(m) | Altura (m) | PARCIAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [5 empty] | 188.76 | M
| Praça de alimentação+Biblioteca | 1 | 79.04 |  |  | 79.04 | 79.04
| Praça de alimentação+Biblioteca | 1 | 48.72 |  |  | 48.72 | 48.72
| Praça de alimentação+Biblioteca | 1 | 61 |  |  | 61 | 61
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | [5 empty] | 133.92 | M3
| Praça de alimentação | [7 empty] | profund REAL | Descont ATERRO
| P1-PS1 | 1 | 2.3 | 1.45 | 0.6 | 2 | 2 |  | 1.1 | 0.5
| P15-PS4 | 1 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 1.15 | 1.15 |  | 0.8 | 0.5
| P3 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1 | 1.26 | 1.26 |  | 1.5 | 0.5
| P4 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 1.51 | 1.51 |  | 1.7 | 0.5
| P5 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |  | 0.85 | 0.5
| P6 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 1.07 | 1.07 |  | 1.35 | 0.5
| P7 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.7 | 0.5
| P8 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.8 | 1.01 | 1.01 |  | 1.3 | 0.5
| P9 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1 | 1.26 | 1.26 |  | 1.5 | 0.5
| P10 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |  | 1.45 | 0.5
| P11 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.8 | 1.01 | 1.01 |  | 1.3 | 0.5
| P12 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1.3 | 1.64 | 1.64 |  | 1.8 | 0.5
| P19 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.7 | 0.88 | 0.88 |  | 1.2 | 0.5
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.5 | 1.15 | 0.7 | 1.21 | 3.63 |  | 1.2 | 0.5
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 1.15 | 1.5 | 0.5 | 0.86 | 3.44 |  | 1 | 0.5
| P2 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |  | 1 | 0.5
| P13 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1.1 | 1.39 | 1.39 |  | 1.6 | 0.5
| P14 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 1.76 | 1.76 |  | 1.9 | 0.5
| P16 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1 | 1.26 | 1.26 |  | 1.5 | 0.5
| P17 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.8 | 1.01 | 1.01 |  | 1.3 | 0.5
| P18 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |  | 1.25 | 0.5
Espaço Ciência
| P2 | 1 | 1.45 | 1.4 | 1.3 | 2.64 | 2.64 |  | 1.8 | 0.5
| P3 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1 | 1.75 | 1.75 |  | 1.5 | 0.5
| P4 | 1 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 2.84 | 2.84 |  | 1.9 | 0.5
| P5 | 1 | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 2.19 | 2.19 |  | 1.4 | 0.5
| P6 E P12 | 2 | 1.25 | 1.4 | 0.9 | 1.58 | 3.16 |  | 1.4 | 0.5
| P9 | 1 | 2.5 | 1.85 | 1.5 | 6.94 | 6.94 |  | 2 | 0.5
| P10 | 1 | 1.8 | 1.35 | 0.85 | 2.07 | 2.07 |  | 1.35 | 0.5
| P11 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.9 | 1.69 | 1.69 |  | 1.4 | 0.5
| P13 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.95 | 2.43 | 2.43 |  | 1.45 | 0.5
| P14 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.15 | 6.08 | 6.08 |  | 1.65 | 0.5
| P15 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 7.65 | 7.65 |  | 1.55 | 0.5
| P16 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.75 | 2.71 | 2.71 |  | 1.25 | 0.5
| P17 | 1 | 2.15 | 1.6 | 0.8 | 2.75 | 2.75 |  | 1.3 | 0.5
| P20 | 1 | 1.55 | 2.1 | 1.2 | 3.91 | 3.91 |  | 1.7 | 0.5
| P21 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.15 | 2.21 | 2.21 |  | 1.65 | 0.5
| P18 | 1 | 1.35 | 1.8 | 0.85 | 2.07 | 2.07 |  | 1.35 | 0.5
| P22 | 1 | 1.55 | 1.7 | 0.85 | 2.24 | 2.24 |  | 1.35 | 0.5
| P23 | 1 | 1.55 | 1.7 | 0.85 | 2.24 | 2.24 |  | 1.35 | 0.5
| P24 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 2.21 | 2.21 |  | 1.2 | 0.5
| P25 | 1 | 2.8 | 2 | 0.7 | 3.92 | 3.92 |  | 1.2 | 0.5
| P29 | 1 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 3.17 | 3.17 |  | 1.4 | 0.5
| P30 | 1 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 2.47 | 2.47 |  | 1 | 0.5
| P31 | 1 | 2.6 | 1.9 | 0.65 | 3.21 | 3.21 |  | 1.15 | 0.5
| P32 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.75 | 1.26 | 1.26 |  | 1.25 | 0.5
| P33 | 1 | 2.05 | 1.5 | 0.4 | 1.23 | 1.23 |  | 0.9 | 0.5
| P34 | 1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |  | 1.1 | 0.5
| P35 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34 | 1.34 |  | 1.3 | 0.5
| P27-P26 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.95 | 4.19 | 4.19 |  | 1.45 | 0.5
| P40 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 2.93 | 2.93 |  | 1.6 | 0.5
| P41 | 1 | 1.5 | 2.05 | 0.7 | 2.15 | 2.15 |  | 1.2 | 0.5
| P42 | 1 | 1.9 | 1.45 | 0.9 | 2.48 | 2.48 |  | 1.4 | 0.5
| P43 | 1 | 1.4 | 1.15 | 1.1 | 1.77 | 1.77 |  | 1.6 | 0.5
| P44 | 1 | 2 | 1.45 | 0.65 | 1.89 | 1.89 |  | 1.15 | 0.5
| P45 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.7 | 1.09 | 1.09 |  | 1.2 | 0.5
| P46 E P47 | 2 | 1.3 | 1.15 | 0.95 | 1.42 | 2.84 |  | 1.45 | 0.5
| P49 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.18 | 2.18 |  | 1.7 | 0.5
| P50 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.51 | 1.51 |  | 1.4 | 0.5
| P52 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34 | 1.34 |  | 1.3 | 0.5
| P51 e P53 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.51 | 3.02 |  | 1.4 | 0.5
3.8 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | [5 empty] | 87.14 | M3
[6 empty] | V. de concreto | 46.78
| Praça de alimentação | [5 empty] | 133.92 |  | profund REAL | Descont ATERRO
| P1-PS1 | 1 | 2.3 | 1.45 | 0.6 | 2 | 2 |  | 1.1 | 0.5
| P15-PS4 | 1 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 1.15 | 1.15 |  | 0.8 | 0.5
| P3 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1 | 1.26 | 1.26 |  | 1.5 | 0.5
| P4 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 1.51 | 1.51 |  | 1.7 | 0.5
| P5 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |  | 0.85 | 0.5
| P6 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 1.07 | 1.07 |  | 1.35 | 0.5
| P7 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.7 | 0.5
| P8 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.8 | 1.01 | 1.01 |  | 1.3 | 0.5
| P9 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1 | 1.26 | 1.26 |  | 1.5 | 0.5
| P10 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |  | 1.45 | 0.5
| P11 | 1 | 1.2 | 1.05 | 0.8 | 1.01 | 1.01 |  | 1.3 | 0.5
| P12 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1.3 | 1.64 | 1.64 |  | 1.8 | 0.5
| P19 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.7 | 0.88 | 0.88 |  | 1.2 | 0.5
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.5 | 1.15 | 0.7 | 1.21 | 3.63 |  | 1.2 | 0.5
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 1.15 | 1.5 | 0.5 | 0.86 | 3.44 |  | 1 | 0.5
| P2 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |  | 1 | 0.5
| P13 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1.1 | 1.39 | 1.39 |  | 1.6 | 0.5
| P14 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 1.76 | 1.76 |  | 1.9 | 0.5
| P16 | 1 | 1.05 | 1.2 | 1 | 1.26 | 1.26 |  | 1.5 | 0.5
| P17 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.8 | 1.01 | 1.01 |  | 1.3 | 0.5
| P18 | 1 | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |  | 1.25 | 0.5
[6 empty] | 0 | 0
| Espaço Ciência |  |  |  |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 1.45 | 1.4 | 1.3 | 2.64 | 2.64 |  | 1.8 | 0.5
| P3 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1 | 1.75 | 1.75 |  | 1.5 | 0.5
| P4 | 1 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 2.84 | 2.84 |  | 1.9 | 0.5
| P5 | 1 | 1.35 | 1.8 | 0.9 | 2.19 | 2.19 |  | 1.4 | 0.5
| P6 E P12 | 2 | 1.25 | 1.4 | 0.9 | 1.58 | 3.16 |  | 1.4 | 0.5
| P9 | 1 | 2.5 | 1.85 | 1.5 | 6.94 | 6.94 |  | 2 | 0.5
| P10 | 1 | 1.8 | 1.35 | 0.85 | 2.07 | 2.07 |  | 1.35 | 0.5
| P11 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.9 | 1.69 | 1.69 |  | 1.4 | 0.5
| P13 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.95 | 2.43 | 2.43 |  | 1.45 | 0.5
| P14 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.15 | 6.08 | 6.08 |  | 1.65 | 0.5
| P15 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 7.65 | 7.65 |  | 1.55 | 0.5
| P16 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.75 | 2.71 | 2.71 |  | 1.25 | 0.5
| P17 | 1 | 2.15 | 1.6 | 0.8 | 2.75 | 2.75 |  | 1.3 | 0.5
| P20 | 1 | 1.55 | 2.1 | 1.2 | 3.91 | 3.91 |  | 1.7 | 0.5
| P21 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.15 | 2.21 | 2.21 |  | 1.65 | 0.5
| P18 | 1 | 1.35 | 1.8 | 0.85 | 2.07 | 2.07 |  | 1.35 | 0.5
| P22 | 1 | 1.55 | 1.7 | 0.85 | 2.24 | 2.24 |  | 1.35 | 0.5
| P23 | 1 | 1.55 | 1.7 | 0.85 | 2.24 | 2.24 |  | 1.35 | 0.5
| P24 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 2.21 | 2.21 |  | 1.2 | 0.5
| P25 | 1 | 2.8 | 2 | 0.7 | 3.92 | 3.92 |  | 1.2 | 0.5
| P29 | 1 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 3.17 | 3.17 |  | 1.4 | 0.5
| P30 | 1 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 2.47 | 2.47 |  | 1 | 0.5
| P31 | 1 | 2.6 | 1.9 | 0.65 | 3.21 | 3.21 |  | 1.15 | 0.5
| P32 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.75 | 1.26 | 1.26 |  | 1.25 | 0.5
| P33 | 1 | 2.05 | 1.5 | 0.4 | 1.23 | 1.23 |  | 0.9 | 0.5
| P34 | 1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |  | 1.1 | 0.5
| P35 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34 | 1.34 |  | 1.3 | 0.5
| P27-P26 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.95 | 4.19 | 4.19 |  | 1.45 | 0.5
| P40 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 2.93 | 2.93 |  | 1.6 | 0.5
| P41 | 1 | 1.5 | 2.05 | 0.7 | 2.15 | 2.15 |  | 1.2 | 0.5
| P42 | 1 | 1.9 | 1.45 | 0.9 | 2.48 | 2.48 |  | 1.4 | 0.5
| P43 | 1 | 1.4 | 1.15 | 1.1 | 1.77 | 1.77 |  | 1.6 | 0.5
| P44 | 1 | 2 | 1.45 | 0.65 | 1.89 | 1.89 |  | 1.15 | 0.5
| P45 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.7 | 1.09 | 1.09 |  | 1.2 | 0.5
| P46 E P47 | 2 | 1.3 | 1.15 | 0.95 | 1.42 | 2.84 |  | 1.45 | 0.5
| P49 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.18 | 2.18 |  | 1.7 | 0.5
| P50 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.51 | 1.51 |  | 1.4 | 0.5
| P52 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34 | 1.34 |  | 1.3 | 0.5
| P51 e P53 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.51 | 3.02 |  | 1.4 | 0.5
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | 103.37 | M2
Praça de alimentação
| P1-PS1 | 1 | 2 | 1.15 |  | 2.3 | 2.3
| P15-PS4 | 1 | 1.3 | 2.1 |  | 2.73 | 2.73
| P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12 | 10 | 0.9 | 0.75 |  | 0.68 | 6.8
| P19 | 1 | 0.75 | 0.9 |  | 0.68 | 0.68
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.2 | 0.85 |  | 1.02 | 3.06
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.85 | 1.2 |  | 1.02 | 4.08
| P2, P13, P14, P16, P17 e P18 | 6 | 0.75 | 0.9 |  | 0.68 | 4.08
[6 empty] | 0 | 0
| Espaço Ciência |  |  |  |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 1.15 | 1.1 |  | 1.27 | 1.27
| P3 | 1 | 0.95 | 1.1 |  | 1.05 | 1.05
| P4 | 1 | 1.15 | 1.1 |  | 1.27 | 1.27
| P5 | 1 | 1.05 | 1.5 |  | 1.58 | 1.58
| P6 E P12 | 2 | 0.95 | 1.1 |  | 1.05 | 2.1
| P9 | 1 | 2.2 | 1.55 |  | 3.41 | 3.41
| P10 | 1 | 1.5 | 1.05 |  | 1.58 | 1.58
| P11 | 1 | 0.95 | 1.2 |  | 1.14 | 1.14
| P13 | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 1.69 | 1.69
| P14 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 4
| P15 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 5.76 | 5.76
| P16 | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 2.56 | 2.56
| P17 | 1 | 1.85 | 1.3 |  | 2.41 | 2.41
| P20 | 1 | 1.25 | 1.8 |  | 2.25 | 2.25
| P21 | 1 | 1.3 | 0.9 |  | 1.17 | 1.17
| P18 | 1 | 1.05 | 1.5 |  | 1.58 | 1.58
| P22 | 1 | 1.25 | 1.4 |  | 1.75 | 1.75
| P23 | 1 | 1.25 | 1.4 |  | 1.75 | 1.75
| P24 | 1 | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 | 2.16
| P25 | 1 | 2.5 | 1.7 |  | 4.25 | 4.25
| P29 | 1 | 1.3 | 1.9 |  | 2.47 | 2.47
| P30 | 1 | 2.3 | 1.6 |  | 3.68 | 3.68
| P31 | 1 | 2.3 | 1.6 |  | 3.68 | 3.68
| P32 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | 0.99 | 0.99
| P33 | 1 | 1.75 | 1.2 |  | 2.1 | 2.1
| P34 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5
| P35 | 1 | 1.1 | 0.9 |  | 0.99 | 0.99
| P27-P26 | 1 | 1.8 | 1.8 |  | 3.24 | 3.24
| P40 | 1 | 1.6 | 1.1 |  | 1.76 | 1.76
| P41 | 1 | 1.2 | 1.75 |  | 2.1 | 2.1
| P42 | 1 | 1.6 | 1.15 |  | 1.84 | 1.84
| P43 | 1 | 1.1 | 0.85 |  | 0.94 | 0.94
| P44 | 1 | 1.7 | 1.15 |  | 1.96 | 1.96
| P45 | 1 | 0.95 | 0.95 |  | 0.9 | 0.9
| P46 E P47 | 2 | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 1.7
| P49 | 1 | 1.1 | 1 |  | 1.1 | 1.1
| P50 | 1 | 1.1 | 0.9 |  | 0.99 | 0.99
| P52 | 1 | 1.1 | 0.9 |  | 0.99 | 0.99
| P51 e P53 | 2 | 1.1 | 0.9 |  | 0.99 | 1.98
4.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | [5 empty] | 46.78 | M3
Sapata Praça de alimentação
| P1-PS1 | 1 | 2 | 1.15 | 0.25 | 0.58 | 0.58
| P15-PS4 | 1 | 1.3 | 2.1 | 0.25 | 0.68 | 0.68
| P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12 | 10 | 0.9 | 0.75 | 0.25 | 0.17 | 1.7
| P19 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.17 | 0.17
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.2 | 0.85 | 0.25 | 0.26 | 0.78
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.85 | 1.2 | 0.25 | 0.26 | 1.04
| P2, P13, P14, P16, P17 e P18 | 6 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.17 | 1.02
SAPATA Espaço Ciência
| P2 | 1 | 1.15 | 1.1 | 0.35 | 0.44 | 0.44
| P3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.3 | 0.31 | 0.31
| P4 | 1 | 1.15 | 1.1 | 0.3 | 0.38 | 0.38
| P5 | 1 | 1.05 | 1.5 | 0.4 | 0.63 | 0.63
| P6 E P12 | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.3 | 0.31 | 0.62
| P9 | 1 | 2.2 | 1.55 | 0.5 | 1.71 | 1.71
| P10 | 1 | 1.5 | 1.05 | 0.4 | 0.63 | 0.63
| P11 | 1 | 0.95 | 1.2 | 0.3 | 0.34 | 0.34
| P13 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.35 | 0.59 | 0.59
| P14 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.6
| P15 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.55 | 3.17 | 3.17
| P16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 1.15 | 1.15
| P17 | 1 | 1.85 | 1.3 | 0.45 | 1.08 | 1.08
| P20 | 1 | 1.25 | 1.8 | 0.45 | 1.01 | 1.01
| P21 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.35 | 0.35
| P18 | 1 | 1.05 | 1.5 | 0.4 | 0.63 | 0.63
| P22 | 1 | 1.25 | 1.4 | 0.35 | 0.61 | 0.61
| P23 | 1 | 1.25 | 1.4 | 0.35 | 0.61 | 0.61
| P24 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.08 | 1.08
| P25 | 1 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 2.98 | 2.98
| P29 | 1 | 1.3 | 1.9 | 0.55 | 1.36 | 1.36
| P30 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.65 | 2.39 | 2.39
| P31 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.65 | 2.39 | 2.39
| P32 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P33 | 1 | 1.75 | 1.2 | 0.5 | 1.05 | 1.05
| P34 | 1 | 1.5 | 1 | 0.35 | 0.53 | 0.53
| P35 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P27-P26 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.97 | 1.94
| P40 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.35 | 0.62 | 0.62
| P41 | 1 | 1.2 | 1.75 | 0.45 | 0.95 | 0.95
| P42 | 1 | 1.6 | 1.15 | 0.35 | 0.64 | 0.64
| P43 | 1 | 1.1 | 0.85 | 0.3 | 0.28 | 0.28
| P44 | 1 | 1.7 | 1.15 | 0.4 | 0.78 | 0.78
| P45 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.4 | 0.36 | 0.36
| P46 E P47 | 2 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.26 | 0.52
| P49 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.33 | 0.33
| P50 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P52 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P51 e P53 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6
Viga Baldrame Praça
| P1-PS1 | 1 | 2 | 1.15 | 0.25 | 0.58 | 0.58
| P15-PS4 | 1 | 1.3 | 2.1 | 0.25 | 0.68 | 0.68
| P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12 | 10 | 0.9 | 0.75 | 0.25 | 0.17 | 1.7
| P19 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.17 | 0.17
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.2 | 0.85 | 0.25 | 0.26 | 0.78
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.85 | 1.2 | 0.25 | 0.26 | 1.04
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | 41.83 | M3
Sapata Praça de alimentação
| P1-PS1 | 1 | 2 | 1.15 | 0.25 | 0.58 | 0.58
| P15-PS4 | 1 | 1.3 | 2.1 | 0.25 | 0.68 | 0.68
| P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12 | 10 | 0.9 | 0.75 | 0.25 | 0.17 | 1.7
| P19 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.17 | 0.17
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.2 | 0.85 | 0.25 | 0.26 | 0.78
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.85 | 1.2 | 0.25 | 0.26 | 1.04
| P2, P13, P14, P16, P17 e P18 | 6 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.17 | 1.02
SAPATA Espaço Ciência
| P2 | 1 | 1.15 | 1.1 | 0.35 | 0.44 | 0.44
| P3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.3 | 0.31 | 0.31
| P4 | 1 | 1.15 | 1.1 | 0.3 | 0.38 | 0.38
| P5 | 1 | 1.05 | 1.5 | 0.4 | 0.63 | 0.63
| P6 E P12 | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.3 | 0.31 | 0.62
| P9 | 1 | 2.2 | 1.55 | 0.5 | 1.71 | 1.71
| P10 | 1 | 1.5 | 1.05 | 0.4 | 0.63 | 0.63
| P11 | 1 | 0.95 | 1.2 | 0.3 | 0.34 | 0.34
| P13 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.35 | 0.59 | 0.59
| P14 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.6
| P15 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.55 | 3.17 | 3.17
| P16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 1.15 | 1.15
| P17 | 1 | 1.85 | 1.3 | 0.45 | 1.08 | 1.08
| P20 | 1 | 1.25 | 1.8 | 0.45 | 1.01 | 1.01
| P21 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.35 | 0.35
| P18 | 1 | 1.05 | 1.5 | 0.4 | 0.63 | 0.63
| P22 | 1 | 1.25 | 1.4 | 0.35 | 0.61 | 0.61
| P23 | 1 | 1.25 | 1.4 | 0.35 | 0.61 | 0.61
| P24 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.08 | 1.08
| P25 | 1 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 2.98 | 2.98
| P29 | 1 | 1.3 | 1.9 | 0.55 | 1.36 | 1.36
| P30 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.65 | 2.39 | 2.39
| P31 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.65 | 2.39 | 2.39
| P32 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P33 | 1 | 1.75 | 1.2 | 0.5 | 1.05 | 1.05
| P34 | 1 | 1.5 | 1 | 0.35 | 0.53 | 0.53
| P35 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P27-P26 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.97 | 1.94
| P40 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.35 | 0.62 | 0.62
| P41 | 1 | 1.2 | 1.75 | 0.45 | 0.95 | 0.95
| P42 | 1 | 1.6 | 1.15 | 0.35 | 0.64 | 0.64
| P43 | 1 | 1.1 | 0.85 | 0.3 | 0.28 | 0.28
| P44 | 1 | 1.7 | 1.15 | 0.4 | 0.78 | 0.78
| P45 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.4 | 0.36 | 0.36
| P46 E P47 | 2 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.26 | 0.52
| P49 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.33 | 0.33
| P50 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P52 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| P51 e P53 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | 89.811 | KG
| Toco de pilar Praça de alimentação |  | COMP. TOCO | ESTRIBO
| P1 | 1 | 1.2 | 0.78 |  | 7.8 | 1.2012
| PS1 | 1 |  | 1.58 |  | 0 | 0
| P15 | 1 | 0.6 | 0.78 |  | 3.9 | 0.6006
| PS4 | 1 |  | 1.58 |  | 0 | 0
| P3 | 1 | 1.1 | 0.78 |  | 7.15 | 1.1011
| P4 | 1 | 1.4 | 0.78 |  | 9.1 | 1.4014
| P5 | 1 | 0.5 | 0.78 |  | 3.25 | 0.5005
| P6 | 1 | 1.05 | 0.78 |  | 6.825 | 1.0511
| P7 | 1 | 0.35 | 0.78 |  | 2.275 | 0.35035
| P8 | 1 | 1 | 0.78 |  | 6.5 | 1.001
| P9 | 1 | 1.1 | 0.78 |  | 7.15 | 1.1011
| P10 | 1 | 1.15 | 0.78 |  | 7.475 | 1.1511
| P11 | 1 | 1 | 0.78 |  | 6.5 | 1.001
| P12 | 1 | 1.5 | 0.78 |  | 9.75 | 1.5015
| P19 | 1 | 0.4 | 0.78 |  | 2.6 | 0.4004
| PS7, PS8 e PS9 | 3 |  | 1.58 |  | 0 | 0
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 |  | 1.58 |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 0.65 | 0.78 |  | 4.225 | 0.65065
| P13 | 1 | 1.3 | 0.78 |  | 8.45 | 1.3013
| P14 | 1 | 1.6 | 0.78 |  | 10.4 | 1.6016
| P16 | 1 | 1.2 | 0.78 |  | 7.8 | 1.2012
| P17 | 1 | 0.9 | 0.78 |  | 5.85 | 0.9009
| P18 | 1 | 0.95 | 0.78 |  | 6.175 | 0.95095
| TOCO DE PILAR Espaço Ciência |  | COMP. TOCO | ESTRIBO
| P2 | 1 | 1.5 | 0.98 |  | 12.25 | 1.8865
| P3 | 1 | 1.1 | 1.18 |  | 10.8167 | 1.6658
| P4 | 1 | 1.6 | 1.18 |  | 15.7333 | 2.4229
| P5 | 1 | 1.1 | 1.18 |  | 10.8167 | 1.6658
| P6 E P12 | 2 | 1.2 | 1.18 |  | 23.6 | 3.6344
| P9 | 1 | 1.65 | 1.58 |  | 21.725 | 3.3457
| P10 | 1 | 1 | 1.18 |  | 9.8333 | 1.5143
| P11 | 1 | 1.15 | 1.18 |  | 11.3083 | 1.7415
| P13 | 1 | 1.1 | 1.18 |  | 10.8167 | 1.6658
| P14 | 1 | 1.37 | 1.48 |  | 16.8967 | 2.6021
| P15 | 1 | 1.25 | 1.48 |  | 15.4167 | 2.3742
| P16 | 1 | 0.95 | 1.18 |  | 9.3417 | 1.4386
| P17 | 1 | 1 | 1.18 |  | 9.8333 | 1.5143
| P20 | 1 | 1.4 | 1.18 |  | 13.7667 | 2.1201
| P21 | 1 | 1.4 | 1.08 |  | 12.6 | 1.9404
| P18 | 1 | 1.05 | 1.18 |  | 10.325 | 1.59
| P22 | 1 | 1 | 1.18 |  | 9.8333 | 1.5143
| P23 | 1 | 1.05 | 1.18 |  | 10.325 | 1.59
| P24 | 1 | 0.9 | 1.28 |  | 9.6 | 1.4784
| P25 | 1 | 0.9 | 1.28 |  | 9.6 | 1.4784
| P29 | 1 | 1.1 | 1.28 |  | 11.7333 | 1.8069
| P30 | 1 | 0.9 | 1.28 |  | 9.6 | 1.4784
| P31 | 1 | 0.8 | 1.28 |  | 8.5333 | 1.3141
| P32 | 1 | 0.95 | 1.08 |  | 8.55 | 1.3167
| P33 | 1 | 0.6 | 1.18 |  | 5.9 | 0.9086
| P34 | 1 | 0.9 | 1.08 |  | 8.1 | 1.2474
| P35 | 1 | 1.1 | 1.08 |  | 9.9 | 1.5246
| P27 | 1 | 1.15 | 1.08 |  | 10.35 | 1.5939
| P26 | 1 | 1.15 | 1.18 |  | 11.3083 | 1.7415
| P40 | 1 | 1.3 | 1.08 |  | 11.7 | 1.8018
| P41 | 1 | 0.9 | 1.18 |  | 8.85 | 1.3629
| P42 | 1 | 1.15 | 1.18 |  | 11.3083 | 1.7415
| P43 | 1 | 1.1 | 0.98 |  | 8.9833 | 1.3834
| P44 | 1 | 0.85 | 1.18 |  | 8.3583 | 1.2872
| P46 E P47 | 2 | 1.1 | 0.78 |  | 14.3 | 2.2022
| P49 | 1 | 1.65 | 1.28 |  | 17.6 | 2.7104
| P50 | 1 | 1.1 | 1.08 |  | 9.9 | 1.5246
| P52 | 1 | 1 | 1.08 |  | 9 | 1.386
| P51 e P53 | 2 | 1.2 | 1.08 |  | 21.6 | 3.3264
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | 1205.0874 | KG
Sapata Praça de alimentação
| S1-SS1 | 1 | 13.98 | 14.8 |  | 28.78 | 17.7573
| S15-SS4 | 1 | 32 | 28.74 |  | 60.74 | 37.4766
| S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12 | 10 | 4.92 | 4.32 |  | 92.4 | 57.0108
| S19 | 1 | 4.32 | 4.92 |  | 9.24 | 5.7011
| SS7, SS8 e SS9 | 3 | 6.12 | 7.08 |  | 39.6 | 24.4332
| SS2, SS3, SS5 e SS6 | 4 | 7.08 | 6.12 |  | 52.8 | 32.5776
| S2, S13, S14, S16, S17 e S18 | 6 | 4.32 | 4.92 |  | 55.44 | 34.2065
| Toco de pilar Praça de alimentação |  | COMP. BARRA | Nº BARRAS
| P1 | 1 | 2.7 | 4 |  | 10.8 | 6.6636
| PS1 | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
| P15 | 1 | 2.1 | 4 |  | 8.4 | 5.1828
| PS4 | 1 |  | 8 |  | 0 | 0
| P3 | 1 | 2.6 | 4 |  | 10.4 | 6.4168
| P4 | 1 | 2.9 | 4 |  | 11.6 | 7.1572
| P5 | 1 | 2 | 4 |  | 8 | 4.936
| P6 | 1 | 2.55 | 4 |  | 10.2 | 6.2934
| P7 | 1 | 1.85 | 4 |  | 7.4 | 4.5658
| P8 | 1 | 2.5 | 4 |  | 10 | 6.17
| P9 | 1 | 2.6 | 4 |  | 10.4 | 6.4168
| P10 | 1 | 2.65 | 4 |  | 10.6 | 6.5402
| P11 | 1 | 2.5 | 4 |  | 10 | 6.17
| P12 | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 7.404
| P19 | 1 | 1.9 | 4 |  | 7.6 | 4.6892
| PS7, PS8 e PS9 | 3 |  | 8 |  | 0 | 0
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 |  | 8 |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 2.15 | 4 |  | 8.6 | 5.3062
| P13 | 1 | 2.8 | 4 |  | 11.2 | 6.9104
| P14 | 1 | 3.1 | 4 |  | 12.4 | 7.6508
| P16 | 1 | 2.7 | 4 |  | 10.8 | 6.6636
| P17 | 1 | 2.4 | 4 |  | 9.6 | 5.9232
| P18 | 1 | 2.45 | 4 |  | 9.8 | 6.0466
SAPATA Espaço Ciência
| P2 | 1 | 5.35 | 6.12 |  | 11.47 | 7.077
| P3 | 1 | 6.4 | 7.15 |  | 13.55 | 8.3604
| P4 | 1 | 10.36 | 8.58 |  | 18.94 | 11.686
| P5 | 1 | 8.26 | 11.41 |  | 19.67 | 12.1364
| P6 E P12 | 2 | 6.4 | 7.15 |  | 27.1 | 16.7207
| P9 | 1 | 31.8 | 20.58 |  | 52.38 | 32.3185
| P10 | 1 | 11.41 | 8.26 |  | 19.67 | 12.1364
| P11 | 1 | 7.68 | 9.18 |  | 16.86 | 10.4026
| P13 | 1 | 13.04 | 9.78 |  | 22.82 | 14.0799
| P14 | 1 | 36.48 | 36.48 |  | 72.96 | 45.0163
| P15 | 1 | 53.36 | 53.36 |  | 106.72 | 65.8462
| P16 | 1 |  | 17.3 |  | 17.3 | 10.6741
| P17 | 1 |  | 17.16 |  | 17.16 | 10.5877
| P20 | 1 | 16.56 |  |  | 16.56 | 10.2175
| P21 | 1 | 9.78 | 7.38 |  | 17.16 | 10.5877
| P18 | 1 | 8.26 | 11.41 |  | 19.67 | 12.1364
| P22 | 1 | 14.22 | 13.84 |  | 28.06 | 17.313
| P23 | 1 | 14.22 | 13.84 |  | 28.06 | 17.313
| P24 | 1 | 11.94 | 15.96 |  | 27.9 | 17.2143
| P25 | 1 |  | 38.88 |  | 38.88 | 23.989
| P29 | 1 | 17.16 |  |  | 17.16 | 10.5877
| P30 | 1 | 33.3 | 19.69 |  | 52.99 | 32.6948
| P31 | 1 | 33.3 | 19.69 |  | 52.99 | 32.6948
| P32 | 1 | 6.15 | 5.72 |  | 11.87 | 7.3238
| P33 | 1 | 11.64 | 14.63 |  | 26.27 | 16.2086
| P34 | 1 | 9.78 | 7.91 |  | 17.69 | 10.9147
| P35 | 1 | 5.72 | 6.15 |  | 11.87 | 7.3238
| P27-P26 | 2 | 19.17 | 19.17 |  | 76.68 | 47.3116
| P40 | 1 |  | 9.84 |  | 9.84 | 6.0713
| P41 | 1 | 14.63 |  |  | 14.63 | 9.0267
| P42 | 1 | 10.64 | 10.24 |  | 20.88 | 12.883
| P43 | 1 | 5.72 | 5.9 |  | 11.62 | 7.1695
| P44 | 1 |  | 14.08 |  | 14.08 | 8.6874
| P45 | 1 | 6.48 | 6.48 |  | 12.96 | 7.9963
| P46 E P47 | 2 | 5.32 | 5.9 |  | 22.44 | 13.8455
| P49 | 1 | 7.15 | 6.65 |  | 13.8 | 8.5146
| P50 | 1 | 5.72 | 6.15 |  | 11.87 | 7.3238
| P52 | 1 | 5.72 | 6.15 |  | 11.87 | 7.3238
| P51 e P53 | 2 | 4.08 | 4.1 |  | 16.36 | 10.0941
| TOCO DE PILAR Espaço Ciência |  | COMP. BARRA | Nº BARRAS
| P2 | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 7.404
| P3 | 1 | 2.6 | 4 |  | 10.4 | 6.4168
| P6 E P12 | 2 | 2.7 | 6 |  | 32.4 | 19.9908
| P10 | 1 | 2.5 | 6 |  | 15 | 9.255
| P11 | 1 | 2.65 | 6 |  | 15.9 | 9.8103
| P13 | 1 | 2.6 | 6 |  | 15.6 | 9.6252
| P14 | 1 | 2.87 | 4 |  | 11.48 | 7.0832
| P15 | 1 | 2.75 | 4 |  | 11 | 6.787
| P16 | 1 | 2.45 | 12 |  | 29.4 | 18.1398
| P17 | 1 | 2.5 | 6 |  | 15 | 9.255
| P22 | 1 | 2.5 | 6 |  | 15 | 9.255
| P24 | 1 | 2.4 | 4 |  | 9.6 | 5.9232
| P29 | 1 | 2.6 | 4 |  | 10.4 | 6.4168
| P31 | 1 | 2.3 | 8 |  | 18.4 | 11.3528
| P32 | 1 | 2.45 | 6 |  | 14.7 | 9.0699
| P33 | 1 | 2.1 | 6 |  | 12.6 | 7.7742
| P27 | 1 | 2.65 | 4 |  | 10.6 | 6.5402
| P26 | 1 | 2.65 | 6 |  | 15.9 | 9.8103
| P40 | 1 | 2.8 | 4 |  | 11.2 | 6.9104
| P41 | 1 | 2.4 | 6 |  | 14.4 | 8.8848
| P42 | 1 | 2.65 | 6 |  | 15.9 | 9.8103
| P44 | 1 | 2.35 | 6 |  | 14.1 | 8.6997
| P49 | 1 | 3.15 | 8 |  | 25.2 | 15.5484
| P52 | 1 | 2.5 | 6 |  | 15 | 9.255
| P51 e P53 | 2 | 2.7 | 6 |  | 32.4 | 19.9908
4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | 381.13 | KG
SAPATA Espaço Ciência
| P16 | 1 | 14.32 |  |  | 14.32 | 14.32
| P17 | 1 | 10.62 |  |  | 10.62 | 10.62
| P20 | 1 | 11.94 |  |  | 11.94 | 11.94
| P25 | 1 | 38.72 |  |  | 38.72 | 38.72
| P29 | 1 | 10.92 |  |  | 10.92 | 10.92
| P40 | 1 | 8.95 |  |  | 8.95 | 8.95
| P41 | 1 | 11.64 |  |  | 11.64 | 11.64
| P44 | 1 | 11.34 |  |  | 11.34 | 11.34
TOCO DE PILAR Espaço Ciência
|  |  | COMP. BARRA | Nº BARRAS
| P3 | 1 | 2.6 | 2 |  | 5.2 | 5.2
| P5 | 1 | 2.6 | 12 |  | 31.2 | 31.2
| P9 | 1 | 3.1 | 14 |  | 43.4 | 43.4
| P14 | 1 | 2.87 | 4 |  | 11.48 | 11.48
| P15 | 1 | 2.75 | 4 |  | 11 | 11
| P20 | 1 | 2.75 | 2 |  | 5.5 | 5.5
| P21 | 1 | 2.9 | 6 |  | 17.4 | 17.4
| P18 | 1 | 2.55 | 6 |  | 15.3 | 15.3
| P23 | 1 | 2.55 | 6 |  | 15.3 | 15.3
| P24 | 1 | 2.45 | 2 |  | 4.9 | 4.9
| P25 | 1 | 2.4 | 4 |  | 9.6 | 9.6
| P29 | 1 | 2.6 | 2 |  | 5.2 | 5.2
| P30 | 1 | 2.4 | 6 |  | 14.4 | 14.4
| P34 | 1 | 2.4 | 8 |  | 19.2 | 19.2
| P35 | 1 | 2.6 | 2 |  | 5.2 | 5.2
| P27 | 1 | 2.65 | 2 |  | 5.3 | 5.3
| P40 | 1 | 2.8 | 2 |  | 5.6 | 5.6
| P43 | 1 | 2.6 | 6 |  | 15.6 | 15.6
| P49 | 1 | 3.15 | 2 |  | 6.3 | 6.3
| P50 | 1 | 2.6 | 6 |  | 15.6 | 15.6
4.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | 92.4708 | KG
| TOCO DE PILAR Espaço Ciência |  | COMP. BARRA | Nº BARRAS
| P4 | 1 | 3.1 | 4 |  | 12.4 | 19.5672
| P20 | 1 | 2.9 | 2 |  | 5.8 | 9.1524
| P25 | 1 | 2.4 | 4 |  | 9.6 | 15.1488
| P35 | 1 | 2.6 | 4 |  | 10.4 | 16.4112
| P46 E P47 | 2 | 2.55 | 4 |  | 20.4 | 32.1912
4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | 0 | KG
| TOCO DE PILAR Espaço Ciência |  | ALTURA PILAR | Nº BARRAS
| P9 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0
| P20 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0
4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [6 empty] | 82.2 | M2
Sapata Praça de alimentação
| P1-PS1 | 1 | 2 | 1.15 | 2 | 1.15 | 0.2 | 1.26 | 1.26
| P15-PS4 | 1 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 1.36 | 1.36
| P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12 | 10 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.2 | 0.66 | 6.6
| P19 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.2 | 0.66 | 0.66
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 1.2 | 0.85 | 1.2 | 0.85 | 0.2 | 0.82 | 2.46
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.85 | 1.2 | 0.85 | 1.2 | 0.2 | 0.82 | 3.28
| P2, P13, P14, P16, P17 e P18 | 6 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.2 | 0.66 | 3.96
0
SAPATA Espaço Ciência
| P2 | 1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 0.25 | 1.13 | 1.13
| P3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 1.1 | 0.2 | 0.82 | 0.82
| P4 | 1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9
| P5 | 1 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 0.25 | 1.28 | 1.28
| P6 E P12 | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 1.1 | 0.2 | 0.82 | 1.64
| P9 | 1 | 2.2 | 1.55 | 2.2 | 1.55 | 0.3 | 2.25 | 2.25
| P10 | 1 | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 0.25 | 1.28 | 1.28
| P11 | 1 | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 0.2 | 0.86 | 0.86
| P13 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.04 | 1.04
| P14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 2
| P15 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.88 | 2.88
| P16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.25 | 1.6 | 1.6
| P17 | 1 | 1.85 | 1.3 | 1.85 | 1.3 | 0.4 | 2.52 | 2.52
| P20 | 1 | 1.25 | 1.8 | 1.25 | 1.8 | 0.3 | 1.83 | 1.83
| P21 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.88 | 0.88
| P18 | 1 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 0.25 | 1.28 | 1.28
| P22 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.4 | 0.2 | 1.06 | 1.06
| P23 | 1 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.4 | 0.2 | 1.06 | 1.06
| P24 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.35 | 2.1 | 2.1
| P25 | 1 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.45 | 3.78 | 3.78
| P29 | 1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 2.56 | 2.56
| P30 | 1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 3.12 | 3.12
| P31 | 1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 3.12 | 3.12
| P32 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8
| P33 | 1 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.2 | 0.4 | 2.36 | 2.36
| P34 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.25 | 1.25 | 1.25
| P35 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8
| P27-P26 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.44 | 2.88
| P40 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.08 | 1.08
| P41 | 1 | 1.2 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 0.25 | 1.48 | 1.48
| P42 | 1 | 1.6 | 1.15 | 1.6 | 1.15 | 0.4 | 2.2 | 2.2
| P43 | 1 | 1.1 | 0.85 | 1.1 | 0.85 | 0.25 | 0.98 | 0.98
| P44 | 1 | 1.7 | 1.15 | 1.7 | 1.15 | 0.2 | 1.14 | 1.14
| P45 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 1.14 | 1.14
| P46 E P47 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.2 | 0.74 | 1.48
| P49 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.84 | 0.84
| P50 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8
| P52 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8
| P51 e P53 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.6
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | [5 empty] | 5.48 | M3
Toco de pilar Praça de alimentação
| P1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.2 | 0.05 | 0.05
| PS1 | 1 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| P15 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.03
| PS4 | 1 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| P3 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.05
| P4 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.4 | 0.06 | 0.06
| P5 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.02
| P6 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.05 | 0.05 | 0.05
| P7 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.35 | 0.02 | 0.02
| P8 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.05
| P9 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.05
| P10 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.15 | 0.05 | 0.05
| P11 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.05
| P12 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.07 | 0.07
| P19 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 0.02 | 0.02
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.65 | 0.03 | 0.03
| P13 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.3 | 0.06 | 0.06
| P14 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.6 | 0.07 | 0.07
| P16 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.2 | 0.05 | 0.05
| P17 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 0.04 | 0.04
| P18 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.95 | 0.04 | 0.04
TOCO DE PILAR Espaço Ciência
| P2 | 1 | 0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.09 | 0.09
| P3 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 0.11
| P4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.6 | 0.16 | 0.16
| P5 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 0.11
| P6 E P12 | 2 | 0.25 | 0.4 | 1.2 | 0.12 | 0.24
| P9 | 1 | 0.55 | 0.2 | 1.65 | 0.18 | 0.18
| P10 | 1 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.1
| P11 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.15 | 0.12 | 0.12
| P13 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 0.11
| P14 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.37 | 0.22 | 0.22
| P15 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.25 | 0.2 | 0.2
| P16 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.95 | 0.1 | 0.1
| P17 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1
| P20 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.4 | 0.14 | 0.14
| P21 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.11 | 0.11
| P18 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 0.11 | 0.11
| P22 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1
| P23 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 0.11 | 0.11
| P24 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.11 | 0.11
| P25 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.11 | 0.11
| P29 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.13 | 0.13
| P30 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.11 | 0.11
| P31 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1
| P32 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.95 | 0.08 | 0.08
| P33 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.06 | 0.06
| P34 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.07 | 0.07
| P35 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.09 | 0.09
| P27 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.15 | 0.09 | 0.09
| P26 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.15 | 0.12 | 0.12
| P40 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1
| P41 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 0.09 | 0.09
| P42 | 1 | 0.4 | 0.25 | 1.15 | 0.12 | 0.12
| P43 | 1 | 0.4 | 0.15 | 1.1 | 0.07 | 0.07
| P44 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.85 | 0.09 | 0.09
| P46 E P47 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.1
| P49 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.65 | 0.2 | 0.2
| P50 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.09 | 0.09
| p51 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.08 | 0.08
| P51 e P53 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | 5.48 | M3
Toco de pilar Praça de alimentação
| P1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.2 | 0.05 | 0.05
| PS1 | 1 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| P15 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.03
| PS4 | 1 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| P3 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.05
| P4 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.4 | 0.06 | 0.06
| P5 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.02
| P6 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.05 | 0.05 | 0.05
| P7 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.35 | 0.02 | 0.02
| P8 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.05
| P9 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.05
| P10 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.15 | 0.05 | 0.05
| P11 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.05 | 0.05
| P12 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.07 | 0.07
| P19 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 0.02 | 0.02
| PS7, PS8 e PS9 | 3 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.65 | 0.03 | 0.03
| P13 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.3 | 0.06 | 0.06
| P14 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.6 | 0.07 | 0.07
| P16 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1.2 | 0.05 | 0.05
| P17 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 0.04 | 0.04
| P18 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.95 | 0.04 | 0.04
TOCO DE PILAR Espaço Ciência
| P2 | 1 | 0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.09 | 0.09
| P3 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 0.11
| P4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.6 | 0.16 | 0.16
| P5 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 0.11
| P6 E P12 | 2 | 0.25 | 0.4 | 1.2 | 0.12 | 0.24
| P9 | 1 | 0.55 | 0.2 | 1.65 | 0.18 | 0.18
| P10 | 1 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.1
| P11 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.15 | 0.12 | 0.12
| P13 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 0.11
| P14 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.37 | 0.22 | 0.22
| P15 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.25 | 0.2 | 0.2
| P16 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.95 | 0.1 | 0.1
| P17 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1
| P20 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.4 | 0.14 | 0.14
| P21 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.11 | 0.11
| P18 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 0.11 | 0.11
| P22 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1
| P23 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 0.11 | 0.11
| P24 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.11 | 0.11
| P25 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.11 | 0.11
| P29 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.13 | 0.13
| P30 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.11 | 0.11
| P31 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1
| P32 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.95 | 0.08 | 0.08
| P33 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.06 | 0.06
| P34 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.07 | 0.07
| P35 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.09 | 0.09
| P27 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.15 | 0.09 | 0.09
| P26 | 1 | 0.25 | 0.4 | 1.15 | 0.12 | 0.12
| P40 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1
| P41 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 0.09 | 0.09
| P42 | 1 | 0.4 | 0.25 | 1.15 | 0.12 | 0.12
| P43 | 1 | 0.4 | 0.15 | 1.1 | 0.07 | 0.07
| P44 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.85 | 0.09 | 0.09
| P46 E P47 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.1
| P49 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.65 | 0.2 | 0.2
| P50 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.09 | 0.09
| p51 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.08 | 0.08
| P51 e P53 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2
5.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [6 empty] | 77.465 | M2
| Toco de pilar Praça de alimentação | [7 empty] | 0
| P1 | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  |  | 1.08 | 1.08
| PS1 | 1 |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0
| P15 | 1 | 0.6 |  | 0.9 |  |  | 0.54 | 0.54
| PS4 | 1 |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0
| P3 | 1 | 1.1 |  | 0.9 |  |  | 0.99 | 0.99
| P4 | 1 | 1.4 |  | 0.9 |  |  | 1.26 | 1.26
| P5 | 1 | 0.5 |  | 0.9 |  |  | 0.45 | 0.45
| P6 | 1 | 1.05 |  | 0.9 |  |  | 0.945 | 0.945
| P7 | 1 | 0.35 |  | 0.9 |  |  | 0.315 | 0.315
| P8 | 1 | 1 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9
| P9 | 1 | 1.1 |  | 0.9 |  |  | 0.99 | 0.99
| P10 | 1 | 1.15 |  | 0.9 |  |  | 1.035 | 1.035
| P11 | 1 | 1 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9
| P12 | 1 | 1.5 |  | 0.9 |  |  | 1.35 | 1.35
| P19 | 1 | 0.4 |  | 0.9 |  |  | 0.36 | 0.36
| PS7, PS8 e PS9 | 3 |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0
| PS2, PS3, PS5 e PS6 | 4 |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0
| P2 | 1 | 0.65 |  | 0.9 |  |  | 0.585 | 0.585
| P13 | 1 | 1.3 |  | 0.9 |  |  | 1.17 | 1.17
| P14 | 1 | 1.6 |  | 0.9 |  |  | 1.44 | 1.44
| P16 | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  |  | 1.08 | 1.08
| P17 | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0.81 | 0.81
| P18 | 1 | 0.95 |  | 0.9 |  |  | 0.855 | 0.855
TOCO DE PILAR Espaço Ciência
| P2 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.65 | 1.65
| P3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.43 | 1.43
| P4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.08 | 2.08
| P5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.43 | 1.43
| P6 E P12 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.56 | 3.12
| P9 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4
| P10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.3 | 1.3
| P11 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.15 | 1.5 | 1.5
| P13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.43 | 1.43
| P14 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.37 | 2.19 | 2.19
| P15 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.25 | 2 | 2
| P16 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | 1.24 | 1.24
| P17 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3
| P20 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.82 | 1.82
| P21 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.68 | 1.68
| P18 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.05 | 1.37 | 1.37
| P22 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3
| P23 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.05 | 1.37 | 1.37
| P24 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.26 | 1.26
| P25 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.26 | 1.26
| P29 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.54 | 1.54
| P30 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.26 | 1.26
| P31 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.12 | 1.12
| P32 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | 1.14 | 1.14
| P33 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.78 | 0.78
| P34 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.08 | 1.08
| P35 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.32 | 1.32
| P27 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.15 | 1.38 | 1.38
| P26 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.15 | 1.5 | 1.5
| P40 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.56 | 1.56
| P41 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 1.17 | 1.17
| P42 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 1.15 | 1.5 | 1.5
| P43 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 1.1 | 1.21 | 1.21
| P44 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 1.11 | 1.11
| P46 E P47 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.95 | 1.9
| P49 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.65 | 2.31 | 2.31
| P50 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.32 | 1.32
| P52 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2
| P51 e P53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.44 | 2.88
26 | MURO DE CONTORNO
26.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
[6 empty] | TOTAL | 58.1217 | M3
[6 empty] | BM01 | 43.21
[6 empty] | BM02 | 14.9117
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 1 | 71.01 | 0.3 | 0.7 | 14.9121 | 14.9121
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 1 | 19.28 | 0.3 | 0.6 | 3.4704 | 3.4704
|  | 1 | 8.63 | 0.3 | 0.6 | 1.5534 | 1.5534
|  | 1 | 30.11 | 0.3 | 0.7 | 6.3231 | 6.3231
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 1 | 22.03 | 0.3 | 0.75 | 4.9567 | 4.9567
|  | 1 | 17.98 | 0.3 | 0.6 | 3.2364 | 3.2364
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 1 | 45.81 | 0.3 | 0.55 | 7.5587 | 7.5587
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 1 | 36.46 | 0.3 | 0.8 | 8.7504 | 8.7504
|  | 1 | 26.07 | 0.3 | 0.5 | 3.9105 | 3.9105
|  | 1 | 23 | 0.3 | 0.5 | 3.45 | 3.45
26.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
[6 empty] | TOTAL | 20.24 | M3
[6 empty] | BM01 | 13.03
[6 empty] | BM02 | 7.21
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.343 | 7.203
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.245 | 3.185
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.098 | 2.45
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.196 | 3.136
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.147 | 4.263
26.6 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
[6 empty] | TOTAL | 69.23 | M2
[6 empty] | BM01 | 47.93
[6 empty] | BM02 | 21.3
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 1 | 71 | 0.3 |  | 21.3 | 21.3
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 1 | 74.31 | 0.3 |  | 22.293 | 22.293
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 1 | 85.44 | 0.3 |  | 25.632 | 25.632
26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[7 empty] | 384.81 | M2
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 1 | 71 | 0.6 |  | 42.6 | 42.6
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 1 | 37.57 | 0.6 |  | 22.542 | 22.542
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 1 | 73.99 | 0.6 |  | 44.394 | 44.394
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 1 | 45.81 | 2.3 |  | 105.363 | 105.363
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 1 | 85.44 | 2.3 |  | 196.512 | 196.512
| DESCONTO PILARES (0,60 M) | 59 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | -5.9
| DESCONTO PILARES (2,50 M) | 45 | 0.2 | 2.3 |  | 0.46 | -20.7
26.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
[7 empty] | 52.5 | M2
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 1 | 45.81 | 0.4 |  | 18.324 | 18.324
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 1 | 85.44 | 0.4 |  | 34.176 | 34.176
26.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
[6 empty] | TOTAL | 136.56 | M2
[6 empty] | BM01 | 33.04
[6 empty] | BM02 | 103.52
TOCOS DE PILARES
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 0.8 | 0.7 |  | 0.56 | 11.76
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 6.24
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.8 | 0.4 |  | 0.32 | 8
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.8 | 0.7 |  | 0.56 | 8.96
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.8 | 0.5 |  | 0.4 | 11.6
PILARES
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.8 | 2.5 |  | 2 | 32
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.8 | 2.5 |  | 2 | 58
26.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
[7 empty] | 0 | M2
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 71.01 | 0.2 |  | 14.202 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 0 | 37.48 | 0.2 |  | 7.496 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 0 | 74.31 | 0.2 |  | 14.862 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 0 | 45.81 | 0.2 |  | 9.162 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 0 | 85.44 | 0.2 |  | 17.088 | 0
26.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[6 empty] | TOTAL | 352.14 | KG
[6 empty] | BM01 | 169.65
[6 empty] | BM02 | 182.49
| Toco pilar | 104 | 1.2 | 0.68 | 8.16 | 848.64 | 130.6906
| Pilar | 62 | 0.6 | 0.68 | 4.08 | 252.96 | 38.9558
| pilar | 45 | 2.5 | 0.68 | 17 | 765 | 117.81
| viga baldrame | 1 | 131.25 | 0.48 | 420 | 420 | 64.68
| viga superior | 0 | 314.05 | 0.28 | 586.2267 | 0 | 0
26.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[6 empty] | TOTAL | 813.95 | KG
[6 empty] | BM01 | 602.93
[6 empty] | BM02 | 211.02
| Toco pilar | 107 | 1.7 | 4 | 6.8 | 727.6 | 448.9292
| Pilar (h=0,60m) | 59 | 0.6 | 4 | 2.4 | 141.6 | 87.3672
| Pilar (h=2,50m) | 45 | 2.5 | 4 | 10 | 450 | 277.65
26.15 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
[6 empty] | TOTAL | 19.61 | M3
[6 empty] | BM01 | 13.92
[6 empty] | BM02 | 5.69
| Sapata | 104 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | 9.36
| toco pilar | 104 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.03 | 3.12
| pilar |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 0
| pilar | 45 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 4.5
| viga baldrame | 1 | 0.2 | 0.1 | 131.25 | 2.625 | 2.625
| viga superior | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.05 | 3.1405 | 0
26.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
[6 empty] | TOTAL | 19.61 | M3
[6 empty] | BM01 | 13.92
[6 empty] | BM02 | 5.69
| Sapata | 104 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | 9.36
| toco pilar | 104 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.03 | 3.12
| pilar |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 0
| pilar | 45 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 4.5
| viga baldrame | 1 | 0.2 | 0.1 | 131.25 | 2.625 | 2.625
| viga superior | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.05 | 3.1405 | 0
26.17 | Grade em metalon
[7 empty] | 0 | M2
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 61 | 1.5 |  | 91.5 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 0 | 37.57 | 1.5 |  | 56.355 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 0 | 73.99 | 1.5 |  | 110.985 | 0
Note on D384: COMP.BARRA*NºBARRAS
Note on E384: COMP.BARRA*NºBARRAS
Note on D393: 30cm Virada 30cm Sapata VARcm Toco 40cm baldrame 50cm espera pilar
Note on E393: Numero de barras.
Note on D418: COMP.BARRA*NºBARRAS
Note on E418: COMP.BARRA*NºBARRAS
Note on D459: 30cm Virada 30cm Sapata VARcm Toco 40cm baldrame 50cm espera pilar
Note on D499: 30cm Virada 30cm Sapata VARcm Toco 40cm baldrame 50cm espera pilar
Note on D523: 30cm Virada 30cm Sapata VARcm Toco 40cm baldrame 50cm espera pilar
Note on D524: 30cm Virada 30cm Sapata VARcm Toco 40cm baldrame 50cm espera pilar
Note on D533: 30cm Virada 30cm Sapata VARcm Toco 40cm baldrame 50cm espera pilar

## BM_03
BM 03 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objeto |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2023-10-23 | 3
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA Clotário de Paiva Gadelha . - BAIRRO MARIA RACHEL - SOUSA/PB |  |  |  |  | HPN CONSTRUÇÕES , INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  |  |  | 2023-04-19 | 2024-07-19
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
Concorrência n. 01/2023 |  | Nº 336/2023 - 19/04/2023 |  |  | 10383143.2131 |  | 147601.8 |  | 21/09/2023 a 23/10/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 481.42 | 6 | 0 | 6 | 2888.52 | 0 | 2888.52 | 100%
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 1028.66 | 15 | 0 | 10 | 15429.9 | 0 | 10286.6 | 66.67%
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 1174.48 | 10 | 0 | 7 | 11744.8 | 0 | 8221.36 | 70%
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 57.41 | 315.44 | 0 | 188.76 | 18109.4104 | 0 | 10836.71 | 59.84%
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 0.38 | 3729 | 0 | 3729.02 | 1417.02 | 0 | 1417.03 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | 4792.59 | 15 | 0.19 | 0.79 | 71888.85 | 910.59 | 3786.15 | 5.267%
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 19131.61 | 15 | 0.79 | 0.79 | 286974.15 | 15113.97 | 15113.97 | 5.267%
2.3 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 5496.36 | 15 | 0.19 | 0.79 | 82445.4 | 1044.31 | 4342.12 | 5.267%
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 74.94 | 210.92 | 0 | 0 | 15806.3448 | 0 | 0 | 0%
3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 29.16 | 124.714 | 0 | 0 | 3636.6602 | 0 | 0 | 0%
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | m³ | 20.22 | 1964.5743 | 0 | 473.35 | 39723.6934 | 0 | 9571.14 | 24.09%
3.7 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m³ | 102.92 | 4687.82 | 0 | 1568.3 | 482470.4344 | 0 | 161409.44 | 33.45%
3.8 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m³ | 13.2289 | 4687.82 | 0 | 1481.16 | 62014.702 | 0 | 19594.12 | 31.6%
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 32.28 | 168.17 | 0 | 103.37 | 5428.5276 | 0 | 3336.78 | 61.47%
4.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 565.06 | 86.21 | 34.5 | 81.28 | 48713.8226 | 19494.57 | 45928.08 | 94.28%
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 36.36 | 86.21 | 34.5 | 76.33 | 3134.5956 | 1254.42 | 2775.36 | 88.54%
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.57 | 832 | 464 | 553.811 | 16282.24 | 9080.48 | 10838.08 | 66.56%
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.58 | 780 | 261 | 261 | 14492.4 | 4849.38 | 4849.38 | 33.46%
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.49 | 615 | 414 | 414 | 10756.35 | 7240.86 | 7240.86 | 67.32%
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.74 | 1255 | 49.91 | 1254.9974 | 19753.7 | 785.58 | 19753.66 | 100%
4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.37 | 422 | 40.87 | 422 | 5642.14 | 546.43 | 5642.14 | 100%
4.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.7 | 138 | 45.53 | 138.0008 | 1752.6 | 578.23 | 1752.61 | 100%
4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.17 | 127 | 84 | 84 | 1799.59 | 1190.28 | 1190.28 | 66.14%
4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 287.05 | 112.53 | 0 | 82.2 | 32301.7365 | 0 | 23595.51 | 73.05%
4.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 125.03 | 1065.24 | 339.01 | 339.01 | 133186.9572 | 42386.42 | 42386.42 | 31.82%
4.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.83 | 853 | 99 | 99 | 11796.99 | 1369.17 | 1369.17 | 11.61%
4.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 43.5 | 832.65 | 0 | 0 | 36220.275 | 0 | 0 | 0%
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 565.06 | 425.6 | 3.23 | 8.71 | 240489.536 | 1825.14 | 4921.67 | 2.047%
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 36.36 | 425.6 | 3.23 | 8.71 | 15474.816 | 117.44 | 316.7 | 2.047%
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.04 | 3857 | 129.89 | 129.89 | 77294.28 | 2603 | 2603 | 3.368%
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.89 | 1556 | 0 | 0 | 29392.84 | 0 | 0 | 0%
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.63 | 7190.9 | 0 | 0 | 126775.567 | 0 | 0 | 0%
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.75 | 8536 | 320.25 | 320.25 | 134442 | 5043.94 | 5043.94 | 3.752%
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.27 | 10362.9 | 0 | 0 | 137515.683 | 0 | 0 | 0%
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.54 | 3520.1 | 0 | 0 | 44142.054 | 0 | 0 | 0%
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.47 | 1155.7 | 0 | 0 | 15567.279 | 0 | 0 | 0%
5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.38 | 820.3 | 0 | 0 | 10975.614 | 0 | 0 | 0%
5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 173.16 | 258 | 0 | 0 | 44675.28 | 0 | 0 | 0%
5.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42.96 | 1363.47 | 0 | 0 | 58574.6712 | 0 | 0 | 0%
5.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 114.95 | 931.33 | 0 | 0 | 107056.3835 | 0 | 0 | 0%
5.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 77.82 | 769.49 | 64.98 | 142.445 | 59881.7118 | 5056.74 | 11085.07 | 18.51%
5.15 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 22.9 | 39930 | 0 | 0 | 914397 | 0 | 0 | 0%
6 | VEDAÇÕES
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 81.74 | 5010.03 | 311.46 | 311.46 | 409519.8522 | 25458.74 | 25458.74 | 6.217%
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m² | 66.09 | 18.91 | 0 | 0 | 1249.7619 | 0 | 0 | 0%
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 653.51 | 70.52 | 0 | 0 | 46085.5252 | 0 | 0 | 0%
6.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 64.18 | 1110.2 | 0 | 0 | 71252.636 | 0 | 0 | 0%
6.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 49.49 | 37.6 | 0 | 0 | 1860.824 | 0 | 0 | 0%
6.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 48.51 | 37.6 | 0 | 0 | 1823.976 | 0 | 0 | 0%
6.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 63.57 | 37.6 | 19.96 | 19.96 | 2390.232 | 1268.86 | 1268.86 | 53.09%
6.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 58.97 | 37.6 | 0 | 0 | 2217.272 | 0 | 0 | 0%
6.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 36.5 | 76.54 | 10.5 | 10.5 | 2793.71 | 383.25 | 383.25 | 13.72%
6.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 62.69 | 50.86 | 0 | 0 | 3188.4134 | 0 | 0 | 0%
6.11 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 16.25 | 818.67 | 0 | 0 | 13303.3875 | 0 | 0 | 0%
6.12 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 2117.03 | 448.8 | 0 | 0 | 950123.064 | 0 | 0 | 0%
7 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 2.65 | 1986.21 | 0 | 0 | 5263.4565 | 0 | 0 | 0%
7.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 411.19 | 158.9 | 0 | 0 | 65338.091 | 0 | 0 | 0%
7.3 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 29.97 | 1853.76 | 0 | 0 | 55557.1872 | 0 | 0 | 0%
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 185.01 | 203.32 | 0 | 0 | 37616.2332 | 0 | 0 | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 193.94 | 1673 | 0 | 0 | 324461.62 | 0 | 0 | 0%
7.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 90.17 | 660.13 | 0 | 0 | 59523.9221 | 0 | 0 | 0%
7.7 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | m² | 100.77 | 400.81 | 0 | 0 | 40389.6237 | 0 | 0 | 0%
7.8 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m² | 238.04 | 259.32 | 0 | 0 | 61728.5328 | 0 | 0 | 0%
7.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 200.36 | 100 | 0 | 0 | 20036 | 0 | 0 | 0%
7.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³ | 3363.38 | 8 | 0 | 0 | 26907.04 | 0 | 0 | 0%
7.11 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 79.76 | 2471.02 | 0 | 0 | 197088.5552 | 0 | 0 | 0%
7.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 41.82 | 932.17 | 0 | 0 | 38983.3494 | 0 | 0 | 0%
7.13 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 62.29 | 296.58 | 0 | 0 | 18473.9682 | 0 | 0 | 0%
8 | C0BERTA
8.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 276.37 | 709.15 | 0 | 0 | 195987.7855 | 0 | 0 | 0%
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 94.36 | 649.82 | 0 | 0 | 61317.0152 | 0 | 0 | 0%
8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 90.99 | 152.62 | 0 | 0 | 13886.8938 | 0 | 0 | 0%
8.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56.29 | 152.62 | 0 | 0 | 8590.9798 | 0 | 0 | 0%
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
9.1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 22.31 | 1011.78 | 0 | 0 | 22572.8118 | 0 | 0 | 0%
9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 113.01 | 1164.56 | 0 | 0 | 131606.9256 | 0 | 0 | 0%
9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 54.7 | 254.24 | 0 | 0 | 13906.928 | 0 | 0 | 0%
9.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 49.56 | 1418.8 | 0 | 0 | 70315.728 | 0 | 0 | 0%
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 6437.02 | 0 | 0 | 26263.0416 | 0 | 0 | 0%
10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 35.23 | 6437.02 | 0 | 0 | 226776.2146 | 0 | 0 | 0%
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 209.94 | 1466.24 | 0 | 0 | 307822.4256 | 0 | 0 | 0%
10.4 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | m² | 152.91 | 993.8 | 0 | 0 | 151961.958 | 0 | 0 | 0%
11 | FORROS
11.1 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos | m² | 107.61 | 725.17 | 0 | 0 | 78035.5437 | 0 | 0 | 0%
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 35.9 | 257.57 | 0 | 0 | 9246.763 | 0 | 0 | 0%
11.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 38.14 | 1509.13 | 0 | 0 | 57558.2182 | 0 | 0 | 0%
11.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | m² | 53.04 | 899.36 | 0 | 0 | 47702.0544 | 0 | 0 | 0%
11.5 | Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m² | 156.26 | 267.59 | 0 | 0 | 41813.6134 | 0 | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 9.6 | 3583.04 | 0 | 0 | 34397.184 | 0 | 0 | 0%
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 35.04 | 3583.04 | 0 | 0 | 125549.7216 | 0 | 0 | 0%
12.3 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 572.33 | 460.51 | 0 | 0 | 263563.6883 | 0 | 0 | 0%
12.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 122.84 | 114.72 | 0 | 0 | 14092.2048 | 0 | 0 | 0%
13 | PINTURA_1
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.69 | 7407.16 | 0 | 0 | 19925.2604 | 0 | 0 | 0%
13.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15 | 7407.16 | 0 | 0 | 111107.4 | 0 | 0 | 0%
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.08 | 7407.16 | 0 | 0 | 111699.9728 | 0 | 0 | 0%
13.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.08 | 1564.15 | 0 | 0 | 4817.582 | 0 | 0 | 0%
13.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 26.58 | 1564.15 | 0 | 0 | 41575.107 | 0 | 0 | 0%
13.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.9 | 1564.15 | 0 | 0 | 26434.135 | 0 | 0 | 0%
13.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 14.06 | 118.46 | 0 | 0 | 1665.5476 | 0 | 0 | 0%
13.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 5.55 | 85 | 0 | 0 | 471.75 | 0 | 0 | 0%
14 | ESQUADRIAS
14.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 397.84 | 7 | 0 | 0 | 2784.88 | 0 | 0 | 0%
14.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 423.95 | 11 | 0 | 0 | 4663.45 | 0 | 0 | 0%
14.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 514.95 | 5 | 0 | 0 | 2574.75 | 0 | 0 | 0%
14.4 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,40M, COM BATENTES, ALIZARES E BANDEIRA SUPERIOR 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA TIPO PAPAGAIO | und | 1172.4 | 1 | 0 | 0 | 1172.4 | 0 | 0 | 0%
14.5 | PORTA ACUSTICA EM MADEIRA ACAB. FORMICA BRANCA TX, FL DUPLA, 40DB, LA MINERAL, DE ABRIR, 160X240CM, C/ FECHADURA, BORRACHA VEDACAO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDACAO, DOBRADICA REFORCADA, TRINCO DE TETO P/PORTA, FOLHA DUPLA SENDO 80X240CM CADA, E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PANICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 18588.94 | 5 | 0 | 0 | 92944.7 | 0 | 0 | 0%
14.6 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 222.47 | 7.57 | 0 | 0 | 1684.0979 | 0 | 0 | 0%
14.7 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 359.84 | 30.4 | 0 | 0 | 10939.136 | 0 | 0 | 0%
14.8 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 587.39 | 21.98 | 0 | 0 | 12910.8322 | 0 | 0 | 0%
14.9 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m² | 345.11 | 26.58 | 0 | 0 | 9173.0238 | 0 | 0 | 0%
14.10 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 425.05 | 69.28 | 0 | 0 | 29447.464 | 0 | 0 | 0%
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1406.82 | 32.24 | 0 | 0 | 45355.8768 | 0 | 0 | 0%
14.12 | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj | 8739.4 | 8 | 0 | 0 | 69915.2 | 0 | 0 | 0%
14.13 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 765.43 | 12 | 0 | 0 | 9185.16 | 0 | 0 | 0%
14.14 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 425.05 | 9.7 | 0 | 0 | 4122.985 | 0 | 0 | 0%
14.15 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1012.17 | 31.3 | 0 | 0 | 31680.921 | 0 | 0 | 0%
14.16 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 889.11 | 0.6 | 0 | 0 | 533.466 | 0 | 0 | 0%
14.17 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1666.99 | 3.3 | 0 | 0 | 5501.067 | 0 | 0 | 0%
14.18 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1901.03 | 3.25 | 0 | 0 | 6178.3475 | 0 | 0 | 0%
14.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 32.56 | 156 | 0 | 0 | 5079.36 | 0 | 0 | 0%
14.20 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 448.21 | 10.78 | 0 | 0 | 4831.7038 | 0 | 0 | 0%
14.21 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² | 593.61 | 242.41 | 0 | 0 | 143897.0001 | 0 | 0 | 0%
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 169.94 | 23 | 0 | 0 | 3908.62 | 0 | 0 | 0%
14.23 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | 75.82 | 129.98 | 0 | 0 | 9855.0836 | 0 | 0 | 0%
15 | LOUÇAS, METAIS BANCADAS_1
15.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 526.63 | 26 | 0 | 0 | 13692.38 | 0 | 0 | 0%
15.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 815.62 | 3 | 0 | 0 | 2446.86 | 0 | 0 | 0%
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 47.53 | 29 | 0 | 0 | 1378.37 | 0 | 0 | 0%
15.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 381.77 | 9 | 0 | 0 | 3435.93 | 0 | 0 | 0%
15.5 | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un | 431.64 | 29 | 0 | 0 | 12517.56 | 0 | 0 | 0%
15.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 118.53 | 4 | 0 | 0 | 474.12 | 0 | 0 | 0%
15.7 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 422.1 | 3 | 0 | 0 | 1266.3 | 0 | 0 | 0%
15.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 497.59 | 3 | 0 | 0 | 1492.77 | 0 | 0 | 0%
15.9 | Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira | un | 458.14 | 18 | 0 | 0 | 8246.52 | 0 | 0 | 0%
15.10 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 459.19 | 5 | 0 | 0 | 2295.95 | 0 | 0 | 0%
15.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44.69 | 5 | 0 | 0 | 223.45 | 0 | 0 | 0%
15.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 137.91 | 21 | 0 | 0 | 2896.11 | 0 | 0 | 0%
15.13 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un | 140.68 | 5 | 0 | 0 | 703.4 | 0 | 0 | 0%
15.14 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 139.15 | 29 | 0 | 0 | 4035.35 | 0 | 0 | 0%
15.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 133.65 | 13 | 0 | 0 | 1737.45 | 0 | 0 | 0%
15.16 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 738.62 | 62.69 | 0 | 0 | 46304.0878 | 0 | 0 | 0%
15.17 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 139.15 | 13 | 0 | 0 | 1808.95 | 0 | 0 | 0%
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
16.1 | Filtro TP Jacuzzi: 12 TP - 25A - M2 220V - MONO (1/4 CV - ATÉ 2,5 M³/h) | UND | 2282.33 | 2 | 0 | 0 | 4564.66 | 0 | 0 | 0%
16.2 | BOMBA SUBMERSIVA BCS-255 0.5 M 60 220V 4P | UND | 5119.25 | 2 | 0 | 0 | 10238.5 | 0 | 0 | 0%
16.3 | BOMBA DE RECALQUE BC-92S 1B 3 M 60 1/2,RT143 | UND | 2493.98 | 2 | 0 | 0 | 4987.96 | 0 | 0 | 0%
16.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 110.11 | 23 | 0 | 0 | 2532.53 | 0 | 0 | 0%
16.5 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16.45 | 4 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0%
16.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 47.73 | 2 | 0 | 0 | 95.46 | 0 | 0 | 0%
16.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 302 | 2 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0%
16.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 184.81 | 2 | 0 | 0 | 369.62 | 0 | 0 | 0%
16.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 142.96 | 2 | 0 | 0 | 285.92 | 0 | 0 | 0%
16.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 41.72 | 8 | 0 | 0 | 333.76 | 0 | 0 | 0%
16.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.83 | 4 | 0 | 0 | 171.32 | 0 | 0 | 0%
16.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 78.48 | 2 | 0 | 0 | 156.96 | 0 | 0 | 0%
16.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 43.1 | 223.7 | 0 | 0 | 9641.47 | 0 | 0 | 0%
16.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35.06 | 95.31 | 0 | 0 | 3341.5686 | 0 | 0 | 0%
16.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42.34 | 75.8 | 0 | 0 | 3209.372 | 0 | 0 | 0%
16.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.68 | 219.33 | 0 | 0 | 11554.3044 | 0 | 0 | 0%
16.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 57.45 | 107.24 | 0 | 0 | 6160.938 | 0 | 0 | 0%
16.18 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 7491.47 | 5 | 0 | 0 | 37457.35 | 0 | 0 | 0%
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
17.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 73.61 | 191 | 0 | 0 | 14059.51 | 0 | 0 | 0%
17.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 46.1 | 77 | 0 | 0 | 3549.7 | 0 | 0 | 0%
17.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 92.81 | 96 | 0 | 0 | 8909.76 | 0 | 0 | 0%
17.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.84 | 25 | 0 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0%
17.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 424.97 | 30 | 0 | 0 | 12749.1 | 0 | 0 | 0%
17.6 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | 13.66 | 20 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 0 | 0%
17.7 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 401.33 | 20 | 0 | 0 | 8026.6 | 0 | 0 | 0%
17.8 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 10.46 | 17 | 0 | 0 | 177.82 | 0 | 0 | 0%
17.9 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 141.57 | 103 | 0 | 0 | 14581.71 | 0 | 0 | 0%
18 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
18.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 73.61 | 575 | 0 | 0 | 42325.75 | 0 | 0 | 0%
18.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 41.61 | 17 | 0 | 0 | 707.37 | 0 | 0 | 0%
18.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 424.97 | 14 | 0 | 0 | 5949.58 | 0 | 0 | 0%
18.4 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 460.68 | 30 | 0 | 0 | 13820.4 | 0 | 0 | 0%
18.5 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 28.72 | 35 | 0 | 0 | 1005.2 | 0 | 0 | 0%
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.04 | 3386.01 | 0 | 0 | 10293.4704 | 0 | 0 | 0%
19.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.49 | 7458.78 | 0 | 0 | 33489.9222 | 0 | 0 | 0%
19.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.01 | 4181.41 | 0 | 0 | 29311.6841 | 0 | 0 | 0%
19.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.81 | 1006.03 | 0 | 0 | 9869.1543 | 0 | 0 | 0%
19.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.5 | 1179.54 | 0 | 0 | 23001.03 | 0 | 0 | 0%
19.6 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 7.21 | 48 | 0 | 0 | 346.08 | 0 | 0 | 0%
19.7 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.87 | 99 | 0 | 0 | 185.13 | 0 | 0 | 0%
19.8 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1.55 | 92 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0%
19.9 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1.91 | 237 | 0 | 0 | 452.67 | 0 | 0 | 0%
19.10 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2.64 | 14 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0 | 0%
19.11 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 3.49 | 19 | 0 | 0 | 66.31 | 0 | 0 | 0%
19.12 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4.21 | 27 | 0 | 0 | 113.67 | 0 | 0 | 0%
19.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28.72 | 2 | 0 | 0 | 57.44 | 0 | 0 | 0%
19.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.21 | 33 | 0 | 0 | 765.93 | 0 | 0 | 0%
19.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36.72 | 10 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 0%
19.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.17 | 11 | 0 | 0 | 452.87 | 0 | 0 | 0%
19.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.08 | 66 | 0 | 0 | 863.28 | 0 | 0 | 0%
19.18 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 167.43 | 161 | 0 | 0 | 26956.23 | 0 | 0 | 0%
19.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 36.13 | 39 | 0 | 0 | 1409.07 | 0 | 0 | 0%
19.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86.77 | 4 | 0 | 0 | 347.08 | 0 | 0 | 0%
19.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 418.05 | 6 | 0 | 0 | 2508.3 | 0 | 0 | 0%
19.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 577.74 | 2 | 0 | 0 | 1155.48 | 0 | 0 | 0%
19.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1005.24 | 5 | 0 | 0 | 5026.2 | 0 | 0 | 0%
19.24 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 116.71 | 8 | 0 | 0 | 933.68 | 0 | 0 | 0%
19.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.66 | 35 | 0 | 0 | 1598.1 | 0 | 0 | 0%
19.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.7 | 26 | 0 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 0%
19.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.66 | 142 | 0 | 0 | 6483.72 | 0 | 0 | 0%
19.28 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63.64 | 15 | 0 | 0 | 954.6 | 0 | 0 | 0%
19.29 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 42.01 | 2 | 0 | 0 | 84.02 | 0 | 0 | 0%
19.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.79 | 603.06 | 0 | 0 | 6507.0174 | 0 | 0 | 0%
19.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.7 | 1121.4 | 0 | 0 | 14241.78 | 0 | 0 | 0%
19.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.71 | 115.68 | 0 | 0 | 2048.6928 | 0 | 0 | 0%
19.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.13 | 93.39 | 0 | 0 | 1786.5507 | 0 | 0 | 0%
19.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.58 | 247.11 | 0 | 0 | 4838.4138 | 0 | 0 | 0%
19.35 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 41.86 | 40 | 0 | 0 | 1674.4 | 0 | 0 | 0%
19.36 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 32.5 | 35 | 0 | 0 | 1137.5 | 0 | 0 | 0%
19.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.13 | 35 | 0 | 0 | 424.55 | 0 | 0 | 0%
19.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.67 | 72 | 0 | 0 | 912.24 | 0 | 0 | 0%
19.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.72 | 59 | 0 | 0 | 809.48 | 0 | 0 | 0%
19.40 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.05 | 3 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0%
19.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.18 | 2 | 0 | 0 | 154.36 | 0 | 0 | 0%
19.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80.37 | 9 | 0 | 0 | 723.33 | 0 | 0 | 0%
19.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 90.39 | 9 | 0 | 0 | 813.51 | 0 | 0 | 0%
19.44 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 160.55 | 11 | 0 | 0 | 1766.05 | 0 | 0 | 0%
19.45 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3449.23 | 13 | 0 | 0 | 44839.99 | 0 | 0 | 0%
19.46 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 636.86 | 26 | 0 | 0 | 16558.36 | 0 | 0 | 0%
19.47 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 189016.09 | 1 | 0 | 0 | 189016.09 | 0 | 0 | 0%
19.48 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 135.71 | 13 | 0 | 0 | 1764.23 | 0 | 0 | 0%
19.49 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 45.37 | 13 | 0 | 0 | 589.81 | 0 | 0 | 0%
19.50 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2152.93 | 1 | 0 | 0 | 2152.93 | 0 | 0 | 0%
19.51 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 60.71 | 3 | 0 | 0 | 182.13 | 0 | 0 | 0%
20 | INSTALAÇÕES DE SPDA
20.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 135.71 | 3 | 0 | 0 | 407.13 | 0 | 0 | 0%
20.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 51.49 | 14 | 0 | 0 | 720.86 | 0 | 0 | 0%
20.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 53.39 | 14 | 0 | 0 | 747.46 | 0 | 0 | 0%
20.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2.66 | 14 | 0 | 0 | 37.24 | 0 | 0 | 0%
20.5 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 588.87 | 1 | 0 | 0 | 588.87 | 0 | 0 | 0%
20.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 21.04 | 14 | 0 | 0 | 294.56 | 0 | 0 | 0%
20.7 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 29.51 | 15 | 0 | 0 | 442.65 | 0 | 0 | 0%
20.8 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 19.29 | 96 | 0 | 0 | 1851.84 | 0 | 0 | 0%
20.9 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 12.5 | 14 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0%
20.10 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 29.51 | 40 | 0 | 0 | 1180.4 | 0 | 0 | 0%
20.11 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 5.04 | 20 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0%
20.12 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 134.72 | 1 | 0 | 0 | 134.72 | 0 | 0 | 0%
20.13 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 57.61 | 55 | 0 | 0 | 3168.55 | 0 | 0 | 0%
20.14 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.17 | 280 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 0%
20.15 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA) | un | 2.01 | 480 | 0 | 0 | 964.8 | 0 | 0 | 0%
20.16 | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 49.86 | 140 | 0 | 0 | 6980.4 | 0 | 0 | 0%
20.17 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 29.55 | 6 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0%
20.18 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 67.05 | 698.33 | 0 | 0 | 46823.0265 | 0 | 0 | 0%
20.19 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 70.49 | 411.2 | 0 | 0 | 28985.488 | 0 | 0 | 0%
20.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.71 | 48.11 | 0 | 0 | 852.0281 | 0 | 0 | 0%
21 | SISTEMA DE CABEAMENTO E COMUNICAÇÃO
21.1 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3023.44 | 2 | 0 | 0 | 6046.88 | 0 | 0 | 0%
21.2 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 3.48 | 558 | 0 | 0 | 1941.84 | 0 | 0 | 0%
21.3 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 27.68 | 10 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 0 | 0%
21.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 42.01 | 39 | 0 | 0 | 1638.39 | 0 | 0 | 0%
21.5 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.78 | 1980 | 0 | 0 | 15404.4 | 0 | 0 | 0%
21.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 107.71 | 2 | 0 | 0 | 215.42 | 0 | 0 | 0%
21.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 198.76 | 1 | 0 | 0 | 198.76 | 0 | 0 | 0%
21.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.06 | 49 | 0 | 0 | 639.94 | 0 | 0 | 0%
21.9 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 9.85 | 98 | 0 | 0 | 965.3 | 0 | 0 | 0%
21.10 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 589.03 | 2 | 0 | 0 | 1178.06 | 0 | 0 | 0%
21.11 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un | 3044.03 | 2 | 0 | 0 | 6088.06 | 0 | 0 | 0%
21.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.82 | 255 | 0 | 0 | 3779.1 | 0 | 0 | 0%
22 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
22.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.86 | 210 | 0 | 0 | 6690.6 | 0 | 0 | 0%
22.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.79 | 210 | 0 | 0 | 14655.9 | 0 | 0 | 0%
22.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.81 | 389 | 0 | 0 | 21710.09 | 0 | 0 | 0%
22.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84.71 | 389 | 0 | 0 | 32952.19 | 0 | 0 | 0%
22.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 43.1 | 285.3 | 0 | 0 | 12296.43 | 0 | 0 | 0%
22.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m | m | 7.47 | 554 | 0 | 0 | 4138.38 | 0 | 0 | 0%
23 | SUBESTAÇÃO
23.1 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 321.7 | 2 | 0 | 0 | 643.4 | 0 | 0 | 0%
23.2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 63957.68 | 1 | 0 | 0 | 63957.68 | 0 | 0 | 0%
23.3 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 89.06 | 3 | 0 | 0 | 267.18 | 0 | 0 | 0%
23.4 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 28.38 | 3 | 0 | 0 | 85.14 | 0 | 0 | 0%
23.5 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 2 awg | un | 18.52 | 3 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0%
23.6 | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | un | 40.19 | 6 | 0 | 0 | 241.14 | 0 | 0 | 0%
23.7 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 134.72 | 3 | 0 | 0 | 404.16 | 0 | 0 | 0%
23.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 70.49 | 30 | 0 | 0 | 2114.7 | 0 | 0 | 0%
23.9 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 58.01 | 75 | 0 | 0 | 4350.75 | 0 | 0 | 0%
23.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 86.95 | 240 | 0 | 0 | 20868 | 0 | 0 | 0%
23.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 44.03 | 120 | 0 | 0 | 5283.6 | 0 | 0 | 0%
23.12 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 45.17 | 3 | 0 | 0 | 135.51 | 0 | 0 | 0%
23.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | 82.85 | 28 | 0 | 0 | 2319.8 | 0 | 0 | 0%
23.14 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 96.83 | 0.5 | 0 | 0 | 48.415 | 0 | 0 | 0%
23.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 60.71 | 3 | 0 | 0 | 182.13 | 0 | 0 | 0%
23.16 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 15.95 | 3 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0%
23.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 53.39 | 3 | 0 | 0 | 160.17 | 0 | 0 | 0%
23.18 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | pç | 732.66 | 1 | 0 | 0 | 732.66 | 0 | 0 | 0%
23.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1082.36 | 1 | 0 | 0 | 1082.36 | 0 | 0 | 0%
24 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
24.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 22.92 | 155 | 0 | 0 | 3552.6 | 0 | 0 | 0%
24.2 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 174.9 | 35 | 0 | 0 | 6121.5 | 0 | 0 | 0%
24.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27.69 | 28 | 0 | 0 | 775.32 | 0 | 0 | 0%
24.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1057.06 | 16 | 0 | 0 | 16912.96 | 0 | 0 | 0%
24.5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 322.89 | 10 | 0 | 0 | 3228.9 | 0 | 0 | 0%
24.6 | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un | 11081.89 | 1 | 0 | 0 | 11081.89 | 0 | 0 | 0%
24.7 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1888.95 | 7 | 0 | 0 | 13222.65 | 0 | 0 | 0%
24.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 183.87 | 189.33 | 0 | 0 | 34812.1071 | 0 | 0 | 0%
24.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 416.59 | 5 | 0 | 0 | 2082.95 | 0 | 0 | 0%
24.10 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 270.34 | 6 | 0 | 0 | 1622.04 | 0 | 0 | 0%
24.11 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 245.78 | 5 | 0 | 0 | 1228.9 | 0 | 0 | 0%
24.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 601.97 | 4 | 0 | 0 | 2407.88 | 0 | 0 | 0%
24.13 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 157.73 | 1 | 0 | 0 | 157.73 | 0 | 0 | 0%
24.14 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 157.73 | 1 | 0 | 0 | 157.73 | 0 | 0 | 0%
24.15 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 421.1 | 1 | 0 | 0 | 421.1 | 0 | 0 | 0%
24.16 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 653.03 | 1 | 0 | 0 | 653.03 | 0 | 0 | 0%
24.17 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 173.5 | 7 | 0 | 0 | 1214.5 | 0 | 0 | 0%
24.18 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 468.71 | 1 | 0 | 0 | 468.71 | 0 | 0 | 0%
24.19 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 225.94 | 7 | 0 | 0 | 1581.58 | 0 | 0 | 0%
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25.1 | ELEVADOR AÇO INOX CAPACIDADE P/ (8 PASSAGEIROS OU 1 CADEIRANTE + 1 ACOMPANHANTES), COM O1 PARADA, E DESNIVEL DE 4,30MM,PORTAS DE ACESSO OPOSTO , CAPACIDADE 250 KG, VELOCIDADE 6,00 M/MIN, /MIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 130267.14 | 1 | 0 | 0 | 130267.14 | 0 | 0 | 0%
25.2 | Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm | un | 887.35 | 10 | 0 | 0 | 8873.5 | 0 | 0 | 0%
25.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 271.86 | 6 | 0 | 0 | 1631.16 | 0 | 0 | 0%
25.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 487.51 | 6 | 0 | 0 | 2925.06 | 0 | 0 | 0%
25.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 103.29 | 20 | 0 | 0 | 2065.8 | 0 | 0 | 0%
25.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 21.51 | 107.57 | 0 | 0 | 2313.8307 | 0 | 0 | 0%
25.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 146.45 | 11.84 | 0 | 0 | 1733.968 | 0 | 0 | 0%
25.8 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 833.94 | 53.3 | 0 | 0 | 44449.002 | 0 | 0 | 0%
25.9 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1530.37 | 26.81 | 0 | 0 | 41029.2197 | 0 | 0 | 0%
25.10 | Limpeza geral | m² | 2.51 | 3700 | 0 | 0 | 9287 | 0 | 0 | 0%
25.11 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m | 435.32 | 38 | 0 | 0 | 16542.16 | 0 | 0 | 0%
25.12 | CLARABOIA PARA PBTUR EM ESTRUTURA DE PERFIL DE ALUMINIO, METALON DE 100X100 CHAPA 14 E METALON 100X50 CHAPA 16, SENDO 01 TUBO METALON FIXADO A CADA 2,12M, COM PLACAS EM VIDRO LAMINADO DE 7 MM COM PELICULA DE PROTECAO UV INCOLOR - ORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 723.04 | 54.2 | 0 | 0 | 39188.768 | 0 | 0 | 0%
26 | MURO DE CONTORNO
26.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 506.61 | 58.1217 | 0 | 58.1217 | 29445.0344 | 0 | 29445.03 | 100%
26.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.33 | 58.73 | 0 | 58.73 | 430.4909 | 0 | 430.49 | 100%
26.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 27.73 | 20.24 | 0 | 20.24 | 561.2552 | 0 | 561.26 | 100%
26.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.19 | 84.24 | 0 | 84.24 | 437.2056 | 0 | 437.21 | 100%
26.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 30.78 | 37.44 | 0 | 37.44 | 1152.4032 | 0 | 1152.4 | 100%
26.6 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 120.51 | 62.13 | 0 | 69.23 | 7487.2863 | 0 | 8342.91 | 111.4%
26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 78.73 | 361.56 | 0 | 384.81 | 28465.6188 | 0 | 30296.09 | 106.4%
26.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 187.49 | 62.4 | 0 | 62.4 | 11699.376 | 0 | 11699.38 | 100%
26.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 86.8 | 52.5 | 0 | 52.5 | 4557 | 0 | 4557 | 100%
26.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 60.56 | 151.36 | 0 | 136.56 | 9166.3616 | 0 | 8270.07 | 90.22%
26.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 90.71 | 60.81 | 0 | 0 | 5516.0751 | 0 | 0 | 0%
26.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.34 | 442.42 | 0 | 352.14 | 7229.1428 | 0 | 5753.97 | 79.59%
26.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.68 | 611.6 | 0 | 611.6 | 9589.888 | 0 | 9589.89 | 100%
26.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.28 | 813.95 | 0 | 813.95 | 11623.206 | 0 | 11623.21 | 100%
26.15 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 502.33 | 24.86 | 0 | 19.61 | 12487.9238 | 0 | 9850.69 | 78.88%
26.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 244.23 | 24.86 | 0 | 19.61 | 6071.5578 | 0 | 4789.35 | 78.88%
26.17 | Grade em metalon | M2 | 341.6941 | 258.84 | 0 | 0 | 88444.1008 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 10383143.2131 | 147601.8 | 606005.67 | 5.836%
OBSERVAÇÃO: O FISCAL ANTERIOR IDENTIFICOU QUE NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 FOI CONSIDERADO PARA O ITEM 3.7 E 3.8 UM CÁLCULO DE ATERRO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ALGUMAS ESTIMATIVAS DE ALTURAS, E QUE APÓS O LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO DE CUBAÇÃO, FOI APRESENTADO UM VALOR REAL DE MATERIAL ATERRADO E COMPACTADO SENDO, PAGO INICIALMENTE UM VOLUME DE 1.481,16 M3 E QUE APÓS O SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE CUBAÇÃO FOI REDUZIDO PARA 1126,72 M3, ASSIM SERÁ NECESSÁRIO EFETUAR A REDUÇÃO DE 354,44 M3.

## MEMÓRIA03
MEMÓRIA BM 03
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m²
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m²
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m²
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m²
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | A obra encontra-se com evolução de 5,28%, logo será considerado essa porcentagem dos 15 meses totais = 0,79 meses | 0.19 | 0.792
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | A obra encontra-se com evolução de 5,28%, logo será considerado essa porcentagem dos 15 meses totais = 0,79 meses | 0.79
2.3 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | A obra encontra-se com evolução de 5,28%, logo será considerado essa porcentagem dos 15 meses totais = 0,79 meses | 0.19
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³
3.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³
3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | m³
3.7 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m³
3.8 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m³
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m²
4.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | Vigas baldrames da praça de alimentação - 6,04 m³ (prancha03/09). Vigas baldrames da escola - 28,46 m³ (prancha 10/36) | 34.5
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Vigas baldrames da praça de alimentação - 6,04 m³ (prancha03/09). Vigas baldrames da escola - 28,46 m³ (prancha 10/36) | 34.5
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da praça de alimentação - 83,00 kg (prancha05/09). Vigas baldrames da escola - 381 kg (prancha 11/36) | 464
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da praça de alimentação - 22,00 kg (prancha05/09). Vigas baldrames da escola - 239 kg (prancha 11/36) | 261
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da praça de alimentação - 109,00 kg (prancha05/09). Vigas baldrames da escola - 305 kg (prancha 11/36) | 414
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da praça de alimentação - 118,00 kg (prancha05/09). Vigas baldrames da escola - 18 kg (prancha 11/36) | 49.91 | 86.09 | Falta pagar
4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da escola - 56 kg (prancha 11/36) | 40.87 | 15.13 | Falta pagar
4.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da escola - 52 kg (prancha 11/36) | 45.53 | 6.47 | Falta pagar
4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da escola - 84 kg (prancha 11/36) | 84
4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²
4.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | Fôrmas das baldrames da praça de alimentação - 74,93 m² (prancha 03/09). Vigas baldrames da escola - 264,08 m² (prancha 10/36) | 339.01
4.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | Vigas baldrames da escola - 99 kg (prancha 11/36) | 99
4.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m²
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | Pilares (entre baldrame e vigas superiores) praça de alimentação - 3,23 m³ (prancha 03/09) | 3.23
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | Pilares (entre baldrame e vigas superiores) praça de alimentação - 3,23 m³ (prancha 03/09) | 3.23
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | Pilares (entre baldrame e vigas superiores) praça de alimentação - 149 kg (prancha 04/09) - menos parte do projeto que conta com os tocos de pilares que foram pagos no bm 02 (19,11 kg) logo, valor a ser pago é de: 129,89 kg | 129.89 | 110.96 | 0.17219 | 19.1067
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | Pilares (entre baldrame e vigas superiores) praça de alimentação - 431 kg (prancha 04/09) - menos parte do projeto que conta com os tocos de pilares que foram pagos no bm 02 (110,75 kg) logo, valor a ser pago é de: 320,25 kg | 320.25 | 0.67778 | 110.7492
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m²
5.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
5.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
5.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | Pilares (entre baldrame e vigas superiores) praça de alimentação - 64,98 m² (prancha 03/09) | 64.98
5.15 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG
6 | VEDAÇÕES
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | Alvenaria da praça de alimentação (até altura de viga superior) - 3,80* (2,15+ 3,25+3,25 +0,96+2,16+3,10+ 3,25+ 3,30+ 3,50+3,57+2,70+ 2,05+2,05+2,20+ 2,10+ 4,78+ 4,11+3,89+ 4,48+3,00+ 5,95+ 0,35+4,33+ 3,00+ 3,42+ 1,58+ 5,25+ 6,37) = 342,38 m² - descontos de: (0,80*2,53*7 + 0,64*1,50*3 + 2,07*1,66*3 + 2,15*1,66) = 30,92 m²; perfazendo uma área de alvenaria de: 311,46m² | 311.46 | 342.38 | 30.9256
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m²
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m²
6.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M
6.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
6.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M
6.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | Vergas das janelas da praça de alimentação - 2,16*3 + 4,11+5,95+3,42 = 19,96 m | 19.96
6.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M
6.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | Vergas das portas da praça de alimentação - 1,50*7 = 10,50 m | 10.5
6.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
6.11 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M
6.12 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m²
7 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m²
7.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
7.3 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m²
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m²
7.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m²
7.7 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | m²
7.8 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | m²
7.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M
7.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³
7.11 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m²
7.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M
7.13 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³
8 | C0BERTA
8.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
8.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
9.1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m²
9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m²
9.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m²
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²
10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m²
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m²
10.4 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | m²
11 | FORROS
11.1 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos | m²
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M
11.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m²
11.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | m²
11.5 | Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m²
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
12.3 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m²
12.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m²
13 | PINTURA_1
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
13.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
13.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
13.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
13.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
13.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m²
13.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M
14 | ESQUADRIAS
14.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
14.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
14.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
14.4 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,40M, COM BATENTES, ALIZARES E BANDEIRA SUPERIOR 30 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA TIPO PAPAGAIO | und
14.5 | PORTA ACUSTICA EM MADEIRA ACAB. FORMICA BRANCA TX, FL DUPLA, 40DB, LA MINERAL, DE ABRIR, 160X240CM, C/ FECHADURA, BORRACHA VEDACAO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDACAO, DOBRADICA REFORCADA, TRINCO DE TETO P/PORTA, FOLHA DUPLA SENDO 80X240CM CADA, E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PANICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
14.6 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m²
14.7 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m²
14.8 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m²
14.9 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m²
14.10 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
14.12 | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj
14.13 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m²
14.14 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
14.15 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
14.16 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
14.17 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
14.18 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
14.19 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M
14.20 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m²
14.21 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m²
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
14.23 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m
15 | LOUÇAS, METAIS BANCADAS_1
15.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
15.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.5 | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un
15.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.7 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj
15.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un
15.9 | Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira | un
15.10 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
15.13 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un
15.14 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN
15.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN
15.16 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m²
15.17 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
16.1 | Filtro TP Jacuzzi: 12 TP - 25A - M2 220V - MONO (1/4 CV - ATÉ 2,5 M³/h) | UND
16.2 | BOMBA SUBMERSIVA BCS-255 0.5 M 60 220V 4P | UND
16.3 | BOMBA DE RECALQUE BC-92S 1B 3 M 60 1/2,RT143 | UND
16.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.5 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
16.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
16.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
16.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
16.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
16.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
16.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
16.18 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
17.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
17.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
17.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
17.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
17.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
17.6 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN
17.7 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN
17.8 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN
17.9 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M
18 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
18.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
18.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN
18.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
18.4 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN
18.5 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.6 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN
19.7 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN
19.8 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN
19.9 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN
19.10 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN
19.11 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN
19.12 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN
19.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.18 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
19.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
19.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.24 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
19.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.28 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
19.29 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
19.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
19.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
19.35 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m
19.36 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un
19.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.40 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.44 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
19.45 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN
19.46 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
19.47 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN
19.48 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN
19.49 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN
19.50 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN
19.51 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN
20 | INSTALAÇÕES DE SPDA
20.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN
20.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN
20.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN
20.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN
20.5 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un
20.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN
20.7 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un
20.8 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN
20.9 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN
20.10 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un
20.11 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN
20.12 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN
20.13 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO
20.14 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN
20.15 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA) | un
20.16 | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un
20.17 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un
20.18 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
20.19 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
20.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
21 | SISTEMA DE CABEAMENTO E COMUNICAÇÃO
21.1 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
21.2 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M
21.3 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
21.4 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
21.5 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
21.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
21.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
21.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
21.9 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN
21.10 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un
21.11 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un
21.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
22 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
22.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
22.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
22.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
22.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
22.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
22.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m | m
23 | SUBESTAÇÃO
23.1 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un
23.2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN
23.3 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN
23.4 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN
23.5 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 2 awg | un
23.6 | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | un
23.7 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN
23.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
23.9 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG
23.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
23.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
23.12 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN
23.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M
23.14 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN
23.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN
23.16 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN
23.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN
23.18 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | pç
23.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
24 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
24.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN
24.2 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un
24.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
24.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
24.5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
24.6 | Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv | Un
24.7 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
24.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M
24.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
24.10 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
24.11 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
24.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
24.13 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
24.14 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
24.15 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN
24.16 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN
24.17 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un
24.18 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un
24.19 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25.1 | ELEVADOR AÇO INOX CAPACIDADE P/ (8 PASSAGEIROS OU 1 CADEIRANTE + 1 ACOMPANHANTES), COM O1 PARADA, E DESNIVEL DE 4,30MM,PORTAS DE ACESSO OPOSTO , CAPACIDADE 250 KG, VELOCIDADE 6,00 M/MIN, /MIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
25.2 | Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm | un
25.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN
25.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN
25.5 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN
25.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m²
25.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m²
25.8 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m
25.9 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M
25.10 | Limpeza geral | m²
25.11 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | m
25.12 | CLARABOIA PARA PBTUR EM ESTRUTURA DE PERFIL DE ALUMINIO, METALON DE 100X100 CHAPA 14 E METALON 100X50 CHAPA 16, SENDO 01 TUBO METALON FIXADO A CADA 2,12M, COM PLACAS EM VIDRO LAMINADO DE 7 MM COM PELICULA DE PROTECAO UV INCOLOR - ORNECIMENTO E INSTALACAO | m²
26 | MURO DE CONTORNO
26.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3
26.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3
26.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3
26.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2
26.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2
26.6 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2
26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
26.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
26.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
26.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
26.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
26.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
26.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
26.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
26.15 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3
26.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
26.17 | Grade em metalon | M2

## Plan1
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
MEMORIAL DE CÁLCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO | DADOS |  |  |  | RESULTADO |  | UN.
|  | Quantid. | Comprim.(m) | Largura(m) | Altura (m) | PARCIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | [5 empty] | 6 | m2
| Dimensões | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 6
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [5 empty] | 9 | m2
| Dimensões | 1 | 3 | 3 |  | 9 | 9
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [5 empty] | 6 | m2
| Dimensões | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 6
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [5 empty] | 3729.02 | m2
| Dimensões | 1 | 105 | 71.029 |  | 3729.0225 | 3729.0225
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | [5 empty] | 339.43 | M3
| Escavação de Auditório previsto em orçamento | 0 |  |  |  | 853.87 | 0
| Corte de terreno (área triangulo) | 1 | 49.7 | 45.53 | 0.3 | 339.4262 | 339.4262
3.7 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | [5 empty] | 1481.1587 | M3
| Volume Área Auditório | 71 | 43.5 | 37.5 | 0.5 | 1073.4375 | 1073.4375
| Volume Área Praça de alimentação | 1 | 59.7 | 45.53 | 0.3 | 407.7212 | 407.7212
3.8 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | [5 empty] | 1481.16 | M3
| Volume Área Auditório | 71 | 43.5 | 37.5 | 0.5 | 1073.4375 | 1073.4375
| Volume Área Praça de alimentação | 1 | 59.7 | 45.53 | 0.3 | 407.7212 | 407.7212
26 | MURO DE CONTORNO
26.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
[7 empty] | 43.2096 | M3
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 71.01 | 0.3 | 0.7 | 14.9121 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 1 | 19.28 | 0.3 | 0.6 | 3.4704 | 3.4704
|  | 1 | 8.63 | 0.3 | 0.6 | 1.5534 | 1.5534
|  | 1 | 30.11 | 0.3 | 0.7 | 6.3231 | 6.3231
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 1 | 22.03 | 0.3 | 0.75 | 4.9567 | 4.9567
|  | 1 | 17.98 | 0.3 | 0.6 | 3.2364 | 3.2364
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 1 | 45.81 | 0.3 | 0.55 | 7.5587 | 7.5587
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 1 | 36.46 | 0.3 | 0.8 | 8.7504 | 8.7504
|  | 1 | 26.07 | 0.3 | 0.5 | 3.9105 | 3.9105
|  | 1 | 23 | 0.3 | 0.5 | 3.45 | 3.45
26.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
[7 empty] | 58.73 | M3
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.81 | 17.01
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.648 | 8.424
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.405 | 10.125
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.567 | 9.072
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.486 | 14.094
26.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
[7 empty] | 13.03 | M3
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.343 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.245 | 3.185
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.098 | 2.45
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.196 | 3.136
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.147 | 4.263
26.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
[7 empty] | 84.24 | M³
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | 17.01
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | 10.53
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | 20.25
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | 12.96
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | 23.49
26.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
[7 empty] | 37.44 | M2
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 7.56
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 4.68
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 9
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 5.76
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 10.44
26.6 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
[7 empty] | 47.93 | M2
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 71 | 0.2 |  | 14.2 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 1 | 74.31 | 0.3 |  | 22.293 | 22.293
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 1 | 85.44 | 0.3 |  | 25.632 | 25.632
26.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[7 empty] | 0 | M²
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 61 | 0.5 |  | 30.5 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 0 | 37.57 | 0.5 |  | 18.785 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 0 | 73.99 | 0.5 |  | 36.995 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 0 | 45.81 | 2.3 |  | 105.363 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 0 | 85.44 | 2.3 |  | 196.512 | 0
| DESCONTO PILARES (0,60 M) | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | 0
| DESCONTO PILARES (2,50 M) | 0 | 0.2 | 2.3 |  | 0.46 | 0
26.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
[7 empty] | 62.4 | M³
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 2.4 | 0.25 |  | 0.6 | 12.6
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 2.4 | 0.25 |  | 0.6 | 7.8
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 2.4 | 0.25 |  | 0.6 | 15
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 2.4 | 0.25 |  | 0.6 | 9.6
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 2.4 | 0.25 |  | 0.6 | 17.4
26.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
[7 empty] | 0 | M²
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 0 | 45.81 | 0.4 |  | 18.324 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 0 | 85.44 | 0.4 |  | 34.176 | 0
26.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
[7 empty] | 33.04 | M²
TOCOS DE PILARES
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 21 | 0.8 | 0.7 |  | 0.56 | 11.76
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 13 | 0.8 | 0.5 |  | 0.4 | 5.2
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 25 | 0.8 | 0.2 |  | 0.16 | 4
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 16 | 0.8 | 0.4 |  | 0.32 | 5.12
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 29 | 0.8 | 0.3 |  | 0.24 | 6.96
PILARES
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 0 | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 0 | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 0 | 0.8 | 0.7 |  | 0.56 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 0 | 0.8 | 0.7 |  | 0.56 | 0
26.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
[7 empty] | 0 | M³
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 61.01 | 0.2 |  | 12.202 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 0 | 37.48 | 0.2 |  | 7.496 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 0 | 74.31 | 0.2 |  | 14.862 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +50 | 0 | 45.81 | 0.2 |  | 9.162 | 0
| Lateral Norte esquerdo nivel +160 | 0 | 85.44 | 0.2 |  | 17.088 | 0
26.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[7 empty] | 169.65 | KG
| Toco pilar | 104 | 1.2 | 0.68 | 8.16 | 848.64 | 130.6906
| Pilar | 62 | 0.6 | 0.68 | 4.08 | 252.96 | 38.9558
| pilar | 0 | 2.5 | 0.68 | 17 | 0 | 0
| viga baldrame | 0 | 131.25 | 0.48 | 420 | 0 | 0
| viga superior | 0 | 314.05 | 0.28 | 586.2267 | 0 | 0
26.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[7 empty] | 611.6 | KG
| Sapatas (0,60x0,60) | 104 | 0.82 | 12 | 9.84 | 1023.36 | 404.2272
| viga baldrame | 1 | 131.25 | 4 | 525 | 525 | 207.375
26.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[7 empty] | 602.93 | KG
| Toco pilar | 107 | 1.7 | 4 | 6.8 | 727.6 | 448.9292
| Pilar (h=0,60m) | 59 | 0.6 | 4 | 2.4 | 141.6 | 87.3672
| Pilar (h=2,50m) | 45 | 0.6 | 4 | 2.4 | 108 | 66.636
26.15 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
[7 empty] | 13.92 | M3
| Sapata | 104 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | 9.36
| toco pilar | 104 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 2.496
| pilar | 41 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 0.984
| pilar | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 1.08
| viga baldrame | 0 | 0.2 | 0.1 | 131.25 | 2.625 | 0
| viga superior | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.05 | 3.1405 | 0
26.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
[7 empty] | 13.92 | M3
| Sapata | 104 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | 9.36
| toco pilar | 104 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 2.496
| pilar | 41 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 0.984
| pilar | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.024 | 1.08
| viga baldrame | 0 | 0.2 | 0.1 | 131.25 | 2.625 | 0
| viga superior | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.05 | 3.1405 | 0
26.17 | Grade em metalon
[7 empty] | 0 | M2
| Lado entrada Auditório (Lado Oeste) | 0 | 61 | 1.5 |  | 91.5 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +50 | 0 | 37.57 | 1.5 |  | 56.355 | 0
| Lateral Sul estacionamento nivel +160 | 0 | 73.99 | 1.5 |  | 110.985 | 0
1.5.8 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020
[7 empty] | 339.43 | M3
| Escavação de Auditório previsto em orçamento | 0 |  |  |  | 853.87 | 0
| Corte de terreno (área triangulo) | 1 | 49.7 | 45.53 | 0.3 | 339.4262 | 339.4262
1.5.9 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
[7 empty] | 1481.1587 | M3
| Volume Área Auditório | 71 | 43.5 | 37.5 | 0.5 | 1073.4375 | 1073.4375
| Volume Área Praça de alimentação | 1 | 59.7 | 45.53 | 0.3 | 407.7212 | 407.7212
1.6.1 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte
[7 empty] | 1481.16 | M3
| Volume Área Auditório | 71 | 43.5 | 37.5 | 0.5 | 1073.4375 | 1073.4375
| Volume Área Praça de alimentação | 1 | 59.7 | 45.53 | 0.3 | 407.7212 | 407.7212