## BM04
BM 04 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2022-11-23 | 04
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA DEP. JOSÉ DE PAIVA GADELHA. - BAIRRO GATO PRETO - SOUSA/PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-07-06 | 2023-07-06
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
TOMADA DE PREÇOS 06/2022 |  | Nº 0483/2022 - 06/07/2022 |  |  |  | 1188434.56 |  | 48649.36 |  | 22/10/2022 a 23/11/2022
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | #REF! | 110.74 | 4 | 0 | 0 | 442.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | #REF! | 2.9 | 88.39 | 0 | 88.39 | 256.33 | 0 | 256.33 | 100% | 256.33 | 256.33 | 0 | 0
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | #REF! | 6.23 | 88.39 | 0 | 88.39 | 550.67 | 0 | 550.67 | 100% | 550.67 | 550.67 | 0 | 0
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | #REF! | 69.15 | 4 | 0 | 3 | 276.6 | 0 | 207.45 | 75% | 207.45 | 207.45 | 0 | 0
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | #REF! | 52.25 | 16.18 | 0 | 16.11 | 845.41 | 0 | 841.75 | 99.57% | 841.75 | 841.75 | 0 | 0
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | #REF! | 230.25 | 6.89 | 0 | 3.97 | 1586.42 | 0 | 914.09 | 57.62% | 914.09 | 914.09 | 0 | 0
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | #REF! | 97.97 | 2.1 | 0 | 0 | 205.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | #REF! | 10.49 | 697.9 | 0 | 82.06 | 7320.97 | 0 | 860.81 | 11.76% | 860.81 | 860.81 | 0 | 0
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | #REF! | 79.61 | 10.99 | 0 | 1.05 | 874.91 | 0 | 83.59 | 9.554% | 83.59 | 83.59 | 0 | 0
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | #REF! | 7.56 | 613.05 | 0 | 549 | 4634.66 | 0 | 4150.44 | 89.55% | 3810.24 | 4150.44 | 340.2 | 340.2
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | #REF! | 428.15 | 6 | 0 | 6 | 2568.9 | 0 | 2568.9 | 100% | 2568.9 | 2568.9 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA | [12 empty] | 0 | 0
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | #REF! | 40.65 | 120.33 | 0 | 116.67 | 4891.41 | 0 | 4742.64 | 96.96% | 1304.87 | 4742.64 | 3437.77 | 3437.77
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | #REF! | 78.79 | 70.22 | 10.76 | 88.34 | 5532.63 | 847.78 | 6960.31 | 125.8% | 6004.59 | 6112.53 | 107.94 | -739.84
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | #REF! | 25.67 | 52.03 | 2.94 | 22.25 | 1335.61 | 75.47 | 571.16 | 42.76% | 480.54 | 495.64 | 15.1 | -60.37
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #REF! | 27.13 | 46.81 | 18.52 | 45.52 | 1269.96 | 502.45 | 1234.96 | 97.24% | 679.34 | 732.51 | 53.17 | -449.28
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | #REF! | 759.9 | 9.6 | 10.48 | 24.42 | 7295.04 | 7963.75 | 18556.76 | 254.4% | 8670.46 | 10593.01 | 1922.55 | -6041.2
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | #REF! | 82.64 | 64.1 | 33.13 | 75.43 | 5297.22 | 2737.86 | 6233.54 | 117.7% | 1066.06 | 3495.67 | 2429.61 | -308.25
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #REF! | 20.03 | 597.64 | 342.18 | 1669.45 | 11970.73 | 6853.87 | 33439.08 | 279.3% | 25396.44 | 26585.22 | 1188.78 | -5665.09
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #REF! | 444.59 | 11.7 | 6.54 | 26.1 | 5201.7 | 2907.62 | 11603.8 | 223.1% | 8264.93 | 8696.18 | 431.25 | -2476.37
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | #REF! | 177.76 | 11.7 | 6.54 | 26.45 | 2079.79 | 1162.55 | 4701.75 | 226.1% | 3366.77 | 4701.75 | 1334.98 | 172.43
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | #REF! | 26.99 | 348.7 |  | 126.17 | 9411.41 | 0 | 3405.33 | 36.18% | 4228.79 | 3405.33 | -823.46 | -823.46
3 | SUPERESTRUTURA | [12 empty] | 0 | 0
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS) | [12 empty] | 0 | 0
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 23.39 | 1117.46 | 127.8993 | 896.8093 | 26137.39 | 2991.56 | 20976.37 | 80.25% | 12014.98 | 17984.8 | 5969.82 | 2978.26
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 22.94 | 91.18 |  | 0 | 2091.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 19.98 | 3353.18 | 182.63 | 2139.03 | 66996.54 | 3648.95 | 42737.82 | 63.79% | 23672.1 | 39088.87 | 15416.77 | 11767.82
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 16.99 | 210.09 |  |  | 3569.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | #REF! | 48.69 | 1045.7 | 57.48 | 597.63 | 50915.13 | 2798.7 | 29098.6 | 57.15% | 17824.92 | 26299.9 | 8474.98 | 5676.28
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #REF! | 444.59 | 63.6 | 1.59 | 34.8 | 28275.92 | 706.9 | 15471.73 | 54.72% | 9829.88 | 14764.83 | 4934.95 | 4228.05
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | #REF! | 177.76 | 63.6 | 1.59 | 34.8 | 11305.54 | 282.64 | 6186.05 | 54.72% | 3930.27 | 5903.41 | 1973.14 | 1690.5
3.2 | LAJE | [12 empty] | 0 | 0
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | #REF! | 190.06 | 51.07 |  | 0 | 9706.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS | [12 empty] | 0 | 0
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 37.35 | 10 |  | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 65.99 | 2 |  | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 51.26 | 0.95 |  | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 66.86 | 2.5 |  | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | #REF! | 50.24 | 0.95 |  | 0 | 47.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | #REF! | 60.62 | 2.5 |  | 0 | 151.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | [12 empty] | 0 | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 70.34 | 560.11 |  | 259.53 | 39398.14 | 0 | 18255.34 | 46.34% | 0 | 18255.34 | 18255.34 | 18255.34
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | #REF! | 89.97 | 146.69 |  | 0 | 13197.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | [12 empty] | 0 | 0
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | M2 | #REF! | 143.84 | 498.66 |  | 0 | 71727.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 | #REF! | 161.29 | 223.8 |  | 0 | 36096.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM | M2 | #REF! | 75.85 | 274.86 |  | 0 | 20848.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | #REF! | 36.22 | 52.56 |  | 0 | 1903.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | #REF! | 110 | 27.49 |  | 0 | 3023.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | #REF! | 76.19 | 26.38 |  | 0 | 2009.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | #REF! | 44.65 | 42.03 |  | 0 | 1876.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | #REF! | 69.76 | 9.03 |  | 0 | 629.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | #REF! | 201.91 | 52.76 |  | 0 | 10652.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | #REF! | 88.25 | 338.69 |  | 0 | 29889.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | #REF! | 172.1 | 51.25 |  | 0 | 8820.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | [12 empty] | 0 | 0
6.1 | ÁREA EXTERNA | [12 empty] | 0 | 0
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | #REF! | 56.47 | 56.12 |  | 0 | 3169.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | #REF! | 50.55 | 60.64 |  | 0 | 3065.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | #REF! | 62.58 | 596.91 |  | 0 | 37354.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 | #REF! | 176.99 | 107.17 |  | 0 | 18968.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | #REF! | 15.5 | 91.37 |  | 0 | 1416.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | #REF! | 102.24 | 46.04 |  | 0 | 4707.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | #REF! | 463.96 | 1 |  | 0 | 463.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | #REF! | 58.48 | 118.53 |  | 0 | 6931.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | #REF! | 717.24 | 1.41 |  | 0 | 1011.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #REF! | 27.13 | 107.17 |  | 0 | 2907.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | #REF! | 44.04 | 107.17 |  | 0 | 4719.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | ÁREA INTERNA | [12 empty] | 0 | 0
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | #REF! | 2.83 | 447.41 | 204.99 | 204.99 | 1266.17 | 580.12 | 580.12 | 45.82% | 0 | 0 | 0 | -580.12
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #REF! | 27.13 | 447.41 | 204.99 | 204.99 | 12138.23 | 5561.38 | 5561.38 | 45.82% | 0 | 0 | 0 | -5561.38
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | #REF! | 44.04 | 447.41 | 204.99 | 204.99 | 19703.94 | 9027.76 | 9027.76 | 45.82% | 0 | 0 | 0 | -9027.76
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | #REF! | 33.37 | 447.41 |  | 0 | 14930.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | M2 | #REF! | 76.56 | 295.41 |  | 0 | 22616.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | #REF! | 20.3 | 75 |  | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | #REF! | 92.24 | 22.8 |  | 0 | 2103.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | #REF! | 365.47 | 8.41 |  | 0 | 3073.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 | #REF! | 155.21 | 159.79 |  | 0 | 24801.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS | [12 empty] | 0 | 0
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 3.58 | 1226 |  | 393.49 | 4389.08 | 0 | 1408.69 | 32.1% | 0 | 1408.69 | 1408.69 | 1408.69
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 30.02 | 1029.68 |  | 375.87 | 30910.99 | 0 | 11283.62 | 36.5% | 0 | 11283.62 | 11283.62 | 11283.62
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 54.81 | 146 |  | 42.54 | 8002.26 | 0 | 2331.62 | 29.14% | 0 | 2331.62 | 2331.62 | 2331.62
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 28.92 | 50.32 |  | 0 | 1455.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 82.03 | 50.32 |  | 0 | 4127.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | #REF! | 91.13 | 266.86 |  | 0 | 24318.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | #REF! | 155.21 | 232.52 |  | 0 | 36089.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA | [12 empty] | 0 | 0
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 2.61 | 797.16 |  | 0 | 2080.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 2.97 | 338.69 |  | 0 | 1005.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | #REF! | 18.34 | 364.06 |  | 0 | 6676.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 13.08 | 433.1 |  | 0 | 5664.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 17.43 | 338.69 |  | 0 | 5903.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 15.43 | 338.69 |  | 0 | 5225.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 13.77 | 797.16 |  | 0 | 10976.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | #REF! | 20.54 | 7.56 |  | 0 | 155.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | #REF! | 17.94 | 29 |  | 0 | 520.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | #REF! | 12.96 | 29 |  | 0 | 375.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | #REF! | 17.04 | 30.36 |  | 0 | 517.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [12 empty] | 0 | 0
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [12 empty] | 0 | 0
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | #REF! | 125.43 | 8 |  | 0 | 1003.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | #REF! | 112.72 | 4 |  | 0 | 450.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | #REF! | 18.5 | 15 |  | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 4.24 | 2 |  | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 7.26 | 4 |  | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 11.82 | 2 |  | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 7.81 | 2 |  | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 6.05 | 3 |  | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [12 empty] | 0 | 0
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | #REF! | 148.91 | 2 |  | 0 | 297.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | #REF! | 145.68 | 1 |  | 0 | 145.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | #REF! | 91.07 | 2 |  | 0 | 182.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | #REF! | 325.86 | 1 |  | 0 | 325.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | #REF! | 414.77 | 1 |  | 0 | 414.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 33.74 | 4 |  | 0 | 134.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | #REF! | 15.59 | 17 |  | 0 | 265.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | #REF! | 11.63 | 1 |  | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | #REF! | 29.46 | 15 |  | 0 | 441.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL | [12 empty] | 0 | 0
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | #REF! | 33.15 | 70.5 |  | 0 | 2337.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 33.95 | 5 |  | 0 | 169.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 27.51 | 10 |  | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 53.25 | 6 |  | 0 | 319.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 27.51 | 3 |  | 0 | 82.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | #REF! | 762.46 | 2 |  | 0 | 1524.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [12 empty] | 0 | 0
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 5.36 | 150 |  | 0 | 804 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 7.53 | 220 |  | 0 | 1656.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | #REF! | 8.85 | 25 |  | 0 | 221.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 12.81 | 21 |  | 0 | 269.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 11.83 | 7 |  | 0 | 82.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 12.2 | 45 |  | 0 | 549 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 15.86 | 16 |  | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 10.96 | 32 |  | 0 | 350.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | #REF! | 45.45 | 2 |  | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 3.04 | 1050 |  | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 4.55 | 750 |  | 0 | 3412.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 7.59 | 450 |  | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | #REF! | 21.11 | 150 |  | 0 | 3166.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 23.53 | 5 |  | 0 | 117.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 37.3 | 2 |  | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 51.05 | 1 |  | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 48.14 | 2 |  | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 24.94 | 26 |  | 0 | 648.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 37.43 | 6 |  | 0 | 224.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | UN | #REF! | 157.72 | 36 |  | 0 | 5677.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | UN | #REF! | 95.72 | 26 |  | 0 | 2488.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | #REF! | 127.92 | 39 |  | 0 | 4988.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | #REF! | 143.57 | 16 |  | 0 | 2297.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | #REF! | 56.28 | 8 |  | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | UN | #REF! | 807.2 | 8 |  | 0 | 6457.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | M | #REF! | 104.94 | 111.8 |  | 0 | 11732.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 10.66 | 3 |  | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 11.14 | 3 |  | 0 | 33.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 12.09 | 2 |  | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 13.21 | 5 |  | 0 | 66.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | #REF! | 385.5 | 1 |  | 0 | 385.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | #REF! | 185.29 | 6 |  | 0 | 1111.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | un | #REF! | 175.39 | 6 |  | 0 | 1052.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | COMBATE A INCÊNDIO | [12 empty] | 0 | 0
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | #REF! | 6732.14 | 1 |  | 0 | 6732.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | #REF! | 221.51 | 2 |  | 0 | 443.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | #REF! | 430.46 | 6 |  | 0 | 2582.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | #REF! | 278.6 | 5 |  | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | #REF! | 34.72 | 17 |  | 0 | 590.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | #REF! | 21.55 | 17 |  | 0 | 366.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | #REF! | 180.42 | 8 |  | 0 | 1443.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | #REF! | 31.71 | 2 |  | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 719.26 | 4 |  | 0 | 2877.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | #REF! | 551.36 | 8 |  | 0 | 4410.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 291.63 | 4 |  | 0 | 1166.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 23.64 | 4 |  | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | #REF! | 248.33 | 5 |  | 0 | 1241.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | #REF! | 235.19 | 1 |  | 0 | 235.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 85.15 | 4 |  | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 130.08 | 4 |  | 0 | 520.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | #REF! | 6966.52 | 2 |  | 0 | 13933.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | un | #REF! | 2393 | 1 |  | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 141.22 | 1 |  | 0 | 141.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | UN | #REF! | 241.39 | 1 |  | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | #REF! | 209.97 | 1 |  | 0 | 209.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | #REF! | 352.85 | 5 |  | 0 | 1764.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | #REF! | 329.38 | 1 |  | 0 | 329.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | #REF! | 530.9 | 1 |  | 0 | 530.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un | #REF! | 326.5 | 6 |  | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | #REF! | 142.11 | 22 |  | 0 | 3126.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 91.51 | 16 |  | 0 | 1464.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 204.72 | 12 |  | 0 | 2456.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | #REF! | 172.32 | 150 |  | 0 | 25848 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un | #REF! | 563.05 | 1 |  | 0 | 563.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS / VIDROS | [12 empty] | 0 | 0
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2 | #REF! | 576.93 | 2 |  | 0 | 1153.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | #REF! | 471.55 | 1.7 |  | 0 | 801.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 1028.96 | 4 |  | 0 | 4115.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 1094.32 | 2 |  | 0 | 2188.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | #REF! | 80.46 | 6.6 |  | 0 | 531.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | UN | #REF! | 4243.86 | 2 |  | 0 | 8487.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 773.71 | 2 |  | 0 | 1547.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | #REF! | 369.98 | 1.33 |  | 0 | 492.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | M2 | #REF! | 629.27 | 1.33 |  | 0 | 836.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FACHADA | [12 empty] | 0 | 0
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | #REF! | 1552.08 | 91.62 |  | 0 | 142201.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LOUÇAS E METAIS | [12 empty] | 0 | 0
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 | #REF! | 580.38 | 1.1 |  | 0 | 638.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | #REF! | 123.55 | 3 |  | 0 | 370.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 435.69 | 1 |  | 0 | 435.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | un | #REF! | 760.59 | 2 |  | 0 | 1521.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 144.73 | 1 |  | 0 | 144.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 40.99 | 1 |  | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 29.72 | 3 |  | 0 | 89.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 493.63 | 2 |  | 0 | 987.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | un | #REF! | 189.71 | 2 |  | 0 | 379.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 296.79 | 4 |  | 0 | 1187.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 263.49 | 2 |  | 0 | 526.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | #REF! | 112.48 | 2 |  | 0 | 224.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 116.46 | 2 |  | 0 | 232.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 31.61 | 2 |  | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | #REF! | 1121.62 | 1 |  | 0 | 1121.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVIÇOS FINAIS | [12 empty] | 0 | 0
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | #REF! | 109.27 | 13 |  | 0 | 1420.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | #REF! | 43.49 | 57 |  | 0 | 2478.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | M | #REF! | 566.02 | 16.56 |  | 0 | 9373.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 | #REF! | 558.75 | 16.56 |  | 0 | 9252.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | PLACA EM ACM | m2 | #REF! | 293.29 | 5.14 |  | 0 | 1507.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | #REF! | 26.12 | 5 |  | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | #REF! | 92.41 | 2 |  | 0 | 184.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | Limpeza geral | m2 | #REF! | 2.51 | 384.08 |  | 0 | 964.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 04 | [7 empty] | 1188434.48 | 48649.36 | 264802.46 | 22.28%
VALOR DESTA MEDIÇÃO POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

## MEM_CAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04 - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  |  |  | BM 04
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Remoção de árvore com utilização de retro-escavadeira | [9 empty] | 0 | un
[10 empty] | 0 | 0
1.2 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual | [9 empty] | 0 | m²
1.3 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual | [9 empty] | 0 | m²
1.4 | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual | [9 empty] | 0 | un
1.5 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
1.6 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
1.7 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
[10 empty] | 0 | 0
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m²
1.9 | Demolição de concreto simples com martelete | [9 empty] | 0 | m³
1.10 | Locação de obra - execução de gabarito | [10 empty] | m² |  | 697.9
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | [9 empty] | 0 | m² |  | 697.9
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | [9 empty] | 116.67 | m³
[10 empty] | BM01 | 15.04
[10 empty] | BM02 | 17.06
[10 empty] | BM03 | 84.57
[10 empty] | BM04 | 0
| Área da garagem |  | 4 | 3.85 |  | 5.85 |  | 0.15 |  | 3.3784 | 13.51
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 2.85 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 12.4688 | 12.47
| Área Auditorio |  | 1 | 4.15 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 18.1562 | 18.16
| Área Auditorio |  | 1 | 3.78 |  | 7.7 |  | 0.5 |  | 14.553 | 14.55
| Área Auditorio |  | 1 | 5.27 |  | 7.7 |  | 0.3 |  | 12.1737 | 12.17
| Área Auditorio |  | 1 | 10.31 |  | 7.7 |  | 0.5 |  | 39.6935 | 39.69
2.5 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | [9 empty] | 88.34 | m³
[10 empty] | BM01 | 47.43
[10 empty] | BM02 | 28.78
[10 empty] | BM03 | 1.37
[10 empty] | BM04 | 10.76
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 18
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 3.24 | 9.72
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.96 | 5.76
AUDITÓRIO
| S1 A S8 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S28 A S35 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S42 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S43 |  | 1 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 0.67
| S44=S45 |  | 2 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 1.62
| S36=S48 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S9 A S27 |  | 9 | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9 | 8.1
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S40 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 0.64
| S41 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.95 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.76 | 3.8
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.624 | 0.62
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 1.044 | 2.09
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.28 | 2.28
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.343 | 1.37 |  | 0.25
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.7 |  | 0.85 |  | 0.6 |  | 0.357 | 1.43
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.294 | 1.18
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0.384 | 3.07
| S53 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
| S46=56=75 |  | 3 | 1 |  | 0.9 |  | 0.6 |  | 0.54 | 1.62
| S58=74 |  | 2 | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.6 |  | 0.5415 | 1.08
| S63 |  | 1 | 1.45 |  | 1.25 |  | 0.6 |  | 1.0875 | 1.09
| S71 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.69 | 0.69
2.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | [9 empty] | 22.25 | m³
[10 empty] | BM01 | 6.65
[10 empty] | BM02 | 12.07
[10 empty] | BM03 | 0.59
[10 empty] | BM04 | 2.94
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 2.19
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.81 | 2.43
|  |  | 6 | 8 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.24 | 1.44
AUDITÓRIO
| S3 A S8 |  | 6 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.73
| S28 A S35 |  | 8 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.97
| S42 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S44=S45 |  | 2 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.24
| S46 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S9 A S27 |  | 9 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 1.09
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.36
| S40 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S41 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.61
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.156 | 0.16
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.261 | 0.52
|  |  | 1 | 19 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.57 | 0.57
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.343 | 1.37
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.0625 | 0.25
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.0625 | 0.25
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.0625 | 0.5
| S53 |  | 1 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 0.14
| S46=56=75 |  | 3 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.12 | 0.36
| S58=74 |  | 2 | 0.75 |  | 0.55 |  | 0.25 |  | 0.10313 | 0.21
| S63 |  | 1 | 1.05 |  | 1.05 |  | 0.25 |  | 0.27563 | 0.28
| S71 |  | 1 | 0.87 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.174 | 0.17
2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | [9 empty] | 44.93 | m²
[10 empty] | BM01 | 17.11 |  |  | 17.11
[10 empty] | BM02 | 7.93 |  |  | 7.93
[10 empty] | BM03 | 1.37 |  |  | 1.96
[10 empty] | BM04 | 18.52 |  |  | 18.52
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 5.04
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.47
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  | 0.56 | 5.04
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 1.08
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 0.36
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.25
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.7
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 3.6
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.98
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.96
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.7 |  | 0.85 |  |  |  | 0.595 | 2.38
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.96
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 5.12
| S53 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| S46=56=75 |  | 3 | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 2.7
| S58=74 |  | 2 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.9025 | 1.81
| S63 |  | 1 | 1.45 |  | 1.25 |  |  |  | 1.8125 | 1.81
| S71 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  |  |  | 1.15 | 1.15
2.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | [9 empty] | 24.42 | m³
[10 empty] | BM01 | 2.58
[10 empty] | BM02 | 8.83
[10 empty] | BM03 | 2.53
[10 empty] | BM04 | 10.48
GARAGEM
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.54 | 1.62
|  |  | 6 | 8 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.16 | 0.96 |  |  | 129
AUDITÓRIO
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.312 | 0.31
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.522 | 1.04
|  |  | 1 | 19 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.14 | 1.14
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.075 | 1.35
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.462 | 1.39
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.1902 | 0.38
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.102 | 0.1
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.144 | 0.14
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.243 | 0.24
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.144 | 0.14
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.024 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.57 | 0.57
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.522 | 0.52
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.252 | 0.25
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.131 | 1.13
| anexo cantina |  | 1 | 10 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.2
|  |  | 1 | 3.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.07 | 0.07
| embasamento auditorio nivel 60 |  | 1 | 19.76 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 1.3437 | 1.34
|  |  | 1 | 8.4 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.5712 | 0.57
|  |  | 1 | 7.22 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.49096 | 0.49
|  |  | 1 | 5.5 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.374 | 0.37
|  |  | 1 | 4.98 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.33864 | 0.34
|  |  | 1 | 0.93 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.06324 | 0.06
|  |  | 2 | 1.36 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.09248 | 0.18
|  |  | 2 | 1.31 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08908 | 0.18
|  |  | 2 | 1.31 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08908 | 0.18
|  |  | 2 | 1.32 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08976 | 0.18
|  |  | 2 | 1.31 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08908 | 0.18
|  |  | 2 | 1.26 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08568 | 0.17
|  |  | 2 | 1.32 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08976 | 0.18
|  |  | 2 | 1.32 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08976 | 0.18
|  |  | 2 | 1.32 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.08976 | 0.18
|  |  | 1 | 1.08 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.07344 | 0.07
|  |  | 1 | 8.1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.7128 | 0.71
|  |  | 2 | 4.95 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.3366 | 0.67
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.0792 | 0.08
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.1156 | 0.12
|  |  | 1 | 6.08 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.26752 | 0.27
|  |  | 1 | 2.39 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.16252 | 0.16
|  |  | 2 | 2.15 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.1892 | 0.38
|  |  | 1 | 8.32 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.36608 | 0.37
|  |  | 1 | 1.27 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.05588 | 0.06
| degraus |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.106 | 0.11
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.02
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.02
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.2332 | 0.23
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.044 | 0.04
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.044 | 0.04
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.3604 | 0.36
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.068 | 0.07
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.068 | 0.07
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.4664 | 0.47
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.4664 | 0.47
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
| VIGAS BALDRAME FACHADA N.60 | [8 empty] | 0 | 0
| 12 |  | 1 | 1.67 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.0668 | 0.07 |  | ok
| 13 |  | 1 | 1.67 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.0668 | 0.07 |  | ok
| 19 |  | 1 | 2.41 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.0964 | 0.1 |  | ok
| 20 |  | 1 | 2.41 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.0964 | 0.1 |  | ok
| 21 |  | 1 | 13.32 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.5328 | 0.53 |  | ok
| 22 |  | 1 | 1.7 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.068 | 0.07
| 23 |  | 1 | 7.47 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2988 | 0.3 |  | ok
| 24 |  | 1 | 20.78 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.8312 | 0.83 |  | ok
| 40 |  | 1 | 2.7 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.108 | 0.11 |  | ok
| 41 |  | 1 | 2.7 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.108 | 0.11 |  | ok
| 42 |  | 1 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.024 | 0.02 |  | ok
| 43 |  | 1 | 3.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.124 | 0.12 |  | ok
| 44 |  | 1 | 3.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.124 | 0.12 |  | ok
| 45 |  | 1 | 3.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.124 | 0.12 |  | ok
| 46 |  | 1 | 3.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.124 | 0.12 |  | ok
| 47 |  | 1 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.024 | 0.02 |  | ok
2.9 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | [9 empty] | 81.13 | m² |  | 516 | 318.372
[10 empty] | BM01 | 12
[10 empty] | BM02 | 25.8
[10 empty] | BM03 | 29.4
[10 empty] | BM04 | 33.13
AUDITÓRIO
SAPATAS
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 4.05
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 5.4
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 0.7
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 0.675
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 1.4
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 0.675
| VIGA BALDRAME ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 0.6 |  | 1 |  | 8.2 | 8.2
|  |  | 1 | 10 |  | 0.6 |  | 1 |  | 21.2 | 21.2
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.6 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.675 | 2.7
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.6 | 2.4
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 5.6
| S53 |  | 1 | 1.05 |  | 0.9 |  | 0.25 |  | 0.975 | 0.98
| S46=56=75 |  | 3 | 0.85 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.8 | 2.4
| S58=74 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.8 | 1.6
| S63 |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0.25 |  | 1.1 | 1.1
| S71 |  | 1 | 1 |  | 0.85 |  | 0.25 |  | 0.925 | 0.93
| VIGAS BALDRAME FACHADA | [8 empty] | 0 | 0
| 12 |  | 1 | 1.67 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.501 | 0.5
| 13 |  | 1 | 1.67 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.501 | 0.5
| 19 |  | 1 | 2.41 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.723 | 0.72
| 20 |  | 1 | 2.41 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.723 | 0.72
| 21 |  | 1 | 13.32 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 3.996 | 4
| 22 |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.51 | 0.51
| 23 |  | 1 | 7.47 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 2.241 | 2.24
| 24 |  | 1 | 20.78 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 6.234 | 6.23
| 40 |  | 1 | 2.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.81 | 0.81
| 41 |  | 1 | 2.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.81 | 0.81
| 42 |  | 1 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18 | 0.18
| 43 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.93 | 0.93
| 44 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.93 | 0.93
| 45 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.93 | 0.93
| 46 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.93 | 0.93
| 47 |  | 1 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18 | 0.18
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | [9 empty] | 1669.45 | Kg
[10 empty] | BM01 | 706.59
[10 empty] | BM02 | 561.33
[10 empty] | BM03 | 59.35
[10 empty] | BM04 | 342.18
Garagem
| Sapatas (em anexos) |  | 1 | 112.47 | [5 empty] | 112.47 | 112.47
| Vigas Baldrames |  | 1 | 395.4 | [5 empty] | 395.4 | 395.4
Auditorio
| Sapatas (em anexos) |  | 1 | 265.84 | [5 empty] | 265.84 | 265.84
| Vigas Baldrames |  | 1 | 494.21 | [5 empty] | 494.21 | 494.21
| ANEXO CANTINA SAPATA |  | 4 | 6.14 |  | 1 |  | 1 |  | 6.14 | 24.56
| VIGA BALDRAME ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 1 |  | 1 |  | 9.13 | 9.13
| VIGA BALDRAME ANEXO CANTINA |  | 1 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 25.66 | 25.66
| S46=57=72=76 |  | 4 |  |  |  |  | 10.86 |  | 43.44 | 26.8 |  | 0.617
| S51=64=66=68 |  | 4 |  |  |  |  | 9.96 |  | 39.84 | 24.58
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 |  |  |  |  | 10.56 |  | 84.48 | 52.12
| S53 |  | 1 |  |  |  |  | 14.76 |  | 14.76 | 9.11
| S46=56=75 |  | 3 |  |  |  |  | 12.36 |  | 37.08 | 22.88
| S58=74 |  | 2 |  |  |  |  | 12.36 |  | 24.72 | 15.25
| S63 |  | 1 |  |  |  |  | 14.76 | 0 | 14.76 | 9.11
| S71 |  | 1 |  |  |  |  | 13.8 | 0 | 13.8 | 8.51
| VIGAS BALDRAME FACHADA | [8 empty] | 0 | 0
FERRO 10,0MM
| 12 |  | 1 | 1.67 | 4 |  |  |  |  | 6.68 | 4.12
| 13 |  | 1 | 1.67 | 4 |  |  |  |  | 6.68 | 4.12
| 19 |  | 1 | 2.41 | 4 |  |  |  |  | 9.64 | 5.95
| 20 |  | 1 | 2.41 | 4 |  |  |  |  | 9.64 | 5.95
| 21 |  | 1 | 13.32 | 4 |  |  |  |  | 53.28 | 32.87
| 22 |  | 1 | 1.7 | 4 |  |  |  |  | 6.8 | 4.2
| 23 |  | 1 | 7.47 | 4 |  |  |  |  | 29.88 | 18.44
| 24 |  | 1 | 20.78 | 4 |  |  |  |  | 83.12 | 51.29
| 40 |  | 1 | 2.7 | 4 |  |  |  |  | 10.8 | 6.66
| 41 |  | 1 | 2.7 | 4 |  |  |  |  | 10.8 | 6.66
| 42 |  | 1 | 0.6 | 4 |  |  |  |  | 2.4 | 1.48
| 43 |  | 1 | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 12.4 | 7.65
| 44 |  | 1 | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 12.4 | 7.65
| 45 |  | 1 | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 12.4 | 7.65
| 46 |  | 1 | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 12.4 | 7.65
| 47 |  | 1 | 0.6 | 4 |  |  |  |  | 2.4 | 1.48
2.11 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [9 empty] | 26.45 | m³
[10 empty] | BM01 | 10.08
[10 empty] | BM02 | 8.87
[10 empty] | BM03 | 0.96
[10 empty] | BM04 | 6.54
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 1.26
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.16
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.37
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 2.16
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 1.26
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.27
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.09
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.56
| S1 A S8 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.25
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.69
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.36
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1575 | 0.16
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 10 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.45 | 0.45
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.6 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.45
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.36
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.98
| S53 |  | 1 | 1.05 |  | 0.9 |  | 0.25 |  | 0.23625 | 0.24
| S46=56=75 |  | 3 | 0.85 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.15937 | 0.48
| S58=74 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.32
| S63 |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.3 | 0.3
| S71 |  | 1 | 1 |  | 0.85 |  | 0.25 |  | 0.2125 | 0.21
| VIGAS BALDRAME FACHADA | [8 empty] | 0 | 0
| 12 |  | 1 | 1.67 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.07515 | 0.08
| 13 |  | 1 | 1.67 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.07515 | 0.08
| 19 |  | 1 | 2.41 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.10845 | 0.11
| 20 |  | 1 | 2.41 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.10845 | 0.11
| 21 |  | 1 | 13.32 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5994 | 0.6
| 22 |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
| 23 |  | 1 | 7.47 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.33615 | 0.34
| 24 |  | 1 | 20.78 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.9351 | 0.94
| 40 |  | 1 | 2.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1215 | 0.12
| 41 |  | 1 | 2.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1215 | 0.12
| 42 |  | 1 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.027 | 0.03
| 43 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 44 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 45 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 46 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 47 |  | 1 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.027 | 0.03
2.12 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | [9 empty] | 26.45 | m³
[10 empty] | BM01 | 10.08
[10 empty] | BM02 | 8.87
[10 empty] | BM03 | 0.96
[10 empty] | BM04 | 6.54
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 1.26
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.16
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.37
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 2.16
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 1.26
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.27
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.09
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.56
| S1 A S8 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.25
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.36
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1575 | 0.16
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 10 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.45 | 0.45
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.6 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.45
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.36
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.98
| S53 |  | 1 | 1.05 |  | 0.9 |  | 0.25 |  | 0.23625 | 0.24
| S46=56=75 |  | 3 | 0.85 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.15937 | 0.48
| S58=74 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.32
| S63 |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.3 | 0.3
| S71 |  | 1 | 1 |  | 0.85 |  | 0.25 |  | 0.2125 | 0.21
| VIGAS BALDRAME FACHADA | [8 empty] | 0 | 0
| 12 |  | 1 | 1.67 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.07515 | 0.08
| 13 |  | 1 | 1.67 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.07515 | 0.08
| 19 |  | 1 | 2.41 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.10845 | 0.11
| 20 |  | 1 | 2.41 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.10845 | 0.11
| 21 |  | 1 | 13.32 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.5994 | 0.6
| 22 |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
| 23 |  | 1 | 7.47 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.33615 | 0.34
| 24 |  | 1 | 20.78 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.9351 | 0.94
| 40 |  | 1 | 2.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1215 | 0.12
| 41 |  | 1 | 2.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1215 | 0.12
| 42 |  | 1 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.027 | 0.03
| 43 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 44 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 45 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 46 |  | 1 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1395 | 0.14
| 47 |  | 1 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.027 | 0.03
2.13 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | [9 empty] | 156.68 | m²
[10 empty] | BM01 | 77.4
[10 empty] | BM02 | 79.28
GARAGEM
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.6 |  |  |  | 16.2 | 48.6
|  |  | 6 | 8 |  | 0.6 |  |  |  | 4.8 | 28.8
AUDITÓRIO
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 10.44
|  |  | 1 | 19 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 11.4
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0.75 | 13.5
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.6 |  |  |  | 4.62 | 4.62
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.6 |  |  |  | 1.902 | 3.8
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 1.02 | 1.02
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.6 |  |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.24 | 0.24
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 5.22
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  | 2.52 | 2.52
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.6 |  |  |  | 11.31 | 11.31
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | [9 empty] | 896.8093 | Kg
[10 empty] | BM03 | 768.91
[10 empty] | BM04 | 127.8993
GARAGEM
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 97.71 | [5 empty] | 97.71 | 97.71
| Toco pilares |  | 1 | 37.11 | [5 empty] | 37.11 | 37.11
|  |  | 1 | 67.23 | [5 empty] | 67.23 | 67.23
| Vigas Superiores |  | 1 | 73.78 | [5 empty] | 73.78 | 73.78
AUDITÓRIO
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 60.87 | [5 empty] | 60.87 | 60.87
| Toco pilares |  | 1 | 92.5 | [5 empty] | 92.5 | 92.5
| Viga nivel 60cm(em anexos) |  | 1 | 84.48 | [5 empty] | 84.48 | 84.48
| ANEXO CANTINA VIGA BALDRAME |  | 1 | 10.67 | [5 empty] | 10.67 | 10.67
| ANEXO CANTINA PILARES |  | 1 | 11.07 | [5 empty] | 11.07 | 11.07
| ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR |  | 1 | 10.67 | [5 empty] | 10.67 | 10.67
| AÇO PILARES AUDITORIO |  | 1 | 141.43 | [5 empty] | 141.43 | 141.43
| AÇO VIGA NIVEL 340 AUDITORIO |  | 1 | 81.39 | [5 empty] | 81.39 | 81.39
FERRO 5.0MM
| 12 |  | 1 | 1.67 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 11.5787 | 1.7831
| 13 |  | 1 | 1.67 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 11.5787 | 1.7831
| 19 |  | 1 | 2.41 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 16.7093 | 2.5732
| 20 |  | 1 | 2.41 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 16.7093 | 2.5732
| 21 |  | 1 | 13.32 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.352 | 14.2222
| 22 |  | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 11.7867 | 1.8151
| 23 |  | 1 | 7.47 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 51.792 | 7.976
| 24 |  | 1 | 20.78 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 144.0747 | 22.1875
| 40 |  | 1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 18.72 | 2.8829
| 41 |  | 1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 18.72 | 2.8829
| 42 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 4.16 | 0.64064
| 43 |  | 1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 21.4933 | 3.31
| 44 |  | 1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 21.4933 | 3.31
| 45 |  | 1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 21.4933 | 3.31
| 46 |  | 1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 21.4933 | 3.31
| 47 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 4.16 | 0.64064
TOCOS DE PILARES
| 46,53,57,60,72,76 | 30x15 | 6 | 1.5 | 0.77 |  | 0.14 |  |  | 54.6 | 8.4084
| 51,64,66,68 | 20x20 | 4 | 1.5 | 0.67 |  | 0.14 |  |  | 32.4 | 4.9896
| 54,55,58,59,61,65,67,70,73,74 | 30x30 | 10 | 1.5 | 1.07 | 0.39 | 0.14 |  |  | 160 | 24.64
| 56.75 | 20x30 | 2 | 1.5 | 0.87 |  | 0.14 |  |  | 20.2 | 3.1108
| 62,63,69,71,75 | 20x40 | 5 | 1.5 | 1.07 | 0.29 | 0.14 |  |  | 75 | 11.55
3.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | [9 empty] | 0 | Kg
3.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | [9 empty] | 2139.03 | Kg
[10 empty] | BM01 | 322.39
[10 empty] | BM02 | 862.4
[10 empty] | BM03 | 771.61
[10 empty] | BM04 | 182.63
GARAGEM
| Toco pilares |  | 1 | 88.85 | [5 empty] | 88.85 | 88.85
| Pilares |  | 1 | 155.48 | [5 empty] | 155.48 | 155.48
| Vigas Superiores |  | 1 | 240.96 | [5 empty] | 240.96 | 240.96
AUDITÓRIO
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 188.97 | [5 empty] | 188.97 | 188.97
| Toco pilares |  | 1 | 246.8 | [5 empty] | 246.8 | 246.8
| Viga nivel 60cm(em anexos) |  | 1 | 263.73 | [5 empty] | 263.73 | 263.73
| ANEXO CANTINA PILARES |  | 1 | 34.55 | [5 empty] | 34.55 | 34.55
| ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR |  | 1 | 34.8 | [5 empty] | 34.8 | 34.8
| AÇO PILARES AUDITORIO |  | 1 | 431.9 | [5 empty] | 431.9 | 431.9
| AÇO VIGA NIVEL 340 AUDITORIO |  | 1 | 270.36 | [5 empty] | 270.36 | 270.36
TOCOS DE PILAR
| 46,53,57,60,72,76 |  | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  | 48 | 29.62
| 51,64,66,68 |  | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | 32 | 19.74
| 54,55,58,59,61,65,67,70,73,74 |  | 10 | 2 | 6 |  |  |  |  | 120 | 74.04
| 56.75 |  | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  | 40 | 24.68
| 62,63,69 |  | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 36 | 22.21
| 71 |  | 1 | 2 | 10 |  |  |  |  | 20 | 12.34
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
3.1.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | [9 empty] | 0 | Kg
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [9 empty] | 597.63 | m³
[10 empty] | BM01 | 79.8
[10 empty] | BM02 | 286.29
[10 empty] | BM03 | 174.06
[10 empty] | BM04 | 57.48
GARAGEM
| Vigas baldrames |  | 6 | 27 |  | 0.3 |  |  |  | 8.1 | 48.6
|  |  | 12 | 8 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 28.8
Pilares
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 1 |  | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 63
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.8 |  | 4.2 |  |  |  | 3.36 | 10.08
Vigas Superiores
|  |  | 6 | 27 |  | 0.3 |  |  |  | 8.1 | 48.6
|  |  | 3 | 27 |  | 0.15 |  |  |  | 4.05 | 12.15
|  |  | 4 | 8 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 9.6
|  |  | 2 | 8 |  | 0.15 |  |  |  | 1.2 | 2.4
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.54 | 17.82
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 1.2 | 3.6
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.48 | 0.96
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.8 | 1.6
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.54 | 4.32
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  |  |  | 2.61 | 5.22
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  |  |  | 0.375 | 6.75
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  |  |  | 2.31 | 6.93
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  |  |  | 0.951 | 1.9
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  |  |  | 5.655 | 5.66
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 10.44
|  |  | 1 | 19 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 11.4
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0.75 | 13.5
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.6 |  |  |  | 4.62 | 4.62
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.6 |  |  |  | 1.902 | 3.8
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 1.02 | 1.02
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.6 |  |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.24 | 0.24
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 5.22
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  | 2.52 | 2.52
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.6 |  |  |  | 11.31 | 11.31
| ANEXO CANTINA PILARES |  | 4 | 3.5 |  | 0.6 |  |  |  | 2.1 | 8.4
ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR
| PILARES AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 150.62
| VIGA NIVEL 340 AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 35.44
TOCOS DE PILAR
| 46,53,57,60,72,76 | 30x15 | 6 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.81 | 4.86
| 51,64,66,68 | 20x20 | 4 | 0.9 | 0.8 |  |  |  |  | 0.72 | 2.88
| 54,55,58,59,61,65,67,70,73,74 | 30x30 | 10 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 1.08 | 10.8
| 56.75 | 20x30 | 2 | 0.9 | 2.8 |  |  |  |  | 2.52 | 5.04
| 62,63,69,71,75 | 20x40 | 5 | 0.9 | 3 |  |  |  |  | 2.7 | 13.5
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
3.1.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [9 empty] | 34.59 | m³
[10 empty] | BM01 | 4.99
[10 empty] | BM02 | 17.12
[10 empty] | BM03 | 10.89
[10 empty] | BM04 | 1.59
Garagem
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.2 |  | 0.2625 | 3.94
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 0.168 | 0.5
Vigas Superiores
|  |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 2 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.72
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 1.49
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.09 | 0.27
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 0.36
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.35
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
| ANEXO CANTINA PILARES | VER ANEXO | 4 | 3.5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.1575 | 0.63
| ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR | VER ANEXO
| PILARES AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 7.6
| VIGA NIVEL 340 AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 2.66
TOCOS DE PILAR
| 46,53,57,60,72,76 |  | 6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0405 | 0.24
| 51,64,66,68 |  | 4 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.036 | 0.14
| 54,55,58,59,61,65,67,70,73,74 |  | 10 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.081 | 0.81
| 56.75 |  | 2 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.054 | 0.11
| 62,63,69 |  | 3 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.072 | 0.22
| 71 |  | 1 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.072 | 0.07
3.1.7 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | [9 empty] | 33 | m³
[10 empty] | BM01 | 4.99
[10 empty] | BM02 | 17.12
[10 empty] | BM03 | 10.89
Garagem
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.2 |  | 0.2625 | 3.94
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 0.168 | 0.5
Vigas Superiores
|  |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 2 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.72
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 1.49
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.09 | 0.27
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 0.36
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.35
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
| ANEXO CANTINA PILARES | VER ANEXO | 4 | 3.5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.1575 | 0.63
| ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR | VER ANEXO
| PILARES AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 7.6
| VIGA NIVEL 340 AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 2.66
TOCOS DE PILAR
| 46,53,57,60,72,76 |  | 6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0405 | 0.24
| 51,64,66,68 |  | 4 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.036 | 0.14
| 54,55,58,59,61,65,67,70,73,74 |  | 10 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.081 | 0.81
| 56.75 |  | 2 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.054 | 0.11
| 62,63,69 |  | 3 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.072 | 0.22
| 71 |  | 1 | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.072 | 0.07
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | [9 empty] | 204.99 | m2
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  | 1 |  | 47.5125 | 47.51
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  | 1 |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  | 1 |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  | 1 |  | 12.025 | 12.03
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [9 empty] | 204.99 | m2
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  | 1 |  | 47.5125 | 47.51
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  | 1 |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  | 1 |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  | 1 |  | 12.025 | 12.03
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | [9 empty] | 204.99 | m2
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  | 1 |  | 47.5125 | 47.51
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  | 1 |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  | 1 |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  | 1 |  | 12.025 | 12.03

## MEM_CAL BM03
REMOÇÃO DE ARVÓRE |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | ESCAVAÇÕES PARA SAPATAS |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | AÇO SAPATAS |  |  |  |  | AÇO VIGA BALDRAME NIVEL-0 |  |  |  |  | AÇO TOCO DE PILARES |  |  |  |  | AÇO PILARES |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS |  |  |  |  | CONCRETO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | CONCRETO TOCO DE PILARES |  |  |  |  | CONCRETO DE PILARES |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO |  |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE TOCOS DE PILARES |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES | [5 empty] | AÇO VIGA NIVEL-320 |  |  |  |  | CONCRETO VIGA NIVEL 320 |  |  |  |  | AÇO VIGA PISO RECEPÇÃO NIVEL-60 |  |  |  | CONCRETO VIGA PISO RECEPÇÃO NIVEL-60 |  |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | RESUMO CONCRETO INFRA |  |  | RESUMO AÇO PILARES E VIGAS |  | RESUMO CONCRETO SUPER |  |  |  | FORMA VIGA BALDRAME |  |  |  |  | FORMA VIGA NIVEL 320 |  |  |  | FORMA VIGA PISO RECEPÇÃO NIVEL-60 |  |  |  |  | FORMA PILARES |  |  |  |  | RESUMO FORMA INFRA |  |  | RESUMO FORMA SUPER |  |  |  | AÇO VIGA BALDRAME NIVEL-0 ANEXO CANTINA |  |  |  |  | AÇO PILARES |  |  |  | FORMA PILARES | [5 empty] | CONCRETO DE PILARES |  |  |  | AÇO VIGA NIVEL-340 |  |  |  |  | FORMA VIGA NIVEL-340 | [5 empty] | CONCRETO VIGA NIVEL 340 |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  | ALVENARIA DOBRADA |  |  |  | CHAPISCO |  |  |  | REBOÇO
UNID |  |  |  |  | GARAGEM |  |  |  | 31.104 | GARAGEM |  |  |  | 26.112 | GARAGEM |  |  |  | 5.2224 | GARAGEM |  |  | 25.92 | COMP med | LARG | PROF med |  | GARAGEM |  |  |  | 112.4668 | GARAGEM |  |  |  | 395.3989 | GARAGEM |  |  |  | 88.848 | GARAGEM |  |  |  | 155.484 | GARAGEM |  |  |  | 2.2281 | GARAGEM |  |  |  | 5.8752 | GARAGEM |  |  |  | 1.0125 | GARAGEM |  |  |  | 3.6 |  | COMP med | LARG | PROF med |  | COMP | ALT | ALT | LARG | ALT+LARG+ALT |  | COMP med | LARG | ALT med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  | GARAGEM |  |  |  | 240.9632 | GARAGEM |  |  |  | 5.8752 | [23 empty] | GARAGEM |  |  |  | 78.336 | GARAGEM |  |  |  | 91.392 | [20 empty] | 34.7988 | [10 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 7.6
0 | 0 | 613.05 |  | 613.05 |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG |  | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 1.296 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  | S1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 29.55 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.73 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.76 | 0.0684 |  | 29.55 | 0.2 | 0.2 | 1.182 | P1 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 263.7305 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 3.051 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 90.46 |  |  | 2.23 | FERRO 10.0MM | 1151.8 |  |  | 3.15 |  | COMP med | LARG | PARCIAL |  |  | COMP med | LARG | PARCIAL |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 40.68 | GARAGEM |  |  |  | 51.84 |  |  | 78.34 |  |  | 91.39 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 431.9 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 150.62 |  | COMP med | LARG | ALT med |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 270.3602 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 35.442 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 2.6582 | AUDITORIO/FACHADA |  |  | 202.2254 | AUDITORIO/FACHADA |  |  | 4.5 | AUDITORIO/FACHADA |  |  | 202.2254 | AUDITORIO/FACHADA |  |  | 187.1844
| 0 |  |  | 0 | S1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V1 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V1 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.7 | 1.008 | S1 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V1 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P1 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P1 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S1 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V1 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P1 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P1 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S2 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 20.88 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.528 | P2 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 |  | 20.88 | 0.2 | 0.2 | 0.8352 | P2 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V1 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | V1 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  |  | 6.58 | PILARES | 93.78 |  |  | 3.6 | V1 | 27.02 | 0.6 | 16.212 |  | V1 | 27.02 | 0.7 | 18.914 |  |  | COMP | LARG | PARCIAL |  |  | COMP | LARG | PARCIAL |  |  |  | 49.91 |  |  | 40.68 | V1 | 41.6 | 0.617 | 25.6672 |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP | LARG | PARCIAL |  | P1 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP med | LARG | PARCIAL |  |  | COMP med | LARG | PROF med
[5 empty] | S2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V2 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V2 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 0.72 | S2 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V2 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P2 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P2 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S2 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V2 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P2 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P2 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S3 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.25 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 |  | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | P3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V2 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | V2 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | V1 | 3.95 | 0.617 | 2.4371 | 9.7486 | V1 | 5.98 | 0.15 | 0.3 | 0.2691 | V1 | 5.98 | 2 |  | 11.96 |  |  | 5.88 | PILARES | 142.16 |  |  | 3.05 | V2 | 27.02 | 0.6 | 16.212 |  | V2 | 27.02 | 0.7 | 18.914 |  | V1 | 5.98 | 0.6 | 3.588 |  | P1 | 3.2 | 0.9 | 2.88 |  |  | TOTAL | 128.25 |  |  | 51.84 | V2 | 14.8 | 0.617 | 9.1316 |  | P1 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P1 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P2 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | V1 | 5.98 | 0.617 | 3.6897 | 14.7586 | [10 empty] | V1 | 5.98 | 3.38 | 20.2124 | V1 | 1.5 | 3 | 4.5 | V1 | 5.98 | 3.38 | 20.2124 | V1 | 5.98 | 3.38 | 20.2124
TOTAL (UNID) | 0 | TOTAL (UNID) |  | 613.05 | S3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V3 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V3 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S3 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.3 | 0.432 | S3 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V3 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P3 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P3 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S3 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V3 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P3 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P3 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S4 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.71 | P4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 |  | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | P4 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V3 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | V3 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | V2 | 5 | 0.617 | 3.085 | 12.34 | V2 | 11.83 | 0.15 | 0.3 | 0.53235 | V2 | 11.83 | 2 |  | 23.66 |  |  | 3.74 | PILARES | 236.93 |  |  |  | V3 | 27.02 | 0.6 | 16.212 |  | V3 | 27.02 | 0.7 | 18.914 |  | V2 | 11.83 | 0.6 | 7.098 |  | P2 | 3.2 | 0.9 | 2.88 |  |  |  | -64.1 |  |  | 64.15 | [5 empty] | P2 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P2 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P3 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | V2 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | V1 | 5.98 | 0.6 | 3.588 |  | V1 | 5.98 | 0.15 | 0.3 | 0.2691 | V2 | 11.83 | 3.38 | 39.9854 |  |  |  |  | V2 | 11.83 | 3.38 | 39.9854 | V2 | 11.83 | 3.38 | 39.9854
[5 empty] | S4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V4 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V4 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S4 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 9.35 | 0.2 | 1.35 | 2.5245 | S4 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V4 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P4 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P4 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S4 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V4 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P4 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P4 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S5 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.25 | P5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.036 |  | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | P5 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V4 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | V4 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V3 | 2.15 | 0.617 | 1.3265 | 5.3062 | V3 | 18.69 | 0.15 | 0.3 | 0.84105 | V3 | 18.69 | 2 |  | 37.38 |  |  | 1.01 | VIGAS | 321.64 |  |  |  | V4 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V4 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V3 | 18.69 | 0.6 | 11.214 |  | P3 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [12 empty] | P3 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P3 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P4 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | V3 | 18.69 | 0.617 | 11.5317 | 46.1269 | V2 | 11.83 | 0.6 | 7.098 |  | V2 | 11.83 | 0.15 | 0.3 | 0.53235 | V3 | 18.69 | 3.38 | 63.1722 |  |  |  |  | V3 | 18.69 | 3.38 | 63.1722 | V3 | 18.69 | 3.38 | 63.1722
REMOÇÃO DE TELHAS |  | PLACA DE OBRA |  |  | S5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V5 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V5 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S5 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 11.5 | 0.2 | 1.55 | 3.565 | S5 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V5 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P5 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P5 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S5 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V5 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P5 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P5 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S6 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.15 | P6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018 |  | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | P6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V5 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | V5 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V4 | 3.15 | 0.617 | 1.9435 | 7.7742 | V6 | 0.93 | 0.15 | 0.3 | 0.04185 | V8 | 8.73 | 2 |  | 17.46 |  |  | 2.12 | VIGAS | 357.29 |  | TOTAL | 9.8 | V5 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V5 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V6 | 0.93 | 0.6 | 0.558 |  | P4 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [5 empty] | TOTAL | 248.06 |  |  |  |  | 10.6707 | P4 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P4 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P5 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V4 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | V3 | 18.69 | 0.6 | 11.214 |  | V3 | 18.69 | 0.15 | 0.3 | 0.84105 | V8 | 8.73 | 3.38 | 29.5074 |  |  |  |  | V8 | 8.73 | 3.38 | 29.5074 | V8 | 8.73 | 3.38 | 29.5074
UNID |  |  |  |  | S6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V6 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V6 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S6 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 20 | 0.2 | 1.5 | 6 | S6 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V6 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P8 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P8 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S6 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V6 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P8 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P8 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S7 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | P7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018 |  | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | P7 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [5 empty] | V6 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V5 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | V7 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | [13 empty] | V6 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V6 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V7 | 8.73 | 0.6 | 5.238 |  | P5 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [8 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  | P5 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P5 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P6 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V5 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | V6 | 0.93 | 0.6 | 0.558 |  | V6 | 0.93 | 0.15 | 0.3 | 0.04185 |  | 1.25 | 3.38 | 4.225 | [5 empty] | 1.25 | 3.38 | 4.225 |  | 1.25 | 3.38 | 4.225
| 0 | 2 | 3 | 6 | S7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V7 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V7 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S7 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 5.7 | 0.2 | 1.5 | 1.71 | S7 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V7 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P9 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P9 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S7 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V7 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P9 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P9 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S8 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | P8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 |  | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | P8 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [5 empty] | V7 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V6 | 3.1 | 0.617 | 1.9127 | 7.6508 | V8 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | [6 empty] | TOTAL | 21.56 | [5 empty] | V7 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V7 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V8 | 8.73 | 0.6 | 5.238 |  | P8 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [7 empty] | V1 | 51.33 | 0.154 | 7.9048 |  | P6 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P6 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P7 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V6 | 0.93 | 0.617 | 0.57381 | 2.2952 | V8 | 8.73 | 0.6 | 5.238 |  | V8 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 |  | 1.9 | 3.38 | 6.422 | [5 empty] | 1.9 | 3.38 | 6.422 |  | 1.9 | 3.38 | 6.422
| 0 |  |  | 0 | S11 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V8 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V8 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S11 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 1.86 | S11 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V8 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P10 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P10 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S11 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V8 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P10 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P10 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.15 | P9 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.0045 |  | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | P9 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [5 empty] | V8 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V7 | 3.1 | 0.617 | 1.9127 | 7.6508 | V9 | 1.08 | 0.15 | 0.3 | 0.0486 | [8 empty] | FERRO 5.0MM | 427.17 |  |  |  | V8 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V8 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V9 | 1.08 | 0.6 | 0.648 |  | P9 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [7 empty] | V2 | 17.96 | 0.154 | 2.7658 |  | P7 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P7 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P8 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | V7 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | V9 | 1.08 | 0.6 | 0.648 |  | V9 | 1.08 | 0.15 | 0.3 | 0.0486 |  | 1.5 | 3.38 | 5.07 | [5 empty] | 1.5 | 3.38 | 5.07 |  | 1.5 | 3.38 | 5.07
[5 empty] | S12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V9 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V9 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S12 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.45 | 0.2 | 1.5 | 1.035 | S12 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V9 | 32.48 | 0.617 | 20.0402 |  | P11 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P11 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S12 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V9 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P11 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P11 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.75 | P10 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 11.25 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | P10 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | V9 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V8 | 5 | 0.617 | 3.085 | 12.34 | V10 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [8 empty] | PILARES | 113.53 |  |  |  | V9 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V9 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V10 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P10 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [12 empty] | P8 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P8 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P9 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | V8 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | V10 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | V10 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 |  | 1.7 | 3.38 | 5.746 | [5 empty] | 1.7 | 3.38 | 5.746 |  | 1.7 | 3.38 | 5.746
TOTAL (UNID) | 0 | TOTAL (M2) |  | 6 | S13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S13 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.45 | 0.2 | 1.5 | 1.035 | S13 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P13 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P13 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S13 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | [5 empty] | P13 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P13 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.068 | P11 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2712 | P11 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [10 empty] | V9 | 18.47 | 0.617 | 11.396 | 45.584 | V11 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [8 empty] | PILARES | 89.34 | [13 empty] | V11 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P11 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [12 empty] | P9 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P9 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P10 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V9 | 1.08 | 0.617 | 0.66636 | 2.6654 | V11 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | V11 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 |  | 1.5 | 3.38 | 5.07 | [5 empty] | 1.5 | 3.38 | 5.07 |  | 1.5 | 3.38 | 5.07
[5 empty] | S14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL ESCAVAÇÕES PARA VIGA BALDRAME = |  |  |  | 26.112 | [5 empty] | S14 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.25 | 0.2 | 1.5 | 0.675 | S14 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [5 empty] | 97.7099 | P14 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P14 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S14 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | [5 empty] | P14 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P14 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.068 | P12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2712 | P12 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 73.7568 | [5 empty] | V10 | 1.3 | 0.617 | 0.8021 | 3.2084 | V12 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [8 empty] | PILARES | 72.35 | [13 empty] | V12 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P13 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [12 empty] | P10 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P10 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P11 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V10 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | V12 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | V12 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 |  | 1.7 | 3.38 | 5.746 | [5 empty] | 1.7 | 3.38 | 5.746 |  | 1.7 | 3.38 | 5.746
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA |  | ATERRO MANUAL |  |  | S15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | TOTAL CONCRETO VIGA BALDRAME(M3) = |  |  |  | 5.2224 | S15 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.138 | S15 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  | P15 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P15 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S15 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 3.7431 | P15 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P15 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P13 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P13 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [6 empty] | V11 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | 3.702 | V13 | 1.26 | 0.15 | 0.3 | 0.0567 | [8 empty] | VIGAS | 97.71 |  |  |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 49.908 | [5 empty] | V13 | 1.26 | 0.6 | 0.756 |  | P14 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [8 empty] | AÇO PILARES ANEXO CANTINA |  |  |  | P11 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P11 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P12 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V11 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | V13 | 1.26 | 0.6 | 0.756 |  | V13 | 1.26 | 0.15 | 0.3 | 0.0567 |  | 0.6 | 3.38 | 2.028 | [5 empty] | 0.6 | 3.38 | 2.028 |  | 0.6 | 3.38 | 2.028
M2 |  |  |  |  | S16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S16 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.138 | S16 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V1 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P16 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P16 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S16 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 |  | COMP med | LARG | PROF med |  | P16 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P16 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P14 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P14 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V1 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 | [6 empty] | V15 | 8.36 | 0.617 | 5.1581 | 20.6325 | V14 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | [8 empty] | VIGAS | 54.24 |  |  |  |  | COMP med | LARG | PARCIAL | [6 empty] | V14 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | P15 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [12 empty] | P12 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P12 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P13 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V12 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | V14 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | V14 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 |  | 1.5 | 3.38 | 5.07 | [5 empty] | 1.5 | 3.38 | 5.07
| 0 | 0.4 | 300.83 | 120.332 | S17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL DE ESCAVAÇÕES ATÉ O MOMENTO (M3) = |  |  |  | 72.768 | [5 empty] | S17 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.58 | 0.2 | 0.3 | 0.1548 | S17 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V2 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P17 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P17 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S17 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | [5 empty] | P17 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P17 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V2 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 | [6 empty] | V16 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | 5.9232 | V15 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [23 empty] | V15 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P16 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [12 empty] | P13 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P13 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P14 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V13 | 1.26 | 0.617 | 0.77742 | 3.1097 | V15 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | V15 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 |  | 1.7 | 3.38 | 5.746 | [5 empty] | 1.7 | 3.38 | 5.746
| 0 |  |  | 0 | S18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S18 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.58 | 0.2 | 0.3 | 0.1548 | S18 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V3 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P6 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P6 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S18 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V1 | 5.98 | 0.15 | 0.3 | 0.2691 | P6 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P6 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P16 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P16 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V3 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 | [6 empty] | V17 | 7 | 0.617 | 4.319 | 17.276 | V16 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | [13 empty] | V1 | 5.98 | 0.6 | 3.588 | [6 empty] | V16 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | P17 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [7 empty] | ANEXO CANTINA |  |  |  | 34.552 | P14 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P14 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P15 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | [5 empty] | V16 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | V16 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 |  | 0.6 | 3.38 | 2.028 | [5 empty] | 0.6 | 3.38 | 2.028
[5 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL EM PLANLHA (M3) = |  |  |  | 70.22 | [5 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S8 | 11.76 | 0.617 | 7.2559 |  | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P18 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P18 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S8 | 0.8 | 0.8 | 0.28 | 0.1792 | V2 | 11.83 | 0.15 | 0.3 | 0.53235 | P18 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P18 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.44 | P17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.096 | P17 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [6 empty] | V18 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | 5.9232 | V17 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | [13 empty] | V2 | 11.83 | 0.6 | 7.098 | [6 empty] | V17 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | P6 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [8 empty] | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  | P15 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P15 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P16 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | [5 empty] | V17 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | V17 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 |  | 0.65 | 3.38 | 2.197 | [5 empty] | 0.65 | 3.38 | 2.197
TOTAL (M2) | 0 | TOTAL (M3) |  | 120.332 | S9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S9 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S9 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P7 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P7 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S9 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | V3 | 18.69 | 0.15 | 0.3 | 0.84105 | P7 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P7 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P18 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [6 empty] | V22 | 1.7 | 0.617 | 1.0489 | 4.1956 | V18 | 1.36 | 0.15 | 0.3 | 0.0612 | [13 empty] | V3 | 18.69 | 0.6 | 11.214 | [6 empty] | V18 | 1.36 | 0.6 | 0.816 |  | P18 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [7 empty] | P1 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P16 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P16 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P17 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 |  |  |  |  | 81.3854 | V18 | 1.36 | 0.6 | 0.816 |  | V18 | 1.36 | 0.15 | 0.3 | 0.0612 |  | 1.8 | 3.38 | 6.084 | [5 empty] | 1.8 | 3.38 | 6.084
[5 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S10 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V6 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P12 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P12 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S10 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | V4 | 7.69 | 0.15 | 0.3 | 0.34605 | P12 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P12 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P19 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P19 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [10 empty] | V25 | 8 | 0.617 | 4.936 | 19.744 | [18 empty] | V4 | 7.69 | 0.6 | 4.614 | [11 empty] | P7 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [7 empty] | P2 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P17 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P17 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P18 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [12 empty] | 2.15 | 3.38 | 7.267 | [5 empty] | 2.15 | 3.38 | 7.267
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA |  | REATERRO MANUAL |  |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  |  | AUDITORIO/FACHADA | [9 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | [5 empty] | V7 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [16 empty] | V5 | 7.69 | 0.15 | 0.3 | 0.34605 | [10 empty] | S20 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P20 | 0.3 | 0.3 | 1.36 | 0.1224 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P20 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [10 empty] | V27 | 7.45 | 0.617 | 4.5967 | 18.3866 | [18 empty] | V5 | 7.69 | 0.6 | 4.614 | [11 empty] | P12 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [7 empty] | P3 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P18 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P18 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P19 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V1 | 30.6973 | 0.154 | 4.7274 | [12 empty] | 0.35 | 3.38 | 1.183 | [5 empty] | 0.35 | 3.38 | 1.183
[103 empty] | V29/V30 a V38 | 11 | 0.617 | 6.787 | 27.148 | [44 empty] | P4 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P19 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P19 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P20 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V2 | 0 | 0.154 | 0 | [12 empty] | 2.15 | 3.38 | 7.267 | [5 empty] | 2.15 | 3.38 | 7.267
M2 | [5 empty] | COMP med | LARG | PROF med | 15.552 |  | COMP med | LARG | PROF med | 0 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 |  | COMP med | LARG | 12.96 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.36 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 265.8406 | V8 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | GARAGEM |  |  |  | 37.1078 | GARAGEM |  |  |  | 67.258 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 6.5772 | V6 | 0.93 | 0.15 | 0.3 | 0.04185 | AUDITORIO | [9 empty] | S21 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.71 | P21 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 |  | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | P21 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [33 empty] | V6 | 0.93 | 0.6 | 0.558 | [27 empty] | P20 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P20 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P21 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V3 | 100.1 | 0.154 | 15.4154 | [12 empty] | 1.55 | 3.38 | 5.239 | [5 empty] | 1.55 | 3.38 | 5.239
| 0 | 52.03 |  | 52.03 | S37 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [6 empty] | COMP med | LARG | PROF med |  | S37 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.36 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  | V9 | 40.04 | 0.154 | 6.1662 |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  | V7 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | TOTAL CONCRETO TOCO DE PILARES(M3) = |  |  |  | 2.124 | TOTAL CONCRETO PILARES(M3) = |  |  |  | 3.6 | S22 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P22 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.144 |  | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 5.3356 | P22 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [14 empty] | 84.4764 | [18 empty] | V7 | 8.73 | 0.6 | 5.238 | [23 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | 11.0675 | P21 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P21 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P22 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [12 empty] | 0.9 | 3.38 | 3.042 | [5 empty] | 0.9 | 3.38 | 3.042
[28 empty] | S1 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [120 empty] | P1 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669 |  | P22 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P22 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P23 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [11 empty] | ANEXO CANTINA | 10 | 3 | 30 |  |  |  |  | ANEXO CANTINA | 10 | 3 | 30
[28 empty] | S2 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [120 empty] | P2 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669 |  | P23 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P23 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P24 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V6 | 4.774 | 0.154 | 0.7352 | [11 empty] | ANEXO CANTINA | 3.5 | 3 | 10.5 |  |  |  |  | ANEXO CANTINA | 3.5 | 3 | 10.5
[28 empty] | S3 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P1 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P1 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S3 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V8 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | P3 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [41 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [19 empty] | V8 | 8.73 | 0.6 | 5.238 | [22 empty] | P3 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669 |  | P24 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P24 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P25 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V7 | 30.6973 | 0.154 | 4.7274 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S4 | 13.56 | 0.617 | 8.3665 | [6 empty] | P2 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P2 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S4 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V9 | 1.08 | 0.15 | 0.3 | 0.0486 | P4 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [40 empty] | V1 | 20.2767 | 0.154 | 3.1226 | [19 empty] | V9 | 1.08 | 0.6 | 0.648 | [22 empty] | P4 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669 |  | P25 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P25 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P26 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V8 | 60.7273 | 0.154 | 9.352 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S5 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 188.9748 | P3 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P3 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S5 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V10 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P5 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | AUDITORIO/FACHADA | [9 empty] | V2 | 25.6667 | 0.154 | 3.9527 | [19 empty] | V10 | 1.32 | 0.6 | 0.792 | [27 empty] | P26 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P26 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P27 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V9 | 95.942 | 0.154 | 14.7751 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S6 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  | P4 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P4 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S6 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V11 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P6 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [31 empty] | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM | [6 empty] | V3 | 11.0367 | 0.154 | 1.6996 | [19 empty] | V11 | 1.32 | 0.6 | 0.792 | [27 empty] | P27 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P27 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P28 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376 | V10 | 39.4753 | 0.154 | 6.0792 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S7 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V1 | 5.98 | 0.617 | 3.6897 | 14.7586 | P5 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P5 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S7 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V12 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P7 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V1 | 5.98 | 0.617 | 3.6897 | 14.7586 | [5 empty] | V4 | 16.17 | 0.154 | 2.4902 | [19 empty] | V12 | 1.32 | 0.6 | 0.792 | [27 empty] | P28 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P28 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P29 | 0.15 | 0.35 | 3.4 | 0.1785 | V11 | 39.4753 | 0.154 | 6.0792 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S8 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V2 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | P8 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P8 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S8 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V13 | 1.26 | 0.15 | 0.3 | 0.0567 | P8 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V2 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | [5 empty] | V5 | 60.7273 | 0.154 | 9.352 | [19 empty] | V13 | 1.26 | 0.6 | 0.756 | [27 empty] | P29 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P29 | 3.4 | 1 | 3.4 |  | P30 | 0.15 | 0.35 | 3.4 | 0.1785 | V12 | 4.774 | 0.154 | 0.7352 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S9 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V3 | 18.69 | 0.617 | 11.5317 | 46.1269 | P9 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P9 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S9 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V14 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | P9 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V3 | 18.69 | 0.617 | 11.5317 | 46.1269 | [5 empty] | V6 | 15.9133 | 0.154 | 2.4507 | [19 empty] | V14 | 1.31 | 0.6 | 0.786 | [27 empty] | P30 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P30 | 3.4 | 1 | 3.4 |  | P31 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | V13 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 | [14 empty] | 0
[28 empty] | S10 |  | 0.617 | 0 |  | V4 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | P10 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P10 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S10 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V15 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P10 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V4 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | [5 empty] | V7 | 15.9133 | 0.154 | 2.4507 | [19 empty] | V15 | 1.32 | 0.6 | 0.792 | [27 empty] | P31 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P31 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P32 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153 | [18 empty] | 0
[28 empty] | S11 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V5 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | P11 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P11 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S11 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V16 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | P11 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V5 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | [5 empty] | V8 | 25.6667 | 0.154 | 3.9527 | [19 empty] | V16 | 1.31 | 0.6 | 0.786 | [27 empty] | P32 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P32 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P33 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153
[28 empty] | S12 |  | 0.617 | 0 |  | V6 | 0.93 | 0.617 | 0.57381 | 2.2952 | P13 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P13 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S12 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V17 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | P12 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V6 | 0.93 | 0.617 | 0.57381 | 2.2952 | [5 empty] | V9 | 94.8127 | 0.154 | 14.6012 | [19 empty] | V17 | 1.31 | 0.6 | 0.786 | [27 empty] | P33 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P33 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P34 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 0.306
[28 empty] | S13 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V7 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | P14 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P14 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S13 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V18 | 1.36 | 0.15 | 0.3 | 0.0612 | P13 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V7 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | [5 empty] | V10 | 6.6733 | 0.154 | 1.0277 | [19 empty] | V18 | 1.36 | 0.6 | 0.816 | [27 empty] | P34 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P34 | 3.4 | 1.2 | 4.08 |  | P35 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153
[28 empty] | S14 |  | 0.617 | 0 |  | V8 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | P15 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P15 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S14 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P14 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V8 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | [5 empty] | V11 | 7.7 | 0.154 | 1.1858 | [50 empty] | P35 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P35 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P37 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376
[28 empty] | S15 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V9 | 1.08 | 0.617 | 0.66636 | 2.6654 | P16 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P16 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S15 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P15 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V9 | 1.08 | 1.617 | 1.7464 | 6.9854 | [5 empty] | V15 | 42.9147 | 0.154 | 6.6089 | [50 empty] | P37 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P37 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P38 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376
[28 empty] | S16 |  | 0.617 | 0 |  | V10 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | P17 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P17 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S16 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P16 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V10 | 1.32 | 2.617 | 3.4544 | 13.8178 | [5 empty] | V16 | 12.32 | 0.154 | 1.8973 | [50 empty] | P38 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P38 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P39 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376
[28 empty] | S17 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V11 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | P6 | 10.72 | 0.154 | 1.6509 |  | P6 | 19.43 | 0.154 | 2.9922 |  | S17 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P17 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V11 | 1.32 | 3.617 | 4.7744 | 19.0978 | [5 empty] | V17 | 35.9333 | 0.154 | 5.5337 | [50 empty] | P39 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P39 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P40 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376
[28 empty] | S18 |  | 0.617 | 0 |  | V12 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | P18 | 10.72 | 0.154 | 1.6509 |  | P18 | 19.43 | 0.154 | 2.9922 |  | S18 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P18 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V12 | 1.32 | 4.617 | 6.0944 | 24.3778 | [5 empty] | V18 | 12.32 | 0.154 | 1.8973 | [50 empty] | P40 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P40 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P41 | 0.14 | 0.26 | 3.4 | 0.12376
[28 empty] | S19 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V13 | 1.26 | 0.617 | 0.77742 | 3.1097 | P7 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P7 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S19 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P19 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V13 | 1.26 | 5.617 | 7.0774 | 28.3097 | [5 empty] | V22 | 8.7267 | 0.154 | 1.3439 | [50 empty] | P41 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P41 | 3.4 | 0.8 | 2.72 |  | P42 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 0.306
[28 empty] | S20 |  | 0.617 | 0 | [6 empty] | P12 | 10.72 | 0.154 | 1.6509 |  | P12 | 19.43 | 0.154 | 2.9922 |  | S20 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P20 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V14 | 1.31 | 6.617 | 8.6683 | 34.6731 | [5 empty] | V25 | 41.0667 | 0.154 | 6.3243 | [50 empty] | P42 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P42 | 3.4 | 1.2 | 4.08 |  | P43 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153
[28 empty] | S21 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [16 empty] | S21 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P21 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V15 | 1.32 | 7.617 | 10.0544 | 40.2178 | [5 empty] | V27 | 38.2433 | 0.154 | 5.8895 | [50 empty] | P43 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P43 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P44 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 0.306
[28 empty] | S22 |  | 0.617 | 0 | [6 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 246.8 | [5 empty] | S22 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P22 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V16 | 1.31 | 8.617 | 11.2883 | 45.1531 | [5 empty] | V29/V30 a V38 | 56.4667 | 0.154 | 8.6959 | [50 empty] | P44 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P44 | 3.4 | 1.2 | 4.08 |  | P45 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 0.306
[28 empty] | S23 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [7 empty] | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM | [6 empty] | S23 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P23 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V17 | 1.31 | 9.617 | 12.5983 | 50.3931 | [59 empty] | P45 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P45 | 3.4 | 1.2 | 4.08 |  | P46 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153
[38 empty] | P1 | 8 | 0.617 | 4.936 | [115 empty] | P46 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P46 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P47 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153
[38 empty] | P2 | 8 | 0.617 | 4.936 | [115 empty] | P47 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P47 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  | P48 | 0.15 | 0.35 | 3.4 | 0.1785
[28 empty] | S24 |  | 0.617 | 0 | [6 empty] | P3 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S24 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P24 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V18 | 1.36 | 10.617 | 14.4391 | 57.7565 | [59 empty] | P48 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P48 | 3.4 | 1.1 | 3.74 |  | P49 | 0.15 | 0.35 | 3.4 | 0.1785
[28 empty] | S25 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P4 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S25 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P25 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [94 empty] | P49 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P49 | 3.4 | 1.1 | 3.74 |  | P50 | 0.15 | 0.35 | 3.4 | 0.1785
[28 empty] | S26 |  | 0.617 | 0 | [5 empty] | 60.8711 | P5 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S26 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P26 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [94 empty] | P50 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P50 | 3.4 | 1.1 | 3.74 |  | P52 | 0.15 | 0.3 | 3.4 | 0.153
[28 empty] | S27 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  | P6 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S27 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P27 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [31 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [60 empty] | P52 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | P52 | 3.4 | 0.9 | 3.06 |  |  |  |  | 3.4 | 0
[28 empty] | S28 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V1 | 30.6973 | 0.154 | 4.7274 |  | P7 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S28 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P28 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V1 | 30.6973 | 0.154 | 4.7274 | [64 empty] | 141.4336
[28 empty] | S29 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V2 | 60.7273 | 0.154 | 9.352 |  | P8 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S29 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P29 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V2 | 60.7273 | 0.154 | 9.352 | [61 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM
[28 empty] | S30 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V3 | 100.1 | 0.154 | 15.4154 |  | P9 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S30 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P30 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V3 | 100.1 | 0.154 | 15.4154 | [60 empty] | P1 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[28 empty] | S31 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P10 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S31 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P31 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [60 empty] | P2 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[28 empty] | S32 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P11 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S32 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P32 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [60 empty] | P3 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[28 empty] | S33 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V6 | 4.774 | 0.154 | 0.7352 |  | P12 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S33 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P33 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V6 | 4.774 | 0.154 | 0.7352 | [60 empty] | P4 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[28 empty] | S34 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V7 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 |  | P13 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S34 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V7 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 | [60 empty] | P5 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[28 empty] | S35 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V8 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 |  | P14 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S35 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P35 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V8 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 | [60 empty] | P6 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
| 0 |  |  | 0 | S38 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S38 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S37 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V9 | 5.544 | 0.154 | 0.85378 |  | P15 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S37 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P37 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S23 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P23 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | [5 empty] | P23 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V9 | 5.544 | 0.154 | 0.85378 | [60 empty] | P7 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[5 empty] | S39 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S39 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S38 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V10 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 |  | P16 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S38 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P38 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S24 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P24 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 | [5 empty] | P24 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V10 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 | [60 empty] | P8 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
TOTAL (M2) | 0 | TOTAL (M3) |  | 52.03 | S40 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S40 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 25.4611 | S39 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V11 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 |  | P17 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S39 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P39 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S25 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P25 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.0495 | [5 empty] | P25 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V11 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 | [60 empty] | P9 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[5 empty] | S41 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S41 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S40 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V12 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 |  | P18 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S40 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P40 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S26 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P26 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 | [5 empty] | P26 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V12 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 | [60 empty] | P10 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | FORMA PARA FUNDAÇÕES |  |  | S47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S47 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S41 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V13 | 6.468 | 0.154 | 0.99607 |  | P19 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S41 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P41 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S27 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P27 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P27 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V13 | 6.468 | 0.154 | 0.99607 | [60 empty] | P11 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[28 empty] | S42 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P20 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S42 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V14 | 6.7247 | 0.154 | 1.0356 | [60 empty] | P12 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[28 empty] | S43 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P21 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S43 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V15 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 | [60 empty] | P13 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[28 empty] | S44 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P22 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S44 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V16 | 6.7247 | 0.154 | 1.0356 | [60 empty] | P14 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[28 empty] | S45 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P23 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S45 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V17 | 6.7247 | 0.154 | 1.0356 | [60 empty] | P15 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[28 empty] | S46 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P24 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S46 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V18 | 6.9813 | 0.154 | 1.0751 | [60 empty] | P16 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[5 empty] | S48 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S48 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S47 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P25 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S47 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P47 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S28 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P28 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.036 | [5 empty] | P28 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P17 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
|  | 64.1 |  | 64.1 | S49 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S49 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S48 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 | [6 empty] | P26 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S48 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P48 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S29 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.08 | P29 | 0.3 | 0.3 | 1.39 | 0.1251 | [5 empty] | P29 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [64 empty] | P18 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
| 0 |  |  | 0 | S50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S50 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S49 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 | [6 empty] | P27 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S49 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P49 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S30 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 8.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.358 | P30 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P30 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P19 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[5 empty] | S52 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S52 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S50 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 | [6 empty] | P28 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S50 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P50 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S31 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 8.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.358 | P31 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P31 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P20 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
TOTAL (M3) | 0 | TOTAL (M2) |  | 64.1 | [23 empty] | S52 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P29 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S52 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P52 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S32 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P32 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.108 | [5 empty] | P32 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P21 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[38 empty] | P30 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S33 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 9.76 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.856 | P33 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.063 | [5 empty] | P33 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P22 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | TOTAL ESCAVAÇÕES PARA SAPATAS = |  |  |  | 46.656 | [10 empty] | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ATÉ O MOMENTO = |  |  | 38.88 |  |  |  |  | TOTAL AÇO DAS SAPATAS ATÉ O MOMENTO (KG) = |  |  |  | 378.3074 | [5 empty] | P31 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S34 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 111.534 | P34 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 | [5 empty] | P34 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P23 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[38 empty] | P32 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | TOTAL CONCRETO SAPATAS(M3) = |  |  |  | 8.8053 | [15 empty] | S35 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P35 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P35 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P24 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
| 0 | 250 |  | 250 | [33 empty] | P33 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S36 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P36 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P36 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P25 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
| 0 |  |  | 0 | [33 empty] | P34 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S37 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P37 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.0405 | [5 empty] | P37 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P26 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[38 empty] | P35 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S38 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 | [5 empty] | P38 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P27 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
TOTAL (M3) | 0 | TOTAL (M2) |  | 250 | [33 empty] | P37 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S39 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P39 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P39 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P28 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[38 empty] | P38 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S40 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P40 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P40 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P29 | 20.3 | 0.154 | 3.1262
DEMOLIÇÃO DE LAJES |  | FORMA PARA PILARES | [35 empty] | P39 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S41 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P41 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P41 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P30 | 20.3 | 0.154 | 3.1262
[38 empty] | P40 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S42 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P31 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
2.1 | 2.1 | 350 |  | 350 | [33 empty] | P41 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S43 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P32 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
| 0 |  |  | 0 | [33 empty] | P42 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S44 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P33 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[38 empty] | P43 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S45 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P34 | 34.0667 | 0.154 | 5.2463
TOTAL (M2) | 2.1 | TOTAL (M2) |  | 350 | [33 empty] | P44 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S46 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P35 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[38 empty] | P45 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S47 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P47 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P47 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P37 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [37 empty] | P46 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S48 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P48 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P48 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P38 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[38 empty] | P47 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S49 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P49 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.099 | [5 empty] | P49 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P39 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
25 | 25 | [36 empty] | P48 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S50 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P50 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126 | [5 empty] | P50 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [64 empty] | P40 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
| 0 | [36 empty] | P49 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S51 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P51 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126 | [5 empty] | P51 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [64 empty] | P41 | 15.6333 | 0.154 | 2.4075
[38 empty] | P50 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S52 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P52 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | [5 empty] | P52 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P42 | 34.0667 | 0.154 | 5.2463
TOTAL (M2) | 25 | [36 empty] | P52 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S53 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P53 | 0.3 | 0.3 | 1.35 | 0.1215 | [5 empty] | P53 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [64 empty] | P43 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[42 empty] | 92.5027 | [25 empty] | S54 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P54 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.195 | [5 empty] | P54 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P44 | 34.0667 | 0.154 | 5.2463
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [38 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [26 empty] | S55 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P55 | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 0.1875 | [5 empty] | P55 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P45 | 34.0667 | 0.154 | 5.2463
[38 empty] | P1 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [115 empty] | P46 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[38 empty] | P2 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [115 empty] | P47 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
[38 empty] | P3 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [26 empty] | S56 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P56 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.165 | [5 empty] | P56 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P48 | 22.6333 | 0.154 | 3.4855
10.99 | 10.99 | [36 empty] | P4 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [26 empty] | S57 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P57 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.099 | [5 empty] | P57 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [64 empty] | P49 | 22.6333 | 0.154 | 3.4855
| 0 | [36 empty] | P5 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 29.55 | 0.2 | 0.05 | 0.2955 | [5 empty] | TOTAL CONCRETO TOCO PILARES |  |  |  | 4.5939 | [5 empty] | TOTAL PILARES ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 4.032 | [64 empty] | P50 | 22.6333 | 0.154 | 3.4855
[38 empty] | P6 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 20.88 | 0.2 | 0.05 | 0.2088 | [15 empty] | TOTAL CONCRETO TOCO PILARES |  |  |  | 4.5939 | [64 empty] | P52 | 17.9667 | 0.154 | 2.7669
TOTAL (M3) | 10.99 | [36 empty] | P7 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.75 | 0.2 | 0.05 | 0.0375 | [15 empty] | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 8.6259
[38 empty] | P8 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0285
[38 empty] | P9 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.75 | 0.2 | 0.05 | 0.0375
[38 empty] | P10 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 5.25 | 0.2 | 0.05 | 0.0525
[38 empty] | P11 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.065
[38 empty] | P12 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.065
[38 empty] | P13 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 5.25 | 0.2 | 0.05 | 0.0525
[38 empty] | P14 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 11.25 | 0.2 | 0.05 | 0.1125
[38 empty] | P15 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.78 | 0.2 | 0.05 | 0.0678
[38 empty] | P16 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.78 | 0.2 | 0.05 | 0.0678
[38 empty] | P17 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P18 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P19 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P20 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P21 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.4 | 0.2 | 0.05 | 0.024
[38 empty] | P22 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[38 empty] | P23 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[38 empty] | P24 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[38 empty] | P25 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0285
[38 empty] | P26 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [28 empty] | 0.2 | 0.05 | 0
[38 empty] | P27 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [28 empty] | 0.2 | 0.05 | 0
[38 empty] | P28 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 3.4839
[38 empty] | P29 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P30 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P31 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P32 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P33 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P34 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P35 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P37 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P38 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P39 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P40 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P41 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P42 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P43 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P44 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P45 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P46 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P47 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P48 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P49 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P50 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P52 | 15.4 | 0.154 | 2.3716

## memorial
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Remoção de árvore com utilização de retro-escavadeira | [9 empty] | 0 | un
|  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual | [9 empty] | 0 | m²
1.3 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual | [9 empty] | 0 | m²
1.4 | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual | [9 empty] | 0 | un
1.5 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
1.6 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
1.7 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
|  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m²
1.9 | Demolição de concreto simples com martelete | [9 empty] | 0 | m³
1.10 | Locação de obra - execução de gabarito | [9 empty] | 45 | m² | 697.9
[10 empty] | MEDIÇÃO ANTERIOR | 504
[10 empty] | MEDIÇÃO ACUMULADA | 549
| Área trapézio |  | 1 | 8 | 11.2 |  | 52.5 |  |  | 504 | 504
| Área Fachada |  | 1 | 3 |  |  | 30 |  |  | 45 | 45
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | [9 empty] | 0 | m² | 697.9
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | [9 empty] | 116.67 | m³
[10 empty] | BM01 | 15.04
[10 empty] | BM02 | 17.06
[10 empty] | BM03 | 84.57
| Área da garagem |  | 4 | 3.85 |  | 5.85 |  | 0.15 |  | 3.3784 | 13.51
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 2.85 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 12.4688 | 12.47
| Área Auditorio |  | 1 | 4.15 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 18.1562 | 18.16
| Área Auditorio |  | 1 | 3.78 |  | 7.7 |  | 0.5 |  | 14.553 | 14.55
| Área Auditorio |  | 1 | 5.27 |  | 7.7 |  | 0.3 |  | 12.1737 | 12.17
| Área Auditorio |  | 1 | 10.31 |  | 7.7 |  | 0.4 |  | 39.6935 | 39.69
2.5 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | [9 empty] | 73.47 | m³
[10 empty] | BM01 | 47.43
[10 empty] | BM02 | 28.78
[10 empty] | BM03 | 1.37
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 18
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 3.24 | 9.72
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.96 | 5.76
AUDITÓRIO
| S1 A S8 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S28 A S35 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S42 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S43 |  | 1 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 0.67
| S44=S45 |  | 2 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 1.62
| S36=S48 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S9 A S27 |  | 9 | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9 | 8.1
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S40 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 0.64
| S41 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.95 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.76 | 3.8
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.624 | 0.62
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 1.044 | 2.09
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.28 | 2.28
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.343 | 1.37
2.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | [9 empty] | 25.628 | m³
[10 empty] | BM01 | 17.11
[10 empty] | BM02 | 7.93
[10 empty] | BM03 | 0.588
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 5.04
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.47
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  | 0.56 | 5.04
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 1.08
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 0.36
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.25
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.7
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 3.6
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.98
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.3 |  | 0.147 | 0.588
2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | [9 empty] | 27 | m²
[10 empty] | BM01 | 17.11
[10 empty] | BM02 | 7.93
[10 empty] | BM03 | 1.96
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 5.04
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.47
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  | 0.56 | 5.04
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 1.08
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 0.36
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.25
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.7
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 3.6
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.98
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.96
2.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | [9 empty] | 13.94 | m³
[10 empty] | BM01 | 2.58
[10 empty] | BM02 | 8.83
[10 empty] | BM03 | 2.53
GARAGEM
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.54 | 1.62 |  | 81
|  |  | 6 | 8 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.16 | 0.96
AUDITÓRIO
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.312 | 0.31
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.522 | 1.04
|  |  | 1 | 19 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.14 | 1.14
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.075 | 1.35
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.462 | 1.39
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.1902 | 0.38
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.102 | 0.1
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.144 | 0.14
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.243 | 0.24
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.144 | 0.14
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.024 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.57 | 0.57
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.522 | 0.52
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.252 | 0.25
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.131 | 1.13
| Base cantina |  | 1 | 10 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.2
|  |  | 1 | 3.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.07 | 0.07
| Degraus Auditório |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.106 | 0.11
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.02
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.02
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.2332 | 0.23
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.044 | 0.04
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.044 | 0.04
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.3604 | 0.36
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.068 | 0.07
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.068 | 0.07
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.4664 | 0.47
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
|  |  | 1 | 5.3 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.4664 | 0.47
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
|  |  | 1 | 1 |  | 0.2 |  | 0.44 |  | 0.088 | 0.09
2.9 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | [9 empty] | 42.3 | m² | 324 | 199.908
[10 empty] | BM01 | 12.9
BM02
[10 empty] | BM03 | 29.4
AUDITÓRIO
SAPATAS
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 4.05
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 5.4
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 0.7
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 0.675
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 1.4
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 0.675
| VIGA BALDRAME ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 0.6 |  | 1 |  | 8.2 | 8.2
|  |  | 1 | 10 |  | 0.6 |  | 1 |  | 21.2 | 21.2
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | [9 empty] | 1327.27 | Kg
[10 empty] | BM01 | 706.59
[10 empty] | BM02 | 561.33
[10 empty] | BM03 | 59.35
Garagem
| Sapatas (em anexos) |  | 1 | 112.47 | [5 empty] | 112.47 | 112.47
| Vigas Baldrames |  | 1 | 395.4 | [5 empty] | 395.4 | 395.4
Auditorio
| Sapatas (em anexos) |  | 1 | 265.84 | [5 empty] | 265.84 | 265.84
| Vigas Baldrames |  | 1 | 494.21 | [5 empty] | 494.21 | 494.21
| ANEXO CANTINA SAPATA |  | 4 | 6.14 |  | 1 |  | 1 |  | 6.14 | 24.56
| VIGA BALDRAME ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 1 |  | 1 |  | 9.13 | 9.13
| VIGA BALDRAME ANEXO CANTINA |  | 1 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 25.66 | 25.66
2.11 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [9 empty] | 19.56 | m³
[10 empty] | BM01 | 10.08
[10 empty] | BM02 | 8.51
[10 empty] | BM03 | 0.97
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 1.26
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.16
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.37
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 2.16
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 1.26
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.27
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.09
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.56
| S1 A S8 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.25
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.69
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.36
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1575 | 0.16
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 10 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.45 | 0.45
2.12 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | [9 empty] | 19.56 | m³
[10 empty] | BM01 | 10.08
[10 empty] | BM02 | 8.51
[10 empty] | BM03 | 0.97
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 1.26
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.16
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.37
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 2.16
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 1.26
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.27
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.09
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.56
| S1 A S8 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.25
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.69
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.36
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 3.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.1575 | 0.16
| ANEXO CANTINA |  | 1 | 10 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.45 | 0.45
2.13 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | [9 empty] | 126.17 | m²
[10 empty] | BM01 | 77.4
[10 empty] | BM02 | 79.28
[10 empty] | BM03 | -30.51
GARAGEM
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.6 |  |  |  | 16.2 | 48.6
|  |  | 6 | 8 |  | 0.6 |  |  |  | 4.8 | 28.8
AUDITÓRIO
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 10.44
|  |  | 1 | 19 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 11.4
|  |  | 0 | 1.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0.75 | 0
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.6 |  |  |  | 4.62 | 4.62
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.6 |  |  |  | 1.902 | 3.8
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 1.02 | 1.02
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.6 |  |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.24 | 0.24
|  |  | 0 | 9.5 |  | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 0
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 5.22
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  | 2.52 | 2.52
|  |  | 0 | 18.85 |  | 0.6 |  |  |  | 11.31 | 0
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | [9 empty] | 768.91 | Kg
[10 empty] | BM02 | 513.68
[10 empty] | BM03 | 255.23
GARAGEM
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 97.71 | [5 empty] | 97.71 | 97.71
| Toco pilares |  | 1 | 37.11 | [5 empty] | 37.11 | 37.11
| Pilares |  | 1 | 67.23 | [5 empty] | 67.23 | 67.23
| Vigas Superiores |  | 1 | 73.78 | [5 empty] | 73.78 | 73.78
AUDITÓRIO
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 60.87 | [5 empty] | 60.87 | 60.87
| Toco pilares |  | 1 | 92.5 | [5 empty] | 92.5 | 92.5
| Viga nivel 60cm(em anexos) |  | 1 | 84.48 | [5 empty] | 84.48 | 84.48
| ANEXO CANTINA VIGA BALDRAME |  | 1 | 10.67 | [5 empty] | 10.67 | 10.67
| ANEXO CANTINA PILARES |  | 1 | 11.07 | [5 empty] | 11.07 | 11.07
| ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR |  | 1 | 10.67 | [5 empty] | 10.67 | 10.67
| AÇO PILARES AUDITORIO |  | 1 | 141.43 | [5 empty] | 141.43 | 141.43
| AÇO VIGA NIVEL 340 AUDITORIO |  | 1 | 81.39 | [5 empty] | 81.39 | 81.39
3.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | [9 empty] | 0 | Kg
3.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | [9 empty] | 1956.4 | Kg
[10 empty] | BM01 | 322.39
[10 empty] | BM02 | 862.4
[10 empty] | BM03 | 771.61
GARAGEM
| Toco pilares |  | 1 | 88.85 | [5 empty] | 88.85 | 88.85
| Pilares |  | 1 | 155.48 | [5 empty] | 155.48 | 155.48
| Vigas Superiores |  | 1 | 240.96 | [5 empty] | 240.96 | 240.96
AUDITÓRIO
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 188.97 | [5 empty] | 188.97 | 188.97
| Toco pilares |  | 1 | 246.8 | [5 empty] | 246.8 | 246.8
| Viga nivel 60cm(em anexos) |  | 1 | 263.73 | [5 empty] | 263.73 | 263.73
| ANEXO CANTINA PILARES |  | 1 | 34.55 | [5 empty] | 34.55 | 34.55
| ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR |  | 1 | 34.8 | [5 empty] | 34.8 | 34.8
| AÇO PILARES AUDITORIO |  | 1 | 431.9 | [5 empty] | 431.9 | 431.9
| AÇO VIGA NIVEL 340 AUDITORIO |  | 1 | 270.36 | [5 empty] | 270.36 | 270.36
3.1.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | [9 empty] | 0 | Kg
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [10 empty] | m³
| 0 | [9 empty] | 540.15
[10 empty] | BM01 | 79.8
[10 empty] | BM02 | 286.29
[10 empty] | BM03 | 174.06
GARAGEM
| Vigas baldrames |  | 6 | 27 |  | 0.3 |  |  |  | 8.1 | 48.6
|  |  | 12 | 8 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 28.8
Pilares
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 1 |  | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 63
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.8 |  | 4.2 |  |  |  | 3.36 | 10.08
Vigas Superiores
|  |  | 6 | 27 |  | 0.3 |  |  |  | 8.1 | 48.6
|  |  | 3 | 27 |  | 0.15 |  |  |  | 4.05 | 12.15
|  |  | 4 | 8 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 9.6
|  |  | 2 | 8 |  | 0.15 |  |  |  | 1.2 | 2.4
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.54 | 17.82
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 1.2 | 3.6
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.48 | 0.96
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.8 | 1.6
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.54 | 4.32
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  |  |  | 2.61 | 5.22
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  |  |  | 0.375 | 6.75
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  |  |  | 2.31 | 6.93
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  |  |  | 0.951 | 1.9
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  |  |  | 5.655 | 5.66
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 10.44
|  |  | 1 | 19 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 11.4
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0.75 | 13.5
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.6 |  |  |  | 4.62 | 4.62
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.6 |  |  |  | 1.902 | 3.8
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 1.02 | 1.02
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.6 |  |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.24 | 0.24
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 5.22
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  | 2.52 | 2.52
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.6 |  |  |  | 11.31 | 11.31
| ANEXO CANTINA PILARES |  | 4 | 3.5 |  | 0.6 |  |  |  | 2.1 | 8.4
ANEXO CANTINA VIGA SUPERIOR
| PILARES AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 130.22
| VIGA NIVEL 340 AUDITORIO | VER ANEXO | [8 empty] | 35.44
3.1.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [9 empty] | 33.21 | m³
[10 empty] | BM01 | 4.99
[10 empty] | BM02 | 17.12
[10 empty] | BM03 | 11.1
Garagem
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.2 |  | 0.2625 | 3.94
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 0.168 | 0.5
Vigas Superiores
|  |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 2 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.72
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 1.49
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.09 | 0.27
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 0.36
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.35
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
AUDITÓRIO
PILARES
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 3.3 |  | 0.1485 | 4.9
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 3.3 |  | 0.297 | 0.89
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 3.3 |  | 0.132 | 0.26
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 3.3 |  | 0.132 | 0.26
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 3.3 |  | 0.1485 | 1.19
VIGAS nivel 3,70
| V1 |  | 1 | 4.36 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.1962 | 0.2
| V2 |  | 1 | 5.65 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.25425 | 0.25
| V3 |  | 1 | 2.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.09675 | 0.1
| V4 |  | 1 | 3.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.14175 | 0.14
| V6 |  | 1 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.225 | 0.23
| V7 |  | 1 | 19.75 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.88875 | 0.89
| V8 |  | 1 | 8.73 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.39285 | 0.39
| V9 |  | 1 | 0.4 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.018 | 0.02
| V10 |  | 1 | 7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.315 | 0.32
| V11 |  | 1 | 2.4 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
| V12 |  | 1 | 2.4 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
| V15 |  | 1 | 1.7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0765 | 0.08
| V19 |  | 1 | 7.7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3465 | 0.35
| V21 |  | 1 | 9 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.405 | 0.41
3.1.7 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | [9 empty] | 33.21 | m³
[10 empty] | BM01 | 4.99
[10 empty] | BM02 | 17.12
[10 empty] | BM03 | 11.1
Garagem
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.2 |  | 0.2625 | 3.94
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 0.168 | 0.5
Vigas Superiores
|  |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 2 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.72
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 1.49
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.09 | 0.27
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 0.36
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.35
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
AUDITÓRIO
PILARES
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 3.3 |  | 0.1485 | 4.9
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 3.3 |  | 0.297 | 0.89
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 3.3 |  | 0.132 | 0.26
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 3.3 |  | 0.132 | 0.26
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 3.3 |  | 0.1485 | 1.19
VIGAS nivel 3,70
| V1 |  | 1 | 4.36 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.1962 | 0.2
| V2 |  | 1 | 5.65 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.25425 | 0.25
| V3 |  | 1 | 2.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.09675 | 0.1
| V4 |  | 1 | 3.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.14175 | 0.14
| V6 |  | 1 | 5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.225 | 0.23
| V7 |  | 1 | 19.75 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.88875 | 0.89
| V8 |  | 1 | 8.73 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.39285 | 0.39
| V9 |  | 1 | 0.4 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.018 | 0.02
| V10 |  | 1 | 7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.315 | 0.32
| V11 |  | 1 | 2.4 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
| V12 |  | 1 | 2.4 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
| V15 |  | 1 | 1.7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.0765 | 0.08
| V19 |  | 1 | 7.7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3465 | 0.35
| V21 |  | 1 | 9 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.405 | 0.41
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM | [9 empty] | 259.53 | m2
AUDITÓRIO
|  |  | 1 | 5.4 |  | 3.3 |  |  |  | 17.82 | 17.82
|  |  | 1 | 9 |  | 3.3 |  |  |  | 29.7 | 29.7
|  |  | 1 | 18.9 |  | 3.3 |  |  |  | 62.37 | 62.37
|  |  | 1 | 8 |  | 3.3 |  |  |  | 26.4 | 26.4
|  |  | 1 | 1 |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 3.3
| Brises Fachada |  | 10 | 1.05 |  | 3.3 |  |  |  | 3.465 | 34.65
| WCS |  | 2 | 3.7 |  | 2.5 |  |  |  | 9.25 | 18.5
|  |  | 1 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 4.25 | 4.25
| COPA |  | 2 | 2.4 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 12
|  |  | 2 | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 9
| SHAFT |  | 2 | 2.15 |  | 2.5 |  |  |  | 5.375 | 10.75
| CANTINA |  | 1 | 10 |  | 3 |  |  |  | 30 | 30
|  |  | 1 | 3.5 |  | 3 |  |  |  | 10.5 | 10.5
0.2
| DESCONTOS |  |  | 0.3 |  | 0.15
| PORTAS |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -3.78
|  |  | 1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | -1.68 | -1.68
| ENTRADA AUDITÓRIO |  | 1 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | -4.25 | -4.25
7.0 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [9 empty] | 393.49 | m2
AUDITÓRIO INTERNO
|  |  | 2 | 5.4 |  | 3.3 |  |  |  | 17.82 | 35.64
|  |  | 1 | 9 |  | 3.3 |  |  |  | 29.7 | 29.7
|  |  | 1 | 18.9 |  | 3.3 |  |  |  | 62.37 | 62.37
|  |  | 2 | 8 |  | 3.3 |  |  |  | 26.4 | 52.8
|  |  | 2 | 1 |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 6.6
| Brises Fachada |  | 20 | 1.05 |  | 3.3 |  |  |  | 3.465 | 69.3
| WCS |  | 2 | 3.7 |  | 2.5 |  |  |  | 9.25 | 18.5
|  |  | 1 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 4.25 | 4.25
| COPA |  | 4 | 2.4 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  | 4 | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 18
| SHAFT |  | 2 | 2.15 |  | 2.5 |  |  |  | 5.375 | 10.75
| CANTINA |  | 2 | 10 |  | 3 |  |  |  | 30 | 60
|  |  | 2 | 3.5 |  | 3 |  |  |  | 10.5 | 21
0.2
| DESCONTOS |  |  | 0.3 |  | 0.15
| PORTAS |  | 4 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -7.56
|  |  | 2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | -1.68 | -3.36
| ENTRADA AUDITÓRIO |  | 2 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | -4.25 | -8.5
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | 375.87 | m2
AUDITÓRIO INTERNO
|  |  | 2 | 5.4 |  | 3.3 |  |  |  | 17.82 | 35.64
|  |  | 2 | 9 |  | 3.3 |  |  |  | 29.7 | 59.4
|  |  | 2 | 18.9 |  | 3.8 |  |  |  | 71.82 | 143.64
|  |  | 2 | 8 |  | 3.3 |  |  |  | 26.4 | 52.8
|  |  | 2 | 1 |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 6.6
| Brises Fachada |  | 0 | 1.05 |  | 3.3 |  |  |  | 3.465 | 0
| SHAFT |  | 2 | 2.15 |  | 2.5 |  |  |  | 5.375 | 10.75
| CANTINA |  | 2 | 10 |  | 3 |  |  |  | 30 | 60
|  |  | 2 | 3.5 |  | 3 |  |  |  | 10.5 | 21
0.2
| DESCONTOS |  |  | 0.3 |  | 0.15
| PORTAS |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -3.78
|  |  | 1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | -1.68 | -1.68
| ENTRADA AUDITÓRIO |  | 2 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | -4.25 | -8.5
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | [9 empty] | 42.54 | m2
| WCS |  | 2 | 3.7 |  | 2.5 |  |  |  | 9.25 | 18.5
|  |  | 2 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 4.25 | 8.5
| COPA |  | 2 | 2.4 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 12
|  |  | 2 | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 9
DESCONTOS
| PORTAS |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -3.78
|  |  | 1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | -1.68 | -1.68