## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2024-10-09
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 362418.93 |  | 29/07/2024 a 09/10/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 612391.51 | 123614.77 | 123614.77
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 20303.31 | 0 | 0 | 7918.29 | 0 | 0
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 20303.31 | 0 | 0 | 7918.29 | 0 | 0
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1461.84 | 556.97 | 556.97 | 288391.8 | 109879.04 | 109879.04
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 1461.84 | 0 | 0 | 258862.63 | 0 | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 43855.15 | 13466.4 | 13466.4 | 44732.25 | 13735.73 | 13735.73
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 5075.83 | 0 | 0 | 4568.25 | 0 | 0
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 178056.67 | 0 | 0
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 5488.8 | 0 | 0 | 178056.67 | 0 | 0
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24568.17 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.33 | 0 | 0 | 24568.17 | 0 | 0
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 782753.63 | 238804.16 | 238804.16
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 10.15 | 0 | 0 | 59496.97 | 0 | 0
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 87.71 | 28.96 | 28.96 | 723256.66 | 238804.16 | 238804.16
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0
, | [6 empty] | 1599479.7 | 362418.93 | 362418.93 | 22.66%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 362418.93

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua do arame: 737,2 m x (7,4+8,5+7,7+7,7+8,1+8,55+8,3+8,3+7,95+7,8+8,0+7,4+6,45+6,45)/14 = 5.718,57 m² |  |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  |  | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³, MAIS quebramola de 0,06 m de área de face * (7,40+7,7+7,7+8,55+8,3+7,95+8,0) m de comprimento = 3,33 m³ * 2,40 t/m³ = 7,99 t | 556.9727
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 13467.6004
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 0
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 0
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 28.9626 | 0
1.5 | PLACA DA OBRA |  |  |  | -28.9626
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | -238825.4466