## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2024-10-09
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 362418.93 |  | 29/07/2024 a 09/10/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 612391.51 | 123614.77 | 123614.77
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 20303.31 | 0 | 0 | 7918.29 | 0 | 0
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 20303.31 | 0 | 0 | 7918.29 | 0 | 0
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1461.84 | 556.97 | 556.97 | 288391.8 | 109879.04 | 109879.04
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 1461.84 | 0 | 0 | 258862.63 | 0 | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 43855.15 | 13466.4 | 13466.4 | 44732.25 | 13735.73 | 13735.73
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 5075.83 | 0 | 0 | 4568.25 | 0 | 0
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 178056.67 | 0 | 0
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 5488.8 | 0 | 0 | 178056.67 | 0 | 0
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24568.17 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.33 | 0 | 0 | 24568.17 | 0 | 0
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 782753.63 | 238804.16 | 238804.16
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 10.15 | 0 | 0 | 59496.97 | 0 | 0
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 87.71 | 28.96 | 28.96 | 723256.66 | 238804.16 | 238804.16
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0
, | [6 empty] | 1599479.7 | 362418.93 | 362418.93 | 22.66%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 362418.93

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua do arame: 737,2 m x (7,4+8,5+7,7+7,7+8,1+8,55+8,3+8,3+7,95+7,8+8,0+7,4+6,45+6,45)/14 = 5.718,57 m² |  |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  |  | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³, MAIS quebramola de 0,06 m de área de face * (7,40+7,7+7,7+8,55+8,3+7,95+8,0) m de comprimento = 3,33 m³ * 2,40 t/m³ = 7,99 t | 556.97
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 13466.4
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C x distancia de 465 km | 0
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 0
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 28.96 | 0
1.5 | PLACA DA OBRA |  |  |  | -28.96
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² |  |  | -238804.16

## Reprogramação
REPROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | Valor da Contrato (R$) |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da reprogramação
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  | 1599479.7 |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2024-10-14
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. | Prevista | Alterada | Após reprogramação | Prevista | Alterada | Após reprogramação
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 612391.51 | -152810.11 | 459581.41
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 20303.31 | -13971.45 | 6331.86 | 7918.29 | -5448.87 | 2469.43
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 20303.31 | -6290.53 | 14012.78 | 7918.29 | -2453.31 | 5464.98
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1461.84 | 491.25 | 1953.09 | 288391.8 | 96913.8 | 385305.6
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 1461.84 | -1461.84 | 0 | 258862.63 | -258862.63 | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 43855.15 | 14739.85 | 58595 | 44732.25 | 15034.65 | 59766.9
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 5075.83 | 2229.17 | 7305 | 4568.25 | 2006.25 | 6574.5
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 178056.67 | -132444.09 | 45612.59
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 5488.8 | -4082.74 | 1406.06 | 178056.67 | -132444.09 | 45612.59
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24568.17 | -0.3 | 24567.87
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.33 | -0.01 | 823.32 | 24568.17 | -0.3 | 24567.87
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 782753.63 | 285254.32 | 1068007.95
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 10.15 | -3.14 | 7.01 | 59496.97 | -18405.96 | 41091.01
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 87.71 | 29.48 | 117.19 | 723256.66 | 243092.08 | 966348.74
1.4.3 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 7969.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 60568.2 | 60568.2
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 1709.78
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1709.78 | 0 | 1709.78 | 99%
TOTAIS | [6 empty] | 1599479.7 | 0 | 1599479.7 | 1615636.08 | orçamento
OBS: VALOR DO ASFALTO DILUIDO CM-30 FOI ADQUIRIDO PELA TABELA DO DER ABRIL-JULHO 2023, APLICADO O BDI DE 15% E DADO O DESCONTO DA PLANILHA VENCEDORA (99%)

## Memória reprogramação
MEMORIA DE CALCULO - REPROGRAMAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua do arame (LEITO NATURAL) - ÁREA TOTAL: 6331,86 m² | 6331.86 |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | RUAS EM PARALELO: 14012,78 m² | 14012.78 |  | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ | 1953.09
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | ITEM SUPRIMIDO | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 58595
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C E CM-30 x distancia de 465 km | 7305
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | Rua do arame (LEITO NATURAL) - COMPRIMENTO DE 703,03 m x 2 | 1406.06
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | Comprimento total das ruas: 2744,40 * 3 faixas * 0,10 m | 823.32
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 7.01
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 6,0% de taxa de aplicação = | 117.19 | 840.7668
| ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 7.6
1.5 | PLACA DA OBRA |  |  |  | 723.58
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² | 1,50 x 3,00 | 4.5 | 5966640.68

## BM.02
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
02
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2024-11-27
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 450594.77 |  | 10/10/2024 a 27/11/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 459581.41 | 134821.4 | 258436.17
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 6331.86 | 5718.57 | 5718.57 | 2469.43 | 2230.24 | 2230.24
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 14012.78 | 5921.73 | 5921.73 | 5464.98 | 2309.47 | 2309.47
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1953.09 | 568.49 | 1125.46 | 385305.6 | 112151.71 | 222030.75
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 58595 | 13745.4 | 27211.8 | 59766.9 | 14020.31 | 27756.04
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 7305 | 4566.3 | 4566.3 | 6574.5 | 4109.67 | 4109.67
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 45612.59 | 0 | 0
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 1406.06 | 0 | 0 | 45612.59 | 0 | 0
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24567.87 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.32 | 0 | 0 | 24567.87 | 0 | 0
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 1068007.95 | 315773.37 | 554577.53
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 7.01 | 2.96 | 2.96 | 41091.01 | 17350.84 | 17350.84
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 117.19 | 29.56 | 58.52 | 966348.74 | 243751.76 | 482555.92
1.4.3 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 7969.5 | 7.6 | 6.86 | 6.86 | 60568.2 | 54670.77 | 54670.77
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0
, | [6 empty] | 1599479.7 | 450594.77 | 813013.7 | 50.83%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 450594.77

## Memória 02
MEMORIA DE CALCULO - BM 02 (APÓS REPROGRAMAÇÃO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua do arame: 737,2 m x (7,4+8,5+7,7+7,7+8,1+8,55+8,3+8,3+7,95+7,8+8,0+7,4+6,45+6,45)/14 = 5.718,57 m² | 5718.57 |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Bairro Andre Gadelha: Rua Aloisio Cartaxo: 68,70 m x (5,5+5,7+5,8)/3 = 389,30 m²; Rua Severino Cardoso de Araújo: 63,90 m x (6,8+7,0)/2 + trapézio de (6,8+17)*10,7/2= 568,24 m²; Rua Mestre Deocleciano Resende: 315,60 m x (7,0+ 5,9+ 6,0+ 5,7+ 5,6+ 5,4+ 6,2+ 6,8)/8 = 1.917,27 m²; Bairro Alto do Cruzeiro: Rua Raimundo Nonato Marques: 71,40 m x (5,4+ 5,95+ 8,4)/3 = 470,05 m²; Rua Inácio Ribeiro de Melo: 111,50 m x (4,6+5,75+5,1+5,1)/4 = 572,83 m²; Rua Jose Francisco Nascimento: 286,00 m x (11,7+ 7,5+ 6,1+ 5,4+ 4,75+ 6,8+ 6,8)/7 = 2.004,04 m². | 5921.73 | 2004.0429 | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ | 568.49
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 13745.4
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C E CM-30 x distancia de 465 km | 4566.3
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 2.96
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 29.56
| ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 6.86
1.5 | PLACA DA OBRA
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.03
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
03
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2024-12-26
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 219684.38 |  | 28/11/2024 a 26/12/2024
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 459581.41 | 72940.1 | 331376.26
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 6331.86 | 0 | 5718.57 | 2469.43 | 0 | 2230.24
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 14012.78 | 3286.97 | 9208.7 | 5464.98 | 1281.92 | 3591.39
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1953.09 | 319.77 | 1445.23 | 385305.6 | 63084.23 | 285114.97
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 58595 | 7732.95 | 34944.75 | 59766.9 | 7887.61 | 35643.65
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 7305 | 762.6 | 5328.9 | 6574.5 | 686.34 | 4796.01
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 45612.59 | 0 | 0
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 1406.06 | 0 | 0 | 45612.59 | 0 | 0
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24567.87 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.32 | 0 | 0 | 24567.87 | 0 | 0
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 1068007.95 | 146744.28 | 701321.81
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 7.01 | 1.64 | 4.6 | 41091.01 | 9613.3 | 26964.14
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 117.19 | 16.63 | 75.15 | 966348.74 | 137130.98 | 619686.9
1.4.3 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 7969.5 | 7.6 | 0 | 6.86 | 60568.2 | 0 | 54670.77
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0
, | [6 empty] | 1599479.7 | 219684.38 | 1032698.07 | 64.56%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 219684.38

## Memória 03
MEMORIA DE CALCULO - BM 03 (APÓS REPROGRAMAÇÃO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  |  |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Bairro Gato Preto: Rua Augusto M. Seixas: 160,00 m x(6,80+7,00+6,90)/3 = 1.104,00 m². Rua Lúcia de Fatima de Sousa: 57,00 m x (5,80+5,90)/2 mais 52,80 m x (8,40+8,00)/2 = 766,41 m². Rua Henrique Rodrigues da Silva: 64,40 m x (7,60+7,40)/2 mais trapézio de (31,9+40,4)*4,10/2 = 631,21 m². Rua J. Martins: 111,20 m x (7,5+6,75+7,0+7,0)/4 = 785,35 m². | 3286.97 | 785.35 | 148.215 | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³. Mais lombadas: 0,06*(7,5+7,0+8,0+6,9) = 1,76 m³ x densidade de 2,4 t/m³ | 319.77 | 1.764
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 7732.95
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C E CM-30 x distancia de 465 km | 762.6
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 1.64
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 16.63
| ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
1.5 | PLACA DA OBRA
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.04
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
04
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2025-03-17
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 212564.77 |  | 27/12/2024 a 17/03/2025
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 459581.41 | 55408.34 | 386784.59
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 6331.86 | 0 | 5718.57 | 2469.43 | 0 | 2230.24
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 14012.78 | 2520.87 | 11729.57 | 5464.98 | 983.14 | 4574.53
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1953.09 | 242.84 | 1688.07 | 385305.6 | 47907.48 | 333022.45
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 58595 | 5872.95 | 40817.7 | 59766.9 | 5990.41 | 41634.05
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 7305 | 585.9 | 5914.8 | 6574.5 | 527.31 | 5323.32
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 45612.59 | 45623.62 | 45623.62
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 1406.06 | 1406.4 | 1406.4 | 45612.59 | 45623.62 | 45623.62
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24567.87 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.32 | 0 | 0 | 24567.87 | 0 | 0
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 1068007.95 | 111532.81 | 812854.62
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 7.01 | 1.26 | 5.86 | 41091.01 | 7385.83 | 34349.97
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 117.19 | 12.63 | 87.78 | 966348.74 | 104146.98 | 723833.88
1.4.3 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 7969.5 | 7.6 | 0 | 6.86 | 60568.2 | 0 | 54670.77
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0
, | [6 empty] | 1599479.7 | 212564.77 | 1245262.83 | 77.85%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 212564.77
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 04
MEMORIA DE CALCULO - BM 04 (APÓS REPROGRAMAÇÃO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1114.48
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  |  |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Bairro Guanabara: Rua Carlos Gomes - 94,50 m x (5,7+5,8+6,0)/3 = 551,25 m² + trapézio de (4,0+4,30)*29,5/2 = 122,42 m², totalizando na rua carlos gomes: 673,67 m². Rua Francisco G. Ribeiro: 34,80*6,40 = 222,72 m². Rua Jose Ferreira Silva: 89,60 m x (7,20+7,40+11,0)/3 = 764,58 m² + trapézio de (6,10+6,0)*45/2 = 272,25 m² + triângulo de 11,90*13,05/2 = 77,65 m², totalizando na rua jose ferreira silva 1.114,48 m². Rua Telegrafista Antonio Amorim - 68 m x (5,7+6,3+10,5)/3 = 510,00 m². | 2520.87 | 510 | 272.25 | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total x 0,04 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³. Mais lombada: 0,06*(5,80) = 0,35 m³ x densidade de 2,4 t/m³ | 242.84 | 1.764
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 5872.95
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C E CM-30 x distancia de 465 km | 585.9
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | Rua do Arame: 703,20*2 = | 1406.4
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 1.26
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 12.63
| ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
1.5 | PLACA DA OBRA
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.05 (2,4 t-m³)
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
05
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2025-03-17
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 183201.48 |  | 27/12/2024 a 17/03/2025
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 459581.41 | 62480.04 | 449264.64
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 6331.86 | 0 | 5718.57 | 2469.43 | 0 | 2230.24 | 90.31%
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 14012.78 | 0 | 11729.57 | 5464.98 | 0 | 4574.53 | 83.71%
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1953.09 | 281.51 | 1969.58 | 385305.6 | 55536.29 | 388558.74 | 100.8%
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 58595 | 6807.6 | 47625.3 | 59766.9 | 6943.75 | 48577.81 | 81.28%
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 7305 | 0 | 5914.8 | 6574.5 | 0 | 5323.32 | 80.97%
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 45612.59 | 0 | 45623.62
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 1406.06 | 0 | 1406.4 | 45612.59 | 0 | 45623.62 | 100%
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24567.87 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.32 | 0 | 0 | 24567.87 | 0 | 0 | 0%
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 1068007.95 | 120721.44 | 933576.06
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 7.01 | 0 | 5.86 | 41091.01 | 0 | 34349.97 | 83.59%
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 117.19 | 14.64 | 102.42 | 966348.74 | 120721.44 | 844555.32 | 87.4%
1.4.3 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 7969.5 | 7.6 | 0 | 6.86 | 60568.2 | 0 | 54670.77 | 90.26%
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0 | 0%
, | [6 empty] | 1599479.7 | 183201.48 | 1428464.32 | 89.31%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 183201.48 | [6 empty] | 171015.38
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 05 (2,4 t-m³)
MEMORIA DE CALCULO - BM 04 (APÓS REPROGRAMAÇÃO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1114.48
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  |  |  | 5.6625
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  | 510 | 272.25 | 31.4786
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total das ruas dos BMs 02,03 e 04 x 0,01 m de altura) x densidade de 2,40 t/ m³ - tendo em vista que as ruas foram executadas com 5 cm e nos referidos BMs foram pagas com 4 cm (BM 02 - 5.921,73 m² + BM 03 - 3.286,97 + BM 04 - 2.520,87 m²) | 281.51 | 11729.57
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 6807.6
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C E CM-30 x distancia de 465 km | 0
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | Rua do Arame: 703,20*2 =
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 0
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 14.64
| ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
1.5 | PLACA DA OBRA
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM 05 (2,326 t-m³)
BOLETIM DE MEDIÇÃO - APÓS REPROGRAMAÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
05
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2024-07-29 | 12 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  | FDE - 040/2024 |  |  |  | 2024-07-29 | 412/2024 | 2025-05-27
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período da medição
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Sousa |  | IMMI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 1599479.7 | 135413.54 |  | 18/03/2025 a 27/05/2025
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 459581.41 | 46191.82 | 432976.41
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 6331.86 | 0 | 5718.57 | 2469.43 | 0 | 2230.24 | 90.31%
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | 0.39 | 14012.78 | 0 | 11729.57 | 5464.98 | 0 | 4574.53 | 83.71%
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | 197.28 | 1953.09 | 208.13 | 1896.2 | 385305.6 | 41059.89 | 374082.34 | 97.09%
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | 1.02 | 58595 | 5031.3 | 45849 | 59766.9 | 5131.93 | 46765.98 | 78.25%
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | 0.9 | 7305 | 0 | 5914.8 | 6574.5 | 0 | 5323.32 | 80.97%
1.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 45612.59 | 0 | 45623.62
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | 32.44 | 1406.06 | 0 | 1406.4 | 45612.59 | 0 | 45623.62 | 100%
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 24567.87 | 0 | 0
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m² | 29.84 | 823.32 | 0 | 0 | 24567.87 | 0 | 0 | 0%
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 1068007.95 | 89221.72 | 902076.34
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 5861.77 | 7.01 | 0 | 5.86 | 41091.01 | 0 | 34349.97 | 83.59%
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 8246 | 117.19 | 10.82 | 98.6 | 966348.74 | 89221.72 | 813055.6 | 84.14%
1.4.3 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 7969.5 | 7.6 | 0 | 6.86 | 60568.2 | 0 | 54670.77 | 90.26%
1.5 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1709.78 | 0 | 0
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 379.95 | 4.5 | 0 | 0 | 1709.78 | 0 | 0 | 0%
, | [6 empty] | 1599479.7 | 135413.54 | 1380676.37 | 86.32%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 135413.54 | [6 empty] | 218803.33
| _________________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| Engenheiro Fiscal Titular | Engenheiro Fiscal Auxiliar |  |  |  |  | Secretário de Planejamento

## Memória 05 (2,326 t-m³)
MEMORIA DE CALCULO - BM 05 (APÓS REPROGRAMAÇÃO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m²
1.1.2 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² |  |  | Vol. Total de CBUQ | CBUQ pago até o BM 04
1.1.3 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | t | (Área total das ruas dos BMs 02,03 e 04 x 0,05 m de altura) x densidade de 2,326 t/ m³, mais área da rua do arame x 0,04 x 2,326 (BM 02 - 5.921,73 m² + BM 03 - 3.286,97 + BM 04 - 2.520,87 m²) menos o que foi pago até o bm 04 | 208.13 | 1896.2 | 1688.07
1.1.4 | BINDER EXCL LIGANTE | t |  | 0
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 465 km | 5031.3
1.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de RR-2C E CM-30 x distancia de 465 km | 0
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 | m | Rua do Arame: 703,20*2 =
1.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
1.3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
1.4 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)
1.4.1 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de pintura de ligação x teor de ligante de 0,05% = | 0
1.4.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,2% de taxa de aplicação = | 10.82
| ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 0
1.5 | PLACA DA OBRA
1.5.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²