## 1ª MEDIÇÃO
BM1 - Boletim de Medição
Programa |  | Modalidade |  |  | Empreendimento |  |  |  |  | Nº BM
MINISTERIO DAS CIDADES - MC/CAIXA |  |  |  |  | IMPLANT. DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPADO EM VIAS PÚBLICAS |  |  |  |  | 01
Agente Financeiro |  |  |  |  | Mutuário |  |  |  |  | Data de Emissão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB |  |  |  |  | 2022-08-26
Agente promotor |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA- PB |  |  |  |  | CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-12-03
Localização | [5 empty] | Objetivo
RUA RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA (TRECHO 01)/ RUA TIPOGRAFO M. MARQUES NO MUNICIPIO DE SOUSA- PB | [5 empty] | PLANEJAMENTO URBANO
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Nº do CR |  |  | Valor do Contrato/ PMS |  | VI - R$ |  | Período de
Nº 435/2022 - 03/06/2022 |  | 1030113-16 |  |  | 576020.14 |  | 850000 |  | 15/07/2022 a 25/08/2022
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1.0 | RUA RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA (TRECHO 01) | [10 empty] | 0 | 0 | #REF!
1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS | [12 empty] | 0
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M² | 0.41 | 5639.07 | 1029.6 | 1029.6 | 2312.0187 | 422.14 | 422.14 | 18.26% |  |  |  | 0 | 40162.28
[12 empty] | 0 | 0 | #REF! | 27184.69
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRA 160HP) | M³ | 1.99 | 1120.4 | 205.92 | 205.92 | 2229.596 | 409.78 | 409.78 | 18.38%
1.2.2 | COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE DO GC>=95%DOPN (AREAS)(COM MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 1.99 | 1120.4 | 205.92 | 205.92 | 2229.596 | 409.78 | 409.78 | 18.38%
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES (100X15X12X30)CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIM:AREIA)-CORDÃO | M | 30.18 | 1099.2 | 216 | 216 | 33173.856 | 6518.88 | 6518.88 | 19.65%
1.3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) | M² | 69.86 | 5639.07 | 1029.6 | 1029.6 | 393945.4302 | 71927.86 | 71927.86 | 18.26%
1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, DMT = 68,00KM (PARALELEPIPEDO) | M³ X KM | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES
1.4.1 | ATERRO COM EMPRÉSTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 59.78 | 144.53 | 0 | 0 | 8640.0034 | 0 | 0 | 0%
1.4.2 | EXECUÇÃODEPASSEIO(CALÇADA)OUPISODECONCRETOCOMCONCRETOFCK=20MPA,MOLDADOINLOCO,FEITOEMOBRA,ACABAMENTOCONVENCIONAL,NÃOARMADO , ESPESSURA DE 7CM | M³ | 733.57 | 46.63 | 0 | 0 | 34206.3691 | 0 | 0 | 0%
1.5 | SINALIZAÇÃO
1.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL | UND | 187.03 | 11 | 0 | 0 | 2057.33 | 0 | 0 | 0%
1.5.2 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO | M² | 1.26 | 353.9 | 0 | 0 | 445.914 | 0 | 0 | 0%
1.6 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
1.6.1 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 45X25CM | UND | 102.87 | 7 | 0 | 0 | 720.09 | 0 | 0 | 0%
1.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
1.7.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20MPA, COMPINTURA LATEX ACRILICA , L=1,45M | UND | 760.71 | 2 | 0 | 0 | 1521.42 | 0 | 0 | 0%
1.7.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M | UND | 760.71 | 6 | 1 | 1 | 4564.26 | 760.71 | 760.71 | 16.67%
1.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO | M² | 0.54 | 5639.07 | 0 | 0 | 3045.0978 | 0 | 0 | 0%
[11 empty] | #REF! | 0 | 0
SUBTOTAL - RUA RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA (TRECHO 01) | [6 empty] | 489090.9812 | 80449.15 | 80449.15 |  |  | 489090.9812 | 80449.15 | #REF!
2.0 | RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)
2.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS
2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | M² | 0.41 | 1022.73 | 0 | 0 | 419.3193 | 0 | 0 | 0%
2.2 | TERRAPLENAGEM
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRA 160HP) | M³ | 1.99 | 204.54 | 0 | 0 | 407.0346 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE DO GC>=95%DOPN (AREAS)(COM MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 1.99 | 204.54 | 0 | 0 | 407.0346 | 0 | 0 | 0%
2.3 | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES (100X15X12X30)CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIM:AREIA)-CORDÃO | M | 30.18 | 244.6 | 0 | 0 | 7382.028 | 0 | 0 | 0%
2.3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) | M² | 69.86 | 1022.73 | 0 | 0 | 71447.9178 | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, DMT = 68,00KM (PARALELEPIPEDO) | M3XKM | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4. | PASSEIO PARA PEDESTRES
2.4.1 | ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES , INCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 59.78 | 13.98 | 0 | 0 | 835.7244 | 0 | 0 | 0%
2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK=20MPA, MOLDADO IN LOCO , FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL , NÃO ARMADO , ESPESSURA DE 7CM | M³ | 733.57 | 4.9 | 0 | 0 | 3594.493 | 0 | 0 | 0%
2.5 | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL | UND | 187.03 | 1 | 0 | 0 | 187.03 | 0 | 0 | 0%
2.5.2 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO | M² | 1.26 | 57.16 | 0 | 0 | 72.0216 | 0 | 0 | 0%
2.6 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
2.6.1 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 45X25CM | UND | 102.87 | 1 | 0 | 0 | 102.87 | 0 | 0 | 0%
2.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
2.7.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M | UND | 760.71 | 2 | 0 | 0 | 1521.42 | 0 | 0 | 0%
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO | M² | 0.54 | 1022.73 | 0 | 0 | 552.2742 | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL - RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA | [6 empty] | 86929.1675 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 214
TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 576020.1487 | 80449.15 | 80449.15 |  | #REF!
Local/data
SOUSA/PB 26/08/2022
Nivson Alessandre Freire Costa
CREA nº 160148368-6
0

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO (1ª MEDIÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | CALCULO | QUANT. | UNID.
1.0 | RUA RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA (TRECHO 01)
1.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Estaca:( E25+5,2 até E30+14) A = (52 x 9,80)+(52x10) = | 1029.6 | M²
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRA 160HP) | A = ((52 x 9,80)+(52x10))x 0,20 = | 205.92 | M³
1.2.2 | COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE DO GC>=95%DOPN (AREAS)(COM MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | A = ((52 x 9,80)+(52x10))x 0,20 = | 205.92 | M³
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES (100X15X12X30)CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
1.3.2 | MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIM:AREIA)-CORDÃO | L = (52x 2) x2= | 216 | M
1.3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) | Estaca:( E25+5,2 até E30+14) A = (52 x 9,80)+(52x10) = | 1029.6 | M²
1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, DMT = 68,00KM (PARALELEPIPEDO) |  |  | M³ X KM
1.4 | PASSEIO PARA PEDESTRES
1.4.1 | ATERRO COM EMPRÉSTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE |  |  | M³
1.4.2 | EXECUÇÃODEPASSEIO(CALÇADA)OUPISODECONCRETOCOMCONCRETOFCK=20MPA,MOLDADOINLOCO,FEITOEMOBRA,ACABAMENTOCONVENCIONAL,NÃOARMADO , ESPESSURA DE 7CM |  |  | M³
1.5 | SINALIZAÇÃO
1.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL |  |  | UND
1.5.2 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO |  |  | M²
1.6 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
1.6.1 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 45X25CM |  |  | UND
1.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
1.7.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20MPA, COMPINTURA LATEX ACRILICA , L=1,45M |  |  | UND
1.7.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M |  |  | UND
1.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO |  |  | M²
2.0 | RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)
2.1 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS
2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] |  |  | M²
2.2 | TERRAPLENAGEM
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRA 160HP) |  |  | M³
2.2.2 | COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE DO GC>=95%DOPN (AREAS)(COM MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) |  |  | M³
2.3 | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES (100X15X12X30)CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS |  |  | M
2.3.2 | MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIM:AREIA)-CORDÃO |  |  | M
2.3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) |  |  | M²
2.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, DMT = 68,00KM (PARALELEPIPEDO) |  |  | M3XKM
2.4. | PASSEIO PARA PEDESTRES
2.4.1 | ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES , INCLUSIVE TRANSPORTE |  |  | M³
2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK=20MPA, MOLDADO IN LOCO , FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL , NÃO ARMADO , ESPESSURA DE 7CM |  |  | M³
2.5 | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL |  |  | UND
2.5.2 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO |  |  | M²
2.6 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
2.6.1 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 45X25CM |  |  | UND
2.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
2.7.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M |  |  | UND
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO |  |  | M²