## BM 01
B.D.I.
OBRA: Construção da coberta da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa – PB. | [6 empty] | 25.22%
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | CONTRATADO
1 |  |  | COBERTURA DA ESCOLA DEGMA LÚCIA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 192.41 | 8 | 1539.28
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 57.88 | 50.8 | 2940.304
1.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22.75 | 20.82 | 473.655
1.1.4 | SS | Próprio | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO - {ADAPTADO DE ORSE 26} | m³ | 21.73 | 1.56 | 33.8988
1.1.5 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 7.91 | 1.56 | 12.3396
1.1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.16 | 1.56 | 3.3696
1.2 |  |  | FUNDAÇÃO
1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 85.98 | 16.83 | 1447.0434
1.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.37 | 20.82 | 132.6234
1.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 30.89 | 14.47 | 446.9783
1.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 90.05 | 7.7 | 693.385
1.2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 77.02 | 42.37 | 3263.3374
1.2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.39 | 37.3 | 685.947
1.2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.81 | 15.7 | 263.917
1.2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.43 | 111.4 | 1718.902
1.2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.64 | 116.4 | 1587.696
1.2.10 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.49 | 63.3 | 727.317
1.2.11 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 682.37 | 6.96 | 4749.2952
1.2.12 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 31.73 | 24.97 | 792.2981
1.3 |  |  | ESTRUTURA
1.3.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 60.8 | 38.88 | 2363.904
1.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.26 | 51.8 | 738.668
1.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.79 | 185.6 | 2188.224
1.3.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 724.63 | 2.92 | 2115.9196
1.4 |  |  | COBERTA
1.4.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 15.77 | 1872.96 | 29536.5792
1.4.2 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 9.5 | 131.64 | 1250.58
1.4.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 165.2 | 17 | 2808.4
1.4.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51.49 | 55.42 | 2853.5758
1.4.5 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 219.07 | 165.04 | 36155.3128
1.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16.51 | 10 | 165.1
1.5.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.42 | 8 | 107.36
1.5.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.48 | 129.8 | 451.704
1.5.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.69 | 260.2 | 1220.338
1.5.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58.18 | 1 | 58.18
1.5.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31.78 | 9 | 286.02
1.5.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.09 | 3 | 33.27
1.5.8 | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 127.87 | 1 | 127.87
1.5.9 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.15 | 12.3 | 112.545
1.5.10 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.39 | 91.9 | 587.241
1.5.11 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.95 | 1 | 97.95
1.5.12 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 28.73 | 8 | 229.84
TOTAL | [6 empty] | 105000.1682

## Memória
Tipo Obra: CONSTRUÇÃO
OBRA: Construção da coberta da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa – PB.
Descrição: ENCARGOS SOCIAIS INSERIDOS NO SERVICO. | [11 empty] | BDI (%): 25,22
Data Base: SINAPI - 07/2023 - PB | [11 empty] | Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 69,75%
Localidade: São Gonçalo - Sousa - PB
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 01
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UND
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
1 | COBERTURA DA ESCOLA DEGMA LÚCIA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | A placa terá 2 m de largura por 4 m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | M2
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Perímetro, considerando 0,5 m de afastamento da edificação | 1 | 50.8 | [5 empty] | 50.8 | 50.8 | 50.8 | M
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | local das sapatas e baldrames | [9 empty] | 20.82 | M2
1.1.3.1 | S3=S4 |  | 2 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  | 1.1025 | 2.205
1.1.3.2 | S5=S6 |  | 2 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  | 3.0625 | 6.125
1.1.3.3 | S1=S2 |  | 2 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  | 3.0625 | 6.125
1.1.3.4 | V1=V2 |  | 2 | 16.08 |  | 0.14 |  |  |  | 2.2512 | 4.5024
1.1.3.5 | V3=V4 |  | 2 | 6.62 |  | 0.14 |  |  |  | 0.9268 | 1.8536
1.1.4 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO - {ADAPTADO DE ORSE 26} | local das sapatas e baldrames (referente ao item 1.1.3) | 1 | 20.82 |  | 1.5 |  | 0.05 |  | 1.5615 | 1.5615 | 1.5615 | M3
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | local das sapatas e baldrames | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56 | 1.56 | M3
1.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | local das sapatas e baldrames | 1 | 1.56 | [5 empty] | 1.56 | 1.56 | 1.56 | M3XKM
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 8.972 | M3
1.2.1.1 | S3=S4=S5=S6=S1=S2 |  | 6 | 1.05 |  | 1.05 |  | 1 |  | 1.1025 | 6.615
1.2.1.4 | V1=V2 |  | 2 | 16.08 |  | 0.14 |  | 0.4 |  | 0.90048 | 1.801
1.2.1.5 | V3=V4 |  | 2 | 6.62 |  | 0.14 |  | 0.3 |  | 0.27804 | 0.55608
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 12.971 | M2
1.2.2.1 | S3=S4=S5=S6=S1=S2 |  | 6 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  | 1.1025 | 6.615
1.2.2.4 | V1=V2 |  | 2 | 16.08 |  | 0.14 |  |  |  | 2.2512 | 4.5024
1.2.2.5 | V3=V4 |  | 2 | 6.62 |  | 0.14 |  |  |  | 0.9268 | 1.8536
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 6.615 | M2
1.2.3.1 | S3=S4=S5=S6=S1=S2 |  | 6 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  | 1.1025 | 6.615
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Sapatas | 6 | 4.2 |  | 0.25 |  |  |  | 1.05 | 6.3 | 6.3 | M2
1.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Vigas baldrames | 1 | 42.37 | [5 empty] | 42.37 | 42.37 | 42.37 | M2
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Vigas baldrames | 1 | 37.3 | [5 empty] | 37.3 | 37.3 | 37.3 | KG
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 14.7 | KG
|  | S3=S4 | 1 | 14.7 | [5 empty] | 14.7 | 14.7
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 47.28 | KG
|  | S5=S6=S1=S2 | 4 | 30 |  |  |  | 0.394 |  | 11.82 | 47.28
1.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Vigas baldrames | 1 | 116.4 | [5 empty] | 116.4 | 116.4 | 116.4 | KG
1.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Vigas baldrames | 1 | 63.3 | [5 empty] | 63.3 | 63.3 | 63.3 | KG
1.2.11 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [10 empty] | 4.1438 | M3
|  | Sapatas | 6 | 1.05 |  | 1.05 |  | 0.25 |  | 0.27563 | 1.6538
|  | Vigas baldrame | 1 | 2.49 | [5 empty] | 2.49 | 2.49
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 38.88 | M2
|  | Pilares nível 0,00 | 1 | 10.8 | [5 empty] | 10.8 | 10.8
|  | Pilares do térreo | 1 | 28.08 | [5 empty] | 28.08 | 28.08
1.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 51.8 | KG
|  | Pilares nível 0,00 | 1 | 13.2 | [5 empty] | 13.2 | 13.2
|  | Pilares do térreo | 1 | 38.6 | [5 empty] | 38.6 | 38.6
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 185.6 | KG
|  | Pilares nível 0,00 | 1 | 96.1 | [5 empty] | 96.1 | 96.1
|  | Pilares do térreo | 1 | 89.5 | [5 empty] | 89.5 | 89.5
1.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [10 empty] | 2.92 | M3
|  | Pilares nível 0,00 | 1 | 0.81 | [5 empty] | 0.81 | 0.81
|  | Pilares do térreo | 1 | 2.11 | [5 empty] | 2.11 | 2.11
1.4 | COBERTA
1.4.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | Projeto de estrutura metálica | 1 | 1872.96 | [5 empty] | 1872.96 | 1872.96 | 1872.96 | M2
1.4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Projeto de estrutura metálica | 1 | 131.64 | [5 empty] | 131.64 | 131.64 | 131.64 | M2
1.4.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.4.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.4.5 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1.5.8 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
1.5.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.5.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1.5.12 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

## Relatório Fotográfico
[8 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
OBRA: Construção da coberta da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa – PB. | [7 empty] | SINAPI - 07/2023 - PB |  | 25.22% |  | Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 69,75%
MEDIÇÃO 01
Item | Código | Banco | Descrição | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (BDI) | QUANTIDADE |  |  |  | FINANCEIRO
[6 empty] | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CONTRATADO | MEDIDO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.4.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
1.4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
Sousa, 19 de dezembro de 2024
| JOSÉ JEFERSON JERÔNIMO VIEIRA |  |  | NOME: STON FERREIRA DE ALCÂNTARA FILHO
| CREA: 1614588783 |  |  | CREA: 1618253964
| EMPRESA |  |  | ÓRGÃO
TRUST CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 09.027.846/0001-90