## orcamento
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
[10 empty] | BDI | 27.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  |  |  | PREÇO TOTAL R$ | 97.5%
[6 empty] | SEM BDI |  | BDI |  | COM BDI |  |  | SEM BDI
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15366.33 |  | 4197.24 |  | 19563.57
1.1 | S04268 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | ORSE | un | 4 | 86.96 | 347.84 | 23.78 | 95.12 | 110.74 | 442.96 |  | 89,19 | 86.96
1.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 88.39 | 2.28 | 201.53 | 0.62 | 54.8 | 2.9 | 256.33 |  | 2,34 | 2.28
1.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 88.39 | 4.89 | 432.23 | 1.34 | 118.44 | 6.23 | 550.67 |  | 5,02 | 4.89
1.4 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 4 | 54.3 | 217.2 | 14.85 | 59.4 | 69.15 | 276.6 |  | 55,69 | 54.3
1.5 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 16.18 | 41.03 | 663.87 | 11.22 | 181.54 | 52.25 | 845.41 |  | 42,08 | 41.03
1.6 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 6.89 | 180.8 | 1245.71 | 49.45 | 340.71 | 230.25 | 1586.42 |  | 185,44 | 180.8
1.7 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 2.1 | 76.93 | 161.55 | 21.04 | 44.18 | 97.97 | 205.74 |  | 78,90 | 76.93
1.8 | S00020 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | ORSE | m2 | 697.9 | 8.24 | 5750.7 | 2.25 | 1570.28 | 10.49 | 7320.97 |  | 8,45 | 8.24
1.9 | CPU | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | PRÓPRIA | M3 | 10.99 | 62.51 | 686.98 | 17.1 | 187.93 | 79.61 | 874.91 |  | 64,11 | 62.51
1.10 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 613.05 | 5.94 | 3641.52 | 1.62 | 993.14 | 7.56 | 4634.66 |  | 6,09 | 5.94
1.11 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | m2 | 6 | 336.2 | 2017.2 | 91.95 | 551.7 | 428.15 | 2568.9 |  | 344,82 | 336.2
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 42626.69 |  | 11658.83 |  | 54285.5 |  |  | 0
2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 120.33 | 31.92 | 3840.93 | 8.73 | 1050.48 | 40.65 | 4891.41 |  | 32,74 | 31.92
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 70.22 | 61.87 | 4344.51 | 16.92 | 1188.12 | 78.79 | 5532.63 |  | 63,46 | 61.87
2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 52.03 | 20.16 | 1048.92 | 5.51 | 286.69 | 25.67 | 1335.61 |  | 20,68 | 20.16
2.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 46.81 | 21.3 | 997.05 | 5.83 | 272.9 | 27.13 | 1269.96 |  | 21,85 | 21.3
2.5 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 9.6 | 596.7 | 5728.32 | 163.2 | 1566.72 | 759.9 | 7295.04 |  | 612,00 | 596.7
2.6 | S00088 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | ORSE | m2 | 64.1 | 64.89 | 4159.45 | 17.75 | 1137.78 | 82.64 | 5297.22 |  | 66,55 | 64.89
2.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 597.64 | 15.73 | 9400.88 | 4.3 | 2569.85 | 20.03 | 11970.73 |  | 16,13 | 15.73
2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 11.7 | 349.11 | 4084.59 | 95.48 | 1117.12 | 444.59 | 5201.7 |  | 358,06 | 349.11
2.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 11.7 | 139.58 | 1633.09 | 38.18 | 446.71 | 177.76 | 2079.79 |  | 143,16 | 139.58
2.10 | S04953 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 348.7 | 21.19 | 7388.95 | 5.8 | 2022.46 | 26.99 | 9411.41 |  | 21,73 | 21.19
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 156986.28 |  | 42932.32 |  | 199918.59 |  |  | 0
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS) | [5 empty] | 148641.68 |  | 40649.94 |  | 189291.62 |  |  | 0
3.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1117.46 | 18.37 | 20527.74 | 5.02 | 5609.65 | 23.39 | 26137.39 |  | 18,84 | 18.37
3.1.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 91.18 | 18.01 | 1642.15 | 4.93 | 449.52 | 22.94 | 2091.67 |  | 18,47 | 18.01
3.1.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 3353.18 | 15.69 | 52611.39 | 4.29 | 14385.14 | 19.98 | 66996.54 |  | 16,09 | 15.69
3.1.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 210.09 | 13.34 | 2802.6 | 3.65 | 766.83 | 16.99 | 3569.43 |  | 13,68 | 13.34
3.1.5 | S03739 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | m2 | 1045.7 | 38.23 | 39977.11 | 10.46 | 10938.02 | 48.69 | 50915.13 |  | 39,21 | 38.23
3.1.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 63.6 | 349.11 | 22203.4 | 95.48 | 6072.53 | 444.59 | 28275.92 |  | 358,06 | 349.11
3.1.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 63.6 | 139.58 | 8877.29 | 38.18 | 2428.25 | 177.76 | 11305.54 |  | 143,16 | 139.58
3.2 | LAJE | [5 empty] | 7621.69 |  | 2084.68 |  | 9706.36 |  |  | 0
3.2.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 51.07 | 149.24 | 7621.69 | 40.82 | 2084.68 | 190.06 | 9706.36 |  | 153,07 | 149.24
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS | [5 empty] | 722.91 |  | 197.7 |  | 920.61 |  |  | 0
3.3.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 10 | 29.33 | 293.3 | 8.02 | 80.2 | 37.35 | 373.5 |  | 30,08 | 29.33
3.3.2 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2 | 51.82 | 103.64 | 14.17 | 28.34 | 65.99 | 131.98 |  | 53,15 | 51.82
3.3.3 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 0.95 | 40.25 | 38.24 | 11.01 | 10.46 | 51.26 | 48.7 |  | 41,28 | 40.25
3.3.4 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2.5 | 52.5 | 131.25 | 14.36 | 35.9 | 66.86 | 167.15 |  | 53,85 | 52.5
3.3.5 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 0.95 | 39.45 | 37.48 | 10.79 | 10.25 | 50.24 | 47.73 |  | 40,46 | 39.45
3.3.6 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2.5 | 47.6 | 119 | 13.02 | 32.55 | 60.62 | 151.55 |  | 48,82 | 47.6
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | [5 empty] | 41298.53 |  | 11297.31 |  | 52595.84 |  |  | 0
4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 560.11 | 55.23 | 30934.88 | 15.11 | 8463.26 | 70.34 | 39398.14 |  | 56,65 | 55.23
4.2 | CPU | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | PRÓPRIA | M2 | 146.69 | 70.65 | 10363.65 | 19.32 | 2834.05 | 89.97 | 13197.7 |  | 72,46 | 70.65
5 | COBERTURA | [5 empty] | 147216.78 |  | 40261.71 |  | 187478.45 |  |  | 0
5.1 | CPU | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | PRÓPRIA | M2 | 498.66 | 112.95 | 56323.65 | 30.89 | 15403.61 | 143.84 | 71727.25 |  | 115,85 | 112.95
5.2 | C2450 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | SEINFRA | M2 | 223.8 | 126.65 | 28344.27 | 34.64 | 7752.43 | 161.29 | 36096.7 |  | 129,90 | 126.65
5.3 | C4827 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM | SEINFRA | M2 | 274.86 | 59.56 | 16370.66 | 16.29 | 4477.47 | 75.85 | 20848.13 |  | 61,09 | 59.56
5.4 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 52.56 | 28.44 | 1494.81 | 7.78 | 408.92 | 36.22 | 1903.72 |  | 29,17 | 28.44
5.5 | S00254 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | ORSE | m | 27.49 | 86.38 | 2374.59 | 23.62 | 649.31 | 110 | 3023.9 |  | 88,59 | 86.38
5.6 | C1002 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | SEINFRA | M | 26.38 | 59.83 | 1578.32 | 16.36 | 431.58 | 76.19 | 2009.89 |  | 61,36 | 59.83
5.7 | S00304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | ORSE | m | 42.03 | 35.06 | 1473.57 | 9.59 | 403.07 | 44.65 | 1876.64 |  | 35,96 | 35.06
5.8 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 9.03 | 54.78 | 494.66 | 14.98 | 135.27 | 69.76 | 629.93 |  | 56,18 | 54.78
5.9 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 52.76 | 158.55 | 8365.1 | 43.36 | 2287.67 | 201.91 | 10652.77 |  | 162,62 | 158.55
5.10 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 338.69 | 69.3 | 23471.22 | 18.95 | 6418.18 | 88.25 | 29889.39 |  | 71,08 | 69.3
5.11 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 51.25 | 135.14 | 6925.93 | 36.96 | 1894.2 | 172.1 | 8820.13 |  | 138,60 | 135.14
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 146732.18 |  | 40137.66 |  | 186869.84 |  |  | 0
6.1 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 66519.86 |  | 18194.8 |  | 84714.66 |  |  | 0
6.1.1 | 93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 56.12 | 44.34 | 2488.36 | 12.13 | 680.74 | 56.47 | 3169.1 |  | 45,48 | 44.34
6.1.2 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 60.64 | 39.69 | 2406.8 | 10.86 | 658.55 | 50.55 | 3065.35 |  | 40,71 | 39.69
6.1.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 596.91 | 49.14 | 29332.16 | 13.44 | 8022.47 | 62.58 | 37354.63 |  | 50,40 | 49.14
6.1.4 | S04905 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | ORSE | m2 | 107.17 | 138.98 | 14894.49 | 38.01 | 4073.53 | 176.99 | 18968.02 |  | 142,54 | 138.98
6.1.5 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 91.37 | 12.17 | 1111.97 | 3.33 | 304.26 | 15.5 | 1416.24 |  | 12,48 | 12.17
6.1.6 | S09418 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 46.04 | 80.28 | 3696.09 | 21.96 | 1011.04 | 102.24 | 4707.13 |  | 82,34 | 80.28
6.1.7 | S12436 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | ORSE | un | 1 | 364.32 | 364.32 | 99.64 | 99.64 | 463.96 | 463.96 |  | 373,66 | 364.32
6.1.8 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 118.53 | 45.92 | 5442.9 | 12.56 | 1488.74 | 58.48 | 6931.63 |  | 47,10 | 45.92
6.1.9 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.41 | 563.2 | 794.11 | 154.04 | 217.2 | 717.24 | 1011.31 |  | 577,64 | 563.2
6.1.10 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 107.17 | 21.3 | 2282.72 | 5.83 | 624.8 | 27.13 | 2907.52 |  | 21,85 | 21.3
6.1.11 | S03637 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | ORSE | m2 | 107.17 | 34.58 | 3705.94 | 9.46 | 1013.83 | 44.04 | 4719.77 |  | 35,47 | 34.58
6.2 | ÁREA INTERNA | [5 empty] | 80212.32 |  | 21942.86 |  | 102155.18 |  |  | 0
6.2.1 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 447.41 | 2.22 | 993.25 | 0.61 | 272.92 | 2.83 | 1266.17 |  | 2,28 | 2.22
6.2.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 447.41 | 21.3 | 9529.83 | 5.83 | 2608.4 | 27.13 | 12138.23 |  | 21,85 | 21.3
6.2.3 | S03637 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | ORSE | m2 | 447.41 | 34.58 | 15471.44 | 9.46 | 4232.5 | 44.04 | 19703.94 |  | 35,47 | 34.58
6.2.4 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 447.41 | 26.2 | 11722.14 | 7.17 | 3207.93 | 33.37 | 14930.07 |  | 26,87 | 26.2
6.2.5 | CPU | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | PRÓPRIA | M2 | 295.41 | 60.12 | 17760.05 | 16.44 | 4856.54 | 76.56 | 22616.59 |  | 61,66 | 60.12
6.2.6 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 75 | 15.94 | 1195.5 | 4.36 | 327 | 20.3 | 1522.5 |  | 16,35 | 15.94
6.2.7 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 22.8 | 72.43 | 1651.4 | 19.81 | 451.67 | 92.24 | 2103.07 |  | 74,29 | 72.43
6.2.8 | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 8.41 | 286.98 | 2413.5 | 78.49 | 660.1 | 365.47 | 3073.6 |  | 294,34 | 286.98
6.2.9 | 101744 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 159.79 | 121.88 | 19475.21 | 33.33 | 5325.8 | 155.21 | 24801.01 |  | 125,00 | 121.88
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 85818.38 |  | 23475.35 |  | 109293.71 |  |  | 0
7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1226 | 2.81 | 3445.06 | 0.77 | 944.02 | 3.58 | 4389.08 |  | 2,88 | 2.81
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1029.68 | 23.57 | 24269.56 | 6.45 | 6641.44 | 30.02 | 30910.99 |  | 24,17 | 23.57
7.3 | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 146 | 43.04 | 6283.84 | 11.77 | 1718.42 | 54.81 | 8002.26 |  | 44,14 | 43.04
7.4 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 50.32 | 22.71 | 1142.77 | 6.21 | 312.49 | 28.92 | 1455.25 |  | 23,29 | 22.71
7.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 50.32 | 64.41 | 3241.11 | 17.62 | 886.64 | 82.03 | 4127.75 |  | 66,06 | 64.41
7.6 | S09775 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | m2 | 266.86 | 71.56 | 19096.5 | 19.57 | 5222.45 | 91.13 | 24318.95 |  | 73,39 | 71.56
7.7 | 00010710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | SINAPI | M2 | 232.52 | 121.88 | 28339.54 | 33.33 | 7749.89 | 155.21 | 36089.43 |  | 125,00 | 121.88
8 | PINTURA | [5 empty] | 30704.61 |  | 8398.66 |  | 39103.27 |  |  | 0
8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 797.16 | 2.05 | 1634.18 | 0.56 | 446.41 | 2.61 | 2080.59 |  | 2,10 | 2.05
8.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 338.69 | 2.33 | 789.15 | 0.64 | 216.76 | 2.97 | 1005.91 |  | 2,39 | 2.33
8.3 | S08624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | ORSE | m2 | 364.06 | 14.4 | 5242.46 | 3.94 | 1434.4 | 18.34 | 6676.86 |  | 14,77 | 14.4
8.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 433.1 | 10.27 | 4447.94 | 2.81 | 1217.01 | 13.08 | 5664.95 |  | 10,53 | 10.27
8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 338.69 | 13.69 | 4636.67 | 3.74 | 1266.7 | 17.43 | 5903.37 |  | 14,04 | 13.69
8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 338.69 | 12.12 | 4104.92 | 3.31 | 1121.06 | 15.43 | 5225.99 |  | 12,43 | 12.12
8.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 797.16 | 10.81 | 8617.3 | 2.96 | 2359.59 | 13.77 | 10976.89 |  | 11,09 | 10.81
8.8 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 7.56 | 16.13 | 121.94 | 4.41 | 33.34 | 20.54 | 155.28 |  | 16,54 | 16.13
8.9 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 29 | 14.09 | 408.61 | 3.85 | 111.65 | 17.94 | 520.26 |  | 14,45 | 14.09
8.10 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 29 | 10.18 | 295.22 | 2.78 | 80.62 | 12.96 | 375.84 |  | 10,44 | 10.18
8.11 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 30.36 | 13.38 | 406.22 | 3.66 | 111.12 | 17.04 | 517.33 |  | 13,72 | 13.38
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 6874.9 |  | 1880.52 |  | 8755.42 |  |  | 0
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 1434.44 |  | 392.31 |  | 1826.75 |  |  | 0
9.1.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 98.49 | 787.92 | 26.94 | 215.52 | 125.43 | 1003.44 |  | 101,02 | 98.49
9.1.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 88.51 | 354.04 | 24.21 | 96.84 | 112.72 | 450.88 |  | 90,78 | 88.51
9.1.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 15 | 14.53 | 217.95 | 3.97 | 59.55 | 18.5 | 277.5 |  | 14,90 | 14.53
9.1.4 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 3.33 | 6.66 | 0.91 | 1.82 | 4.24 | 8.48 |  | 3,42 | 3.33
9.1.5 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 5.7 | 22.8 | 1.56 | 6.24 | 7.26 | 29.04 |  | 5,85 | 5.7
9.1.6 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 9.28 | 18.56 | 2.54 | 5.08 | 11.82 | 23.64 |  | 9,52 | 9.28
9.1.7 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 6.13 | 12.26 | 1.68 | 3.36 | 7.81 | 15.62 |  | 6,29 | 6.13
9.1.8 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 4.75 | 14.25 | 1.3 | 3.9 | 6.05 | 18.15 |  | 4,87 | 4.75
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 1742.96 |  | 476.83 |  | 2219.79 |  |  | 0
9.2.1 | S01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE | pt | 2 | 116.93 | 233.86 | 31.98 | 63.96 | 148.91 | 297.82 |  | 119,93 | 116.93
9.2.2 | S01678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | ORSE | un | 1 | 114.39 | 114.39 | 31.29 | 31.29 | 145.68 | 145.68 |  | 117,32 | 114.39
9.2.3 | S01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | un | 2 | 71.51 | 143.02 | 19.56 | 39.12 | 91.07 | 182.14 |  | 73,34 | 71.51
9.2.4 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 255.88 | 255.88 | 69.98 | 69.98 | 325.86 | 325.86 |  | 262,44 | 255.88
9.2.5 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 325.69 | 325.69 | 89.08 | 89.08 | 414.77 | 414.77 |  | 334,04 | 325.69
9.2.6 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 26.49 | 105.96 | 7.25 | 29 | 33.74 | 134.96 |  | 27,17 | 26.49
9.2.7 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 17 | 12.24 | 208.08 | 3.35 | 56.95 | 15.59 | 265.03 |  | 12,55 | 12.24
9.2.8 | S01594 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | un | 1 | 9.13 | 9.13 | 2.5 | 2.5 | 11.63 | 11.63 |  | 9,36 | 9.13
9.2.9 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 15 | 23.13 | 346.95 | 6.33 | 94.95 | 29.46 | 441.9 |  | 23,72 | 23.13
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL | [5 empty] | 3697.5 |  | 1011.38 |  | 4708.88 |  |  | 0
9.3.1 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 70.5 | 26.03 | 1835.12 | 7.12 | 501.96 | 33.15 | 2337.08 |  | 26,70 | 26.03
9.3.2 | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 26.66 | 133.3 | 7.29 | 36.45 | 33.95 | 169.75 |  | 27,34 | 26.66
9.3.3 | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 21.6 | 216 | 5.91 | 59.1 | 27.51 | 275.1 |  | 22,15 | 21.6
9.3.4 | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 41.81 | 250.86 | 11.44 | 68.64 | 53.25 | 319.5 |  | 42,88 | 41.81
9.3.5 | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 21.6 | 64.8 | 5.91 | 17.73 | 27.51 | 82.53 |  | 22,15 | 21.6
9.3.6 | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 598.71 | 1197.42 | 163.75 | 327.5 | 762.46 | 1524.92 |  | 614,06 | 598.71
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 43561.96 |  | 11913.17 |  | 55475.13 |  |  | 0
10.1 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 150 | 4.21 | 631.5 | 1.15 | 172.5 | 5.36 | 804 |  | 4,32 | 4.21
10.2 | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 220 | 5.91 | 1300.2 | 1.62 | 356.4 | 7.53 | 1656.6 |  | 6,06 | 5.91
10.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 25 | 6.95 | 173.75 | 1.9 | 47.5 | 8.85 | 221.25 |  | 7,13 | 6.95
10.4 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21 | 10.06 | 211.26 | 2.75 | 57.75 | 12.81 | 269.01 |  | 10,32 | 10.06
10.5 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 7 | 9.29 | 65.03 | 2.54 | 17.78 | 11.83 | 82.81 |  | 9,53 | 9.29
10.6 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 45 | 9.58 | 431.1 | 2.62 | 117.9 | 12.2 | 549 |  | 9,83 | 9.58
10.7 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 16 | 12.45 | 199.2 | 3.41 | 54.56 | 15.86 | 253.76 |  | 12,77 | 12.45
10.8 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 32 | 8.61 | 275.52 | 2.35 | 75.2 | 10.96 | 350.72 |  | 8,83 | 8.61
10.9 | S08896 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | ORSE | un | 2 | 35.69 | 71.38 | 9.76 | 19.52 | 45.45 | 90.9 |  | 36,61 | 35.69
10.10 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1050 | 2.39 | 2509.5 | 0.65 | 682.5 | 3.04 | 3192 |  | 2,45 | 2.39
10.11 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 750 | 3.57 | 2677.5 | 0.98 | 735 | 4.55 | 3412.5 |  | 3,66 | 3.57
10.12 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 450 | 5.96 | 2682 | 1.63 | 733.5 | 7.59 | 3415.5 |  | 6,11 | 5.96
10.13 | S09205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | ORSE | m | 150 | 16.58 | 2487 | 4.53 | 679.5 | 21.11 | 3166.5 |  | 17,00 | 16.58
10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 18.48 | 92.4 | 5.05 | 25.25 | 23.53 | 117.65 |  | 18,95 | 18.48
10.15 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 29.29 | 58.58 | 8.01 | 16.02 | 37.3 | 74.6 |  | 30,04 | 29.29
10.16 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 40.09 | 40.09 | 10.96 | 10.96 | 51.05 | 51.05 |  | 41,12 | 40.09
10.17 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 37.8 | 75.6 | 10.34 | 20.68 | 48.14 | 96.28 |  | 38,77 | 37.8
10.18 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 26 | 19.58 | 509.08 | 5.36 | 139.36 | 24.94 | 648.44 |  | 20,08 | 19.58
10.19 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 29.39 | 176.34 | 8.04 | 48.24 | 37.43 | 224.58 |  | 30,14 | 29.39
10.20 | CPU | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | PRÓPRIA | UN | 36 | 123.85 | 4458.6 | 33.87 | 1219.32 | 157.72 | 5677.92 |  | 127,03 | 123.85
10.21 | CPU | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | PRÓPRIA | UN | 26 | 75.16 | 1954.16 | 20.56 | 534.56 | 95.72 | 2488.72 |  | 77,09 | 75.16
10.22 | S09465 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | ORSE | un | 39 | 100.45 | 3917.55 | 27.47 | 1071.33 | 127.92 | 4988.88 |  | 103,03 | 100.45
10.23 | S07294 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | ORSE | un | 16 | 112.74 | 1803.84 | 30.83 | 493.28 | 143.57 | 2297.12 |  | 115,63 | 112.74
10.24 | C1678 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | SEINFRA | UN | 8 | 44.19 | 353.52 | 12.09 | 96.72 | 56.28 | 450.24 |  | 45,32 | 44.19
10.25 | CPU | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | PRÓPRIA | UN | 8 | 633.84 | 5070.72 | 173.36 | 1386.88 | 807.2 | 6457.6 |  | 650,09 | 633.84
10.26 | COTAÇÃO | CALHA LUMINOSA EM LED | PRÓPRIA | M | 111.8 | 82.4 | 9212.32 | 22.54 | 2519.97 | 104.94 | 11732.29 |  | 84,51 | 82.4
10.27 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 8.37 | 25.11 | 2.29 | 6.87 | 10.66 | 31.98 |  | 8,58 | 8.37
10.28 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 8.75 | 26.25 | 2.39 | 7.17 | 11.14 | 33.42 |  | 8,97 | 8.75
10.29 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 9.49 | 18.98 | 2.6 | 5.2 | 12.09 | 24.18 |  | 9,73 | 9.49
10.30 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 10.37 | 51.85 | 2.84 | 14.2 | 13.21 | 66.05 |  | 10,64 | 10.37
10.31 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 302.71 | 302.71 | 82.79 | 82.79 | 385.5 | 385.5 |  | 310,47 | 302.71
10.32 | S00693 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | ORSE | un | 6 | 145.5 | 873 | 39.79 | 238.74 | 185.29 | 1111.74 |  | 149,23 | 145.5
10.33 | S00648 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | ORSE | un | 6 | 137.72 | 826.32 | 37.67 | 226.02 | 175.39 | 1052.34 |  | 141,25 | 137.72
11 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 62395.67 |  | 17065.8 |  | 79461.47 |  |  | 0
11.1 | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 5286.33 | 5286.33 | 1445.81 | 1445.81 | 6732.14 | 6732.14 |  | 5.421,88 | 5286.33
11.2 | S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | ORSE | un | 2 | 173.94 | 347.88 | 47.57 | 95.14 | 221.51 | 443.02 |  | 178,40 | 173.94
11.3 | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 6 | 338.01 | 2028.06 | 92.45 | 554.7 | 430.46 | 2582.76 |  | 346,68 | 338.01
11.4 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 5 | 218.77 | 1093.85 | 59.83 | 299.15 | 278.6 | 1393 |  | 224,38 | 218.77
11.5 | 00037558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 17 | 27.26 | 463.42 | 7.46 | 126.82 | 34.72 | 590.24 |  | 27,96 | 27.26
11.6 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 17 | 16.92 | 287.64 | 4.63 | 78.71 | 21.55 | 366.35 |  | 17,35 | 16.92
11.7 | S11867 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | ORSE | un | 8 | 141.67 | 1133.36 | 38.75 | 310 | 180.42 | 1443.36 |  | 145,30 | 141.67
11.8 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 2 | 24.9 | 49.8 | 6.81 | 13.62 | 31.71 | 63.42 |  | 25,54 | 24.9
11.9 | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 564.79 | 2259.16 | 154.47 | 617.88 | 719.26 | 2877.04 |  | 579,27 | 564.79
11.10 | 00037527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SINAPI | UN | 8 | 432.95 | 3463.6 | 118.41 | 947.28 | 551.36 | 4410.88 |  | 444,05 | 432.95
11.11 | 00037554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 229 | 916 | 62.63 | 250.52 | 291.63 | 1166.52 |  | 234,87 | 229
11.12 | 00020971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 18.56 | 74.24 | 5.08 | 20.32 | 23.64 | 94.56 |  | 19,04 | 18.56
11.13 | 00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | SINAPI | UN | 5 | 195 | 975 | 53.33 | 266.65 | 248.33 | 1241.65 |  | 200,00 | 195
11.14 | S01510 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | ORSE | un | 1 | 184.68 | 184.68 | 50.51 | 50.51 | 235.19 | 235.19 |  | 189,42 | 184.68
11.15 | 00010900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 66.86 | 267.44 | 18.29 | 73.16 | 85.15 | 340.6 |  | 68,57 | 66.86
11.16 | 00010905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 102.14 | 408.56 | 27.94 | 111.76 | 130.08 | 520.32 |  | 104,76 | 102.14
11.17 | S04081 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | ORSE | un | 2 | 5470.37 | 10940.74 | 1496.15 | 2992.3 | 6966.52 | 13933.04 |  | 5.610,64 | 5470.37
11.18 | S09812 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | ORSE | un | 1 | 1879.07 | 1879.07 | 513.93 | 513.93 | 2393 | 2393 |  | 1.927,25 | 1879.07
11.19 | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 110.89 | 110.89 | 30.33 | 30.33 | 141.22 | 141.22 |  | 113,73 | 110.89
11.20 | COTAÇÃO | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | PRÓPRIA | UN | 1 | 189.55 | 189.55 | 51.84 | 51.84 | 241.39 | 241.39 |  | 194,41 | 189.55
11.21 | S09670 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | ORSE | un | 1 | 164.88 | 164.88 | 45.09 | 45.09 | 209.97 | 209.97 |  | 169,11 | 164.88
11.22 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 | 277.07 | 1385.35 | 75.78 | 378.9 | 352.85 | 1764.25 |  | 284,17 | 277.07
11.23 | 00012657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 258.64 | 258.64 | 70.74 | 70.74 | 329.38 | 329.38 |  | 265,27 | 258.64
11.24 | 00010405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 416.88 | 416.88 | 114.02 | 114.02 | 530.9 | 530.9 |  | 427,57 | 416.88
11.25 | S00986 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | ORSE | un | 6 | 256.38 | 1538.28 | 70.12 | 420.72 | 326.5 | 1959 |  | 262,95 | 256.38
11.26 | 00003453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 22 | 111.59 | 2454.98 | 30.52 | 671.44 | 142.11 | 3126.42 |  | 114,45 | 111.59
11.27 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 16 | 71.86 | 1149.76 | 19.65 | 314.4 | 91.51 | 1464.16 |  | 73,70 | 71.86
11.28 | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12 | 160.75 | 1929 | 43.97 | 527.64 | 204.72 | 2456.64 |  | 164,87 | 160.75
11.29 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 150 | 135.31 | 20296.5 | 37.01 | 5551.5 | 172.32 | 25848 |  | 138,78 | 135.31
11.30 | S10332 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | ORSE | un | 1 | 442.13 | 442.13 | 120.92 | 120.92 | 563.05 | 563.05 |  | 453,47 | 442.13
12 | ESQUADRIAS / VIDROS | [5 empty] | 15826.61 |  | 4328.55 |  | 20155.16 |  |  | 0
12.1 | S08091 | Bandeira fixa em madeira para vidro | ORSE | m2 | 2 | 453.03 | 906.06 | 123.9 | 247.8 | 576.93 | 1153.86 |  | 464,65 | 453.03
12.2 | 102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.7 | 370.28 | 629.48 | 101.27 | 172.16 | 471.55 | 801.64 |  | 379,77 | 370.28
12.3 | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 807.98 | 3231.92 | 220.98 | 883.92 | 1028.96 | 4115.84 |  | 828,70 | 807.98
12.4 | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 859.3 | 1718.6 | 235.02 | 470.04 | 1094.32 | 2188.64 |  | 881,33 | 859.3
12.5 | S01770 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | ORSE | m | 6.6 | 63.18 | 416.99 | 17.28 | 114.05 | 80.46 | 531.04 |  | 64,80 | 63.18
12.6 | CPU | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | PRÓPRIA | UN | 2 | 3332.44 | 6664.88 | 911.42 | 1822.84 | 4243.86 | 8487.72 |  | 3.417,89 | 3332.44
12.7 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 607.55 | 1215.1 | 166.16 | 332.32 | 773.71 | 1547.42 |  | 623,13 | 607.55
12.8 | S11940 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | ORSE | m2 | 1.33 | 290.52 | 386.39 | 79.46 | 105.68 | 369.98 | 492.07 |  | 297,97 | 290.52
12.9 | CPU | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | PRÓPRIA | M2 | 1.33 | 494.13 | 657.19 | 135.14 | 179.74 | 629.27 | 836.93 |  | 506,80 | 494.13
13 | FACHADA | [5 empty] | 111661.88 |  | 30539.69 |  | 142201.57 |  |  | 0
13.1 | S11347 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | m2 | 91.62 | 1218.75 | 111661.88 | 333.33 | 30539.69 | 1552.08 | 142201.57 |  | 1.250,00 | 1218.75
14 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 6253.93 |  | 1710.42 |  | 7964.36 |  |  | 0
14.1 | S01996 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | ORSE | m2 | 1.1 | 455.74 | 501.31 | 124.64 | 137.1 | 580.38 | 638.42 |  | 467,43 | 455.74
14.2 | 00038605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | SINAPI | UN | 3 | 97.02 | 291.06 | 26.53 | 79.59 | 123.55 | 370.65 |  | 99,51 | 97.02
14.3 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 342.12 | 342.12 | 93.57 | 93.57 | 435.69 | 435.69 |  | 350,89 | 342.12
14.4 | S02008 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | ORSE | un | 2 | 597.24 | 1194.48 | 163.35 | 326.7 | 760.59 | 1521.18 |  | 612,55 | 597.24
14.5 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 113.65 | 113.65 | 31.08 | 31.08 | 144.73 | 144.73 |  | 116,56 | 113.65
14.6 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 32.19 | 32.19 | 8.8 | 8.8 | 40.99 | 40.99 |  | 33,02 | 32.19
14.7 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 23.34 | 70.02 | 6.38 | 19.14 | 29.72 | 89.16 |  | 23,94 | 23.34
14.8 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 387.62 | 775.24 | 106.01 | 212.02 | 493.63 | 987.26 |  | 397,56 | 387.62
14.9 | I13241 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | ORSE | un | 2 | 148.97 | 297.94 | 40.74 | 81.48 | 189.71 | 379.42 |  | 152,79 | 148.97
14.10 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 233.05 | 932.2 | 63.74 | 254.96 | 296.79 | 1187.16 |  | 239,03 | 233.05
14.11 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 206.9 | 413.8 | 56.59 | 113.18 | 263.49 | 526.98 |  | 212,21 | 206.9
14.12 | 00037401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SINAPI | UN | 2 | 88.32 | 176.64 | 24.16 | 48.32 | 112.48 | 224.96 |  | 90,58 | 88.32
14.13 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 91.45 | 182.9 | 25.01 | 50.02 | 116.46 | 232.92 |  | 93,79 | 91.45
14.14 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 24.82 | 49.64 | 6.79 | 13.58 | 31.61 | 63.22 |  | 25,46 | 24.82
14.15 | 00039621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | PAR | 1 | 880.74 | 880.74 | 240.88 | 240.88 | 1121.62 | 1121.62 |  | 903,32 | 880.74
15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 19875.96 |  | 5436.64 |  | 25312.6 |  |  | 0
15.1 | S08814 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | ORSE | un | 13 | 85.8 | 1115.4 | 23.47 | 305.11 | 109.27 | 1420.51 |  | 88,00 | 85.8
15.2 | S07774 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | ORSE | un | 57 | 34.15 | 1946.55 | 9.34 | 532.38 | 43.49 | 2478.93 |  | 35,03 | 34.15
15.3 | CPU | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | PRÓPRIA | M | 16.56 | 444.46 | 7360.26 | 121.56 | 2013.03 | 566.02 | 9373.29 |  | 455,86 | 444.46
15.4 | S11489 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | ORSE | m2 | 16.56 | 438.75 | 7265.7 | 120 | 1987.2 | 558.75 | 9252.9 |  | 450,00 | 438.75
15.5 | S11099 | PLACA EM ACM | ORSE | m2 | 5.14 | 230.3 | 1183.74 | 62.99 | 323.77 | 293.29 | 1507.51 |  | 236,20 | 230.3
15.6 | S13077 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | ORSE | m | 5 | 20.51 | 102.55 | 5.61 | 28.05 | 26.12 | 130.6 |  | 21,04 | 20.51
15.7 | S10724 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | ORSE | un | 2 | 72.56 | 145.12 | 19.85 | 39.7 | 92.41 | 184.82 |  | 74,42 | 72.56
15.8 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 384.08 | 1.97 | 756.64 | 0.54 | 207.4 | 2.51 | 964.04 |  | 2,02 | 1.97
[8 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  |  | 255233.87
[8 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  |  | 933200.69
[8 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 1188434.56
O valor do orçamento é de R$ 1.188.434,56 (Hum milhão, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquênta e seis centavos)

## BDI
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUÇÃO
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 12.15 | Conforme Legislação Específica
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
Observações 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (variável até 5,00% conforme o município), FAZER NEGÓCIO (1,5%) e CPRB 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
[5 empty] | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
[5 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
[5 empty] | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
[5 empty] | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
BDI = 27,35 %
Fórmula Utilizada:
BDI = {[(1 + AC + G + R) x (1 + DF) x (1 + L)] - 1} x100 (1 - I)
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - ESCOLAS, CASAS E ETC.
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUÇÃO
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR C/ BDI | % |  | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | TOTAL
1.0 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | 19563.57 | 1.65% | % | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | 9781.79 | 9781.79 | [16 empty] | 19563.58
2.0 | INFRAESTRUTURA | 54285.5 | 4.57% | % | 10% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20%
|  |  |  | R$ | 5428.55 | 10857.1 | 8142.83 | 8142.83 | 10857.1 | 10857.1 | [12 empty] | 54285.51
3.0 | SUPERESTRUTURA | 199918.59 | 16.82% | % |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | R$ |  |  |  | 39983.72 | 39983.72 | 39983.72 | 39983.72 | 39983.72 | [10 empty] | 199918.6
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | 52595.84 | 4.43% | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  |  | R$ |  |  |  |  | 10519.17 | 10519.17 | 10519.17 | 10519.17 | 5259.58 | 5259.58 | [8 empty] | 52595.84
5.0 | COBERTURA | 187478.45 | 15.78% | % | [8 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | [8 empty] | 93739.23 | 93739.23 | [8 empty] | 187478.46
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 186869.84 | 15.72% | % | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
|  |  |  | R$ | [6 empty] | 28030.48 | 28030.48 | 28030.48 | 28030.48 | 37373.97 | 37373.97 | [6 empty] | 186869.86
7.0 | REVESTIMENTOS | 109293.71 | 9.2% | % | [10 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 5% | 5%
|  |  |  | R$ | [10 empty] | 10929.37 | 10929.37 | 16394.06 | 16394.06 | 21858.74 | 21858.74 | 5464.69 | 5464.69 | 109293.72
8.0 | PINTURA | 39103.27 | 3.29% | % | [14 empty] | 40% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | R$ | [14 empty] | 15641.31 | 7820.65 | 7820.65 | 7820.65 | 39103.26
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8755.42 | 0.74% | % |  |  |  | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | 15% | 15%
|  |  |  | R$ |  |  |  | 1751.08 | 1751.08 | 1313.31 | 1313.31 |  |  | 1313.31 | 1313.31 | [7 empty] | 8755.4
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55475.13 | 4.67% | % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 20%
|  |  |  | R$ | [6 empty] | 11095.03 | 11095.03 | 11095.03 | 11095.03 | [6 empty] | 11095.03 |  | 55475.15
11.0 | COMBATE A INCÊNDIO | 79461.47 | 6.69% | % | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | R$ | [6 empty] | 15892.29 | 15892.29 | 15892.29 | 15892.29 | 15892.29 | [7 empty] | 79461.45
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | 20155.16 | 1.7% | % | [11 empty] | 40% | 20% | 20% |  |  | 20%
|  |  |  | R$ | [11 empty] | 8062.06 | 4031.03 | 4031.03 |  |  | 4031.03 |  | 20155.15
13.0 | FACHADA | 142201.57 | 11.97% | % | [12 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | [12 empty] | 71100.79 | 71100.79 |  |  |  |  | 142201.58
14.0 | LOUÇAS E METAIS | 7964.36 | 0.67% | % | [12 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | [12 empty] | 3982.18 | 3982.18 |  |  |  |  | 7964.36
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 25312.6 | 2.13% | % | [16 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | [16 empty] | 12656.3 | 12656.3 | 25312.6
TOTAL GERAL |  | 1188434.56 | 100% | % | 1.28% | 1.74% | 0.69% | 4.2% | 5.31% | 5.27% | 8.99% | 8.88% | 12.96% | 13.07% | 5.51% | 4.74% | 8.04% | 8.04% | 3.16% | 2.5% | 3.46% | 2.18%
|  |  |  | R$ | 15210.34 | 20638.89 | 8142.83 | 49877.63 | 63111.07 | 62673.3 | 106834 | 105520.69 | 154016.61 | 155329.92 | 65508.94 | 56365.4 | 95508.06 | 95508.06 | 37500.05 | 29679.39 | 41067.7 | 25941.64 | 1188434.56
TOTAL COM BDI |  | 1188434.56 |  |  | 15210.34 | 35849.23 | 43992.06 | 93869.69 | 156980.76 | 219654.06 | 326488.06 | 432008.75 | 586025.36 | 741355.28 | 806864.22 | 863229.62 | 958737.68 | 1054245.74 | 1091745.79 | 1121425.18 | 1162492.88 | 1188434.56 | 1188434.56

## ES
ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUÇÃO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | - | -
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.99 | -
B2 | Feriados | 4.69 | -
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.93 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.35 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.56 | 7.29
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.39 | 17.04
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.9 | 4.5
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas+1/3 | 3.97 | 3.03
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.9 | 3.74
C5 | Indenização Adicional | 0.5 | 0.38
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 15.41 | 11.76
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.03
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 8.76 | 3.41
*GRUPO E
TOTAL(A+B+C+D) |  | 88.36 | 50.01