## BM02
BM 02 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2022-08-18 | 02
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA DEP. JOSÉ DE PAIVA GADELHA. - BAIRRO GATO PRETO - SOUSA/PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-07-06 | 2023-07-06
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
TOMADA DE PREÇOS 06/2022 |  | Nº 0483/2022 - 06/07/2022 |  |  |  | 1188434.56 |  | 81506.11 |  | 15/08/2022 a 15/09/2022
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 110.74 | 110.74 | 4 | 0 | 0 | 442.96 | 0 | 0 | 0%
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.9 | 2.9 | 88.39 | 0 | 88.39 | 256.33 | 0 | 256.33 | 100%
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.23 | 6.23 | 88.39 | 0 | 88.39 | 550.67 | 0 | 550.67 | 100%
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 69.15 | 69.15 | 4 | 0 | 3 | 276.6 | 0 | 207.45 | 75%
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 52.25 | 52.25 | 16.18 | 0 | 16.11 | 845.41 | 0 | 841.75 | 99.57%
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 230.25 | 230.25 | 6.89 | 0 | 3.97 | 1586.42 | 0 | 914.09 | 57.62%
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 97.97 | 97.97 | 2.1 | 0 | 0 | 205.74 | 0 | 0 | 0%
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 10.49 | 10.49 | 697.9 | 82.06 | 82.06 | 7320.97 | 860.81 | 860.81 | 11.76%
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | 79.61 | 79.61 | 10.99 | 0 | 1.05 | 874.91 | 0 | 83.59 | 9.554%
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 7.56 | 7.56 | 613.05 | 0 | 504 | 4634.66 | 0 | 3810.24 | 82.21%
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 428.15 | 428.15 | 6 | 0 | 6 | 2568.9 | 0 | 2568.9 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 40.65 | 40.65 | 120.33 | 17.06 | 32.1 | 4891.41 | 693.49 | 1304.87 | 26.68%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 78.79 | 78.79 | 70.22 | 28.78 | 76.21 | 5532.63 | 2267.58 | 6004.59 | 108.5%
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 25.67 | 25.67 | 52.03 | 12.07 | 18.72 | 1335.61 | 309.84 | 480.54 | 35.98%
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 27.13 | 27.13 | 46.81 | 7.93 | 25.04 | 1269.96 | 215.14 | 679.34 | 53.49%
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 759.9 | 759.9 | 9.6 | 8.83 | 11.41 | 7295.04 | 6709.92 | 8670.46 | 118.9%
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 82.64 | 82.64 | 64.1 | -25.8 | 12.9 | 5297.22 | -2132.11 | 1066.06 | 20.12%
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.03 | 20.03 | 597.64 | 561.33 | 1267.92 | 11970.73 | 11243.44 | 25396.44 | 212.2%
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 444.59 | 444.59 | 11.7 | 8.51 | 18.59 | 5201.7 | 3783.46 | 8264.93 | 158.9%
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 177.76 | 177.76 | 11.7 | 8.86 | 18.94 | 2079.79 | 1574.95 | 3366.77 | 161.9%
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 26.99 | 26.99 | 348.7 | 79.28 | 156.68 | 9411.41 | 2139.77 | 4228.79 | 44.93%
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS)
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.39 | 23.39 | 1117.46 | 513.68 | 513.68 | 26137.39 | 12014.98 | 12014.98 | 45.97%
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.94 | 22.94 | 91.18 |  | 0 | 2091.67 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.98 | 19.98 | 3353.18 | 862.4 | 1184.79 | 66996.54 | 17230.75 | 23672.1 | 35.33%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.99 | 16.99 | 210.09 |  |  | 3569.43 | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 48.69 | 48.69 | 1045.7 | 286.29 | 366.09 | 50915.13 | 13939.46 | 17824.92 | 35.01%
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 444.59 | 444.59 | 63.6 | 17.12 | 22.11 | 28275.92 | 7611.38 | 9829.88 | 34.76%
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 177.76 | 177.76 | 63.6 | 17.12 | 22.11 | 11305.54 | 3043.25 | 3930.27 | 34.76%
3.2 | LAJE
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 190.06 | 190.06 | 51.07 |  | 0 | 9706.36 | 0 | 0 | 0%
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 37.35 | 37.35 | 10 |  | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 65.99 | 65.99 | 2 |  | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.26 | 51.26 | 0.95 |  | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 66.86 | 66.86 | 2.5 |  | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 50.24 | 50.24 | 0.95 |  | 0 | 47.73 | 0 | 0 | 0%
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 60.62 | 60.62 | 2.5 |  | 0 | 151.55 | 0 | 0 | 0%
4 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70.34 | 70.34 | 560.11 |  | 0 | 39398.14 | 0 | 0 | 0%
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 89.97 | 89.97 | 146.69 |  | 0 | 13197.7 | 0 | 0 | 0%
5 | COBERTURA
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | M2 | 143.84 | 143.84 | 498.66 |  | 0 | 71727.25 | 0 | 0 | 0%
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 | 161.29 | 161.29 | 223.8 |  | 0 | 36096.7 | 0 | 0 | 0%
5.3 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM | M2 | 75.85 | 75.85 | 274.86 |  | 0 | 20848.13 | 0 | 0 | 0%
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36.22 | 36.22 | 52.56 |  | 0 | 1903.72 | 0 | 0 | 0%
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 110 | 110 | 27.49 |  | 0 | 3023.9 | 0 | 0 | 0%
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 76.19 | 76.19 | 26.38 |  | 0 | 2009.89 | 0 | 0 | 0%
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 44.65 | 44.65 | 42.03 |  | 0 | 1876.64 | 0 | 0 | 0%
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 69.76 | 69.76 | 9.03 |  | 0 | 629.93 | 0 | 0 | 0%
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 201.91 | 201.91 | 52.76 |  | 0 | 10652.77 | 0 | 0 | 0%
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 88.25 | 88.25 | 338.69 |  | 0 | 29889.39 | 0 | 0 | 0%
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 172.1 | 172.1 | 51.25 |  | 0 | 8820.13 | 0 | 0 | 0%
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | ÁREA EXTERNA
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 56.47 | 56.47 | 56.12 |  | 0 | 3169.1 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 50.55 | 50.55 | 60.64 |  | 0 | 3065.35 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 62.58 | 62.58 | 596.91 |  | 0 | 37354.63 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 | 176.99 | 176.99 | 107.17 |  | 0 | 18968.02 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.5 | 15.5 | 91.37 |  | 0 | 1416.24 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 102.24 | 102.24 | 46.04 |  | 0 | 4707.13 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 463.96 | 463.96 | 1 |  | 0 | 463.96 | 0 | 0 | 0%
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 58.48 | 58.48 | 118.53 |  | 0 | 6931.63 | 0 | 0 | 0%
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 717.24 | 717.24 | 1.41 |  | 0 | 1011.31 | 0 | 0 | 0%
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 27.13 | 27.13 | 107.17 |  | 0 | 2907.52 | 0 | 0 | 0%
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 44.04 | 44.04 | 107.17 |  | 0 | 4719.77 | 0 | 0 | 0%
6.2 | ÁREA INTERNA
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2.83 | 2.83 | 447.41 |  | 0 | 1266.17 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 27.13 | 27.13 | 447.41 |  | 0 | 12138.23 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 44.04 | 44.04 | 447.41 |  | 0 | 19703.94 | 0 | 0 | 0%
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 33.37 | 33.37 | 447.41 |  | 0 | 14930.07 | 0 | 0 | 0%
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | M2 | 76.56 | 76.56 | 295.41 |  | 0 | 22616.59 | 0 | 0 | 0%
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 20.3 | 20.3 | 75 |  | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0%
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 92.24 | 92.24 | 22.8 |  | 0 | 2103.07 | 0 | 0 | 0%
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 365.47 | 365.47 | 8.41 |  | 0 | 3073.6 | 0 | 0 | 0%
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 | 155.21 | 155.21 | 159.79 |  | 0 | 24801.01 | 0 | 0 | 0%
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3.58 | 3.58 | 1226 |  | 0 | 4389.08 | 0 | 0 | 0%
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30.02 | 30.02 | 1029.68 |  | 0 | 30910.99 | 0 | 0 | 0%
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 54.81 | 54.81 | 146 |  | 0 | 8002.26 | 0 | 0 | 0%
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.92 | 28.92 | 50.32 |  | 0 | 1455.25 | 0 | 0 | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 82.03 | 82.03 | 50.32 |  | 0 | 4127.75 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 91.13 | 91.13 | 266.86 |  | 0 | 24318.95 | 0 | 0 | 0%
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | 155.21 | 155.21 | 232.52 |  | 0 | 36089.43 | 0 | 0 | 0%
8 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.61 | 2.61 | 797.16 |  | 0 | 2080.59 | 0 | 0 | 0%
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.97 | 2.97 | 338.69 |  | 0 | 1005.91 | 0 | 0 | 0%
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 18.34 | 18.34 | 364.06 |  | 0 | 6676.86 | 0 | 0 | 0%
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.08 | 13.08 | 433.1 |  | 0 | 5664.95 | 0 | 0 | 0%
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.43 | 17.43 | 338.69 |  | 0 | 5903.37 | 0 | 0 | 0%
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.43 | 15.43 | 338.69 |  | 0 | 5225.99 | 0 | 0 | 0%
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.77 | 13.77 | 797.16 |  | 0 | 10976.89 | 0 | 0 | 0%
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 20.54 | 20.54 | 7.56 |  | 0 | 155.28 | 0 | 0 | 0%
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 17.94 | 17.94 | 29 |  | 0 | 520.26 | 0 | 0 | 0%
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 12.96 | 12.96 | 29 |  | 0 | 375.84 | 0 | 0 | 0%
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 17.04 | 17.04 | 30.36 |  | 0 | 517.33 | 0 | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 125.43 | 125.43 | 8 |  | 0 | 1003.44 | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.72 | 112.72 | 4 |  | 0 | 450.88 | 0 | 0 | 0%
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18.5 | 18.5 | 15 |  | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.24 | 4.24 | 2 |  | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0%
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.26 | 7.26 | 4 |  | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0%
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.82 | 11.82 | 2 |  | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.81 | 7.81 | 2 |  | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0%
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.05 | 6.05 | 3 |  | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0%
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 148.91 | 148.91 | 2 |  | 0 | 297.82 | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 145.68 | 145.68 | 1 |  | 0 | 145.68 | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 91.07 | 91.07 | 2 |  | 0 | 182.14 | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 325.86 | 325.86 | 1 |  | 0 | 325.86 | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 414.77 | 414.77 | 1 |  | 0 | 414.77 | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33.74 | 33.74 | 4 |  | 0 | 134.96 | 0 | 0 | 0%
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15.59 | 15.59 | 17 |  | 0 | 265.03 | 0 | 0 | 0%
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 11.63 | 11.63 | 1 |  | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0%
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.46 | 29.46 | 15 |  | 0 | 441.9 | 0 | 0 | 0%
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 33.15 | 33.15 | 70.5 |  | 0 | 2337.08 | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33.95 | 33.95 | 5 |  | 0 | 169.75 | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 27.51 | 27.51 | 10 |  | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 53.25 | 53.25 | 6 |  | 0 | 319.5 | 0 | 0 | 0%
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 27.51 | 27.51 | 3 |  | 0 | 82.53 | 0 | 0 | 0%
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 762.46 | 762.46 | 2 |  | 0 | 1524.92 | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.36 | 5.36 | 150 |  | 0 | 804 | 0 | 0 | 0%
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.53 | 7.53 | 220 |  | 0 | 1656.6 | 0 | 0 | 0%
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 8.85 | 8.85 | 25 |  | 0 | 221.25 | 0 | 0 | 0%
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.81 | 12.81 | 21 |  | 0 | 269.01 | 0 | 0 | 0%
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.83 | 11.83 | 7 |  | 0 | 82.81 | 0 | 0 | 0%
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.2 | 12.2 | 45 |  | 0 | 549 | 0 | 0 | 0%
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.86 | 15.86 | 16 |  | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0%
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.96 | 10.96 | 32 |  | 0 | 350.72 | 0 | 0 | 0%
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 45.45 | 45.45 | 2 |  | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0%
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.04 | 3.04 | 1050 |  | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0%
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.55 | 4.55 | 750 |  | 0 | 3412.5 | 0 | 0 | 0%
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.59 | 7.59 | 450 |  | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | 0%
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 21.11 | 21.11 | 150 |  | 0 | 3166.5 | 0 | 0 | 0%
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.53 | 23.53 | 5 |  | 0 | 117.65 | 0 | 0 | 0%
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.3 | 37.3 | 2 |  | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0%
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.05 | 51.05 | 1 |  | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0%
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48.14 | 48.14 | 2 |  | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0%
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.94 | 24.94 | 26 |  | 0 | 648.44 | 0 | 0 | 0%
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.43 | 37.43 | 6 |  | 0 | 224.58 | 0 | 0 | 0%
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | UN | 157.72 | 157.72 | 36 |  | 0 | 5677.92 | 0 | 0 | 0%
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | UN | 95.72 | 95.72 | 26 |  | 0 | 2488.72 | 0 | 0 | 0%
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 127.92 | 127.92 | 39 |  | 0 | 4988.88 | 0 | 0 | 0%
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 143.57 | 143.57 | 16 |  | 0 | 2297.12 | 0 | 0 | 0%
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 56.28 | 56.28 | 8 |  | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0%
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | UN | 807.2 | 807.2 | 8 |  | 0 | 6457.6 | 0 | 0 | 0%
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | M | 104.94 | 104.94 | 111.8 |  | 0 | 11732.29 | 0 | 0 | 0%
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.66 | 10.66 | 3 |  | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 0%
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.14 | 11.14 | 3 |  | 0 | 33.42 | 0 | 0 | 0%
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.09 | 12.09 | 2 |  | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0%
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.21 | 13.21 | 5 |  | 0 | 66.05 | 0 | 0 | 0%
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 385.5 | 385.5 | 1 |  | 0 | 385.5 | 0 | 0 | 0%
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 185.29 | 185.29 | 6 |  | 0 | 1111.74 | 0 | 0 | 0%
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | un | 175.39 | 175.39 | 6 |  | 0 | 1052.34 | 0 | 0 | 0%
11 | COMBATE A INCÊNDIO
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 6732.14 | 6732.14 | 1 |  | 0 | 6732.14 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 221.51 | 221.51 | 2 |  | 0 | 443.02 | 0 | 0 | 0%
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 430.46 | 430.46 | 6 |  | 0 | 2582.76 | 0 | 0 | 0%
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 278.6 | 278.6 | 5 |  | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 34.72 | 34.72 | 17 |  | 0 | 590.24 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 21.55 | 21.55 | 17 |  | 0 | 366.35 | 0 | 0 | 0%
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 180.42 | 180.42 | 8 |  | 0 | 1443.36 | 0 | 0 | 0%
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 31.71 | 31.71 | 2 |  | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 0%
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 719.26 | 719.26 | 4 |  | 0 | 2877.04 | 0 | 0 | 0%
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 551.36 | 551.36 | 8 |  | 0 | 4410.88 | 0 | 0 | 0%
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 291.63 | 291.63 | 4 |  | 0 | 1166.52 | 0 | 0 | 0%
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 23.64 | 23.64 | 4 |  | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0%
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 248.33 | 248.33 | 5 |  | 0 | 1241.65 | 0 | 0 | 0%
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 235.19 | 235.19 | 1 |  | 0 | 235.19 | 0 | 0 | 0%
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 85.15 | 85.15 | 4 |  | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 0%
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 130.08 | 130.08 | 4 |  | 0 | 520.32 | 0 | 0 | 0%
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 6966.52 | 6966.52 | 2 |  | 0 | 13933.04 | 0 | 0 | 0%
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | un | 2393 | 2393 | 1 |  | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0%
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141.22 | 141.22 | 1 |  | 0 | 141.22 | 0 | 0 | 0%
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | UN | 241.39 | 241.39 | 1 |  | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 209.97 | 209.97 | 1 |  | 0 | 209.97 | 0 | 0 | 0%
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 352.85 | 352.85 | 5 |  | 0 | 1764.25 | 0 | 0 | 0%
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 329.38 | 329.38 | 1 |  | 0 | 329.38 | 0 | 0 | 0%
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 530.9 | 530.9 | 1 |  | 0 | 530.9 | 0 | 0 | 0%
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un | 326.5 | 326.5 | 6 |  | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0%
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 142.11 | 142.11 | 22 |  | 0 | 3126.42 | 0 | 0 | 0%
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 91.51 | 91.51 | 16 |  | 0 | 1464.16 | 0 | 0 | 0%
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 204.72 | 204.72 | 12 |  | 0 | 2456.64 | 0 | 0 | 0%
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 172.32 | 172.32 | 150 |  | 0 | 25848 | 0 | 0 | 0%
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un | 563.05 | 563.05 | 1 |  | 0 | 563.05 | 0 | 0 | 0%
12 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2 | 576.93 | 576.93 | 2 |  | 0 | 1153.86 | 0 | 0 | 0%
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 471.55 | 471.55 | 1.7 |  | 0 | 801.64 | 0 | 0 | 0%
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1028.96 | 1028.96 | 4 |  | 0 | 4115.84 | 0 | 0 | 0%
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1094.32 | 1094.32 | 2 |  | 0 | 2188.64 | 0 | 0 | 0%
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | 80.46 | 80.46 | 6.6 |  | 0 | 531.04 | 0 | 0 | 0%
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | UN | 4243.86 | 4243.86 | 2 |  | 0 | 8487.72 | 0 | 0 | 0%
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 773.71 | 773.71 | 2 |  | 0 | 1547.42 | 0 | 0 | 0%
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 369.98 | 369.98 | 1.33 |  | 0 | 492.07 | 0 | 0 | 0%
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | M2 | 629.27 | 629.27 | 1.33 |  | 0 | 836.93 | 0 | 0 | 0%
13 | FACHADA
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | 1552.08 | 1552.08 | 91.62 |  | 0 | 142201.57 | 0 | 0 | 0%
14 | LOUÇAS E METAIS
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 | 580.38 | 580.38 | 1.1 |  | 0 | 638.42 | 0 | 0 | 0%
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 123.55 | 123.55 | 3 |  | 0 | 370.65 | 0 | 0 | 0%
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 435.69 | 435.69 | 1 |  | 0 | 435.69 | 0 | 0 | 0%
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | un | 760.59 | 760.59 | 2 |  | 0 | 1521.18 | 0 | 0 | 0%
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 144.73 | 144.73 | 1 |  | 0 | 144.73 | 0 | 0 | 0%
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40.99 | 40.99 | 1 |  | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 0%
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29.72 | 29.72 | 3 |  | 0 | 89.16 | 0 | 0 | 0%
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 493.63 | 493.63 | 2 |  | 0 | 987.26 | 0 | 0 | 0%
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | un | 189.71 | 189.71 | 2 |  | 0 | 379.42 | 0 | 0 | 0%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 296.79 | 296.79 | 4 |  | 0 | 1187.16 | 0 | 0 | 0%
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.49 | 263.49 | 2 |  | 0 | 526.98 | 0 | 0 | 0%
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 112.48 | 112.48 | 2 |  | 0 | 224.96 | 0 | 0 | 0%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.46 | 116.46 | 2 |  | 0 | 232.92 | 0 | 0 | 0%
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31.61 | 31.61 | 2 |  | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 0%
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1121.62 | 1121.62 | 1 |  | 0 | 1121.62 | 0 | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | 109.27 | 109.27 | 13 |  | 0 | 1420.51 | 0 | 0 | 0%
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 43.49 | 43.49 | 57 |  | 0 | 2478.93 | 0 | 0 | 0%
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | M | 566.02 | 566.02 | 16.56 |  | 0 | 9373.29 | 0 | 0 | 0%
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 | 558.75 | 558.75 | 16.56 |  | 0 | 9252.9 | 0 | 0 | 0%
15.5 | PLACA EM ACM | m2 | 293.29 | 293.29 | 5.14 |  | 0 | 1507.51 | 0 | 0 | 0%
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | 26.12 | 26.12 | 5 |  | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0%
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 92.41 | 92.41 | 2 |  | 0 | 184.82 | 0 | 0 | 0%
15.8 | Limpeza geral | m2 | 2.51 | 2.51 | 384.08 |  | 0 | 964.04 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 01 | [7 empty] | 1188434.48 | 81506.11 | 136828.77 | 11.51%
VALOR DESTA MEDIÇÃO POR EXTENSO: OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

## MEM_CAL BM02
REMOÇÃO DE ARVÓRE |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | ESCAVAÇÕES PARA SAPATAS |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | AÇO SAPATAS |  |  |  |  | AÇO VIGA BALDRAME NIVEL-0 |  |  |  |  | AÇO TOCO DE PILARES |  |  |  |  | AÇO PILARES |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS |  |  |  |  | CONCRETO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | CONCRETO TOCO DE PILARES |  |  |  |  | CONCRETO DE PILARES |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO |  |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE TOCOS DE PILARES |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES | [5 empty] | AÇO VIGA NIVEL-320 |  |  |  |  | CONCRETO VIGA NIVEL 320 |  |  |  |  | AÇO VIGA PISO RECEPÇÃO NIVEL-60 |  |  |  | CONCRETO VIGA PISO RECEPÇÃO NIVEL-60 |  |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | RESUMO CONCRETO INFRA |  |  | RESUMO AÇO PILARES E VIGAS |  | RESUMO CONCRETO SUPER |  |  |  | FORMA VIGA BALDRAME |  |  |  |  | FORMA VIGA NIVEL 320 |  |  |  | FORMA VIGA PISO RECEPÇÃO NIVEL-60 |  |  |  |  | FORMA PILARES |  |  |  |  | RESUMO FORMA INFRA |  |  | RESUMO FORMA SUPER
UNID |  |  |  |  | GARAGEM |  |  |  | 31.104 | GARAGEM |  |  |  | 26.112 | GARAGEM |  |  |  | 5.2224 | GARAGEM |  |  | 25.92 | COMP med | LARG | PROF med |  | GARAGEM |  |  |  | 112.4668 | GARAGEM |  |  |  | 395.3989 | GARAGEM |  |  |  | 88.848 | GARAGEM |  |  |  | 155.484 | GARAGEM |  |  |  | 2.2281 | GARAGEM |  |  |  | 5.8752 | GARAGEM |  |  |  | 1.0125 | GARAGEM |  |  |  | 3.6 |  | COMP med | LARG | PROF med |  | COMP | ALT | ALT | LARG | ALT+LARG+ALT |  | COMP med | LARG | ALT med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  | GARAGEM |  |  |  | 240.9632 | GARAGEM |  |  |  | 5.8752 | [23 empty] | GARAGEM |  |  |  | 78.336 | GARAGEM |  |  |  | 91.392
0 | 0 | 613.05 |  | 613.05 |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG |  | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 1.296 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  | S1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 29.55 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.73 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.76 | 0.0684 |  | 29.55 | 0.2 | 0.2 | 1.182 | P1 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 263.7305 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 3.051 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 90.46 |  |  | 2.23 | FERRO 10.0MM | 1151.8 |  |  | 3.15 |  | COMP med | LARG | PARCIAL |  |  | COMP med | LARG | PARCIAL |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 40.68 | GARAGEM |  |  |  | 51.84 |  |  | 78.34 |  |  | 91.39
| 0 |  |  | 0 | S1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V1 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V1 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.7 | 1.008 | S1 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V1 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P1 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P1 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S1 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V1 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P1 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P1 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S2 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 20.88 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.528 | P2 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 |  | 20.88 | 0.2 | 0.2 | 0.8352 | P2 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V1 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | V1 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  |  | 6.58 | PILARES | 93.78 |  |  | 3.6 | V1 | 27.02 | 0.6 | 16.212 |  | V1 | 27.02 | 0.7 | 18.914 |  |  | COMP | LARG | PARCIAL |  |  | COMP | LARG | PARCIAL |  |  |  | 49.91 |  |  | 40.68
[5 empty] | S2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V2 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V2 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 0.72 | S2 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V2 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P2 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P2 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S2 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V2 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P2 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P2 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S3 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.25 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 |  | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | P3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V2 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | V2 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | V1 | 3.95 | 0.617 | 2.4371 | 9.7486 | V1 | 5.98 | 0.15 | 0.3 | 0.2691 | V1 | 5.98 | 2 |  | 11.96 |  |  | 5.88 | PILARES | 142.16 |  |  | 3.05 | V2 | 27.02 | 0.6 | 16.212 |  | V2 | 27.02 | 0.7 | 18.914 |  | V1 | 5.98 | 0.6 | 3.588 |  | P1 | 3.2 | 0.9 | 2.88 |  |  | TOTAL | 128.25 |  |  | 51.84
TOTAL (UNID) | 0 | TOTAL (UNID) |  | 613.05 | S3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V3 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V3 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S3 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.3 | 0.432 | S3 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V3 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P3 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P3 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S3 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V3 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P3 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P3 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S4 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.71 | P4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 |  | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | P4 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V3 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | V3 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | V2 | 5 | 0.617 | 3.085 | 12.34 | V2 | 11.83 | 0.15 | 0.3 | 0.53235 | V2 | 11.83 | 2 |  | 23.66 |  |  | 3.74 | PILARES | 236.93 |  |  |  | V3 | 27.02 | 0.6 | 16.212 |  | V3 | 27.02 | 0.7 | 18.914 |  | V2 | 11.83 | 0.6 | 7.098 |  | P2 | 3.2 | 0.9 | 2.88 |  |  |  | -64.1 |  |  | 64.15
[5 empty] | S4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V4 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V4 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S4 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 9.35 | 0.2 | 1.35 | 2.5245 | S4 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V4 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P4 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P4 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S4 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V4 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P4 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P4 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S5 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.25 | P5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.036 |  | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | P5 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V4 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | V4 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V3 | 2.15 | 0.617 | 1.3265 | 5.3062 | V3 | 18.69 | 0.15 | 0.3 | 0.84105 | V3 | 18.69 | 2 |  | 37.38 |  |  | 1.01 | VIGAS | 321.64 |  |  |  | V4 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V4 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V3 | 18.69 | 0.6 | 11.214 |  | P3 | 3.2 | 0.9 | 2.88
REMOÇÃO DE TELHAS |  | PLACA DE OBRA |  |  | S5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V5 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V5 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S5 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 11.5 | 0.2 | 1.55 | 3.565 | S5 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V5 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P5 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P5 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S5 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V5 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P5 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P5 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S6 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.15 | P6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018 |  | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | P6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | V5 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | V5 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V4 | 3.15 | 0.617 | 1.9435 | 7.7742 | V6 | 0.93 | 0.15 | 0.3 | 0.04185 | V8 | 8.73 | 2 |  | 17.46 |  |  | 2.12 | VIGAS | 357.29 |  | TOTAL | 9.8 | V5 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V5 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V6 | 0.93 | 0.6 | 0.558 |  | P4 | 3.2 | 0.9 | 2.88 | [5 empty] | TOTAL | 248.06
UNID |  |  |  |  | S6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V6 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V6 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S6 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 20 | 0.2 | 1.5 | 6 | S6 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V6 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P8 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P8 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S6 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V6 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P8 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P8 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S7 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | P7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018 |  | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | P7 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [5 empty] | V6 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V5 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | V7 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | [13 empty] | V6 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V6 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V7 | 8.73 | 0.6 | 5.238 |  | P5 | 3.2 | 0.9 | 2.88
| 0 | 2 | 3 | 6 | S7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V7 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V7 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S7 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 5.7 | 0.2 | 1.5 | 1.71 | S7 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V7 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P9 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P9 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S7 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V7 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P9 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P9 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S8 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | P8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 |  | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | P8 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [5 empty] | V7 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V6 | 3.1 | 0.617 | 1.9127 | 7.6508 | V8 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | [6 empty] | TOTAL | 21.56 | [5 empty] | V7 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V7 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V8 | 8.73 | 0.6 | 5.238 |  | P8 | 3.2 | 0.9 | 2.88
| 0 |  |  | 0 | S11 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V8 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V8 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S11 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 1.86 | S11 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V8 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P10 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P10 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S11 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V8 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P10 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P10 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.15 | P9 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.0045 |  | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | P9 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [5 empty] | V8 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V7 | 3.1 | 0.617 | 1.9127 | 7.6508 | V9 | 1.08 | 0.15 | 0.3 | 0.0486 | [8 empty] | FERRO 5.0MM | 427.17 |  |  |  | V8 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V8 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V9 | 1.08 | 0.6 | 0.648 |  | P9 | 3.2 | 0.9 | 2.88
[5 empty] | S12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V9 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V9 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S12 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.45 | 0.2 | 1.5 | 1.035 | S12 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V9 | 32.48 | 0.617 | 20.0402 |  | P11 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P11 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S12 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V9 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P11 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P11 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.75 | P10 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 11.25 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | P10 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | V9 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | V8 | 5 | 0.617 | 3.085 | 12.34 | V10 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [8 empty] | PILARES | 113.53 |  |  |  | V9 | 8.25 | 0.6 | 4.95 |  | V9 | 8.25 | 0.7 | 5.775 |  | V10 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P10 | 3.2 | 0.9 | 2.88
TOTAL (UNID) | 0 | TOTAL (M2) |  | 6 | S13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S13 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.45 | 0.2 | 1.5 | 1.035 | S13 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P13 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P13 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S13 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | [5 empty] | P13 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P13 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.068 | P11 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2712 | P11 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [10 empty] | V9 | 18.47 | 0.617 | 11.396 | 45.584 | V11 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [8 empty] | PILARES | 89.34 | [13 empty] | V11 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P11 | 3.2 | 0.9 | 2.88
[5 empty] | S14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL ESCAVAÇÕES PARA VIGA BALDRAME = |  |  |  | 26.112 | [5 empty] | S14 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.25 | 0.2 | 1.5 | 0.675 | S14 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [5 empty] | 97.7099 | P14 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P14 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S14 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | [5 empty] | P14 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P14 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.068 | P12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2712 | P12 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 73.7568 | [5 empty] | V10 | 1.3 | 0.617 | 0.8021 | 3.2084 | V12 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [8 empty] | PILARES | 72.35 | [13 empty] | V12 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P13 | 3.2 | 0.9 | 2.88
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA |  | ATERRO MANUAL |  |  | S15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | TOTAL CONCRETO VIGA BALDRAME(M3) = |  |  |  | 5.2224 | S15 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.138 | S15 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  | P15 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P15 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S15 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 3.7431 | P15 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P15 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P13 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P13 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [6 empty] | V11 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | 3.702 | V13 | 1.26 | 0.15 | 0.3 | 0.0567 | [8 empty] | VIGAS | 97.71 |  |  |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 49.908 | [5 empty] | V13 | 1.26 | 0.6 | 0.756 |  | P14 | 3.2 | 0.9 | 2.88
M2 |  |  |  |  | S16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S16 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.138 | S16 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V1 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P16 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P16 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S16 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 |  | COMP med | LARG | PROF med |  | P16 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P16 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P14 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P14 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V1 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 | [6 empty] | V15 | 8.36 | 0.617 | 5.1581 | 20.6325 | V14 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | [8 empty] | VIGAS | 54.24 |  |  |  |  | COMP med | LARG | PARCIAL | [6 empty] | V14 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | P15 | 3.2 | 0.9 | 2.88
| 0 | 0.4 | 300.83 | 120.332 | S17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL DE ESCAVAÇÕES ATÉ O MOMENTO (M3) = |  |  |  | 72.768 | [5 empty] | S17 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.58 | 0.2 | 0.3 | 0.1548 | S17 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V2 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P17 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P17 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S17 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | [5 empty] | P17 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P17 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V2 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 | [6 empty] | V16 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | 5.9232 | V15 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | [23 empty] | V15 | 1.32 | 0.6 | 0.792 |  | P16 | 3.2 | 0.9 | 2.88
| 0 |  |  | 0 | S18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S18 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.58 | 0.2 | 0.3 | 0.1548 | S18 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V3 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P6 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P6 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S18 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.1183 | V1 | 5.98 | 0.15 | 0.3 | 0.2691 | P6 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P6 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P16 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P16 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V3 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 | [6 empty] | V17 | 7 | 0.617 | 4.319 | 17.276 | V16 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | [13 empty] | V1 | 5.98 | 0.6 | 3.588 | [6 empty] | V16 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | P17 | 3.2 | 0.9 | 2.88
[5 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL EM PLANLHA (M3) = |  |  |  | 70.22 | [5 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S8 | 11.76 | 0.617 | 7.2559 |  | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P18 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P18 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S8 | 0.8 | 0.8 | 0.28 | 0.1792 | V2 | 11.83 | 0.15 | 0.3 | 0.53235 | P18 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P18 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.44 | P17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.096 | P17 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [6 empty] | V18 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | 5.9232 | V17 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | [13 empty] | V2 | 11.83 | 0.6 | 7.098 | [6 empty] | V17 | 1.31 | 0.6 | 0.786 |  | P6 | 3.2 | 0.9 | 2.88
TOTAL (M2) | 0 | TOTAL (M3) |  | 120.332 | S9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S9 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S9 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P7 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P7 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S9 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | V3 | 18.69 | 0.15 | 0.3 | 0.84105 | P7 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P7 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P18 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [6 empty] | V22 | 1.7 | 0.617 | 1.0489 | 4.1956 | V18 | 1.36 | 0.15 | 0.3 | 0.0612 | [13 empty] | V3 | 18.69 | 0.6 | 11.214 | [6 empty] | V18 | 1.36 | 0.6 | 0.816 |  | P18 | 3.2 | 0.9 | 2.88
[5 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S10 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V6 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P12 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P12 | 14 | 0.617 | 8.638 |  | S10 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | V4 | 7.69 | 0.15 | 0.3 | 0.34605 | P12 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P12 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | 0.2 | S19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P19 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P19 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [10 empty] | V25 | 8 | 0.617 | 4.936 | 19.744 | [18 empty] | V4 | 7.69 | 0.6 | 4.614 | [11 empty] | P7 | 3.2 | 0.9 | 2.88
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA |  | REATERRO MANUAL |  |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  |  | AUDITORIO/FACHADA | [9 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | [5 empty] | V7 | 38.5 | 0.154 | 5.929 | [16 empty] | V5 | 7.69 | 0.15 | 0.3 | 0.34605 | [10 empty] | S20 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P20 | 0.3 | 0.3 | 1.36 | 0.1224 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P20 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288 | [10 empty] | V27 | 7.45 | 0.617 | 4.5967 | 18.3866 | [18 empty] | V5 | 7.69 | 0.6 | 4.614 | [11 empty] | P12 | 3.2 | 0.9 | 2.88
[103 empty] | V29/V30 a V38 | 11 | 0.617 | 6.787 | 27.148
M2 | [5 empty] | COMP med | LARG | PROF med | 15.552 |  | COMP med | LARG | PROF med | 0 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 |  | COMP med | LARG | 12.96 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.36 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 265.8406 | V8 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | GARAGEM |  |  |  | 37.1078 | GARAGEM |  |  |  | 67.258 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 6.5772 | V6 | 0.93 | 0.15 | 0.3 | 0.04185 | AUDITORIO | [9 empty] | S21 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.71 | P21 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 |  | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | P21 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [33 empty] | V6 | 0.93 | 0.6 | 0.558
| 0 | 52.03 |  | 52.03 | S37 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [6 empty] | COMP med | LARG | PROF med |  | S37 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.36 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  | V9 | 40.04 | 0.154 | 6.1662 |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  | V7 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | TOTAL CONCRETO TOCO DE PILARES(M3) = |  |  |  | 2.124 | TOTAL CONCRETO PILARES(M3) = |  |  |  | 3.6 | S22 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P22 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.144 |  | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 5.3356 | P22 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [14 empty] | 84.4764 | [18 empty] | V7 | 8.73 | 0.6 | 5.238
[28 empty] | S1 | 10.26 | 0.617 | 6.3304
[28 empty] | S2 | 10.26 | 0.617 | 6.3304
[28 empty] | S3 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P1 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P1 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S3 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V8 | 8.73 | 0.15 | 0.3 | 0.39285 | P3 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [41 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [19 empty] | V8 | 8.73 | 0.6 | 5.238
[28 empty] | S4 | 13.56 | 0.617 | 8.3665 | [6 empty] | P2 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P2 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S4 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V9 | 1.08 | 0.15 | 0.3 | 0.0486 | P4 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [40 empty] | V1 | 20.2767 | 0.154 | 3.1226 | [19 empty] | V9 | 1.08 | 0.6 | 0.648
[28 empty] | S5 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 188.9748 | P3 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P3 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S5 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V10 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P5 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | AUDITORIO/FACHADA | [9 empty] | V2 | 25.6667 | 0.154 | 3.9527 | [19 empty] | V10 | 1.32 | 0.6 | 0.792
[28 empty] | S6 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  | P4 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P4 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S6 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V11 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P6 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [31 empty] | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM | [6 empty] | V3 | 11.0367 | 0.154 | 1.6996 | [19 empty] | V11 | 1.32 | 0.6 | 0.792
[28 empty] | S7 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V1 | 5.98 | 0.617 | 3.6897 | 14.7586 | P5 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P5 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S7 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V12 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P7 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V1 | 5.98 | 0.617 | 3.6897 | 14.7586 | [5 empty] | V4 | 16.17 | 0.154 | 2.4902 | [19 empty] | V12 | 1.32 | 0.6 | 0.792
[28 empty] | S8 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V2 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | P8 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P8 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S8 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | V13 | 1.26 | 0.15 | 0.3 | 0.0567 | P8 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V2 | 11.83 | 0.617 | 7.2991 | 29.1964 | [5 empty] | V5 | 60.7273 | 0.154 | 9.352 | [19 empty] | V13 | 1.26 | 0.6 | 0.756
[28 empty] | S9 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V3 | 18.69 | 0.617 | 11.5317 | 46.1269 | P9 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P9 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S9 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V14 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | P9 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V3 | 18.69 | 0.617 | 11.5317 | 46.1269 | [5 empty] | V6 | 15.9133 | 0.154 | 2.4507 | [19 empty] | V14 | 1.31 | 0.6 | 0.786
[28 empty] | S10 |  | 0.617 | 0 |  | V4 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | P10 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P10 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S10 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V15 | 1.32 | 0.15 | 0.3 | 0.0594 | P10 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V4 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | [5 empty] | V7 | 15.9133 | 0.154 | 2.4507 | [19 empty] | V15 | 1.32 | 0.6 | 0.792
[28 empty] | S11 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V5 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | P11 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P11 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S11 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V16 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | P11 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V5 | 7.69 | 0.617 | 4.7447 | 18.9789 | [5 empty] | V8 | 25.6667 | 0.154 | 3.9527 | [19 empty] | V16 | 1.31 | 0.6 | 0.786
[28 empty] | S12 |  | 0.617 | 0 |  | V6 | 0.93 | 0.617 | 0.57381 | 2.2952 | P13 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P13 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S12 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V17 | 1.31 | 0.15 | 0.3 | 0.05895 | P12 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V6 | 0.93 | 0.617 | 0.57381 | 2.2952 | [5 empty] | V9 | 94.8127 | 0.154 | 14.6012 | [19 empty] | V17 | 1.31 | 0.6 | 0.786
[28 empty] | S13 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V7 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | P14 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P14 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S13 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | V18 | 1.36 | 0.15 | 0.3 | 0.0612 | P13 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V7 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | [5 empty] | V10 | 6.6733 | 0.154 | 1.0277 | [19 empty] | V18 | 1.36 | 0.6 | 0.816
[28 empty] | S14 |  | 0.617 | 0 |  | V8 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | P15 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P15 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S14 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P14 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V8 | 8.73 | 0.617 | 5.3864 | 21.5456 | [5 empty] | V11 | 7.7 | 0.154 | 1.1858
[28 empty] | S15 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V9 | 1.08 | 0.617 | 0.66636 | 2.6654 | P16 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P16 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S15 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P15 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V9 | 1.08 | 1.617 | 1.7464 | 6.9854 | [5 empty] | V15 | 42.9147 | 0.154 | 6.6089
[28 empty] | S16 |  | 0.617 | 0 |  | V10 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | P17 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P17 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S16 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P16 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V10 | 1.32 | 2.617 | 3.4544 | 13.8178 | [5 empty] | V16 | 12.32 | 0.154 | 1.8973
[28 empty] | S17 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V11 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | P6 | 10.72 | 0.154 | 1.6509 |  | P6 | 19.43 | 0.154 | 2.9922 |  | S17 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P17 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V11 | 1.32 | 3.617 | 4.7744 | 19.0978 | [5 empty] | V17 | 35.9333 | 0.154 | 5.5337
[28 empty] | S18 |  | 0.617 | 0 |  | V12 | 1.32 | 0.617 | 0.81444 | 3.2578 | P18 | 10.72 | 0.154 | 1.6509 |  | P18 | 19.43 | 0.154 | 2.9922 |  | S18 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P18 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V12 | 1.32 | 4.617 | 6.0944 | 24.3778 | [5 empty] | V18 | 12.32 | 0.154 | 1.8973
[28 empty] | S19 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V13 | 1.26 | 0.617 | 0.77742 | 3.1097 | P7 | 13.92 | 0.154 | 2.1437 |  | P7 | 25.23 | 0.154 | 3.8854 |  | S19 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P19 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V13 | 1.26 | 5.617 | 7.0774 | 28.3097 | [5 empty] | V22 | 8.7267 | 0.154 | 1.3439
[28 empty] | S20 |  | 0.617 | 0 | [6 empty] | P12 | 10.72 | 0.154 | 1.6509 |  | P12 | 19.43 | 0.154 | 2.9922 |  | S20 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P20 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V14 | 1.31 | 6.617 | 8.6683 | 34.6731 | [5 empty] | V25 | 41.0667 | 0.154 | 6.3243
[28 empty] | S21 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [16 empty] | S21 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P21 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V15 | 1.32 | 7.617 | 10.0544 | 40.2178 | [5 empty] | V27 | 38.2433 | 0.154 | 5.8895
[28 empty] | S22 |  | 0.617 | 0 | [6 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 246.8 | [5 empty] | S22 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P22 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V16 | 1.31 | 8.617 | 11.2883 | 45.1531 | [5 empty] | V29/V30 a V38 | 56.4667 | 0.154 | 8.6959
[28 empty] | S23 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [7 empty] | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM | [6 empty] | S23 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P23 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V17 | 1.31 | 9.617 | 12.5983 | 50.3931
[38 empty] | P1 | 8 | 0.617 | 4.936
[38 empty] | P2 | 8 | 0.617 | 4.936
[28 empty] | S24 |  | 0.617 | 0 | [6 empty] | P3 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S24 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P24 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V18 | 1.36 | 10.617 | 14.4391 | 57.7565
[28 empty] | S25 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P4 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S25 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P25 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405
[28 empty] | S26 |  | 0.617 | 0 | [5 empty] | 60.8711 | P5 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S26 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P26 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405
[28 empty] | S27 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  | P6 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S27 | 0.8 | 0.7 | 0.28 | 0.1568 | [5 empty] | P27 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [31 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM
[28 empty] | S28 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V1 | 30.6973 | 0.154 | 4.7274 |  | P7 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S28 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P28 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V1 | 30.6973 | 0.154 | 4.7274
[28 empty] | S29 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V2 | 60.7273 | 0.154 | 9.352 |  | P8 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S29 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P29 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V2 | 60.7273 | 0.154 | 9.352
[28 empty] | S30 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V3 | 100.1 | 0.154 | 15.4154 |  | P9 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S30 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P30 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V3 | 100.1 | 0.154 | 15.4154
[28 empty] | S31 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P10 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S31 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P31 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929
[28 empty] | S32 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P11 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S32 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P32 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929
[28 empty] | S33 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V6 | 4.774 | 0.154 | 0.7352 |  | P12 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S33 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P33 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V6 | 4.774 | 0.154 | 0.7352
[28 empty] | S34 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V7 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 |  | P13 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S34 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P34 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V7 | 44.814 | 0.154 | 6.9014
[28 empty] | S35 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V8 | 44.814 | 0.154 | 6.9014 |  | P14 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S35 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P35 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [30 empty] | V8 | 44.814 | 0.154 | 6.9014
| 0 |  |  | 0 | S38 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S38 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S37 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V9 | 5.544 | 0.154 | 0.85378 |  | P15 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S37 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P37 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S23 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P23 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | [5 empty] | P23 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V9 | 5.544 | 0.154 | 0.85378
[5 empty] | S39 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S39 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S38 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V10 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 |  | P16 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S38 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P38 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S24 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P24 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 | [5 empty] | P24 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V10 | 6.776 | 0.154 | 1.0435
TOTAL (M2) | 0 | TOTAL (M3) |  | 52.03 | S40 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S40 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 25.4611 | S39 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V11 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 |  | P17 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S39 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P39 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S25 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P25 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.0495 | [5 empty] | P25 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V11 | 6.776 | 0.154 | 1.0435
[5 empty] | S41 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S41 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S40 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V12 | 6.776 | 0.154 | 1.0435 |  | P18 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S40 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | 0.1008 | [5 empty] | P40 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S26 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P26 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 | [5 empty] | P26 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V12 | 6.776 | 0.154 | 1.0435
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | FORMA PARA FUNDAÇÕES |  |  | S47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S47 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S41 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V13 | 6.468 | 0.154 | 0.99607 |  | P19 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S41 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P41 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.036 | [5 empty] | S27 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P27 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P27 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | V13 | 6.468 | 0.154 | 0.99607
[28 empty] | S42 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P20 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S42 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V14 | 6.7247 | 0.154 | 1.0356
[28 empty] | S43 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P21 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S43 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V15 | 6.776 | 0.154 | 1.0435
[28 empty] | S44 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P22 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S44 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V16 | 6.7247 | 0.154 | 1.0356
[28 empty] | S45 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P23 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S45 | 0.7 | 0.7 | 0.28 | 0.1372 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V17 | 6.7247 | 0.154 | 1.0356
[28 empty] | S46 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P24 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S46 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.081 | [30 empty] | V18 | 6.9813 | 0.154 | 1.0751
[5 empty] | S48 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S48 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S47 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P25 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S47 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P47 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S28 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P28 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.036 | [5 empty] | P28 | 0.3 | 0.3 |  | 0
|  | 64.1 |  | 64.1 | S49 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S49 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S48 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 | [6 empty] | P26 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S48 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P48 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S29 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.08 | P29 | 0.3 | 0.3 | 1.39 | 0.1251 | [5 empty] | P29 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
| 0 |  |  | 0 | S50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S50 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S49 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 | [6 empty] | P27 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S49 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P49 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S30 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 8.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.358 | P30 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P30 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[5 empty] | S52 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S52 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S50 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 | [6 empty] | P28 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S50 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P50 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S31 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 8.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.358 | P31 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P31 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M3) | 0 | TOTAL (M2) |  | 64.1 | [23 empty] | S52 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P29 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | S52 | 0.75 | 0.6 | 0.28 | 0.126 | [5 empty] | P52 | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.0405 | [5 empty] | S32 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P32 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.108 | [5 empty] | P32 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P30 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S33 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 9.76 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.856 | P33 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.063 | [5 empty] | P33 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | TOTAL ESCAVAÇÕES PARA SAPATAS = |  |  |  | 46.656 | [10 empty] | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ATÉ O MOMENTO = |  |  | 38.88 |  |  |  |  | TOTAL AÇO DAS SAPATAS ATÉ O MOMENTO (KG) = |  |  |  | 378.3074 | [5 empty] | P31 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S34 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 111.534 | P34 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 | [5 empty] | P34 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P32 | 8 | 0.617 | 4.936 | [6 empty] | TOTAL CONCRETO SAPATAS(M3) = |  |  |  | 8.8053 | [15 empty] | S35 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P35 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P35 | 0.3 | 0.3 |  | 0
| 0 | 250 |  | 250 | [33 empty] | P33 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S36 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P36 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P36 | 0.3 | 0.3 |  | 0
| 0 |  |  | 0 | [33 empty] | P34 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S37 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P37 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.0405 | [5 empty] | P37 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P35 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S38 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 | [5 empty] | P38 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M3) | 0 | TOTAL (M2) |  | 250 | [33 empty] | P37 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S39 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P39 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P39 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P38 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S40 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P40 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P40 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE LAJES |  | FORMA PARA PILARES | [35 empty] | P39 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S41 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P41 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P41 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P40 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S42 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 |  | 0
2.1 | 2.1 | 350 |  | 350 | [33 empty] | P41 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S43 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 |  | 0
| 0 |  |  | 0 | [33 empty] | P42 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S44 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P43 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S45 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M2) | 2.1 | TOTAL (M2) |  | 350 | [33 empty] | P44 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S46 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P45 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S47 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P47 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P47 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [37 empty] | P46 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S48 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P48 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P48 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P47 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S49 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P49 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.099 | [5 empty] | P49 | 0.3 | 0.3 |  | 0
25 | 25 | [36 empty] | P48 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S50 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P50 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126 | [5 empty] | P50 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
| 0 | [36 empty] | P49 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S51 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P51 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126 | [5 empty] | P51 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[38 empty] | P50 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S52 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P52 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | [5 empty] | P52 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M2) | 25 | [36 empty] | P52 | 8 | 0.617 | 4.936 | [26 empty] | S53 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P53 | 0.3 | 0.3 | 1.35 | 0.1215 | [5 empty] | P53 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[42 empty] | 92.5027 | [25 empty] | S54 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P54 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.195 | [5 empty] | P54 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [38 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [26 empty] | S55 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P55 | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 0.1875 | [5 empty] | P55 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[38 empty] | P1 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P2 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P3 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [26 empty] | S56 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P56 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.165 | [5 empty] | P56 | 0.3 | 0.3 |  | 0
10.99 | 10.99 | [36 empty] | P4 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [26 empty] | S57 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P57 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.099 | [5 empty] | P57 | 0.3 | 0.3 |  | 0
| 0 | [36 empty] | P5 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 29.55 | 0.2 | 0.05 | 0.2955 | [5 empty] | TOTAL CONCRETO TOCO PILARES |  |  |  | 4.5939 | [5 empty] | TOTAL PILARES ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 4.032
[38 empty] | P6 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 20.88 | 0.2 | 0.05 | 0.2088 | [15 empty] | TOTAL CONCRETO TOCO PILARES |  |  |  | 4.5939
TOTAL (M3) | 10.99 | [36 empty] | P7 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.75 | 0.2 | 0.05 | 0.0375 | [15 empty] | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 8.6259
[38 empty] | P8 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0285
[38 empty] | P9 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.75 | 0.2 | 0.05 | 0.0375
[38 empty] | P10 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 5.25 | 0.2 | 0.05 | 0.0525
[38 empty] | P11 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.065
[38 empty] | P12 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.065
[38 empty] | P13 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 5.25 | 0.2 | 0.05 | 0.0525
[38 empty] | P14 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 11.25 | 0.2 | 0.05 | 0.1125
[38 empty] | P15 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.78 | 0.2 | 0.05 | 0.0678
[38 empty] | P16 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 6.78 | 0.2 | 0.05 | 0.0678
[38 empty] | P17 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P18 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P19 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P20 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[38 empty] | P21 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.4 | 0.2 | 0.05 | 0.024
[38 empty] | P22 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[38 empty] | P23 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[38 empty] | P24 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[38 empty] | P25 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | 2.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0285
[38 empty] | P26 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [28 empty] | 0.2 | 0.05 | 0
[38 empty] | P27 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [28 empty] | 0.2 | 0.05 | 0
[38 empty] | P28 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811 | [27 empty] | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 3.4839
[38 empty] | P29 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P30 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P31 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P32 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P33 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P34 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P35 | 10.2667 | 0.154 | 1.5811
[38 empty] | P37 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P38 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P39 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P40 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P41 | 13.4 | 0.154 | 2.0636
[38 empty] | P42 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P43 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P44 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P45 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P46 | 19.4667 | 0.154 | 2.9979
[38 empty] | P47 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P48 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P49 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P50 | 15.4 | 0.154 | 2.3716
[38 empty] | P52 | 15.4 | 0.154 | 2.3716

## PLAN ORÇAM VENCEDORA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
[9 empty] | BDI | 27.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  |  |  | PREÇO TOTAL R$ | 97.5%
[5 empty] | SEM BDI |  | BDI |  | COM BDI |  |  | SEM BDI
1 | [5 empty] | 15366.33 |  | 4197.24 |  | 19563.57
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | ORSE | un | 4 | 86.96 | 347.84 | 23.78 | 95.12 | 110.74 | 442.96 |  | 89,19 | 86.96
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 88.39 | 2.28 | 201.53 | 0.62 | 54.8 | 2.9 | 256.33 |  | 2,34 | 2.28
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 88.39 | 4.89 | 432.23 | 1.34 | 118.44 | 6.23 | 550.67 |  | 5,02 | 4.89
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 4 | 54.3 | 217.2 | 14.85 | 59.4 | 69.15 | 276.6 |  | 55,69 | 54.3
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 16.18 | 41.03 | 663.87 | 11.22 | 181.54 | 52.25 | 845.41 |  | 42,08 | 41.03
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 6.89 | 180.8 | 1245.71 | 49.45 | 340.71 | 230.25 | 1586.42 |  | 185,44 | 180.8
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 2.1 | 76.93 | 161.55 | 21.04 | 44.18 | 97.97 | 205.74 |  | 78,90 | 76.93
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | ORSE | m2 | 697.9 | 8.24 | 5750.7 | 2.25 | 1570.28 | 10.49 | 7320.97 |  | 8,45 | 8.24
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | PRÓPRIA | M3 | 10.99 | 62.51 | 686.98 | 17.1 | 187.93 | 79.61 | 874.91 |  | 64,11 | 62.51
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 613.05 | 5.94 | 3641.52 | 1.62 | 993.14 | 7.56 | 4634.66 |  | 6,09 | 5.94
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | m2 | 6 | 336.2 | 2017.2 | 91.95 | 551.7 | 428.15 | 2568.9 |  | 344,82 | 336.2
2 | [5 empty] | 42626.69 |  | 11658.83 |  | 54285.5 |  |  | 0
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 120.33 | 31.92 | 3840.93 | 8.73 | 1050.48 | 40.65 | 4891.41 |  | 32,74 | 31.92
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 70.22 | 61.87 | 4344.51 | 16.92 | 1188.12 | 78.79 | 5532.63 |  | 63,46 | 61.87
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 52.03 | 20.16 | 1048.92 | 5.51 | 286.69 | 25.67 | 1335.61 |  | 20,68 | 20.16
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 46.81 | 21.3 | 997.05 | 5.83 | 272.9 | 27.13 | 1269.96 |  | 21,85 | 21.3
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 9.6 | 596.7 | 5728.32 | 163.2 | 1566.72 | 759.9 | 7295.04 |  | 612,00 | 596.7
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | ORSE | m2 | 64.1 | 64.89 | 4159.45 | 17.75 | 1137.78 | 82.64 | 5297.22 |  | 66,55 | 64.89
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 597.64 | 15.73 | 9400.88 | 4.3 | 2569.85 | 20.03 | 11970.73 |  | 16,13 | 15.73
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 11.7 | 349.11 | 4084.59 | 95.48 | 1117.12 | 444.59 | 5201.7 |  | 358,06 | 349.11
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 11.7 | 139.58 | 1633.09 | 38.18 | 446.71 | 177.76 | 2079.79 |  | 143,16 | 139.58
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 348.7 | 21.19 | 7388.95 | 5.8 | 2022.46 | 26.99 | 9411.41 |  | 21,73 | 21.19
3 | [5 empty] | 156986.28 |  | 42932.32 |  | 199918.59 |  |  | 0
3.1 | [5 empty] | 148641.68 |  | 40649.94 |  | 189291.62 |  |  | 0
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1117.46 | 18.37 | 20527.74 | 5.02 | 5609.65 | 23.39 | 26137.39 |  | 18,84 | 18.37
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 91.18 | 18.01 | 1642.15 | 4.93 | 449.52 | 22.94 | 2091.67 |  | 18,47 | 18.01
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 3353.18 | 15.69 | 52611.39 | 4.29 | 14385.14 | 19.98 | 66996.54 |  | 16,09 | 15.69
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 210.09 | 13.34 | 2802.6 | 3.65 | 766.83 | 16.99 | 3569.43 |  | 13,68 | 13.34
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | m2 | 1045.7 | 38.23 | 39977.11 | 10.46 | 10938.02 | 48.69 | 50915.13 |  | 39,21 | 38.23
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 63.6 | 349.11 | 22203.4 | 95.48 | 6072.53 | 444.59 | 28275.92 |  | 358,06 | 349.11
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 63.6 | 139.58 | 8877.29 | 38.18 | 2428.25 | 177.76 | 11305.54 |  | 143,16 | 139.58
3.2 | [5 empty] | 7621.69 |  | 2084.68 |  | 9706.36 |  |  | 0
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 51.07 | 149.24 | 7621.69 | 40.82 | 2084.68 | 190.06 | 9706.36 |  | 153,07 | 149.24
3.3 | [5 empty] | 722.91 |  | 197.7 |  | 920.61 |  |  | 0
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 10 | 29.33 | 293.3 | 8.02 | 80.2 | 37.35 | 373.5 |  | 30,08 | 29.33
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2 | 51.82 | 103.64 | 14.17 | 28.34 | 65.99 | 131.98 |  | 53,15 | 51.82
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 0.95 | 40.25 | 38.24 | 11.01 | 10.46 | 51.26 | 48.7 |  | 41,28 | 40.25
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2.5 | 52.5 | 131.25 | 14.36 | 35.9 | 66.86 | 167.15 |  | 53,85 | 52.5
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 0.95 | 39.45 | 37.48 | 10.79 | 10.25 | 50.24 | 47.73 |  | 40,46 | 39.45
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2.5 | 47.6 | 119 | 13.02 | 32.55 | 60.62 | 151.55 |  | 48,82 | 47.6
4 | [5 empty] | 41298.53 |  | 11297.31 |  | 52595.84 |  |  | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 560.11 | 55.23 | 30934.88 | 15.11 | 8463.26 | 70.34 | 39398.14 |  | 56,65 | 55.23
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | PRÓPRIA | M2 | 146.69 | 70.65 | 10363.65 | 19.32 | 2834.05 | 89.97 | 13197.7 |  | 72,46 | 70.65
5 | [5 empty] | 147216.78 |  | 40261.71 |  | 187478.45 |  |  | 0
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | PRÓPRIA | M2 | 498.66 | 112.95 | 56323.65 | 30.89 | 15403.61 | 143.84 | 71727.25 |  | 115,85 | 112.95
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | SEINFRA | M2 | 223.8 | 126.65 | 28344.27 | 34.64 | 7752.43 | 161.29 | 36096.7 |  | 129,90 | 126.65
5.3 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM | SEINFRA | M2 | 274.86 | 59.56 | 16370.66 | 16.29 | 4477.47 | 75.85 | 20848.13 |  | 61,09 | 59.56
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 52.56 | 28.44 | 1494.81 | 7.78 | 408.92 | 36.22 | 1903.72 |  | 29,17 | 28.44
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | ORSE | m | 27.49 | 86.38 | 2374.59 | 23.62 | 649.31 | 110 | 3023.9 |  | 88,59 | 86.38
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | SEINFRA | M | 26.38 | 59.83 | 1578.32 | 16.36 | 431.58 | 76.19 | 2009.89 |  | 61,36 | 59.83
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | ORSE | m | 42.03 | 35.06 | 1473.57 | 9.59 | 403.07 | 44.65 | 1876.64 |  | 35,96 | 35.06
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 9.03 | 54.78 | 494.66 | 14.98 | 135.27 | 69.76 | 629.93 |  | 56,18 | 54.78
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 52.76 | 158.55 | 8365.1 | 43.36 | 2287.67 | 201.91 | 10652.77 |  | 162,62 | 158.55
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 338.69 | 69.3 | 23471.22 | 18.95 | 6418.18 | 88.25 | 29889.39 |  | 71,08 | 69.3
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 51.25 | 135.14 | 6925.93 | 36.96 | 1894.2 | 172.1 | 8820.13 |  | 138,60 | 135.14
6 | [5 empty] | 146732.18 |  | 40137.66 |  | 186869.84 |  |  | 0
6.1 | [5 empty] | 66519.86 |  | 18194.8 |  | 84714.66 |  |  | 0
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 56.12 | 44.34 | 2488.36 | 12.13 | 680.74 | 56.47 | 3169.1 |  | 45,48 | 44.34
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 60.64 | 39.69 | 2406.8 | 10.86 | 658.55 | 50.55 | 3065.35 |  | 40,71 | 39.69
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 596.91 | 49.14 | 29332.16 | 13.44 | 8022.47 | 62.58 | 37354.63 |  | 50,40 | 49.14
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | ORSE | m2 | 107.17 | 138.98 | 14894.49 | 38.01 | 4073.53 | 176.99 | 18968.02 |  | 142,54 | 138.98
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 91.37 | 12.17 | 1111.97 | 3.33 | 304.26 | 15.5 | 1416.24 |  | 12,48 | 12.17
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 46.04 | 80.28 | 3696.09 | 21.96 | 1011.04 | 102.24 | 4707.13 |  | 82,34 | 80.28
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | ORSE | un | 1 | 364.32 | 364.32 | 99.64 | 99.64 | 463.96 | 463.96 |  | 373,66 | 364.32
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 118.53 | 45.92 | 5442.9 | 12.56 | 1488.74 | 58.48 | 6931.63 |  | 47,10 | 45.92
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.41 | 563.2 | 794.11 | 154.04 | 217.2 | 717.24 | 1011.31 |  | 577,64 | 563.2
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 107.17 | 21.3 | 2282.72 | 5.83 | 624.8 | 27.13 | 2907.52 |  | 21,85 | 21.3
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | ORSE | m2 | 107.17 | 34.58 | 3705.94 | 9.46 | 1013.83 | 44.04 | 4719.77 |  | 35,47 | 34.58
6.2 | [5 empty] | 80212.32 |  | 21942.86 |  | 102155.18 |  |  | 0
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 447.41 | 2.22 | 993.25 | 0.61 | 272.92 | 2.83 | 1266.17 |  | 2,28 | 2.22
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 447.41 | 21.3 | 9529.83 | 5.83 | 2608.4 | 27.13 | 12138.23 |  | 21,85 | 21.3
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | ORSE | m2 | 447.41 | 34.58 | 15471.44 | 9.46 | 4232.5 | 44.04 | 19703.94 |  | 35,47 | 34.58
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 447.41 | 26.2 | 11722.14 | 7.17 | 3207.93 | 33.37 | 14930.07 |  | 26,87 | 26.2
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | PRÓPRIA | M2 | 295.41 | 60.12 | 17760.05 | 16.44 | 4856.54 | 76.56 | 22616.59 |  | 61,66 | 60.12
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 75 | 15.94 | 1195.5 | 4.36 | 327 | 20.3 | 1522.5 |  | 16,35 | 15.94
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 22.8 | 72.43 | 1651.4 | 19.81 | 451.67 | 92.24 | 2103.07 |  | 74,29 | 72.43
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 8.41 | 286.98 | 2413.5 | 78.49 | 660.1 | 365.47 | 3073.6 |  | 294,34 | 286.98
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 159.79 | 121.88 | 19475.21 | 33.33 | 5325.8 | 155.21 | 24801.01 |  | 125,00 | 121.88
7 | [5 empty] | 85818.38 |  | 23475.35 |  | 109293.71 |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1226 | 2.81 | 3445.06 | 0.77 | 944.02 | 3.58 | 4389.08 |  | 2,88 | 2.81
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1029.68 | 23.57 | 24269.56 | 6.45 | 6641.44 | 30.02 | 30910.99 |  | 24,17 | 23.57
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 146 | 43.04 | 6283.84 | 11.77 | 1718.42 | 54.81 | 8002.26 |  | 44,14 | 43.04
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 50.32 | 22.71 | 1142.77 | 6.21 | 312.49 | 28.92 | 1455.25 |  | 23,29 | 22.71
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 50.32 | 64.41 | 3241.11 | 17.62 | 886.64 | 82.03 | 4127.75 |  | 66,06 | 64.41
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | m2 | 266.86 | 71.56 | 19096.5 | 19.57 | 5222.45 | 91.13 | 24318.95 |  | 73,39 | 71.56
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | SINAPI | M2 | 232.52 | 121.88 | 28339.54 | 33.33 | 7749.89 | 155.21 | 36089.43 |  | 125,00 | 121.88
8 | [5 empty] | 30704.61 |  | 8398.66 |  | 39103.27 |  |  | 0
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 797.16 | 2.05 | 1634.18 | 0.56 | 446.41 | 2.61 | 2080.59 |  | 2,10 | 2.05
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 338.69 | 2.33 | 789.15 | 0.64 | 216.76 | 2.97 | 1005.91 |  | 2,39 | 2.33
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | ORSE | m2 | 364.06 | 14.4 | 5242.46 | 3.94 | 1434.4 | 18.34 | 6676.86 |  | 14,77 | 14.4
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 433.1 | 10.27 | 4447.94 | 2.81 | 1217.01 | 13.08 | 5664.95 |  | 10,53 | 10.27
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 338.69 | 13.69 | 4636.67 | 3.74 | 1266.7 | 17.43 | 5903.37 |  | 14,04 | 13.69
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 338.69 | 12.12 | 4104.92 | 3.31 | 1121.06 | 15.43 | 5225.99 |  | 12,43 | 12.12
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 797.16 | 10.81 | 8617.3 | 2.96 | 2359.59 | 13.77 | 10976.89 |  | 11,09 | 10.81
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 7.56 | 16.13 | 121.94 | 4.41 | 33.34 | 20.54 | 155.28 |  | 16,54 | 16.13
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 29 | 14.09 | 408.61 | 3.85 | 111.65 | 17.94 | 520.26 |  | 14,45 | 14.09
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 29 | 10.18 | 295.22 | 2.78 | 80.62 | 12.96 | 375.84 |  | 10,44 | 10.18
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 30.36 | 13.38 | 406.22 | 3.66 | 111.12 | 17.04 | 517.33 |  | 13,72 | 13.38
9 | [5 empty] | 6874.9 |  | 1880.52 |  | 8755.42 |  |  | 0
9.1 | [5 empty] | 1434.44 |  | 392.31 |  | 1826.75 |  |  | 0
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 98.49 | 787.92 | 26.94 | 215.52 | 125.43 | 1003.44 |  | 101,02 | 98.49
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 88.51 | 354.04 | 24.21 | 96.84 | 112.72 | 450.88 |  | 90,78 | 88.51
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 15 | 14.53 | 217.95 | 3.97 | 59.55 | 18.5 | 277.5 |  | 14,90 | 14.53
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 3.33 | 6.66 | 0.91 | 1.82 | 4.24 | 8.48 |  | 3,42 | 3.33
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 5.7 | 22.8 | 1.56 | 6.24 | 7.26 | 29.04 |  | 5,85 | 5.7
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 9.28 | 18.56 | 2.54 | 5.08 | 11.82 | 23.64 |  | 9,52 | 9.28
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 6.13 | 12.26 | 1.68 | 3.36 | 7.81 | 15.62 |  | 6,29 | 6.13
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 4.75 | 14.25 | 1.3 | 3.9 | 6.05 | 18.15 |  | 4,87 | 4.75
9.2 | [5 empty] | 1742.96 |  | 476.83 |  | 2219.79 |  |  | 0
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE | pt | 2 | 116.93 | 233.86 | 31.98 | 63.96 | 148.91 | 297.82 |  | 119,93 | 116.93
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | ORSE | un | 1 | 114.39 | 114.39 | 31.29 | 31.29 | 145.68 | 145.68 |  | 117,32 | 114.39
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | un | 2 | 71.51 | 143.02 | 19.56 | 39.12 | 91.07 | 182.14 |  | 73,34 | 71.51
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 255.88 | 255.88 | 69.98 | 69.98 | 325.86 | 325.86 |  | 262,44 | 255.88
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 325.69 | 325.69 | 89.08 | 89.08 | 414.77 | 414.77 |  | 334,04 | 325.69
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 26.49 | 105.96 | 7.25 | 29 | 33.74 | 134.96 |  | 27,17 | 26.49
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 17 | 12.24 | 208.08 | 3.35 | 56.95 | 15.59 | 265.03 |  | 12,55 | 12.24
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | un | 1 | 9.13 | 9.13 | 2.5 | 2.5 | 11.63 | 11.63 |  | 9,36 | 9.13
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 15 | 23.13 | 346.95 | 6.33 | 94.95 | 29.46 | 441.9 |  | 23,72 | 23.13
9.3 | [5 empty] | 3697.5 |  | 1011.38 |  | 4708.88 |  |  | 0
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 70.5 | 26.03 | 1835.12 | 7.12 | 501.96 | 33.15 | 2337.08 |  | 26,70 | 26.03
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 26.66 | 133.3 | 7.29 | 36.45 | 33.95 | 169.75 |  | 27,34 | 26.66
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 21.6 | 216 | 5.91 | 59.1 | 27.51 | 275.1 |  | 22,15 | 21.6
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 41.81 | 250.86 | 11.44 | 68.64 | 53.25 | 319.5 |  | 42,88 | 41.81
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 21.6 | 64.8 | 5.91 | 17.73 | 27.51 | 82.53 |  | 22,15 | 21.6
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 598.71 | 1197.42 | 163.75 | 327.5 | 762.46 | 1524.92 |  | 614,06 | 598.71
10 | [5 empty] | 43561.96 |  | 11913.17 |  | 55475.13 |  |  | 0
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 150 | 4.21 | 631.5 | 1.15 | 172.5 | 5.36 | 804 |  | 4,32 | 4.21
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 220 | 5.91 | 1300.2 | 1.62 | 356.4 | 7.53 | 1656.6 |  | 6,06 | 5.91
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 25 | 6.95 | 173.75 | 1.9 | 47.5 | 8.85 | 221.25 |  | 7,13 | 6.95
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21 | 10.06 | 211.26 | 2.75 | 57.75 | 12.81 | 269.01 |  | 10,32 | 10.06
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 7 | 9.29 | 65.03 | 2.54 | 17.78 | 11.83 | 82.81 |  | 9,53 | 9.29
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 45 | 9.58 | 431.1 | 2.62 | 117.9 | 12.2 | 549 |  | 9,83 | 9.58
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 16 | 12.45 | 199.2 | 3.41 | 54.56 | 15.86 | 253.76 |  | 12,77 | 12.45
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 32 | 8.61 | 275.52 | 2.35 | 75.2 | 10.96 | 350.72 |  | 8,83 | 8.61
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | ORSE | un | 2 | 35.69 | 71.38 | 9.76 | 19.52 | 45.45 | 90.9 |  | 36,61 | 35.69
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1050 | 2.39 | 2509.5 | 0.65 | 682.5 | 3.04 | 3192 |  | 2,45 | 2.39
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 750 | 3.57 | 2677.5 | 0.98 | 735 | 4.55 | 3412.5 |  | 3,66 | 3.57
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 450 | 5.96 | 2682 | 1.63 | 733.5 | 7.59 | 3415.5 |  | 6,11 | 5.96
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | ORSE | m | 150 | 16.58 | 2487 | 4.53 | 679.5 | 21.11 | 3166.5 |  | 17,00 | 16.58
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 18.48 | 92.4 | 5.05 | 25.25 | 23.53 | 117.65 |  | 18,95 | 18.48
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 29.29 | 58.58 | 8.01 | 16.02 | 37.3 | 74.6 |  | 30,04 | 29.29
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 40.09 | 40.09 | 10.96 | 10.96 | 51.05 | 51.05 |  | 41,12 | 40.09
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 37.8 | 75.6 | 10.34 | 20.68 | 48.14 | 96.28 |  | 38,77 | 37.8
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 26 | 19.58 | 509.08 | 5.36 | 139.36 | 24.94 | 648.44 |  | 20,08 | 19.58
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 29.39 | 176.34 | 8.04 | 48.24 | 37.43 | 224.58 |  | 30,14 | 29.39
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | PRÓPRIA | UN | 36 | 123.85 | 4458.6 | 33.87 | 1219.32 | 157.72 | 5677.92 |  | 127,03 | 123.85
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | PRÓPRIA | UN | 26 | 75.16 | 1954.16 | 20.56 | 534.56 | 95.72 | 2488.72 |  | 77,09 | 75.16
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | ORSE | un | 39 | 100.45 | 3917.55 | 27.47 | 1071.33 | 127.92 | 4988.88 |  | 103,03 | 100.45
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | ORSE | un | 16 | 112.74 | 1803.84 | 30.83 | 493.28 | 143.57 | 2297.12 |  | 115,63 | 112.74
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | SEINFRA | UN | 8 | 44.19 | 353.52 | 12.09 | 96.72 | 56.28 | 450.24 |  | 45,32 | 44.19
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | PRÓPRIA | UN | 8 | 633.84 | 5070.72 | 173.36 | 1386.88 | 807.2 | 6457.6 |  | 650,09 | 633.84
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | PRÓPRIA | M | 111.8 | 82.4 | 9212.32 | 22.54 | 2519.97 | 104.94 | 11732.29 |  | 84,51 | 82.4
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 8.37 | 25.11 | 2.29 | 6.87 | 10.66 | 31.98 |  | 8,58 | 8.37
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 8.75 | 26.25 | 2.39 | 7.17 | 11.14 | 33.42 |  | 8,97 | 8.75
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 9.49 | 18.98 | 2.6 | 5.2 | 12.09 | 24.18 |  | 9,73 | 9.49
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 10.37 | 51.85 | 2.84 | 14.2 | 13.21 | 66.05 |  | 10,64 | 10.37
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 302.71 | 302.71 | 82.79 | 82.79 | 385.5 | 385.5 |  | 310,47 | 302.71
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | ORSE | un | 6 | 145.5 | 873 | 39.79 | 238.74 | 185.29 | 1111.74 |  | 149,23 | 145.5
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | ORSE | un | 6 | 137.72 | 826.32 | 37.67 | 226.02 | 175.39 | 1052.34 |  | 141,25 | 137.72
11 | [5 empty] | 62395.67 |  | 17065.8 |  | 79461.47 |  |  | 0
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 5286.33 | 5286.33 | 1445.81 | 1445.81 | 6732.14 | 6732.14 |  | 5.421,88 | 5286.33
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | ORSE | un | 2 | 173.94 | 347.88 | 47.57 | 95.14 | 221.51 | 443.02 |  | 178,40 | 173.94
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 6 | 338.01 | 2028.06 | 92.45 | 554.7 | 430.46 | 2582.76 |  | 346,68 | 338.01
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 5 | 218.77 | 1093.85 | 59.83 | 299.15 | 278.6 | 1393 |  | 224,38 | 218.77
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 17 | 27.26 | 463.42 | 7.46 | 126.82 | 34.72 | 590.24 |  | 27,96 | 27.26
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 17 | 16.92 | 287.64 | 4.63 | 78.71 | 21.55 | 366.35 |  | 17,35 | 16.92
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | ORSE | un | 8 | 141.67 | 1133.36 | 38.75 | 310 | 180.42 | 1443.36 |  | 145,30 | 141.67
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 2 | 24.9 | 49.8 | 6.81 | 13.62 | 31.71 | 63.42 |  | 25,54 | 24.9
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 564.79 | 2259.16 | 154.47 | 617.88 | 719.26 | 2877.04 |  | 579,27 | 564.79
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SINAPI | UN | 8 | 432.95 | 3463.6 | 118.41 | 947.28 | 551.36 | 4410.88 |  | 444,05 | 432.95
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 229 | 916 | 62.63 | 250.52 | 291.63 | 1166.52 |  | 234,87 | 229
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 18.56 | 74.24 | 5.08 | 20.32 | 23.64 | 94.56 |  | 19,04 | 18.56
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | SINAPI | UN | 5 | 195 | 975 | 53.33 | 266.65 | 248.33 | 1241.65 |  | 200,00 | 195
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | ORSE | un | 1 | 184.68 | 184.68 | 50.51 | 50.51 | 235.19 | 235.19 |  | 189,42 | 184.68
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 66.86 | 267.44 | 18.29 | 73.16 | 85.15 | 340.6 |  | 68,57 | 66.86
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 4 | 102.14 | 408.56 | 27.94 | 111.76 | 130.08 | 520.32 |  | 104,76 | 102.14
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | ORSE | un | 2 | 5470.37 | 10940.74 | 1496.15 | 2992.3 | 6966.52 | 13933.04 |  | 5.610,64 | 5470.37
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | ORSE | un | 1 | 1879.07 | 1879.07 | 513.93 | 513.93 | 2393 | 2393 |  | 1.927,25 | 1879.07
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 110.89 | 110.89 | 30.33 | 30.33 | 141.22 | 141.22 |  | 113,73 | 110.89
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | PRÓPRIA | UN | 1 | 189.55 | 189.55 | 51.84 | 51.84 | 241.39 | 241.39 |  | 194,41 | 189.55
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | ORSE | un | 1 | 164.88 | 164.88 | 45.09 | 45.09 | 209.97 | 209.97 |  | 169,11 | 164.88
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 | 277.07 | 1385.35 | 75.78 | 378.9 | 352.85 | 1764.25 |  | 284,17 | 277.07
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 258.64 | 258.64 | 70.74 | 70.74 | 329.38 | 329.38 |  | 265,27 | 258.64
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 416.88 | 416.88 | 114.02 | 114.02 | 530.9 | 530.9 |  | 427,57 | 416.88
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | ORSE | un | 6 | 256.38 | 1538.28 | 70.12 | 420.72 | 326.5 | 1959 |  | 262,95 | 256.38
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 22 | 111.59 | 2454.98 | 30.52 | 671.44 | 142.11 | 3126.42 |  | 114,45 | 111.59
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 16 | 71.86 | 1149.76 | 19.65 | 314.4 | 91.51 | 1464.16 |  | 73,70 | 71.86
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12 | 160.75 | 1929 | 43.97 | 527.64 | 204.72 | 2456.64 |  | 164,87 | 160.75
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 150 | 135.31 | 20296.5 | 37.01 | 5551.5 | 172.32 | 25848 |  | 138,78 | 135.31
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | ORSE | un | 1 | 442.13 | 442.13 | 120.92 | 120.92 | 563.05 | 563.05 |  | 453,47 | 442.13
12 | [5 empty] | 15826.61 |  | 4328.55 |  | 20155.16 |  |  | 0
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | ORSE | m2 | 2 | 453.03 | 906.06 | 123.9 | 247.8 | 576.93 | 1153.86 |  | 464,65 | 453.03
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.7 | 370.28 | 629.48 | 101.27 | 172.16 | 471.55 | 801.64 |  | 379,77 | 370.28
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 807.98 | 3231.92 | 220.98 | 883.92 | 1028.96 | 4115.84 |  | 828,70 | 807.98
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 859.3 | 1718.6 | 235.02 | 470.04 | 1094.32 | 2188.64 |  | 881,33 | 859.3
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | ORSE | m | 6.6 | 63.18 | 416.99 | 17.28 | 114.05 | 80.46 | 531.04 |  | 64,80 | 63.18
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | PRÓPRIA | UN | 2 | 3332.44 | 6664.88 | 911.42 | 1822.84 | 4243.86 | 8487.72 |  | 3.417,89 | 3332.44
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 607.55 | 1215.1 | 166.16 | 332.32 | 773.71 | 1547.42 |  | 623,13 | 607.55
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | ORSE | m2 | 1.33 | 290.52 | 386.39 | 79.46 | 105.68 | 369.98 | 492.07 |  | 297,97 | 290.52
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | PRÓPRIA | M2 | 1.33 | 494.13 | 657.19 | 135.14 | 179.74 | 629.27 | 836.93 |  | 506,80 | 494.13
13 | [5 empty] | 111661.88 |  | 30539.69 |  | 142201.57 |  |  | 0
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | m2 | 91.62 | 1218.75 | 111661.88 | 333.33 | 30539.69 | 1552.08 | 142201.57 |  | 1.250,00 | 1218.75
14 | [5 empty] | 6253.93 |  | 1710.42 |  | 7964.36 |  |  | 0
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | ORSE | m2 | 1.1 | 455.74 | 501.31 | 124.64 | 137.1 | 580.38 | 638.42 |  | 467,43 | 455.74
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | SINAPI | UN | 3 | 97.02 | 291.06 | 26.53 | 79.59 | 123.55 | 370.65 |  | 99,51 | 97.02
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 342.12 | 342.12 | 93.57 | 93.57 | 435.69 | 435.69 |  | 350,89 | 342.12
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | ORSE | un | 2 | 597.24 | 1194.48 | 163.35 | 326.7 | 760.59 | 1521.18 |  | 612,55 | 597.24
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 113.65 | 113.65 | 31.08 | 31.08 | 144.73 | 144.73 |  | 116,56 | 113.65
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 32.19 | 32.19 | 8.8 | 8.8 | 40.99 | 40.99 |  | 33,02 | 32.19
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 23.34 | 70.02 | 6.38 | 19.14 | 29.72 | 89.16 |  | 23,94 | 23.34
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 387.62 | 775.24 | 106.01 | 212.02 | 493.63 | 987.26 |  | 397,56 | 387.62
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | ORSE | un | 2 | 148.97 | 297.94 | 40.74 | 81.48 | 189.71 | 379.42 |  | 152,79 | 148.97
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 233.05 | 932.2 | 63.74 | 254.96 | 296.79 | 1187.16 |  | 239,03 | 233.05
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 206.9 | 413.8 | 56.59 | 113.18 | 263.49 | 526.98 |  | 212,21 | 206.9
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SINAPI | UN | 2 | 88.32 | 176.64 | 24.16 | 48.32 | 112.48 | 224.96 |  | 90,58 | 88.32
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 91.45 | 182.9 | 25.01 | 50.02 | 116.46 | 232.92 |  | 93,79 | 91.45
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 24.82 | 49.64 | 6.79 | 13.58 | 31.61 | 63.22 |  | 25,46 | 24.82
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | PAR | 1 | 880.74 | 880.74 | 240.88 | 240.88 | 1121.62 | 1121.62 |  | 903,32 | 880.74
15 | [5 empty] | 19875.96 |  | 5436.64 |  | 25312.6 |  |  | 0
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | ORSE | un | 13 | 85.8 | 1115.4 | 23.47 | 305.11 | 109.27 | 1420.51 |  | 88,00 | 85.8
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | ORSE | un | 57 | 34.15 | 1946.55 | 9.34 | 532.38 | 43.49 | 2478.93 |  | 35,03 | 34.15
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | PRÓPRIA | M | 16.56 | 444.46 | 7360.26 | 121.56 | 2013.03 | 566.02 | 9373.29 |  | 455,86 | 444.46
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | ORSE | m2 | 16.56 | 438.75 | 7265.7 | 120 | 1987.2 | 558.75 | 9252.9 |  | 450,00 | 438.75
15.5 | PLACA EM ACM | ORSE | m2 | 5.14 | 230.3 | 1183.74 | 62.99 | 323.77 | 293.29 | 1507.51 |  | 236,20 | 230.3
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | ORSE | m | 5 | 20.51 | 102.55 | 5.61 | 28.05 | 26.12 | 130.6 |  | 21,04 | 20.51
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | ORSE | un | 2 | 72.56 | 145.12 | 19.85 | 39.7 | 92.41 | 184.82 |  | 74,42 | 72.56
15.8 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 384.08 | 1.97 | 756.64 | 0.54 | 207.4 | 2.51 | 964.04 |  | 2,02 | 1.97
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  |  | 255233.87
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  |  | 933200.69
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 1188434.56
O valor do orçamento é de R$ 1.188.434,56 (Hum milhão, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquênta e seis centavos)

## memorial
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Remoção de árvore com utilização de retro-escavadeira | [9 empty] | 0 | un
|  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual | [9 empty] | 0 | m²
1.3 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual | [9 empty] | 0 | m²
1.4 | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual | [9 empty] | 0 | un
1.5 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
1.6 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
1.7 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | [9 empty] | 0 | m³
|  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | [9 empty] | 82.06 | m²
|  |  | 1 | 9.4 |  | 8.73 |  |  |  | 82.06 | 82.06
1.9 | Demolição de concreto simples com martelete | [9 empty] | 1.05 | m³
| Demolição de calçada |  | 1 | 30 |  | 0.5 |  | 0.07 |  | 1.05 | 1.05
1.10 | Locação de obra - execução de gabarito | [9 empty] | 504 | m² | 697.9
| Área trapézio |  | 1 | 8 | 11.2 |  | 52.5 |  |  | 504 | 504
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | [9 empty] | 0 | m² | 697.9
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | [9 empty] | 32.1 | m³
[10 empty] | BM01 | 15.04
[10 empty] | BM02 | 17.06
| Área da garagem |  | 4 | 3.85 |  | 5.85 |  | 0.15 |  | 3.3784 | 13.51
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 2.85 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 12.4688 | 12.47
2.5 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | [9 empty] | 76.21 | m³
[10 empty] | BM01 | 47.43
[10 empty] | BM02 | 28.78
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 18
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 3.24 | 9.72
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.96 | 5.76
AUDITÓRIO
| S1 A S8 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S28 A S35 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S42 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S43 |  | 1 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 0.67
| S44=S45 |  | 2 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 1.62
| S36=S48 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S9 A S27 |  | 9 | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9 | 8.1
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S40 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 0.64
| S41 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.95 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.76 | 3.8
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.624 | 0.62
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 1.044 | 2.09
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.28 | 2.28
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
2.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | [9 empty] | 18.72 | m³
[10 empty] | BM01 | 6.65
[10 empty] | BM02 | 12.07
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 2.19
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.81 | 2.43
|  |  | 6 | 8 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.24 | 1.44
AUDITÓRIO
| S3 A S8 |  | 6 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.73
| S28 A S35 |  | 8 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.97
| S42 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S44=S45 |  | 2 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.24
| S46 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S9 A S27 |  | 9 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 1.09
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.36
| S40 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S41 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.61
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.156 | 0.16
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.261 | 0.52
|  |  | 1 | 19 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.57 | 0.57
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | [9 empty] | 25.04 | m²
[10 empty] | BM01 | 17.11
[10 empty] | BM02 | 7.93
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 5.04
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.47
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  | 0.56 | 5.04
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 1.08
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 0.36
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.25
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.7
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 3.6
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.98
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
2.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | [9 empty] | 11.41 | m³
[10 empty] | BM01 | 2.58
[10 empty] | BM02 | 8.83
GARAGEM
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.54 | 1.62
|  |  | 6 | 8 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.16 | 0.96 |  | 129
AUDITÓRIO
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.312 | 0.31
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.522 | 1.04
|  |  | 1 | 19 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.14 | 1.14
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.075 | 1.35
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.462 | 1.39
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.1902 | 0.38
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.102 | 0.1
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.144 | 0.14
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.243 | 0.24
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.144 | 0.14
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.024 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.57 | 0.57
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.522 | 0.52
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.252 | 0.25
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.131 | 1.13
2.9 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | [9 empty] | 12.9 | m² | 516 | 318.372
[10 empty] | BM01 | 38.7
[10 empty] | BM02 | -25.8
AUDITÓRIO
SAPATAS
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 4.05
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 5.4
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 0.7
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 0.675
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.7 | 1.4
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.675 | 0.675
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | [9 empty] | 1267.92 | Kg
[10 empty] | BM01 | 706.59
[10 empty] | BM02 | 561.33
Garagem
| Sapatas (em anexos) |  | 1 | 112.47 | [5 empty] | 112.47 | 112.47
| Vigas Baldrames |  | 1 | 395.4 | [5 empty] | 395.4 | 395.4
Auditorio
| Sapatas (em anexos) |  | 1 | 265.84 | [5 empty] | 265.84 | 265.84
| Vigas Baldrames |  | 1 | 494.21 | [5 empty] | 494.21 | 494.21
2.11 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [9 empty] | 18.59 | m³
[10 empty] | BM01 | 10.08
[10 empty] | BM02 | 8.51
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 1.26
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.16
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.37
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 2.16
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 1.26
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.27
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.09
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.56
| S1 A S8 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.25
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.69
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
2.12 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | [9 empty] | 18.94 | m³
[10 empty] | BM01 | 10.08
[10 empty] | BM02 | 8.86
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 1.26
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.16 | 0.16
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.37
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 2.16
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 1.26
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.27
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.09 | 0.09
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.56
| S1 A S8 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.9
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.1225 | 0.25
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.1125 | 0.11
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
2.13 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | [9 empty] | 156.68 | m²
[10 empty] | BM01 | 77.4
[10 empty] | BM02 | 79.28
GARAGEM
| Vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.6 |  |  |  | 16.2 | 48.6
|  |  | 6 | 8 |  | 0.6 |  |  |  | 4.8 | 28.8
AUDITÓRIO
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 10.44
|  |  | 1 | 19 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 11.4
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0.75 | 13.5
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.6 |  |  |  | 4.62 | 4.62
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.6 |  |  |  | 1.902 | 3.8
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 1.02 | 1.02
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.6 |  |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.24 | 0.24
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 5.22
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  | 2.52 | 2.52
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.6 |  |  |  | 11.31 | 11.31
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS)
3.1.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | [9 empty] | 513.68 | Kg
GARAGEM
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 97.71 | [5 empty] | 97.71 | 97.71
| Toco pilares |  | 1 | 37.11 | [5 empty] | 37.11 | 37.11
| Pilares |  | 1 | 67.23 | [5 empty] | 67.23 | 67.23
| Vigas Superiores |  | 1 | 73.78 | [5 empty] | 73.78 | 73.78
AUDITÓRIO
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 60.87 | [5 empty] | 60.87 | 60.87
| Toco pilares |  | 1 | 92.5 | [5 empty] | 92.5 | 92.5
| Viga nivel 60cm(em anexos) |  | 1 | 84.48 | [5 empty] | 84.48 | 84.48
3.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | [9 empty] | 0 | Kg
3.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | [9 empty] | 1184.79 | Kg
[10 empty] | BM01 | 322.39
[10 empty] | BM02 | 862.4
GARAGEM
| Toco pilares |  | 1 | 88.85 | [5 empty] | 88.85 | 88.85
| Pilares |  | 1 | 155.48 | [5 empty] | 155.48 | 155.48
| Vigas Superiores |  | 1 | 240.96 | [5 empty] | 240.96 | 240.96
AUDITÓRIO
| Viga Baldrame(em anexos) |  | 1 | 188.97 | [5 empty] | 188.97 | 188.97
| Toco pilares |  | 1 | 246.8 | [5 empty] | 246.8 | 246.8
| Viga nivel 60cm(em anexos) |  | 1 | 263.73 | [5 empty] | 263.73 | 263.73
3.1.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | [9 empty] | 0 | Kg
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [9 empty] | 366.09 | m³
[10 empty] | BM01 | 79.8
[10 empty] | BM02 | 286.29
GARAGEM
| Vigas baldrames |  | 6 | 27 |  | 0.3 |  |  |  | 8.1 | 48.6
|  |  | 12 | 8 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 28.8
Pilares
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 1 |  | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 63
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.8 |  | 4.2 |  |  |  | 3.36 | 10.08
Vigas Superiores
|  |  | 6 | 27 |  | 0.3 |  |  |  | 8.1 | 48.6
|  |  | 3 | 27 |  | 0.15 |  |  |  | 4.05 | 12.15
|  |  | 4 | 8 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 9.6
|  |  | 2 | 8 |  | 0.15 |  |  |  | 1.2 | 2.4
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.54 | 17.82
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 1.2 | 3.6
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.48 | 0.96
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.8 | 1.6
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.54 | 4.32
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  |  |  | 2.61 | 5.22
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  |  |  | 0.375 | 6.75
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  |  |  | 2.31 | 6.93
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  |  |  | 0.951 | 1.9
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  |  |  | 5.655 | 5.66
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.6 |  |  |  | 3.12 | 3.12
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 10.44
|  |  | 1 | 19 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 11.4
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0.75 | 13.5
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.6 |  |  |  | 4.62 | 4.62
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.6 |  |  |  | 1.902 | 3.8
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 1.02 | 1.02
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1.08 | 1.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.6 |  |  |  | 2.43 | 2.43
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.24 | 0.24
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.6 |  |  |  | 5.7 | 5.7
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.6 |  |  |  | 5.22 | 5.22
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  | 2.52 | 2.52
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.6 |  |  |  | 11.31 | 11.31
3.1.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | [9 empty] | 22.11 | m³
[10 empty] | BM01 | 4.99
[10 empty] | BM02 | 17.12
Garagem
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.2 |  | 0.2625 | 3.94
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 0.168 | 0.5
Vigas Superiores
|  |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 2 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.72
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 1.49
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.09 | 0.27
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 0.36
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.35
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
3.1.7 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | [9 empty] | 22.11 | m³
[10 empty] | BM01 | 4.99
[10 empty] | BM02 | 17.12
Garagem
| P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P13=P14=P15=P16=P17 |  | 15 | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.2 |  | 0.2625 | 3.94
| S6=S12=S18 |  | 3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 0.168 | 0.5
Vigas Superiores
|  |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 1.215 | 3.65
|  |  | 2 | 8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.72
AUDITÓRIO
Toco de Pilares
| P1 A P33 |  | 33 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 1.49
| P34=P42=P44 |  | 3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.09 | 0.27
| P40=P41 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P36=P51 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
| P35=P43=P46=P48=P49=P50=P52=P53 |  | 8 | 0.3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.045 | 0.36
| Vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 3 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 1.04
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85
Vigas nível 0,60 cm
|  |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.234 | 0.23
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.78
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.855 | 0.86
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.05625 | 1.01
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3465 | 0.35
|  |  | 2 | 3.17 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.14265 | 0.29
|  |  | 1 | 1.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0765 | 0.08
|  |  | 1 | 1.8 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.081 | 0.08
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 4.05 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.18225 | 0.18
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.108 | 0.11
|  |  | 1 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.018 | 0.02
|  |  | 1 | 9.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.4275 | 0.43
|  |  | 1 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.3915 | 0.39
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.189 | 0.19
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.84825 | 0.85