## BM13
BM 13 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2024-03-28 | 13
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA DEP. JOSÉ DE PAIVA GADELHA. - BAIRRO GATO PRETO - SOUSA/PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-07-06 | 2023-12-06
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
TOMADA DE PREÇOS 06/2022 |  | Nº 0483/2022 - 06/07/2022 |  |  |  | 1188434.56 |  | 79739.64 |  | 16/12/2023 a 28/03/2024
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | #REF! | 110.74 | 3 |  | 3 | 332.22 | 0 | 332.22 | 100%
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | #REF! | 2.9 | 88.39 |  | 88.39 | 256.33 | 0 | 256.33 | 100%
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | #REF! | 6.23 | 88.39 |  | 88.39 | 550.67 | 0 | 550.67 | 100%
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | #REF! | 69.15 | 3 |  | 3 | 207.45 | 0 | 207.45 | 100%
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | #REF! | 52.25 | 16.11 |  | 16.11 | 841.75 | 0 | 841.75 | 100%
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | #REF! | 230.25 | 6.53 |  | 6.5042 | 1503.53 | 0 | 1497.59 | 99.6%
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | #REF! | 97.97 | 6.53 |  | 9.76 | 639.74 | 0 | 956.19 | 149.5%
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | #REF! | 10.49 | 564.31 |  | 564.31 | 5919.61 | 0 | 5919.61 | 100%
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | #REF! | 79.61 | 10.99 |  | 6.538 | 874.91 | 0 | 520.49 | 59.49%
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | #REF! | 7.56 | 549 |  | 549 | 4150.44 | 0 | 4150.44 | 100%
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | #REF! | 428.15 | 6 |  | 6 | 2568.9 | 0 | 2568.9 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | #REF! | 40.65 | 116.67 |  | 116.67 | 4742.64 | 0 | 4742.64 | 100%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | #REF! | 78.79 | 88.34 |  | 90.8742 | 6960.31 | 0 | 7159.98 | 102.9%
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | #REF! | 25.67 | 22.25 |  | 21.47 | 571.16 | 0 | 551.13 | 96.49%
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #REF! | 27.13 | 45.52 |  | 48.11 | 1234.96 |  | 1305.22 | 105.7%
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | #REF! | 759.9 | 24.42 |  | 34.71 | 18556.76 | 0 | 26376.13 | 142.1%
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | #REF! | 82.64 | 81.13 |  | 75.43 | 6704.58 | 0 | 6233.54 | 92.97%
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #REF! | 20.03 | 1669.45 |  | 1675.91 | 33439.08 | 0 | 33568.48 | 100.4%
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #REF! | 444.59 | 26.1 |  | 214.4115 | 11603.8 | 0 | 95325.21 | 821.5%
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | #REF! | 177.76 | 26.1 |  | 26.1 | 4639.54 | 0 | 4639.54 | 100%
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | #REF! | 26.99 | 126.17 |  | 126.17 | 3405.33 | 0 | 3405.33 | 100%
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS)
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 23.39 | 1282.55 |  | 1323.2907 | 29998.84 | 0 | 30951.77 | 103.2%
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 22.94 | 167 |  | 209.042 | 3830.98 | 0 | 4795.42 | 125.2%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 19.98 | 3353.18 |  | 2808.99 | 66996.54 | 0 | 56123.62 | 83.77%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | #REF! | 16.99 | 210.09 |  | 430.85 | 3569.43 | 0 | 7320.14 | 205.1%
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | #REF! | 48.69 | 1045.7 |  | 863.21 | 50915.13 | 0 | 42029.69 | 82.55%
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #REF! | 444.59 | 63.6 |  | 53.098 | 28275.92 | 0 | 23606.84 | 83.49%
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | #REF! | 177.76 | 63.6 |  | 53.098 | 11305.54 | 0 | 9438.7 | 83.49%
3.2 | LAJE
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | #REF! | 190.06 | 134.4 |  | 112.49 | 25544.06 | 0 | 21379.85 | 83.7%
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 37.35 | 10 |  | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 65.99 | 2 |  | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 51.26 | 0.95 |  | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | #REF! | 66.86 | 2.5 |  | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | #REF! | 50.24 | 0.95 |  | 0 | 47.73 | 0 | 0 | 0%
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | #REF! | 60.62 | 2.5 |  | 0 | 151.55 | 0 | 0 | 0%
4 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 70.34 | 560.11 | 21.59 | 435.57 | 39398.14 | 1518.64 | 30637.99 | 77.77%
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | #REF! | 89.97 | 146.69 |  | 52.67 | 13197.7 | 0 | 4738.72 | 35.91%
5 | COBERTURA
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | M2 | #REF! | 143.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 | #REF! | 161.29 | 223.8 |  | 167.97 | 36096.7 | 0 | 27091.88 | 75.05%
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | #REF! | 75.85 | 274.86 |  | 308.34 | 20848.13 | 0 | 23387.59 | 112.2%
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | #REF! | 36.22 | 52.56 |  | 58.59 | 1903.72 | 0 | 2122.13 | 111.5%
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | #REF! | 110 | 27.49 |  | 27 | 3023.9 | 0 | 2970 | 98.22%
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | #REF! | 76.19 | 26.38 |  | 24 | 2009.89 | 0 | 1828.56 | 90.98%
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | #REF! | 44.65 | 42.03 |  | 0 | 1876.64 | 0 | 0 | 0%
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | #REF! | 69.76 | 9.03 |  | 24.1 | 629.93 | 0 | 1681.22 | 266.9%
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | #REF! | 201.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | #REF! | 88.25 | 338.69 |  | 0 | 29889.39 | 0 | 0 | 0%
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | #REF! | 172.1 | 51.25 |  | 0 | 8820.13 | 0 | 0 | 0%
5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | #REF! | 77.97 | 40 |  | 0 | 3118.8 | 0 | 0 | 0%
5.13 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça e terças na garagem | M2 | #REF! | 119.18 | 501.52 |  | 515.56 | 59771.15 | 0 | 61444.44 | 102.8%
5.14 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | #REF! | 10.43 | 150.46 |  | 0 | 1569.3 | 0 | 0 | 0%
5.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | #REF! | 20.05 | 150.46 |  | 0 | 3016.72 | 0 | 0 | 0%
5.16 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | M | #REF! | 196.44 | 87 |  | 156.5 | 17090.28 | 0 | 30742.86 | 179.9%
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | ÁREA EXTERNA
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | #REF! | 56.47 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 3169.1 | 3169.1 | 3169.1 | 100%
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | #REF! | 50.55 | 60.64 | 58.9025 | 58.9025 | 3065.35 | 2977.52 | 2977.52 | 97.13%
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | #REF! | 62.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 | #REF! | 176.99 | 107.17 |  | 0 | 18968.02 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | #REF! | 15.5 | 91.37 |  | 0 | 1416.24 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | #REF! | 102.24 | 46.04 |  | 0 | 4707.13 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | #REF! | 463.96 | 1 |  | 0 | 463.96 | 0 | 0 | 0%
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | #REF! | 58.48 | 118.53 | 84.53 | 118.53 | 6931.63 | 4943.31 | 6931.63 | 100%
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | #REF! | 717.24 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1011.31 | 1011.31 | 1011.31 | 100% | 0
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #REF! | 27.13 | 107.17 | 101.748 | 101.748 | 2907.52 | 2760.42 | 2760.42 | 94.94%
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | #REF! | 44.04 | 107.17 | 85.668 | 85.668 | 4719.77 | 3772.82 | 3772.82 | 79.94%
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | #REF! | 64.33 | 591.91 | 284.99 | 591.91 | 38077.57 | 18333.41 | 38077.57 | 100%
6.2 | ÁREA INTERNA
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | #REF! | 2.83 | 447.41 |  | 204.99 | 1266.17 | 0 | 580.12 | 45.82%
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #REF! | 27.13 | 447.41 |  | 306.62 | 12138.23 | 0 | 8318.6 | 68.53%
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | #REF! | 44.04 | 447.41 |  | 204.99 | 19703.94 | 0 | 9027.76 | 45.82%
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | #REF! | 33.37 | 447.41 |  | 425.17 | 14930.07 | 0 | 14187.92 | 95.03%
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | M2 | #REF! | 76.56 | 295.41 |  | 0 | 22616.59 | 0 | 0 | 0%
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | #REF! | 20.3 | 75 |  | 39.78 | 1522.5 | 0 | 807.53 | 53.04%
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | #REF! | 92.24 | 22.8 |  | 0 | 2103.07 | 0 | 0 | 0%
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | #REF! | 365.47 | 8.41 |  | 0 | 3073.6 | 0 | 0 | 0%
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 | #REF! | 155.21 | 159.79 |  | 0 | 24801.01 | 0 | 0 | 0%
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 3.58 | 1226 | 51.715 | 869.255 | 4389.08 | 185.14 | 3111.93 | 70.9%
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 30.02 | 1029.68 | 51.715 | 889.845 | 30910.99 | 1552.48 | 26713.15 | 86.42%
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 54.81 | 146 |  | 42.54 | 8002.26 | 0 | 2331.62 | 29.14%
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 28.92 | 50.32 |  | 0 | 1455.25 | 0 | 0 | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 82.03 | 50.32 |  | 0 | 4127.75 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | #REF! | 91.13 | 266.86 |  | 74.12 | 24318.95 | 0 | 6754.56 | 27.77%
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | #REF! | 155.21 | 232.52 |  | 0 | 36089.43 | 0 | 0 | 0%
8 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 2.61 | 797.16 |  | 0 | 2080.59 | 0 | 0 | 0%
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 2.97 | 338.69 |  | 0 | 1005.91 | 0 | 0 | 0%
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | #REF! | 18.34 | 364.06 |  | 0 | 6676.86 | 0 | 0 | 0%
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 13.08 | 433.1 |  | 0 | 5664.95 | 0 | 0 | 0%
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 17.43 | 338.69 |  | 0 | 5903.37 | 0 | 0 | 0%
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 15.43 | 338.69 |  | 0 | 5225.99 | 0 | 0 | 0%
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 13.77 | 797.16 |  | 0 | 10976.89 | 0 | 0 | 0%
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | #REF! | 20.54 | 7.56 |  | 0 | 155.28 | 0 | 0 | 0%
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | #REF! | 17.94 | 29 |  | 0 | 520.26 | 0 | 0 | 0%
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | #REF! | 12.96 | 29 |  | 0 | 375.84 | 0 | 0 | 0%
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | #REF! | 17.04 | 30.36 |  | 0 | 517.33 | 0 | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | #REF! | 125.43 | 8 |  | 0 | 1003.44 | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | #REF! | 112.72 | 4 |  | 0 | 450.88 | 0 | 0 | 0%
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | #REF! | 18.5 | 15 |  | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 4.24 | 2 |  | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0%
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 7.26 | 4 |  | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0%
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 11.82 | 2 |  | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 7.81 | 2 |  | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0%
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 6.05 | 3 |  | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0%
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | #REF! | 148.91 | 2 |  | 0 | 297.82 | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | #REF! | 145.68 | 1 |  | 0 | 145.68 | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | #REF! | 91.07 | 2 |  | 0 | 182.14 | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | #REF! | 325.86 | 1 |  | 0 | 325.86 | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | #REF! | 414.77 | 1 |  | 0 | 414.77 | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | #REF! | 33.74 | 4 |  | 0 | 134.96 | 0 | 0 | 0%
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | #REF! | 15.59 | 17 |  | 0 | 265.03 | 0 | 0 | 0%
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | #REF! | 11.63 | 1 |  | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0%
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | #REF! | 29.46 | 15 |  | 0 | 441.9 | 0 | 0 | 0%
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | #REF! | 33.15 | 70.5 |  | 0 | 2337.08 | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 33.95 | 5 |  | 0 | 169.75 | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 27.51 | 10 |  | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 53.25 | 6 |  | 0 | 319.5 | 0 | 0 | 0%
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | #REF! | 27.51 | 3 |  | 0 | 82.53 | 0 | 0 | 0%
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | #REF! | 762.46 | 2 |  | 0 | 1524.92 | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 5.36 | 150 |  | 110 | 804 | 0 | 589.6 | 73.33%
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 7.53 | 220 |  | 0 | 1656.6 | 0 | 0 | 0%
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | #REF! | 8.85 | 25 |  | 0 | 221.25 | 0 | 0 | 0%
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 12.81 | 21 |  | 18 | 269.01 | 0 | 230.58 | 85.71%
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 11.83 | 7 |  | 6 | 82.81 | 0 | 70.98 | 85.71%
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 12.2 | 45 |  | 25 | 549 | 0 | 305 | 55.56%
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 15.86 | 16 |  | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0%
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 10.96 | 32 |  | 18 | 350.72 | 0 | 197.28 | 56.25%
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | #REF! | 45.45 | 2 |  | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0%
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 3.04 | 1050 |  | 200 | 3192 | 0 | 608 | 19.05%
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 4.55 | 750 |  | 300 | 3412.5 | 0 | 1365 | 40%
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 7.59 | 450 |  | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | 0%
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | #REF! | 21.11 | 150 |  | 0 | 3166.5 | 0 | 0 | 0%
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 23.53 | 5 |  | 0 | 117.65 | 0 | 0 | 0%
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 37.3 | 2 |  | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0%
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 51.05 | 1 |  | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0%
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 48.14 | 2 |  | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0%
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 24.94 | 26 |  | 0 | 648.44 | 0 | 0 | 0%
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 37.43 | 6 |  | 0 | 224.58 | 0 | 0 | 0%
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | UN | #REF! | 157.72 | 36 |  | 0 | 5677.92 | 0 | 0 | 0%
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | UN | #REF! | 95.72 | 26 |  | 0 | 2488.72 | 0 | 0 | 0%
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | #REF! | 127.92 | 39 |  | 0 | 4988.88 | 0 | 0 | 0%
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | #REF! | 143.57 | 16 |  | 0 | 2297.12 | 0 | 0 | 0%
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | #REF! | 56.28 | 8 |  | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0%
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | UN | #REF! | 807.2 | 8 |  | 0 | 6457.6 | 0 | 0 | 0%
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | M | #REF! | 104.94 | 111.8 |  | 0 | 11732.29 | 0 | 0 | 0%
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 10.66 | 3 |  | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 0%
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 11.14 | 3 |  | 0 | 33.42 | 0 | 0 | 0%
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 12.09 | 2 |  | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0%
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 13.21 | 5 |  | 0 | 66.05 | 0 | 0 | 0%
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | #REF! | 385.5 | 1 |  | 0 | 385.5 | 0 | 0 | 0%
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | #REF! | 185.29 | 6 |  | 0 | 1111.74 | 0 | 0 | 0%
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | un | #REF! | 175.39 | 6 |  | 0 | 1052.34 | 0 | 0 | 0%
10.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 10.02 | 150 |  | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0%
10.35 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #REF! | 15.7 | 27 |  | 0 | 423.9 | 0 | 0 | 0%
10.36 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 5.21 | 27 |  | 0 | 140.67 | 0 | 0 | 0%
10.37 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 9.13 | 27 |  | 0 | 246.51 | 0 | 0 | 0%
10.38 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 8.65 | 5 |  | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 0%
10.39 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #REF! | 14.4 | 1 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0%
11 | COMBATE A INCÊNDIO
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | #REF! | 6732.14 | 1 |  | 0 | 6732.14 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | #REF! | 221.51 | 2 |  | 0 | 443.02 | 0 | 0 | 0%
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | #REF! | 430.46 | 6 |  | 0 | 2582.76 | 0 | 0 | 0%
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | #REF! | 278.6 | 5 |  | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | #REF! | 34.72 | 17 |  | 0 | 590.24 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | #REF! | 21.55 | 17 |  | 0 | 366.35 | 0 | 0 | 0%
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | #REF! | 180.42 | 8 |  | 0 | 1443.36 | 0 | 0 | 0%
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | #REF! | 31.71 | 2 |  | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 0%
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 719.26 | 4 |  | 0 | 2877.04 | 0 | 0 | 0%
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | #REF! | 551.36 | 8 |  | 0 | 4410.88 | 0 | 0 | 0%
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 291.63 | 4 |  | 0 | 1166.52 | 0 | 0 | 0%
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 23.64 | 4 |  | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0%
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | #REF! | 248.33 | 5 |  | 0 | 1241.65 | 0 | 0 | 0%
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | #REF! | 235.19 | 1 |  | 0 | 235.19 | 0 | 0 | 0%
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 85.15 | 4 |  | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 0%
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | #REF! | 130.08 | 4 |  | 0 | 520.32 | 0 | 0 | 0%
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | #REF! | 6966.52 | 2 |  | 0 | 13933.04 | 0 | 0 | 0%
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | un | #REF! | 2393 | 1 |  | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0%
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 141.22 | 1 |  | 0 | 141.22 | 0 | 0 | 0%
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | UN | #REF! | 241.39 | 1 |  | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | #REF! | 209.97 | 1 |  | 0 | 209.97 | 0 | 0 | 0%
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | #REF! | 352.85 | 5 |  | 0 | 1764.25 | 0 | 0 | 0%
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | #REF! | 329.38 | 1 |  | 0 | 329.38 | 0 | 0 | 0%
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | #REF! | 530.9 | 1 |  | 0 | 530.9 | 0 | 0 | 0%
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un | #REF! | 326.5 | 6 |  | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0%
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | #REF! | 142.11 | 22 |  | 0 | 3126.42 | 0 | 0 | 0%
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 91.51 | 16 |  | 0 | 1464.16 | 0 | 0 | 0%
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #REF! | 204.72 | 12 |  | 0 | 2456.64 | 0 | 0 | 0%
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | #REF! | 172.32 | 150 |  | 0 | 25848 | 0 | 0 | 0%
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un | #REF! | 563.05 | 1 |  | 0 | 563.05 | 0 | 0 | 0%
12 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2 | #REF! | 576.93 | 2 |  | 0 | 1153.86 | 0 | 0 | 0%
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | #REF! | 471.55 | 1.7 |  | 0 | 801.64 | 0 | 0 | 0%
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 1028.96 | 4 |  | 0 | 4115.84 | 0 | 0 | 0%
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 1094.32 | 2 |  | 0 | 2188.64 | 0 | 0 | 0%
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | #REF! | 80.46 | 6.6 |  | 0 | 531.04 | 0 | 0 | 0%
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | UN | #REF! | 4243.86 | 2 |  | 0 | 8487.72 | 0 | 0 | 0%
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 773.71 | 2 |  | 0 | 1547.42 | 0 | 0 | 0%
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | #REF! | 369.98 | 1.33 |  | 0 | 492.07 | 0 | 0 | 0%
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | M2 | #REF! | 629.27 | 1.33 |  | 0 | 836.93 | 0 | 0 | 0%
13 | FACHADA
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | #REF! | 1552.08 | 91.62 | 25.4597 | 63.0097 | 142201.57 | 39515.49 | 97796.1 | 68.77%
14 | LOUÇAS E METAIS
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 | #REF! | 580.38 | 1.1 |  | 0 | 638.42 | 0 | 0 | 0%
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | #REF! | 123.55 | 3 |  | 0 | 370.65 | 0 | 0 | 0%
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 435.69 | 1 |  | 0 | 435.69 | 0 | 0 | 0%
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | un | #REF! | 760.59 | 2 |  | 0 | 1521.18 | 0 | 0 | 0%
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 144.73 | 1 |  | 0 | 144.73 | 0 | 0 | 0%
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 40.99 | 1 |  | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 0%
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 29.72 | 3 |  | 0 | 89.16 | 0 | 0 | 0%
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 493.63 | 2 |  | 0 | 987.26 | 0 | 0 | 0%
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | un | #REF! | 189.71 | 2 |  | 0 | 379.42 | 0 | 0 | 0%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 296.79 | 4 |  | 0 | 1187.16 | 0 | 0 | 0%
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 263.49 | 2 |  | 0 | 526.98 | 0 | 0 | 0%
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | #REF! | 112.48 | 2 |  | 0 | 224.96 | 0 | 0 | 0%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 116.46 | 2 |  | 0 | 232.92 | 0 | 0 | 0%
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 31.61 | 2 |  | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 0%
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | #REF! | 1121.62 | 1 |  | 0 | 1121.62 | 0 | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | #REF! | 109.27 | 13 |  | 0 | 1420.51 | 0 | 0 | 0%
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | #REF! | 43.49 | 57 |  | 0 | 2478.93 | 0 | 0 | 0%
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | M | #REF! | 566.02 | 16.56 |  | 0 | 9373.29 | 0 | 0 | 0%
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 | #REF! | 558.75 | 16.56 |  | 0 | 9252.9 | 0 | 0 | 0%
15.5 | PLACA EM ACM | m2 | #REF! | 293.29 | 5.14 |  | 0 | 1507.51 | 0 | 0 | 0%
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | #REF! | 26.12 | 5 |  | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0%
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | #REF! | 92.41 | 2 |  | 0 | 184.82 | 0 | 0 | 0%
15.8 | Limpeza geral | m2 | #REF! | 2.51 | 384.08 |  | 0 | 964.04 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 13 | [7 empty] | 1251009.48 | 79739.64 | 768136.66 | 64.63%
VALOR POR EXTENSO: SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

## MEM_CAL BM13
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
4 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
[10 empty] | BM13 | 21.59
|  |  | 1 | 10.9 |  | 0.7 |  |  |  | 7.63 | 7.63
| RECEPÇAO |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
| AO LADO PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| RECEPÇAO |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
5 | COBERTURA
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [11 empty] | Aditivo
[10 empty] | BM13 | 28.7
| Lateral fachada secretaria |  | 2 | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | 7
| DEPOSITO |  | 1 | 10.2 | [5 empty] | 10.2 | 10.2
| Lateral DEPOSITO |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 6
| Auditorio |  | 1 | 5.5 | [5 empty] | 5.5 | 5.5
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
[10 empty] | BM13 | 64.1691 |  | Aditivo
| Estacionamento Motos |  | 1 | 3.9 |  | 9.13 |  |  |  | 35.607 | 35.607
| Circulação Jardineira |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  | 30.25 | 30.25
| Desconto Jardineira |  | -1 | 2.77 |  | 2.77 |  |  |  | 7.6729 | -7.6729
| Circulação Frete auditório |  | 1 | 3.15 |  | 1.9 |  |  |  | 5.985 | 5.985
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
[10 empty] | BM13 | 58.9025
| Calçada Lateral Auditório |  | 1 | 1.21 | 2.25 | 28.75 |  |  |  | 49.7375 | 49.7375
| Calçada jardineira |  | 1 | 3.1 |  | 1.65 |  |  |  | 5.115 | 5.115
| Calçada jardineira |  | 1 | 2.7 |  | 1.5 |  |  |  | 4.05 | 4.05
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
[10 empty] | Total | 198.66 |  | Aditivo
[10 empty] | BM05 | 34
[10 empty] | BM13 | 164.66
| Estacionamento Moto |  | 1 | 5.7 | [5 empty] | 5.7 | 5.7
| Estacionamento Moto/jardim |  | 1 | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | 6.23
| Acesso rampa deficiente LD |  | 2 | 2.8 | [5 empty] | 2.8 | 5.6
| Jardim rampa deficiente LD |  | 1 | 3.75 | [5 empty] | 3.75 | 3.75
| Estacionamento Carros |  | 2 | 26 | [5 empty] | 26 | 52
| Estacionamento Carros |  | 1 | 7.4 | [5 empty] | 7.4 | 7.4
| Estacionamento Carros |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
| Jardim rampa deficiente LE |  | 1 | 6.55 | [5 empty] | 6.55 | 6.55
| Jardim LD auditório |  | 1 | 7.37 | [5 empty] | 7.37 | 7.37
| Jardim Frente auditório |  | 2 | 8.7 | [5 empty] | 8.7 | 17.4
| Calçada Frontal Auditório |  | 1 | 15.6 | [5 empty] | 15.6 | 15.6
| Calçada Lateral Auditório |  | 1 | 28.76 | [5 empty] | 28.76 | 28.76
| Calçada Entrada Entrada onibus |  | 1 | 36.3 | [5 empty] | 36.3 | 36.3
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
[10 empty] | BM13 | 10.7448 |  | Aditivo
| Rampa acesso ônibus |  | 1 | 2.25 | 2.47 | 36.3 |  | 0.1 |  | 8.5668 | 8.5668
| Rampa acesso a calçada |  | 1 | 0.8 |  | 36.3 |  | 0.075 |  | 2.178 | 2.178
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
[10 empty] | BM13 | 101.748
| Lastro concreto vigas garagem |  | 1 | 7.7 |  | 0.4 |  |  |  | 3.08 | 3.08
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  |  |  | 1.54 | 1.54
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  |  |  | 1.54 | 1.54
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  |  |  | 1.54 | 1.54
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  |  |  | 1.54 | 1.54
|  |  | 1 | 26.5 |  | 0.2 |  |  |  | 5.3 | 5.3
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  |  |  | 1.54 | 1.54
| Rampa acesso ônibus |  | 1 | 2.25 | 2.47 | 36.3 |  |  |  | 85.668 | 85.668
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
[10 empty] | BM13 | 85.668
| Rampa estacionamento |  | 1 | 2.25 | 2.47 | 36.3 |  |  |  | 85.668 | 85.668
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
[10 empty] | Total | 718.874 |  | Aditivo
[10 empty] | BM11 | 204
[10 empty] | BM12 | 102.918
[10 empty] | BM13 | 411.956
| Estacionamento lateral onibus |  | 1 | 4.9 | 24.9 |  |  |  |  | 122.01 | 122.01
| Estacionamento lateral onibus |  | 1 | 7.6 | 24.33 |  |  |  |  | 184.908 | 184.908
| Garagem onibus Nova |  | 1 | 26.5 |  | 1.75 |  |  |  | 46.375 | 46.375
|  |  | 1 | 3.75 |  | 5.76 |  |  |  | 21.6 | 21.6
|  |  | 1 | 3.82 |  | 5.76 |  |  |  | 22.0032 | 22.0032
|  |  | 1 | 3.65 |  | 5.72 |  |  |  | 20.878 | 20.878
|  |  | 1 | 3.79 |  | 5.72 |  |  |  | 21.6788 | 21.6788
|  |  | 1 | 3.65 |  | 5.78 |  |  |  | 21.097 | 21.097
|  |  | 1 | 3.8 |  | 5.78 |  |  |  | 21.964 | 21.964
|  |  | 1 | 3.7 |  | 5.8 |  |  |  | 21.46 | 21.46
|  |  | 1 | 3.7 |  | 5.8 |  |  |  | 21.46 | 21.46
|  |  | 1 | 2.6 |  | 3.6 |  |  |  | 9.36 | 9.36
|  |  | 1 | 2.6 |  | 3.8 |  |  |  | 9.88 | 9.88
| Estacionamento Frente Secret |  | 1 | 6 | 7.4 | 26 |  |  |  | 174.2 | 174.2
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
51.715
| GARAGEM EMBAIXO CALHA |  | 1 | 8.2 |  | 0.75 |  |  |  | 6.15 | 6.15
| ANTIGA CALHA CAIDA |  | 1 | 21.4 |  | 0.4 |  |  |  | 8.56 | 8.56
| ANTIGA CALHA CAIDA |  | 1 | 21.4 |  | 0.4 |  |  |  | 8.56 | 8.56
| DRENAGEM DA ANTIGA CALHA |  | 1 | 8.85 |  | 0.3 |  |  |  | 2.655 | 2.655
| ANTIGA CALHA CAIDA |  | 1 | 3.1 |  | 0.55 |  |  |  | 1.705 | 1.705
| FACHADA SECRETARIA |  | 1 | 11.7 |  | 0.25 |  |  |  | 2.925 | 2.925
| EM FRENTE RECEPÇÃO BOLSA FAMILIA |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
| EM FRENTE RECEPÇÃO BOLSA FAMILIA |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
51.715
| GARAGEM EMBAIXO CALHA |  | 1 | 8.2 |  | 0.75 |  |  |  | 6.15 | 6.15
| ANTIGA CALHA CAIDA |  | 1 | 21.4 |  | 0.4 |  |  |  | 8.56 | 8.56
| ANTIGA CALHA CAIDA |  | 1 | 21.4 |  | 0.4 |  |  |  | 8.56 | 8.56
| DRENAGEM DA ANTIGA CALHA |  | 1 | 8.85 |  | 0.3 |  |  |  | 2.655 | 2.655
| ANTIGA CALHA CAIDA |  | 1 | 3.1 |  | 0.55 |  |  |  | 1.705 | 1.705
| FACHADA SECRETARIA |  | 1 | 11.7 |  | 0.25 |  |  |  | 2.925 | 2.925
| EM FRENTE RECEPÇÃO BOLSA FAMILIA |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
| EM FRENTE RECEPÇÃO BOLSA FAMILIA |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO DA PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
13 | FACHADA
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo
[10 empty] | TOTAL | 63.0097
[10 empty] | BM12 | 37.55
[10 empty] | BM13 | 25.4597
| Hall de entrada |  | 1 | 3.1 |  | 3.73 |  |  |  | 11.563 | 11.563
|  |  | 1 | 0.9 |  | 2.85 |  |  |  | 2.565 | 2.565
|  |  | 1 | 2.55 |  | 2.15 |  |  |  | 5.4825 | 5.4825
|  |  | 1 | 3 |  | 3.73 |  |  |  | 11.19 | 11.19
| Lateral auditorio |  | 9 | 0.2 |  | 3.75 |  |  |  | 0.75 | 6.75
| Recepção Auditório |  | 1 | 1.1 |  | 3.5 |  |  |  | 3.85 | 3.85
|  |  | 1 | 0.7 |  | 4.35 |  |  |  | 3.045 | 3.045
|  |  | 1 | 2.15 |  | 2.5 |  |  |  | 5.375 | 5.375
|  |  | 1 | 2.31 |  | 2.82 |  |  |  | 6.5142 | 6.5142
|  |  | 1 | 1.55 |  | 3.5 |  |  |  | 5.425 | 5.425
| Janela lateral |  | 1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | 1.25
13 | FACHADA
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo
[10 empty] | BM12 | 37.5505
| Hall de entrada |  | 1 | 3.1 |  | 3.73 |  |  |  | 11.563 | 11.563
|  |  | 1 | 0.9 |  | 2.85 |  |  |  | 2.565 | 2.565
|  |  | 1 | 2.55 |  | 2.15 |  |  |  | 5.4825 | 5.4825
|  |  | 1 | 3 |  | 3.73 |  |  |  | 11.19 | 11.19
| Lateral auditorio |  | 9 | 0.2 |  | 3.75 |  |  |  | 0.75 | 6.75

## medições totais
BM_01 | 55322.67
BM_02 | 81506.11
BM_03 | 79324.28
BM_04 | 48629.34 | 327433.08
BM_05 | 62650.68
BM_06 | 49991.87
BM_07 | 76515.85
BM_08 | 30673.28
BM_09 | 49286.3
BM_10 | 60632.64
BM_11 | 18230.76
BM_12 | 75633.24
BM_13 | 79739.64
768136.66