## RESUMO COTAÇÕES (hidden)
PLANILHA RESUMO DE COTAÇÕES
|  |  | Obra: | [8 empty] | Proponente:
|  |  | Reforma e ampliação secretaria de educação | [8 empty] | Prefeitura Municipal de Sousa
Local:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
ITEM |  | INSUMO | COTAÇÃO 1 |  |  |  | COTAÇÃO 2 | [5 empty] | COTAÇÃO 3 | [5 empty] | COTAÇÃO 4
|  |  | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO/SITE | VALOR | FORNECEDOR |  | CNPJ | CONTATO/SITE | VALOR |  | FORNECEDOR |  | CNPJ |  | CONTATO/SITE | VALOR | FORNECEDOR |  | CNPJ |  | CONTATO/SITE | VALOR
8 |  | Perfil Enrijecido 3" 40MM 2,00MM 6000MM | M.F.C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | 12.668.208/0001-62 | (83)3531-4575 | 242 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | 12.281.632/0007-45 | (83)3521-1053 | 173.34 |  | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS |  | 19.748.412/0001-32 |  | metalsaurosousa@hotmail.com | 228 | AÇO BRAZIL CG |  | 19.748.412/0001-32 |  |  | 146.98 | 197.58
9 |  | Perfil U 4" 40MM 2,00MM 6000MM | M.F.C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | 12.668.208/0001-63 | (83)3531-4576 | 198 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | 12.281.632/0007-46 | (83)3521-1054 | 173.34 |  | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS |  | 19.748.412/0001-33 |  | metalsaurosousa@hotmail.com | 179 | AÇO BRAZIL CG |  | 19.748.412/0001-33 |  |  | 149.98 | 175.08
10 |  | Cantoneira 1X1/8 6M GG | M.F.C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | 12.668.208/0001-64 | (83)3531-4577 | 96 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | 12.281.632/0007-47 | (83)3521-1055 | 71.86 |  | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS |  | 19.748.412/0001-34 |  | metalsaurosousa@hotmail.com | 115 | AÇO BRAZIL CG |  | 19.748.412/0001-34 |  |  | 61.99 | 86.2125
| OBSERVAÇÃO: | [6 empty] | ELABORADO POR: |  |  |  |  | APROVADO POR: | [5 empty] | APROVADO POR:
[9 empty] | Assinatura |  |  |  |  | Assinatura | [5 empty] | Assinatura
[8 empty] | NOME |  |  |  |  | DATA: |  |  | NOME |  |  | DATA: |  |  | NOME

## REPROGRAMAÇÃO (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA DE PREÇO 006/2022 - CONTRATO Nº 0483/2022
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
REPROGRAMAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ORIGEM | UND. | QUANTIDADES |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL R$
[5 empty] | 1º ADITIVO | ACRESCIDO | SUPRIMIDO | REPROGRAMADA |  | 1º ADITIVO | ACRESCIDO | SUPRIMIDO | REPROGRAMADO
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 17845.55 | 1625.565 | 0 | 19471.115
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | 04268 | ORSE-SET/2021 | un | 3 |  |  | 3 | 110.74 | 332.22 | 0 | 0 | 332.22
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97647 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 88.39 |  |  | 88.39 | 2.9 | 256.33 | 0 | 0 | 256.33
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97650 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 88.39 |  |  | 88.39 | 6.23 | 550.67 | 0 | 0 | 550.67
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97651 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  |  | 3 | 69.15 | 207.45 | 0 | 0 | 207.45
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97625 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 16.11 |  |  | 16.11 | 52.25 | 841.75 | 0 | 0 | 841.75
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97627 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 6.53 | 7.06 |  | 13.59 | 230.25 | 1503.53 | 1625.565 | 0 | 3129.095
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97629 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 6.53 |  |  | 6.53 | 97.97 | 639.74 | 0 | 0 | 639.74
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | 00020 | ORSE-SET/2021 | m2 | 564.31 |  |  | 564.31 | 10.49 | 5919.61 | 0 | 0 | 5919.61
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | CPU 01 | CPU | M3 | 10.99 |  |  | 10.99 | 79.61 | 874.91 | 0 | 0 | 874.91
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | C1630 | SEINFRA 027.1 | M2 | 549 |  |  | 549 | 7.56 | 4150.44 | 0 | 0 | 4150.44
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 00051 | ORSE-SET/2021 | m2 | 6 |  |  | 6 | 428.15 | 2568.9 | 0 | 0 | 2568.9
2 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 91858.16 | 2164.1558 | -471.048 | 93551.2678
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 94319 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 116.67 |  |  | 116.67 | 40.65 | 4742.64 | 0 | 0 | 4742.64
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 96523 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 88.34 | 4.8 |  | 93.14 | 78.79 | 6960.31 | 378.192 | 0 | 7338.502
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 22.25 |  |  | 22.25 | 25.67 | 571.16 | 0 | 0 | 571.16
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 95241 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 45.52 | 5.55 |  | 51.07 | 27.13 | 1234.96 | 150.5715 | 0 | 1385.5315
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | C4592 | SEINFRA 027.1 | M3 | 24.42 | 1.04 |  | 25.46 | 759.9 | 18556.76 | 790.296 | 0 | 19347.056
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | 00088 | ORSE-SET/2021 | m2 | 81.13 |  | -5.7 | 75.43 | 82.64 | 6704.58 | 0 | -471.048 | 6233.532
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 96546 | SINAPI-SET/2021 | KG | 1669.45 | 6.46 |  | 1675.91 | 20.03 | 33439.08 | 129.3938 | 0 | 33568.4738
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94965 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 26.1 | 1.15 |  | 27.25 | 444.59 | 11603.8 | 511.2785 | 0 | 12115.0785
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 92873 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 26.1 | 1.15 |  | 27.25 | 177.76 | 4639.54 | 204.424 | 0 | 4843.964
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | 04953 | ORSE-SET/2021 | m2 | 126.17 |  |  | 126.17 | 26.99 | 3405.33 | 0 | 0 | 3405.33
3 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 221357.05 | 22542.5041 | -15567.4923 | 228332.0617
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS)
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92775 | SINAPI-SET/2021 | KG | 1282.55 | 342.0907 |  | 1624.6407 | 23.39 | 29998.84 | 8001.5015 | 0 | 38000.3415
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92776 | SINAPI-SET/2021 | KG | 167 | 156.702 |  | 323.702 | 22.94 | 3830.98 | 3594.7439 | 0 | 7425.7239
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92778 | SINAPI-SET/2021 | KG | 3353.18 |  | -126.018 | 3227.162 | 19.98 | 66996.54 | 0 | -2517.8396 | 64478.7004
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92779 | SINAPI-SET/2021 | KG | 210.09 | 539.88 |  | 749.97 | 16.99 | 3569.43 | 9172.5612 | 0 | 12741.9912
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | 03366 | ORSE-SET/2021 | m2 | 1045.7 |  | -182.49 | 863.21 | 48.69 | 50915.13 | 0 | -8885.4381 | 42029.6919
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94965 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 63.6 | 2.85 |  | 66.45 | 444.59 | 28275.92 | 1267.0815 | 0 | 29543.0015
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 92873 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 63.6 | 2.85 |  | 66.45 | 177.76 | 11305.54 | 506.616 | 0 | 11812.156
3.2 | LAJE
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 101963 | SINAPI-SET/2021 | m² | 134.4 |  | -21.91 | 112.49 | 190.06 | 25544.06 | 0 | -4164.2146 | 21379.8454
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93184 | SINAPI-SET/2021 | M | 10 |  |  | 10 | 37.35 | 373.5 | 0 | 0 | 373.5
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93185 | SINAPI-SET/2021 | M | 2 |  |  | 2 | 65.99 | 131.98 | 0 | 0 | 131.98
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93182 | SINAPI-SET/2021 | M | 0.95 |  |  | 0.95 | 51.26 | 48.7 | 0 | 0 | 48.7
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93183 | SINAPI-SET/2021 | M | 2.5 |  |  | 2.5 | 66.86 | 167.15 | 0 | 0 | 167.15
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 93194 | SINAPI-SET/2021 | M | 0.95 |  |  | 0.95 | 50.24 | 47.73 | 0 | 0 | 47.73
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 93195 | SINAPI-SET/2021 | M | 2.5 |  |  | 2.5 | 60.62 | 151.55 | 0 | 0 | 151.55
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | [8 empty] | 52595.84 | 0 | -17219.123 | 35376.717
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 87503 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 560.11 |  | -124.54 | 435.57 | 70.34 | 39398.14 | 0 | -8760.1436 | 30637.9964
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | CPU 02 | CPU | M2 | 146.69 |  | -94.02 | 52.67 | 89.97 | 13197.7 | 0 | -8458.9794 | 4738.7206
5 | COBERTURA | [8 empty] | 189664.68 | 32096.463 | -29828.2662 | 191932.8768
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | CPU 03 | CPU | M2 | 0 |  |  | 0 | 143.84 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | 94216 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 223.8 |  | -35.88 | 187.92 | 161.29 | 36096.7 | 0 | -5787.0852 | 30309.6148
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94213 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 274.86 | 33.48 |  | 308.34 | 75.85 | 20848.13 | 2539.458 | 0 | 23387.588
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94201 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 52.56 |  | -24.06 | 28.5 | 36.22 | 1903.72 | 0 | -871.4532 | 1032.2668
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | 00254 | ORSE-SET/2021 | m | 27.49 |  | -0.49 | 27 | 110 | 3023.9 | 0 | -53.9 | 2970
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | 09077 | ORSE-SET/2021 | M | 26.38 |  | -2.38 | 24 | 76.19 | 2009.89 | 0 | -181.3322 | 1828.5578
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | 00304 | ORSE-SET/2021 | m | 42.03 |  |  | 42.03 | 44.65 | 1876.64 | 0 | 0 | 1876.64
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100327 | SINAPI-SET/2021 | M | 9.03 | 43.77 |  | 52.8 | 69.76 | 629.93 | 3053.3952 | 0 | 3683.3252
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94229 | SINAPI-SET/2021 | M | 0 |  |  | 0 | 201.91 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 96114 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 338.69 |  | -153.9725 | 184.7175 | 88.25 | 29889.39 | 0 | -13588.0731 | 16301.3169
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | 98547 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 51.25 |  | -51.25 | 0 | 172.1 | 8820.13 | 0 | -8820.125 | 0.005
5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 92541 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 40 |  | -6.75 | 33.25 | 77.97 | 3118.8 | 0 | -526.2975 | 2592.5025
5.13 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça e terças na garagem | CPU 10 | CPU | M2 | 501.52 | 14.04 |  | 515.56 | 119.18 | 59771.15 | 1673.2872 | 0 | 61444.4372
5.14 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 98397 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 150.46 |  |  | 150.46 | 10.43 | 1569.3 | 0 | 0 | 1569.3
5.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100742 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 150.46 |  |  | 150.46 | 20.05 | 3016.72 | 0 | 0 | 3016.72
5.16 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | #REF! | ORSE-SET/2021 | M | 87 | 84.5 |  | 171.5 | 196.44 | 17090.28 | 16599.18 | 0 | 33689.46
5.17 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 96113 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 0 | 217.41 |  | 217.41 | 37.86 | 0 | 8231.1426 | 0 | 8231.1426 | 0 | 8231.1426
6 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 187592.78 | 18032.0312 | -33733.7842 | 171891.027
6.1 | ÁREA EXTERNA
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 93680 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 56.12 | 6.5854 |  | 62.7054 | 56.47 | 3169.1 | 371.8775 | 0 | 3540.9775
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 92397 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 60.64 | 2.415 |  | 63.055 | 50.55 | 3065.35 | 122.0782 | 0 | 3187.4282
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 92394 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 0 |  |  | 0 | 62.58 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | 101731 | SINAPI-SET/2021 | m2 | 107.17 |  |  | 107.17 | 176.99 | 18968.02 | 0 | 0 | 18968.02
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 98504 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 91.37 |  | -91.37 | 9.9476e-13 | 15.5 | 1416.24 | 0 | -1416.235 | 0.005
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 09418 | ORSE-SET/2021 | m2 | 46.04 |  |  | 46.04 | 102.24 | 4707.13 | 0 | 0 | 4707.13
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | 12436 | ORSE-SET/2021 | un | 1 | 2 |  | 3 | 463.96 | 463.96 | 927.92 | 0 | 1391.88
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | SINAPI-SET/2021 | M | 118.53 | 80.77 |  | 199.3 | 58.48 | 6931.63 | 4723.4296 | 0 | 11655.0596
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 94990 | SINAPI-SET/2021 | M3 | 1.41 | 7.6204 |  | 9.0304 | 717.24 | 1011.31 | 5465.6557 | 0 | 6476.9657
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 95241 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 107.17 | 50.0219 |  | 157.1919 | 27.13 | 2907.52 | 1357.0941 | 0 | 4264.6141
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | 03637 | ORSE-SET/2021 | m2 | 107.17 |  | -10.37 | 96.8 | 44.04 | 4719.77 | 0 | -456.6948 | 4263.0752
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 92398 | SINAPI-SET/2021 | m2 | 591.91 |  | -19.051 | 572.859 | 64.33 | 38077.57 | 0 | -1225.5508 | 36852.0192
6.2 | ÁREA INTERNA
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 97087 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 447.41 |  | -242.4225 | 204.9875 | 2.83 | 1266.17 | 0 | -686.0557 | 580.1143
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 95241 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 447.41 |  | -22.2401 | 425.1699 | 27.13 | 12138.23 | 0 | -603.3739 | 11534.8561
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | 03637 | ORSE-SET/2021 | m2 | 447.41 |  | -242.4225 | 204.9875 | 44.04 | 19703.94 | 0 | -10676.2869 | 9027.6531
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 87630 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 447.41 |  | 15.9124 | 463.3224 | 33.37 | 14930.07 | 0 | 530.9968 | 15461.0668
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | 87256 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 295.41 |  | -210.645 | 84.765 | 76.56 | 22616.59 | 0 | -16126.9812 | 6489.6088
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | 88650 | SINAPI-SET/2021 | M | 75 |  |  | 75 | 20.3 | 1522.5 | 0 | 0 | 1522.5
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 98689 | SINAPI-SET/2021 | M | 22.8 | 54.9 |  | 77.7 | 92.24 | 2103.07 | 5063.976 | 0 | 7167.046
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | 101092 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 8.41 |  | -8.41 | 1.0001e-12 | 365.47 | 3073.6 | 0 | -3073.6027 | -0.0027
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | 101744 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 159.79 |  |  | 159.79 | 155.21 | 24801.01 | 0 | 0 | 24801.01
7 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 109293.71 | 43203.4308 | -2546.7874 | 149950.3534
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 87879 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 1226 |  | -163.625 | 1062.375 | 3.58 | 4389.08 | 0 | -585.7775 | 3803.3025 |  |  | -163.625
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 1029.68 | 55.47 |  | 1085.15 | 30.02 | 30910.99 | 1665.2094 | 0 | 32576.1994 |  |  | 55.473
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | 87788 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 146 |  | -7.78 | 138.22 | 54.81 | 8002.26 | 0 | -426.4218 | 7575.8382
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87531 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 50.32 |  | -42.54 | 7.78 | 28.92 | 1455.25 | 0 | -1230.2568 | 224.9932
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 87273 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 50.32 |  | -3.71 | 46.61 | 82.03 | 4127.75 | 0 | -304.3313 | 3823.4187
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | C4446 | SEINFRA 027.1 | m2 | 266.86 |  |  | 266.86 | 91.13 | 24318.95 | 0 | 0 | 24318.95
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | 10710 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 232.52 |  |  | 232.52 | 155.21 | 36089.43 | 0 | 0 | 36089.43
7.8 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | 9605 | ORSE-SET/2021 | m2 |  | 182.18 |  | 182.18 | 228.0065 | 0 | 41538.2214 | 0 | 41538.2214 | 0 | 69625.1368
8 | PINTURA | [8 empty] | 39103.27 | 24032.5552 | 0 | 63135.8252
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88485 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 797.16 | 649.65 |  | 1446.81 | 2.61 | 2080.59 | 1695.5865 | 0 | 3776.1765
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88484 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 338.69 | 63.4375 |  | 402.1275 | 2.97 | 1005.91 | 188.4094 | 0 | 1194.3194
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | 8624 | ORSE-SET/2021 | m2 | 364.06 | 45.36 |  | 409.42 | 18.34 | 6676.86 | 831.9024 | 0 | 7508.7624
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88497 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 433.1 |  |  | 433.1 | 13.08 | 5664.95 | 0 | 0 | 5664.95
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88494 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 338.69 | 63.4375 |  | 402.1275 | 17.43 | 5903.37 | 1105.7156 | 0 | 7009.0856
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88488 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 338.69 | 63.4375 |  | 402.1275 | 15.43 | 5225.99 | 978.8406 | 0 | 6204.8306
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 797.16 | 883.03 |  | 1680.19 | 13.77 | 10976.89 | 12159.3231 | 0 | 23136.2131
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | 100725 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 7.56 | 126.96 |  | 134.52 | 20.54 | 155.28 | 2607.7584 | 0 | 2763.0384
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 102197 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 29 |  |  | 29 | 17.94 | 520.26 | 0 | 0 | 520.26
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 102220 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 29 | 34.84 |  | 63.84 | 12.96 | 375.84 | 451.5264 | 0 | 827.3664
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 102491 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 30.36 |  |  | 30.36 | 17.04 | 517.33 | 0 | 0 | 517.33
8.12 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 95305 | SINAPI-SET/2021 | M2 |  | 280.1 |  | 280.1 | 14.3288 | 0 | 4013.4927 | 0 | 4013.4927
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 9197.32 | 5354.1034 | -4708.875 | 9842.5484
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 89957 | SINAPI-SET/2021 | UN | 8 |  |  | 8 | 125.43 | 1003.44 | 0 | 0 | 1003.44
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 112.72 | 450.88 | 0 | 0 | 450.88
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89403 | SINAPI-SET/2021 | M | 15 |  |  | 15 | 18.5 | 277.5 | 0 | 0 | 277.5
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89481 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89492 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 7.26 | 29.04 | 0 | 0 | 29.04
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89620 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 11.82 | 23.64 | 0 | 0 | 23.64
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89440 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 7.81 | 15.62 | 0 | 0 | 15.62
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89383 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  |  | 3 | 6.05 | 18.15 | 0 | 0 | 18.15
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | 01683 | ORSE-SET/2021 | pt | 2 |  |  | 2 | 148.91 | 297.82 | 0 | 0 | 297.82
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | 01678 | ORSE-SET/2021 | un | 1 |  |  | 1 | 145.68 | 145.68 | 0 | 0 | 145.68
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | 01679 | ORSE-SET/2021 | un | 2 |  |  | 2 | 91.07 | 182.14 | 0 | 0 | 182.14
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 98110 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 325.86 | 325.86 | 0 | 0 | 325.86
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 97906 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 414.77 | 414.77 | 0 | 0 | 414.77
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89707 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 33.74 | 134.96 | 0 | 0 | 134.96
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 89798 | SINAPI-SET/2021 | M | 17 |  |  | 17 | 15.59 | 265.03 | 0 | 0 | 265.03
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | 01594 | ORSE-SET/2021 | un | 1 |  |  | 1 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | 11.63
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 89800 | SINAPI-SET/2021 | M | 15 |  |  | 15 | 29.46 | 441.9 | 0 | 0 | 441.9
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 89576 | SINAPI-SET/2021 | M | 70.5 |  | -70.5 | 0 | 33.15 | 2337.08 | 0 | -2337.075 | 0.005
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 89581 | SINAPI-SET/2021 | UN | 5 |  | -5 | 0 | 33.95 | 169.75 | 0 | -169.75 | 0
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 89669 | SINAPI-SET/2021 | UN | 10 |  | -10 | 0 | 27.51 | 275.1 | 0 | -275.1 | 0
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 89687 | SINAPI-SET/2021 | UN | 6 |  | -6 | 0 | 53.25 | 319.5 | 0 | -319.5 | 0
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 89669 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  | -3 | 0 | 27.51 | 82.53 | 0 | -82.53 | 0
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 99255 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  | -2 | 0 | 762.46 | 1524.92 | 0 | -1524.92 | 0
9.3.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 89800 | SINAPI-SET/2021 | M | 15 | 71 |  | 86 | 29.46 | 441.9 | 2091.66 | 0 | 2533.56
9.3.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 89800 | SINAPI-SET/2021 | M |  | 30 |  | 30 | 71.8798 | 0 | 2156.3953 | 0 | 2156.3953
9.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 99254 | SINAPI-SET/2021 | UN |  | 2 |  | 2 | 553.0241 | 0 | 1106.0481 | 0 | 1106.0481
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 57846.86 | 0 | 0 | 57846.86
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91844 | SINAPI-SET/2021 | M | 150 |  |  | 150 | 5.36 | 804 | 0 | 0 | 804
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91846 | SINAPI-SET/2021 | M | 220 |  |  | 220 | 7.53 | 1656.6 | 0 | 0 | 1656.6
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 97667 | SINAPI-SET/2021 | M | 25 |  |  | 25 | 8.85 | 221.25 | 0 | 0 | 221.25
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 93008 | SINAPI-SET/2021 | M | 21 |  |  | 21 | 12.81 | 269.01 | 0 | 0 | 269.01
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 93013 | SINAPI-SET/2021 | UN | 7 |  |  | 7 | 11.83 | 82.81 | 0 | 0 | 82.81
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91940 | SINAPI-SET/2021 | UN | 45 |  |  | 45 | 12.2 | 549 | 0 | 0 | 549
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91943 | SINAPI-SET/2021 | UN | 16 |  |  | 16 | 15.86 | 253.76 | 0 | 0 | 253.76
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91936 | SINAPI-SET/2021 | UN | 32 |  |  | 32 | 10.96 | 350.72 | 0 | 0 | 350.72
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | 08896 | ORSE-SET/2021 | un | 2 |  |  | 2 | 45.45 | 90.9 | 0 | 0 | 90.9
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91924 | SINAPI-SET/2021 | M | 1050 |  |  | 1050 | 3.04 | 3192 | 0 | 0 | 3192
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | SINAPI-SET/2021 | M | 750 |  |  | 750 | 4.55 | 3412.5 | 0 | 0 | 3412.5
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91928 | SINAPI-SET/2021 | M | 450 |  |  | 450 | 7.59 | 3415.5 | 0 | 0 | 3415.5
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | 09205 | ORSE-SET/2021 | m | 150 |  |  | 150 | 21.11 | 3166.5 | 0 | 0 | 3166.5
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91953 | SINAPI-SET/2021 | UN | 5 |  |  | 5 | 23.53 | 117.65 | 0 | 0 | 117.65
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91959 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 37.3 | 74.6 | 0 | 0 | 74.6
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91967 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 51.05 | 51.05 | 0 | 0 | 51.05
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91961 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 48.14 | 96.28 | 0 | 0 | 96.28
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92000 | SINAPI-SET/2021 | UN | 26 |  |  | 26 | 24.94 | 648.44 | 0 | 0 | 648.44
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91993 | SINAPI-SET/2021 | UN | 6 |  |  | 6 | 37.43 | 224.58 | 0 | 0 | 224.58
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | CPU 04 | CPU | UN | 36 |  |  | 36 | 157.72 | 5677.92 | 0 | 0 | 5677.92
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | CPU 05 | CPU | UN | 26 |  |  | 26 | 95.72 | 2488.72 | 0 | 0 | 2488.72
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | 09465 | ORSE-SET/2021 | un | 39 |  |  | 39 | 127.92 | 4988.88 | 0 | 0 | 4988.88
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | 07294 | ORSE-SET/2021 | un | 16 |  |  | 16 | 143.57 | 2297.12 | 0 | 0 | 2297.12
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | C1678 | SEINFRA 027.1 | UN | 8 |  |  | 8 | 56.28 | 450.24 | 0 | 0 | 450.24
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | CPU 06 | CPU | UN | 8 |  |  | 8 | 807.2 | 6457.6 | 0 | 0 | 6457.6
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | COTAÇÃO | COTAÇÃO | M | 111.8 |  |  | 111.8 | 104.94 | 11732.29 | 0 | 0 | 11732.29
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93653 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  |  | 3 | 10.66 | 31.98 | 0 | 0 | 31.98
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93654 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  |  | 3 | 11.14 | 33.42 | 0 | 0 | 33.42
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93655 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 12.09 | 24.18 | 0 | 0 | 24.18
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93657 | SINAPI-SET/2021 | UN | 5 |  |  | 5 | 13.21 | 66.05 | 0 | 0 | 66.05
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | C2068 | SEINFRA 027.1 | UN | 1 |  |  | 1 | 385.5 | 385.5 | 0 | 0 | 385.5
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | 00693 | ORSE-SET/2021 | un | 6 |  |  | 6 | 185.29 | 1111.74 | 0 | 0 | 1111.74
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | 00648 | ORSE-SET/2021 | un | 6 |  |  | 6 | 175.39 | 1052.34 | 0 | 0 | 1052.34
10.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91871 | SINAPI-SET/2021 | M | 150 |  |  | 150 | 10.02 | 1503 | 0 | 0 | 1503
10.35 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91873 | SINAPI-SET/2022 | M | 27 |  |  | 27 | 15.7 | 423.9 | 0 | 0 | 423.9
10.36 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91875 | SINAPI-SET/2023 | UN | 27 |  |  | 27 | 5.21 | 140.67 | 0 | 0 | 140.67
10.37 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91877 | SINAPI-SET/2024 | UN | 27 |  |  | 27 | 9.13 | 246.51 | 0 | 0 | 246.51
10.38 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91890 | SINAPI-SET/2025 | UN | 5 |  |  | 5 | 8.65 | 43.25 | 0 | 0 | 43.25
10.39 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91896 | SINAPI-SET/2026 | UN | 1 |  |  | 1 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4
11 | COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 79461.47 | 0 | 0 | 79461.47
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 102619 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 6732.14 | 6732.14 | 0 | 0 | 6732.14
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | 01511 | ORSE-SET/2021 | un | 2 |  |  | 2 | 221.51 | 443.02 | 0 | 0 | 443.02
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 101911 | SINAPI-SET/2021 | UN | 6 |  |  | 6 | 430.46 | 2582.76 | 0 | 0 | 2582.76
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 101905 | SINAPI-SET/2021 | UN | 5 |  |  | 5 | 278.6 | 1393 | 0 | 0 | 1393
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 37558 | SINAPI-SET/2021 | UN | 17 |  |  | 17 | 34.72 | 590.24 | 0 | 0 | 590.24
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 37556 | SINAPI-SET/2021 | UN | 17 |  |  | 17 | 21.55 | 366.35 | 0 | 0 | 366.35
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | 11867 | ORSE-SET/2021 | un | 8 |  |  | 8 | 180.42 | 1443.36 | 0 | 0 | 1443.36
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97599 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 31.71 | 63.42 | 0 | 0 | 63.42
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101913 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 719.26 | 2877.04 | 0 | 0 | 2877.04
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | 37527 | SINAPI-SET/2021 | UN | 8 |  |  | 8 | 551.36 | 4410.88 | 0 | 0 | 4410.88
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 37554 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 291.63 | 1166.52 | 0 | 0 | 1166.52
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 20971 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 23.64 | 94.56 | 0 | 0 | 94.56
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | 10904 | SINAPI-SET/2021 | UN | 5 |  |  | 5 | 248.33 | 1241.65 | 0 | 0 | 1241.65
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | 01510 | ORSE-SET/2021 | un | 1 |  |  | 1 | 235.19 | 235.19 | 0 | 0 | 235.19
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 10900 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 85.15 | 340.6 | 0 | 0 | 340.6
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 10905 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 130.08 | 520.32 | 0 | 0 | 520.32
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | 20974 | ORSE-SET/2021 | un | 2 |  |  | 2 | 6966.52 | 13933.04 | 0 | 0 | 13933.04
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | 09812 | ORSE-SET/2021 | un | 1 |  |  | 1 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 2393
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101917 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 141.22 | 141.22 | 0 | 0 | 141.22
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 |  |  | 1 | 241.39 | 241.39 | 0 | 0 | 241.39
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | 09670 | ORSE-SET/2021 | un | 1 |  |  | 1 | 209.97 | 209.97 | 0 | 0 | 209.97
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94499 | SINAPI-SET/2021 | UN | 5 |  |  | 5 | 352.85 | 1764.25 | 0 | 0 | 1764.25
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | 12657 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 329.38 | 329.38 | 0 | 0 | 329.38
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | 10405 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 530.9 | 530.9 | 0 | 0 | 530.9
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | 10405 | ORSE-SET/2021 | un | 6 |  |  | 6 | 326.5 | 1959 | 0 | 0 | 1959
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | 3453 | SINAPI-SET/2021 | UN | 22 |  |  | 22 | 142.11 | 3126.42 | 0 | 0 | 3126.42
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92346 | SINAPI-SET/2021 | UN | 16 |  |  | 16 | 91.51 | 1464.16 | 0 | 0 | 1464.16
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92357 | SINAPI-SET/2021 | UN | 12 |  |  | 12 | 204.72 | 2456.64 | 0 | 0 | 2456.64
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 92367 | SINAPI-SET/2021 | M | 150 |  |  | 150 | 172.32 | 25848 | 0 | 0 | 25848
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | 10332 | ORSE-SET/2021 | un | 1 |  |  | 1 | 563.05 | 563.05 | 0 | 0 | 563.05
12 | ESQUADRIAS / VIDROS | [8 empty] | 20155.16 | 2711.7909 | 0 | 22866.9509
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | 08091 | ORSE-SET/2021 | m2 | 2 |  |  | 2 | 576.93 | 1153.86 | 0 | 0 | 1153.86
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | 102158 | SINAPI-SET/2021 | M2 | 1.7 |  |  | 1.7 | 471.55 | 801.64 | 0 | 0 | 801.64
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90845 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 1028.96 | 4115.84 | 0 | 0 | 4115.84
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90846 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 1094.32 | 2188.64 | 0 | 0 | 2188.64
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | 01770 | ORSE-SET/2021 | m | 6.6 |  |  | 6.6 | 80.46 | 531.04 | 0 | 0 | 531.04
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | CPU 07 | CPU | UN | 2 |  |  | 2 | 4243.86 | 8487.72 | 0 | 0 | 8487.72
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94807 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 773.71 | 1547.42 | 0 | 0 | 1547.42
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | 11940 | ORSE-SET/2021 | m2 | 1.33 |  |  | 1.33 | 369.98 | 492.07 | 0 | 0 | 492.07
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | CPU 08 | CPU | M2 | 1.33 |  |  | 1.33 | 629.27 | 836.93 | 0 | 0 | 836.93
12.10 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | 13095 | ORSE-SET/2021 | m2 |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 645.6645 | 0 | 2711.7909 | 0 | 2711.7909
13 | FACHADA | [8 empty] | 142201.57 | 0 | 0 | 142201.57
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | 10036 | ORSE-SET/2021 | m2 | 91.62 |  |  | 91.62 | 1552.08 | 142201.57 | 0 | 0 | 142201.57
14 | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 7964.36 | 0 | 0 | 7964.36
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | 01996 | ORSE-SET/2021 | m2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 580.38 | 638.42 | 0 | 0 | 638.42
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 38605 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  |  | 3 | 123.55 | 370.65 | 0 | 0 | 370.65
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86936 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 435.69 | 435.69 | 0 | 0 | 435.69
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | 02008 | ORSE-SET/2021 | un | 2 |  |  | 2 | 760.59 | 1521.18 | 0 | 0 | 1521.18
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86909 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 144.73 | 144.73 | 0 | 0 | 144.73
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86886 | SINAPI-SET/2021 | UN | 1 |  |  | 1 | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 40.99
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86916 | SINAPI-SET/2021 | UN | 3 |  |  | 3 | 29.72 | 89.16 | 0 | 0 | 89.16
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 08710 | ORSE-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 493.63 | 987.26 | 0 | 0 | 987.26
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar |  |  | un | 2 |  |  | 2 | 189.71 | 379.42 | 0 | 0 | 379.42
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100868 | SINAPI-SET/2021 | UN | 4 |  |  | 4 | 296.79 | 1187.16 | 0 | 0 | 1187.16
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100874 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 263.49 | 526.98 | 0 | 0 | 526.98
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 37401 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 112.48 | 224.96 | 0 | 0 | 224.96
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 95547 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 116.46 | 232.92 | 0 | 0 | 232.92
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 95544 | SINAPI-SET/2021 | UN | 2 |  |  | 2 | 31.61 | 63.22 | 0 | 0 | 63.22
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 39621 | SINAPI-SET/2021 | PAR | 1 |  |  | 1 | 1121.62 | 1121.62 | 0 | 0 | 1121.62
15 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 25312.6 | 2789.616 | 0 | 28102.216
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | 08814 | ORSE-SET/2021 | un | 13 |  |  | 13 | 109.27 | 1420.51 | 0 | 0 | 1420.51
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | 07774 | ORSE-SET/2021 | un | 57 |  |  | 57 | 43.49 | 2478.93 | 0 | 0 | 2478.93
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | CPU 09 | CPU | M | 16.56 |  |  | 16.56 | 566.02 | 9373.29 | 0 | 0 | 9373.29
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | 11489 | ORSE-SET/2021 | m2 | 16.56 |  |  | 16.56 | 558.75 | 9252.9 | 0 | 0 | 9252.9
15.5 | PLACA EM ACM | 11099 | ORSE-SET/2021 | m2 | 5.14 |  |  | 5.14 | 293.29 | 1507.51 | 0 | 0 | 1507.51
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | 13077 | ORSE-SET/2021 | m | 5 | 106.8 |  | 111.8 | 26.12 | 130.6 | 2789.616 | 0 | 2920.216
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | 10724 | ORSE-SET/2021 | un | 2 |  |  | 2 | 92.41 | 184.82 | 0 | 0 | 184.82
15.8 | Limpeza geral | 02450 | ORSE-SET/2021 | m2 | 384.08 |  |  | 384.08 | 2.51 | 964.04 | 0 | 0 | 964.04
VALORES TOTAIS (R$) | [9 empty] | 1251009.48 | 154552.2154 | -104075.3762 | 1301927.2192
VALOR DO ADITIVO (R$) | [9 empty] | 50476.8392
PERCENTUAL DO ADITIVO | [9 empty] | 4.035%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO UM ACRÉSCIMO DE R$ 50.476,84 (CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DA OBRA DE R$ 1.301.927,22

## Preço novos (hidden)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
PREÇO LEVADO A LICITAÇÃO (R$) |  |  |  |  | 1218914.45
PREÇO LICITADO (R$) |  |  |  |  | 1188434.56
VALOR DO DESCONTO (R$) |  |  |  |  | 30479.89
PERCENTUAL DO DESCONTO (%) |  |  |  |  | 2.501%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | Desconto da licitação (2,50 %) (R$) | TOTAL COM DESCONTO DA LICITAÇÃO (R$) | TOTAL COM BDI - 27,35% (R$)
12.10 | ORSE | 12953 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022 | m2 | 801.33 | 20.0333 | 781.2968 | 994.9814
5.17 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 30,49 | 0.76225 | 29.7277 | 37.8583
7.8 | ORSE | 9605 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 | 183.63 | 4.5907 | 179.0392 | 228.0065
12.11 | ORSE | 13095 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 520 | 13 | 507 | 645.6645
9.3.8 | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 67,61 | 1.6903 | 65.9197 | 83.9488
| SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 57.89 | 1.4473 | 56.4428 | 71.8798
| SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 445.39 | 11.1348 | 434.2552 | 553.0241
| SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 11.54 | 0.2885 | 11.2515 | 14.3288
Referências:
ORSE-SE - 09/2021
SEINFRA-CE V.027.1
SINAPI-PB - 09/2021

## Plan1 (hidden)
Valor contrato original |  | 1ª aditivo |  | 2ª aditivo
|  | Supressão | Adição | Supressão | Adição
1188434.48 | Valor | -128839.978 | 191414.9738 | -104075.3762 | 154552.2154
| % | -10.84% | 16.11% | -8.757% | 13%
|  | 1251009.4758 |  | 1301486.315 |  | Valor c/ Aditivo Final
|  | Supressão |  | Adição
|  | -19.6% |  | 29.11%

## Memorial (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/SERVIÇOS PRELIMINARES
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [10 empty] | m3
| Entrada da secretaria | [9 empty] | 7.06
| Laje terraço frontal |  | 1 | 16 |  | 1.95 |  | 0.17 |  | 5.304 | 5.3
| Vigas terraço frontal |  | 2 | 1.4 |  | 3.7 |  | 0.17 |  | 0.8806 | 1.76
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [9 empty] | 4.8 | m³
Esc. pilares frente Secretaria
| Pilares |  | 6 | 1 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.8 | 4.8
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [10 empty] | m²
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 45.52
| EXECUTADO | [9 empty] | 51.07
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 5.55
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 5.04
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.47
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  | 0.56 | 5.04
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 1.08
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 0.36
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.25
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.7
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 3.6
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.98
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.96
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.7 |  | 0.85 |  |  |  | 0.595 | 2.38
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.7 |  | 0.75 |  |  |  | 0.525 | 2.1
| S54=55=58=61=6 |  | 8 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 5.12
5=67=70=73
| S53 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| S46=56=75 |  | 3 | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 2.7
| S58=74 |  | 2 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.9025 | 1.81
| S63 |  | 1 | 1.45 |  | 1.25 |  |  |  | 1.8125 | 1.81
| S71 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  |  |  | 1.15 | 1.15
| Sapatas frente secretaria |  | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | [9 empty] | 1.04 | m³ | 697.9
| Fundo de vigas entrada secr |  | 1 | 0.4 |  | 0.09 |  | 29 |  | 1.04 | 1.04
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | [9 empty] | 116.67 | m³
| Área da garagem |  | 4 | 3.85 |  | 5.85 |  | 0.15 |  | 3.3784 | 13.51
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área da garagem |  | 1 | 3.85 |  | 2.65 |  | 0.15 |  | 1.5304 | 1.53
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 2.85 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 12.4688 | 12.47
| Área Auditorio |  | 1 | 4.15 |  | 8.75 |  | 0.5 |  | 18.1562 | 18.16
| Área Auditorio |  | 1 | 3.78 |  | 7.7 |  | 0.5 |  | 14.553 | 14.55
| Área Auditorio |  | 1 | 5.27 |  | 7.7 |  | 0.3 |  | 12.1737 | 12.17
| Área Auditorio |  | 1 | 10.31 |  | 7.7 |  | 0.4 |  | 39.6935 | 39.69
2.5 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | [9 empty] | 88.34 | m³
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 18
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 3.24 | 9.72
|  |  | 6 | 8 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.96 | 5.76
AUDITÓRIO
| S1 A S8 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S28 A S35 |  | 8 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 5.32
| S42 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S43 |  | 1 | 0.95 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.665 | 0.67
| S44=S45 |  | 2 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 1.62
| S36=S48 |  | 2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S9 A S27 |  | 9 | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9 | 8.1
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 1.92
| S40 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.64 | 0.64
| S41 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.81 | 0.81
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.95 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.76 | 3.8
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.624 | 0.62
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 1.044 | 2.09
|  |  | 1 | 19 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.28 | 2.28
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
| FACHADA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.343 | 1.37
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.7 |  | 0.85 |  | 0.6 |  | 0.357 | 1.43
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.294 | 1.18
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0.384 | 3.07
| S53 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
| S46=56=75 |  | 3 | 1 |  | 0.9 |  | 0.6 |  | 0.54 | 1.62
| S58=74 |  | 2 | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.6 |  | 0.5415 | 1.08
| S63 |  | 1 | 1.45 |  | 1.25 |  | 0.6 |  | 1.0875 | 1.09
| S71 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.69 | 0.69
2.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | [9 empty] | 22.25 | m³
GARAGEM
| S1 a S18 |  | 18 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 2.19
| Valas vigas baldrames |  | 3 | 27 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.81 | 2.43
|  |  | 6 | 8 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.24 | 1.44
AUDITÓRIO
| S3 A S8 |  | 6 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.73
| S28 A S35 |  | 8 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.97
| S42 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S43 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S44=S45 |  | 2 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.24
| S46 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S9 A S27 |  | 9 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 1.09
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.36
| S40 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S41 |  | 1 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.12
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.6 |  | 0.1215 | 0.61
| Valas vigas baldrames |  | 1 | 5.2 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.156 | 0.16
|  |  | 2 | 8.7 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.261 | 0.52
|  |  | 1 | 19 |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.57 | 0.57
|  |  | 18 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.15 | 2.7
|  |  | 2 | 7.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.924 | 1.85
|  |  | 1 | 18.85 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.262 | 2.26
| FACHADA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.343 | 1.37
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.0625 | 0.25
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.0625 | 0.25
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.0625 | 0.5
| S53 |  | 1 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.14 | 0.14
| S46=56=75 |  | 3 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0.25 |  | 0.12 | 0.36
| S58=74 |  | 2 | 0.75 |  | 0.55 |  | 0.25 |  | 0.10313 | 0.21
| S63 |  | 1 | 1.05 |  | 1.05 |  | 0.25 |  | 0.27563 | 0.28
| S71 |  | 1 | 0.87 |  | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.174 | 0.17
2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | [9 empty] | 45.52 | m²
GARAGEM
| S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 14 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 5.04
| S8 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S9 = S10 |  | 3 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.47
| AUDITÓRIO | [8 empty] | 0 | 0
| S9 A S27 |  | 9 | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  | 0.56 | 5.04
| S37=S38=S39 |  | 3 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 1.08
| S40 |  | 1 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.36 | 0.36
| S41 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S47=S48=S49=S50=S52 |  | 5 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.25
| S3 A S8 |  | 6 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 2.7
| S28 A S35 |  | 8 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 3.6
| S42 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.49
| S43 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| S44=S45 |  | 2 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 0.98
| S46 |  | 1 | 0.75 |  | 0.6 |  |  |  | 0.45 | 0.45
| ANEXO CANTINA |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.96
| S46=57=72=76 |  | 4 | 0.7 |  | 0.85 |  |  |  | 0.595 | 2.38
| S51=64=66=68 |  | 4 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 1.96
| S54=55=58=61=65=67=70=73 |  | 8 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 5.12
| S53 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| S46=56=75 |  | 3 | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 2.7
| S58=74 |  | 2 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.9025 | 1.81
| S63 |  | 1 | 1.45 |  | 1.25 |  |  |  | 1.8125 | 1.81
| S71 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  |  |  | 1.15 | 1.15
| S72 |  | 1 | 0.59 |  | 1 |  |  |  | 0.59 | 0.59
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 560.11
| EXECUTADO | [9 empty] | 435.57
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -124.54
AUDITÓRIO
|  |  | 1 | 5.4 |  | 3.3 |  |  |  | 17.82 | 17.82
|  |  | 1 | 9 |  | 3.3 |  |  |  | 29.7 | 29.7
|  |  | 1 | 18.9 |  | 3.3 |  |  |  | 62.37 | 62.37
|  |  | 1 | 8 |  | 3.3 |  |  |  | 26.4 | 26.4
|  |  | 1 | 1 |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 3.3
| Brises Fachada |  | 10 | 1.05 |  | 3.3 |  |  |  | 3.465 | 34.65
| WCS |  | 2 | 3.7 |  | 2.5 |  |  |  | 9.25 | 18.5
|  |  | 1 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 4.25 | 4.25
| COPA |  | 2 | 2.4 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 12
|  |  | 2 | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 9
| SHAFT |  | 2 | 2.15 |  | 2.5 |  |  |  | 5.375 | 10.75
| CANTINA |  | 1 | 10 |  | 3 |  |  |  | 30 | 30
|  |  | 1 | 3.5 |  | 3 |  |  |  | 10.5 | 10.5
0.2
| DESCONTOS |  |  | 0.3 |  | 0.15
| PORTAS |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -3.78
|  |  | 1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | -1.68 | -1.68
| ENTRADA AUDITÓRIO |  | 1 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | -4.25 | -4.25
| EMPENHAS COBERTA GARAGEM |  | 2 | 4.15 |  | 0.6 | 1 | 2 |  | 3.32 | 13.28
| ALVENARIA FACHADA LE |  | 1 | 1.85 |  | 3.4 |  |  |  | 6.29 | 6.29
| ALVENARIA FACHADA LE |  | 1 | 2.85 |  | 3.4 |  |  |  | 9.69 | 9.69
| ALVENARIA FACHADA LE |  | 1 | 2.65 |  | 3.4 |  |  |  | 9.01 | 9.01
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 1.85 |  | 3.4 |  |  |  | 6.29 | 6.29
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 2.85 |  | 3.4 |  |  |  | 9.69 | 9.69
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 2.65 |  | 3.4 |  |  |  | 9.01 | 9.01
| PLATIBANDA AUDITÓRIO |  | 1 | 37 | 0.65 |  |  |  |  | 24.05 | 24.05
|  |  | 1 | 24.5 | 0.95 |  |  |  |  | 23.275 | 23.275
|  |  | 1 | 2.45 | 3 |  |  |  |  | 7.35 | 7.35
| Alvenaria platibanda fachada existente |  | 1 | 27.6 |  | 1.7 |  |  |  | 46.92 | 46.92
| Desconto pilares |  | 9 | 0.2 |  | 1.7 |  |  |  | 0.34 | 3.06
| RECEPÇAO |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
| AO LADO PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| AO LADO PELE DE VIDRO |  | 1 | 1.5 |  | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| RECEPÇAO |  | 1 | 1.3 |  | 2.6 |  |  |  | 3.38 | 3.38
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | [9 empty] | 43.52 | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 146.69
| EXECUTADO | [9 empty] | 52.67
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -94.02
| ALVENARIA FACHADA LE |  | 1 | 4 |  | 3.4 |  |  |  | 13.6 | 13.6
| ALVENARIA FACHADA LE |  | 1 | 1.2 |  | 3.4 |  |  |  | 4.08 | 4.08
| ALVENARIA FACHADA LE |  | 1 | 1.2 |  | 3.4 |  |  |  | 4.08 | 4.08
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 4 |  | 3.4 |  |  |  | 13.6 | 13.6
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 1.2 |  | 3.4 |  |  |  | 4.08 | 4.08
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 1.2 |  | 3.4 |  |  |  | 4.08 | 4.08
| Jardim |  | 1 | 16.63 |  | 0.55 |  |  |  | 9.15 | 9.15
5.0 | COBERTURA
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | [9 empty] | 187.92 | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 223.8
| EXECUTADO | [9 empty] | 187.92
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -35.88
| RECEPÇÃO |  | 1 | 5 |  | 7.01 |  |  |  | 35.05 | 35.05
| AUDITORIO |  | 1 | 19 |  | 7.75 |  |  |  | 147.25 | 147.25
| AUDITORIO |  | 1 | 5.35 |  | 1.05 |  |  |  | 5.62 | 5.62
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 274.86
| EXECUTADO | [9 empty] | 308.34
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 33.48
COBERTA GARABEM
|  |  | 2 | 4.8 |  | 27 |  |  |  | 129.6 | 259.2
| Coberta entrada Secretaria |  | 1 | 2.6 |  | 18.9 |  |  |  | 49.14 | 49.14
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 52.56
| EXECUTADO | [9 empty] | 28.5
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -24.06
| Depósito Cozinha |  | 1 | 3 |  | 9.5 |  |  |  | 28.5 | 28.5
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 26.38
| EXECUTADO | [9 empty] | 24
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -2.38
| RECEPÇÃO |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
| AUDITORIO |  | 1 | 19 | [5 empty] | 19 | 19
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 9.03
| EXECUTADO | [9 empty] | 52.8
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 43.77
| Lateral fachada secretaria |  | 2 | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | 7
| DEPOSITO |  | 1 | 10.2 | [5 empty] | 10.2 | 10.2
| Lateral DEPOSITO |  | 2 | 3 | [5 empty] | 3 | 6
| Entrada auditório |  | 1 | 5.1 | [5 empty] | 5.1 | 5.1
| Auditorio |  | 1 | 5.5 | [5 empty] | 5.5 | 5.5
| Lateral Auditorio |  | 1 | 19 | [5 empty] | 19 | 19
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 338.69
| EXECUTADO | [9 empty] | 184.7175 |  | #REF! | #REF!
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -153.9725
| Auditorio (palco) |  | 1 | 8.05 |  | 5.35 |  |  |  | 43.0675 | 43.0675
| Auditorio (assentos) |  | 1 | 13.5 |  | 7.9 |  |  |  | 106.65 | 106.65
| Auditorio (Recepção) |  | 1 | 5 |  | 7 |  |  |  | 35 | 35
5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 33.25
| EXECUTADO | [9 empty] | 33.25
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 0
| Depósito Cozinha |  | 1 | 3.5 |  | 9.5 |  |  |  | 33.25 | 33.25
5.13 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça e terças na garagem | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 501.52
| EXECUTADO | [9 empty] | 515.56
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 14.04
| Coberta da Garagem |  | 1 | 10 |  | 27 |  |  |  | 270 | 270
| Coberta entrada Secretaria |  | 1 | 3.1 |  | 18.9 |  |  |  | 58.59 | 58.59
| RECEPÇÃO |  | 1 | 5 |  | 7.01 |  |  |  | 35.05 | 35.05
| AUDITORIO |  | 1 | 19 |  | 7.7 |  |  |  | 146.3 | 146.3
| AUDITORIO |  | 1 | 5.35 |  | 1.05 |  |  |  | 5.62 | 5.62
5.14 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 87
| EXECUTADO | [9 empty] | 171.5
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 84.5
| AUDITORIO |  | 2 | 19 | [5 empty] | 19 | 38
| Recepção |  | 2 | 5 | [5 empty] | 5 | 10
| FACHADA SECRETARIA |  | 2 | 18.9 | [5 empty] | 18.9 | 37.8
| DEPOSITO |  | 1 | 10.2 | [5 empty] | 10.2 | 10.2
| GARAGEM |  | 1 | 27.5 | [5 empty] | 27.5 | 27.5
| LATERAL FACHADA PLATIBANDA |  | 2 | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | 7
| Coberta secretaria existente |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26 | 26
| Coberta Onibus existente |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
5.17 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [9 empty] | 217.4014 | m2
| MARQUIZE CENTRAL |  | 1 | 11.7 |  | 1.6 |  |  |  | 18.72 | 18.72
| PASSARELA CADEIRANTE |  | 1 | 3.12 |  | 1.2 |  |  |  | 3.744 | 3.744
| PASSARELA CADEIRANTE |  | 1 | 3.12 |  | 1.2 |  |  |  | 3.744 | 3.744
| RECEPÇAO PRINCIPAL |  | 1 | 18.7 |  | 3.3 |  |  |  | 61.71 | 61.71
| DESPENSA |  | 1 | 4.37 |  | 1.7 |  |  |  | 7.429 | 7.429
| DESPENSA |  | 1 | 4.37 |  | 1.7 |  |  |  | 7.429 | 7.429
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 10.45 |  | 2.1 |  |  |  | 21.945 | 21.945
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 1.53 |  | 0.95 |  |  |  | 1.4535 | 1.4535
| ENTRADA CADEIRANTE |  | 1 | 1.21 |  | 1.28 |  |  |  | 1.5488 | 1.5488
| RECEP PRINCIPAL ENTRADA LATERAL |  | 1 | 6.18 |  | 4.95 |  |  |  | 30.591 | 30.591
| RECEP PRINCIPAL ENTRADA LATERAL |  | 1 | 3 |  | 0.86 |  |  |  | 2.58 | 2.58
| CANTINA |  | 1 | 1.83 |  | 2.37 |  |  |  | 4.3371 | 4.3371
| WC |  | 1 | 1.42 |  | 1.75 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| WC |  | 1 | 1.42 |  | 1.75 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| SALA REFORMADA |  | 1 | 5.9 |  | 8 |  |  |  | 47.2 | 47.2
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | ÁREA EXTERNA
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [9 empty] | 21.025 | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 56.12
| EXECUTADO | [9 empty] | 62.7054
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 6.5854
| Estacionamento |  | 1 | 5.22 |  | 2.6 |  |  |  | 13.572 | 13.572
|  |  | 1 | 2.9 |  | 1.4 |  |  |  | 4.06 | 4.06
|  |  | 1 | 2.9 |  | 1.17 |  |  |  | 3.393 | 3.393
|  |  | 1 | 4.1 |  | 9 |  |  |  | 36.9 | 36.9
|  |  | 1 | 3.23 |  | 1.48 |  |  |  | 4.7804 | 4.7804
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [9 empty] | 63.055 | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 60.64
| EXECUTADO | [9 empty] | 63.055
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 2.415
| Estacionamento |  | 1 | 31.7 |  | 1.7 |  |  |  | 53.89 | 53.89
|  |  | 1 | 3.1 |  | 1.65 |  |  |  | 5.115 | 5.115
|  |  | 1 | 2.7 |  | 1.5 |  |  |  | 4.05 | 4.05
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 118.53
| EXECUTADO | [9 empty] | 199.3
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 80.77
| Estacionamento |  | 1 | 9.4 | [5 empty] | 9.4 | 9.4
| Estacionamento |  | 1 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 3.85
| Estacionamento |  | 1 | 25.7 | [5 empty] | 25.7 | 25.7
| Estacionamento |  | 1 | 7.4 | [5 empty] | 7.4 | 7.4
| Estacionamento |  | 1 | 7.4 | [5 empty] | 7.4 | 7.4
| Estacionamento |  | 1 | 48.6 | [5 empty] | 48.6 | 48.6
| Estacionamento |  | 1 | 3.85 | [5 empty] | 3.85 | 3.85
| Estacionamento |  | 1 | 7.6 | [5 empty] | 7.6 | 7.6
| Estacionamento |  | 1 | 9.2 | [5 empty] | 9.2 | 9.2
| Estacionamento |  | 1 | 9.3 | [5 empty] | 9.3 | 9.3
| calçada |  | 1 | 67 | [5 empty] | 67 | 67
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 1.41
| EXECUTADO | [9 empty] | 9.0304
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 7.6204
| concreto viga garagem |  | 1 | 7.7 |  | 0.4 |  | 0.08 |  | 0.2464 | 0.2464
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.1232 | 0.1232
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.1232 | 0.1232
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.1232 | 0.1232
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.1232 | 0.1232
|  |  | 1 | 26.5 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.424 | 0.424
|  |  | 1 | 7.7 |  | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.1232 | 0.1232
| rampa estacionamento |  | 1 | 35.2 |  | 2.75 |  | 0.08 |  | 7.744 | 7.744
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 107.17
| EXECUTADO | [9 empty] | 264.3619
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 157.1919
| Estacionamento |  | 1 | 9 |  | 2 |  |  |  | 18 | 18
| Estacionamento |  | 1 | 5.25 |  | 1.35 |  |  |  | 7.0875 | 7.0875
| Estacionamento |  | 1 | 2.4 |  | 1.4 |  |  |  | 3.36 | 3.36
| Estacionamento |  | 1 | 15.74 |  | 3.13 |  |  |  | 49.2662 | 49.2662
| Estacionamento |  | 1 | 2.4 |  | 1.4 |  |  |  | 3.36 | 3.36
| Estacionamento |  | 1 | 6.9 |  | 1.11 |  |  |  | 7.659 | 7.659
| Estacionamento |  | 1 | 3 |  | 2.7 |  |  |  | 8.1 | 8.1
| Estacionamento |  | 1 | 1.2 |  | 3.2 |  |  |  | 3.84 | 3.84
| Estacionamento |  | 1 | 2.5 |  | 1.22 |  |  |  | 3.05 | 3.05
| Estacionamento |  | 1 | 2.73 |  | 1.5 |  |  |  | 4.095 | 4.095
| Estacionamento |  | 1 | 2.7 |  | 1.83 |  |  |  | 4.941 | 4.941
| Estacionamento |  | 1 | 4.3 |  | 5.07 |  |  |  | 21.801 | 21.801
| Estacionamento |  | 1 | 1.36 |  | 2.76 |  |  |  | 3.7536 | 3.7536
| Estacionamento |  | 1 | 1.36 |  | 2.76 |  |  |  | 3.7536 | 3.7536
| lateral auditorio |  | 1 | 21.4 |  | 0.5 |  |  |  | 10.7 | 10.7
| lateral auditorio |  | 1 | 8.85 |  | 0.5 |  |  |  | 4.425 | 4.425
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 107.17
| EXECUTADO | [9 empty] | 96.8
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -10.37
| Rampa estacionamento onibus |  | 1 | 35.2 |  | 2.75 |  |  |  | 96.8 | 96.8
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 591.91
| EXECUTADO | [9 empty] | 572.859
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -19.051
| Garagem onibus |  | 1 | 26.5 |  | 1.75 |  |  |  | 46.375 | 46.375
|  |  | 1 | 3.75 |  | 5.76 |  |  |  | 21.6 | 21.6
|  |  | 1 | 3.82 |  | 5.76 |  |  |  | 22.0032 | 22.0032
|  |  | 1 | 3.65 |  | 5.72 |  |  |  | 20.878 | 20.878
|  |  | 1 | 3.79 |  | 5.72 |  |  |  | 21.6788 | 21.6788
|  |  | 1 | 3.65 |  | 5.78 |  |  |  | 21.097 | 21.097
|  |  | 1 | 3.8 |  | 5.78 |  |  |  | 21.964 | 21.964
|  |  | 1 | 3.7 |  | 5.8 |  |  |  | 21.46 | 21.46
|  |  | 1 | 3.7 |  | 5.8 |  |  |  | 21.46 | 21.46
|  |  | 1 | 2.6 |  | 3.6 |  |  |  | 9.36 | 9.36
|  |  | 1 | 2.6 |  | 3.8 |  |  |  | 9.88 | 9.88
| Estacionamento |  | 1 | 8.7 |  | 1.53 |  |  |  | 13.311 | 13.311
|  |  | 1 | 5.87 |  | 1.2 |  |  |  | 7.044 | 7.044
|  |  | 1 | 5.8 |  | 0.85 |  |  |  | 4.93 | 4.93
|  |  | 1 | 5.8 |  | 0.5 |  |  |  | 2.9 | 2.9
| Estacionamento lateral onibus |  | 1 | 4.9 |  | 24.9 |  |  |  | 122.01 | 122.01
| Estacionamento lateral onibus |  | 1 | 7.6 |  | 24.33 |  |  |  | 184.908 | 184.908
6.2 | ÁREA INTERNA
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 447.41
| EXECUTADO | [9 empty] | 204.9875
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -242.4225
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  |  |  | 47.5125 | 47.5125
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  |  |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  |  |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRADA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  |  |  | 12.025 | 12.025
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 447.41
| EXECUTADO | [9 empty] | 425.1699
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -22.2401
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  |  |  | 47.5125 | 47.51
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  |  |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  |  |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  |  |  | 12.025 | 12.03
| FACHADA RECEPÇÃO |  | 1 | 3.5 |  | 18.9 |  |  |  | 66.15 | 66.15
| FACHADA HALL |  | 1 | 1.5 |  | 11 |  |  |  | 16.5 | 16.5
| DEPOSITO FACHADA |  | 2 | 1.67 |  | 3.86 |  |  |  | 6.4462 | 12.8924
| DEGRAU ENTRADA |  | 2 | 0.45 |  | 13.5 |  |  |  | 6.075 | 12.15
LAJE
| Fachada |  | 1 | 1.5 |  | 26 |  |  |  | 39 | 39
| L1 e L2 (Recepção) |  | 1 | 4.3 |  | 2.65 |  |  |  | 11.395 | 11.395
| L3 e L4 (Recepção) |  | 1 | 7.1 |  | 2.35 |  |  |  | 16.685 | 16.685
| L5 e L6(Recepção) |  | 1 | 6.85 |  | 1.35 |  |  |  | 9.2475 | 9.2475
| Banheiros (Novos) |  | 2 | 1.7 |  | 1.9 |  |  |  | 3.23 | 6.46
| Lateral Auditório |  | 1 | 18 |  | 1.65 |  |  |  | 29.7 | 29.7
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 447.41
| EXECUTADO | [9 empty] | 204.9875
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -242.4225
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  |  |  | 47.5125 | 47.5125
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  |  |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  |  |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRADA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  |  |  | 12.025 | 12.025
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 447.41
| EXECUTADO | [9 empty] | 463.3224
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 15.9124
| Área Auditorio (palco) |  | 1 | 5.43 |  | 8.75 |  |  |  | 47.5125 | 47.5125
| Área Auditorio |  | 1 | 13.5 |  | 7.7 |  |  |  | 103.95 | 103.95
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  |  |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRA) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  |  |  | 12.025 | 12.025
| FACHADA RECEPÇÃO |  | 1 | 3.5 |  | 18.9 |  |  |  | 66.15 | 66.15
| FACHADA HALL |  | 1 | 1.5 |  | 11 |  |  |  | 16.5 | 16.5
| DEPOSITO FACHADA |  | 2 | 1.67 |  | 3.86 |  |  |  | 6.4462 | 12.8924
| DEGRAU ENTRADA |  | 2 | 0.45 |  | 13.5 |  |  |  | 6.075 | 12.15
| LAJE | [8 empty] | 0 | 0
| Fachada |  | 1 | 1.5 |  | 26 |  |  |  | 39 | 39
| L1 e L2 (Recepção) |  | 1 | 4.3 |  | 2.65 |  |  |  | 11.395 | 11.395
| L3 e L4 (Recepção) |  | 1 | 7.1 |  | 2.35 |  |  |  | 16.685 | 16.685
| L5 e L6(Recepção) |  | 1 | 6.85 |  | 1.35 |  |  |  | 9.2475 | 9.2475
| Banheiros (Novos) |  | 2 | 1.7 |  | 1.9 |  |  |  | 3.23 | 6.46
| Lateral Auditório |  | 1 | 18 |  | 1.65 |  |  |  | 29.7 | 29.7
| Piso secretaria |  | 1 | 1.53 |  | 5.5 |  |  |  | 8.415 | 8.415
| Piso secretaria |  | 1 | 2 |  | 2.45 |  |  |  | 4.9 | 4.9
| Piso secretaria |  | 1 | 3.45 |  | 7.2 |  |  |  | 24.84 | 24.84
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 295.41
| EXECUTADO | [9 empty] | 84.765
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -210.645
| Parede Bwc Masc |  | 2 | 1.35 |  | 1.7 |  | 2.75 |  | 8.3875 | 16.775
| Parede Bwc Feminino |  | 2 | 1.45 |  | 1.7 |  | 2.75 |  | 8.6625 | 17.325
| Parede Copa |  | 2 | 1.75 |  | 2.3 |  | 2.4 |  | 9.72 | 19.44
| Desconto Portas |  | -3 | 0.9 |  | 2.4 |  |  |  | 2.16 | -6.48
| Desconto Janelas |  | -1 | 0.5 |  | 0.9 |  |  |  | 0.45 | -0.45
| Piso secretaria |  | 1 | 1.53 |  | 5.5 |  |  |  | 8.415 | 8.415
| Piso secretaria |  | 1 | 2 |  | 2.45 |  |  |  | 4.9 | 4.9
| Piso secretaria |  | 1 | 3.45 |  | 7.2 |  |  |  | 24.84 | 24.84
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 22.8
| EXECUTADO | [9 empty] | 77.7
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 54.9
| Escada da entrada do auditório |  | 1 | 9.9 | [5 empty] | 9.9 | 9.9
| Escada da entrada do auditório |  | 1 | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | 10.6
| Escada da entrada do auditório |  | 1 | 11.2 | [5 empty] | 11.2 | 11.2
| Escada da entrada da secretaria |  | 1 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 13.5
| Escada da entrada da secretaria |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
| Escada da entrada da secretaria |  | 1 | 14.5 | [5 empty] | 14.5 | 14.5
| Entrada salas |  | 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
7.0 | REVESTIMENTOS
7.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 50.32
| EXECUTADO | [9 empty] | 42.54
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -7.78
| WCS |  | 2 | 3.7 |  | 2.5 |  |  |  | 9.25 | 18.5
|  |  | 2 | 1.7 |  | 2.5 |  |  |  | 4.25 | 8.5
| COPA |  | 2 | 2.4 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 12
|  |  | 2 | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 9
DESCONTOS
| PORTAS |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | -1.89 | -3.78
|  |  | 1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | -1.68 | -1.68
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 50.32
| EXECUTADO | [9 empty] | 46.61
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -3.71
| Parede Bwc Masc |  | 2 | 1.35 |  | 1.7 |  | 2.75 |  | 8.3875 | 16.775
| Parede Bwc Feminino |  | 2 | 1.45 |  | 1.7 |  | 2.75 |  | 8.6625 | 17.325
| Parede Copa |  | 2 | 1.75 |  | 2.3 |  | 2.4 |  | 9.72 | 19.44
| Desconto Portas |  | -3 | 0.9 |  | 2.4 |  |  |  | 2.16 | -6.48
| Desconto Janelas |  | -1 | 0.5 |  | 0.9 |  |  |  | 0.45 | -0.45
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | [10 empty] | m2
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 266.86
| EXECUTADO | [9 empty] | 202.675
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | -64.185
| Área Auditorio (RECEPÇÃO) |  | 1 | 8.3 |  | 5 |  |  |  | 41.5 | 41.5
| Área Auditorio (HALL ENTRADa) |  | 1 | 9.25 |  | 1.3 |  |  |  | 12.025 | 12.025
| Escada entrada Auditório |  | 1 | 3 |  | 13 |  |  |  | 39 | 39
| Entrada Secretaria Recepção |  | 1 | 3.5 |  | 18.9 |  |  |  | 66.15 | 66.15
| Escada entrada Secretaria |  | 1 | 2 |  | 15 |  |  |  | 30 | 30
| Depósitos |  | 1 | 3.5 |  | 2 |  |  |  | 7 | 7
| Depósitos |  | 1 | 3.5 |  | 2 |  |  |  | 7 | 7
7.8 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | [9 empty] | 182.18 | m2
| LATERAL DIREITA |  | 1 | 17 |  | 3.98 |  |  |  | 67.66 | 67.66
| LATERAL ESQUERDA |  | 1 | 17 |  | 3.98 |  |  |  | 67.66 | 67.66
| PAREDE LATERAL DIREITA |  | 1 | 2.07 |  | 4 |  |  |  | 8.28 | 8.28
| ENTRADA CADEIRANTE |  | 1 | 3.9 |  | 2.8 |  |  |  | 10.92 | 10.92
| RECEPÇAO AUDITÓRIO |  | 1 | 3.1 |  | 3.85 |  |  |  | 11.935 | 11.935
| RECEPÇAO AUDITÓRIO |  | 1 | 2.75 |  | 3.3 |  |  |  | 9.075 | 9.075
| ESPELHO DE BANCO ENTRADA |  | 1 | 0.7 |  | 9.5 |  |  |  | 6.65 | 6.65
8 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 797.16
| EXECUTADO | [9 empty] | 1446.81
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 649.65
| Lateral oeste auditório |  | 10 | 1.6 |  | 4.3 |  |  |  | 6.88 | 68.8
| Lateral oeste auditório |  | 1 | 10 |  | 5.1 |  |  |  | 51 | 51
| vigal lateral oeste auditório |  | 1 | 16.7 |  | 1 |  |  |  | 16.7 | 16.7
| Lateral oeste auditório |  | 1 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  | 26.01 | 26.01
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 16.7 |  | 0.8 |  |  |  | 13.36 | 13.36
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 4.3 |  | 0.8 |  |  |  | 3.44 | 3.44
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 2.35 |  | 3.7 |  |  |  | 8.695 | 8.695
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 4.65 |  | 5.1 |  |  |  | 23.715 | 23.715
| Fachada Posterior Auditorio |  | 1 | 9 |  | 5.1 |  |  |  | 45.9 | 45.9
| Fachada secretaria Sul |  | 1 | 3.2 |  | 4.9 |  |  |  | 15.68 | 15.68
| Fachada Viga secretaria Sul |  | 1 | 24.5 |  | 0.7 |  |  |  | 17.15 | 17.15
| Fachada secretaria Sul |  | 1 | 2.9 |  | 4.9 |  |  |  | 14.21 | 14.21
| Deposito fundos secretaria |  | 1 | 12.5 |  | 4 |  |  |  | 50 | 50
| lateral salas |  | 1 | 13.5 |  | 3.4 |  |  |  | 45.9 | 45.9
| parede lateral policlinica |  | 1 | 22.6 |  | 3.6 |  |  |  | 81.36 | 81.36
| lateral cozinha |  | 1 | 22 |  | 3.3 |  |  |  | 72.6 | 72.6
| murada policlinica |  | 1 | 26.9 |  | 2.4 |  |  |  | 64.56 | 64.56
| murada colegio |  | 1 | 50.5 |  | 2.4 |  |  |  | 121.2 | 121.2
| lateral colegio |  | 1 | 45 |  | 2.4 |  | -30.06 |  | 77.94 | 77.94
| vigas garagem |  | 1 | 27.2 |  | 0.9 |  |  |  | 24.48 | 24.48
| vigas garagem |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
| vigas garagem |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
| vigamento |  | 1 | 16 |  | 0.9 |  |  |  | 14.4 | 14.4
| vigamento |  | 1 | 16 |  | 0.9 |  |  |  | 14.4 | 14.4
| lateral das salas |  | 1 | 48 |  | 3.4 |  | -25 |  | 138.2 | 138.2
| lateral externo auditorio |  | 1 | 9 |  | 5 |  |  |  | 45 | 45
| PAREDE AUDITÓRIO |  | 1 | 54.3 |  | 4 |  |  |  | 217.2 | 217.2
| PISO AUDITÓRIO |  | 1 | 19 |  | 8.8 |  |  |  | 167.2 | 167.2
| PISO AUDITÓRIO |  | 1 | 5.8 |  | 1.05 |  |  |  | 6.09 | 6.09
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 338.69
| EXECUTADO | [9 empty] | 402.1275
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 63.4375
| Área FORRO EM DRYWALL |  | 1 | 184.7175 | [5 empty] | 184.7175 | 184.7175
| Área FORRO EM GESSO |  | 1 | 217.41 | [5 empty] | 217.41 | 217.41
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 364.06
| EXECUTADO | [9 empty] | 409.42
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 45.36
| Lateral oeste auditório |  | 10 | 1.6 |  | 4.3 |  |  |  | 6.88 | 68.8
| Lateral oeste auditório |  | 1 | 10 |  | 5.1 |  |  |  | 51 | 51
| vigal lateral oeste auditório |  | 1 | 16.7 |  | 1 |  |  |  | 16.7 | 16.7
| Lateral oeste auditório |  | 1 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  | 26.01 | 26.01
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 16.7 |  | 0.8 |  |  |  | 13.36 | 13.36
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 4.3 |  | 0.8 |  |  |  | 3.44 | 3.44
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 2.35 |  | 3.7 |  |  |  | 8.695 | 8.695
| Fachada auditório Sul |  | 1 | 4.65 |  | 5.1 |  |  |  | 23.715 | 23.715
| Fachada secretaria Sul |  | 1 | 3.2 |  | 4.9 |  |  |  | 15.68 | 15.68
| Fachada Viga secretaria Sul |  | 1 | 24.5 |  | 0.7 |  |  |  | 17.15 | 17.15
| Fachada secretaria Sul |  | 1 | 2.9 |  | 4.9 |  |  |  | 14.21 | 14.21
| fachada esquerda lateral |  | 1 | 27.9 |  | 5.4 |  |  |  | 150.66 | 150.66
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 338.69
| EXECUTADO | [9 empty] | 402.1275
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 63.4375
| Área FORRO EM DRYWALL |  | 1 | 184.7175 | [5 empty] | 184.7175 | 184.7175
| Área FORRO EM GESSO |  | 1 | 217.41 | [5 empty] | 217.41 | 217.41
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 338.69
| EXECUTADO | [9 empty] | 402.1275
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 63.4375
| Área FORRO EM DRYWALL |  | 1 | 184.7175 | [5 empty] | 184.7175 | 184.7175
| Área FORRO EM GESSO |  | 1 | 217.41 | [5 empty] | 217.41 | 217.41
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 797.16
| EXECUTADO | [9 empty] | 1680.19
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 883.03
| auditorio |  | 1 | 21.6 |  | 5 |  |  |  | 108 | 108
| lateral salas |  | 1 | 13.5 |  | 3.4 |  |  |  | 45.9 | 45.9
| parede lateral policlinica |  | 1 | 22.6 |  | 3.6 |  |  |  | 81.36 | 81.36
| lateral cozinha |  | 1 | 22 |  | 3.3 |  |  |  | 72.6 | 72.6
| murada policlinica |  | 1 | 26.9 |  | 2.4 |  |  |  | 64.56 | 64.56
| murada colegio |  | 1 | 50.5 |  | 2.4 |  |  |  | 121.2 | 121.2
| lateral colegio |  | 1 | 45 |  | 2.4 |  | -30.06 |  | 77.94 | 77.94
| fachada esquerda lateral |  | 1 | 27.9 |  | 5.4 |  |  |  | 150.66 | 150.66
| fachada |  | 1 | 3.8 |  | 3.96 |  |  |  | 15.048 | 15.05
| fachada |  | 1 | 15.75 |  | 1 |  |  |  | 15.75 | 15.75
| fachada |  | 1 | 3.34 |  | 4.7 |  |  |  | 15.698 | 15.7
| fachada |  | 1 | 2.2 |  | 4.1 |  |  |  | 9.02 | 9.02
| fachada |  | 1 | 26 |  | 1 |  |  |  | 26 | 26
| fachada |  | 1 | 4.8 |  | 3.45 |  |  |  | 16.56 | 16.56
| jardineira |  | 1 | 11.2 |  | 0.45 |  |  |  | 5.04 | 5.04
| garagem |  | 1 | 2.2 |  | 1.2 |  |  |  | 2.64 | 2.64
| pilares |  | 4 | 0.83 |  | 2.2 |  |  |  | 1.826 | 7.3
| pilares garagem |  | 25 | 3.48 |  | 1 |  |  |  | 3.48 | 87
| vigas garagem |  | 1 | 27.2 |  | 0.9 |  |  |  | 24.48 | 24.48
| vigas garagem |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
| vigas garagem |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
| vigamento |  | 1 | 16 |  | 0.9 |  |  |  | 14.4 | 14.4
| vigamento |  | 1 | 16 |  | 0.9 |  |  |  | 14.4 | 14.4
| lateral das salas |  | 1 | 48 |  | 3.4 |  | -25 |  | 138.2 | 138.2
| lateral externo auditorio |  | 1 | 9 |  | 5 |  |  |  | 45 | 45
| PILARES |  | 9 | 0.7 |  | 2.3 |  |  |  | 1.61 | 14.49
|  |  | 1 | 11.2 |  | 2.7 |  |  |  | 30.24 | 30.24
| corredor lateral auditorio |  | 1 | 44.4 |  | 2.7 |  | -13.44 |  | 106.44 | 106.44
| pilares |  | 9 | 0.7 |  | 2.3 |  |  |  | 1.61 | 14.49
| auditorio antigo externo |  | 1 | 19.25 |  | 3.5 |  | -7.25 |  | 60.125 | 60.13
| auditorio antigo externo |  | 1 | 19.25 |  | 3.5 |  | -7.25 |  | 60.125 | 60.13
| auditorio |  | 1 | 15.1 |  | 2.7 |  | -6 |  | 34.77 | 34.77
|  |  | 8 | 1 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 18.4
|  |  | 1 | 18.6 |  | 2.7 |  |  |  | 50.22 | 50.22
| bancos |  | 1 | 0.65 |  | 7.2 |  |  |  | 4.68 | 4.68
| bancos |  | 1 | 0.65 |  | 7.2 |  |  |  | 4.68 | 4.68
| sala reformada |  | 1 | 28.12 |  | 2.4 |  |  |  | 67.488 | 67.49
|  |  | 1 | 6.5 |  | 2.9 |  |  |  | 18.85 | 18.85
|  |  | 1 | 14.5 |  | 2.4 |  |  |  | 34.8 | 34.8
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 7.56
| EXECUTADO | [9 empty] | 134.52
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 126.96
| PINTURA PORTÕES |  | 2 | 6 |  | 2.15 |  |  |  | 12.9 | 25.8
|  |  | 2 | 6 |  | 2.15 |  |  |  | 12.9 | 25.8
|  |  | 2 | 6 |  | 2.15 |  |  |  | 12.9 | 25.8
|  |  | 2 | 2.94 |  | 2.15 |  |  |  | 6.321 | 12.64
| Portao entrada garagem |  | 2 | 8 |  | 2.15 |  |  |  | 17.2 | 34.4
| PORTAO SALA DA MERENDA |  | 2 | 1.6 |  | 2.1 |  |  |  | 3.36 | 6.72
| PORTA |  | 2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.68 | 3.36
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
| REPROGRAMADO | [9 empty] | 29
| EXECUTADO | [9 empty] | 63.84
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 34.84
| Portas secretaria |  | 19 | 2.1 |  | 0.8 |  |  |  | 3.36 | 63.84
8.12 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
REPROGRAMADO
| EXECUTADO | [9 empty] | 280.1
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 280.1
| pilares garagem |  | 25 | 3.48 |  | 1 |  |  |  | 3.48 | 87
| vigas garagem |  | 1 | 27.2 |  | 0.9 |  |  |  | 24.48 | 24.48
| vigas garagem |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
| vigas garagem |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
| vigamento |  | 1 | 16 |  | 0.9 |  |  |  | 14.4 | 14.4
| vigamento |  | 1 | 16 |  | 0.9 |  |  |  | 14.4 | 14.4
| lateral das salas |  | 1 | 48 |  | 3.4 |  | -25 |  | 138.2 | 138.2
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
REPROGRAMADO
| EXECUTADO | [9 empty] | 71
| ACRÉSCIMO | [9 empty] | 71
| Tubos de queda em calha da garagem |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 25
| Tubo de queda secretaria |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 16
| Rede geral |  | 1 | 30 |  | 1 |  |  |  | 30 | 30

## BM18
BM 18 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2024-03-28 | 18
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA DEP. JOSÉ DE PAIVA GADELHA. - BAIRRO GATO PRETO - SOUSA/PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-07-06 | 2023-12-06
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
TOMADA DE PREÇOS 06/2022 |  | Nº 0483/2022 - 06/07/2022 |  |  |  | 1188434.56 |  | 28422.54 |  | 29/09/2024 a 16/10/2024
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 19471.12 |  | 17801.64
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un |  | 110.74 | 3 |  | 3 | 332.22 |  | 332.22 | 100%
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 2.9 | 88.39 |  | 88.39 | 256.33 |  | 256.33 | 100%
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 6.23 | 88.39 |  | 88.39 | 550.67 |  | 550.67 | 100%
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN |  | 69.15 | 3 |  | 3 | 207.45 |  | 207.45 | 100%
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 52.25 | 16.11 |  | 16.11 | 841.75 |  | 841.75 | 100%
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 230.25 | 13.59 |  | 6.5042 | 3129.1 |  | 1497.59 | 47.86%
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 97.97 | 6.53 |  | 9.76 | 639.74 |  | 956.19 | 149.5%
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 |  | 10.49 | 564.31 |  | 564.31 | 5919.61 |  | 5919.61 | 100%
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 |  | 79.61 | 10.99 |  | 6.538 | 874.91 |  | 520.49 | 59.49%
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 |  | 7.56 | 549 |  | 549 | 4150.44 |  | 4150.44 | 100%
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 |  | 428.15 | 6 |  | 6 | 2568.9 |  | 2568.9 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 93551.27 |  | 93340.38
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | 40.65 | 116.67 |  | 116.67 | 4742.64 |  | 4742.64 | 100%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  | 78.79 | 93.14 |  | 93.14 | 7338.5 |  | 7338.5 | 100%
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  | 25.67 | 22.25 |  | 21.47 | 571.16 |  | 551.13 | 96.49%
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 27.13 | 51.07 |  | 51.57 | 1385.53 |  | 1399.09 | 101%
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 |  | 759.9 | 25.46 |  | 25.46 | 19347.05 |  | 19347.05 | 100%
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 |  | 82.64 | 75.43 |  | 75.43 | 6233.54 |  | 6233.54 | 100%
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 20.03 | 1675.91 |  | 1675.91 | 33568.48 |  | 33568.48 | 100%
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 444.59 | 27.25 |  | 27.25 | 12115.08 |  | 12115.08 | 100%
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 177.76 | 27.25 |  | 26.1 | 4843.96 |  | 4639.54 | 95.78%
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 |  | 26.99 | 126.17 |  | 126.17 | 3405.33 |  | 3405.33 | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 228332.07 |  | 227411.46
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS) | [6 empty] | 206031.61 |  | 206031.61
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 23.39 | 1624.6407 |  | 1624.6407 | 38000.35 |  | 38000.35 | 100%
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 22.94 | 323.702 |  | 323.702 | 7425.72 |  | 7425.72 | 100%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 19.98 | 3227.162 |  | 3227.162 | 64478.7 |  | 64478.7 | 100%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 16.99 | 749.97 |  | 749.97 | 12741.99 |  | 12741.99 | 100%
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 |  | 48.69 | 863.21 |  | 863.21 | 42029.69 |  | 42029.69 | 100%
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 444.59 | 66.45 |  | 66.45 | 29543.01 |  | 29543.01 | 100%
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 177.76 | 66.45 |  | 66.45 | 11812.15 |  | 11812.15 | 100%
3.2 | LAJE | [6 empty] | 21379.85 |  | 21379.85 | 100%
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² |  | 190.06 | 112.49 |  | 112.49 | 21379.85 |  | 21379.85 | 100%
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS | [6 empty] | 920.61 |  | 0 | 0%
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 37.35 | 10 |  | 0 | 373.5 |  | 0 | 0%
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 65.99 | 2 |  | 0 | 131.98 |  | 0 | 0%
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 51.26 | 0.95 |  | 0 | 48.7 |  | 0 | 0%
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 66.86 | 2.5 |  | 0 | 167.15 |  | 0 | 0%
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 50.24 | 0.95 |  | 0 | 47.73 |  | 0 | 0%
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 60.62 | 2.5 |  | 0 | 151.55 |  | 0 | 0%
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 35376.71 |  | 35376.71
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 |  | 70.34 | 435.57 |  | 435.57 | 30637.99 |  | 30637.99 | 100%
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 |  | 89.97 | 52.67 |  | 52.67 | 4738.72 |  | 4738.72 | 100%
5 | COBERTURA | [6 empty] | 191932.89 |  | 159401.21
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | M2 |  | 143.84 | 0 |  | 0
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 |  | 161.29 | 187.92 |  | 167.97 | 30309.62 |  | 27091.88 | 89.38%
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | 75.85 | 308.34 |  | 308.34 | 23387.59 |  | 23387.59 | 100%
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | 36.22 | 28.5 |  | 28.5 | 1032.27 |  | 1032.27 | 100%
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m |  | 110 | 27 |  | 27 | 2970 |  | 2970 | 100%
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M |  | 76.19 | 24 |  | 24 | 1828.56 |  | 1828.56 | 100%
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m |  | 44.65 | 42.03 |  | 0 | 1876.64 |  | 0 | 0%
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M |  | 69.76 | 52.8 |  | 52.8 | 3683.33 |  | 3683.33 | 100%
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 201.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 |  | 88.25 | 184.7175 |  | 0 | 16301.32 |  | 0 | 0%
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 |  | 172.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | 77.97 | 33.25 |  | 0 | 2592.5 |  | 0 | 0%
5.13 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça e terças na garagem | M2 |  | 119.18 | 515.56 |  | 515.56 | 61444.44 |  | 61444.44 | 100%
5.14 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 |  | 10.43 | 150.46 |  | 0 | 1569.3 |  | 0 | 0%
5.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  | 20.05 | 150.46 |  | 0 | 3016.72 |  | 0 | 0%
5.16 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | M |  | 196.44 | 171.5 |  | 156.5 | 33689.46 |  | 30742.86 | 91.25%
5.17 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 |  | 37.86 | 217.41 |  | 190.71 | 8231.14 | 0 | 7220.28 | 87.72%
6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 171891.02 | 1391.88 | 138132.53
6.1 | ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 95307.16 | 1391.88 | 94244.49 | 98.89%
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 56.47 | 62.7054 |  | 62.71 | 3540.97 | 0 | 3541.23 | 100%
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 50.55 | 63.055 |  | 63.05 | 3187.43 | 0 | 3187.18 | 99.99%
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 62.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 |  | 176.99 | 107.17 |  | 104.89 | 18968.02 | 0 | 18564.48 | 97.87%
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  | 15.5 | 9.9476e-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 |  | 102.24 | 46.04 |  | 44.39 | 4707.13 | 0 | 4538.43 | 96.42%
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un |  | 463.96 | 3 | 3 | 3 | 1391.88 | 1391.88 | 1391.88 | 100%
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | 58.48 | 199.3 |  | 199.3 | 11655.06 | 0 | 11655.06 | 100%
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | 717.24 | 9.0304 |  | 9.03 | 6476.96 | 0 | 6476.68 | 100%
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 27.13 | 157.1919 |  | 157.19 | 4264.62 | 0 | 4264.56 | 100%
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 |  | 44.04 | 96.8 |  | 85.67 | 4263.07 | 0 | 3772.91 | 88.5%
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 |  | 64.33 | 572.859 |  | 572.86 | 36852.02 | 0 | 36852.08 | 100%
6.2 | ÁREA INTERNA | [6 empty] | 76583.86 | 0 | 43888.04 | 57.31%
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 |  | 2.83 | 204.9875 |  | 204.99 | 580.11 | 0 | 580.12 | 100%
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 27.13 | 425.1699 |  | 306.62 | 11534.86 | 0 | 8318.6 | 72.12%
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 |  | 44.04 | 204.9875 |  | 204.99 | 9027.65 | 0 | 9027.76 | 100%
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 |  | 33.37 | 463.3224 |  | 425.17 | 15461.07 | 0 | 14187.92 | 91.77%
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | M2 |  | 76.56 | 84.765 |  | 46.61 | 6489.61 | 0 | 3568.46 | 54.99%
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M |  | 20.3 | 75 |  | 39.78 | 1522.5 | 0 | 807.53 | 53.04%
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M |  | 92.24 | 77.7 |  | 80.2 | 7167.05 | 0 | 7397.65 | 103.2%
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 |  | 365.47 | 1.0001e-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 155.21 | 159.79 |  | 0 | 24801.01 | 0 | 0 | 0%
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 149950.36 | 15536.42 | 79340.96
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  | 3.58 | 1062.375 |  | 817.54 | 3803.3 | 0 | 2926.79 | 76.95%
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | 30.02 | 1085.15 |  | 838.13 | 32576.2 | 0 | 25160.66 | 77.24%
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 |  | 54.81 | 138.22 |  | 42.54 | 7575.84 | 0 | 2331.62 | 30.78%
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | 28.92 | 7.78 |  | 0 | 225 | 0 | 0 | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 |  | 82.03 | 46.61 |  | 45.24 | 3823.42 | 0 | 3711.04 | 97.06%
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 |  | 91.13 | 266.86 | 128.6931 | 83.01 | 24318.95 | 11727.8 | 7564.7 | 31.11%
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 |  | 155.21 | 232.52 |  | 0 | 36089.43 | 0 | 0 | 0%
7.8 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 |  | 228.0065 | 182.18 | 16.704 | 165.11 | 41538.22 | 3808.62 | 37646.15 | 90.63%
8 | PINTURA | [6 empty] | 63135.82 | 0 | 23629.35 | 37.43%
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 2.61 | 1446.81 |  | 638.66 | 3776.17 | 0 | 1666.9 | 44.14%
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 2.97 | 402.1275 |  | 47.2 | 1194.32 | 0 | 140.18 | 11.74%
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 |  | 18.34 | 409.42 |  | 258.76 | 7508.76 | 0 | 4745.66 | 63.2%
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | 13.08 | 433.1 |  | 53.2 | 5664.95 | 0 | 695.86 | 12.28%
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 17.43 | 402.1275 |  | 47.2 | 7009.08 | 0 | 822.7 | 11.74%
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | 15.43 | 402.1275 |  | 47.2 | 6204.83 | 0 | 728.3 | 11.74%
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | 13.77 | 1680.19 |  | 734.91 | 23136.22 | 0 | 10119.71 | 43.74%
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 |  | 20.54 | 134.52 |  | 90.04 | 2763.04 | 0 | 1849.42 | 66.93%
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 |  | 17.94 | 29 |  | 0 | 520.26 | 0 | 0 | 0%
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  | 12.96 | 63.84 |  | 63.84 | 827.37 | 0 | 827.37 | 100%
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 |  | 17.04 | 30.36 |  | 0 | 517.33 | 0 | 0 | 0%
8.12 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  | 14.3288 | 280.1 |  | 141.9 | 4013.49 | 0 | 2033.25 | 50.66%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 9842.55 | 776.68 | 776.68
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 1826.75 | 776.68 | 776.68 | 42.52%
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  | 125.43 | 8 | 6 | 6 | 1003.44 | 752.58 | 752.58 | 75%
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 112.72 | 4 |  | 0 | 450.88 | 0 | 0 | 0%
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 18.5 | 15 |  | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 4.24 | 2 | 2 | 2 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 100%
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 7.26 | 4 |  | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0%
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 11.82 | 2 |  | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 7.81 | 2 | 2 | 2 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 100%
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 6.05 | 3 |  | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0%
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2219.79
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt |  | 148.91 | 2 | 2 | 2 | 297.82 | 297.82 | 297.82 | 100%
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un |  | 145.68 | 1 | 1 | 1 | 145.68 | 145.68 | 145.68 | 100%
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un |  | 91.07 | 2 | 2 | 2 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 100%
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 325.86 | 1 |  | 0 | 325.86 | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 414.77 | 1 |  | 0 | 414.77 | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  | 33.74 | 4 | 2 | 2 | 134.96 | 67.48 | 67.48 | 50%
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 15.59 | 17 | 9 | 9 | 265.03 | 140.31 | 140.31 | 52.94%
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un |  | 11.63 | 1 |  | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0%
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 29.46 | 15 | 15 | 15 | 441.9 | 441.9 | 441.9 | 100%
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL | [6 empty] | 5796.01
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M |  | 33.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 33.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 27.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 53.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 27.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  | 762.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | M |  | 29.46 | 86 | 50 | 50 | 2533.56 | 1473 | 1473 | 58.14%
9.3.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | M |  | 71.8798 | 30 |  | 0 | 2156.4 | 0 | 0 | 0%
9.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  | 553.0241 | 2 |  | 0 | 1106.05 | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 57846.86 | 7931.82 | 17208.81
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 5.36 | 150 |  | 110 | 804 | 0 | 589.6 | 73.33%
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 7.53 | 220 |  | 120 | 1656.6 | 0 | 903.6 | 54.55%
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M |  | 8.85 | 25 |  | 0 | 221.25 | 0 | 0 | 0%
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 12.81 | 21 |  | 18 | 269.01 | 0 | 230.58 | 85.71%
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 11.83 | 7 |  | 6 | 82.81 | 0 | 70.98 | 85.71%
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 12.2 | 45 |  | 25 | 549 | 0 | 305 | 55.56%
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 15.86 | 16 |  | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0%
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 10.96 | 32 |  | 18 | 350.72 | 0 | 197.28 | 56.25%
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un |  | 45.45 | 2 |  | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0%
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 3.04 | 1050 |  | 900 | 3192 | 0 | 2736 | 85.71%
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 4.55 | 750 |  | 300 | 3412.5 | 0 | 1365 | 40%
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 7.59 | 450 |  | 300 | 3415.5 | 0 | 2277 | 66.67%
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m |  | 21.11 | 150 |  | 0 | 3166.5 | 0 | 0 | 0%
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 23.53 | 5 |  | 0 | 117.65 | 0 | 0 | 0%
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 37.3 | 2 |  | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0%
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 51.05 | 1 |  | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0%
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 48.14 | 2 |  | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0%
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 24.94 | 26 |  | 0 | 648.44 | 0 | 0 | 0%
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 37.43 | 6 |  | 0 | 224.58 | 0 | 0 | 0%
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | UN |  | 157.72 | 36 |  |  | 5677.92 | 0 | 0 | 0%
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | UN |  | 95.72 | 26 |  | 0 | 2488.72 | 0 | 0 | 0%
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un |  | 127.92 | 39 | 12 | 12 | 4988.88 | 1535.04 | 1535.04 | 30.77%
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un |  | 143.57 | 16 |  | 0 | 2297.12 | 0 | 0 | 0%
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN |  | 56.28 | 8 |  | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0%
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | UN |  | 807.2 | 8 |  | 8 | 6457.6 | 0 | 6457.6 | 100%
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | M |  | 104.94 | 111.8 | 55.8 | 0 | 11732.29 | 5855.65 | 0 | 0%
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 10.66 | 3 | 3 | 3 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 100%
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 11.14 | 3 | 3 | 3 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 100%
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 12.09 | 2 | 2 | 2 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 100%
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 13.21 | 5 | 5 | 5 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 100%
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN |  | 385.5 | 1 | 1 | 1 | 385.5 | 385.5 | 385.5 | 100%
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un |  | 185.29 | 6 |  | 0 | 1111.74 | 0 | 0 | 0%
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | un |  | 175.39 | 6 |  | 0 | 1052.34 | 0 | 0 | 0%
10.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 10.02 | 150 |  | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0%
10.35 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 15.7 | 27 |  | 0 | 423.9 | 0 | 0 | 0%
10.36 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 5.21 | 27 |  | 0 | 140.67 | 0 | 0 | 0%
10.37 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 9.13 | 27 |  | 0 | 246.51 | 0 | 0 | 0%
10.38 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 8.65 | 5 |  | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 0%
10.39 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 14.4 | 1 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0%
11 | COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 79461.47 | 0 | 0
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  | 6732.14 | 1 |  | 0 | 6732.14 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un |  | 221.51 | 2 |  | 0 | 443.02 | 0 | 0 | 0%
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 430.46 | 6 |  | 0 | 2582.76 | 0 | 0 | 0%
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 278.6 | 5 |  | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 34.72 | 17 |  | 0 | 590.24 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 21.55 | 17 |  | 0 | 366.35 | 0 | 0 | 0%
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un |  | 180.42 | 8 |  | 0 | 1443.36 | 0 | 0 | 0%
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 31.71 | 2 |  | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 0%
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 719.26 | 4 |  | 0 | 2877.04 | 0 | 0 | 0%
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN |  | 551.36 | 8 |  | 0 | 4410.88 | 0 | 0 | 0%
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN |  | 291.63 | 4 |  | 0 | 1166.52 | 0 | 0 | 0%
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN |  | 23.64 | 4 |  | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0%
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN |  | 248.33 | 5 |  | 0 | 1241.65 | 0 | 0 | 0%
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un |  | 235.19 | 1 |  | 0 | 235.19 | 0 | 0 | 0%
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN |  | 85.15 | 4 |  | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 0%
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN |  | 130.08 | 4 |  | 0 | 520.32 | 0 | 0 | 0%
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un |  | 6966.52 | 2 |  | 0 | 13933.04 | 0 | 0 | 0%
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | un |  | 2393 | 1 |  | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0%
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 141.22 | 1 |  | 0 | 141.22 | 0 | 0 | 0%
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | UN |  | 241.39 | 1 |  | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un |  | 209.97 | 1 |  | 0 | 209.97 | 0 | 0 | 0%
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 352.85 | 5 |  | 0 | 1764.25 | 0 | 0 | 0%
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN |  | 329.38 | 1 |  | 0 | 329.38 | 0 | 0 | 0%
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN |  | 530.9 | 1 |  | 0 | 530.9 | 0 | 0 | 0%
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un |  | 326.5 | 6 |  | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0%
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN |  | 142.11 | 22 |  | 0 | 3126.42 | 0 | 0 | 0%
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 91.51 | 16 |  | 0 | 1464.16 | 0 | 0 | 0%
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 204.72 | 12 |  | 0 | 2456.64 | 0 | 0 | 0%
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M |  | 172.32 | 150 |  | 0 | 25848 | 0 | 0 | 0%
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un |  | 563.05 | 1 |  | 0 | 563.05 | 0 | 0 | 0%
12 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 22866.95 | 0 | 3152.24
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2 |  | 576.93 | 2 |  | 0 | 1153.86 | 0 | 0 | 0%
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 |  | 471.55 | 1.7 |  | 0 | 801.64 | 0 | 0 | 0%
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 1028.96 | 4 |  | 2 | 4115.84 | 0 | 2057.92 | 50%
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 1094.32 | 2 |  | 1 | 2188.64 | 0 | 1094.32 | 50%
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m |  | 80.46 | 6.6 |  | 0 | 531.04 | 0 | 0 | 0%
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | UN |  | 4243.86 | 2 |  | 0 | 8487.72 | 0 | 0 | 0%
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 773.71 | 2 |  | 0 | 1547.42 | 0 | 0 | 0%
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 |  | 369.98 | 1.33 |  | 0 | 492.07 | 0 | 0 | 0%
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | M2 |  | 629.27 | 1.33 |  | 0 | 836.93 | 0 | 0 | 0%
12.10 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 |  | 645.6645 | 4.2 |  | 0 | 2711.79 | 0 | 0 | 0%
13 | FACHADA | [6 empty] | 142201.57 | 0 | 97796.56
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 |  | 1552.08 | 91.62 |  | 63.01 | 142201.57 | 0 | 97796.56 | 68.77%
14 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 7964.36 | 0 | 4290.06
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 |  | 580.38 | 1.1 |  | 2.4 | 638.42 | 0 | 1392.91 | 218.2%
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN |  | 123.55 | 3 |  | 1 | 370.65 | 0 | 123.55 | 33.33%
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 435.69 | 1 |  | 1 | 435.69 | 0 | 435.69 | 100%
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | un |  | 760.59 | 2 |  | 0 | 1521.18 | 0 | 0 | 0%
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 144.73 | 1 |  | 1 | 144.73 | 0 | 144.73 | 100%
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 40.99 | 1 |  | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 0%
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 29.72 | 3 |  | 0 | 89.16 | 0 | 0 | 0%
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 493.63 | 2 |  | 2 | 987.26 | 0 | 987.26 | 100%
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | un |  | 189.71 | 2 |  | 2 | 379.42 | 0 | 379.42 | 100%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 296.79 | 4 |  | 2 | 1187.16 | 0 | 593.58 | 50%
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 263.49 | 2 |  | 0 | 526.98 | 0 | 0 | 0%
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN |  | 112.48 | 2 |  | 0 | 224.96 | 0 | 0 | 0%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 116.46 | 2 |  | 2 | 232.92 | 0 | 232.92 | 100%
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 31.61 | 2 |  | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 0%
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR |  | 1121.62 | 1 |  | 0 | 1121.62 | 0 | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 28102.22 | 2785.74 | 8728.95
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un |  | 109.27 | 13 | 11 | 11 | 1420.51 | 1201.97 | 1201.97 | 84.62%
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un |  | 43.49 | 57 |  | 0 | 2478.93 | 0 | 0 | 0%
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | M |  | 566.02 | 16.56 |  | 10.5 | 9373.29 | 0 | 5943.21 | 63.41%
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 |  | 558.75 | 16.56 |  | 0 | 9252.9 | 0 | 0 | 0%
15.5 | PLACA EM ACM | m2 |  | 293.29 | 5.14 | 5.4 | 5.4 | 1507.51 | 1583.77 | 1583.77 | 105.1%
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m |  | 26.12 | 111.8 |  | 0 | 2920.22 | 0 | 0 | 0%
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un |  | 92.41 | 2 |  | 0 | 184.82 | 0 | 0 | 0%
15.8 | Limpeza geral | m2 |  | 2.51 | 384.08 |  | 0 | 964.04 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 17 | [7 empty] | 1301927.24 | 28422.54 | 934256.89
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA
CREA 160148368-6

## Memorial 18
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
7.0 | REVESTIMENTOS
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [9 empty] | 45.243 | m2
| PAREDE ESTACION. MOTOS |  | 1 | 4.34 |  | 4.15 |  |  |  | 18.011 | 18.011
| PAREDE JARDIM |  | 1 | 4.8 |  | 2.79 |  |  |  | 13.392 | 13.392
| PAREDE ENTRADA AUDITÓRIO |  | 2 | 1.9 |  | 2.4 |  |  |  | 4.56 | 9.12
| PAREDE ENTRADA AUDITÓRIO |  | 2 | 0.7 |  | 2.15 |  |  |  | 1.505 | 3.01
| PAREDE ENTRADA AUDITÓRIO |  | 2 | 1.9 |  | 0.45 |  |  |  | 0.855 | 1.71
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | [9 empty] | 211.7031 | m2
[10 empty] | BM_16 | 83.01
[10 empty] | BM18 | 128.6931
| RECEPÇAO ENTRADA |  | 1 | 18.7 |  | 3.3 |  |  |  | 61.71 | 61.71
| DESPENSA DIREITA |  | 1 | 4.16 |  | 1.65 |  |  |  | 6.864 | 6.864
| DESPENSA ESQUERDA |  | 1 | 4.35 |  | 1.7 |  |  |  | 7.395 | 7.395
| HALL ENTRADA CENTRAL |  | 1 | 1.4 |  | 11.4 |  |  |  | 15.96 | 15.96
| ESCADA |  | 1 | 0.1 |  | 13.8 |  |  |  | 1.38 | 1.38
| ESCADA |  | 1 | 0.32 |  | 14 |  |  |  | 4.48 | 4.48
| ESCADA |  | 1 | 0.32 |  | 14.4 |  |  |  | 4.608 | 4.608
| HALL ENTRADA AUDITÓRIO |  | 1 | 6.5 |  | 5 |  |  |  | 32.5 | 32.5
| ENTRADA FRONTAL |  | 1 | 8.7 |  | 1.2 |  |  |  | 10.44 | 10.44
| ESCADA ENTRADA |  | 1 | 0.33 |  | 8.7 |  |  |  | 2.871 | 2.871
| ESCADA ENTRADA |  | 1 | 0.33 |  | 8.95 |  |  |  | 2.9535 | 2.9535
| ESCADA ENTRADA |  | 1 | 0.33 |  | 9.25 |  |  |  | 3.0525 | 3.0525
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 0.33 |  | 1.64 |  |  |  | 0.5412 | 0.5412
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 0.33 |  | 1.75 |  |  |  | 0.5775 | 0.5775
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 0.33 |  | 1.95 |  |  |  | 0.6435 | 0.6435
| COPA PISO |  | 1 | 1.83 |  | 2.43 |  |  |  | 4.4469 | 4.4469
| WC PISO |  | 1 | 1.75 |  | 1.42 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| WC PISO |  | 1 | 1.75 |  | 1.5 |  |  |  | 2.625 | 2.625
| REVESTIMENTO WC |  | 1 | 6.5 |  | 2.5 |  |  |  | 16.25 | 16.25
| REVESTIMENTO WC |  | 1 | 6.34 |  | 2.5 |  |  |  | 15.85 | 15.85
| REVESTIMENTO COPA |  | 1 | 8.52 |  | 2.5 |  |  |  | 21.3 | 21.3
| DESCONTO PORTA |  | -3 | 0.9 |  | 2.4 |  |  |  | 2.16 | -6.48
| DESCONTO JANELA |  | -3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | -0.75
7.8 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | [9 empty] | 181.814 | m2
[10 empty] | BM_16 | 165.11
[10 empty] | BM18 | 16.704
REVESTIMENTO FACHADA
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 4.18 |  | 3.7 |  |  |  | 15.466 | 15.466
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 4.2 |  | 3.7 |  |  |  | 15.54 | 15.54
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 2.55 |  | 3.7 |  |  |  | 9.435 | 9.435
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 3.9 |  | 3.95 |  |  |  | 15.405 | 15.405
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 0.77 |  | 4 |  |  |  | 3.08 | 3.08
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 0.45 |  | 4 |  |  |  | 1.8 | 1.8
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 1.26 |  | 4.1 |  |  |  | 5.166 | 5.166
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 0.77 |  | 4.2 |  |  |  | 3.234 | 3.234
| LATERAL DIREITA SECRETARIA |  | 1 | 0.1 |  | 4.2 |  |  |  | 0.42 | 0.42
| DESCONTO PORTA |  | -1 | 1.1 |  | 2.4 |  |  |  | 2.64 | -2.64
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 3.7 |  | 4.25 |  |  |  | 15.725 | 15.725
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 3.89 |  | 3.75 |  |  |  | 14.5875 | 14.5875
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 2.6 |  | 3.7 |  |  |  | 9.62 | 9.62
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 3.7 |  | 3.8 |  |  |  | 14.06 | 14.06
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 0.9 |  | 3.85 |  |  |  | 3.465 | 3.465
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 2 |  | 3.9 |  |  |  | 7.8 | 7.8
| LATERAL ESQUERDA SECRETARIA |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
| DESCONTO PORTA |  | -1 | 1.1 |  | 2.35 |  |  |  | 2.585 | -2.585
| PAREDE ENTRADA CADEIRAN |  | 1 | 3.65 |  | 3.68 |  |  |  | 13.432 | 13.432
| PAREDE ENTRADA CADEIRAN |  | 1 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 10 | 10
| PAREDE ENTRADA CADEIRAN |  | 1 | 2.8 |  | 4.15 |  |  |  | 11.62 | 11.62
| PAREDE RECEPÇÃO AUDITORIO |  | 1 | 2.17 |  | 3.3 |  |  |  | 7.161 | 7.161
| FACHADA AUDITÓRIO |  | 1 | 1.65 |  | 3.65 |  |  |  | 6.0225 | 6.0225
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.22 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | [9 empty] | 12 | UND
| FRENTE SECRETARIA |  | 6 | [6 empty] | 6 | 6
| FRENTE AUDITÓRIO |  | 6 | [6 empty] | 6 | 6
10.27 | CALHA LUMINOSA EM LED | [9 empty] | 55.8 | M
| LATERAL FACHADA AUDITORIO |  | 9 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 | 37.8
| FRENTE AUDITÓRIO |  | 2 | 9 | [5 empty] | 9 | 18
15.00 | SERVIÇOS FINAIS
15.5 | PLACA EM ACM | [9 empty] | 5.4 | m2
| FRENTE SECRETARIA |  | 2 | 0.5 |  | 2.5 |  |  |  | 1.25 | 2.5
| FRENTE AUDITÓRIO |  | 2 | 0.5 |  | 2.9 |  |  |  | 1.45 | 2.9

## Plan2
BM_01 | 55322.67
BM_02 | 81506.11
BM_03 | 79324.28
BM_04 | 48629.34 | 327433.08
BM_05 | 62650.68
BM_06 | 49991.87
BM_07 | 76515.85
BM_08 | 30673.28
BM_09 | 49286.3
BM_10 | 60632.64
BM_11 | 18230.76
BM_12 | 75633.24
BM_13 | 80004.13
BM_14 | 33849.13
BM_15 | 15851.05
BM_16 | 66928.92
BM_17 | 20804.1
BM_18 | 28422.54
934256.89