## BM20
BM20 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2024-03-28 | 20
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA DEP. JOSÉ DE PAIVA GADELHA. - BAIRRO GATO PRETO - SOUSA/PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-07-06 | 2023-12-06
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
TOMADA DE PREÇOS 06/2022 |  | Nº 0483/2022 - 06/07/2022 |  |  |  | 1188434.56 |  | 39633.11 |  | 26/11/2024 a 03/01/2025
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 19471.12 |  | 17801.64
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un |  | 110.74 | 3 |  | 3 | 332.22 |  | 332.22 | 100%
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 2.9 | 88.39 |  | 88.39 | 256.33 |  | 256.33 | 100%
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 6.23 | 88.39 |  | 88.39 | 550.67 |  | 550.67 | 100%
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN |  | 69.15 | 3 |  | 3 | 207.45 |  | 207.45 | 100%
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 52.25 | 16.11 |  | 16.11 | 841.75 |  | 841.75 | 100%
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 230.25 | 13.59 |  | 6.5042 | 3129.1 |  | 1497.59 | 47.86%
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 97.97 | 6.53 |  | 9.76 | 639.74 |  | 956.19 | 149.5%
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 |  | 10.49 | 564.31 |  | 564.31 | 5919.61 |  | 5919.61 | 100%
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 |  | 79.61 | 10.99 |  | 6.538 | 874.91 |  | 520.49 | 59.49%
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 |  | 7.56 | 549 |  | 549 | 4150.44 |  | 4150.44 | 100%
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 |  | 428.15 | 6 |  | 6 | 2568.9 |  | 2568.9 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 93551.27 |  | 93340.38
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | 40.65 | 116.67 |  | 116.67 | 4742.64 |  | 4742.64 | 100%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  | 78.79 | 93.14 |  | 93.14 | 7338.5 |  | 7338.5 | 100%
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  | 25.67 | 22.25 |  | 21.47 | 571.16 |  | 551.13 | 96.49%
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 27.13 | 51.07 |  | 51.57 | 1385.53 |  | 1399.09 | 101%
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 |  | 759.9 | 25.46 |  | 25.46 | 19347.05 |  | 19347.05 | 100%
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 |  | 82.64 | 75.43 |  | 75.43 | 6233.54 |  | 6233.54 | 100%
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 20.03 | 1675.91 |  | 1675.91 | 33568.48 |  | 33568.48 | 100%
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 444.59 | 27.25 |  | 27.25 | 12115.08 |  | 12115.08 | 100%
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 177.76 | 27.25 |  | 26.1 | 4843.96 |  | 4639.54 | 95.78%
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 |  | 26.99 | 126.17 |  | 126.17 | 3405.33 |  | 3405.33 | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 228332.07 |  | 227411.46
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS) | [6 empty] | 206031.61 |  | 206031.61
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 23.39 | 1624.6407 |  | 1624.6407 | 38000.35 |  | 38000.35 | 100%
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 22.94 | 323.702 |  | 323.702 | 7425.72 |  | 7425.72 | 100%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 19.98 | 3227.162 |  | 3227.162 | 64478.7 |  | 64478.7 | 100%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 16.99 | 749.97 |  | 749.97 | 12741.99 |  | 12741.99 | 100%
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 |  | 48.69 | 863.21 |  | 863.21 | 42029.69 |  | 42029.69 | 100%
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 444.59 | 66.45 |  | 66.45 | 29543.01 |  | 29543.01 | 100%
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 177.76 | 66.45 |  | 66.45 | 11812.15 |  | 11812.15 | 100%
3.2 | LAJE | [6 empty] | 21379.85 |  | 21379.85 | 100%
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² |  | 190.06 | 112.49 |  | 112.49 | 21379.85 |  | 21379.85 | 100%
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS | [6 empty] | 920.61 |  | 0 | 0%
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 37.35 | 10 |  | 0 | 373.5 |  | 0 | 0%
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 65.99 | 2 |  | 0 | 131.98 |  | 0 | 0%
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 51.26 | 0.95 |  | 0 | 48.7 |  | 0 | 0%
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 66.86 | 2.5 |  | 0 | 167.15 |  | 0 | 0%
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 50.24 | 0.95 |  | 0 | 47.73 |  | 0 | 0%
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 60.62 | 2.5 |  | 0 | 151.55 |  | 0 | 0%
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 35376.71 |  | 35376.71
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 |  | 70.34 | 435.57 |  | 435.57 | 30637.99 |  | 30637.99 | 100%
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 |  | 89.97 | 52.67 |  | 52.67 | 4738.72 |  | 4738.72 | 100%
5 | COBERTURA | [6 empty] | 191932.89 | 3944.26 | 176710.05
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | M2 |  | 143.84 | 0 |  | 0
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 |  | 161.29 | 187.92 |  | 167.97 | 30309.62 |  | 27091.88 | 89.38%
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | 75.85 | 308.34 |  | 308.34 | 23387.59 |  | 23387.59 | 100%
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | 36.22 | 28.5 |  | 28.5 | 1032.27 |  | 1032.27 | 100%
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m |  | 110 | 27 |  | 27 | 2970 |  | 2970 | 100%
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M |  | 76.19 | 24 |  | 24 | 1828.56 |  | 1828.56 | 100%
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m |  | 44.65 | 42.03 |  | 0 | 1876.64 |  | 0 | 0%
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M |  | 69.76 | 52.8 |  | 52.8 | 3683.33 |  | 3683.33 | 100%
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 201.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 |  | 88.25 | 184.7175 |  | 151.44 | 16301.32 | 0 | 13364.58 | 81.98%
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 |  | 172.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | 77.97 | 33.25 |  | 0 | 2592.5 |  | 0 | 0%
5.13 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça e terças na garagem | M2 |  | 119.18 | 515.56 |  | 515.56 | 61444.44 |  | 61444.44 | 100%
5.14 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 |  | 10.43 | 150.46 | 129.405 | 129.405 | 1569.3 | 1349.69 | 1349.69 | 86.01%
5.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  | 20.05 | 150.46 | 129.405 | 129.405 | 3016.72 | 2594.57 | 2594.57 | 86.01%
5.16 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | M |  | 196.44 | 171.5 |  | 156.5 | 33689.46 |  | 30742.86 | 91.25%
5.17 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 |  | 37.86 | 217.41 |  | 190.71 | 8231.14 | 0 | 7220.28 | 87.72%
6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 171891.02 | 0 | 138132.53
6.1 | ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 95307.16 | 0 | 94244.49 | 98.89%
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 56.47 | 62.7054 |  | 62.71 | 3540.97 | 0 | 3541.23 | 100%
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 50.55 | 63.055 |  | 63.05 | 3187.43 | 0 | 3187.18 | 99.99%
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 62.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 |  | 176.99 | 107.17 |  | 104.89 | 18968.02 | 0 | 18564.48 | 97.87%
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  | 15.5 | 9.9476e-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 |  | 102.24 | 46.04 |  | 44.39 | 4707.13 | 0 | 4538.43 | 96.42%
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un |  | 463.96 | 3 |  | 3 | 1391.88 | 0 | 1391.88 | 100%
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | 58.48 | 199.3 |  | 199.3 | 11655.06 | 0 | 11655.06 | 100%
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | 717.24 | 9.0304 |  | 9.03 | 6476.96 | 0 | 6476.68 | 100%
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 27.13 | 157.1919 |  | 157.19 | 4264.62 | 0 | 4264.56 | 100%
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 |  | 44.04 | 96.8 |  | 85.67 | 4263.07 | 0 | 3772.91 | 88.5%
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 |  | 64.33 | 572.859 |  | 572.86 | 36852.02 | 0 | 36852.08 | 100%
6.2 | ÁREA INTERNA | [6 empty] | 76583.86 | 0 | 43888.04 | 57.31%
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 |  | 2.83 | 204.9875 |  | 204.99 | 580.11 | 0 | 580.12 | 100%
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 |  | 27.13 | 425.1699 |  | 306.62 | 11534.86 | 0 | 8318.6 | 72.12%
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 |  | 44.04 | 204.9875 |  | 204.99 | 9027.65 | 0 | 9027.76 | 100%
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 |  | 33.37 | 463.3224 |  | 425.17 | 15461.07 | 0 | 14187.92 | 91.77%
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | M2 |  | 76.56 | 84.765 |  | 46.61 | 6489.61 | 0 | 3568.46 | 54.99%
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M |  | 20.3 | 75 |  | 39.78 | 1522.5 | 0 | 807.53 | 53.04%
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M |  | 92.24 | 77.7 |  | 80.2 | 7167.05 | 0 | 7397.65 | 103.2%
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 |  | 365.47 | 1.0001e-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 155.21 | 159.79 |  | 0 | 24801.01 | 0 | 0 | 0%
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 149950.36 | 0 | 91068.48
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  | 3.58 | 1062.375 |  | 817.54 | 3803.3 | 0 | 2926.79 | 76.95%
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | 30.02 | 1085.15 |  | 838.13 | 32576.2 | 0 | 25160.66 | 77.24%
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 |  | 54.81 | 138.22 |  | 42.54 | 7575.84 | 0 | 2331.62 | 30.78%
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | 28.92 | 7.78 |  | 0 | 225 | 0 | 0 | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 |  | 82.03 | 46.61 |  | 45.24 | 3823.42 | 0 | 3711.04 | 97.06%
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 |  | 91.13 | 266.86 |  | 211.7 | 24318.95 | 0 | 19292.22 | 79.33%
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 |  | 155.21 | 232.52 |  | 0 | 36089.43 | 0 | 0 | 0%
7.8 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 |  | 228.0065 | 182.18 |  | 165.11 | 41538.22 | 0 | 37646.15 | 90.63%
8 | PINTURA | [6 empty] | 63135.82 | 2698.92 | 36711.56 | 58.15%
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 2.61 | 1446.81 |  | 834.66 | 3776.17 | 0 | 2178.46 | 57.69%
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 2.97 | 402.1275 |  | 247.39 | 1194.32 | 0 | 734.75 | 61.52%
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 |  | 18.34 | 409.42 |  | 258.76 | 7508.76 | 0 | 4745.66 | 63.2%
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | 13.08 | 433.1 |  | 53.2 | 5664.95 | 0 | 695.86 | 12.28%
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | 17.43 | 402.1275 |  | 247.39 | 7009.08 | 0 | 4312.01 | 61.52%
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | 15.43 | 402.1275 |  | 247.39 | 6204.83 | 0 | 3817.23 | 61.52%
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | 13.77 | 1680.19 | 196 | 1126.91 | 23136.22 | 2698.92 | 15517.55 | 67.07%
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 |  | 20.54 | 134.52 |  | 90.04 | 2763.04 | 0 | 1849.42 | 66.93%
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 |  | 17.94 | 29 |  | 0 | 520.26 | 0 | 0 | 0%
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  | 12.96 | 63.84 |  | 63.84 | 827.37 | 0 | 827.37 | 100%
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 |  | 17.04 | 30.36 |  | 0 | 517.33 | 0 | 0 | 0%
8.12 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  | 14.3288 | 280.1 |  | 141.9 | 4013.49 | 0 | 2033.25 | 50.66%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 9842.55 | 124.82 | 901.5
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 1826.75 | 124.82 | 901.5 | 49.35%
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  | 125.43 | 8 |  | 6 | 1003.44 | 0 | 752.58 | 75%
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 112.72 | 4 | 1 | 1 | 450.88 | 112.72 | 112.72 | 25%
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 18.5 | 15 |  | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 4.24 | 2 |  | 2 | 8.48 | 0 | 8.48 | 100%
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 7.26 | 4 |  | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0%
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 11.82 | 2 |  | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 7.81 | 2 |  | 2 | 15.62 | 0 | 15.62 | 100%
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 6.05 | 3 | 2 | 2 | 18.15 | 12.1 | 12.1 | 66.67%
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2219.79
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt |  | 148.91 | 2 |  | 2 | 297.82 | 0 | 297.82 | 100%
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un |  | 145.68 | 1 |  | 1 | 145.68 | 0 | 145.68 | 100%
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un |  | 91.07 | 2 |  | 2 | 182.14 | 0 | 182.14 | 100%
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  | 325.86 | 1 |  | 0 | 325.86 | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 414.77 | 1 | 1 | 1 | 414.77 | 414.77 | 414.77 | 100%
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  | 33.74 | 4 |  | 2 | 134.96 | 0 | 67.48 | 50%
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 15.59 | 17 |  | 9 | 265.03 | 0 | 140.31 | 52.94%
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un |  | 11.63 | 1 |  | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0%
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 29.46 | 15 |  | 15 | 441.9 | 0 | 441.9 | 100%
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL | [6 empty] | 5796.01
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M |  | 33.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 33.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 27.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 53.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  | 27.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  | 762.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | M |  | 29.46 | 86 |  | 62 | 2533.56 | 0 | 1826.52 | 72.09%
9.3.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | M |  | 71.8798 | 30 |  | 12 | 2156.4 | 0 | 862.56 | 40%
9.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  | 553.0241 | 2 |  | 0 | 1106.05 | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 57846.86 | 7085.19 | 43639.86
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 5.36 | 150 |  | 150 | 804 | 0 | 804 | 100%
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 7.53 | 220 |  | 200 | 1656.6 | 0 | 1506 | 90.91%
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M |  | 8.85 | 25 |  | 0 | 221.25 | 0 | 0 | 0%
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 12.81 | 21 |  | 18 | 269.01 | 0 | 230.58 | 85.71%
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 11.83 | 7 |  | 6 | 82.81 | 0 | 70.98 | 85.71%
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 12.2 | 45 |  | 25 | 549 | 0 | 305 | 55.56%
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 15.86 | 16 |  | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0%
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 10.96 | 32 |  | 18 | 350.72 | 0 | 197.28 | 56.25%
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un |  | 45.45 | 2 |  | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0%
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 3.04 | 1050 |  | 1050 | 3192 | 0 | 3192 | 100%
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 4.55 | 750 |  | 600 | 3412.5 | 0 | 2730 | 80%
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 7.59 | 450 |  | 450 | 3415.5 | 0 | 3415.5 | 100%
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m |  | 21.11 | 150 |  | 0 | 3166.5 | 0 | 0 | 0%
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 23.53 | 5 | 5 | 5 | 117.65 | 117.65 | 117.65 | 100%
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 37.3 | 2 | 2 | 2 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 100%
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 51.05 | 1 | 1 | 1 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 100%
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 48.14 | 2 | 2 | 2 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 100%
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 24.94 | 26 | 6 | 6 | 648.44 | 149.64 | 149.64 | 23.08%
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 37.43 | 6 | 6 | 6 | 224.58 | 224.58 | 224.58 | 100%
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | UN |  | 157.72 | 36 | 24 | 24 | 5677.92 | 3785.28 | 3785.28 | 66.67%
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | UN |  | 95.72 | 26 |  | 25 | 2488.72 | 0 | 2393 | 96.15%
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un |  | 127.92 | 39 |  | 12 | 4988.88 | 0 | 1535.04 | 30.77%
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un |  | 143.57 | 16 | 13 | 13 | 2297.12 | 1866.41 | 1866.41 | 81.25%
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN |  | 56.28 | 8 | 5 | 5 | 450.24 | 281.4 | 281.4 | 62.5%
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | UN |  | 807.2 | 8 |  | 8 | 6457.6 | 0 | 6457.6 | 100%
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | M |  | 104.94 | 111.8 |  | 125.7 | 11732.29 | 0 | 13190.96 | 112.4%
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 10.66 | 3 |  | 3 | 31.98 | 0 | 31.98 | 100%
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 11.14 | 3 |  | 3 | 33.42 | 0 | 33.42 | 100%
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 12.09 | 2 |  | 2 | 24.18 | 0 | 24.18 | 100%
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 13.21 | 5 |  | 5 | 66.05 | 0 | 66.05 | 100%
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN |  | 385.5 | 1 |  | 1 | 385.5 | 0 | 385.5 | 100%
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un |  | 185.29 | 6 |  | 0 | 1111.74 | 0 | 0 | 0%
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | un |  | 175.39 | 6 |  | 0 | 1052.34 | 0 | 0 | 0%
10.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 10.02 | 150 |  | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0%
10.35 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 15.7 | 27 | 27 | 27 | 423.9 | 423.9 | 423.9 | 100%
10.36 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 5.21 | 27 |  | 0 | 140.67 | 0 | 0 | 0%
10.37 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 9.13 | 27 |  | 0 | 246.51 | 0 | 0 | 0%
10.38 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 8.65 | 5 |  | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 0%
10.39 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 14.4 | 1 | 1 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0%
11 | COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 79461.47 | 0 | 0
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  | 6732.14 | 1 |  | 0 | 6732.14 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un |  | 221.51 | 2 |  | 0 | 443.02 | 0 | 0 | 0%
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 430.46 | 6 |  | 0 | 2582.76 | 0 | 0 | 0%
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN |  | 278.6 | 5 |  | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 34.72 | 17 |  | 0 | 590.24 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 21.55 | 17 |  | 0 | 366.35 | 0 | 0 | 0%
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un |  | 180.42 | 8 |  | 0 | 1443.36 | 0 | 0 | 0%
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  | 31.71 | 2 |  | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 0%
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 719.26 | 4 |  | 0 | 2877.04 | 0 | 0 | 0%
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN |  | 551.36 | 8 |  | 0 | 4410.88 | 0 | 0 | 0%
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN |  | 291.63 | 4 |  | 0 | 1166.52 | 0 | 0 | 0%
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN |  | 23.64 | 4 |  | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0%
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN |  | 248.33 | 5 |  | 0 | 1241.65 | 0 | 0 | 0%
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un |  | 235.19 | 1 |  | 0 | 235.19 | 0 | 0 | 0%
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN |  | 85.15 | 4 |  | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 0%
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN |  | 130.08 | 4 |  | 0 | 520.32 | 0 | 0 | 0%
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un |  | 6966.52 | 2 |  | 0 | 13933.04 | 0 | 0 | 0%
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | un |  | 2393 | 1 |  | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0%
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 141.22 | 1 |  | 0 | 141.22 | 0 | 0 | 0%
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | UN |  | 241.39 | 1 |  | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un |  | 209.97 | 1 |  | 0 | 209.97 | 0 | 0 | 0%
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 352.85 | 5 |  | 0 | 1764.25 | 0 | 0 | 0%
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN |  | 329.38 | 1 |  | 0 | 329.38 | 0 | 0 | 0%
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN |  | 530.9 | 1 |  | 0 | 530.9 | 0 | 0 | 0%
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un |  | 326.5 | 6 |  | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0%
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN |  | 142.11 | 22 |  | 0 | 3126.42 | 0 | 0 | 0%
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 91.51 | 16 |  | 0 | 1464.16 | 0 | 0 | 0%
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 204.72 | 12 |  | 0 | 2456.64 | 0 | 0 | 0%
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M |  | 172.32 | 150 |  | 0 | 25848 | 0 | 0 | 0%
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un |  | 563.05 | 1 |  | 0 | 563.05 | 0 | 0 | 0%
12 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 22866.95 | 4956.53 | 8108.77
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2 |  | 576.93 | 2 |  | 0 | 1153.86 | 0 | 0 | 0%
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 |  | 471.55 | 1.7 |  | 0 | 801.64 | 0 | 0 | 0%
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 1028.96 | 4 |  | 2 | 4115.84 | 0 | 2057.92 | 50%
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 1094.32 | 2 |  | 1 | 2188.64 | 0 | 1094.32 | 50%
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m |  | 80.46 | 6.6 |  | 0 | 531.04 | 0 | 0 | 0%
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | UN |  | 4243.86 | 2 |  | 0 | 8487.72 | 0 | 0 | 0%
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 773.71 | 2 | 2 | 2 | 1547.42 | 1547.42 | 1547.42 | 100%
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 |  | 369.98 | 1.33 |  | 0 | 492.07 | 0 | 0 | 0%
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | M2 |  | 629.27 | 1.33 |  | 0 | 836.93 | 0 | 0 | 0%
12.10 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 |  | 645.6645 | 4.2 | 5.28 | 5.28 | 2711.79 | 3409.11 | 3409.11 | 125.7%
13 | FACHADA | [6 empty] | 142201.57 | 20229.81 | 118026.37
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 |  | 1552.08 | 91.62 | 13.034 | 76.044 | 142201.57 | 20229.81 | 118026.37 | 83%
14 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 7964.36 | 593.58 | 4883.64
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 |  | 580.38 | 1.1 |  | 2.4 | 638.42 | 0 | 1392.91 | 218.2%
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN |  | 123.55 | 3 |  | 1 | 370.65 | 0 | 123.55 | 33.33%
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 435.69 | 1 |  | 1 | 435.69 | 0 | 435.69 | 100%
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | un |  | 760.59 | 2 |  | 0 | 1521.18 | 0 | 0 | 0%
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 144.73 | 1 |  | 1 | 144.73 | 0 | 144.73 | 100%
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 40.99 | 1 |  | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 0%
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 29.72 | 3 |  | 0 | 89.16 | 0 | 0 | 0%
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 493.63 | 2 |  | 2 | 987.26 | 0 | 987.26 | 100%
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | un |  | 189.71 | 2 |  | 2 | 379.42 | 0 | 379.42 | 100%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 296.79 | 4 | 2 | 4 | 1187.16 | 593.58 | 1187.16 | 100%
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 263.49 | 2 |  | 0 | 526.98 | 0 | 0 | 0%
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN |  | 112.48 | 2 |  | 0 | 224.96 | 0 | 0 | 0%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 116.46 | 2 |  | 2 | 232.92 | 0 | 232.92 | 100%
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 31.61 | 2 |  | 0 | 63.22 | 0 | 0 | 0%
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR |  | 1121.62 | 1 |  | 0 | 1121.62 | 0 | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 28102.22 | 0 | 11392.7
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un |  | 109.27 | 13 |  | 11 | 1420.51 | 0 | 1201.97 | 84.62%
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un |  | 43.49 | 57 |  | 57 | 2478.93 | 0 | 2478.93 | 100%
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | M |  | 566.02 | 16.56 |  | 10.5 | 9373.29 | 0 | 5943.21 | 63.41%
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 |  | 558.75 | 16.56 |  | 0 | 9252.9 | 0 | 0 | 0%
15.5 | PLACA EM ACM | m2 |  | 293.29 | 5.14 |  | 5.4 | 1507.51 | 0 | 1583.77 | 105.1%
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m |  | 26.12 | 111.8 |  | 0 | 2920.22 | 0 | 0 | 0%
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un |  | 92.41 | 2 |  | 2 | 184.82 | 0 | 184.82 | 100%
15.8 | Limpeza geral | m2 |  | 2.51 | 384.08 |  | 0 | 964.04 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 20 | [7 empty] | 1301927.24 | 39633.11 | 1013072.27
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS
NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA
CREA 160148368-6

## BM 21
BM21 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2024-03-18 | 21
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA DEP. JOSÉ DE PAIVA GADELHA. - BAIRRO GATO PRETO - SOUSA/PB |  |  |  |  | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-07-06 | 2023-12-06
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
TOMADA DE PREÇOS 06/2022 |  | Nº 0483/2022 - 06/07/2022 |  |  | 1188434.56 |  | 84058.0069 |  | 04/01/2025 a 25/03/2025
ITEM | REFERÊNCIA | UND. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | QUANTIDADES |  |  | PREÇO TOTAL R$
|  |  |  | Prevista (após reprogramação) | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Desvio
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 19433.31 | 0 | 17801.6372
1.1 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 110.74 | 3 |  | 3 | 332.22 | 0 | 332.22 | 100%
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.9 | 88.39 |  | 88.39 | 256.33 | 0 | 256.331 | 100%
1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.23 | 88.39 |  | 88.39 | 550.67 | 0 | 550.6697 | 100%
1.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 69.15 | 3 |  | 3 | 207.45 | 0 | 207.45 | 100%
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 52.25 | 16.11 |  | 16.11 | 841.75 | 0 | 841.7475 | 100%
1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 230.25 | 13.59 |  | 6.5042 | 3129.1 | 0 | 1497.5897 | 47.86%
1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 97.97 | 9.76 |  | 9.76 | 956.19 | 0 | 956.1872 | 100%
1.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 10.49 | 564.31 |  | 564.31 | 5919.61 | 0 | 5919.6119 | 100%
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | 79.61 | 6.54 |  | 6.538 | 520.65 | 0 | 520.4902 | 99.97%
1.10 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 7.56 | 549 |  | 549 | 4150.44 | 0 | 4150.44 | 100%
1.11 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 428.15 | 6 |  | 6 | 2568.9 | 0 | 2568.9 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 93551.27 | 0 | 93340.3734 | 99.77%
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 40.65 | 116.67 |  | 116.67 | 4742.64 | 0 | 4742.6355 | 100%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 78.79 | 93.14 |  | 93.14 | 7338.5 | 0 | 7338.5006 | 100%
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 25.67 | 22.25 |  | 21.47 | 571.16 | 0 | 551.1349 | 96.49%
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 27.13 | 51.07 |  | 51.57 | 1385.53 | 0 | 1399.0941 | 101%
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 759.9 | 25.46 |  | 25.46 | 19347.05 | 0 | 19347.054 | 100%
2.6 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 82.64 | 75.43 |  | 75.43 | 6233.54 | 0 | 6233.5352 | 100%
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.03 | 1675.91 |  | 1675.91 | 33568.48 | 0 | 33568.4773 | 100%
2.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 444.59 | 27.25 |  | 27.25 | 12115.08 | 0 | 12115.0775 | 100%
2.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 177.76 | 27.25 |  | 26.1 | 4843.96 | 0 | 4639.536 | 95.78%
2.10 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 26.99 | 126.17 |  | 126.17 | 3405.33 | 0 | 3405.3283 | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 228332.07 | 0 | 227411.4587 | 99.6%
3.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES / VIGAS)
3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.39 | 1624.6407 |  | 1624.6407 | 38000.35 | 0 | 38000.346 | 100%
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.94 | 323.702 |  | 323.702 | 7425.72 | 0 | 7425.7239 | 100%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.98 | 3227.162 |  | 3227.162 | 64478.7 | 0 | 64478.6968 | 100%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.99 | 749.97 |  | 749.97 | 12741.99 | 0 | 12741.9903 | 100%
3.1.5 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 48.69 | 863.21 |  | 863.21 | 42029.69 | 0 | 42029.6949 | 100%
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 444.59 | 66.45 |  | 66.45 | 29543.01 | 0 | 29543.0055 | 100%
3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 177.76 | 66.45 |  | 66.45 | 11812.15 | 0 | 11812.152 | 100%
3.2 | LAJE | [8 empty] | #DIV/0!
3.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 190.06 | 112.49 |  | 112.49 | 21379.85 | 0 | 21379.8494 | 100%
3.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS | [8 empty] | #DIV/0!
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 37.35 | 10 |  | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 65.99 | 2 |  | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.26 | 0.95 |  | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 66.86 | 2.5 |  | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 50.24 | 0.95 |  | 0 | 47.73 | 0 | 0 | 0%
3.3.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 60.62 | 2.5 |  | 0 | 151.55 | 0 | 0 | 0%
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | [5 empty] | 35376.71 | 0 | 35376.7137 | 100%
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70.34 | 435.57 |  | 435.57 | 30637.99 | 0 | 30637.9938 | 100%
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 89.97 | 52.67 |  | 52.67 | 4738.72 | 0 | 4738.7199 | 100%
5 | COBERTURA | [5 empty] | 181089.39 | 973.9144 | 177683.9685 | 98.12%
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS - TRELIÇADAS E TERÇAS | M2 | 143.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | M2 | 161.29 | 167.97 |  | 167.97 | 27091.88 | 0 | 27091.8813 | 100%
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 75.85 | 308.34 |  | 308.34 | 23387.59 | 0 | 23387.589 | 100%
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36.22 | 28.5 |  | 28.5 | 1032.27 | 0 | 1032.27 | 100%
5.5 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 110 | 27 |  | 27 | 2970 | 0 | 2970 | 100%
5.6 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 76.19 | 24 |  | 24 | 1828.56 | 0 | 1828.56 | 100%
5.7 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 44.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 69.76 | 52.8 |  | 52.8 | 3683.33 | 0 | 3683.328 | 100%
5.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 201.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 88.25 | 151.4375 |  | 151.44 | 13364.36 | 0 | 13364.58 | 100%
5.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 172.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 77.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.13 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça e terças na garagem | M2 | 119.18 | 515.56 |  | 515.56 | 61444.44 | 0 | 61444.4408 | 100%
5.14 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 10.43 | 129.4 |  | 129.405 | 1349.64 | 0 | 1349.6942 | 100%
5.15 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20.05 | 150.46 |  | 129.405 | 3016.72 | 0 | 2594.5703 | 86.01%
5.16 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | M | 196.44 | 171.5 |  | 156.5 | 33689.46 | 0 | 30742.86 | 91.25%
5.17 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 37.86 | 217.41 | 25.7241 | 216.4341 | 8231.14 | 973.9144 | 8194.195 | 99.55%
#DIV/0!
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 138623.3 | 8167.5941 | 146300.1449 | 105.5%
6.1 | ÁREA EXTERNA | [8 empty] | #DIV/0!
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 56.47 | 62.7054 |  | 62.71 | 3540.97 | 0 | 3541.2337 | 100%
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 50.55 | 63.055 |  | 63.05 | 3187.43 | 0 | 3187.1775 | 99.99%
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 62.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | Piso em pedra calcárea, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, esclusive lastro de regularização em concreto simples | m2 | 176.99 | 104.89 |  | 104.89 | 18564.48 | 0 | 18564.4811 | 100%
6.1.5 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.5 | 9.9476e-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 102.24 | 44.39 |  | 44.39 | 4538.43 | 0 | 4538.4336 | 100%
6.1.7 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 463.96 | 3 |  | 3 | 1391.88 | 0 | 1391.88 | 100%
6.1.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 58.48 | 199.3 |  | 199.3 | 11655.06 | 0 | 11655.064 | 100%
6.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 717.24 | 9.0304 |  | 9.03 | 6476.96 | 0 | 6476.6772 | 100%
6.1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 27.13 | 157.1919 |  | 157.19 | 4264.62 | 0 | 4264.5647 | 100%
6.1.11 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 44.04 | 96.8 |  | 85.67 | 4263.07 | 0 | 3772.9068 | 88.5%
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 64.33 | 572.859 | 126.964 | 699.824 | 36852.02 | 8167.5941 | 45019.6779 | 122.2%
#DIV/0!
6.2 | ÁREA INTERNA | [8 empty] | #DIV/0!
6.2.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2.83 | 204.9875 |  | 204.99 | 580.11 | 0 | 580.1217 | 100%
6.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 27.13 | 306.6199 |  | 306.62 | 8318.6 | 0 | 8318.6006 | 100%
6.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 44.04 | 204.9875 |  | 204.99 | 9027.65 | 0 | 9027.7596 | 100%
6.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 33.37 | 425.1724 |  | 425.17 | 14188 | 0 | 14187.9229 | 100%
6.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, NA COR BRANCA PEI 5 | M2 | 76.56 | 46.615 |  | 46.61 | 3568.84 | 0 | 3568.4616 | 99.99%
6.2.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 20.3 | 39.78 |  | 39.78 | 807.53 | 0 | 807.534 | 100%
6.2.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 92.24 | 80.2 |  | 80.2 | 7397.65 | 0 | 7397.648 | 100%
6.2.8 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 365.47 | 1.0001e-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.9 | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 | 155.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 91180.86 | 0 | 91068.4821 | 99.88%
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3.58 | 817.54 |  | 817.54 | 2926.79 | 0 | 2926.7932 | 100%
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30.02 | 838.13 |  | 838.13 | 25160.66 | 0 | 25160.6626 | 100%
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 54.81 | 42.54 |  | 42.54 | 2331.62 | 0 | 2331.6174 | 100%
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 82.03 | 46.61 |  | 45.24 | 3823.42 | 0 | 3711.0372 | 97.06%
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 91.13 | 211.7 |  | 211.7 | 19292.22 | 0 | 19292.221 | 100%
7.7 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | 155.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 | 228.0065 | 165.11 |  | 165.11 | 37646.15 | 0 | 37646.1507 | 100%
#DIV/0!
8 | PINTURA | [5 empty] | 54352.13 | 2969.243 | 39680.797 | 73.01%
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.61 | 834.66 |  | 834.66 | 2178.46 | 0 | 2178.4626 | 100%
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.97 | 247.39 |  | 247.39 | 734.75 | 0 | 734.7483 | 100%
8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 18.34 | 409.42 |  | 258.76 | 7508.76 | 0 | 4745.6584 | 63.2%
8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.08 | 433.1 |  | 53.2 | 5664.95 | 0 | 695.856 | 12.28%
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.43 | 402.1275 | 122.2533 | 369.6433 | 7009.08 | 2130.875 | 6442.8827 | 91.92%
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15.43 | 92.6525 |  | 247.39 | 1429.63 | 0 | 3817.2277 | 267%
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.77 | 1680.19 |  | 1126.91 | 23136.22 | 0 | 15517.5507 | 67.07%
8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 20.54 | 90.04 |  | 90.04 | 1849.42 | 0 | 1849.4216 | 100%
8.9 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 17.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 12.96 | 63.84 |  | 63.84 | 827.37 | 0 | 827.3664 | 100%
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 17.04 |  | 49.2 | 49.2 | 0 | 838.368 | 838.368 | #DIV/0!
8.12 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 14.3288 | 280.1 |  | 141.9 | 4013.49 | 0 | 2033.2546 | 50.66%
#DIV/0!
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 8905.67 | 3864.0643 | 9144.7424 | 102.7%
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | #DIV/0!
9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 125.43 | 6 |  | 6 | 752.58 | 0 | 752.58 | 100%
9.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 112.72 | 1 |  | 1 | 112.72 | 0 | 112.72 | 100%
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.24 | 2 |  | 2 | 8.48 | 0 | 8.48 | 100%
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.81 | 2 |  | 2 | 15.62 | 0 | 15.62 | 100%
9.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.05 | 2 |  | 2 | 12.1 | 0 | 12.1 | 100%
#DIV/0!
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | #DIV/0!
9.2.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 148.91 | 2 |  | 2 | 297.82 | 0 | 297.82 | 100%
9.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 145.68 | 1 |  | 1 | 145.68 | 0 | 145.68 | 100%
9.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 91.07 | 2 |  | 2 | 182.14 | 0 | 182.14 | 100%
9.2.4 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 325.86 | 1 | 1 | 1 | 325.86 | 325.86 | 325.86 | 100%
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 414.77 | 1 |  | 1 | 414.77 | 0 | 414.77 | 100%
9.2.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33.74 | 4 |  | 2 | 134.96 | 0 | 67.48 | 50%
9.2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15.59 | 17 |  | 9 | 265.03 | 0 | 140.31 | 52.94%
9.2.8 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 11.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.46 | 15 |  | 15 | 441.9 | 0 | 441.9 | 100%
#DIV/0!
9.3 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAL | [8 empty] | #DIV/0!
9.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 33.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 27.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.4 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 53.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 27.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 762.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | M | 29.46 | 86 | 24 | 86 | 2533.56 | 707.04 | 2533.56 | 100%
9.3.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | M | 71.8798 | 30 | 24 | 36 | 2156.4 | 1725.1162 | 2587.6743 | 120%
9.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 553.0241 | 2 | 2 | 2 | 1106.05 | 1106.0481 | 1106.0481 | 100%
#DIV/0!
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 53904.56 | 7524 | 51163.858 | 94.92%
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.36 | 150 |  | 150 | 804 | 0 | 804 | 100%
10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.53 | 220 | 20 | 220 | 1656.6 | 150.6 | 1656.6 | 100%
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 8.85 | 25 | 25 | 25 | 221.25 | 221.25 | 221.25 | 100%
10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.81 | 21 |  | 18 | 269.01 | 0 | 230.58 | 85.71%
10.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.83 | 7 |  | 6 | 82.81 | 0 | 70.98 | 85.71%
10.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.2 | 45 | 20 | 45 | 549 | 244 | 549 | 100%
10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.86 | 16 | 16 | 16 | 253.76 | 253.76 | 253.76 | 100%
10.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.96 | 32 | 14 | 32 | 350.72 | 153.44 | 350.72 | 100%
10.9 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 45.45 | 2 | 2 | 2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 100%
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.04 | 1050 |  | 1050 | 3192 | 0 | 3192 | 100%
10.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.55 | 750 | 150 | 750 | 3412.5 | 682.5 | 3412.5 | 100%
10.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.59 | 450 |  | 450 | 3415.5 | 0 | 3415.5 | 100%
10.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 21.11 | 150 | 150 | 150 | 3166.5 | 3166.5 | 3166.5 | 100%
10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.53 | 5 |  | 5 | 117.65 | 0 | 117.65 | 100%
10.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.3 | 2 |  | 2 | 74.6 | 0 | 74.6 | 100%
10.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.05 | 1 |  | 1 | 51.05 | 0 | 51.05 | 100%
10.17 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48.14 | 2 |  | 2 | 96.28 | 0 | 96.28 | 100%
10.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.94 | 26 | 20 | 26 | 648.44 | 498.8 | 648.44 | 100%
10.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.43 | 6 |  | 6 | 224.58 | 0 | 224.58 | 100%
10.20 | LUMINÁRIA PLAFON DE TETO TIPO EMBUTIR RETÂNGULAR BRANCA COM LUZ QUENTE 24W | UN | 157.72 | 36 | 12 | 36 | 5677.92 | 1892.64 | 5677.92 | 100%
10.21 | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR COM LÂMPADA DE 5W, COM TEMPERATURA DE COR FRIA ÂMBA | UN | 95.72 | 26 |  | 25 | 2488.72 | 0 | 2393 | 96.15%
10.22 | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 127.92 | 39 |  | 12 | 4988.88 | 0 | 1535.04 | 30.77%
10.23 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 143.57 | 16 |  | 13 | 2297.12 | 0 | 1866.41 | 81.25%
10.24 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 56.28 | 8 |  | 5 | 450.24 | 0 | 281.4 | 62.5%
10.25 | POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO/BOLA COM TRÊS PÉTALAS | UN | 807.2 | 8 |  | 8 | 6457.6 | 0 | 6457.6 | 100%
10.26 | CALHA LUMINOSA EM LED | M | 104.94 | 111.8 |  | 125.7 | 11732.29 | 0 | 13190.958 | 112.4%
10.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.66 | 3 |  | 3 | 31.98 | 0 | 31.98 | 100%
10.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.14 | 3 |  | 3 | 33.42 | 0 | 33.42 | 100%
10.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.09 | 2 |  | 2 | 24.18 | 0 | 24.18 | 100%
10.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.21 | 5 |  | 5 | 66.05 | 0 | 66.05 | 100%
10.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 385.5 | 1 |  | 1 | 385.5 | 0 | 385.5 | 100%
10.32 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 185.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.33 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01 | un | 175.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.34 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.35 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.7 | 27 |  | 27 | 423.9 | 0 | 423.9 | 100%
10.36 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.37 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.13 | 17 | 17 | 17 | 155.21 | 155.21 | 155.21 | 100%
10.38 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.39 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 100%
#DIV/0!
11 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 6732.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 221.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 430.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 278.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 34.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 21.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 180.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 31.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.9 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 719.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 551.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.11 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 291.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 23.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.13 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 248.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.14 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 235.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.15 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 85.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.16 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 130.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.17 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 6966.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.18 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico | un | 2393 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.19 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.20 | TANQUE DE PRESSÃO - 560x167mm 9 LITROS | UN | 241.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.21 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 209.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 352.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.23 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 329.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.24 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 530.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.25 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2" | un | 326.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.26 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 142.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 91.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.28 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 204.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.29 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 172.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.30 | Tampa de ferro fundido 60X40cm | un | 563.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
12 | ESQUADRIAS / VIDROS | [5 empty] | 15473.55 | 5713.9627 | 13822.7312 | 89.33%
12.1 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2 | 576.93 | 2 | 2 | 2 | 1153.86 | 1153.86 | 1153.86 | 100%
12.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 471.55 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 801.64 | 518.705 | 518.705 | 64.71%
12.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1028.96 | 4 | 2 | 4 | 4115.84 | 2057.92 | 4115.84 | 100%
12.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1094.32 | 3 |  | 1 | 3282.96 | 0 | 1094.32 | 33.33%
12.5 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m | 80.46 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 531.04 | 531.036 | 531.036 | 100%
12.6 | PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 x 2,50, ESPESSURA 60mm | UN | 4243.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 773.71 | 2 |  | 2 | 1547.42 | 0 | 1547.42 | 100%
12.8 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 369.98 | 1.33 |  | 0 | 492.07 | 0 | 0 | 0%
12.9 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO REFLETIVO E=8mm | M2 | 629.27 | 1.33 | 1.2 | 1.2 | 836.93 | 755.124 | 755.124 | 90.23%
12.10 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 645.6645 | 4.2 | 1.08 | 6.36 | 2711.79 | 697.3177 | 4106.4262 | 151.4%
#DIV/0!
13 | FACHADA | [5 empty] | 142201.57 | 0 | 118026.3715 | 83%
13.1 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | 1552.08 | 91.62 |  | 76.044 | 142201.57 | 0 | 118026.3715 | 83%
#DIV/0!
14 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 3336.7 | 288.18 | 5171.822 | 155%
14.1 | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm | m2 | 580.38 | 1.1 |  | 2.4 | 638.42 | 0 | 1392.912 | 218.2%
14.2 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 123.55 | 1 |  | 1 | 123.55 | 0 | 123.55 | 100%
14.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 435.69 | 1 |  | 1 | 435.69 | 0 | 435.69 | 100%
14.4 | Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | un | 760.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 144.73 | 1 |  | 1 | 144.73 | 0 | 144.73 | 100%
14.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40.99 | 1 |  | 0 | 40.99 | 0 | 0 | 0%
14.7 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 493.63 | 2 |  | 2 | 987.26 | 0 | 987.26 | 100%
14.9 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar | un | 189.71 | 2 |  | 2 | 379.42 | 0 | 379.42 | 100%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 296.79 | 4 |  | 4 | 1187.16 | 0 | 1187.16 | 100%
14.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 112.48 | 2 | 2 | 2 | 224.96 | 224.96 | 224.96 | 100%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 116.46 | 2 |  | 2 | 232.92 | 0 | 232.92 | 100%
14.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31.61 | 2 | 2 | 2 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 100%
14.15 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1121.62 | -1 |  | 0 | -1121.62 | 0 | 0 | 0%
#DIV/0!
15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 12499.02 | 964.0408 | 12356.7368 | 98.86%
15.1 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | 109.27 | 13 |  | 11 | 1420.51 | 0 | 1201.97 | 84.62%
15.2 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 43.49 | 57 |  | 57 | 2478.93 | 0 | 2478.93 | 100%
15.3 | CERCA EM MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS MIN 0,50m | M | 566.02 | 10.5 |  | 10.5 | 5943.21 | 0 | 5943.21 | 100%
15.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 | 558.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5 | PLACA EM ACM | m2 | 293.29 | 5.14 |  | 5.4 | 1507.51 | 0 | 1583.766 | 105.1%
15.6 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | 26.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7 | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 92.41 | 2 |  | 2 | 184.82 | 0 | 184.82 | 100%
15.8 | Limpeza geral | m2 | 2.51 | 384.08 | 384.08 | 384.08 | 964.04 | 964.0408 | 964.0408 | 100%
#DIV/0!
16 | SERVIÇOS EXTRAS | [5 empty] | 45833.59 | 53593.0076 | 53593.0072 | 116.9%
16.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | und | 2550.6355 | 1 | 1 | 1 | 2550.64 | 2550.6355 | 2550.6355 | 100%
16.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 564.3977 | 2 | 2 | 2 | 1128.8 | 1128.7954 | 1128.7954 | 100%
16.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | und | 164.5575 | 8 | 4 | 4 | 1316.46 | 658.2301 | 658.2301 | 50%
16.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 134.2982 | 2 | 2 | 2 | 268.6 | 268.5964 | 268.5964 | 100%
16.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 84.1102 | 2 | 2 | 2 | 168.22 | 168.2204 | 168.2204 | 100%
16.6 | Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 4" RJ11 com placa de latão | und | 61.3754 | 30 | 30 | 30 | 1841.26 | 1841.2613 | 1841.2613 | 100%
16.7 | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m2 | 553.7939 | 2 | 17.2 | 17.2 | 1107.59 | 9525.2549 | 9525.2549 | 860%
16.9 | Reforma dos portões (composição em anexo) | m2 | 27.8753 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 1254.95 | 1254.947 | 1254.947 | 100%
16.10 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | m2 | 92.9012 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 11070.11 | 11070.1056 | 11070.1056 | 100%
16.11 | Fornecimento e Instalação de Carpete Colorstone da Beaulieu e=6mm | m | 104.4983 | 188.45 | 188.45 | 188.45 | 19692.71 | 19692.7077 | 19692.7077 | 100%
16.12 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola. af_09/2020 | m | 29.8496 | 56.02 | 56.02 | 56.02 | 1672.17 | 1672.1727 | 1672.1727 | 100%
16.13 | Trilho para fixação(parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas (codigo ORSE:03532) | m | 47.06 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 985.44 | 985.4364 | 985.44 | 100%
16.14 | Trilho para fixação(parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas (codigo ORSE:03532) | m | 132.6 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 2776.64 | 2776.644 | 2776.64 | 100%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 21 | [6 empty] | 1124093.7 | 84058.0069 | 1096715.5069

## Memorial
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Reforma e ampliação secretaria de educação |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
R. Dep. José de Paiva Gadelha, B. Gato Preto, Sousa-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
5 | COBERTURA
5.17 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [10 empty] | m2
[10 empty] | Total | 216.4341
[10 empty] | BM anteriores | 190.71
[10 empty] | BM21 | 25.7241
| MARQUIZE CENTRAL |  | 1 | 11.7 |  | 1.6 |  |  |  | 18.72 | 18.72
| PASSARELA CADEIRANTE |  | 1 | 3.74 |  | 1.2 |  |  |  | 4.488 | 4.488
| PASSARELA CADEIRANTE |  | 1 | 3.74 |  | 1.2 |  |  |  | 4.488 | 4.488
| RECEPÇAO PRINCIPAL |  | 1 | 18.7 |  | 3.3 |  |  |  | 61.71 | 61.71
| DESPENSA |  | 1 | 4.37 |  | 1.5 |  |  |  | 6.555 | 6.555
| DESPENSA |  | 1 | 4.37 |  | 1.5 |  |  |  | 6.555 | 6.555
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 10.45 |  | 2.1 |  |  |  | 21.945 | 21.945
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 1.53 |  | 1.5 | 0.95 |  |  | 2.295 | 2.295
| RECEP PRINCIPAL ENTRADA LATERAL |  | 1 | 6.18 |  | 4.95 |  |  |  | 30.591 | 30.591
| RECEP PRINCIPAL ENTRADA LATERAL |  | 1 | 3 |  | 0.86 |  |  |  | 2.58 | 2.58
| CANTINA |  | 1 | 1.83 |  | 2.37 |  |  |  | 4.3371 | 4.3371
| WC |  | 1 | 1.42 |  | 1.75 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| WC |  | 1 | 1.42 |  | 1.75 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| SALA REFORMADA |  | 1 | 5.9 |  | 8 |  |  |  | 47.2 | 47.2
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1.12 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
[10 empty] | Total | 718.874 |  | Aditivo
[10 empty] | BM anteriores | 591.91
[10 empty] | BM21 | 126.964
| Estacionamento lateral onibus |  | 1 | 4.9 | 24.9 |  |  |  |  | 122.01 | 122.01
| Estacionamento lateral onibus |  | 1 | 7.6 | 24.33 |  |  |  |  | 184.908 | 184.908
| Garagem onibus Nova |  | 1 | 26.5 |  | 1.75 |  |  |  | 46.375 | 46.375
|  |  | 1 | 3.75 |  | 5.76 |  |  |  | 21.6 | 21.6
|  |  | 1 | 3.82 |  | 5.76 |  |  |  | 22.0032 | 22.0032
|  |  | 1 | 3.65 |  | 5.72 |  |  |  | 20.878 | 20.878
|  |  | 1 | 3.79 |  | 5.72 |  |  |  | 21.6788 | 21.6788
|  |  | 1 | 3.65 |  | 5.78 |  |  |  | 21.097 | 21.097
|  |  | 1 | 3.8 |  | 5.78 |  |  |  | 21.964 | 21.964
|  |  | 1 | 3.7 |  | 5.8 |  |  |  | 21.46 | 21.46
|  |  | 1 | 3.7 |  | 5.8 |  |  |  | 21.46 | 21.46
|  |  | 1 | 2.6 |  | 3.6 |  |  |  | 9.36 | 9.36
|  |  | 1 | 2.6 |  | 3.8 |  |  |  | 9.88 | 9.88
| Estacionamento Frente Secret |  | 1 | 6 | 7.4 | 26 |  |  |  | 174.2 | 174.2
8.0 | PINTURA
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
896.6336
[10 empty] | Total | 369.6433
[10 empty] | BM anteriores | 247.39
[10 empty] | BM21 | 122.2533
| MARQUIZE CENTRAL |  | 1 | 11.7 |  | 1.6 |  |  |  | 18.72 | 18.72
| PASSARELA CADEIRANTE |  | 1 | 3.74 |  | 1.2 |  |  |  | 4.488 | 4.488
| PASSARELA CADEIRANTE |  | 1 | 3.74 |  | 1.2 |  |  |  | 4.488 | 4.488
| RECEPÇAO PRINCIPAL |  | 1 | 18.7 |  | 3.3 |  |  |  | 61.71 | 61.71
| DESPENSA |  | 1 | 4.37 |  | 1.5 |  |  |  | 6.555 | 6.555
| DESPENSA |  | 1 | 4.37 |  | 1.5 |  |  |  | 6.555 | 6.555
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 10.45 |  | 2.1 |  |  |  | 21.945 | 21.945
| ENTRADA LATERAL |  | 1 | 1.53 |  | 1.5 | 0.95 |  |  | 2.295 | 2.295
| RECEP PRINCIPAL ENTRADA LATERAL |  | 1 | 6.18 |  | 4.95 |  |  |  | 30.591 | 30.591
| RECEP PRINCIPAL ENTRADA LATERAL |  | 1 | 3 |  | 0.86 |  |  |  | 2.58 | 2.58
| CANTINA |  | 1 | 1.83 |  | 2.37 |  |  |  | 4.3371 | 4.3371
| WC |  | 1 | 1.42 |  | 1.75 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| WC |  | 1 | 1.42 |  | 1.75 |  |  |  | 2.485 | 2.485
| SALA REFORMADA |  | 1 | 5.9 |  | 8 |  |  |  | 47.2 | 47.2
| AUDITÓRIO |  | 1 | 7.75 |  | 13.27 |  |  |  | 102.8425 | 102.8425
|  |  | 1 | 8.79 |  | 5.73 |  |  |  | 50.3667 | 50.3667
8.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
49.2
|  |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
| ESTACIONAMENTO |  | 1 | 1.2 |  | 6 |  |  |  | 7.2 | 7.2
| RAMPAS |  | 1 | 1.5 |  | 5 |  |  |  | 7.5 | 7.5
| PISO TATIL DIRECIONAL |  | 1 | 0.25 |  | 106 |  |  |  | 26.5 | 26.5
16 | SERVIÇOS EXTRAS
16.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | [10 empty] | und
| Entrada de energia |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
16.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | und
| Banheiros |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
16.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | [9 empty] | 8 | und
| Diversos locais |  | 8 | [6 empty] | 1 | 8
16.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 2 | und
| Banheiros auditório |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
16.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 2 | und
| Banheiros auditório |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
16.6 | Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 4" RJ11 com placa de latão | [9 empty] | 30 | und
| Auditório |  | 30 | [6 empty] | 1 | 30
16.7 | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | [9 empty] | 2 | und
| Auditório |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
16.8 | Reforma dos portões (composição em anexo) | [9 empty] | 45.02 | m2
| portão 01 |  | 1 |  | 6 |  | 2.15 |  |  | 12.9 | 12.9
| portão 02 |  | 1 |  | 6 |  | 2.15 |  |  | 12.9 | 12.9
| portão 03 |  | 1 |  | 6 |  | 2.15 |  |  | 12.9 | 12.9
| portão 04 |  | 1 |  | 2.94 |  | 2.15 |  |  | 6.321 | 6.32
16.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | [9 empty] | 119.16 | m2
LAJES IMPERMEABILIZADAS
| ENTRADA PRINCIPAL |  | 1 | 26.14 |  | 2.2 |  |  |  | 57.508 | 57.51
| RECEPÇÃO DO AUDITORIO |  | 1 | 5.82 |  | 1.56 |  |  |  | 9.0792 | 9.08
| RECEPÇÃO DO AUDITORIO |  | 1 | 2.72 |  | 9.96 |  |  |  | 27.0912 | 27.09
| RECEPÇÃO DO AUDITORIO |  | 1 | 1.8 |  | 1.5 |  |  |  | 2.7 | 2.7
| EM CIMA DA VIDRAÇA LATERAL |  | 1 | 13.4 |  | 1.7 |  |  |  | 22.78 | 22.78
16.10 | Fornecimento e Instalação de Carpete Colorstone da Beaulieu e=6mm | [9 empty] | 188.45 | m²
| RAMPA PALCO |  | 1 | 1.31 |  | 5.8 |  |  |  | 7.598 | 7.6
| PALCO |  | 1 | 4.4 |  | 7.49 |  |  |  | 32.956 | 32.96
| CADEIRAS |  | 1 | 13.57 |  | 5.25 |  |  |  | 71.2425 | 71.24
| RAMPA DIREITA |  | 1 | 12.94 |  | 1.27 |  |  |  | 16.4338 | 16.43
| RAMPA ESQUERDA |  | 1 | 12.94 |  | 1.53 |  |  |  | 19.7982 | 19.8
| ESPELHO DOS DEGRAUS |  | 12 | 1.6 |  | 0.09 |  |  |  | 0.144 | 1.73
| ENTRADA |  | 1 | 7.94 |  | 2.05 |  |  |  | 16.277 | 16.28
| LADO AR CONDICIONADO |  | 1 | 14.4 |  | 0.65 |  |  |  | 9.36 | 9.36
| LADO PERGOLADO |  | 1 | 18.5 |  | 0.55 |  |  |  | 10.175 | 10.18
| MURETA DO PLACO |  | 1 | 4 |  | 0.55 |  |  |  | 2.2 | 2.2
| MURETA DO PLACO |  | 1 | 3.03 |  | 0.22 |  |  |  | 0.6666 | 0.67
16.11 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola. af_09/2020 | [9 empty] | 56.02 | m
AUDITÓRIO
| LADO DIREITO |  | 1 | 15.77 | [5 empty] | 15.77 | 15.77
| PALCO |  | 1 | 7.75 | [5 empty] | 7.75 | 7.75
| LADO ESQUERDO (JANELAS) |  | 1 | 17.75 | [5 empty] | 17.75 | 17.75
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | 6.25
| ALVENARIA FACHADA LD |  | 1 | 8.5 | [5 empty] | 8.5 | 8.5

## Plan2
BM_01 | 55322.67
BM_02 | 81506.11
BM_03 | 79324.28
BM_04 | 48629.34 | 327433.08
BM_05 | 62650.68
BM_06 | 49991.87
BM_07 | 76515.85
BM_08 | 30673.28
BM_09 | 49286.3
BM_10 | 60632.64
BM_11 | 18230.76
BM_12 | 75633.24
BM_13 | 80004.13
BM_14 | 33849.13
BM_15 | 15851.05
BM_16 | 66928.92
BM_17 | 20804.1
BM_18 | 28422.54
BM_19 | 38767.5
BM_20 | 39633.11
BM_21 | 84058.0069
1096715.5069