## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
[6 empty] | BDI: | 28.29% |  | 1440.1633
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CODIGO | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO COM BDI | TOTAL COM BDI | PREÇO UNITARIO | TOTAL
1.0 | ESCAVAÇÃO DE POÇOS |  |  |  | 76360.7289 |  | 59521.965
1.1 | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 METROS EM SEDIMENTO | UND | CPU POÇO SEDIMENTAR PMSJRP | 15 | 5090.7153 | 76360.7289 | 3968.131 | 59521.965
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 76360.7289

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
[6 empty] | BDI | 28.29%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % |  | 1º MêS | 2º MêS | 3º MêS
1.0 | ESCAVAÇÃO DE POÇOS | 76360.7289 | 100% | % | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  |  |  | R$ | 25451.0309 | 25451.0309 | 25458.667
TOTAL |  | 76360.7289 | 100% | % | 33.33% | 66.66% | 100%
|  |  |  | R$ | 25451.0309 | 50902.0619 | 76360.7289

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.0 | ESCAVAÇÃO DE POÇOS
1.1 - CPU POÇO SEDIMENTAR PMSJRP SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS, EM SEDIMENTO (UND)
SERVIÇOS |  | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | TOTAL
S94995S | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO , USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM ARMADO .AF_08/2022 | ORSE | M² | 1 | 85.16 | 85.16
S98524S | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_03/2024 | ORSE | M² | 8 | 4.35 | 34.8
S06256 | REVESTIMETNO TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO REFORÇADO DN 150MM | ORSE | M | 3 | 147.75 | 443.25
S06282 | TAMPA DE POÇO GALVANIZADA DN 6" | ORSE | UND | 1 | 104.921 | 104.921
INS-205349 | PERFURAÇÃO EM TERRENO SEDIMENTAR / COMPACTADO DN 6" (POÇO ATÉ 120M) | COMPOSIÇÕES | M | 50 | 66 | 3300
[5 empty] | TOTAL DO SERVIÇO | 3968.131
[5 empty] | VALOR | 3968.131