## BM 07
Obra: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | 29/03/2025 a 19/04/2025
PROGRAMA: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Sousa - PB CONVENENTE: Município de Sousa - PB CONTRATO: RECURSOS GOVERNO DO ESTADO OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA -SÍTIO CURRALINHO- SOUSA/PB REF. PREÇOS: SINAPI PB - Outubro/2022 |  |  |  | SINAPI - 10/2022 - Paraíba ORSE - 02/2023 - Sergipe |  | 17,0% |  | Não Desonerado: Horista: 40,00% Mensalista: 60,00%
Orçamento Sintético | [9 empty] | MEDIÇÃO 07
[10 empty] | QUANTIDADES |  |  | FINANCEIRO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO | ACUMULADO C/ O PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO | ACUMULADO C/ O PERÍODO
1 |  |  | QUADRA |  |  |  |  | 725665.2026 | 100% |  |  |  | 493583.869 | 10857.3522 | 504441.2212
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11318.11 | 1.56%
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 523.1 | 612.02 | 4896.16 | 0.6747% | 8 | 0 | 8 | 4896.16 | 0 | 4896.16
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 106.5 | 51.54 | 60.3 | 6421.95 | 0.885% | 106.5 | 0 | 106.5 | 6421.95 | 0 | 6421.95
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 77499.51 | 10.68%
1.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATÉ 1,50m |  |  |  |  | 77499.509 | 10.68%
1.2.1.1 | 2497 | ORSE | Escavação manual solo, profundidade até 1,50m. | m³ | 44.46 | 32.81 | 38.3877 | 1706.7171 | 0.3587% | 62.0242 | 0 | 62.0242 | 2380.9683 | 0 | 2380.9683
1.2.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.56 | 39.375 | 46.0687 | 302.211 | 0.04402% | 6.56 | 0 | 6.56 | 302.211 | 0 | 302.211
1.2.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 541.2 | 119.22 | 139.4874 | 75490.5809 | 10.28% | 509.75 | 0 | 509.75 | 71103.7021 | 0 | 71103.7021
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES ( TODA A QUADRA) |  |  |  |  | 65835.13 | 9.072%
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES |  |  |  |  | 65835.1269 | 9.072%
1.3.1.1 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 18.24 | 492.48 | 576.2016 | 10509.9172 | 1.446% | 12.4125 | 0 | 12.4125 | 7152.1024 | 0 | 7152.1024
1.3.1.2 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 33.88 | 87.27 | 102.1059 | 3459.3479 | 0.4767% | 29.16 | 0 | 29.16 | 2977.408 | 0 | 2977.408
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.64 | 569.16 | 665.9172 | 1092.1042 | 0.1505% | 1.64 | 0 | 1.64 | 1092.1 | 0 | 1092.1
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.2 | 132.945 | 155.5456 | 497.7461 | 0.06876% | 3.2 | 0 | 3.2 | 497.7461 | 0 | 497.7461
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 107 | 68.5 | 80.145 | 8575.515 | 1.178% | 141.2399 | 0 | 141.2399 | 11319.675 | 0 | 11319.675
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | 16.49 | 19.2933 | 617.3856 | 0.08506% | 32.0002 | 0 | 32.0002 | 617.39 | 0 | 617.39
1.3.1.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.4 | 15.85 | 18.5445 | 526.6638 | 0.07549% | 28.4 | 0 | 28.4 | 526.6638 | 0 | 526.6638
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | 13.91 | 16.2747 | 1096.9148 | 0.1511% | 67.4 | 0 | 67.4 | 1096.9148 | 0 | 1096.9148
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.6 | 11.79 | 13.7943 | 4146.5666 | 0.5712% | 300.6002 | 0 | 300.6002 | 4146.57 | 0 | 4146.57
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | 17.46 | 20.4282 | 2087.762 | 0.2876% | 102.2 | 0 | 102.2 | 2087.762 | 0 | 2087.762
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | 484.9 | 567.333 | 21501.9207 | 2.884% | 43.234 | 0 | 43.234 | 24528.0749 | 0 | 24528.0749
1.3.1.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.9 | 224.9 | 263.133 | 9972.7407 | 1.454% | 52.5681 | 0 | 52.5681 | 13832.4029 | 0 | 13832.4029
1.3.1.13 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 112.92 | 13.25 | 15.5025 | 1750.5423 | 0.244% | 94.1 | 0 | 94.1 | 1458.7852 | 0 | 1458.7852
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES), TODA A QUADRA. |  |  |  |  | 55630.27 | 7.666%
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 18532.3169 | 2.554%
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | 34.1907 | 40.0031 | 3939.5072 | 0.5428% | 66.0001 | 0 | 66.0001 | 2640.21 | 0 | 2640.21
1.4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 151 | 14.55 | 17.0235 | 2570.5485 | 0.3546% | 105.6998 | 0 | 105.6998 | 1799.38 | 0 | 1799.38
1.4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 402 | 12.44 | 14.5548 | 5851.0296 | 0.806% | 281.4 | 0 | 281.4 | 4095.72 | 0 | 4095.72
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | 485 | 567.45 | 4216.1535 | 0.5653% | 4.4 | 0 | 4.4 | 2496.78 | 0 | 2496.78
1.4.1.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.43 | 224.9 | 263.133 | 1955.0782 | 0.2851% | 4.4 | 0 | 4.4 | 1157.79 | 0 | 1157.79
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO VIGAS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 26644.1092 | 3.672%
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | 52.39 | 61.2963 | 8336.2968 | 1.124% | 95.2 | 0 | 95.2 | 5835.4078 | 0 | 5835.4078
1.4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 174 | 14.5401 | 17.0119 | 2960.0736 | 0.4086% | 121.8 | 0 | 121.8 | 2072.0515 | 0 | 2072.0515
1.4.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90.8 | 14.25 | 16.6725 | 1513.863 | 0.2085% | 63.56 | 0 | 63.56 | 1059.7041 | 0 | 1059.7041
1.4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92.3 | 13.695 | 16.0232 | 1478.9367 | 0.204% | 64.61 | 0 | 64.61 | 1035.2557 | 0 | 1035.2557
1.4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140 | 12.44 | 14.5548 | 2037.672 | 0.2807% | 98 | 0 | 98 | 1426.3704 | 0 | 1426.3704
1.4.2.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.4 | 10.58 | 12.3786 | 945.725 | 0.1302% | 53.48 | 0 | 53.48 | 662.0075 | 0 | 662.0075
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | 471.91 | 552.1347 | 6349.549 | 0.875% | 8.05 | 0 | 8.05 | 4444.6843 | 0 | 4444.6843
1.4.2.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 11.5 | 224.6 | 262.782 | 3021.993 | 0.4412% | 8.05 | 0 | 8.05 | 2115.3951 | 0 | 2115.3951
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 10453.2 | 1.44%
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | 33.6 | 39.312 | 1572.48 | 0.2127% | 40 | 0 | 40 | 1572.48 | 0 | 1572.48
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 476.122 | 557.0627 | 3063.8451 | 0.4143% | 5.5 | 0 | 5.5 | 3063.8451 | 0 | 3063.8451
1.4.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.5 | 224.5 | 262.665 | 1444.6575 | 0.211% | 5.5 | 0 | 5.5 | 1444.6575 | 0 | 1444.6575
1.4.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.8 | 14.24 | 16.6608 | 2679.0566 | 0.3692% | 160.8 | 0 | 160.8 | 2679.0566 | 0 | 2679.0566
1.4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.4 | 13.71 | 16.0407 | 455.5559 | 0.06277% | 28.4 | 0 | 28.4 | 455.5559 | 0 | 455.5559
1.4.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.6 | 14.57 | 17.0469 | 1237.6049 | 0.1705% | 72.6 | 0 | 72.6 | 1237.6049 | 0 | 1237.6049
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (MURADA) |  |  |  |  | 45634.34 | 6.289%
1.5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 148.45 | 48.79 | 57.08 | 8473.52 | 1.168% | 144.4701 | 0 | 144.4701 | 8246.352 | 0 | 8246.352
1.5.2 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 191.54 | 162.14 | 189.7 | 36335.13 | 5.007% | 64.225 | 0 | 64.225 | 12183.4825 | 0 | 12183.4825
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 44.19 | 51.7 | 109.6 | 0.0151% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | 32.62 | 38.16 | 608.65 | 0.08387% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 43.32 | 50.68 | 107.44 | 0.01481% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13365.54 | 1.842%
1.6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | 891.12 | 1042.61 | 1553.48 | 0.2141% | 1.47 | 0 | 1.47 | 1532.6367 | 0 | 1532.6367
1.6.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 27.75 | 363.82 | 425.66 | 11812.06 | 1.628% | 0 | 25.5071 | 25.5071 | 0 | 10857.3522 | 10857.3522
1.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 192804.61 | 26.57%
1.7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO |  |  |  |  | 192804.6104 | 26.57%
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4972 | 19.68 | 23.0256 | 114483.2832 | 16.46% | 4972 | 0 | 4972 | 114483.2832 | 0 | 114483.2832
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690.98 | 85 | 99.45 | 68717.961 | 9.476% | 663.78 | 0 | 663.78 | 66012.921 | 0 | 66012.921
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | 188 | 219.96 | 7918.56 | 0.3972% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 6.48 | 30.786 | 36.0196 | 233.4071 | 0.03568% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29.12 | 42.6 | 49.842 | 1451.399 | 0.2025% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 19154.2202 | 2.64%
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 463.11 | 3.6504 | 4.271 | 1977.9334 | 0.2782% | 272.14 | 0 | 272.14 | 1162.3044 | 0 | 1162.3044
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 31.7 | 37.089 | 17176.2868 | 2.361% | 272.14 | 0 | 272.14 | 10093.4005 | 0 | 10093.4005
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 117064.1458 | 16.26%
1.9.1 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 23.81 | 18.75 | 21.9375 | 522.3319 | 0.02051% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6.48 | 582.65 | 681.7005 | 4417.4192 | 0.5946% | 6.48 | 0 | 6.48 | 4417.4192 | 0 | 4417.4192
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 100.45 | 117.5265 | 761.5717 | 0.1048% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | 72137 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450.65 | 103.8 | 121.446 | 54729.6399 | 7.628% | 450.65 | 0 | 450.65 | 54729.6399 | 0 | 54729.6399
1.9.5 | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 450.65 | 103.6 | 121.212 | 54624.1878 | 7.628% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | 9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 19.1 | 89.9 | 105.183 | 2008.9953 | 0.283% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 51139.3718 | 6.817%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 2.59 | 3.0303 | 1403.3622 | 0.1934% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 9.95 | 11.6415 | 5391.2951 | 0.7428% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 11.6 | 13.572 | 6285.3289 | 0.9739% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 23.5 | 27.495 | 178.1676 | 0.002857% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 24.12 | 28.2204 | 182.8682 | 0.02547% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 13.2 | 15.444 | 100.0771 | 0.01538% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340.38 | 57.47 | 67.2399 | 22887.1172 | 3.153% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.8 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 340.38 | 15.5 | 18.135 | 6172.7913 | 0.5338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.9 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 340.38 | 21.44 | 25.0848 | 8538.3642 | 1.176% | 340.38 | 0 | 340.38 | 8538.3642 | 0 | 8538.3642
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) |  |  |  |  | 685.7838 | 0.09461%
1.11.1 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.85 | 92.2545 | 92.2545 | 0.01338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.55 | 14.6835 | 14.6835 | 0.001921% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 11.21 | 13.1157 | 91.8099 | 0.01179% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.67 | 13.6539 | 27.3078 | 0.003531% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 392.93 | 459.7281 | 459.7281 | 0.064% | 1 | 0 | 1 | 459.7281 | 0 | 459.7281
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 3340.8068 | 0.4708%
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 147.98 | 5.09 | 5.9553 | 881.2653 | 0.1289% | 10 | 0 | 10 | 59.553 | 0 | 59.553
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9 | 9.54 | 11.1618 | 411.8704 | 0.05715% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147.98 | 11.19 | 13.0923 | 1937.3986 | 0.2728% | 106 | 0 | 106 | 1387.7838 | 0 | 1387.7838
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 8.25 | 9.6525 | 28.9575 | 0.004184% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.5 | 25.155 | 50.31 | 0.003881% | 2 | 0 | 2 | 50.31 | 0 | 50.31
1.12.6 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.5 | 13.455 | 13.455 | 0.001284% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 7.5 | 8.775 | 17.55 | 0.002569% | 2 | 0 | 2 | 17.55 | 0 | 17.55
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 3284.0945 | 0.4519%
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.71 | 2.76 | 3.2292 | 131.4607 | 0.01806% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.97 | 4.04 | 4.7268 | 3152.6338 | 0.4338% | 322 | 0 | 322 | 1522.0296 | 0 | 1522.0296
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 6707.0835 | 0.9242%
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 32.87 | 38.4579 | 76.9158 | 0.0106% | 1 | 0 | 1 | 38.4579 | 0 | 38.4579
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 22.44 | 26.2548 | 52.5096 | 0.007235% | 2 | 0 | 2 | 52.5096 | 0 | 52.5096
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39.53 | 46.2501 | 46.2501 | 0.006373% | 1 | 0 | 1 | 46.2501 | 0 | 46.2501
1.14.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 31.2 | 36.504 | 109.512 | 0.01509% | 3 | 0 | 3 | 109.512 | 0 | 109.512
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 343.05 | 401.3685 | 6421.896 | 0.8849% | 16 | 0 | 16 | 6421.896 | 0 | 6421.896
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 16634.475 | 2.292%
1.15.1 | 25398 | Próprio | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 4596.48 | 5377.8816 | 5377.8816 | 0.7427% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | 2419 | ORSE | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | par | 1 | 6830.88 | 7992.1296 | 7992.1296 | 1.099% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.3 | 25399 | Próprio | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 2790.14 | 3264.4638 | 3264.4638 | 0.4509% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2265.1057 | 0.4143%
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 35.16 | 41.1372 | 246.8232 | 0.05626% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 36.97 | 43.2549 | 259.5294 | 0.0406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32.38 | 34.31 | 40.1427 | 1299.8206 | 0.2418% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1 | 34.31 | 40.1427 | 40.1427 | 0.007466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 1 | 357.94 | 418.7898 | 418.7898 | 0.06819% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1701.8352 | 0.2387%
1.17.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 271.79 | 317.9943 | 635.9886 | 0.08829% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.2 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 280.07 | 327.6819 | 655.3638 | 0.09354% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.3 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 13 | 23.56 | 27.5652 | 358.3476 | 0.04937% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 22.28 | 26.0676 | 52.1352 | 0.007505% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 5295.2782 | 0.7362%
1.18.1 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 2.08 | 30.6 | 35.802 | 74.4682 | 0.01678% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.51 | 36.63 | 42.8571 | 73.53 | 0.01013% | 1.51 | 0 | 1.51 | 64.7142 | 0 | 64.7142
1.18.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 15.03 | 45.79 | 53.5743 | 857.91 | 0.1182% | 15.03 | 0 | 15.03 | 805.2217 | 0 | 805.2217
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | 30.15 | 35.2755 | 555.69 | 0.07658% | 14.4 | 0 | 14.4 | 507.9672 | 0 | 507.9672
1.18.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 13.91 | 16.2747 | 504.37 | 0.0695% | 31 | 0 | 31 | 504.5157 | 0 | 504.5157
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | 12.91 | 15.1047 | 1252.79 | 0.1726% | 77 | 0 | 77 | 1163.0619 | 0 | 1163.0619
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57 | 406.85 | 476.0145 | 277.99 | 0.03831% | 0.57 | 0 | 0.57 | 271.3283 | 0 | 271.3283
1.18.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.57 | 207.97 | 243.3249 | 158.69 | 0.02187% | 0.57 | 0 | 0.57 | 138.6952 | 0 | 138.6952
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21.6 | 3.23 | 3.7791 | 94.17 | 0.01298% | 21.6 | 0 | 21.6 | 81.6286 | 0 | 81.6286
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 29.63 | 34.6671 | 799.2 | 0.1101% | 21.6 | 0 | 21.6 | 748.8094 | 0 | 748.8094
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 2.49 | 2.9133 | 65.44 | 0.009018% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 9.45 | 11.0565 | 251.42 | 0.03465% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 11.05 | 12.9285 | 329.61 | 0.04542% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 36306.1397 | 4.983%
1.19.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 476.23 | 2.86 | 3.3462 | 1593.5608 | 0.2356% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 0.24 | 375.99 | 439.9083 | 105.578 | 0.01463% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172.44 | 171.53 | 200.6901 | 34607.0008 | 4.733% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR DA MEDIÇÃO
[5 empty] | Total sem BDI |  | 620270.58 | [6 empty] | 10857.3522
[5 empty] | Total do BDI |  | 105394.62
[5 empty] | Total Geral |  | 725665.2026
_________________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________________ | [8 empty] | _________________________________________________________
Engenheiro Fiscal Titular | [6 empty] | Engenheiro Fiscal Auxiliar | [5 empty] | Secretário de Planejamento

## Memória 07
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO BM_07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.
Item | Descrição | Und | Cálculos | Quantidade
1 | QUADRA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATÉ 1,50m
1.2.1.1 | Escavação manual solo, profundidade até 1,50m. | m³
1.2.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
1.2.1.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES ( TODA A QUADRA)
1.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
1.3.1.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³
1.3.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m²
1.3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³
1.3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²
1.3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²
1.3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.3.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.3.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.3.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.3.1.13 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m²
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES), TODA A QUADRA.
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.2 | CONCRETO ARMADO VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
1.5 | ELEVAÇÃO (MURADA)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m²
1.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
1.6.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 2,47*1,24*2+ 2,47*1,15+ 2,47*1,4*2+2,45*1,52+2,10*1,43+ 2,10*1,38 = | 25.5071
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m²
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m²
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m²
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m²
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m²
1.9.6 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m²
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
1.10.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
1.10.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m²
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m²
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m²
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS
1.12.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN
1.14.5 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.15.2 | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | par
1.15.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
1.17.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
1.17.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³
1.18.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²
1.18.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
1.18.11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
1.18.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
1.18.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m²
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²