## BM04
BM 04 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo |  |  |  |  | Agente Promotor |  |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
Conclusão da Construção da Creche Escolar – Pró-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB. |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  |  | 2022-12-07 | 04
Localização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra | 21.15%
Bairro Alto do Cruzeiro, Sousa/PB. |  |  |  |  | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2023-08-01
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  | Valor do Contrato / PMS |  |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição |  | 92%
CONCORRÊNCIA N. 02/2022 |  | Nº 534/2022 - 01/08/2022 |  |  | 1391728.85 |  |  | 33009.77 |  | 04/12/2022 a 22/12/2022
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário | Custo Unitário | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
[5 empty] | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | #REF! | 381.203 | 3 |  | 3 | 1143.61 | 0 | 1143.61 | 100%
1.2 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | #REF! | 2187.48 | 1 |  | 0 | 2187.48 | 0 | 0 | 0%
1.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAL | M3 | #REF! | 246.451 | 5.6 |  | 7.43 | 1380.13 | 0 | 1831.13 | 132.7%
1.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES PRÉ-FABRICADA OU TRELIÇADA, INCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | #REF! | 17.8935 | 382.7 |  | 365.28 | 6847.8578 | 0 | 6536.15 | 95.45%
2 | FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA |  | #REF!
| CAIXAS D'ÁGUA |  | #REF!
2.1 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS | M3 | #REF! | 2678.0701 | 25.05 | 1.336 | 5.396 | 67085.656 | 3577.9 | 14450.87 | 21.54% | 4689.55
| VIGAS |  | #REF!
2.2 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS | M3 | #REF! | 2678.07 | 7.97 |  | 0 | 21344.2179 | 0 | 0 | 0%
| PILARES |  | #REF!
2.3 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS | M3 | #REF! | 2678.071 | 5.148 |  | 0 | 13786.7095 | 0 | 0 | 0%
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
3.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | #REF! | 158.4979 | 27.15 |  | 8.88 | 4303.21 | 0 | 1407.46 | 32.71%
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | M2 | #REF! | 71.3683 | 105.86 |  | 45.68 | 7555.04 | 0 | 3260.1 | 43.15%
3.3 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | #REF! | 283.1227 | 45.99 |  | 0 | 13020.813 | 0 | 0 | 0%
3.4 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | #REF! | 415.2827 | 52.74 |  | 0 | 21902.0096 | 0 | 0 | 0%
4 | ESQUADRIAS |  | #REF!
4.1 | PORTA DE MADEIRA PM2 - COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | #REF! | 808.662 | 14 |  | 0 | 11321.268 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens | un | #REF! | 1131.012 | 18 |  | 0 | 20358.216 | 0 | 0 | 0%
4.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | #REF! | 925 | 4 |  | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0%
4.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e externo e barra de apoio inox, inclusive batentes e ferragens | un | #REF! | 1195.208 | 4 |  | 0 | 4780.832 | 0 | 0 | 0%
4.5 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | #REF! | 1195.887 | 6 |  | 0 | 7175.322 | 0 | 0 | 0%
4.6 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN |  | 401.169 | 9 |  | 0 | 3610.521 | 0 | 0 | 0%
4.7 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN |  | 401.169 | 6 |  | 0 | 2407.014 | 0 | 0 | 0%
4.8 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | #REF! | 474.32 | 2 |  | 0 | 948.64 | 0 | 0 | 0%
4.9 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | #REF! | 173.617 | 30 |  | 0 | 5208.51 | 0 | 0 | 0%
4.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DEACABAMENTO POPULAR | UN | #REF! | 128.041 | 6 |  | 0 | 768.246 | 0 | 0 | 0%
4.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | #REF! | 528.5441 | 8.4 |  | 0 | 4439.7704 | 0 | 0 | 0%
4.12 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | #REF! | 528.5441 | 2.52 |  | 0 | 1331.9311 | 0 | 0 | 0%
4.13 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | #REF! | 1887.957 | 2 |  | 0 | 3775.914 | 0 | 0 | 0%
4.14 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | #REF! | 457.44 | 3.24 |  | 0 | 1482.1056 | 0 | 0 | 0%
4.15 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² |  | 472.09 | 3.24 |  | 0 | 1529.5716 | 0 | 0 | 0%
4.16 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | #REF! | 457.44 | 2.88 |  | 0 | 1317.4272 | 0 | 0 | 0%
4.17 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 |  | 457.4421 | 16.2 |  | 0 | 7410.562 | 0 | 0 | 0%
4.18 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 10.08 |  | 0 | 4758.6581 | 0 | 0 | 0%
4.19 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 7.2 |  | 0 | 3399.0415 | 0 | 0 | 0%
4.20 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | #REF! | 457.443 | 6.48 |  | 0 | 2964.2306 | 0 | 0 | 0%
4.21 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 5.76 |  | 0 | 2719.2332 | 0 | 0 | 0%
4.22 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 7.2 |  | 0 | 3399.0415 | 0 | 0 | 0%
4.23 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 15.36 |  | 0 | 7251.2886 | 0 | 0 | 0%
4.24 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² |  | 472.0888 | 28.8 |  | 0 | 13596.1574 | 0 | 0 | 0%
4.25 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 5.76 |  | 0 | 2719.2332 | 0 | 0 | 0%
4.26 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | #REF! | 472.0891 | 1.89 |  | 0 | 892.2484 | 0 | 0 | 0%
4.27 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias | m² |  | 68.303 | 12.24 |  | 0 | 836.0287 | 0 | 0 | 0%
4.28 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | #REF! | 326.4453 | 11.52 |  | 0 | 3760.65 | 0 | 0 | 0%
4.29 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | #REF! | 627.4611 | 17.48 |  | 0 | 10968.02 | 0 | 0 | 0%
4.30 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM APROVEITAMENTO | M2 | #REF! | 16.5003 | 114.09 |  | 59.66 | 1882.52 | 0 | 984.41 | 52.29%
4.31 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | #REF! | 1465.2963 | 5.13 |  | 0 | 7516.97 | 0 | 0 | 0%
4.32 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | #REF! | 1465.2952 | 10.5 |  | 0 | 15385.6 | 0 | 0 | 0%
4.33 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | #REF! | 331.7877 | 17.52 |  | 30.88 | 5812.92 | 0 | 10245.6 | 176.3%
4.34 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | #REF! | 684.4 | 6.45 |  | 6 | 4414.38 | 0 | 4106.4 | 93.02%
4.35 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | #REF! | 684.401 | 6.88 |  | 6.6 | 4708.6789 | 0 | 4517.05 | 95.93%
5 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | #REF!
5.1 | COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA | M2 | #REF! | 694.71 | 7 |  | 0 | 4862.97 | 0 | 0 | 0%
5.2 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | #REF! | 13.2778 | 150.41 | 3 | 99 | 1997.11 | 39.83 | 1314.5 | 65.82%
5.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M |  | 103.775 | 11.6 |  | 0 | 1203.79 | 0 | 0 | 0%
5.4 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M |  | 39.0581 | 126.87 |  | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0%
5.5 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | #REF! | 37.4589 | 243.16 | 59.2 | 156.9 | 9108.51 | 2217.57 | 5877.3 | 64.53%
5.6 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | #REF! | 13.5443 | 382.7025 |  | 365.28 | 5183.45 | 0 | 4947.47 | 95.45%
5.7 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS | M2 | #REF! | 80.3089 | 382.7025 |  | 365.28 | 30734.42 | 0 | 29335.24 | 95.45%
5.8 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | #REF! | 174.7558 | 382.7025 |  | 365.28 | 66879.48 | 0 | 63834.8 | 95.45%
| IMPERMEABILIZAÇÀO |  | #REF!
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M | #REF! | 75.0269 | 31.22 |  | 0 | 2342.34 | 0 | 0 | 0%
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | #REF! | 121.56 | 31.22 | 34 | 34 | 3795.1032 | 4133.04 | 4133.04 | 108.9%
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #REF!
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | #REF! | 3.3316 | 210.82 | 60.5 | 115.1 | 702.36 | 201.56 | 383.46 | 54.6%
7.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 7.814 | 382.7 | 176.51 | 343.77 | 2990.43 | 1379.25 | 2686.23 | 89.83%
7.3 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 -1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M2 | #REF! | 29.9478 | 382.7025 | 216.51 | 343.77 | 11461.08 | 6483.99 | 10295.14 | 89.83%
7.4 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M |  | 25.114 | 296.6 |  | 0 | 7448.8 | 0 | 0 | 0%
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 49.9493 | 589 |  | 0 | 29420.12 | 0 | 0 | 0%
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | M2 | #REF! | 72.1678 | 450 |  | 0 | 32475.5 | 0 | 0 | 0%
8 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | #REF!
| PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | #REF! | 98.0813 | 146.97 |  | 0 | 14415.01 | 0 | 0 | 0%
8.3 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | #REF! | 123.1104 | 70.9 |  | 0 | 8728.53 | 0 | 0 | 0%
8.4 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | #REF! | 125.3394 | 14.85 |  | 0 | 1861.29 | 0 | 0 | 0%
8.5 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | #REF! | 125.3397 | 31.59 |  | 0 | 3959.48 | 0 | 0 | 0%
8.6 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | #REF! | 60.0408 | 41.2 |  | 0 | 2473.68 | 0 | 0 | 0%
8.7 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | #REF! | 37.907 | 18.7 |  | 42 | 708.86 | 0 | 1592.09 | 224.6%
8.8 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 |  | 50.9911 | 110.28 |  | 0 | 5623.3 | 0 | 0 | 0%
8.9 | TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX. INSPECAO 60 X 60 X 8CM | UN | #REF! | 48.023 | 25.2 |  | 0 | 1210.18 | 0 | 0 | 0%
8.10 | Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm | un | #REF! | 65.0564 | 102 |  | 0 | 6635.75 | 0 | 0 | 0%
8.11 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | #REF! | 125.34 | 2.16 |  | 0 | 270.7344 | 0 | 0 | 0%
8.12 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | #REF! | 125.34 | 1.98 |  | 0 | 248.1732 | 0 | 0 | 0%
8.13 | SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | #REF! | 14.73 | 3.6 |  | 0 | 53.028 | 0 | 0 | 0%
8.14 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | #REF! | 58.793 | 40 |  | 40 | 2351.72 | 0 | 2351.72 | 100%
8.15 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M3 | #REF! | 173.2899 | 48.4 |  | 0 | 8387.23 | 0 | 0 | 0%
8.16 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 |  | 18.63 | 874.95 |  | 0 | 16300.31 | 0 | 0 | 0%
9 | PINTURA |  | #REF!
9.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m² | #REF! | 14.0532 | 2337.21 |  | 0 | 32845.17 | 0 | 0 | 0%
9.2 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | m² | #REF! | 11.4 | 930.54 |  | 0 | 10608.17 | 0 | 0 | 0%
9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 13.302 | 2429.83 |  | 0 | 32321.68 | 0 | 0 | 0%
9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 9.389 | 930.54 |  | 0 | 8736.8 | 0 | 0 | 0%
9.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | #REF! | 26.0952 | 178.92 |  | 0 | 4668.96 | 0 | 0 | 0%
9.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | #REF! | 25.9863 | 30.74 |  | 0 | 798.82 | 0 | 0 | 0%
9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #REF! | 13.302 | 823.1 |  | 0 | 10948.91 | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | #REF!
10.1 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 65.42 | 1 |  | 0 | 65.42 | 0 | 0 | 0%
10.2 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 128.44 | 5 |  | 0 | 642.2 | 0 | 0 | 0%
10.3 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 153.46 | 2 |  | 0 | 306.92 | 0 | 0 | 0%
10.4 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 200.62 | 1 |  | 0 | 200.62 | 0 | 0 | 0%
10.5 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 391.6 | 1 |  | 0 | 391.6 | 0 | 0 | 0%
10.6 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 131.6152 | 23 |  | 17 | 3027.15 | 0 | 2237.46 | 73.91%
10.7 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF! | 125.6186 | 14 |  | 18 | 1758.66 | 0 | 2261.13 | 128.6%
10.8 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 155.82 | 8 |  | 6 | 1246.56 | 0 | 934.92 | 75%
10.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF! | 222.85 | 1 |  | 0 | 222.85 | 0 | 0 | 0%
10.10 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 23.9388 | 222 |  | 189 | 5314.42 | 0 | 4524.44 | 85.14%
10.11 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 35.1207 | 54 |  | 40 | 1896.52 | 0 | 1404.83 | 74.07%
10.12 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 45.067 | 30 |  | 15 | 1352.01 | 0 | 676.01 | 50%
10.13 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 50.773 | 66 |  | 28 | 3351.02 | 0 | 1421.64 | 42.42%
10.14 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 73.4519 | 36 |  | 41 | 2644.27 | 0 | 3011.53 | 113.9%
10.15 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 109.3602 | 54 |  | 35 | 5905.45 | 0 | 3827.61 | 64.81%
10.16 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 280.4329 | 14 |  | 0 | 3926.06 | 0 | 0 | 0%
10.17 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2• COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 72.52 | 1 |  | 0 | 72.52 | 0 | 0 | 0%
10.18 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | UN | #REF! | 15.8707 | 14 |  | 9 | 222.19 | 0 | 142.84 | 64.29%
10.19 | CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM | Un | #REF! | 61.565 | 2 |  | 0 | 123.13 | 0 | 0 | 0%
10.20 | CASA DE BOMBA - ANEXO H.S.-030 (A.F.) | UN | #REF! | 1096.46 | 1 |  | 0 | 1096.46 | 0 | 0 | 0%
10.21 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 167.56 | 1 |  | 0 | 167.56 | 0 | 0 | 0%
10.22 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | #REF! | 1270.1741 | 2 |  | 0 | 2540.3482 | 0 | 0 | 0%
10.23 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 158.7767 | 12 |  | 0 | 1905.32 | 0 | 0 | 0%
10.24 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 142.8456 | 18 |  | 0 | 2571.22 | 0 | 0 | 0%
10.25 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 50.7736 | 8.7 |  | 0 | 441.73 | 0 | 0 | 0%
10.26 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 45.0671 | 7 |  | 0 | 315.47 | 0 | 0 | 0%
10.27 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 73.45 | 4.3 |  | 0 | 315.835 | 0 | 0 | 0%
10.28 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 153.46 | 1 |  | 0 | 153.46 | 0 | 0 | 0%
10.29 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 391.6 | 1 |  | 0 | 391.6 | 0 | 0 | 0%
10.30 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 35.1211 | 9 |  | 0 | 316.09 | 0 | 0 | 0%
11 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF!
11.1 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | #REF! | 35.0481 | 150 |  | 70 | 5257.21 | 0 | 2453.36 | 46.67%
11.2 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 78.0071 | 186 |  |  | 14509.32 | 0 | 0 | 0%
11.3 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 135.1405 | 60 | 77.2 | 116 | 8108.43 | 10432.85 | 15676.3 | 193.3%
11.4 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | #REF! | 81.8596 | 54 |  | 45 | 4420.42 | 0 | 3683.68 | 83.33%
11.5 | RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC | UN | #REF! | 28.5064 | 14 |  | 0 | 399.09 | 0 | 0 | 0%
11.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | #REF! | 190.31 | 4 | 6 | 10 | 761.24 | 1141.86 | 1903.1 | 250%
11.7 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | #REF! | 31.4125 | 4 |  | 4 | 125.65 | 0 | 125.65 | 100%
11.8 | CAIXA RALO E BOCA DE LOBO | UN | #REF! | 1893.49 | 1 |  | 0 | 1893.49 | 0 | 0 | 0%
11.9 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | #REF! | 232.31 | 1 |  | 0 | 232.31 | 0 | 0 | 0%
11.10 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | #REF! | 251.722 | 5 |  | 0 | 1258.61 | 0 | 0 | 0%
11.11 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | #REF! | 103.86 | 1 |  | 0 | 103.86 | 0 | 0 | 0%
11.12 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | #REF! | 1601.0667 | 6 |  | 0 | 9606.4 | 0 | 0 | 0%
11.13 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | #REF! | 31.4133 | 6 |  | 0 | 188.48 | 0 | 0 | 0%
11.14 | CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | #REF! | 188.2032 | 127.02 |  | 0 | 23905.57 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | #REF!
12.1 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 35.4367 | 3 |  | 0 | 106.31 | 0 | 0 | 0%
12.2 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF! | 89.4194 | 18 |  | 0 | 1609.55 | 0 | 0 | 0%
12.3 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 28.8211 | 9 |  | 0 | 259.39 | 0 | 0 | 0%
12.4 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | #REF! | 47.356 | 5 |  | 0 | 236.78 | 0 | 0 | 0%
12.5 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | #REF! | 47.3571 | 7 |  | 0 | 331.5 | 0 | 0 | 0%
12.6 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 73.5852 | 228 |  | 142.9 | 16777.43 | 0 | 10515.33 | 62.68%
12.7 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 37.0349 | 198 |  | 0 | 7332.91 | 0 | 0 | 0%
12.8 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 49.392 | 120 |  | 0 | 5927.04 | 0 | 0 | 0%
12.9 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 70.2779 | 66 |  | 0 | 4638.34 | 0 | 0 | 0%
12.10 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | #REF! | 146.8919 | 48 |  | 0 | 7050.81 | 0 | 0 | 0%
12.11 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | #REF! | 89.42 | 2 |  | 0 | 178.84 | 0 | 0 | 0%
12.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | #REF! | 525.867 | 10 | 6 | 6 | 5258.67 | 3155.2 | 3155.2 | 60%
12.13 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 246.72 | 1 | 1 | 1 | 246.72 | 246.72 | 246.72 | 100%
12.14 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | #REF! | 1740.29 | 4 |  | 0 | 6961.16 | 0 | 0 | 0%
12.15 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | #REF! | 2292.3 | 1 |  | 0 | 2292.3 | 0 | 0 | 0%
12.16 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | #REF! | 2189.01 | 1 |  | 0 | 2189.01 | 0 | 0 | 0%
13 | LOUÇAS E METAIS |  | #REF!
13.1 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN |  | 818.44 | 2 |  | 0 | 1636.88 | 0 | 0 | 0%
13.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | #REF! | 468.82 | 7 |  | 0 | 3281.74 | 0 | 0 | 0%
13.3 | Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | un | #REF! | 688.1558 | 12 |  | 0 | 8257.87 | 0 | 0 | 0%
13.4 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | #REF! | 613.725 | 2 |  | 0 | 1227.45 | 0 | 0 | 0%
13.5 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | #REF! | 42.3529 | 7 |  | 0 | 296.47 | 0 | 0 | 0%
13.6 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | #REF! | 169.9462 | 21 |  | 0 | 3568.87 | 0 | 0 | 0%
13.7 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | UN | #REF! | 125.97 | 4 |  | 0 | 503.88 | 0 | 0 | 0%
13.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | #REF! | 245.0213 | 8 |  | 0 | 1960.17 | 0 | 0 | 0%
13.9 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | #REF! | 139.211 | 21 |  | 0 | 2923.43 | 0 | 0 | 0%
13.10 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | #REF! | 72.8341 | 29 |  | 0 | 2112.19 | 0 | 0 | 0%
13.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #REF! | 29.0633 | 30 |  | 0 | 871.9 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Dispenser para toalha interfolhada | un | #REF! | 50.0948 | 27 |  | 0 | 1352.56 | 0 | 0 | 0%
13.13 | Porta toalha barra, cromado, linha clean, ref.: 2040 C.020.CLN, com 20 cm, da Deca ou similar | un | #REF! | 534.9644 | 8 |  | 0 | 4279.7152 | 0 | 0 | 0%
13.14 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | #REF! | 406.85 | 2 |  | 0 | 813.7 | 0 | 0 | 0%
13.15 | Assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4" | m | #REF! | 3.8402 | 26.35 |  | 0 | 101.19 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | #REF! | 222.9125 | 4 |  | 0 | 891.65 | 0 | 0 | 0%
13.17 | Torneira elétrica | UN | #REF! | 252.0844 | 4 |  | 0 | 1008.3376 | 0 | 0 | 0%
13.18 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 108.415 | 14 |  | 0 | 1517.81 | 0 | 0 | 0%
13.19 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | #REF! | 131.615 | 14 |  | 0 | 1842.61 | 0 | 0 | 0%
13.20 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | #REF! | 768.925 | 2 |  | 0 | 1537.85 | 0 | 0 | 0%
13.21 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | #REF! | 95.61 | 3 |  | 0 | 286.83 | 0 | 0 | 0%
13.22 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | #REF! | 95.61 | 10 |  | 0 | 956.1 | 0 | 0 | 0%
13.23 | CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METRAL CROMADO (ESTEVES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | #REF! | 1367.395 | 2 |  | 0 | 2734.79 | 0 | 0 | 0%
13.24 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | #REF! | 449.4831 | 13 |  | 0 | 5843.28 | 0 | 0 | 0%
13.25 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | #REF! | 126.4785 | 13 |  | 0 | 1644.22 | 0 | 0 | 0%
13.26 | CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METRAL CROMADO (ESTEVES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | #REF! | 1367.395 | 2 |  | 0 | 2734.79 | 0 | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | #REF!
14.1 | CENTRAL GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg | CJ | #REF! | 1931.885 | 2 |  | 0 | 3863.77 | 0 | 0 | 0%
14.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #REF! | 46.9449 | 18 |  | 0 | 845.0082 | 0 | 0 | 0%
14.3 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | #REF! | 6.5056 | 18 |  | 0 | 117.1 | 0 | 0 | 0%
14.4 | Válvula de esfera 3/4" NPT | un | #REF! | 44.7775 | 4 |  | 0 | 179.11 | 0 | 0 | 0%
14.5 | REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT | Un |  | 409.06 | 1 |  | 0 | 409.06 | 0 | 0 | 0%
14.6 | LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO,COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT | un | #REF! | 350.64 | 2 |  | 0 | 701.28 | 0 | 0 | 0%
14.7 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´ | UN | #REF! | 64.78 | 2 |  | 0 | 129.56 | 0 | 0 | 0%
14.8 | MANOMETRO VERTICAL - ROSCA 1/4"" NPT 300 LIBRAS 17 BAR | UN | #REF! | 154.89 | 1 |  | 0 | 154.89 | 0 | 0 | 0%
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
15.1 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | #REF! | 999.1788 | 8 |  | 0 | 7993.43 | 0 | 0 | 0%
15.2 | SUPORTE TIPO L PARA EXTINTOR | UN | #REF! | 26.7375 | 8 |  | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 0%
15.3 | SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W) | UN | #REF! | 116.365 | 2 |  | 0 | 232.73 | 0 | 0 | 0%
15.4 | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES | UN | #REF! | 167.208 | 5 |  | 0 | 836.04 | 0 | 0 | 0%
15.5 | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA" OU SIMILAR | UN | #REF! | 167.2082 | 38 |  | 0 | 6353.91 | 0 | 0 | 0%
15.6 | BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO | UN |  | 272.585 | 2 |  | 0 | 545.17 | 0 | 0 | 0%
15.7 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA | UN | #REF! | 110.62 | 9 |  | 0 | 995.58 | 0 | 0 | 0%
15.8 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA | UN |  | 110.62 | 8 |  | 0 | 884.96 | 0 | 0 | 0%
15.9 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | #REF! | 110.62 | 8 |  | 0 | 884.96 | 0 | 0 | 0%
15.10 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “PROIBIDO FUMAR” | UN | #REF! | 110.62 | 1 |  | 0 | 110.62 | 0 | 0 | 0%
15.11 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS” | UN | #REF! | 110.62 | 1 |  | 0 | 110.62 | 0 | 0 | 0%
15.12 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO” | UN | #REF! | 110.62 | 1 |  | 0 | 110.62 | 0 | 0 | 0%
15.13 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO” | UN | #REF! | 110.62 | 8 |  | 0 | 884.96 | 0 | 0 | 0%
15.14 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | #REF! | 295.0192 | 24 |  | 0 | 7080.46 | 0 | 0 | 0%
15.15 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | #REF! | 20.7286 | 7 |  | 0 | 145.1 | 0 | 0 | 0%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V
16.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 541.08 | 1 |  | 0 | 541.08 | 0 | 0 | 0%
16.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 647.01 | 1 |  | 0 | 647.01 | 0 | 0 | 0%
16.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 647.01 | 1 |  | 0 | 647.01 | 0 | 0 | 0%
16.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 647.01 | 1 |  | 1 | 647.01 | 0 | 647.01 | 100%
16.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 647.01 | 1 |  | 1 | 647.01 | 0 | 647.01 | 100%
16.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 647.01 | 1 |  | 1 | 647.01 | 0 | 647.01 | 100%
16.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 647.01 | 1 |  | 1 | 647.01 | 0 | 647.01 | 100%
16.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 741.21 | 1 |  | 0 | 741.21 | 0 | 0 | 0%
16.9 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 25 cv e 01 bomba Jóquei 2cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un |  | 40400.09 | 1 |  | 0 | 40400.09 | 0 | 0 | 0%
16.10 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 523.844 | 2 |  | 0 | 1047.688 | 0 | 0 | 0%
16.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 14.0049 | 14 |  | 0 | 196.0686 | 0 | 0 | 0%
16.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 14.0049 | 21 |  | 0 | 294.1029 | 0 | 0 | 0%
16.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 63.4329 | 14 |  | 0 | 888.06 | 0 | 0 | 0%
16.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 63.4329 | 2 |  | 0 | 126.8657 | 0 | 0 | 0%
16.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 63.43 | 1 |  | 0 | 63.43 | 0 | 0 | 0%
16.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 63.4329 | 20 |  | 0 | 1268.6571 | 0 | 0 | 0%
16.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 91.0433 | 3 |  | 0 | 273.13 | 0 | 0 | 0%
16.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 121.64 | 1 |  | 0 | 121.64 | 0 | 0 | 0%
16.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 121.64 | 1 |  | 0 | 121.64 | 0 | 0 | 0%
16.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 121.6433 | 3 |  | 0 | 364.93 | 0 | 0 | 0%
16.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 345.88 | 1 |  | 0 | 345.88 | 0 | 0 | 0%
16.22 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un |  | 85.7727 | 33 |  | 0 | 2830.5 | 0 | 0 | 0%
16.23 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un |  | 92.84 | 1 |  | 0 | 92.84 | 0 | 0 | 0%
16.24 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 8.0563 | 516 |  | 159 | 4157.07 | 0 | 1280.96 | 30.81%
16.25 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 11.509 | 1056 |  | 0 | 12153.55 | 0 | 0 | 0%
16.26 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 11.509 | 84 |  | 0 | 966.7597 | 0 | 0 | 0%
16.27 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 27.7793 | 54 |  | 0 | 1500.08 | 0 | 0 | 0%
16.28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 33.8242 | 12 |  | 0 | 405.89 | 0 | 0 | 0%
16.29 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 52.8203 | 30 |  | 0 | 1584.61 | 0 | 0 | 0%
16.30 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2•), TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 47.32 | 6 |  | 0 | 283.92 | 0 | 0 | 0%
16.31 | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm S/ TAMPA | UN |  | 179.8 | 1 |  | 0 | 179.8 | 0 | 0 | 0%
16.32 | CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 35 x 35 x 25cm | UN |  | 146.61 | 1 |  | 0 | 146.61 | 0 | 0 | 0%
16.33 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  | 191.414 | 5 |  | 0 | 957.07 | 0 | 0 | 0%
16.34 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 5.9847 | 4800 |  | 729 | 28726.58 | 0 | 4362.85 | 15.19%
16.35 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 6.9902 | 600 |  | 0 | 4194.14 | 0 | 0 | 0%
16.36 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 9.1344 | 16 |  | 0 | 146.15 | 0 | 0 | 0%
16.37 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 13.9441 | 500 |  | 0 | 6972.06 | 0 | 0 | 0%
16.38 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 31.135 | 180 |  | 0 | 5604.3 | 0 | 0 | 0%
16.39 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 42.8863 | 120 |  | 0 | 5146.36 | 0 | 0 | 0%
16.40 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 67.3824 | 173 |  | 0 | 11657.16 | 0 | 0 | 0%
16.41 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 67.3824 | 17 |  | 0 | 1145.5 | 0 | 0 | 0%
16.42 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 12.5751 | 68 |  | 0 | 855.11 | 0 | 0 | 0%
16.43 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 22.9933 | 3 |  | 0 | 68.98 | 0 | 0 | 0%
16.44 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 35.8844 | 2 |  | 0 | 71.7688 | 0 | 0 | 0%
16.45 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 35.88 | 28 |  | 0 | 1004.64 | 0 | 0 | 0%
16.46 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 35.88 | 1 |  | 0 | 35.88 | 0 | 0 | 0%
16.47 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 250.1582 | 108 |  | 0 | 27017.09 | 0 | 0 | 0%
16.48 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 182.7514 | 21 |  | 0 | 3837.78 | 0 | 0 | 0%
16.49 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | UN |  | 128.2467 | 6 |  | 0 | 769.48 | 0 | 0 | 0%
16.50 | LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10 | UN |  | 86.452 | 5 |  | 0 | 432.26 | 0 | 0 | 0%
16.51 | PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN |  | 515.9683 | 6 |  | 0 | 3095.81 | 0 | 0 | 0%
16.52 | PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN |  | 515.97 | 2 |  | 0 | 1031.94 | 0 | 0 | 0%
16.53 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | UN |  | 127.9927 | 26 |  | 0 | 3327.81 | 0 | 0 | 0%
16.54 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 7.9715 | 292 |  | 0 | 2327.69 | 0 | 0 | 0%
16.55 | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UN |  | 9.9947 | 165 |  | 0 | 1649.13 | 0 | 0 | 0%
17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
17.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 12.9749 | 95 |  | 0 | 1232.62 | 0 | 0 | 0%
18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
18.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  | 957.67 | 1 |  | 0 | 957.67 | 0 | 0 | 0%
18.2 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un |  | 579.57 | 2 |  | 0 | 1159.14 | 0 | 0 | 0%
18.3 | Bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares | un |  | 117.86 | 1 |  | 0 | 117.86 | 0 | 0 | 0%
18.4 | Guia de cabos fechado 19" 1U Guia de cabos fechado 19"1U | un |  | 20.7275 | 4 |  | 0 | 82.91 | 0 | 0 | 0%
18.5 | GUIA DE CABOS PADRAO 19" | UN |  | 30.6375 | 4 |  | 0 | 122.55 | 0 | 0 | 0%
18.6 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ |  | 140.7 | 4 |  | 0 | 562.8 | 0 | 0 | 0%
18.7 | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN |  | 34.26 | 2 |  | 0 | 68.52 | 0 | 0 | 0%
18.8 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN |  | 48.19 | 1 |  | 0 | 48.19 | 0 | 0 | 0%
18.9 | CABO UTP CATEGORIA 5E | M |  | 14.0774 | 1000 |  | 0 | 14077.38 | 0 | 0 | 0%
18.10 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 4.9307 | 30 |  | 0 | 147.92 | 0 | 0 | 0%
18.11 | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) | M |  | 8.4319 | 110 |  | 0 | 927.51 | 0 | 0 | 0%
18.12 | CABO DE REDE RJ-45 COM 5 METROS | UN |  | 19.1412 | 24 |  | 0 | 459.39 | 0 | 0 | 0%
18.13 | CABO DE REDE RJ-45 COM 5 METROS | UN |  | 19.1412 | 15 |  | 0 | 287.1187 | 0 | 0 | 0%
18.14 | CABO DE REDE RJ-45 COM 5 METROS | UN |  | 19.1412 | 24 |  | 0 | 459.39 | 0 | 0 | 0%
18.15 | CABO DE REDE RJ-45 COM 5 METROS | UN |  | 19.1412 | 24 |  | 0 | 459.39 | 0 | 0 | 0%
18.16 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN |  | 4.4825 | 4 |  | 0 | 17.93 | 0 | 0 | 0%
18.17 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN |  | 455.6725 | 4 |  | 0 | 1822.69 | 0 | 0 | 0%
18.18 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN |  | 61.18 | 4 |  | 0 | 244.72 | 0 | 0 | 0%
18.19 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN |  | 32.1163 | 24 |  | 0 | 770.79 | 0 | 0 | 0%
18.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 139.16 | 1 |  | 0 | 139.16 | 0 | 0 | 0%
18.21 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  | 191.41 | 1 |  | 0 | 191.41 | 0 | 0 | 0%
18.22 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 37.3742 | 12 |  | 0 | 448.49 | 0 | 0 | 0%
18.23 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | M |  | 72.4585 | 59 |  | 0 | 4275.05 | 0 | 0 | 0%
18.24 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un |  | 29.95 | 2 |  | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0%
18.25 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un |  | 133.66 | 1 |  | 0 | 133.66 | 0 | 0 | 0%
18.26 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un |  | 56.64 | 1 |  | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0%
18.27 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm | UN |  | 22.41 | 2 |  | 0 | 44.82 | 0 | 0 | 0%
18.28 | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un |  | 16.51 | 1 |  | 0 | 16.51 | 0 | 0 | 0%
19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
19.1 | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-T4 | UN |  | 1162.84 | 1 |  | 0 | 1162.84 | 0 | 0 | 0%
19.2 | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm | un |  | 4478.74 | 1 |  | 0 | 4478.74 | 0 | 0 | 0%
19.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M |  | 12.575 | 6 |  | 0 | 75.45 | 0 | 0 | 0%
19.4 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un |  | 22 | 2 |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0%
19.5 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 42mm (1 1/2") | un |  | 88.825 | 2 |  | 0 | 177.65 | 0 | 0 | 0%
19.6 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8") | M |  | 37.82 | 2.75 |  | 0 | 104.005 | 0 | 0 | 0%
19.7 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6") | M |  | 29.6944 | 2 |  | 0 | 59.3888 | 0 | 0 | 0%
19.8 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN |  | 1053.13 | 1 |  | 0 | 1053.13 | 0 | 0 | 0%
19.9 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un |  | 120.7 | 1 |  | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0%
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
20.1 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M |  | 84.78 | 3 |  | 0 | 254.34 | 0 | 0 | 0%
20.2 | Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´ | M |  | 9.1951 | 90 |  | 0 | 827.56 | 0 | 0 | 0%
20.3 | Conector em latão estanhado (mini gar) para terminais aéreos, com porca e arruela galvanizado a fogo, para cabo 16 a 50mm², TEL 583 da Termotécnica ou equivalente | UN |  | 38.3919 | 26 |  | 0 | 998.19 | 0 | 0 | 0%
20.4 | Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto | UN |  | 17.142 | 5 |  | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0%
20.5 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | UN |  | 20.86 | 1 |  | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0%
20.6 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN |  | 469.23 | 1 |  | 0 | 469.23 | 0 | 0 | 0%
20.7 | HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTOR | UN |  | 82.4531 | 13 |  | 0 | 1071.89 | 0 | 0 | 0%
20.8 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 49.9855 | 20 |  | 0 | 999.71 | 0 | 0 | 0%
20.9 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 74.7967 | 500 |  | 0 | 37398.35 | 0 | 0 | 0%
20.10 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 95.6947 | 380 |  | 0 | 36363.99 | 0 | 0 | 0%
20.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 248.56 | 4 |  | 0 | 994.24 | 0 | 0 | 0%
20.12 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 20.9947 | 17 |  | 0 | 356.91 | 0 | 0 | 0%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN |  | 2583.37 | 1 |  | 0 | 2583.37 | 0 | 0 | 0%
21.2 | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | m² |  | 191.6802 | 49.69 |  | 0 | 9524.59 | 0 | 0 | 0%
21.3 | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | m² |  | 191.6802 | 23.97 |  | 0 | 4594.5748 | 0 | 0 | 0%
21.4 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² |  | 111.1774 | 65.05 |  | 0 | 7232.09 | 0 | 0 | 0%
21.5 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M |  | 128.235 | 4.39 |  | 0 | 562.9516 | 0 | 0 | 0%
21.6 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M |  | 128.235 | 4.52 |  | 0 | 579.6222 | 0 | 0 | 0%
21.7 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN |  | 11.315 | 2 |  | 0 | 22.63 | 0 | 0 | 0%
21.8 | LUZ PILOTO 2 LAMPADAS R81 | UN |  | 35.67 | 1 |  | 0 | 35.67 | 0 | 0 | 0%
21.9 | Cinto ( cinturão ) de segurança | un |  | 94.42 | 1 |  | 0 | 94.42 | 0 | 0 | 0%
21.10 | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | un |  | 52.44 | 1 |  | 0 | 52.44 | 0 | 0 | 0%
21.11 | SINALIZACAO DE AVISO EM PLACAS DE ADVERTENCIA REMOVIVEIS | UN |  | 111.844 | 2 |  | 0 | 223.688 | 0 | 0 | 0%
21.12 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M |  | 87.8925 | 13.4 |  | 0 | 1177.76 | 0 | 0 | 0%
21.13 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M | M |  | 526.57 | 7.97 |  | 0 | 4196.7629 | 0 | 0 | 0%
21.14 | Chapa de aço em bitolas medias | KG |  | 25.114 | 2560 |  | 0 | 64291.72 | 0 | 0 | 0%
21.15 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 45.624 | 5 |  | 0 | 228.12 | 0 | 0 | 0%
22 | SERVIÇOS FINAIS
22.1 | Limpeza geral | m² |  | 2.4108 | 1211.92 |  | 0 | 2921.75 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 04 | [8 empty] | 33009.77 | 241662.01 | 17.36%

## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM04 - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | Conclusão da Construção da Creche Escolar – Pró-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB. |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
Bairro Alto do Cruzeiro, Sousa/PB.
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
2.0 | FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA
2.1 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS | [9 empty] | 5.396 | M3
[10 empty] | BM03 | 4.06
[10 empty] | BM04 | 1.336
| PILARES |  | 4 | 0.35 |  | 1.8 |  | 1.15 |  | 0.7245 | 2.898
| LAJE |  | 1 | 0.2 |  | 1 |  | 9.34 |  | 1.868 | 1.868
| VIGAS |  | 2 | 0.2 |  | 3.15 |  | 0.5 |  | 0.315 | 0.63
5.0 | SISTEMAS DE COBERTURA
5.2 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | [9 empty] | 99 | m³
[10 empty] | BM03 | 96
[10 empty] | BM04 | 3
| Bloco Creche I e II |  | 1 | 31 | [5 empty] | 31 | 31
| Bloco Creche III |  | 2 | 34 | [5 empty] | 34 | 68
5.5 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | [9 empty] | 156.9 | M
[10 empty] | BM02 | 97.7
[10 empty] | BM04 | 59.2
| Bloco Administração |  | 1 | 30 | [5 empty] | 30 | 30
| Bloco Cozinha |  | 1 | 25.7 | [5 empty] | 25.7 | 25.7
| Bloco Creche I e II |  | 1 | 42 | [5 empty] | 42 | 42
| Bloco Creche III |  | 1 | 59.2 | [5 empty] | 59.2 | 59.2
5.6 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | [9 empty] | 365.28 | M2
| Bloco Creche III |  | 1 | 9.6 |  | 17.05 |  |  |  | 163.68 | 163.68
| Bloco Creche III |  | 1 | 10.5 |  | 19.2 |  |  |  | 201.6 | 201.6
5.7 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS | [9 empty] | 365.28 | M2
| Bloco Creche III |  | 1 | 9.6 |  | 17.05 |  |  |  | 163.68 | 163.68
| Bloco Creche III |  | 1 | 10.5 |  | 19.2 |  |  |  | 201.6 | 201.6
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [9 empty] | 34 | M2
| CALHA CHECHE III |  | 1 | 1 |  | 34 |  |  |  |  | 34
8.7 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | [9 empty] | 2699.38 | M2
| CALÇADA LATERAL PREDIO |  |  | 35 |  |  |  | 1.2 |  |  | 42
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | [9 empty] | 115.1 | m³
[10 empty] | BM_01 | 54.6
[10 empty] | BM_04 | 60.5
| Platibanda lado caixa d'água |  | 1 | 16 |  | 0.4 |  |  |  | 6.4 | 6.4
| Platibanda creche I lado pátio |  | 1 | 31.5 |  | 0.5 |  |  |  | 15.75 | 15.75
| Platibanda creche I lado pátio |  | 1 | 14.5 |  | 0.5 |  |  |  | 7.25 | 7.25
| Fechamento empena creche I |  | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  | 10 | 10
| Correção de rebocos |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 12
| Fechamento de rasgos encanações |  | 12 | 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0.8 | 9.6
| Platibanda creche III lado pátio |  | 1 | 34 |  | 0.5 |  |  |  | 17 | 17
| Platibanda creche III lado pátio |  | 1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5
| Fechamento empena creche I |  | 4 | 7.5 |  | 2 |  |  |  | 7.5 | 30
| Correção de rebocos |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 12
7.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | 343.78 | m²
[10 empty] | BM_01 | 67.27
[10 empty] | BM_03 | 100
[10 empty] | BM_04 | 176.51
CRECHE I
| Laje |  | 1 | 6 |  | 1.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2
| Laje |  | 1 | 4.05 |  | 7.65 |  |  |  | 30.9825 | 30.98
| laje |  | 1 | 1.05 |  | 4.65 |  |  |  | 4.8825 | 4.88
| Beiral lado caixa dágua |  | 1 | 16 |  | 1.2 |  |  |  | 19.2 | 19.2
| Beiral Creche I |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 5
CRECHE III
| Laje INFORMÁTICA |  | 1 | 3.45 |  | 7.05 |  |  |  | 24.3225 | 24.32
| Laje MULTIUSO |  | 1 | 4.05 |  | 7.05 |  |  |  | 28.5525 | 28.55
| laje SALA TECNICA |  | 1 | 1.65 |  | 7.05 |  |  |  | 11.6325 | 11.63
| laje BANHEIROS |  | 1 | 5.6 |  | 7.05 |  |  |  | 39.48 | 39.48
| laje PRÉESCOLA |  | 2 | 4.65 |  | 7.05 |  |  |  | 32.7825 | 65.57
| laje CRECHE III |  | 2 | 4.65 |  | 7.05 |  |  |  | 32.7825 | 65.57
| Beiral lado PÁTIO |  | 1 | 1.2 |  | 34.5 |  |  |  | 41.4 | 41.4
7.3 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 -1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | [9 empty] | 343.78 | m²
[10 empty] | BM_01 | 67.27
[10 empty] | BM_03 | 60
[10 empty] | BM_04 | 216.51
CRECHE I
| Laje |  | 1 | 6 |  | 1.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2
| Laje |  | 1 | 4.05 |  | 7.65 |  |  |  | 30.9825 | 30.98
| laje |  | 1 | 1.05 |  | 4.65 |  |  |  | 4.8825 | 4.88
| Beiral lado caixa dágua |  | 1 | 16 |  | 1.2 |  |  |  | 19.2 | 19.2
| Beiral Creche I |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 5
CRECHE III
| Laje INFORMÁTICA |  | 1 | 3.45 |  | 7.05 |  |  |  | 24.3225 | 24.32
| Laje MULTIUSO |  | 1 | 4.05 |  | 7.05 |  |  |  | 28.5525 | 28.55
| laje SALA TECNICA |  | 1 | 1.65 |  | 7.05 |  |  |  | 11.6325 | 11.63
| laje BANHEIROS |  | 1 | 5.6 |  | 7.05 |  |  |  | 39.48 | 39.48
| laje PRÉESCOLA |  | 2 | 4.65 |  | 7.05 |  |  |  | 32.7825 | 65.57
| laje CRECHE III |  | 2 | 4.65 |  | 7.05 |  |  |  | 32.7825 | 65.57
| Beiral lado PÁTIO |  | 1 | 1.2 |  | 34.5 |  |  |  | 41.4 | 41.4
7.8 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 -1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | [9 empty] | 121.5 | m²
| Platibanda lado caixa d'água |  | 1 | 16 |  | 0.4 |  |  |  | 6.4 | 6.4
| Platibanda creche I lado pátio |  | 1 | 31.5 |  | 0.5 |  |  |  | 15.75 | 15.75
| Platibanda creche I lado pátio |  | 1 | 14.5 |  | 0.5 |  |  |  | 7.25 | 7.25
| Fechamento empena creche I |  | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  | 10 | 10
| Correção de rebocos |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 12
| Fechamento de rasgos encanações |  | 12 | 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0.8 | 9.6
| Platibanda creche III lado pátio |  | 1 | 34 |  | 0.5 |  |  |  | 17 | 17
| Platibanda creche III lado pátio |  | 1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5
| Fechamento empena creche I |  | 4 | 7.5 |  | 2 |  |  |  | 7.5 | 30
| Correção de rebocos |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 12
11.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.1 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | [9 empty] | 70 | m
| Drenagem solarium Creche I e II |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
| Drenagem Play Graund |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
| Drenagem Play Graund |  | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
| Drenagem Solarium Creche III |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
11.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | 53.6 | m
| Drenagem solarium Creche I e II |  | 1 | 53.6 | [5 empty] | 53.6 | 53.6
11.3 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | 38.8 | m
| Drenagem Solarium Creche III |  | 1 | 9 | 22 | 7.8 |  |  |  | 38.8 | 38.8
11.4 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | [9 empty] | 116 | m
[10 empty] | BM_03 | 38.8
[10 empty] | BM_04 | 77.2
| Drenagem de frente a Bloco Administrativo |  | 1 | 39 | 15 |  |  |  |  | 54 | 54
| Drenagem Solarium Creche III |  | 1 | 39 | [5 empty] | 39 | 39
| Drenagem Fundos de blocos |  | 1 | 23 | [5 empty] | 23 | 23
11.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [9 empty] | 10 | m
[10 empty] | BM_02 | 4
[10 empty] | BM_04 | 6
| Drenagem Solarium Creche I e II |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
| Drenagem Solarium Creche III |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
| Fundos dos blocos |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | [9 empty] | 6 | und
| Drenagem solarium Creche I e II |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
| Rede de esgoto |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V
16.34 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | 729 | m
| Laje sobre Creche III |  | 3 | 24 | [5 empty] | 24 | 72
| Laje sobre Pré escola |  | 3 | 27 | [5 empty] | 27 | 81
| Banheiro masculino e feminino |  | 3 | 12 | [5 empty] | 36 | 108
| Banheiro PCD |  | 3 | 6 | [5 empty] | 18 | 54
| Leitura e Informatica |  | 3 | 26 | [5 empty] | 78 | 234
| Corredor |  | 3 | 20 | [5 empty] | 60 | 180