## BM 01
PLANILHA DE MEDIÇÃO - UBS PROJETO MARIZ
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Prefeitura Municipal de Sousa - Bairro Projeto Mariz |  | Empresa Executora: Elizabete Gomes Costrução e Incorporação Eireli ME |  |  |  |  | Medição Nº : 01
Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (Ministério da Saúde) |  | Nº do Contrato Licitado: 565/2021 |  |  |  |  | Período: 18/08/2021 à 25/01/2022
Responsável Técnico Fiscal: |  | Responsável Técnico Executor: Yuri Estrela Batista |  |  |  |  | Data: 25/07/2022
Nº CREA/CAU: |  | Nº CREA/CAU: 1616061260 |  |  |  |  | Valor do BM: | 5297.89
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Preço Unitário A | Quantidade Prevista Total B | Quantidade Executada Nesta Medição C | Quantidade Executada Acumulada D | Valor (R$) Previsto Total AxB | Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC | Valor (R$) Executado Acumulado AxD
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 23649.4217 | 5297.89 | 5297.89
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 276.06 | 8 | 8 | 8 | 2208.48 | 2208.48 | 2208.48
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.56 | 267.25 | 267.25 | 267.25 | 3089.41 | 3089.41 | 3089.41
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 52.37 | 66 | 0 | 0 | 3456.42 | 0 | 0
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 0.29 | 829.73 | 0 | 0 | 240.6217 | 0 | 0
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1461.36 | 1 | 0 | 0 | 1461.36 | 0 | 0
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | 2207.33 | 1 | 0 | 0 | 2207.33 | 0 | 0
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 251.22 | 10 | 0 | 0 | 2512.2 | 0 | 0
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m² | 211.84 | 40 | 0 | 0 | 8473.6 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2160.3126 | 0 | 0
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 44.88 | 39.05 | 0 | 0 | 1752.564 | 0 | 0
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 15.4 | 18.09 | 0 | 0 | 278.586 | 0 | 0
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.01 | 18.09 | 0 | 0 | 54.4509 | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4.13 | 18.09 | 0 | 0 | 74.7117 | 0 | 0
3 | COBERTURA | [5 empty] | 51210.2242 | 0 | 0
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 92.28 | 286.94 | 0 | 0 | 26478.8232 | 0 | 0
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 36.7 | 286.94 | 0 | 0 | 10530.698 | 0 | 0
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 96.21 | 29.83 | 0 | 0 | 2869.9443 | 0 | 0
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 20.43 | 26.83 | 0 | 0 | 548.1369 | 0 | 0
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 56.36 | 59.88 | 0 | 0 | 3374.8368 | 0 | 0
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 24.85 | 298.1 | 0 | 0 | 7407.785 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 104464.0659 | 0 | 0
4.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 32488.0564 | 0 | 0
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³ | 100.97 | 2.07 | 0 | 0 | 209.0079 | 0 | 0
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 28.75 | 212.53 | 0 | 0 | 6110.2375 | 0 | 0
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1114.3 | 0 | 0 | 14017.894 | 0 | 0
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 225.7 | 0 | 0 | 1762.717 | 0 | 0
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 519.41 | 20 | 0 | 0 | 10388.2 | 0 | 0
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 71976.0095 | 0 | 0
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 34.85 | 324.26 | 0 | 0 | 11300.461 | 0 | 0
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1569.8 | 0 | 0 | 19748.084 | 0 | 0
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 379.5 | 0 | 0 | 2963.895 | 0 | 0
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 345.04 | 18.19 | 0 | 0 | 6276.2776 | 0 | 0
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 131.77 | 18.19 | 0 | 0 | 2396.8963 | 0 | 0
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 85.02 | 276.43 | 0 | 0 | 23502.0786 | 0 | 0
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 100.47 | 25.3 | 0 | 0 | 2541.891 | 0 | 0
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 21.33 | 152.2 | 0 | 0 | 3246.426 | 0 | 0
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 48988.744 | 0 | 0
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 59.36 | 790.91 | 0 | 0 | 46948.4176 | 0 | 0
5.2 | MURO | [5 empty] | 2040.3264 | 0 | 0
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 105.28 | 19.38 | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1373.872 | 0 | 0
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 8.64 | 142.35 | 0 | 0 | 1229.904 | 0 | 0
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 64.72 | 1.6 | 0 | 0 | 103.552 | 0 | 0
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 25.26 | 1.6 | 0 | 0 | 40.416 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [5 empty] | 160914.7292 | 0 | 0
7.1 | PISO | [5 empty] | 55055.6599 | 0 | 0
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² | 38.3 | 234.35 | 0 | 0 | 8975.605 | 0 | 0
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 17.9 | 256.24 | 0 | 0 | 4586.696 | 0 | 0
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 36.51 | 214.05 | 0 | 0 | 7814.9655 | 0 | 0
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 51.22 | 89.42 | 0 | 0 | 4580.0924 | 0 | 0
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 50.36 | 30 | 0 | 0 | 1510.8 | 0 | 0
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 9.77 | 289.65 | 0 | 0 | 2829.8805 | 0 | 0
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 39.34 | 30 | 0 | 0 | 1180.2 | 0 | 0
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 79.64 | 234.35 | 0 | 0 | 18663.634 | 0 | 0
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m | 16.24 | 204.25 | 0 | 0 | 3317.02 | 0 | 0
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 58.17 | 27.45 | 0 | 0 | 1596.7665 | 0 | 0
7.2 | PAREDE | [5 empty] | 88744.2725 | 0 | 0
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 678.77 | 0 | 0 | 3061.2527 | 0 | 0
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.03 | 899.04 | 0 | 0 | 2724.0912 | 0 | 0
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 1577.81 | 0 | 0 | 35879.3994 | 0 | 0
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.42 | 219.18 | 0 | 0 | 13681.2156 | 0 | 0
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 16.95 | 679.86 | 0 | 0 | 11523.627 | 0 | 0
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 679.86 | 0 | 0 | 7791.1956 | 0 | 0
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m | 70.69 | 33.75 | 0 | 0 | 2385.7875 | 0 | 0
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 690.13 | 0 | 0 | 11697.7035 | 0 | 0
7.3 | TETO | [5 empty] | 16457.8148 | 0 | 0
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m² | 8.55 | 285.93 | 0 | 0 | 2444.7015 | 0 | 0
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m² | 23.26 | 285.93 | 0 | 0 | 6650.7318 | 0 | 0
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m² | 13.14 | 257.4 | 0 | 0 | 3382.236 | 0 | 0
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 257.4 | 0 | 0 | 2949.804 | 0 | 0
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 35.21 | 0 | 0 | 596.8095 | 0 | 0
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 64.9 | 6.68 | 0 | 0 | 433.532 | 0 | 0
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | 656.982 | 0 | 0
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 38.76 | 0 | 0 | 656.982
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 56991.2674 | 0 | 0
8.1 | MADEIRA | [5 empty] | 16578.339 | 0 | 0
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un | 573.79 | 6 | 0 | 0 | 3442.74 | 0 | 0
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 612.85 | 12 | 0 | 0 | 7354.2 | 0 | 0
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 741.28 | 1 | 0 | 0 | 741.28 | 0 | 0
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un | 72.97 | 19 | 0 | 0 | 1386.43 | 0 | 0
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 374.34 | 1 | 0 | 0 | 374.34 | 0 | 0
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 474.3 | 1 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 551.98 | 1 | 0 | 0 | 551.98 | 0 | 0
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 18.34 | 122.85 | 0 | 0 | 2253.069 | 0 | 0
8.2 | ALUMINIO | [5 empty] | 29163.3532 | 0 | 0
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 634.85 | 28.36 | 0 | 0 | 18004.346 | 0 | 0
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m² | 295.87 | 1.6 | 0 | 0 | 473.392 | 0 | 0
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m² | 847.64 | 12.43 | 0 | 0 | 10536.1652 | 0 | 0
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m | 149.45 | 1 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
8.3 | VIDRO | [5 empty] | 11249.5752 | 0 | 0
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m² | 355.56 | 17.43 | 0 | 0 | 6197.4108 | 0 | 0
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 129.19 | 29.24 | 0 | 0 | 3777.5156 | 0 | 0
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 448.82 | 2.84 | 0 | 0 | 1274.6488 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 47945.02 | 0 | 0
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 0 | 0 | 1687.24 | 0 | 0
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un | 1687.24 | 1 | 0 | 0 | 1687.24 | 0 | 0
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 37307.55 | 0 | 0
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 108.53 | 37 | 0 | 0 | 4015.61 | 0 | 0
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un | 77 | 8 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 66.96 | 18 | 0 | 0 | 1205.28 | 0 | 0
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un | 210.98 | 3 | 0 | 0 | 632.94 | 0 | 0
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 120.43 | 2 | 0 | 0 | 240.86 | 0 | 0
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30.78 | 2 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 0
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 68 | 0 | 0 | 12512 | 0 | 0
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 57 | 0 | 0 | 738.72 | 0 | 0
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.25 | 57 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 2 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un | 7.76 | 2 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 61 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.64 | 15 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18.1 | 9 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 28.08 | 2 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 34.63 | 1 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.36 | 2 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 20.22 | 9 | 0 | 0 | 181.98 | 0 | 0
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 29 | 0 | 0 | 5336 | 0 | 0
9.3 | QPDG | [5 empty] | 870.9 | 0 | 0
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 1 | 0 | 0 | 408.32 | 0 | 0
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 235.01 | 1 | 0 | 0 | 235.01 | 0 | 0
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 1 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0
9.4 | QUADROS | [5 empty] | 1978.42 | 0 | 0
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 2 | 0 | 0 | 816.64 | 0 | 0
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un | 176.3 | 2 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 3 | 0 | 0 | 184.89 | 0 | 0
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.59 | 10 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14.7 | 10 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 43.09 | 5 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 6100.91 | 0 | 0
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un | 102.06 | 11 | 0 | 0 | 1122.66 | 0 | 0
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 120.49 | 11 | 0 | 0 | 1325.39 | 0 | 0
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un | 12.78 | 11 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 119.38 | 7 | 0 | 0 | 835.66 | 0 | 0
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un | 863.64 | 1 | 0 | 0 | 863.64 | 0 | 0
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un | 497.35 | 1 | 0 | 0 | 497.35 | 0 | 0
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 284.01 | 1 | 0 | 0 | 284.01 | 0 | 0
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un | 4.93 | 2 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 159.04 | 2 | 0 | 0 | 318.08 | 0 | 0
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 161.67 | 1 | 0 | 0 | 161.67 | 0 | 0
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 180.67 | 3 | 0 | 0 | 542.01 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 64833.373 | 0 | 0
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 23460.151 | 0 | 0
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 351.46 | 1 | 0 | 0 | 351.46 | 0 | 0
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un | 9.44 | 1 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 292.76 | 4 | 0 | 0 | 1171.04 | 0 | 0
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un | 61.17 | 5 | 0 | 0 | 305.85 | 0 | 0
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un | 119.87 | 12 | 0 | 0 | 1438.44 | 0 | 0
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un | 2430.9 | 1 | 0 | 0 | 2430.9 | 0 | 0
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un | 113.9 | 14 | 0 | 0 | 1594.6 | 0 | 0
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un | 42.47 | 14 | 0 | 0 | 594.58 | 0 | 0
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un | 1009.45 | 1 | 0 | 0 | 1009.45 | 0 | 0
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un | 598.77 | 1 | 0 | 0 | 598.77 | 0 | 0
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m | 403.05 | 13.2 | 0 | 0 | 5320.26 | 0 | 0
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m | 373.49 | 2.7 | 0 | 0 | 1008.423 | 0 | 0
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 124.44 | 18.2 | 0 | 0 | 2264.808 | 0 | 0
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un | 715.99 | 1 | 0 | 0 | 715.99 | 0 | 0
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un | 176.96 | 12 | 0 | 0 | 2123.52 | 0 | 0
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un | 42.34 | 13 | 0 | 0 | 550.42 | 0 | 0
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un | 45.44 | 4 | 0 | 0 | 181.76 | 0 | 0
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un | 77.04 | 10 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 76.28 | 2 | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un | 867.48 | 1 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS | [5 empty] | 4325.2 | 0 | 0
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un | 1380.75 | 1 | 0 | 0 | 1380.75 | 0 | 0
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 74.37 | 1 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un | 1438.95 | 1 | 0 | 0 | 1438.95 | 0 | 0
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und | 95.64 | 1 | 0 | 0 | 95.64 | 0 | 0
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un | 230.64 | 1 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und | 307.66 | 1 | 0 | 0 | 307.66 | 0 | 0
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un | 195.98 | 1 | 0 | 0 | 195.98 | 0 | 0
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 65.16 | 1 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un | 301.19 | 1 | 0 | 0 | 301.19 | 0 | 0
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.14 | 1 | 0 | 0 | 80.14 | 0 | 0
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 1 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 10043.14 | 0 | 0
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 67.76 | 2 | 0 | 0 | 135.52 | 0 | 0
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 253.01 | 5 | 0 | 0 | 1265.05 | 0 | 0
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.92 | 16 | 0 | 0 | 1294.72 | 0 | 0
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un | 3432.13 | 2 | 0 | 0 | 6864.26 | 0 | 0
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 2 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 38.23 | 9 | 0 | 0 | 344.07 | 0 | 0
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA | [5 empty] | 8142.99 | 0 | 0
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un | 133.41 | 34 | 0 | 0 | 4535.94 | 0 | 0
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un | 125.83 | 5 | 0 | 0 | 629.15 | 0 | 0
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 76.15 | 34 | 0 | 0 | 2589.1 | 0 | 0
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 77.76 | 5 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0
10.5 | REDE EXTERNAS | [5 empty] | 18861.892 | 0 | 0
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 151.28 | 18 | 0 | 0 | 2723.04 | 0 | 0
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 42.53 | 30.4 | 0 | 0 | 1292.912 | 0 | 0
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 10.36 | 152.5 | 0 | 0 | 1579.9 | 0 | 0
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 7371.21 | 1 | 0 | 0 | 7371.21 | 0 | 0
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 5894.83 | 1 | 0 | 0 | 5894.83 | 0 | 0
11 | REDE AR COMPRIMIDO | [5 empty] | 1501.76 | 0 | 0
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m | 31.92 | 30 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54.36 | 1 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un | 48.98 | 10 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 565.16 | 0 | 0
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un | 250.53 | 1 | 0 | 0 | 250.53 | 0 | 0
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un | 14.98 | 2 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un | 11.96 | 3 | 0 | 0 | 35.88 | 0 | 0
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un | 58.95 | 1 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un | 7.91 | 4 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1358.0172 | 0 | 0
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und | 324.92 | 1 | 0 | 0 | 324.92 | 0 | 0
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un | 167.37 | 1 | 0 | 0 | 167.37 | 0 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.02 | 309.25 | 0 | 0 | 624.685 | 0 | 0
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3 | 5.07 | 39.58 | 0 | 0 | 200.6706 | 0 | 0
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm | 1.02 | 39.58 | 0 | 0 | 40.3716 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 565955.9672 | 5297.89 | 5297.89
0.9361%

## Memória 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01
ITEM | Discriminação | Unid. | QUANTIDADE
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,90 x 3,90 = | 8
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | Pelo projeto arquitetonico | 267.25
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m²
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m²
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m²
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ |  |  | 35.08
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ |  |  | 23.24
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m²
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m²
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m²
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m²
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m²
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m²
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²
5.2 | MURO
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m²
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m²
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m²
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m²
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1 | PISO
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m²
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m²
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m²
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m²
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m²
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m
7.2 | PAREDE
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m²
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m²
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m²
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m²
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3 | TETO
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m²
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m²
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m²
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m²
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m²
8.2 | ALUMINIO
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m²
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m²
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m²
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m
8.3 | VIDRO
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m²
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m²
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m²
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.3 | QPDG
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4 | QUADROS
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt
10.5 | REDE EXTERNAS
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm

## BM 02
PLANILHA DE MEDIÇÃO - UBS PROJETO MARIZ
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Prefeitura Municipal de Sousa - Bairro Projeto Mariz |  | Empresa Executora: Elizabete Gomes Costrução e Incorporação Eireli ME |  |  |  |  | Medição Nº : 02
Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (Ministério da Saúde) |  | Nº do Contrato Licitado: 565/2021 |  |  |  |  | Período: 26/01/2022 à 15/12/2022
Responsável Técnico Fiscal: |  | Responsável Técnico Executor: Yuri Estrela Batista |  |  |  |  | Data: 15/12/2022
Nº CREA/CAU: |  | Nº CREA/CAU: 1616061260 |  |  |  |  | Valor do BM: | 53017.2472
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Preço Unitário A | Quantidade Prevista Total B | Quantidade Executada Nesta Medição C | Quantidade Executada Acumulada D | Valor (R$) Previsto Total AxB | Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC | Valor (R$) Executado Acumulado AxD
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 23649.4217 | 17440.2937 | 22738.1837
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 276.06 | 8 | 0 | 8 | 2208.48 | 0 | 2208.48
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.56 | 267.25 | 0 | 267.25 | 3089.41 | 0 | 3089.41
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 52.37 | 66 | 48.6 | 48.6 | 3456.42 | 2545.182 | 2545.182
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 0.29 | 829.73 | 829.73 | 829.73 | 240.6217 | 240.6217 | 240.6217
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1461.36 | 1 | 1 | 1 | 1461.36 | 1461.36 | 1461.36
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | 2207.33 | 1 | 1 | 1 | 2207.33 | 2207.33 | 2207.33
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 251.22 | 10 | 10 | 10 | 2512.2 | 2512.2 | 2512.2
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m² | 211.84 | 40 | 40 | 40 | 8473.6 | 8473.6 | 8473.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2160.3126 | 1858.8669 | 1858.8669
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 44.88 | 39.05 | 35.2112 | 35.2112 | 1752.564 | 1580.2809 | 1580.2809
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 15.4 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 278.586 | 278.586 | 278.586
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.01 | 18.09 | 0 | 0 | 54.4509 | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4.13 | 18.09 | 0 | 0 | 74.7117 | 0 | 0
3 | COBERTURA | [5 empty] | 51210.2242 | 0 | 0
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 92.28 | 286.94 | 0 | 0 | 26478.8232 | 0 | 0
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 36.7 | 286.94 | 0 | 0 | 10530.698 | 0 | 0
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 96.21 | 29.83 | 0 | 0 | 2869.9443 | 0 | 0
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 20.43 | 26.83 | 0 | 0 | 548.1369 | 0 | 0
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 56.36 | 59.88 | 0 | 0 | 3374.8368 | 0 | 0
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 24.85 | 298.1 | 0 | 0 | 7407.785 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 104464.0659 | 32488.1826 | 32488.1826
4.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 32488.0564 | 32488.1826 | 32488.1826
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³ | 100.97 | 2.07 | 2.0713 | 2.0713 | 209.0079 | 209.1341 | 209.1341
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 28.75 | 212.53 | 212.53 | 212.53 | 6110.2375 | 6110.2375 | 6110.2375
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1114.3 | 1114.3 | 1114.3 | 14017.894 | 14017.894 | 14017.894
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 225.7 | 225.7 | 225.7 | 1762.717 | 1762.717 | 1762.717
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 519.41 | 20 | 20 | 20 | 10388.2 | 10388.2 | 10388.2
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 71976.0095 | 0 | 0
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 34.85 | 324.26 | 0 | 0 | 11300.461 | 0 | 0
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1569.8 | 0 | 0 | 19748.084 | 0 | 0
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 379.5 | 0 | 0 | 2963.895 | 0 | 0
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 345.04 | 18.19 | 0 | 0 | 6276.2776 | 0 | 0
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 131.77 | 18.19 | 0 | 0 | 2396.8963 | 0 | 0
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 85.02 | 276.43 | 0 | 0 | 23502.0786 | 0 | 0
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 100.47 | 25.3 | 0 | 0 | 2541.891 | 0 | 0
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 21.33 | 152.2 | 0 | 0 | 3246.426 | 0 | 0
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 48988.744 | 0 | 0
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 59.36 | 790.91 | 0 | 0 | 46948.4176 | 0 | 0
5.2 | MURO | [5 empty] | 2040.3264 | 0 | 0
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 105.28 | 19.38 | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1373.872 | 1229.904 | 1229.904
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 8.64 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | 1229.904 | 1229.904 | 1229.904
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 64.72 | 1.6 | 0 | 0 | 103.552 | 0 | 0
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 25.26 | 1.6 | 0 | 0 | 40.416 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [5 empty] | 160914.7292 | 0 | 0
7.1 | PISO | [5 empty] | 55055.6599 | 0 | 0
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² | 38.3 | 234.35 | 0 | 0 | 8975.605 | 0 | 0
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 17.9 | 256.24 | 0 | 0 | 4586.696 | 0 | 0
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 36.51 | 214.05 | 0 | 0 | 7814.9655 | 0 | 0
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 51.22 | 89.42 | 0 | 0 | 4580.0924 | 0 | 0
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 50.36 | 30 | 0 | 0 | 1510.8 | 0 | 0
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 9.77 | 289.65 | 0 | 0 | 2829.8805 | 0 | 0
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 39.34 | 30 | 0 | 0 | 1180.2 | 0 | 0
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 79.64 | 234.35 | 0 | 0 | 18663.634 | 0 | 0
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m | 16.24 | 204.25 | 0 | 0 | 3317.02 | 0 | 0
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 58.17 | 27.45 | 0 | 0 | 1596.7665 | 0 | 0
7.2 | PAREDE | [5 empty] | 88744.2725 | 0 | 0
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 678.77 | 0 | 0 | 3061.2527 | 0 | 0
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.03 | 899.04 | 0 | 0 | 2724.0912 | 0 | 0
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 1577.81 | 0 | 0 | 35879.3994 | 0 | 0
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.42 | 219.18 | 0 | 0 | 13681.2156 | 0 | 0
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 16.95 | 679.86 | 0 | 0 | 11523.627 | 0 | 0
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 679.86 | 0 | 0 | 7791.1956 | 0 | 0
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m | 70.69 | 33.75 | 0 | 0 | 2385.7875 | 0 | 0
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 690.13 | 0 | 0 | 11697.7035 | 0 | 0
7.3 | TETO | [5 empty] | 16457.8148 | 0 | 0
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m² | 8.55 | 285.93 | 0 | 0 | 2444.7015 | 0 | 0
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m² | 23.26 | 285.93 | 0 | 0 | 6650.7318 | 0 | 0
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m² | 13.14 | 257.4 | 0 | 0 | 3382.236 | 0 | 0
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 257.4 | 0 | 0 | 2949.804 | 0 | 0
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 35.21 | 0 | 0 | 596.8095 | 0 | 0
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 64.9 | 6.68 | 0 | 0 | 433.532 | 0 | 0
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | 656.982 | 0 | 0
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 38.76 | 0 | 0 | 656.982
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 56991.2674 | 0 | 0
8.1 | MADEIRA | [5 empty] | 16578.339 | 0 | 0
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un | 573.79 | 6 | 0 | 0 | 3442.74 | 0 | 0
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 612.85 | 12 | 0 | 0 | 7354.2 | 0 | 0
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 741.28 | 1 | 0 | 0 | 741.28 | 0 | 0
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un | 72.97 | 19 | 0 | 0 | 1386.43 | 0 | 0
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 374.34 | 1 | 0 | 0 | 374.34 | 0 | 0
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 474.3 | 1 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 551.98 | 1 | 0 | 0 | 551.98 | 0 | 0
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 18.34 | 122.85 | 0 | 0 | 2253.069 | 0 | 0
8.2 | ALUMINIO | [5 empty] | 29163.3532 | 0 | 0
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 634.85 | 28.36 | 0 | 0 | 18004.346 | 0 | 0
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m² | 295.87 | 1.6 | 0 | 0 | 473.392 | 0 | 0
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m² | 847.64 | 12.43 | 0 | 0 | 10536.1652 | 0 | 0
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m | 149.45 | 1 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
8.3 | VIDRO | [5 empty] | 11249.5752 | 0 | 0
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m² | 355.56 | 17.43 | 0 | 0 | 6197.4108 | 0 | 0
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 129.19 | 29.24 | 0 | 0 | 3777.5156 | 0 | 0
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 448.82 | 2.84 | 0 | 0 | 1274.6488 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 47945.02 | 0 | 0
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO | [5 empty] | 1687.24 | 0 | 0
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un | 1687.24 | 1 | 0 | 0 | 1687.24 | 0 | 0
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 37307.55 | 0 | 0
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 108.53 | 37 | 0 | 0 | 4015.61 | 0 | 0
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un | 77 | 8 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 66.96 | 18 | 0 | 0 | 1205.28 | 0 | 0
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un | 210.98 | 3 | 0 | 0 | 632.94 | 0 | 0
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 120.43 | 2 | 0 | 0 | 240.86 | 0 | 0
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30.78 | 2 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 0
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 68 | 0 | 0 | 12512 | 0 | 0
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 57 | 0 | 0 | 738.72 | 0 | 0
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.25 | 57 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 2 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un | 7.76 | 2 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 61 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.64 | 15 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18.1 | 9 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 28.08 | 2 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 34.63 | 1 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.36 | 2 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 20.22 | 9 | 0 | 0 | 181.98 | 0 | 0
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 29 | 0 | 0 | 5336 | 0 | 0
9.3 | QPDG | [5 empty] | 870.9 | 0 | 0
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 1 | 0 | 0 | 408.32 | 0 | 0
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 235.01 | 1 | 0 | 0 | 235.01 | 0 | 0
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 1 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0
9.4 | QUADROS | [5 empty] | 1978.42 | 0 | 0
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 2 | 0 | 0 | 816.64 | 0 | 0
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un | 176.3 | 2 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 3 | 0 | 0 | 184.89 | 0 | 0
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.59 | 10 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14.7 | 10 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 43.09 | 5 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 6100.91 | 0 | 0
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un | 102.06 | 11 | 0 | 0 | 1122.66 | 0 | 0
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 120.49 | 11 | 0 | 0 | 1325.39 | 0 | 0
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un | 12.78 | 11 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 119.38 | 7 | 0 | 0 | 835.66 | 0 | 0
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un | 863.64 | 1 | 0 | 0 | 863.64 | 0 | 0
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un | 497.35 | 1 | 0 | 0 | 497.35 | 0 | 0
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 284.01 | 1 | 0 | 0 | 284.01 | 0 | 0
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un | 4.93 | 2 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 159.04 | 2 | 0 | 0 | 318.08 | 0 | 0
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 161.67 | 1 | 0 | 0 | 161.67 | 0 | 0
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 180.67 | 3 | 0 | 0 | 542.01 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 64833.373 | 0 | 0
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 23460.151 | 0 | 0
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 351.46 | 1 | 0 | 0 | 351.46 | 0 | 0
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un | 9.44 | 1 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 292.76 | 4 | 0 | 0 | 1171.04 | 0 | 0
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un | 61.17 | 5 | 0 | 0 | 305.85 | 0 | 0
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un | 119.87 | 12 | 0 | 0 | 1438.44 | 0 | 0
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un | 2430.9 | 1 | 0 | 0 | 2430.9 | 0 | 0
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un | 113.9 | 14 | 0 | 0 | 1594.6 | 0 | 0
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un | 42.47 | 14 | 0 | 0 | 594.58 | 0 | 0
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un | 1009.45 | 1 | 0 | 0 | 1009.45 | 0 | 0
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un | 598.77 | 1 | 0 | 0 | 598.77 | 0 | 0
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m | 403.05 | 13.2 | 0 | 0 | 5320.26 | 0 | 0
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m | 373.49 | 2.7 | 0 | 0 | 1008.423 | 0 | 0
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 124.44 | 18.2 | 0 | 0 | 2264.808 | 0 | 0
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un | 715.99 | 1 | 0 | 0 | 715.99 | 0 | 0
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un | 176.96 | 12 | 0 | 0 | 2123.52 | 0 | 0
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un | 42.34 | 13 | 0 | 0 | 550.42 | 0 | 0
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un | 45.44 | 4 | 0 | 0 | 181.76 | 0 | 0
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un | 77.04 | 10 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 76.28 | 2 | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un | 867.48 | 1 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS | [5 empty] | 4325.2 | 0 | 0
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un | 1380.75 | 1 | 0 | 0 | 1380.75 | 0 | 0
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 74.37 | 1 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un | 1438.95 | 1 | 0 | 0 | 1438.95 | 0 | 0
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und | 95.64 | 1 | 0 | 0 | 95.64 | 0 | 0
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un | 230.64 | 1 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und | 307.66 | 1 | 0 | 0 | 307.66 | 0 | 0
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un | 195.98 | 1 | 0 | 0 | 195.98 | 0 | 0
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 65.16 | 1 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un | 301.19 | 1 | 0 | 0 | 301.19 | 0 | 0
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.14 | 1 | 0 | 0 | 80.14 | 0 | 0
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 1 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 10043.14 | 0 | 0
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 67.76 | 2 | 0 | 0 | 135.52 | 0 | 0
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 253.01 | 5 | 0 | 0 | 1265.05 | 0 | 0
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.92 | 16 | 0 | 0 | 1294.72 | 0 | 0
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un | 3432.13 | 2 | 0 | 0 | 6864.26 | 0 | 0
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 2 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 38.23 | 9 | 0 | 0 | 344.07 | 0 | 0
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA | [5 empty] | 8142.99 | 0 | 0
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un | 133.41 | 34 | 0 | 0 | 4535.94 | 0 | 0
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un | 125.83 | 5 | 0 | 0 | 629.15 | 0 | 0
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 76.15 | 34 | 0 | 0 | 2589.1 | 0 | 0
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 77.76 | 5 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0
10.5 | REDE EXTERNAS | [5 empty] | 18861.892 | 0 | 0
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 151.28 | 18 | 0 | 0 | 2723.04 | 0 | 0
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 42.53 | 30.4 | 0 | 0 | 1292.912 | 0 | 0
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 10.36 | 152.5 | 0 | 0 | 1579.9 | 0 | 0
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 7371.21 | 1 | 0 | 0 | 7371.21 | 0 | 0
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 5894.83 | 1 | 0 | 0 | 5894.83 | 0 | 0
11 | REDE AR COMPRIMIDO | [5 empty] | 1501.76 | 0 | 0
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m | 31.92 | 30 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54.36 | 1 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un | 48.98 | 10 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 565.16 | 0 | 0
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un | 250.53 | 1 | 0 | 0 | 250.53 | 0 | 0
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un | 14.98 | 2 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un | 11.96 | 3 | 0 | 0 | 35.88 | 0 | 0
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un | 58.95 | 1 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un | 7.91 | 4 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1358.0172 | 0 | 0
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und | 324.92 | 1 | 0 | 0 | 324.92 | 0 | 0
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un | 167.37 | 1 | 0 | 0 | 167.37 | 0 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.02 | 309.25 | 0 | 0 | 624.685 | 0 | 0
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3 | 5.07 | 39.58 | 0 | 0 | 200.6706 | 0 | 0
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm | 1.02 | 39.58 | 0 | 0 | 40.3716 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 565955.9672 | 53017.2472 | 58315.1372
10.3%

## Memória 02
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 02
ITEM | Discriminação | Unid. | QUANTIDADE
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,90 x 3,90 =
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | Pelo projeto arquitetonico
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | Área = 24,30 x 2,00 = 48,60 m² | 48.6
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | Conforme projeto arquitêtonico | 829.73
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | Q = 1,00 unid. | 1
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | Q = 1,00 unid. | 1
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | Área = 3,00 x 7,00 = 21,00 m² | 10
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m² | Área = 4,00 x 10,00 = 40,00 m² | 40
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | Conforme projeto estrutural - Prancha 5/21 e 6/21 S6=S10=S11=S24=S30=S37=S39 = 1,15 x 1,05 x 7,00 x 0,85 = 7,18 m³ S7=S8=S19=S20=S25=S34 = 1,00 x 0,90 x 6,00 x 0,85 = 4,59 m³ S16=S29 = 1,25 x 1,15 x 2,00 x 0,85 = 2,44 m³ S33=S43=S44 = 1,05 x 0,95 x 3,00 x 0,85 = 2,54 m³ S38 = 1,20 x 1,10 x 0,85 = 1,12 m³ S42 = 0,80 x 0,70 x 0,85 = 0,48 m³ S1=S2=S3=S5=S13=S23 = 0,95 x 0,85 x 6,00 x 0,85 = 4,12 m³ S4=S45 = 0,70 x 0,60 x 2,00 x 0,85 = 0,71 m³ S9=S14=S15=S18=S21=S22=S26=S27=S32=S35=S36=S41 = 0,90 x 0,80 x 12,00 x 0,85 = 7,34 m³ S12=S17=S28=S31=S40 = 1,00 x 1,10 x 5,00 x 0,85 = 4,68 m³ Volume total = 35,21 m³ | 35.2112 | 7.1846 | 4.59 | 2.4438 | 2.5436 | 4.1182 | 0.714 | 7.344 | 4.675 | 1.122 | 0.476
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | Conforme projeto estrutural - Prancha 5/21 e 6/21 S6=S10=S11=S24=S30=S37=S39 = 7,00 x 0,29 = 2,03 m³ S7=S8=S19=S20=S25=S34 = 1,00 x 0,90 x 0,25 x 6,00 = 1,35 m³ S16=S29 = 0,373 x 2,00 = 0,75 m³ S33=S43=S44 = 1,05 x 0,95 x 0,25 x 3,00 = 0,75 m³ S38 = 0,32 m³ S42 = 0,80 x 0,70 x 0,25 = 0,14 m³ S1=S2=S3=S5=S13=S23 = 0,95 x 0,85 x 0,25 x 6,00 = 1,21 m³ S4=S45 = 0,70 x 0,60 x 0,25 x 2,00 = 0,21 m³ S9=S14=S15=S18=S21=S22=S26=S27=S32=S35=S36=S41 = 0,90 x 0,80 x 0,25 x 12,00 = 2,16 m³ S12=S17=S28=S31=S40 = 0,265 x 5,00 = 1,33 m³ Volume total (sapatas) = 10,24 m³ P10 = 0,25 x 0,20 x 0,50 = 0,03 m³ P39=P30 = 0,20 x 0,30 x 0,50 = 0,06 m³ P11=P24 =P6=P37 = 0,15 x 0,25 x 0,50 x 4,00 = 0,08 m³ P7=P19 =P20=P25=P8 = 0,15 x 0,25 x 0,55 x 5,00 = 0,10 m³ P34 = 0,20 x 0,30 x 0,55 = 0,03 m³ P16 = 0,15 x 0,25 x 0,45 = 0,02 m³ P29 = 0,20 x 0,30 x 0,45 = 0,03 m³ P43=P44 = 0,15 x 0,30 x 0,55 x 2,00 = 0,05 m³ P33 = 0,20 x 0,30 x 0,55 = 0,03 m³ P38 = 0,20 x 0,30 x 0,50 = 0,03 m³ P42 = 0,15 x 0,25 x 0,55 = 0,02 m³ P1=P2=P3=P5=P13=P23=P4=P45 = 0,15 x 0,25 x 0,55 x 8,00 = 0,17 m³ P9=P14=P15=P18=P21=P22=P26=P27=P32=P35=P36=P41 = 0,15 x 0,25 x 0,55 x 12,00 = 0,25 m³ P12=P28=P31=P40 = 0,15 x 0,25 x 0,50 x 4,00 = 0,08 m³ P17 = 0,20 x 0,25 x 0,50 = 0,03 m³ Volume total (arranques) = 1,08 m³ Volume de reaterro = 35,21 (escavação) - 10,24 (sapatas) - 1,08 (arranques) - 2,07 (lastro de brita) = 21,82 m³ | 21.821 | 2.03 | 1.35 | 0.746 | 0.74812 | 0.32 | 0.14 | 1.2112 | 0.21 | 2.16 | 1.325 | 10.2404 | 0.025 | 0.06 | 0.075 | 0.06 | 0.10313 | 0.033 | 0.016875 | 0.027 | 0.0495 | 0.033 | 0.033 | 0.03 | 0.020625 | 0.165 | 0.2475 | 0.075 | 0.025 | 1.0786
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | Material reaaproveitado das escavações
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | Material reaaproveitado das escavações
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m²
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m²
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m²
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³ | Conforme projeto estrutural - Prancha 5/21 e 6/21 S6=S10=S11=S24=S30=S37=S39 = 1,15 x 1,05 x 7,00 x 0,05 = 0,42 m³ S7=S8=S19=S20=S25=S34 = 1,00 x 0,90 x 6,00 x 0,05 = 0,27 m³ S16=S29 = 1,25 x 1,15 x 2,00 x 0,05 = 0,14 m³ S33=S43=S44 = 1,05 x 0,95 x 3,00 x 0,05 = 0,15 m³ S38 = 1,20 x 1,10 x 0,05 = 0,07 m³ S42 = 0,80 x 0,70 x 0,05 = 0,03 m³ S1=S2=S3=S5=S13=S23 = 0,95 x 0,85 x 6,00 x 0,05 = 0,24 m³ S4=S45 = 0,70 x 0,60 x 2,00 x 0,05 = 0,04 m³ S9=S14=S15=S18=S21=S22=S26=S27=S32=S35=S36=S41 = 0,90 x 0,80 x 12,00 x 0,05 = 0,43 m³ S12=S17=S28=S31=S40 = 1,00 x 1,10 x 5,00 x 0,05 = 0,28 m³ Volume total = 2,07 m³ | 2.0713 | 0.42263 | 0.27 | 0.14375 | 0.14962 | 0.24225 | 0.042 | 0.432 | 0.275 | 0.066 | 0.028
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | Conforme projeto estrutural - Prancha 9/21 Peso aço CA-50 = 212,53 m² (sapatas, arranques e vigas baldrame) | 212.53
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | Conforme projeto estrutural - Prancha 9/21 Peso aço CA-50 = 124,90 + 501,10 + 227,00 + 159,30 + 102,00 = 1.114,30 kg (sapatas, arranques e vigas baldrame) | 1114.3
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | Conforme projeto estrutural - Prancha 9/21 Peso aço CA-60 = 225,70 kg (sapatas, arranques e vigas baldrame) | 225.7 |  | 203.13
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | Conforme projeto estrutural - Prancha 9/21 Volume de concreto total = 20,00 m³ (sapatas, arranques e vigas baldrame) | 20
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m²
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m²
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²
5.2 | MURO
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m²
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | Conforme projeto estrutural - Prancha 9/21 Volume de concreto (baldrames) = 20,00 m³ (sapatas, arranques e vigas baldrame) - 10,24 (sapatas) - 1,08 (arranques) = 8,68 m³ Comprimento (baldrame) = 8,68/(0,15 x 0,25) = 231,49 m Área = 231,49 x (0,25 x 2,00 + 0,15) = 150,47 m² | 150.4707 | 231.4933
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m²
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m²
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1 | PISO
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m²
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m²
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m²
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m²
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m²
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m
7.2 | PAREDE
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m²
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m²
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m²
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m²
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3 | TETO
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m²
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m²
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m²
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m²
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m²
8.2 | ALUMINIO
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m²
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m²
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m²
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m
8.3 | VIDRO
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m²
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m²
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m²
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.3 | QPDG
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4 | QUADROS
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt
10.5 | REDE EXTERNAS
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm

## BM 03
PLANILHA DE MEDIÇÃO - UBS PROJETO MARIZ
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Prefeitura Municipal de Sousa - Bairro Projeto Mariz |  | Empresa Executora: Elizabete Gomes Costrução e Incorporação Eireli ME |  |  |  |  | Medição Nº : 03
Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (Ministério da Saúde) |  | Nº do Contrato Licitado: 565/2021 |  |  |  |  | Período: 16/12/2022 à 21/12/2022
Responsável Técnico Fiscal: |  | Responsável Técnico Executor: Yuri Estrela Batista |  |  |  |  | Data: 22/12/2022
Nº CREA/CAU: |  | Nº CREA/CAU: 1616061260 |  |  |  |  | Valor do BM: | 69233.8631
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Preço Unitário A | Quantidade Prevista Total B | Quantidade Executada Nesta Medição C | Quantidade Executada Acumulada D | Valor (R$) Previsto Total AxB | Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC | Valor (R$) Executado Acumulado AxD
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 23649.4217 | 0 | 22738.1837
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 276.06 | 8 | 0 | 8 | 2208.48 | 0 | 2208.48
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.56 | 267.25 | 0 | 267.25 | 3089.41 | 0 | 3089.41
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 52.37 | 66 | 0 | 48.6 | 3456.42 | 0 | 2545.182
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 0.29 | 829.73 | 0 | 829.73 | 240.6217 | 0 | 240.6217
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1461.36 | 1 | 0 | 1 | 1461.36 | 0 | 1461.36
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | 2207.33 | 1 | 0 | 1 | 2207.33 | 0 | 2207.33
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 251.22 | 10 | 0 | 10 | 2512.2 | 0 | 2512.2
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m² | 211.84 | 40 | 0 | 40 | 8473.6 | 0 | 8473.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2160.3126 | 0 | 1858.8669
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 44.88 | 39.05 | 0 | 35.2112 | 1752.564 | 0 | 1580.2809
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 15.4 | 18.09 | 0 | 18.09 | 278.586 | 0 | 278.586
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.01 | 18.09 | 0 | 0 | 54.4509 | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4.13 | 18.09 | 0 | 0 | 74.7117 | 0 | 0
3 | COBERTURA | [5 empty] | 51210.2242 | 0 | 0
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 92.28 | 286.94 | 0 | 0 | 26478.8232 | 0 | 0
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 36.7 | 286.94 | 0 | 0 | 10530.698 | 0 | 0
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 96.21 | 29.83 | 0 | 0 | 2869.9443 | 0 | 0
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 20.43 | 26.83 | 0 | 0 | 548.1369 | 0 | 0
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 56.36 | 59.88 | 0 | 0 | 3374.8368 | 0 | 0
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 24.85 | 298.1 | 0 | 0 | 7407.785 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 104464.0659 | 0 | 32488.1826
4.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 32488.0564 | 0 | 32488.1826
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³ | 100.97 | 2.07 | 0 | 2.0713 | 209.0079 | 0 | 209.1341
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 28.75 | 212.53 | 0 | 212.53 | 6110.2375 | 0 | 6110.2375
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1114.3 | 0 | 1114.3 | 14017.894 | 0 | 14017.894
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 225.7 | 0 | 225.7 | 1762.717 | 0 | 1762.717
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 519.41 | 20 | 0 | 20 | 10388.2 | 0 | 10388.2
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 71976.0095 | 0 | 0
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 34.85 | 324.26 | 0 | 0 | 11300.461 | 0 | 0
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1569.8 | 0 | 0 | 19748.084 | 0 | 0
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 379.5 | 0 | 0 | 2963.895 | 0 | 0
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 345.04 | 18.19 | 0 | 0 | 6276.2776 | 0 | 0
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 131.77 | 18.19 | 0 | 0 | 2396.8963 | 0 | 0
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 85.02 | 276.43 | 0 | 0 | 23502.0786 | 0 | 0
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 100.47 | 25.3 | 0 | 0 | 2541.891 | 0 | 0
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 21.33 | 152.2 | 0 | 0 | 3246.426 | 0 | 0
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 48988.744 | 0 | 0
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 59.36 | 790.91 | 0 | 0 | 46948.4176 | 0 | 0
5.2 | MURO | [5 empty] | 2040.3264 | 0 | 0
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 105.28 | 19.38 | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1373.872 | 0 | 1229.904
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 8.64 | 142.35 | 0 | 142.35 | 1229.904 | 0 | 1229.904
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 64.72 | 1.6 | 0 | 0 | 103.552 | 0 | 0
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 25.26 | 1.6 | 0 | 0 | 40.416 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [5 empty] | 151819.2959 | 0 | 0
7.1 | PISO | [5 empty] | 55055.6599 | 0 | 0
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² | 38.3 | 234.35 | 0 | 0 | 8975.605 | 0 | 0
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 17.9 | 256.24 | 0 | 0 | 4586.696 | 0 | 0
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 36.51 | 214.05 | 0 | 0 | 7814.9655 | 0 | 0
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 51.22 | 89.42 | 0 | 0 | 4580.0924 | 0 | 0
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 50.36 | 30 | 0 | 0 | 1510.8 | 0 | 0
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 9.77 | 289.65 | 0 | 0 | 2829.8805 | 0 | 0
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 39.34 | 30 | 0 | 0 | 1180.2 | 0 | 0
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 79.64 | 234.35 | 0 | 0 | 18663.634 | 0 | 0
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m | 16.24 | 204.25 | 0 | 0 | 3317.02 | 0 | 0
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 58.17 | 27.45 | 0 | 0 | 1596.7665 | 0 | 0
7.2 | PAREDE | [5 empty] | 88744.2725 | 0 | 0
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 678.77 | 0 | 0 | 3061.2527 | 0 | 0
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.03 | 899.04 | 0 | 0 | 2724.0912 | 0 | 0
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 1577.81 | 0 | 0 | 35879.3994 | 0 | 0
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.42 | 219.18 | 0 | 0 | 13681.2156 | 0 | 0
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 16.95 | 679.86 | 0 | 0 | 11523.627 | 0 | 0
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 679.86 | 0 | 0 | 7791.1956 | 0 | 0
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m | 70.69 | 33.75 | 0 | 0 | 2385.7875 | 0 | 0
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 690.13 | 0 | 0 | 11697.7035 | 0 | 0
7.3 | TETO | [5 empty] | 7362.3815 | 0 | 0
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m² | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m² | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m² | 13.14 | 257.4 | 0 | 0 | 3382.236 | 0 | 0
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 257.4 | 0 | 0 | 2949.804 | 0 | 0
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 35.21 | 0 | 0 | 596.8095 | 0 | 0
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 64.9 | 6.68 | 0 | 0 | 433.532 | 0 | 0
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | 656.982 | 0 | 0
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 38.76 | 0 | 0 | 656.982
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 56991.2674 | 0 | 0
8.1 | MADEIRA | [5 empty] | 16578.339 | 0 | 0
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un | 573.79 | 6 | 0 | 0 | 3442.74 | 0 | 0
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 612.85 | 12 | 0 | 0 | 7354.2 | 0 | 0
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 741.28 | 1 | 0 | 0 | 741.28 | 0 | 0
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un | 72.97 | 19 | 0 | 0 | 1386.43 | 0 | 0
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 374.34 | 1 | 0 | 0 | 374.34 | 0 | 0
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 474.3 | 1 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 551.98 | 1 | 0 | 0 | 551.98 | 0 | 0
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 18.34 | 122.85 | 0 | 0 | 2253.069 | 0 | 0
8.2 | ALUMINIO | [5 empty] | 29163.3532 | 0 | 0
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 634.85 | 28.36 | 0 | 0 | 18004.346 | 0 | 0
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m² | 295.87 | 1.6 | 0 | 0 | 473.392 | 0 | 0
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m² | 847.64 | 12.43 | 0 | 0 | 10536.1652 | 0 | 0
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m | 149.45 | 1 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
8.3 | VIDRO | [5 empty] | 11249.5752 | 0 | 0
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m² | 355.56 | 17.43 | 0 | 0 | 6197.4108 | 0 | 0
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 129.19 | 29.24 | 0 | 0 | 3777.5156 | 0 | 0
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 448.82 | 2.84 | 0 | 0 | 1274.6488 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 47945.02 | 0 | 0
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO | [5 empty] | 1687.24 | 0 | 0
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un | 1687.24 | 1 | 0 | 0 | 1687.24 | 0 | 0
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 37307.55 | 0 | 0
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 108.53 | 37 | 0 | 0 | 4015.61 | 0 | 0
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un | 77 | 8 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 66.96 | 18 | 0 | 0 | 1205.28 | 0 | 0
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un | 210.98 | 3 | 0 | 0 | 632.94 | 0 | 0
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 120.43 | 2 | 0 | 0 | 240.86 | 0 | 0
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30.78 | 2 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 0
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 68 | 0 | 0 | 12512 | 0 | 0
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 57 | 0 | 0 | 738.72 | 0 | 0
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.25 | 57 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 2 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un | 7.76 | 2 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 61 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.64 | 15 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18.1 | 9 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 28.08 | 2 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 34.63 | 1 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.36 | 2 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 20.22 | 9 | 0 | 0 | 181.98 | 0 | 0
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 29 | 0 | 0 | 5336 | 0 | 0
9.3 | QPDG | [5 empty] | 870.9 | 0 | 0
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 1 | 0 | 0 | 408.32 | 0 | 0
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 235.01 | 1 | 0 | 0 | 235.01 | 0 | 0
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 1 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0
9.4 | QUADROS | [5 empty] | 1978.42 | 0 | 0
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 2 | 0 | 0 | 816.64 | 0 | 0
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un | 176.3 | 2 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 3 | 0 | 0 | 184.89 | 0 | 0
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.59 | 10 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14.7 | 10 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 43.09 | 5 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 6100.91 | 0 | 0
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un | 102.06 | 11 | 0 | 0 | 1122.66 | 0 | 0
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 120.49 | 11 | 0 | 0 | 1325.39 | 0 | 0
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un | 12.78 | 11 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 119.38 | 7 | 0 | 0 | 835.66 | 0 | 0
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un | 863.64 | 1 | 0 | 0 | 863.64 | 0 | 0
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un | 497.35 | 1 | 0 | 0 | 497.35 | 0 | 0
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 284.01 | 1 | 0 | 0 | 284.01 | 0 | 0
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un | 4.93 | 2 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 159.04 | 2 | 0 | 0 | 318.08 | 0 | 0
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 161.67 | 1 | 0 | 0 | 161.67 | 0 | 0
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 180.67 | 3 | 0 | 0 | 542.01 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 64833.373 | 0 | 0
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 23460.151 | 0 | 0
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 351.46 | 1 | 0 | 0 | 351.46 | 0 | 0
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un | 9.44 | 1 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 292.76 | 4 | 0 | 0 | 1171.04 | 0 | 0
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un | 61.17 | 5 | 0 | 0 | 305.85 | 0 | 0
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un | 119.87 | 12 | 0 | 0 | 1438.44 | 0 | 0
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un | 2430.9 | 1 | 0 | 0 | 2430.9 | 0 | 0
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un | 113.9 | 14 | 0 | 0 | 1594.6 | 0 | 0
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un | 42.47 | 14 | 0 | 0 | 594.58 | 0 | 0
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un | 1009.45 | 1 | 0 | 0 | 1009.45 | 0 | 0
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un | 598.77 | 1 | 0 | 0 | 598.77 | 0 | 0
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m | 403.05 | 13.2 | 0 | 0 | 5320.26 | 0 | 0
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m | 373.49 | 2.7 | 0 | 0 | 1008.423 | 0 | 0
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 124.44 | 18.2 | 0 | 0 | 2264.808 | 0 | 0
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un | 715.99 | 1 | 0 | 0 | 715.99 | 0 | 0
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un | 176.96 | 12 | 0 | 0 | 2123.52 | 0 | 0
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un | 42.34 | 13 | 0 | 0 | 550.42 | 0 | 0
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un | 45.44 | 4 | 0 | 0 | 181.76 | 0 | 0
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un | 77.04 | 10 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 76.28 | 2 | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un | 867.48 | 1 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS | [5 empty] | 4325.2 | 0 | 0
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un | 1380.75 | 1 | 0 | 0 | 1380.75 | 0 | 0
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 74.37 | 1 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un | 1438.95 | 1 | 0 | 0 | 1438.95 | 0 | 0
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und | 95.64 | 1 | 0 | 0 | 95.64 | 0 | 0
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un | 230.64 | 1 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und | 307.66 | 1 | 0 | 0 | 307.66 | 0 | 0
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un | 195.98 | 1 | 0 | 0 | 195.98 | 0 | 0
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 65.16 | 1 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un | 301.19 | 1 | 0 | 0 | 301.19 | 0 | 0
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.14 | 1 | 0 | 0 | 80.14 | 0 | 0
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 1 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 10043.14 | 0 | 0
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 67.76 | 2 | 0 | 0 | 135.52 | 0 | 0
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 253.01 | 5 | 0 | 0 | 1265.05 | 0 | 0
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.92 | 16 | 0 | 0 | 1294.72 | 0 | 0
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un | 3432.13 | 2 | 0 | 0 | 6864.26 | 0 | 0
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 2 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 38.23 | 9 | 0 | 0 | 344.07 | 0 | 0
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA | [5 empty] | 8142.99 | 0 | 0
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un | 133.41 | 34 | 0 | 0 | 4535.94 | 0 | 0
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un | 125.83 | 5 | 0 | 0 | 629.15 | 0 | 0
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 76.15 | 34 | 0 | 0 | 2589.1 | 0 | 0
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 77.76 | 5 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0
10.5 | REDE EXTERNAS | [5 empty] | 18861.892 | 0 | 0
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 151.28 | 18 | 0 | 0 | 2723.04 | 0 | 0
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 42.53 | 30.4 | 0 | 0 | 1292.912 | 0 | 0
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 10.36 | 152.5 | 0 | 0 | 1579.9 | 0 | 0
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 7371.21 | 1 | 0 | 0 | 7371.21 | 0 | 0
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 5894.83 | 1 | 0 | 0 | 5894.83 | 0 | 0
11 | REDE AR COMPRIMIDO | [5 empty] | 1501.76 | 0 | 0
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m | 31.92 | 30 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54.36 | 1 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un | 48.98 | 10 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 565.16 | 0 | 0
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un | 250.53 | 1 | 0 | 0 | 250.53 | 0 | 0
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un | 14.98 | 2 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un | 11.96 | 3 | 0 | 0 | 35.88 | 0 | 0
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un | 58.95 | 1 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un | 7.91 | 4 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1358.0172 | 0 | 0
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und | 324.92 | 1 | 0 | 0 | 324.92 | 0 | 0
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un | 167.37 | 1 | 0 | 0 | 167.37 | 0 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.02 | 309.25 | 0 | 0 | 624.685 | 0 | 0
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3 | 5.07 | 39.58 | 0 | 0 | 200.6706 | 0 | 0
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm | 1.02 | 39.58 | 0 | 0 | 40.3716 | 0 | 0
14 | ITENS ADITADOS | [5 empty] | 92256.0148 | 69233.8631 | 69233.8631
14.1 | MURO DE ENTORNO | [5 empty] | 53075.5224 | 52882.428 | 52882.428
14.1.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m² | 224.02 | 191.06 | 190.2 | 190.2 | 42801.2612 | 42608.604 | 42608.604
14.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.37 | 75.2032 | 75.2 | 75.2 | 8224.974 | 8224.624 | 8224.624
14.1.3 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 75.2032 | 75.2 | 75.2 | 339.1664 | 339.152 | 339.152
14.1.4 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 75.2032 | 75.2 | 75.2 | 1710.1208 | 1710.048 | 1710.048
14.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 16351.4351 | 16351.4351 | 16351.4351
14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.37 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 7557.467 | 7557.467 | 7557.467
14.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 23.1013 | 380.67 | 380.67 | 380.67 | 8793.9681 | 8793.9681 | 8793.9681
14.3 | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 22829.0573 | 0 | 0
14.3.1 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO) | m² | 380.1015 | 28.36 | 0 | 0 | 10779.6798 | 0 | 0
14.3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 30.5003 | 285.93 | 0 | 0 | 8720.9579 | 0 | 0
14.3.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m² | 416.0525 | 8 | 0 | 0 | 3328.4196 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 649116.5487 | 69233.8631 | 127549.0003
OBS: A PARTIR DO TERMO DE ADITIVO DE VALOR N. 01, ASSINADO EM 20/AGOSTO/2022, ESTA OBRA PASSOU A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 649.116,55

## Memória 03
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 03
ITEM | Discriminação | Unid. | QUANTIDADE
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m²
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m²
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m²
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m²
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m²
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m²
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m²
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m²
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m²
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m²
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m |  |  | 31.72 | 46.29
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² |  |  | 482.83 | 64.99
5.2 | MURO |  |  |  | 17.85 | 223.13 | 43.97
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m²
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m²
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m²
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m²
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1 | PISO
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² |  |  | 258.8055 | 141.81
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m²
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² |  |  | 103.313
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m²
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m²
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m |  |  | 27.02
7.2 | PAREDE
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m²
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m²
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  | 130.7813
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² |  |  |  | 1317.64 | área total de recobo menos cerâmica de parede
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 1317.64 | área de reboco - área considerada área externa
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² |  |  |  | considerando esta parte como todo o reboco externo
7.3 | TETO
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m²
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m²
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m²
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m²
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m²
8.2 | ALUMINIO
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m²
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m²
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m²
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m
8.3 | VIDRO
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m²
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m²
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m²
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un |  |  | 140
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.3 | QPDG
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4 | QUADROS
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  |  | 24
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt
10.5 | REDE EXTERNAS
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm
14 | ITENS ADITADOS
14.1 | MURO DE ENTORNO
14.1.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m² | (5,8+23,9+35+30,4)*2 | 190.2
14.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | alvenaria de embsamento do muro de entorno da edificação ((0,14+0,6)*28,95/2)+((0,6+1,35)*28,95/2)+((0,6+1,35)*34,65/2)+((0,38+0,45)*5,98/2) | 75.2 | 75.2032
14.1.3 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | Face externa da alvenaria de embasamento do muro | 75.2
14.1.4 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | Face externa da alvenaria de embasamento do muro | 75.2
14.2 | INFRAESTRUTURA
14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | Alvenaria de embasamento da edificação = 69,1 | 69.1
14.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | Pela cubação realizada com a topografia da Prefeitura Municipal de Sousa = 380,67 | 380.67
14.3 | DIVERSOS
14.3.1 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO) | m²
14.3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m²
14.3.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m²

## BM 04
PLANILHA DE MEDIÇÃO - UBS PROJETO MARIZ
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Prefeitura Municipal de Sousa - Bairro Projeto Mariz |  | Empresa Executora: Elizabete Gomes Costrução e Incorporação Eireli ME |  |  |  |  | Medição Nº : 04
Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (Ministério da Saúde) |  | Nº do Contrato Licitado: 565/2021 |  |  |  |  | Período: 22/12/2022 à 02/02/2023
Responsável Técnico Fiscal: |  | Responsável Técnico Executor: Yuri Estrela Batista |  |  |  |  | Data: 02/02/2023
Nº CREA/CAU: |  | Nº CREA/CAU: 1616061260 |  |  |  |  | Valor do BM: | 107091.1891
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Preço Unitário A | Quantidade Prevista Total B | Quantidade Executada Nesta Medição C | Quantidade Executada Acumulada D | Valor (R$) Previsto Total AxB | Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC | Valor (R$) Executado Acumulado AxD
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 23649.4217 | 0 | 22738.1837
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 276.06 | 8 | 0 | 8 | 2208.48 | 0 | 2208.48
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.56 | 267.25 | 0 | 267.25 | 3089.41 | 0 | 3089.41
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 52.37 | 66 | 0 | 48.6 | 3456.42 | 0 | 2545.182
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 0.29 | 829.73 | 0 | 829.73 | 240.6217 | 0 | 240.6217
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1461.36 | 1 | 0 | 1 | 1461.36 | 0 | 1461.36
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | 2207.33 | 1 | 0 | 1 | 2207.33 | 0 | 2207.33
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 251.22 | 10 | 0 | 10 | 2512.2 | 0 | 2512.2
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m² | 211.84 | 40 | 0 | 40 | 8473.6 | 0 | 8473.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2160.3126 | 0 | 1858.8669
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 44.88 | 39.05 | 0 | 35.2112 | 1752.564 | 0 | 1580.2809
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 15.4 | 18.09 | 0 | 18.09 | 278.586 | 0 | 278.586
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.01 | 18.09 | 0 | 0 | 54.4509 | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4.13 | 18.09 | 0 | 0 | 74.7117 | 0 | 0
3 | COBERTURA | [5 empty] | 51210.2242 | 0 | 0
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 92.28 | 286.94 | 0 | 0 | 26478.8232 | 0 | 0
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 36.7 | 286.94 | 0 | 0 | 10530.698 | 0 | 0
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 96.21 | 29.83 | 0 | 0 | 2869.9443 | 0 | 0
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 20.43 | 26.83 | 0 | 0 | 548.1369 | 0 | 0
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 56.36 | 59.88 | 0 | 0 | 3374.8368 | 0 | 0
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 24.85 | 298.1 | 0 | 0 | 7407.785 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 104464.0659 | 68839.0115 | 101327.1941
4.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 32488.0564 | 0 | 32488.1826
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³ | 100.97 | 2.07 | 0 | 2.0713 | 209.0079 | 0 | 209.1341
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 28.75 | 212.53 | 0 | 212.53 | 6110.2375 | 0 | 6110.2375
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1114.3 | 0 | 1114.3 | 14017.894 | 0 | 14017.894
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 225.7 | 0 | 225.7 | 1762.717 | 0 | 1762.717
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 519.41 | 20 | 0 | 20 | 10388.2 | 0 | 10388.2
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 71976.0095 | 68839.0115 | 68839.0115
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 34.85 | 324.26 | 324.26 | 324.26 | 11300.461 | 11300.461 | 11300.461
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1569.8 | 1569.8 | 1569.8 | 19748.084 | 19748.084 | 19748.084
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 2963.895 | 2963.895 | 2963.895
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 345.04 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 6276.2776 | 6276.2776 | 6276.2776
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 131.77 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 2396.8963 | 2396.8963 | 2396.8963
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 85.02 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | 23502.0786 | 23502.0786 | 23502.0786
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 100.47 | 25.3 | 0 | 0 | 2541.891 | 0 | 0
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 21.33 | 152.2 | 124.3 | 124.3 | 3246.426 | 2651.319 | 2651.319
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 48988.744 | 38252.1776 | 38252.1776
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 59.36 | 790.91 | 644.41 | 644.41 | 46948.4176 | 38252.1776 | 38252.1776
5.2 | MURO |  |  |  | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 105.28 | 19.38 | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1373.872 | 0 | 1229.904
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 8.64 | 142.35 | 0 | 142.35 | 1229.904 | 0 | 1229.904
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 64.72 | 1.6 | 0 | 0 | 103.552 | 0 | 0
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 25.26 | 1.6 | 0 | 0 | 40.416 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [5 empty] | 151819.2959 | 0 | 0
7.1 | PISO | [5 empty] | 55055.6599 | 0 | 0
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² | 38.3 | 234.35 | 0 | 0 | 8975.605 | 0 | 0
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 17.9 | 256.24 | 0 | 0 | 4586.696 | 0 | 0
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 36.51 | 214.05 | 0 | 0 | 7814.9655 | 0 | 0
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 51.22 | 89.42 | 0 | 0 | 4580.0924 | 0 | 0
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 50.36 | 30 | 0 | 0 | 1510.8 | 0 | 0
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 9.77 | 289.65 | 0 | 0 | 2829.8805 | 0 | 0
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 39.34 | 30 | 0 | 0 | 1180.2 | 0 | 0
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 79.64 | 234.35 | 0 | 0 | 18663.634 | 0 | 0
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m | 16.24 | 204.25 | 0 | 0 | 3317.02 | 0 | 0
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 58.17 | 27.45 | 0 | 0 | 1596.7665 | 0 | 0
7.2 | PAREDE | [5 empty] | 88744.2725 | 0 | 0
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 678.77 | 0 | 0 | 3061.2527 | 0 | 0
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.03 | 899.04 | 0 | 0 | 2724.0912 | 0 | 0
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 1577.81 | 0 | 0 | 35879.3994 | 0 | 0
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.42 | 219.18 | 0 | 0 | 13681.2156 | 0 | 0
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 16.95 | 679.86 | 0 | 0 | 11523.627 | 0 | 0
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 679.86 | 0 | 0 | 7791.1956 | 0 | 0
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m | 70.69 | 33.75 | 0 | 0 | 2385.7875 | 0 | 0
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 690.13 | 0 | 0 | 11697.7035 | 0 | 0
7.3 | TETO | [5 empty] | 7362.3815 | 0 | 0
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m² | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m² | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m² | 13.14 | 257.4 | 0 | 0 | 3382.236 | 0 | 0
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 257.4 | 0 | 0 | 2949.804 | 0 | 0
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 35.21 | 0 | 0 | 596.8095 | 0 | 0
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 64.9 | 6.68 | 0 | 0 | 433.532 | 0 | 0
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 0 | 0 | 656.982 | 0 | 0
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 38.76 | 0 | 0 | 656.982
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 56991.2674 | 0 | 0
8.1 | MADEIRA | [5 empty] | 16578.339 | 0 | 0
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un | 573.79 | 6 | 0 | 0 | 3442.74 | 0 | 0
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 612.85 | 12 | 0 | 0 | 7354.2 | 0 | 0
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 741.28 | 1 | 0 | 0 | 741.28 | 0 | 0
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un | 72.97 | 19 | 0 | 0 | 1386.43 | 0 | 0
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 374.34 | 1 | 0 | 0 | 374.34 | 0 | 0
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 474.3 | 1 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 551.98 | 1 | 0 | 0 | 551.98 | 0 | 0
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 18.34 | 122.85 | 0 | 0 | 2253.069 | 0 | 0
8.2 | ALUMINIO | [5 empty] | 29163.3532 | 0 | 0
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 634.85 | 28.36 | 0 | 0 | 18004.346 | 0 | 0
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m² | 295.87 | 1.6 | 0 | 0 | 473.392 | 0 | 0
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m² | 847.64 | 12.43 | 0 | 0 | 10536.1652 | 0 | 0
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m | 149.45 | 1 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
8.3 | VIDRO | [5 empty] | 11249.5752 | 0 | 0
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m² | 355.56 | 17.43 | 0 | 0 | 6197.4108 | 0 | 0
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 129.19 | 29.24 | 0 | 0 | 3777.5156 | 0 | 0
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 448.82 | 2.84 | 0 | 0 | 1274.6488 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 47945.02 | 0 | 0
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO | [5 empty] | 1687.24 | 0 | 0
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un | 1687.24 | 1 | 0 | 0 | 1687.24 | 0 | 0
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 37307.55 | 0 | 0
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 108.53 | 37 | 0 | 0 | 4015.61 | 0 | 0
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un | 77 | 8 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 66.96 | 18 | 0 | 0 | 1205.28 | 0 | 0
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un | 210.98 | 3 | 0 | 0 | 632.94 | 0 | 0
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 120.43 | 2 | 0 | 0 | 240.86 | 0 | 0
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30.78 | 2 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 0
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 68 | 0 | 0 | 12512 | 0 | 0
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 57 | 0 | 0 | 738.72 | 0 | 0
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.25 | 57 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 2 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un | 7.76 | 2 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 61 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.64 | 15 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18.1 | 9 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 28.08 | 2 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 34.63 | 1 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.36 | 2 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 20.22 | 9 | 0 | 0 | 181.98 | 0 | 0
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 29 | 0 | 0 | 5336 | 0 | 0
9.3 | QPDG | [5 empty] | 870.9 | 0 | 0
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 1 | 0 | 0 | 408.32 | 0 | 0
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 235.01 | 1 | 0 | 0 | 235.01 | 0 | 0
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 1 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0
9.4 | QUADROS | [5 empty] | 1978.42 | 0 | 0
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 2 | 0 | 0 | 816.64 | 0 | 0
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un | 176.3 | 2 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 3 | 0 | 0 | 184.89 | 0 | 0
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.59 | 10 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14.7 | 10 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 43.09 | 5 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 6100.91 | 0 | 0
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un | 102.06 | 11 | 0 | 0 | 1122.66 | 0 | 0
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 120.49 | 11 | 0 | 0 | 1325.39 | 0 | 0
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un | 12.78 | 11 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 119.38 | 7 | 0 | 0 | 835.66 | 0 | 0
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un | 863.64 | 1 | 0 | 0 | 863.64 | 0 | 0
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un | 497.35 | 1 | 0 | 0 | 497.35 | 0 | 0
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 284.01 | 1 | 0 | 0 | 284.01 | 0 | 0
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un | 4.93 | 2 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 159.04 | 2 | 0 | 0 | 318.08 | 0 | 0
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 161.67 | 1 | 0 | 0 | 161.67 | 0 | 0
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 180.67 | 3 | 0 | 0 | 542.01 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 64833.373 | 0 | 0
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 23460.151 | 0 | 0
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 351.46 | 1 | 0 | 0 | 351.46 | 0 | 0
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un | 9.44 | 1 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 292.76 | 4 | 0 | 0 | 1171.04 | 0 | 0
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un | 61.17 | 5 | 0 | 0 | 305.85 | 0 | 0
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un | 119.87 | 12 | 0 | 0 | 1438.44 | 0 | 0
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un | 2430.9 | 1 | 0 | 0 | 2430.9 | 0 | 0
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un | 113.9 | 14 | 0 | 0 | 1594.6 | 0 | 0
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un | 42.47 | 14 | 0 | 0 | 594.58 | 0 | 0
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un | 1009.45 | 1 | 0 | 0 | 1009.45 | 0 | 0
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un | 598.77 | 1 | 0 | 0 | 598.77 | 0 | 0
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m | 403.05 | 13.2 | 0 | 0 | 5320.26 | 0 | 0
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m | 373.49 | 2.7 | 0 | 0 | 1008.423 | 0 | 0
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 124.44 | 18.2 | 0 | 0 | 2264.808 | 0 | 0
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un | 715.99 | 1 | 0 | 0 | 715.99 | 0 | 0
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un | 176.96 | 12 | 0 | 0 | 2123.52 | 0 | 0
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un | 42.34 | 13 | 0 | 0 | 550.42 | 0 | 0
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un | 45.44 | 4 | 0 | 0 | 181.76 | 0 | 0
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un | 77.04 | 10 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 76.28 | 2 | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un | 867.48 | 1 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS | [5 empty] | 4325.2 | 0 | 0
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un | 1380.75 | 1 | 0 | 0 | 1380.75 | 0 | 0
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 74.37 | 1 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un | 1438.95 | 1 | 0 | 0 | 1438.95 | 0 | 0
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und | 95.64 | 1 | 0 | 0 | 95.64 | 0 | 0
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un | 230.64 | 1 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und | 307.66 | 1 | 0 | 0 | 307.66 | 0 | 0
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un | 195.98 | 1 | 0 | 0 | 195.98 | 0 | 0
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 65.16 | 1 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un | 301.19 | 1 | 0 | 0 | 301.19 | 0 | 0
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.14 | 1 | 0 | 0 | 80.14 | 0 | 0
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 1 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 10043.14 | 0 | 0
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 67.76 | 2 | 0 | 0 | 135.52 | 0 | 0
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 253.01 | 5 | 0 | 0 | 1265.05 | 0 | 0
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.92 | 16 | 0 | 0 | 1294.72 | 0 | 0
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un | 3432.13 | 2 | 0 | 0 | 6864.26 | 0 | 0
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 2 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 38.23 | 9 | 0 | 0 | 344.07 | 0 | 0
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA | [5 empty] | 8142.99 | 0 | 0
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un | 133.41 | 34 | 0 | 0 | 4535.94 | 0 | 0
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un | 125.83 | 5 | 0 | 0 | 629.15 | 0 | 0
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 76.15 | 34 | 0 | 0 | 2589.1 | 0 | 0
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 77.76 | 5 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0
10.5 | REDE EXTERNAS | [5 empty] | 18861.892 | 0 | 0
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 151.28 | 18 | 0 | 0 | 2723.04 | 0 | 0
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 42.53 | 30.4 | 0 | 0 | 1292.912 | 0 | 0
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 10.36 | 152.5 | 0 | 0 | 1579.9 | 0 | 0
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 7371.21 | 1 | 0 | 0 | 7371.21 | 0 | 0
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 5894.83 | 1 | 0 | 0 | 5894.83 | 0 | 0
11 | REDE AR COMPRIMIDO | [5 empty] | 1501.76 | 0 | 0
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m | 31.92 | 30 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54.36 | 1 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un | 48.98 | 10 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 565.16 | 0 | 0
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un | 250.53 | 1 | 0 | 0 | 250.53 | 0 | 0
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un | 14.98 | 2 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un | 11.96 | 3 | 0 | 0 | 35.88 | 0 | 0
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un | 58.95 | 1 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un | 7.91 | 4 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1358.0172 | 0 | 0
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und | 324.92 | 1 | 0 | 0 | 324.92 | 0 | 0
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un | 167.37 | 1 | 0 | 0 | 167.37 | 0 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.02 | 309.25 | 0 | 0 | 624.685 | 0 | 0
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3 | 5.07 | 39.58 | 0 | 0 | 200.6706 | 0 | 0
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm | 1.02 | 39.58 | 0 | 0 | 40.3716 | 0 | 0
14 | ITENS ADITADOS | [5 empty] | 92256.0148 | 0 | 69233.8631
14.1 | MURO DE ENTORNO | [5 empty] | 53075.5224 | 0 | 52882.428
14.1.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m² | 224.02 | 191.06 | 0 | 190.2 | 42801.2612 | 0 | 42608.604
14.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.37 | 75.2032 | 0 | 75.2 | 8224.974 | 0 | 8224.624
14.1.3 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 75.2032 | 0 | 75.2 | 339.1664 | 0 | 339.152
14.1.4 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 75.2032 | 0 | 75.2 | 1710.1208 | 0 | 1710.048
14.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 16351.4351 | 0 | 16351.4351
14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.37 | 69.1 | 0 | 69.1 | 7557.467 | 0 | 7557.467
14.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 23.1013 | 380.67 | 0 | 380.67 | 8793.9681 | 0 | 8793.9681
14.3 | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 22829.0573 | 0 | 0
14.3.1 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO) | m² | 380.1015 | 28.36 | 0 | 0 | 10779.6798 | 0 | 0
14.3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 30.5003 | 285.93 | 0 | 0 | 8720.9579 | 0 | 0
14.3.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m² | 416.0525 | 8 | 0 | 0 | 3328.4196 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 649116.5487 | 107091.1891 | 234640.1894
OBS: A PARTIR DO TERMO DE ADITIVO DE VALOR N. 01, ASSINADO EM 20/AGOSTO/2022, ESTA OBRA PASSOU A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 649.116,55
OBS: A PARTIR DO TERMO DE ADITIVO DE VALOR N. __, ASSINADO EM __/____/2023 E PUBLICADO EM __/___/2023, O CONTRATO PASSOU A SER REAJUSTADO APÓS TER COMPLETADO A PERIODICIDADE DE UM ANO EM SEU SALDO DEVEDOR PELO ÍNDICE DE 1,1157
[5 empty] | LOGO O VALOR FINAL DESTA MEDIÇÃO SERÁ DE: |  |  | 119481.64
36.15%

## Memória 04
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04
ITEM | Discriminação | Unid. | QUANTIDADE
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m²
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m²
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m²
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m²
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m²
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m²
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m²
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m²
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | Formas das vigas e dos pilares = 142,90 + 181,36 = 324,26 | 324.26
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | Pelo projeto estrutural: Pilares 826.7 kg CA 50 + Vigas 743.1 kg CA 50 = | 1569.8
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | Pelo projeto estrutural: Pilares 170.9 kg CA 60 + Vigas 208.6 kg CA 60 = | 379.5
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | Vol. de concreto total (C-30) = 10.85 m³ (vigas) - Vol. de concreto total (C-30) = 7.34 m³ (pilares) | 18.19
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | mesmo volume de concreto | 18.19
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | Laje de toda edificação, com exceção da caixa d'água | 276.43
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | Vergas: 3,28+1,28+1,40+1,34+1,45+1,48+1,58+1,51+3,34+1,37+2,15+1,46+ 2,90+1,34+2,69+1,79+1,36+1,60+1,46 + 2,35+2,66+2,50+1,60+1,50+2,53+2,45+1,11+1,86+2,67+2,82+2,91+ 1,60+1,46+2,46+1,98+1,82+1,39+1,46+1,49+1,32+1,29 = 78,01; Contra vergas: 1,60+1,46 + 2,35+2,66+2,50+1,60+1,50+2,53+2,45+1,11+1,86+2,67+2,82+2,91+ 1,60+1,46+2,46+1,98+1,82+1,39+1,46+1,49+1,32+1,29 = 46,29 m; totalizando: 124,3 m | 124.3 | 31.72 | 46.29 | 46.29
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | Comprimento de= (3,40+1,75+3,60+2,85+2,90+3,50+7,50+3,50+ 3,40+1,50+3,80+5,90+1,35+3,65+3,95+3,95+1,45+3,15+3,15+1,45+ 4,40+2,60+2,90+1,50+3,50+2,45+3,40+5,30+2,55+3,45+ 4,40+1,60+ 3,70+4,60+3,45+3,50+2,70+3,60+5,60+4,00+3,50+1,00+1,60+0,50 +1,60+1,50+1,60+1,50+7,30+3,50+2,60+3,70+1,90+3,30+5,80+3,50+2,90) x 2,65 pé direito = 482,83 m² - descontos (1,00*0,80+1*2,10+2*0,80+1,60*2,10+1,00*2,10+1*0,80+,6*,9+3*1*2,1+1,2*2,1+1*,8+1*1+1*0,8+,8*2,1+,8*2,1+2*,8+1*1,5+2*,8+2*,9*2,1+2*,8+2*1*2,1+,9*2,1+,9*2,1+2*,8+1*1+2*,8+,9*2,1*2+2*,8+1*,8+3*,9*2,1+1*,8*2+2*,8*2) = 64,99 m²; totalizando = 417,84 m²; mais alvenaria da platibanda = (5,90+5,20+10,00+ 5,00+6,20+4,40+1,8+2,2+1,8+4,5+5,35+9,00+4,45+3,2+3,2+2,25+ 4,45)*1,50 + (10,00+10,00+6,20+5,90+3,8+2,8+16,4+3,8+2,8)*0,20 + 2,15*(2,00+1,60+2,00+1,60)+3,70*(5,7+4,70+5,70+4,70); totalizando = 226,57 m²; perfazendo uma área total de: 644,41 m² | 644.41 | 482.83 | 64.99 | 226.57
5.2 | MURO |  |  |  | 17.85 | 223.13 | 43.97
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m²
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m²
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m²
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m²
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1 | PISO
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² |  |  | 258.8055 | 141.81
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m²
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² |  |  | 103.313
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m²
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m²
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m |  |  | 27.02
7.2 | PAREDE
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m²
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m²
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  | 130.7813
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² |  |  |  | 1317.64 | área total de recobo menos cerâmica de parede
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 1317.64 | área de reboco - área considerada área externa
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² |  |  |  | considerando esta parte como todo o reboco externo
7.3 | TETO
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m²
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m²
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m²
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m²
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m²
8.2 | ALUMINIO
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m²
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m²
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m²
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m
8.3 | VIDRO
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m²
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m²
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m²
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un |  |  | 140
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.3 | QPDG
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4 | QUADROS
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  |  | 24
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt
10.5 | REDE EXTERNAS
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm
14 | ITENS ADITADOS
14.1 | MURO DE ENTORNO
14.1.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m²
14.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² |  |  | 75.2032
14.1.3 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m²
14.1.4 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m²
14.2 | INFRAESTRUTURA
14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²
14.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³
14.3 | DIVERSOS
14.3.1 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO) | m²
14.3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m²
14.3.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m²

## BM 05
PLANILHA DE MEDIÇÃO - UBS PROJETO MARIZ
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Prefeitura Municipal de Sousa - Bairro Projeto Mariz |  | Empresa Executora: Elizabete Gomes Costrução e Incorporação Eireli ME |  |  |  |  | Medição Nº : 05
Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (Ministério da Saúde) |  | Nº do Contrato Licitado: 565/2021 |  |  |  |  | Período: 03/02/2023 à 09/03/2023
Responsável Técnico Fiscal: |  | Responsável Técnico Executor: Yuri Estrela Batista |  |  |  |  | Data: 09/03/2023
Nº CREA/CAU: |  | Nº CREA/CAU: 1616061260 |  |  |  |  | Valor do BM: | 66711.218
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações | Unid. | Preço Unitário A | Quantidade Prevista Total B | Quantidade Executada Nesta Medição C | Quantidade Executada Acumulada D | Valor (R$) Previsto Total AxB | Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC | Valor (R$) Executado Acumulado AxD
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 23649.4217 | 0 | 22738.1837
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 276.06 | 8 | 0 | 8 | 2208.48 | 0 | 2208.48
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.56 | 267.25 | 0 | 267.25 | 3089.41 | 0 | 3089.41
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 52.37 | 66 | 0 | 48.6 | 3456.42 | 0 | 2545.182
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 0.29 | 829.73 | 0 | 829.73 | 240.6217 | 0 | 240.6217
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1461.36 | 1 | 0 | 1 | 1461.36 | 0 | 1461.36
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | 2207.33 | 1 | 0 | 1 | 2207.33 | 0 | 2207.33
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 251.22 | 10 | 0 | 10 | 2512.2 | 0 | 2512.2
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m² | 211.84 | 40 | 0 | 40 | 8473.6 | 0 | 8473.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2160.3126 | 0 | 1858.8669
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 44.88 | 39.05 | 0 | 35.2112 | 1752.564 | 0 | 1580.2809
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 15.4 | 18.09 | 0 | 18.09 | 278.586 | 0 | 278.586
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.01 | 18.09 | 0 | 0 | 54.4509 | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4.13 | 18.09 | 0 | 0 | 74.7117 | 0 | 0
3 | COBERTURA | [5 empty] | 51210.2242 | 0 | 0
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 92.28 | 286.94 | 0 | 0 | 26478.8232 | 0 | 0
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 36.7 | 286.94 | 0 | 0 | 10530.698 | 0 | 0
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 96.21 | 29.83 | 0 | 0 | 2869.9443 | 0 | 0
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 20.43 | 26.83 | 0 | 0 | 548.1369 | 0 | 0
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 56.36 | 59.88 | 0 | 0 | 3374.8368 | 0 | 0
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 24.85 | 298.1 | 0 | 0 | 7407.785 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 104464.0659 | 0 | 101327.1941
4.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 32488.0564 | 0 | 32488.1826
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³ | 100.97 | 2.07 | 0 | 2.0713 | 209.0079 | 0 | 209.1341
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 28.75 | 212.53 | 0 | 212.53 | 6110.2375 | 0 | 6110.2375
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1114.3 | 0 | 1114.3 | 14017.894 | 0 | 14017.894
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 225.7 | 0 | 225.7 | 1762.717 | 0 | 1762.717
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 519.41 | 20 | 0 | 20 | 10388.2 | 0 | 10388.2
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 71976.0095 | 0 | 68839.0115
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 34.85 | 324.26 | 0 | 324.26 | 11300.461 | 0 | 11300.461
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12.58 | 1569.8 | 0 | 1569.8 | 19748.084 | 0 | 19748.084
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 7.81 | 379.5 | 0 | 379.5 | 2963.895 | 0 | 2963.895
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 345.04 | 18.19 | 0 | 18.19 | 6276.2776 | 0 | 6276.2776
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 131.77 | 18.19 | 0 | 18.19 | 2396.8963 | 0 | 2396.8963
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 85.02 | 276.43 | 0 | 276.43 | 23502.0786 | 0 | 23502.0786
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 100.47 | 25.3 | 0 | 0 | 2541.891 | 0 | 0
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 21.33 | 152.2 | 0 | 124.3 | 3246.426 | 0 | 2651.319
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 48988.744 | 2011.1168 | 40263.2944
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 59.36 | 790.91 | 33.88 | 678.29 | 46948.4176 | 2011.1168 | 40263.2944
5.2 | MURO |  |  |  | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 105.28 | 19.38 | 0 | 0 | 2040.3264 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1373.872 | 0 | 1229.904
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 8.64 | 142.35 | 0 | 142.35 | 1229.904 | 0 | 1229.904
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 64.72 | 1.6 | 0 | 0 | 103.552 | 0 | 0
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 25.26 | 1.6 | 0 | 0 | 40.416 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [5 empty] | 151819.2959 | 44939.2512 | 44939.2512
7.1 | PISO | [5 empty] | 55055.6599 | 8975.605 | 8975.605
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² | 38.3 | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 8975.605 | 8975.605 | 8975.605
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 17.9 | 256.24 | 0 | 0 | 4586.696 | 0 | 0
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 36.51 | 214.05 | 0 | 0 | 7814.9655 | 0 | 0
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 51.22 | 89.42 | 0 | 0 | 4580.0924 | 0 | 0
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 50.36 | 30 | 0 | 0 | 1510.8 | 0 | 0
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 9.77 | 289.65 | 0 | 0 | 2829.8805 | 0 | 0
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 39.34 | 30 | 0 | 0 | 1180.2 | 0 | 0
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 79.64 | 234.35 | 0 | 0 | 18663.634 | 0 | 0
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m | 16.24 | 204.25 | 0 | 0 | 3317.02 | 0 | 0
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 58.17 | 27.45 | 0 | 0 | 1596.7665 | 0 | 0
7.2 | PAREDE | [5 empty] | 88744.2725 | 35963.6462 | 35963.6462
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 678.77 | 678.77 | 678.77 | 3061.2527 | 3061.2527 | 3061.2527
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.03 | 899.04 | 677.81 | 677.81 | 2724.0912 | 2053.7643 | 2053.7643
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 1577.81 | 1356.58 | 1356.58 | 35879.3994 | 30848.6292 | 30848.6292
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 62.42 | 219.18 | 0 | 0 | 13681.2156 | 0 | 0
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 16.95 | 679.86 | 0 | 0 | 11523.627 | 0 | 0
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 679.86 | 0 | 0 | 7791.1956 | 0 | 0
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m | 70.69 | 33.75 | 0 | 0 | 2385.7875 | 0 | 0
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 690.13 | 0 | 0 | 11697.7035 | 0 | 0
7.3 | TETO | [5 empty] | 7362.3815 | 0 | 0
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m² | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m² | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m² | 13.14 | 257.4 | 0 | 0 | 3382.236 | 0 | 0
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.46 | 257.4 | 0 | 0 | 2949.804 | 0 | 0
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 35.21 | 0 | 0 | 596.8095 | 0 | 0
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 64.9 | 6.68 | 0 | 0 | 433.532 | 0 | 0
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | 656.982 | 0 | 0
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.95 | 38.76 | 0 | 0 | 656.982
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 56991.2674 | 0 | 0
8.1 | MADEIRA | [5 empty] | 16578.339 | 0 | 0
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un | 573.79 | 6 | 0 | 0 | 3442.74 | 0 | 0
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 612.85 | 12 | 0 | 0 | 7354.2 | 0 | 0
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un | 741.28 | 1 | 0 | 0 | 741.28 | 0 | 0
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un | 72.97 | 19 | 0 | 0 | 1386.43 | 0 | 0
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 374.34 | 1 | 0 | 0 | 374.34 | 0 | 0
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 474.3 | 1 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un | 551.98 | 1 | 0 | 0 | 551.98 | 0 | 0
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 18.34 | 122.85 | 0 | 0 | 2253.069 | 0 | 0
8.2 | ALUMINIO | [5 empty] | 29163.3532 | 0 | 0
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 634.85 | 28.36 | 0 | 0 | 18004.346 | 0 | 0
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m² | 295.87 | 1.6 | 0 | 0 | 473.392 | 0 | 0
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m² | 847.64 | 12.43 | 0 | 0 | 10536.1652 | 0 | 0
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m | 149.45 | 1 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
8.3 | VIDRO |  |  |  | 0 | 0 | 11249.5752 | 0 | 0
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m² | 355.56 | 17.43 | 0 | 0 | 6197.4108 | 0 | 0
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 129.19 | 29.24 | 0 | 0 | 3777.5156 | 0 | 0
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 448.82 | 2.84 | 0 | 0 | 1274.6488 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 47945.02 | 0 | 0
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO | [5 empty] | 1687.24 | 0 | 0
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un | 1687.24 | 1 | 0 | 0 | 1687.24 | 0 | 0
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 37307.55 | 0 | 0
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 108.53 | 37 | 0 | 0 | 4015.61 | 0 | 0
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un | 77 | 8 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 66.96 | 18 | 0 | 0 | 1205.28 | 0 | 0
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un | 210.98 | 3 | 0 | 0 | 632.94 | 0 | 0
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 120.43 | 2 | 0 | 0 | 240.86 | 0 | 0
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30.78 | 2 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 0
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 68 | 0 | 0 | 12512 | 0 | 0
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 57 | 0 | 0 | 738.72 | 0 | 0
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.25 | 57 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 12.96 | 2 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un | 7.76 | 2 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 61 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.64 | 15 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18.1 | 9 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 28.08 | 2 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 34.63 | 1 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.36 | 2 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un | 20.22 | 9 | 0 | 0 | 181.98 | 0 | 0
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 184 | 29 | 0 | 0 | 5336 | 0 | 0
9.3 | QPDG | [5 empty] | 870.9 | 0 | 0
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 1 | 0 | 0 | 408.32 | 0 | 0
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 235.01 | 1 | 0 | 0 | 235.01 | 0 | 0
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 1 | 0 | 0 | 61.63 | 0 | 0
9.4 | QUADROS | [5 empty] | 1978.42 | 0 | 0
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 408.32 | 2 | 0 | 0 | 816.64 | 0 | 0
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un | 176.3 | 2 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un | 61.63 | 3 | 0 | 0 | 184.89 | 0 | 0
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 82.97 | 2 | 0 | 0 | 165.94 | 0 | 0
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9.59 | 10 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14.7 | 10 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 43.09 | 5 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 6100.91 | 0 | 0
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un | 102.06 | 11 | 0 | 0 | 1122.66 | 0 | 0
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 120.49 | 11 | 0 | 0 | 1325.39 | 0 | 0
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un | 12.78 | 11 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 119.38 | 7 | 0 | 0 | 835.66 | 0 | 0
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un | 863.64 | 1 | 0 | 0 | 863.64 | 0 | 0
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un | 497.35 | 1 | 0 | 0 | 497.35 | 0 | 0
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 284.01 | 1 | 0 | 0 | 284.01 | 0 | 0
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un | 4.93 | 2 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 159.04 | 2 | 0 | 0 | 318.08 | 0 | 0
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 161.67 | 1 | 0 | 0 | 161.67 | 0 | 0
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 180.67 | 3 | 0 | 0 | 542.01 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 64833.373 | 19760.85 | 19760.85
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 23460.151 | 0 | 0
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 351.46 | 1 | 0 | 0 | 351.46 | 0 | 0
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un | 9.44 | 1 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 292.76 | 4 | 0 | 0 | 1171.04 | 0 | 0
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un | 61.17 | 5 | 0 | 0 | 305.85 | 0 | 0
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un | 119.87 | 12 | 0 | 0 | 1438.44 | 0 | 0
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un | 2430.9 | 1 | 0 | 0 | 2430.9 | 0 | 0
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un | 113.9 | 14 | 0 | 0 | 1594.6 | 0 | 0
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un | 42.47 | 14 | 0 | 0 | 594.58 | 0 | 0
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un | 1009.45 | 1 | 0 | 0 | 1009.45 | 0 | 0
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un | 598.77 | 1 | 0 | 0 | 598.77 | 0 | 0
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m | 403.05 | 13.2 | 0 | 0 | 5320.26 | 0 | 0
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m | 373.49 | 2.7 | 0 | 0 | 1008.423 | 0 | 0
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 124.44 | 18.2 | 0 | 0 | 2264.808 | 0 | 0
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un | 715.99 | 1 | 0 | 0 | 715.99 | 0 | 0
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un | 176.96 | 12 | 0 | 0 | 2123.52 | 0 | 0
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un | 42.34 | 13 | 0 | 0 | 550.42 | 0 | 0
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un | 45.44 | 4 | 0 | 0 | 181.76 | 0 | 0
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un | 77.04 | 10 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 76.28 | 2 | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un | 867.48 | 1 | 0 | 0 | 867.48 | 0 | 0
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS | [5 empty] | 4325.2 | 1380.75 | 1380.75
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un | 1380.75 | 1 | 1 | 1 | 1380.75 | 1380.75 | 1380.75
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 74.37 | 1 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un | 1438.95 | 1 | 0 | 0 | 1438.95 | 0 | 0
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und | 95.64 | 1 | 0 | 0 | 95.64 | 0 | 0
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un | 230.64 | 1 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und | 307.66 | 1 | 0 | 0 | 307.66 | 0 | 0
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un | 195.98 | 1 | 0 | 0 | 195.98 | 0 | 0
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 65.16 | 1 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un | 301.19 | 1 | 0 | 0 | 301.19 | 0 | 0
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.14 | 1 | 0 | 0 | 80.14 | 0 | 0
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 1 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 56.5 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 10043.14 | 8294.5 | 8294.5
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 67.76 | 2 | 2 | 2 | 135.52 | 135.52 | 135.52
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 253.01 | 5 | 0 | 0 | 1265.05 | 0 | 0
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 80.92 | 16 | 16 | 16 | 1294.72 | 1294.72 | 1294.72
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un | 3432.13 | 2 | 2 | 2 | 6864.26 | 6864.26 | 6864.26
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 45.19 | 1 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.73 | 1 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41.3 | 2 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 38.23 | 9 | 0 | 0 | 344.07 | 0 | 0
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA | [5 empty] | 8142.99 | 7513.84 | 7513.84
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un | 133.41 | 34 | 34 | 34 | 4535.94 | 4535.94 | 4535.94
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un | 125.83 | 5 | 0 | 0 | 629.15 | 0 | 0
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 76.15 | 34 | 34 | 34 | 2589.1 | 2589.1 | 2589.1
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 77.76 | 5 | 5 | 5 | 388.8 | 388.8 | 388.8
10.5 | REDE EXTERNAS | [5 empty] | 18861.892 | 2571.76 | 2571.76
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 151.28 | 18 | 17 | 17 | 2723.04 | 2571.76 | 2571.76
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 42.53 | 30.4 | 0 | 0 | 1292.912 | 0 | 0
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 10.36 | 152.5 | 0 | 0 | 1579.9 | 0 | 0
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 7371.21 | 1 | 0 | 0 | 7371.21 | 0 | 0
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un | 5894.83 | 1 | 0 | 0 | 5894.83 | 0 | 0
11 | REDE AR COMPRIMIDO | [5 empty] | 1501.76 | 0 | 0
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m | 31.92 | 30 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54.36 | 1 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un | 48.98 | 10 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 565.16 | 0 | 0
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un | 250.53 | 1 | 0 | 0 | 250.53 | 0 | 0
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un | 14.98 | 2 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un | 11.96 | 3 | 0 | 0 | 35.88 | 0 | 0
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un | 58.95 | 1 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un | 7.91 | 4 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1358.0172 | 0 | 0
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und | 324.92 | 1 | 0 | 0 | 324.92 | 0 | 0
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un | 167.37 | 1 | 0 | 0 | 167.37 | 0 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.02 | 309.25 | 0 | 0 | 624.685 | 0 | 0
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3 | 5.07 | 39.58 | 0 | 0 | 200.6706 | 0 | 0
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm | 1.02 | 39.58 | 0 | 0 | 40.3716 | 0 | 0
14 | ITENS ADITADOS | [5 empty] | 92256.0148 | 0 | 69233.8631
14.1 | MURO DE ENTORNO | [5 empty] | 53075.5224 | 0 | 52882.428
14.1.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m² | 224.02 | 191.06 | 0 | 190.2 | 42801.2612 | 0 | 42608.604
14.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.37 | 75.2032 | 0 | 75.2 | 8224.974 | 0 | 8224.624
14.1.3 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | 4.51 | 75.2032 | 0 | 75.2 | 339.1664 | 0 | 339.152
14.1.4 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | 22.74 | 75.2032 | 0 | 75.2 | 1710.1208 | 0 | 1710.048
14.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 16351.4351 | 0 | 16351.4351
14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.37 | 69.1 | 0 | 69.1 | 7557.467 | 0 | 7557.467
14.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 23.1013 | 380.67 | 0 | 380.67 | 8793.9681 | 0 | 8793.9681
14.3 | DIVERSOS | [5 empty] | 22829.0573 | 0 | 0
14.3.1 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO) | m² | 380.1015 | 28.36 | 0 | 0 | 10779.6798 | 0 | 0
14.3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 30.5003 | 285.93 | 0 | 0 | 8720.9579 | 0 | 0
14.3.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m² | 416.0525 | 8 | 0 | 0 | 3328.4196 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 649116.5487 | 66711.218 | 301351.4074
OBS: A PARTIR DO TERMO DE ADITIVO DE VALOR N. 01, ASSINADO EM 20/AGOSTO/2022, ESTA OBRA PASSOU A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 649.116,55
OBS: A PARTIR DO TERMO DE ADITIVO DE VALOR N. __, ASSINADO EM __/____/2023 E PUBLICADO EM __/___/2023, O CONTRATO PASSOU A SER REAJUSTADO APÓS TER COMPLETADO A PERIODICIDADE DE UM ANO EM SEU SALDO DEVEDOR PELO ÍNDICE DE 1,1157
[5 empty] | LOGO O VALOR FINAL DESTA MEDIÇÃO SERÁ DE: |  |  | 74429.71
46.42%

## Memória 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05
ITEM | Discriminação | Unid. | QUANTIDADE
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m²
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m²
1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m²
1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un
1.7 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m²
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m²
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m²
3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m²
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | LASTRO DE BRITA | m³
4.1.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m²
4.1.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³
4.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.2.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m²
4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg
4.2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
4.2.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m²
4.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
4.2.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m |  |  | 31.72 | 46.29 | 46.29
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 3,7*1,75*2 + 3,90*1,75-1,1*1,75 = 17,85 m²; mais complemento de platibanda = (5,90+5,20+10,00+ 5,00+6,20+4,40+1,8+2,2+1,8+4,5 +5,35+9,00+4,45+3,2+3,2 +2,25+ 4,45)*0,15 + 0,15*(2,00+1,60+ 2,00+1,60)+0,15*(5,7+ 4,70+5,70+4,70) = 16,03 m². totalizando 33,88 m² | 33.88 | 17.85 | 16.035
5.2 | MURO
5.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m²
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m²
6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m²
6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m²
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1 | PISO
7.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | m² | Área total de piso: 3,54*1,75 + 3,54*2,95+3,54*5,85+3,70*1,40+ 3,70*1,45+2,15*1,40 + 2,85*1,40+ 3,05*1,55+2,70*3,05+ 1,45*0,50+9,75*1,20 + 2,70*3,55+2,65*3,60+1,55*1,65 +3,60*2,90+1,60*1,95+ 3,60*2,80+3,67*4,05+5,50*4,50+ 1,55*1,75+1,55*1,75+3,60*2,55+ 3,60*1,85+ 3,60*5,95+2,00*(7,70+7,55+2,10) + 1,50*0,60+1,50*0,65+ 0,85*1,40 = 245,67 m² + piso do reservatório - 3,60*3,65; totalizando 258,81 m² | 234.35 | 258.8055 | 141.81
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m²
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² |  |  | 103.313
7.1.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m²
7.1.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m
7.1.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
7.1.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m
7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m²
7.1.9 | RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EM EPOXI [ADAPTADO DE CAERN 1100087] | m
7.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m |  |  | 27.02
7.2 | PAREDE
7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m² | área total de reboco - | 678.77
7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | área total de reboco - | 677.81
7.2.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m² | área total de alvenaria executada até então x 2 lados = 678,29 * 2 = 1.356,58 m² | 1356.58
7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, REJUNTE EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  | 130.7813
7.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² |  |  |  | 1317.64 | área total de recobo menos cerâmica de parede
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 1317.64 | área de reboco - área considerada área externa
7.2.7 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM | m
7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² |  |  |  | considerando esta parte como todo o reboco externo
7.3 | TETO
7.3.1 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 | m²
7.3.2 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | m²
7.3.3 | EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m²
7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
7.3.6 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m²
7.4 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m²
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA
8.1.1 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | un
8.1.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | un
8.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | un
8.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | un
8.1.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m²
8.2 | ALUMINIO
8.2.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m²
8.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M | m²
8.2.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m²
8.2.4 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO | m
8.3 | VIDRO
8.3.1 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | m²
8.3.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m²
8.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m²
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.2 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | un
9.2 | ALUMINIUPONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.2 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | un
9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un
9.2.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | un
9.2.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.6 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.7 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un |  |  | 140
9.2.8 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | un
9.2.9 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un
9.2.11 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.12 | CAIXA 100X100X80MM | un
9.2.13 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.2.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.16 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.17 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.18 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.19 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.2.20 | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | un
9.2.21 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un
9.3 | QPDG
9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.3.4 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4 | QUADROS
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.2 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30MA | un
9.4.3 | PÁRA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR | un
9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  |  | 24
9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | un
9.5.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un
9.5.3 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | un
9.5.4 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.5 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un
9.5.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | un
9.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un
9.5.8 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS | un
9.5.9 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
9.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
9.5.11 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
10.1.2 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | un
10.1.3 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un
10.1.4 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | un
10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | un
10.1.6 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES | un
10.1.7 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | un
10.1.8 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | un
10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA 1158 (DOCOL 20040506), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES | un
10.1.10 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | un
10.1.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA | m
10.1.12 | BANCADA EM INOX | m
10.1.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m
10.1.14 | CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUNIL EXPURGO HOSPITALAR 285X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR | un
10.1.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | un
10.1.16 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | un
10.1.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA C/ CHAVE DE ACIONAMENTO Ø = 1/2" | un
10.1.18 | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101379, DA AZZO OU SIMILAR | un
10.1.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.1.20 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) - EM PLACA SÓLIDA DE FÓRMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO NA VERTICAL E FERRAGENS EM LATÃO | un
10.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | un | 1 und | 1
10.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
10.2.3 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.5 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | un
10.2.6 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | und
10.2.7 | SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM | un
10.2.8 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | und
10.2.9 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | un
10.2.10 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.11 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H | un
10.2.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.2.14 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 2 und | 2
10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 16 und | 16
10.3.4 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L | un | 2 und | 2
10.3.5 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4”COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.6 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.3.8 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
10.4 | PONTOS DE HIRAULICA
10.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" | un | 40 und | 34
10.4.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM | un
10.4.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 38 und | 34
10.4.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 5 und | 5
10.5 | REDE EXTERNAS
10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 17 unidades | 17
10.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m
10.5.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m
10.5.4 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
10.5.5 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | un
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A, D= 15MM | m
11.2 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
11.3 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | un
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | un
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | un
12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | un
12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | un
12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | un
12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS | un
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | BANCO EM CONCRETO CURVO | und
13.2 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | un
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
13.4 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | m3
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m3xkm
14 | ITENS ADITADOS
14.1 | MURO DE ENTORNO
14.1.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m²
14.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² |  |  | 75.2032
14.1.3 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m²
14.1.4 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | m²
14.2 | INFRAESTRUTURA
14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²
14.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³
14.3 | DIVERSOS
14.3.1 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO) | m²
14.3.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m²
14.3.3 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m²