## PLANILHA
| BDI: 27,35% | [9 empty] | 0 | #REF!
| CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | [9 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | -3%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P.Unit. S/BDI | P.Unit C/BDI | Total S/BDI | Total C/BDI |  | P.Unit C/BDI | P.Unit. S/BDI
1 | QUADRA |  |  |  |  | 93948.2513 | 119646.3893
1.1 | ESQUADRIAS
1.1.1 | PORTÃO DE FERRO
1..1.1 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 2 | 334.05 | 425.4244 | 668.1 | 850.8488 | 334.05 | 30.17 | 23.69 |  |  | 425.4244
1.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE
1.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 53.11 | 3.77 | 4.8012 | 200.2247 | 254.9932 | 3,77 | 88.04 | 69.13 |  |  | 4.8012
1.2.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 53.11 | 31.28 | 39.8362 | 1661.2808 | 2115.6993 | 31,28 | 236.29 | 185.54 |  |  | 39.8362
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 12.9486 | 765.59 | 975.0057 | 9913.3187 | 12624.9586 | 765,59 | 46.8 | 36.75 |  |  | 975.0057
1.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 120.86 | 34.97 | 44.5355 | 4226.4742 | 5382.563 | 34,97 | 129.97 | 102.06 |  |  | 44.5355
1.4 | PINTURA
1.4.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 100 | 8.99 | 11.4491 | 899 | 1144.908 | 8,99 | 34.65 | 27.21 |  |  | 11.4491
1.4.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6.48 | 4.3 | 5.4762 | 27.864 | 35.4858 | 4,30 | 108.63 | 85.3 |  |  | 5.4762
1.4.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6.48 | 25.15 | 32.0294 | 162.972 | 207.5506 | 25,15 | 44.48 | 34.93 |  |  | 32.0294
1.4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6.48 | 13.68 | 17.422 | 88.6464 | 112.8943 | 13,68 | 111.62 | 87.65 |  |  | 17.422
1.4.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 320.04 | 46.33 | 59.0029 | 14827.4532 | 18883.2811 | 46,33 | 115.32 | 90.55 |  |  | 59.0029
1.4.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 27.4651 | 21.72 | 27.6612 | 596.5411 | 759.716 | 21,72 | 111.62 | 87.65 |  |  | 27.6612
1.4.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 330 | 11.79 | 15.015 | 3890.7 | 4954.9428 | 11,79 | 115.32 | 90.55 |  |  | 15.015
1.5 | DRENAGEM PLUVIAL
1.5.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 32.71 | 41.6573 | 327.1 | 416.5733 | 32,71 | 2612.05 | 2051.08 |  |  | 41.6573
1.5.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20 | 33.62 | 42.8162 | 672.4 | 856.325 | 33,62 | 157.35 | 123.56 |  |  | 42.8162
1.5.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32.38 | 29.04 | 36.9835 | 940.3152 | 1197.5243 | 29,04 | 141.1 | 110.8 |  |  | 36.9835
1.5.4 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44 | 143.4 | 182.6249 | 6309.6 | 8035.4966 | 143,40 | 115.96 | 91.06 |  |  | 182.6249
1.6 | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
1.6.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 279.02 | 355.3417 | 558.04 | 710.6835 | 279,02 | 858.02 | 673.75
1.6.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 287.87 | 366.6125 | 575.74 | 733.2251 | 287,87 | 999.37 | 784.74
1.6.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 13 | 32.4 | 41.2625 | 421.2 | 536.413 | 32.4 | 909.37 | 714.07
1.6.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 17.29 | 22.0194 | 34.58 | 44.0388 | 17,29 | 463.96 | 364.32
1.7 | SERVIÇOS FINAIS
1.7.1 | Limpeza geral | m² | 476.23 | 2.38 | 3.031 | 1133.4274 | 1443.4595 | 2.38 | 2.78 | 2.18
1.7.2 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m² | 168.042 | 248.42 | 316.3716 | 41744.9936 | 53163.7118 | 248.42 | 643.44 | 505.25
1.8 | EQUIPAMENTOS
1.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 4068.28 | 5181.0971 | 4068.28 | 5181.0971 | 4068.28 | 78 | 60.8
Total | [5 empty] | 93948.2513 | 119646.3893

## CRONOGRAMA
BDI - EDIFICIO: 27,35%
CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.
LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR C/BDI | % |  | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA
1.1 | ESQUADRIAS | 850.8488 | 0.7111% | % | 100%
|  |  |  | R$ | 850.8488
1.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 2370.6925 | 1.981% | % | 100%
|  |  |  | R$ | 2370.6925
1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 18007.5216 | 15.05% | % | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | 9003.7608 | 9003.7608
1.4 | PINTURA | 26098.7784 | 21.81% | % | 25% | 75%
|  |  |  | R$ | 6524.6946 | 19574.0838
1.5 | DRENAGEM PLUVIAL | 10505.9193 | 8.781% | % | 75% | 25%
|  |  |  | R$ | 7879.4394 | 2626.4798
1.6 | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 2024.3603 | 1.692% | % |  | 100%
|  |  |  | R$ |  | 2024.3603
1.7 | SERVIÇOS FINAIS | 54607.1713 | 45.64% | % | 50% | 50%
|  |  |  | R$ | 27303.5857 | 27303.5857
1.8 | EQUIPAMENTOS | 5181.0971 | 4.33% | % |  | 100%
|  |  |  | R$ |  | 5181.0971
TOTAL GERAL COM BDI |  | 119646.3893 | PERC ACU. | % | 45.08% | 100%
|  |  | TOTAL | R$ | 53933.0217 | 65713.3676
|  |  | TOT.ACU | R$ | 53933.0217 | 119646.3893