## BM 01
BM 01
OBRA: CASA DE SOUSA |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 02/2021 ORSE-SE - 01/2021 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 810, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB |  |  |  |  | 03/09/2021 A 23/11/2021 | [6 empty] | 743201.3112 |  | 83093.91
CIDADE: JOÃO PESSOA | [9 empty] | SEINFRA-CE V.026.1 |  | BDI: 27,35%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30703.7764 | 39101.2592 |  |  |  | 0 | 30183.16 | 30183.16 | 8918.0992
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | 544.94 | 4.62 | 5.8836 | C1630 | SEINFRA 026.1 | 2517.6228 | 3206.1926 | 0 | 544.94 | 544.94 | 0 | 3206.19 | 3206.19 | 0.0026358
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 266.39 | 339.2477 | 51 | ORSE- JAN/2021 | 1598.34 | 2035.486 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2035.49 | 2035.49 | -0.00401
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | 193.2 | 74.71 | 95.1432 | C2316 | SEINFRA 026.1 | 14433.972 | 18381.6633 | 0 | 111.3 | 111.3 | 0 | 10589.44 | 10589.44 | 7792.2233
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 544.94 | 0.14 | 0.17829 | C4919 | SEINFRA 026.1 | 76.2916 | 97.1574 | 0 | 544.94 | 544.94 | 0 | 97.16 | 97.16 | -0.0026474
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 9925.42 | 12640.0224 | 56 | ORSE- JAN/2021 | 9925.42 | 12640.0224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12640.02 | 12640.02 | 0.00237
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 | 719.28 | 916.0031 | C2851 | SEINFRA 026.1 | 719.28 | 916.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0031
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 | 164.8 | 209.8728 | C2849 | SEINFRA 026.1 | 164.8 | 209.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8728
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 | 1268.05 | 1614.8617 | C2850 | SEINFRA 026.1 | 1268.05 | 1614.8617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1614.86 | 1614.86 | 0.001675
2.0 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 48393.3693 | 61628.9558 | 0 | 0 |  | 0 | 52910.75 | 52910.75 | 8718.2058
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | 44.18 | 44.11 | 56.1741 | 93358 | SINAPI- FEV/2021 | 1948.7798 | 2481.7711 | 0 | 44.18 | 44.18 | 0 | 2481.77 | 2481.77 | 0.0010753
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 26.98 | 16.12 | 20.5288 | 93382 | SINAPI- FEV/2021 | 434.9176 | 553.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8676
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | 45.17 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 770.1485 | 980.7841 | 0 | 45.17 | 45.17 | 0 | 980.78 | 980.78 | 0.0041148
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 10.8 | 384.31 | 489.4188 | C4592 | SEINFRA 026.1 | 4150.548 | 5285.7229 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 4209 | 4209 | 1076.7229
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 260.39 | 43.96 | 55.9831 | 88 | ORSE- JAN/2021 | 11446.7444 | 14577.429 | 0 | 238.9 | 238.9 | 0 | 13374.35 | 13374.35 | 1203.079
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | 195.8 | 13.67 | 17.4087 | 96543 | SINAPI- FEV/2021 | 2676.586 | 3408.6323 | 0 | 188.8 | 188.8 | 0 | 3286.77 | 3286.77 | 121.8623
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | 142.6 | 13.24 | 16.8611 | 96544 | SINAPI- FEV/2021 | 1888.024 | 2404.3986 | 0 | 126.2 | 126.2 | 0 | 2127.88 | 2127.88 | 276.5186
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | 499.8 | 12.66 | 16.1225 | 96545 | SINAPI- FEV/2021 | 6327.468 | 8058.0305 | 0 | 499.8 | 499.8 | 0 | 8058.03 | 8058.03 | 0.000498
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | 452.7 | 11.43 | 14.5561 | 96546 | SINAPI- FEV/2021 | 5174.361 | 6589.5487 | 0 | 319.3 | 319.3 | 0 | 4647.76 | 4647.76 | 1941.7887
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | 17.5 | 9.73 | 12.3912 | 96547 | SINAPI- FEV/2021 | 170.275 | 216.8452 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 216.85 | 216.85 | -0.0047875
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | 10.1 | 9.33 | 11.8818 | 96548 | SINAPI- FEV/2021 | 94.233 | 120.0057 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 120.01 | 120.01 | -0.0042745
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 25.52 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 7468.6832 | 9511.3681 | 0 | 21.98 | 21.98 | 0 | 8192 | 8192 | 1319.3681
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 25.52 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 2925.6128 | 3725.7679 | 0 | 21.98 | 21.98 | 0 | 3208.95 | 3208.95 | 516.8179
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 108 | 14.66 | 18.6695 | 4953 | ORSE- JAN/2021 | 1583.28 | 2016.3071 | 0 | 107.48 | 107.48 | 0 | 2006.6 | 2006.6 | 9.7071
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m² | 25.62 | 23.4 | 29.7999 | 98561 | SINAPI- FEV/2021 | 599.508 | 763.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4734
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 10 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 734.2 | 935.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.0037
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 120481.7124 | 153433.4607 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153433.4607
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | 872.7 | 13.7 | 17.447 | 92775 | SINAPI- FEV/2021 | 11955.99 | 15225.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225.9533
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | 85.8 | 13.26 | 16.8866 | 92776 | SINAPI- FEV/2021 | 1137.708 | 1448.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.8711
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | 930.9 | 12.66 | 16.1225 | 92777 | SINAPI- FEV/2021 | 11785.194 | 15008.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15008.4446
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | 980.4 | 11.4 | 14.5179 | 92778 | SINAPI- FEV/2021 | 11176.56 | 14233.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14233.3492
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | 427.5 | 9.65 | 12.2893 | 92779 | SINAPI- FEV/2021 | 4125.375 | 5253.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253.6651
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | 368 | 8.87 | 11.2959 | 92764 | SINAPI- FEV/2021 | 3264.16 | 4156.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156.9078
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | 97 | 10.18 | 12.9642 | 92765 | SINAPI- FEV/2021 | 987.46 | 1257.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.5303
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 678.66 | 36.54 | 46.5337 | 3366 | ORSE- JAN/2021 | 24798.2364 | 31580.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31580.5541
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 48.93 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 14319.8538 | 18236.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18236.3338
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 48.93 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 5609.3352 | 7143.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.4884
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | 281 | 106.24 | 135.2966 | CPU 1 | CPU | 29853.44 | 38018.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38018.3558
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 20 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 1468.4 | 1870.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.0074
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 44178.3694 | 56261.1534 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56261.1534
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 888.69 | 45.2 | 57.5622 | 87503 | SINAPI- FEV/2021 | 40168.788 | 51154.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51154.9515
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.9 | 21.73 | 27.6732 | 93184 | SINAPI- FEV/2021 | 475.887 | 606.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.0421
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 5.84 | 38.11 | 48.5331 | 93185 | SINAPI- FEV/2021 | 222.5624 | 283.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4332
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.9 | 29.71 | 37.8357 | 93182 | SINAPI- FEV/2021 | 383.259 | 488.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0803
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 34.6 | 38.63 | 49.1953 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1336.598 | 1702.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.1576
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 12.9 | 29.13 | 37.0971 | 93194 | SINAPI- FEV/2021 | 375.777 | 478.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.552
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 34.6 | 35.13 | 44.7381 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1215.498 | 1547.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.9367
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 97919.82 | 124700.8908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124700.8908
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 2121.38 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 7764.2508 | 9887.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887.7734
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2121.38 | 19.06 | 24.2729 | 87529 | SINAPI- FEV/2021 | 40433.5028 | 51492.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.0658
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m² | 245.51 | 43.54 | 55.4482 | 87273 | SINAPI- FEV/2021 | 10689.5054 | 13613.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.0851
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1740.15 | 1.59 | 2.0249 | 88485 | SINAPI- FEV/2021 | 2766.8385 | 3523.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.5688
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | m² | 804 | 11.5 | 14.6453 | 8624 | ORSE- JAN/2021 | 9246 | 11774.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.781
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 8.28 | 10.5446 | 88497 | SINAPI- FEV/2021 | 7751.322 | 9871.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.3086
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m² | 61.32 | 10.85 | 13.8175 | 102213 | SINAPI- FEV/2021 | 665.322 | 847.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2876
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m² | 17 | 5.44 | 6.9278 | 100723 | SINAPI- FEV/2021 | 92.48 | 117.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 454 | 9.75 | 12.4166 | 88488 | SINAPI- FEV/2021 | 4426.5 | 5637.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.1478
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 804 | 8.68 | 11.054 | 88489 | SINAPI- FEV/2021 | 6978.72 | 8887.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.3999
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 7.59 | 9.6659 | 88487 | SINAPI- FEV/2021 | 7105.3785 | 9048.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.6995
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 15458.0825 | 19685.8681 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19685.8681
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 244.09 | 9.98 | 12.7095 | 92544 | SINAPI- FEV/2021 | 2436.0182 | 3102.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.2692
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 244.09 | 37.02 | 47.145 | 94207 | SINAPI- FEV/2021 | 9036.2118 | 11507.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.6157
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | 73.32 | 24.96 | 31.7866 | 100435 | SINAPI- FEV/2021 | 1830.0672 | 2330.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.5906
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 18.09 | 119.17 | 151.763 | 94229 | SINAPI- FEV/2021 | 2155.7853 | 2745.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3926
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 57385.0867 | 73079.9079 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73079.9079
7.1 | Area externa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 177.46 | 35.84 | 45.6422 | 92396 | SINAPI- FEV/2021 | 6360.1664 | 8099.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.6719
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m² | 69.65 | 8.26 | 10.5191 | 98504 | SINAPI- FEV/2021 | 575.309 | 732.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.656
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 24.22 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 355.5496 | 452.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7924
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 24.22 | 45.82 | 58.3518 | 101747 | SINAPI- FEV/2021 | 1109.7604 | 1413.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2799
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 24.22 | 25.33 | 32.2578 | 87630 | SINAPI- FEV/2021 | 613.4926 | 781.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2828
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.22 | 116.07 | 147.8151 | 12439 | ORSE- JAN/2021 | 2811.2154 | 3580.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.0828
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³ | 2.92 | 294.7 | 375.3004 | C0054 | SEINFRA 026.1 | 860.524 | 1095.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8773
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m² | 12.84 | 257.94 | 328.4866 | 168 | ORSE- JAN/2021 | 3311.9496 | 4217.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7678
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³ | 0.2 | 1630.6 | 2076.5691 | 9787 | ORSE- JAN/2021 | 326.12 | 415.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3138
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 73.15 | 27.66 | 35.225 | 92391 | SINAPI- FEV/2021 | 2023.329 | 2576.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7095
7.2 | Area Interna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | 12.02 | 89.52 | 114.0037 | 96622 | SINAPI- FEV/2021 | 1076.0304 | 1370.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.3247
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 240.47 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 4100.0135 | 5221.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.3672
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 240.47 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 3530.0996 | 4495.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.5818
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 496.09 | 20.46 | 26.0558 | 87620 | SINAPI- FEV/2021 | 10150.0014 | 12926.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926.0268
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 499.69 | 36.42 | 46.3809 | 87250 | SINAPI- FEV/2021 | 18198.7098 | 23176.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.0569
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m | 378.4 | 5.24 | 6.6731 | 88649 | SINAPI- FEV/2021 | 1982.816 | 2525.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.1162
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | [6 empty] | 31389.5733 | 39974.6216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39974.6216
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 | 289.06 | 368.1179 | 98108 | SINAPI- FEV/2021 | 289.06 | 368.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1179
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 587.02 | 747.57 | 88503 | SINAPI- FEV/2021 | 1174.04 | 1495.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.1399
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | 7 | 43.53 | 55.4355 | 1699 | ORSE- JAN/2021 | 304.71 | 388.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.0482
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 6.17 | 7.8575 | 89709 | SINAPI- FEV/2021 | 104.89 | 133.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5774
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 15 | 6.82 | 8.6853 | 89546 | SINAPI- FEV/2021 | 102.3 | 130.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2791
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 3.96 | 5.0431 | 89726 | SINAPI- FEV/2021 | 67.32 | 85.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.732
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 11 | 4.38 | 5.5779 | 89802 | SINAPI- FEV/2021 | 48.18 | 61.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3572
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 9 | 8.82 | 11.2323 | 89806 | SINAPI- FEV/2021 | 79.38 | 101.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0904
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 16 | 10.94 | 13.9321 | 89810 | SINAPI- FEV/2021 | 175.04 | 222.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9134
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 26 | 5.74 | 7.3099 | 89724 | SINAPI- FEV/2021 | 149.24 | 190.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0571
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 19 | 3.96 | 5.0431 | 89801 | SINAPI- FEV/2021 | 75.24 | 95.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8181
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 10 | 8.22 | 10.4682 | 89805 | SINAPI- FEV/2021 | 82.2 | 104.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6817
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 14.12 | 17.9818 | 89744 | SINAPI- FEV/2021 | 169.44 | 215.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7818
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 12.7 | 16.1734 | 89785 | SINAPI- FEV/2021 | 63.5 | 80.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8672
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 2 | 20.9 | 26.6161 | C1579 | SEINFRA 026.1 | 41.8 | 53.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2323
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 | 17.64 | 22.4645 | 89830 | SINAPI- FEV/2021 | 211.68 | 269.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5745
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 16 | 11.11 | 14.1486 | 3659 | SINAPI- FEV/2021 | 177.76 | 226.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3774
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 | 27.57 | 35.1104 | 89797 | SINAPI- FEV/2021 | 275.7 | 351.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.104
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 | 3.98 | 5.0685 | 89813 | SINAPI- FEV/2021 | 218.9 | 278.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7692
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 37 | 7 | 8.9145 | 89817 | SINAPI- FEV/2021 | 259 | 329.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8365
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 73 | 8.66 | 11.0285 | 89821 | SINAPI- FEV/2021 | 632.18 | 805.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.0812
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 | 12.45 | 15.8551 | 1654 | ORSE- JAN/2021 | 12.45 | 15.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8551
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 13.18 | 16.7847 | 1582 | ORSE- JAN/2021 | 52.72 | 67.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1389
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 8 | 14.66 | 18.6695 | 1583 | ORSE- JAN/2021 | 117.28 | 149.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3561
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 | 8.85 | 11.2705 | 89825 | SINAPI- FEV/2021 | 44.25 | 56.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3524
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 28.02 | 35.6835 | 1661 | ORSE- JAN/2021 | 56.04 | 71.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3669
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 8 | 29.25 | 37.2499 | 1662 | ORSE- JAN/2021 | 234 | 297.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.999
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 23.7 | 30.182 | 89796 | SINAPI- FEV/2021 | 23.7 | 30.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.182
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.67 | 11.15 | 14.1995 | 89711 | SINAPI- FEV/2021 | 319.6705 | 407.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.1004
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 35.71 | 7.92 | 10.0861 | 89798 | SINAPI- FEV/2021 | 282.8232 | 360.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1753
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 28.66 | 12.67 | 16.1352 | 89799 | SINAPI- FEV/2021 | 363.1222 | 462.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4361
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 61.87 | 15.42 | 19.6374 | 89800 | SINAPI- FEV/2021 | 954.0354 | 1214.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.9641
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 | 5.85 | 7.45 | 89402 | SINAPI- FEV/2021 | 789.75 | 1005.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.7466
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36.85 | 12.22 | 15.5622 | 89449 | SINAPI- FEV/2021 | 450.307 | 573.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.466
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 | 78.61 | 100.1098 | 94497 | SINAPI- FEV/2021 | 393.05 | 500.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5492
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 18 | 26.78 | 34.1043 | 89353 | SINAPI- FEV/2021 | 482.04 | 613.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8779
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 22.45 | 28.5901 | 89351 | SINAPI- FEV/2021 | 157.15 | 200.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1305
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3.26 | 4.1516 | 813 | SINAPI- FEV/2021 | 9.78 | 12.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4548
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 2.52 | 3.2092 | 89481 | SINAPI- FEV/2021 | 146.16 | 186.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1348
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 | 8.34 | 10.621 | 89501 | SINAPI- FEV/2021 | 108.42 | 138.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0729
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 9.85 | 12.544 | 89366 | SINAPI- FEV/2021 | 334.9 | 426.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4951
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.47 | 15.8805 | 89627 | SINAPI- FEV/2021 | 49.88 | 63.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5222
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 4.68 | 5.96 | 89440 | SINAPI- FEV/2021 | 159.12 | 202.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6393
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.38 | 17.0394 | 89625 | SINAPI- FEV/2021 | 66.9 | 85.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1972
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 | 14.29 | 18.1983 | 90374 | SINAPI- FEV/2021 | 128.61 | 163.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7848
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 298.78 | 380.4963 | 86931 | SINAPI- FEV/2021 | 2987.8 | 3804.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.9633
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 526.01 | 669.8737 | 95472 | SINAPI- FEV/2021 | 526.01 | 669.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8737
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un | 11 | 75.17 | 95.729 | 1370 | SINAPI- FEV/2021 | 826.87 | 1053.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.0189
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un | 2 | 415.85 | 529.585 | 100858 | SINAPI- FEV/2021 | 831.7 | 1059.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1699
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un | 3 | 26.98 | 34.359 | 94797 | SINAPI- FEV/2021 | 80.94 | 103.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0771
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 14.37 | 18.3002 | 11831 | SINAPI- FEV/2021 | 14.37 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3002
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 102.07 | 129.9861 | 95675 | SINAPI- FEV/2021 | 102.07 | 129.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 108.02 | 137.5635 | 95635 | SINAPI- FEV/2021 | 108.02 | 137.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5635
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m² | 24.5 | 218.93 | 278.8074 | 10759 | ORSE- JAN/2021 | 5363.785 | 6830.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7802
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un | 6 | 179.29 | 228.3258 | 86935 | SINAPI- FEV/2021 | 1075.74 | 1369.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9549
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un | 11 | 98.14 | 124.9813 | 2087 | ORSE- JAN/2021 | 1079.54 | 1374.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7942
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un | 7 | 77.86 | 99.1547 | 95546 | SINAPI- FEV/2021 | 545.02 | 694.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.083
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 | 23.03 | 29.3287 | 95544 | SINAPI- FEV/2021 | 92.12 | 117.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3148
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 5 | 55.03 | 70.0807 | 95547 | SINAPI- FEV/2021 | 275.15 | 350.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4035
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 4 | 22.59 | 28.7684 | 95545 | SINAPI- FEV/2021 | 90.36 | 115.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0735
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un | 7 | 62.91 | 80.1159 | 100860 | SINAPI- FEV/2021 | 440.37 | 560.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8112
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 | 364.92 | 464.7256 | 97902 | SINAPI- FEV/2021 | 1094.76 | 1394.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.1769
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un | 2 | 486.51 | 619.5705 | 99255 | SINAPI- FEV/2021 | 973.02 | 1239.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.141
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 11 | 42.88 | 54.6077 | 86906 | SINAPI- FEV/2021 | 471.68 | 600.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6845
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 6 | 85.97 | 109.4828 | 86909 | SINAPI- FEV/2021 | 515.82 | 656.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8968
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.9 | 7.5137 | 86885 | SINAPI- FEV/2021 | 35.4 | 45.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 47.9 | 61.0007 | 1482 | ORSE- JAN/2021 | 47.9 | 61.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0007
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1039.38 | 1323.6504 | 2647 | ORSE- JAN/2021 | 2078.76 | 2647.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.3009
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 45 | 28.77 | 36.6386 | 89578 | SINAPI- FEV/2021 | 1294.65 | 1648.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7368
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21658.1646 | 27581.6726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27581.6726
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | 114 | 4.99 | 6.3548 | C4762 | SEINFRA 026.1 | 568.86 | 724.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.4432
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | 2 | 13.33 | 16.9758 | 93018 | SINAPI- FEV/2021 | 26.66 | 33.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9515
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 9.89 | 12.5949 | 91920 | SINAPI- FEV/2021 | 89.01 | 113.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3542
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 47 | 8.68 | 11.054 | 91917 | SINAPI- FEV/2021 | 407.96 | 519.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5371
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 6.14 | 7.8193 | 91836 | SINAPI- FEV/2021 | 1066.9478 | 1358.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.758
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18.05 | 7.22 | 9.1947 | 91840 | SINAPI- FEV/2021 | 130.321 | 165.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9638
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 6 | 4.58 | 5.8326 | 97667 | SINAPI- FEV/2021 | 27.48 | 34.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9958
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 68 | 9.68 | 12.3275 | 91865 | SINAPI- FEV/2021 | 658.24 | 838.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2686
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 7.85 | 9.997 | 91864 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.0945 | 1737.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.1743
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 34.73 | 8.23 | 10.4809 | 93008 | SINAPI- FEV/2021 | 285.8279 | 364.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0018
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 7.18 | 9.1437 | 93013 | SINAPI- FEV/2021 | 71.8 | 91.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4373
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 5.55 | 7.0679 | 91877 | SINAPI- FEV/2021 | 111 | 141.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3585
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 395.74 | 503.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9749
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 70 | 17.46 | 22.2353 | 91996 | SINAPI- FEV/2021 | 1222.2 | 1556.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4717
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 23.39 | 29.7872 | 91959 | SINAPI- FEV/2021 | 163.73 | 208.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5102
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 42.26 | 53.8181 | 91969 | SINAPI- FEV/2021 | 84.52 | 107.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6362
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17 | 14.76 | 18.7969 | 91953 | SINAPI- FEV/2021 | 250.92 | 319.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5466
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 4.8 | 6.1128 | 92866 | SINAPI- FEV/2021 | 182.4 | 232.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2864
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un | 17 | 25.58 | 32.5761 | 97592 | SINAPI- FEV/2021 | 434.86 | 553.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7942
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un | 21 | 60.19 | 76.652 | 12971 | ORSE- JAN/2021 | 1263.99 | 1609.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6913
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un | 2 | 44.98 | 57.282 | 93672 | SINAPI- FEV/2021 | 89.96 | 114.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5641
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un | 4 | 111.18 | 141.5877 | C4530 | SEINFRA 026.1 | 444.72 | 566.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3509
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 12 | 6.88 | 8.7617 | 93656 | SINAPI- FEV/2021 | 82.56 | 105.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1402
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 5.96 | 7.5901 | 93653 | SINAPI- FEV/2021 | 11.92 | 15.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1801
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un | 1 | 49.47 | 63 | 93673 | SINAPI- FEV/2021 | 49.47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un | 4 | 34.66 | 44.1395 | 39465 | SINAPI- FEV/2021 | 138.64 | 176.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.558
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 17.67 | 22.5027 | 9006 | ORSE- JAN/2021 | 1413.6 | 1800.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.2196
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m | 20 | 10.28 | 13.0916 | C0518 | SEINFRA 026.1 | 205.6 | 261.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8316
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 48 | 12 | 15.282 | 9140 | ORSE- JAN/2021 | 576 | 733.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.536
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m | 12 | 7.64 | 9.7295 | C3907 | SEINFRA 026.1 | 91.68 | 116.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7545
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1222.72 | 4.93 | 6.2784 | 91928 | SINAPI- FEV/2021 | 6028.0096 | 7676.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676.6702
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 541.81 | 1.98 | 2.5215 | 91924 | SINAPI- FEV/2021 | 1072.7838 | 1366.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.1902
| PADRÃO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un | 1 | 622.1 | 792.2444 | 330 | ORSE- JAN/2021 | 622.1 | 792.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2444
9.36 | Porca olhal | un | 1 | 9.34 | 11.8945 | 421 | SINAPI- FEV/2021 | 9.34 | 11.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8945
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un | 1 | 7.07 | 9.0036 | 91893 | SINAPI- FEV/2021 | 7.07 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0036
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un | 2 | 7.95 | 10.1243 | 91895 | SINAPI- FEV/2021 | 15.9 | 20.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2487
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un | 4 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 16.84 | 21.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4457
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m | 11 | 6.61 | 8.4178 | 91868 | SINAPI- FEV/2021 | 72.71 | 92.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5962
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m | 2.2 | 3.9 | 4.9666 | 91866 | SINAPI- FEV/2021 | 8.58 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un | 1 | 4.32 | 5.5015 | 91887 | SINAPI- FEV/2021 | 4.32 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m | 10 | 3.19 | 4.0625 | 3155 | ORSE- JAN/2021 | 31.9 | 40.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6246
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un | 1 | 124.62 | 158.7036 | 39809 | SINAPI- FEV/2021 | 124.62 | 158.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7036
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un | 1 | 74.66 | 95.0795 | 8001 | ORSE- JAN/2021 | 74.66 | 95.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0795
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m | 28 | 8.34 | 10.621 | 985 | SINAPI- FEV/2021 | 233.52 | 297.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3877
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m | 9 | 8.7 | 11.0794 | C0522 | SEINFRA 026.1 | 78.3 | 99.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un | 3 | 14.47 | 18.4275 | 98111 | SINAPI- FEV/2021 | 43.41 | 55.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2826
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un | 3 | 82.06 | 104.5034 | C4933 | SEINFRA 026.1 | 246.18 | 313.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un | 1 | 165.69 | 211.0062 | 97887 | SINAPI- FEV/2021 | 165.69 | 211.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0062
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un | 3 | 16.2 | 20.6307 | 38056 | SINAPI- FEV/2021 | 48.6 | 61.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8921
10.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 40531.5563 | 51616.9369 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51616.9369
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 35.73 | 325.48 | 414.4988 | 191 | ORSE- JAN/2021 | 11629.4004 | 14810.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810.0414
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 | 26.44 | 33.6713 | 96109 | SINAPI- FEV/2021 | 12003.76 | 15286.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.7884
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un | 3 | 146.87 | 187.0389 | 101908 | SINAPI- FEV/2021 | 440.61 | 561.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1168
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un | 2 | 151.49 | 192.9225 | 101905 | SINAPI- FEV/2021 | 302.98 | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.845
10.5 | Sinalização para extintor | un | 5 | 30.98 | 39.453 | C4649 | SEINFRA 026.1 | 154.9 | 197.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2652
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 33.42 | 42.5604 | 11853 | ORSE- JAN/2021 | 133.68 | 170.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2415
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 25.43 | 32.3851 | 11852 | ORSE- JAN/2021 | 254.3 | 323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.851
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m² | 15.89 | 12.71 | 16.1862 | 72947 | SINAPI- FEV/2021 | 201.9619 | 257.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1985
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m | 20.4 | 6.44 | 8.2013 | 2228 | ORSE- JAN/2021 | 131.376 | 167.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3073
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 35 | 148.82 | 189.5223 | C0666 | SEINFRA 026.1 | 5208.7 | 6633.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.2794
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 614.72 | 782.8459 | 100875 | SINAPI- FEV/2021 | 614.72 | 782.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8459
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un | 4 | 109.14 | 138.9898 | 11867 | ORSE- JAN/2021 | 436.56 | 555.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9592
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 10 | 70.5 | 89.7818 | 4264 | ORSE- JAN/2021 | 705 | 897.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8175
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 5.82 | 910.4 | 1159.3944 | 12385 | ORSE- JAN/2021 | 5298.528 | 6747.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6754
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 183.53 | 233.7255 | 100869 | SINAPI- FEV/2021 | 367.06 | 467.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4509
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 157.9 | 201.0857 | 100866 | SINAPI- FEV/2021 | 157.9 | 201.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0857
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 334.66 | 426.1895 | 100865 | SINAPI- FEV/2021 | 669.32 | 852.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.379
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 910.4 | 1159.3944 | 100874 | SINAPI- FEV/2021 | 1820.8 | 2318.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7888
11.0 | ORATÓRIO | [6 empty] | 2734.78 | 3482.7476 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3482.7476
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m² | 0.85 | 133.34 | 169.8085 | 10160 | ORSE- JAN/2021 | 113.339 | 144.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3372
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 6.3 | 67.89 | 86.4579 | 3378 | ORSE- JAN/2021 | 427.707 | 544.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6849
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.32 | 246.47 | 313.8795 | 94963 | SINAPI- FEV/2021 | 77.64 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m² | 3.15 | 15.26 | 19.4336 | C0219 | SEINFRA 026.1 | 48.069 | 61.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2159
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 12.54 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 45.8964 | 58.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4491
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m² | 12.54 | 16.36 | 20.8345 | 87535 | SINAPI- FEV/2021 | 205.1544 | 261.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2641
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 1.79 | 52.39 | 66.7187 | 87495 | SINAPI- FEV/2021 | 93.7781 | 119.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4264
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m² | 19.77 | 87.18 | 111.0237 | 87259 | SINAPI- FEV/2021 | 1723.5486 | 2194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 54432.6846 | 69320.0238 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69320.0238
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 3 | 454.96 | 579.3916 | 91014 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.88 | 1738.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1747
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 487.1 | 620.3219 | 91015 | SINAPI- FEV/2021 | 487.1 | 620.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3219
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 13 | 511.96 | 651.9811 | 91016 | SINAPI- FEV/2021 | 6655.48 | 8475.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.7538
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m² | 11 | 579.35 | 737.8022 | 100702 | SINAPI- FEV/2021 | 6372.85 | 8115.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8245
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 8.5 | 600.2 | 764.3547 | 9072 | ORSE- JAN/2021 | 5101.7 | 6497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.015
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 7.95 | 953.74 | 1214.5879 | 91338 | SINAPI- FEV/2021 | 7582.233 | 9655.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.9737
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 14.28 | 690.92 | 879.8866 | 91341 | SINAPI- FEV/2021 | 9866.3376 | 12564.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.7809
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 34.1 | 377.22 | 480.3897 | 94573 | SINAPI- FEV/2021 | 12863.202 | 16381.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.2877
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 4.2 | 512.21 | 652.2994 | 94569 | SINAPI- FEV/2021 | 2151.282 | 2739.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.6576
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 0.75 | 361.12 | 459.8863 | 100674 | SINAPI- FEV/2021 | 270.84 | 344.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9147
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un | 22 | 52.47 | 66.8205 | 91304 | SINAPI- FEV/2021 | 1154.34 | 1470.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.052
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12 | 46.87 | 59.6889 | 100705 | SINAPI- FEV/2021 | 562.44 | 716.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2673
13.0 | FACHADA | [6 empty] | 16872.0461 | 21486.5507 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21486.5507
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m² | 15.73 | 256 | 326.016 | 12182 | ORSE- JAN/2021 | 4026.88 | 5128.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.2317
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 5 | 1398.38 | 1780.8369 | 12449 | ORSE- JAN/2021 | 6991.9 | 8904.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904.1847
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 58.41 | 100.21 | 127.6174 | 87262 | SINAPI- FEV/2021 | 5853.2661 | 7454.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.1344
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1450.5394 | 1847.2619 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1847.2619
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 2 | 95.62 | 121.7721 | 98510 | SINAPI- FEV/2021 | 191.24 | 243.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5441
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un | 6 | 72.74 | 92.6344 | 98509 | SINAPI- FEV/2021 | 436.44 | 555.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8063
14.3 | Limpeza geral | m² | 544.94 | 1.51 | 1.923 | 2450 | ORSE- JAN/2021 | 822.8594 | 1047.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9114
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 583589.561 | 743201.3112 |  |  |  | 0 | 83093.91 | 83093.91 | 656624.6536

## Memória 01
MEMÓRIA BM 01
Item | Discriminação dos Serviços | Unid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | Área construída total = 544,94 m² | 544.94
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 2,00 X 3,00= 6,00 m² | 6
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | Altura de 2,10 m x comprimento de 53 m = 111,30 m² | 111.3
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | Limpeza da área construída total = 544,94 m² | 544.94
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | Barracão com dimensão de 4,10*6,30 = 25,83 m², mais banheiro fora dessa área | 1 | 25.83
1.6 | Instalação provisória de água | un
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 und | 1
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | Escavação para sapatas = 0,80*0,65+0,80*0,75*2+0,95*0,85*4+ 1,05*0,95*3+1,10*1*3+1,20*1,10+1,20*1,20+1,55*1,45+1,10*1,00+ 1,45*1,35*2+1,00*0,90+0,75*0,55 = 22,58 m² x 1,50 m de profundidade média = 33,87 m³; escavação para o reservatório inferior = 2,76*4,52* 2,00 de profundidade = 24,95 m³. Escavação das baldrames = 1,42+5,24+6,09+ 3,15+4,27+3,55+2,52+4,00+3,97+4,45+4,47+ 3,07+4,85+3,12+ 4,65+ 5,00+2,00+3,00+3,21+4,80+0,90+3,00+ 4,50+2,75+5,03+1,15+2,37+4,91 + 4,78+3,82+6,57+5,18+ 3,93+4,20+5,48+7,90 = 143,30 m de vigas x 0,20*0,30 de profundidade = 8,60 m³. TOTALIZANDO = 67,42 m³ | 44.18 | 67.42
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | área total das sapatas = 33,87 m³; área do fundo da caixa d'água = 2,76*4,52 = 12,47 m². TOTALIZANDO 46,34 m² | 45.17
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | Comprimento total das vigas = 143,30 m x largura do bloco cerâmico (0,20 m) x altura de 3 fiadas de tijolo deitado = (0,30 m) = 8,60 m³ | 8.6
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 100,43 + 138,47 m² = 238,90 m² | 238.9
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 36,20+152,6 = 188,80 kg | 188.8
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 7aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 107,20+19 = 126,20 kg | 126.2
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 228,40+271,40 = 499,80 kg | 499.8
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 286,10+33,20 = 319,30 kg | 319.3
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 11,10+6,40 = | 17.5
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 10,10 | 10.1
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | Pelo projeto estrutural para sapatas, arranques e baldrames = 11,97+10,01 = 21,98 m³ | 21.98
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | Mesmo volume de concreto | 21.98
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | Comprimento total das vigas = 143,30 m x (0,15+0,30+0,30) = 107,48 m² | 107.48
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de 7cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m²
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m²
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m²
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m²
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m²
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m²
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m²
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - ver 01 | m²
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m²
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m²
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m²
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m²
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m²
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m²
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA
7.1 | Area externa
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m²
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m²
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m²
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m²
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m²
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m²
7.2 | Area Interna
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m²
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m²
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m²
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | un
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m²
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
PADRÃO DE MEDIÇÃO
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un
9.36 | Porca olhal | un
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m²
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m²
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un
10.5 | Sinalização para extintor | un
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m²
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m²
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un
11.0 | ORATÓRIO
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m²
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m²
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m²
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m²
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m²
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m²
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m²
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un
13.0 | FACHADA
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m²
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m²
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un
14.3 | Limpeza geral | m²

## BM 02
BM 02
OBRA: CASA DE SOUSA |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 02/2021 ORSE-SE - 01/2021 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 810, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB |  |  |  |  | 24/11/2021 A 27/12/2021 | [6 empty] | 743201.3112 |  | 58116.91
CIDADE: JOÃO PESSOA | [9 empty] | SEINFRA-CE V.026.1 |  | BDI: 27,35%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30703.7764 | 39101.2592 |  |  |  | 30183.16 | 0 | 30183.16 | 8918.0992
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | 544.94 | 4.62 | 5.8836 | C1630 | SEINFRA 026.1 | 2517.6228 | 3206.1926 | 544.94 | 0 | 544.94 | 3206.19 | 0 | 3206.19 | 0.0026358
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 266.39 | 339.2477 | 51 | ORSE- JAN/2021 | 1598.34 | 2035.486 | 6 | 0 | 6 | 2035.49 | 0 | 2035.49 | -0.00401
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | 193.2 | 74.71 | 95.1432 | C2316 | SEINFRA 026.1 | 14433.972 | 18381.6633 | 111.3 | 0 | 111.3 | 10589.44 | 0 | 10589.44 | 7792.2233
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 544.94 | 0.14 | 0.17829 | C4919 | SEINFRA 026.1 | 76.2916 | 97.1574 | 544.94 | 0 | 544.94 | 97.16 | 0 | 97.16 | -0.0026474
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 9925.42 | 12640.0224 | 56 | ORSE- JAN/2021 | 9925.42 | 12640.0224 | 1 | 0 | 1 | 12640.02 | 0 | 12640.02 | 0.00237
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 | 719.28 | 916.0031 | C2851 | SEINFRA 026.1 | 719.28 | 916.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0031
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 | 164.8 | 209.8728 | C2849 | SEINFRA 026.1 | 164.8 | 209.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8728
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 | 1268.05 | 1614.8617 | C2850 | SEINFRA 026.1 | 1268.05 | 1614.8617 | 1 | 0 | 1 | 1614.86 | 0 | 1614.86 | 0.001675
2.0 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 48393.3693 | 61628.9558 | 0 | 0 |  | 52910.75 | 5379.43 | 58290.19 | 3338.7658
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | 44.18 | 44.11 | 56.1741 | 93358 | SINAPI- FEV/2021 | 1948.7798 | 2481.7711 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2481.77 | 0 | 2481.77 | 0.0010753
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 26.98 | 16.12 | 20.5288 | 93382 | SINAPI- FEV/2021 | 434.9176 | 553.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8676
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | 45.17 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 770.1485 | 980.7841 | 45.17 | 0 | 45.17 | 980.78 | 0 | 980.78 | 0.0041148
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 10.8 | 384.31 | 489.4188 | C4592 | SEINFRA 026.1 | 4150.548 | 5285.7229 | 8.6 | 0 | 8.6 | 4209 | 0 | 4209 | 1076.7229
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 260.39 | 43.96 | 55.9831 | 88 | ORSE- JAN/2021 | 11446.7444 | 14577.429 | 238.9 | 21.49 | 260.39 | 13374.35 | 1203.08 | 14577.43 | -0.0010066
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | 195.8 | 13.67 | 17.4087 | 96543 | SINAPI- FEV/2021 | 2676.586 | 3408.6323 | 188.8 | 7 | 195.8 | 3286.77 | 121.86 | 3408.63 | 0.002271
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | 142.6 | 13.24 | 16.8611 | 96544 | SINAPI- FEV/2021 | 1888.024 | 2404.3986 | 126.2 | 16.4 | 142.6 | 2127.88 | 276.52 | 2404.4 | -0.001436
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | 499.8 | 12.66 | 16.1225 | 96545 | SINAPI- FEV/2021 | 6327.468 | 8058.0305 | 499.8 | 0 | 499.8 | 8058.03 | 0 | 8058.03 | 0.000498
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | 452.7 | 11.43 | 14.5561 | 96546 | SINAPI- FEV/2021 | 5174.361 | 6589.5487 | 319.3 | 133.4 | 452.7 | 4647.76 | 1941.78 | 6589.55 | -0.0012665
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | 17.5 | 9.73 | 12.3912 | 96547 | SINAPI- FEV/2021 | 170.275 | 216.8452 | 17.5 | 0 | 17.5 | 216.85 | 0 | 216.85 | -0.0047875
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | 10.1 | 9.33 | 11.8818 | 96548 | SINAPI- FEV/2021 | 94.233 | 120.0057 | 10.1 | 0 | 10.1 | 120.01 | 0 | 120.01 | -0.0042745
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 25.52 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 7468.6832 | 9511.3681 | 21.98 | 3.54 | 25.52 | 8192 | 1319.37 | 9511.37 | -0.0019448
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 25.52 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 2925.6128 | 3725.7679 | 21.98 | 3.54 | 25.52 | 3208.95 | 516.82 | 3725.77 | -0.0020992
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 108 | 14.66 | 18.6695 | 4953 | ORSE- JAN/2021 | 1583.28 | 2016.3071 | 107.48 | 0 | 107.48 | 2006.6 | 0 | 2006.6 | 9.7071
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m² | 25.62 | 23.4 | 29.7999 | 98561 | SINAPI- FEV/2021 | 599.508 | 763.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4734
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 10 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 734.2 | 935.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.0037
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 120481.7124 | 153433.4607 | 0 | 0 |  | 0 | 30941.22 | 30941.22 | 122492.2407
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | 872.7 | 13.7 | 17.447 | 92775 | SINAPI- FEV/2021 | 11955.99 | 15225.9533 | 0 | 184.1 | 184.1 | 0 | 3211.98 | 3211.98 | 12013.9733
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | 85.8 | 13.26 | 16.8866 | 92776 | SINAPI- FEV/2021 | 1137.708 | 1448.8711 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 364.75 | 364.75 | 1084.1211
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | 930.9 | 12.66 | 16.1225 | 92777 | SINAPI- FEV/2021 | 11785.194 | 15008.4446 | 0 | 203.15 | 203.15 | 0 | 3275.29 | 3275.29 | 11733.1546
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | 980.4 | 11.4 | 14.5179 | 92778 | SINAPI- FEV/2021 | 11176.56 | 14233.3492 | 0 | 288.35 | 288.35 | 0 | 4186.24 | 4186.24 | 10047.1092
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | 427.5 | 9.65 | 12.2893 | 92779 | SINAPI- FEV/2021 | 4125.375 | 5253.6651 | 0 | 104 | 104 | 0 | 1278.08 | 1278.08 | 3975.5851
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | 368 | 8.87 | 11.2959 | 92764 | SINAPI- FEV/2021 | 3264.16 | 4156.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156.9078
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | 97 | 10.18 | 12.9642 | 92765 | SINAPI- FEV/2021 | 987.46 | 1257.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.5303
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 678.66 | 36.54 | 46.5337 | 3366 | ORSE- JAN/2021 | 24798.2364 | 31580.5541 | 0 | 152.9 | 152.9 | 0 | 7115 | 7115 | 24465.5541
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 48.93 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 14319.8538 | 18236.3338 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 8270.27 | 8270.27 | 9966.0638
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 48.93 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 5609.3352 | 7143.4884 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 3239.61 | 3239.61 | 3903.8784
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | 281 | 106.24 | 135.2966 | CPU 1 | CPU | 29853.44 | 38018.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38018.3558
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 20 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 1468.4 | 1870.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.0074
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 44178.3694 | 56261.1534 | 0 | 0 |  | 0 | 21796.26 | 21796.26 | 34464.8934
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 888.69 | 45.2 | 57.5622 | 87503 | SINAPI- FEV/2021 | 40168.788 | 51154.9515 | 0 | 356.31 | 356.31 | 0 | 20509.99 | 20509.99 | 30644.9615
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.9 | 21.73 | 27.6732 | 93184 | SINAPI- FEV/2021 | 475.887 | 606.0421 | 0 | 8.07 | 8.07 | 0 | 223.32 | 223.32 | 382.7221
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 5.84 | 38.11 | 48.5331 | 93185 | SINAPI- FEV/2021 | 222.5624 | 283.4332 | 0 | 5.84 | 5.84 | 0 | 283.43 | 283.43 | 0.0032164
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.9 | 29.71 | 37.8357 | 93182 | SINAPI- FEV/2021 | 383.259 | 488.0803 | 0 | 5 | 5 | 0 | 189.18 | 189.18 | 298.9003
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 34.6 | 38.63 | 49.1953 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1336.598 | 1702.1576 | 0 | 12 | 12 | 0 | 590.34 | 590.34 | 1111.8176
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 12.9 | 29.13 | 37.0971 | 93194 | SINAPI- FEV/2021 | 375.777 | 478.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.552
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 34.6 | 35.13 | 44.7381 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1215.498 | 1547.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.9367
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 97919.82 | 124700.8908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124700.8908
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 2121.38 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 7764.2508 | 9887.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887.7734
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2121.38 | 19.06 | 24.2729 | 87529 | SINAPI- FEV/2021 | 40433.5028 | 51492.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.0658
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m² | 245.51 | 43.54 | 55.4482 | 87273 | SINAPI- FEV/2021 | 10689.5054 | 13613.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.0851
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1740.15 | 1.59 | 2.0249 | 88485 | SINAPI- FEV/2021 | 2766.8385 | 3523.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.5688
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | m² | 804 | 11.5 | 14.6453 | 8624 | ORSE- JAN/2021 | 9246 | 11774.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.781
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 8.28 | 10.5446 | 88497 | SINAPI- FEV/2021 | 7751.322 | 9871.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.3086
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m² | 61.32 | 10.85 | 13.8175 | 102213 | SINAPI- FEV/2021 | 665.322 | 847.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2876
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m² | 17 | 5.44 | 6.9278 | 100723 | SINAPI- FEV/2021 | 92.48 | 117.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 454 | 9.75 | 12.4166 | 88488 | SINAPI- FEV/2021 | 4426.5 | 5637.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.1478
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 804 | 8.68 | 11.054 | 88489 | SINAPI- FEV/2021 | 6978.72 | 8887.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.3999
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 7.59 | 9.6659 | 88487 | SINAPI- FEV/2021 | 7105.3785 | 9048.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.6995
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 15458.0825 | 19685.8681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19685.8681
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 244.09 | 9.98 | 12.7095 | 92544 | SINAPI- FEV/2021 | 2436.0182 | 3102.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.2692
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 244.09 | 37.02 | 47.145 | 94207 | SINAPI- FEV/2021 | 9036.2118 | 11507.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.6157
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | 73.32 | 24.96 | 31.7866 | 100435 | SINAPI- FEV/2021 | 1830.0672 | 2330.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.5906
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 18.09 | 119.17 | 151.763 | 94229 | SINAPI- FEV/2021 | 2155.7853 | 2745.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3926
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 57385.0867 | 73079.9079 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73079.9079
7.1 | Area externa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 177.46 | 35.84 | 45.6422 | 92396 | SINAPI- FEV/2021 | 6360.1664 | 8099.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.6719
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m² | 69.65 | 8.26 | 10.5191 | 98504 | SINAPI- FEV/2021 | 575.309 | 732.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.656
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 24.22 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 355.5496 | 452.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7924
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 24.22 | 45.82 | 58.3518 | 101747 | SINAPI- FEV/2021 | 1109.7604 | 1413.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2799
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 24.22 | 25.33 | 32.2578 | 87630 | SINAPI- FEV/2021 | 613.4926 | 781.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2828
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.22 | 116.07 | 147.8151 | 12439 | ORSE- JAN/2021 | 2811.2154 | 3580.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.0828
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³ | 2.92 | 294.7 | 375.3004 | C0054 | SEINFRA 026.1 | 860.524 | 1095.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8773
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m² | 12.84 | 257.94 | 328.4866 | 168 | ORSE- JAN/2021 | 3311.9496 | 4217.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7678
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³ | 0.2 | 1630.6 | 2076.5691 | 9787 | ORSE- JAN/2021 | 326.12 | 415.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3138
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 73.15 | 27.66 | 35.225 | 92391 | SINAPI- FEV/2021 | 2023.329 | 2576.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7095
7.2 | Area Interna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | 12.02 | 89.52 | 114.0037 | 96622 | SINAPI- FEV/2021 | 1076.0304 | 1370.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.3247
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 240.47 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 4100.0135 | 5221.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.3672
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 240.47 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 3530.0996 | 4495.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.5818
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 496.09 | 20.46 | 26.0558 | 87620 | SINAPI- FEV/2021 | 10150.0014 | 12926.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926.0268
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 499.69 | 36.42 | 46.3809 | 87250 | SINAPI- FEV/2021 | 18198.7098 | 23176.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.0569
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m | 378.4 | 5.24 | 6.6731 | 88649 | SINAPI- FEV/2021 | 1982.816 | 2525.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.1162
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | [6 empty] | 31389.5733 | 39974.6216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39974.6216
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 | 289.06 | 368.1179 | 98108 | SINAPI- FEV/2021 | 289.06 | 368.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1179
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 587.02 | 747.57 | 88503 | SINAPI- FEV/2021 | 1174.04 | 1495.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.1399
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | 7 | 43.53 | 55.4355 | 1699 | ORSE- JAN/2021 | 304.71 | 388.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.0482
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 6.17 | 7.8575 | 89709 | SINAPI- FEV/2021 | 104.89 | 133.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5774
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 15 | 6.82 | 8.6853 | 89546 | SINAPI- FEV/2021 | 102.3 | 130.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2791
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 3.96 | 5.0431 | 89726 | SINAPI- FEV/2021 | 67.32 | 85.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.732
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 11 | 4.38 | 5.5779 | 89802 | SINAPI- FEV/2021 | 48.18 | 61.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3572
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 9 | 8.82 | 11.2323 | 89806 | SINAPI- FEV/2021 | 79.38 | 101.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0904
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 16 | 10.94 | 13.9321 | 89810 | SINAPI- FEV/2021 | 175.04 | 222.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9134
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 26 | 5.74 | 7.3099 | 89724 | SINAPI- FEV/2021 | 149.24 | 190.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0571
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 19 | 3.96 | 5.0431 | 89801 | SINAPI- FEV/2021 | 75.24 | 95.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8181
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 10 | 8.22 | 10.4682 | 89805 | SINAPI- FEV/2021 | 82.2 | 104.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6817
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 14.12 | 17.9818 | 89744 | SINAPI- FEV/2021 | 169.44 | 215.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7818
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 12.7 | 16.1734 | 89785 | SINAPI- FEV/2021 | 63.5 | 80.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8672
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 2 | 20.9 | 26.6161 | C1579 | SEINFRA 026.1 | 41.8 | 53.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2323
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 | 17.64 | 22.4645 | 89830 | SINAPI- FEV/2021 | 211.68 | 269.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5745
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 16 | 11.11 | 14.1486 | 3659 | SINAPI- FEV/2021 | 177.76 | 226.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3774
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 | 27.57 | 35.1104 | 89797 | SINAPI- FEV/2021 | 275.7 | 351.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.104
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 | 3.98 | 5.0685 | 89813 | SINAPI- FEV/2021 | 218.9 | 278.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7692
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 37 | 7 | 8.9145 | 89817 | SINAPI- FEV/2021 | 259 | 329.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8365
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 73 | 8.66 | 11.0285 | 89821 | SINAPI- FEV/2021 | 632.18 | 805.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.0812
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 | 12.45 | 15.8551 | 1654 | ORSE- JAN/2021 | 12.45 | 15.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8551
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 13.18 | 16.7847 | 1582 | ORSE- JAN/2021 | 52.72 | 67.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1389
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 8 | 14.66 | 18.6695 | 1583 | ORSE- JAN/2021 | 117.28 | 149.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3561
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 | 8.85 | 11.2705 | 89825 | SINAPI- FEV/2021 | 44.25 | 56.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3524
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 28.02 | 35.6835 | 1661 | ORSE- JAN/2021 | 56.04 | 71.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3669
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 8 | 29.25 | 37.2499 | 1662 | ORSE- JAN/2021 | 234 | 297.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.999
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 23.7 | 30.182 | 89796 | SINAPI- FEV/2021 | 23.7 | 30.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.182
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.67 | 11.15 | 14.1995 | 89711 | SINAPI- FEV/2021 | 319.6705 | 407.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.1004
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 35.71 | 7.92 | 10.0861 | 89798 | SINAPI- FEV/2021 | 282.8232 | 360.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1753
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 28.66 | 12.67 | 16.1352 | 89799 | SINAPI- FEV/2021 | 363.1222 | 462.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4361
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 61.87 | 15.42 | 19.6374 | 89800 | SINAPI- FEV/2021 | 954.0354 | 1214.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.9641
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 | 5.85 | 7.45 | 89402 | SINAPI- FEV/2021 | 789.75 | 1005.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.7466
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36.85 | 12.22 | 15.5622 | 89449 | SINAPI- FEV/2021 | 450.307 | 573.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.466
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 | 78.61 | 100.1098 | 94497 | SINAPI- FEV/2021 | 393.05 | 500.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5492
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 18 | 26.78 | 34.1043 | 89353 | SINAPI- FEV/2021 | 482.04 | 613.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8779
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 22.45 | 28.5901 | 89351 | SINAPI- FEV/2021 | 157.15 | 200.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1305
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3.26 | 4.1516 | 813 | SINAPI- FEV/2021 | 9.78 | 12.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4548
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 2.52 | 3.2092 | 89481 | SINAPI- FEV/2021 | 146.16 | 186.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1348
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 | 8.34 | 10.621 | 89501 | SINAPI- FEV/2021 | 108.42 | 138.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0729
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 9.85 | 12.544 | 89366 | SINAPI- FEV/2021 | 334.9 | 426.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4951
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.47 | 15.8805 | 89627 | SINAPI- FEV/2021 | 49.88 | 63.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5222
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 4.68 | 5.96 | 89440 | SINAPI- FEV/2021 | 159.12 | 202.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6393
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.38 | 17.0394 | 89625 | SINAPI- FEV/2021 | 66.9 | 85.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1972
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 | 14.29 | 18.1983 | 90374 | SINAPI- FEV/2021 | 128.61 | 163.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7848
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 298.78 | 380.4963 | 86931 | SINAPI- FEV/2021 | 2987.8 | 3804.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.9633
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 526.01 | 669.8737 | 95472 | SINAPI- FEV/2021 | 526.01 | 669.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8737
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un | 11 | 75.17 | 95.729 | 1370 | SINAPI- FEV/2021 | 826.87 | 1053.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.0189
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un | 2 | 415.85 | 529.585 | 100858 | SINAPI- FEV/2021 | 831.7 | 1059.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1699
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un | 3 | 26.98 | 34.359 | 94797 | SINAPI- FEV/2021 | 80.94 | 103.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0771
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 14.37 | 18.3002 | 11831 | SINAPI- FEV/2021 | 14.37 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3002
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 102.07 | 129.9861 | 95675 | SINAPI- FEV/2021 | 102.07 | 129.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 108.02 | 137.5635 | 95635 | SINAPI- FEV/2021 | 108.02 | 137.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5635
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m² | 24.5 | 218.93 | 278.8074 | 10759 | ORSE- JAN/2021 | 5363.785 | 6830.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7802
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un | 6 | 179.29 | 228.3258 | 86935 | SINAPI- FEV/2021 | 1075.74 | 1369.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9549
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un | 11 | 98.14 | 124.9813 | 2087 | ORSE- JAN/2021 | 1079.54 | 1374.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7942
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un | 7 | 77.86 | 99.1547 | 95546 | SINAPI- FEV/2021 | 545.02 | 694.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.083
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 | 23.03 | 29.3287 | 95544 | SINAPI- FEV/2021 | 92.12 | 117.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3148
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 5 | 55.03 | 70.0807 | 95547 | SINAPI- FEV/2021 | 275.15 | 350.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4035
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 4 | 22.59 | 28.7684 | 95545 | SINAPI- FEV/2021 | 90.36 | 115.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0735
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un | 7 | 62.91 | 80.1159 | 100860 | SINAPI- FEV/2021 | 440.37 | 560.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8112
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 | 364.92 | 464.7256 | 97902 | SINAPI- FEV/2021 | 1094.76 | 1394.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.1769
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un | 2 | 486.51 | 619.5705 | 99255 | SINAPI- FEV/2021 | 973.02 | 1239.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.141
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 11 | 42.88 | 54.6077 | 86906 | SINAPI- FEV/2021 | 471.68 | 600.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6845
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 6 | 85.97 | 109.4828 | 86909 | SINAPI- FEV/2021 | 515.82 | 656.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8968
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.9 | 7.5137 | 86885 | SINAPI- FEV/2021 | 35.4 | 45.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 47.9 | 61.0007 | 1482 | ORSE- JAN/2021 | 47.9 | 61.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0007
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1039.38 | 1323.6504 | 2647 | ORSE- JAN/2021 | 2078.76 | 2647.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.3009
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 45 | 28.77 | 36.6386 | 89578 | SINAPI- FEV/2021 | 1294.65 | 1648.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7368
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21658.1646 | 27581.6726 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27581.6726
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | 114 | 4.99 | 6.3548 | C4762 | SEINFRA 026.1 | 568.86 | 724.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.4432
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | 2 | 13.33 | 16.9758 | 93018 | SINAPI- FEV/2021 | 26.66 | 33.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9515
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 9.89 | 12.5949 | 91920 | SINAPI- FEV/2021 | 89.01 | 113.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3542
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 47 | 8.68 | 11.054 | 91917 | SINAPI- FEV/2021 | 407.96 | 519.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5371
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 6.14 | 7.8193 | 91836 | SINAPI- FEV/2021 | 1066.9478 | 1358.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.758
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18.05 | 7.22 | 9.1947 | 91840 | SINAPI- FEV/2021 | 130.321 | 165.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9638
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 6 | 4.58 | 5.8326 | 97667 | SINAPI- FEV/2021 | 27.48 | 34.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9958
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 68 | 9.68 | 12.3275 | 91865 | SINAPI- FEV/2021 | 658.24 | 838.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2686
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 7.85 | 9.997 | 91864 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.0945 | 1737.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.1743
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 34.73 | 8.23 | 10.4809 | 93008 | SINAPI- FEV/2021 | 285.8279 | 364.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0018
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 7.18 | 9.1437 | 93013 | SINAPI- FEV/2021 | 71.8 | 91.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4373
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 5.55 | 7.0679 | 91877 | SINAPI- FEV/2021 | 111 | 141.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3585
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 395.74 | 503.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9749
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 70 | 17.46 | 22.2353 | 91996 | SINAPI- FEV/2021 | 1222.2 | 1556.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4717
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 23.39 | 29.7872 | 91959 | SINAPI- FEV/2021 | 163.73 | 208.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5102
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 42.26 | 53.8181 | 91969 | SINAPI- FEV/2021 | 84.52 | 107.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6362
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17 | 14.76 | 18.7969 | 91953 | SINAPI- FEV/2021 | 250.92 | 319.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5466
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 4.8 | 6.1128 | 92866 | SINAPI- FEV/2021 | 182.4 | 232.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2864
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un | 17 | 25.58 | 32.5761 | 97592 | SINAPI- FEV/2021 | 434.86 | 553.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7942
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un | 21 | 60.19 | 76.652 | 12971 | ORSE- JAN/2021 | 1263.99 | 1609.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6913
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un | 2 | 44.98 | 57.282 | 93672 | SINAPI- FEV/2021 | 89.96 | 114.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5641
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un | 4 | 111.18 | 141.5877 | C4530 | SEINFRA 026.1 | 444.72 | 566.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3509
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 12 | 6.88 | 8.7617 | 93656 | SINAPI- FEV/2021 | 82.56 | 105.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1402
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 5.96 | 7.5901 | 93653 | SINAPI- FEV/2021 | 11.92 | 15.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1801
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un | 1 | 49.47 | 63 | 93673 | SINAPI- FEV/2021 | 49.47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un | 4 | 34.66 | 44.1395 | 39465 | SINAPI- FEV/2021 | 138.64 | 176.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.558
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 17.67 | 22.5027 | 9006 | ORSE- JAN/2021 | 1413.6 | 1800.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.2196
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m | 20 | 10.28 | 13.0916 | C0518 | SEINFRA 026.1 | 205.6 | 261.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8316
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 48 | 12 | 15.282 | 9140 | ORSE- JAN/2021 | 576 | 733.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.536
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m | 12 | 7.64 | 9.7295 | C3907 | SEINFRA 026.1 | 91.68 | 116.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7545
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1222.72 | 4.93 | 6.2784 | 91928 | SINAPI- FEV/2021 | 6028.0096 | 7676.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676.6702
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 541.81 | 1.98 | 2.5215 | 91924 | SINAPI- FEV/2021 | 1072.7838 | 1366.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.1902
| PADRÃO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un | 1 | 622.1 | 792.2444 | 330 | ORSE- JAN/2021 | 622.1 | 792.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2444
9.36 | Porca olhal | un | 1 | 9.34 | 11.8945 | 421 | SINAPI- FEV/2021 | 9.34 | 11.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8945
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un | 1 | 7.07 | 9.0036 | 91893 | SINAPI- FEV/2021 | 7.07 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0036
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un | 2 | 7.95 | 10.1243 | 91895 | SINAPI- FEV/2021 | 15.9 | 20.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2487
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un | 4 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 16.84 | 21.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4457
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m | 11 | 6.61 | 8.4178 | 91868 | SINAPI- FEV/2021 | 72.71 | 92.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5962
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m | 2.2 | 3.9 | 4.9666 | 91866 | SINAPI- FEV/2021 | 8.58 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un | 1 | 4.32 | 5.5015 | 91887 | SINAPI- FEV/2021 | 4.32 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m | 10 | 3.19 | 4.0625 | 3155 | ORSE- JAN/2021 | 31.9 | 40.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6246
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un | 1 | 124.62 | 158.7036 | 39809 | SINAPI- FEV/2021 | 124.62 | 158.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7036
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un | 1 | 74.66 | 95.0795 | 8001 | ORSE- JAN/2021 | 74.66 | 95.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0795
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m | 28 | 8.34 | 10.621 | 985 | SINAPI- FEV/2021 | 233.52 | 297.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3877
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m | 9 | 8.7 | 11.0794 | C0522 | SEINFRA 026.1 | 78.3 | 99.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un | 3 | 14.47 | 18.4275 | 98111 | SINAPI- FEV/2021 | 43.41 | 55.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2826
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un | 3 | 82.06 | 104.5034 | C4933 | SEINFRA 026.1 | 246.18 | 313.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un | 1 | 165.69 | 211.0062 | 97887 | SINAPI- FEV/2021 | 165.69 | 211.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0062
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un | 3 | 16.2 | 20.6307 | 38056 | SINAPI- FEV/2021 | 48.6 | 61.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8921
10.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 40531.5563 | 51616.9369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51616.9369
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 35.73 | 325.48 | 414.4988 | 191 | ORSE- JAN/2021 | 11629.4004 | 14810.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810.0414
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 | 26.44 | 33.6713 | 96109 | SINAPI- FEV/2021 | 12003.76 | 15286.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.7884
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un | 3 | 146.87 | 187.0389 | 101908 | SINAPI- FEV/2021 | 440.61 | 561.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1168
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un | 2 | 151.49 | 192.9225 | 101905 | SINAPI- FEV/2021 | 302.98 | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.845
10.5 | Sinalização para extintor | un | 5 | 30.98 | 39.453 | C4649 | SEINFRA 026.1 | 154.9 | 197.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2652
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 33.42 | 42.5604 | 11853 | ORSE- JAN/2021 | 133.68 | 170.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2415
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 25.43 | 32.3851 | 11852 | ORSE- JAN/2021 | 254.3 | 323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.851
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m² | 15.89 | 12.71 | 16.1862 | 72947 | SINAPI- FEV/2021 | 201.9619 | 257.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1985
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m | 20.4 | 6.44 | 8.2013 | 2228 | ORSE- JAN/2021 | 131.376 | 167.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3073
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 35 | 148.82 | 189.5223 | C0666 | SEINFRA 026.1 | 5208.7 | 6633.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.2794
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 614.72 | 782.8459 | 100875 | SINAPI- FEV/2021 | 614.72 | 782.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8459
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un | 4 | 109.14 | 138.9898 | 11867 | ORSE- JAN/2021 | 436.56 | 555.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9592
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 10 | 70.5 | 89.7818 | 4264 | ORSE- JAN/2021 | 705 | 897.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8175
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 5.82 | 910.4 | 1159.3944 | 12385 | ORSE- JAN/2021 | 5298.528 | 6747.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6754
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 183.53 | 233.7255 | 100869 | SINAPI- FEV/2021 | 367.06 | 467.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4509
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 157.9 | 201.0857 | 100866 | SINAPI- FEV/2021 | 157.9 | 201.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0857
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 334.66 | 426.1895 | 100865 | SINAPI- FEV/2021 | 669.32 | 852.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.379
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 910.4 | 1159.3944 | 100874 | SINAPI- FEV/2021 | 1820.8 | 2318.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7888
11.0 | ORATÓRIO | [6 empty] | 2734.78 | 3482.7476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3482.7476
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m² | 0.85 | 133.34 | 169.8085 | 10160 | ORSE- JAN/2021 | 113.339 | 144.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3372
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 6.3 | 67.89 | 86.4579 | 3378 | ORSE- JAN/2021 | 427.707 | 544.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6849
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.32 | 246.47 | 313.8795 | 94963 | SINAPI- FEV/2021 | 77.64 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m² | 3.15 | 15.26 | 19.4336 | C0219 | SEINFRA 026.1 | 48.069 | 61.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2159
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 12.54 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 45.8964 | 58.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4491
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m² | 12.54 | 16.36 | 20.8345 | 87535 | SINAPI- FEV/2021 | 205.1544 | 261.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2641
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 1.79 | 52.39 | 66.7187 | 87495 | SINAPI- FEV/2021 | 93.7781 | 119.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4264
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m² | 19.77 | 87.18 | 111.0237 | 87259 | SINAPI- FEV/2021 | 1723.5486 | 2194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 54432.6846 | 69320.0238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69320.0238
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 3 | 454.96 | 579.3916 | 91014 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.88 | 1738.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1747
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 487.1 | 620.3219 | 91015 | SINAPI- FEV/2021 | 487.1 | 620.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3219
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 13 | 511.96 | 651.9811 | 91016 | SINAPI- FEV/2021 | 6655.48 | 8475.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.7538
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m² | 11 | 579.35 | 737.8022 | 100702 | SINAPI- FEV/2021 | 6372.85 | 8115.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8245
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 8.5 | 600.2 | 764.3547 | 9072 | ORSE- JAN/2021 | 5101.7 | 6497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.015
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 7.95 | 953.74 | 1214.5879 | 91338 | SINAPI- FEV/2021 | 7582.233 | 9655.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.9737
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 14.28 | 690.92 | 879.8866 | 91341 | SINAPI- FEV/2021 | 9866.3376 | 12564.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.7809
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 34.1 | 377.22 | 480.3897 | 94573 | SINAPI- FEV/2021 | 12863.202 | 16381.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.2877
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 4.2 | 512.21 | 652.2994 | 94569 | SINAPI- FEV/2021 | 2151.282 | 2739.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.6576
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 0.75 | 361.12 | 459.8863 | 100674 | SINAPI- FEV/2021 | 270.84 | 344.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9147
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un | 22 | 52.47 | 66.8205 | 91304 | SINAPI- FEV/2021 | 1154.34 | 1470.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.052
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12 | 46.87 | 59.6889 | 100705 | SINAPI- FEV/2021 | 562.44 | 716.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2673
13.0 | FACHADA | [6 empty] | 16872.0461 | 21486.5507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21486.5507
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m² | 15.73 | 256 | 326.016 | 12182 | ORSE- JAN/2021 | 4026.88 | 5128.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.2317
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 5 | 1398.38 | 1780.8369 | 12449 | ORSE- JAN/2021 | 6991.9 | 8904.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904.1847
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 58.41 | 100.21 | 127.6174 | 87262 | SINAPI- FEV/2021 | 5853.2661 | 7454.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.1344
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1450.5394 | 1847.2619 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1847.2619
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 2 | 95.62 | 121.7721 | 98510 | SINAPI- FEV/2021 | 191.24 | 243.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5441
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un | 6 | 72.74 | 92.6344 | 98509 | SINAPI- FEV/2021 | 436.44 | 555.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8063
14.3 | Limpeza geral | m² | 544.94 | 1.51 | 1.923 | 2450 | ORSE- JAN/2021 | 822.8594 | 1047.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9114
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 583589.561 | 743201.3112 |  |  |  | 83093.91 | 58116.91 | 141210.83 | 598507.7336

## Memória 02
MEMÓRIA BM 02
Item | Discriminação dos Serviços | Unid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m²
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m²
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m²
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
1.6 | Instalação provisória de água | un
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual de vala | m³
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m²
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | Restante do projeto que contempla as fundações e o reservatório = 21,49 m² | 21.49
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | Restante do projeto que contempla as fundações e o reservatório = 7,00 kg | 7
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 7aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | Restante do projeto que contempla as fundações e o reservatório = 16,40 kg | 16.4
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | Restante do projeto que contempla as fundações e o reservatório = 133,40 kg | 133.4
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | Restante do projeto que contempla as fundações e o reservatório = 3,54 m³ | 3.54
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | Restante do projeto que contempla as fundações e o reservatório = 3,54 m³ | 3.54
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de 7cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m²
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 70,20 kg; Mais estimativa de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 227,80/2 = 113,90 kg | 184.1 | 113.9
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 21,60 kg | 21.6
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | estimativa de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 406,3/2 =203,15 kg | 203.15
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 193,40 kg; mais estimativa de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 189,9/2 = 94,95 kg | 288.35 | 94.95
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 104,00 kg | 104
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 67,47 m²; mais estimativa de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 170,86/2 = 85,43 m² | 152.9 | 85.43
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 16,61 m³; mais estimativa de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 11,16/2 = 5,58 m³ | 22.19 | 5.58
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | Pilares das baldrames até a primeira laje (pelo projeto - prancha 09/18) - 16,61 m³; mais estimativa de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 11,16/2 = 5,58 m³ | 22.19
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m²
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | Alvenaria total da edificação no pavimento térreo = (13,46+18,95+9,28+ 6,84+6,84+ 3,70+2,00+2,00+1,50+4,22+4,92+ 2,55+1,70+3,85+ 2,20 + 2,20+ 4,00+4,30+2,62+6,75+5,83+7,26+4,02+4,02+1,30+5,50)* 2,53 de altura = 333,48 m² - descontos das esquadrias = (2,00*1,40*3 + 3,00*1,70*2 + 0,70*0,50 + 0,50*1,00*5 + 0,70*2,10*2 + 0,90*2,10*6 + 1,80*2,10+ 2,60*2,10*2 + 1,27*2,10) = 53,10 m²; totalizando = 280,38 m²; mais muro das fachadas oeste e norte = (22,00+26,80-5,90)*1,77 = 75,93 m³; perfazendo uma área total de = 356,31 m² | 356.31 | 333.4793 | 53.097 | 75.933
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 2 portas de 0,70; 6 portas de 0,90 + porta de 1,27 = 8,07 | 8.07
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 1 porta de 1,80 + 2 portas de 2,60 = 7,00 | 5.84
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 1,00*5 | 5
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 2,00*3 + 3,00*2 | 12
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m²
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m²
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m²
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - ver 01 | m²
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m²
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m²
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m²
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m²
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m²
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m²
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA
7.1 | Area externa
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m²
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m²
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m²
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m²
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m²
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m²
7.2 | Area Interna
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m²
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m²
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m²
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | un
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m²
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
PADRÃO DE MEDIÇÃO
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un
9.36 | Porca olhal | un
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m²
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m²
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un
10.5 | Sinalização para extintor | un
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m²
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m²
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un
11.0 | ORATÓRIO
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m²
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m²
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m²
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m²
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m²
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m²
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m²
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un
13.0 | FACHADA
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m²
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m²
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un
14.3 | Limpeza geral | m²

## BM 03
BM 03
OBRA: CASA DE SOUSA |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 02/2021 ORSE-SE - 01/2021 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 810, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB |  |  |  |  | 28/12/2021 A 24/02/2022 | [6 empty] | 743201.3112 |  | 89775.57
CIDADE: JOÃO PESSOA | [9 empty] | SEINFRA-CE V.026.1 |  | BDI: 27,35%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30703.7764 | 39101.2592 |  |  |  | 30183.16 | 0 | 30183.16 | 8918.0992
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | 544.94 | 4.62 | 5.8836 | C1630 | SEINFRA 026.1 | 2517.6228 | 3206.1926 | 544.94 | 0 | 544.94 | 3206.19 | 0 | 3206.19 | 0.0026358
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 266.39 | 339.2477 | 51 | ORSE- JAN/2021 | 1598.34 | 2035.486 | 6 | 0 | 6 | 2035.49 | 0 | 2035.49 | -0.00401
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | 193.2 | 74.71 | 95.1432 | C2316 | SEINFRA 026.1 | 14433.972 | 18381.6633 | 111.3 | 0 | 111.3 | 10589.44 | 0 | 10589.44 | 7792.2233
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 544.94 | 0.14 | 0.17829 | C4919 | SEINFRA 026.1 | 76.2916 | 97.1574 | 544.94 | 0 | 544.94 | 97.16 | 0 | 97.16 | -0.0026474
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 9925.42 | 12640.0224 | 56 | ORSE- JAN/2021 | 9925.42 | 12640.0224 | 1 | 0 | 1 | 12640.02 | 0 | 12640.02 | 0.00237
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 | 719.28 | 916.0031 | C2851 | SEINFRA 026.1 | 719.28 | 916.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0031
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 | 164.8 | 209.8728 | C2849 | SEINFRA 026.1 | 164.8 | 209.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8728
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 | 1268.05 | 1614.8617 | C2850 | SEINFRA 026.1 | 1268.05 | 1614.8617 | 1 | 0 | 1 | 1614.86 | 0 | 1614.86 | 0.001675
2.0 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 48393.3693 | 61628.9558 | 0 | 0 |  | 58290.19 | 0 | 58290.19 | 3338.7658
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | 44.18 | 44.11 | 56.1741 | 93358 | SINAPI- FEV/2021 | 1948.7798 | 2481.7711 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2481.77 | 0 | 2481.77 | 0.0010753
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 26.98 | 16.12 | 20.5288 | 93382 | SINAPI- FEV/2021 | 434.9176 | 553.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8676
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | 45.17 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 770.1485 | 980.7841 | 45.17 | 0 | 45.17 | 980.78 | 0 | 980.78 | 0.0041148
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 10.8 | 384.31 | 489.4188 | C4592 | SEINFRA 026.1 | 4150.548 | 5285.7229 | 8.6 | 0 | 8.6 | 4209 | 0 | 4209 | 1076.7229
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 260.39 | 43.96 | 55.9831 | 88 | ORSE- JAN/2021 | 11446.7444 | 14577.429 | 260.39 | 0 | 260.39 | 14577.43 | 0 | 14577.43 | -0.0010066
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | 195.8 | 13.67 | 17.4087 | 96543 | SINAPI- FEV/2021 | 2676.586 | 3408.6323 | 195.8 | 0 | 195.8 | 3408.63 | 0 | 3408.63 | 0.002271
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | 142.6 | 13.24 | 16.8611 | 96544 | SINAPI- FEV/2021 | 1888.024 | 2404.3986 | 142.6 | 0 | 142.6 | 2404.4 | 0 | 2404.4 | -0.001436
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | 499.8 | 12.66 | 16.1225 | 96545 | SINAPI- FEV/2021 | 6327.468 | 8058.0305 | 499.8 | 0 | 499.8 | 8058.03 | 0 | 8058.03 | 0.000498
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | 452.7 | 11.43 | 14.5561 | 96546 | SINAPI- FEV/2021 | 5174.361 | 6589.5487 | 452.7 | 0 | 452.7 | 6589.55 | 0 | 6589.55 | -0.0012665
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | 17.5 | 9.73 | 12.3912 | 96547 | SINAPI- FEV/2021 | 170.275 | 216.8452 | 17.5 | 0 | 17.5 | 216.85 | 0 | 216.85 | -0.0047875
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | 10.1 | 9.33 | 11.8818 | 96548 | SINAPI- FEV/2021 | 94.233 | 120.0057 | 10.1 | 0 | 10.1 | 120.01 | 0 | 120.01 | -0.0042745
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 25.52 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 7468.6832 | 9511.3681 | 25.52 | 0 | 25.52 | 9511.37 | 0 | 9511.37 | -0.0019448
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 25.52 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 2925.6128 | 3725.7679 | 25.52 | 0 | 25.52 | 3725.77 | 0 | 3725.77 | -0.0020992
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 108 | 14.66 | 18.6695 | 4953 | ORSE- JAN/2021 | 1583.28 | 2016.3071 | 107.48 | 0 | 107.48 | 2006.6 | 0 | 2006.6 | 9.7071
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m² | 25.62 | 23.4 | 29.7999 | 98561 | SINAPI- FEV/2021 | 599.508 | 763.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4734
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 10 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 734.2 | 935.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.0037
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 120481.7124 | 153433.4607 | 0 | 0 |  | 30941.22 | 79985.21 | 110926.42 | 42507.0407
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | 872.7 | 13.7 | 17.447 | 92775 | SINAPI- FEV/2021 | 11955.99 | 15225.9533 | 184.1 | 284 | 468.1 | 3211.98 | 4954.93 | 8166.92 | 7059.0333
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | 85.8 | 13.26 | 16.8866 | 92776 | SINAPI- FEV/2021 | 1137.708 | 1448.8711 | 21.6 | 32.7 | 54.3 | 364.75 | 552.19 | 916.94 | 531.9311
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | 930.9 | 12.66 | 16.1225 | 92777 | SINAPI- FEV/2021 | 11785.194 | 15008.4446 | 203.15 | 257.1 | 460.25 | 3275.29 | 4145.1 | 7420.39 | 7588.0546
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | 980.4 | 11.4 | 14.5179 | 92778 | SINAPI- FEV/2021 | 11176.56 | 14233.3492 | 288.35 | 306 | 594.35 | 4186.24 | 4442.48 | 8628.71 | 5604.6392
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | 427.5 | 9.65 | 12.2893 | 92779 | SINAPI- FEV/2021 | 4125.375 | 5253.6651 | 104 | 243.5 | 347.5 | 1278.08 | 2992.44 | 4270.52 | 983.1451
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | 368 | 8.87 | 11.2959 | 92764 | SINAPI- FEV/2021 | 3264.16 | 4156.9078 | 0 | 368 | 368 | 0 | 4156.91 | 4156.91 | -0.00224
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | 97 | 10.18 | 12.9642 | 92765 | SINAPI- FEV/2021 | 987.46 | 1257.5303 | 0 | 97 | 97 | 0 | 1257.53 | 1257.53 | 0.00031
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 678.66 | 36.54 | 46.5337 | 3366 | ORSE- JAN/2021 | 24798.2364 | 31580.5541 | 152.9 | 225.69 | 378.59 | 7115 | 10502.19 | 17617.19 | 13963.3641
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 48.93 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 14319.8538 | 18236.3338 | 22.19 | 17.28 | 39.47 | 8270.27 | 6440.3 | 14710.57 | 3525.7638
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 48.93 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 5609.3352 | 7143.4884 | 22.19 | 17.28 | 39.47 | 3239.61 | 2522.78 | 5762.38 | 1381.1084
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | 281 | 106.24 | 135.2966 | CPU 1 | CPU | 29853.44 | 38018.3558 | 0 | 281 | 281 | 0 | 38018.36 | 38018.36 | -0.00416
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 20 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 1468.4 | 1870.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.0074
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 44178.3694 | 56261.1534 | 0 | 0 |  | 21796.26 | 0 | 21796.26 | 34464.8934
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 888.69 | 45.2 | 57.5622 | 87503 | SINAPI- FEV/2021 | 40168.788 | 51154.9515 | 356.31 | 0 | 356.31 | 20509.99 | 0 | 20509.99 | 30644.9615
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.9 | 21.73 | 27.6732 | 93184 | SINAPI- FEV/2021 | 475.887 | 606.0421 | 8.07 | 0 | 8.07 | 223.32 | 0 | 223.32 | 382.7221
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 5.84 | 38.11 | 48.5331 | 93185 | SINAPI- FEV/2021 | 222.5624 | 283.4332 | 5.84 | 0 | 5.84 | 283.43 | 0 | 283.43 | 0.0032164
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.9 | 29.71 | 37.8357 | 93182 | SINAPI- FEV/2021 | 383.259 | 488.0803 | 5 | 0 | 5 | 189.18 | 0 | 189.18 | 298.9003
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 34.6 | 38.63 | 49.1953 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1336.598 | 1702.1576 | 12 | 0 | 12 | 590.34 | 0 | 590.34 | 1111.8176
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 12.9 | 29.13 | 37.0971 | 93194 | SINAPI- FEV/2021 | 375.777 | 478.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.552
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 34.6 | 35.13 | 44.7381 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1215.498 | 1547.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.9367
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 97919.82 | 124700.8908 | 0 | 0 |  | 0 | 4810.66 | 4810.66 | 119890.2308
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 2121.38 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 7764.2508 | 9887.7734 | 0 | 636.69 | 636.69 | 0 | 2967.62 | 2967.62 | 6920.1534
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2121.38 | 19.06 | 24.2729 | 87529 | SINAPI- FEV/2021 | 40433.5028 | 51492.0658 | 0 | 75.93 | 75.93 | 0 | 1843.04 | 1843.04 | 49649.0258
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m² | 245.51 | 43.54 | 55.4482 | 87273 | SINAPI- FEV/2021 | 10689.5054 | 13613.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.0851
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1740.15 | 1.59 | 2.0249 | 88485 | SINAPI- FEV/2021 | 2766.8385 | 3523.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.5688
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | m² | 804 | 11.5 | 14.6453 | 8624 | ORSE- JAN/2021 | 9246 | 11774.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.781
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 8.28 | 10.5446 | 88497 | SINAPI- FEV/2021 | 7751.322 | 9871.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.3086
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m² | 61.32 | 10.85 | 13.8175 | 102213 | SINAPI- FEV/2021 | 665.322 | 847.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2876
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m² | 17 | 5.44 | 6.9278 | 100723 | SINAPI- FEV/2021 | 92.48 | 117.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 454 | 9.75 | 12.4166 | 88488 | SINAPI- FEV/2021 | 4426.5 | 5637.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.1478
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 804 | 8.68 | 11.054 | 88489 | SINAPI- FEV/2021 | 6978.72 | 8887.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.3999
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 7.59 | 9.6659 | 88487 | SINAPI- FEV/2021 | 7105.3785 | 9048.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.6995
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 15458.0825 | 19685.8681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19685.8681
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 244.09 | 9.98 | 12.7095 | 92544 | SINAPI- FEV/2021 | 2436.0182 | 3102.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.2692
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 244.09 | 37.02 | 47.145 | 94207 | SINAPI- FEV/2021 | 9036.2118 | 11507.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.6157
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | 73.32 | 24.96 | 31.7866 | 100435 | SINAPI- FEV/2021 | 1830.0672 | 2330.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.5906
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 18.09 | 119.17 | 151.763 | 94229 | SINAPI- FEV/2021 | 2155.7853 | 2745.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3926
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 57385.0867 | 73079.9079 | 0 | 0 |  | 0 | 4979.7 | 4979.7 | 68100.2079
7.1 | Area externa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 177.46 | 35.84 | 45.6422 | 92396 | SINAPI- FEV/2021 | 6360.1664 | 8099.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.6719
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m² | 69.65 | 8.26 | 10.5191 | 98504 | SINAPI- FEV/2021 | 575.309 | 732.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.656
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 24.22 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 355.5496 | 452.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7924
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 24.22 | 45.82 | 58.3518 | 101747 | SINAPI- FEV/2021 | 1109.7604 | 1413.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2799
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 24.22 | 25.33 | 32.2578 | 87630 | SINAPI- FEV/2021 | 613.4926 | 781.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2828
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.22 | 116.07 | 147.8151 | 12439 | ORSE- JAN/2021 | 2811.2154 | 3580.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.0828
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³ | 2.92 | 294.7 | 375.3004 | C0054 | SEINFRA 026.1 | 860.524 | 1095.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8773
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m² | 12.84 | 257.94 | 328.4866 | 168 | ORSE- JAN/2021 | 3311.9496 | 4217.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7678
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³ | 0.2 | 1630.6 | 2076.5691 | 9787 | ORSE- JAN/2021 | 326.12 | 415.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3138
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 73.15 | 27.66 | 35.225 | 92391 | SINAPI- FEV/2021 | 2023.329 | 2576.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7095
7.2 | Area Interna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | 12.02 | 89.52 | 114.0037 | 96622 | SINAPI- FEV/2021 | 1076.0304 | 1370.3247 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 615.62 | 615.62 | 754.7047
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 240.47 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 4100.0135 | 5221.3672 | 0 | 108 | 108 | 0 | 2345.02 | 2345.02 | 2876.3472
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 240.47 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 3530.0996 | 4495.5818 | 0 | 108 | 108 | 0 | 2019.06 | 2019.06 | 2476.5218
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 496.09 | 20.46 | 26.0558 | 87620 | SINAPI- FEV/2021 | 10150.0014 | 12926.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926.0268
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 499.69 | 36.42 | 46.3809 | 87250 | SINAPI- FEV/2021 | 18198.7098 | 23176.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.0569
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m | 378.4 | 5.24 | 6.6731 | 88649 | SINAPI- FEV/2021 | 1982.816 | 2525.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.1162
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | [6 empty] | 31389.5733 | 39974.6216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39974.6216
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 | 289.06 | 368.1179 | 98108 | SINAPI- FEV/2021 | 289.06 | 368.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1179
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 587.02 | 747.57 | 88503 | SINAPI- FEV/2021 | 1174.04 | 1495.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.1399
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | 7 | 43.53 | 55.4355 | 1699 | ORSE- JAN/2021 | 304.71 | 388.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.0482
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 6.17 | 7.8575 | 89709 | SINAPI- FEV/2021 | 104.89 | 133.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5774
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 15 | 6.82 | 8.6853 | 89546 | SINAPI- FEV/2021 | 102.3 | 130.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2791
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 3.96 | 5.0431 | 89726 | SINAPI- FEV/2021 | 67.32 | 85.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.732
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 11 | 4.38 | 5.5779 | 89802 | SINAPI- FEV/2021 | 48.18 | 61.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3572
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 9 | 8.82 | 11.2323 | 89806 | SINAPI- FEV/2021 | 79.38 | 101.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0904
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 16 | 10.94 | 13.9321 | 89810 | SINAPI- FEV/2021 | 175.04 | 222.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9134
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 26 | 5.74 | 7.3099 | 89724 | SINAPI- FEV/2021 | 149.24 | 190.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0571
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 19 | 3.96 | 5.0431 | 89801 | SINAPI- FEV/2021 | 75.24 | 95.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8181
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 10 | 8.22 | 10.4682 | 89805 | SINAPI- FEV/2021 | 82.2 | 104.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6817
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 14.12 | 17.9818 | 89744 | SINAPI- FEV/2021 | 169.44 | 215.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7818
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 12.7 | 16.1734 | 89785 | SINAPI- FEV/2021 | 63.5 | 80.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8672
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 2 | 20.9 | 26.6161 | C1579 | SEINFRA 026.1 | 41.8 | 53.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2323
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 | 17.64 | 22.4645 | 89830 | SINAPI- FEV/2021 | 211.68 | 269.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5745
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 16 | 11.11 | 14.1486 | 3659 | SINAPI- FEV/2021 | 177.76 | 226.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3774
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 | 27.57 | 35.1104 | 89797 | SINAPI- FEV/2021 | 275.7 | 351.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.104
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 | 3.98 | 5.0685 | 89813 | SINAPI- FEV/2021 | 218.9 | 278.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7692
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 37 | 7 | 8.9145 | 89817 | SINAPI- FEV/2021 | 259 | 329.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8365
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 73 | 8.66 | 11.0285 | 89821 | SINAPI- FEV/2021 | 632.18 | 805.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.0812
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 | 12.45 | 15.8551 | 1654 | ORSE- JAN/2021 | 12.45 | 15.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8551
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 13.18 | 16.7847 | 1582 | ORSE- JAN/2021 | 52.72 | 67.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1389
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 8 | 14.66 | 18.6695 | 1583 | ORSE- JAN/2021 | 117.28 | 149.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3561
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 | 8.85 | 11.2705 | 89825 | SINAPI- FEV/2021 | 44.25 | 56.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3524
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 28.02 | 35.6835 | 1661 | ORSE- JAN/2021 | 56.04 | 71.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3669
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 8 | 29.25 | 37.2499 | 1662 | ORSE- JAN/2021 | 234 | 297.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.999
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 23.7 | 30.182 | 89796 | SINAPI- FEV/2021 | 23.7 | 30.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.182
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.67 | 11.15 | 14.1995 | 89711 | SINAPI- FEV/2021 | 319.6705 | 407.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.1004
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 35.71 | 7.92 | 10.0861 | 89798 | SINAPI- FEV/2021 | 282.8232 | 360.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1753
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 28.66 | 12.67 | 16.1352 | 89799 | SINAPI- FEV/2021 | 363.1222 | 462.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4361
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 61.87 | 15.42 | 19.6374 | 89800 | SINAPI- FEV/2021 | 954.0354 | 1214.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.9641
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 | 5.85 | 7.45 | 89402 | SINAPI- FEV/2021 | 789.75 | 1005.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.7466
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36.85 | 12.22 | 15.5622 | 89449 | SINAPI- FEV/2021 | 450.307 | 573.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.466
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 | 78.61 | 100.1098 | 94497 | SINAPI- FEV/2021 | 393.05 | 500.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5492
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 18 | 26.78 | 34.1043 | 89353 | SINAPI- FEV/2021 | 482.04 | 613.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8779
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 22.45 | 28.5901 | 89351 | SINAPI- FEV/2021 | 157.15 | 200.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1305
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3.26 | 4.1516 | 813 | SINAPI- FEV/2021 | 9.78 | 12.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4548
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 2.52 | 3.2092 | 89481 | SINAPI- FEV/2021 | 146.16 | 186.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1348
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 | 8.34 | 10.621 | 89501 | SINAPI- FEV/2021 | 108.42 | 138.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0729
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 9.85 | 12.544 | 89366 | SINAPI- FEV/2021 | 334.9 | 426.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4951
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.47 | 15.8805 | 89627 | SINAPI- FEV/2021 | 49.88 | 63.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5222
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 4.68 | 5.96 | 89440 | SINAPI- FEV/2021 | 159.12 | 202.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6393
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.38 | 17.0394 | 89625 | SINAPI- FEV/2021 | 66.9 | 85.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1972
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 | 14.29 | 18.1983 | 90374 | SINAPI- FEV/2021 | 128.61 | 163.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7848
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 298.78 | 380.4963 | 86931 | SINAPI- FEV/2021 | 2987.8 | 3804.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.9633
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 526.01 | 669.8737 | 95472 | SINAPI- FEV/2021 | 526.01 | 669.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8737
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un | 11 | 75.17 | 95.729 | 1370 | SINAPI- FEV/2021 | 826.87 | 1053.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.0189
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un | 2 | 415.85 | 529.585 | 100858 | SINAPI- FEV/2021 | 831.7 | 1059.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1699
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un | 3 | 26.98 | 34.359 | 94797 | SINAPI- FEV/2021 | 80.94 | 103.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0771
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 14.37 | 18.3002 | 11831 | SINAPI- FEV/2021 | 14.37 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3002
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 102.07 | 129.9861 | 95675 | SINAPI- FEV/2021 | 102.07 | 129.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 108.02 | 137.5635 | 95635 | SINAPI- FEV/2021 | 108.02 | 137.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5635
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m² | 24.5 | 218.93 | 278.8074 | 10759 | ORSE- JAN/2021 | 5363.785 | 6830.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7802
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un | 6 | 179.29 | 228.3258 | 86935 | SINAPI- FEV/2021 | 1075.74 | 1369.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9549
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un | 11 | 98.14 | 124.9813 | 2087 | ORSE- JAN/2021 | 1079.54 | 1374.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7942
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un | 7 | 77.86 | 99.1547 | 95546 | SINAPI- FEV/2021 | 545.02 | 694.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.083
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 | 23.03 | 29.3287 | 95544 | SINAPI- FEV/2021 | 92.12 | 117.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3148
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 5 | 55.03 | 70.0807 | 95547 | SINAPI- FEV/2021 | 275.15 | 350.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4035
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 4 | 22.59 | 28.7684 | 95545 | SINAPI- FEV/2021 | 90.36 | 115.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0735
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un | 7 | 62.91 | 80.1159 | 100860 | SINAPI- FEV/2021 | 440.37 | 560.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8112
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 | 364.92 | 464.7256 | 97902 | SINAPI- FEV/2021 | 1094.76 | 1394.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.1769
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un | 2 | 486.51 | 619.5705 | 99255 | SINAPI- FEV/2021 | 973.02 | 1239.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.141
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 11 | 42.88 | 54.6077 | 86906 | SINAPI- FEV/2021 | 471.68 | 600.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6845
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 6 | 85.97 | 109.4828 | 86909 | SINAPI- FEV/2021 | 515.82 | 656.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8968
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.9 | 7.5137 | 86885 | SINAPI- FEV/2021 | 35.4 | 45.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 47.9 | 61.0007 | 1482 | ORSE- JAN/2021 | 47.9 | 61.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0007
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1039.38 | 1323.6504 | 2647 | ORSE- JAN/2021 | 2078.76 | 2647.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.3009
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 45 | 28.77 | 36.6386 | 89578 | SINAPI- FEV/2021 | 1294.65 | 1648.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7368
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21658.1646 | 27581.6726 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27581.6726
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | 114 | 4.99 | 6.3548 | C4762 | SEINFRA 026.1 | 568.86 | 724.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.4432
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | 2 | 13.33 | 16.9758 | 93018 | SINAPI- FEV/2021 | 26.66 | 33.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9515
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 9.89 | 12.5949 | 91920 | SINAPI- FEV/2021 | 89.01 | 113.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3542
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 47 | 8.68 | 11.054 | 91917 | SINAPI- FEV/2021 | 407.96 | 519.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5371
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 6.14 | 7.8193 | 91836 | SINAPI- FEV/2021 | 1066.9478 | 1358.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.758
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18.05 | 7.22 | 9.1947 | 91840 | SINAPI- FEV/2021 | 130.321 | 165.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9638
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 6 | 4.58 | 5.8326 | 97667 | SINAPI- FEV/2021 | 27.48 | 34.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9958
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 68 | 9.68 | 12.3275 | 91865 | SINAPI- FEV/2021 | 658.24 | 838.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2686
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 7.85 | 9.997 | 91864 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.0945 | 1737.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.1743
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 34.73 | 8.23 | 10.4809 | 93008 | SINAPI- FEV/2021 | 285.8279 | 364.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0018
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 7.18 | 9.1437 | 93013 | SINAPI- FEV/2021 | 71.8 | 91.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4373
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 5.55 | 7.0679 | 91877 | SINAPI- FEV/2021 | 111 | 141.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3585
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 395.74 | 503.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9749
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 70 | 17.46 | 22.2353 | 91996 | SINAPI- FEV/2021 | 1222.2 | 1556.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4717
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 23.39 | 29.7872 | 91959 | SINAPI- FEV/2021 | 163.73 | 208.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5102
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 42.26 | 53.8181 | 91969 | SINAPI- FEV/2021 | 84.52 | 107.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6362
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17 | 14.76 | 18.7969 | 91953 | SINAPI- FEV/2021 | 250.92 | 319.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5466
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 4.8 | 6.1128 | 92866 | SINAPI- FEV/2021 | 182.4 | 232.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2864
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un | 17 | 25.58 | 32.5761 | 97592 | SINAPI- FEV/2021 | 434.86 | 553.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7942
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un | 21 | 60.19 | 76.652 | 12971 | ORSE- JAN/2021 | 1263.99 | 1609.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6913
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un | 2 | 44.98 | 57.282 | 93672 | SINAPI- FEV/2021 | 89.96 | 114.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5641
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un | 4 | 111.18 | 141.5877 | C4530 | SEINFRA 026.1 | 444.72 | 566.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3509
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 12 | 6.88 | 8.7617 | 93656 | SINAPI- FEV/2021 | 82.56 | 105.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1402
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 5.96 | 7.5901 | 93653 | SINAPI- FEV/2021 | 11.92 | 15.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1801
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un | 1 | 49.47 | 63 | 93673 | SINAPI- FEV/2021 | 49.47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un | 4 | 34.66 | 44.1395 | 39465 | SINAPI- FEV/2021 | 138.64 | 176.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.558
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 17.67 | 22.5027 | 9006 | ORSE- JAN/2021 | 1413.6 | 1800.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.2196
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m | 20 | 10.28 | 13.0916 | C0518 | SEINFRA 026.1 | 205.6 | 261.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8316
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 48 | 12 | 15.282 | 9140 | ORSE- JAN/2021 | 576 | 733.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.536
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m | 12 | 7.64 | 9.7295 | C3907 | SEINFRA 026.1 | 91.68 | 116.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7545
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1222.72 | 4.93 | 6.2784 | 91928 | SINAPI- FEV/2021 | 6028.0096 | 7676.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676.6702
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 541.81 | 1.98 | 2.5215 | 91924 | SINAPI- FEV/2021 | 1072.7838 | 1366.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.1902
| PADRÃO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un | 1 | 622.1 | 792.2444 | 330 | ORSE- JAN/2021 | 622.1 | 792.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2444
9.36 | Porca olhal | un | 1 | 9.34 | 11.8945 | 421 | SINAPI- FEV/2021 | 9.34 | 11.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8945
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un | 1 | 7.07 | 9.0036 | 91893 | SINAPI- FEV/2021 | 7.07 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0036
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un | 2 | 7.95 | 10.1243 | 91895 | SINAPI- FEV/2021 | 15.9 | 20.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2487
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un | 4 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 16.84 | 21.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4457
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m | 11 | 6.61 | 8.4178 | 91868 | SINAPI- FEV/2021 | 72.71 | 92.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5962
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m | 2.2 | 3.9 | 4.9666 | 91866 | SINAPI- FEV/2021 | 8.58 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un | 1 | 4.32 | 5.5015 | 91887 | SINAPI- FEV/2021 | 4.32 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m | 10 | 3.19 | 4.0625 | 3155 | ORSE- JAN/2021 | 31.9 | 40.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6246
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un | 1 | 124.62 | 158.7036 | 39809 | SINAPI- FEV/2021 | 124.62 | 158.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7036
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un | 1 | 74.66 | 95.0795 | 8001 | ORSE- JAN/2021 | 74.66 | 95.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0795
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m | 28 | 8.34 | 10.621 | 985 | SINAPI- FEV/2021 | 233.52 | 297.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3877
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m | 9 | 8.7 | 11.0794 | C0522 | SEINFRA 026.1 | 78.3 | 99.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un | 3 | 14.47 | 18.4275 | 98111 | SINAPI- FEV/2021 | 43.41 | 55.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2826
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un | 3 | 82.06 | 104.5034 | C4933 | SEINFRA 026.1 | 246.18 | 313.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un | 1 | 165.69 | 211.0062 | 97887 | SINAPI- FEV/2021 | 165.69 | 211.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0062
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un | 3 | 16.2 | 20.6307 | 38056 | SINAPI- FEV/2021 | 48.6 | 61.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8921
10.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 40531.5563 | 51616.9369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51616.9369
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 35.73 | 325.48 | 414.4988 | 191 | ORSE- JAN/2021 | 11629.4004 | 14810.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810.0414
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 | 26.44 | 33.6713 | 96109 | SINAPI- FEV/2021 | 12003.76 | 15286.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.7884
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un | 3 | 146.87 | 187.0389 | 101908 | SINAPI- FEV/2021 | 440.61 | 561.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1168
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un | 2 | 151.49 | 192.9225 | 101905 | SINAPI- FEV/2021 | 302.98 | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.845
10.5 | Sinalização para extintor | un | 5 | 30.98 | 39.453 | C4649 | SEINFRA 026.1 | 154.9 | 197.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2652
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 33.42 | 42.5604 | 11853 | ORSE- JAN/2021 | 133.68 | 170.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2415
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 25.43 | 32.3851 | 11852 | ORSE- JAN/2021 | 254.3 | 323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.851
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m² | 15.89 | 12.71 | 16.1862 | 72947 | SINAPI- FEV/2021 | 201.9619 | 257.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1985
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m | 20.4 | 6.44 | 8.2013 | 2228 | ORSE- JAN/2021 | 131.376 | 167.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3073
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 35 | 148.82 | 189.5223 | C0666 | SEINFRA 026.1 | 5208.7 | 6633.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.2794
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 614.72 | 782.8459 | 100875 | SINAPI- FEV/2021 | 614.72 | 782.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8459
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un | 4 | 109.14 | 138.9898 | 11867 | ORSE- JAN/2021 | 436.56 | 555.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9592
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 10 | 70.5 | 89.7818 | 4264 | ORSE- JAN/2021 | 705 | 897.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8175
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 5.82 | 910.4 | 1159.3944 | 12385 | ORSE- JAN/2021 | 5298.528 | 6747.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6754
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 183.53 | 233.7255 | 100869 | SINAPI- FEV/2021 | 367.06 | 467.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4509
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 157.9 | 201.0857 | 100866 | SINAPI- FEV/2021 | 157.9 | 201.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0857
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 334.66 | 426.1895 | 100865 | SINAPI- FEV/2021 | 669.32 | 852.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.379
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 910.4 | 1159.3944 | 100874 | SINAPI- FEV/2021 | 1820.8 | 2318.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7888
11.0 | ORATÓRIO | [6 empty] | 2734.78 | 3482.7476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3482.7476
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m² | 0.85 | 133.34 | 169.8085 | 10160 | ORSE- JAN/2021 | 113.339 | 144.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3372
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 6.3 | 67.89 | 86.4579 | 3378 | ORSE- JAN/2021 | 427.707 | 544.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6849
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.32 | 246.47 | 313.8795 | 94963 | SINAPI- FEV/2021 | 77.64 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m² | 3.15 | 15.26 | 19.4336 | C0219 | SEINFRA 026.1 | 48.069 | 61.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2159
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 12.54 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 45.8964 | 58.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4491
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m² | 12.54 | 16.36 | 20.8345 | 87535 | SINAPI- FEV/2021 | 205.1544 | 261.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2641
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 1.79 | 52.39 | 66.7187 | 87495 | SINAPI- FEV/2021 | 93.7781 | 119.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4264
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m² | 19.77 | 87.18 | 111.0237 | 87259 | SINAPI- FEV/2021 | 1723.5486 | 2194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 54432.6846 | 69320.0238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69320.0238
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 3 | 454.96 | 579.3916 | 91014 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.88 | 1738.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1747
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 487.1 | 620.3219 | 91015 | SINAPI- FEV/2021 | 487.1 | 620.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3219
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 13 | 511.96 | 651.9811 | 91016 | SINAPI- FEV/2021 | 6655.48 | 8475.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.7538
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m² | 11 | 579.35 | 737.8022 | 100702 | SINAPI- FEV/2021 | 6372.85 | 8115.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8245
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 8.5 | 600.2 | 764.3547 | 9072 | ORSE- JAN/2021 | 5101.7 | 6497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.015
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 7.95 | 953.74 | 1214.5879 | 91338 | SINAPI- FEV/2021 | 7582.233 | 9655.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.9737
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 14.28 | 690.92 | 879.8866 | 91341 | SINAPI- FEV/2021 | 9866.3376 | 12564.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.7809
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 34.1 | 377.22 | 480.3897 | 94573 | SINAPI- FEV/2021 | 12863.202 | 16381.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.2877
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 4.2 | 512.21 | 652.2994 | 94569 | SINAPI- FEV/2021 | 2151.282 | 2739.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.6576
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 0.75 | 361.12 | 459.8863 | 100674 | SINAPI- FEV/2021 | 270.84 | 344.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9147
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un | 22 | 52.47 | 66.8205 | 91304 | SINAPI- FEV/2021 | 1154.34 | 1470.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.052
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12 | 46.87 | 59.6889 | 100705 | SINAPI- FEV/2021 | 562.44 | 716.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2673
13.0 | FACHADA | [6 empty] | 16872.0461 | 21486.5507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21486.5507
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m² | 15.73 | 256 | 326.016 | 12182 | ORSE- JAN/2021 | 4026.88 | 5128.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.2317
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 5 | 1398.38 | 1780.8369 | 12449 | ORSE- JAN/2021 | 6991.9 | 8904.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904.1847
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 58.41 | 100.21 | 127.6174 | 87262 | SINAPI- FEV/2021 | 5853.2661 | 7454.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.1344
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1450.5394 | 1847.2619 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1847.2619
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 2 | 95.62 | 121.7721 | 98510 | SINAPI- FEV/2021 | 191.24 | 243.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5441
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un | 6 | 72.74 | 92.6344 | 98509 | SINAPI- FEV/2021 | 436.44 | 555.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8063
14.3 | Limpeza geral | m² | 544.94 | 1.51 | 1.923 | 2450 | ORSE- JAN/2021 | 822.8594 | 1047.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9114
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 583589.561 | 743201.3112 |  |  |  | 141210.83 | 89775.57 | 230986.39 | 508732.1736

## Memória 03
MEMÓRIA BM 03
Item | Discriminação dos Serviços | Unid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m²
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m²
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m²
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
1.6 | Instalação provisória de água | un
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual de vala | m³
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m²
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m²
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 7aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de 7cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m²
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 272.6 kg. Mais armação negativa da laje da marquise (prancha 10/18) - 0,8 kg. Mais armação da escada (prancha 16/18) - 10.6 kg | 284
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 32,7 kg | 32.7
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 245.8 kg. Mais armação negativa da laje da marquise - 0,9 kg. Mais armação da escada (prancha 16/18) - 10.4 kg | 257.1
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 304.9 kg. Mais armação negativa da laje da marquise (prancha 10/18) - 1,1 kg | 306
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 238.7 kg. Mais armação negativa da laje da marquise (prancha 10/18) - 4,8 kg | 243.5
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 368 kg | 368
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 97 kg | 97
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 215.72 m²; Mais armação da escada (prancha 16/18) - 9,97 m² | 225.69
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | Vigas nível 5,20 m (vigas para a primeira laje - prancha 07/18) - 16.23 m³; Mais armação da escada (prancha 16/18) - 1,05 m³ | 17.28
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | Mesmo volume de concreto | 17.28
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | Laje pre-moldada do pavimento térreo - 281,00 m² | 281
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m²
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | Chapisco interno e externo da alvenaria do pavimento térreo - 280,38 m² x 2 lados = 560,76 m²; mais chapisco do muro executado até o momento = 75,93 m³ | 636.69
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | Reboco do muro executado até o momento = 75,93 m³ | 75.93
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m²
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m²
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - ver 01 | m²
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m²
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m²
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m²
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m²
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m²
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m²
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA
7.1 | Area externa
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m²
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m²
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m²
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m²
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m²
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m²
7.2 | Area Interna
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | Executado nos seguintes vãos: quarto pcd 36 m² + circulação 11 m² + sala de estar 33 m² + sala administrativa 14 m² + recepção 10 m² + circulação 4 m² = 108,00 m² x espessura de 5 cm | 5.4
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | Executado nos seguintes vãos: quarto pcd 36 m² + circulação 11 m² + sala de estar 33 m² + sala administrativa 14 m² + recepção 10 m² + circulação 4 m² | 108
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | Executado nos seguintes vãos: quarto pcd 36 m² + circulação 11 m² + sala de estar 33 m² + sala administrativa 14 m² + recepção 10 m² + circulação 4 m² | 108
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m²
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m²
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | un
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m²
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
PADRÃO DE MEDIÇÃO
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un
9.36 | Porca olhal | un
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m²
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m²
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un
10.5 | Sinalização para extintor | un
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m²
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m²
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un
11.0 | ORATÓRIO
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m²
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m²
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m²
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m²
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m²
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m²
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m²
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un
13.0 | FACHADA
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m²
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m²
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un
14.3 | Limpeza geral | m²
OBS: nesta medição ficou faltando as escoras da laje maciça

## BM 04
BM 04
OBRA: CASA DE SOUSA |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 02/2021 ORSE-SE - 01/2021 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 810, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB |  |  |  |  | 25/02/2022 A 02/05/2022 | [6 empty] | 743201.3112 |  | 83172.6
CIDADE: JOÃO PESSOA | [9 empty] | SEINFRA-CE V.026.1 |  | BDI: 27,35%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30703.7764 | 39101.2592 |  |  |  | 30183.16 | 0 | 30183.16 | 8918.0992
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | 544.94 | 4.62 | 5.8836 | C1630 | SEINFRA 026.1 | 2517.6228 | 3206.1926 | 544.94 | 0 | 544.94 | 3206.19 | 0 | 3206.19 | 0.0026358
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 266.39 | 339.2477 | 51 | ORSE- JAN/2021 | 1598.34 | 2035.486 | 6 | 0 | 6 | 2035.49 | 0 | 2035.49 | -0.00401
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | 193.2 | 74.71 | 95.1432 | C2316 | SEINFRA 026.1 | 14433.972 | 18381.6633 | 111.3 | 0 | 111.3 | 10589.44 | 0 | 10589.44 | 7792.2233
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 544.94 | 0.14 | 0.17829 | C4919 | SEINFRA 026.1 | 76.2916 | 97.1574 | 544.94 | 0 | 544.94 | 97.16 | 0 | 97.16 | -0.0026474
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 9925.42 | 12640.0224 | 56 | ORSE- JAN/2021 | 9925.42 | 12640.0224 | 1 | 0 | 1 | 12640.02 | 0 | 12640.02 | 0.00237
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 | 719.28 | 916.0031 | C2851 | SEINFRA 026.1 | 719.28 | 916.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0031
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 | 164.8 | 209.8728 | C2849 | SEINFRA 026.1 | 164.8 | 209.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8728
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 | 1268.05 | 1614.8617 | C2850 | SEINFRA 026.1 | 1268.05 | 1614.8617 | 1 | 0 | 1 | 1614.86 | 0 | 1614.86 | 0.001675
2.0 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 48393.3693 | 61628.9558 | 0 | 0 |  | 58290.19 | 0 | 58290.19 | 3338.7658
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | 44.18 | 44.11 | 56.1741 | 93358 | SINAPI- FEV/2021 | 1948.7798 | 2481.7711 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2481.77 | 0 | 2481.77 | 0.0010753
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 26.98 | 16.12 | 20.5288 | 93382 | SINAPI- FEV/2021 | 434.9176 | 553.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8676
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | 45.17 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 770.1485 | 980.7841 | 45.17 | 0 | 45.17 | 980.78 | 0 | 980.78 | 0.0041148
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 10.8 | 384.31 | 489.4188 | C4592 | SEINFRA 026.1 | 4150.548 | 5285.7229 | 8.6 | 0 | 8.6 | 4209 | 0 | 4209 | 1076.7229
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 260.39 | 43.96 | 55.9831 | 88 | ORSE- JAN/2021 | 11446.7444 | 14577.429 | 260.39 | 0 | 260.39 | 14577.43 | 0 | 14577.43 | -0.0010066
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | 195.8 | 13.67 | 17.4087 | 96543 | SINAPI- FEV/2021 | 2676.586 | 3408.6323 | 195.8 | 0 | 195.8 | 3408.63 | 0 | 3408.63 | 0.002271
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | 142.6 | 13.24 | 16.8611 | 96544 | SINAPI- FEV/2021 | 1888.024 | 2404.3986 | 142.6 | 0 | 142.6 | 2404.4 | 0 | 2404.4 | -0.001436
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | 499.8 | 12.66 | 16.1225 | 96545 | SINAPI- FEV/2021 | 6327.468 | 8058.0305 | 499.8 | 0 | 499.8 | 8058.03 | 0 | 8058.03 | 0.000498
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | 452.7 | 11.43 | 14.5561 | 96546 | SINAPI- FEV/2021 | 5174.361 | 6589.5487 | 452.7 | 0 | 452.7 | 6589.55 | 0 | 6589.55 | -0.0012665
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | 17.5 | 9.73 | 12.3912 | 96547 | SINAPI- FEV/2021 | 170.275 | 216.8452 | 17.5 | 0 | 17.5 | 216.85 | 0 | 216.85 | -0.0047875
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | 10.1 | 9.33 | 11.8818 | 96548 | SINAPI- FEV/2021 | 94.233 | 120.0057 | 10.1 | 0 | 10.1 | 120.01 | 0 | 120.01 | -0.0042745
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 25.52 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 7468.6832 | 9511.3681 | 25.52 | 0 | 25.52 | 9511.37 | 0 | 9511.37 | -0.0019448
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 25.52 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 2925.6128 | 3725.7679 | 25.52 | 0 | 25.52 | 3725.77 | 0 | 3725.77 | -0.0020992
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 108 | 14.66 | 18.6695 | 4953 | ORSE- JAN/2021 | 1583.28 | 2016.3071 | 107.48 | 0 | 107.48 | 2006.6 | 0 | 2006.6 | 9.7071
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m² | 25.62 | 23.4 | 29.7999 | 98561 | SINAPI- FEV/2021 | 599.508 | 763.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4734
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 10 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 734.2 | 935.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.0037
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 120481.7124 | 153433.4607 | 0 | 0 |  | 110926.42 | 28137.66 | 139064.07 | 14369.3907
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | 872.7 | 13.7 | 17.447 | 92775 | SINAPI- FEV/2021 | 11955.99 | 15225.9533 | 468.1 | 275.1 | 743.2 | 8166.92 | 4799.66 | 12966.57 | 2259.3833
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | 85.8 | 13.26 | 16.8866 | 92776 | SINAPI- FEV/2021 | 1137.708 | 1448.8711 | 54.3 | 31.5 | 85.8 | 916.94 | 531.93 | 1448.87 | 0.001138
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | 930.9 | 12.66 | 16.1225 | 92777 | SINAPI- FEV/2021 | 11785.194 | 15008.4446 | 460.25 | 249.2 | 709.45 | 7420.39 | 4017.73 | 11438.11 | 3570.3346
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | 980.4 | 11.4 | 14.5179 | 92778 | SINAPI- FEV/2021 | 11176.56 | 14233.3492 | 594.35 | 253 | 847.35 | 8628.71 | 3673.03 | 12301.74 | 1931.6092
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | 427.5 | 9.65 | 12.2893 | 92779 | SINAPI- FEV/2021 | 4125.375 | 5253.6651 | 347.5 | 80 | 427.5 | 4270.52 | 983.14 | 5253.67 | -0.0049375
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | 368 | 8.87 | 11.2959 | 92764 | SINAPI- FEV/2021 | 3264.16 | 4156.9078 | 368 | 0 | 368 | 4156.91 | 0 | 4156.91 | -0.00224
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | 97 | 10.18 | 12.9642 | 92765 | SINAPI- FEV/2021 | 987.46 | 1257.5303 | 97 | 0 | 97 | 1257.53 | 0 | 1257.53 | 0.00031
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 678.66 | 36.54 | 46.5337 | 3366 | ORSE- JAN/2021 | 24798.2364 | 31580.5541 | 378.59 | 198.25 | 576.84 | 17617.19 | 9225.3 | 26842.49 | 4738.0641
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 48.93 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 14319.8538 | 18236.3338 | 39.47 | 9.46 | 48.93 | 14710.57 | 3525.77 | 18236.33 | 0.0038143
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 48.93 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 5609.3352 | 7143.4884 | 39.47 | 9.46 | 48.93 | 5762.38 | 1381.1 | 7143.49 | -0.0016228
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | 281 | 106.24 | 135.2966 | CPU 1 | CPU | 29853.44 | 38018.3558 | 281 | 0 | 281 | 38018.36 | 0 | 38018.36 | -0.00416
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 20 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 1468.4 | 1870.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.0074
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 44178.3694 | 56261.1534 | 0 | 0 |  | 21796.26 | 26663.82 | 48460.08 | 7801.0734
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 888.69 | 45.2 | 57.5622 | 87503 | SINAPI- FEV/2021 | 40168.788 | 51154.9515 | 356.31 | 439.73 | 796.04 | 20509.99 | 25311.83 | 45821.81 | 5333.1415
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.9 | 21.73 | 27.6732 | 93184 | SINAPI- FEV/2021 | 475.887 | 606.0421 | 8.07 | 7.9 | 15.97 | 223.32 | 218.62 | 441.94 | 164.1021
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 5.84 | 38.11 | 48.5331 | 93185 | SINAPI- FEV/2021 | 222.5624 | 283.4332 | 5.84 | 0 | 5.84 | 283.43 | 0 | 283.43 | 0.0032164
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.9 | 29.71 | 37.8357 | 93182 | SINAPI- FEV/2021 | 383.259 | 488.0803 | 5 | 0.7 | 5.7 | 189.18 | 26.48 | 215.66 | 272.4203
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 34.6 | 38.63 | 49.1953 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1336.598 | 1702.1576 | 12 | 22.5 | 34.5 | 590.34 | 1106.89 | 1697.24 | 4.9176
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 12.9 | 29.13 | 37.0971 | 93194 | SINAPI- FEV/2021 | 375.777 | 478.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.552
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 34.6 | 35.13 | 44.7381 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1215.498 | 1547.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.9367
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 97919.82 | 124700.8908 | 0 | 0 |  | 4810.66 | 17710.45 | 22521.11 | 102179.7808
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 2121.38 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 7764.2508 | 9887.7734 | 636.69 | 879.46 | 1516.15 | 2967.62 | 4099.17 | 7066.79 | 2820.9834
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2121.38 | 19.06 | 24.2729 | 87529 | SINAPI- FEV/2021 | 40433.5028 | 51492.0658 | 75.93 | 560.76 | 636.69 | 1843.04 | 13611.28 | 15454.32 | 36037.7458
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m² | 245.51 | 43.54 | 55.4482 | 87273 | SINAPI- FEV/2021 | 10689.5054 | 13613.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.0851
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1740.15 | 1.59 | 2.0249 | 88485 | SINAPI- FEV/2021 | 2766.8385 | 3523.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.5688
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | m² | 804 | 11.5 | 14.6453 | 8624 | ORSE- JAN/2021 | 9246 | 11774.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.781
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 8.28 | 10.5446 | 88497 | SINAPI- FEV/2021 | 7751.322 | 9871.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.3086
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m² | 61.32 | 10.85 | 13.8175 | 102213 | SINAPI- FEV/2021 | 665.322 | 847.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2876
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m² | 17 | 5.44 | 6.9278 | 100723 | SINAPI- FEV/2021 | 92.48 | 117.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 454 | 9.75 | 12.4166 | 88488 | SINAPI- FEV/2021 | 4426.5 | 5637.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.1478
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 804 | 8.68 | 11.054 | 88489 | SINAPI- FEV/2021 | 6978.72 | 8887.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.3999
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 7.59 | 9.6659 | 88487 | SINAPI- FEV/2021 | 7105.3785 | 9048.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.6995
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 15458.0825 | 19685.8681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19685.8681
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 244.09 | 9.98 | 12.7095 | 92544 | SINAPI- FEV/2021 | 2436.0182 | 3102.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.2692
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 244.09 | 37.02 | 47.145 | 94207 | SINAPI- FEV/2021 | 9036.2118 | 11507.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.6157
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | 73.32 | 24.96 | 31.7866 | 100435 | SINAPI- FEV/2021 | 1830.0672 | 2330.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.5906
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 18.09 | 119.17 | 151.763 | 94229 | SINAPI- FEV/2021 | 2155.7853 | 2745.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3926
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 57385.0867 | 73079.9079 | 0 | 0 |  | 4979.7 | 6107.56 | 11087.27 | 61992.6379
7.1 | Area externa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 177.46 | 35.84 | 45.6422 | 92396 | SINAPI- FEV/2021 | 6360.1664 | 8099.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.6719
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m² | 69.65 | 8.26 | 10.5191 | 98504 | SINAPI- FEV/2021 | 575.309 | 732.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.656
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 24.22 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 355.5496 | 452.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7924
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 24.22 | 45.82 | 58.3518 | 101747 | SINAPI- FEV/2021 | 1109.7604 | 1413.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2799
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 24.22 | 25.33 | 32.2578 | 87630 | SINAPI- FEV/2021 | 613.4926 | 781.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2828
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.22 | 116.07 | 147.8151 | 12439 | ORSE- JAN/2021 | 2811.2154 | 3580.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.0828
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³ | 2.92 | 294.7 | 375.3004 | C0054 | SEINFRA 026.1 | 860.524 | 1095.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8773
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m² | 12.84 | 257.94 | 328.4866 | 168 | ORSE- JAN/2021 | 3311.9496 | 4217.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7678
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³ | 0.2 | 1630.6 | 2076.5691 | 9787 | ORSE- JAN/2021 | 326.12 | 415.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3138
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 73.15 | 27.66 | 35.225 | 92391 | SINAPI- FEV/2021 | 2023.329 | 2576.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7095
7.2 | Area Interna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | 12.02 | 89.52 | 114.0037 | 96622 | SINAPI- FEV/2021 | 1076.0304 | 1370.3247 | 5.4 | 6.62 | 12.02 | 615.62 | 754.7 | 1370.32 | 0.0047144
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 240.47 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 4100.0135 | 5221.3672 | 108 | 132.47 | 240.47 | 2345.02 | 2876.34 | 5221.37 | -0.0028078
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 240.47 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 3530.0996 | 4495.5818 | 108 | 132.47 | 240.47 | 2019.06 | 2476.52 | 4495.58 | 0.0018406
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 496.09 | 20.46 | 26.0558 | 87620 | SINAPI- FEV/2021 | 10150.0014 | 12926.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926.0268
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 499.69 | 36.42 | 46.3809 | 87250 | SINAPI- FEV/2021 | 18198.7098 | 23176.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.0569
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m | 378.4 | 5.24 | 6.6731 | 88649 | SINAPI- FEV/2021 | 1982.816 | 2525.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.1162
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | [6 empty] | 31389.5733 | 39974.6216 | 0 | 0 |  | 0 | 4553.11 | 4553.11 | 35421.5116
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 | 289.06 | 368.1179 | 98108 | SINAPI- FEV/2021 | 289.06 | 368.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1179
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 587.02 | 747.57 | 88503 | SINAPI- FEV/2021 | 1174.04 | 1495.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.1399
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | 7 | 43.53 | 55.4355 | 1699 | ORSE- JAN/2021 | 304.71 | 388.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.0482
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 6.17 | 7.8575 | 89709 | SINAPI- FEV/2021 | 104.89 | 133.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5774
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 15 | 6.82 | 8.6853 | 89546 | SINAPI- FEV/2021 | 102.3 | 130.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2791
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 3.96 | 5.0431 | 89726 | SINAPI- FEV/2021 | 67.32 | 85.732 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50.43 | 50.43 | 35.302
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 11 | 4.38 | 5.5779 | 89802 | SINAPI- FEV/2021 | 48.18 | 61.3572 | 0 | 8 | 8 | 0 | 44.62 | 44.62 | 16.7372
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 9 | 8.82 | 11.2323 | 89806 | SINAPI- FEV/2021 | 79.38 | 101.0904 | 0 | 5 | 5 | 0 | 56.16 | 56.16 | 44.9304
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 16 | 10.94 | 13.9321 | 89810 | SINAPI- FEV/2021 | 175.04 | 222.9134 | 0 | 12 | 12 | 0 | 167.19 | 167.19 | 55.7234
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 26 | 5.74 | 7.3099 | 89724 | SINAPI- FEV/2021 | 149.24 | 190.0571 | 0 | 16 | 16 | 0 | 116.96 | 116.96 | 73.0971
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 19 | 3.96 | 5.0431 | 89801 | SINAPI- FEV/2021 | 75.24 | 95.8181 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70.6 | 70.6 | 25.2181
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 10 | 8.22 | 10.4682 | 89805 | SINAPI- FEV/2021 | 82.2 | 104.6817 | 0 | 5 | 5 | 0 | 52.34 | 52.34 | 52.3417
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 14.12 | 17.9818 | 89744 | SINAPI- FEV/2021 | 169.44 | 215.7818 | 0 | 7 | 7 | 0 | 125.87 | 125.87 | 89.9118
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 12.7 | 16.1734 | 89785 | SINAPI- FEV/2021 | 63.5 | 80.8672 | 0 | 4 | 4 | 0 | 64.69 | 64.69 | 16.1773
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 2 | 20.9 | 26.6161 | C1579 | SEINFRA 026.1 | 41.8 | 53.2323 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.62 | 26.62 | 26.6123
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 | 17.64 | 22.4645 | 89830 | SINAPI- FEV/2021 | 211.68 | 269.5745 | 0 | 8 | 8 | 0 | 179.72 | 179.72 | 89.8545
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 16 | 11.11 | 14.1486 | 3659 | SINAPI- FEV/2021 | 177.76 | 226.3774 | 0 | 10 | 10 | 0 | 141.49 | 141.49 | 84.8874
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 | 27.57 | 35.1104 | 89797 | SINAPI- FEV/2021 | 275.7 | 351.104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 210.66 | 210.66 | 140.444
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 | 3.98 | 5.0685 | 89813 | SINAPI- FEV/2021 | 218.9 | 278.7692 | 0 | 35 | 35 | 0 | 177.4 | 177.4 | 101.3692
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 37 | 7 | 8.9145 | 89817 | SINAPI- FEV/2021 | 259 | 329.8365 | 0 | 25 | 25 | 0 | 222.86 | 222.86 | 106.9765
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 73 | 8.66 | 11.0285 | 89821 | SINAPI- FEV/2021 | 632.18 | 805.0812 | 0 | 55 | 55 | 0 | 606.57 | 606.57 | 198.5112
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 | 12.45 | 15.8551 | 1654 | ORSE- JAN/2021 | 12.45 | 15.8551 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.86 | 15.86 | -0.004925
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 13.18 | 16.7847 | 1582 | ORSE- JAN/2021 | 52.72 | 67.1389 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67.14 | 67.14 | -0.00108
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 8 | 14.66 | 18.6695 | 1583 | ORSE- JAN/2021 | 117.28 | 149.3561 | 0 | 5 | 5 | 0 | 93.35 | 93.35 | 56.0061
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 | 8.85 | 11.2705 | 89825 | SINAPI- FEV/2021 | 44.25 | 56.3524 | 0 | 4 | 4 | 0 | 45.08 | 45.08 | 11.2724
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 28.02 | 35.6835 | 1661 | ORSE- JAN/2021 | 56.04 | 71.3669 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71.37 | 71.37 | -0.00306
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 8 | 29.25 | 37.2499 | 1662 | ORSE- JAN/2021 | 234 | 297.999 | 0 | 5 | 5 | 0 | 186.25 | 186.25 | 111.749
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 23.7 | 30.182 | 89796 | SINAPI- FEV/2021 | 23.7 | 30.182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.18 | 30.18 | 0.00195
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.67 | 11.15 | 14.1995 | 89711 | SINAPI- FEV/2021 | 319.6705 | 407.1004 | 0 | 19 | 19 | 0 | 269.79 | 269.79 | 137.3104
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 35.71 | 7.92 | 10.0861 | 89798 | SINAPI- FEV/2021 | 282.8232 | 360.1753 | 0 | 25 | 25 | 0 | 252.15 | 252.15 | 108.0253
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 28.66 | 12.67 | 16.1352 | 89799 | SINAPI- FEV/2021 | 363.1222 | 462.4361 | 0 | 14 | 14 | 0 | 225.89 | 225.89 | 236.5461
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 61.87 | 15.42 | 19.6374 | 89800 | SINAPI- FEV/2021 | 954.0354 | 1214.9641 | 0 | 50 | 50 | 0 | 981.87 | 981.87 | 233.0941
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 | 5.85 | 7.45 | 89402 | SINAPI- FEV/2021 | 789.75 | 1005.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.7466
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36.85 | 12.22 | 15.5622 | 89449 | SINAPI- FEV/2021 | 450.307 | 573.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.466
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 | 78.61 | 100.1098 | 94497 | SINAPI- FEV/2021 | 393.05 | 500.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5492
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 18 | 26.78 | 34.1043 | 89353 | SINAPI- FEV/2021 | 482.04 | 613.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8779
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 22.45 | 28.5901 | 89351 | SINAPI- FEV/2021 | 157.15 | 200.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1305
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3.26 | 4.1516 | 813 | SINAPI- FEV/2021 | 9.78 | 12.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4548
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 2.52 | 3.2092 | 89481 | SINAPI- FEV/2021 | 146.16 | 186.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1348
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 | 8.34 | 10.621 | 89501 | SINAPI- FEV/2021 | 108.42 | 138.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0729
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 9.85 | 12.544 | 89366 | SINAPI- FEV/2021 | 334.9 | 426.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4951
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.47 | 15.8805 | 89627 | SINAPI- FEV/2021 | 49.88 | 63.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5222
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 4.68 | 5.96 | 89440 | SINAPI- FEV/2021 | 159.12 | 202.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6393
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.38 | 17.0394 | 89625 | SINAPI- FEV/2021 | 66.9 | 85.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1972
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 | 14.29 | 18.1983 | 90374 | SINAPI- FEV/2021 | 128.61 | 163.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7848
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 298.78 | 380.4963 | 86931 | SINAPI- FEV/2021 | 2987.8 | 3804.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.9633
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 526.01 | 669.8737 | 95472 | SINAPI- FEV/2021 | 526.01 | 669.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8737
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un | 11 | 75.17 | 95.729 | 1370 | SINAPI- FEV/2021 | 826.87 | 1053.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.0189
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un | 2 | 415.85 | 529.585 | 100858 | SINAPI- FEV/2021 | 831.7 | 1059.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1699
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un | 3 | 26.98 | 34.359 | 94797 | SINAPI- FEV/2021 | 80.94 | 103.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0771
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 14.37 | 18.3002 | 11831 | SINAPI- FEV/2021 | 14.37 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3002
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 102.07 | 129.9861 | 95675 | SINAPI- FEV/2021 | 102.07 | 129.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 108.02 | 137.5635 | 95635 | SINAPI- FEV/2021 | 108.02 | 137.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5635
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m² | 24.5 | 218.93 | 278.8074 | 10759 | ORSE- JAN/2021 | 5363.785 | 6830.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7802
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un | 6 | 179.29 | 228.3258 | 86935 | SINAPI- FEV/2021 | 1075.74 | 1369.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9549
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un | 11 | 98.14 | 124.9813 | 2087 | ORSE- JAN/2021 | 1079.54 | 1374.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7942
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un | 7 | 77.86 | 99.1547 | 95546 | SINAPI- FEV/2021 | 545.02 | 694.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.083
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 | 23.03 | 29.3287 | 95544 | SINAPI- FEV/2021 | 92.12 | 117.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3148
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 5 | 55.03 | 70.0807 | 95547 | SINAPI- FEV/2021 | 275.15 | 350.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4035
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 4 | 22.59 | 28.7684 | 95545 | SINAPI- FEV/2021 | 90.36 | 115.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0735
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un | 7 | 62.91 | 80.1159 | 100860 | SINAPI- FEV/2021 | 440.37 | 560.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8112
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 | 364.92 | 464.7256 | 97902 | SINAPI- FEV/2021 | 1094.76 | 1394.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.1769
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un | 2 | 486.51 | 619.5705 | 99255 | SINAPI- FEV/2021 | 973.02 | 1239.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.141
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 11 | 42.88 | 54.6077 | 86906 | SINAPI- FEV/2021 | 471.68 | 600.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6845
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 6 | 85.97 | 109.4828 | 86909 | SINAPI- FEV/2021 | 515.82 | 656.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8968
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.9 | 7.5137 | 86885 | SINAPI- FEV/2021 | 35.4 | 45.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 47.9 | 61.0007 | 1482 | ORSE- JAN/2021 | 47.9 | 61.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0007
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1039.38 | 1323.6504 | 2647 | ORSE- JAN/2021 | 2078.76 | 2647.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.3009
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 45 | 28.77 | 36.6386 | 89578 | SINAPI- FEV/2021 | 1294.65 | 1648.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7368
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21658.1646 | 27581.6726 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27581.6726
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | 114 | 4.99 | 6.3548 | C4762 | SEINFRA 026.1 | 568.86 | 724.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.4432
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | 2 | 13.33 | 16.9758 | 93018 | SINAPI- FEV/2021 | 26.66 | 33.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9515
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 9.89 | 12.5949 | 91920 | SINAPI- FEV/2021 | 89.01 | 113.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3542
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 47 | 8.68 | 11.054 | 91917 | SINAPI- FEV/2021 | 407.96 | 519.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5371
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 6.14 | 7.8193 | 91836 | SINAPI- FEV/2021 | 1066.9478 | 1358.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.758
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18.05 | 7.22 | 9.1947 | 91840 | SINAPI- FEV/2021 | 130.321 | 165.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9638
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 6 | 4.58 | 5.8326 | 97667 | SINAPI- FEV/2021 | 27.48 | 34.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9958
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 68 | 9.68 | 12.3275 | 91865 | SINAPI- FEV/2021 | 658.24 | 838.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2686
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 7.85 | 9.997 | 91864 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.0945 | 1737.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.1743
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 34.73 | 8.23 | 10.4809 | 93008 | SINAPI- FEV/2021 | 285.8279 | 364.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0018
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 7.18 | 9.1437 | 93013 | SINAPI- FEV/2021 | 71.8 | 91.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4373
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 5.55 | 7.0679 | 91877 | SINAPI- FEV/2021 | 111 | 141.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3585
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 395.74 | 503.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9749
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 70 | 17.46 | 22.2353 | 91996 | SINAPI- FEV/2021 | 1222.2 | 1556.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4717
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 23.39 | 29.7872 | 91959 | SINAPI- FEV/2021 | 163.73 | 208.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5102
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 42.26 | 53.8181 | 91969 | SINAPI- FEV/2021 | 84.52 | 107.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6362
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17 | 14.76 | 18.7969 | 91953 | SINAPI- FEV/2021 | 250.92 | 319.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5466
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 4.8 | 6.1128 | 92866 | SINAPI- FEV/2021 | 182.4 | 232.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2864
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un | 17 | 25.58 | 32.5761 | 97592 | SINAPI- FEV/2021 | 434.86 | 553.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7942
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un | 21 | 60.19 | 76.652 | 12971 | ORSE- JAN/2021 | 1263.99 | 1609.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6913
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un | 2 | 44.98 | 57.282 | 93672 | SINAPI- FEV/2021 | 89.96 | 114.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5641
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un | 4 | 111.18 | 141.5877 | C4530 | SEINFRA 026.1 | 444.72 | 566.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3509
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 12 | 6.88 | 8.7617 | 93656 | SINAPI- FEV/2021 | 82.56 | 105.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1402
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 5.96 | 7.5901 | 93653 | SINAPI- FEV/2021 | 11.92 | 15.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1801
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un | 1 | 49.47 | 63 | 93673 | SINAPI- FEV/2021 | 49.47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un | 4 | 34.66 | 44.1395 | 39465 | SINAPI- FEV/2021 | 138.64 | 176.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.558
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 17.67 | 22.5027 | 9006 | ORSE- JAN/2021 | 1413.6 | 1800.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.2196
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m | 20 | 10.28 | 13.0916 | C0518 | SEINFRA 026.1 | 205.6 | 261.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8316
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 48 | 12 | 15.282 | 9140 | ORSE- JAN/2021 | 576 | 733.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.536
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m | 12 | 7.64 | 9.7295 | C3907 | SEINFRA 026.1 | 91.68 | 116.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7545
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1222.72 | 4.93 | 6.2784 | 91928 | SINAPI- FEV/2021 | 6028.0096 | 7676.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676.6702
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 541.81 | 1.98 | 2.5215 | 91924 | SINAPI- FEV/2021 | 1072.7838 | 1366.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.1902
| PADRÃO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un | 1 | 622.1 | 792.2444 | 330 | ORSE- JAN/2021 | 622.1 | 792.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2444
9.36 | Porca olhal | un | 1 | 9.34 | 11.8945 | 421 | SINAPI- FEV/2021 | 9.34 | 11.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8945
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un | 1 | 7.07 | 9.0036 | 91893 | SINAPI- FEV/2021 | 7.07 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0036
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un | 2 | 7.95 | 10.1243 | 91895 | SINAPI- FEV/2021 | 15.9 | 20.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2487
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un | 4 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 16.84 | 21.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4457
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m | 11 | 6.61 | 8.4178 | 91868 | SINAPI- FEV/2021 | 72.71 | 92.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5962
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m | 2.2 | 3.9 | 4.9666 | 91866 | SINAPI- FEV/2021 | 8.58 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un | 1 | 4.32 | 5.5015 | 91887 | SINAPI- FEV/2021 | 4.32 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m | 10 | 3.19 | 4.0625 | 3155 | ORSE- JAN/2021 | 31.9 | 40.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6246
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un | 1 | 124.62 | 158.7036 | 39809 | SINAPI- FEV/2021 | 124.62 | 158.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7036
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un | 1 | 74.66 | 95.0795 | 8001 | ORSE- JAN/2021 | 74.66 | 95.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0795
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m | 28 | 8.34 | 10.621 | 985 | SINAPI- FEV/2021 | 233.52 | 297.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3877
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m | 9 | 8.7 | 11.0794 | C0522 | SEINFRA 026.1 | 78.3 | 99.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un | 3 | 14.47 | 18.4275 | 98111 | SINAPI- FEV/2021 | 43.41 | 55.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2826
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un | 3 | 82.06 | 104.5034 | C4933 | SEINFRA 026.1 | 246.18 | 313.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un | 1 | 165.69 | 211.0062 | 97887 | SINAPI- FEV/2021 | 165.69 | 211.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0062
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un | 3 | 16.2 | 20.6307 | 38056 | SINAPI- FEV/2021 | 48.6 | 61.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8921
10.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 40531.5563 | 51616.9369 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51616.9369
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 35.73 | 325.48 | 414.4988 | 191 | ORSE- JAN/2021 | 11629.4004 | 14810.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810.0414
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 | 26.44 | 33.6713 | 96109 | SINAPI- FEV/2021 | 12003.76 | 15286.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.7884
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un | 3 | 146.87 | 187.0389 | 101908 | SINAPI- FEV/2021 | 440.61 | 561.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1168
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un | 2 | 151.49 | 192.9225 | 101905 | SINAPI- FEV/2021 | 302.98 | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.845
10.5 | Sinalização para extintor | un | 5 | 30.98 | 39.453 | C4649 | SEINFRA 026.1 | 154.9 | 197.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2652
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 33.42 | 42.5604 | 11853 | ORSE- JAN/2021 | 133.68 | 170.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2415
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 25.43 | 32.3851 | 11852 | ORSE- JAN/2021 | 254.3 | 323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.851
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m² | 15.89 | 12.71 | 16.1862 | 72947 | SINAPI- FEV/2021 | 201.9619 | 257.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1985
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m | 20.4 | 6.44 | 8.2013 | 2228 | ORSE- JAN/2021 | 131.376 | 167.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3073
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 35 | 148.82 | 189.5223 | C0666 | SEINFRA 026.1 | 5208.7 | 6633.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.2794
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 614.72 | 782.8459 | 100875 | SINAPI- FEV/2021 | 614.72 | 782.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8459
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un | 4 | 109.14 | 138.9898 | 11867 | ORSE- JAN/2021 | 436.56 | 555.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9592
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 10 | 70.5 | 89.7818 | 4264 | ORSE- JAN/2021 | 705 | 897.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8175
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 5.82 | 910.4 | 1159.3944 | 12385 | ORSE- JAN/2021 | 5298.528 | 6747.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6754
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 183.53 | 233.7255 | 100869 | SINAPI- FEV/2021 | 367.06 | 467.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4509
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 157.9 | 201.0857 | 100866 | SINAPI- FEV/2021 | 157.9 | 201.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0857
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 334.66 | 426.1895 | 100865 | SINAPI- FEV/2021 | 669.32 | 852.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.379
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 910.4 | 1159.3944 | 100874 | SINAPI- FEV/2021 | 1820.8 | 2318.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7888
11.0 | ORATÓRIO | [6 empty] | 2734.78 | 3482.7476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3482.7476
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m² | 0.85 | 133.34 | 169.8085 | 10160 | ORSE- JAN/2021 | 113.339 | 144.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3372
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 6.3 | 67.89 | 86.4579 | 3378 | ORSE- JAN/2021 | 427.707 | 544.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6849
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.32 | 246.47 | 313.8795 | 94963 | SINAPI- FEV/2021 | 77.64 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m² | 3.15 | 15.26 | 19.4336 | C0219 | SEINFRA 026.1 | 48.069 | 61.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2159
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 12.54 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 45.8964 | 58.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4491
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m² | 12.54 | 16.36 | 20.8345 | 87535 | SINAPI- FEV/2021 | 205.1544 | 261.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2641
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 1.79 | 52.39 | 66.7187 | 87495 | SINAPI- FEV/2021 | 93.7781 | 119.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4264
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m² | 19.77 | 87.18 | 111.0237 | 87259 | SINAPI- FEV/2021 | 1723.5486 | 2194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 54432.6846 | 69320.0238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69320.0238
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 3 | 454.96 | 579.3916 | 91014 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.88 | 1738.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1747
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 487.1 | 620.3219 | 91015 | SINAPI- FEV/2021 | 487.1 | 620.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3219
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 13 | 511.96 | 651.9811 | 91016 | SINAPI- FEV/2021 | 6655.48 | 8475.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.7538
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m² | 11 | 579.35 | 737.8022 | 100702 | SINAPI- FEV/2021 | 6372.85 | 8115.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8245
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 8.5 | 600.2 | 764.3547 | 9072 | ORSE- JAN/2021 | 5101.7 | 6497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.015
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 7.95 | 953.74 | 1214.5879 | 91338 | SINAPI- FEV/2021 | 7582.233 | 9655.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.9737
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 14.28 | 690.92 | 879.8866 | 91341 | SINAPI- FEV/2021 | 9866.3376 | 12564.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.7809
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 34.1 | 377.22 | 480.3897 | 94573 | SINAPI- FEV/2021 | 12863.202 | 16381.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.2877
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 4.2 | 512.21 | 652.2994 | 94569 | SINAPI- FEV/2021 | 2151.282 | 2739.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.6576
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 0.75 | 361.12 | 459.8863 | 100674 | SINAPI- FEV/2021 | 270.84 | 344.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9147
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un | 22 | 52.47 | 66.8205 | 91304 | SINAPI- FEV/2021 | 1154.34 | 1470.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.052
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12 | 46.87 | 59.6889 | 100705 | SINAPI- FEV/2021 | 562.44 | 716.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2673
13.0 | FACHADA | [6 empty] | 16872.0461 | 21486.5507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21486.5507
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m² | 15.73 | 256 | 326.016 | 12182 | ORSE- JAN/2021 | 4026.88 | 5128.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.2317
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 5 | 1398.38 | 1780.8369 | 12449 | ORSE- JAN/2021 | 6991.9 | 8904.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904.1847
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 58.41 | 100.21 | 127.6174 | 87262 | SINAPI- FEV/2021 | 5853.2661 | 7454.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.1344
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1450.5394 | 1847.2619 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1847.2619
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 2 | 95.62 | 121.7721 | 98510 | SINAPI- FEV/2021 | 191.24 | 243.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5441
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un | 6 | 72.74 | 92.6344 | 98509 | SINAPI- FEV/2021 | 436.44 | 555.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8063
14.3 | Limpeza geral | m² | 544.94 | 1.51 | 1.923 | 2450 | ORSE- JAN/2021 | 822.8594 | 1047.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9114
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 583589.561 | 743201.3112 |  |  |  | 230986.39 | 83172.6 | 314158.99 | 425559.5736 | 42.27%

## Memória 04
MEMÓRIA BM 04
Item | Discriminação dos Serviços | Unid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m²
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m²
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m²
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
1.6 | Instalação provisória de água | un
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual de vala | m³
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m²
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m²
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 7aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de 7cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m²
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 230,70 kg. Mais armação da marquise do pav. Superior (prancha 13/18) - 44,40 kg | 275.1
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 21 kg. Mais armação da marquise do pav. Superior (prancha 13/18) - 10,5 kg | 31.5
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | Mais vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 245,4 kg. Mais armação da marquise do pav. Superior (prancha 13/18) - 3,8 kg | 249.2
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 147,20 kg. Mais armação da marquise do pav. Superior (prancha 13/18) - 105,80 kg | 253
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 73,80 kg. Mais armação da marquise do pav. Superior (prancha 13/18) - 6,2 kg | 80
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 198,25 m². | 198.25 | 4.8
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 14,26 m³. | 9.46 | faltou pagar - 4,8 m³ de concreto
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | Pilares e vigas do nível 8,65 (vigas do primeiro pavimento - prancha 12/18) - 14,26 m³. | 9.46
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m²
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | Alvenaria do pavimento superior - (15,17+7,00+7,50+4,00+8,95+4,53+8,48+ 7,16+7,54+18,80+5,09+1,45+9,62+5,35+1,20+2,55+3,85+8,45+9,76+ 8,06+1,66)*3,00 de altura = 438,51 m² - descontos 8*0,90*2,40 + 0,70*2,40 + 5*3,00*1,70 + 2*1,00*0,50 + 1,50*0,50+0,70*1,70+2*2,00*1,40 + 1,15*3,00+1,25*3,00 = 60,20 m². perfazendo uma área de 378,31 m²; Mais alvenaria da platibanda - (15,17+19,11+15,20+8,70+10,07)*0,90 = 61,42 m²; | 439.73
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 8*0,90 + 1*0,70 = | 7.9
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 0.7 | 0.7
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 5*3,00 + 2*1,00 + 1,50 +2*2,00 | 22.5
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | Chapisco interno e externo da alvenaria do pavimento superior - 378,31 m² x 2 lados = 756,62 m²; mais chapisco da platibanda = 61,42 x 2 lados = 122,84 m³; totalizando = 879,46 m² | 879.46
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | Reboco interno e externo da alvenaria do pavimento térreo - 280,38 m² x 2 lados = 560,76 m² | 560.76
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m²
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m²
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - ver 01 | m²
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m²
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m²
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m²
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m²
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m²
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m²
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA
7.1 | Area externa
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m²
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m²
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m²
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m²
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m²
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m²
7.2 | Area Interna
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | Executado nos seguintes vãos: refeitório 43 m²; despensa 7 m²; DML 4 m²; cozinha 16 m²; área de serviço 12 m²; WC PCD 5 m²; WC 3 m²; WC masc. 12 m²; WC fem. 10 m² e terraço 26 m² = 138 m² x espessura de 5 cm | 6.62 | 138
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | Executado nos seguintes vãos: refeitório 43 m²; despensa 7 m²; DML 4 m²; cozinha 16 m²; área de serviço 12 m²; WC PCD 5 m²; WC 3 m²; WC masc. 12 m²; WC fem. 10 m² e terraço 26 m² = 138 m² | 132.47
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | Executado nos seguintes vãos: refeitório 43 m²; despensa 7 m²; DML 4 m²; cozinha 16 m²; área de serviço 12 m²; WC PCD 5 m²; WC 3 m²; WC masc. 12 m²; WC fem. 10 m² e terraço 26 m² = 138 m² | 132.47
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m²
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m²
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 und | 10
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 8 und | 8
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 und | 5
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 und | 12
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 16 und | 16
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 14 und | 14
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 und | 5
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 7 und | 7
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 4 und | 4
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 1 und | 1
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 8 und | 8
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 10 und | 10
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 6 und | 6
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 35 und | 35
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 25 und | 25
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 und | 55
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 und | 1
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 und | 4
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 und | 5
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 4 und | 4
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 und | 2
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 5 und | 5
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 und | 1
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 19 m | 19
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 25 m | 25
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 14 m | 14
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 50 m | 50
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | un
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m²
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
PADRÃO DE MEDIÇÃO
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un
9.36 | Porca olhal | un
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m²
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m²
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un
10.5 | Sinalização para extintor | un
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m²
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m²
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un
11.0 | ORATÓRIO
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m²
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m²
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m²
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m²
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m²
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m²
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m²
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un
13.0 | FACHADA
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m²
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m²
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un
14.3 | Limpeza geral | m²
OBS: nesta medição ficou faltando as escoras da laje maciça

## BM 05
BM 05
OBRA: CASA DE SOUSA |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 02/2021 ORSE-SE - 01/2021 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 810, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB |  |  |  |  | 03/05/2022 A 29/06/2022 | [6 empty] | 743201.3112 |  | 85362.68
CIDADE: JOÃO PESSOA | [9 empty] | SEINFRA-CE V.026.1 |  | BDI: 27,35%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30703.7764 | 39101.2592 |  |  |  | 30183.16 | 0 | 30183.16 | 8918.0992
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | 544.94 | 4.62 | 5.8836 | C1630 | SEINFRA 026.1 | 2517.6228 | 3206.1926 | 544.94 | 0 | 544.94 | 3206.19 | 0 | 3206.19 | 0.0026358
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 266.39 | 339.2477 | 51 | ORSE- JAN/2021 | 1598.34 | 2035.486 | 6 | 0 | 6 | 2035.49 | 0 | 2035.49 | -0.00401
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | 193.2 | 74.71 | 95.1432 | C2316 | SEINFRA 026.1 | 14433.972 | 18381.6633 | 111.3 | 0 | 111.3 | 10589.44 | 0 | 10589.44 | 7792.2233
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 544.94 | 0.14 | 0.17829 | C4919 | SEINFRA 026.1 | 76.2916 | 97.1574 | 544.94 | 0 | 544.94 | 97.16 | 0 | 97.16 | -0.0026474
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 9925.42 | 12640.0224 | 56 | ORSE- JAN/2021 | 9925.42 | 12640.0224 | 1 | 0 | 1 | 12640.02 | 0 | 12640.02 | 0.00237
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 | 719.28 | 916.0031 | C2851 | SEINFRA 026.1 | 719.28 | 916.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0031
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 | 164.8 | 209.8728 | C2849 | SEINFRA 026.1 | 164.8 | 209.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8728
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 | 1268.05 | 1614.8617 | C2850 | SEINFRA 026.1 | 1268.05 | 1614.8617 | 1 | 0 | 1 | 1614.86 | 0 | 1614.86 | 0.001675
2.0 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 48393.3693 | 61628.9558 | 0 | 0 |  | 58290.19 | 0 | 58290.19 | 3338.7658
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | 44.18 | 44.11 | 56.1741 | 93358 | SINAPI- FEV/2021 | 1948.7798 | 2481.7711 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2481.77 | 0 | 2481.77 | 0.0010753
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 26.98 | 16.12 | 20.5288 | 93382 | SINAPI- FEV/2021 | 434.9176 | 553.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8676
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | 45.17 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 770.1485 | 980.7841 | 45.17 | 0 | 45.17 | 980.78 | 0 | 980.78 | 0.0041148
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 10.8 | 384.31 | 489.4188 | C4592 | SEINFRA 026.1 | 4150.548 | 5285.7229 | 8.6 | 0 | 8.6 | 4209 | 0 | 4209 | 1076.7229
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 260.39 | 43.96 | 55.9831 | 88 | ORSE- JAN/2021 | 11446.7444 | 14577.429 | 260.39 | 0 | 260.39 | 14577.43 | 0 | 14577.43 | -0.0010066
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | 195.8 | 13.67 | 17.4087 | 96543 | SINAPI- FEV/2021 | 2676.586 | 3408.6323 | 195.8 | 0 | 195.8 | 3408.63 | 0 | 3408.63 | 0.002271
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | 142.6 | 13.24 | 16.8611 | 96544 | SINAPI- FEV/2021 | 1888.024 | 2404.3986 | 142.6 | 0 | 142.6 | 2404.4 | 0 | 2404.4 | -0.001436
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | 499.8 | 12.66 | 16.1225 | 96545 | SINAPI- FEV/2021 | 6327.468 | 8058.0305 | 499.8 | 0 | 499.8 | 8058.03 | 0 | 8058.03 | 0.000498
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | 452.7 | 11.43 | 14.5561 | 96546 | SINAPI- FEV/2021 | 5174.361 | 6589.5487 | 452.7 | 0 | 452.7 | 6589.55 | 0 | 6589.55 | -0.0012665
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | 17.5 | 9.73 | 12.3912 | 96547 | SINAPI- FEV/2021 | 170.275 | 216.8452 | 17.5 | 0 | 17.5 | 216.85 | 0 | 216.85 | -0.0047875
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | 10.1 | 9.33 | 11.8818 | 96548 | SINAPI- FEV/2021 | 94.233 | 120.0057 | 10.1 | 0 | 10.1 | 120.01 | 0 | 120.01 | -0.0042745
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 25.52 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 7468.6832 | 9511.3681 | 25.52 | 0 | 25.52 | 9511.37 | 0 | 9511.37 | -0.0019448
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 25.52 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 2925.6128 | 3725.7679 | 25.52 | 0 | 25.52 | 3725.77 | 0 | 3725.77 | -0.0020992
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 108 | 14.66 | 18.6695 | 4953 | ORSE- JAN/2021 | 1583.28 | 2016.3071 | 107.48 | 0 | 107.48 | 2006.6 | 0 | 2006.6 | 9.7071
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m² | 25.62 | 23.4 | 29.7999 | 98561 | SINAPI- FEV/2021 | 599.508 | 763.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4734
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 10 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 734.2 | 935.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.0037
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 120481.7124 | 153433.4607 | 0 | 0 |  | 139064.07 | 12499.38 | 151563.45 | 1870.0107
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | 872.7 | 13.7 | 17.447 | 92775 | SINAPI- FEV/2021 | 11955.99 | 15225.9533 | 743.2 | 129.5 | 872.7 | 12966.57 | 2259.38 | 15225.95 | 0.003265
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | 85.8 | 13.26 | 16.8866 | 92776 | SINAPI- FEV/2021 | 1137.708 | 1448.8711 | 85.8 | 0 | 85.8 | 1448.87 | 0 | 1448.87 | 0.001138
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | 930.9 | 12.66 | 16.1225 | 92777 | SINAPI- FEV/2021 | 11785.194 | 15008.4446 | 709.45 | 221.45 | 930.9 | 11438.11 | 3570.33 | 15008.44 | 0.004559
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | 980.4 | 11.4 | 14.5179 | 92778 | SINAPI- FEV/2021 | 11176.56 | 14233.3492 | 847.35 | 133.05 | 980.4 | 12301.74 | 1931.61 | 14233.35 | -0.00084
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | 427.5 | 9.65 | 12.2893 | 92779 | SINAPI- FEV/2021 | 4125.375 | 5253.6651 | 427.5 | 0 | 427.5 | 5253.67 | 0 | 5253.67 | -0.0049375
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | 368 | 8.87 | 11.2959 | 92764 | SINAPI- FEV/2021 | 3264.16 | 4156.9078 | 368 | 0 | 368 | 4156.91 | 0 | 4156.91 | -0.00224
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | 97 | 10.18 | 12.9642 | 92765 | SINAPI- FEV/2021 | 987.46 | 1257.5303 | 97 | 0 | 97 | 1257.53 | 0 | 1257.53 | 0.00031
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 678.66 | 36.54 | 46.5337 | 3366 | ORSE- JAN/2021 | 24798.2364 | 31580.5541 | 576.84 | 101.82 | 678.66 | 26842.49 | 4738.06 | 31580.55 | 0.0040554
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 48.93 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 14319.8538 | 18236.3338 | 48.93 | 0 | 48.93 | 18236.33 | 0 | 18236.33 | 0.0038143
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 48.93 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 5609.3352 | 7143.4884 | 48.93 | 0 | 48.93 | 7143.49 | 0 | 7143.49 | -0.0016228
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | 281 | 106.24 | 135.2966 | CPU 1 | CPU | 29853.44 | 38018.3558 | 281 | 0 | 281 | 38018.36 | 0 | 38018.36 | -0.00416
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 20 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 1468.4 | 1870.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.0074
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 44178.3694 | 56261.1534 | 0 | 0 |  | 48460.08 | 3260.32 | 51720.41 | 4540.7434
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 888.69 | 45.2 | 57.5622 | 87503 | SINAPI- FEV/2021 | 40168.788 | 51154.9515 | 796.04 | 56.64 | 852.68 | 45821.81 | 3260.32 | 49082.14 | 2072.8115
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.9 | 21.73 | 27.6732 | 93184 | SINAPI- FEV/2021 | 475.887 | 606.0421 | 15.97 | 0 | 15.97 | 441.94 | 0 | 441.94 | 164.1021
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 5.84 | 38.11 | 48.5331 | 93185 | SINAPI- FEV/2021 | 222.5624 | 283.4332 | 5.84 | 0 | 5.84 | 283.43 | 0 | 283.43 | 0.0032164
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.9 | 29.71 | 37.8357 | 93182 | SINAPI- FEV/2021 | 383.259 | 488.0803 | 5.7 | 0 | 5.7 | 215.66 | 0 | 215.66 | 272.4203
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 34.6 | 38.63 | 49.1953 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1336.598 | 1702.1576 | 34.5 | 0 | 34.5 | 1697.24 | 0 | 1697.24 | 4.9176
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 12.9 | 29.13 | 37.0971 | 93194 | SINAPI- FEV/2021 | 375.777 | 478.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.552
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 34.6 | 35.13 | 44.7381 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1215.498 | 1547.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.9367
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 97919.82 | 124700.8908 | 0 | 0 |  | 22521.11 | 21347.05 | 43868.16 | 80832.7308
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 2121.38 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 7764.2508 | 9887.7734 | 1516.15 | 0 | 1516.15 | 7066.79 | 0 | 7066.79 | 2820.9834
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2121.38 | 19.06 | 24.2729 | 87529 | SINAPI- FEV/2021 | 40433.5028 | 51492.0658 | 636.69 | 879.46 | 1516.15 | 15454.32 | 21347.05 | 36801.37 | 14690.6958
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m² | 245.51 | 43.54 | 55.4482 | 87273 | SINAPI- FEV/2021 | 10689.5054 | 13613.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.0851
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1740.15 | 1.59 | 2.0249 | 88485 | SINAPI- FEV/2021 | 2766.8385 | 3523.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.5688
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | m² | 804 | 11.5 | 14.6453 | 8624 | ORSE- JAN/2021 | 9246 | 11774.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.781
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 8.28 | 10.5446 | 88497 | SINAPI- FEV/2021 | 7751.322 | 9871.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.3086
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m² | 61.32 | 10.85 | 13.8175 | 102213 | SINAPI- FEV/2021 | 665.322 | 847.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2876
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m² | 17 | 5.44 | 6.9278 | 100723 | SINAPI- FEV/2021 | 92.48 | 117.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 454 | 9.75 | 12.4166 | 88488 | SINAPI- FEV/2021 | 4426.5 | 5637.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.1478
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 804 | 8.68 | 11.054 | 88489 | SINAPI- FEV/2021 | 6978.72 | 8887.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.3999
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 7.59 | 9.6659 | 88487 | SINAPI- FEV/2021 | 7105.3785 | 9048.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.6995
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 15458.0825 | 19685.8681 | 0 | 0 |  | 0 | 11507.62 | 11507.62 | 8178.2481
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 244.09 | 9.98 | 12.7095 | 92544 | SINAPI- FEV/2021 | 2436.0182 | 3102.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.2692
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 244.09 | 37.02 | 47.145 | 94207 | SINAPI- FEV/2021 | 9036.2118 | 11507.6157 | 0 | 244.09 | 244.09 | 0 | 11507.62 | 11507.62 | -0.0042727
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | 73.32 | 24.96 | 31.7866 | 100435 | SINAPI- FEV/2021 | 1830.0672 | 2330.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.5906
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 18.09 | 119.17 | 151.763 | 94229 | SINAPI- FEV/2021 | 2155.7853 | 2745.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3926
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 57385.0867 | 73079.9079 | 0 | 0 |  | 11087.27 | 6265.64 | 17352.91 | 55726.9979
7.1 | Area externa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 177.46 | 35.84 | 45.6422 | 92396 | SINAPI- FEV/2021 | 6360.1664 | 8099.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.6719
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m² | 69.65 | 8.26 | 10.5191 | 98504 | SINAPI- FEV/2021 | 575.309 | 732.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.656
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 24.22 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 355.5496 | 452.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7924
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 24.22 | 45.82 | 58.3518 | 101747 | SINAPI- FEV/2021 | 1109.7604 | 1413.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2799
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 24.22 | 25.33 | 32.2578 | 87630 | SINAPI- FEV/2021 | 613.4926 | 781.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2828
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.22 | 116.07 | 147.8151 | 12439 | ORSE- JAN/2021 | 2811.2154 | 3580.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.0828
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³ | 2.92 | 294.7 | 375.3004 | C0054 | SEINFRA 026.1 | 860.524 | 1095.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8773
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m² | 12.84 | 257.94 | 328.4866 | 168 | ORSE- JAN/2021 | 3311.9496 | 4217.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7678
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³ | 0.2 | 1630.6 | 2076.5691 | 9787 | ORSE- JAN/2021 | 326.12 | 415.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3138
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 73.15 | 27.66 | 35.225 | 92391 | SINAPI- FEV/2021 | 2023.329 | 2576.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7095
7.2 | Area Interna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | 12.02 | 89.52 | 114.0037 | 96622 | SINAPI- FEV/2021 | 1076.0304 | 1370.3247 | 12.02 | 0 | 12.02 | 1370.32 | 0 | 1370.32 | 0.0047144
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 240.47 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 4100.0135 | 5221.3672 | 240.47 | 0 | 240.47 | 5221.37 | 0 | 5221.37 | -0.0028078
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 240.47 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 3530.0996 | 4495.5818 | 240.47 | 0 | 240.47 | 4495.58 | 0 | 4495.58 | 0.0018406
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 496.09 | 20.46 | 26.0558 | 87620 | SINAPI- FEV/2021 | 10150.0014 | 12926.0268 | 0 | 240.47 | 240.47 | 0 | 6265.64 | 6265.64 | 6660.3868
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 499.69 | 36.42 | 46.3809 | 87250 | SINAPI- FEV/2021 | 18198.7098 | 23176.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.0569
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m | 378.4 | 5.24 | 6.6731 | 88649 | SINAPI- FEV/2021 | 1982.816 | 2525.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.1162
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | [6 empty] | 31389.5733 | 39974.6216 | 0 | 0 |  | 4553.11 | 9690.15 | 14243.27 | 25731.3516
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 | 289.06 | 368.1179 | 98108 | SINAPI- FEV/2021 | 289.06 | 368.1179 | 0 | 1 | 1 | 0 | 368.12 | 368.12 | -0.00209
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 587.02 | 747.57 | 88503 | SINAPI- FEV/2021 | 1174.04 | 1495.1399 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1495.14 | 1495.14 | -6e-05
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | 7 | 43.53 | 55.4355 | 1699 | ORSE- JAN/2021 | 304.71 | 388.0482 | 0 | 7 | 7 | 0 | 388.05 | 388.05 | -0.001815
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 6.17 | 7.8575 | 89709 | SINAPI- FEV/2021 | 104.89 | 133.5774 | 0 | 17 | 17 | 0 | 133.58 | 133.58 | -0.002585
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 15 | 6.82 | 8.6853 | 89546 | SINAPI- FEV/2021 | 102.3 | 130.2791 | 0 | 15 | 15 | 0 | 130.28 | 130.28 | -0.00095
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 3.96 | 5.0431 | 89726 | SINAPI- FEV/2021 | 67.32 | 85.732 | 10 | 7 | 17 | 50.43 | 35.3 | 85.73 | 0.00202
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 11 | 4.38 | 5.5779 | 89802 | SINAPI- FEV/2021 | 48.18 | 61.3572 | 8 | 3 | 11 | 44.62 | 16.73 | 61.36 | -0.00277
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 9 | 8.82 | 11.2323 | 89806 | SINAPI- FEV/2021 | 79.38 | 101.0904 | 5 | 4 | 9 | 56.16 | 44.93 | 101.09 | 0.00043
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 16 | 10.94 | 13.9321 | 89810 | SINAPI- FEV/2021 | 175.04 | 222.9134 | 12 | 4 | 16 | 167.19 | 55.73 | 222.91 | 0.00344
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 26 | 5.74 | 7.3099 | 89724 | SINAPI- FEV/2021 | 149.24 | 190.0571 | 16 | 10 | 26 | 116.96 | 73.1 | 190.06 | -0.00286
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 19 | 3.96 | 5.0431 | 89801 | SINAPI- FEV/2021 | 75.24 | 95.8181 | 14 | 5 | 19 | 70.6 | 25.22 | 95.82 | -0.00186
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 10 | 8.22 | 10.4682 | 89805 | SINAPI- FEV/2021 | 82.2 | 104.6817 | 5 | 5 | 10 | 52.34 | 52.34 | 104.68 | 0.0017
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 14.12 | 17.9818 | 89744 | SINAPI- FEV/2021 | 169.44 | 215.7818 | 7 | 5 | 12 | 125.87 | 89.91 | 215.78 | 0.00184
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 12.7 | 16.1734 | 89785 | SINAPI- FEV/2021 | 63.5 | 80.8672 | 4 | 1 | 5 | 64.69 | 16.17 | 80.87 | -0.00275
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 2 | 20.9 | 26.6161 | C1579 | SEINFRA 026.1 | 41.8 | 53.2323 | 1 | 1 | 2 | 26.62 | 26.62 | 53.23 | 0.0023
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 | 17.64 | 22.4645 | 89830 | SINAPI- FEV/2021 | 211.68 | 269.5745 | 8 | 4 | 12 | 179.72 | 89.86 | 269.57 | 0.00448
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 16 | 11.11 | 14.1486 | 3659 | SINAPI- FEV/2021 | 177.76 | 226.3774 | 10 | 6 | 16 | 141.49 | 84.89 | 226.38 | -0.00264
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 | 27.57 | 35.1104 | 89797 | SINAPI- FEV/2021 | 275.7 | 351.104 | 6 | 4 | 10 | 210.66 | 140.44 | 351.1 | 0.00395
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 | 3.98 | 5.0685 | 89813 | SINAPI- FEV/2021 | 218.9 | 278.7692 | 35 | 20 | 55 | 177.4 | 101.37 | 278.77 | -0.00085
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 37 | 7 | 8.9145 | 89817 | SINAPI- FEV/2021 | 259 | 329.8365 | 25 | 12 | 37 | 222.86 | 106.97 | 329.84 | -0.0035
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 73 | 8.66 | 11.0285 | 89821 | SINAPI- FEV/2021 | 632.18 | 805.0812 | 55 | 18 | 73 | 606.57 | 198.51 | 805.08 | 0.00123
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 | 12.45 | 15.8551 | 1654 | ORSE- JAN/2021 | 12.45 | 15.8551 | 1 | 0 | 1 | 15.86 | 0 | 15.86 | -0.004925
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 13.18 | 16.7847 | 1582 | ORSE- JAN/2021 | 52.72 | 67.1389 | 4 | 0 | 4 | 67.14 | 0 | 67.14 | -0.00108
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 8 | 14.66 | 18.6695 | 1583 | ORSE- JAN/2021 | 117.28 | 149.3561 | 5 | 3 | 8 | 93.35 | 56.01 | 149.36 | -0.00392
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 | 8.85 | 11.2705 | 89825 | SINAPI- FEV/2021 | 44.25 | 56.3524 | 4 | 1 | 5 | 45.08 | 11.27 | 56.35 | 0.002375
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 28.02 | 35.6835 | 1661 | ORSE- JAN/2021 | 56.04 | 71.3669 | 2 | 0 | 2 | 71.37 | 0 | 71.37 | -0.00306
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 8 | 29.25 | 37.2499 | 1662 | ORSE- JAN/2021 | 234 | 297.999 | 5 | 3 | 8 | 186.25 | 111.75 | 298 | -0.001
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 23.7 | 30.182 | 89796 | SINAPI- FEV/2021 | 23.7 | 30.182 | 1 | 0 | 1 | 30.18 | 0 | 30.18 | 0.00195
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.67 | 11.15 | 14.1995 | 89711 | SINAPI- FEV/2021 | 319.6705 | 407.1004 | 19 | 9.67 | 28.67 | 269.79 | 137.31 | 407.1 | 0.00038175
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 35.71 | 7.92 | 10.0861 | 89798 | SINAPI- FEV/2021 | 282.8232 | 360.1753 | 25 | 10.71 | 35.71 | 252.15 | 108.02 | 360.18 | -0.0046548
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 28.66 | 12.67 | 16.1352 | 89799 | SINAPI- FEV/2021 | 363.1222 | 462.4361 | 14 | 14.66 | 28.66 | 225.89 | 236.54 | 462.44 | -0.0038783
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 61.87 | 15.42 | 19.6374 | 89800 | SINAPI- FEV/2021 | 954.0354 | 1214.9641 | 50 | 11.87 | 61.87 | 981.87 | 233.1 | 1214.96 | 0.0040819
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 | 5.85 | 7.45 | 89402 | SINAPI- FEV/2021 | 789.75 | 1005.7466 | 0 | 135 | 135 | 0 | 1005.75 | 1005.75 | -0.003375
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36.85 | 12.22 | 15.5622 | 89449 | SINAPI- FEV/2021 | 450.307 | 573.466 | 0 | 36.85 | 36.85 | 0 | 573.47 | 573.47 | -0.0040355
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 | 78.61 | 100.1098 | 94497 | SINAPI- FEV/2021 | 393.05 | 500.5492 | 0 | 5 | 5 | 0 | 500.55 | 500.55 | -0.000825
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 18 | 26.78 | 34.1043 | 89353 | SINAPI- FEV/2021 | 482.04 | 613.8779 | 0 | 5 | 5 | 0 | 170.52 | 170.52 | 443.3579
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 22.45 | 28.5901 | 89351 | SINAPI- FEV/2021 | 157.15 | 200.1305 | 0 | 7 | 7 | 0 | 200.13 | 200.13 | 0.000525
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3.26 | 4.1516 | 813 | SINAPI- FEV/2021 | 9.78 | 12.4548 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0.00483
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 2.52 | 3.2092 | 89481 | SINAPI- FEV/2021 | 146.16 | 186.1348 | 0 | 58 | 58 | 0 | 186.13 | 186.13 | 0.00476
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 | 8.34 | 10.621 | 89501 | SINAPI- FEV/2021 | 108.42 | 138.0729 | 0 | 13 | 13 | 0 | 138.07 | 138.07 | 0.00287
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 9.85 | 12.544 | 89366 | SINAPI- FEV/2021 | 334.9 | 426.4951 | 0 | 34 | 34 | 0 | 426.5 | 426.5 | -0.00485
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.47 | 15.8805 | 89627 | SINAPI- FEV/2021 | 49.88 | 63.5222 | 0 | 4 | 4 | 0 | 63.52 | 63.52 | 0.00218
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 4.68 | 5.96 | 89440 | SINAPI- FEV/2021 | 159.12 | 202.6393 | 0 | 34 | 34 | 0 | 202.64 | 202.64 | -0.00068
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.38 | 17.0394 | 89625 | SINAPI- FEV/2021 | 66.9 | 85.1972 | 0 | 5 | 5 | 0 | 85.2 | 85.2 | -0.00285
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 | 14.29 | 18.1983 | 90374 | SINAPI- FEV/2021 | 128.61 | 163.7848 | 0 | 9 | 9 | 0 | 163.78 | 163.78 | 0.004835
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 298.78 | 380.4963 | 86931 | SINAPI- FEV/2021 | 2987.8 | 3804.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.9633
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 526.01 | 669.8737 | 95472 | SINAPI- FEV/2021 | 526.01 | 669.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8737
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un | 11 | 75.17 | 95.729 | 1370 | SINAPI- FEV/2021 | 826.87 | 1053.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.0189
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un | 2 | 415.85 | 529.585 | 100858 | SINAPI- FEV/2021 | 831.7 | 1059.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1699
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un | 3 | 26.98 | 34.359 | 94797 | SINAPI- FEV/2021 | 80.94 | 103.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0771
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 14.37 | 18.3002 | 11831 | SINAPI- FEV/2021 | 14.37 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3002
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 102.07 | 129.9861 | 95675 | SINAPI- FEV/2021 | 102.07 | 129.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 108.02 | 137.5635 | 95635 | SINAPI- FEV/2021 | 108.02 | 137.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5635
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m² | 24.5 | 218.93 | 278.8074 | 10759 | ORSE- JAN/2021 | 5363.785 | 6830.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7802
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un | 6 | 179.29 | 228.3258 | 86935 | SINAPI- FEV/2021 | 1075.74 | 1369.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9549
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un | 11 | 98.14 | 124.9813 | 2087 | ORSE- JAN/2021 | 1079.54 | 1374.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7942
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un | 7 | 77.86 | 99.1547 | 95546 | SINAPI- FEV/2021 | 545.02 | 694.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.083
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 | 23.03 | 29.3287 | 95544 | SINAPI- FEV/2021 | 92.12 | 117.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3148
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 5 | 55.03 | 70.0807 | 95547 | SINAPI- FEV/2021 | 275.15 | 350.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4035
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 4 | 22.59 | 28.7684 | 95545 | SINAPI- FEV/2021 | 90.36 | 115.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0735
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un | 7 | 62.91 | 80.1159 | 100860 | SINAPI- FEV/2021 | 440.37 | 560.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8112
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 | 364.92 | 464.7256 | 97902 | SINAPI- FEV/2021 | 1094.76 | 1394.1769 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1394.18 | 1394.18 | -0.00314
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un | 2 | 486.51 | 619.5705 | 99255 | SINAPI- FEV/2021 | 973.02 | 1239.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.141
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 11 | 42.88 | 54.6077 | 86906 | SINAPI- FEV/2021 | 471.68 | 600.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6845
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 6 | 85.97 | 109.4828 | 86909 | SINAPI- FEV/2021 | 515.82 | 656.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8968
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.9 | 7.5137 | 86885 | SINAPI- FEV/2021 | 35.4 | 45.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 47.9 | 61.0007 | 1482 | ORSE- JAN/2021 | 47.9 | 61.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0007
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1039.38 | 1323.6504 | 2647 | ORSE- JAN/2021 | 2078.76 | 2647.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.3009
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 45 | 28.77 | 36.6386 | 89578 | SINAPI- FEV/2021 | 1294.65 | 1648.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7368
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21658.1646 | 27581.6726 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27581.6726
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | 114 | 4.99 | 6.3548 | C4762 | SEINFRA 026.1 | 568.86 | 724.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.4432
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | 2 | 13.33 | 16.9758 | 93018 | SINAPI- FEV/2021 | 26.66 | 33.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9515
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 9.89 | 12.5949 | 91920 | SINAPI- FEV/2021 | 89.01 | 113.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3542
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 47 | 8.68 | 11.054 | 91917 | SINAPI- FEV/2021 | 407.96 | 519.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5371
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 6.14 | 7.8193 | 91836 | SINAPI- FEV/2021 | 1066.9478 | 1358.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.758
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18.05 | 7.22 | 9.1947 | 91840 | SINAPI- FEV/2021 | 130.321 | 165.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9638
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 6 | 4.58 | 5.8326 | 97667 | SINAPI- FEV/2021 | 27.48 | 34.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9958
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 68 | 9.68 | 12.3275 | 91865 | SINAPI- FEV/2021 | 658.24 | 838.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2686
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 7.85 | 9.997 | 91864 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.0945 | 1737.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.1743
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 34.73 | 8.23 | 10.4809 | 93008 | SINAPI- FEV/2021 | 285.8279 | 364.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0018
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 7.18 | 9.1437 | 93013 | SINAPI- FEV/2021 | 71.8 | 91.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4373
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 5.55 | 7.0679 | 91877 | SINAPI- FEV/2021 | 111 | 141.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3585
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 395.74 | 503.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9749
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 70 | 17.46 | 22.2353 | 91996 | SINAPI- FEV/2021 | 1222.2 | 1556.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4717
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 23.39 | 29.7872 | 91959 | SINAPI- FEV/2021 | 163.73 | 208.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5102
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 42.26 | 53.8181 | 91969 | SINAPI- FEV/2021 | 84.52 | 107.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6362
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17 | 14.76 | 18.7969 | 91953 | SINAPI- FEV/2021 | 250.92 | 319.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5466
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 4.8 | 6.1128 | 92866 | SINAPI- FEV/2021 | 182.4 | 232.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2864
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un | 17 | 25.58 | 32.5761 | 97592 | SINAPI- FEV/2021 | 434.86 | 553.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7942
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un | 21 | 60.19 | 76.652 | 12971 | ORSE- JAN/2021 | 1263.99 | 1609.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6913
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un | 2 | 44.98 | 57.282 | 93672 | SINAPI- FEV/2021 | 89.96 | 114.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5641
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un | 4 | 111.18 | 141.5877 | C4530 | SEINFRA 026.1 | 444.72 | 566.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3509
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 12 | 6.88 | 8.7617 | 93656 | SINAPI- FEV/2021 | 82.56 | 105.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1402
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 5.96 | 7.5901 | 93653 | SINAPI- FEV/2021 | 11.92 | 15.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1801
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un | 1 | 49.47 | 63 | 93673 | SINAPI- FEV/2021 | 49.47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un | 4 | 34.66 | 44.1395 | 39465 | SINAPI- FEV/2021 | 138.64 | 176.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.558
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 17.67 | 22.5027 | 9006 | ORSE- JAN/2021 | 1413.6 | 1800.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.2196
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m | 20 | 10.28 | 13.0916 | C0518 | SEINFRA 026.1 | 205.6 | 261.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8316
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 48 | 12 | 15.282 | 9140 | ORSE- JAN/2021 | 576 | 733.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.536
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m | 12 | 7.64 | 9.7295 | C3907 | SEINFRA 026.1 | 91.68 | 116.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7545
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1222.72 | 4.93 | 6.2784 | 91928 | SINAPI- FEV/2021 | 6028.0096 | 7676.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676.6702
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 541.81 | 1.98 | 2.5215 | 91924 | SINAPI- FEV/2021 | 1072.7838 | 1366.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.1902
| PADRÃO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un | 1 | 622.1 | 792.2444 | 330 | ORSE- JAN/2021 | 622.1 | 792.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2444
9.36 | Porca olhal | un | 1 | 9.34 | 11.8945 | 421 | SINAPI- FEV/2021 | 9.34 | 11.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8945
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un | 1 | 7.07 | 9.0036 | 91893 | SINAPI- FEV/2021 | 7.07 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0036
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un | 2 | 7.95 | 10.1243 | 91895 | SINAPI- FEV/2021 | 15.9 | 20.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2487
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un | 4 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 16.84 | 21.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4457
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m | 11 | 6.61 | 8.4178 | 91868 | SINAPI- FEV/2021 | 72.71 | 92.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5962
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m | 2.2 | 3.9 | 4.9666 | 91866 | SINAPI- FEV/2021 | 8.58 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un | 1 | 4.32 | 5.5015 | 91887 | SINAPI- FEV/2021 | 4.32 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m | 10 | 3.19 | 4.0625 | 3155 | ORSE- JAN/2021 | 31.9 | 40.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6246
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un | 1 | 124.62 | 158.7036 | 39809 | SINAPI- FEV/2021 | 124.62 | 158.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7036
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un | 1 | 74.66 | 95.0795 | 8001 | ORSE- JAN/2021 | 74.66 | 95.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0795
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m | 28 | 8.34 | 10.621 | 985 | SINAPI- FEV/2021 | 233.52 | 297.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3877
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m | 9 | 8.7 | 11.0794 | C0522 | SEINFRA 026.1 | 78.3 | 99.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un | 3 | 14.47 | 18.4275 | 98111 | SINAPI- FEV/2021 | 43.41 | 55.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2826
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un | 3 | 82.06 | 104.5034 | C4933 | SEINFRA 026.1 | 246.18 | 313.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un | 1 | 165.69 | 211.0062 | 97887 | SINAPI- FEV/2021 | 165.69 | 211.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0062
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un | 3 | 16.2 | 20.6307 | 38056 | SINAPI- FEV/2021 | 48.6 | 61.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8921
10.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 40531.5563 | 51616.9369 | 0 | 0 |  | 0 | 1326.66 | 1326.66 | 50290.2769
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 35.73 | 325.48 | 414.4988 | 191 | ORSE- JAN/2021 | 11629.4004 | 14810.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810.0414
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 | 26.44 | 33.6713 | 96109 | SINAPI- FEV/2021 | 12003.76 | 15286.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.7884
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un | 3 | 146.87 | 187.0389 | 101908 | SINAPI- FEV/2021 | 440.61 | 561.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1168
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un | 2 | 151.49 | 192.9225 | 101905 | SINAPI- FEV/2021 | 302.98 | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.845
10.5 | Sinalização para extintor | un | 5 | 30.98 | 39.453 | C4649 | SEINFRA 026.1 | 154.9 | 197.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2652
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 33.42 | 42.5604 | 11853 | ORSE- JAN/2021 | 133.68 | 170.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2415
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 25.43 | 32.3851 | 11852 | ORSE- JAN/2021 | 254.3 | 323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.851
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m² | 15.89 | 12.71 | 16.1862 | 72947 | SINAPI- FEV/2021 | 201.9619 | 257.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1985
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m | 20.4 | 6.44 | 8.2013 | 2228 | ORSE- JAN/2021 | 131.376 | 167.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3073
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 35 | 148.82 | 189.5223 | C0666 | SEINFRA 026.1 | 5208.7 | 6633.2794 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1326.66 | 1326.66 | 5306.6195
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 614.72 | 782.8459 | 100875 | SINAPI- FEV/2021 | 614.72 | 782.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8459
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un | 4 | 109.14 | 138.9898 | 11867 | ORSE- JAN/2021 | 436.56 | 555.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9592
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 10 | 70.5 | 89.7818 | 4264 | ORSE- JAN/2021 | 705 | 897.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8175
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 5.82 | 910.4 | 1159.3944 | 12385 | ORSE- JAN/2021 | 5298.528 | 6747.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6754
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 183.53 | 233.7255 | 100869 | SINAPI- FEV/2021 | 367.06 | 467.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4509
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 157.9 | 201.0857 | 100866 | SINAPI- FEV/2021 | 157.9 | 201.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0857
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 334.66 | 426.1895 | 100865 | SINAPI- FEV/2021 | 669.32 | 852.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.379
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 910.4 | 1159.3944 | 100874 | SINAPI- FEV/2021 | 1820.8 | 2318.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7888
11.0 | ORATÓRIO | [6 empty] | 2734.78 | 3482.7476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3482.7476
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m² | 0.85 | 133.34 | 169.8085 | 10160 | ORSE- JAN/2021 | 113.339 | 144.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3372
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 6.3 | 67.89 | 86.4579 | 3378 | ORSE- JAN/2021 | 427.707 | 544.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6849
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.32 | 246.47 | 313.8795 | 94963 | SINAPI- FEV/2021 | 77.64 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m² | 3.15 | 15.26 | 19.4336 | C0219 | SEINFRA 026.1 | 48.069 | 61.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2159
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 12.54 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 45.8964 | 58.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4491
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m² | 12.54 | 16.36 | 20.8345 | 87535 | SINAPI- FEV/2021 | 205.1544 | 261.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2641
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 1.79 | 52.39 | 66.7187 | 87495 | SINAPI- FEV/2021 | 93.7781 | 119.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4264
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m² | 19.77 | 87.18 | 111.0237 | 87259 | SINAPI- FEV/2021 | 1723.5486 | 2194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 54432.6846 | 69320.0238 | 0 | 0 |  | 0 | 19465.86 | 19465.86 | 49854.1638
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 3 | 454.96 | 579.3916 | 91014 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.88 | 1738.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1747
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 487.1 | 620.3219 | 91015 | SINAPI- FEV/2021 | 487.1 | 620.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3219
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 13 | 511.96 | 651.9811 | 91016 | SINAPI- FEV/2021 | 6655.48 | 8475.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.7538
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m² | 11 | 579.35 | 737.8022 | 100702 | SINAPI- FEV/2021 | 6372.85 | 8115.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8245
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 8.5 | 600.2 | 764.3547 | 9072 | ORSE- JAN/2021 | 5101.7 | 6497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.015
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 7.95 | 953.74 | 1214.5879 | 91338 | SINAPI- FEV/2021 | 7582.233 | 9655.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.9737
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 14.28 | 690.92 | 879.8866 | 91341 | SINAPI- FEV/2021 | 9866.3376 | 12564.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.7809
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 34.1 | 377.22 | 480.3897 | 94573 | SINAPI- FEV/2021 | 12863.202 | 16381.2877 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 16381.29 | 16381.29 | -0.002253
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 4.2 | 512.21 | 652.2994 | 94569 | SINAPI- FEV/2021 | 2151.282 | 2739.6576 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2739.66 | 2739.66 | -0.002373
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 0.75 | 361.12 | 459.8863 | 100674 | SINAPI- FEV/2021 | 270.84 | 344.9147 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 344.91 | 344.91 | 0.00474
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un | 22 | 52.47 | 66.8205 | 91304 | SINAPI- FEV/2021 | 1154.34 | 1470.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.052
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12 | 46.87 | 59.6889 | 100705 | SINAPI- FEV/2021 | 562.44 | 716.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2673
13.0 | FACHADA | [6 empty] | 16872.0461 | 21486.5507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21486.5507
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m² | 15.73 | 256 | 326.016 | 12182 | ORSE- JAN/2021 | 4026.88 | 5128.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.2317
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 5 | 1398.38 | 1780.8369 | 12449 | ORSE- JAN/2021 | 6991.9 | 8904.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904.1847
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 58.41 | 100.21 | 127.6174 | 87262 | SINAPI- FEV/2021 | 5853.2661 | 7454.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.1344
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1450.5394 | 1847.2619 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1847.2619
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 2 | 95.62 | 121.7721 | 98510 | SINAPI- FEV/2021 | 191.24 | 243.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5441
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un | 6 | 72.74 | 92.6344 | 98509 | SINAPI- FEV/2021 | 436.44 | 555.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8063
14.3 | Limpeza geral | m² | 544.94 | 1.51 | 1.923 | 2450 | ORSE- JAN/2021 | 822.8594 | 1047.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9114
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 583589.561 | 743201.3112 |  |  |  | 314158.99 | 85362.68 | 399521.69 | 340196.8736 | 53.76%

## Memória 05
MEMÓRIA BM 05
Item | Discriminação dos Serviços | Unid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m²
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m²
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m²
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
1.6 | Instalação provisória de água | un
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual de vala | m³
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m²
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m²
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 7aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de 7cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m²
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | Laje e vigas da caixa dagua (prancha 15/18) - 15,6 kg; Mais restante de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 227,80/2 = 113,90 kg | 129.5
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | Laje e vigas da caixa dagua (prancha 15/18) - 18,3 kg; mais restante de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 406,3/2 =203,15 kg | 221.45
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | Laje e vigas da caixa dagua (prancha 15/18) - 38,1 kg; mais restante de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 189,9/2 = 94,95 kg | 133.05
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | Laje e vigas da caixa dagua (prancha 15/18) - 16,39; mais restante de 50% da estrutura do muro (prancha 18/18) = 170,86/2 = 85,43 m² | 101.82
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m²
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | Alvenaria restante do muro = (18,00+5,50+6,35+2,15)*1,77 = | 56.64
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | Reboco interno e externo da alvenaria do pavimento superior - 378,31 m² x 2 lados = 756,62 m²; mais reboco da platibanda = 61,42 x 2 lados = 122,84 m³; totalizando = 879,46 m² | 879.46
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m²
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m²
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - ver 01 | m²
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m²
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m²
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m²
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m²
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m²
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | Pelo projeto arquitetonico = 244,09 m² | 244.09
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA
7.1 | Area externa
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m²
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m²
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m²
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m²
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m²
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m²
7.2 | Area Interna
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ |  |  | 138
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m²
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | Executado nos seguintes vãos: quarto pcd 36 m² + circulação 11 m² + sala de estar 33 m² + sala administrativa 14 m² + recepção 10 m² + circulação 4 m²; refeitório 43 m²; despensa 7 m²; DML 4 m²; cozinha 16 m²; área de serviço 12 m²; WC PCD 5 m²; WC 3 m²; WC masc. 12 m²; WC fem. 10 m² e terraço 26 m² | 240.47
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m²
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 und | 1
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 und | 2
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | pelo projeto - 7 und | 7
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | pelo projeto - 17 und | 17
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | pelo projeto - 15 und | 15
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 7 und | 7
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 3 und | 3
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 4 und | 4
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 4 und | 4
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 und | 10
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 und | 5
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 und | 5
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 und | 5
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 und | 1
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 1 und | 1
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 4 und | 4
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 6 und | 6
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 4 und | 4
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 20 und | 20
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 und | 12
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 18 und | 18
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 und | 3
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 1 und | 1
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 3 und | 3
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 9,67 m (pelo projeto) | 9.67
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 10,71 (pelo projeto) | 10.71
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 14,66 (pelo projeto) | 14.66
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 11,87 (pelo projeto) | 11.87
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 m (pelo projeto) | 135
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36,85 (pelo projeto) | 36.85
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 (pelo projeto) | 5
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 5 | 5
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 7
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 58
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 und | 13
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 und | 34
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 und | 4
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 und | 34
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 und | 5
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 und | 9
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m²
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 und | 3
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m
PADRÃO DE MEDIÇÃO
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un
9.36 | Porca olhal | un
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m²
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m²
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un
10.5 | Sinalização para extintor | un
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m²
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 7 und (composição foi feita por unidade) | 7
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un
11.0 | ORATÓRIO
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m²
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m²
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m²
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m²
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m²
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m²
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m²
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | Pelo projeto - 5 janelas de 2,00*1,10 + 7 janelas de 3,00*1,10 = | 34.1
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 7 janelas de 1,00*0,50 e 2 janelas de 0,70*0,50 | 4.2
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 1 Janela de 1,50*0,50 (escada) | 0.75
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un
13.0 | FACHADA
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m²
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m²
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un
14.3 | Limpeza geral | m²
OBS: nesta medição ficou faltando as escoras da laje maciça

## BM 06
BM 06
OBRA: CASA DE SOUSA |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 02/2021 ORSE-SE - 01/2021 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 810, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB |  |  |  |  | 30/06/2022 A 15/07/2022 | [6 empty] | 743201.3112 |  | 71415.77
CIDADE: JOÃO PESSOA | [9 empty] | SEINFRA-CE V.026.1 |  | BDI: 27,35%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30703.7764 | 39101.2592 |  |  |  | 30183.16 | 1125.87 | 31309.03 | 7792.2292
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m² | 544.94 | 4.62 | 5.8836 | C1630 | SEINFRA 026.1 | 2517.6228 | 3206.1926 | 544.94 | 0 | 544.94 | 3206.19 | 0 | 3206.19 | 0.0026358
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 266.39 | 339.2477 | 51 | ORSE- JAN/2021 | 1598.34 | 2035.486 | 6 | 0 | 6 | 2035.49 | 0 | 2035.49 | -0.00401
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m² | 193.2 | 74.71 | 95.1432 | C2316 | SEINFRA 026.1 | 14433.972 | 18381.6633 | 111.3 | 0 | 111.3 | 10589.44 | 0 | 10589.44 | 7792.2233
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m² | 544.94 | 0.14 | 0.17829 | C4919 | SEINFRA 026.1 | 76.2916 | 97.1574 | 544.94 | 0 | 544.94 | 97.16 | 0 | 97.16 | -0.0026474
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 9925.42 | 12640.0224 | 56 | ORSE- JAN/2021 | 9925.42 | 12640.0224 | 1 | 0 | 1 | 12640.02 | 0 | 12640.02 | 0.00237
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 | 719.28 | 916.0031 | C2851 | SEINFRA 026.1 | 719.28 | 916.0031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 916 | 916 | 0.00308
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 | 164.8 | 209.8728 | C2849 | SEINFRA 026.1 | 164.8 | 209.8728 | 0 | 1 | 1 | 0 | 209.87 | 209.87 | 0.0028
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un | 1 | 1268.05 | 1614.8617 | C2850 | SEINFRA 026.1 | 1268.05 | 1614.8617 | 1 | 0 | 1 | 1614.86 | 0 | 1614.86 | 0.001675
2.0 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 48393.3693 | 61628.9558 | 0 | 0 |  | 58290.19 | 0 | 58290.19 | 3338.7658
2.1 | Escavação manual de vala | m³ | 44.18 | 44.11 | 56.1741 | 93358 | SINAPI- FEV/2021 | 1948.7798 | 2481.7711 | 44.18 | 0 | 44.18 | 2481.77 | 0 | 2481.77 | 0.0010753
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 26.98 | 16.12 | 20.5288 | 93382 | SINAPI- FEV/2021 | 434.9176 | 553.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8676
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m² | 45.17 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 770.1485 | 980.7841 | 45.17 | 0 | 45.17 | 980.78 | 0 | 980.78 | 0.0041148
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 10.8 | 384.31 | 489.4188 | C4592 | SEINFRA 026.1 | 4150.548 | 5285.7229 | 8.6 | 0 | 8.6 | 4209 | 0 | 4209 | 1076.7229
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m² | 260.39 | 43.96 | 55.9831 | 88 | ORSE- JAN/2021 | 11446.7444 | 14577.429 | 260.39 | 0 | 260.39 | 14577.43 | 0 | 14577.43 | -0.0010066
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg | 195.8 | 13.67 | 17.4087 | 96543 | SINAPI- FEV/2021 | 2676.586 | 3408.6323 | 195.8 | 0 | 195.8 | 3408.63 | 0 | 3408.63 | 0.002271
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg | 142.6 | 13.24 | 16.8611 | 96544 | SINAPI- FEV/2021 | 1888.024 | 2404.3986 | 142.6 | 0 | 142.6 | 2404.4 | 0 | 2404.4 | -0.001436
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg | 499.8 | 12.66 | 16.1225 | 96545 | SINAPI- FEV/2021 | 6327.468 | 8058.0305 | 499.8 | 0 | 499.8 | 8058.03 | 0 | 8058.03 | 0.000498
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg | 452.7 | 11.43 | 14.5561 | 96546 | SINAPI- FEV/2021 | 5174.361 | 6589.5487 | 452.7 | 0 | 452.7 | 6589.55 | 0 | 6589.55 | -0.0012665
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg | 17.5 | 9.73 | 12.3912 | 96547 | SINAPI- FEV/2021 | 170.275 | 216.8452 | 17.5 | 0 | 17.5 | 216.85 | 0 | 216.85 | -0.0047875
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg | 10.1 | 9.33 | 11.8818 | 96548 | SINAPI- FEV/2021 | 94.233 | 120.0057 | 10.1 | 0 | 10.1 | 120.01 | 0 | 120.01 | -0.0042745
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 25.52 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 7468.6832 | 9511.3681 | 25.52 | 0 | 25.52 | 9511.37 | 0 | 9511.37 | -0.0019448
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 25.52 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 2925.6128 | 3725.7679 | 25.52 | 0 | 25.52 | 3725.77 | 0 | 3725.77 | -0.0020992
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 108 | 14.66 | 18.6695 | 4953 | ORSE- JAN/2021 | 1583.28 | 2016.3071 | 107.48 | 0 | 107.48 | 2006.6 | 0 | 2006.6 | 9.7071
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m² | 25.62 | 23.4 | 29.7999 | 98561 | SINAPI- FEV/2021 | 599.508 | 763.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4734
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 10 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 734.2 | 935.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.0037
3.0 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 120481.7124 | 153433.4607 | 0 | 0 |  | 151563.45 | 0 | 151563.45 | 1870.0107
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg | 872.7 | 13.7 | 17.447 | 92775 | SINAPI- FEV/2021 | 11955.99 | 15225.9533 | 872.7 | 0 | 872.7 | 15225.95 | 0 | 15225.95 | 0.003265
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg | 85.8 | 13.26 | 16.8866 | 92776 | SINAPI- FEV/2021 | 1137.708 | 1448.8711 | 85.8 | 0 | 85.8 | 1448.87 | 0 | 1448.87 | 0.001138
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg | 930.9 | 12.66 | 16.1225 | 92777 | SINAPI- FEV/2021 | 11785.194 | 15008.4446 | 930.9 | 0 | 930.9 | 15008.44 | 0 | 15008.44 | 0.004559
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg | 980.4 | 11.4 | 14.5179 | 92778 | SINAPI- FEV/2021 | 11176.56 | 14233.3492 | 980.4 | 0 | 980.4 | 14233.35 | 0 | 14233.35 | -0.00084
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg | 427.5 | 9.65 | 12.2893 | 92779 | SINAPI- FEV/2021 | 4125.375 | 5253.6651 | 427.5 | 0 | 427.5 | 5253.67 | 0 | 5253.67 | -0.0049375
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg | 368 | 8.87 | 11.2959 | 92764 | SINAPI- FEV/2021 | 3264.16 | 4156.9078 | 368 | 0 | 368 | 4156.91 | 0 | 4156.91 | -0.00224
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg | 97 | 10.18 | 12.9642 | 92765 | SINAPI- FEV/2021 | 987.46 | 1257.5303 | 97 | 0 | 97 | 1257.53 | 0 | 1257.53 | 0.00031
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 678.66 | 36.54 | 46.5337 | 3366 | ORSE- JAN/2021 | 24798.2364 | 31580.5541 | 678.66 | 0 | 678.66 | 31580.55 | 0 | 31580.55 | 0.0040554
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 48.93 | 292.66 | 372.7025 | 94966 | SINAPI- FEV/2021 | 14319.8538 | 18236.3338 | 48.93 | 0 | 48.93 | 18236.33 | 0 | 18236.33 | 0.0038143
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 48.93 | 114.64 | 145.994 | 92873 | SINAPI- FEV/2021 | 5609.3352 | 7143.4884 | 48.93 | 0 | 48.93 | 7143.49 | 0 | 7143.49 | -0.0016228
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m² | 281 | 106.24 | 135.2966 | CPU 1 | CPU | 29853.44 | 38018.3558 | 281 | 0 | 281 | 38018.36 | 0 | 38018.36 | -0.00416
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un | 20 | 73.42 | 93.5004 | C4768 | SEINFRA 026.1 | 1468.4 | 1870.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.0074
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | [6 empty] | 44178.3694 | 56261.1534 | 0 | 0 |  | 51720.41 | 3464.54 | 55184.95 | 1076.2034
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 888.69 | 45.2 | 57.5622 | 87503 | SINAPI- FEV/2021 | 40168.788 | 51154.9515 | 852.68 | 17.3991 | 870.0791 | 49082.14 | 1001.53 | 50083.67 | 1071.2815
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.9 | 21.73 | 27.6732 | 93184 | SINAPI- FEV/2021 | 475.887 | 606.0421 | 15.97 | 5.93 | 21.9 | 441.94 | 164.1 | 606.04 | 0.0020945
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m | 5.84 | 38.11 | 48.5331 | 93185 | SINAPI- FEV/2021 | 222.5624 | 283.4332 | 5.84 | 0 | 5.84 | 283.43 | 0 | 283.43 | 0.0032164
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.9 | 29.71 | 37.8357 | 93182 | SINAPI- FEV/2021 | 383.259 | 488.0803 | 5.7 | 7.2 | 12.9 | 215.66 | 272.42 | 488.08 | 0.0003365
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 34.6 | 38.63 | 49.1953 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1336.598 | 1702.1576 | 34.5 | 0 | 34.5 | 1697.24 | 0 | 1697.24 | 4.9176
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 12.9 | 29.13 | 37.0971 | 93194 | SINAPI- FEV/2021 | 375.777 | 478.552 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 478.55 | 478.55 | 0.0020095
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 34.6 | 35.13 | 44.7381 | 93183 | SINAPI- FEV/2021 | 1215.498 | 1547.9367 | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 1547.94 | 1547.94 | -0.003297
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 97919.82 | 124700.8908 | 0 | 0 |  | 43868.16 | 12590.02 | 56458.19 | 68242.7008
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 2121.38 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 7764.2508 | 9887.7734 | 1516.15 | 148.08 | 1664.23 | 7066.79 | 690.2 | 7756.99 | 2130.7834 | 1740.1582 | 75.9282 | valor do muro que só tem um lado
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 2121.38 | 19.06 | 24.2729 | 87529 | SINAPI- FEV/2021 | 40433.5028 | 51492.0658 | 1516.15 | 148.08 | 1664.23 | 36801.37 | 3594.33 | 40395.71 | 11096.3558
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m² | 245.51 | 43.54 | 55.4482 | 87273 | SINAPI- FEV/2021 | 10689.5054 | 13613.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.0851
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1740.15 | 1.59 | 2.0249 | 88485 | SINAPI- FEV/2021 | 2766.8385 | 3523.5688 | 0 | 1664.23 | 1664.23 | 0 | 3369.84 | 3369.84 | 153.7288
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01 | m² | 804 | 11.5 | 14.6453 | 8624 | ORSE- JAN/2021 | 9246 | 11774.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.781
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 8.28 | 10.5446 | 88497 | SINAPI- FEV/2021 | 7751.322 | 9871.3086 | 0 | 468.075 | 468.075 | 0 | 4935.65 | 4935.65 | 4935.6586
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m² | 61.32 | 10.85 | 13.8175 | 102213 | SINAPI- FEV/2021 | 665.322 | 847.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2876
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m² | 17 | 5.44 | 6.9278 | 100723 | SINAPI- FEV/2021 | 92.48 | 117.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 454 | 9.75 | 12.4166 | 88488 | SINAPI- FEV/2021 | 4426.5 | 5637.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.1478
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 804 | 8.68 | 11.054 | 88489 | SINAPI- FEV/2021 | 6978.72 | 8887.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.3999
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 936.15 | 7.59 | 9.6659 | 88487 | SINAPI- FEV/2021 | 7105.3785 | 9048.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.6995
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 15458.0825 | 19685.8681 | 0 | 0 |  | 11507.62 | 2330.59 | 13838.21 | 5847.6581
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 244.09 | 9.98 | 12.7095 | 92544 | SINAPI- FEV/2021 | 2436.0182 | 3102.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.2692
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 244.09 | 37.02 | 47.145 | 94207 | SINAPI- FEV/2021 | 9036.2118 | 11507.6157 | 244.09 | 0 | 244.09 | 11507.62 | 0 | 11507.62 | -0.0042727
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | 73.32 | 24.96 | 31.7866 | 100435 | SINAPI- FEV/2021 | 1830.0672 | 2330.5906 | 0 | 73.32 | 73.32 | 0 | 2330.59 | 2330.59 | 0.0005792
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 18.09 | 119.17 | 151.763 | 94229 | SINAPI- FEV/2021 | 2155.7853 | 2745.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3926
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 57385.0867 | 73079.9079 | 0 | 0 |  | 17352.91 | 13357.58 | 30710.49 | 42369.4179
7.1 | Area externa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 177.46 | 35.84 | 45.6422 | 92396 | SINAPI- FEV/2021 | 6360.1664 | 8099.6719 | 0 | 88.73 | 88.73 | 0 | 4049.84 | 4049.84 | 4049.8319
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m² | 69.65 | 8.26 | 10.5191 | 98504 | SINAPI- FEV/2021 | 575.309 | 732.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.656
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 24.22 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 355.5496 | 452.7924 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 452.79 | 452.79 | 0.0024156
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 24.22 | 45.82 | 58.3518 | 101747 | SINAPI- FEV/2021 | 1109.7604 | 1413.2799 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 1413.28 | 1413.28 | -0.0001306
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 24.22 | 25.33 | 32.2578 | 87630 | SINAPI- FEV/2021 | 613.4926 | 781.2828 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 781.28 | 781.28 | 0.0028261
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.22 | 116.07 | 147.8151 | 12439 | ORSE- JAN/2021 | 2811.2154 | 3580.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.0828
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³ | 2.92 | 294.7 | 375.3004 | C0054 | SEINFRA 026.1 | 860.524 | 1095.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8773
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m² | 12.84 | 257.94 | 328.4866 | 168 | ORSE- JAN/2021 | 3311.9496 | 4217.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7678
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³ | 0.2 | 1630.6 | 2076.5691 | 9787 | ORSE- JAN/2021 | 326.12 | 415.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3138
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 73.15 | 27.66 | 35.225 | 92391 | SINAPI- FEV/2021 | 2023.329 | 2576.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.7095
7.2 | Area Interna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³ | 12.02 | 89.52 | 114.0037 | 96622 | SINAPI- FEV/2021 | 1076.0304 | 1370.3247 | 12.02 | 0 | 12.02 | 1370.32 | 0 | 1370.32 | 0.0047144
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 240.47 | 17.05 | 21.7132 | 95241 | SINAPI- FEV/2021 | 4100.0135 | 5221.3672 | 240.47 | 0 | 240.47 | 5221.37 | 0 | 5221.37 | -0.0028078
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | 240.47 | 14.68 | 18.695 | 3637 | ORSE- JAN/2021 | 3530.0996 | 4495.5818 | 240.47 | 0 | 240.47 | 4495.58 | 0 | 4495.58 | 0.0018406
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 496.09 | 20.46 | 26.0558 | 87620 | SINAPI- FEV/2021 | 10150.0014 | 12926.0268 | 240.47 | 255.62 | 496.09 | 6265.64 | 6660.39 | 12926.03 | -0.0032171
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 499.69 | 36.42 | 46.3809 | 87250 | SINAPI- FEV/2021 | 18198.7098 | 23176.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.0569
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m | 378.4 | 5.24 | 6.6731 | 88649 | SINAPI- FEV/2021 | 1982.816 | 2525.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.1162
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | [6 empty] | 31389.5733 | 39974.6216 | 0 | 0 |  | 14243.27 | 170.52 | 14413.79 | 25560.8316
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un | 1 | 289.06 | 368.1179 | 98108 | SINAPI- FEV/2021 | 289.06 | 368.1179 | 1 | 0 | 1 | 368.12 | 0 | 368.12 | -0.00209
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 587.02 | 747.57 | 88503 | SINAPI- FEV/2021 | 1174.04 | 1495.1399 | 2 | 0 | 2 | 1495.14 | 0 | 1495.14 | -6e-05
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un | 7 | 43.53 | 55.4355 | 1699 | ORSE- JAN/2021 | 304.71 | 388.0482 | 7 | 0 | 7 | 388.05 | 0 | 388.05 | -0.001815
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 6.17 | 7.8575 | 89709 | SINAPI- FEV/2021 | 104.89 | 133.5774 | 17 | 0 | 17 | 133.58 | 0 | 133.58 | -0.002585
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 15 | 6.82 | 8.6853 | 89546 | SINAPI- FEV/2021 | 102.3 | 130.2791 | 15 | 0 | 15 | 130.28 | 0 | 130.28 | -0.00095
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 17 | 3.96 | 5.0431 | 89726 | SINAPI- FEV/2021 | 67.32 | 85.732 | 17 | 0 | 17 | 85.73 | 0 | 85.73 | 0.00202
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 11 | 4.38 | 5.5779 | 89802 | SINAPI- FEV/2021 | 48.18 | 61.3572 | 11 | 0 | 11 | 61.36 | 0 | 61.36 | -0.00277
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 9 | 8.82 | 11.2323 | 89806 | SINAPI- FEV/2021 | 79.38 | 101.0904 | 9 | 0 | 9 | 101.09 | 0 | 101.09 | 0.00043
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 16 | 10.94 | 13.9321 | 89810 | SINAPI- FEV/2021 | 175.04 | 222.9134 | 16 | 0 | 16 | 222.91 | 0 | 222.91 | 0.00344
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 26 | 5.74 | 7.3099 | 89724 | SINAPI- FEV/2021 | 149.24 | 190.0571 | 26 | 0 | 26 | 190.06 | 0 | 190.06 | -0.00286
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 19 | 3.96 | 5.0431 | 89801 | SINAPI- FEV/2021 | 75.24 | 95.8181 | 19 | 0 | 19 | 95.82 | 0 | 95.82 | -0.00186
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 10 | 8.22 | 10.4682 | 89805 | SINAPI- FEV/2021 | 82.2 | 104.6817 | 10 | 0 | 10 | 104.68 | 0 | 104.68 | 0.0017
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 14.12 | 17.9818 | 89744 | SINAPI- FEV/2021 | 169.44 | 215.7818 | 12 | 0 | 12 | 215.78 | 0 | 215.78 | 0.00184
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 12.7 | 16.1734 | 89785 | SINAPI- FEV/2021 | 63.5 | 80.8672 | 5 | 0 | 5 | 80.87 | 0 | 80.87 | -0.00275
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un | 2 | 20.9 | 26.6161 | C1579 | SEINFRA 026.1 | 41.8 | 53.2323 | 2 | 0 | 2 | 53.23 | 0 | 53.23 | 0.0023
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 12 | 17.64 | 22.4645 | 89830 | SINAPI- FEV/2021 | 211.68 | 269.5745 | 12 | 0 | 12 | 269.57 | 0 | 269.57 | 0.00448
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 16 | 11.11 | 14.1486 | 3659 | SINAPI- FEV/2021 | 177.76 | 226.3774 | 16 | 0 | 16 | 226.38 | 0 | 226.38 | -0.00264
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 10 | 27.57 | 35.1104 | 89797 | SINAPI- FEV/2021 | 275.7 | 351.104 | 10 | 0 | 10 | 351.1 | 0 | 351.1 | 0.00395
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 55 | 3.98 | 5.0685 | 89813 | SINAPI- FEV/2021 | 218.9 | 278.7692 | 55 | 0 | 55 | 278.77 | 0 | 278.77 | -0.00085
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 37 | 7 | 8.9145 | 89817 | SINAPI- FEV/2021 | 259 | 329.8365 | 37 | 0 | 37 | 329.84 | 0 | 329.84 | -0.0035
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 73 | 8.66 | 11.0285 | 89821 | SINAPI- FEV/2021 | 632.18 | 805.0812 | 73 | 0 | 73 | 805.08 | 0 | 805.08 | 0.00123
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 1 | 12.45 | 15.8551 | 1654 | ORSE- JAN/2021 | 12.45 | 15.8551 | 1 | 0 | 1 | 15.86 | 0 | 15.86 | -0.004925
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 4 | 13.18 | 16.7847 | 1582 | ORSE- JAN/2021 | 52.72 | 67.1389 | 4 | 0 | 4 | 67.14 | 0 | 67.14 | -0.00108
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 8 | 14.66 | 18.6695 | 1583 | ORSE- JAN/2021 | 117.28 | 149.3561 | 8 | 0 | 8 | 149.36 | 0 | 149.36 | -0.00392
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un | 5 | 8.85 | 11.2705 | 89825 | SINAPI- FEV/2021 | 44.25 | 56.3524 | 5 | 0 | 5 | 56.35 | 0 | 56.35 | 0.002375
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 28.02 | 35.6835 | 1661 | ORSE- JAN/2021 | 56.04 | 71.3669 | 2 | 0 | 2 | 71.37 | 0 | 71.37 | -0.00306
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 8 | 29.25 | 37.2499 | 1662 | ORSE- JAN/2021 | 234 | 297.999 | 8 | 0 | 8 | 298 | 0 | 298 | -0.001
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 23.7 | 30.182 | 89796 | SINAPI- FEV/2021 | 23.7 | 30.182 | 1 | 0 | 1 | 30.18 | 0 | 30.18 | 0.00195
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.67 | 11.15 | 14.1995 | 89711 | SINAPI- FEV/2021 | 319.6705 | 407.1004 | 28.67 | 0 | 28.67 | 407.1 | 0 | 407.1 | 0.00038175
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 35.71 | 7.92 | 10.0861 | 89798 | SINAPI- FEV/2021 | 282.8232 | 360.1753 | 35.71 | 0 | 35.71 | 360.18 | 0 | 360.18 | -0.0046548
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 28.66 | 12.67 | 16.1352 | 89799 | SINAPI- FEV/2021 | 363.1222 | 462.4361 | 28.66 | 0 | 28.66 | 462.44 | 0 | 462.44 | -0.0038783
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m | 61.87 | 15.42 | 19.6374 | 89800 | SINAPI- FEV/2021 | 954.0354 | 1214.9641 | 61.87 | 0 | 61.87 | 1214.96 | 0 | 1214.96 | 0.0040819
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 135 | 5.85 | 7.45 | 89402 | SINAPI- FEV/2021 | 789.75 | 1005.7466 | 135 | 0 | 135 | 1005.75 | 0 | 1005.75 | -0.003375
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m | 36.85 | 12.22 | 15.5622 | 89449 | SINAPI- FEV/2021 | 450.307 | 573.466 | 36.85 | 0 | 36.85 | 573.47 | 0 | 573.47 | -0.0040355
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 5 | 78.61 | 100.1098 | 94497 | SINAPI- FEV/2021 | 393.05 | 500.5492 | 5 | 0 | 5 | 500.55 | 0 | 500.55 | -0.000825
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 18 | 26.78 | 34.1043 | 89353 | SINAPI- FEV/2021 | 482.04 | 613.8779 | 5 | 5 | 10 | 170.52 | 170.52 | 341.04 | 272.8379
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água | un | 7 | 22.45 | 28.5901 | 89351 | SINAPI- FEV/2021 | 157.15 | 200.1305 | 7 | 0 | 7 | 200.13 | 0 | 200.13 | 0.000525
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 3.26 | 4.1516 | 813 | SINAPI- FEV/2021 | 9.78 | 12.4548 | 3 | 0 | 3 | 12.45 | 0 | 12.45 | 0.00483
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 58 | 2.52 | 3.2092 | 89481 | SINAPI- FEV/2021 | 146.16 | 186.1348 | 58 | 0 | 58 | 186.13 | 0 | 186.13 | 0.00476
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 13 | 8.34 | 10.621 | 89501 | SINAPI- FEV/2021 | 108.42 | 138.0729 | 13 | 0 | 13 | 138.07 | 0 | 138.07 | 0.00287
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 9.85 | 12.544 | 89366 | SINAPI- FEV/2021 | 334.9 | 426.4951 | 34 | 0 | 34 | 426.5 | 0 | 426.5 | -0.00485
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.47 | 15.8805 | 89627 | SINAPI- FEV/2021 | 49.88 | 63.5222 | 4 | 0 | 4 | 63.52 | 0 | 63.52 | 0.00218
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un | 34 | 4.68 | 5.96 | 89440 | SINAPI- FEV/2021 | 159.12 | 202.6393 | 34 | 0 | 34 | 202.64 | 0 | 202.64 | -0.00068
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.38 | 17.0394 | 89625 | SINAPI- FEV/2021 | 66.9 | 85.1972 | 5 | 0 | 5 | 85.2 | 0 | 85.2 | -0.00285
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un | 9 | 14.29 | 18.1983 | 90374 | SINAPI- FEV/2021 | 128.61 | 163.7848 | 9 | 0 | 9 | 163.78 | 0 | 163.78 | 0.004835
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 298.78 | 380.4963 | 86931 | SINAPI- FEV/2021 | 2987.8 | 3804.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.9633
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 526.01 | 669.8737 | 95472 | SINAPI- FEV/2021 | 526.01 | 669.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8737
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un | 11 | 75.17 | 95.729 | 1370 | SINAPI- FEV/2021 | 826.87 | 1053.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.0189
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un | 2 | 415.85 | 529.585 | 100858 | SINAPI- FEV/2021 | 831.7 | 1059.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1699
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un | 3 | 26.98 | 34.359 | 94797 | SINAPI- FEV/2021 | 80.94 | 103.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0771
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 14.37 | 18.3002 | 11831 | SINAPI- FEV/2021 | 14.37 | 18.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3002
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 102.07 | 129.9861 | 95675 | SINAPI- FEV/2021 | 102.07 | 129.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9861
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 108.02 | 137.5635 | 95635 | SINAPI- FEV/2021 | 108.02 | 137.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5635
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m² | 24.5 | 218.93 | 278.8074 | 10759 | ORSE- JAN/2021 | 5363.785 | 6830.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7802
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un | 6 | 179.29 | 228.3258 | 86935 | SINAPI- FEV/2021 | 1075.74 | 1369.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9549
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un | 11 | 98.14 | 124.9813 | 2087 | ORSE- JAN/2021 | 1079.54 | 1374.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7942
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un | 7 | 77.86 | 99.1547 | 95546 | SINAPI- FEV/2021 | 545.02 | 694.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.083
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 4 | 23.03 | 29.3287 | 95544 | SINAPI- FEV/2021 | 92.12 | 117.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3148
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 5 | 55.03 | 70.0807 | 95547 | SINAPI- FEV/2021 | 275.15 | 350.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4035
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 4 | 22.59 | 28.7684 | 95545 | SINAPI- FEV/2021 | 90.36 | 115.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0735
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un | 7 | 62.91 | 80.1159 | 100860 | SINAPI- FEV/2021 | 440.37 | 560.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8112
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 3 | 364.92 | 464.7256 | 97902 | SINAPI- FEV/2021 | 1094.76 | 1394.1769 | 3 | 0 | 3 | 1394.18 | 0 | 1394.18 | -0.00314
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un | 2 | 486.51 | 619.5705 | 99255 | SINAPI- FEV/2021 | 973.02 | 1239.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.141
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 11 | 42.88 | 54.6077 | 86906 | SINAPI- FEV/2021 | 471.68 | 600.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6845
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 6 | 85.97 | 109.4828 | 86909 | SINAPI- FEV/2021 | 515.82 | 656.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8968
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.9 | 7.5137 | 86885 | SINAPI- FEV/2021 | 35.4 | 45.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un | 1 | 47.9 | 61.0007 | 1482 | ORSE- JAN/2021 | 47.9 | 61.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0007
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1039.38 | 1323.6504 | 2647 | ORSE- JAN/2021 | 2078.76 | 2647.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.3009
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 45 | 28.77 | 36.6386 | 89578 | SINAPI- FEV/2021 | 1294.65 | 1648.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.7368
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21658.1646 | 27581.6726 | 0 | 0 |  | 0 | 17783.24 | 17783.24 | 9798.4326
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | 114 | 4.99 | 6.3548 | C4762 | SEINFRA 026.1 | 568.86 | 724.4432 | 0 | 114 | 114 | 0 | 724.44 | 724.44 | 0.00321
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | 2 | 13.33 | 16.9758 | 93018 | SINAPI- FEV/2021 | 26.66 | 33.9515 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.95 | 33.95 | 0.00151
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 9.89 | 12.5949 | 91920 | SINAPI- FEV/2021 | 89.01 | 113.3542 | 0 | 9 | 9 | 0 | 113.35 | 113.35 | 0.004235
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 47 | 8.68 | 11.054 | 91917 | SINAPI- FEV/2021 | 407.96 | 519.5371 | 0 | 47 | 47 | 0 | 519.54 | 519.54 | -0.00294
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 6.14 | 7.8193 | 91836 | SINAPI- FEV/2021 | 1066.9478 | 1358.758 | 0 | 173.77 | 173.77 | 0 | 1358.76 | 1358.76 | -0.0019767
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18.05 | 7.22 | 9.1947 | 91840 | SINAPI- FEV/2021 | 130.321 | 165.9638 | 0 | 18.05 | 18.05 | 0 | 165.96 | 165.96 | 0.0037935
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | 6 | 4.58 | 5.8326 | 97667 | SINAPI- FEV/2021 | 27.48 | 34.9958 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 35 | -0.00422
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 68 | 9.68 | 12.3275 | 91865 | SINAPI- FEV/2021 | 658.24 | 838.2686 | 0 | 68 | 68 | 0 | 838.27 | 838.27 | -0.00136
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 173.77 | 7.85 | 9.997 | 91864 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.0945 | 1737.1743 | 0 | 173.77 | 173.77 | 0 | 1737.17 | 1737.17 | 0.0043457
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 34.73 | 8.23 | 10.4809 | 93008 | SINAPI- FEV/2021 | 285.8279 | 364.0018 | 0 | 34.73 | 34.73 | 0 | 364 | 364 | 0.0018306
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 7.18 | 9.1437 | 93013 | SINAPI- FEV/2021 | 71.8 | 91.4373 | 0 | 10 | 10 | 0 | 91.44 | 91.44 | -0.0027
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 20 | 5.55 | 7.0679 | 91877 | SINAPI- FEV/2021 | 111 | 141.3585 | 0 | 20 | 20 | 0 | 141.36 | 141.36 | -0.0015
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 94 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 395.74 | 503.9749 | 0 | 94 | 94 | 0 | 503.97 | 503.97 | 0.00489
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un | 1 | 421.46 | 536.7293 | 101883 | SINAPI- FEV/2021 | 421.46 | 536.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7293
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 70 | 17.46 | 22.2353 | 91996 | SINAPI- FEV/2021 | 1222.2 | 1556.4717 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1245.18 | 1245.18 | 311.2917
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 23.39 | 29.7872 | 91959 | SINAPI- FEV/2021 | 163.73 | 208.5102 | 0 | 7 | 7 | 0 | 208.51 | 208.51 | 0.000155
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 42.26 | 53.8181 | 91969 | SINAPI- FEV/2021 | 84.52 | 107.6362 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107.64 | 107.64 | -0.00378
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 17 | 14.76 | 18.7969 | 91953 | SINAPI- FEV/2021 | 250.92 | 319.5466 | 0 | 17 | 17 | 0 | 319.55 | 319.55 | -0.00338
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 38 | 4.8 | 6.1128 | 92866 | SINAPI- FEV/2021 | 182.4 | 232.2864 | 0 | 38 | 38 | 0 | 232.29 | 232.29 | -0.0036
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un | 17 | 25.58 | 32.5761 | 97592 | SINAPI- FEV/2021 | 434.86 | 553.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7942
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un | 21 | 60.19 | 76.652 | 12971 | ORSE- JAN/2021 | 1263.99 | 1609.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6913
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un | 2 | 44.98 | 57.282 | 93672 | SINAPI- FEV/2021 | 89.96 | 114.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5641
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un | 4 | 111.18 | 141.5877 | C4530 | SEINFRA 026.1 | 444.72 | 566.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3509
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 12 | 6.88 | 8.7617 | 93656 | SINAPI- FEV/2021 | 82.56 | 105.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1402
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 5.96 | 7.5901 | 93653 | SINAPI- FEV/2021 | 11.92 | 15.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1801
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un | 1 | 49.47 | 63 | 93673 | SINAPI- FEV/2021 | 49.47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un | 4 | 34.66 | 44.1395 | 39465 | SINAPI- FEV/2021 | 138.64 | 176.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.558
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 17.67 | 22.5027 | 9006 | ORSE- JAN/2021 | 1413.6 | 1800.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.2196
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m | 20 | 10.28 | 13.0916 | C0518 | SEINFRA 026.1 | 205.6 | 261.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8316
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 48 | 12 | 15.282 | 9140 | ORSE- JAN/2021 | 576 | 733.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.536
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m | 12 | 7.64 | 9.7295 | C3907 | SEINFRA 026.1 | 91.68 | 116.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7545
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1222.72 | 4.93 | 6.2784 | 91928 | SINAPI- FEV/2021 | 6028.0096 | 7676.6702 | 0 | 1222.72 | 1222.72 | 0 | 7676.67 | 7676.67 | 0.0002256
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 541.81 | 1.98 | 2.5215 | 91924 | SINAPI- FEV/2021 | 1072.7838 | 1366.1902 | 0 | 541.81 | 541.81 | 0 | 1366.19 | 1366.19 | 0.0001693
| PADRÃO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un | 1 | 622.1 | 792.2444 | 330 | ORSE- JAN/2021 | 622.1 | 792.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2444
9.36 | Porca olhal | un | 1 | 9.34 | 11.8945 | 421 | SINAPI- FEV/2021 | 9.34 | 11.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8945
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un | 1 | 7.07 | 9.0036 | 91893 | SINAPI- FEV/2021 | 7.07 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0036
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un | 2 | 7.95 | 10.1243 | 91895 | SINAPI- FEV/2021 | 15.9 | 20.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2487
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un | 4 | 4.21 | 5.3614 | 91876 | SINAPI- FEV/2021 | 16.84 | 21.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4457
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m | 11 | 6.61 | 8.4178 | 91868 | SINAPI- FEV/2021 | 72.71 | 92.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5962
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m | 2.2 | 3.9 | 4.9666 | 91866 | SINAPI- FEV/2021 | 8.58 | 10.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un | 1 | 4.32 | 5.5015 | 91887 | SINAPI- FEV/2021 | 4.32 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m | 10 | 3.19 | 4.0625 | 3155 | ORSE- JAN/2021 | 31.9 | 40.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6246
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un | 1 | 124.62 | 158.7036 | 39809 | SINAPI- FEV/2021 | 124.62 | 158.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7036
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un | 1 | 74.66 | 95.0795 | 8001 | ORSE- JAN/2021 | 74.66 | 95.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0795
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m | 28 | 8.34 | 10.621 | 985 | SINAPI- FEV/2021 | 233.52 | 297.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3877
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m | 9 | 8.7 | 11.0794 | C0522 | SEINFRA 026.1 | 78.3 | 99.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un | 3 | 14.47 | 18.4275 | 98111 | SINAPI- FEV/2021 | 43.41 | 55.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2826
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un | 3 | 82.06 | 104.5034 | C4933 | SEINFRA 026.1 | 246.18 | 313.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5102
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un | 1 | 165.69 | 211.0062 | 97887 | SINAPI- FEV/2021 | 165.69 | 211.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0062
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un | 3 | 16.2 | 20.6307 | 38056 | SINAPI- FEV/2021 | 48.6 | 61.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8921
10.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 40531.5563 | 51616.9369 | 0 | 0 |  | 1326.66 | 20593.41 | 21920.07 | 29696.8669
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 35.73 | 325.48 | 414.4988 | 191 | ORSE- JAN/2021 | 11629.4004 | 14810.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810.0414
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 | 26.44 | 33.6713 | 96109 | SINAPI- FEV/2021 | 12003.76 | 15286.7884 | 0 | 454 | 454 | 0 | 15286.79 | 15286.79 | -0.00164
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un | 3 | 146.87 | 187.0389 | 101908 | SINAPI- FEV/2021 | 440.61 | 561.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1168
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un | 2 | 151.49 | 192.9225 | 101905 | SINAPI- FEV/2021 | 302.98 | 385.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.845
10.5 | Sinalização para extintor | un | 5 | 30.98 | 39.453 | C4649 | SEINFRA 026.1 | 154.9 | 197.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2652
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 33.42 | 42.5604 | 11853 | ORSE- JAN/2021 | 133.68 | 170.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2415
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 10 | 25.43 | 32.3851 | 11852 | ORSE- JAN/2021 | 254.3 | 323.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.851
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m² | 15.89 | 12.71 | 16.1862 | 72947 | SINAPI- FEV/2021 | 201.9619 | 257.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1985
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m | 20.4 | 6.44 | 8.2013 | 2228 | ORSE- JAN/2021 | 131.376 | 167.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3073
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 35 | 148.82 | 189.5223 | C0666 | SEINFRA 026.1 | 5208.7 | 6633.2794 | 7 | 28 | 35 | 1326.66 | 5306.62 | 6633.28 | -0.00055
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 614.72 | 782.8459 | 100875 | SINAPI- FEV/2021 | 614.72 | 782.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8459
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un | 4 | 109.14 | 138.9898 | 11867 | ORSE- JAN/2021 | 436.56 | 555.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9592
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 10 | 70.5 | 89.7818 | 4264 | ORSE- JAN/2021 | 705 | 897.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8175
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 5.82 | 910.4 | 1159.3944 | 12385 | ORSE- JAN/2021 | 5298.528 | 6747.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.6754
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 183.53 | 233.7255 | 100869 | SINAPI- FEV/2021 | 367.06 | 467.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4509
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 1 | 157.9 | 201.0857 | 100866 | SINAPI- FEV/2021 | 157.9 | 201.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0857
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 2 | 334.66 | 426.1895 | 100865 | SINAPI- FEV/2021 | 669.32 | 852.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.379
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 910.4 | 1159.3944 | 100874 | SINAPI- FEV/2021 | 1820.8 | 2318.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7888
11.0 | ORATÓRIO | [6 empty] | 2734.78 | 3482.7476 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3482.7476
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m² | 0.85 | 133.34 | 169.8085 | 10160 | ORSE- JAN/2021 | 113.339 | 144.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3372
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 6.3 | 67.89 | 86.4579 | 3378 | ORSE- JAN/2021 | 427.707 | 544.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6849
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 0.32 | 246.47 | 313.8795 | 94963 | SINAPI- FEV/2021 | 77.64 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m² | 3.15 | 15.26 | 19.4336 | C0219 | SEINFRA 026.1 | 48.069 | 61.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2159
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 12.54 | 3.66 | 4.661 | 87894 | SINAPI- FEV/2021 | 45.8964 | 58.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4491
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m² | 12.54 | 16.36 | 20.8345 | 87535 | SINAPI- FEV/2021 | 205.1544 | 261.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2641
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 1.79 | 52.39 | 66.7187 | 87495 | SINAPI- FEV/2021 | 93.7781 | 119.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4264
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m² | 19.77 | 87.18 | 111.0237 | 87259 | SINAPI- FEV/2021 | 1723.5486 | 2194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS | [6 empty] | 54432.6846 | 69320.0238 | 0 | 0 |  | 19465.86 | 0 | 19465.86 | 49854.1638
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 3 | 454.96 | 579.3916 | 91014 | SINAPI- FEV/2021 | 1364.88 | 1738.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1747
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un | 1 | 487.1 | 620.3219 | 91015 | SINAPI- FEV/2021 | 487.1 | 620.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3219
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 13 | 511.96 | 651.9811 | 91016 | SINAPI- FEV/2021 | 6655.48 | 8475.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.7538
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m² | 11 | 579.35 | 737.8022 | 100702 | SINAPI- FEV/2021 | 6372.85 | 8115.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8245
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 8.5 | 600.2 | 764.3547 | 9072 | ORSE- JAN/2021 | 5101.7 | 6497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.015
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 7.95 | 953.74 | 1214.5879 | 91338 | SINAPI- FEV/2021 | 7582.233 | 9655.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.9737
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 14.28 | 690.92 | 879.8866 | 91341 | SINAPI- FEV/2021 | 9866.3376 | 12564.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.7809
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 34.1 | 377.22 | 480.3897 | 94573 | SINAPI- FEV/2021 | 12863.202 | 16381.2877 | 34.1 | 0 | 34.1 | 16381.29 | 0 | 16381.29 | -0.002253
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 4.2 | 512.21 | 652.2994 | 94569 | SINAPI- FEV/2021 | 2151.282 | 2739.6576 | 4.2 | 0 | 4.2 | 2739.66 | 0 | 2739.66 | -0.002373
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m² | 0.75 | 361.12 | 459.8863 | 100674 | SINAPI- FEV/2021 | 270.84 | 344.9147 | 0.75 | 0 | 0.75 | 344.91 | 0 | 344.91 | 0.00474
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un | 22 | 52.47 | 66.8205 | 91304 | SINAPI- FEV/2021 | 1154.34 | 1470.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.052
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12 | 46.87 | 59.6889 | 100705 | SINAPI- FEV/2021 | 562.44 | 716.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2673
13.0 | FACHADA | [6 empty] | 16872.0461 | 21486.5507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21486.5507
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m² | 15.73 | 256 | 326.016 | 12182 | ORSE- JAN/2021 | 4026.88 | 5128.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.2317
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 5 | 1398.38 | 1780.8369 | 12449 | ORSE- JAN/2021 | 6991.9 | 8904.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904.1847
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 58.41 | 100.21 | 127.6174 | 87262 | SINAPI- FEV/2021 | 5853.2661 | 7454.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.1344
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1450.5394 | 1847.2619 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1847.2619
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un | 2 | 95.62 | 121.7721 | 98510 | SINAPI- FEV/2021 | 191.24 | 243.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5441
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un | 6 | 72.74 | 92.6344 | 98509 | SINAPI- FEV/2021 | 436.44 | 555.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8063
14.3 | Limpeza geral | m² | 544.94 | 1.51 | 1.923 | 2450 | ORSE- JAN/2021 | 822.8594 | 1047.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9114
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 583589.561 | 743201.3112 |  |  |  | 399521.69 | 71415.77 | 470937.47 | 268781.0936 |  | 63.37%

## Memória 06
MEMÓRIA BM 06
Item | Discriminação dos Serviços | Unid.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de obra - execução de gabarito | m²
1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m²
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m²
1.5 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
1.6 | Instalação provisória de água | un | 1 und | 1
1.7 | Instalaçoes provisórias de esgoto | un | 1 und | 1
1.8 | Instalações provisórias de luz, força, telefone elógica | un
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação manual de vala | m³
2.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³
2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas) | m²
2.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4 | m³
2.5 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m²
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | Kg
2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando 7aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | Kg
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | Kg
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem | Kg
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem | Kg
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | Kg
2.12 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³
2.14 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²
2.15 | Impermeabilização de paredes com argamassa de 7cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm | m²
2.16 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | Kg
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | Kg
3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | Kg
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | Kg
3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | Kg
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem | Kg
3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem | Kg
3.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m²
3.9 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³
3.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³
3.11 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa) | m²
3.12 | Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão | un
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | Complemento extra do muro = (1,00+1,00+3,93+3,90)*1,77 = | 17.3991
4.2 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | Demais vergas projetadas | 5.93
4.3 | Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão. | m
4.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | Demais vergas projetadas | 7.2
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m
4.6 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | Contra vergas de janelas menores | 12.9
4.7 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | Contra vergas de janelas maiores | 34.6
5.0 | REVESTIMENTOS E PINTURA
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | Chapisco da alvenaria do muro executada neste BM = 17,40* 2 lados; mais chapisco do muro executado no BM anterior = 56,64*2 lados = | 148.08
5.2 | Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | Mesma área de chapisco | 148.08
5.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação] | m²
5.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | área total de massa única executado até este BM = | 1664.23
5.5 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - ver 01 | m²
5.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | Estimativa de 50% da área interna (pelo projeto arquitetonico) = 468,08 m² | 468.075
5.7 | Pintura verniz em madeira, 2 demãos | m²
5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) | m²
5.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m²
5.10 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m²
5.11 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | m²
6.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m²
6.3 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo | m | Pelo projeto arquitetonico | 73.32
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m
7.0 | PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA
7.1 | Area externa
7.1.1 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | Estimativa de 50% do intertravado | 88.73
7.1.2 | Plantio de grama em placas | m²
7.1.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m² | Oratório (pelo projeto) = 24,22 m² | 24.22
7.1.4 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm | m² | Oratório (pelo projeto) = 24,22 m² | 24.22
7.1.5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | Oratório (pelo projeto) = 24,22 m² | 24.22
7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
7.1.7 | Alvenaria de embasamento de pedra argamassada | m³
7.1.8 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1 | m²
7.1.9 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm) | m³
7.1.10 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | m²
7.2 | Area Interna
7.2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* | m³
7.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm | m²
7.2.3 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m | m²
7.2.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | Executado nas demais áreas do pavimento superior e escada = 255,62 m² | 255.62
7.2.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m²
7.2.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | m
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
8.1 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | un
8.2 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un
8.3 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco | un
8.4 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un
8.5 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un
8.6 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.7 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.9 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.11 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.14 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.15 | Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm (3"x2") | un
8.16 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.17 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un
8.18 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.19 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.20 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.21 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.22 | Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un
8.23 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un
8.24 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un
8.25 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | un
8.26 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un
8.27 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un
8.28 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un
8.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m
8.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.31 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.32 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | m
8.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m
8.34 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m
8.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un
8.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | un | 5 und (perfazendo 10 no total) | 5
8.37 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | un
8.38 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial | un
8.39 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.40 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.41 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.42 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.43 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un
8.44 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un
8.45 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | un
8.46 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.47 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un
8.48 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | un
8.49 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. | un
8.50 | Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água | un
8.51 | Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un
8.52 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un
8.53 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un
8.54 | Bancada em granito , e=2cm | m²
8.55 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | un
8.56 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | un
8.57 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | un
8.58 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un
8.59 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | un
8.60 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un
8.61 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | un
8.62 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un
8.63 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | un
8.64 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un
8.65 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un
8.66 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | un
8.67 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | un
8.68 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un
8.69 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular | un | Pelo projeto elétrico | 114
9.2 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | un | Pelo projeto elétrico | 2
9.3 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | Pelo projeto elétrico | 9
9.4 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | Pelo projeto elétrico | 47
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 173.77
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 18.05
9.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | m | Pelo projeto elétrico | 6
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 68
9.9 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 173.77
9.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 34.73
9.11 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | Pelo projeto elétrico | 10
9.12 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | Pelo projeto elétrico | 20
9.13 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | Pelo projeto elétrico | 94
9.14 | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.15 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | un
9.16 | Tomada 2P+T - 10A | un | 2 + 3 + 1 + 6 + 7 + 6 + 2 + 2 + 6 +4 + 3 + 2 + 12 tomadas altas | 56
9.17 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1 | 7 | 15 | inter. + tomada
9.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 2 | 12 | tomada de 20
9.19 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 + 1 + 1 + 15 int. + tomada | 17
9.20 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | Pelo projeto elétrico | 38
9.21 | Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W | un
9.22 | Luminária Plafon Led 18w | un
9.23 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | un
9.24 | Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA | un
9.25 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.26 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un
9.27 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | un
9.28 | DPS Classe II - 20kA | un
9.29 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m
9.30 | Cabo cobre nu 16mm2 | m
9.31 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m
9.32 | Cabo cobre nu 10 mm² | m
9.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 1222.72
9.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | Pelo projeto elétrico | 541.81
PADRÃO DE MEDIÇÃO
9.35 | Poste de concreto duplo T 7m/100daN | un
9.36 | Porca olhal | un
9.37 | Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm | un
9.38 | Curva de 135°/180° ou cabeçote | un
9.39 | Luva de emenda para eletroduto 32mm | un
9.40 | Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm | m
9.41 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | m
9.42 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | un
9.43 | Fita de aço inoxidável 19mm | m
9.44 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | un
9.45 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A | un
9.46 | Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm² | m
9.47 | Condutor para aterramento - 6mm² | m
9.48 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | un
9.49 | Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m | un
9.50 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | un
9.51 | Conector tipo cunha ou GTDU | un
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m²
10.2 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | m² | 454 m² (pelo projeto arquitetonico) | 454
10.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação | un
10.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação | un
10.5 | Sinalização para extintor | un
10.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un
10.8 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m²
10.9 | Fita antiderrapante l=5cm | m
10.10 | Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada | m² | 2+8+9+6+3 = 28 und (composição foi feita por unidade) | 28
10.11 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação | un
10.12 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h | un
10.13 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m
10.14 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m
10.15 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.16 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.17 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação | un
10.18 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação | un
11.0 | ORATÓRIO
11.1 | Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m²
11.2 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento | m²
11.3 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³
11.4 | Armadura em tela soldada de aço ca-60b | m²
11.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m²
11.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espssura de 20mm, com execução de taliscas. [interno][recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; deposito de resíduos] | m²
11.7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²
11.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | m²
12.0 | ESQUADRIAS / VIDROS
12.1 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.2 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | un
12.3 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm,itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un
12.4 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar | m²
12.5 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m²
12.6 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.7 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m²
12.8 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.9 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.10 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação | m²
12.11 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | un
12.12 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un
13.0 | FACHADA
13.1 | Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma | m²
13.2 | Placa de Indentificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un
13.3 | Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m²
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m | un
14.2 | Plantio de arbusto ou cerca viva | un
14.3 | Limpeza geral | m²
OBS: nesta medição ficou faltando as escoras da laje maciça