## MEM_CAL BM01 (hidden)
REMOÇÃO DE ARVÓRE |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | ESCAVAÇÕES PARA SAPATAS |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | AÇO SAPATAS |  |  |  |  | AÇO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | AÇO TOCO DE PILARES |  |  |  |  | AÇO PILARES |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS |  |  |  |  | CONCRETO VIGA BALDRAME |  |  |  |  | CONCRETO TOCO DE PILARES |  |  |  |  | CONCRETO DE PILARES |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO |  |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE TOCOS DE PILARES |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES
UNID | [5 empty] | GARAGEM |  |  |  | 31.104 | GARAGEM |  |  |  | 26.112 | GARAGEM |  |  |  | 5.2224 | GARAGEM |  |  | 25.92 | COMP med | LARG | PROF med |  | GARAGEM |  |  |  | 112.4668 | GARAGEM |  |  |  | 321.6421 | GARAGEM |  |  |  | 93.784 | GARAGEM |  |  |  | 142.1568 | GARAGEM |  |  |  | 1.9894 | GARAGEM |  |  |  | 5.8752 | GARAGEM |  |  |  | 1.0125 | GARAGEM |  |  |  | 3.5 |  | COMP med | LARG | PROF med |  | COMP | ALT | ALT | LARG | ALT+LARG+ALT |  | COMP med | LARG | ALT med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | ALT med
0 |  | 0 | 613.05 |  | 613.05 |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG |  | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 1.296 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  |  | COMP med | LARG | ALT med |  | S1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 29.55 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.73 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.76 | 0.0684 |  | 29.55 | 0.2 | 0.2 | 1.182 | P1 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
|  | 0 |  |  | 0 | S1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V1 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V1 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.7 | 1.008 | S1 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V1 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P1 | 9.6 | 0.617 | 5.9232 |  | P1 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S1 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V1 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P1 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P1 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S2 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 20.88 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.528 | P2 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 |  | 20.88 | 0.2 | 0.2 | 0.8352 | P2 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[6 empty] | S2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V2 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V2 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 0.72 | S2 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V2 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P2 | 9.6 | 0.617 | 5.9232 |  | P2 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S2 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V2 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P2 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P2 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S3 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.25 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 |  | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | P3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
TOTAL (UNID) |  | 0 | TOTAL (UNID) |  | 613.05 | S3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V3 | 27.02 | 0.4 | 0.5 | 5.404 | V3 | 27.02 | 0.2 | 0.2 | 1.0808 | S3 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 7.2 | 0.2 | 0.3 | 0.432 | S3 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V3 | 108.34 | 0.617 | 66.8458 |  | P3 | 9.6 | 0.617 | 5.9232 |  | P3 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S3 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V3 | 27.02 | 0.15 | 0.3 | 1.2159 | P3 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S4 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.71 | P4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 |  | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | P4 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[6 empty] | S4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V4 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V4 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S4 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 9.35 | 0.2 | 1.35 | 2.5245 | S4 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V4 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P4 | 9.6 | 0.617 | 5.9232 |  | P4 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S4 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V4 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P4 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P4 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S5 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.25 | P5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.036 |  | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | P5 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
REMOÇÃO DE TELHAS |  |  | PLACA DE OBRA |  |  | S5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V5 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V5 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S5 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 11.5 | 0.2 | 1.55 | 3.565 | S5 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V5 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P5 | 9.6 | 0.617 | 5.9232 |  | P5 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S5 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V5 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P5 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P5 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S6 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.15 | P6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018 |  | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | P6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
UNID | [5 empty] | S6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V6 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V6 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S6 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 20 | 0.2 | 1.5 | 6 | S6 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V6 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P8 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P8 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S6 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V6 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P8 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P8 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S7 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | P7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.018 |  | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | P7 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
88.39 |  | 88.39 | 2 | 3 | 6 | S7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V7 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V7 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S7 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 5.7 | 0.2 | 1.5 | 1.71 | S7 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V7 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P9 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P9 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V7 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P9 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P9 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S8 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | P8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 |  | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | P8 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
|  | 0 |  |  | 0 | S11 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V8 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V8 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S11 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 1.86 | S11 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V8 | 32.76 | 0.617 | 20.2129 |  | P10 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P10 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S11 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V8 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P10 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P10 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.15 | P9 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.0045 |  | 5.25 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | P9 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[6 empty] | S12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | V9 | 8.25 | 0.4 | 0.5 | 1.65 | V9 | 8.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | S12 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.45 | 0.2 | 1.5 | 1.035 | S12 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 |  | V9 | 32.48 | 0.617 | 20.0402 |  | P11 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P11 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S12 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | V9 | 8.25 | 0.15 | 0.3 | 0.37125 | P11 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P11 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.75 | P10 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 11.25 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | P10 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (UNID) |  | 88.39 | TOTAL (M2) |  | 6 | S13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S13 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 3.45 | 0.2 | 1.5 | 1.035 | S13 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P13 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P13 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S13 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | [5 empty] | P13 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P13 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.068 | P11 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2712 | P11 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL ESCAVAÇÕES PARA VIGA BALDRAME = |  |  |  | 26.112 | [5 empty] | S14 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.25 | 0.2 | 1.5 | 0.675 | S14 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P14 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P14 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S14 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | [5 empty] | P14 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P14 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.068 | P12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 6.78 | 0.2 | 0.2 | 0.2712 | P12 | 0.3 | 0.3 |  | 0
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA |  |  | ATERRO MANUAL |  |  | S15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | TOTAL CONCRETO VIGA BALDRAME(M3) = |  |  |  | 5.2224 | S15 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.138 | S15 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P15 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P15 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S15 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | TOTAL CONCRETO VIGA BALDRAME(M3) = |  |  |  | 5.8752 | P15 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P15 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P13 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P13 | 0.3 | 0.3 |  | 0
M2 | [5 empty] | S16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S16 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.138 | S16 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P16 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P16 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S16 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | [5 empty] | P16 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P16 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P14 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P14 | 0.3 | 0.3 |  | 0
88.39 |  | 88.39 | 0.4 | 300.83 | 120.332 | S17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL DE ESCAVAÇÕES ATÉ O MOMENTO (M3) = |  |  |  | 72.768 | [5 empty] | S17 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.58 | 0.2 | 0.3 | 0.1548 | S17 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P17 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P17 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S17 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | [5 empty] | P17 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P17 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P15 | 0.3 | 0.3 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | S18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S18 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.58 | 0.2 | 0.3 | 0.1548 | S18 | 9.96 | 0.617 | 6.1453 | [6 empty] | P6 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P6 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S18 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.10563 | [5 empty] | P6 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P6 |  |  |  | 0 | S16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P16 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.126 | P16 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | TOTAL EM PLANLHA (M3) = |  |  |  | 70.22 | [5 empty] | S8 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S8 | 11.76 | 0.617 | 7.2559 | [6 empty] | P18 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P18 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S8 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.16 | [5 empty] | P18 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P18 |  |  |  | 0 | S17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.44 | P17 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.096 | P17 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M2) |  | 88.39 | TOTAL (M3) |  | 120.332 | S9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S9 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S9 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P7 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P7 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S9 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.1225 | [5 empty] | P7 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P7 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P18 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S10 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S10 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 | [6 empty] | P12 | 8 | 0.617 | 4.936 |  | P12 | 12.8 | 0.617 | 7.8976 |  | S10 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.1225 | [5 empty] | P12 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.05625 | P12 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 0.21875 | S19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P19 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P19 | 0.3 | 0.3 |  | 0
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA |  |  | REATERRO MANUAL |  |  | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  |  | AUDITORIO/FACHADA | [9 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | [40 empty] | S20 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | P20 | 0.3 | 0.3 | 1.36 | 0.1224 |  | 2.15 | 0.2 | 0.2 | 0.086 | P20 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
M2 | [6 empty] | COMP med | LARG | PROF med | 15.552 |  | COMP med | LARG | PROF med | 0 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 |  | COMP med | LARG | 12.96 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.36 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 66.8211 | GARAGEM |  |  |  | 97.7099 | GARAGEM |  |  |  | 46.3848 | GARAGEM |  |  |  | 69.5772 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 1.345 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 | [10 empty] | S21 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.71 | P21 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 |  | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | P21 | 0.3 | 0.3 |  | 0
4 |  | 4 | 52.03 |  | 52.03 | S37 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [6 empty] | COMP med | LARG | PROF med |  | S37 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.36 |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  |  | COMP med | LARG | PROF med |  | TOTAL CONCRETO TOCO DE PILARES(M3) = |  |  |  | 1.0125 | TOTAL CONCRETO PILARES(M3) = |  |  |  | 3.5 | S22 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P22 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.144 |  | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 5.3356 | P22 | 0.3 | 0.3 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | S38 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S38 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2.55 | 0.2 | 0.9 | 0.459 | S37 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V1 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P1 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P1 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S37 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | S23 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P23 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.09 | [5 empty] | P23 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S39 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S39 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S38 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V2 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P2 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P2 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S38 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | S24 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.762 | P24 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 | [5 empty] | P24 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M2) |  | 4 | TOTAL (M3) |  | 52.03 | S40 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [5 empty] | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S40 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 25.4611 | S39 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V3 | 133.98 | 0.154 | 20.6329 |  | P3 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P3 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S39 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | S25 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P25 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.0495 | [5 empty] | P25 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S41 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S41 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S40 | 9.36 | 0.617 | 5.7751 |  | V4 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P4 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P4 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S40 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.09 | [15 empty] | S26 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P26 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.0585 | [5 empty] | P26 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | FORMA PARA FUNDAÇÕES |  |  | S47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S47 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S41 | 10.56 | 0.617 | 6.5155 |  | V5 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P5 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P5 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S41 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.1225 | [15 empty] | S27 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P27 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P27 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S48 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S48 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S47 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 |  | V6 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P8 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P8 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S47 | 0.75 | 0.6 | 0.25 | 0.1125 | [15 empty] | S28 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 4.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.418 | P28 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.036 | [5 empty] | P28 | 0.3 | 0.3 |  | 0
107.89 | 0.15 | 16.18 | 64.1 |  | 64.1 | S49 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S49 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S48 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 |  | V7 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P9 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P9 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S48 | 1 | 0.85 | 0.25 | 0.2125 | [15 empty] | S29 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.08 | P29 | 0.3 | 0.3 | 1.39 | 0.1251 | [5 empty] | P29 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
|  | 0 |  |  | 0 | S50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S50 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S49 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 |  | V8 | 38.5 | 0.154 | 5.929 |  | P10 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P10 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S49 | 1 | 0.85 | 0.25 | 0.2125 | [15 empty] | S30 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 8.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.358 | P30 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P30 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[6 empty] | S52 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.728 | [10 empty] | S52 | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  |  |  | S50 | 13.26 | 0.617 | 8.1814 |  | V9 | 40.04 | 0.154 | 6.1662 |  | P11 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P11 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S50 | 1 | 0.85 | 0.25 | 0.2125 | [15 empty] | S31 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 8.93 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.358 | P31 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P31 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M3) |  | 16.18 | TOTAL (M2) |  | 64.1 | [23 empty] | S52 | 10.26 | 0.617 | 6.3304 | [6 empty] | P13 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P13 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | S52 | 0.75 | 0.6 | 0.25 | 0.1125 | [15 empty] | S32 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 3.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.89 | P32 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.108 | [5 empty] | P32 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[39 empty] | P14 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P14 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 | [21 empty] | S33 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 9.76 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.856 | P33 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.063 | [5 empty] | P33 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | TOTAL ESCAVAÇÕES PARA SAPATAS = |  |  |  | 46.656 | [10 empty] | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ATÉ O MOMENTO = |  |  | 38.88 |  |  |  |  | TOTAL AÇO DAS SAPATAS ATÉ O MOMENTO (KG) = |  |  |  | 179.2879 | [5 empty] | P15 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P15 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 | [21 empty] | S34 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 111.534 | P34 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.054 | [5 empty] | P34 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[39 empty] | P16 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P16 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 |  | TOTAL CONCRETO SAPATAS(M3) = |  |  |  | 3.3344 | TOTAL CONCRETO VIGA BALDRAME(M3) = |  |  |  | 5.8752 | [10 empty] | S35 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P35 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P35 | 0.3 | 0.3 |  | 0
6.89 |  | 6.89 | 250 |  | 250 | [33 empty] | P17 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P17 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 | [6 empty] | TOTAL CONCRETO SAPATAS(M3) = |  |  |  | 3.3344 | [10 empty] | S36 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P36 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | [5 empty] | P36 | 0.3 | 0.3 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [33 empty] | P6 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  | P6 | 20.1 | 0.154 | 3.0954 | [6 empty] | TOTAL CONCRETO INFRA ESTRUTURA(M3) = |  |  |  | 9.2096 | [10 empty] | S37 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P37 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.0405 | [5 empty] | P37 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[39 empty] | P18 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  | P18 | 20.1 | 0.154 | 3.0954 | [21 empty] | S38 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 | [5 empty] | P38 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M3) |  | 6.89 | TOTAL (M2) |  | 250 | [33 empty] | P7 | 17.4 | 0.154 | 2.6796 |  | P7 | 26.1 | 0.154 | 4.0194 | [21 empty] | S39 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P39 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P39 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[39 empty] | P12 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  | P12 | 20.1 | 0.154 | 3.0954 | [21 empty] | S40 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P40 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P40 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE LAJES |  |  | FORMA PARA PILARES | [65 empty] | S41 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P41 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P41 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[34 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 49.36 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 | [20 empty] | S42 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P42 | 0.3 | 0.3 |  | 0
2.1 |  | 2.1 | 350 |  | 350 | [29 empty] | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM |  |  | COMP 10.0MM | 0,617 KG/M | PESO 10.0MM | [21 empty] | S43 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P43 | 0.3 | 0.3 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [30 empty] | 0.617 | 0 |  | P37 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S44 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P44 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[36 empty] | 0.617 | 0 |  | P38 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S45 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.135 | [5 empty] | P45 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M2) |  | 2.1 | TOTAL (M2) |  | 350 | [30 empty] | 0.617 | 0 |  | P39 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S46 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P46 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[36 empty] | 0.617 | 0 |  | P40 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S47 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P47 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P47 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [35 empty] | 0.617 | 0 |  | P41 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S48 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P48 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.225 | [5 empty] | P48 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[36 empty] | 0.617 | 0 |  | P47 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S49 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P49 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.099 | [5 empty] | P49 | 0.3 | 0.3 |  | 0
25 |  | 25 | [33 empty] | 0.617 | 0 |  | P48 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S50 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P50 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126 | [5 empty] | P50 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
|  | 0 | [33 empty] | 0.617 | 0 |  | P49 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S51 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P51 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.126 | [5 empty] | P51 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[36 empty] | 0.617 | 0 |  | P50 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S52 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | P52 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | [5 empty] | P52 | 0.3 | 0.3 |  | 0
TOTAL (M2) |  | 25 | [33 empty] | 0.617 | 0 |  | P52 | 8 | 0.617 | 4.936 |  |  |  | 0.617 | 0 | [21 empty] | S53 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P53 | 0.3 | 0.3 | 1.35 | 0.1215 | [5 empty] | P53 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.288
[69 empty] | S54 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P54 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.195 | [5 empty] | P54 | 0.3 | 0.3 |  | 0
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [33 empty] | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 22.176 | AUDITORIO/FACHADA |  |  |  | 0 | [20 empty] | S55 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P55 | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 0.1875 | [5 empty] | P55 | 0.3 | 0.3 |  | 0
[35 empty] | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM |  |  | COMP 5.0MM | 0,154 KG/M | PESO 5.0MM | [21 empty] | S56 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P56 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.165 | [5 empty] | P56 | 0.3 | 0.3 |  | 0
10.99 |  | 10.99 | [33 empty] | 0.154 | 0 |  | P37 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  |  |  | 0.154 | 0 | [21 empty] | S57 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | P57 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.099 | [5 empty] | P57 | 0.3 | 0.3 |  | 0
|  | 0 | [33 empty] | 0.154 | 0 |  | P38 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 29.55 | 0.2 | 0.05 | 0.2955 | [5 empty] | TOTAL CONCRETO TOCO PILARES |  |  |  | 4.5939 | [5 empty] | TOTAL PILARES ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 4.032
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P39 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 20.88 | 0.2 | 0.05 | 0.2088 | [15 empty] | TOTAL CONCRETO TOCO PILARES |  |  |  | 4.5939
TOTAL (M3) |  | 10.99 | [33 empty] | 0.154 | 0 |  | P40 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 3.75 | 0.2 | 0.05 | 0.0375 | [15 empty] | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  |  | 8.6259
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P41 | 13.4 | 0.154 | 2.0636 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 2.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0285
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P47 | 15.4 | 0.154 | 2.3716 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 3.75 | 0.2 | 0.05 | 0.0375
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P48 | 15.4 | 0.154 | 2.3716 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 5.25 | 0.2 | 0.05 | 0.0525
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P49 | 15.4 | 0.154 | 2.3716 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.065
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P50 | 15.4 | 0.154 | 2.3716 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.065
[36 empty] | 0.154 | 0 |  | P52 | 15.4 | 0.154 | 2.3716 |  |  |  | 0.154 | 0 | [22 empty] | 5.25 | 0.2 | 0.05 | 0.0525
[70 empty] | 11.25 | 0.2 | 0.05 | 0.1125
[36 empty] | TOTAIS ATÉ O MOMENTO | [33 empty] | 6.78 | 0.2 | 0.05 | 0.0678
[34 empty] | TOTAL AÇO DE VIGA BALDRAME 5.0MM (KG) = |  |  |  | 97.7099 | TOTAL AÇO TOCO DE PILARES 5.0MM (KG) = |  |  |  | 68.5608 | TOTAL AÇO DE PILARES 5.0MM (KG) = |  |  |  | 69.5772 | [21 empty] | 6.78 | 0.2 | 0.05 | 0.0678
[34 empty] | TOTAL AÇO DE VIGA BALDRAME 10.0MM (KG) = |  |  |  | 321.6421 | TOTAL AÇO TOCO DE PILARES 10.0MM (KG) = |  |  |  | 143.144 | TOTAL AÇO DE PILARES 10.0MM (KG) = |  |  |  | 142.1568 | [21 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[34 empty] | TOTAL AÇO DAS SAPATAS 10.0MM (KG) = |  |  |  | 179.2879 | [31 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[34 empty] | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM (KG) = |  |  |  | 500.93 | [31 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[70 empty] | 3.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0315
[70 empty] | 2.4 | 0.2 | 0.05 | 0.024
[70 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[70 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[70 empty] | 2.15 | 0.2 | 0.05 | 0.0215
[70 empty] | 2.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0285
[71 empty] | 0.2 | 0.05 | 0
[71 empty] | 0.2 | 0.05 | 0
[70 empty] | TOTAL ATÉ O MOMENTO |  |  | 3.4839

## PLAN ORÇAM VENCEDORA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOUSA/PB
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |  |  |  | BDI= | 25.12%
BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
| REDE COLETORA |  |  |  |  | 346927.79
1.0 | INTERCEPTOR |  |  |  |  | 1478.71
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | 05010/ORSE | M² | 170.11 | 5.72 | 973.03
1.1.2 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/ EMISSÁRIO/ DRENAGEM | C2876 - SEINFRA/CE | M | 236.3 | 2.14 | 505.68
2.0 | EMISSÁRIO |  |  |  |  | 7205.79
2.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.1 | CONCRETO ARMADO 21MPA | 06456/ORSE | M³ | 3 | 2304.1 | 6912.3
2.1.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94962/SINAPI | M³ | 1 | 293.49 | 293.49
3.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 338243.29
3.1 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 104744.39
3.1.1 | CONCRETO ARMADO COM FORMAS DE MADEIRIT, COM ESCORAMENTO LATERAL - FCK 20 MPA | 06456/ORSE | M³ | 45.46 | 2304.1 | 104744.39
3.2 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 56620.92
3.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | 87879/SINAPI | M² | 442.42 | 2.99 | 1322.84
3.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE MANTA ASFÁLTICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 /SINAPI | M² | 442.42 | 25.88 | 11449.83
3.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 98546/SINAPI | M² | 442.42 | 99.11 | 43848.25
3.3 | PISOS |  |  |  |  | 16092.34
3.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 94992 /SINAPI | M² | 223.66 | 71.95 | 16092.34
3.4 | ABRIGO PARA GRUPO GERADOR |  |  |  |  | 2588.21
3.4.1 | LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO, SEM MASSA, COM 02 DEMÃOS | 02285/ORSE | M² | 90.74 | 13.04 | 1183.25
3.4.2 | LÁTEX PVA EM PAREDE EXTERNA, SEM MASSA, COM 02 DEMÃOS | 02287/SINAPI | M² | 58.5 | 13.04 | 762.84
3.4.3 | ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERRO COM 02 DEMÃOS INCLUSIVE ZARCÃO E LIXAMENTO | 6067/SINAPI | M² | 3.15 | 24.02 | 75.66
3.4.4 | PONTO DE LUZ OU TOMADA | 03298/ORSE | PT | 3 | 188.82 | 566.46
3.5 | DIVERSOS |  |  |  |  | 20871.87
3.5.1 | MONOVIA SOBRE PILARES C/ TALHA MANUAL, PERFIL I, 9,60m, CAPACIDADE DE 1 TONELADA |  | UN | 1 | 3000 | 3000
3.5.2 | GUIAS PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DAS BOMBAS COM 8,24m |  | UN | 4 | 1500 | 6000
3.5.3 | TAMPA DE FERRO - CHAPA 3/16 DE ENTRADA 2,5 x 2,5 CAIXA DO REGISTRO DE ENTRADA | 10976/ORSE | M² | 6.25 | 476.62 | 2978.88
3.5.4 | TAMPA DE FERRO - CHAPA 3/16 DE 0,7 x 0,7 POÇO DE SUCÇÃO | 10976/ORSE | M² | 0.49 | 476.62 | 233.54
3.5.5 | TAMPA DE FERRO - CHAPA 3/16 DE 1,5 x 1,5 POÇO DE SUCÇÃO | 10976/ORSE | M² | 2.25 | 476.62 | 1072.4
3.5.6 | TAMPA DE FERRO - CHAPA 3/16 DE 1 x 1 CAIXA DO BARRILETE | 10976/ORSE | M² | 1 | 476.62 | 476.62
3.5.7 | GRADE DE BARRA CHATA 1.1/4'' x 3/8 e 1'' DE 2,3 x 2,6 m CAIXA DA GRADE DE BARRAS | 10976/ORSE | M² | 5.98 | 476.62 | 2850.19
3.5.8 | GRADE DE BARRAS EM FERRO INOX DE BARRAS de 1,3 x 1,6 m P/ CAIXA DA GRADE |  | M2 | 2.08 | 528.96 | 1100.24
3.5.9 | TIRANTES DE FERRO GALVANIZADO DN 1/2" |  | UN | 8 | 395 | 3160
3.6 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 20500
3.6.1 | MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA |  | UN | 1 | 9000 | 9000
3.6.2 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR |  | UN | 1 | 8000 | 8000
3.6.3 | MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA P/ ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | UN | 1 | 3500 | 3500
3.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 33380.52
3.7.1 | QUADRO DE COMANDO COM TENSÃO CHAVE E COM CHAVE GERAL REVERSÍVEL, COMANDO AUTOMÁTICO, COM FASES, DOIS AMPERÍMETOS, TRÊS LÂMPADAS PILOTOS, BOTÕES DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DO TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 12978/ORSE | und. | 1 | 8999.74 | 8999.74
3.7.2 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | C4939 - SEINFRA | und. | 1 | 24380.78 | 24380.78
3.8 | GRUPO GERADOR |  |  |  |  | 83445.06
3.8.1 | Grupo gerador com capacidade de 65KVA, com motor a diesel e alternador 220/380 volts, 60 ciclos, partida elétrica e quadro comando manual com chave reversora | C1444 | und. | 1 | 83445.06 | 83445.06
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  |  | 2130967.34
1.0 | CAIXA DE AREIA |  |  |  |  | 125316.28
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4113.73
1.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | C1630 | M² | 675.49 | 6.09 | 4113.73
1.2 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 40251.96
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 MCOM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | 90084/SINAPI | M³ | 39.82 | 9.17 | 365.15
1.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93368/SINAPI | M³ | 11.95 | 14.28 | 170.65
1.2.3 | EXPURGO DE ESCAVAÇÃO (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | 09898/ORSE | M³ | 27.87 | 9.72 | 270.9
1.2.4 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | 101272/SINAPI | M³ | 1453.39 | 22.01 | 31989.11
1.2.5 | ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO) | 07086/ORSE | M³ | 1453.39 | 3.37 | 4897.92
1.2.6 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REGULARIZAÇÃO DE TALUDES) | 07086/ORSE | M³ | 759.12 | 3.37 | 2558.23
0
1.3 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 0
1.3.1 | DRENAGEM COM CALHA DE CONCRETO A CADA 25 M | 07751/ORSE | M | 21.8 | 171.51 | 3738.92
1.4 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 51317.53
1.4.1 | CONCRETO ARMADO COM FORMAS DE MADEIRIT - FCK 20 MPA | 06456/ORSE | M³ | 20.24 | 2304.1 | 46634.98
1.4.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94962/SINAPI | M³ | 13.1 | 297.49 | 3897.12
1.4.3 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK = 15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | 00126/ORSE | M³ | 1.51 | 520.15 | 785.43
1.5 | TRATAMENTOS |  |  |  |  | 12686.4
1.5.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | 98680 - SINAPI | M² | 73.45 | 33.32 | 2447.35
1.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM | C5022/SEINFRA | M² | 136.63 | 74.94 | 10239.05
1.6 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 6397.61
1.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 101169 - SINAPI | M² | 61.48 | 66.44 | 4084.73
1.6.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 94277 - SINAPI | M | 69 | 33.52 | 2312.88
1.7 | PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  |  | 6810.12
1.7.1 | STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI, TRATADA COM ÓLEO DE LINHAÇA (0,60 x 0,85m) | 84848/SINAPI | M² | 1.02 | 451.83 | 460.87
1.7.2 | STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI, TRATADA COM ÓLEO DE LINHAÇA (1,00 x 1,00m) | 84848/SINAPI | M² | 2 | 451.83 | 903.66
1.7.3 | STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI, TRATADA COM ÓLEO DE LINHAÇA (1,15 x 1,00m) | 84848/SINAPI | M² | 4.6 | 451.83 | 2078.42
1.7.4 | ESCADA DE MARINHEIRO, EM AÇO CA-25, DIÂMETRO 3/4", PINTADOS COM EPOXI, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 84848/SINAPI | M² | 2 | 451.83 | 903.66
1.7.5 | TAMPA METÁLICA DE INSPEÇÃO 1,00 x 1,00 m | 05971/ORSE | UN | 3 | 451.83 | 1355.49
1.7.6 | GRADE DE BARRAS EM AÇO INOX | 10830/ORSE | M² | 1.52 | 728.96 | 1108.02
2.0 | LAGOA ANAEROBIA |  |  |  |  | 831456.21
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 481059.18
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 MCOM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | 90084/SINAPI | M³ | 8280 | 9.17 | 75927.6
2.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93368/SINAPI | M³ | 26.23 | 14.28 | 374.56
2.1.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | 101272/SINAPI | M³ | 12060.57 | 22.01 | 265453.15
2.1.4 | ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO) | 07086/ORSE | M³ | 24121.13 | 3.37 | 81288.21
2.1.5 | ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50 M, COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 07086/ORSE | M³ | 8280 | 3.37 | 27903.6
2.1.6 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REGULARIZAÇÃO DE TALUDES) | 07086/ORSE | M² | 8935.33 | 3.37 | 30112.06
2.2 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 22757.66
2.2.1 | DRENAGEM COM CALHA DE CONCRETO A CADA 25 M | 07751/ORSE | M | 132.69 | 171.51 | 22757.66
2.3 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 105965.56
2.3.1 | CONCRETO ARMADO COM FORMAS DE MADEIRIT - FCK 20 MPA | 06456/ORSE | M³ | 45.99 | 2304.1 | 105965.56
2.4 | TRATAMENTOS |  |  |  |  | 17883.21
2.4.1 | ARGAMASSA DE CIMENTO 1:3,ESP=3,00cm (REGULARIZAÇÃO) | 98680 /SINAPI | M² | 229.95 | 33.32 | 7661.93
2.4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | 98556 /SINAPI | M² | 229.95 | 44.45 | 10221.28
2.5 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 166513.37
2.5.1 | PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO- PROTEÇÃO DE TALUDE INTERNO, TRACO1:3:5 (CIMENTO, AREIA, BRITA 1,2), NAS DIMENSÕES DE (0,55 X 1,00) X 0,07 M, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | C1926 - SEINFRA/CE | M² | 1124.8 | 72.38 | 81413.02
2.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 101169 - SINAPI | M² | 765.75 | 66.44 | 50876.43
2.5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 94277 - SINAPI | M | 1021 | 33.52 | 34223.92
2.6 | MONTAGEM HIDRÁULICA |  |  |  |  | 35000
2.6.1 | MONTAGEM HIDRAULICA |  | UN | 1 | 35000 | 35000
2.7 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 2277.23
2.7.1 | STOP-LOG em fibra de vidro 1,50 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 1.2 | 451.83 | 542.2
2.7.2 | STOP-LOG em fibra de vidro 1,1 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 1.76 | 451.83 | 795.22
2.7.3 | STOP-LOG em fibra de vidro 1,30 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 2.08 | 451.83 | 939.81
3.0 | LAGOA FACULTATIVA |  |  |  |  | 230711.77
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14037.45
3.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 98525/SINAPI | M² | 48405 | 0.29 | 14037.45
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 33853.15
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 MCOM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | 90084/SINAPI | M³ | 389.64 | 9.17 | 3573
3.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93368/SINAPI | M³ | 413.79 | 14.28 | 5908.92
3.2.3 | ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO) | 07086/ORSE | M³ | 855.62 | 3.37 | 2883.44
3.2.4 | ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50 M, COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 07086/ORSE | M³ | 855.62 | 3.37 | 2883.44
3.2.5 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REGULARIZAÇÃO DE TALUDES) | 83336/SINAPI | M² | 5520.58 | 3.37 | 18604.35
3.3 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 30871.8
3.3.1 | DRENAGEM COM CALHA DE CONCRETO A CADA 25 M | 07751/ORSE | M | 180 | 171.51 | 30871.8
3.4 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 34999.28
3.4.1 | CONCRETO ARMADO COM FORMAS DE MADEIRIT - FCK 20 MPA | 06456/ORSE | M³ | 15.19 | 2304.1 | 34999.28
3.5 | TRATAMENTOS |  |  |  |  | 1644.47
3.5.1 | ARGAMASSA DE CIMENTO 1:3,ESP=3,00cm (REGULARIZAÇÃO) | 98680 - SINAPI | M² | 15.19 | 33.32 | 506.13
3.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM | C5022/SEINFRA | M² | 15.19 | 74.94 | 1138.34
3.6 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 114076.64
3.6.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 94277 - SINAPI | M | 1828.8 | 33.52 | 61301.38
3.6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 98504 - SINAPI | M² | 3897.73 | 13.54 | 52775.26
3.7 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1228.98
3.7.1 | STOP-LOG em fibra de vidro 1,70 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 2.72 | 451.83 | 1228.98
4.0 | LAGOA DE MATURAÇÃO |  |  |  |  | 943483.08
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19900.7
4.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 98525/SINAPI | M² | 68623.1 | 0.29 | 19900.7
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 440135.14
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 MCOM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | 90084/SINAPI | M³ | 238.95 | 9.17 | 2191.17
4.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93368/SINAPI | M³ | 95.58 | 14.28 | 1364.88
4.2.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | 101272/SINAPI | M³ | 13196.75 | 22.01 | 290460.47
4.2.4 | ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO) | 07086/ORSE | M³ | 10193.63 | 3.37 | 34352.53
4.2.5 | ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50 M, COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 07086/ORSE | M³ | 26393.4 | 3.37 | 88945.76
4.2.6 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REGULARIZAÇÃO DE TALUDES) | 07086/ORSE | M² | 6771.61 | 3.37 | 22820.33
4.3 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 29842.74
4.3.1 | DRENAGEM COM CALHA DE CONCRETO A CADA 25 M | 07751/ORSE | M | 174 | 171.51 | 29842.74
4.4 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 76680.45
4.4.1 | CONCRETO ARMADO 20MPA | 06456/ORSE | M³ | 33.28 | 2304.1 | 76680.45
4.5 | TRATAMENTOS |  |  |  |  | 9138.23
4.5.1 | ARGAMASSA DE CIMENTO 1:3,ESP=3,00cm (REGULARIZAÇÃO) | 98680 - SINAPI | M² | 84.41 | 33.32 | 2812.54
4.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM | C5022/SEINFRA | M² | 84.41 | 74.94 | 6325.69
4.6 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 234952.65
4.6.1 | PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO- PROTEÇÃO DE TALUDE INTERNO, TRACO1:3:5 (CIMENTO, AREIA, BRITA 1,2), NAS DIMENSÕES DE (0,55 X 1,00) X 0,07 M, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | C1926 - SEINFRA/CE | M² | 1667.96 | 72.38 | 120726.94
4.6.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 101169 - SINAPI | M² | 916.2 | 66.44 | 60872.33
4.6.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 94277 - SINAPI | M | 1221.6 | 33.52 | 40948.03
4.6.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 98504 - SINAPI | M² | 916.2 | 13.54 | 12405.35
4.7 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 132833.18
4.7.1 | STOP-LOG em fibra de vidro 1,70 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 1.36 | 2245 | 3053.2
4.7.2 | STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 1.52 | 2245 | 3412.4
4.7.3 | STOP-LOG em fibra de vidro 1,30 x 0,80m | 11095/ORSE | M² | 3.12 | 2245 | 7004.4
4.7.4 | CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO | 08449/ORSE | M | 506.85 | 235.5 | 119363.18
| ORÇMENTO SEM BDI |  |  |  |  | 2477895.02
| BDI (25,12%) |  |  |  |  | 622447.23
| TOTAL DESTE ORÇMENTO |  |  |  |  | 3100342.25