## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1 | RUA MARIA F. BARBOSA GOMES - TR02 | [7 empty] | 74595.09
1.1 | PLACA INDICATIVA DA OBRA | [7 empty] | 0
1.1.1 | 74209/001A | PLACA DE OBRA EM CHAPA de AÇO GALVANIZDO | Composições Próprias | M² | 0 | 333.76 | 101.76 | 435.52 | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [7 empty] | 330.75
1.2.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SINAPI | M2 | 972.79 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 330.75
1.3 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 342.43
1.3.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | SINAPI | M2 | 194.56 | 1.35 | 0.41 | 1.76 | 342.43
1.4 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 71599.48
1.4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 213.8 | 36.97 | 11.27 | 48.24 | 10313.71
1.4.2 | CPU 6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) | Composições Próprias | M2 | 972.79 | 48.28 | 14.72 | 63 | 61285.77
1.5 | PASSEIO DE PEDESTRE | [7 empty] | 0
1.5.1 | CPU 7 | ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES , INCLUSIVE TRANSPORTE | Composições Próprias | M3 | 0 | 38.23 | 11.66 | 49.89 | 0
1.5.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0 | 454.75 | 138.65 | 593.4 | 0
1.6 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 658.76
1.6.1 | 5213444 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL |  | UN | 2 | 146.74 | 44.74 | 191.48 | 382.96
1.6.2 | 83693 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  | M2 | 213.8 | 0.99 | 0.3 | 1.29 | 275.8
1.7 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | [7 empty] | 0
1.7.1 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SINAPI | UN | 0 | 62.48 | 19.05 | 81.53 | 0
1.8 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 1235.64
1.8.1 | CPU 9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20 MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M | Composições Próprias | UN | 2 | 473.46 | 144.36 | 617.82 | 1235.64
1.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 428.03
1.9.1 | CPU 10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO | Composições Próprias | M2 | 972.79 | 0.34 | 0.1 | 0.44 | 428.03
2 | RUA MARIA F. BARBOSA GOMES - TR03 | [7 empty] | 69045.06
2.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [7 empty] | 262.99
2.1.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SINAPI | M2 | 773.5 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 262.99
2.2 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 272.27
2.2.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | SINAPI | M2 | 154.7 | 1.35 | 0.41 | 1.76 | 272.27
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 56931.3
2.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 170 | 36.97 | 11.27 | 48.24 | 8200.8
2.3.2 | CPU 6 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) | Composições Próprias | M2 | 773.5 | 48.28 | 14.72 | 63 | 48730.5
2.4 | PASSEIO DE PEDESTRE | [7 empty] | 9582.77
2.4.1 | CPU 7 | ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES , INCLUSIVE TRANSPORTE | Composições Próprias | M3 | 39 | 38.23 | 11.66 | 49.89 | 1945.71
2.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 12.87 | 454.75 | 138.65 | 593.4 | 7637.06
2.5 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 410.78
2.5.1 | 5213444 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL |  | UN | 1 | 146.74 | 44.74 | 191.48 | 191.48
2.5.2 | 83693 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  | M2 | 170 | 0.99 | 0.3 | 1.29 | 219.3
2.6 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | [7 empty] | 8.97
2.6.1 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SINAPI | UN | 0.11 | 62.48 | 19.05 | 81.53 | 8.97
2.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 1235.64
2.7.1 | CPU 9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20 MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M | Composições Próprias | UN | 2 | 473.46 | 144.36 | 617.82 | 1235.64
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 340.34
2.8.1 | CPU 10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO | Composições Próprias | M2 | 773.5 | 0.34 | 0.1 | 0.44 | 340.34
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 33556.4
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 110083.75
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 143640.15
Cento e Quarenta e Três Mil Seiscentos e Quarenta reais e Quinze centavos

## RESUMO
1 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB |  | 0 | 0
1 | RUA MARIA F. BARBOSA GOMES - TR02 |  | 74595.09 | 51.9319
2 | RUA MARIA F. BARBOSA GOMES - TR03 |  | 69045.06 | 48.0681
|  | VALOR BDI TOTAL: | 33556.4 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 110083.75
|  | VALOR TOTAL: | 143640.15
Cento e Quarenta e Três Mil Seiscentos e Quarenta reais e Quinze centavos

## COMPOSICOES
74209/001A - PLACA DE OBRA EM CHAPA de AÇO GALVANIZDO (M²)
Geral |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Composições | H | 1 | 17.4 | 17.4
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | Composições | M³ | 0.01 | 285.01 | 2.85
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *2,0X1,125*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | Composições | M² | 1 | 225 | 225
4491 | PONTALETE *7,5X7,5CM EM PINOS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA | Composições | M | 4 | 13.09 | 52.36
5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18X30 (2 3/4X10) | Composições | KG | 0.11 | 24.57 | 2.7
4417 | SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5X7*CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | Composições | M | 1 | 5.57 | 5.57
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Composições | H | 2 | 13.94 | 27.88
|  |  |  | TOTAL Geral: |  | 333.76
|  |  |  | VALOR: |  | 333.76
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 101.76
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 435.52
78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.002886 | 2.93 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0025 | 9.87 | 0.02
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | SINAPI | CHP | 0.001 | 49.13 | 0.05
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.002 | 29.16 | 0.06
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0025 | 12.12 | 0.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0075 | 11.58 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.34
72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0010739 | 34.38 | 0.04
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0016109 | 179.99 | 0.29
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0008323 | 53.52 | 0.04
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0018525 | 155.03 | 0.29
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0026849 | 136.92 | 0.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01074 | 11.58 | 0.12
96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHI | 0.0013424 | 29.34 | 0.04
96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHP | 0.0013424 | 115.91 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.35
|  |  |  | VALOR: |  | 1.35
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 0.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.76
94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 65.45 | 0.46
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1.005 | 25.4 | 25.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.99
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.002 | 370.08 | 0.74
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 14.42 | 5.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 11.58 | 4.56
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.98
|  |  |  | VALOR: |  | 36.97
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 11.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 48.24
CPU 6 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.023 | 61.6 | 1.42
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.1 | 67.76 | 6.78
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 9.11 | 0.42 | 3.83
00004385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | SINAPI | MIL | 0.035 | 571.69 | 20.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 32.04
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 14.35 | 5.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.91 | 11.58 | 10.54
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 16.28
|  |  |  | VALOR: |  | 48.28
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 14.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 63
CPU 7 - ATERRO COM EMPRESTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES , INCLUSIVE TRANSPORTE (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 7.42 | 9.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.28
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 11.58 | 28.95
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 28.95
|  |  |  | VALOR: |  | 38.23
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 11.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 49.89
94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2 | 3.53 | 7.06
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.5 | 5.48 | 13.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.256 | 14.25 | 32.15
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.213 | 267.24 | 324.16
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.983 | 14.42 | 28.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.239 | 11.58 | 49.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 433.99
|  |  |  | VALOR: |  | 454.75
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 138.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 593.4
5213444 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL (UN)
Não Oficial |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5213444 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL | null | UN | 1 | 146.74 | 146.74
|  |  |  | TOTAL Não Oficial: |  | 146.74
|  |  |  | VALOR: |  | 146.74
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 44.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 191.48
83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)
Não Oficial |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
83693 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | null | M2 | 1 | 0.99 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Não Oficial: |  | 0.99
|  |  |  | VALOR: |  | 0.99
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 0.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.29
73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.17 | 0.68
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 57.17 | 57.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 57.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.58 | 4.63
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.63
|  |  |  | VALOR: |  | 62.48
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 19.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 81.53
CPU 9 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO SIMPLES (1:2,7:3) 20 MPA, COM PINTURA LATEX ACRILICA , L=1,50M (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | SINAPI | M2 | 1.35 | 41.63 | 56.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 56.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.788 | 267.24 | 210.59
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 0.788 | 118.5 | 93.38
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 10.8 | 10.49 | 113.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 417.26
|  |  |  | VALOR: |  | 473.46
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 144.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 617.82
CPU 10 - LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0278 | 11.58 | 0.32
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 0.0626 | 0.38 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR BDI (30.49%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.44

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Sousa-PB
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB | 0 |  |  | 50% | 50% | 100%
0
1 | RUA MARIA F. BARBOSA GOMES - TR02 |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 37297.55 | 37297.54 | 74595.09
2 | RUA MARIA F. BARBOSA GOMES - TR03 | 69045.06 | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | 27618.02 | 27618.02 | 13809.02 |  | 69045.06
|  | 143640.15 |  | 27618.02 | 51106.57 | 37297.54 | 143640.15
|  |  | 27618.02 | 55236.04 | 106342.61 | 143640.15
Sousa, 30 de setembro de 2022
Ricardo Lima Rodrigues
CREA 160044531-4

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.74
L | Lucro | 8.29
| TOTAL | 9.03
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4.67
DF | Despesas financeiras | 1.21
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 6.85
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 30,49%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.3 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.78 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.64 | 10.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 50.51 | 20.28
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0.5 | 0.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1 | 3.17
C5 | Indenização Adicional | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 9.52 | 7.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49 | 3.41
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 8.86 | 3.7
Horista = 85,69% Mensalista = 48,16%
A + B + C + D