## MEDIÇÃO 01
PREFEITURADE SOUSA |  |  | PLANILHA DE MEDIÇÃO | [9 empty] | PERIODO 01/01/2023 a 30/01/2023
|  |  | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB | [9 empty] | 1ª MEDIÇÃO
151711.934
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | PREVISTO |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCEIRO |  |  |  | %
[5 empty] | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO R$ -BDI | PREÇO TOTAL R$ | ACUMULADO ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | m2 | 6 | 288.89 | 367.9014 | 2207.4085 |  | 6 | 6 | 0 | 2207.4085 | 2207.4085 | 0 | 100% | 1.2735
1.2 | S00056 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | ORSE | un | 1 | 12298.86 | 15662.5982 | 15662.5982 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 10963.8187 | 10963.8187 | 4698.7795 | 70%
1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 160.1 | 41.08 | 52.3154 | 8375.6923 |  | 152 | 152 | 0 | 7951.9378 | 7951.9378 | 423.7546 | 94.94%
1.4 | S09416 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | ORSE | un | 1 | 2055.31 | 2617.4373 | 2617.4373 |  | 1 | 1 | 0 | 2617.4373 | 2617.4373 | 0 | 100%
[8 empty] | 28863.1363 |  |  |  | 0 | 23740.6023 | 23740.6023 | 5122.534 | 82.25%
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 477.87 | 30.08 | 38.3069 | 18305.7087 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305.7087 | 0%
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 139.8 | 63.46 | 80.8163 | 11298.1201 |  | 139.8 | 139.8 | 0 | 11298.1201 | 11298.1201 | 0 | 100%
2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 244.58 | 30.08 | 38.3069 | 9369.0967 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9369.0967 | 0%
[8 empty] | 38972.9256 |  |  |  | 0 | 11298.1201 | 11298.1201 | 27674.8055 | 28.99%
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 5.42 | 242.41 | 308.7091 | 1673.2035 |  | 5.42 | 5.42 | 0 | 1673.2035 | 1673.2035 | 0 | 100%
3.2 | S00090 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos | ORSE | m² | 476.29 | 58.96 | 75.0856 | 35762.5014 |  | 124.3424 | 124.3424 | 0 | 9336.3187 | 9336.3187 | 26426.1826 | 26.11%
3.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 11.12 | 15.84 | 20.1722 | 224.3153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3153 | 0%
3.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 2763.11 | 13.6 | 17.3196 | 47855.96 |  | 958.6329 | 958.6329 | 0 | 16603.1384 | 16603.1384 | 31252.8216 | 34.69%
3.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 397.04 | 11.57 | 14.7344 | 5850.1442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850.1442 | 0%
3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 437.7 | 16.47 | 20.9745 | 9180.5583 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.5583 | 0%
3.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 65.67 | 301.79 | 384.3296 | 25238.9225 |  | 30.4087 | 30.4087 | 0 | 11686.9817 | 11686.9817 | 13551.9409 | 46.31%
3.8 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 65.67 | 23.69 | 30.1692 | 1981.2123 |  | 30.4087 | 30.4087 | 0 | 917.4081 | 917.4081 | 1063.8042 | 46.31%
[8 empty] | 127766.8176 |  |  |  | 0 | 40217.0504 | 40217.0504 | 87549.7672 | 31.48%
4 | ELEMENTO VAZADO
4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1094.53 | 52.58 | 66.9606 | 73290.4184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73290.4184 | 0%
4.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 16 | 133.55 | 170.0759 | 2721.2148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.2148 | 0%
4.3 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 183 | 52.58 | 66.9606 | 12253.7953 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12253.7953 | 0%
[8 empty] | 88265.4284 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88265.4284 | 0%
5 | ESTRUTURA
5.1 | S03366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | m2 | 774.39 | 49.07 | 62.4906 | 48392.1306 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48392.1306 | 0%
5.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 13.48 | 15.87 | 20.2104 | 272.4368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4368 | 0%
5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 2421.11 | 13.56 | 17.2687 | 41809.3254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41809.3254 | 0%
5.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 632.69 | 11.47 | 14.607 | 9241.7313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.7313 | 0%
5.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 729.34 | 16.5 | 21.0128 | 15325.4391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15325.4391 | 0%
5.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 39.65 | 298.28 | 379.8596 | 15061.4323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.4323 | 0%
5.7 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 39.65 | 23.69 | 30.1692 | 1196.2094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.2094 | 0%
5.8 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 111.31 | 129.72 | 165.1984 | 18388.2361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18388.2361 | 0%
5.9 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 25 | 25.84 | 32.9072 | 822.681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.681 | 0%
5.10 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 101.6 | 35.19 | 44.8145 | 4553.1496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4553.1496 | 0%
5.11 | MURO DE CONTORNO
5.11.1 | S11146 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | ORSE | m2 | 382.72 | 159.99 | 203.7473 | 77978.1533 |  | 375.25 | 375.25 | 0 | 76456.1612 | 76456.1612 | 1521.9921 | 98.05%
[8 empty] | 233040.9249 |  |  |  | 0 | 76456.1612 | 76456.1612 | 156584.7637 | 32.81%
6 | COBERTA
6.1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 876.48 | 25.58 | 32.5761 | 28552.3264 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28552.3264 | 0%
6.2 | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 18 | 1497.33 | 1906.8498 | 34323.2956 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34323.2956 | 0%
6.3 | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 4 | 1692.77 | 2155.7426 | 8622.9704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622.9704 | 0%
6.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 98.35 | 14.4 | 18.3384 | 1803.5816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.5816 | 0%
6.5 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 876.48 | 50.08 | 63.7769 | 55899.1598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55899.1598 | 0%
6.6 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 653.14 | 27.72 | 35.3014 | 23056.7695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23056.7695 | 0%
6.7 | S08811 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm | ORSE | m | 91.65 | 54.54 | 69.4567 | 6365.7056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6365.7056 | 0%
6.8 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 178.01 | 70.53 | 89.82 | 15988.8502 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15988.8502 | 0%
6.9 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 72 | 22.25 | 28.3354 | 2040.147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.147 | 0%
6.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 24 | 52.83 | 67.279 | 1614.6961 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.6961 | 0%
[8 empty] | 178267.5022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 178267.5022 | 0%
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 944.79 | 19.42 | 24.7314 | 23365.9511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23365.9511 | 0%
7.2 | S10012 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | ORSE | m2 | 944.79 | 29.29 | 37.3008 | 35241.437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35241.437 | 0%
7.3 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 944.79 | 27.26 | 34.7156 | 32798.9612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32798.9612 | 0%
7.4 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 72.84 | 101.84 | 129.6932 | 9446.8556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.8556 | 0%
7.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 46.2 | 40.87 | 52.0479 | 2404.6151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.6151 | 0%
7.6 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 436.36 | 15.03 | 19.1407 | 8352.238 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.238 | 0%
7.7 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 393.34 | 34.27 | 43.6428 | 17166.4767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166.4767 | 0%
7.8 | 00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | SINAPI | M2 | 944.79 | 72.11 | 91.8321 | 86762.0356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86762.0356 | 0%
[8 empty] | 215538.5702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 215538.5702 | 0%
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2367.22 | 2.64 | 3.362 | 7958.6883 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7958.6883 | 0%
8.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2197.91 | 14.42 | 18.3639 | 40362.1335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40362.1335 | 0%
8.3 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 180.48 | 11.03 | 14.0467 | 2535.1493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.1493 | 0%
8.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 180.48 | 41.91 | 53.3724 | 9632.648 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632.648 | 0%
8.5 | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.42 | 263.22 | 335.2107 | 140.7885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7885 | 0%
[8 empty] | 60629.4077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60629.4077 | 0%
9 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS, BANCADAS E DIVISÓRIAS
9.1 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 531.51 | 676.878 | 1353.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.756 | 0%
9.2 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 527.07 | 671.2236 | 2684.8946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.8946 | 0%
9.3 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 10 | 552.88 | 704.0927 | 7040.9268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040.9268 | 0%
9.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6 | 603 | 767.9205 | 4607.523 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4607.523 | 0%
9.5 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 8.82 | 433.8 | 552.4443 | 4872.5587 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.5587 | 0%
9.6 | S12085 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | ORSE | m2 | 33 | 445.08 | 566.8094 | 18704.7095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18704.7095 | 0%
9.7 | S01883 | Vidro fantasia canelado 4 mm | ORSE | m2 | 33 | 122.9 | 156.5132 | 5164.934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164.934 | 0%
9.8 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 2.25 | 434.36 | 553.1575 | 1244.6043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.6043 | 0%
9.9 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 3.2 | 666.48 | 848.7623 | 2716.0393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.0393 | 0%
9.10 | S09290 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | ORSE | m2 | 50.71 | 282.06 | 359.2034 | 18215.2049 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18215.2049 | 0%
9.11 | S01853 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | ORSE | m2 | 16.35 | 174.8 | 222.6078 | 3639.6375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639.6375 | 0%
9.12 | S00191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | ORSE | m2 | 14.35 | 430.88 | 548.7257 | 7874.2135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874.2135 | 0%
9.13 | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 35.16 | 285.71 | 363.8517 | 12793.0252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12793.0252 | 0%
9.14 | S08091 | Bandeira fixa em madeira para vidro | ORSE | m2 | 0.36 | 389.08 | 495.4934 | 178.3776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3776 | 0%
[8 empty] | 91090.405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91090.405 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | S10027 | Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster, inclusive primer (p/fundação) | ORSE | m2 | 345.83 | 96.53 | 122.931 | 42513.2122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42513.2122 | 0%
10.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 183.4 | 64.89 | 82.6374 | 15155.7019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15155.7019 | 0%
[8 empty] | 57668.9141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57668.9141 | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
11.1 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 186.33 | 237.2913 | 474.5825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.5825 | 0%
11.2 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 3 | 180.65 | 230.0578 | 690.1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.1733 | 0%
11.3 | S07860 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 | ORSE | un | 4 | 204.75 | 260.7491 | 1042.9965 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.9965 | 0%
11.4 | S11852 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 9 | 26.04 | 33.1619 | 298.4575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4575 | 0%
11.5 | S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | un | 5 | 12.94 | 16.4791 | 82.3954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3954 | 0%
[8 empty] | 2588.6052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2588.6052 | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 119 | 7.07 | 9.0036 | 1071.4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.4338 | 0%
12.2 | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 5.83 | 7.4245 | 59.396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.396 | 0%
12.3 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 10 | 10.97 | 13.9703 | 139.703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.703 | 0%
12.4 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 12.5 | 15.9188 | 95.5125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5125 | 0%
12.5 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 203.96 | 8.6 | 10.9521 | 2233.7903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.7903 | 0%
12.6 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 18.81 | 9.29 | 11.8308 | 222.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5376 | 0%
12.7 | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0 | 5.36 | 6.826 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.8 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0 | 9.08 | 11.5634 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.9 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 20.3 | 11.61 | 14.7853 | 300.1423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1423 | 0%
12.10 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 205 | 9.59 | 12.2129 | 2503.6373 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.6373 | 0%
12.11 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 5.3 | 6.7496 | 40.4973 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4973 | 0%
12.12 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 14 | 7.01 | 8.9272 | 124.9813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9813 | 0%
12.13 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0 | 9.07 | 11.5506 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.14 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 490.95 | 625.2248 | 625.2248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.2248 | 0%
12.15 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 460.24 | 586.1156 | 586.1156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.1156 | 0%
12.16 | PROPRIO | Tomada 2P + T - 10A |  | PC | 41 | 22.26 | 28.3481 | 1162.2725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.2725 | 0%
12.17 | S00780 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | ORSE | un | 6 | 71.28 | 90.7751 | 544.6505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6505 | 0%
12.18 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 11 | 26.34 | 33.544 | 368.9839 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9839 | 0%
12.19 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 30.42 | 38.7399 | 309.919 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.919 | 0%
12.20 | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 54.64 | 69.584 | 69.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.584 | 0%
12.21 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 85.63 | 109.0498 | 654.2988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2988 | 0%
12.22 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 81 | 117.08 | 149.1014 | 12077.2118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12077.2118 | 0%
12.23 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 64.95 | 13.87 | 17.6634 | 1147.2408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.2408 | 0%
12.24 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 21.65 | 13.87 | 17.6634 | 382.4136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4136 | 0%
12.25 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 30.65 | 13.87 | 17.6634 | 541.3846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.3846 | 0%
12.26 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | ORSE | un | 4 | 137.51 | 175.119 | 700.4759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.4759 | 0%
12.27 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 15 | 8.34 | 10.621 | 159.3149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3149 | 0%
12.28 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 7.22 | 9.1947 | 27.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.584 | 0%
12.29 | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 57.46 | 73.1753 | 146.3506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3506 | 0%
12.30 | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 57.46 | 73.1753 | 146.3506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3506 | 0%
12.31 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 585.3 | 5.22 | 6.6477 | 3890.8813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890.8813 | 0%
12.32 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 451.74 | 2.14 | 2.7253 | 1231.1225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.1225 | 0%
12.33 | COTAÇÃO | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA |  | pc | 1 | 180 | 229.23 | 229.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.23 | 0%
12.34 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 3 | 31.04 | 39.5294 | 118.5883 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5883 | 0%
12.35 | COTAÇÃO | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA |  | PC | 3 | 4.02 | 5.1195 | 15.3584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3584 | 0%
12.36 | S09824 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | ORSE | kg | 0.5 | 20.49 | 26.094 | 13.047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.047 | 0%
12.37 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 47.34 | 60.2875 | 180.8625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8625 | 0%
12.38 | S04014 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | ORSE | Un | 10 | 9.59 | 12.2129 | 122.1287 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1287 | 0%
12.39 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 585.3 | 3.16 | 4.0243 | 2355.3994 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.3994 | 0%
12.40 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 451.74 | 2.14 | 2.7253 | 1231.1225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.1225 | 0%
12.41 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 275.5 | 3.16 | 4.0243 | 1108.6836 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.6836 | 0%
12.42 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 299.24 | 3.16 | 4.0243 | 1204.2196 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.2196 | 0%
12.43 | 91933 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 63.81 | 12.72 | 16.1989 | 1033.6531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6531 | 0%
12.44 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21.27 | 12.72 | 16.1989 | 344.551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.551 | 0%
12.45 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21.27 | 12.72 | 16.1989 | 344.551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.551 | 0%
12.46 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 15 | 30.42 | 38.7399 | 581.0981 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.0981 | 0%
12.47 | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 24 | 25.12 | 31.9903 | 767.7677 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.7677 | 0%
[8 empty] | 41213.2719 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41213.2719 | 0%
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
13.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 23.62 | 30.0801 | 180.4804 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4804 | 0%
13.2 | 00011712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | SINAPI | UN | 0 | 24.17 | 30.7805 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 7.69 | 9.7932 | 58.7593 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7593 | 0%
13.4 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 12 | 422.31 | 537.8118 | 6453.7414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453.7414 | 0%
13.5 | 00000818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 5.42 | 6.9024 | 13.8047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8047 | 0%
13.6 | 00000828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.43 | 0.54761 | 0.54761 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54761 | 0%
13.7 | 00000813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.17 | 5.3105 | 5.3105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3105 | 0%
13.8 | 00000820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 11 | 5.29 | 6.7368 | 74.105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.105 | 0%
13.9 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 64 | 5.89 | 7.5009 | 480.0586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.0586 | 0%
13.10 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 10.46 | 13.3208 | 66.6041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6041 | 0%
13.11 | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 12.41 | 15.8041 | 316.0827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.0827 | 0%
13.12 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 8.62 | 10.9776 | 10.9776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9776 | 0%
13.13 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 15.64 | 19.9175 | 39.8351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8351 | 0%
13.14 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 6.91 | 8.7999 | 17.5998 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5998 | 0%
13.15 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 22 | 8.26 | 10.5191 | 231.4204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4204 | 0%
13.16 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 16.8 | 21.3948 | 21.3948 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3948 | 0%
13.17 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | SINAPI | UN | 17 | 18.01 | 22.9357 | 389.9075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9075 | 0%
13.18 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 63.76 | 6.01 | 7.6537 | 488.0021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0021 | 0%
13.19 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 148.68 | 4.4 | 5.6034 | 833.1135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.1135 | 0%
13.20 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 28.03 | 15.6 | 19.8666 | 556.8608 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8608 | 0%
13.21 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 65.42 | 14.3 | 18.2111 | 1191.3669 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.3669 | 0%
13.22 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 38.3 | 10.55 | 13.4354 | 514.5768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5768 | 0%
13.23 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 30 | 20.3 | 25.8521 | 775.5615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.5615 | 0%
13.24 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 329.84 | 420.0512 | 4200.5124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.5124 | 0%
13.25 | 00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 10 | 28.68 | 36.524 | 365.2398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2398 | 0%
13.26 | 00001370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | SINAPI | UN | 10 | 86.47 | 110.1195 | 1101.1954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.1954 | 0%
13.27 | 00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | SINAPI | UN | 2 | 6.61 | 8.4178 | 16.8357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8357 | 0%
13.28 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 451.43 | 574.8961 | 1724.6883 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.6883 | 0%
13.29 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 20.2 | 25.7247 | 102.8988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8988 | 0%
13.30 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 136.12 | 173.3488 | 173.3488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3488 | 0%
13.31 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 187.71 | 239.0487 | 956.1947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.1947 | 0%
13.32 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 64.79 | 82.5101 | 330.0403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0403 | 0%
13.33 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 148.03 | 188.5162 | 1508.1296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.1296 | 0%
13.34 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 55.37 | 70.5137 | 564.1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.1096 | 0%
13.35 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 26.81 | 34.1425 | 34.1425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1425 | 0%
13.36 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 190.7 | 242.8564 | 485.7129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.7129 | 0%
13.37 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 177.5 | 226.0463 | 1808.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.37 | 0%
13.38 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 165.39 | 210.6242 | 421.2483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2483 | 0%
13.39 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 22.08 | 28.1189 | 281.1888 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1888 | 0%
13.40 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 117.18 | 149.2287 | 298.4575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4575 | 0%
13.41 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 84.73 | 107.9037 | 107.9037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9037 | 0%
13.42 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 28.98 | 36.906 | 36.906 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.906 | 0%
13.43 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 13 | 31.62 | 40.2681 | 523.4849 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.4849 | 0%
13.44 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 71.67 | 91.2717 | 182.5435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5435 | 0%
13.45 | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 27.64 | 35.1995 | 703.9908 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.9908 | 0%
13.46 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 5.69 | 7.2462 | 86.9546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9546 | 0%
13.47 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 14.24 | 18.1346 | 90.6732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6732 | 0%
13.48 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 36 | 7.4 | 9.4239 | 339.2604 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2604 | 0%
13.49 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 14 | 5.12 | 6.5203 | 91.2845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2845 | 0%
13.50 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 18.22 | 23.2032 | 232.0317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0317 | 0%
13.51 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 13.18 | 16.7847 | 16.7847 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7847 | 0%
13.52 | 00003659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 8 | 15.03 | 19.1407 | 153.1256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1256 | 0%
13.53 | 00003660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 21.66 | 27.584 | 27.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.584 | 0%
13.54 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 35.95 | 45.7823 | 228.9116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9116 | 0%
13.55 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 5.17 | 6.584 | 131.6799 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6799 | 0%
13.56 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 9.14 | 11.6398 | 46.5592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5592 | 0%
13.57 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 17 | 13.97 | 17.7908 | 302.4435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4435 | 0%
13.58 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 11 | 11.55 | 14.7089 | 161.7982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7982 | 0%
13.59 | 00011657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 12.86 | 16.3772 | 16.3772 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3772 | 0%
13.60 | 00011656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 4 | 14.75 | 18.7841 | 75.1365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1365 | 0%
[8 empty] | 30647.8582 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30647.8582 | 0%
14 | PINTURA
14.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2197.91 | 2.18 | 2.7762 | 6101.9037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.9037 | 0%
14.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 653.14 | 1.89 | 2.4069 | 1572.0525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.0525 | 0%
14.3 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 653.14 | 13.66 | 17.396 | 11362.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11362.03 | 0%
14.4 | S08624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | ORSE | m2 | 1933.7 | 13.49 | 17.1795 | 33220.0282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33220.0282 | 0%
14.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2197.91 | 9.89 | 12.5949 | 27682.4896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27682.4896 | 0%
14.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 653.14 | 11.23 | 14.3014 | 9340.8197 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340.8197 | 0%
14.7 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 69.72 | 9.97 | 12.6968 | 885.2205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.2205 | 0%
14.8 | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 64.91 | 8.27 | 10.5318 | 683.6221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.6221 | 0%
14.9 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 64.91 | 6.5 | 8.2778 | 537.3088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3088 | 0%
[8 empty] | 91385.4749 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91385.4749 | 0%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 1046.48 | 1.86 | 2.3687 | 2478.8076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.8076 | 0%
15.2 | S01862 | Escada de ferro com guarda corpo | ORSE | m | 7 | 466.47 | 594.0495 | 4158.3468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.3468 | 0%
[8 empty] | 6637.1545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6637.1545 | 0%
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB | [8 empty] | 1292576.3967 |  |  | 0 | 151711.934 | 151711.934 | 1140864.4627

## MEMORIA BM 01
MEMORIA DE CALCULO - BM 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 3,00 * 2,00 = 6,00 m² | 6
1.2 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1,00 unidade de barracão | 1
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | Norte 41,00 m + Sul 41,00 m + Oeste 35,00 m + Leste 35,00 m = 152 m | 152
1.4 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1,00 unidade de instalação provisória de energia | 1
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | S8/S9/S10/S12/S14/S16/S31/S87/S92 = 9*1,35m*1,5m*1,5m = 27,3375 m³ S1/S2/S3/S4/S15/S18/S25/S26/S27/S29/S36/S37/S38/S82/S83/S85 = 16*1,45m*1,55m*1,5m = 53,94 m³ S11/S17/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S52/S54/S62/S64/S72/S73/S74/S75/S77/S80/S81/S93= 20*1,5m*1,65m*1,5m = 74,25m³ S13/S46 = 2*1,60m*1,65m*1,5m = 7,92 m³ S7/S19/S20/S30/S49/S50/S59/S60/S70/S71/S78/S84/S86 = 13*1,6m*1,75m*1,5m = 54,6 m³ S45 = 1*1,65m*1,70m*1,5m = 4,2075 m³ S28/S35/S68/S76/S88 = 5*1,70m*1,8m*1,5m = 22,95 m³ S5/S6S/S24/S51/S53/S58/S61/S63/S69/S79/S89/S90/S91 = 13*1,75m*1,90m*1,5m = 64,8375 m³ S23/S32/S57 = 3*1,80m*1,95m*1,5m = 15,795 m³ S33/S34/S55 = 3*1,90m*2,05m*1,5m = 17,5275 m³ S21 = 1*1,85m*2,10m*1,5m = 5,8275 m³ S65 = 1*1,95m*2,05m*1,5m = 5,99625 m³ S22 = 1*2,10m*2,3m*1,5m = 7,245 m³ S47 = 1*2,15m*2,3m*1,5m = 7,4175 m³ S48 = 1*2,25m*2,4m*1,5m = 8,1 m³ S56 = 1*2,3m*2,45m*1,5m = 8,4525 m³ S66/S67 = 2*2,45m*2,55m*1,5m = 18,7425 m³ *OBSERVAÇÃO: CADA SAPATA TEVE SUA ESCAVAÇÃO COM SOBRA DE 30 CM PARA CADA LADO, PERMITINDO ASSIM QUE PESSOAS PODESSEM TRABALHAR NO BURACO ESCAVADO, A PROFUNDIDADE DE TODAS AS ESCAVAÇÕES FOI DE 1,5 M, INDICADO POR MEIO DE SONDAGEM REALIZADA NO TERRENO DA EDIFICAÇÃO | 405.1463 | 18.7425
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | S8/S9/S10/S12/S14/S16/S31/S87/S92 = 9*1,35m*1,5m*0,10m = 1,8225 m³ S1/S2/S3/S4/S15/S18/S25/S26/S27/S29/S36/S37/S38/S82/S83/S85 = 16*1,45m*1,55m*0,10m = 3,596 m³ S11/S17/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S52/S54/S62/S64/S72/S73/S74/S75/S77/S80/S81/S93= 20*1,5m*1,65m*0,10m = 4,95m³ S13/S46 = 2*1,60m*1,65m*0,10m = 0,528 m³ S7/S19/S20/S30/S49/S50/S59/S60/S70/S71/S78/S84/S86 = 13*1,6m*1,75m*0,10m = 3,64 m³ S45 = 1*1,65m*1,70m*0,10m = 0,2805 m³ S28/S35/S68/S76/S88 = 5*1,70m*1,8m*0,10m = 15,3 m³ S5/S6S/S24/S51/S53/S58/S61/S63/S69/S79/S89/S90/S91 = 13*1,75m*1,90m*0,10m = 4,3225 m³ S23/S32/S57 = 3*1,80m*1,95m*0,10m = 1,053 m³ S33/S34/S55 = 3*1,90m*2,05m*0,10m = 1,1685 m³ S21 = 1*1,85m*2,10m*0,10m = 0,3885 m³ S65 = 1*1,95m*2,05m*0,10m = 0,39975 m³ S22 = 1*2,10m*2,3m*0,10m = 0,483 m³ S47 = 1*2,15m*2,3m*0,10m = 0,4945 m³ S48 = 1*2,25m*2,4m*0,10m = 0,54 m³ S56 = 1*2,3m*2,45m*0,10m = 0,5635 m³ S66/S67 = 2*2,45m*2,55m*0,10m = 1,2495 m³ *OBSERVAÇÃO: O LASTRO DE CONCRETO FOI COLOCADO EM TODA A ESCAVAÇÃO EM UMA ALTURA DE 10 CM E CADA SAPATA TEVE SUA ESCAVAÇÃO COM SOBRA DE 30 CM PARA CADA LADO, PERMITINDO ASSIM QUE PESSOAS PODESSEM TRABALHAR NO BURACO ESCAVADO | 40.7797 | 0.528
3.2 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos | m² | S8/S9/S10/S12/S14/S16/S31/S87/S92 = 9*2*((0,774+0,924)*0,30) = 9,18 m² S1/S2/S3/S4/S15/S18/S25/S26/S27/S29/S36/S37/S38/S82/S83/S85 = 16*2*((0,874+0,974)*0,30) = 17,76 m² S11/S17/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S52/S54/S62/S64/S72/S73/S74/S75/S77/S80/S81/S93= 20*2*((0,924+1,074)*0,30) = 23,98 m² S13/S46 = 2*2*((1,024+1,074)*0,30) = 2,5176 m² S7/S19/S20/S30/S49/S50/S59/S60/S70/S71/S78/S84/S86 = 13*2*((1,024+1,174)*0,30) = 17,14 m² S45 = 1*2*((1,074m+1,124m)*0,30) = 1,32 m² S28/S35/S68/S76/S88 = 5*2*((1,224m+1,124m)*0,30) = 7,044 m² S5/S6S/S24/S51/S53/S58/S61/S63/S69/S79/S89/S90/S91 = 13*2*((1,174+1,324m)*0,30) = 19,4844 m² S23/S32/S57 = 3*2*((1,224m+1,374m)*0,30) = 4,68 m² S33/S34/S55 = 3*2*((1,324m+1,474m)*0,30) = 5,04 m² S21 = 1*2*((1,524m+1,274m)*0,30) = 1,68 m² S65 = 1*2*((1,474m+1,374m)*0,30) = 1,7088 m² S22 = 1*2*((1,524m+1,724m)*0,30) = 1,95 m² S47 = 1*2*((1,724m+1,574m)*0,30) = 1,98 m² S48 = 1*2*((1,824m+1,674m)*0,30) = 2,10 m² S56 = 1*2*((1,724m+1,874m)*0,30) = 2,16 m² S66/S67 = 2*2*((1,974m+1,874m)*0,30) = 4,6176 m² *OBSERVAÇÃO: TODAS AS FORMAS FORAM ACRESCIDAS DE 2,4 CM EQUIVALENTE A ESPESSURA DO MADERITE PARA GARANTIR A MEDIDA INTERNA DA SAPATA | 124.3424
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | S8/S9/S10/S12/S14/S16/S31/S87/S92 = 9*((6*0,93)+(6*1,08)) = 108,54 m S1/S2/S3/S4/S15/S18/S25/S26/S27/S29/S36/S37/S38/S82/S83/S85 = 16*((6*1,03)+(6*1,13)) = 207,36 m S11/S17/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S52/S54/S62/S64/S72/S73/S74/S75/S77/S80/S81/S93= 20*((6*1,08)+(6*1,23)) = 277,2 m S13/S46 = 2*((6*1,18)+(6*1,23)) = 28,92 m S7/S19/S20/S30/S49/S50/S59/S60/S70/S71/S78/S84/S86 = 13*((6*1,08)+((6*1,23)) = 180,18 m S45 = 1*((6*1,13)+(6*1,18)) = 13,86 m S28/S35/S68/S76/S88 = 5*((6*1,18)+(6*1,28)) = 73,8 m S5/S6S/S24/S51/S53/S58/S61/S63/S69/S79/S89/S90/S91 = 13*((7*1,23)+(6*1,38)) = 219,57 m S23/S32/S57 = 3*((7*1,28)+(6*1,43)) = 52,62 m S33/S34/S55 = 3*((8*1,38)+(8*1,53)) = 69,84 m S21 = 1*((9*1,33)+(7*1,58)) = 21,39 m S65 = 1*((8*1,43)+(8*1,53)) = 23,68 m S22 = 1*((11*1,58)+(9*1,78)) = 33,4 m S47 = 1*((12*1,63)+(10*1,78)) = 37,36 m S48 = 1*((13*1,73)+(11*1,88)) = 43,17 m S56 = 1*((14*1,78)+(12*1,93)) = 48,08 m S66/S67 = 2*((15*1,93)+(14*2,03)) = 114,74 m Total = 1553,71 m Total em kg = 0,617 kg/m * 1553,71 m = 958,633 kg | 958.6329
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | S8/S9/S10/S12/S14/S16/S31/S87/S92 = 9*0,75m*0,9m*0,25m = 1,51875 m³ S1/S2/S3/S4/S15/S18/S25/S26/S27/S29/S36/S37/S38/S82/S83/S85 = 16*0,85m*0,95m*0,25m = 3,23 m³ S11/S17/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S52/S54/S62/S64/S72/S73/S74/S75/S77/S80/S81/S93= 20*0,9m*1,05m*0,25m = 4,725m³ S13/S46 = 2*1,0m*1,05m*0,25m = 0,525 m³ S7/S19/S20/S30/S49/S50/S59/S60/S70/S71/S78/S84/S86 = 13*0,28m³ = 3,64 m³ S45 = 1*0,28m³ = 0,28 m³ S28/S35/S68/S76/S88 = 5*0,32m³ = 1,6 m³ S5/S6S/S24/S51/S53/S58/S61/S63/S69/S79/S89/S90/S91 = 13*0,39m³ = 5,07 m³ S23/S32/S57 = 3*0,42m³ = 1,26 m³ S33/S34/S55 = 3*0,50m³ = 1,5 m³ S21 = 1*0,53m³ = 0,53 m³ S65 = 1*0,55m³ = 0,55 m³ S22 = 1*0,77m³ = 0,77 m³ S47 = 1*0,83m³ = 0,83 m³ S48 = 1*0,93m³ = 0,93 m³ S56 = 1*1,05m³ = 1,05 m³ S66/S67 = 2*1,2m³ = 2,40 m³ *OBSERVAÇÃO: O QUANTITATIVO DO CONCRETO DESTA MEDIÇÃO CONTA APENAS COM O VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS | 30.4087
3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | S8/S9/S10/S12/S14/S16/S31/S87/S92 = 9*0,75m*0,9m*0,25m = 1,51875 m³ S1/S2/S3/S4/S15/S18/S25/S26/S27/S29/S36/S37/S38/S82/S83/S85 = 16*0,85m*0,95m*0,25m = 3,23 m³ S11/S17/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S52/S54/S62/S64/S72/S73/S74/S75/S77/S80/S81/S93= 20*0,9m*1,05m*0,25m = 4,725m³ S13/S46 = 2*1,0m*1,05m*0,25m = 0,525 m³ S7/S19/S20/S30/S49/S50/S59/S60/S70/S71/S78/S84/S86 = 13*0,28m³ = 3,64 m³ S45 = 1*0,28m³ = 0,28 m³ S28/S35/S68/S76/S88 = 5*0,32m³ = 1,6 m³ S5/S6S/S24/S51/S53/S58/S61/S63/S69/S79/S89/S90/S91 = 13*0,39m³ = 5,07 m³ S23/S32/S57 = 3*0,42m³ = 1,26 m³ S33/S34/S55 = 3*0,50m³ = 1,5 m³ S21 = 1*0,53m³ = 0,53 m³ S65 = 1*0,55m³ = 0,55 m³ S22 = 1*0,77m³ = 0,77 m³ S47 = 1*0,83m³ = 0,83 m³ S48 = 1*0,93m³ = 0,93 m³ S56 = 1*1,05m³ = 1,05 m³ S66/S67 = 2*1,2m³ = 2,40 m³ *OBSERVAÇÃO: O QUANTITATIVO DO CONCRETO DESTA MEDIÇÃO CONTA APENAS COM O VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS | 30.4087
4 | ELEMENTO VAZADO
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 |  | 0
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 |  | 0
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 |  | 0
5 | ESTRUTURA
5.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 |  |  | 4.9408
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
5.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3
5.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2
5.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
5.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
5.11 | MURO DE CONTORNO
5.11.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | lado Nort: 40+1,8+1,8-3)+lado Sul 40+Lado leste 44+lado oeste 14+11,5 Altura 2,50 m | 375.25
6 | COBERTA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
6.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN
6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN
6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
6.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
6.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2
6.7 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm | m
6.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
6.9 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M
6.10 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2
7.2 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m2
7.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2
7.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3
7.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
7.6 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M
7.7 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2
7.8 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2
8.5 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3
9 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS, BANCADAS E DIVISÓRIAS
9.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
9.6 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m2
9.7 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2
9.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
9.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
9.10 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2
9.11 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2
9.12 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2
9.13 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2
9.14 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster, inclusive primer (p/fundação) | m2
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2
11 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
11.3 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 | un
11.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un
11.5 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN
12.2 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.16 | Tomada 2P + T - 10A | PC
12.17 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un
12.18 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.21 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
12.22 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
12.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
12.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
12.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
12.26 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un
12.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.29 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.33 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA | pc
12.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN
12.35 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA | PC
12.36 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg
12.37 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN
12.38 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un
12.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.43 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M
12.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.46 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.47 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
13.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN
13.3 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
13.5 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.6 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.7 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.8 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.11 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN
13.12 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN
13.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M
13.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.25 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN
13.26 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN
13.27 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN
13.28 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.29 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.30 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN
13.31 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.32 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.33 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.34 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.35 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.36 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.37 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.38 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.39 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.40 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.41 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.42 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.43 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.44 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.45 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.46 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.47 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.48 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.49 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.50 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.51 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.52 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
13.53 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
13.54 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.55 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.56 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.57 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.58 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.59 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
13.60 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
14 | PINTURA
14.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
14.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
14.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
14.4 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
14.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
14.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2
14.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
14.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Limpeza geral | m2
15.2 | Escada de ferro com guarda corpo | m
Volume sapata cuscuz | 1.2037
h | 0.35
s1 | 3.6075
s2 | 0.06
Volume cuscuz | 0.48215
Volume base | 0.7215

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PREFEITURADE SOUSA | PLANILHA DE MEDIÇÃO | PERIODO 01/01/2023 a 30/01/2023
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB | 1ª MEDIÇÃO

## BARRACÃO
Serviço
Código | Descrição do Serviço | Unidade
00056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
Composição de Preço
* | Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00425/ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | un | 3 | 25.4 | 76.2 | OBS NOS VALORES PROPOSTO
| 00848/ORSE | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | un | 8 | 3.6 | 28.8
| 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 84 | 9.89 | 830.76
| 01803/ORSE | Porta cadeado médio | un | 3 | 8 | 24
| 01886/ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | kg | 1 | 21.65 | 21.65
| 01213/SINAPI | Carpinteiro de formas (horista) | h | 16 | 7.8 | 124.8
| 02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 6 | 7.8 | 46.8
| 06111/SINAPI | Servente de obras | h | 16 | 5.51 | 88.16
| 00629/ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | m2 | 71.5 | 35.54 | 2541.11
| 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.26 | 534.12 | 672.99
| 00127/ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.403 | 503.58 | 1210.1
| 00199/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 37.41 | 50.56 | 1891.45
| 00234/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m2 | 37.41 | 37.13 | 1389.03
| 00641/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 4 | 212.53 | 850.12
| 00773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 3 | 18.98 | 56.94
| 01199/ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3 | 60.83 | 182.49
| 01216/ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | m | 9 | 17.51 | 157.59
| 01456/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 52.64 | 52.64
| 01532/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 6 | 37.28 | 223.68
| 01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 121.9 | 121.9
| 01726/ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m | un | 1 | 1357.61 | 1357.61
| 02085/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 | un | 1 | 421.57 | 421.57
| 02146/ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 1 | 240.67 | 240.67
| 02815/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 144.39 | 144.39
| 03297/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 6 | 252.97 | 1517.82
| 03644/ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | m2 | 48.06 | 14.24 | 684.37
| 10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 16 | 3.78 | 60.48
| 10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | 16 | 3.65 | 58.4
| 10554/ORSE | Encargos Complementares - Encanador | h | 6 | 3.7 | 22.2
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terçeiros | Valor Total
3.67 | 11032.08 | 1960.97 | 2193.17 | 201.99 | 15391.88

## Planilha2
00056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos
Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00425/ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar 30M) | un | 3 | 17.85 | 53.55
00848/ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | m2 | 71.5 | 18.18 | 1299.87
00425/ORSE | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | un | 8 | 7.63 | 61.04
01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelimlouro) | m | 84 | 6.55 | 550.2
01803/ORSE | Porta cadeado médio | un | 3 | 9.9 | 29.7
01886/ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | un | 1 | 13.18 | 13.18
01213/ORSE | Carpinteiro de formas CABOS ATE 16 MM2 | un | 16 | 6.63 | 106.08
02696/ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico | un | 6 | 6.63 | 39.78
06111/ORSE | Servente de obras | un | 16 | 4.74 | 75.84
00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 1,26 369,89 466,06 | m3 | 1.26 | 369.89 | 466.0614
00127/ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura adensado em superestrutura REGIAO,H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | m3 | 2.403 | 317.51 | 762.9765
00199/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar 33,64 1.258,47 | m2 | 37.41 | 33.64 | 1258.4724
00234/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | un | 37.41 | 22.95 | 858.5595
00641/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 4 | 160.52 | 642.08
00773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 3 | 16.27 | 48.81
01199/ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3 | 36.67 | 110.01
01216/ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | m | 9 | 11.6 | 104.4
01456/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 39.33 | 39.33
01532/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =100mm | m | 6 | 25.66 | 153.96
01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 68.15 | 68.15
01726/ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m | un | 1 | 915.43 | 915.43
02085/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 1 | 255.44 | 255.44
02146/ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Elizabeth, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares. | un | 1 | 179.66 | 179.66
02815/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 106.51 | 106.51
03297/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 6 | 183.22 | 1099.32
03644/ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | pt | 48.06 | 11.99 | 576.2394
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 16 | 2.96 | 47.36
10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | 16 | 2.89 | 46.24
10554/ORSE | Encargos Complementares - Encanador | h | 6 | 2.89 | 17.34
| SUB-TOTAL |  |  |  | 9985.5892