## MEDIÇÃO 05
|  |  | PLANILHA DE MEDIÇÃO | [9 empty] | PERIODO 20/09/2023 a 06/11/2023
|  |  | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB | [9 empty] | 5ª MEDIÇÃO
78821.9684
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | PREVISTO |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCEIRO
[5 empty] | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO R$ - BDI | PREÇO TOTAL R$ | ACUMULADO ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [14 empty] | 1.2735
1.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | m2 | 6 | 288.89 | 367.9014 | 2207.4085 | 6 | 0 | 6 | 2207.4085 | 0 | 2207.4085 | 0 | 100%
1.2 | S00056 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | ORSE | un | 1 | 12298.86 | 15662.5982 | 15662.5982 | 1 | 0 | 1 | 15662.5982 | 0 | 15662.5982 | 0 | 100%
1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 160.1 | 41.08 | 52.3154 | 8375.6923 | 152 | 0 | 152 | 7951.9378 | 0 | 7951.9378 | 423.7546 | 94.94%
1.4 | S09416 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | ORSE | un | 1 | 2055.31 | 2617.4373 | 2617.4373 | 1 | 0 | 1 | 2617.4373 | 0 | 2617.4373 | 0 | 100%
[8 empty] | 28863.1363 |  |  |  | 28439.3817 | 0 | 28439.3817 | 423.7546 | 98.53%
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 477.87 | 30.08 | 38.3069 | 18305.7087 | 477.87 | 0 | 477.87 | 18305.7087 | 0 | 18305.7087 | 0 | 100%
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 139.8 | 63.46 | 80.8163 | 11298.1201 | 139.8 | 0 | 139.8 | 11298.1201 | 0 | 11298.1201 | 0 | 100%
2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 244.58 | 30.08 | 38.3069 | 9369.0967 | 244.58 | 0 | 244.58 | 9369.0967 | 0 | 9369.0967 | 0 | 100%
[8 empty] | 38972.9256 |  |  |  | 38972.9256 | 0 | 38972.9256 | 0 | 100%
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 5.42 | 242.41 | 308.7091 | 1673.2035 | 5.42 | 0 | 5.42 | 1673.2035 | 0 | 1673.2035 | 0 | 100%
3.2 | S00090 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos | ORSE | m² | 476.29 | 58.96 | 75.0856 | 35762.5014 | 470.8 | 0 | 470.8 | 35350.2816 | 0 | 35350.2816 | 412.2197 | 98.85%
3.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 11.12 | 15.84 | 20.1722 | 224.3153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3153 | 0%
3.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 2763.11 | 13.6 | 17.3196 | 47855.96 | 1986.92 | 0 | 1986.92 | 34412.6596 | 0 | 34412.6596 | 13443.3003 | 71.91%
3.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 397.04 | 11.57 | 14.7344 | 5850.1442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850.1442 | 0%
3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 437.7 | 16.47 | 20.9745 | 9180.5583 | 395.47 | 0 | 395.47 | 8294.8033 | 0 | 8294.8033 | 885.755 | 90.35%
3.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 65.67 | 301.79 | 384.3296 | 25238.9225 | 49.87 | 0 | 49.87 | 19166.5154 | 0 | 19166.5154 | 6072.4071 | 75.94%
3.8 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 65.67 | 23.69 | 30.1692 | 1981.2123 | 49.87 | 0 | 49.87 | 1504.5388 | 0 | 1504.5388 | 476.6736 | 75.94%
[8 empty] | 127766.8176 |  |  |  | 100402.0023 | 0 | 100402.0023 | 27364.8153 | 78.58%
4 | ELEMENTO VAZADO
4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1094.53 | 52.58 | 66.9606 | 73290.4184 | 870.067 | 0 | 870.067 | 58260.2345 | 0 | 58260.2345 | 15030.1839 | 79.49%
4.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 16 | 133.55 | 170.0759 | 2721.2148 | 16 | 0 | 16 | 2721.2148 | 0 | 2721.2148 | 0 | 100%
4.3 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 183 | 52.58 | 66.9606 | 12253.7953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12253.7953 | 0%
[8 empty] | 88265.4284 |  |  |  | 60981.4493 | 0 | 60981.4493 | 27283.9792 | 69.09%
5 | ESTRUTURA
5.1 | S03366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | m2 | 774.39 | 49.07 | 62.4906 | 48392.1306 | 668.71 | 0 | 668.71 | 41788.1192 | 0 | 41788.1192 | 6604.0114 | 86.35%
5.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 13.48 | 15.87 | 20.2104 | 272.4368 | 8.04 | 0 | 8.04 | 162.492 | 0 | 162.492 | 109.9448 | 59.64%
5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 2421.11 | 13.56 | 17.2687 | 41809.3254 | 2421.11 | 0 | 2421.11 | 41809.3254 | 0 | 41809.3254 | 0 | 100%
5.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 632.69 | 11.47 | 14.607 | 9241.7313 | 447.35 | 0 | 447.35 | 6534.4616 | 0 | 6534.4616 | 2707.2697 | 70.71%
5.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 729.34 | 16.5 | 21.0128 | 15325.4391 | 729.34 | 0 | 729.34 | 15325.4391 | 0 | 15325.4391 | 0 | 100%
5.6 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 39.65 | 298.28 | 379.8596 | 15061.4323 | 39.65 | 0 | 39.65 | 15061.4323 | 0 | 15061.4323 | 0 | 100%
5.7 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 39.65 | 23.69 | 30.1692 | 1196.2094 | 39.65 | 0 | 39.65 | 1196.2094 | 0 | 1196.2094 | 0 | 100%
5.8 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 111.31 | 129.72 | 165.1984 | 18388.2361 | 80.82 | 0 | 80.82 | 13351.3363 | 0 | 13351.3363 | 5036.8998 | 72.61%
5.9 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 25 | 25.84 | 32.9072 | 822.681 | 25 | 0 | 25 | 822.681 | 0 | 822.681 | 0 | 100%
5.10 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 101.6 | 35.19 | 44.8145 | 4553.1496 | 77.5 | 0 | 77.5 | 3473.121 | 0 | 3473.121 | 1080.0286 | 76.28%
5.11 | MURO DE CONTORNO
5.11.1 | S11146 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | ORSE | m2 | 382.72 | 159.99 | 203.7473 | 77978.1533 | 375.25 | 0 | 375.25 | 76456.1612 | 0 | 76456.1612 | 1521.9921 | 98.05%
[8 empty] | 233040.9249 |  |  |  | 215980.7785 | 0 | 215980.7785 | 17060.1464 | 92.68%
6 | COBERTA
6.1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 876.48 | 25.58 | 32.5761 | 28552.3264 | 586.1 | 158.86 | 744.96 | 19092.8698 | 5175.044 | 24267.9138 | 4284.4126 | 84.99%
6.2 | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 18 | 1497.33 | 1906.8498 | 34323.2956 | 10 | 2 | 12 | 19068.4976 | 3813.6995 | 22882.1971 | 11441.0985 | 66.67%
6.3 | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 4 | 1692.77 | 2155.7426 | 8622.9704 |  | 3 | 3 | 0 | 6467.2278 | 6467.2278 | 2155.7426 | 75%
6.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 98.35 | 14.4 | 18.3384 | 1803.5816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.5816 | 0%
6.5 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 876.48 | 50.08 | 63.7769 | 55899.1598 | 586.1 | 290.32 | 876.42 | 37379.6294 | 18515.7038 | 55895.3332 | 3.8266 | 99.99%
6.6 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 653.14 | 27.72 | 35.3014 | 23056.7695 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23056.7695 | 0%
6.7 | S08811 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm | ORSE | m | 91.65 | 54.54 | 69.4567 | 6365.7056 | 81.06 | 10.59 | 91.65 | 5630.1593 | 735.5463 | 6365.7056 | 0 | 100%
6.8 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 178.01 | 70.53 | 89.82 | 15988.8502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15988.8502 | 0%
6.9 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 72 | 22.25 | 28.3354 | 2040.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.147 | 0%
6.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 24 | 52.83 | 67.279 | 1614.6961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.6961 | 0%
[8 empty] | 178267.5022 |  |  |  | 81171.156 | 34707.2215 | 115878.3775 | 62389.1248 | 65%
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 944.79 | 19.42 | 24.7314 | 23365.9511 | 273.6 | 334.22 | 607.82 | 6766.5028 | 8265.7185 | 15032.2213 | 8333.7297 | 64.33%
7.2 | S10012 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | ORSE | m2 | 944.79 | 29.29 | 37.3008 | 35241.437 | 273.6 | 334.22 | 607.82 | 10205.503 | 12466.6784 | 22672.1814 | 12569.2556 | 64.33%
7.3 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 944.79 | 27.26 | 34.7156 | 32798.9612 |  | 607.82 | 607.82 | 0 | 21100.8421 | 21100.8421 | 11698.1191 | 64.33%
7.4 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 72.84 | 101.84 | 129.6932 | 9446.8556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.8556 | 0%
7.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 46.2 | 40.87 | 52.0479 | 2404.6151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.6151 | 0%
7.6 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 436.36 | 15.03 | 19.1407 | 8352.238 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.238 | 0%
7.7 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 393.34 | 34.27 | 43.6428 | 17166.4767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166.4767 | 0%
7.8 | 00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | SINAPI | M2 | 944.79 | 72.11 | 91.8321 | 86762.0356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86762.0356 | 0%
[8 empty] | 215538.5702 |  |  |  | 16972.0058 | 41833.2389 | 58805.2448 | 156733.3254 | 27.28%
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2367.22 | 2.64 | 3.362 | 7958.6883 | 1740.134 |  | 1740.134 | 5850.4001 | 0 | 5850.4001 | 2108.2882 | 73.51%
8.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2197.91 | 14.42 | 18.3639 | 40362.1335 | 1740.134 |  | 1740.134 | 31955.5946 | 0 | 31955.5946 | 8406.539 | 79.17%
8.3 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 180.48 | 11.03 | 14.0467 | 2535.1493 |  | 162.423 | 162.423 | 0 | 2281.508 | 2281.508 | 253.6414 | 90%
8.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 180.48 | 41.91 | 53.3724 | 9632.648 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632.648 | 0%
8.5 | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.42 | 263.22 | 335.2107 | 140.7885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7885 | 0%
[8 empty] | 60629.4077 |  |  |  | 37805.9947 | 2281.508 | 40087.5026 | 20541.905 | 66.12%
9 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS, BANCADAS E DIVISÓRIAS
9.1 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 531.51 | 676.878 | 1353.756 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.756 | 0%
9.2 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 527.07 | 671.2236 | 2684.8946 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.8946 | 0%
9.3 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 10 | 552.88 | 704.0927 | 7040.9268 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040.9268 | 0%
9.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6 | 603 | 767.9205 | 4607.523 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4607.523 | 0%
9.5 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 8.82 | 433.8 | 552.4443 | 4872.5587 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.5587 | 0%
9.6 | S12085 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | ORSE | m2 | 33 | 445.08 | 566.8094 | 18704.7095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18704.7095 | 0%
9.7 | S01883 | Vidro fantasia canelado 4 mm | ORSE | m2 | 33 | 122.9 | 156.5132 | 5164.934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164.934 | 0%
9.8 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 2.25 | 434.36 | 553.1575 | 1244.6043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.6043 | 0%
9.9 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 3.2 | 666.48 | 848.7623 | 2716.0393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.0393 | 0%
9.10 | S09290 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | ORSE | m2 | 50.71 | 282.06 | 359.2034 | 18215.2049 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18215.2049 | 0%
9.11 | S01853 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | ORSE | m2 | 16.35 | 174.8 | 222.6078 | 3639.6375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639.6375 | 0%
9.12 | S00191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | ORSE | m2 | 14.35 | 430.88 | 548.7257 | 7874.2135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874.2135 | 0%
9.13 | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 35.16 | 285.71 | 363.8517 | 12793.0252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12793.0252 | 0%
9.14 | S08091 | Bandeira fixa em madeira para vidro | ORSE | m2 | 0.36 | 389.08 | 495.4934 | 178.3776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3776 | 0%
[8 empty] | 91090.405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91090.405 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | #DIV/0!
10.1 | S10027 | Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster, inclusive primer (p/fundação) | ORSE | m2 | 345.83 | 96.53 | 122.931 | 42513.2122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42513.2122 | 0%
10.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 183.4 | 64.89 | 82.6374 | 15155.7019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15155.7019 | 0%
[8 empty] | 57668.9141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57668.9141 | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | [14 empty] | #DIV/0!
11.1 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 186.33 | 237.2913 | 474.5825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.5825 | 0%
11.2 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 3 | 180.65 | 230.0578 | 690.1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.1733 | 0%
11.3 | S07860 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 | ORSE | un | 4 | 204.75 | 260.7491 | 1042.9965 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.9965 | 0%
11.4 | S11852 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 9 | 26.04 | 33.1619 | 298.4575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4575 | 0%
11.5 | S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | un | 5 | 12.94 | 16.4791 | 82.3954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3954 | 0%
[8 empty] | 2588.6052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2588.6052 | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [14 empty] | #DIV/0!
12.1 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 119 | 7.07 | 9.0036 | 1071.4338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.4338 | 0%
12.2 | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 5.83 | 7.4245 | 59.396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.396 | 0%
12.3 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 10 | 10.97 | 13.9703 | 139.703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.703 | 0%
12.4 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 12.5 | 15.9188 | 95.5125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5125 | 0%
12.5 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 203.96 | 8.6 | 10.9521 | 2233.7903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.7903 | 0%
12.6 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 18.81 | 9.29 | 11.8308 | 222.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5376 | 0%
12.7 | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0 | 5.36 | 6.826 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.8 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0 | 9.08 | 11.5634 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.9 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 20.3 | 11.61 | 14.7853 | 300.1423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1423 | 0%
12.10 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 205 | 9.59 | 12.2129 | 2503.6373 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.6373 | 0%
12.11 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 5.3 | 6.7496 | 40.4973 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4973 | 0%
12.12 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 14 | 7.01 | 8.9272 | 124.9813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9813 | 0%
12.13 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0 | 9.07 | 11.5506 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.14 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 490.95 | 625.2248 | 625.2248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.2248 | 0%
12.15 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 460.24 | 586.1156 | 586.1156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.1156 | 0%
12.16 | PROPRIO | Tomada 2P + T - 10A |  | PC | 41 | 22.26 | 28.3481 | 1162.2725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.2725 | 0%
12.17 | S00780 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | ORSE | un | 6 | 71.28 | 90.7751 | 544.6505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6505 | 0%
12.18 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 11 | 26.34 | 33.544 | 368.9839 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9839 | 0%
12.19 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 30.42 | 38.7399 | 309.919 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.919 | 0%
12.20 | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 54.64 | 69.584 | 69.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.584 | 0%
12.21 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 85.63 | 109.0498 | 654.2988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2988 | 0%
12.22 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 81 | 117.08 | 149.1014 | 12077.2118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12077.2118 | 0%
12.23 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 64.95 | 13.87 | 17.6634 | 1147.2408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.2408 | 0%
12.24 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 21.65 | 13.87 | 17.6634 | 382.4136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4136 | 0%
12.25 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 30.65 | 13.87 | 17.6634 | 541.3846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.3846 | 0%
12.26 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | ORSE | un | 4 | 137.51 | 175.119 | 700.4759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.4759 | 0%
12.27 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 15 | 8.34 | 10.621 | 159.3149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3149 | 0%
12.28 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 7.22 | 9.1947 | 27.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.584 | 0%
12.29 | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 57.46 | 73.1753 | 146.3506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3506 | 0%
12.30 | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 57.46 | 73.1753 | 146.3506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3506 | 0%
12.31 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 585.3 | 5.22 | 6.6477 | 3890.8813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890.8813 | 0%
12.32 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 451.74 | 2.14 | 2.7253 | 1231.1225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.1225 | 0%
12.33 | COTAÇÃO | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA |  | pc | 1 | 180 | 229.23 | 229.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.23 | 0%
12.34 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 3 | 31.04 | 39.5294 | 118.5883 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5883 | 0%
12.35 | COTAÇÃO | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA |  | PC | 3 | 4.02 | 5.1195 | 15.3584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3584 | 0%
12.36 | S09824 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | ORSE | kg | 0.5 | 20.49 | 26.094 | 13.047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.047 | 0%
12.37 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 47.34 | 60.2875 | 180.8625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8625 | 0%
12.38 | S04014 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | ORSE | Un | 10 | 9.59 | 12.2129 | 122.1287 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1287 | 0%
12.39 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 585.3 | 3.16 | 4.0243 | 2355.3994 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.3994 | 0%
12.40 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 451.74 | 2.14 | 2.7253 | 1231.1225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.1225 | 0%
12.41 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 275.5 | 3.16 | 4.0243 | 1108.6836 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.6836 | 0%
12.42 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 299.24 | 3.16 | 4.0243 | 1204.2196 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.2196 | 0%
12.43 | 91933 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 63.81 | 12.72 | 16.1989 | 1033.6531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6531 | 0%
12.44 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21.27 | 12.72 | 16.1989 | 344.551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.551 | 0%
12.45 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21.27 | 12.72 | 16.1989 | 344.551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.551 | 0%
12.46 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 15 | 30.42 | 38.7399 | 581.0981 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.0981 | 0%
12.47 | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 24 | 25.12 | 31.9903 | 767.7677 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.7677 | 0%
[8 empty] | 41213.2719 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41213.2719 | 0%
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | [14 empty] | #DIV/0!
13.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 23.62 | 30.0801 | 180.4804 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4804 | 0%
13.2 | 00011712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | SINAPI | UN | 0 | 24.17 | 30.7805 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 7.69 | 9.7932 | 58.7593 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7593 | 0%
13.4 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 12 | 422.31 | 537.8118 | 6453.7414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453.7414 | 0%
13.5 | 00000818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 5.42 | 6.9024 | 13.8047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8047 | 0%
13.6 | 00000828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.43 | 0.54761 | 0.54761 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54761 | 0%
13.7 | 00000813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.17 | 5.3105 | 5.3105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3105 | 0%
13.8 | 00000820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 11 | 5.29 | 6.7368 | 74.105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.105 | 0%
13.9 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 64 | 5.89 | 7.5009 | 480.0586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.0586 | 0%
13.10 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 10.46 | 13.3208 | 66.6041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6041 | 0%
13.11 | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 12.41 | 15.8041 | 316.0827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.0827 | 0%
13.12 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 8.62 | 10.9776 | 10.9776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9776 | 0%
13.13 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 15.64 | 19.9175 | 39.8351 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8351 | 0%
13.14 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 6.91 | 8.7999 | 17.5998 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5998 | 0%
13.15 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 22 | 8.26 | 10.5191 | 231.4204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4204 | 0%
13.16 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 16.8 | 21.3948 | 21.3948 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3948 | 0%
13.17 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | SINAPI | UN | 17 | 18.01 | 22.9357 | 389.9075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9075 | 0%
13.18 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 63.76 | 6.01 | 7.6537 | 488.0021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0021 | 0%
13.19 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 148.68 | 4.4 | 5.6034 | 833.1135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.1135 | 0%
13.20 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 28.03 | 15.6 | 19.8666 | 556.8608 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8608 | 0%
13.21 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 65.42 | 14.3 | 18.2111 | 1191.3669 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.3669 | 0%
13.22 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 38.3 | 10.55 | 13.4354 | 514.5768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5768 | 0%
13.23 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 30 | 20.3 | 25.8521 | 775.5615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.5615 | 0%
13.24 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 329.84 | 420.0512 | 4200.5124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.5124 | 0%
13.25 | 00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 10 | 28.68 | 36.524 | 365.2398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2398 | 0%
13.26 | 00001370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | SINAPI | UN | 10 | 86.47 | 110.1195 | 1101.1954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.1954 | 0%
13.27 | 00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | SINAPI | UN | 2 | 6.61 | 8.4178 | 16.8357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8357 | 0%
13.28 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 451.43 | 574.8961 | 1724.6883 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.6883 | 0%
13.29 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 20.2 | 25.7247 | 102.8988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8988 | 0%
13.30 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 136.12 | 173.3488 | 173.3488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3488 | 0%
13.31 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 187.71 | 239.0487 | 956.1947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.1947 | 0%
13.32 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 64.79 | 82.5101 | 330.0403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0403 | 0%
13.33 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 148.03 | 188.5162 | 1508.1296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.1296 | 0%
13.34 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 55.37 | 70.5137 | 564.1096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.1096 | 0%
13.35 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 26.81 | 34.1425 | 34.1425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1425 | 0%
13.36 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 190.7 | 242.8564 | 485.7129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.7129 | 0%
13.37 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 177.5 | 226.0463 | 1808.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.37 | 0%
13.38 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 165.39 | 210.6242 | 421.2483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2483 | 0%
13.39 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 22.08 | 28.1189 | 281.1888 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1888 | 0%
13.40 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 117.18 | 149.2287 | 298.4575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4575 | 0%
13.41 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 84.73 | 107.9037 | 107.9037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9037 | 0%
13.42 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 28.98 | 36.906 | 36.906 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.906 | 0%
13.43 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 13 | 31.62 | 40.2681 | 523.4849 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.4849 | 0%
13.44 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 71.67 | 91.2717 | 182.5435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5435 | 0%
13.45 | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 27.64 | 35.1995 | 703.9908 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.9908 | 0%
13.46 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 5.69 | 7.2462 | 86.9546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9546 | 0%
13.47 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 14.24 | 18.1346 | 90.6732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6732 | 0%
13.48 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 36 | 7.4 | 9.4239 | 339.2604 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2604 | 0%
13.49 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 14 | 5.12 | 6.5203 | 91.2845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2845 | 0%
13.50 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 18.22 | 23.2032 | 232.0317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0317 | 0%
13.51 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 13.18 | 16.7847 | 16.7847 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7847 | 0%
13.52 | 00003659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 8 | 15.03 | 19.1407 | 153.1256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1256 | 0%
13.53 | 00003660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 21.66 | 27.584 | 27.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.584 | 0%
13.54 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 35.95 | 45.7823 | 228.9116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9116 | 0%
13.55 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 5.17 | 6.584 | 131.6799 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6799 | 0%
13.56 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 9.14 | 11.6398 | 46.5592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5592 | 0%
13.57 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 17 | 13.97 | 17.7908 | 302.4435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4435 | 0%
13.58 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 11 | 11.55 | 14.7089 | 161.7982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7982 | 0%
13.59 | 00011657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 12.86 | 16.3772 | 16.3772 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3772 | 0%
13.60 | 00011656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 4 | 14.75 | 18.7841 | 75.1365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1365 | 0%
[8 empty] | 30647.8582 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30647.8582 | 0%
14 | PINTURA
14.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2197.91 | 2.18 | 2.7762 | 6101.9037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.9037 | 0%
14.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 653.14 | 1.89 | 2.4069 | 1572.0525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.0525 | 0%
14.3 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 653.14 | 13.66 | 17.396 | 11362.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11362.03 | 0%
14.4 | S08624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | ORSE | m2 | 1933.7 | 13.49 | 17.1795 | 33220.0282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33220.0282 | 0%
14.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2197.91 | 9.89 | 12.5949 | 27682.4896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27682.4896 | 0%
14.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 653.14 | 11.23 | 14.3014 | 9340.8197 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340.8197 | 0%
14.7 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 69.72 | 9.97 | 12.6968 | 885.2205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.2205 | 0%
14.8 | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 64.91 | 8.27 | 10.5318 | 683.6221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.6221 | 0%
14.9 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 64.91 | 6.5 | 8.2778 | 537.3088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3088 | 0%
[8 empty] | 91385.4749 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91385.4749 | 0%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 1046.48 | 1.86 | 2.3687 | 2478.8076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.8076 | 0%
15.2 | S01862 | Escada de ferro com guarda corpo | ORSE | m | 7 | 466.47 | 594.0495 | 4158.3468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.3468 | 0%
[8 empty] | 6637.1545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6637.1545 | 0%
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB | [8 empty] | 1292576.3967 |  |  | 580725.6939 | 78821.9684 | 659547.6622 | 633028.7344
51.03%
78821.9684

## MEMORIA BM 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB
MEMORIA DE CALCULO - BM 05
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2
1.2 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M
1.4 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  |  | 18.7425
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  | 0.528
3.2 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos | m²
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3
3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3
4 | ELEMENTO VAZADO
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2
5 | ESTRUTURA
5.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 |  |  | 4.9408
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
5.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3
5.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3
5.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2
5.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
5.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
5.11 | MURO DE CONTORNO
5.11.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2
6 | COBERTA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | Refeitório e Cozinha = 9,75 * 23,12 = 225,42 m² Coberta em corredor de junção = 2,90 * 5,00 = 14,50 m² Coberta sobre salas e banheiros = 8,40 * 38 = 319,20 m² Coberta sobre salas e diretorias = 8,35 * 38 = 317,30 m² TOTAL 876,42 - PAGO NO BM 04 (586,10 m²) - 15% REFERENTE AO LOCAIS DE EXECUÇÃO DE RUFOS E CALHAS | 158.86
6.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 UND | 2
6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | De acordo com in loco =3 unidades de tesoura, internas para vão de 10 m ( PÁTIO DE RECREIO) | 3
6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | NÃO IDENTIFICADA A EXECUÇÃO | 0
6.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | Refeitório e Cozinha = 9,75 * 23,12 = 225,42 m² Coberta em corredor de junção = 2,90 * 5,00 = 14,50 m² Coberta sobre salas e banheiros = 8,40 * 38 = 319,20 m² Coberta sobre salas e diretorias = 8,35 * 38 = 317,30 m² TOTAL 876,42 - PAGO NO BM 04 (586,10 m²) | 290.32
6.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | NÃO IDENTIFICADA A EXECUÇÃO
6.7 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm | m | Comprimento da pérgola = 2,35 m Unidades = 39 Comprimento Total = 2,35 * 39 = 91,65 m TOTAL 91,65 - PAGO NO BM 04 (81,06 m) | 10.59
6.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | NÃO IDENTIFICADA A EXECUÇÃO
6.9 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | NÃO IDENTIFICADA A EXECUÇÃO
6.10 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | NÃO IDENTIFICADA A EXECUÇÃO
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | Refeitório = 16,50 * 9,35 = 154,28 m² Pergolado = 11,45 * 2,50 = 28,63 m² Hall = 5,07 * 21,45 m² Sala 01 = 8,06*5,63 = 45,38 m² Sala 02, 03 e 05 = 8,09 * 5,63 = 45,55 m² Sala 04 = 8,09 * 5,66 = 45,79 m² Sala 06 = 8,09 * 5,62 = 45,47 m² Corredor entre salas = 17,25 * 2,20 = 37,95 m² Sala Dir. = 3,04 * 4,09 = 12,43 m² Secretaria = 4,90 * 4 = 19,60 m² WC Dir. = 1,53 * 1,67 = 2,56 m² Sala prof = ((6,40*5,40) + (1,75*1,60)) = 37,36 m² WC Prof = 1,53 * 1,67 = 2,56 m² Sala infor. = 8,04 * 5,76 = 46,31 m² Biblioteca = 8,04 * 9,20 = 73,97 m² PCD + WC FEM = 6,20 *3 = 18,60 PCD + WC MASC = 6,20*3 = 18,60 m² DML = 1,53 * 3,14 = 4,80 m² Despensa = 2,50 * 3,15 = 7,88 m² Cozinha = 7,87 * 3,03 = 23,85 m² Área Serviço = 4,9 * 3,15 = 15,44 m² WC'S SERVIÇOS = 1,80*3 = 5,40 m² Corredor biblioteca = 6,3 * 4 = 25,20 m² Pergolado = 2,35 * 11,65 = 27,38 m² TOTAL 914,00 - PAGO NO BM 04 (273,60 m²)- BANHEIROS, PÁTIO DE REFEIÇÃO/RECREIO, COZINHA, DEPÓSITO COPA....ETC)-263-38,1-2,54-2,54 | 334.22
7.2 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m2 | Refeitório = 16,50 * 9,35 = 154,28 m² Pergolado = 11,45 * 2,50 = 28,63 m² Hall = 5,07 * 21,45 m² Sala 01 = 8,06*5,63 = 45,38 m² Sala 02, 03 e 05 = 8,09 * 5,63 = 45,55 m² Sala 04 = 8,09 * 5,66 = 45,79 m² Sala 06 = 8,09 * 5,62 = 45,47 m² Corredor entre salas = 17,25 * 2,20 = 37,95 m² Sala Dir. = 3,04 * 4,09 = 12,43 m² Secretaria = 4,90 * 4 = 19,60 m² WC Dir. = 1,53 * 1,67 = 2,56 m² Sala prof = ((6,40*5,40) + (1,75*1,60)) = 37,36 m² WC Prof = 1,53 * 1,67 = 2,56 m² Sala infor. = 8,04 * 5,76 = 46,31 m² Biblioteca = 8,04 * 9,20 = 73,97 m² PCD + WC FEM = 6,20 *3 = 18,60 PCD + WC MASC = 6,20*3 = 18,60 m² DML = 1,53 * 3,14 = 4,80 m² Despensa = 2,50 * 3,15 = 7,88 m² Cozinha = 7,87 * 3,03 = 23,85 m² Área Serviço = 4,9 * 3,15 = 15,44 m² WC'S SERVIÇOS = 1,80*3 = 5,40 m² Corredor biblioteca = 6,3 * 4 = 25,20 m² Pergolado = 2,35 * 11,65 = 27,38 m² TOTAL 914,00 - PAGO NO BM 04 (273,60 m²) | 334.22
7.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | Refeitório = 16,50 * 9,35 = 154,28 m² Pergolado = 11,45 * 2,50 = 28,63 m² Hall = 5,07 * 21,45 m² Sala 01 = 8,06*5,63 = 45,38 m² Sala 02, 03 e 05 = 8,09 * 5,63 = 45,55 m² Sala 04 = 8,09 * 5,66 = 45,79 m² Sala 06 = 8,09 * 5,62 = 45,47 m² Corredor entre salas = 17,25 * 2,20 = 37,95 m² Sala Dir. = 3,04 * 4,09 = 12,43 m² Secretaria = 4,90 * 4 = 19,60 m² WC Dir. = 1,53 * 1,67 = 2,56 m² Sala prof = ((6,40*5,40) + (1,75*1,60)) = 37,36 m² WC Prof = 1,53 * 1,67 = 2,56 m² Sala infor. = 8,04 * 5,76 = 46,31 m² Biblioteca = 8,04 * 9,20 = 73,97 m² PCD + WC FEM = 6,20 *3 = 18,60 PCD + WC MASC = 6,20*3 = 18,60 m² DML = 1,53 * 3,14 = 4,80 m² Despensa = 2,50 * 3,15 = 7,88 m² Cozinha = 7,87 * 3,03 = 23,85 m² Área Serviço = 4,9 * 3,15 = 15,44 m² WC'S SERVIÇOS = 1,80*3 = 5,40 m² Corredor biblioteca = 6,3 * 4 = 25,20 m² Pergolado = 2,35 * 11,65 = 27,38 m² MENOS BANHEIROS, PÁTIO DE REFEIÇÃO/RECREIO, COZINHA, DEPÓSITO COPA....ETC)-263-38,1-2,54-2,54 | 607.82
7.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3
7.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M
7.6 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M
7.7 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2
7.8 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | Wc diretoria = 9,79 - 1,38 = 8,41 m² WC Prof = 9,79 - 1,38 = 8,41 m² PCD + WC FEM = 36,72 - 5,51 = 31,21 m² PCD + WC MASC = 36,72 - 5,51 = 31,21 m² DML = 14,29 - 1,07 = 13,22 m² Cozinha = 33,35 - 3,21 = 30,14 m² Área Serv. = 49,27 - 3,21 - 6,12 = 39,94 m² WC'S ÁREA DE SERV. = 20,07 - 2,14 = 17,93 m² MENOS (CAPIAÇÕS DE PILARES E REQUADRAMENTO DE JANELAS)-10% | 162.423
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2
8.5 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3
9 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS, BANCADAS E DIVISÓRIAS
9.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
9.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
9.6 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m2
9.7 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2
9.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
9.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
9.10 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2
9.11 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2
9.12 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2
9.13 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2
9.14 | Bandeira fixa em madeira para vidro | m2
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster, inclusive primer (p/fundação) | m2 | item não executado
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2
11 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
11.3 | Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 | un
11.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un
11.5 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN
12.2 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.16 | Tomada 2P + T - 10A | PC
12.17 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un
12.18 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.21 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
12.22 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
12.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
12.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
12.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
12.26 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un
12.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.29 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
12.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.33 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA | pc
12.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN
12.35 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO - PADRÃO ENERGISA | PC
12.36 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg
12.37 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN
12.38 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un
12.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.43 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M
12.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.46 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
12.47 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
13.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN
13.3 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
13.5 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.6 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.7 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.8 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN
13.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.11 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN
13.12 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN
13.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M
13.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M
13.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.25 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN
13.26 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN
13.27 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN
13.28 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.29 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.30 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN
13.31 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.32 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.33 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.34 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.35 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.36 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.37 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.38 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.39 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
13.40 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.41 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.42 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.43 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.44 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
13.45 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.46 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.47 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.48 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.49 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.50 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.51 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.52 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
13.53 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
13.54 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.55 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.56 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.57 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
13.58 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN
13.59 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
13.60 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN
14 | PINTURA
14.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
14.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
14.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
14.4 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
14.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
14.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2
14.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
14.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Limpeza geral | m2
15.2 | Escada de ferro com guarda corpo | m
Volume sapata cuscuz | 1.2037
h | 0.35
s1 | 3.6075
s2 | 0.06
Volume cuscuz | 0.48215
Volume base | 0.7215

## MEMORIA ATERRO
HAYA CONSTRUTORA |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ATERRO - BM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB
ITEM | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | UN.
|  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
02.00 | MOVIMENTO DE TERRA
02.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada (EDIFICAÇÃO) | [9 empty] | 1090.4227 |  | m²
| Refeitório |  | 16.52 |  | 12.16 |  | 1.2 | 1.2 | 200.88 | 241.056
| Sala 01 |  | 8 |  | 5.6 |  | 1.2 | 1.2 | 44.8 | 53.76
| Sala 02 |  | 8 |  | 5.6 |  | 1.2 | 1.2 | 44.8 | 53.76
| Sala 03 |  | 8 |  | 5.6 |  | 1.2 | 1.2 | 44.8 | 53.76
| Sala 04 |  | 8 |  | 5.6 |  | 1.2 | 1.2 | 44.8 | 53.76
| Sala 05 |  | 8 |  | 5.6 |  | 1.2 | 1.2 | 44.8 | 53.76
| Sala 06 |  | 8 |  | 5.6 |  | 1.2 | 1.2 | 44.8 | 53.76
| Sala Diretora |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 1 | 12 | 12
| Secretaria |  | 4.85 |  | 4 |  | 1 | 1 | 19.4 | 19.4
| Wc diretoria |  | 1.41 |  | 1.7 |  | 1 | 1 | 2.4 | 2.4
| Sala dos Professores |  | 6.45 | 1.41 | 5.3 | 1.67 | 1 | 1 | 36.5447 | 36.5447
| Wc professores |  | 1.45 |  | 1.65 |  | 1 | 1 | 2.39 | 2.39
| Sala de informática |  | 8 |  | 5.7 |  | 1 | 0.9 | 45.6 | 43.32
| Biblioteca |  | 8.01 |  | 9 |  | 1 | 0.9 | 72.09 | 68.4855
| PCD + Wc Feminino |  | 4.5 | 1.54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18.12 | 18.12
| PCD + Wc Masculino |  | 4.5 | 1.54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18.12 | 18.12
| DML |  | 1.5 |  | 3 |  | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 4.95
| Despensa |  | 2.5 |  | 3.15 |  | 1.1 | 1.1 | 7.88 | 8.668
| Cozinha |  | 7.85 |  | 3 |  | 1.1 | 1.1 | 23.55 | 25.905
| Área de serviço |  | 4.9 |  | 3.15 |  | 1.1 | 1.1 | 15.44 | 16.984
| Wc's Área de serviço |  | 1.8 |  | 3 |  | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 5.94
| Corredor 01 |  | 12.15 | 8 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 100.75 | 105.7875
| Recepção |  | 8 |  | 5 |  | 1.1 | 1 | 40 | 42
| Corredor 02 |  | 2.2 | 1.67 | 15 | 6.15 | 1.1 | 1 | 43.2705 | 45.434
| Corredor 03 |  | 2.2 | 0 | 21.8 | 0 | 1.1 | 1 | 47.96 | 50.358
1090.4227

## MEMÓRIA PILARES
HAYA CONSTRUTORA |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO PILARES - BM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB
ITEM | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UN.
|  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
5 | 0
5.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [9 empty] | 18.9425 | m2 | 18.94
| P1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P3 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P9 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P10 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P11 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P12 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P13 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P14 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P16 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P17 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P18 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P19 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P20 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P21 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P22 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 3.4 |  | 0.08 | 0.272
| P23 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P24 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P25 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P26 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P27 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P29 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P30 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P31 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P32 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P33 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P34 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P35 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P36 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P37 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P38 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P40 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P41 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P42 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P43 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P44 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P45 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.075 | 0.255
| P46 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.075 | 0.3675
| P47 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P48 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P49 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P50 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P51 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P52 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P53 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P54 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P55 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P56 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P57 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P58 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P59 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P60 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P61 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P62 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P63 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P64 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P65 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.06 | 0.204
| P66 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P67 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P68 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P69 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P70 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P72 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P73 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P74 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P75 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P76 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P77 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P78 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P79 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P80 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P81 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P82 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P83 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P85 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P86 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P87 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P88 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P89 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P90 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P91 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P92 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P93 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 1074.16 | kg | 1074.16
| P1 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P2 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P3 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P4 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P5 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P6 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P7 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P8 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P9 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P10 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P11 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P12 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P13 |  | 20.22 |  | 1 |  |  |  | 20.22 | 12.4757
| P14 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P15 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P16 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P17 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P18 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P19 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P20 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P21 |  | 8.82 |  | 1 |  |  |  | 8.82 | 5.4419
| P22 | [7 empty] | 0 | 0
| P23 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P24 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P25 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P26 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P27 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P28 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P29 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P30 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P31 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P32 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P33 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P34 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P35 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P36 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P37 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P38 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P39 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P40 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P41 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P42 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P43 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P44 |  | 20.22 |  | 1 |  |  |  | 20.22 | 12.4757
| P45 |  | 20.22 |  | 1 |  |  |  | 20.22 | 12.4757
| P46 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P47 |  | 41.6 |  | 1 |  |  |  | 41.6 | 25.6672
| P48 | [7 empty] | 0 | 0
| P49 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P50 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P51 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P52 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P53 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P54 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P55 |  | 26.96 |  | 1 |  |  |  | 26.96 | 16.6343
| P56 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P57 |  | 20.22 |  | 1 |  |  |  | 20.22 | 12.4757
| P58 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P59 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P60 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P61 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P62 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P63 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P64 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P65 | [7 empty] | 0 | 0
| P66 | [7 empty] | 0 | 0
| P67 | [7 empty] | 0 | 0
| P68 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P69 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P70 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P71 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P72 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P73 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P74 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P75 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P76 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P77 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P78 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P79 |  | 26.96 |  | 1 |  |  |  | 26.96 | 16.6343
| P80 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P81 |  | 13.48 |  | 1 |  |  |  | 13.48 | 8.3172
| P82 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P83 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P84 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P85 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P86 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P87 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P88 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P89 |  | 31.2 |  | 1 |  |  |  | 31.2 | 19.2504
| P90 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P91 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P92 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
| P93 |  | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 20.8 | 12.8336
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 270.4682 | kg | 270.47
| P21 |  | 78.72 |  | 1 |  |  |  | 78.72 | 75.8074
| P22 |  | 58.8 |  | 1 |  |  |  | 58.8 | 56.6244
| P48 |  | 31.74 |  | 1 |  |  |  | 31.74 | 30.5656
| P65 |  | 26.96 |  | 1 |  |  |  | 26.96 | 25.9625
| P66 |  | 42.32 |  | 1 |  |  |  | 42.32 | 40.7542
| P67 |  | 42.32 |  | 1 |  |  |  | 42.32 | 40.7542
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 428.659 | KG | 428.66
| P1 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P2 |  | 36.54 |  | 1 |  |  |  | 36.54 | 5.6272
| P3 |  | 36.54 |  | 1 |  |  |  | 36.54 | 5.6272
| P4 |  | 36.54 |  | 1 |  |  |  | 36.54 | 5.6272
| P5 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P6 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P7 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P8 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P9 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P10 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P11 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P12 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P13 |  | 25.23 |  | 1 |  |  |  | 25.23 | 3.8854
| P14 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P15 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P16 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P17 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P18 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P19 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P20 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P21 |  | 49.08 |  | 1 |  |  |  | 49.08 | 7.5583
| P22 |  | 44.62 |  | 1 |  |  |  | 44.62 | 6.8715
| P23 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P24 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P25 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P26 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P27 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P28 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P29 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P30 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P31 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P32 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P33 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P34 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P35 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P36 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P37 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P38 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P39 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P40 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P41 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P42 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P43 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P44 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P45 |  | 37.99 |  | 1 |  |  |  | 37.99 | 5.8505
| P46 |  | 55.02 |  | 1 |  |  |  | 55.02 | 8.4731
| P47 |  | 42.42 |  | 1 |  |  |  | 42.42 | 6.5327
| P48 |  | 33.33 |  | 1 |  |  |  | 33.33 | 5.1328
| P49 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P50 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P51 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P52 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P53 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P54 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P55 |  | 17.71 |  | 1 |  |  |  | 17.71 | 2.7273
| P56 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P57 |  | 29.29 |  | 1 |  |  |  | 29.29 | 4.5107
| P58 |  | 42.42 |  | 1 |  |  |  | 42.42 | 6.5327
| P59 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P60 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P61 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P62 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P63 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P64 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P65 |  | 20.01 |  | 1 |  |  |  | 20.01 | 3.0815
| P66 |  | 28.71 |  | 1 |  |  |  | 28.71 | 4.4213
| P67 |  | 25.41 |  | 1 |  |  |  | 25.41 | 3.9131
| P68 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P69 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P70 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P71 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P72 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P73 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P74 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P75 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P76 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P77 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P78 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P79 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P80 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P81 |  | 22.33 |  | 1 |  |  |  | 22.33 | 3.4388
| P82 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P83 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P84 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P85 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P86 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P87 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P88 |  | 48.72 |  | 1 |  |  |  | 48.72 | 7.5029
| P89 |  | 48.72 |  | 1 |  |  |  | 48.72 | 7.5029
| P90 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P91 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P92 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
| P93 |  | 32.34 |  | 1 |  |  |  | 32.34 | 4.9804
5.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | 18.9935 | M3 | 18.99
| P1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P3 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P9 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P10 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P11 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P12 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P13 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.06 | 0.204
| P14 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P16 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P17 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P18 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P19 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P20 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P21 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P22 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 3.4 |  | 0.08 | 0.272
| P23 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P24 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P25 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P26 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P27 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P29 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P30 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P31 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P32 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P33 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P34 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P35 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P36 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P37 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P38 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P40 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P41 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P42 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P43 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P44 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P45 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.075 | 0.255
| P46 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.075 | 0.3675
| P47 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P48 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P49 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P50 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P51 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P52 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P53 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P54 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P55 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P56 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P57 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P58 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P59 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P60 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P61 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P62 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P63 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P64 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P65 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.06 | 0.204
| P66 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P67 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P68 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P69 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P70 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P72 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P73 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P74 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P75 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P76 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P77 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P78 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P79 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P80 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P81 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P82 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P83 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P85 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P86 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P87 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P88 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P89 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P90 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P91 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P92 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P93 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
5.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | [9 empty] | 18.9935 | M3 | 18.99
| P1 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P3 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P4 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P5 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P6 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P7 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P8 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P9 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P10 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P11 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P12 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P13 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.06 | 0.204
| P14 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P16 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P17 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P18 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P19 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P20 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P21 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P22 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 3.4 |  | 0.08 | 0.272
| P23 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P24 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P25 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P26 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P27 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P28 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P29 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P30 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P31 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P32 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P33 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P34 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P35 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P36 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P37 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P38 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P39 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P40 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P41 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P42 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P43 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P44 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P45 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.075 | 0.255
| P46 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.075 | 0.3675
| P47 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P48 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P49 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P50 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P51 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P52 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P53 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P54 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P55 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P56 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P57 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P58 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P59 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P60 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P61 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P62 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P63 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P64 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P65 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.06 | 0.204
| P66 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P67 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P68 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P69 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P70 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P71 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P72 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P73 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P74 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P75 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P76 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P77 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P78 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P79 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P80 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P81 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.4 |  | 0.045 | 0.153
| P82 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P83 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P84 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P85 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P86 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P87 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P88 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P89 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.06 | 0.294
| P90 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P91 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P92 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205
| P93 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.9 |  | 0.045 | 0.2205

## MEMÓRIA VIGAS
HAYA CONSTRUTORA |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO VIGAS - BM 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS, LOCALIZADA, NO BAIRRO ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB
ITEM | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UN.
|  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
5 | 0
5.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [9 empty] | 360.354 | m2 | 360.35
| VIGA 01 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 23.75 |  | 0.045 | 17.8125
| VIGA 02 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.39 |  | 0.045 | 2.5425
| VIGA 03 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.39 |  | 0.045 | 2.5425
| VIGA 04 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 3.26 |  | 0.045 | 2.445
| VIGA 07 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 6.4 |  | 0.045 | 4.8
| VIGA 21 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.04 |  | 0.045 | 1.53
| VIGA 06 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.63 |  | 0.045 | 29.7225
| VIGA 08 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 6.4 |  | 0.045 | 4.8
| VIGA 22 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.7 |  | 0.045 | 1.275
| VIGA 09 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 39.5 |  | 0.06 | 37.525
| VIGA 11 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.24 |  | 0.045 | 3.18
| VIGA 12 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 5.64 |  | 0.045 | 4.23
| VIGA 10 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 39.46 |  | 0.06 | 37.487
| VIGA 20 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 10.61 |  | 0.06 | 10.0795
| VIGA 13 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.85 |  | 0.045 | 29.8875
| VIGA 23 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.62 |  | 0.045 | 7.965
| VIGA 14 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.43 |  | 0.045 | 14.5725
| VIGA 15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.05 |  | 0.045 | 24.0375
| VIGA 16 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.24 |  | 0.045 | 14.43
| VIGA 17 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.27 |  | 0.045 | 24.2025
| VIGA 24 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 9.74 |  | 0.045 | 7.305
| VIGA 25 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.7 |  | 0.045 | 1.275
| VIGA 26 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.61 |  | 0.045 | 7.9575
| VIGA 27 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.53 |  | 0.045 | 14.6475
| VIGA 18 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 32.39 |  | 0.06 | 30.7705
| VIGA 19 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 24.56 |  | 0.06 | 23.332
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 8.036 | KG | 8.04
| VIGA 09 |  | 15.68 |  | 1 |  |  |  | 15.68 | 3.8416
| VIGA 20 |  | 17.12 |  | 1 |  |  |  | 17.12 | 4.1944
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 1149.181 | kg | 1149.18
| VIGA 01 |  | 106.46 |  | 1 |  |  |  | 106.46 | 65.6858
| VIGA 02 |  | 14.36 |  | 1 |  |  |  | 14.36 | 8.8601
| VIGA 03 |  | 13.8 |  | 1 |  |  |  | 13.8 | 8.5146
| VIGA 04 |  | 13.5 |  | 1 |  |  |  | 13.5 | 8.3295
| VIGA 07 |  | 26.06 |  | 1 |  |  |  | 26.06 | 16.079
| VIGA 21 |  | 9.02 |  | 1 |  |  |  | 9.02 | 5.5653
| VIGA 06 |  | 167.42 |  | 1 |  |  |  | 167.42 | 103.2981
| VIGA 08 |  | 26.06 |  | 1 |  |  |  | 26.06 | 16.079
| VIGA 22 |  | 7.78 |  | 1 |  |  |  | 7.78 | 4.8003
| VIGA 09 |  | 193.15 |  | 1 |  |  |  | 193.15 | 119.1736
| VIGA 11 |  | 17.5 |  | 1 |  |  |  | 17.5 | 10.7975
| VIGA 12 |  | 23.42 |  | 1 |  |  |  | 23.42 | 14.4501
| VIGA 10 |  | 184.73 |  | 1 |  |  |  | 184.73 | 113.9784
| VIGA 20 |  | 58.46 |  | 1 |  |  |  | 58.46 | 36.0698
| VIGA 13 |  | 174.5 |  | 1 |  |  |  | 174.5 | 107.6665
| VIGA 23 |  | 59.68 |  | 1 |  |  |  | 59.68 | 36.8226
| VIGA 14 |  | 76.92 |  | 1 |  |  |  | 76.92 | 47.4596
| VIGA 15 |  | 126.1 |  | 1 |  |  |  | 126.1 | 77.8037
| VIGA 16 |  | 75.76 |  | 1 |  |  |  | 75.76 | 46.7439
| VIGA 17 |  | 128.63 |  | 1 |  |  |  | 128.63 | 79.3647
| VIGA 24 |  | 38.96 |  | 1 |  |  |  | 38.96 | 24.0383
| VIGA 25 |  | 7.8 |  | 1 |  |  |  | 7.8 | 4.8126
| VIGA 26 |  | 42.88 |  | 1 |  |  |  | 42.88 | 26.457
| VIGA 27 |  | 85.84 |  | 1 |  |  |  | 85.84 | 52.9633
| VIGA 18 |  | 133.87 |  | 1 |  |  |  | 133.87 | 82.5978
| VIGA 19 |  | 49.87 |  | 1 |  |  |  | 49.87 | 30.7698
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 84.4262 | kg | 84.43
| VIGA 18 |  | 9.49 |  | 1 |  |  |  | 9.49 | 9.1389
| VIGA 19 |  | 78.18 |  | 1 |  |  |  | 78.18 | 75.2873
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 440.1212 | KG | 440.12
| VIGA 01 |  | 140.91 |  | 1 |  |  |  | 140.91 | 21.7001
| VIGA 02 |  | 20.02 |  | 1 |  |  |  | 20.02 | 3.0831
| VIGA 03 |  | 19.25 |  | 1 |  |  |  | 19.25 | 2.9645
| VIGA 04 |  | 20.02 |  | 1 |  |  |  | 20.02 | 3.0831
| VIGA 07 |  | 39.27 |  | 1 |  |  |  | 39.27 | 6.0476
| VIGA 21 |  | 10.78 |  | 1 |  |  |  | 10.78 | 1.6601
| VIGA 06 |  | 237.16 |  | 1 |  |  |  | 237.16 | 36.5226
| VIGA 08 |  | 40.04 |  | 1 |  |  |  | 40.04 | 6.1662
| VIGA 22 |  | 10.01 |  | 1 |  |  |  | 10.01 | 1.5415
| VIGA 09 |  | 286.15 |  | 1 |  |  |  | 286.15 | 44.0671
| VIGA 11 |  | 26.18 |  | 1 |  |  |  | 26.18 | 4.0317
| VIGA 12 |  | 33.88 |  | 1 |  |  |  | 33.88 | 5.2175
| VIGA 10 |  | 311.37 |  | 1 |  |  |  | 311.37 | 47.951
| VIGA 20 |  | 80.51 |  | 1 |  |  |  | 80.51 | 12.3985
| VIGA 13 |  | 232.54 |  | 1 |  |  |  | 232.54 | 35.8112
| VIGA 23 |  | 63.14 |  | 1 |  |  |  | 63.14 | 9.7236
| VIGA 14 |  | 112.42 |  | 1 |  |  |  | 112.42 | 17.3127
| VIGA 15 |  | 184.8 |  | 1 |  |  |  | 184.8 | 28.4592
| VIGA 16 |  | 110.88 |  | 1 |  |  |  | 110.88 | 17.0755
| VIGA 17 |  | 185.57 |  | 1 |  |  |  | 185.57 | 28.5778
| VIGA 24 |  | 55.44 |  | 1 |  |  |  | 55.44 | 8.5378
| VIGA 25 |  | 10.01 |  | 1 |  |  |  | 10.01 | 1.5415
| VIGA 26 |  | 62.37 |  | 1 |  |  |  | 62.37 | 9.605
| VIGA 27 |  | 113.19 |  | 1 |  |  |  | 113.19 | 17.4313
| VIGA 18 |  | 226.01 |  | 1 |  |  |  | 226.01 | 34.8055
| VIGA 19 |  | 226.01 |  | 1 |  |  |  | 226.01 | 34.8055
5.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | 20.8111 | M3 | 20.81
| VIGA 01 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 23.75 |  | 0.045 | 1.0687
| VIGA 02 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.39 |  | 0.06 | 0.2034
| VIGA 03 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.39 |  | 0.06 | 0.2034
| VIGA 04 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.26 |  | 0.06 | 0.1956
| VIGA 07 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 6.4 |  | 0.045 | 0.288
| VIGA 21 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.04 |  | 0.045 | 0.0918
| VIGA 06 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.63 |  | 0.045 | 1.7833
| VIGA 08 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 6.4 |  | 0.045 | 0.288
| VIGA 22 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.7 |  | 0.045 | 0.0765
| VIGA 09 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.5 |  | 0.045 | 1.7775
| VIGA 11 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.24 |  | 0.045 | 0.1908
| VIGA 12 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 5.64 |  | 0.045 | 0.2538
| VIGA 10 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 39.46 |  | 0.06 | 2.3676
| VIGA 20 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.61 |  | 0.045 | 0.47745
| VIGA 13 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.85 |  | 0.045 | 1.7933
| VIGA 23 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.62 |  | 0.045 | 0.4779
| VIGA 14 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.43 |  | 0.045 | 0.87435
| VIGA 15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.05 |  | 0.045 | 1.4422
| VIGA 16 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.24 |  | 0.045 | 0.8658
| VIGA 17 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.27 |  | 0.045 | 1.4521
| VIGA 24 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 9.74 |  | 0.06 | 0.5844
| VIGA 25 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1.7 |  | 0.08 | 0.136
| VIGA 26 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.61 |  | 0.045 | 0.47745
| VIGA 27 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.53 |  | 0.045 | 0.87885
| VIGA 18 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.39 |  | 0.045 | 1.4575
| VIGA 19 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 24.56 |  | 0.045 | 1.1052
5.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | [9 empty] | 20.8111 | M3 | 20.81
| VIGA 01 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 23.75 |  | 0.045 | 1.0687
| VIGA 02 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.39 |  | 0.06 | 0.2034
| VIGA 03 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.39 |  | 0.06 | 0.2034
| VIGA 04 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 3.26 |  | 0.06 | 0.1956
| VIGA 07 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 6.4 |  | 0.045 | 0.288
| VIGA 21 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 2.04 |  | 0.045 | 0.0918
| VIGA 06 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.63 |  | 0.045 | 1.7833
| VIGA 08 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 6.4 |  | 0.045 | 0.288
| VIGA 22 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 1.7 |  | 0.045 | 0.0765
| VIGA 09 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.5 |  | 0.045 | 1.7775
| VIGA 11 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 4.24 |  | 0.045 | 0.1908
| VIGA 12 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 5.64 |  | 0.045 | 0.2538
| VIGA 10 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 39.46 |  | 0.06 | 2.3676
| VIGA 20 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.61 |  | 0.045 | 0.47745
| VIGA 13 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 39.85 |  | 0.045 | 1.7933
| VIGA 23 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.62 |  | 0.045 | 0.4779
| VIGA 14 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.43 |  | 0.045 | 0.87435
| VIGA 15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.05 |  | 0.045 | 1.4422
| VIGA 16 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.24 |  | 0.045 | 0.8658
| VIGA 17 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.27 |  | 0.045 | 1.4521
| VIGA 24 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 9.74 |  | 0.06 | 0.5844
| VIGA 25 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1.7 |  | 0.08 | 0.136
| VIGA 26 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 10.61 |  | 0.045 | 0.47745
| VIGA 27 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 19.53 |  | 0.045 | 0.87885
| VIGA 18 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 32.39 |  | 0.045 | 1.4575
| VIGA 19 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 24.56 |  | 0.045 | 1.1052