## Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | [5 empty] | BDI 1 = | 15% |  | VALOR EDITAL: | 7178967.45
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. | [5 empty] | BDI 2 = | 26.15% |  | VALOR C/ DESC: | 6960954.2007
CONCORRÊNCIA N° 05/2021.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/08/2021 AS 10H:00MIN.
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO C/BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | DESCONTO: | 3%
1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 2355393.2426
1.1 | 02.300.00 DER/PB | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 161310.35 | 0.2522 | 0.31814 | 51319.4105
1.2 | 02.540.00 DER/PB | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 15485.79 | 103.8288 | 130.9761 | 2028268.9543
1.3 | 02.999.34 DER/PB | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 81261.7 | 0.4462 | 0.56286 | 45739.3314
1.4 | 02.999.32 DER/PB | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 357551.49 | 0.51008 | 0.64345 | 230065.5464
2 |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  |  | 168362.1837
2.1 | 06.100.00 DER/PB | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 7921.34 | 16.8489 | 21.2543 | 168362.1837
3 |  | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) |  |  |  |  | 4435744.2895
3.1 | 11.000.00 DER/PB | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 193.57 | 5053.7 | 5811.755 | 1124981.4153
3.2 | 11.000.01 DER/PB | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 851.72 | 3380.1299 | 3887.1494 | 3310762.8742
4 |  | PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 1454.4849
4.1 | 06.201.00 DER/PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 4.5 | 256.2255 | 323.2189 | 1454.4849
VALOR TOTAL | [5 empty] | 6960954.2007 |  | 7178967.45 | 96.96%
O PRESENTA ORÇAMENTO TEM UM VALOR GLOBAL DE R$ 6.960.954,20 (SEIS MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) | [8 empty] | 5798.3974
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE EXECUÇAO DE DESTA OBRA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 12 (DOZE) MESES.
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE VALIDADE DESTE PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA N° 05/2021, realizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como qualquer outros encargos necessários para a execução dos serviços.
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 |  |  |  |  | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  |  |  | NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## Cronograma
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 05/2021.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/08/2021 AS 10H:00MIN.
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
PLACA INDICATIVA DE OBRA | 1454.4849 | 0.02089% | 100%
1454.4849
IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | 51319.4105 | 0.7372% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | 4276.6175 | TRUE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | 2028268.9543 | 29.14% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | 169022.4129 | TRUE
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | 45739.3314 | 0.6571% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | 3811.611 | TRUE
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | 230065.5464 | 3.305% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | 19172.1289 | TRUE
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | 168362.1837 | 2.419% |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
[6 empty] | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | 18706.9093 | TRUE
ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | 1124981.4153 | 16.16% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | 93748.4513 | TRUE
CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | 3310762.8742 | 47.56% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | 275896.9062 | TRUE
Totais Simples | 6960954.2007 | 100% | 567382.6125 | 565928.1277 | 565928.1277 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037 | 584635.037
Totais Acumulados |  |  | 567382.6125 | 1133310.7402 | 1699238.8679 | 2283873.9049 | 2868508.9419 | 3453143.9788 | 4037779.0158 | 4622414.0528 | 5207049.0898 | 5791684.1268 | 6376319.1637 | 6960954.2007 | TRUE
Percentual Mensal % |  |  | 8.151% | 8.13% | 8.13% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399% | 8.399%
Percentual Acumulado % |  |  | 8.151% | 16.28% | 24.41% | 32.81% | 41.21% | 49.61% | 58.01% | 66.4% | 74.8% | 83.2% | 91.6% | 100%
O PRESENTA ORÇAMENTO TEM UM VALOR GLOBAL DE R$ 6.960.954,20 (SEIS MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE EXECUÇAO DE DESTA OBRA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE 12 (DOZE) MESES.
IMPORTA O PRAZO TOTAL DE VALIDADE DESTE PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA N° 05/2021, realizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como qualquer outros encargos necessários para a execução dos serviços.
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA | [7 empty] | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 | [7 empty] | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI | [7 empty] | NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 | [7 empty] | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## Composições
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 05/2021.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/08/2021 AS 10H:00MIN.
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 02.300.00 DER/PB | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 |  |  | 0.2522
COMPOSICAO | 02.300.00 DER/PB | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 1 | 0.2522 | 0.2522 | 0.26 | 0.2522
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 02.540.00 DER/PB | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T |  |  | 103.8288
COMPOSICAO | 02.540.00 DER/PB | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 1 | 103.8288 | 103.8288 | 107.04 | 103.8288
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 02.999.34 DER/PB | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM |  |  | 0.4462
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0026433 | 155.7141 | 0.4116 | 160.53 | 155.7141
COMPOSICAO | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.001 | 34.5999 | 0.0346 | 35.67 | 34.5999
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 02.999.32 DER/PB | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM |  |  | 0.51008
COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001736 | 281.7947 | 0.4892 | 290.51 | 281.7947
COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.000434 | 48.1217 | 0.020885 | 49.61 | 48.1217
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 06.100.00 DER/PB | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 |  |  | 16.8489
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 12.319 | 1.6015 | 12.7 | 12.319
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003333 | 123.1803 | 0.41056 | 126.99 | 123.1803
INSUMO | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.6 | 13.6637 | 8.1982 | 14.0863 | 13.6637
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 13.1532 | 0.3946 | 13.56 | 13.1532
INSUMO | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.4636 | 5.3854 | 13.88 | 13.4636
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 15.132 | 0.50435 | 15.6 | 15.132
COMPOSICAO | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.003333 | 106.2829 | 0.35424 | 109.57 | 106.2829
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 11.000.00 DER/PB | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T |  |  | 5053.7
INSUMO | 11.000.00 DER/PB | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 1 | 5053.7 | 5053.7 | 5210 | 5053.7
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 11.000.01 DER/PB | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T |  |  | 3380.1299
INSUMO | 11.000.01 DER/PB | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 1 | 3380.1299 | 3380.1299 | 3484.67 | 3380.1299
TIPO | CÓDIGO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 06.201.00 DER/PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 |  |  | 256.2255
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.7433 | 4.7433 | 4.89 | 4.7433
INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.6515 | 38.606 | 9.95 | 9.6515
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 159.0777 | 159.0777 | 163.9977 | 159.0777
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.1093 | 15.6558 | 1.7112 | 16.14 | 15.6558
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.0217 | 19.0217 | 19.61 | 19.0217
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0044 | 15.132 | 30.3313 | 15.6 | 15.132
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 273.4333 | 2.7343 | 281.89 | 273.4333
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 |  |  | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  | NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DE BDI 1
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 05/2021.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/08/2021 AS 10H:00MIN.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.56 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.85 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 3.44 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 7.15 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 15% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA | [12 empty] | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 | [12 empty] | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI | [12 empty] | NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 | [12 empty] | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## BDI 2
COMPOSIÇÃO DE BDI 2
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 05/2021.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/08/2021 AS 10H:00MIN.
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4.16 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 4.14 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 11.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 26.15% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| EUMAR CARVALHO MAIA | [12 empty] | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
| RG nº 9802927144-5 - SSP/PB /CPF nº 256.317.328-07 | [12 empty] | CREA nº 2116491762
| NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI | [12 empty] | NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI
| CNPJ. 10.641.065/0001-70 | [12 empty] | CNPJ. 10.641.065/0001-70

## LS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONCORRÊNCIA N° 05/2021.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
DATA: 10/08/2021 AS 10H:00MIN.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% | Não incide | 18.01% | Não incide
B2 | Feriados | 4.3% | Não incide | 4.3% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.78% | 8.33% | 10.78% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.64% | 10.55% | 13.64% | 10.55%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.51% | 20.28% | 50.51% | 20.28%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45% | 3.45% | 4.45% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.5% | 0.39% | 0.5% | 0.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1% | 3.17% | 4.1% | 3.17%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29% | 0.37% | 0.29%
C | Total | 9.52% | 7.38% | 9.52% | 7.38%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49% | 3.41% | 18.59% | 7.46%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29% | 0.39% | 0.31%
D | Total | 8.86% | 3.7% | 18.98% | 7.77%
| TOTAL(A+B+C+D) | 85.69% | 48.16% | 115.8% | 72.23%
PATOS/PB, 10 DE AGOSTO DE 2021.
EUMAR CARVALHO MAIA |  |  | IGOR GOUVEIA SOUTO MAIA
RG nº 9802927144-5 - SSP/CE /CPF nº 256.317.328-07 |  |  | CREA nº 2116491762
NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI |  |  | NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ. 10.641.065/0001-70 |  |  | CNPJ. 10.641.065/0001-70