## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2021-10-06 | 14 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  |  |  | Concorrência n° 05/2021 |  | 2021-10-06 | 641/2021 | 2022-01-25
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 6960954.2 | 408102.91 |  | 06/10/2021 à 25/01/2022
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2355393.24 | 141006.6 | 141006.6
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.32 | 161310.35 | 9661.6 | 9661.6 | 51319.41 | 3091.71 | 3091.71
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 130.98 | 15485.79 | 927.51 | 927.51 | 2028268.95 | 121485.26 | 121485.26
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.56 | 81261.7 | 4865.48 | 4865.48 | 45739.33 | 2724.67 | 2724.67
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 0.64 | 357551.49 | 21414 | 21414 | 230065.55 | 13704.96 | 13704.96
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 168362.18 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 21.25 | 7921.34 | 0 | 0 | 168362.18 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 4435744.29 | 265641.82 | 265641.82
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 5811.76 | 193.57 | 11.59 | 11.59 | 1124981.42 | 67358.3 | 67358.3
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 3887.15 | 851.72 | 51.01 | 51.01 | 3310762.87 | 198283.52 | 198283.52
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1454.48 | 1454.49 | 1454.49
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 323.22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1454.48 | 1454.49 | 1454.49
, | [6 empty] | 6960954.2 | 408102.91 | 408102.91 | 0.058627
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 408102.91

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | No bairro Jardim Brasília: Rua Maria Hermínia - 232,90 m x 8,00 m de largura = 1.863,20 m²; Av. Candida Sarmento - 69,50 m x 8,00 m de largura = 556,00 m²; Rua Marcos Augusto Gonçalves - 115,40 m x 8,00 m de largura = 923,2 m²; totalizando = 3.342,40 m² no Jardim Brasília. No bairro Raquel Gadelha: Rua Júlio Vieira de Almeida - 237,60 m x 7,00 m de largura = 1.663,20 m²; Rua Ana Cartaxo da Nóbrega - 121,20 m x 8,00 m de largura = 969,60 m²; Rua Expedito Lourenço de Sousa = 121,00 m x 7,70 m de largura = 931,70 m²; Rua Ademir Paulo da Silva = 121,00 m x 7,10 m de largura = 859,10 m²; totalizando = 4.423,60 m² no Bairro Raquel Gadelha. No Bairro Gato Preto: Rua Gustan Forte = 62,80 m x 7,00 m de largura = 439,60 m²; Rua Jose Francisco de Sousa = 208,00 m x 7,00 m de largura = 1.456,00 m²; totalizando 1.895,60 m² no bairro Gato Preto. Perfazendo um total geral de | 9661.6
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | Área total x 0,04 m de altura x densidade de 2,40 t/ m³ = | 927.5136
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 4867.1276
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 21415.3615
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 11.5939
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 51.0132
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² | 1,50 x 3,00 = | 4.5