## BM.01
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
01
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2021-10-06 | 14 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  |  |  | Concorrência n° 05/2021 |  | 2021-10-06 | 641/2021 | 2022-01-25
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 6960954.2 | 408102.91 |  | 06/10/2021 à 25/01/2022
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2355393.24 | 141006.6 | 141006.6
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.32 | 161310.35 | 9661.6 | 9661.6 | 51319.41 | 3091.71 | 3091.71
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 130.98 | 15485.79 | 927.51 | 927.51 | 2028268.95 | 121485.26 | 121485.26
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.56 | 81261.7 | 4865.48 | 4865.48 | 45739.33 | 2724.67 | 2724.67
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 0.64 | 357551.49 | 21414 | 21414 | 230065.55 | 13704.96 | 13704.96
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 168362.18 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 21.25 | 7921.34 | 0 | 0 | 168362.18 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 4435744.29 | 265641.82 | 265641.82
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 5811.76 | 193.57 | 11.59 | 11.59 | 1124981.42 | 67358.3 | 67358.3
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 3887.15 | 851.72 | 51.01 | 51.01 | 3310762.87 | 198283.52 | 198283.52
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1454.48 | 1454.49 | 1454.49
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 323.22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1454.48 | 1454.49 | 1454.49
, | [6 empty] | 6960954.2 | 408102.91 | 408102.91 | 0.058627
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 408102.91

## Memória 01
MEMORIA DE CALCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | No bairro Jardim Brasília: Rua Maria Hermínia - 232,90 m x 8,00 m de largura = 1.863,20 m²; Av. Candida Sarmento - 69,50 m x 8,00 m de largura = 556,00 m²; Rua Marcos Augusto Gonçalves - 115,40 m x 8,00 m de largura = 923,2 m²; totalizando = 3.342,40 m² no Jardim Brasília. No bairro Raquel Gadelha: Rua Júlio Vieira de Almeida - 237,60 m x 7,00 m de largura = 1.663,20 m²; Rua Ana Cartaxo da Nóbrega - 121,20 m x 8,00 m de largura = 969,60 m²; Rua Expedito Lourenço de Sousa = 121,00 m x 7,70 m de largura = 931,70 m²; Rua Ademir Paulo da Silva = 121,00 m x 7,10 m de largura = 859,10 m²; totalizando = 4.423,60 m² no Bairro Raquel Gadelha. No Bairro Gato Preto: Rua Gustan Forte = 62,80 m x 7,00 m de largura = 439,60 m²; Rua Jose Francisco de Sousa = 208,00 m x 7,00 m de largura = 1.456,00 m²; totalizando 1.895,60 m² no bairro Gato Preto. Perfazendo um total geral de | 9661.6
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | Área total x 0,04 m de altura x densidade de 2,40 t/ m³ = | 927.5136
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 4867.1276
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 21415.3615
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 11.5939
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 51.0132
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² | 1,50 x 3,00 = | 4.5

## BM.02
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
02
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2021-10-06 | 14 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  |  |  | Concorrência n° 05/2021 |  | 2021-10-06 | 641/2021 | 2022-02-22
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 6960954.2 | 226632.5 |  | 26/01 A 22/02/2022
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2355393.24 | 78576.86 | 219583.46
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.32 | 161310.35 | 5383.86 | 15045.46 | 51319.41 | 1722.84 | 4814.55
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 130.98 | 15485.79 | 516.85 | 1444.36 | 2028268.95 | 67697.01 | 189182.27
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.56 | 81261.7 | 2711.91 | 7577.39 | 45739.33 | 1518.67 | 4243.34
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 0.64 | 357551.49 | 11934.91 | 33348.91 | 230065.55 | 7638.34 | 21343.3
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 168362.18 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 21.25 | 7921.34 | 0 | 0 | 168362.18 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 4435744.29 | 148055.64 | 413697.47
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 5811.76 | 193.57 | 6.46 | 18.05 | 1124981.42 | 37543.97 | 104902.27
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 3887.15 | 851.72 | 28.43 | 79.44 | 3310762.87 | 110511.67 | 308795.2
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1454.48 | 0 | 1454.49
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 323.22 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1454.48 | 0 | 1454.49
, | [6 empty] | 6960954.2 | 226632.5 | 634735.42 | 0.091185
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 226632.5

## Memória 02
MEMORIA DE CALCULO - BM 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5.5125 | 5.225 | 3.95 | 5.425 | 4.9333 | 4.4333
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO = Rua Cícero Policarpo (trecho 01) 140,50 m de comprimento x (4,85+5,70+5,80+5,70)/4 = 5,51 de largura média = 774,15 m²; Rua Cícero Policarpo (trecho 02) 131,70 m de comprimento x (6,80+5,30+4,30+4,50)/4 = 5,22m de largura média = 687,47 m². Rua Maria Socorro Abrantes 154,80 m de comprimento x (3,60+3,70+4,00+4,50)/4 = 3,95 m de largura média = 611,46 m². Rua Manoel Francisco de Barros = 206,00 m de comprimento x (5,00+5,40+5,30+6,00)/4 = 5,42 m de largura média = 1.116,52 m². Rua Projetada 01 = 98,00 m de comprimento x (4,70+4,90+5,20)/3 = 4,93 m de largura média = 483,14 m². Rua projetada 02 - 113,00 m de comprimento x (5,10+4,50+3,70)/3 = 4,43 m de largura média = 500,59 m². BAIRRO GATO PRETO - Rua Ana Neri 173,00 m de comprimento x 7,00 m de largura média = 1.211,00 m². TOTALIZANDO = | 5383.86 | 774.155 | 687.474 | 611.46 | 1116.52 | 483.14 | 500.59 | 1211
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | Área total x 0,04 m de altura x densidade de 2,40 t/ m³ = | 516.8506
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 2712.1733
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 11933.5626
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 6.4606
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 28.4268
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.03
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
03
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2021-10-06 | 14 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  |  |  | Concorrência n° 05/2021 |  | 2021-10-06 | 641/2021 | 2022-04-28
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 6960954.2 | 228456.14 |  | 23/02 A 28/04/2022
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2355393.24 | 79215.86 | 298799.32
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.32 | 161310.35 | 5427.7 | 20473.16 | 51319.41 | 1736.86 | 6551.41
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 130.98 | 15485.79 | 521.06 | 1965.42 | 2028268.95 | 68248.44 | 257430.71
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.56 | 81261.7 | 2732.9 | 10310.29 | 45739.33 | 1530.42 | 5773.76
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 0.64 | 357551.49 | 12031.47 | 45380.38 | 230065.55 | 7700.14 | 29043.44
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 168362.18 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 21.25 | 7921.34 | 0 | 0 | 168362.18 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 4435744.29 | 149240.28 | 562937.75
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 5811.76 | 193.57 | 6.51 | 24.56 | 1124981.42 | 37834.56 | 142736.83 |  |  | 2890561.95 | 4311806.208 | 1421244.258 | 0.20417
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 3887.15 | 851.72 | 28.66 | 108.1 | 3310762.87 | 111405.72 | 420200.92 | 743.62
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1454.48 | 0 | 1454.49 | 595141.6337 | 738439.0557 | 143297.422
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 323.22 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1454.48 | 0 | 1454.49 | 6097762.64 | 6692904.2737
, | [6 empty] | 6960954.2 | 228456.14 | 863191.56 | 12.4%
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 228456.14

## Memória 03
MEMORIA DE CALCULO - BM 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7.4
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | BAIRRO RAQUEL GADELHA = Rua da OAB - comprimento de 312,20 m x largura média de (8,00+8,30+7,60+6,50+6,60)/5 = 7,4 m, perfazendo 2.310,28 m². Rua Pedro Alves Sobrinho - comprimento de 125,40m x largura média de 6,40 m = 802,56 m²; Rua Tipógrafo Marques - comprimento de 63,30 m x largura média de (6,70+6,50)/2 = 6,60 m, perfazendo 417,78 m²; Trevo - trapézio de (41,70+60,60)*8,00/2 = 409,20 m²; Rua Expedito Lourenço - comprimento 111,20 m x largura média de 6,10 m = 678,32 m²; e Rua Ademir Paulo da Silva - comprimento de 109,40 x largura média de 7,40 m = 809,56 m²; TOTALIZANDO = 5.427,70 m² | 5427.7 | 2310.28 | 802.56 | 417.78 | 409.2 | 678.32 | 809.56
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | Área total x 0,04 m de altura x densidade de 2,40 t/ m³ = | 521.0592
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 2734.2582
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 12030.7359 |  | 111.2
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 6.5132
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 28.6583
#REF! | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²

## BM.04
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | No - B.M.
04
Agente Promotor |  | Agente Financeiro |  |  |  | Programa |  | Início da Obra (O.S.) | Prazo (Mês)
Prefeitura Municipal de Sousa - PB |  | Prefeitura Municipal de Sousa - PB | [5 empty] | 2021-10-06 | 14 meses
Localização da Obra |  | Contrato de Repasse |  | No da Licitação |  | Data da Ass. Contrato | No do Contrato | Data da emissão do Boletim
Diversas ruas, Sousa-PB |  |  |  | Concorrência n° 05/2021 |  | 2021-10-06 | 641/2021 | 2022-04-28
Empreendimento |  | Contratada |  |  | Valor da Contrato (R$) | Valor da medição (R$) |  | Período
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa-Pb |  | Niemaia Construções Eireli |  |  | 6960954.2 | 966035.49 |  | 29/04 A 15/09/2022
|  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID | P. UNIT. |  | Medida | Acumulada |  | Medido | Acumulado
|  |  |  | Prevista | no | incluindo o | Prevista | no | Incluindo o
[5 empty] | Período | Período |  | Período | Período
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2355393.24 | 299744.55 | 598543.88
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | M2 | 0.32 | 161310.35 | 20537.67 | 41010.83 | 51319.41 | 6572.05 | 13123.47
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | T | 130.98 | 15485.79 | 1971.62 | 3937.04 | 2028268.95 | 258242.79 | 515673.5
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | T.KM | 0.56 | 81261.7 | 10348.07 | 20658.36 | 45739.33 | 5794.92 | 11568.68
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | T.KM | 0.64 | 357551.49 | 45523.11 | 90903.49 | 230065.55 | 29134.79 | 58178.23
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 168362.18 | 0 | 0
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | M2 | 21.25 | 7921.34 | 0 | 0 | 168362.18 | 0 | 0
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) | [5 empty] | 5131832.63 | 666290.94 | 1229228.69
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 5811.76 | 193.57 | 24.65 | 49.21 | 1124981.42 | 143259.88 | 285996.71
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 3887.15 | 108.1 | 0 | 108.1 | 420200.92 | 0 | 420200.92 | 420200.915
3.3 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE (REAJUSTADO) | T | 4823.23 | 743.62 | 108.44 | 108.44 | 3586650.29 | 523031.06 | 523031.06
4.0 | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1454.48 | 0 | 1454.49
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 323.22 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1454.48 | 0 | 1454.49
, | VALOR INICIAL DO CONTRATO = | 6960954.2 |  | VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO = |  |  | 7657042.53 | 966035.49 | 1829227.06 | 47.0372
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO O VALOR DE |  |  | 966035.49
OBS: A PARTIR DESTE BM, QUE FOI REALIZADO APÓS O TERMO DE ADITIVO DE VALOR N. 01 (equilibrio econômico financeiro), ASSINADO EM 23/AGOSTO/2022 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 24/08/2022, O CONTRATO PASSOU A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 7.657.049,62

## Memória 04
MEMORIA DE CALCULO - BM 04
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | m² | Rua Jose Vicente de Andrade = 140,80 m de comprimento x largura média de (6,40+6,10+5,80)/3 = 6,10 m = 858,88 m²; Rua Francisco Iram = 220,40 m de comprimento x largura média de (6,20+6,20+6,10+5,70+6,20+6,20)/6 = 6,10 m = 1.344,44 m²; Rua Nelino Vieira = 291 m x largura média de (6,60+6,60+6,70+6,60+6,30+6,00+6,40)/7 = 6,48 m = 1.885,68 m²; Rua Lelino Vieira = 175,70 m de comprimento x largura média de (6,00+6,15+6,20+6,20)/4 = 6,14 m = 1.078,80 m²; Rua Maria Alves Pereira = 163,00 m x largura média de (6,30+5,90+5,80+6,20)/4 = 6,05 m = 986,15 m²; Rua Janduir Morais = 181,80 m de comprimento x largura média (6,20+5,70+6,10+6+6,10)/5 = 6,02 m = 1.094,44 m²; Rua Leonor Bezerra = 73,70 m de comprimento x largura média de (6,90+6,80+6,90)/3 = 6,87 m = 506,32 m²; Rua Vitória Alves = 75,00 m de comprimento x largura média de (6,00+5,00+5,70)/3 = 5,57 m = 417,75 m²; Rua Maria Olivia Sarmento 93,30 m de comprimento x (5,70+5,80)/2 = 5,75 m = 536,47 m²; Rua Lelino Vieira 2 = 80,50 m de comprimento x largura média de (5,30+5,20+5,50)/3 = 5,33 m = 429,06 m²; Rua Leopoldo Jose de Melo = 413,60 m de comprimento x largura média de (8+7,70+7,60+6,60+6+7+7+7+7+7)/10 = 7,09 m = 2.932,42 m²; Rua Projetada = 50,00 m de comprimento x 7,00 m de largura = 350,00 m²;Rua Domingos Figueiredo de Oliveira = 122,00 m de comprimento x largura média de 8,00 m = 976,00 m²; Rua Francisco Paulino (trecho 1) = 134 m de comprimento x largura média de (7,3+7+7+6,60)/4 = 6,97m = 996,71 m²; Rua Francisco Paulino trecho 2 = 94 m de comprimento x largura média de 7 m = 658,00 m²; Rua Ary Fernandes de Aragão = 221,00 m de comprimento x largura média de 8,30 m = 1.834,30 m²; Rua Francisco Nazaré Formiga = 148,00 m de comprimento x largura média de 4,10 m = 606,80 m²; Rua Tiburtino Afonso de Carvalho = 200 m x largura média de (11,30+11+10,90+11,10)/4= 11,08 m = 2.216,00 m² + trapézio de (49,50+15,30)*25,60/2 = 829,44; perfazendo = 3.045,40 m²; TOTALIZANDO = | 20537.67 | 858.88 | 1344.44 | 1885.68 | 1078.798 | 986.15 | 1094.436 | 506.319 | 417.75 | 536.475 | 429.065 | 2932.424 | 350 | 976 | 996.71 | 658 | 1834.3 | 606.8 | 2216 | 829.44
1.2 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EXC. LIGANTE | t | Área total x 0,04 m de altura x densidade de 2,40 t/ m³ = | 1971.6163 |  | 6.1 | 6.4571 | 6.1375 | 6.05 | 6.02 | 6.8667 | 5.5667 | 5.75 | 5.3333 | 7.09 | 6.975 | [5 empty] | 11.075
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | t.km | Total de CM-30 x distancia de 419,80 km | 10346.0566
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | t.km | Total de CAP 50/70 x distância de 419,80 km | 45522.6492
2.0 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 2 ANOS DURACAO | m²
3.0 | LIGANTES BETUMINOSOS (FORTALEZA)
3.1 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Área total de imprimação x teor de ligante de 0,12% = | 24.6452
3.2 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação =
3.3 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE (REAJUSTADO) | t | Volume total de CBUQ em toneladas x 5,5% de taxa de aplicação = | 108.4389
4.0 | PLACA DA OBRA
4.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M²