## MEDIÇÃO 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
EMPRESA: OX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N° 49.581.224/0001-23 | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2024-01-02
OBRA: CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | [5 empty] | VALOR DA PLANILHA |  |  | 1278716.56
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de contratação da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a construção. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 85.69% | SALDO DO CONTRATO (R$) |  |  | 1229262.2588
|  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 26.4% | VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  | 0
[6 empty] | VALOR DESTA MEDIÇÃO |  |  | 49454.3012
REFERÊNCIA: SINAPI PB - 03/2023 DESONERADO
0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO SOUSA- PB |  |  |  | 1278716.56
1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO |  |  |  | 1202551.2176 | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO (R$)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) - UNIT | VALORES (R$) - TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 66441.9848
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 6 | 360 | 2160 | 6 | 6 | 2160 | 2160
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1009.87 | 5049.35 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1001.99 | 5009.95 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP=10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 355.3 | 105.4 | 37448.62 | 355.3 | 355.3 | 37448.62 | 37448.62
1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 741.96 | 2.37 | 1758.4452 |  |  | 0 | 0
1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 741.96 | 0.13 | 96.4548 |  |  | 0 | 0
1.1.7 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | M2 | 897.58 | 8.89 | 7979.4862 | 897.58 | 897.58 | 7979.4862 | 7979.4862
1.1.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | M | 169.5 | 11.01 | 1866.195 | 169.5 | 169.5 | 1866.195 | 1866.195
1.1.9 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | UND | 68 | 21.36 | 1452.48 |  |  | 0 | 0
2010-01-01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 294.87 | 9.45 | 2786.5215 |  |  | 0 | 0
2011-01-01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 294.87 | 2.83 | 834.4821 |  |  | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 26274.2025
1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 187 | 50.4 | 9424.8 |  |  | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 77.3 | 70.5 | 5449.65 |  |  | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 43.1 | 40.4 | 1741.24 |  |  | 0 | 0
1.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 157.69 | 61.25 | 9658.5125 |  |  | 0 | 0
1.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 108078.9326
1.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 11.92 | 398.5 | 4750.12 |  |  | 0 | 0
1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 72.96 | 5.5 | 401.28 |  |  | 0 | 0
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 67.73 | 65.4 | 4429.542 |  |  | 0 | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 540.2 | 16.4 | 8859.28 |  |  | 0 | 0
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 164.89 | 77.23 | 12734.4547 |  |  | 0 | 0
1.3.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 23.13 | 618.83 | 14313.5379 |  |  | 0 | 0
1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.07 | 575.12 | 6366.5784 |  |  | 0 | 0
1.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 34.2 | 244.23 | 8352.666 |  |  | 0 | 0
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 373.7 | 20.72 | 7743.064 |  |  | 0 | 0
2010-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 327.9 | 18.4 | 6033.36 |  |  | 0 | 0
2011-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 322.8 | 15.1 | 4874.28 |  |  | 0 | 0
2012-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 214.3 | 14.28 | 3060.204 |  |  | 0 | 0
2013-01-03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 285.37 | 67.88 | 19370.9156 |  |  | 0 | 0
2014-01-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 142.94 | 47.5 | 6789.65 |  |  | 0 | 0
1.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 176244.6532
1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 449.93 | 39.3 | 17682.249 |  |  | 0 | 0
1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 396.8 | 55.4 | 21982.72 |  |  | 0 | 0
1.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 140.01 | 33.3 | 4662.333 |  |  | 0 | 0
1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 970.7 | 17.46 | 16948.422 |  |  | 0 | 0
1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 | 17.22 | 172.2 |  |  | 0 | 0
1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 880.6 | 15.67 | 13799.002 |  |  | 0 | 0
1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1253.2 | 14.01 | 17557.332 |  |  | 0 | 0
1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 656.8 | 11.54 | 7579.472 |  |  | 0 | 0
1.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 177.9 | 17.06 | 3034.974 |  |  | 0 | 0
2010-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165 | 16.77 | 2767.05 |  |  | 0 | 0
2011-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 429.1 | 16.24 | 6968.584 |  |  | 0 | 0
2012-01-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 65.82 | 618.83 | 40731.3906 |  |  | 0 | 0
2013-01-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 65.82 | 244.23 | 16075.2186 |  |  | 0 | 0
2014-01-04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.2 | 12.61 | 305.162 |  |  | 0 | 0
2015-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.3 | 14.74 | 2362.822 |  |  | 0 | 0
2016-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245.3 | 14.74 | 3615.722 |  |  | 0 | 0
1.5 | PAREDES |  |  |  | 59395.925
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 | 974.2 | 50.45 | 49148.39 |  |  | 0 | 0
1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34.4 | 111.23 | 3826.312 |  |  | 0 | 0
1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 60.08 | 2337.112 |  |  | 0 | 0
1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 104.99 | 4084.111 |  |  | 0 | 0
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 51908.8506
1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1015.48 | 7.03 | 7138.8244 |  |  | 0 | 0
1.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 790.43 | 21.54 | 17025.8622 |  |  | 0 | 0
1.6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 225.05 | 37.5 | 8439.375 |  |  | 0 | 0
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 225.05 | 85.78 | 19304.789 |  |  | 0 | 0
1.7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 129157.4213
1.7.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 8204] | UND | 2 | 2030.89 | 4061.78 |  |  | 0 | 0
1.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22.8 | 929.97 | 21203.316 |  |  | 0 | 0
1.7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 1198.99 | 23979.8 |  |  | 0 | 0
1.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 945.98 | 945.98 |  |  | 0 | 0
1.7.5 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | M2 | 41.11 | 1619.23 | 66566.5453 |  |  | 0 | 0
1.7.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - {ADAPTADO DE SINAPI 102185} | UND | 2 | 6200 | 12400 |  |  | 0 | 0
1.8 | PINTURA |  |  |  | 39111.3715
1.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 3.31 | 2616.3233 |  |  | 0 | 0
1.8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 10.5 | 8299.515 |  |  | 0 | 0
1.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 11.5 | 9089.945 |  |  | 0 | 0
1.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 3.73 | 1831.5046 |  |  | 0 | 0
1.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 20.54 | 10085.5508 |  |  | 0 | 0
1.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 14.64 | 7188.5328 |  |  | 0 | 0
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 67996.7224
1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 717.24 | 6.57 | 4712.2668 |  |  | 0 | 0
1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 717.24 | 32.25 | 23130.99 |  |  | 0 | 0
1.9.3 | REVESTIMENTO EM PEÇA DE CONCRETO DIMENSÕES 50X80CM EM FACHADA | M2 | 59.83 | 147.85 | 8845.8655 |  |  | 0 | 0
1.9.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 80.44 | 15.22 | 1224.2968 |  |  | 0 | 0
1.9.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 30.4 | 297.56 | 9045.824 |  |  | 0 | 0
1.9.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 3.31 | 1809.1467 |  |  | 0 | 0
1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 546.57 | 20.54 | 11226.5478 |  |  | 0 | 0
1.9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 14.64 | 8001.7848 |  |  | 0 | 0
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 35834.1004
1.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 13.66 | 723.98 |  |  | 0 | 0
1.10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 13.02 | 807.24 |  |  | 0 | 0
1.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 782.4 | 3.22 | 2519.328 |  |  | 0 | 0
1.10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 895.4 | 4.75 | 4253.15 |  |  | 0 | 0
1.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 378.7 | 6.47 | 2450.189 |  |  | 0 | 0
1.10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 103.6 | 8.03 | 831.908 |  |  | 0 | 0
1.10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131.1 | 9.5 | 1245.45 |  |  | 0 | 0
1.10.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.3 | 17.95 | 364.385 |  |  | 0 | 0
1.10.9 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 81.2 | 28.5 | 2314.2 |  |  | 0 | 0
2010-01-10 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 3 | 111.45 | 334.35 |  |  | 0 | 0
2011-01-10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 18.42 | 497.34 |  |  | 0 | 0
2012-01-10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.97 | 23.97 |  |  | 0 | 0
2013-01-10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 195 | 195 |  |  | 0 | 0
2014-01-10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 30.46 | 852.88 |  |  | 0 | 0
2015-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 82.48 | 82.48 |  |  | 0 | 0
2016-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 32.12 | 1798.72 |  |  | 0 | 0
2017-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 34.87 | 592.79 |  |  | 0 | 0
2018-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.91 | 73.82 |  |  | 0 | 0
2019-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 586.6 | 11.44 | 6710.704 |  |  | 0 | 0
2020-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.2 | 10.38 | 188.916 |  |  | 0 | 0
2021-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32.6 | 21.08 | 687.208 |  |  | 0 | 0
2022-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.91 | 32.64 | 127.6224 |  |  | 0 | 0
2023-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 10.91 | 10.91 |  |  | 0 | 0
2024-01-10 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 115.4 | 1961.8 |  |  | 0 | 0
2025-01-10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 45 | 39.58 | 1781.1 |  |  | 0 | 0
2026-01-10 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1901.96 | 1901.96 |  |  | 0 | 0
2027-01-10 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45 |  |  | 0 | 0
2028-01-10 | QUADRO DE DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 461.75 | 1385.25 |  |  | 0 | 0
1.11 | PISOS |  |  |  | 253598.3464
1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 34.95 | 635 | 22193.25 |  |  | 0 | 0
1.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 698.86 | 44 | 30749.84 |  |  | 0 | 0
1.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 542.02 | 174 | 94311.48 |  |  | 0 | 0
1.11.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 156.84 | 310 | 48620.4 |  |  | 0 | 0
1.11.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 537 | 60.1 | 32273.7 |  |  | 0 | 0
1.11.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 211.06 | 51.44 | 10856.9264 |  |  | 0 | 0
1.11.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 31.6 | 51 | 1611.6 |  |  | 0 | 0
1.11.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 190.2 | 68.25 | 12981.15 |  |  | 0 | 0
1.12 | COBERTA |  |  |  | 137519.2282
1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 66.5 | 14631.33 |  |  | 0 | 0
1.12.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 112.45 | 12034.399 |  |  | 0 | 0
1.12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 50.68 | 5423.7736 |  |  | 0 | 0
1.12.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 2554.99 | 12774.95 |  |  | 0 | 0
1.12.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 2430.55 | 21874.95 |  |  | 0 | 0
1.12.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 16.1 | 3542.322 |  |  | 0 | 0
1.12.7 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 91.35 | 96.89 | 8850.9015 |  |  | 0 | 0
1.12.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.75 | 185.65 | 7008.2875 |  |  | 0 | 0
1.12.9 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 491.02 | 39.23 | 19262.7146 |  |  | 0 | 0
2010-01-12 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 90 | 290 | 26100 |  |  | 0 | 0
2011-01-12 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 90 | 66.84 | 6015.6 |  |  | 0 | 0
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  | 32699.7642
1.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES | M | 54.7 | 42.92 | 2347.724 |  |  | 0 | 0
1.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | M | 30.93 | 43.97 | 1359.9921 |  |  | 0 | 0
1.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES | M | 41.34 | 31.73 | 1311.7182 |  |  | 0 | 0
1.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.57 | 41.09 | 434.3213 |  |  | 0 | 0
1.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 119.99 | 839.93 |  |  | 0 | 0
1.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 35.94 | 179.7 |  |  | 0 | 0
1.13.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 114.3 | 114.3 |  |  | 0 | 0
1.13.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 | 890.58 | 4452.9 |  |  | 0 | 0
1.13.9 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 56.16 | 280.8 |  |  | 0 | 0
2010-01-13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 49.16 | 245.8 |  |  | 0 | 0
2011-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 589.8 | 589.8 |  |  | 0 | 0
2012-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 205 | 2050 |  |  | 0 | 0
2013-01-13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 7 | 38.91 | 272.37 |  |  | 0 | 0
2014-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, | M | 20.28 | 62.06 | 1258.5768 |  |  | 0 | 0
2015-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, | M | 11.93 | 101.66 | 1212.8038 |  |  | 0 | 0
2016-01-13 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 284.87 | 569.74 |  |  | 0 | 0
2017-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E | M | 121.28 | 72.95 | 8847.376 |  |  | 0 | 0
2018-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 288.93 | 866.79 |  |  | 0 | 0
2019-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E | M | 91.39 | 59.8 | 5465.122 |  |  | 0 | 0
1.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 18289.7145
1.14.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 8.85 | 639.37 | 5658.4245 |  |  | 0 | 0
1.14.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 85.09 | 595.63 |  |  | 0 | 0
1.14.3 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.57 | 199.14 |  |  | 0 | 0
1.14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 460.58 | 3224.06 |  |  | 0 | 0
1.14.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 638.32 | 4468.24 |  |  | 0 | 0
1.14.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 388.11 | 776.22 |  |  | 0 | 0
1.14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 421 | 3368 |  |  | 0 | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SOUSA- PB |  |  |  | 71708.642
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1128.96
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 22.4 | 50.4 | 1128.96 |  |  | 0 | 0
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 610.3595
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.85 | 70.5 | 341.925 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.93 | 40.4 | 118.372 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.45 | 61.25 | 150.0625 |  |  | 0 | 0
2.3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 8076.0558
2.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI | M3 | 3.36 | 398.5 | 1338.96 |  |  | 0 | 0
2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 6.03 | 5.5 | 33.165 |  |  | 0 | 0
2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 6.03 | 65.4 | 394.362 |  |  | 0 | 0
2.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.6 | 16.4 | 583.84 |  |  | 0 | 0
2.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.31 | 77.23 | 796.2413 |  |  | 0 | 0
2.3.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.67 | 575.12 | 385.3304 |  |  | 0 | 0
2.3.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.25 | 618.83 | 773.5375 |  |  | 0 | 0
2.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.92 | 244.23 | 468.9216 |  |  | 0 | 0
2.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 20.72 | 522.144 |  |  | 0 | 0
2010-02-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.9 | 18.4 | 347.76 |  |  | 0 | 0
2011-02-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.8 | 15.1 | 510.38 |  |  | 0 | 0
2012-02-03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.55 | 67.88 | 1123.414 |  |  | 0 | 0
2013-02-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.8 | 47.5 | 798 |  |  | 0 | 0
2.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 9325.235
2.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27.44 | 39.3 | 1078.392 |  |  | 0 | 0
2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.63 | 55.4 | 1309.102 |  |  | 0 | 0
2.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.81 | 33.3 | 193.473 |  |  | 0 | 0
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.1 | 17.46 | 1049.346 |  |  | 0 | 0
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.2 | 17.22 | 3.444 |  |  | 0 | 0
2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55.1 | 15.67 | 863.417 |  |  | 0 | 0
2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.4 | 14.01 | 1406.604 |  |  | 0 | 0
2.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.2 | 17.06 | 242.252 |  |  | 0 | 0
2010-02-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.9 | 16.77 | 199.563 |  |  | 0 | 0
2011-02-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 16.24 | 131.544 |  |  | 0 | 0
2012-02-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.3 | 618.83 | 2042.139 |  |  | 0 | 0
2013-02-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.3 | 244.23 | 805.959 |  |  | 0 | 0
2.5 | PAREDES |  |  |  | 4487.406 |  |  |  | \
2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 75.62 | 50.45 | 3815.029 |  |  | 0 | 0
2.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.9 | 55.4 | 160.66 |  |  | 0 | 0
2.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 60.08 | 186.248 |  |  | 0 | 0
2.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 104.99 | 325.469 |  |  | 0 | 0
2.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 10837.8544
2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 151.24 | 7.03 | 1063.2172 |  |  | 0 | 0
2.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 151.24 | 21.54 | 3257.7096 |  |  | 0 | 0
2.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 18 | 77.14 | 1388.52 |  |  | 0 | 0
2.6.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 3.31 | 441.0244 |  |  | 0 | 0
2.6.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 20.54 | 2736.7496 |  |  | 0 | 0
2.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 14.64 | 1950.6336 |  |  | 0 | 0
2.7 | COBERTA |  |  |  | 8939.4369
2.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA | M2 | 8 | 66.5 | 532 |  |  | 0 | 0
2.7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER | M2 | 10.83 | 112.45 | 1217.8335 |  |  | 0 | 0
2.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. | M2 | 10.83 | 50.68 | 548.8644 |  |  | 0 | 0
2.7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1382.37 | 2764.74 |  |  | 0 | 0
2.7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 8 | 16.1 | 128.8 |  |  | 0 | 0
2.7.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.15 | 63.55 | 517.9325 |  |  | 0 | 0
2.7.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.95 | 185.65 | 2589.8175 |  |  | 0 | 0
2.7.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 16.3 | 39.23 | 639.449 |  |  | 0 | 0
2.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5854.3475
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 1 | 1210.41 | 1210.41 |  |  | 0 | 0
2.8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.75 | 929.97 | 3487.3875 |  |  | 0 | 0
2.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 1 | 1156.55 | 1156.55 |  |  | 0 | 0
2.9 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2136.4488
2.9.1 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 332.15 | 332.15 |  |  | 0 | 0
2.9.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 85.09 | 85.09 |  |  | 0 | 0
2.9.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 1.24 | 639.37 | 792.8188 |  |  | 0 | 0
2.9.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926.39 | 926.39 |  |  | 0 | 0
2.10 | PISO |  |  |  | 4544.681
2.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.82 | 635 | 520.7 |  |  | 0 | 0
2.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 16.3 | 44 | 717.2 |  |  | 0 | 0
2.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 16.3 | 202.87 | 3306.781 |  |  | 0 | 0
2.11 | PINTURA |  |  |  | 627.387
2.11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 3.31 | 53.953 |  |  | 0 | 0
2.11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 20.54 | 334.802 |  |  | 0 | 0
2.11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 14.64 | 238.632 |  |  | 0 | 0
2.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8762.9089
2.12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 13.66 | 191.24 |  |  | 0 | 0
2.12.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.8 | 106.8 |  |  | 0 | 0
2.12.3 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 14.37 | 57.48 |  |  | 0 | 0
2.12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124.2 | 4.75 | 589.95 |  |  | 0 | 0
2.12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 3.22 | 280.14 |  |  | 0 | 0
2.12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.2 | 10.48 | 987.216 |  |  | 0 | 0
2.12.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 111.45 | 111.45 |  |  | 0 | 0
2.12.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 18.42 | 110.52 |  |  | 0 | 0
2.12.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 102.84 | 205.68 |  |  | 0 | 0
2010-02-12 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 195 | 390 |  |  | 0 | 0
2011-02-12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.46 | 60.92 |  |  | 0 | 0
2012-02-12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 59.71 | 119.42 |  |  | 0 | 0
2013-02-12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 32.12 | 321.2 |  |  | 0 | 0
2014-02-12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.66 | 11.44 | 796.9104 |  |  | 0 | 0
2015-02-12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.95 | 15.55 | 325.7725 |  |  | 0 | 0
2016-02-12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 112.62 | 112.62 |  |  | 0 | 0
2017-02-12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1901.96 | 1901.96 |  |  | 0 | 0
2018-02-12 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- 14 | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45 |  |  | 0 | 0
2019-02-12 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 136.31 | 817.86 |  |  | 0 | 0
2020-02-12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 39.58 | 158.32 |  |  | 0 | 0
2.13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |  |  |  | 6377.5612
2.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.53 | 42.92 | 409.0276 |  |  | 0 | 0
2.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.7 | 43.97 | 514.449 |  |  | 0 | 0
2.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.5 | 31.73 | 142.785 |  |  | 0 | 0
2.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.24 | 41.09 | 174.2216 |  |  | 0 | 0
2.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 119.99 | 119.99 |  |  | 0 | 0
2.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 49.16 | 98.32 |  |  | 0 | 0
2.13.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 890.58 | 1781.16 |  |  | 0 | 0
2.13.8 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 56.16 | 56.16 |  |  | 0 | 0
2.13.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 398.63 | 398.63 |  |  | 0 | 0
2010-02-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 205 | 410 |  |  | 0 | 0
2011-02-13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 38.91 | 38.91 |  |  | 0 | 0
2012-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.38 | 62.06 | 147.7028 |  |  | 0 | 0
2013-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.01 | 101.66 | 814.2966 |  |  | 0 | 0
2014-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.54 | 76.59 | 654.0786 |  |  | 0 | 0
2015-02-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 288.93 | 288.93 |  |  | 0 | 0
2016-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.5 | 59.8 | 328.9 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 49454.3012 | 49454.3012

## MEDIÇÃO 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
EMPRESA: OX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N° 49.581.224/0001-23 | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2024-01-02
OBRA: CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | [5 empty] | VALOR DA PLANILHA |  |  | 1278716.56
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de contratação da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a construção. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 85.69% | SALDO DO CONTRATO (R$) |  |  | 1255925.08
|  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 26.4% | VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  | 49454.3012
[6 empty] | VALOR DESTA MEDIÇÃO |  |  | 22791.48
REFERÊNCIA: SINAPI PB - 03/2023 DESONERADO
0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO SOUSA- PB |  |  |  | 1278716.56
1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO |  |  |  | 1202551.2176 | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO (R$)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) - UNIT | VALORES (R$) - TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 66441.9848
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 6 | 360 | 2160 |  | 6 | 0 | 2160
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1009.87 | 5049.35 | 5 | 0 | 5049.35 | 0
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1001.99 | 5009.95 | 5 | 0 | 5009.95 | 0
1.1.4 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP=10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 355.3 | 105.4 | 37448.62 |  | 355.3 | 0 | 37448.62
1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 741.96 | 2.37 | 1758.4452 | 741.96 | 0 | 1758.4452 | 0
1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 741.96 | 0.13 | 96.4548 | 741.96 | 0 | 96.4548 | 0
1.1.7 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | M2 | 897.58 | 8.89 | 7979.4862 |  | 897.58 | 0 | 7979.4862
1.1.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | M | 169.5 | 11.01 | 1866.195 |  | 169.5 | 0 | 1866.195
1.1.9 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | UND | 68 | 21.36 | 1452.48 | 68 | 0 | 1452.48 | 0
2010-01-01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 294.87 | 9.45 | 2786.5215 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 294.87 | 2.83 | 834.4821 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 26274.2025
1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 187 | 50.4 | 9424.8 | 187 | 0 | 9424.8 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 77.3 | 70.5 | 5449.65 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 43.1 | 40.4 | 1741.24 |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 157.69 | 61.25 | 9658.5125 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 108078.9326
1.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 11.92 | 398.5 | 4750.12 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 72.96 | 5.5 | 401.28 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 67.73 | 65.4 | 4429.542 |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 540.2 | 16.4 | 8859.28 |  | 0 | 0 | 0
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 164.89 | 77.23 | 12734.4547 |  | 0 | 0 | 0
1.3.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 23.13 | 618.83 | 14313.5379 |  | 0 | 0 | 0
1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.07 | 575.12 | 6366.5784 |  | 0 | 0 | 0
1.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 34.2 | 244.23 | 8352.666 |  | 0 | 0 | 0
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 373.7 | 20.72 | 7743.064 |  | 0 | 0 | 0
2010-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 327.9 | 18.4 | 6033.36 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 322.8 | 15.1 | 4874.28 |  | 0 | 0 | 0
2012-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 214.3 | 14.28 | 3060.204 |  | 0 | 0 | 0
2013-01-03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 285.37 | 67.88 | 19370.9156 |  | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 142.94 | 47.5 | 6789.65 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 176244.6532
1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 449.93 | 39.3 | 17682.249 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 396.8 | 55.4 | 21982.72 |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 140.01 | 33.3 | 4662.333 |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 970.7 | 17.46 | 16948.422 |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 | 17.22 | 172.2 |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 880.6 | 15.67 | 13799.002 |  | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1253.2 | 14.01 | 17557.332 |  | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 656.8 | 11.54 | 7579.472 |  | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 177.9 | 17.06 | 3034.974 |  | 0 | 0 | 0
2010-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165 | 16.77 | 2767.05 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 429.1 | 16.24 | 6968.584 |  | 0 | 0 | 0
2012-01-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 65.82 | 618.83 | 40731.3906 |  | 0 | 0 | 0
2013-01-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 65.82 | 244.23 | 16075.2186 |  | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.2 | 12.61 | 305.162 |  | 0 | 0 | 0
2015-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.3 | 14.74 | 2362.822 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245.3 | 14.74 | 3615.722 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES |  |  |  | 59395.925
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 | 974.2 | 50.45 | 49148.39 |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34.4 | 111.23 | 3826.312 |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 60.08 | 2337.112 |  | 0 | 0 | 0
1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 104.99 | 4084.111 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 51908.8506
1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1015.48 | 7.03 | 7138.8244 |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 790.43 | 21.54 | 17025.8622 |  | 0 | 0 | 0
1.6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 225.05 | 37.5 | 8439.375 |  | 0 | 0 | 0
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 225.05 | 85.78 | 19304.789 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 129157.4213
1.7.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 8204] | UND | 2 | 2030.89 | 4061.78 |  | 0 | 0 | 0
1.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22.8 | 929.97 | 21203.316 |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 1198.99 | 23979.8 |  | 0 | 0 | 0
1.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 945.98 | 945.98 |  | 0 | 0 | 0
1.7.5 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | M2 | 41.11 | 1619.23 | 66566.5453 |  | 0 | 0 | 0
1.7.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - {ADAPTADO DE SINAPI 102185} | UND | 2 | 6200 | 12400 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | PINTURA |  |  |  | 39111.3715
1.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 3.31 | 2616.3233 |  | 0 | 0 | 0
1.8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 10.5 | 8299.515 |  | 0 | 0 | 0
1.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 11.5 | 9089.945 |  | 0 | 0 | 0
1.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 3.73 | 1831.5046 |  | 0 | 0 | 0
1.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 20.54 | 10085.5508 |  | 0 | 0 | 0
1.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 14.64 | 7188.5328 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 67996.7224
1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 717.24 | 6.57 | 4712.2668 |  | 0 | 0 | 0
1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 717.24 | 32.25 | 23130.99 |  | 0 | 0 | 0
1.9.3 | REVESTIMENTO EM PEÇA DE CONCRETO DIMENSÕES 50X80CM EM FACHADA | M2 | 59.83 | 147.85 | 8845.8655 |  | 0 | 0 | 0
1.9.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 80.44 | 15.22 | 1224.2968 |  | 0 | 0 | 0
1.9.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 30.4 | 297.56 | 9045.824 |  | 0 | 0 | 0
1.9.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 3.31 | 1809.1467 |  | 0 | 0 | 0
1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 546.57 | 20.54 | 11226.5478 |  | 0 | 0 | 0
1.9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 14.64 | 8001.7848 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 35834.1004
1.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 13.66 | 723.98 |  | 0 | 0 | 0
1.10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 13.02 | 807.24 |  | 0 | 0 | 0
1.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 782.4 | 3.22 | 2519.328 |  | 0 | 0 | 0
1.10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 895.4 | 4.75 | 4253.15 |  | 0 | 0 | 0
1.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 378.7 | 6.47 | 2450.189 |  | 0 | 0 | 0
1.10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 103.6 | 8.03 | 831.908 |  | 0 | 0 | 0
1.10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131.1 | 9.5 | 1245.45 |  | 0 | 0 | 0
1.10.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.3 | 17.95 | 364.385 |  | 0 | 0 | 0
1.10.9 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 81.2 | 28.5 | 2314.2 |  | 0 | 0 | 0
2010-01-10 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 3 | 111.45 | 334.35 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 18.42 | 497.34 |  | 0 | 0 | 0
2012-01-10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.97 | 23.97 |  | 0 | 0 | 0
2013-01-10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 195 | 195 |  | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 30.46 | 852.88 |  | 0 | 0 | 0
2015-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 82.48 | 82.48 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 32.12 | 1798.72 |  | 0 | 0 | 0
2017-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 34.87 | 592.79 |  | 0 | 0 | 0
2018-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.91 | 73.82 |  | 0 | 0 | 0
2019-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 586.6 | 11.44 | 6710.704 |  | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.2 | 10.38 | 188.916 |  | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32.6 | 21.08 | 687.208 |  | 0 | 0 | 0
2022-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.91 | 32.64 | 127.6224 |  | 0 | 0 | 0
2023-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 10.91 | 10.91 |  | 0 | 0 | 0
2024-01-10 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 115.4 | 1961.8 |  | 0 | 0 | 0
2025-01-10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 45 | 39.58 | 1781.1 |  | 0 | 0 | 0
2026-01-10 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1901.96 | 1901.96 |  | 0 | 0 | 0
2027-01-10 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45 |  | 0 | 0 | 0
2028-01-10 | QUADRO DE DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 461.75 | 1385.25 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | PISOS |  |  |  | 253598.3464
1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 34.95 | 635 | 22193.25 |  | 0 | 0 | 0
1.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 698.86 | 44 | 30749.84 |  | 0 | 0 | 0
1.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 542.02 | 174 | 94311.48 |  | 0 | 0 | 0
1.11.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 156.84 | 310 | 48620.4 |  | 0 | 0 | 0
1.11.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 537 | 60.1 | 32273.7 |  | 0 | 0 | 0
1.11.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 211.06 | 51.44 | 10856.9264 |  | 0 | 0 | 0
1.11.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 31.6 | 51 | 1611.6 |  | 0 | 0 | 0
1.11.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 190.2 | 68.25 | 12981.15 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | COBERTA |  |  |  | 137519.2282
1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 66.5 | 14631.33 |  | 0 | 0 | 0
1.12.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 112.45 | 12034.399 |  | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 50.68 | 5423.7736 |  | 0 | 0 | 0
1.12.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 2554.99 | 12774.95 |  | 0 | 0 | 0
1.12.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 2430.55 | 21874.95 |  | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 16.1 | 3542.322 |  | 0 | 0 | 0
1.12.7 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 91.35 | 96.89 | 8850.9015 |  | 0 | 0 | 0
1.12.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.75 | 185.65 | 7008.2875 |  | 0 | 0 | 0
1.12.9 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 491.02 | 39.23 | 19262.7146 |  | 0 | 0 | 0
2010-01-12 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 90 | 290 | 26100 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-12 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 90 | 66.84 | 6015.6 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  | 32699.7642
1.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES | M | 54.7 | 42.92 | 2347.724 |  | 0 | 0 | 0
1.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | M | 30.93 | 43.97 | 1359.9921 |  | 0 | 0 | 0
1.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES | M | 41.34 | 31.73 | 1311.7182 |  | 0 | 0 | 0
1.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.57 | 41.09 | 434.3213 |  | 0 | 0 | 0
1.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 119.99 | 839.93 |  | 0 | 0 | 0
1.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 35.94 | 179.7 |  | 0 | 0 | 0
1.13.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 114.3 | 114.3 |  | 0 | 0 | 0
1.13.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 | 890.58 | 4452.9 |  | 0 | 0 | 0
1.13.9 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 56.16 | 280.8 |  | 0 | 0 | 0
2010-01-13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 49.16 | 245.8 |  | 0 | 0 | 0
2011-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 589.8 | 589.8 |  | 0 | 0 | 0
2012-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 205 | 2050 |  | 0 | 0 | 0
2013-01-13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 7 | 38.91 | 272.37 |  | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, | M | 20.28 | 62.06 | 1258.5768 |  | 0 | 0 | 0
2015-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, | M | 11.93 | 101.66 | 1212.8038 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-13 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 284.87 | 569.74 |  | 0 | 0 | 0
2017-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E | M | 121.28 | 72.95 | 8847.376 |  | 0 | 0 | 0
2018-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 288.93 | 866.79 |  | 0 | 0 | 0
2019-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E | M | 91.39 | 59.8 | 5465.122 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 18289.7145
1.14.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 8.85 | 639.37 | 5658.4245 |  | 0 | 0 | 0
1.14.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 85.09 | 595.63 |  | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.57 | 199.14 |  | 0 | 0 | 0
1.14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 460.58 | 3224.06 |  | 0 | 0 | 0
1.14.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 638.32 | 4468.24 |  | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 388.11 | 776.22 |  | 0 | 0 | 0
1.14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 421 | 3368 |  | 0 | 0 | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SOUSA- PB |  |  |  | 71708.642
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1128.96
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 22.4 | 50.4 | 1128.96 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 610.3595
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.85 | 70.5 | 341.925 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.93 | 40.4 | 118.372 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.45 | 61.25 | 150.0625 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 8076.0558
2.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI | M3 | 3.36 | 398.5 | 1338.96 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 6.03 | 5.5 | 33.165 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 6.03 | 65.4 | 394.362 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.6 | 16.4 | 583.84 |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.31 | 77.23 | 796.2413 |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.67 | 575.12 | 385.3304 |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.25 | 618.83 | 773.5375 |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.92 | 244.23 | 468.9216 |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 20.72 | 522.144 |  | 0 | 0 | 0
2010-02-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.9 | 18.4 | 347.76 |  | 0 | 0 | 0
2011-02-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.8 | 15.1 | 510.38 |  | 0 | 0 | 0
2012-02-03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.55 | 67.88 | 1123.414 |  | 0 | 0 | 0
2013-02-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.8 | 47.5 | 798 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 9325.235
2.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27.44 | 39.3 | 1078.392 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.63 | 55.4 | 1309.102 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.81 | 33.3 | 193.473 |  | 0 | 0 | 0
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.1 | 17.46 | 1049.346 |  | 0 | 0 | 0
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.2 | 17.22 | 3.444 |  | 0 | 0 | 0
2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55.1 | 15.67 | 863.417 |  | 0 | 0 | 0
2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.4 | 14.01 | 1406.604 |  | 0 | 0 | 0
2.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.2 | 17.06 | 242.252 |  | 0 | 0 | 0
2010-02-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.9 | 16.77 | 199.563 |  | 0 | 0 | 0
2011-02-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 16.24 | 131.544 |  | 0 | 0 | 0
2012-02-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.3 | 618.83 | 2042.139 |  | 0 | 0 | 0
2013-02-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.3 | 244.23 | 805.959 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | PAREDES |  |  |  | 4487.406 |  |  |  | \
2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 75.62 | 50.45 | 3815.029 |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.9 | 55.4 | 160.66 |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 60.08 | 186.248 |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 104.99 | 325.469 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 10837.8544
2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 151.24 | 7.03 | 1063.2172 |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 151.24 | 21.54 | 3257.7096 |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 18 | 77.14 | 1388.52 |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 3.31 | 441.0244 |  | 0 | 0 | 0
2.6.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 20.54 | 2736.7496 |  | 0 | 0 | 0
2.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 14.64 | 1950.6336 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | COBERTA |  |  |  | 8939.4369
2.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA | M2 | 8 | 66.5 | 532 |  | 0 | 0 | 0
2.7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER | M2 | 10.83 | 112.45 | 1217.8335 |  | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. | M2 | 10.83 | 50.68 | 548.8644 |  | 0 | 0 | 0
2.7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1382.37 | 2764.74 |  | 0 | 0 | 0
2.7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 8 | 16.1 | 128.8 |  | 0 | 0 | 0
2.7.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.15 | 63.55 | 517.9325 |  | 0 | 0 | 0
2.7.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.95 | 185.65 | 2589.8175 |  | 0 | 0 | 0
2.7.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 16.3 | 39.23 | 639.449 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5854.3475
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 1 | 1210.41 | 1210.41 |  | 0 | 0 | 0
2.8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.75 | 929.97 | 3487.3875 |  | 0 | 0 | 0
2.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 1 | 1156.55 | 1156.55 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2136.4488
2.9.1 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 332.15 | 332.15 |  | 0 | 0 | 0
2.9.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 85.09 | 85.09 |  | 0 | 0 | 0
2.9.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 1.24 | 639.37 | 792.8188 |  | 0 | 0 | 0
2.9.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926.39 | 926.39 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | PISO |  |  |  | 4544.681
2.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.82 | 635 | 520.7 |  | 0 | 0 | 0
2.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 16.3 | 44 | 717.2 |  | 0 | 0 | 0
2.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 16.3 | 202.87 | 3306.781 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | PINTURA |  |  |  | 627.387
2.11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 3.31 | 53.953 |  | 0 | 0 | 0
2.11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 20.54 | 334.802 |  | 0 | 0 | 0
2.11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 14.64 | 238.632 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8762.9089
2.12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 13.66 | 191.24 |  | 0 | 0 | 0
2.12.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.8 | 106.8 |  | 0 | 0 | 0
2.12.3 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 14.37 | 57.48 |  | 0 | 0 | 0
2.12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124.2 | 4.75 | 589.95 |  | 0 | 0 | 0
2.12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 3.22 | 280.14 |  | 0 | 0 | 0
2.12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.2 | 10.48 | 987.216 |  | 0 | 0 | 0
2.12.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 111.45 | 111.45 |  | 0 | 0 | 0
2.12.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 18.42 | 110.52 |  | 0 | 0 | 0
2.12.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 102.84 | 205.68 |  | 0 | 0 | 0
2010-02-12 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 195 | 390 |  | 0 | 0 | 0
2011-02-12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.46 | 60.92 |  | 0 | 0 | 0
2012-02-12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 59.71 | 119.42 |  | 0 | 0 | 0
2013-02-12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 32.12 | 321.2 |  | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.66 | 11.44 | 796.9104 |  | 0 | 0 | 0
2015-02-12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.95 | 15.55 | 325.7725 |  | 0 | 0 | 0
2016-02-12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 112.62 | 112.62 |  | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1901.96 | 1901.96 |  | 0 | 0 | 0
2018-02-12 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- 14 | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45 |  | 0 | 0 | 0
2019-02-12 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 136.31 | 817.86 |  | 0 | 0 | 0
2020-02-12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 39.58 | 158.32 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |  |  |  | 6377.5612
2.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.53 | 42.92 | 409.0276 |  | 0 | 0 | 0
2.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.7 | 43.97 | 514.449 |  | 0 | 0 | 0
2.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.5 | 31.73 | 142.785 |  | 0 | 0 | 0
2.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.24 | 41.09 | 174.2216 |  | 0 | 0 | 0
2.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 119.99 | 119.99 |  | 0 | 0 | 0
2.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 49.16 | 98.32 |  | 0 | 0 | 0
2.13.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 890.58 | 1781.16 |  | 0 | 0 | 0
2.13.8 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 56.16 | 56.16 |  | 0 | 0 | 0
2.13.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 398.63 | 398.63 |  | 0 | 0 | 0
2010-02-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 205 | 410 |  | 0 | 0 | 0
2011-02-13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 38.91 | 38.91 |  | 0 | 0 | 0
2012-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.38 | 62.06 | 147.7028 |  | 0 | 0 | 0
2013-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.01 | 101.66 | 814.2966 |  | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.54 | 76.59 | 654.0786 |  | 0 | 0 | 0
2015-02-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 288.93 | 288.93 |  | 0 | 0 | 0
2016-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.5 | 59.8 | 328.9 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 22791.48 | 49454.3012

## MC 01
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - 03/2023
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | [10 empty] | 6 | M2
1.1.1.1 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 6
1.1.4 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | [10 empty] | 355.3 | M2 | 203.25 | 2 | 406.5
1.1.4.1 |  | perímetro da intervenção | 1 | 187 |  | 1.9 |  |  |  | 355.3 | 355.3
1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | Serviço não executado | [9 empty] | 0 | M2
1.1.5.1 |  | área da intervenção | 1 | 741.96 | [5 empty] | 741.96 | 741.96
1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. | Serviço não executado | [9 empty] | 0 | M2
1.1.6.1 |  | área da intervenção | 1 | 741.96 | [5 empty] | 741.96 | 741.96
DEMOLIÇÕES
1.1.7 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | [10 empty] | 897.58 | M2
1.1.7.1 | PARALELEPÍPEDO EXISTENTE | área da intervenção | 1 | 897.58 | [5 empty] | 897.58 | 897.58
1.1.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | [10 empty] | 169.5 | M
1.1.8.1 | MEIO-FIO EXISTENTE | área da intervenção | 1 | 169.5 | [5 empty] | 169.5 | 169.5
2010-01-01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | Serviço não executado | [9 empty] | 0 | M3
1.1.10.1 | ITEM 1.1.7 |  | 1 | 897.58 |  | 0.2 |  |  |  | 179.516 | 179.52
2.1.10.2 | ITEM 1.1.8 |  | 1 | 169.5 |  | 0.5 |  |  |  | 84.75 | 84.75
2011-01-01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Serviço não executado | [9 empty] | 0 | M3X KM
1.1.11.1 | ITEM 1.1.10 |  | 1 | 294.87 | [5 empty] | 294.87 | 294.87

## MC 02
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - 03/2023
DESONERADO: |  | Sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 5 | M2
1.1.2.1 |  |  | 1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | 5
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 5 | M2
1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | [10 empty] | 741.96 | M2
1.1.5.1 |  | área da intervenção | 1 | 741.96 | [5 empty] | 741.96 | 741.96
1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. | [10 empty] | 741.96 | M2
1.1.6.1 |  | área da intervenção | 1 | 741.96 | [5 empty] | 741.96 | 741.96
DEMOLIÇÕES
1.1.9 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | [10 empty] | 68 | UND
1.1.9.1 | CERCA EXISTENTE | área da intervenção | 1 | 68 | [5 empty] | 68 | 68
1.1.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [10 empty] | 0 | M3
3.1.10.3 | ITEM 1.1.9 |  | 1 | 68 |  | 3 |  | 0.15 |  | 30.6 | 30.6
1.1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | 0 | M3XKM
1.1.11.1 | ITEM 1.1.10 |  | 1 | 30.6 | [5 empty] | 30.6 | 30.6
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [10 empty] | 187 | M
1.2.1.1 |  |  | 1 | 187 | [5 empty] | 187 | 187