## Plan.Orçam.
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
[5 empty] | CONVENENTE: |  |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
[5 empty] | OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB |  |  | Encargos: | 85.69%
[5 empty] | REF. PREÇOS: |  |  | SINAPI PB - 03/2023 |  |  | B.D.I. Serviços: | 26.4%
[5 empty] | DESONERADO: |  |  | Sim
|  | #REF! |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| LOCAL | Item PLE | Itemização PLE | Nível | FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) - UNIT | VALORES (R$) - TOTAL
[7 empty] | 0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO SOUSA- PB |  |  |  | 1411106.35
[7 empty] | 1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO |  |  |  | 1335989.2
0 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2 |  |  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 79524.81
COMPOSIÇÃO | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | 1.1 | 3 | composição | 1 | 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 6 | 497.86 | 2987.16 | 393.88 |  | 2987.16
COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 1.2 | 3 | SINAPI PB | 93209 | 1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1115.29 | 5576.45 | 882.35
COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 1.3 | 3 | SINAPI PB | 93206 | 1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1277.78 | 6388.9 | 1010.9
COMPOSIÇÃO | 1 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | 1.4 | 3 | composição | 11 | 1.1.4 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 355.3 | 121.84 | 43289.75 | 96.3924
COMPOSIÇÃO | 1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 1.5 | 3 | SINAPI PB | 98524 | 1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 741.96 | 2.77 | 2055.23 | 2.19
COMPOSIÇÃO | 1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 1.6 | 3 | SINAPI PB | 100575 | 1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 741.96 | 0.13 | 96.45 | 0.1
COMPOSIÇÃO | 1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | 1.7 | 3 | composição | 14 | 1.1.7 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | M2 | 897.58 | 13.22 | 11866.01 | 10.4556
COMPOSIÇÃO | 1 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | 1.8 | 3 | composição | 15 | 1.1.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | M | 169.5 | 11.01 | 1866.2 | 8.713
COMPOSIÇÃO | 1 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | 1.9 | 3 | composição | 16 | 1.1.9 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | UND | 68 | 23.15 | 1574.2 | 18.3186
COMPOSIÇÃO | 1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1.10 | 3 | SINAPI PB | 100982 | 1.1.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 294.87 | 10.14 | 2989.98 | 8.02
COMPOSIÇÃO | 1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1.11 | 3 | SINAPI PB | 95875 | 1.1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 294.87 | 2.83 | 834.48 | 2.24
0 | 1 | MOVIMENTO DE TERRA | 2 | 2 |  |  | 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 33408.64 |  |  | 0
COMPOSIÇÃO | 1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 2.1 | 3 | SINAPI PB | 99059 | 1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 187 | 61.68 | 11534.16 | 48.8
COMPOSIÇÃO | 1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 2.2 | 3 | SINAPI PB | 93358 | 1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 77.3 | 77.34 | 5978.38 | 61.19 |  | 5978.382
COMPOSIÇÃO | 1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 2.3 | 3 | SINAPI PB | 96995 | 1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 43.1 | 46.89 | 2020.96
COMPOSIÇÃO | 1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 2.4 | 3 | SINAPI PB | 94319 | 1.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 157.69 | 87.99 | 13875.14
0 | 1 | FUNDAÇÃO | 3 | 2 |  |  | 1.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 118204.14 |  |  | 0
COMPOSIÇÃO | 1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | 3.1 | 3 | composição | 12 | 1.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 11.92 | 464.7 | 5539.22 | 367.6437 |  | 5539.224
COMPOSIÇÃO | 1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 3.2 | 3 | SINAPI PB | 101616 | 1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 72.96 | 5.69 | 415.14 | 4.5 |  | 415.1424
COMPOSIÇÃO | 1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 3.3 | 3 | SINAPI PB | 96619 | 1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 67.73 | 36.35 | 2461.99 | 28.76
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.4 | 3 | SINAPI PB | 96545 | 1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 540.2 | 18.68 | 10090.94
COMPOSIÇÃO | 1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 3.5 | 3 | SINAPI PB | 96534 | 1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 164.89 | 94.62 | 15601.89
COMPOSIÇÃO | 1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.6 | 3 | SINAPI PB | 94966 | 1.3.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 23.13 | 618.83 | 14313.54
COMPOSIÇÃO | 1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.7 | 3 | SINAPI PB | 94964 | 1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.07 | 575.12 | 6366.58
COMPOSIÇÃO | 1 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3.8 | 3 | SINAPI PB | 103670 | 1.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 34.2 | 267.27 | 9140.63
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.9 | 3 | SINAPI PB | 96543 | 1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 373.7 | 20.72 | 7743.06
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.10 | 3 | SINAPI PB | 96544 | 1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 327.9 | 19.74 | 6472.75
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.11 | 3 | SINAPI PB | 96546 | 1.3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 322.8 | 16.8 | 5423.04
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.12 | 3 | SINAPI PB | 96547 | 1.3.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 214.3 | 14.28 | 3060.2
COMPOSIÇÃO | 1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 3.13 | 3 | SINAPI PB | 96536 | 1.3.13 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 285.37 | 81.84 | 23354.68
COMPOSIÇÃO | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 3.14 | 3 | SINAPI PB | 98557 | 1.3.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 142.94 | 57.51 | 8220.48
0 | 1 | ESTRUTURA | 4 | 2 |  |  | 1.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 189573.53
COMPOSIÇÃO | 1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 4.1 | 3 | SINAPI PB | 92443 | 1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 449.93 | 45.16 | 20318.84
COMPOSIÇÃO | 1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 4.2 | 3 | SINAPI PB | 92480 | 1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 396.8 | 68.96 | 27363.33
COMPOSIÇÃO | 1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 4.3 | 3 | SINAPI PB | 92267 | 1.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 140.01 | 37.35 | 5229.37
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.4 | 3 | SINAPI PB | 92759 | 1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 970.7 | 17.46 | 16948.42
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.5 | 3 | SINAPI PB | 92760 | 1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 | 17.22 | 172.2
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.6 | 3 | SINAPI PB | 92761 | 1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 880.6 | 16.67 | 14679.6
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.7 | 3 | SINAPI PB | 92762 | 1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1253.2 | 15.16 | 18998.51
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.8 | 3 | SINAPI PB | 92763 | 1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 656.8 | 12.92 | 8485.86
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.9 | 3 | SINAPI PB | 92768 | 1.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 177.9 | 17.06 | 3034.97
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.10 | 3 | SINAPI PB | 92769 | 1.4.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165 | 16.77 | 2767.05
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.11 | 3 | SINAPI PB | 92770 | 1.4.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 429.1 | 16.24 | 6968.58
COMPOSIÇÃO | 1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 4.12 | 3 | SINAPI PB | 94966 | 1.4.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 65.82 | 618.83 | 40731.39
COMPOSIÇÃO | 1 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 4.13 | 3 | SINAPI PB | 103670 | 1.4.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 65.82 | 267.27 | 17591.71
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.14 | 3 | SINAPI PB | 92764 | 1.4.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.2 | 12.61 | 305.16
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.15 | 3 | SINAPI PB | 92771 | 1.4.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.3 | 14.74 | 2362.82
COMPOSIÇÃO | 1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.16 | 3 | SINAPI PB | 92771 | 1.4.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245.3 | 14.74 | 3615.72
0 | 1 | PAREDES | 5 | 2 |  |  | 1.5 | PAREDES |  |  |  | 64996.33
COMPOSIÇÃO | 1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 5.1 | 3 | SINAPI PB | 103356 | 1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 974.2 | 55.89 | 54448.04 | 44.22
COMPOSIÇÃO | 1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5.2 | 3 | SINAPI PB | 93189 | 1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34.4 | 117.7 | 4048.88 | 93.12
COMPOSIÇÃO | 1 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5.3 | 3 | SINAPI PB | 93191 | 1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 60.08 | 2337.11 | 47.53
COMPOSIÇÃO | 1 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 5.4 | 3 | SINAPI PB | 93197 | 1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 107 | 4162.3 | 84.65
0 | 1 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 6 | 2 |  |  | 1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 56674.75
COMPOSIÇÃO | 1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 6.1 | 3 | SINAPI PB | 87893 | 1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1015.48 | 7.03 | 7138.82 | 5.56
COMPOSIÇÃO | 1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 6.2 | 3 | SINAPI PB | 87548 | 1.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 26.61 | 21033.34 | 21.05
COMPOSIÇÃO | 1 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0 | 6.3 | 3 | SINAPI PB | 87536 | 1.6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 225.05 | 37.5 | 8439.38
COMPOSIÇÃO | 1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 6.4 | 3 | SINAPI PB | 87275 | 1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 225.05 | 89.15 | 20063.21
0 | 1 | ESQUADRIAS | 7 | 2 |  |  | 1.7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 136749.11
COMPOSIÇÃO | 1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 8204] | 7.1 | 3 | composição | 3 | 1.7.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 8204] | UND | 2 | 2486.69 | 4973.38
COMPOSIÇÃO | 1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 7.2 | 3 | SINAPI PB | 94570 | 1.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22.8 | 992.01 | 22617.83
COMPOSIÇÃO | 1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA | 7.3 | 3 | SINAPI PB | 100689 | 1.7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 1278.21 | 25564.2
COMPOSIÇÃO | 1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA | 7.4 | 3 | SINAPI PB | 100682 | 1.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 995.87 | 995.87
COMPOSIÇÃO | 1 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | 7.5 | 3 | composição | 13 | 1.7.5 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | M2 | 41.11 | 1700.84 | 69921.53
COMPOSIÇÃO | 1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - {ADAPTADO DE SINAPI 102185} | 7.6 | 3 | composição | 5 | 1.7.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - {ADAPTADO DE SINAPI 102185} | UND | 2 | 6338.15 | 12676.3
0 | 1 | PINTURA | 8 | 2 |  |  | 1.8 | PINTURA |  |  |  | 43742.56
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 8.1 | 3 | SINAPI PB | 88485 | 1.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 3.31 | 2616.32
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 8.2 | 3 | SINAPI PB | 88495 | 1.8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 11.84 | 9358.69
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 8.3 | 3 | SINAPI PB | 88489 | 1.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 14.64 | 11571.9
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 8.4 | 3 | SINAPI PB | 88484 | 1.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 3.73 | 1831.5
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 8.5 | 3 | SINAPI PB | 88494 | 1.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 20.88 | 10252.5
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 8.6 | 3 | SINAPI PB | 88488 | 1.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 16.52 | 8111.65
0 | 1 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 9 | 2 |  |  | 1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 87666.55
COMPOSIÇÃO | 1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 9.1 | 3 | SINAPI PB | 87894 | 1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 717.24 | 6.57 | 4712.27
COMPOSIÇÃO | 1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 9.2 | 3 | SINAPI PB | 104233 | 1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 717.24 | 37.44 | 26853.47
COMPOSIÇÃO | 1 | REVESTIMENTO EM PEÇA DE CONCRETO DIMENSÕES 50X80CM EM FACHADA | 9.3 | 3 | composição | 4 | 1.9.3 | REVESTIMENTO EM PEÇA DE CONCRETO DIMENSÕES 50X80CM EM FACHADA | M2 | 59.83 | 156.79 | 9380.75
COMPOSIÇÃO | 1 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | 9.4 | 3 | composição | 6 | 1.9.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 80.44 | 184.91 | 14874.16
COMPOSIÇÃO | 1 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | 9.5 | 3 | composição | 7 | 1.9.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 30.4 | 355.54 | 10808.42
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 9.6 | 3 | SINAPI PB | 88485 | 1.9.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 3.31 | 1809.15
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | 9.7 | 3 | SINAPI PB | 96130 | 1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 546.57 | 20.54 | 11226.55
COMPOSIÇÃO | 1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 9.8 | 3 | SINAPI PB | 88489 | 1.9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 14.64 | 8001.78
0 | 1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10 | 2 |  |  | 1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 37648.56
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.1 | 3 | SINAPI PB | 92868 | 1.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 15.66 | 829.98 | 12.39
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.2 | 3 | SINAPI PB | 91937 | 1.10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 13.02 | 807.24 | 10.3
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.3 | 3 | SINAPI PB | 91924 | 1.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 782.4 | 3.22 | 2519.33 | 2.55
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.4 | 3 | SINAPI PB | 91926 | 1.10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 895.4 | 4.75 | 4253.15 | 3.76
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.5 | 3 | SINAPI PB | 91928 | 1.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 378.7 | 7.47 | 2828.89
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.6 | 3 | SINAPI PB | 91929 | 1.10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 103.6 | 8.03 | 831.91
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10.7 | 3 | SINAPI PB | 92980 | 1.10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131.1 | 12.73 | 1668.9
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10.8 | 3 | SINAPI PB | 101887 | 1.10.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.3 | 19.95 | 404.99
COMPOSIÇÃO | 1 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10.9 | 3 | SINAPI PB | 101889 | 1.10.9 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 81.2 | 30.94 | 2512.33
insumo | 1 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | 10.10 | 3 | SINAPI PB | 39773 | 1.10.10 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 3 | 122.24 | 366.72 | CR
COMPOSIÇÃO | 1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10.11 | 3 | SINAPI PB | 101890 | 1.10.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 18.42 | 497.34 | 14.57
COMPOSIÇÃO | 1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10.12 | 3 | SINAPI PB | 93658 | 1.10.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.97 | 23.97 | 18.96
insumo | 1 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | 10.13 | 3 | SINAPI PB | 39452 | 1.10.13 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 205.37 | 205.37 | CR
COMPOSIÇÃO | 1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.14 | 3 | SINAPI PB | 91953 | 1.10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 30.46 | 852.88
COMPOSIÇÃO | 1 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.15 | 3 | SINAPI PB | 91969 | 1.10.15 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 82.48 | 82.48
COMPOSIÇÃO | 1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.16 | 3 | SINAPI PB | 92000 | 1.10.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 32.12 | 1798.72
COMPOSIÇÃO | 1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.17 | 3 | SINAPI PB | 92001 | 1.10.17 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 34.87 | 592.79
COMPOSIÇÃO | 1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.18 | 3 | SINAPI PB | 91955 | 1.10.18 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.91 | 73.82
COMPOSIÇÃO | 1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.19 | 3 | SINAPI PB | 91834 | 1.10.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 586.6 | 11.44 | 6710.7
COMPOSIÇÃO | 1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.20 | 3 | SINAPI PB | 91846 | 1.10.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.2 | 10.38 | 188.92
COMPOSIÇÃO | 1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.21 | 3 | SINAPI PB | 91865 | 1.10.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32.6 | 21.08 | 687.21
COMPOSIÇÃO | 1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 10.22 | 3 | SINAPI PB | 93009 | 1.10.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.91 | 32.64 | 127.62
COMPOSIÇÃO | 1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10.23 | 3 | SINAPI PB | 91867 | 1.10.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 10.91 | 10.91
COMPOSIÇÃO | 1 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 10.24 | 3 | SINAPI PB | 97608 | 1.10.24 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 140.39 | 2386.63
COMPOSIÇÃO | 1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 10.25 | 3 | SINAPI PB | 103782 | 1.10.25 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 45 | 39.58 | 1781.1
COMPOSIÇÃO | 1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 10.26 | 3 | SINAPI PB | 101509 | 1.10.26 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2101.96 | 2101.96
insumo | 1 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | 10.27 | 3 | SINAPI PB | 5044 | 1.10.27 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45
COMPOSIÇÃO | 1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10.28 | 3 | SINAPI PB | 101875 | 1.10.28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 461.75 | 1385.25
0 | 1 | PISOS | 11 | 2 |  |  | 1.11 | PISOS |  |  |  | 289029.09
COMPOSIÇÃO | 1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 11.1 | 3 | SINAPI PB | 96620 | 1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 34.95 | 704.05 | 24606.55 | 557
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO | 11.2 | 3 | SINAPI PB | 94439 | 1.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 698.86 | 53.99 | 37731.45 | 42.71
COMPOSIÇÃO | 1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | 11.3 | 3 | SINAPI PB | 87258 | 1.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 542.02 | 202.87 | 109959.6 | 160.5
COMPOSIÇÃO | 1 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | 11.4 | 3 | composição | 7 | 1.11.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 156.84 | 355.54 | 55762.89
COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 11.5 | 3 | SINAPI PB | 92403 | 1.11.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 537 | 60.1 | 32273.7
COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 11.6 | 3 | SINAPI PB | 94273 | 1.11.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 211.06 | 56.44 | 11912.23
COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 11.7 | 3 | SINAPI PB | 94273 | 1.11.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 31.6 | 56.44 | 1783.5
COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 11.8 | 3 | SINAPI PB | 93679 | 1.11.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 190.2 | 78.86 | 14999.17
0 | 1 | COBERTA | 12 | 2 |  |  | 1.12 | COBERTA |  |  |  | 145866.05
COMPOSIÇÃO | 1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 12.1 | 3 | SINAPI PB | 94207 | 1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 74.47 | 16384.89 | 58.92
COMPOSIÇÃO | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 12.2 | 3 | SINAPI PB | 98546 | 1.12.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 130.12 | 13925.44 | 102.94
COMPOSIÇÃO | 1 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 12.3 | 3 | SINAPI PB | 98565 | 1.12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 53.68 | 5744.83 | 42.47
COMPOSIÇÃO | 1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 12.4 | 3 | SINAPI PB | 100373 | 1.12.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 2725.51 | 13627.55 | 2156.26
COMPOSIÇÃO | 1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 12.5 | 3 | SINAPI PB | 92562 | 1.12.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 2512.88 | 22615.92 | 1988.04
COMPOSIÇÃO | 1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12.6 | 3 | SINAPI PB | 92544 | 1.12.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 18.28 | 4021.97 | 14.46
COMPOSIÇÃO | 1 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | 12.7 | 3 | SINAPI PB | 100435 | 1.12.7 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 91.35 | 101.93 | 9311.31 | 80.64
COMPOSIÇÃO | 1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12.8 | 3 | SINAPI PB | 94229 | 1.12.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.75 | 198.22 | 7482.81 | 156.82
COMPOSIÇÃO | 1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | 12.9 | 3 | SINAPI PB | 96113 | 1.12.9 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 491.02 | 40.23 | 19753.73 | 31.83
COMPOSIÇÃO | 1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 12.10 | 3 | SINAPI PB | 94216 | 1.12.10 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 90 | 296.8 | 26712 | 234.81
COMPOSIÇÃO | 1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12.11 | 3 | SINAPI PB | 92580 | 1.12.11 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 90 | 69.84 | 6285.6 | 55.25
0 | 1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | 13 | 2 |  |  | 1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  | 34586.73
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 13.1 | 3 | SINAPI PB | 91785 | 1.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 54.7 | 44.92 | 2457.12
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201 | 13.2 | 3 | SINAPI PB | 91784 | 1.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.93 | 45.97 | 1421.85
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ | 13.3 | 3 | SINAPI PB | 91786 | 1.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41.34 | 35.73 | 1477.08
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 13.4 | 3 | SINAPI PB | 91787 | 1.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.57 | 44.09 | 466.03
COMPOSIÇÃO | 1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.5 | 3 | SINAPI PB | 89987 | 1.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 123.37 | 863.59
COMPOSIÇÃO | 1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.6 | 3 | SINAPI PB | 94490 | 1.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 35.94 | 179.7
COMPOSIÇÃO | 1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.7 | 3 | SINAPI PB | 89985 | 1.13.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 116.89 | 116.89
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 13.8 | 3 | SINAPI PB | 102613 | 1.13.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 | 896.58 | 4482.9
COMPOSIÇÃO | 1 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.9 | 3 | SINAPI PB | 94796 | 1.13.9 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 56.16 | 280.8
COMPOSIÇÃO | 1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.10 | 3 | SINAPI PB | 94491 | 1.13.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 49.16 | 245.8
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 13.11 | 3 | SINAPI PB | 97902 | 1.13.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 589.8 | 589.8
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 13.12 | 3 | SINAPI PB | 99258 | 1.13.12 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 241.84 | 2418.4
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 13.13 | 3 | SINAPI PB | 89482 | 1.13.13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 7 | 38.91 | 272.37
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDI | 13.14 | 3 | SINAPI PB | 91792 | 1.13.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.28 | 62.06 | 1258.58
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDI | 13.15 | 3 | SINAPI PB | 91793 | 1.13.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.93 | 101.66 | 1212.8
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 13.16 | 3 | SINAPI PB | 98107 | 1.13.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 284.87 | 569.74
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇ | 13.17 | 3 | SINAPI PB | 91795 | 1.13.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 121.28 | 76.59 | 9288.84
COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 13.18 | 3 | SINAPI PB | 99251 | 1.13.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 288.93 | 866.79
COMPOSIÇÃO | 1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 13.19 | 3 | SINAPI PB | 91790 | 1.13.19 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 91.39 | 66.94 | 6117.65
0 | 1 | LOUÇAS E METAIS | 14 | 2 |  |  | 1.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 18318.35
COMPOSIÇÃO | 1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | 14.1 | 3 | composição | 10 | 1.14.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 8.85 | 639.37 | 5658.42
COMPOSIÇÃO | 1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.2 | 3 | SINAPI PB | 86906 | 1.14.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 85.09 | 595.63
COMPOSIÇÃO | 1 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.3 | 3 | SINAPI PB | 86911 | 1.14.3 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.57 | 199.14
COMPOSIÇÃO | 1 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.4 | 3 | SINAPI PB | 86938 | 1.14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 460.58 | 3224.06
COMPOSIÇÃO | 1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.5 | 3 | SINAPI PB | 86932 | 1.14.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 638.32 | 4468.24
COMPOSIÇÃO | 1 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.6 | 3 | SINAPI PB | 86935 | 1.14.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 388.11 | 776.22
COMPOSIÇÃO | 1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.7 | 3 | SINAPI PB | 100868 | 1.14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 424.58 | 3396.64
#N/A | 2 |  |  | 1 |  |  | 2.0 | CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SOUSA- PB |  |  |  | 75117.15
0 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2 |  |  | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1381.63 |  |  | 0
COMPOSIÇÃO | 2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 1.1 | 3 | SINAPI PB | 99059 | 2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 22.4 | 61.68 | 1381.63 | 48.8 |  | 1381.632
0 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2 | 2 |  |  | 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 728.07 | #N/A
COMPOSIÇÃO | 2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 2.1 | 3 | SINAPI PB | 93358 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.85 | 77.34 | 375.1 | 61.19
COMPOSIÇÃO | 2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 2.2 | 3 | SINAPI PB | 96995 | 2.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.93 | 46.89 | 137.39 | 37.1
COMPOSIÇÃO | 2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 2.3 | 3 | SINAPI PB | 94319 | 2.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.45 | 87.99 | 215.58 | 69.61
0 | 2 | INFRAESTRUTURA | 3 | 2 |  |  | 2.3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 8911.15 | #N/A
COMPOSIÇÃO | 2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | 3.1 | 3 | composição | 12 | 2.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 3.36 | 464.7 | 1561.39 | 367.6437
COMPOSIÇÃO | 2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 3.2 | 3 | SINAPI PB | 101616 | 2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 6.03 | 5.69 | 34.31 | 4.5
COMPOSIÇÃO | 2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 3.3 | 3 | SINAPI PB | 96619 | 2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 6.03 | 36.35 | 219.19 | 28.76
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.4 | 3 | SINAPI PB | 96545 | 2.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.6 | 18.68 | 665.01 | 14.78
COMPOSIÇÃO | 2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 3.5 | 3 | SINAPI PB | 96534 | 2.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.31 | 94.62 | 975.53 | 74.86
COMPOSIÇÃO | 2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.6 | 3 | SINAPI PB | 94964 | 2.3.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.67 | 575.12 | 385.33 | 455
COMPOSIÇÃO | 2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3.7 | 3 | SINAPI PB | 94966 | 2.3.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.25 | 618.83 | 773.54 | 489.58
COMPOSIÇÃO | 2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3.8 | 3 | SINAPI PB | 103670 | 2.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.92 | 267.27 | 513.16 | 211.45
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.9 | 3 | SINAPI PB | 96543 | 2.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 20.72 | 522.14 | 16.39
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.10 | 3 | SINAPI PB | 96544 | 2.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.9 | 19.74 | 373.09 | 15.62
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 3.11 | 3 | SINAPI PB | 96546 | 2.3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.8 | 16.8 | 567.84 | 13.29
COMPOSIÇÃO | 2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 3.12 | 3 | SINAPI PB | 96536 | 2.3.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.55 | 81.84 | 1354.45 | 64.75
COMPOSIÇÃO | 2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 3.13 | 3 | SINAPI PB | 98557 | 2.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.8 | 57.51 | 966.17 | 45.5
0 | 2 | ESTRUTURA | 4 | 2 |  |  | 2.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 10076.56 | #N/A
COMPOSIÇÃO | 2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 4.1 | 3 | SINAPI PB | 92443 | 2.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27.44 | 45.16 | 1239.19 | 35.73
COMPOSIÇÃO | 2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 4.2 | 3 | SINAPI PB | 92480 | 2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.63 | 68.96 | 1629.52 | 54.56
COMPOSIÇÃO | 2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 4.3 | 3 | SINAPI PB | 92267 | 2.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.81 | 37.35 | 217 | 29.55
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.4 | 3 | SINAPI PB | 92759 | 2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.1 | 17.46 | 1049.35 | 13.81
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.5 | 3 | SINAPI PB | 92760 | 2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.2 | 17.22 | 3.44 | 13.62
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.6 | 3 | SINAPI PB | 92761 | 2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55.1 | 16.67 | 918.52 | 13.19
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.7 | 3 | SINAPI PB | 92762 | 2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.4 | 15.16 | 1522.06 | 11.99
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.9 | 3 | SINAPI PB | 92768 | 2.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.2 | 17.06 | 242.25 | 13.5
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.10 | 3 | SINAPI PB | 92769 | 2.4.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.9 | 16.77 | 199.56 | 13.27
COMPOSIÇÃO | 2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4.11 | 3 | SINAPI PB | 92770 | 2.4.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 16.24 | 131.54 | 12.85
COMPOSIÇÃO | 2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 4.12 | 3 | SINAPI PB | 94966 | 2.4.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.3 | 618.83 | 2042.14 | 489.58
COMPOSIÇÃO | 2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 4.13 | 3 | SINAPI PB | 103670 | 2.4.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.3 | 267.27 | 881.99 | 211.45
0 | 2 | PAREDES | 5 | 2 |  |  | 2.5 | PAREDES |  |  |  | 4914.29 | #N/A
COMPOSIÇÃO | 2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 5.1 | 3 | SINAPI PB | 103356 | 2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 75.62 | 55.89 | 4226.4 | 44.22
COMPOSIÇÃO | 2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5.2 | 3 | SINAPI PB | 93190 | 2.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.9 | 58.6 | 169.94 | 46.36
COMPOSIÇÃO | 2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5.3 | 3 | SINAPI PB | 93191 | 2.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 60.08 | 186.25 | 47.53
COMPOSIÇÃO | 2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 5.4 | 3 | SINAPI PB | 93197 | 2.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 107 | 331.7 | 84.65
0 | 2 | REVESTIMENTOS | 6 | 2 |  |  | 2.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 10445.45
COMPOSIÇÃO | 2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 6.1 | 3 | SINAPI PB | 87893 | 2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 151.24 | 7.03 | 1063.22 | 5.56 |  | 1063.2172
COMPOSIÇÃO | 2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 6.2 | 3 | SINAPI PB | 87548 | 2.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 151.24 | 26.61 | 4024.5 | 21.05
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚB | 6.3 | 3 | SINAPI PB | 89170 | 2.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 18 | 77.14 | 1388.52 | 61.03
COMPOSIÇÃO | 2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 6.4 | 3 | SINAPI PB | 88485 | 2.6.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 3.31 | 441.02 | 2.62
COMPOSIÇÃO | 2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 6.5 | 3 | SINAPI PB | 88495 | 2.6.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 11.84 | 1577.56 | 9.37
COMPOSIÇÃO | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 6.6 | 3 | SINAPI PB | 88489 | 2.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 14.64 | 1950.63 | 11.58
0 | 2 | COBERTA | 7 | 2 |  |  | 2.7 | COBERTA |  |  |  | 9436.14
COMPOSIÇÃO | 2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 7.1 | 3 | SINAPI PB | 94207 | 2.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 8 | 74.47 | 595.76 | 58.92
COMPOSIÇÃO | 2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 7.2 | 3 | SINAPI PB | 98546 | 2.7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 10.83 | 130.12 | 1409.2 | 102.94
COMPOSIÇÃO | 2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 7.3 | 3 | SINAPI PB | 98565 | 2.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 10.83 | 53.68 | 581.35 | 42.47
COMPOSIÇÃO | 2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 7.4 | 3 | SINAPI PB | 100368 | 2.7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1382.37 | 2764.74 | 1093.65
COMPOSIÇÃO | 2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 7.5 | 3 | SINAPI PB | 92544 | 2.7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 8 | 18.28 | 146.24 | 14.46
COMPOSIÇÃO | 2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 7.6 | 3 | SINAPI PB | 94231 | 2.7.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.15 | 63.55 | 517.93 | 50.28
COMPOSIÇÃO | 2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 7.7 | 3 | SINAPI PB | 94229 | 2.7.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.95 | 198.22 | 2765.17 | 156.82
COMPOSIÇÃO | 2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | 7.8 | 3 | SINAPI PB | 96113 | 2.7.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 16.3 | 40.23 | 655.75 | 31.83
0 | 2 | ESQUADRIAS | 8 | 2 |  |  | 2.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6087
COMPOSIÇÃO | 2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN | 8.1 | 3 | SINAPI PB | 90843 | 2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1210.41 | 1210.41 | 957.6
COMPOSIÇÃO | 2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 8.2 | 3 | SINAPI PB | 94570 | 2.8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.75 | 992.01 | 3720.04 | 784.82
COMPOSIÇÃO | 2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN | 8.3 | 3 | SINAPI PB | 90842 | 2.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1156.55 | 1156.55 | 914.99
0 | 2 | LOUÇAS E METAIS | 9 | 2 |  |  | 2.9 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2136.45
COMPOSIÇÃO | 2 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 9.1 | 3 | SINAPI PB | 86899 | 2.9.1 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 332.15 | 332.15 | 262.78
COMPOSIÇÃO | 2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 9.2 | 3 | SINAPI PB | 86906 | 2.9.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 85.09 | 85.09 | 67.32
COMPOSIÇÃO | 2 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | 9.3 | 3 | composição | 10 | 2.9.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 1.24 | 639.37 | 792.82 | 505.832
COMPOSIÇÃO | 2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 9.4 | 3 | SINAPI PB | 95472 | 2.9.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926.39 | 926.39 | 732.9
0 | 2 | PISO | 10 | 2 |  |  | 2.10 | PISO |  |  |  | 4764.14
COMPOSIÇÃO | 2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 10.1 | 3 | SINAPI PB | 96620 | 2.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.82 | 704.05 | 577.32 | 557
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO | 10.2 | 3 | SINAPI PB | 94439 | 2.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 16.3 | 53.99 | 880.04
COMPOSIÇÃO | 2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | 10.3 | 3 | SINAPI PB | 87258 | 2.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 16.3 | 202.87 | 3306.78
0 | 2 | PINTURA | 11 | 2 |  |  | 2.11 | PINTURA |  |  |  | 670.42
COMPOSIÇÃO | 2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 11.1 | 3 | SINAPI PB | 88484 | 2.11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 3.73 | 60.8
COMPOSIÇÃO | 2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 11.2 | 3 | SINAPI PB | 88494 | 2.11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 20.88 | 340.34
COMPOSIÇÃO | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 11.3 | 3 | SINAPI PB | 88488 | 2.11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 16.52 | 269.28
0 | 2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 12 | 2 |  |  | 2.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8986.04
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.1 | 3 | SINAPI PB | 92868 | 2.12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 15.66 | 219.24
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.2 | 3 | SINAPI PB | 91943 | 2.12.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.8 | 106.8
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.3 | 3 | SINAPI PB | 91936 | 2.12.3 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 14.37 | 57.48
COMPOSIÇÃO | 2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.4 | 3 | SINAPI PB | 91926 | 2.12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124.2 | 4.75 | 589.95
COMPOSIÇÃO | 2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.5 | 3 | SINAPI PB | 91924 | 2.12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 3.22 | 280.14
COMPOSIÇÃO | 2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.6 | 3 | SINAPI PB | 91930 | 2.12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.2 | 10.48 | 987.22
insumo | 2 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | 12.7 | 3 | SINAPI PB | 39773 | 2.12.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 122.24 | 122.24
COMPOSIÇÃO | 2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12.8 | 3 | SINAPI PB | 101890 | 2.12.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 18.42 | 110.52
insumo | 2 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | 12.9 | 3 | SINAPI PB | 39470 | 2.12.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 102.84 | 205.68
insumo | 2 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 12.10 | 3 | SINAPI PB | 39450 | 2.12.10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 187.17 | 374.34
COMPOSIÇÃO | 2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.11 | 3 | SINAPI PB | 91953 | 2.12.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.46 | 60.92
COMPOSIÇÃO | 2 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.12 | 3 | SINAPI PB | 91961 | 2.12.12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 59.71 | 119.42
COMPOSIÇÃO | 2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.13 | 3 | SINAPI PB | 92000 | 2.12.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 32.12 | 321.2
COMPOSIÇÃO | 2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.14 | 3 | SINAPI PB | 91834 | 2.12.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.66 | 11.44 | 796.91
COMPOSIÇÃO | 2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.15 | 3 | SINAPI PB | 91868 | 2.12.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.95 | 15.55 | 325.77
COMPOSIÇÃO | 2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12.16 | 3 | SINAPI PB | 101876 | 2.12.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 112.62 | 112.62
COMPOSIÇÃO | 2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 12.17 | 3 | SINAPI PB | 101509 | 2.12.17 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2101.96 | 2101.96
insumo | 2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | 12.18 | 3 | SINAPI PB | 5044 | 2.12.18 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45
COMPOSIÇÃO | 2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 12.19 | 3 | SINAPI PB | 97585 | 2.12.19 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 136.31 | 817.86
COMPOSIÇÃO | 2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 12.20 | 3 | SINAPI PB | 103782 | 2.12.20 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 39.58 | 158.32
0 | 2 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 13 | 2 |  |  | 2.13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |  |  |  | 6579.81
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 13.1 | 3 | SINAPI PB | 91785 | 2.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.53 | 44.92 | 428.09
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201 | 13.2 | 3 | SINAPI PB | 91784 | 2.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.7 | 45.97 | 537.85
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ | 13.3 | 3 | SINAPI PB | 91786 | 2.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.5 | 35.73 | 160.79
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 13.4 | 3 | SINAPI PB | 91787 | 2.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.24 | 44.09 | 186.94
COMPOSIÇÃO | 2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.5 | 3 | SINAPI PB | 94792 | 2.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 150.54 | 150.54
COMPOSIÇÃO | 2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.6 | 3 | SINAPI PB | 94490 | 2.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 35.94 | 71.88
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 13.7 | 3 | SINAPI PB | 102613 | 2.13.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 896.58 | 1793.16
COMPOSIÇÃO | 2 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13.8 | 3 | SINAPI PB | 94796 | 2.13.8 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 56.16 | 56.16
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 13.9 | 3 | SINAPI PB | 98110 | 2.13.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 398.63 | 398.63
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 13.10 | 3 | SINAPI PB | 99258 | 2.13.10 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 241.84 | 483.68
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 13.11 | 3 | SINAPI PB | 89482 | 2.13.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 38.91 | 38.91 |  | 1200
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDI | 13.12 | 3 | SINAPI PB | 91792 | 2.13.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.38 | 62.06 | 147.7
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDI | 13.13 | 3 | SINAPI PB | 91793 | 2.13.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.01 | 101.66 | 814.3
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇ | 13.14 | 3 | SINAPI PB | 91795 | 2.13.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.54 | 76.59 | 654.08
COMPOSIÇÃO | 2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 13.15 | 3 | SINAPI PB | 99251 | 2.13.15 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 288.93 | 288.93
COMPOSIÇÃO | 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 13.16 | 3 | SINAPI PB | 91790 | 2.13.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.5 | 66.94 | 368.17
32970.49

## MC 00
[7 empty] | PROGRAMA: | [13 empty] | Largura Calçada: |  | 0.07
[7 empty] | CONCEDENTE: | [13 empty] | Largura da Guia: |  | 0.1
[7 empty] | CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB | [11 empty] | Altura da Guia: |  | 0.15
CONTRATO:
[7 empty] | OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
[7 empty] | REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - 03/2023
[7 empty] | DESONERADO: |  | Sim
|  | ITEM | SINAPI |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
NÍVEL |  | FONTE | CÓDIGO | TIPO | ITEM BASE | ITEM RUA | ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
[11 empty] | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
[7 empty] | 0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
2 | 1.0 |  |  |  | 1 | 1 | 1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO
2 | 1.1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 1.1.1 | composição | 1 | COMPOSIÇÃO | 1.1 | 1 | 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | [10 empty] | 6 | M2
4 | 1.1.1.1 |  |  |  | 1.1.1 | 1 | 1.1.1.1 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 6
3 | 1.1.2 | SINAPI PB | 93209 | COMPOSIÇÃO | 1.2 | 1 | 1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [10 empty] | 5 | M2
4 | 1.1.2.1 |  |  |  | 1.2.1 | 1 | 1.1.2.1 |  |  | 1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | 5
3 | 1.1.3 | SINAPI PB | 93206 | COMPOSIÇÃO | 1.3 | 1 | 1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [10 empty] | 5 | M2
4 | 1.1.3.1 |  |  |  | 1.3.1 | 1 | 1.1.3.1 |  |  | 1 | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 5 | 5
3 | 1.1.4 | composição | 11 | COMPOSIÇÃO | 1.4 | 1 | 1.1.4 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | [10 empty] | 355.3 | M2
4 | 1.1.4.1 |  |  |  | 1.4.1 | 1 | 1.1.4.1 |  | perímetro da intervenção | 1 | 187 |  | 1.9 |  |  |  | 355.3 | 355.3
3 | 1.1.5 | SINAPI PB | 98524 | COMPOSIÇÃO | 1.5 | 1 | 1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | [10 empty] | 741.96 | M2
4 | 1.1.5.1 |  |  |  | 1.5.1 | 1 | 1.1.5.1 |  | área da intervenção | 1 | 741.96 | [5 empty] | 741.96 | 741.96
3 | 1.1.6 | SINAPI PB | 100575 | COMPOSIÇÃO | 1.6 | 1 | 1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | [10 empty] | 741.96 | M2
4 | 1.1.6.1 |  |  |  | 1.6.1 | 1 | 1.1.6.1 |  | área da intervenção | 1 | 741.96 | [5 empty] | 741.96 | 741.96
DEMOLIÇÕES
3 | 1.1.7 | composição | 14 | COMPOSIÇÃO | 1.7 | 1 | 1.1.7 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | [10 empty] | 897.58 | M2
4 | 1.1.7.1 |  |  |  | 1.7.1 | 1 | 1.1.7.1 | PARALELEPÍPEDO EXISTE | área da intervenção | 1 | 897.58 | [5 empty] | 897.58 | 897.58
3 | 1.1.8 | composição | 15 | COMPOSIÇÃO | 1.8 | 1 | 1.1.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | [10 empty] | 169.5 | M
4 | 1.1.8.1 |  |  |  | 1.8.1 | 1 | 1.1.8.1 | MEIO EXISTE | área da intervenção | 1 | 169.5 | [5 empty] | 169.5 | 169.5
3 | 1.1.9 | composição | 16 | COMPOSIÇÃO | 1.9 | 1 | 1.1.9 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | [10 empty] | 68 | UND
4 | 1.1.9.1 |  |  |  | 1.9.1 | 1 | 1.1.9.1 | CERCA EXISTENTE | área da intervenção | 1 | 68 | [5 empty] | 68 | 68
3 | 1.1.10 | SINAPI PB | 100982 | COMPOSIÇÃO | 1.10 | 1 | 1.1.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [10 empty] | 294.87 | M3
4 | 1.1.10.1 |  |  |  | 1.10.1 | 1 | 1.1.10.1 | ITEM 1.1.7 |  | 1 | 897.58 |  | 0.2 |  |  |  | 179.516 | 179.52
4 | 2.1.10.2 |  |  |  | 1.10.2 | 2 | 2.1.10.2 | ITEM 1.1.8 |  | 1 | 169.5 |  | 0.5 |  |  |  | 84.75 | 84.75
4 | 3.1.10.3 |  |  |  | 1.10.3 | 3 | 3.1.10.3 | ITEM 1.1.9 |  | 1 | 68 |  | 3 |  | 0.15 |  | 30.6 | 30.6
3 | 1.1.11 | SINAPI PB | 95875 | COMPOSIÇÃO | 1.11 | 1 | 1.1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | 294.87 | M3XKM
4 | 1.1.11.1 |  |  |  | 1.11.1 | 1 | 1.1.11.1 | ITEM 1.1.10 |  | 1 | 294.87 | [5 empty] | 294.87 | 294.87
2 | 1.2 |  |  |  | 2 | 1 | 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | 1.2.1 | SINAPI PB | 99059 | COMPOSIÇÃO | 2.1 | 1 | 1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [10 empty] | 187 | M
4 | 1.2.1.1 |  |  |  | 2.1.1 | 1 | 1.2.1.1 |  |  | 1 | 187 | [5 empty] | 187 | 187
3 | 1.2.2 | SINAPI PB | 93358 | COMPOSIÇÃO | 2.2 | 1 | 1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 77.3 | M3 |  |  |  | 634.02
4 | 1.2.2.1 |  |  |  | 2.2.1 | 1 | 1.2.2.1 | S14=S15=S17=S18=S21=S22=S23=S24=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S33=S35=S36=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S54=S55=S60=S61=S62=S63=S65=S66=S68=S69=S71=S72=S75=S76=S80=S81=S83=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 46 | 0.6 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.63 | 28.98 | [5 empty] | 500
4 | 1.2.2.2 |  |  |  | 2.2.2 | 1 | 1.2.2.2 | S1=S3=S9=S11=S20 |  | 5 | 0.55 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.5775 | 2.89
4 | 1.2.2.3 |  |  |  | 2.2.3 | 1 | 1.2.2.3 | S16=S52=S79 |  | 3 | 0.6 |  | 0.75 |  | 1.5 |  | 0.675 | 2.03
4 | 1.2.2.4 |  |  |  | 2.2.4 | 1 | 1.2.2.4 | S25=S34=S48=S50=S51=S53=S57=S70=S73=S82 |  | 10 | 0.7 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.735 | 7.35
4 | 1.2.2.5 |  |  |  | 2.2.5 | 1 | 1.2.2.5 | S4=S5 |  | 2 | 0.65 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.6825 | 1.37
4 | 1.2.2.6 |  |  |  | 2.2.6 | 1 | 1.2.2.6 | S47=S56=S59 |  | 3 | 0.65 |  | 0.75 |  | 1.5 |  | 0.73125 | 2.19
4 | 1.2.2.7 |  |  |  | 2.2.7 | 1 | 1.2.2.7 | S45=S46 |  | 2 | 0.6 |  | 0.9 |  | 1.5 |  | 0.81 | 1.62
4 | 1.2.2.8 |  |  |  | 2.2.8 | 1 | 1.2.2.8 | S6=S7=S8=S10=S12 |  | 5 | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.5 |  | 0.84375 | 4.22
4 | 1.2.2.9 |  |  |  | 2.2.9 | 1 | 1.2.2.9 | S58=S64=S67=S77=S78 |  | 5 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.5 |  | 0.96 | 4.8
4 | 1.2.2.10 |  |  |  | 2.2.10 | 1 | 1.2.2.10 | S13=S26=S49=S89 |  | 4 | 0.85 |  | 0.9 |  | 1.5 |  | 1.1475 | 4.59
4 | 1.2.2.11 |  |  |  | 2.2.11 | 1 | 1.2.2.11 | S74 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.5 |  | 1.215 | 1.22
4 | 1.2.2.12 |  |  |  | 2.2.12 | 1 | 1.2.2.12 | S37 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.35 | 1.35
4 | 1.2.2.13 |  |  |  | 2.2.13 | 1 | 1.2.2.13 | S19 |  | 1 | 1.05 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.89 | 1.89
4 | 1.2.2.14 |  |  |  | 2.2.14 | 1 | 1.2.2.14 | S90 |  | 1 | 1.15 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 2.07 | 2.07
4 | 1.2.2.15 |  |  |  | 2.2.15 | 1 | 1.2.2.15 | Baldrames |  | 1 | 286.03 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 10.7261 | 10.73
3 | 1.2.3 | SINAPI PB | 96995 | COMPOSIÇÃO | 2.3 | 1 | 1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 43.1 | M3
4 | 1.2.3.3 |  |  |  | 2.3.3 | 1 | 1.2.3.3 | Volume de escavação - Volume de concreto da fundação |  | 1 | 43.1 | [5 empty] | 43.1 | 43.1
3 | 1.2.4 | SINAPI PB | 94319 | COMPOSIÇÃO | 2.4 | 1 | 1.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [10 empty] | 157.69 | M3
4 | 1.2.4.1 |  |  |  | 2.4.1 | 1 | 1.2.4.1 | Guarda municipal |  | 1 | 190 |  | 0.15 |  |  |  | 28.5 | 28.5
4 | 2.2.4.2 |  |  |  | 2.4.2 | 2 | 2.2.4.2 | Auditório |  | 1 | 79 |  | 0.69 |  |  |  | 54.51 | 54.51
4 | 3.2.4.3 |  |  |  | 2.4.3 | 3 | 3.2.4.3 | Rampas |  | 1 | 51 |  | 0.35 |  |  |  | 17.85 | 17.85
4 | 4.2.4.4 |  |  |  | 2.4.4 | 4 | 4.2.4.4 | Fazer Negócio |  | 1 | 198.5 |  | 0.15 |  |  |  | 29.775 | 29.78
4 | 5.2.4.5 |  |  |  | 2.4.5 | 5 | 5.2.4.5 | Palco |  | 1 | 23.52 |  | 1.15 |  |  |  | 27.048 | 27.05
2 | 1.3 |  |  |  | 3 | 1 | 1.3 | FUNDAÇÃO
3 | 1.3.1 | composição | 12 | COMPOSIÇÃO | 3.1 | 1 | 1.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | [10 empty] | 11.92 | M3
4 | 1.3.1.1 |  |  |  | 3.1.1 | 1 | 1.3.1.1 | nível 0,15 |  | 1 | 219.57 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 4.9403 | 4.94
4 | 1.3.1.2 |  |  |  | 3.1.2 | 1 | 1.3.1.2 | nível auditório 0,70 |  | 1 | 66.46 |  | 0.7 |  | 0.15 |  | 6.9783 | 6.98
3 | 1.3.2 | SINAPI PB | 101616 | COMPOSIÇÃO | 3.2 | 1 | 1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 72.96 | M2
4 | 1.3.2.1 |  |  |  | 3.2.1 | 1 | 1.3.2.1 | S14=S15=S17=S18=S21=S22=S23=S24=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S33=S35=S36=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S54=S55=S60=S61=S62=S63=S65=S66=S68=S69=S71=S72=S75=S76=S80=S81=S83=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 46 | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  | 0.42 | 19.32
4 | 1.3.2.2 |  |  |  | 3.2.2 | 1 | 1.3.2.2 | S1=S3=S9=S11=S20 |  | 5 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.93
4 | 1.3.2.3 |  |  |  | 3.2.3 | 1 | 1.3.2.3 | S16=S52=S79 |  | 3 | 0.6 |  | 0.75 |  |  |  | 0.45 | 1.35
4 | 1.3.2.4 |  |  |  | 3.2.4 | 1 | 1.3.2.4 | S25=S34=S48=S50=S51=S53=S57=S70=S73=S82 |  | 10 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 4.9
4 | 1.3.2.5 |  |  |  | 3.2.5 | 1 | 1.3.2.5 | S4=S5 |  | 2 | 0.65 |  | 0.7 |  |  |  | 0.455 | 0.91
4 | 1.3.2.6 |  |  |  | 3.2.6 | 1 | 1.3.2.6 | S47=S56=S59 |  | 3 | 0.65 |  | 0.75 |  |  |  | 0.4875 | 1.46
4 | 1.3.2.7 |  |  |  | 3.2.7 | 1 | 1.3.2.7 | S45=S46 |  | 2 | 0.6 |  | 0.9 |  |  |  | 0.54 | 1.08
4 | 1.3.2.8 |  |  |  | 3.2.8 | 1 | 1.3.2.8 | S6=S7=S8=S10=S12 |  | 5 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 0.5625 | 2.81
4 | 1.3.2.9 |  |  |  | 3.2.9 | 1 | 1.3.2.9 | S58=S64=S67=S77=S78 |  | 5 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 3.2
4 | 1.3.2.10 |  |  |  | 3.2.10 | 1 | 1.3.2.10 | S13=S26=S49=S89 |  | 4 | 0.85 |  | 0.9 |  |  |  | 0.765 | 3.06
4 | 1.3.2.11 |  |  |  | 3.2.11 | 1 | 1.3.2.11 | S74 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
4 | 1.3.2.12 |  |  |  | 3.2.12 | 1 | 1.3.2.12 | S37 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9
4 | 1.3.2.13 |  |  |  | 3.2.13 | 1 | 1.3.2.13 | S19 |  | 1 | 1.05 |  | 1.2 |  |  |  | 1.26 | 1.26
4 | 1.3.2.14 |  |  |  | 3.2.14 | 1 | 1.3.2.14 | S90 |  | 1 | 1.15 |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 1.38
4 | 1.3.2.15 |  |  |  | 3.2.15 | 1 | 1.3.2.15 | Baldrames |  | 1 | 190.58 |  | 0.15 |  |  |  | 28.587 | 28.59
3 | 1.3.3 | SINAPI PB | 96619 | COMPOSIÇÃO | 3.3 | 1 | 1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [10 empty] | 67.73 | M2
4 | 1.3.3.1 |  |  |  | 3.3.1 | 1 | 1.3.3.1 | S14=S15=S17=S18=S21=S22=S23=S24=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S33=S35=S36=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S54=S55=S60=S61=S62=S63=S65=S66=S68=S69=S71=S72=S75=S76=S80=S81=S83=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 46 | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  | 0.42 | 19.32
4 | 1.3.3.2 |  |  |  | 3.3.2 | 1 | 1.3.3.2 | S1=S3=S9=S11=S20 |  | 5 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 1.93
4 | 1.3.3.3 |  |  |  | 3.3.3 | 1 | 1.3.3.3 | S16=S52=S79 |  | 3 | 0.6 |  | 0.75 |  |  |  | 0.45 | 1.35
4 | 1.3.3.4 |  |  |  | 3.3.4 | 1 | 1.3.3.4 | S25=S34=S48=S50=S51=S53=S57=S70=S73=S82 |  | 10 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.49 | 4.9
4 | 1.3.3.5 |  |  |  | 3.3.5 | 1 | 1.3.3.5 | S4=S5 |  | 2 | 0.65 |  | 0.7 |  |  |  | 0.455 | 0.91
4 | 1.3.3.6 |  |  |  | 3.3.6 | 1 | 1.3.3.6 | S47=S56=S59 |  | 3 | 0.65 |  | 0.75 |  |  |  | 0.4875 | 1.46
4 | 1.3.3.7 |  |  |  | 3.3.7 | 1 | 1.3.3.7 | S45=S46 |  | 2 | 0.6 |  | 0.9 |  |  |  | 0.54 | 1.08
4 | 1.3.3.8 |  |  |  | 3.3.8 | 1 | 1.3.3.8 | S6=S7=S8=S10=S12 |  | 5 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 0.5625 | 2.81
4 | 1.3.3.9 |  |  |  | 3.3.9 | 1 | 1.3.3.9 | S58=S64=S67=S77=S78 |  | 5 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 3.2
4 | 1.3.3.10 |  |  |  | 3.3.10 | 1 | 1.3.3.10 | S13=S26=S49=S89 |  | 4 | 0.85 |  | 0.9 |  |  |  | 0.765 | 3.06
4 | 1.3.3.11 |  |  |  | 3.3.11 | 1 | 1.3.3.11 | S74 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81
4 | 1.3.3.12 |  |  |  | 3.3.12 | 1 | 1.3.3.12 | S37 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9
4 | 1.3.3.13 |  |  |  | 3.3.13 | 1 | 1.3.3.13 | S19 |  | 1 | 1.05 |  | 1.2 |  |  |  | 1.26 | 1.26
4 | 1.3.3.14 |  |  |  | 3.3.14 | 1 | 1.3.3.14 | S90 |  | 1 | 1.15 |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 1.38
4 | 1.3.3.15 |  |  |  | 3.3.15 | 1 | 1.3.3.15 | Baldrames |  | 1 | 155.72 |  | 0.15 |  |  |  | 23.358 | 23.36
3 | 1.3.4 | SINAPI PB | 96545 | COMPOSIÇÃO | 3.4 | 1 | 1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 540.2 | KG
4 | 1.3.4.1 |  |  |  | 3.4.1 | 1 | 1.3.4.1 | baldrames |  | 1 | 540.2 | [5 empty] | 540.2 | 540.2
3 | 1.3.5 | SINAPI PB | 96534 | COMPOSIÇÃO | 3.5 | 1 | 1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [10 empty] | 164.89 | M2
4 | 1.3.5.1 |  |  |  | 3.5.1 | 1 | 1.3.5.1 | sapatas |  | 1 | 164.89 | [5 empty] | 164.89 | 164.89
3 | 1.3.6 | SINAPI PB | 94966 | COMPOSIÇÃO | 3.6 | 1 | 1.3.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 23.13 | M3
4 | 1.3.6.1 |  |  |  | 3.6.1 | 1 | 1.3.6.1 | sapatas |  | 1 | 6.14 | [5 empty] | 6.14 | 6.14
4 | 1.3.6.2 |  |  |  | 3.6.2 | 1 | 1.3.6.2 | baldrames |  | 1 | 13.97 | [5 empty] | 13.97 | 13.97
4 | 1.3.6.3 |  |  |  | 3.6.3 | 1 | 1.3.6.3 | baldrames |  | 1 | 3.02 | [5 empty] | 3.02 | 3.02
3 | 1.3.7 | SINAPI PB | 94964 | COMPOSIÇÃO | 3.7 | 1 | 1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 11.07 | M3
4 | 1.3.7.1 |  |  |  | 3.7.1 | 1 | 1.3.7.1 | sapatas |  | 1 | 11.07 | [5 empty] | 11.07 | 11.07
3 | 1.3.8 | SINAPI PB | 103670 | COMPOSIÇÃO | 3.8 | 1 | 1.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 34.2 | M3
4 | 1.3.8.1 |  |  |  | 3.8.1 | 1 | 1.3.8.1 |  |  | 1 | 34.2 | [5 empty] | 34.2 | 34.2
3 | 1.3.9 | SINAPI PB | 96543 | COMPOSIÇÃO | 3.9 | 1 | 1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 373.7 | KG
4 | 1.3.9.1 |  |  |  | 3.9.1 | 1 | 1.3.9.1 | sapatas |  | 1 | 117 | [5 empty] | 117 | 117
4 | 1.3.9.2 |  |  |  | 3.9.2 | 1 | 1.3.9.2 | baldrames |  | 1 | 256.7 | [5 empty] | 256.7 | 256.7
3 | 1.3.10 | SINAPI PB | 96544 | COMPOSIÇÃO | 3.10 | 1 | 1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 327.9 | KG
4 | 1.3.10.1 |  |  |  | 3.10.1 | 1 | 1.3.10.1 | sapatas |  | 1 | 327.4 | [5 empty] | 327.4 | 327.4
4 | 1.3.10.2 |  |  |  | 3.10.2 | 1 | 1.3.10.2 | baldrames |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
3 | 1.3.11 | SINAPI PB | 96546 | COMPOSIÇÃO | 3.11 | 1 | 1.3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 322.8 | KG
4 | 1.3.11.1 |  |  |  | 3.11.1 | 1 | 1.3.11.1 | sapatas |  | 1 | 322.8 | [5 empty] | 322.8 | 322.8
3 | 1.3.12 | SINAPI PB | 96547 | COMPOSIÇÃO | 3.12 | 1 | 1.3.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 214.3 | KG
4 | 1.3.12.1 |  |  |  | 3.12.1 | 1 | 1.3.12.1 | sapatas |  | 1 | 136.8 | [5 empty] | 136.8 | 136.8
4 | 1.3.12.2 |  |  |  | 3.12.2 | 1 | 1.3.12.2 | baldrames |  | 1 | 77.5 | [5 empty] | 77.5 | 77.5
3 | 1.3.13 | SINAPI PB | 96536 | COMPOSIÇÃO | 3.13 | 1 | 1.3.13 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [10 empty] | 285.37 | M2
4 | 1.3.13.1 |  |  |  | 3.13.1 | 1 | 1.3.13.1 | baldrames |  | 1 | 233.28 | [5 empty] | 233.28 | 233.28
4 | 1.3.13.2 |  |  |  | 3.13.2 | 1 | 1.3.13.2 | baldrames |  | 1 | 52.09 | [5 empty] | 52.09 | 52.09
3 | 1.3.14 | SINAPI PB | 98557 | COMPOSIÇÃO | 3.14 | 1 | 1.3.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [10 empty] | 142.94 | M2
4 | 1.3.14.1 |  |  |  | 3.14.1 | 1 | 1.3.14.1 | baldrames |  | 1 | 190.58 |  | 0.75 |  |  |  | 142.935 | 142.94
2 | 1.4 |  |  |  | 4 | 1 | 1.4 | ESTRUTURA
3 | 1.4.1 | SINAPI PB | 92443 | COMPOSIÇÃO | 4.1 | 1 | 1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 449.93 | M2
4 | 1.4.1.1 |  |  |  | 4.1.1 | 1 | 1.4.1.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 103.78 | [5 empty] | 103.78 | 103.78
4 | 1.4.1.2 |  |  |  | 4.1.2 | 1 | 1.4.1.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 56.51 | [5 empty] | 56.51 | 56.51
4 | 1.4.1.3 |  |  |  | 4.1.3 | 1 | 1.4.1.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 185.82 | [5 empty] | 185.82 | 185.82
4 | 1.4.1.4 |  |  |  | 4.1.4 | 1 | 1.4.1.4 | pilares caixa dagua D |  | 1 | 29.96 | [5 empty] | 29.96 | 29.96
4 | 1.4.1.5 |  |  |  | 4.1.5 | 1 | 1.4.1.5 | pilares caixa dagua E |  | 1 | 32.11 | [5 empty] | 32.11 | 32.11
4 | 1.4.1.6 |  |  |  | 4.1.6 | 1 | 1.4.1.6 | pilares platibanda 1 Audit |  | 1 | 22.21 | [5 empty] | 22.21 | 22.21
4 | 1.4.1.7 |  |  |  | 4.1.7 | 1 | 1.4.1.7 | pilares platibanda 2 |  | 1 | 19.54 | [5 empty] | 19.54 | 19.54
3 | 1.4.2 | SINAPI PB | 92480 | COMPOSIÇÃO | 4.2 | 1 | 1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 396.8 | M2
4 | 1.4.2.1 |  |  |  | 4.2.1 | 1 | 1.4.2.1 | vigas cob menor |  | 1 | 174.6 | [5 empty] | 174.6 | 174.6
4 | 1.4.2.2 |  |  |  | 4.2.2 | 1 | 1.4.2.2 | vigas caixa dagua D |  | 1 | 10.17 | [5 empty] | 10.17 | 10.17
4 | 1.4.2.3 |  |  |  | 4.2.3 | 1 | 1.4.2.3 | vigas caixa dagua E |  | 1 | 18.64 | [5 empty] | 18.64 | 18.64
4 | 1.4.2.4 |  |  |  | 4.2.4 | 1 | 1.4.2.4 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 164.26 | [5 empty] | 164.26 | 164.26
4 | 1.4.2.5 |  |  |  | 4.2.5 | 1 | 1.4.2.5 | Vigas platibanda 2 Audit |  | 1 | 29.13 | [5 empty] | 29.13 | 29.13
3 | 1.4.3 | SINAPI PB | 92267 | COMPOSIÇÃO | 4.3 | 1 | 1.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [10 empty] | 140.01 | M2
4 | 1.4.3.1 |  |  |  | 4.3.1 | 1 | 1.4.3.1 | laje rampa |  | 1 | 12.55 | [5 empty] | 12.55 | 12.55
4 | 1.4.3.2 |  |  |  | 4.3.2 | 1 | 1.4.3.2 | laje escada |  | 1 | 8.71 | [5 empty] | 8.71 | 8.71
4 | 1.4.3.3 |  |  |  | 4.3.3 | 1 | 1.4.3.3 | Laje caixa dágua D |  | 1 | 13.01 | [5 empty] | 13.01 | 13.01
4 | 1.4.3.4 |  |  |  | 4.3.4 | 1 | 1.4.3.4 | Laje caixa dágua E |  | 1 | 6.58 | [5 empty] | 6.58 | 6.58
4 | 1.4.3.5 |  |  |  | 4.3.5 | 1 | 1.4.3.5 | Laje cobe Aud 1 |  | 1 | 99.16 | [5 empty] | 99.16 | 99.16
3 | 1.4.4 | SINAPI PB | 92759 | COMPOSIÇÃO | 4.4 | 1 | 1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 970.7 | KG
4 | 1.4.4.1 |  |  |  | 4.4.1 | 1 | 1.4.4.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 117 | [5 empty] | 117 | 117
4 | 1.4.4.2 |  |  |  | 4.4.2 | 1 | 1.4.4.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 65.5 | [5 empty] | 65.5 | 65.5
4 | 1.4.4.3 |  |  |  | 4.4.3 | 1 | 1.4.4.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 213.9 | [5 empty] | 213.9 | 213.9
4 | 1.4.4.4 |  |  |  | 4.4.4 | 1 | 1.4.4.4 | pilares caixa dagua D |  | 1 | 36 | [5 empty] | 36 | 36
4 | 1.4.4.5 |  |  |  | 4.4.5 | 1 | 1.4.4.5 | pilares caixa dagua E |  | 1 | 38.1 | [5 empty] | 38.1 | 38.1
4 | 1.4.4.6 |  |  |  | 4.4.6 | 1 | 1.4.4.6 | pilares platibanda 1 Audit |  | 1 | 30.6 | [5 empty] | 30.6 | 30.6
4 | 1.4.4.7 |  |  |  | 4.4.7 | 1 | 1.4.4.7 | pilares platibanda 2 |  | 1 | 23.6 | [5 empty] | 23.6 | 23.6
4 | 1.4.4.8 |  |  |  | 4.4.8 | 1 | 1.4.4.8 | vigas cob menor |  | 1 | 177.7 | [5 empty] | 177.7 | 177.7
4 | 1.4.4.9 |  |  |  | 4.4.9 | 1 | 1.4.4.9 | vigas caixa dagua D |  | 1 | 9.2 | [5 empty] | 9.2 | 9.2
4 | 1.4.4.10 |  |  |  | 4.4.10 | 1 | 1.4.4.10 | vigas caixa dagua E |  | 1 | 15.2 | [5 empty] | 15.2 | 15.2
4 | 1.4.4.11 |  |  |  | 4.4.11 | 1 | 1.4.4.11 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 192.9 | [5 empty] | 192.9 | 192.9
4 | 1.4.4.12 |  |  |  | 4.4.12 | 1 | 1.4.4.12 | Vigas platibanda 2 Audit |  | 1 | 51 | [5 empty] | 51 | 51
3 | 1.4.5 | SINAPI PB | 92760 | COMPOSIÇÃO | 4.5 | 1 | 1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 10 | KG
4 | 1.4.5.1 |  |  |  | 4.5.1 | 1 | 1.4.5.1 | vigas cob menor |  | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.2
4 | 1.4.5.2 |  |  |  | 4.5.2 | 1 | 1.4.5.2 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 9.8 | [5 empty] | 9.8 | 9.8
3 | 1.4.6 | SINAPI PB | 92761 | COMPOSIÇÃO | 4.6 | 1 | 1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 880.6 | KG
4 | 1.4.6.1 |  |  |  | 4.6.1 | 1 | 1.4.6.1 | vigas cob menor |  | 1 | 408.5 | [5 empty] | 408.5 | 408.5
4 | 1.4.6.2 |  |  |  | 4.6.2 | 1 | 1.4.6.2 | vigas caixa dagua D |  | 1 | 23.2 | [5 empty] | 23.2 | 23.2
4 | 1.4.6.3 |  |  |  | 4.6.3 | 1 | 1.4.6.3 | vigas caixa dagua E |  | 1 | 32.3 | [5 empty] | 32.3 | 32.3
4 | 1.4.6.4 |  |  |  | 4.6.4 | 1 | 1.4.6.4 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 331.3 | [5 empty] | 331.3 | 331.3
4 | 1.4.6.5 |  |  |  | 4.6.5 | 1 | 1.4.6.5 | Vigas platibanda 2 Audit |  | 1 | 85.3 | [5 empty] | 85.3 | 85.3
3 | 1.4.7 | SINAPI PB | 92762 | COMPOSIÇÃO | 4.7 | 1 | 1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 1253.2 | KG
4 | 1.4.7.1 |  |  |  | 4.7.1 | 1 | 1.4.7.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 322.8 | [5 empty] | 322.8 | 322.8
4 | 1.4.7.2 |  |  |  | 4.7.2 | 1 | 1.4.7.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 167.5 | [5 empty] | 167.5 | 167.5
4 | 1.4.7.3 |  |  |  | 4.7.3 | 1 | 1.4.7.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 411.5 | [5 empty] | 411.5 | 411.5
4 | 1.4.7.4 |  |  |  | 4.7.4 | 1 | 1.4.7.4 | pilares caixa dagua D |  | 1 | 96.1 | [5 empty] | 96.1 | 96.1
4 | 1.4.7.5 |  |  |  | 4.7.5 | 1 | 1.4.7.5 | pilares caixa dagua E |  | 1 | 99.9 | [5 empty] | 99.9 | 99.9
4 | 1.4.7.6 |  |  |  | 4.7.6 | 1 | 1.4.7.6 | pilares platibanda 1 Audit |  | 1 | 54.3 | [5 empty] | 54.3 | 54.3
4 | 1.4.7.7 |  |  |  | 4.7.7 | 1 | 1.4.7.7 | pilares platibanda 2 |  | 1 | 34.1 | [5 empty] | 34.1 | 34.1
5 | 1.4.7.1.7 |  |  |  | 4.7.1.7 | 1 | 1.4.7.1.7 | vigas caixa dagua E |  | 1 | 26.1 | [5 empty] | 26.1 | 26.1
5 | 1.4.7.1.8 |  |  |  | 4.7.1.8 | 1 | 1.4.7.1.8 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 40.9 | [5 empty] | 40.9 | 40.9
3 | 1.4.8 | SINAPI PB | 92763 | COMPOSIÇÃO | 4.8 | 1 | 1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 656.8 | KG
4 | 1.4.8.1 |  |  |  | 4.8.1 | 1 | 1.4.8.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 136.8 | [5 empty] | 136.8 | 136.8
4 | 1.4.8.2 |  |  |  | 4.8.2 | 1 | 1.4.8.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 80.7 | [5 empty] | 80.7 | 80.7
4 | 1.4.8.3 |  |  |  | 4.8.3 | 1 | 1.4.8.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 196.7 | [5 empty] | 196.7 | 196.7
4 | 1.4.8.4 |  |  |  | 4.8.4 | 1 | 1.4.8.4 | pilares caixa dagua D |  | 1 | 58 | [5 empty] | 58 | 58
4 | 1.4.8.5 |  |  |  | 4.8.5 | 1 | 1.4.8.5 | pilares caixa dagua E |  | 1 | 64.8 | [5 empty] | 64.8 | 64.8
4 | 2.4.8.6 |  |  |  | 4.8.6 | 2 | 2.4.8.6 | pilares platibanda 1 Audit |  | 1 | 26.8 | [5 empty] | 26.8 | 26.8
4 | 3.4.8.7 |  |  |  | 4.8.7 | 3 | 3.4.8.7 | pilares platibanda 2 |  | 1 | 17.1 | [5 empty] | 17.1 | 17.1
4 | 1.4.8.8 |  |  |  | 4.8.8 | 1 | 1.4.8.8 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 75.9 | [5 empty] | 75.9 | 75.9
3 | 1.4.9 | SINAPI PB | 92768 | COMPOSIÇÃO | 4.9 | 1 | 1.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 177.9 | KG
4 | 1.4.9.1 |  |  |  | 4.9.1 | 1 | 1.4.9.1 | laje rampa |  | 1 | 17.8 | [5 empty] | 17.8 | 17.8
4 | 2.4.9.2 |  |  |  | 4.9.2 | 2 | 2.4.9.2 | Laje caixa dágua D |  | 1 | 9.9 | [5 empty] | 9.9 | 9.9
4 | 3.4.9.3 |  |  |  | 4.9.3 | 3 | 3.4.9.3 | Laje caixa dágua E |  | 1 | 15.5 | [5 empty] | 15.5 | 15.5
4 | 4.4.9.4 |  |  |  | 4.9.4 | 4 | 4.4.9.4 | Laje cobe Aud 1 |  | 1 | 134.7 | [5 empty] | 134.7 | 134.7
3 | 1.4.10 | SINAPI PB | 92769 | COMPOSIÇÃO | 4.10 | 1 | 1.4.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 165 | KG
4 | 1.4.10.1 |  |  |  | 4.10.1 | 1 | 1.4.10.1 | laje rampa |  | 1 | 36.1 | [5 empty] | 36.1 | 36.1
4 | 2.4.10.2 |  |  |  | 4.10.2 | 2 | 2.4.10.2 | Laje caixa dágua D |  | 1 | 9.2 | [5 empty] | 9.2 | 9.2
4 | 3.4.10.3 |  |  |  | 4.10.3 | 3 | 3.4.10.3 | Laje caixa dágua E |  | 1 | 16.2 | [5 empty] | 16.2 | 16.2
4 | 4.4.10.4 |  |  |  | 4.10.4 | 4 | 4.4.10.4 | Laje cobe Aud 1 |  | 1 | 103.5 | [5 empty] | 103.5 | 103.5
3 | 1.4.11 | SINAPI PB | 92770 | COMPOSIÇÃO | 4.11 | 1 | 1.4.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 429.1 | KG
4 | 1.4.11.1 |  |  |  | 4.11.1 | 1 | 1.4.11.1 | laje escada |  | 1 | 38.9 | [5 empty] | 38.9 | 38.9
4 | 2.4.11.2 |  |  |  | 4.11.2 | 2 | 2.4.11.2 | Laje caixa dágua D |  | 1 | 14.6 | [5 empty] | 14.6 | 14.6
4 | 3.4.11.3 |  |  |  | 4.11.3 | 3 | 3.4.11.3 | Laje caixa dágua E |  | 1 | 33.3 | [5 empty] | 33.3 | 33.3
4 | 4.4.11.4 |  |  |  | 4.11.4 | 4 | 4.4.11.4 | Laje cobe Aud 1 |  | 1 | 342.3 | [5 empty] | 342.3 | 342.3
3 | 1.4.12 | SINAPI PB | 94966 | COMPOSIÇÃO | 4.12 | 1 | 1.4.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 65.82 | M3
4 | 1.4.12.1 |  |  |  | 4.12.1 | 1 | 1.4.12.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 6.14 | [5 empty] | 6.14 | 6.14
4 | 2.4.12.2 |  |  |  | 4.12.2 | 2 | 2.4.12.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 3.38 | [5 empty] | 3.38 | 3.38
4 | 3.4.12.3 |  |  |  | 4.12.3 | 3 | 3.4.12.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 11.17 | [5 empty] | 11.17 | 11.17
4 | 4.4.12.4 |  |  |  | 4.12.4 | 4 | 4.4.12.4 | pilares caixa dagua D |  | 1 | 1.83 | [5 empty] | 1.83 | 1.83
4 | 5.4.12.5 |  |  |  | 4.12.5 | 5 | 5.4.12.5 | pilares caixa dagua E |  | 1 | 1.96 | [5 empty] | 1.96 | 1.96
4 | 6.4.12.6 |  |  |  | 4.12.6 | 6 | 6.4.12.6 | pilares platibanda 1 Audit |  | 1 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35
4 | 7.4.12.7 |  |  |  | 4.12.7 | 7 | 7.4.12.7 | vigas cob menor |  | 1 | 10.19 | [5 empty] | 10.19 | 10.19
4 | 1.4.12.8 |  |  |  | 4.12.8 | 1 | 1.4.12.8 | vigas caixa dagua D |  | 1 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0.6
4 | 1.4.12.9 |  |  |  | 4.12.9 | 1 | 1.4.12.9 | vigas caixa dagua E |  | 1 | 1.13 | [5 empty] | 1.13 | 1.13
4 | 1.4.12.10 |  |  |  | 4.12.10 | 1 | 1.4.12.10 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 11.5 | [5 empty] | 11.5 | 11.5
4 | 1.4.12.11 |  |  |  | 4.12.11 | 1 | 1.4.12.11 | Vigas platibanda 2 Audit |  | 1 | 1.59 | [5 empty] | 1.59 | 1.59
4 | 1.4.12.12 |  |  |  | 4.12.12 | 1 | 1.4.12.12 | laje rampa |  | 1 | 1.25 | [5 empty] | 1.25 | 1.25
4 | 1.4.12.13 |  |  |  | 4.12.13 | 1 | 1.4.12.13 | laje escada |  | 1 | 1.39 | [5 empty] | 1.39 | 1.39
4 | 2.4.12.14 |  |  |  | 4.12.14 | 2 | 2.4.12.14 | Laje caixa dágua D |  | 1 | 0.66 | [5 empty] | 0.66 | 0.66
4 | 3.4.12.15 |  |  |  | 4.12.15 | 3 | 3.4.12.15 | Laje caixa dágua E |  | 1 | 1.43 | [5 empty] | 1.43 | 1.43
4 | 4.4.12.16 |  |  |  | 4.12.16 | 4 | 4.4.12.16 | Laje cobe Aud 1 |  | 1 | 10.25 | [5 empty] | 10.25 | 10.25
3 | 1.4.13 | SINAPI PB | 103670 | COMPOSIÇÃO | 4.13 | 1 | 1.4.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 65.82 | M3
4 | 1.4.13.1 |  |  |  | 4.13.1 | 1 | 1.4.13.1 |  |  | 1 | 65.82 | [5 empty] | 65.82 | 65.82
3 | 1.4.14 | SINAPI PB | 92764 | COMPOSIÇÃO | 4.14 | 1 | 1.4.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 24.2 | KG
4 | 1.4.14.1 |  |  |  | 4.14.1 | 1 | 1.4.14.1 | Vigas platibanda 1 Audit |  | 1 | 24.2 | [5 empty] | 24.2 | 24.2
3 | 1.4.15 | SINAPI PB | 92771 | COMPOSIÇÃO | 4.15 | 1 | 1.4.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 160.3 | KG
4 | 1.4.15.1 |  |  |  | 4.15.1 | 1 | 1.4.15.1 |  |  | 1 | 160.3 | [5 empty] | 160.3 | 160.3
3 | 1.4.16 | SINAPI PB | 92771 | COMPOSIÇÃO | 4.16 | 1 | 1.4.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 245.3 | KG
4 | 1.4.16.1 |  |  |  | 4.16.1 | 1 | 1.4.16.1 |  |  | 1 | 245.3 | [5 empty] | 245.3 | 245.3
2 | 1.5 |  |  |  | 5 | 1 | 1.5 | PAREDES
3 | 1.5.1 | SINAPI PB | 103356 | COMPOSIÇÃO | 5.1 | 1 | 1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 974.2 | M2
4 | 1.5.1.1 |  |  |  | 5.1.1 | 1 | 1.5.1.1 | Guarda municipal
4 | 1.5.1.2 |  |  |  | 5.1.2 | 1 | 1.5.1.2 | Dormitório |  | 1 | 17.34 |  | 3 |  |  |  | 52.02 | 52.02
4 | 1.5.1.3 |  |  |  | 5.1.3 | 1 | 1.5.1.3 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.5.1.4 |  |  |  | 5.1.4 | 1 | 1.5.1.4 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.5 |  |  |  | 5.1.5 | 1 | 1.5.1.5 | Copa |  | 1 | 10.4 |  | 3 |  |  |  | 31.2 | 31.2
4 | 1.5.1.6 |  |  |  | 5.1.6 | 1 | 1.5.1.6 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.7 |  |  |  | 5.1.7 | 1 | 1.5.1.7 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.8 |  |  |  | 5.1.8 | 1 | 1.5.1.8 | Wc |  | 1 | 5.6 |  | 3 |  |  |  | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.015
4 | 1.5.1.9 |  |  |  | 5.1.9 | 1 | 1.5.1.9 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.10 |  |  |  | 5.1.10 | 1 | 1.5.1.10 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.5.1.11 |  |  |  | 5.1.11 | 1 | 1.5.1.11 | Sala do comandante H=4 |  | 1 | 4.42 |  | 4 |  |  |  | 17.68 | 17.68
4 | 1.5.1.12 |  |  |  | 5.1.12 | 1 | 1.5.1.12 | Sala do comandante H=3 |  | 1 | 10.52 |  | 3 |  |  |  | 31.56 | 31.56
4 | 1.5.1.13 |  |  |  | 5.1.13 | 1 | 1.5.1.13 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.14 |  |  |  | 5.1.14 | 1 | 1.5.1.14 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.15 |  |  |  | 5.1.15 | 1 | 1.5.1.15 | Sala Técnica H=3 |  | 1 | 8 |  | 3 |  |  |  | 24 | 24
4 | 1.5.1.16 |  |  |  | 5.1.16 | 1 | 1.5.1.16 | Sala Técnica H=4 |  | 1 | 3.7 |  | 4 |  |  |  | 14.8 | 14.8
4 | 1.5.1.17 |  |  |  | 5.1.17 | 1 | 1.5.1.17 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.18 |  |  |  | 5.1.18 | 1 | 1.5.1.18 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.19 |  |  |  | 5.1.19 | 1 | 1.5.1.19 | Sala de reunião H=3 |  | 1 | 8.7 |  | 3 |  |  |  | 26.1 | 26.1
4 | 1.5.1.20 |  |  |  | 5.1.20 | 1 | 1.5.1.20 | Sala de reunião H=4 |  | 1 | 4.3 |  | 4 |  |  |  | 17.2 | 17.2
4 | 1.5.1.21 |  |  |  | 5.1.21 | 1 | 1.5.1.21 | Adicional de parede dupla fachada sala de reunião |  | 1 | 4.3 |  | 4 |  |  |  | 17.2 | 17.2
4 | 1.5.1.22 |  |  |  | 5.1.22 | 1 | 1.5.1.22 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.23 |  |  |  | 5.1.23 | 1 | 1.5.1.23 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.24 |  |  |  | 5.1.24 | 1 | 1.5.1.24 | Parede externa h=4 m |  | 1 | 19.4 |  | 4 |  |  |  | 77.6 | 77.6
4 | 1.5.1.25 |  |  |  | 5.1.25 | 1 | 1.5.1.25 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
4 | 1.5.1.26 |  |  |  | 5.1.26 | 1 | 1.5.1.26 | Desc porta entrada recepção |  | -1 | 2.6 |  | 2.4 |  |  |  | 6.24 | -6.24
4 | 1.5.1.27 |  |  |  | 5.1.27 | 1 | 1.5.1.27 | parede dupla entrada h=4 |  | 1 | 0.85 |  | 4 |  |  |  | 3.4 | 3.4
4 | 1.5.1.28 |  |  |  | 5.1.28 | 1 | 1.5.1.28 | Bwc Dormitório |  | 1 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 14.4
4 | 1.5.1.29 |  |  |  | 5.1.29 | 1 | 1.5.1.29 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.5.1.30 |  |  |  | 5.1.30 | 1 | 1.5.1.30 | Sala de Adm |  | 1 | 7.55 |  | 3 |  |  |  | 22.65 | 22.65
4 | 1.5.1.31 |  |  |  | 5.1.31 | 1 | 1.5.1.31 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.32 |  |  |  | 5.1.32 | 1 | 1.5.1.32 | Desc Portas P02 |  | -1 | 0.76 |  | 2.1 |  |  |  | 1.596 | -1.6
4 | 1.5.1.33 |  |  |  | 5.1.33 | 1 | 1.5.1.33 | Video monitoramento |  | 1 | 16.28 |  | 3 |  |  |  | 48.84 | 48.84
4 | 1.5.1.34 |  |  |  | 5.1.34 | 1 | 1.5.1.34 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.35 |  |  |  | 5.1.35 | 1 | 1.5.1.35 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.36 |  |  |  | 5.1.36 | 1 | 1.5.1.36 | Wcs entrada |  | 1 | 5.55 |  | 3 |  |  |  | 16.65 | 16.65
4 | 1.5.1.37 |  |  |  | 5.1.37 | 1 | 1.5.1.37 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.5.1.38 |  |  |  | 5.1.38 | 1 | 1.5.1.38 | Parede entrada H= 2,8 |  | 1 | 1.62 |  | 2.8 |  |  |  | 4.536 | 4.54
4 | 1.5.1.39 |  |  |  | 5.1.39 | 1 | 1.5.1.39 | área externa |  | 1 | 7.31 |  | 3 |  |  |  | 21.93 | 21.93
4 | 1.5.1.40 |  |  |  | 5.1.40 | 1 | 1.5.1.40 | Desconto pele de vidro |  | -1 | 6 |  | 3.81 |  |  |  | 22.86 | -22.86
4 | 1.5.1.41 |  |  |  | 5.1.41 | 1 | 1.5.1.41 | Desconto pele de vidro |  | -1 | 2.6 |  | 1.15 |  |  |  | 2.99 | -2.99
4 | 1.5.1.42 |  |  |  | 5.1.42 | 1 | 1.5.1.42 | Auditório
4 | 1.5.1.43 |  |  |  | 5.1.43 | 1 | 1.5.1.43 | parede dupla fachada h=3m |  | 2 | 4.3 |  | 3 |  |  |  | 12.9 | 25.8
4 | 1.5.1.44 |  |  |  | 5.1.44 | 1 | 1.5.1.44 | Auditório |  | 1 | 42.21 |  | 4.15 |  |  |  | 175.1715 | 175.17
4 | 1.5.1.45 |  |  |  | 5.1.45 | 1 | 1.5.1.45 | Desc Portas P22 |  | -1 | 2.4 |  | 2.1 |  |  |  | 5.04 | -5.04
4 | 1.5.1.46 |  |  |  | 5.1.46 | 1 | 1.5.1.46 | parede dupla fachada h=3m |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.47 |  |  |  | 5.1.47 | 1 | 1.5.1.47 | parede dupla fachada h=3m |  | 1 | 7.84 |  | 0.5 |  |  |  | 3.92 | 3.92
4 | 1.5.1.48 |  |  |  | 5.1.48 | 1 | 1.5.1.48 | Fazer negócios
4 | 1.5.1.49 |  |  |  | 5.1.49 | 1 | 1.5.1.49 | paredes externas |  | 1 | 46.8 |  | 4 |  |  |  | 187.2 | 187.2
4 | 1.5.1.50 |  |  |  | 5.1.50 | 1 | 1.5.1.50 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.51 |  |  |  | 5.1.51 | 1 | 1.5.1.51 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
4 | 1.5.1.52 |  |  |  | 5.1.52 | 1 | 1.5.1.52 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.53 |  |  |  | 5.1.53 | 1 | 1.5.1.53 | Desc Portas P06 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
4 | 1.5.1.54 |  |  |  | 5.1.54 | 1 | 1.5.1.54 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.5.1.55 |  |  |  | 5.1.55 | 1 | 1.5.1.55 | Desc pele de vidro |  | -1 | 5.6 |  | 3.8 |  |  |  | 21.28 | -21.28
4 | 1.5.1.56 |  |  |  | 5.1.56 | 1 | 1.5.1.56 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.57 |  |  |  | 5.1.57 | 1 | 1.5.1.57 | Despensa |  | 1 | 4.9 |  | 3 |  |  |  | 14.7 | 14.7
4 | 1.5.1.58 |  |  |  | 5.1.58 | 1 | 1.5.1.58 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.59 |  |  |  | 5.1.59 | 1 | 1.5.1.59 | Copa |  | 1 | 9.75 |  | 3 |  |  |  | 29.25 | 29.25
4 | 1.5.1.60 |  |  |  | 5.1.60 | 1 | 1.5.1.60 | Desc Portas P06 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
4 | 1.5.1.61 |  |  |  | 5.1.61 | 1 | 1.5.1.61 | Sala Técnica |  | 1 | 7.25 |  | 3 |  |  |  | 21.75 | 21.75
4 | 1.5.1.62 |  |  |  | 5.1.62 | 1 | 1.5.1.62 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.63 |  |  |  | 5.1.63 | 1 | 1.5.1.63 | Sala de Adm |  | 1 | 10.55 |  | 3 |  |  |  | 31.65 | 31.65
4 | 1.5.1.64 |  |  |  | 5.1.64 | 1 | 1.5.1.64 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.65 |  |  |  | 5.1.65 | 1 | 1.5.1.65 | Depósito |  | 1 | 7.2 |  | 3 |  |  |  | 21.6 | 21.6
4 | 1.5.1.66 |  |  |  | 5.1.66 | 1 | 1.5.1.66 | Wcs entrada |  | 1 | 5.55 |  | 3 |  |  |  | 16.65 | 16.65
4 | 1.5.1.67 |  |  |  | 5.1.67 | 1 | 1.5.1.67 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.5.1.68 |  |  |  | 5.1.68 | 1 | 1.5.1.68 | parede 30 cm entrada |  | 1 | 6.84 |  | 3 |  |  |  | 20.52 | 20.52
4 | 1.5.1.69 |  |  |  | 5.1.69 | 1 | 1.5.1.69 | área externa |  | 1 | 17.6 |  | 4 |  |  |  | 70.4 | 70.4
4 | 1.5.1.70 |  |  |  | 5.1.70 | 1 | 1.5.1.70 | canteiros |  | 1 | 15.5 |  | 0.5 |  |  |  | 7.75 | 7.75
3 | 1.5.2 | SINAPI PB | 93189 | COMPOSIÇÃO | 5.2 | 1 | 1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 34.4 | M
4 | 1.5.2.1 |  |  |  | 5.2.1 | 1 | 1.5.2.1 | P01 |  | 20 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 30
4 | 1.5.2.2 |  |  |  | 5.2.2 | 1 | 1.5.2.2 | P02 |  | 1 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 1.4
4 | 1.5.2.3 |  |  |  | 5.2.3 | 1 | 1.5.2.3 | P03 |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 3
3 | 1.5.3 | SINAPI PB | 93191 | COMPOSIÇÃO | 5.3 | 1 | 1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 38.9 | M
4 | 1.5.3.1 |  |  |  | 5.3.1 | 1 | 1.5.3.1 | J01 |  | 8 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 12.8
4 | 1.5.3.2 |  |  |  | 5.3.2 | 1 | 1.5.3.2 | J02 |  | 5 | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 8.5
4 | 1.5.3.3 |  |  |  | 5.3.3 | 1 | 1.5.3.3 | J20 |  | 4 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 12.4
4 | 1.5.3.4 |  |  |  | 5.3.4 | 1 | 1.5.3.4 | J27 |  | 2 | 2.6 | [5 empty] | 2.6 | 5.2
3 | 1.5.4 | SINAPI PB | 93197 | COMPOSIÇÃO | 5.4 | 1 | 1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 38.9 | M
4 | 1.5.4.1 |  |  |  | 5.4.1 | 1 | 1.5.4.1 | J01 |  | 8 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 12.8
4 | 1.5.4.2 |  |  |  | 5.4.2 | 1 | 1.5.4.2 | J02 |  | 5 | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 8.5
4 | 1.5.4.3 |  |  |  | 5.4.3 | 1 | 1.5.4.3 | J20 |  | 4 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 12.4
4 | 1.5.4.4 |  |  |  | 5.4.4 | 1 | 1.5.4.4 | J27 |  | 2 | 2.6 | [5 empty] | 2.6 | 5.2
2 | 1.6 |  |  |  | 6 | 1 | 1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
3 | 1.6.1 | SINAPI PB | 87893 | COMPOSIÇÃO | 6.1 | 1 | 1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [10 empty] | 1015.48 | M2 | 1557.07
[8 empty] | Guarda municipal | [12 empty] | 242.93
4 | 1.6.1.1 |  |  |  | 6.1.1 | 1 | 1.6.1.1 | Dormitório |  | 1 | 17.3 |  | 2.9 |  |  |  | 50.17 | 50.17
4 | 1.6.1.2 |  |  |  | 6.1.2 | 1 | 1.6.1.2 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.3 |  |  |  | 6.1.3 | 1 | 1.6.1.3 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.4 |  |  |  | 6.1.4 | 1 | 1.6.1.4 | Copa |  | 1 | 14.3 |  | 2.9 |  |  |  | 41.47 | 41.47
4 | 1.6.1.5 |  |  |  | 6.1.5 | 1 | 1.6.1.5 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.6 |  |  |  | 6.1.6 | 1 | 1.6.1.6 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.7 |  |  |  | 6.1.7 | 1 | 1.6.1.7 | Wc |  | 1 | 8.2 |  | 2.9 |  |  |  | 23.78 | 23.78
4 | 1.6.1.8 |  |  |  | 6.1.8 | 1 | 1.6.1.8 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.9 |  |  |  | 6.1.9 | 1 | 1.6.1.9 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.10 |  |  |  | 6.1.10 | 1 | 1.6.1.10 | Sala comandante |  | 1 | 17.1 |  | 2.9 |  |  |  | 49.59 | 49.59
4 | 1.6.1.11 |  |  |  | 6.1.11 | 1 | 1.6.1.11 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.12 |  |  |  | 6.1.12 | 1 | 1.6.1.12 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.13 |  |  |  | 6.1.13 | 1 | 1.6.1.13 | Bwc Dormitório |  | 1 | 9.6 |  | 2.9 |  |  |  | 27.84 | 27.84
4 | 1.6.1.14 |  |  |  | 6.1.14 | 1 | 1.6.1.14 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.15 |  |  |  | 6.1.15 | 1 | 1.6.1.15 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.16 |  |  |  | 6.1.16 | 1 | 1.6.1.16 | Sala de monitoramento |  | 1 | 17.9 |  | 2.9 |  |  |  | 51.91 | 51.91
4 | 1.6.1.17 |  |  |  | 6.1.17 | 1 | 1.6.1.17 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.18 |  |  |  | 6.1.18 | 1 | 1.6.1.18 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.19 |  |  |  | 6.1.19 | 1 | 1.6.1.19 | Sala Técnica |  | 1 | 15.95 |  | 2.9 |  |  |  | 46.255 | 46.26
4 | 1.6.1.20 |  |  |  | 6.1.20 | 1 | 1.6.1.20 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.21 |  |  |  | 6.1.21 | 1 | 1.6.1.21 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.22 |  |  |  | 6.1.22 | 1 | 1.6.1.22 | Sala ADM |  | 1 | 12.5 |  | 2.9 |  |  |  | 36.25 | 36.25
4 | 1.6.1.23 |  |  |  | 6.1.23 | 1 | 1.6.1.23 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.24 |  |  |  | 6.1.24 | 1 | 1.6.1.24 | Desc Portas P02 |  | -1 | 0.76 |  | 2.1 |  |  |  | 1.596 | -1.6
4 | 1.6.1.25 |  |  |  | 6.1.25 | 1 | 1.6.1.25 | Sala de reuniões |  | 1 | 17.2 |  | 2.9 |  |  |  | 49.88 | 49.88
4 | 1.6.1.26 |  |  |  | 6.1.26 | 1 | 1.6.1.26 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.27 |  |  |  | 6.1.27 | 1 | 1.6.1.27 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.28 |  |  |  | 6.1.28 | 1 | 1.6.1.28 | Wc Fem |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.1.29 |  |  |  | 6.1.29 | 1 | 1.6.1.29 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.30 |  |  |  | 6.1.30 | 1 | 1.6.1.30 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.31 |  |  |  | 6.1.31 | 1 | 1.6.1.31 | Wc Masc |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.1.32 |  |  |  | 6.1.32 | 1 | 1.6.1.32 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.33 |  |  |  | 6.1.33 | 1 | 1.6.1.33 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.34 |  |  |  | 6.1.34 | 1 | 1.6.1.34 | Recepção e circulação |  | 1 | 44.7 |  | 2.9 |  |  |  | 129.63 | 129.63
4 | 1.6.1.35 |  |  |  | 6.1.35 | 1 | 1.6.1.35 | Desc pele de vidro |  | -1 | 5.13 |  | 2.9 |  |  |  | 14.877 | -14.88
4 | 1.6.1.36 |  |  |  | 6.1.36 | 1 | 1.6.1.36 | Desc Portas P01 |  | -8 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -14.45
4 | 1.6.1.37 |  |  |  | 6.1.37 | 1 | 1.6.1.37 | Desc Portas P02 |  | -1 | 0.76 |  | 2.1 |  |  |  | 1.596 | -1.6
4 | 1.6.1.38 |  |  |  | 6.1.38 | 1 | 1.6.1.38 | Auditório | [9 empty] | 0
4 | 1.6.1.39 |  |  |  | 6.1.39 | 1 | 1.6.1.39 | salão principal |  | 1 | 42.2 |  | 3 |  |  |  | 126.6 | 126.6
4 | 1.6.1.40 |  |  |  | 6.1.40 | 1 | 1.6.1.40 | palco |  | 1 | 7.84 |  | 0.5 |  |  |  | 3.92 | 3.92
4 | 1.6.1.41 |  |  |  | 6.1.41 | 1 | 1.6.1.41 | Desc Porta P22 |  | -1 | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 3.78 | -3.78
4 | 1.6.1.42 |  |  |  | 6.1.42 | 1 | 1.6.1.42 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.43 |  |  |  | 6.1.43 | 1 | 1.6.1.43 | Fazer negócios
4 | 1.6.1.44 |  |  |  | 6.1.44 | 1 | 1.6.1.44 | Sala do Diretor |  | 1 | 18.6 |  | 2.6 |  |  |  | 48.36 | 48.36
4 | 1.6.1.45 |  |  |  | 6.1.45 | 1 | 1.6.1.45 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.46 |  |  |  | 6.1.46 | 1 | 1.6.1.46 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.47 |  |  |  | 6.1.47 | 1 | 1.6.1.47 | Wc sala diretor |  | 1 | 9.5 |  | 2.9 |  |  |  | 27.55 | 27.55
4 | 1.6.1.48 |  |  |  | 6.1.48 | 1 | 1.6.1.48 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.49 |  |  |  | 6.1.49 | 1 | 1.6.1.49 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.50 |  |  |  | 6.1.50 | 1 | 1.6.1.50 | Copa |  | 1 | 16.4 |  | 2.9 |  |  |  | 47.56 | 47.56
4 | 1.6.1.51 |  |  |  | 6.1.51 | 1 | 1.6.1.51 | Desc Portas P06 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -3.78
4 | 1.6.1.52 |  |  |  | 6.1.52 | 1 | 1.6.1.52 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.6.1.53 |  |  |  | 6.1.53 | 1 | 1.6.1.53 | Despensa |  | 1 | 9.4 |  | 2.9 |  |  |  | 27.26 | 27.26
4 | 1.6.1.54 |  |  |  | 6.1.54 | 1 | 1.6.1.54 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.55 |  |  |  | 6.1.55 | 1 | 1.6.1.55 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.56 |  |  |  | 6.1.56 | 1 | 1.6.1.56 | Sala Técnica |  | 1 | 21.4 |  | 2.9 |  |  |  | 62.06 | 62.06
4 | 1.6.1.57 |  |  |  | 6.1.57 | 1 | 1.6.1.57 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.58 |  |  |  | 6.1.58 | 1 | 1.6.1.58 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.6.1.59 |  |  |  | 6.1.59 | 1 | 1.6.1.59 | Sala Adm |  | 1 | 14.6 |  | 2.9 |  |  |  | 42.34 | 42.34
4 | 1.6.1.60 |  |  |  | 6.1.60 | 1 | 1.6.1.60 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.61 |  |  |  | 6.1.61 | 1 | 1.6.1.61 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.62 |  |  |  | 6.1.62 | 1 | 1.6.1.62 | Depósito |  | 1 | 11.25 |  | 2.9 |  |  |  | 32.625 | 32.63
4 | 1.6.1.63 |  |  |  | 6.1.63 | 1 | 1.6.1.63 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.64 |  |  |  | 6.1.64 | 1 | 1.6.1.64 | Wcs entrada |  | 2 | 7.1 |  | 2.8 |  |  |  | 19.88 | 39.76
4 | 1.6.1.65 |  |  |  | 6.1.65 | 1 | 1.6.1.65 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.66 |  |  |  | 6.1.66 | 1 | 1.6.1.66 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
4 | 1.6.1.67 |  |  |  | 6.1.67 | 1 | 1.6.1.67 | Recepção e circulação |  | 1 | 40.7 |  | 3 |  |  |  | 122.1 | 122.1
4 | 1.6.1.68 |  |  |  | 6.1.68 | 1 | 1.6.1.68 | Desc Portas P01 |  | -7 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -12.64
4 | 1.6.1.69 |  |  |  | 6.1.69 | 1 | 1.6.1.69 | Desc Portas P06 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
3 | 1.6.2 | SINAPI PB | 87548 | COMPOSIÇÃO | 6.2 | 1 | 1.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 790.43 | M2
4 | 1.6.2.1 |  |  |  | 6.2.1 | 1 | 1.6.2.1 | valor do chapisco interno |  | 1 | 1015.48 | [5 empty] | 1015.48 | 1015.48
4 | 1.6.2.2 |  |  |  | 6.2.2 | 1 | 1.6.2.2 | desconto do emboço 1.6.3 |  | -1 | 225.05 | [5 empty] | 225.05 | -225.05
3 | 1.6.3 | SINAPI PB | 87536 | COMPOSIÇÃO | 6.3 | 1 | 1.6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 225.05 | M2
Guarda municipal
4 | 1.6.3.1 |  |  |  | 6.3.1 | 1 | 1.6.3.1 | Copa |  | 1 | 14.3 |  | 2.9 |  |  |  | 41.47 | 41.47
4 | 1.6.3.2 |  |  |  | 6.3.2 | 1 | 1.6.3.2 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.3 |  |  |  | 6.3.3 | 1 | 1.6.3.3 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.3.4 |  |  |  | 6.3.4 | 1 | 1.6.3.4 | Wc |  | 1 | 8.2 |  | 2.9 |  |  |  | 23.78 | 23.78
4 | 1.6.3.5 |  |  |  | 6.3.5 | 1 | 1.6.3.5 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.6 |  |  |  | 6.3.6 | 1 | 1.6.3.6 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.7 |  |  |  | 6.3.7 | 1 | 1.6.3.7 | Bwc Dormitório |  | 1 | 9.6 |  | 2.9 |  |  |  | 27.84 | 27.84
4 | 1.6.3.8 |  |  |  | 6.3.8 | 1 | 1.6.3.8 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.9 |  |  |  | 6.3.9 | 1 | 1.6.3.9 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.10 |  |  |  | 6.3.10 | 1 | 1.6.3.10 | Wc Fem |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.3.11 |  |  |  | 6.3.11 | 1 | 1.6.3.11 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.12 |  |  |  | 6.3.12 | 1 | 1.6.3.12 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.13 |  |  |  | 6.3.13 | 1 | 1.6.3.13 | Wc Masc |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.3.14 |  |  |  | 6.3.14 | 1 | 1.6.3.14 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.15 |  |  |  | 6.3.15 | 1 | 1.6.3.15 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.16 |  |  |  | 6.3.16 | 1 | 1.6.3.16 | Fazer negócios
4 | 1.6.3.17 |  |  |  | 6.3.17 | 1 | 1.6.3.17 | Wc sala diretor |  | 1 | 9.5 |  | 2.9 |  |  |  | 27.55 | 27.55
4 | 1.6.3.18 |  |  |  | 6.3.18 | 1 | 1.6.3.18 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.19 |  |  |  | 6.3.19 | 1 | 1.6.3.19 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.20 |  |  |  | 6.3.20 | 1 | 1.6.3.20 | Copa |  | 1 | 16.4 |  | 2.9 |  |  |  | 47.56 | 47.56
4 | 1.6.3.21 |  |  |  | 6.3.21 | 1 | 1.6.3.21 | Desc Portas P06 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -3.78
4 | 1.6.3.22 |  |  |  | 6.3.22 | 1 | 1.6.3.22 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.6.3.23 |  |  |  | 6.3.23 | 1 | 1.6.3.23 | Wcs entrada |  | 2 | 7.1 |  | 2.8 |  |  |  | 19.88 | 39.76
4 | 1.6.1.24 |  |  |  | 6.1.24 | 1 | 1.6.1.24 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.25 |  |  |  | 6.1.25 | 1 | 1.6.1.25 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
3 | 1.6.4 | SINAPI PB | 87275 | COMPOSIÇÃO | 6.4 | 1 | 1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [10 empty] | 225.05 | M2
4 | 1.6.4.1 |  |  |  | 6.4.1 | 1 | 1.6.4.1 | igual ao item 1.6.3 |  | 1 | 225.05 | [5 empty] | 225.05 | 225.05
2 | 1.7 |  |  |  | 7 | 1 | 1.7 | ESQUADRIAS
3 | 1.7.1 | composição | 3 | COMPOSIÇÃO | 7.1 | 1 | 1.7.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 8204] | [10 empty] | 2 | UND
4 | 1.7.1.1 |  |  |  | 7.1.1 | 1 | 1.7.1.1 | P06 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 1.7.2 | SINAPI PB | 94570 | COMPOSIÇÃO | 7.2 | 1 | 1.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 22.8 | M2
4 | 1.7.2.1 |  |  |  | 7.2.1 | 1 | 1.7.2.1 | J01 |  | 8 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 4
4 | 1.7.2.2 |  |  |  | 7.2.2 | 1 | 1.7.2.2 | J02 |  | 5 | 1.2 |  | 1.1 |  |  |  | 1.32 | 6.6
4 | 1.7.2.3 |  |  |  | 7.2.3 | 1 | 1.7.2.3 | J20 |  | 4 | 2.5 |  | 0.9 |  |  |  | 2.25 | 9
4 | 1.7.2.4 |  |  |  | 7.2.4 | 1 | 1.7.2.4 | J27 |  | 2 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | 3.2
3 | 1.7.3 | SINAPI PB | 100689 | COMPOSIÇÃO | 7.3 | 1 | 1.7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 20 | UN
4 | 1.7.3.1 |  |  |  | 7.3.1 | 1 | 1.7.3.1 | P01 |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 20
3 | 1.7.4 | SINAPI PB | 100682 | COMPOSIÇÃO | 7.4 | 1 | 1.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.7.4.1 |  |  |  | 7.4.1 | 1 | 1.7.4.1 | P02 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.7.5 | composição | 13 | COMPOSIÇÃO | 7.5 | 1 | 1.7.5 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | [10 empty] | 41.11 | M2
4 | 1.7.5.1 |  |  |  | 7.5.1 | 1 | 1.7.5.1 | pele de vidro | área | 1 | 10.42 | [5 empty] | 10.42 | 10.42
4 | 1.7.5.2 |  |  |  | 7.5.2 | 1 | 1.7.5.2 | pele de vidro |  | 1 | 3.7 |  | 3.8 |  |  |  | 14.06 | 14.06
4 | 1.7.5.3 |  |  |  | 7.5.3 | 1 | 1.7.5.3 | pele de vidro | área | 1 | 12.07 | [5 empty] | 12.07 | 12.07
4 | 1.7.5.4 |  |  |  | 7.5.4 | 1 | 1.7.5.4 | pele de vidro |  | 1 | 1.2 |  | 3.8 |  |  |  | 4.56 | 4.56
3 | 1.7.6 | composição | 5 | COMPOSIÇÃO | 7.6 | 1 | 1.7.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - {ADAPTADO DE SINAPI 102185} | [10 empty] | 2 | UND
4 | 1.7.6.1 |  |  |  | 7.6.1 | 1 | 1.7.6.1 | Porta de entrada da guarda e do fazer negócios |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
2 | 1.8 |  |  |  | 8 | 1 | 1.8 | PINTURA
3 | 1.8.1 | SINAPI PB | 88485 | COMPOSIÇÃO | 8.1 | 1 | 1.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PAREDES | [9 empty] | 790.43 | M2
4 | 1.8.1.1 |  |  |  | 8.1.1 | 1 | 1.8.1.1 | Igual ao item 1.6.2 |  | 1 | 790.43 | [5 empty] | 790.43 | 790.43
3 | 1.8.2 | SINAPI PB | 88495 | COMPOSIÇÃO | 8.2 | 1 | 1.8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 790.43 | M2
4 | 1.8.2.1 |  |  |  | 8.2.1 | 1 | 1.8.2.1 | Igual ao item 1.8.1 |  | 1 | 790.43 | [5 empty] | 790.43 | 790.43
3 | 1.8.3 | SINAPI PB | 88489 | COMPOSIÇÃO | 8.3 | 1 | 1.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 790.43 | M2
4 | 1.8.3.1 |  |  |  | 8.3.1 | 1 | 1.8.3.1 | Igual ao item 1.8.1 |  | 1 | 790.43 | [5 empty] | 790.43 | 790.43
3 | 1.8.4 | SINAPI PB | 88484 | COMPOSIÇÃO | 8.4 | 1 | 1.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | TETO | [9 empty] | 491.02 | M2
4 | 1.8.4.1 |  |  |  | 8.4.1 | 1 | 1.8.4.1 | igual ao item 1.12.9 |  | 1 | 491.02 | [5 empty] | 491.02 | 491.02
3 | 1.8.5 | SINAPI PB | 88494 | COMPOSIÇÃO | 8.5 | 1 | 1.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 491.02 | M2
4 | 1.8.5.1 |  |  |  | 8.5.1 | 1 | 1.8.5.1 | igual ao item 1.8.4 |  | 1 | 491.02 | [5 empty] | 491.02 | 491.02
3 | 1.8.6 | SINAPI PB | 88488 | COMPOSIÇÃO | 8.6 | 1 | 1.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 491.02 | M2
4 | 1.8.6.1 |  |  |  | 8.6.1 | 1 | 1.8.6.1 | igual ao item 1.8.4 |  | 1 | 491.02 | [5 empty] | 491.02 | 491.02
2 | 1.9 |  |  |  | 9 | 1 | 1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
3 | 1.9.1 | SINAPI PB | 87894 | COMPOSIÇÃO | 9.1 | 1 | 1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [10 empty] | 717.24 | M2
Guarda municipal
4 | 1.9.1.1 |  |  |  | 9.1.1 | 1 | 1.9.1.1 | paredes externas h=4 |  | 1 | 83.58 |  | 4 |  |  |  | 334.32 | 334.32
4 | 1.9.1.2 |  |  |  | 9.1.2 | 1 | 1.9.1.2 | Desc Janela J01 |  | -3 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1.5
4 | 1.9.1.3 |  |  |  | 9.1.3 | 1 | 1.9.1.3 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.9.1.4 |  |  |  | 9.1.4 | 1 | 1.9.1.4 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.9.1.5 |  |  |  | 9.1.5 | 1 | 1.9.1.5 | Desc pele de vidro |  | -1 | 5.13 |  | 2.9 |  |  |  | 14.877 | -14.88
4 | 1.9.1.6 |  |  |  | 9.1.6 | 1 | 1.9.1.6 | Auditório
4 | 1.9.1.7 |  |  |  | 9.1.7 | 1 | 1.9.1.7 | paredes externas h=4 |  | 1 | 28.15 |  | 4.6 |  |  |  | 129.49 | 129.49
4 | 1.9.1.8 |  |  |  | 9.1.8 | 1 | 1.9.1.8 | Desc Porta P22 |  | -1 | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 3.78 | -3.78
4 | 1.9.1.9 |  |  |  | 9.1.9 | 1 | 1.9.1.9 | Fazer negócios | [8 empty] | 1 | 0
4 | 1.9.1.10 |  |  |  | 9.1.10 | 1 | 1.9.1.10 | paredes externas h=4 |  | 1 | 75.75 |  | 4 |  |  |  | 303 | 303
4 | 1.9.1.11 |  |  |  | 9.1.11 | 1 | 1.9.1.11 | Desc Janela J01 |  | -4 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -2
4 | 1.9.1.12 |  |  |  | 9.1.12 | 1 | 1.9.1.12 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.9.1.13 |  |  |  | 9.1.13 | 1 | 1.9.1.13 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.9.1.14 |  |  |  | 9.1.14 | 1 | 1.9.1.14 | Desc pele de vidro |  | -1 | 6.52 |  | 2.9 |  |  |  | 18.908 | -18.91
4 | 1.9.1.15 |  |  |  | 9.1.15 | 1 | 1.9.1.15 | Desc Porta P01 |  | -2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.68 | -3.36
3 | 1.9.2 | SINAPI PB | 104233 | COMPOSIÇÃO | 9.2 | 1 | 1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | [10 empty] | 717.24 | M2
4 | 1.9.2.1 |  |  |  | 9.2.1 | 1 | 1.9.2.1 | igual aoo item 1.9.1 |  | 1 | 717.24 | [5 empty] | 717.24 | 717.24
3 | 1.9.3 | composição | 4 | COMPOSIÇÃO | 9.3 | 1 | 1.9.3 | REVESTIMENTO EM PEÇA DE CONCRETO DIMENSÕES 50X80CM EM FACHADA | [10 empty] | 59.83 | M2
4 | 1.9.3.1 |  |  |  | 9.3.1 | 1 | 1.9.3.1 | conforme detalhe da fachada arquitetonico |  | 1 | 13.12 |  | 4.56 |  |  |  | 59.8272 | 59.83
3 | 1.9.4 | composição | 6 | COMPOSIÇÃO | 9.4 | 1 | 1.9.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | [10 empty] | 80.44 | M²
4 | 1.9.4.1 |  |  |  | 9.4.1 | 1 | 1.9.4.1 | Guarda municipal |  | 1 | 9.5 |  | 4 |  |  |  | 38 | 38
4 | 1.9.4.2 |  |  |  | 9.4.2 | 1 | 1.9.4.2 | Auditório |  | 1 | 1.4 |  | 8.6 |  |  |  | 12.04 | 12.04
4 | 1.9.4.3 |  |  |  | 9.4.3 | 1 | 1.9.4.3 | Fazer negócios |  | 1 | 7.6 |  | 4 |  |  |  | 30.4 | 30.4
3 | 1.9.5 | composição | 7 | COMPOSIÇÃO | 9.5 | 1 | 1.9.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | [10 empty] | 30.4 | M²
4 | 1.9.5.1 |  |  |  | 9.5.1 | 1 | 1.9.5.1 | Guarda municipal |  | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 16 | 16
4 | 1.9.5.2 |  |  |  | 9.5.2 | 1 | 1.9.5.2 | Fazer negócios |  | 1 | 3.6 |  | 4 |  |  |  | 14.4 | 14.4
3 | 1.9.6 | SINAPI PB | 88485 | COMPOSIÇÃO | 9.6 | 1 | 1.9.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 546.57 | M2
4 | 1.9.6.1 |  |  |  | 9.6.1 | 1 | 1.9.6.1 | área de emboço subtraída da área dos revestimentos com porcelanato e placa em concreto |  | 1 | 546.57 | [5 empty] | 546.57 | 546.57
3 | 1.9.7 | SINAPI PB | 96130 | COMPOSIÇÃO | 9.7 | 1 | 1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [10 empty] | 546.57 | M2
4 | 1.9.7.1 |  |  |  | 9.7.1 | 1 | 1.9.7.1 | igual ao item 19.6 |  | 1 | 546.57 | [5 empty] | 546.57 | 546.57
3 | 1.9.8 | SINAPI PB | 88489 | COMPOSIÇÃO | 9.8 | 1 | 1.9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 546.57 | M2
4 | 1.9.8.1 |  |  |  | 9.8.1 | 1 | 1.9.8.1 | igual ao item 19.6 |  | 1 | 546.57 | [5 empty] | 546.57 | 546.57
2 | 1.10 |  |  |  | 10 | 1 | 1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3 | 1.10.1 | SINAPI PB | 92868 | COMPOSIÇÃO | 10.1 | 1 | 1.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 53 | UN
4 | 1.10.1.1 |  |  |  | 10.1.1 | 1 | 1.10.1.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 53 | [5 empty] | 53 | 53
3 | 1.10.2 | SINAPI PB | 91937 | COMPOSIÇÃO | 10.2 | 1 | 1.10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 62 | UN
4 | 1.10.2.1 |  |  |  | 10.2.1 | 1 | 1.10.2.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 62 | [5 empty] | 62 | 62
3 | 1.10.3 | SINAPI PB | 91924 | COMPOSIÇÃO | 10.3 | 1 | 1.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 782.4 | M
4 | 1.10.3.1 |  |  |  | 10.3.1 | 1 | 1.10.3.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 782.4 | [5 empty] | 782.4 | 782.4
3 | 1.10.4 | SINAPI PB | 91926 | COMPOSIÇÃO | 10.4 | 1 | 1.10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 895.4 | M
4 | 1.10.4.1 |  |  |  | 10.4.1 | 1 | 1.10.4.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 895.4 | [5 empty] | 895.4 | 895.4
3 | 1.10.5 | SINAPI PB | 91928 | COMPOSIÇÃO | 10.5 | 1 | 1.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 378.7 | M
4 | 1.10.5.1 |  |  |  | 10.5.1 | 1 | 1.10.5.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 378.7 | [5 empty] | 378.7 | 378.7
3 | 1.10.6 | SINAPI PB | 91929 | COMPOSIÇÃO | 10.6 | 1 | 1.10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 103.6 | M
4 | 1.10.6.1 |  |  |  | 10.6.1 | 1 | 1.10.6.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 103.6 | [5 empty] | 103.6 | 103.6
3 | 1.10.7 | SINAPI PB | 92980 | COMPOSIÇÃO | 10.7 | 1 | 1.10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 131.1 | M
4 | 1.10.7.1 |  |  |  | 10.7.1 | 1 | 1.10.7.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 131.1 | [5 empty] | 131.1 | 131.1
3 | 1.10.8 | SINAPI PB | 101887 | COMPOSIÇÃO | 10.8 | 1 | 1.10.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 20.3 | M
4 | 1.10.8.1 |  |  |  | 10.8.1 | 1 | 1.10.8.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 20.3 | [5 empty] | 20.3 | 20.3
3 | 1.10.9 | SINAPI PB | 101889 | COMPOSIÇÃO | 10.9 | 1 | 1.10.9 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 81.2 | M
4 | 1.10.9.1 |  |  |  | 10.9.1 | 1 | 1.10.9.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 81.2 | [5 empty] | 81.2 | 81.2
3 | 1.10.10 | SINAPI PB | 39773 | insumo | 10.10 | 1 | 1.10.10 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 3 | UN
4 | 1.10.10.1 |  |  |  | 10.10.1 | 1 | 1.10.10.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
3 | 1.10.11 | SINAPI PB | 101890 | COMPOSIÇÃO | 10.11 | 1 | 1.10.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 27 | UN
4 | 1.10.11.1 |  |  |  | 10.11.1 | 1 | 1.10.11.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 27 | [5 empty] | 27 | 27
3 | 1.10.12 | SINAPI PB | 93658 | COMPOSIÇÃO | 10.12 | 1 | 1.10.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.10.12.1 |  |  |  | 10.12.1 | 1 | 1.10.12.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.10.13 | SINAPI PB | 39452 | insumo | 10.13 | 1 | 1.10.13 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.10.13.1 |  |  |  | 10.13.1 | 1 | 1.10.13.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.10.14 | SINAPI PB | 91953 | COMPOSIÇÃO | 10.14 | 1 | 1.10.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 28 | UN
4 | 1.10.14.1 |  |  |  | 10.14.1 | 1 | 1.10.14.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 28 | [5 empty] | 28 | 28
3 | 1.10.15 | SINAPI PB | 91969 | COMPOSIÇÃO | 10.15 | 1 | 1.10.15 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.10.15.1 |  |  |  | 10.15.1 | 1 | 1.10.15.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.10.16 | SINAPI PB | 92000 | COMPOSIÇÃO | 10.16 | 1 | 1.10.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 56 | UN
4 | 1.10.16.1 |  |  |  | 10.16.1 | 1 | 1.10.16.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 56 | [5 empty] | 56 | 56
3 | 1.10.17 | SINAPI PB | 92001 | COMPOSIÇÃO | 10.17 | 1 | 1.10.17 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 17 | UN
4 | 1.10.17.1 |  |  |  | 10.17.1 | 1 | 1.10.17.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
3 | 1.10.18 | SINAPI PB | 91955 | COMPOSIÇÃO | 10.18 | 1 | 1.10.18 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 1.10.18.1 |  |  |  | 10.18.1 | 1 | 1.10.18.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 1.10.19 | SINAPI PB | 91834 | COMPOSIÇÃO | 10.19 | 1 | 1.10.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 586.6 | M
4 | 1.10.19.1 |  |  |  | 10.19.1 | 1 | 1.10.19.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 586.6 | [5 empty] | 586.6 | 586.6
3 | 1.10.20 | SINAPI PB | 91846 | COMPOSIÇÃO | 10.20 | 1 | 1.10.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 18.2 | M
4 | 1.10.20.1 |  |  |  | 10.20.1 | 1 | 1.10.20.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 18.2 | [5 empty] | 18.2 | 18.2
3 | 1.10.21 | SINAPI PB | 91865 | COMPOSIÇÃO | 10.21 | 1 | 1.10.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 32.6 | M
4 | 1.10.21.1 |  |  |  | 10.21.1 | 1 | 1.10.21.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 32.6 | [5 empty] | 32.6 | 32.6
3 | 1.10.22 | SINAPI PB | 93009 | COMPOSIÇÃO | 10.22 | 1 | 1.10.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 3.91 | M
4 | 1.10.22.1 |  |  |  | 10.22.1 | 1 | 1.10.22.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | 3.91
3 | 1.10.23 | SINAPI PB | 91867 | COMPOSIÇÃO | 10.23 | 1 | 1.10.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 1 | M
4 | 1.10.23.1 |  |  |  | 10.23.1 | 1 | 1.10.23.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.10.24 | SINAPI PB | 97608 | COMPOSIÇÃO | 10.24 | 1 | 1.10.24 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [10 empty] | 17 | UN
4 | 1.10.24.1 |  |  |  | 10.24.1 | 1 | 1.10.24.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
3 | 1.10.25 | SINAPI PB | 103782 | COMPOSIÇÃO | 10.25 | 1 | 1.10.25 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [10 empty] | 45 | UN
4 | 1.10.25.1 |  |  |  | 10.25.1 | 1 | 1.10.25.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 45 | [5 empty] | 45 | 45
3 | 1.10.26 | SINAPI PB | 101509 | COMPOSIÇÃO | 10.26 | 1 | 1.10.26 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.10.26.1 |  |  |  | 10.26.1 | 1 | 1.10.26.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.10.27 | SINAPI PB | 5044 | insumo | 10.27 | 1 | 1.10.27 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.10.27.1 |  |  |  | 10.27.1 | 1 | 1.10.27.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.10.28 | SINAPI PB | 101875 | COMPOSIÇÃO | 10.28 | 1 | 1.10.28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 3 | UN
4 | 1.10.28.1 |  |  |  | 10.28.1 | 1 | 1.10.28.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
2 | 1.11 |  |  |  | 11 | 1 | 1.11 | PISOS
3 | 1.11.1 | SINAPI PB | 96620 | COMPOSIÇÃO | 11.1 | 1 | 1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | [10 empty] | 34.95 | M3
4 | 1.11.1.1 |  |  |  | 11.1.1 | 1 | 1.11.1.1 | Guarda municipal |  | 1 | 190 |  | 0.05 |  |  |  | 9.5 | 9.5
4 | 1.11.1.2 |  |  |  | 11.1.2 | 1 | 1.11.1.2 | Auditório |  | 1 | 79 |  | 0.05 |  |  |  | 3.95 | 3.95
4 | 1.11.1.3 |  |  |  | 11.1.3 | 1 | 1.11.1.3 | Rampas |  | 1 | 51 |  | 0.05 |  |  |  | 2.55 | 2.55
4 | 1.11.1.4 |  |  |  | 11.1.4 | 1 | 1.11.1.4 | Fazer Negócio |  | 1 | 198.5 |  | 0.05 |  |  |  | 9.925 | 9.93
4 | 1.11.1.5 |  |  |  | 11.1.5 | 1 | 1.11.1.5 | Palco |  | 1 | 23.52 |  | 0.05 |  |  |  | 1.176 | 1.18
4 | 1.11.1.6 |  |  |  | 11.1.6 | 1 | 1.11.1.6 | Piso madeirado calçada |  | 1 | 156.84 |  | 0.05 |  |  |  | 7.842 | 7.84
3 | 1.11.2 | SINAPI PB | 94439 | COMPOSIÇÃO | 11.2 | 1 | 1.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [10 empty] | 698.86 | M2
4 | 1.11.2.1 |  |  |  | 11.2.1 | 1 | 1.11.2.1 | Guarda municipal |  | 1 | 190 | [5 empty] | 190 | 190
4 | 1.11.2.2 |  |  |  | 11.2.2 | 1 | 1.11.2.2 | Auditório |  | 1 | 79 | [5 empty] | 79 | 79
4 | 1.11.2.3 |  |  |  | 11.2.3 | 1 | 1.11.2.3 | Rampas |  | 1 | 51 | [5 empty] | 51 | 51
4 | 1.11.2.4 |  |  |  | 11.2.4 | 1 | 1.11.2.4 | Fazer Negócio |  | 1 | 198.5 | [5 empty] | 198.5 | 198.5
4 | 1.11.2.5 |  |  |  | 11.2.5 | 1 | 1.11.2.5 | Palco |  | 1 | 23.52 | [5 empty] | 23.52 | 23.52
4 | 1.11.2.6 |  |  |  | 11.2.6 | 1 | 1.11.2.6 | Piso madeirado calçada |  | 1 | 156.84 | [5 empty] | 156.84 | 156.84
3 | 1.11.3 | SINAPI PB | 87258 | COMPOSIÇÃO | 11.3 | 1 | 1.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | [10 empty] | 542.02 | M2
4 | 1.11.3.1 |  |  |  | 11.3.1 | 1 | 1.11.3.1 | Guarda municipal |  | 1 | 190 | [5 empty] | 190 | 190
4 | 1.11.3.2 |  |  |  | 11.3.2 | 1 | 1.11.3.2 | Auditório |  | 1 | 79 | [5 empty] | 79 | 79
4 | 1.11.3.3 |  |  |  | 11.3.3 | 1 | 1.11.3.3 | Rampas |  | 1 | 51 | [5 empty] | 51 | 51
4 | 1.11.3.4 |  |  |  | 11.3.4 | 1 | 1.11.3.4 | Fazer Negócio |  | 1 | 198.5 | [5 empty] | 198.5 | 198.5
4 | 1.11.3.5 |  |  |  | 11.3.5 | 1 | 1.11.3.5 | Palco |  | 1 | 23.52 | [5 empty] | 23.52 | 23.52
3 | 1.11.4 | composição | 7 | COMPOSIÇÃO | 11.4 | 1 | 1.11.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | [10 empty] | 156.84 | M²
4 | 1.11.4.1 |  |  |  | 11.4.1 | 1 | 1.11.4.1 | Piso madeirado calçada | ÁREA EXTRAÍDA DO CAD | 1 | 156.84 | [5 empty] | 156.84 | 156.84
3 | 1.11.5 | SINAPI PB | 92403 | COMPOSIÇÃO | 11.5 | 1 | 1.11.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | [10 empty] | 537 | M2
4 | 1.11.5.1 |  |  |  | 11.5.1 | 1 | 1.11.5.1 |  | ÁREA EXTRAÍDA DO CAD | 1 | 537 | [5 empty] | 537 | 537
3 | 1.11.6 | SINAPI PB | 94273 | COMPOSIÇÃO | 11.6 | 1 | 1.11.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [10 empty] | 211.06 | M
4 | 1.11.6.1 |  |  |  | 11.6.1 | 1 | 1.11.6.1 |  |  | 1 | 211.06 | [5 empty] | 211.06 | 211.06
3 | 1.11.7 | SINAPI PB | 94273 | COMPOSIÇÃO | 11.7 | 1 | 1.11.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [10 empty] | 31.6 | M
4 | 1.11.7.1 |  |  |  | 11.7.1 | 1 | 1.11.7.1 |  |  | 1 | 31.6 | [5 empty] | 31.6 | 31.6
3 | 1.11.8 | SINAPI PB | 93679 | COMPOSIÇÃO | 11.8 | 1 | 1.11.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | [10 empty] | 190.2 | M2
4 | 1.11.8.1 |  |  |  | 11.8.1 | 1 | 1.11.8.1 |  |  | 1 | 190.2 | [5 empty] | 190.2 | 190.2
2 | 1.12 |  |  |  | 12 | 1 | 1.12 | COBERTA
3 | 1.12.1 | SINAPI PB | 94207 | COMPOSIÇÃO | 12.1 | 1 | 1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 220.02 | M2
4 | 1.12.1.1 |  |  |  | 12.1.1 | 1 | 1.12.1.1 | Guarda municipal |  | 1 | 113.52 | [5 empty] | 113.52 | 113.52
4 | 1.12.1.2 |  |  |  | 12.1.2 | 1 | 1.12.1.2 | Fazer Negócios |  | 1 | 106.5 | [5 empty] | 106.5 | 106.5
3 | 1.12.2 | SINAPI PB | 98546 | COMPOSIÇÃO | 12.2 | 1 | 1.12.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | [10 empty] | 107.02 | M2
4 | 1.12.2.1 |  |  |  | 12.2.1 | 1 | 1.12.2.1 | Laje impemeabilizada- Guarda |  | 1 | 62.23 | [5 empty] | 62.23 | 62.23
4 | 1.12.2.2 |  |  |  | 12.2.2 | 1 | 1.12.2.2 | Laje impemeabilizada- Guarda - subida |  | 1 | 37 |  | 0.3 |  |  |  | 11.1 | 11.1
4 | 1.12.2.3 |  |  |  | 12.2.3 | 1 | 1.12.2.3 | Laje impemeabilizada- fazer negócios |  | 1 | 26.86 | [5 empty] | 26.86 | 26.86
4 | 1.12.2.4 |  |  |  | 12.2.4 | 1 | 1.12.2.4 | Laje impemeabilizada- fazer negócios - subida |  | 1 | 22.75 |  | 0.3 |  |  |  | 6.825 | 6.83
3 | 1.12.3 | SINAPI PB | 98565 | COMPOSIÇÃO | 12.3 | 1 | 1.12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | [10 empty] | 107.02 | M2
4 | 1.12.3.1 |  |  |  | 12.3.1 | 1 | 1.12.3.1 | Laje impemeabilizada- Guarda |  | 1 | 62.23 | [5 empty] | 62.23 | 62.23
4 | 1.12.3.2 |  |  |  | 12.3.2 | 1 | 1.12.3.2 | Laje impemeabilizada- Guarda - subida |  | 1 | 37 |  | 0.3 |  |  |  | 11.1 | 11.1
4 | 1.12.3.3 |  |  |  | 12.3.3 | 1 | 1.12.3.3 | Laje impemeabilizada- fazer negócios |  | 1 | 26.86 | [5 empty] | 26.86 | 26.86
4 | 1.12.3.4 |  |  |  | 12.3.4 | 1 | 1.12.3.4 | Laje impemeabilizada- fazer negócios - subida |  | 1 | 22.75 |  | 0.3 |  |  |  | 6.825 | 6.83
3 | 1.12.4 | SINAPI PB | 100373 | COMPOSIÇÃO | 12.4 | 1 | 1.12.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 5 | UN
4 | 1.12.4.1 |  |  |  | 12.4.1 | 1 | 1.12.4.1 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
3 | 1.12.5 | SINAPI PB | 92562 | COMPOSIÇÃO | 12.5 | 1 | 1.12.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 9 | UN |  |  | 4.375
4 | 1.12.5.1 |  |  |  | 12.5.1 | 1 | 1.12.5.1 |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 9 | 9
3 | 1.12.6 | SINAPI PB | 92544 | COMPOSIÇÃO | 12.6 | 1 | 1.12.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 220.02 | M2
4 | 1.12.6.1 |  |  |  | 12.6.1 | 1 | 1.12.6.1 | Guarda municipal |  | 1 | 113.52 | [5 empty] | 113.52 | 113.52
4 | 1.12.6.2 |  |  |  | 12.6.2 | 1 | 1.12.6.2 | Fazer Negócios |  | 1 | 106.5 | [5 empty] | 106.5 | 106.5
3 | 1.12.7 | SINAPI PB | 100435 | COMPOSIÇÃO | 12.7 | 1 | 1.12.7 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | [10 empty] | 91.35 | M
4 | 1.12.7.1 |  |  |  | 12.7.1 | 1 | 1.12.7.1 | Guarda municipal |  | 1 | 30.75 | [5 empty] | 30.75 | 30.75
4 | 1.12.7.2 |  |  |  | 12.7.2 | 1 | 1.12.7.2 | Auditório |  | 1 | 27.4 | [5 empty] | 27.4 | 27.4
4 | 1.12.7.3 |  |  |  | 12.7.3 | 1 | 1.12.7.3 | Fazer Negócios |  | 1 | 33.2 | [5 empty] | 33.2 | 33.2
3 | 1.12.8 | SINAPI PB | 94229 | COMPOSIÇÃO | 12.8 | 1 | 1.12.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.75 | M
4 | 1.12.8.1 |  |  |  | 12.8.1 | 1 | 1.12.8.1 | Guarda municipal |  | 1 | 13.95 | [5 empty] | 13.95 | 13.95
4 | 1.12.8.2 |  |  |  | 12.8.2 | 1 | 1.12.8.2 | Auditório |  | 1 | 13.4 | [5 empty] | 13.4 | 13.4 |  |  |  | 4.4667
4 | 1.12.8.3 |  |  |  | 12.8.3 | 1 | 1.12.8.3 | Fazer Negócios |  | 1 | 10.4 | [5 empty] | 10.4 | 10.4
3 | 1.12.9 | SINAPI PB | 96113 | COMPOSIÇÃO | 12.9 | 1 | 1.12.9 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | [10 empty] | 491.02 | M2
4 | 1.12.9.1 |  |  |  | 12.9.1 | 1 | 1.12.9.1 | Guarda municipal |  | 1 | 190 | [5 empty] | 190 | 190
4 | 1.12.9.2 |  |  |  | 12.9.2 | 1 | 1.12.9.2 | Auditório |  | 1 | 79 | [5 empty] | 79 | 79
4 | 1.12.9.3 |  |  |  | 12.9.3 | 1 | 1.12.9.3 | Fazer Negócio |  | 1 | 198.5 | [5 empty] | 198.5 | 198.5
4 | 1.12.9.4 |  |  |  | 12.9.4 | 1 | 1.12.9.4 | Palco |  | 1 | 23.52 | [5 empty] | 23.52 | 23.52
3 | 1.12.10 | SINAPI PB | 94216 | COMPOSIÇÃO | 12.10 | 1 | 1.12.10 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 90 | M2
4 | 1.12.10.1 |  |  |  | 12.10.1 | 1 | 1.12.10.1 | Auditório |  | 1 | 90 | [5 empty] | 90 | 90
3 | 1.12.11 | SINAPI PB | 92580 | COMPOSIÇÃO | 12.11 | 1 | 1.12.11 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 90 | M2
4 | 1.12.11.1 |  |  |  | 12.11.1 | 1 | 1.12.11.1 | Auditório |  | 1 | 90 | [5 empty] | 90 | 90
2 | 1.13 |  |  |  | 13 | 1 | 1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
3 | 1.13.1 | SINAPI PB | 91785 | COMPOSIÇÃO | 13.1 | 1 | 1.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 54.7 | M
4 | 1.13.1.1 |  |  |  | 13.1.1 | 1 | 1.13.1.1 |  |  | 1 | 54.7 | [5 empty] | 54.7 | 54.7
3 | 1.13.2 | SINAPI PB | 91784 | COMPOSIÇÃO | 13.2 | 1 | 1.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 30.93 | M
4 | 1.13.2.1 |  |  |  | 13.2.1 | 1 | 1.13.2.1 |  |  | 1 | 30.93 | [5 empty] | 30.93 | 30.93
3 | 1.13.3 | SINAPI PB | 91786 | COMPOSIÇÃO | 13.3 | 1 | 1.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 41.34 | M
4 | 1.13.3.1 |  |  |  | 13.3.1 | 1 | 1.13.3.1 |  |  | 1 | 41.34 | [5 empty] | 41.34 | 41.34
3 | 1.13.4 | SINAPI PB | 91787 | COMPOSIÇÃO | 13.4 | 1 | 1.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 10.57 | M
4 | 1.13.4.1 |  |  |  | 13.4.1 | 1 | 1.13.4.1 |  |  | 1 | 10.57 | [5 empty] | 10.57 | 10.57
3 | 1.13.5 | SINAPI PB | 89987 | COMPOSIÇÃO | 13.5 | 1 | 1.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 7 | UN
4 | 1.13.5.1 |  |  |  | 13.5.1 | 1 | 1.13.5.1 |  |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
3 | 1.13.6 | SINAPI PB | 94490 | COMPOSIÇÃO | 13.6 | 1 | 1.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 5 | UN
4 | 1.13.6.1 |  |  |  | 13.6.1 | 1 | 1.13.6.1 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
3 | 1.13.7 | SINAPI PB | 89985 | COMPOSIÇÃO | 13.7 | 1 | 1.13.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.13.7.1 |  |  |  | 13.7.1 | 1 | 1.13.7.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.13.8 | SINAPI PB | 102613 | COMPOSIÇÃO | 13.8 | 1 | 1.13.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 5 | UN
4 | 1.13.8.1 |  |  |  | 13.8.1 | 1 | 1.13.8.1 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
3 | 1.13.9 | SINAPI PB | 94796 | COMPOSIÇÃO | 13.9 | 1 | 1.13.9 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 5 | UN
4 | 1.13.9.1 |  |  |  | 13.9.1 | 1 | 1.13.9.1 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
3 | 1.13.10 | SINAPI PB | 94491 | COMPOSIÇÃO | 13.10 | 1 | 1.13.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 5 | UN
4 | 1.13.10.1 |  |  |  | 13.10.1 | 1 | 1.13.10.1 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
[6 empty] | 1 |  | SANITÁRIAS
3 | 1.13.11 | SINAPI PB | 97902 | COMPOSIÇÃO | 13.11 | 1 | 1.13.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 1.13.11.1 |  |  |  | 13.11.1 | 1 | 1.13.11.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 1.13.12 | SINAPI PB | 99258 | COMPOSIÇÃO | 13.12 | 1 | 1.13.12 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 10 | UN
4 | 1.13.12.1 |  |  |  | 13.12.1 | 1 | 1.13.12.1 |  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
3 | 1.13.13 | SINAPI PB | 89482 | COMPOSIÇÃO | 13.13 | 1 | 1.13.13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | [10 empty] | 7 | UN
4 | 1.13.13.1 |  |  |  | 13.13.1 | 1 | 1.13.13.1 |  |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
3 | 1.13.14 | SINAPI PB | 91792 | COMPOSIÇÃO | 13.14 | 1 | 1.13.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 20.28 | M
4 | 1.13.14.1 |  |  |  | 13.14.1 | 1 | 1.13.14.1 |  |  | 1 | 20.28 | [5 empty] | 20.28 | 20.28
3 | 1.13.15 | SINAPI PB | 91793 | COMPOSIÇÃO | 13.15 | 1 | 1.13.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 11.93 | M
4 | 1.13.15.1 |  |  |  | 13.15.1 | 1 | 1.13.15.1 |  |  | 1 | 11.93 | [5 empty] | 11.93 | 11.93
3 | 1.13.16 | SINAPI PB | 98107 | COMPOSIÇÃO | 13.16 | 1 | 1.13.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 1.13.16.1 |  |  |  | 13.16.1 | 1 | 1.13.16.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 1.13.17 | SINAPI PB | 91795 | COMPOSIÇÃO | 13.17 | 1 | 1.13.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 121.28 | M
4 | 1.13.17.1 |  |  |  | 13.17.1 | 1 | 1.13.17.1 |  |  | 1 | 121.28 | [5 empty] | 121.28 | 121.28
PLUVIAL
3 | 1.13.18 | SINAPI PB | 99251 | COMPOSIÇÃO | 13.18 | 1 | 1.13.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 3 | UN
4 | 1.13.18.1 |  |  |  | 13.18.1 | 1 | 1.13.18.1 |  |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
3 | 1.13.19 | SINAPI PB | 91790 | COMPOSIÇÃO | 13.19 | 1 | 1.13.19 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 91.39 | M
4 | 1.13.19.1 |  |  |  | 13.19.1 | 1 | 1.13.19.1 |  |  | 1 | 91.39 | [5 empty] | 91.39 | 91.39
2 | 1.14 |  |  |  | 14 | 1 | 1.14 | LOUÇAS E METAIS
3 | 1.14.1 | composição | 10 | COMPOSIÇÃO | 14.1 | 1 | 1.14.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | [10 empty] | 8.85 | M2
4 | 1.14.1.1 |  |  |  | 14.1.1 | 1 | 1.14.1.1 | bancadas banheiros |  | 7 | 1 |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 5.25
4 | 1.14.1.2 |  |  |  | 14.1.2 | 1 | 1.14.1.2 | Bancadas copas |  | 2 | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 3.6
3 | 1.14.2 | SINAPI PB | 86906 | COMPOSIÇÃO | 14.2 | 1 | 1.14.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 7 | UN
4 | 1.14.2.1 |  |  |  | 14.2.1 | 1 | 1.14.2.1 |  |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
3 | 1.14.3 | SINAPI PB | 86911 | COMPOSIÇÃO | 14.3 | 1 | 1.14.3 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 1.14.3.1 |  |  |  | 14.3.1 | 1 | 1.14.3.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 1.14.4 | SINAPI PB | 86938 | COMPOSIÇÃO | 14.4 | 1 | 1.14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 7 | UN
4 | 1.14.4.1 |  |  |  | 14.4.1 | 1 | 1.14.4.1 | banheiros |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
3 | 1.14.5 | SINAPI PB | 86932 | COMPOSIÇÃO | 14.5 | 1 | 1.14.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 7 | UN
4 | 1.14.5.1 |  |  |  | 14.5.1 | 1 | 1.14.5.1 |  |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
3 | 1.14.6 | SINAPI PB | 86935 | COMPOSIÇÃO | 14.6 | 1 | 1.14.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 1.14.6.1 |  |  |  | 14.6.1 | 1 | 1.14.6.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 1.14.7 | SINAPI PB | 100868 | COMPOSIÇÃO | 14.7 | 1 | 1.14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 8 | UN
4 | 1.14.7.1 |  |  |  | 14.7.1 | 1 | 1.14.7.1 |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 2 | 8
[5 empty] | 0 | 2 | 2.0 | CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SOUSA- PB
2 | 2.1 |  |  |  | 1 | 2 | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 2.1.1 | SINAPI PB | 99059 | COMPOSIÇÃO | 1.1 | 2 | 2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [10 empty] | 22.4 | M
4 | 2.1.1.1 |  |  |  | 1.1.1 | 2 | 2.1.1.1 |  |  | 1 | 22.4 | [5 empty] | 22.4 | 22.4
2 | 2.2 |  |  |  | 2 | 2 | 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | 2.2.1 | SINAPI PB | 93358 | COMPOSIÇÃO | 2.1 | 2 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 4.85 | M3
4 | 2.2.1.1 |  |  |  | 2.1.1 | 2 | 2.2.1.1 | S2=S3=S4=S5=S6=S7 |  | 6 | 0.55 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.5775 | 3.47
4 | 2.2.1.2 |  |  |  | 2.1.2 | 2 | 2.2.1.2 | S1 |  | 1 | 0.55 |  | 0.65 |  | 1.5 |  | 0.53625 | 0.54
4 | 2.2.1.3 |  |  |  | 2.1.3 | 2 | 2.2.1.3 | baldrames |  | 1 | 22.4 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.84 | 0.84
3 | 2.2.2 | SINAPI PB | 96995 | COMPOSIÇÃO | 2.2 | 2 | 2.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [10 empty] | 2.93 | M3
4 | 2.2.2.1 |  |  |  | 2.2.1 | 2 | 2.2.2.1 |  |  | 1 | 2.93 | [5 empty] | 2.93 | 2.93
3 | 2.2.3 | SINAPI PB | 94319 | COMPOSIÇÃO | 2.3 | 2 | 2.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [10 empty] | 2.45 | M3
4 | 2.2.3.1 |  |  |  | 2.3.1 | 2 | 2.2.3.1 |  |  | 1 | 16.3 |  | 0.15 |  |  |  | 2.445 | 2.45
2 | 2.3 |  |  |  | 3 | 2 | 2.3 | INFRAESTRUTURA
3 | 2.3.1 | composição | 12 | COMPOSIÇÃO | 3.1 | 2 | 2.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | [10 empty] | 3.36 | M3
4 | 2.3.1.1 |  |  |  | 3.1.1 | 2 | 2.3.1.1 |  |  | 1 | 22.4 |  | 0.15 |  |  |  | 3.36 | 3.36
3 | 2.3.2 | SINAPI PB | 101616 | COMPOSIÇÃO | 3.2 | 2 | 2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [10 empty] | 6.03 | M2
4 | 2.3.2.1 |  |  |  | 3.2.1 | 2 | 2.3.2.1 | S2=S3=S4=S5=S6=S7 |  | 6 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 2.31
4 | 2.3.2.2 |  |  |  | 3.2.2 | 2 | 2.3.2.2 | S1 |  | 1 | 0.55 |  | 0.65 |  |  |  | 0.3575 | 0.36
4 | 2.3.2.3 |  |  |  | 3.2.3 | 2 | 2.3.2.3 | baldrames |  | 1 | 22.4 |  | 0.15 |  |  |  | 3.36 | 3.36
3 | 2.3.3 | SINAPI PB | 96619 | COMPOSIÇÃO | 3.3 | 2 | 2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [10 empty] | 6.03 | M2
4 | 2.3.3.1 |  |  |  | 3.3.1 | 2 | 2.3.3.1 | S2=S3=S4=S5=S6=S7 |  | 6 | 0.55 |  | 0.7 |  |  |  | 0.385 | 2.31
4 | 2.3.3.2 |  |  |  | 3.3.2 | 2 | 2.3.3.2 | S1 |  | 1 | 0.55 |  | 0.65 |  |  |  | 0.3575 | 0.36
4 | 2.3.3.3 |  |  |  | 3.3.3 | 2 | 2.3.3.3 | baldrames |  | 1 | 22.4 |  | 0.15 |  |  |  | 3.36 | 3.36
3 | 2.3.4 | SINAPI PB | 96545 | COMPOSIÇÃO | 3.4 | 2 | 2.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 35.6 | KG
4 | 2.3.4.1 |  |  |  | 3.4.1 | 2 | 2.3.4.1 | baldrames |  | 1 | 35.6 | [5 empty] | 35.6 | 35.6
3 | 2.3.5 | SINAPI PB | 96534 | COMPOSIÇÃO | 3.5 | 2 | 2.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [10 empty] | 10.31 | M2
4 | 2.3.5.1 |  |  |  | 3.5.1 | 2 | 2.3.5.1 | sapatas |  | 1 | 10.31 | [5 empty] | 10.31 | 10.31
3 | 2.3.6 | SINAPI PB | 94964 | COMPOSIÇÃO | 3.6 | 2 | 2.3.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 0.67 | M3
4 | 2.3.6.1 |  |  |  | 3.6.1 | 2 | 2.3.6.1 | sapatas |  | 1 | 0.67 | [5 empty] | 0.67 | 0.67
3 | 2.3.7 | SINAPI PB | 94966 | COMPOSIÇÃO | 3.7 | 2 | 2.3.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 1.25 | M3
4 | 2.3.7.1 |  |  |  | 3.7.1 | 2 | 2.3.7.1 | sapatas |  | 1 | 0.28 | [5 empty] | 0.28 | 0.28
4 | 2.3.7.2 |  |  |  | 3.7.2 | 2 | 2.3.7.2 | baldrames |  | 1 | 0.97 | [5 empty] | 0.97 | 0.97
3 | 2.3.8 | SINAPI PB | 103670 | COMPOSIÇÃO | 3.8 | 2 | 2.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 1.92 | M3
4 | 2.3.8.1 |  |  |  | 3.8.1 | 2 | 2.3.8.1 | sapatas |  | 1 | 1.92 | [5 empty] | 1.92 | 1.92
3 | 2.3.9 | SINAPI PB | 96543 | COMPOSIÇÃO | 3.9 | 2 | 2.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 25.2 | KG
4 | 2.3.9.1 |  |  |  | 3.9.1 | 2 | 2.3.9.1 | sapatas |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
4 | 2.3.9.2 |  |  |  | 3.9.2 | 2 | 2.3.9.2 | baldrames |  | 1 | 18.2 | [5 empty] | 18.2 | 18.2
3 | 2.3.10 | SINAPI PB | 96544 | COMPOSIÇÃO | 3.10 | 2 | 2.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 18.9 | KG
4 | 2.3.10.1 |  |  |  | 3.10.1 | 2 | 2.3.10.1 | sapatas |  | 1 | 18.6 | [5 empty] | 18.6 | 18.6
4 | 2.3.10.2 |  |  |  | 3.10.2 | 2 | 2.3.10.2 | baldrames |  | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
3 | 2.3.11 | SINAPI PB | 96546 | COMPOSIÇÃO | 3.11 | 2 | 2.3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [10 empty] | 33.8 | KG
4 | 2.3.11.1 |  |  |  | 3.11.1 | 2 | 2.3.11.1 | sapatas |  | 1 | 26.6 | [5 empty] | 26.6 | 26.6
4 | 2.3.11.2 |  |  |  | 3.11.2 | 2 | 2.3.11.2 | baldrames |  | 1 | 7.2 | [5 empty] | 7.2 | 7.2
3 | 2.3.12 | SINAPI PB | 96536 | COMPOSIÇÃO | 3.12 | 2 | 2.3.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [10 empty] | 16.55 | M2
4 | 2.3.12.1 |  |  |  | 3.12.1 | 2 | 2.3.12.1 | baldrames |  | 1 | 16.55 | [5 empty] | 16.55 | 16.55
3 | 2.3.13 | SINAPI PB | 98557 | COMPOSIÇÃO | 3.13 | 2 | 2.3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [10 empty] | 16.8 | M2
4 | 2.3.13.1 |  |  |  | 3.13.1 | 2 | 2.3.13.1 | baldrames |  | 1 | 22.4 |  | 0.75 |  |  |  | 16.8 | 16.8
2 | 2.4 |  |  |  | 4 | 2 | 2.4 | ESTRUTURA
3 | 2.4.1 | SINAPI PB | 92443 | COMPOSIÇÃO | 4.1 | 2 | 2.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 27.44 | M2
4 | 2.4.1.1 |  |  |  | 4.1.1 | 2 | 2.4.1.1 | pilares baldrames |  | 1 | 5.96 | [5 empty] | 5.96 | 5.96
4 | 2.4.1.2 |  |  |  | 4.1.2 | 2 | 2.4.1.2 | pilares coberta |  | 1 | 17.57 | [5 empty] | 17.57 | 17.57
4 | 2.4.1.3 |  |  |  | 4.1.3 | 2 | 2.4.1.3 | pilares platibanda |  | 1 | 3.91 | [5 empty] | 3.91 | 3.91
3 | 2.4.2 | SINAPI PB | 92480 | COMPOSIÇÃO | 4.2 | 2 | 2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 23.63 | M2
4 | 2.4.2.1 |  |  |  | 4.2.1 | 2 | 2.4.2.1 | vigas coberta |  | 1 | 17.11 | [5 empty] | 17.11 | 17.11
4 | 2.4.2.2 |  |  |  | 4.2.2 | 2 | 2.4.2.2 | vigas platibanda |  | 1 | 6.52 | [5 empty] | 6.52 | 6.52
3 | 2.4.3 | SINAPI PB | 92267 | COMPOSIÇÃO | 4.3 | 2 | 2.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [10 empty] | 5.81 | M2
4 | 2.4.3.1 |  |  |  | 4.3.1 | 2 | 2.4.3.1 | lajes |  | 1 | 5.81 | [5 empty] | 5.81 | 5.81
3 | 2.4.4 | SINAPI PB | 92759 | COMPOSIÇÃO | 4.4 | 2 | 2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 60.1 | KG
4 | 2.4.4.1 |  |  |  | 4.4.1 | 2 | 2.4.4.1 | pilares baldrames |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7 | 7
4 | 2.4.4.2 |  |  |  | 4.4.2 | 2 | 2.4.4.2 | pilares coberta |  | 1 | 20.8 | [5 empty] | 20.8 | 20.8
4 | 2.4.4.3 |  |  |  | 4.4.3 | 2 | 2.4.4.3 | pilares platibanda |  | 1 | 4.8 | [5 empty] | 4.8 | 4.8
4 | 2.4.4.4 |  |  |  | 4.4.4 | 2 | 2.4.4.4 | vigas coberta |  | 1 | 16.2 | [5 empty] | 16.2 | 16.2
4 | 2.4.4.5 |  |  |  | 4.4.5 | 2 | 2.4.4.5 | vigas platibanda |  | 1 | 11.3 | [5 empty] | 11.3 | 11.3
3 | 2.4.5 | SINAPI PB | 92760 | COMPOSIÇÃO | 4.5 | 2 | 2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 0.2 | KG
4 | 2.4.5.1 |  |  |  | 4.5.1 | 2 | 2.4.5.1 | vigas coberta |  | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.2
3 | 2.4.6 | SINAPI PB | 92761 | COMPOSIÇÃO | 4.6 | 2 | 2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 55.1 | KG
4 | 2.4.6.1 |  |  |  | 4.6.1 | 2 | 2.4.6.1 | vigas coberta |  | 1 | 36.1 | [5 empty] | 36.1 | 36.1
4 | 2.4.6.2 |  |  |  | 4.6.2 | 2 | 2.4.6.2 | vigas platibanda |  | 1 | 19 | [5 empty] | 19 | 19
3 | 2.4.7 | SINAPI PB | 92762 | COMPOSIÇÃO | 4.7 | 2 | 2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 100.4 | KG
4 | 2.4.7.1 |  |  |  | 4.7.1 | 2 | 2.4.7.1 | pilares baldrames |  | 1 | 26.6 | [5 empty] | 26.6 | 26.6
4 | 2.4.7.2 |  |  |  | 4.7.2 | 2 | 2.4.7.2 | pilares coberta |  | 1 | 55.4 | [5 empty] | 55.4 | 55.4
4 | 2.4.7.3 |  |  |  | 4.7.3 | 2 | 2.4.7.3 | pilares platibanda |  | 1 | 10.9 | [5 empty] | 10.9 | 10.9
4 | 2.4.7.4 |  |  |  | 4.7.4 | 2 | 2.4.7.4 | vigas coberta |  | 1 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | 7.5
3 | 2.4.9 | SINAPI PB | 92768 | COMPOSIÇÃO | 4.9 | 2 | 2.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 14.2 | KG
4 | 2.4.9.1 |  |  |  | 4.9.1 | 2 | 2.4.9.1 | lajes |  | 1 | 14.2 | [5 empty] | 14.2 | 14.2
3 | 2.4.10 | SINAPI PB | 92769 | COMPOSIÇÃO | 4.10 | 2 | 2.4.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 11.9 | KG
4 | 2.4.10.1 |  |  |  | 4.10.1 | 2 | 2.4.10.1 | lajes |  | 1 | 11.9 | [5 empty] | 11.9 | 11.9
3 | 2.4.11 | SINAPI PB | 92770 | COMPOSIÇÃO | 4.11 | 2 | 2.4.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 8.1 | KG
4 | 2.4.11.1 |  |  |  | 4.11.1 | 2 | 2.4.11.1 | lajes |  | 1 | 8.1 | [5 empty] | 8.1 | 8.1
3 | 2.4.12 | SINAPI PB | 94966 | COMPOSIÇÃO | 4.12 | 2 | 2.4.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 3.3 | M3
4 | 2.4.12.1 |  |  |  | 4.12.1 | 2 | 2.4.12.1 | pilares baldrames |  | 1 | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | 0.26
4 | 2.4.12.2 |  |  |  | 4.12.2 | 2 | 2.4.12.2 | pilares coberta |  | 1 | 0.84 | [5 empty] | 0.84 | 0.84
4 | 2.4.12.3 |  |  |  | 4.12.3 | 2 | 2.4.12.3 | pilares platibanda |  | 1 | 0.19 | [5 empty] | 0.19 | 0.19
4 | 2.4.12.4 |  |  |  | 4.12.4 | 2 | 2.4.12.4 | vigas coberta |  | 1 | 1.01 | [5 empty] | 1.01 | 1.01
4 | 2.4.12.5 |  |  |  | 4.12.5 | 2 | 2.4.12.5 | vigas platibanda |  | 1 | 0.36 | [5 empty] | 0.36 | 0.36
4 | 2.4.12.6 |  |  |  | 4.12.6 | 2 | 2.4.12.6 | laje |  | 1 | 0.64 | [5 empty] | 0.64 | 0.64
3 | 2.4.13 | SINAPI PB | 103670 | COMPOSIÇÃO | 4.13 | 2 | 2.4.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 3.3 | M3
4 | 2.4.13.1 |  |  |  | 4.13.1 | 2 | 2.4.13.1 |  |  | 1 | 3.3 | [5 empty] | 3.3 | 3.3
2 | 2.5 |  |  |  | 5 | 2 | 2.5 | PAREDES
3 | 2.5.1 | SINAPI PB | 103356 | COMPOSIÇÃO | 5.1 | 2 | 2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 75.62 | M2
4 | 2.5.1.1 |  |  |  | 5.1.1 | 2 | 2.5.1.1 | quiosque |  | 1 | 22.4 |  | 3.4 |  |  |  | 76.16 | 76.16
4 | 2.5.1.2 |  |  |  | 5.1.2 | 2 | 2.5.1.2 | caixa dagua |  | 1 | 10.6 |  | 0.6 |  |  |  | 6.36 | 6.36
4 | 2.5.1.3 |  |  |  | 5.1.3 | 2 | 2.5.1.3 | Desc Porta P03 |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.68 | -1.68
4 | 2.5.1.4 |  |  |  | 5.1.4 | 2 | 2.5.1.4 | Desc Porta P02 |  | -1 | 0.7 |  | 2.1 |  |  |  | 1.47 | -1.47
4 | 2.5.1.5 |  |  |  | 5.1.5 | 2 | 2.5.1.5 | Desc janela J01 |  | -1 | 2.5 |  | 1.5 |  |  |  | 3.75 | -3.75
3 | 2.5.2 | SINAPI PB | 93190 | COMPOSIÇÃO | 5.2 | 2 | 2.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 2.9 | M
4 | 2.5.2.1 |  |  |  | 5.2.1 | 2 | 2.5.2.1 | P02 |  | 1 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
4 | 2.5.2.2 |  |  |  | 5.2.2 | 2 | 2.5.2.2 | P03 |  | 1 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 1.4
3 | 2.5.3 | SINAPI PB | 93191 | COMPOSIÇÃO | 5.3 | 2 | 2.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 3.1 | M
4 | 2.5.3.1 |  |  |  | 5.3.1 | 2 | 2.5.3.1 | J01 |  | 1 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 3.1
3 | 2.5.4 | SINAPI PB | 93197 | COMPOSIÇÃO | 5.4 | 2 | 2.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 3.1 | M
4 | 2.5.4.1 |  |  |  | 5.4.1 | 2 | 2.5.4.1 | J01 |  | 1 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 3.1
2 | 2.6 |  |  |  | 6 | 2 | 2.6 | REVESTIMENTOS
3 | 2.6.1 | SINAPI PB | 87893 | COMPOSIÇÃO | 6.1 | 2 | 2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [10 empty] | 151.24 | M2
4 | 2.6.1.1 |  |  |  | 6.1.1 | 2 | 2.6.1.1 | 2x alvenaria |  | 2 | 75.62 | [5 empty] | 75.62 | 151.24
3 | 2.6.2 | SINAPI PB | 87548 | COMPOSIÇÃO | 6.2 | 2 | 2.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 151.24 | M2
4 | 2.6.2.1 |  |  |  | 6.2.1 | 2 | 2.6.2.1 | 2x alvenaria |  | 2 | 75.62 | [5 empty] | 75.62 | 151.24
3 | 2.6.3 | SINAPI PB | 89170 | COMPOSIÇÃO | 6.3 | 2 | 2.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | [10 empty] | 18 | M2
4 | 2.6.3.1 |  |  |  | 6.3.1 | 2 | 2.6.3.1 | Wc |  | 1 | 6 |  | 3 |  |  |  | 18 | 18
3 | 2.6.4 | SINAPI PB | 88485 | COMPOSIÇÃO | 6.4 | 2 | 2.6.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.24 | M2
4 | 2.6.4.1 |  |  |  | 6.4.1 | 2 | 2.6.4.1 | igual ao item 2.6.1 |  | 1 | 151.24 | [5 empty] | 151.24 | 151.24
4 | 2.6.4.2 |  |  |  | 6.4.2 | 2 | 2.6.4.2 | desconto do item 2.6.2 |  | -1 | 18 | [5 empty] | 18 | -18
3 | 2.6.5 | SINAPI PB | 88495 | COMPOSIÇÃO | 6.5 | 2 | 2.6.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.24 | M2
4 | 2.6.5.1 |  |  |  | 6.5.1 | 2 | 2.6.5.1 | igual ao item 2.6.3 |  | 1 | 133.24 | [5 empty] | 133.24 | 133.24
3 | 2.6.6 | SINAPI PB | 88489 | COMPOSIÇÃO | 6.6 | 2 | 2.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 133.24 | M2
4 | 2.6.6.1 |  |  |  | 6.6.1 | 2 | 2.6.6.1 | igual ao item 2.6.4 |  | 1 | 133.24 | [5 empty] | 133.24 | 133.24
2 | 2.7 |  |  |  | 7 | 2 | 2.7 | COBERTA
3 | 2.7.1 | SINAPI PB | 94207 | COMPOSIÇÃO | 7.1 | 2 | 2.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 8 | M2
4 | 2.7.1.1 |  |  |  | 7.1.1 | 2 | 2.7.1.1 | quisque |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
3 | 2.7.2 | SINAPI PB | 98546 | COMPOSIÇÃO | 7.2 | 2 | 2.7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | [10 empty] | 10.83 | M2
4 | 2.7.2.1 |  |  |  | 7.2.1 | 2 | 2.7.2.1 | calha |  | 1 | 1.65 | [5 empty] | 1.65 | 1.65
4 | 2.7.2.2 |  |  |  | 7.2.2 | 2 | 2.7.2.2 | caixa dagua |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
4 | 2.7.2.3 |  |  |  | 7.2.3 | 2 | 2.7.2.3 | subida |  | 1 | 10.6 |  | 0.3 |  |  |  | 3.18 | 3.18
3 | 2.7.3 | SINAPI PB | 98565 | COMPOSIÇÃO | 7.3 | 2 | 2.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | [10 empty] | 10.83 | M2
4 | 2.7.3.1 |  |  |  | 7.3.1 | 2 | 2.7.3.1 | calha |  | 1 | 1.65 | [5 empty] | 1.65 | 1.65
4 | 2.7.3.2 |  |  |  | 7.3.2 | 2 | 2.7.3.2 | caixa dagua |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
4 | 2.7.3.3 |  |  |  | 7.3.3 | 2 | 2.7.3.3 | subida |  | 1 | 10.6 |  | 0.3 |  |  |  | 3.18 | 3.18
3 | 2.7.4 | SINAPI PB | 100368 | COMPOSIÇÃO | 7.4 | 2 | 2.7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.7.4.1 |  |  |  | 7.4.1 | 2 | 2.7.4.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.7.5 | SINAPI PB | 92544 | COMPOSIÇÃO | 7.5 | 2 | 2.7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 8 | M2
4 | 2.7.5.1 |  |  |  | 7.5.1 | 2 | 2.7.5.1 | quiosque |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
3 | 2.7.6 | SINAPI PB | 94231 | COMPOSIÇÃO | 7.6 | 2 | 2.7.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 8.15 | M
4 | 2.7.6.1 |  |  |  | 7.6.1 | 2 | 2.7.6.1 | quiosque |  | 1 | 8.15 | [5 empty] | 8.15 | 8.15
3 | 2.7.7 | SINAPI PB | 94229 | COMPOSIÇÃO | 7.7 | 2 | 2.7.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 13.95 | M
4 | 2.7.7.1 |  |  |  | 7.7.1 | 2 | 2.7.7.1 | quiosque |  | 1 | 13.95 | [5 empty] | 13.95 | 13.95
3 | 2.7.8 | SINAPI PB | 96113 | COMPOSIÇÃO | 7.8 | 2 | 2.7.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | [10 empty] | 16.3 | M2
4 | 2.7.8.1 |  |  |  | 7.8.1 | 2 | 2.7.8.1 | quiosque |  | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
2 | 2.8 |  |  |  | 8 | 2 | 2.8 | ESQUADRIAS
3 | 2.8.1 | SINAPI PB | 90843 | COMPOSIÇÃO | 8.1 | 2 | 2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.8.1.1 |  |  |  | 8.1.1 | 2 | 2.8.1.1 | P02 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.8.2 | SINAPI PB | 94570 | COMPOSIÇÃO | 8.2 | 2 | 2.8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3.75 | M2
4 | 2.8.2.1 |  |  |  | 8.2.1 | 2 | 2.8.2.1 | J1 |  | 1 | 2.5 |  | 1.5 |  |  |  | 3.75 | 3.75
3 | 2.8.3 | SINAPI PB | 90842 | COMPOSIÇÃO | 8.3 | 2 | 2.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.8.3.1 |  |  |  | 8.3.1 | 2 | 2.8.3.1 | P03 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2 | 2.9 |  |  |  | 9 | 2 | 2.9 | LOUÇAS E METAIS
3 | 2.9.1 | SINAPI PB | 86899 | COMPOSIÇÃO | 9.1 | 2 | 2.9.1 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.9.1.1 |  |  |  | 9.1.1 | 2 | 2.9.1.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.9.2 | SINAPI PB | 86906 | COMPOSIÇÃO | 9.2 | 2 | 2.9.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.9.2.1 |  |  |  | 9.2.1 | 2 | 2.9.2.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.9.3 | composição | 10 | COMPOSIÇÃO | 9.3 | 2 | 2.9.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | [10 empty] | 1.24 | M2
4 | 2.9.3.1 |  |  |  | 9.3.1 | 2 | 2.9.3.1 |  |  | 1 | 1.65 |  | 0.75 |  |  |  | 1.2375 | 1.24
3 | 2.9.4 | SINAPI PB | 95472 | COMPOSIÇÃO | 9.4 | 2 | 2.9.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.9.4.1 |  |  |  | 9.4.1 | 2 | 2.9.4.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2 | 2.10 |  |  |  | 10 | 2 | 2.10 | PISO
3 | 2.10.1 | SINAPI PB | 96620 | COMPOSIÇÃO | 10.1 | 2 | 2.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | [10 empty] | 0.82 | M3
4 | 2.10.1.1 |  |  |  | 10.1.1 | 2 | 2.10.1.1 |  |  | 1 | 16.3 |  | 0.05 |  |  |  | 0.815 | 0.82
3 | 2.10.2 | SINAPI PB | 94439 | COMPOSIÇÃO | 10.2 | 2 | 2.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [10 empty] | 16.3 | M2
4 | 2.10.2.1 |  |  |  | 10.2.1 | 2 | 2.10.2.1 |  |  | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
3 | 2.10.3 | SINAPI PB | 87258 | COMPOSIÇÃO | 10.3 | 2 | 2.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | [10 empty] | 16.3 | M2
4 | 2.10.3.1 |  |  |  | 10.3.1 | 2 | 2.10.3.1 |  |  | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
2 | 2.11 |  |  |  | 11 | 2 | 2.11 | PINTURA
3 | 2.11.1 | SINAPI PB | 88484 | COMPOSIÇÃO | 11.1 | 2 | 2.11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | TETO | [9 empty] | 16.3 | M2
4 | 2.11.1.1 |  |  |  | 11.1.1 | 2 | 2.11.1.1 | igual ao item 1.12.9 |  | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
3 | 2.11.2 | SINAPI PB | 88494 | COMPOSIÇÃO | 11.2 | 2 | 2.11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [10 empty] | 16.3 | M2
4 | 2.11.2.1 |  |  |  | 11.2.1 | 2 | 2.11.2.1 | igual ao item 1.8.4 |  | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
3 | 2.11.3 | SINAPI PB | 88488 | COMPOSIÇÃO | 11.3 | 2 | 2.11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [10 empty] | 16.3 | M2
4 | 2.11.3.1 |  |  |  | 11.3.1 | 2 | 2.11.3.1 | igual ao item 1.8.4 |  | 1 | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 16.3
2 | 2.12 |  |  |  | 12 | 2 | 2.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3 | 2.12.1 | SINAPI PB | 92868 | COMPOSIÇÃO | 12.1 | 2 | 2.12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 14 | UN
4 | 2.12.1.1 |  |  |  | 12.1.1 | 2 | 2.12.1.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 14 | [5 empty] | 14 | 14
3 | 2.12.2 | SINAPI PB | 91943 | COMPOSIÇÃO | 12.2 | 2 | 2.12.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 6 | UN
4 | 2.12.2.1 |  |  |  | 12.2.1 | 2 | 2.12.2.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
3 | 2.12.3 | SINAPI PB | 91936 | COMPOSIÇÃO | 12.3 | 2 | 2.12.3 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 4 | UN
4 | 2.12.3.1 |  |  |  | 12.3.1 | 2 | 2.12.3.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
3 | 2.12.4 | SINAPI PB | 91926 | COMPOSIÇÃO | 12.4 | 2 | 2.12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 124.2 | M
4 | 2.12.4.1 |  |  |  | 12.4.1 | 2 | 2.12.4.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 3 | 41.4 | [5 empty] | 41.4 | 124.2
3 | 2.12.5 | SINAPI PB | 91924 | COMPOSIÇÃO | 12.5 | 2 | 2.12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 87 | M
4 | 2.12.5.1 |  |  |  | 12.5.1 | 2 | 2.12.5.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 87 | [5 empty] | 87 | 87
3 | 2.12.6 | SINAPI PB | 91930 | COMPOSIÇÃO | 12.6 | 2 | 2.12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 94.2 | M
4 | 2.12.6.1 |  |  |  | 12.6.1 | 2 | 2.12.6.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 94.2 | [5 empty] | 94.2 | 94.2
3 | 2.12.7 | SINAPI PB | 39773 | insumo | 12.7 | 2 | 2.12.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.12.7.1 |  |  |  | 12.7.1 | 2 | 2.12.7.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.12.8 | SINAPI PB | 101890 | COMPOSIÇÃO | 12.8 | 2 | 2.12.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 6 | UN
4 | 2.12.8.1 |  |  |  | 12.8.1 | 2 | 2.12.8.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
3 | 2.12.9 | SINAPI PB | 39470 | insumo | 12.9 | 2 | 2.12.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.12.9.1 |  |  |  | 12.9.1 | 2 | 2.12.9.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.12.10 | SINAPI PB | 39450 | insumo | 12.10 | 2 | 2.12.10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.12.10.1 |  |  |  | 12.10.1 | 2 | 2.12.10.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.12.11 | SINAPI PB | 91953 | COMPOSIÇÃO | 12.11 | 2 | 2.12.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.12.11.1 |  |  |  | 12.11.1 | 2 | 2.12.11.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.12.12 | SINAPI PB | 91961 | COMPOSIÇÃO | 12.12 | 2 | 2.12.12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.12.12.1 |  |  |  | 12.12.1 | 2 | 2.12.12.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.12.13 | SINAPI PB | 92000 | COMPOSIÇÃO | 12.13 | 2 | 2.12.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 10 | UN
4 | 2.12.13.1 |  |  |  | 12.13.1 | 2 | 2.12.13.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
3 | 2.12.14 | SINAPI PB | 91834 | COMPOSIÇÃO | 12.14 | 2 | 2.12.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 69.66 | M
4 | 2.12.14.1 |  |  |  | 12.14.1 | 2 | 2.12.14.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 69.66 | [5 empty] | 69.66 | 69.66
3 | 2.12.15 | SINAPI PB | 91868 | COMPOSIÇÃO | 12.15 | 2 | 2.12.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 20.95 | M
4 | 2.12.15.1 |  |  |  | 12.15.1 | 2 | 2.12.15.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 20.95 | [5 empty] | 20.95 | 20.95
3 | 2.12.16 | SINAPI PB | 101876 | COMPOSIÇÃO | 12.16 | 2 | 2.12.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.12.16.1 |  |  |  | 12.16.1 | 2 | 2.12.16.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.12.17 | SINAPI PB | 101509 | COMPOSIÇÃO | 12.17 | 2 | 2.12.17 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.12.17.1 |  |  |  | 12.17.1 | 2 | 2.12.17.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.12.18 | SINAPI PB | 5044 | insumo | 12.18 | 2 | 2.12.18 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.12.18.1 |  |  |  | 12.18.1 | 2 | 2.12.18.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.12.19 | SINAPI PB | 97585 | COMPOSIÇÃO | 12.19 | 2 | 2.12.19 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [10 empty] | 6 | UN
4 | 2.12.19.1 |  |  |  | 12.19.1 | 2 | 2.12.19.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
3 | 2.12.20 | SINAPI PB | 103782 | COMPOSIÇÃO | 12.20 | 2 | 2.12.20 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [10 empty] | 4 | UN
4 | 2.12.20.1 |  |  |  | 12.20.1 | 2 | 2.12.20.1 | Qtde de projeto elétrico |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
2 | 2.13 |  |  |  | 13 | 2 | 2.13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
3 | 2.13.1 | SINAPI PB | 91785 | COMPOSIÇÃO | 13.1 | 2 | 2.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 9.53 | M
4 | 2.13.1.1 |  |  |  | 13.1.1 | 2 | 2.13.1.1 |  |  | 1 | 9.53 | [5 empty] | 9.53 | 9.53
3 | 2.13.2 | SINAPI PB | 91784 | COMPOSIÇÃO | 13.2 | 2 | 2.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 11.7 | M
4 | 2.13.2.1 |  |  |  | 13.2.1 | 2 | 2.13.2.1 |  |  | 1 | 11.7 | [5 empty] | 11.7 | 11.7
3 | 2.13.3 | SINAPI PB | 91786 | COMPOSIÇÃO | 13.3 | 2 | 2.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 4.5 | M
4 | 2.13.3.1 |  |  |  | 13.3.1 | 2 | 2.13.3.1 |  |  | 1 | 4.5 | [5 empty] | 4.5 | 4.5
3 | 2.13.4 | SINAPI PB | 91787 | COMPOSIÇÃO | 13.4 | 2 | 2.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 4.24 | M
4 | 2.13.4.1 |  |  |  | 13.4.1 | 2 | 2.13.4.1 |  |  | 1 | 4.24 | [5 empty] | 4.24 | 4.24
3 | 2.13.5 | SINAPI PB | 94792 | COMPOSIÇÃO | 13.5 | 2 | 2.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.13.5.1 |  |  |  | 13.5.1 | 2 | 2.13.5.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.13.6 | SINAPI PB | 94490 | COMPOSIÇÃO | 13.6 | 2 | 2.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.13.6.1 |  |  |  | 13.6.1 | 2 | 2.13.6.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.13.7 | SINAPI PB | 102613 | COMPOSIÇÃO | 13.7 | 2 | 2.13.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.13.7.1 |  |  |  | 13.7.1 | 2 | 2.13.7.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.13.8 | SINAPI PB | 94796 | COMPOSIÇÃO | 13.8 | 2 | 2.13.8 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.13.8.1 |  |  |  | 13.8.1 | 2 | 2.13.8.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  | SANITÁRIAS
3 | 2.13.9 | SINAPI PB | 98110 | COMPOSIÇÃO | 13.9 | 2 | 2.13.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.13.9.1 |  |  |  | 13.9.1 | 2 | 2.13.9.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.13.10 | SINAPI PB | 99258 | COMPOSIÇÃO | 13.10 | 2 | 2.13.10 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 2 | UN
4 | 2.13.10.1 |  |  |  | 13.10.1 | 2 | 2.13.10.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
3 | 2.13.11 | SINAPI PB | 89482 | COMPOSIÇÃO | 13.11 | 2 | 2.13.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.13.11.1 |  |  |  | 13.11.1 | 2 | 2.13.11.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.13.12 | SINAPI PB | 91792 | COMPOSIÇÃO | 13.12 | 2 | 2.13.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 2.38 | M
4 | 2.13.12.1 |  |  |  | 13.12.1 | 2 | 2.13.12.1 |  |  | 1 | 2.38 | [5 empty] | 2.38 | 2.38
3 | 2.13.13 | SINAPI PB | 91793 | COMPOSIÇÃO | 13.13 | 2 | 2.13.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 8.01 | M
4 | 2.13.13.1 |  |  |  | 13.13.1 | 2 | 2.13.13.1 |  |  | 1 | 8.01 | [5 empty] | 8.01 | 8.01
3 | 2.13.14 | SINAPI PB | 91795 | COMPOSIÇÃO | 13.14 | 2 | 2.13.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 8.54 | M
4 | 2.13.14.1 |  |  |  | 13.14.1 | 2 | 2.13.14.1 |  |  | 1 | 8.54 | [5 empty] | 8.54 | 8.54
PLUVIAL
3 | 2.13.15 | SINAPI PB | 99251 | COMPOSIÇÃO | 13.15 | 2 | 2.13.15 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | UN
4 | 2.13.15.1 |  |  |  | 13.15.1 | 2 | 2.13.15.1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | 2.13.16 | SINAPI PB | 91790 | COMPOSIÇÃO | 13.16 | 2 | 2.13.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [10 empty] | 5.5 | M
4 | 2.13.16.1 |  |  |  | 13.16.1 | 2 | 2.13.16.1 |  |  | 1 | 5.5 | [5 empty] | 5.5 | 5.5
[18 empty] | 32970.49 | 32970.49

## BM 04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO 04
EMPRESA: OX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N° 49.581.224/0001-23 | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2024-08-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | [5 empty] | VALOR DA PLANILHA |  |  | 1278716.56
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de contratação da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a construção. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 85.69% | SALDO DO CONTRATO (R$) |  |  | 963768.2969
|  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 26.4% | VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  | 183583.98
[6 empty] | VALOR DESTA MEDIÇÃO |  |  | 131364.2831
REFERÊNCIA: SINAPI PB - 03/2023 DESONERADO
0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO SOUSA- PB |  |  |  | 1278716.56
1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO |  |  |  | 1202551.2176 | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO (R$)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) - UNIT | VALORES (R$) - TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 66441.9848
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 6 | 360 | 2160 | 0 | 6 | 0 | 2160 | 100%
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1009.87 | 5049.35 | 0 | 5 | 0 | 5049.35 | 100%
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1001.99 | 5009.95 | 0 | 5 | 0 | 5009.95 | 100%
1.1.4 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP=10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 355.3 | 105.4 | 37448.62 | 0 | 355.3 | 0 | 37448.62 | 100%
1.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 741.96 | 2.37 | 1758.4452 | 0 | 741.96 | 0 | 1758.4452 | 100%
1.1.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 741.96 | 0.13 | 96.4548 | 0 | 741.96 | 0 | 96.4548 | 100%
1.1.7 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento. [ADAPTADO ORSE 7989] | M2 | 897.58 | 8.89 | 7979.4862 | 0 | 897.58 | 0 | 7979.4862 | 100%
1.1.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. [ADAPTADO ORSE 21] | M | 169.5 | 11.01 | 1866.195 | 0 | 169.5 | 0 | 1866.195 | 100%
1.1.9 | RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO [ADAPTADO SBC 22030] | UND | 68 | 21.36 | 1452.48 | 0 | 68 | 0 | 1452.48 | 100%
2010-01-01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 294.87 | 9.45 | 2786.5215 |  | 294.87 | 0 | 2786.5215 | 100%
2011-01-01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 294.87 | 2.83 | 834.4821 |  | 294.87 | 0 | 834.4821 | 100%
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 26274.2025
1.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 187 | 50.4 | 9424.8 | 0 | 164.6 | 0 | 8295.84 | 88.02%
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 77.3 | 70.5 | 5449.65 |  | 156.51 | 0 | 11033.955 | 202.5% | ADITIVO
1.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 43.1 | 40.4 | 1741.24 |  | 43.1 | 0 | 1741.24 | 100%
1.2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 157.69 | 61.25 | 9658.5125 |  | 157.69 | 0 | 9658.5125 | 100%
1.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 108078.9326
1.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 11.92 | 398.5 | 4750.12 |  | 11.92 | 0 | 4750.12 | 100%
1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 72.96 | 5.5 | 401.28 |  | 72.96 | 0 | 401.28 | 100%
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 67.73 | 65.4 | 4429.542 |  | 67.73 | 0 | 4429.542 | 100%
1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 540.2 | 16.4 | 8859.28 |  | 540.2 | 0 | 8859.28 | 100%
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 164.89 | 77.23 | 12734.4547 |  | 164.89 | 0 | 12734.4547 | 100%
1.3.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 23.13 | 618.83 | 14313.5379 |  | 23.13 | 0 | 14313.5379 | 100%
1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.07 | 575.12 | 6366.5784 |  | 11.07 | 0 | 6366.5784 | 100%
1.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 34.2 | 244.23 | 8352.666 |  | 34.2 | 0 | 8352.666 | 100%
1.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 373.7 | 20.72 | 7743.064 |  | 373.7 | 0 | 7743.064 | 100%
2010-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 327.9 | 18.4 | 6033.36 |  | 327.9 | 0 | 6033.36 | 100%
2011-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 322.8 | 15.1 | 4874.28 |  | 322.8 | 0 | 4874.28 | 100%
2012-01-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 214.3 | 14.28 | 3060.204 |  | 214.3 | 0 | 3060.204 | 100%
2013-01-03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 285.37 | 67.88 | 19370.9156 |  | 285.37 | 0 | 19370.9156 | 100%
2014-01-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 142.94 | 47.5 | 6789.65 |  | 142.94 | 0 | 6789.65 | 100%
1.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 176244.6532
1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 449.93 | 39.3 | 17682.249 | 346.11 | 346.11 | 13602.123 | 13602.123 | 76.93%
1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 396.8 | 55.4 | 21982.72 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 140.01 | 33.3 | 4662.333 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 970.7 | 17.46 | 16948.422 | 396.4 | 396.4 | 6921.144 | 6921.144 | 40.84%
1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 | 17.22 | 172.2 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 880.6 | 15.67 | 13799.002 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1253.2 | 14.01 | 17557.332 | 901.8 | 901.8 | 12634.218 | 12634.218 | 71.96%
1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 656.8 | 11.54 | 7579.472 | 414.2 | 414.2 | 4779.868 | 4779.868 | 63.06%
1.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 177.9 | 17.06 | 3034.974 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165 | 16.77 | 2767.05 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 429.1 | 16.24 | 6968.584 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-01-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 65.82 | 618.83 | 40731.3906 | 20.69 | 20.69 | 12803.5927 | 12803.5927 | 31.43%
2013-01-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 65.82 | 244.23 | 16075.2186 | 20.69 | 20.69 | 5053.1187 | 5053.1187 | 31.43%
2014-01-04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.2 | 12.61 | 305.162 |  |  | 0 | 0 | 0%
2015-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.3 | 14.74 | 2362.822 |  |  | 0 | 0 | 0%
2016-01-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245.3 | 14.74 | 3615.722 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.5 | PAREDES |  |  |  | 59395.925
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 | 974.2 | 50.45 | 49148.39 | 779.36 | 800 | 39318.712 | 40360 | 82.12%
1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34.4 | 111.23 | 3826.312 | 34.4 | 34.4 | 3826.312 | 3826.312 | 100%
1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 60.08 | 2337.112 | 38.9 | 38.9 | 2337.112 | 2337.112 | 100%
1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.9 | 104.99 | 4084.111 | 38.9 | 38.9 | 4084.111 | 4084.111 | 100%
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 51908.8506
1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1015.48 | 7.03 | 7138.8244 | 507.74 | 700 | 3569.4122 | 4921 | 68.93%
1.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 790.43 | 21.54 | 17025.8622 | 395.215 | 300 | 8512.9311 | 6462 | 37.95%
1.6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 225.05 | 37.5 | 8439.375 |  | 50 | 0 | 1875 | 22.22%
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 225.05 | 85.78 | 19304.789 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 129157.4213
1.7.1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 8204] | UND | 2 | 2030.89 | 4061.78 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22.8 | 929.97 | 21203.316 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 1198.99 | 23979.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 945.98 | 945.98 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7.5 | PELE DE VIDRO APLICADO EM FACHADA COM ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO COMPLETA- COTAÇÃO DE PREÇOS | M2 | 41.11 | 1619.23 | 66566.5453 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7.6 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - {ADAPTADO DE SINAPI 102185} | UND | 2 | 6200 | 12400 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8 | PINTURA |  |  |  | 39111.3715
1.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 3.31 | 2616.3233 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 10.5 | 8299.515 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 790.43 | 11.5 | 9089.945 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 3.73 | 1831.5046 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 20.54 | 10085.5508 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 491.02 | 14.64 | 7188.5328 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 67996.7224
1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 717.24 | 6.57 | 4712.2668 | 358.62 |  | 2356.1334 | 0 | 0%
1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 717.24 | 32.25 | 23130.99 | 358.62 |  | 11565.495 | 0 | 0%
1.9.3 | REVESTIMENTO EM PEÇA DE CONCRETO DIMENSÕES 50X80CM EM FACHADA | M2 | 59.83 | 147.85 | 8845.8655 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 80.44 | 15.22 | 1224.2968 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 30.4 | 297.56 | 9045.824 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 3.31 | 1809.1467 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 546.57 | 20.54 | 11226.5478 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 546.57 | 14.64 | 8001.7848 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 35834.1004
1.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 13.66 | 723.98 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 13.02 | 807.24 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 782.4 | 3.22 | 2519.328 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 895.4 | 4.75 | 4253.15 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 378.7 | 6.47 | 2450.189 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 103.6 | 8.03 | 831.908 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131.1 | 9.5 | 1245.45 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.3 | 17.95 | 364.385 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 81.2 | 28.5 | 2314.2 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-01-10 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 3 | 111.45 | 334.35 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-01-10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 18.42 | 497.34 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-01-10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.97 | 23.97 |  |  | 0 | 0 | 0%
2013-01-10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 195 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0%
2014-01-10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 30.46 | 852.88 |  |  | 0 | 0 | 0%
2015-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 82.48 | 82.48 |  |  | 0 | 0 | 0%
2016-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 32.12 | 1798.72 |  |  | 0 | 0 | 0%
2017-01-10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 34.87 | 592.79 |  |  | 0 | 0 | 0%
2018-01-10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.91 | 73.82 |  |  | 0 | 0 | 0%
2019-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 586.6 | 11.44 | 6710.704 |  |  | 0 | 0 | 0%
2020-01-10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.2 | 10.38 | 188.916 |  |  | 0 | 0 | 0%
2021-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32.6 | 21.08 | 687.208 |  |  | 0 | 0 | 0%
2022-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.91 | 32.64 | 127.6224 |  |  | 0 | 0 | 0%
2023-01-10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 10.91 | 10.91 |  |  | 0 | 0 | 0%
2024-01-10 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 115.4 | 1961.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
2025-01-10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 45 | 39.58 | 1781.1 |  |  | 0 | 0 | 0%
2026-01-10 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1901.96 | 1901.96 |  |  | 0 | 0 | 0%
2027-01-10 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45 |  |  | 0 | 0 | 0%
2028-01-10 | QUADRO DE DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 461.75 | 1385.25 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11 | PISOS |  |  |  | 253598.3464
1.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 34.95 | 635 | 22193.25 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 698.86 | 44 | 30749.84 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 542.02 | 174 | 94311.48 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 156.84 | 310 | 48620.4 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 537 | 60.1 | 32273.7 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 211.06 | 51.44 | 10856.9264 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 31.6 | 51 | 1611.6 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.11.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 190.2 | 68.25 | 12981.15 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12 | COBERTA |  |  |  | 137519.2282
1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 66.5 | 14631.33 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 112.45 | 12034.399 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 107.02 | 50.68 | 5423.7736 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 2554.99 | 12774.95 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 2430.55 | 21874.95 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 220.02 | 16.1 | 3542.322 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 91.35 | 96.89 | 8850.9015 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.75 | 185.65 | 7008.2875 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.12.9 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 491.02 | 39.23 | 19262.7146 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-01-12 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 90 | 290 | 26100 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-01-12 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 90 | 66.84 | 6015.6 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  | 32699.7642
1.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES | M | 54.7 | 42.92 | 2347.724 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | M | 30.93 | 43.97 | 1359.9921 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES | M | 41.34 | 31.73 | 1311.7182 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.57 | 41.09 | 434.3213 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 119.99 | 839.93 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 35.94 | 179.7 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 114.3 | 114.3 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 | 890.58 | 4452.9 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.13.9 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 56.16 | 280.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-01-13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 49.16 | 245.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 589.8 | 589.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 205 | 2050 |  |  | 0 | 0 | 0%
2013-01-13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 7 | 38.91 | 272.37 |  |  | 0 | 0 | 0%
2014-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, | M | 20.28 | 62.06 | 1258.5768 |  |  | 0 | 0 | 0%
2015-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, | M | 11.93 | 101.66 | 1212.8038 |  |  | 0 | 0 | 0%
2016-01-13 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 284.87 | 569.74 |  |  | 0 | 0 | 0%
2017-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E | M | 121.28 | 72.95 | 8847.376 |  |  | 0 | 0 | 0%
2018-01-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 288.93 | 866.79 |  |  | 0 | 0 | 0%
2019-01-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E | M | 91.39 | 59.8 | 5465.122 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 18289.7145
1.14.1 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 8.85 | 639.37 | 5658.4245 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 85.09 | 595.63 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.57 | 199.14 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 460.58 | 3224.06 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 638.32 | 4468.24 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 388.11 | 776.22 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 421 | 3368 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.0 | CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SOUSA- PB |  |  |  | 71708.642
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1128.96
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 22.4 | 50.4 | 1128.96 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 610.3595
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.85 | 70.5 | 341.925 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.93 | 40.4 | 118.372 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.45 | 61.25 | 150.0625 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 8076.0558
2.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI | M3 | 3.36 | 398.5 | 1338.96 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 6.03 | 5.5 | 33.165 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 6.03 | 65.4 | 394.362 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.6 | 16.4 | 583.84 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.31 | 77.23 | 796.2413 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.67 | 575.12 | 385.3304 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.25 | 618.83 | 773.5375 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.92 | 244.23 | 468.9216 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.2 | 20.72 | 522.144 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-02-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.9 | 18.4 | 347.76 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-02-03 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.8 | 15.1 | 510.38 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-02-03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.55 | 67.88 | 1123.414 |  |  | 0 | 0 | 0%
2013-02-03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.8 | 47.5 | 798 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 9325.235
2.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27.44 | 39.3 | 1078.392 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.63 | 55.4 | 1309.102 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.81 | 33.3 | 193.473 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.1 | 17.46 | 1049.346 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.2 | 17.22 | 3.444 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55.1 | 15.67 | 863.417 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.4 | 14.01 | 1406.604 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.2 | 17.06 | 242.252 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-02-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.9 | 16.77 | 199.563 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-02-04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 16.24 | 131.544 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-02-04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.3 | 618.83 | 2042.139 |  |  | 0 | 0 | 0%
2013-02-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.3 | 244.23 | 805.959 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.5 | PAREDES |  |  |  | 4487.406 |  |  |  | \
2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 75.62 | 50.45 | 3815.029 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.9 | 55.4 | 160.66 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 60.08 | 186.248 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 104.99 | 325.469 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 10837.8544
2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 151.24 | 7.03 | 1063.2172 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 151.24 | 21.54 | 3257.7096 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 18 | 77.14 | 1388.52 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.6.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 3.31 | 441.0244 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.6.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 20.54 | 2736.7496 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 133.24 | 14.64 | 1950.6336 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7 | COBERTA |  |  |  | 8939.4369
2.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA | M2 | 8 | 66.5 | 532 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER | M2 | 10.83 | 112.45 | 1217.8335 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. | M2 | 10.83 | 50.68 | 548.8644 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1382.37 | 2764.74 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 8 | 16.1 | 128.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.15 | 63.55 | 517.9325 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.95 | 185.65 | 2589.8175 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.7.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 16.3 | 39.23 | 639.449 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5854.3475
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 1 | 1210.41 | 1210.41 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.75 | 929.97 | 3487.3875 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO | UN | 1 | 1156.55 | 1156.55 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.9 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2136.4488
2.9.1 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 332.15 | 332.15 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.9.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 85.09 | 85.09 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.9.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 1.24 | 639.37 | 792.8188 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.9.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926.39 | 926.39 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.10 | PISO |  |  |  | 4544.681
2.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.82 | 635 | 520.7 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 16.3 | 44 | 717.2 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 16.3 | 202.87 | 3306.781 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.11 | PINTURA |  |  |  | 627.387
2.11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 3.31 | 53.953 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 20.54 | 334.802 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.3 | 14.64 | 238.632 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8762.9089
2.12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 13.66 | 191.24 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.8 | 106.8 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.3 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 14.37 | 57.48 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124.2 | 4.75 | 589.95 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 3.22 | 280.14 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.2 | 10.48 | 987.216 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.7 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 111.45 | 111.45 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 18.42 | 110.52 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.12.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 102.84 | 205.68 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-02-12 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 195 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-02-12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.46 | 60.92 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-02-12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 59.71 | 119.42 |  |  | 0 | 0 | 0%
2013-02-12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 32.12 | 321.2 |  |  | 0 | 0 | 0%
2014-02-12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.66 | 11.44 | 796.9104 |  |  | 0 | 0 | 0%
2015-02-12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.95 | 15.55 | 325.7725 |  |  | 0 | 0 | 0%
2016-02-12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 112.62 | 112.62 |  |  | 0 | 0 | 0%
2017-02-12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1901.96 | 1901.96 |  |  | 0 | 0 | 0%
2018-02-12 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- 14 | UN | 1 | 1117.45 | 1117.45 |  |  | 0 | 0 | 0%
2019-02-12 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 136.31 | 817.86 |  |  | 0 | 0 | 0%
2020-02-12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 39.58 | 158.32 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |  |  |  | 6377.5612
2.13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.53 | 42.92 | 409.0276 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.7 | 43.97 | 514.449 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.5 | 31.73 | 142.785 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.24 | 41.09 | 174.2216 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 119.99 | 119.99 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 49.16 | 98.32 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 890.58 | 1781.16 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.8 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 56.16 | 56.16 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.13.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 398.63 | 398.63 |  |  | 0 | 0 | 0%
2010-02-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 205 | 410 |  |  | 0 | 0 | 0%
2011-02-13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 38.91 | 38.91 |  |  | 0 | 0 | 0%
2012-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.38 | 62.06 | 147.7028 |  |  | 0 | 0 | 0%
2013-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.01 | 101.66 | 814.2966 |  |  | 0 | 0 | 0%
2014-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.54 | 76.59 | 654.0786 |  |  | 0 | 0 | 0%
2015-02-13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 288.93 | 288.93 |  |  | 0 | 0 | 0%
2016-02-13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.5 | 59.8 | 328.9 |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 245249.4985
[8 empty] | 131364.2831 | 324910.0643 | 15.77%

## MC 04
[7 empty] | PROGRAMA: | [13 empty] | Largura Calçada: | 0.07
[7 empty] | CONCEDENTE: | [13 empty] | Largura da Guia: | 0.1
[7 empty] | CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB | [11 empty] | Altura da Guia: | 0.15
CONTRATO:
[7 empty] | OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
[7 empty] | REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - 03/2023
[7 empty] | DESONERADO: |  | Sim
|  | ITEM | SINAPI |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
NÍVEL |  | FONTE | CÓDIGO | TIPO | ITEM BASE | ITEM RUA | ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
[11 empty] | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
[7 empty] | 0.0 | CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIOS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
2 | 1.0 |  |  |  | 1 | 1 | 1.0 | PRÉDIO PRINCIPAL DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGÓCIO
2 | 1.4 |  |  |  | 4 | 1 | 1.4 | ESTRUTURA
3 | 1.4.1 | SINAPI PB | 92443 | COMPOSIÇÃO | 4.1 | 1 | 1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 346.11 | M2
4 | 1.4.1.1 |  |  |  | 4.1.1 | 1 | 1.4.1.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 103.78 | [5 empty] | 103.78 | 103.78
4 | 1.4.1.2 |  |  |  | 4.1.2 | 1 | 1.4.1.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 56.51 | [5 empty] | 56.51 | 56.51
4 | 1.4.1.3 |  |  |  | 4.1.3 | 1 | 1.4.1.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 185.82 | [5 empty] | 185.82 | 185.82
3 | 1.4.4 | SINAPI PB | 92759 | COMPOSIÇÃO | 4.4 | 1 | 1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 396.4 | KG
4 | 1.4.4.1 |  |  |  | 4.4.1 | 1 | 1.4.4.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 117 | [5 empty] | 117 | 117
4 | 1.4.4.2 |  |  |  | 4.4.2 | 1 | 1.4.4.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 65.5 | [5 empty] | 65.5 | 65.5
4 | 1.4.4.3 |  |  |  | 4.4.3 | 1 | 1.4.4.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 213.9 | [5 empty] | 213.9 | 213.9
3 | 1.4.7 | SINAPI PB | 92762 | COMPOSIÇÃO | 4.7 | 1 | 1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 901.8 | KG
4 | 1.4.7.1 |  |  |  | 4.7.1 | 1 | 1.4.7.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 322.8 | [5 empty] | 322.8 | 322.8
4 | 1.4.7.2 |  |  |  | 4.7.2 | 1 | 1.4.7.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 167.5 | [5 empty] | 167.5 | 167.5
4 | 1.4.7.3 |  |  |  | 4.7.3 | 1 | 1.4.7.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 411.5 | [5 empty] | 411.5 | 411.5
3 | 1.4.8 | SINAPI PB | 92763 | COMPOSIÇÃO | 4.8 | 1 | 1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 414.2 | KG
4 | 1.4.8.1 |  |  |  | 4.8.1 | 1 | 1.4.8.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 136.8 | [5 empty] | 136.8 | 136.8
4 | 1.4.8.2 |  |  |  | 4.8.2 | 1 | 1.4.8.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 80.7 | [5 empty] | 80.7 | 80.7
4 | 1.4.8.3 |  |  |  | 4.8.3 | 1 | 1.4.8.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 196.7 | [5 empty] | 196.7 | 196.7
3 | 1.4.12 | SINAPI PB | 94966 | COMPOSIÇÃO | 4.12 | 1 | 1.4.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 20.69 | M3
4 | 1.4.12.1 |  |  |  | 4.12.1 | 1 | 1.4.12.1 | pilares nível baldrames |  | 1 | 6.14 | [5 empty] | 6.14 | 6.14
4 | 2.4.12.2 |  |  |  | 4.12.2 | 2 | 2.4.12.2 | pilares nível auditório |  | 1 | 3.38 | [5 empty] | 3.38 | 3.38
4 | 3.4.12.3 |  |  |  | 4.12.3 | 3 | 3.4.12.3 | pilares nível coberta menor |  | 1 | 11.17 | [5 empty] | 11.17 | 11.17
3 | 1.4.13 | SINAPI PB | 103670 | COMPOSIÇÃO | 4.13 | 1 | 1.4.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 20.69 | M3
4 | 1.4.13.1 |  |  |  | 4.13.1 | 1 | 1.4.13.1 |  |  | 1 | 20.69 | [5 empty] | 20.69 | 20.69
2 | 1.5 |  |  |  | 5 | 1 | 1.5 | PAREDES
3 | 1.5.1 | SINAPI PB | 103356 | COMPOSIÇÃO | 5.1 | 1 | 1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 800 | M2
4 | 1.5.1.1 |  |  |  | 5.1.1 | 1 | 1.5.1.1 | Guarda municipal
4 | 1.5.1.2 |  |  |  | 5.1.2 | 1 | 1.5.1.2 | Dormitório |  | 1 | 17.34 |  | 3 |  |  |  | 52.02 | 52.02
4 | 1.5.1.3 |  |  |  | 5.1.3 | 1 | 1.5.1.3 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.5.1.4 |  |  |  | 5.1.4 | 1 | 1.5.1.4 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.5 |  |  |  | 5.1.5 | 1 | 1.5.1.5 | Copa |  | 1 | 10.4 |  | 3 |  |  |  | 31.2 | 31.2
4 | 1.5.1.6 |  |  |  | 5.1.6 | 1 | 1.5.1.6 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.7 |  |  |  | 5.1.7 | 1 | 1.5.1.7 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.8 |  |  |  | 5.1.8 | 1 | 1.5.1.8 | Wc |  | 1 | 5.6 |  | 3 |  |  |  | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.015
4 | 1.5.1.9 |  |  |  | 5.1.9 | 1 | 1.5.1.9 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.10 |  |  |  | 5.1.10 | 1 | 1.5.1.10 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.5.1.11 |  |  |  | 5.1.11 | 1 | 1.5.1.11 | Sala do comandante H=4 |  | 1 | 4.42 |  | 4 |  |  |  | 17.68 | 17.68
4 | 1.5.1.12 |  |  |  | 5.1.12 | 1 | 1.5.1.12 | Sala do comandante H=3 |  | 1 | 10.52 |  | 3 |  |  |  | 31.56 | 31.56
4 | 1.5.1.13 |  |  |  | 5.1.13 | 1 | 1.5.1.13 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.14 |  |  |  | 5.1.14 | 1 | 1.5.1.14 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.15 |  |  |  | 5.1.15 | 1 | 1.5.1.15 | Sala Técnica H=3 |  | 1 | 8 |  | 3 |  |  |  | 24 | 24
4 | 1.5.1.16 |  |  |  | 5.1.16 | 1 | 1.5.1.16 | Sala Técnica H=4 |  | 1 | 3.7 |  | 4 |  |  |  | 14.8 | 14.8
4 | 1.5.1.17 |  |  |  | 5.1.17 | 1 | 1.5.1.17 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.18 |  |  |  | 5.1.18 | 1 | 1.5.1.18 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.19 |  |  |  | 5.1.19 | 1 | 1.5.1.19 | Sala de reunião H=3 |  | 1 | 8.7 |  | 3 |  |  |  | 26.1 | 26.1
4 | 1.5.1.20 |  |  |  | 5.1.20 | 1 | 1.5.1.20 | Sala de reunião H=4 |  | 1 | 4.3 |  | 4 |  |  |  | 17.2 | 17.2
4 | 1.5.1.21 |  |  |  | 5.1.21 | 1 | 1.5.1.21 | Adicional de parede dupla fachada sala de reunião |  | 1 | 4.3 |  | 4 |  |  |  | 17.2 | 17.2
4 | 1.5.1.22 |  |  |  | 5.1.22 | 1 | 1.5.1.22 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.23 |  |  |  | 5.1.23 | 1 | 1.5.1.23 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.24 |  |  |  | 5.1.24 | 1 | 1.5.1.24 | Parede externa h=4 m |  | 1 | 19.4 |  | 4 |  |  |  | 77.6 | 77.6
4 | 1.5.1.25 |  |  |  | 5.1.25 | 1 | 1.5.1.25 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
4 | 1.5.1.26 |  |  |  | 5.1.26 | 1 | 1.5.1.26 | Desc porta entrada recepção |  | -1 | 2.6 |  | 2.4 |  |  |  | 6.24 | -6.24
4 | 1.5.1.27 |  |  |  | 5.1.27 | 1 | 1.5.1.27 | parede dupla entrada h=4 |  | 1 | 0.85 |  | 4 |  |  |  | 3.4 | 3.4
4 | 1.5.1.28 |  |  |  | 5.1.28 | 1 | 1.5.1.28 | Bwc Dormitório |  | 1 | 4.8 |  | 3 |  |  |  | 14.4 | 14.4
4 | 1.5.1.29 |  |  |  | 5.1.29 | 1 | 1.5.1.29 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.5.1.30 |  |  |  | 5.1.30 | 1 | 1.5.1.30 | Sala de Adm |  | 1 | 7.55 |  | 3 |  |  |  | 22.65 | 22.65
4 | 1.5.1.31 |  |  |  | 5.1.31 | 1 | 1.5.1.31 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.32 |  |  |  | 5.1.32 | 1 | 1.5.1.32 | Desc Portas P02 |  | -1 | 0.76 |  | 2.1 |  |  |  | 1.596 | -1.6
4 | 1.5.1.33 |  |  |  | 5.1.33 | 1 | 1.5.1.33 | Video monitoramento |  | 1 | 16.28 |  | 3 |  |  |  | 48.84 | 48.84
4 | 1.5.1.34 |  |  |  | 5.1.34 | 1 | 1.5.1.34 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.35 |  |  |  | 5.1.35 | 1 | 1.5.1.35 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.36 |  |  |  | 5.1.36 | 1 | 1.5.1.36 | Wcs entrada |  | 1 | 5.55 |  | 3 |  |  |  | 16.65 | 16.65
4 | 1.5.1.37 |  |  |  | 5.1.37 | 1 | 1.5.1.37 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.5.1.38 |  |  |  | 5.1.38 | 1 | 1.5.1.38 | Parede entrada H= 2,8 |  | 1 | 1.62 |  | 2.8 |  |  |  | 4.536 | 4.54
4 | 1.5.1.39 |  |  |  | 5.1.39 | 1 | 1.5.1.39 | área externa |  | 1 | 7.31 |  | 3 |  |  |  | 21.93 | 21.93
4 | 1.5.1.40 |  |  |  | 5.1.40 | 1 | 1.5.1.40 | Desconto pele de vidro |  | -1 | 6 |  | 3.81 |  |  |  | 22.86 | -22.86
4 | 1.5.1.41 |  |  |  | 5.1.41 | 1 | 1.5.1.41 | Desconto pele de vidro |  | -1 | 2.6 |  | 1.15 |  |  |  | 2.99 | -2.99
4 | 1.5.1.42 |  |  |  | 5.1.42 | 1 | 1.5.1.42 | Auditório
4 | 1.5.1.43 |  |  |  | 5.1.43 | 1 | 1.5.1.43 | parede dupla fachada h=3m |  | 2 | 4.3 |  | 3 |  |  |  | 12.9 | 25.8
4 | 1.5.1.44 |  |  |  | 5.1.44 | 1 | 1.5.1.44 | Auditório |  | 1 | 42.21 |  | 4.15 |  |  |  | 175.1715 | 175.17
4 | 1.5.1.45 |  |  |  | 5.1.45 | 1 | 1.5.1.45 | Desc Portas P22 |  | -1 | 2.4 |  | 2.1 |  |  |  | 5.04 | -5.04
4 | 1.5.1.46 |  |  |  | 5.1.46 | 1 | 1.5.1.46 | parede dupla fachada h=3m |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.47 |  |  |  | 5.1.47 | 1 | 1.5.1.47 | parede dupla fachada h=3m |  | 1 | 7.84 |  | 0.5 |  |  |  | 3.92 | 3.92
4 | 1.5.1.48 |  |  |  | 5.1.48 | 1 | 1.5.1.48 | Fazer negócios
4 | 1.5.1.49 |  |  |  | 5.1.49 | 1 | 1.5.1.49 | paredes externas |  | 1 | 46.8 |  | 4 |  |  |  | 187.2 | 187.2
4 | 1.5.1.50 |  |  |  | 5.1.50 | 1 | 1.5.1.50 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.51 |  |  |  | 5.1.51 | 1 | 1.5.1.51 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
4 | 1.5.1.52 |  |  |  | 5.1.52 | 1 | 1.5.1.52 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.5.1.53 |  |  |  | 5.1.53 | 1 | 1.5.1.53 | Desc Portas P06 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
4 | 1.5.1.54 |  |  |  | 5.1.54 | 1 | 1.5.1.54 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.5.1.55 |  |  |  | 5.1.55 | 1 | 1.5.1.55 | Desc pele de vidro |  | -1 | 5.6 |  | 3.8 |  |  |  | 21.28 | -21.28
4 | 1.5.1.56 |  |  |  | 5.1.56 | 1 | 1.5.1.56 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.5.1.57 |  |  |  | 5.1.57 | 1 | 1.5.1.57 | Despensa |  | 1 | 4.9 |  | 3 |  |  |  | 14.7 | 14.7
4 | 1.5.1.58 |  |  |  | 5.1.58 | 1 | 1.5.1.58 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.59 |  |  |  | 5.1.59 | 1 | 1.5.1.59 | Copa |  | 1 | 9.75 |  | 3 |  |  |  | 29.25 | 29.25
4 | 1.5.1.60 |  |  |  | 5.1.60 | 1 | 1.5.1.60 | Desc Portas P06 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
4 | 1.5.1.61 |  |  |  | 5.1.61 | 1 | 1.5.1.61 | Sala Técnica |  | 1 | 7.25 |  | 3 |  |  |  | 21.75 | 21.75
4 | 1.5.1.62 |  |  |  | 5.1.62 | 1 | 1.5.1.62 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.63 |  |  |  | 5.1.63 | 1 | 1.5.1.63 | Sala de Adm |  | 1 | 10.55 |  | 3 |  |  |  | 31.65 | 31.65
4 | 1.5.1.64 |  |  |  | 5.1.64 | 1 | 1.5.1.64 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.5.1.65 |  |  |  | 5.1.65 | 1 | 1.5.1.65 | Depósito |  | 1 | 7.2 |  | 3 |  |  |  | 21.6 | 21.6
4 | 1.5.1.66 |  |  |  | 5.1.66 | 1 | 1.5.1.66 | Wcs entrada |  | 1 | 5.55 |  | 3 |  |  |  | 16.65 | 16.65
4 | 1.5.1.67 |  |  |  | 5.1.67 | 1 | 1.5.1.67 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.5.1.68 |  |  |  | 5.1.68 | 1 | 1.5.1.68 | parede 30 cm entrada |  | 1 | 6.84 |  | 3 |  |  |  | 20.52 | 20.52
4 | 1.5.1.69 |  |  |  | 5.1.69 | 1 | 1.5.1.69 | área externa |  | 1 | 17.6 |  | 4 |  |  |  | 70.4 | 70.4
4 | 1.5.1.70 |  |  |  | 5.1.70 | 1 | 1.5.1.70 | canteiros |  | 1 | 15.5 |  | 0.5 |  |  |  | 7.75 | 7.75
3 | 1.5.2 | SINAPI PB | 93189 | COMPOSIÇÃO | 5.2 | 1 | 1.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 34.4 | M
4 | 1.5.2.1 |  |  |  | 5.2.1 | 1 | 1.5.2.1 | P01 |  | 20 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 30
4 | 1.5.2.2 |  |  |  | 5.2.2 | 1 | 1.5.2.2 | P02 |  | 1 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 1.4
4 | 1.5.2.3 |  |  |  | 5.2.3 | 1 | 1.5.2.3 | P03 |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 3
3 | 1.5.3 | SINAPI PB | 93191 | COMPOSIÇÃO | 5.3 | 1 | 1.5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 38.9 | M
4 | 1.5.3.1 |  |  |  | 5.3.1 | 1 | 1.5.3.1 | J01 |  | 8 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 12.8
4 | 1.5.3.2 |  |  |  | 5.3.2 | 1 | 1.5.3.2 | J02 |  | 5 | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 8.5
4 | 1.5.3.3 |  |  |  | 5.3.3 | 1 | 1.5.3.3 | J20 |  | 4 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 12.4
4 | 1.5.3.4 |  |  |  | 5.3.4 | 1 | 1.5.3.4 | J27 |  | 2 | 2.6 | [5 empty] | 2.6 | 5.2
3 | 1.5.4 | SINAPI PB | 93197 | COMPOSIÇÃO | 5.4 | 1 | 1.5.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [10 empty] | 38.9 | M
4 | 1.5.4.1 |  |  |  | 5.4.1 | 1 | 1.5.4.1 | J01 |  | 8 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 12.8
4 | 1.5.4.2 |  |  |  | 5.4.2 | 1 | 1.5.4.2 | J02 |  | 5 | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 8.5
4 | 1.5.4.3 |  |  |  | 5.4.3 | 1 | 1.5.4.3 | J20 |  | 4 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 12.4
4 | 1.5.4.4 |  |  |  | 5.4.4 | 1 | 1.5.4.4 | J27 |  | 2 | 2.6 | [5 empty] | 2.6 | 5.2
2 | 1.6 |  |  |  | 6 | 1 | 1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
3 | 1.6.1 | SINAPI PB | 87893 | COMPOSIÇÃO | 6.1 | 1 | 1.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [10 empty] | 700 | M2 | 1557.07
[8 empty] | Guarda municipal | [12 empty] | 242.93
4 | 1.6.1.1 |  |  |  | 6.1.1 | 1 | 1.6.1.1 | Dormitório |  | 1 | 17.3 |  | 2.9 |  |  |  | 50.17 | 50.17
4 | 1.6.1.2 |  |  |  | 6.1.2 | 1 | 1.6.1.2 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.3 |  |  |  | 6.1.3 | 1 | 1.6.1.3 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.4 |  |  |  | 6.1.4 | 1 | 1.6.1.4 | Copa |  | 1 | 14.3 |  | 2.9 |  |  |  | 41.47 | 41.47
4 | 1.6.1.5 |  |  |  | 6.1.5 | 1 | 1.6.1.5 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.6 |  |  |  | 6.1.6 | 1 | 1.6.1.6 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.7 |  |  |  | 6.1.7 | 1 | 1.6.1.7 | Wc |  | 1 | 8.2 |  | 2.9 |  |  |  | 23.78 | 23.78
4 | 1.6.1.8 |  |  |  | 6.1.8 | 1 | 1.6.1.8 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.9 |  |  |  | 6.1.9 | 1 | 1.6.1.9 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.10 |  |  |  | 6.1.10 | 1 | 1.6.1.10 | Sala comandante |  | 1 | 17.1 |  | 2.9 |  |  |  | 49.59 | 49.59
4 | 1.6.1.11 |  |  |  | 6.1.11 | 1 | 1.6.1.11 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.12 |  |  |  | 6.1.12 | 1 | 1.6.1.12 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.13 |  |  |  | 6.1.13 | 1 | 1.6.1.13 | Bwc Dormitório |  | 1 | 9.6 |  | 2.9 |  |  |  | 27.84 | 27.84
4 | 1.6.1.14 |  |  |  | 6.1.14 | 1 | 1.6.1.14 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.15 |  |  |  | 6.1.15 | 1 | 1.6.1.15 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.16 |  |  |  | 6.1.16 | 1 | 1.6.1.16 | Sala de monitoramento |  | 1 | 17.9 |  | 2.9 |  |  |  | 51.91 | 51.91
4 | 1.6.1.17 |  |  |  | 6.1.17 | 1 | 1.6.1.17 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.18 |  |  |  | 6.1.18 | 1 | 1.6.1.18 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.19 |  |  |  | 6.1.19 | 1 | 1.6.1.19 | Sala Técnica |  | 1 | 15.95 |  | 2.9 |  |  |  | 46.255 | 46.26
4 | 1.6.1.20 |  |  |  | 6.1.20 | 1 | 1.6.1.20 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.21 |  |  |  | 6.1.21 | 1 | 1.6.1.21 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.22 |  |  |  | 6.1.22 | 1 | 1.6.1.22 | Sala ADM |  | 1 | 12.5 |  | 2.9 |  |  |  | 36.25 | 36.25
4 | 1.6.1.23 |  |  |  | 6.1.23 | 1 | 1.6.1.23 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.24 |  |  |  | 6.1.24 | 1 | 1.6.1.24 | Desc Portas P02 |  | -1 | 0.76 |  | 2.1 |  |  |  | 1.596 | -1.6
4 | 1.6.1.25 |  |  |  | 6.1.25 | 1 | 1.6.1.25 | Sala de reuniões |  | 1 | 17.2 |  | 2.9 |  |  |  | 49.88 | 49.88
4 | 1.6.1.26 |  |  |  | 6.1.26 | 1 | 1.6.1.26 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.27 |  |  |  | 6.1.27 | 1 | 1.6.1.27 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.28 |  |  |  | 6.1.28 | 1 | 1.6.1.28 | Wc Fem |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.1.29 |  |  |  | 6.1.29 | 1 | 1.6.1.29 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.30 |  |  |  | 6.1.30 | 1 | 1.6.1.30 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.31 |  |  |  | 6.1.31 | 1 | 1.6.1.31 | Wc Masc |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.1.32 |  |  |  | 6.1.32 | 1 | 1.6.1.32 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.33 |  |  |  | 6.1.33 | 1 | 1.6.1.33 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.34 |  |  |  | 6.1.34 | 1 | 1.6.1.34 | Recepção e circulação |  | 1 | 44.7 |  | 2.9 |  |  |  | 129.63 | 129.63
4 | 1.6.1.35 |  |  |  | 6.1.35 | 1 | 1.6.1.35 | Desc pele de vidro |  | -1 | 5.13 |  | 2.9 |  |  |  | 14.877 | -14.88
4 | 1.6.1.36 |  |  |  | 6.1.36 | 1 | 1.6.1.36 | Desc Portas P01 |  | -8 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -14.45
4 | 1.6.1.37 |  |  |  | 6.1.37 | 1 | 1.6.1.37 | Desc Portas P02 |  | -1 | 0.76 |  | 2.1 |  |  |  | 1.596 | -1.6
4 | 1.6.1.38 |  |  |  | 6.1.38 | 1 | 1.6.1.38 | Auditório | [9 empty] | 0
4 | 1.6.1.39 |  |  |  | 6.1.39 | 1 | 1.6.1.39 | salão principal |  | 1 | 42.2 |  | 3 |  |  |  | 126.6 | 126.6
4 | 1.6.1.40 |  |  |  | 6.1.40 | 1 | 1.6.1.40 | palco |  | 1 | 7.84 |  | 0.5 |  |  |  | 3.92 | 3.92
4 | 1.6.1.41 |  |  |  | 6.1.41 | 1 | 1.6.1.41 | Desc Porta P22 |  | -1 | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 3.78 | -3.78
4 | 1.6.1.42 |  |  |  | 6.1.42 | 1 | 1.6.1.42 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.43 |  |  |  | 6.1.43 | 1 | 1.6.1.43 | Fazer negócios
4 | 1.6.1.44 |  |  |  | 6.1.44 | 1 | 1.6.1.44 | Sala do Diretor |  | 1 | 18.6 |  | 2.6 |  |  |  | 48.36 | 48.36
4 | 1.6.1.45 |  |  |  | 6.1.45 | 1 | 1.6.1.45 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.46 |  |  |  | 6.1.46 | 1 | 1.6.1.46 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.1.47 |  |  |  | 6.1.47 | 1 | 1.6.1.47 | Wc sala diretor |  | 1 | 9.5 |  | 2.9 |  |  |  | 27.55 | 27.55
4 | 1.6.1.48 |  |  |  | 6.1.48 | 1 | 1.6.1.48 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.49 |  |  |  | 6.1.49 | 1 | 1.6.1.49 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.50 |  |  |  | 6.1.50 | 1 | 1.6.1.50 | Copa |  | 1 | 16.4 |  | 2.9 |  |  |  | 47.56 | 47.56
4 | 1.6.1.51 |  |  |  | 6.1.51 | 1 | 1.6.1.51 | Desc Portas P06 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -3.78
4 | 1.6.1.52 |  |  |  | 6.1.52 | 1 | 1.6.1.52 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.6.1.53 |  |  |  | 6.1.53 | 1 | 1.6.1.53 | Despensa |  | 1 | 9.4 |  | 2.9 |  |  |  | 27.26 | 27.26
4 | 1.6.1.54 |  |  |  | 6.1.54 | 1 | 1.6.1.54 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.55 |  |  |  | 6.1.55 | 1 | 1.6.1.55 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.1.56 |  |  |  | 6.1.56 | 1 | 1.6.1.56 | Sala Técnica |  | 1 | 21.4 |  | 2.9 |  |  |  | 62.06 | 62.06
4 | 1.6.1.57 |  |  |  | 6.1.57 | 1 | 1.6.1.57 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.58 |  |  |  | 6.1.58 | 1 | 1.6.1.58 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.6.1.59 |  |  |  | 6.1.59 | 1 | 1.6.1.59 | Sala Adm |  | 1 | 14.6 |  | 2.9 |  |  |  | 42.34 | 42.34
4 | 1.6.1.60 |  |  |  | 6.1.60 | 1 | 1.6.1.60 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.61 |  |  |  | 6.1.61 | 1 | 1.6.1.61 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.6.1.62 |  |  |  | 6.1.62 | 1 | 1.6.1.62 | Depósito |  | 1 | 11.25 |  | 2.9 |  |  |  | 32.625 | 32.63
4 | 1.6.1.63 |  |  |  | 6.1.63 | 1 | 1.6.1.63 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.1.64 |  |  |  | 6.1.64 | 1 | 1.6.1.64 | Wcs entrada |  | 2 | 7.1 |  | 2.8 |  |  |  | 19.88 | 39.76
4 | 1.6.1.65 |  |  |  | 6.1.65 | 1 | 1.6.1.65 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.66 |  |  |  | 6.1.66 | 1 | 1.6.1.66 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
4 | 1.6.1.67 |  |  |  | 6.1.67 | 1 | 1.6.1.67 | Recepção e circulação |  | 1 | 40.7 |  | 3 |  |  |  | 122.1 | 122.1
4 | 1.6.1.68 |  |  |  | 6.1.68 | 1 | 1.6.1.68 | Desc Portas P01 |  | -7 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -12.64
4 | 1.6.1.69 |  |  |  | 6.1.69 | 1 | 1.6.1.69 | Desc Portas P06 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -1.89
3 | 1.6.2 | SINAPI PB | 87548 | COMPOSIÇÃO | 6.2 | 1 | 1.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 300 | M2
4 | 1.6.2.1 |  |  |  | 6.2.1 | 1 | 1.6.2.1 | valor do chapisco interno |  | 1 | 1015.48 | [5 empty] | 1015.48 | 1015.48
4 | 1.6.2.2 |  |  |  | 6.2.2 | 1 | 1.6.2.2 | desconto do emboço 1.6.3 |  | -1 | 225.05 | [5 empty] | 225.05 | -225.05
3 | 1.6.3 | SINAPI PB | 87536 | COMPOSIÇÃO | 6.3 | 1 | 1.6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 50 | M2
Guarda municipal
4 | 1.6.3.1 |  |  |  | 6.3.1 | 1 | 1.6.3.1 | Copa |  | 1 | 14.3 |  | 2.9 |  |  |  | 41.47 | 41.47
4 | 1.6.3.2 |  |  |  | 6.3.2 | 1 | 1.6.3.2 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.3 |  |  |  | 6.3.3 | 1 | 1.6.3.3 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.6.3.4 |  |  |  | 6.3.4 | 1 | 1.6.3.4 | Wc |  | 1 | 8.2 |  | 2.9 |  |  |  | 23.78 | 23.78
4 | 1.6.3.5 |  |  |  | 6.3.5 | 1 | 1.6.3.5 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.6 |  |  |  | 6.3.6 | 1 | 1.6.3.6 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.7 |  |  |  | 6.3.7 | 1 | 1.6.3.7 | Bwc Dormitório |  | 1 | 9.6 |  | 2.9 |  |  |  | 27.84 | 27.84
4 | 1.6.3.8 |  |  |  | 6.3.8 | 1 | 1.6.3.8 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.9 |  |  |  | 6.3.9 | 1 | 1.6.3.9 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.10 |  |  |  | 6.3.10 | 1 | 1.6.3.10 | Wc Fem |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.3.11 |  |  |  | 6.3.11 | 1 | 1.6.3.11 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.12 |  |  |  | 6.3.12 | 1 | 1.6.3.12 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.13 |  |  |  | 6.3.13 | 1 | 1.6.3.13 | Wc Masc |  | 1 | 7.2 |  | 2.9 |  |  |  | 20.88 | 20.88
4 | 1.6.3.14 |  |  |  | 6.3.14 | 1 | 1.6.3.14 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.15 |  |  |  | 6.3.15 | 1 | 1.6.3.15 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.16 |  |  |  | 6.3.16 | 1 | 1.6.3.16 | Fazer negócios
4 | 1.6.3.17 |  |  |  | 6.3.17 | 1 | 1.6.3.17 | Wc sala diretor |  | 1 | 9.5 |  | 2.9 |  |  |  | 27.55 | 27.55
4 | 1.6.3.18 |  |  |  | 6.3.18 | 1 | 1.6.3.18 | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -1.81
4 | 1.6.3.19 |  |  |  | 6.3.19 | 1 | 1.6.3.19 | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
4 | 1.6.3.20 |  |  |  | 6.3.20 | 1 | 1.6.3.20 | Copa |  | 1 | 16.4 |  | 2.9 |  |  |  | 47.56 | 47.56
4 | 1.6.3.21 |  |  |  | 6.3.21 | 1 | 1.6.3.21 | Desc Portas P06 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | -3.78
4 | 1.6.3.22 |  |  |  | 6.3.22 | 1 | 1.6.3.22 | Desc Janela J27 |  | -1 | 2 |  | 0.8 |  |  |  | 1.6 | -1.6
4 | 1.6.3.23 |  |  |  | 6.3.23 | 1 | 1.6.3.23 | Wcs entrada |  | 2 | 7.1 |  | 2.8 |  |  |  | 19.88 | 39.76
4 | 1.6.1.24 |  |  |  | 6.1.24 | 1 | 1.6.1.24 | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.86 |  | 2.1 |  |  |  | 1.806 | -3.61
4 | 1.6.1.25 |  |  |  | 6.1.25 | 1 | 1.6.1.25 | Desc Janela J01 |  | -2 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1
2 | 1.9 |  |  |  | 9 | 1 | 1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
3 | 1.9.1 | SINAPI PB | 87894 | COMPOSIÇÃO | 9.1 | 1 | 1.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [10 empty] | 500 | M2
Guarda municipal
4 | 1.9.1.1 |  |  |  | 9.1.1 | 1 | 1.9.1.1 | paredes externas h=4 |  | 1 | 83.58 |  | 4 |  |  |  | 334.32 | 334.32
4 | 1.9.1.2 |  |  |  | 9.1.2 | 1 | 1.9.1.2 | Desc Janela J01 |  | -3 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -1.5
4 | 1.9.1.3 |  |  |  | 9.1.3 | 1 | 1.9.1.3 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.9.1.4 |  |  |  | 9.1.4 | 1 | 1.9.1.4 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.9.1.5 |  |  |  | 9.1.5 | 1 | 1.9.1.5 | Desc pele de vidro |  | -1 | 5.13 |  | 2.9 |  |  |  | 14.877 | -14.88
4 | 1.9.1.6 |  |  |  | 9.1.6 | 1 | 1.9.1.6 | Auditório
4 | 1.9.1.7 |  |  |  | 9.1.7 | 1 | 1.9.1.7 | paredes externas h=4 |  | 1 | 28.15 |  | 4.6 |  |  |  | 129.49 | 129.49
4 | 1.9.1.8 |  |  |  | 9.1.8 | 1 | 1.9.1.8 | Desc Porta P22 |  | -1 | 1.8 |  | 2.1 |  |  |  | 3.78 | -3.78
4 | 1.9.1.9 |  |  |  | 9.1.9 | 1 | 1.9.1.9 | Fazer negócios | [8 empty] | 1 | 0
4 | 1.9.1.10 |  |  |  | 9.1.10 | 1 | 1.9.1.10 | paredes externas h=4 |  | 1 | 75.75 |  | 4 |  |  |  | 303 | 303
4 | 1.9.1.11 |  |  |  | 9.1.11 | 1 | 1.9.1.11 | Desc Janela J01 |  | -4 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -2
4 | 1.9.1.12 |  |  |  | 9.1.12 | 1 | 1.9.1.12 | Desc Janela J02 |  | -1 | 1.1 |  | 1.2 |  |  |  | 1.32 | -1.32
4 | 1.9.1.13 |  |  |  | 9.1.13 | 1 | 1.9.1.13 | Desc Janela J20 |  | -1 | 2.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.25 | -1.25
4 | 1.9.1.14 |  |  |  | 9.1.14 | 1 | 1.9.1.14 | Desc pele de vidro |  | -1 | 6.52 |  | 2.9 |  |  |  | 18.908 | -18.91
4 | 1.9.1.15 |  |  |  | 9.1.15 | 1 | 1.9.1.15 | Desc Porta P01 |  | -2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  |  | 1.68 | -3.36
3 | 1.9.2 | SINAPI PB | 104233 | COMPOSIÇÃO | 9.2 | 1 | 1.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | [10 empty] | 500 | M2
4 | 1.9.2.1 |  |  |  | 9.2.1 | 1 | 1.9.2.1 | igual aoo item 1.9.1 |  | 1 | 717.24 | [5 empty] | 717.24 | 717.24
[18 empty] | 32970.49 | 32970.49