## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
OBJETO: | [12 empty] | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [12 empty] | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [9 empty] | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 | [9 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | [6 empty] | MEDIÇÃO:
2023-12-31 |  | 22/12/2023 a 31/01/2024 | 61443.0078 |  |  | 66571.9647 | [8 empty] | 02
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | CUSTO UNITÁRIO (C/ BDI) | QUANTIDADE | [9 empty] | FINANCEIRO
[5 empty] | PREVISTA | MEDIDA NO PERÍODO 1 | MEDIDA NO PERÍODO 2 | MEDIDA NO PERÍODO 3 | MEDIDA NO PERÍODO 4 | MEDIDA NO PERÍODO 5 | MEDIDA NO PERÍODO 6 | MEDIDA NO PERÍODO 7 | ACUMULADA (INCLUSIVE ESTA) | SALDO | PREVISTA | MEDIDA NO PERÍODO 01 | MEDIDA NO PERÍODO 2 | MEDIDA NO PERÍODO 3 | MEDIDA NO PERÍODO 4 | MEDIDA NO PERÍODO 5 | MEDIDA NO PERÍODO 6 | MEDIDA NO PERÍODO 7 | ACUMULADA (INCLUSIVE ESTA) | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 414.1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 2484.6 | 2484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.6 | 0 | 100%
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 947.21 | 5 | 2.25 | 2.75 | [5 empty] | 5 | 0 | 4736.05 | 2131.2225 | 2604.8275 | [5 empty] | 4736.05 | 0 | 100%
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1086.7 | 5 | 2.25 | 2.75 | [5 empty] | 5 | 0 | 5433.5 | 2445.075 | 2988.425 | [5 empty] | 5433.5 | 0 | 100%
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 102.24 | 277.4 | 258.4 | 19 | [5 empty] | 277.4 | 0 | 28361.376 | 26418.816 | 1942.56 | [5 empty] | 28361.376 | 0 | 100%
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2.29 | 1430.2 | [7 empty] | 0 | 1430.2 | 3275.158 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3275.158 | 0%
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0.12 | 1430.2 | [7 empty] | 0 | 1430.2 | 171.624 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 171.624 | 0%
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.4 | 137.5 | 137.5 | [6 empty] | 137.5 | 0 | 7205 | 7205 | 0 | [5 empty] | 7205 | 0 | 100%
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 64.95 | 89.01 | 69.9393 | 1.2054 | [5 empty] | 71.1446 | 17.8654 | 5781.1995 | 4542.5543 | 78.2888 | [5 empty] | 4620.8431 | 1160.3564 | 79.93%
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 39.37 | 44.26 | [7 empty] | 0 | 44.26 | 1742.5162 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1742.5162 | 0%
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 74.51 | 93.63 | [7 empty] | 0 | 93.63 | 6976.3713 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6976.3713 | 0%
1.3 | FUNDAÇÃO | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 411.48 | 13.99 |  | 7.3434 | [5 empty] | 7.3434 | 6.6466 | 5756.6052 | 0 | 3021.6663 | [5 empty] | 3021.6663 | 2734.9389 | 52.49%
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.91 | 37.81 |  | 37.81 | [5 empty] | 37.81 | 0 | 185.6471 | 0 | 185.6471 | [5 empty] | 185.6471 | 0 | 100%
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.67 | 77.41 |  | 37.81 | [5 empty] | 37.81 | 39.6 | 2374.1647 | 0 | 1159.6327 | [5 empty] | 1159.6327 | 1214.532 | 48.84%
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.99 | 537.3 |  | 44.5204 | [5 empty] | 44.5204 | 492.7795 | 8591.427 | 0 | 711.882 | [5 empty] | 711.882 | 7879.545 | 8.286%
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 21.16 |  | 8.4131 | [5 empty] | 8.4131 | 12.7469 | 11233.4208 | 0 | 4466.3226 | [5 empty] | 4466.3226 | 6767.0982 | 39.76%
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 488.69 | 9.6 | [7 empty] | 0 | 9.6 | 4691.424 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4691.424 | 0%
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 30.76 |  | 18.0131 | [5 empty] | 18.0131 | 12.7469 | 7091.718 | 0 | 4152.9098 | [5 empty] | 4152.9098 | 2938.8082 | 58.56%
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.5 | 404.4 |  | 194.268 | [5 empty] | 194.268 | 210.132 | 7077 | 0 | 3399.6908 | [5 empty] | 3399.6908 | 3677.3092 | 48.04%
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.59 | 295 |  | 295 | [5 empty] | 295 | 0 | 4894.05 | 0 | 4894.05 | [5 empty] | 4894.05 | 0 | 100%
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.35 | 534.1 |  | 534.1 | [5 empty] | 534.1 | 0 | 7664.335 | 0 | 7664.335 | [5 empty] | 7664.335 | 0 | 100%
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.9 | 152.9 |  | 100.5565 | [5 empty] | 100.5565 | 52.3435 | 1819.51 | 0 | 1196.6219 | [5 empty] | 1196.6219 | 622.8881 | 65.77%
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 69.64 | 429.83 |  | 206.337 | [5 empty] | 206.337 | 223.493 | 29933.3612 | 0 | 14369.3087 | [5 empty] | 14369.3087 | 15564.0525 | 48%
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48.22 | 253.95 | [7 empty] | 0 | 253.95 | 12245.469 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 12245.469 | 0%
1.4 | ESTRUTURA | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.35 | 408.7 | [7 empty] | 0 | 408.7 | 16491.045 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16491.045 | 0%
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.17 | 435.33 | [7 empty] | 0 | 435.33 | 27064.4661 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 27064.4661 | 0%
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.99 | 111.15 | [7 empty] | 0 | 111.15 | 3444.5385 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3444.5385 | 0%
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.67 | 1027.8 | [7 empty] | 0 | 1027.8 | 15077.826 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 15077.826 | 0%
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.4 | 39.1 | [7 empty] | 0 | 39.1 | 563.04 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 563.04 | 0%
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.25 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000 | 14250 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 14250 | 0%
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.94 | 1306.1 | [7 empty] | 0 | 1306.1 | 16900.934 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16900.934 | 0%
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.71 | 168.2 | [7 empty] | 0 | 168.2 | 1801.422 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1801.422 | 0%
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.31 | 158.7 | [7 empty] | 0 | 158.7 | 2270.997 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2270.997 | 0%
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.01 | 170.5 | [7 empty] | 0 | 170.5 | 2388.705 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2388.705 | 0%
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.86 | 279.1 | [7 empty] | 0 | 279.1 | 3868.326 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3868.326 | 0%
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 61.56 | [7 empty] | 0 | 61.56 | 32680.9728 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 32680.9728 | 0%
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 61.56 | [7 empty] | 0 | 61.56 | 14192.658 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 14192.658 | 0%
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.55 | 312.3 | [7 empty] | 0 | 312.3 | 3919.365 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3919.365 | 0%
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.39 | 154.8 | [7 empty] | 0 | 154.8 | 1608.372 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1608.372 | 0%
1.5 | PAREDES | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.86 | 1131.99 | [7 empty] | 0 | 1131.99 | 53045.0514 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 53045.0514 | 0%
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 99.36 | 64.1 | [7 empty] | 0 | 64.1 | 6368.976 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6368.976 | 0%
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 50.71 | 72.2 | [7 empty] | 0 | 72.2 | 3661.262 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3661.262 | 0%
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 90.23 | 72.2 | [7 empty] | 0 | 72.2 | 6514.606 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6514.606 | 0%
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.08 | 1348.98 | [7 empty] | 0 | 1348.98 | 8201.7984 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8201.7984 | 0%
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 22335.264 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 22335.264 | 0%
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31.26 | 351.87 | [7 empty] | 0 | 351.87 | 10999.4562 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 10999.4562 | 0%
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 75.14 | 351.87 | [7 empty] | 0 | 351.87 | 26439.5118 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 26439.5118 | 0%
1.7 | ESQUADRIAS | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 919.01 | 18 | [7 empty] | 0 | 18 | 16542.18 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16542.18 | 0%
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 960.32 | 49.7 | [7 empty] | 0 | 49.7 | 47727.904 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 47727.904 | 0%
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1069.74 | 5 | [7 empty] | 0 | 5 | 5348.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5348.7 | 0%
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND | 2030.34 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 2030.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2030.34 | 0%
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND | 4697.45 | 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 14092.35 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 14092.35 | 0%
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 976.37 | 12.96 | [7 empty] | 0 | 12.96 | 12653.7552 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 12653.7552 | 0%
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 579.9 | 19.96 | [7 empty] | 0 | 19.96 | 11574.804 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 11574.804 | 0%
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 137.3 | 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 1098.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1098.4 | 0%
1.8 | PINTURA | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.74 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 2732.0814 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2732.0814 | 0%
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 9.86 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 9831.5046 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9831.5046 | 0%
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 12124.8576 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 12124.8576 | 0%
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 1966.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1966.95 | 0%
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.43 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 11059.335 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 11059.335 | 0%
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.74 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 8718.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8718.03 | 0%
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.72 | 466.37 | [7 empty] | 0 | 466.37 | 2667.6364 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2667.6364 | 0%
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 31.53 | 466.37 | [7 empty] | 0 | 466.37 | 14704.6461 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 14704.6461 | 0%
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 154.75 | 32.5 | [7 empty] | 0 | 32.5 | 5029.375 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5029.375 | 0%
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 228.6 | 29.5 | [7 empty] | 0 | 29.5 | 6743.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6743.7 | 0%
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.74 | 404.37 | [7 empty] | 0 | 404.37 | 1107.9738 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1107.9738 | 0%
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 17.11 | 404.37 | [7 empty] | 0 | 404.37 | 6918.7707 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6918.7707 | 0%
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 404.37 | [7 empty] | 0 | 404.37 | 4917.1392 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4917.1392 | 0%
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.45 | 117 | [7 empty] | 0 | 117 | 1573.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1573.65 | 0%
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.14 | 76 | [7 empty] | 0 | 76 | 846.64 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 846.64 | 0%
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.7 | 1253.8 | [7 empty] | 0 | 1253.8 | 3385.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3385.26 | 0%
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.98 | 1496.3 | [7 empty] | 0 | 1496.3 | 5955.274 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5955.274 | 0%
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.23 | 284.6 | [7 empty] | 0 | 284.6 | 1773.058 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1773.058 | 0%
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.51 | 224 | [7 empty] | 0 | 224 | 2130.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2130.24 | 0%
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 101.17 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 202.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 202.34 | 0%
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.35 | 19 | [7 empty] | 0 | 19 | 291.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 291.65 | 0%
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.97 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 73.97 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 73.97 | 0%
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.57 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 77.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 77.57 | 0%
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 74.81 | 6 | [7 empty] | 0 | 6 | 448.86 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 448.86 | 0%
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 136.8 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 136.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 136.8 | 0%
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 139.25 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 139.25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 139.25 | 0%
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.8 | 23 | [7 empty] | 0 | 23 | 593.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 593.4 | 0%
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.44 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 53.44 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 53.44 | 0%
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.19 | 54 | [7 empty] | 0 | 54 | 1468.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1468.26 | 0%
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.35 | 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 338.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 338.8 | 0%
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.62 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 79.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 79.24 | 0%
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.77 | 830.48 | [7 empty] | 0 | 830.48 | 8113.7896 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8113.7896 | 0%
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.05 | 55.97 | [7 empty] | 0 | 55.97 | 730.4085 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 730.4085 | 0%
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.18 | 36.19 | [7 empty] | 0 | 36.19 | 332.2242 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 332.2242 | 0%
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 289.93 | 15 | [7 empty] | 0 | 15 | 4348.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4348.95 | 0%
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 33.38 | 76 | [7 empty] | 0 | 76 | 2536.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2536.88 | 0%
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1759.39 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1759.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1759.39 | 0%
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 924.88 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 924.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 924.88 | 0%
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 555.51 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 555.51 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 555.51 | 0%
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 924.88 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 924.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 924.88 | 0%
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.88 | 5 | [7 empty] | 0 | 5 | 219.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 219.4 | 0%
1.11 | PISOS | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 593.44 | 31.73 | [7 empty] | 0 | 31.73 | 18829.8512 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 18829.8512 | 0%
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 46.08 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 29237.76 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 29237.76 | 0%
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 95.14 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 60366.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 60366.33 | 0%
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 51.12 | 629.38 | [7 empty] | 0 | 629.38 | 32173.9056 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 32173.9056 | 0%
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 47.25 | 126.37 | [7 empty] | 0 | 126.37 | 5970.9825 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5970.9825 | 0%
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 70.77 | 7.46 | [7 empty] | 0 | 7.46 | 527.9442 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 527.9442 | 0%
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.87 | 25.6 | [7 empty] | 0 | 25.6 | 406.272 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 406.272 | 0%
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 117.96 | 39.6 | [7 empty] | 0 | 39.6 | 4671.216 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4671.216 | 0%
1.12 | COBERTA | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.18 | 610.2 | [7 empty] | 0 | 610.2 | 42213.636 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 42213.636 | 0%
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 109.11 | 181.61 | [7 empty] | 0 | 181.61 | 19815.4671 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 19815.4671 | 0%
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 46.12 | 181.61 | [7 empty] | 0 | 181.61 | 8375.8532 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8375.8532 | 0%
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2472.07 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 24720.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 24720.7 | 0%
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2766.14 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 27661.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 27661.4 | 0%
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.3 | 610.2 | [7 empty] | 0 | 610.2 | 9336.06 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9336.06 | 0%
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 84.59 | 113.1 | [7 empty] | 0 | 113.1 | 9567.129 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9567.129 | 0%
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 165.04 | 52.64 | [7 empty] | 0 | 52.64 | 8687.7056 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8687.7056 | 0%
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 34.25 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 21731.625 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 21731.625 | 0%
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.15 | 98.77 | [7 empty] | 0 | 98.77 | 3866.8455 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3866.8455 | 0%
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40.17 | 62.17 | [7 empty] | 0 | 62.17 | 2497.3689 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2497.3689 | 0%
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.41 | 24.75 | [7 empty] | 0 | 24.75 | 752.6475 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 752.6475 | 0%
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36.86 | 25.92 | [7 empty] | 0 | 25.92 | 955.4112 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 955.4112 | 0%
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 102.73 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 1027.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1027.3 | 0%
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 29.96 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 59.92 | 0%
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 97.38 | 6 | [7 empty] | 0 | 6 | 584.28 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 584.28 | 0%
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 742.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 1485 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1485 | 0%
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1379.9 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 2759.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2759.8 | 0%
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 47 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 188 | 0%
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40.99 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 163.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 163.96 | 0%
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.12 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 84.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 84.24 | 0%
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 147.76 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 147.76 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 147.76 | 0%
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 503.94 | 7 | [7 empty] | 0 | 7 | 3527.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3527.58 | 0%
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 206.7 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 206.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 206.7 | 0%
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 32.83 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 328.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 328.3 | 0%
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 54.23 | 38.85 | [7 empty] | 0 | 38.85 | 2106.8355 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2106.8355 | 0%
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 87.3 | 46.51 | [7 empty] | 0 | 46.51 | 4060.323 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4060.323 | 0%
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 243.02 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 243.02 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 243.02 | 0%
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 65.24 | 132.77 | [7 empty] | 0 | 132.77 | 8661.9148 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8661.9148 | 0%
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 247.12 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 494.24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 494.24 | 0%
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 56.42 | 43.01 | [7 empty] | 0 | 43.01 | 2426.6242 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2426.6242 | 0%
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 530.87 | 14.07 | [7 empty] | 0 | 14.07 | 7469.3409 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 7469.3409 | 0%
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70.64 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 706.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 706.4 | 0%
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 82.65 | 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 247.95 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 247.95 | 0%
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 500.75 | 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 4006 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4006 | 0%
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 530.35 | 9 | [7 empty] | 0 | 9 | 4773.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4773.15 | 0%
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324.29 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 648.58 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 648.58 | 0%
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 353.45 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 706.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 706.9 | 0%
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 260.25 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 260.25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 260.25 | 0%
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 586.14 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 586.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 586.14 | 0%
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 769.27 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 769.27 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 769.27 | 0%
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 692.62 | 33.92 | [7 empty] | 0 | 33.92 | 23493.6704 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 23493.6704 | 0%
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 111.12 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 444.48 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 444.48 | 0%
1.15 | MURO EXTERNO | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.4 | 130.85 | 130.85 | [6 empty] | 130.85 | 0 | 6856.54 | 6856.54 | 0 | [5 empty] | 6856.54 | 0 | 100%
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 64.95 | 32.68 | 32.68 | [6 empty] | 32.68 | 0 | 2122.566 | 2122.566 | 0 | [5 empty] | 2122.566 | 0 | 100%
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 39.37 | 11.01 |  | 11.01 | [5 empty] | 11.01 | 0 | 433.4637 | 0 | 433.4637 | [5 empty] | 433.4637 | 0 | 100%
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 39.79 | 244.5 | [7 empty] | 0 | 244.5 | 9728.655 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9728.655 | 0%
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.91 | 15.48 | 12.6 | 2.88 | [5 empty] | 15.48 | 0 | 76.0068 | 61.866 | 14.1408 | [5 empty] | 76.0068 | 0 | 100%
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.67 | 15.48 | 12.6 | 2.88 | [5 empty] | 15.48 | 0 | 474.7716 | 386.442 | 88.3296 | [5 empty] | 474.7716 | 0 | 100%
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.99 | 167.13 | 133.7 | 33.43 | [5 empty] | 167.13 | 0 | 2672.4087 | 2137.863 | 534.5457 | [5 empty] | 2672.4087 | 0 | 100%
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 9.89 | 4.55 | 1.04 | [5 empty] | 5.59 | 4.3 | 5250.4032 | 2415.504 | 552.1152 | [5 empty] | 2967.6192 | 2282.784 | 56.52%
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 496.62 | 11.78 | 0.9 | 10.88 | [5 empty] | 11.78 | 0 | 5850.1836 | 446.958 | 5403.2256 | [5 empty] | 5850.1836 | 0 | 100%
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 9.89 | 4.55 | 1.04 | [5 empty] | 5.59 | 4.3 | 2280.1395 | 1049.0025 | 239.772 | [5 empty] | 1288.7745 | 991.365 | 56.52%
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.5 | 162.02 | 42.1498 | 9.6342 | [5 empty] | 51.784 | 110.236 | 2835.35 | 737.6215 | 168.5992 | [5 empty] | 906.2207 | 1929.1293 | 31.96%
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.35 | 377.8 | 99.337 | 22.7056 | [5 empty] | 122.0426 | 255.7574 | 5421.43 | 1425.486 | 325.8254 | [5 empty] | 1751.3113 | 3670.1187 | 32.3%
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 69.64 | 149.6 | 53.2 | 12.16 | [5 empty] | 65.36 | 84.24 | 10418.144 | 3704.848 | 846.8224 | [5 empty] | 4551.6704 | 5866.4736 | 43.69%
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48.22 | 65.43 | [7 empty] | 0 | 65.43 | 3155.0346 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3155.0346 | 0%
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.86 | 405.64 | [7 empty] | 0 | 405.64 | 19008.2904 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 19008.2904 | 0%
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.08 | 811.27 | [7 empty] | 0 | 811.27 | 4932.5216 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4932.5216 | 0%
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 811.27 | [7 empty] | 0 | 811.27 | 18172.448 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 18172.448 | 0%
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 811.27 | [7 empty] | 0 | 811.27 | 9865.0432 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9865.0432 | 0%
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 10.95 | 811.27 | [7 empty] | 0 | 811.27 | 8883.4065 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 8883.4065 | 0%
1.16 | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN | 4877.91 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 9755.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 9755.82 | 0%
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN | 3733.15 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 3733.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3733.15 | 0%
[15 empty] | 1240378.3832 | 66571.9647 | 61443.0078 | [5 empty] | 128014.9725 | 1112363.4107 | 10.32%
[15 empty] | CONTRATADA | MEDIÇÃO 01 | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04 | MEDIÇÃO 05 | MEDIÇÃO 06 | MEDIÇÃO 07 | ACUMULADA INCLUSIVE ESTA | SALDO

## MEMORIAL DE CALCULO 01 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2023-12-21 |  | 21/11/2023 a 21/12/2023 | 61443.0078 |  |  | 66571.9647 |  | 01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 2 | 2.5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 2 | 2.5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 0 | 277.4 | 277.4 | 277.4 | 0
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1430.2 | 1430.2
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 146 | 1.9 |  |  | 277.4
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 69.9393 | 71.1446 | 89.01 | 17.8654
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 24.864
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 31.08
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0.888
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 2.997
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 5.4714
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 2.7056
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 1.9332
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 44.26 | 44.26
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 93.63 | 93.63
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  |  |  |  | 7.3434 |  | 7.3434 | 13.99 | 6.6466
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  |  |  | 37.81 |  | 37.81 | 37.81 | 0
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  |  |  | 37.81 |  | 37.81 | 77.41 | 39.6
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 44.5204 |  | 44.5204 | 537.3 | 492.7795
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 8.4131 |  | 8.4131 | 21.16 | 12.7469
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 18.0131 |  | 18.0131 | 30.76 | 12.7469
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 194.268 |  | 194.268 | 404.4 | 210.132
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 295 |  | 295 | 295 | 0
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 534.1 |  | 534.1 | 534.1 | 0
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 100.5565 |  | 100.5565 | 152.9 | 52.3435
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 |  | 206.337 | 429.83 | 223.493
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 253.95 | 253.95
1.4 | ESTRUTURA
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 408.7 | 408.7
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1027.8 | 1027.8
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39.1 | 39.1
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1000
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1306.1 | 1306.1
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 168.2 | 168.2
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61.56 | 61.56
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61.56 | 61.56
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1131.99 | 1131.99
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.1 | 64.1
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 72.2 | 72.2
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 72.2 | 72.2
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1348.98 | 1348.98
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO |  | 1
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 11.01 |  | 11.01 | 11.01 | 0
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 244.5 | 244.5
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.25
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS) |  | 35
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 35 | 0.6 | 0.6 |  | 2.88 | 12.6 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 35 | 0.6 | 0.6 |  | 2.88 | 12.6 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 33.43 | 133.7 | 167.13 | 167.13 | 0
|  | REFERENTE A 80% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. |  | 1 | 133.7
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 1.04 | 4.55 | 5.59 | 9.89 | 4.3
|  | SAPATAS (MURO) |  | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 3.15
|  | TOCO DE PILARES |  | 35 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1.4
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 25 | 0.3 | 0.3 | 9.53 | 2.25 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 1.04 | 4.55 | 5.59 | 9.89 | 4.3
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 4.55
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Toco (M) | 9.6342 | 42.1498 | 51.784 | 162.02 | 110.236
|  | TOCO DE PILAR |  | 35 | 0.68 | 0.1 | 1.15 |  | 42.1498
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | N° de vergalhões |  | Altura dobra e toco (M) | 22.7056 | 99.337 | 122.0426 | 377.8 | 255.7574
|  | TOCO DE PILAR |  | 35 | 4 |  | 1.15 |  | 99.337
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 12.16 | 53.2 | 65.36 | 149.6 | 84.24
|  | SAPATAS |  | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 25.2
|  | TOCO DE PILAR |  | 35 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 28
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.43 | 65.43
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 405.64 | 405.64
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1

## MEMORIAL DE CALCULO 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2023-12-31 |  | 22/12/2023 a 31/01/2024 | 61443.0078 |  |  | 66571.9647 |  | 02
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 69.9393 | 1.2054 | 71.1446 | 89.01 | 17.8654
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
VIGAS BALDRAME
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 44.26 | 44.26
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 71.1446
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 93.63 | 93.63
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 0 | 7.3434 | 7.3434 | 13.99 | 6.6466
|  | BALDRAMES |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V22 (P86 ATÉ P87) |  |  | 4.758 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.58999
|  | V51 (P87 ATÉ P85) |  |  | 3.097 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.30041
|  | V46 (P86 ATÉ P83) |  |  | 3.047 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.29556
|  | V55 (ENGASTADA NA VV46 E V51) |  |  | 5.109 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.49557
|  | V20 (P83 ATÉ P84) |  |  | 2.564 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.17948
|  | V21 (P84 ATÉ P85) |  |  | 1.678 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.11746
|  | V19 (P81 ATÉ P82) |  |  | 6.533 | 0.2 | 0.41; 0.58 |  | 0.64677
|  | V23 (P78 ATÉ P43) |  |  | 12.68 | 0.2 | 0.56; 0.52 |  | 1.3694
|  | V12 (P43 ATÉ P44) |  |  | 1.85 | 0.2 | 0.52; 0.48 |  | 0.185
|  | V24 (P44 ATÉ P22) |  |  | 9.46 | 0.2 | 0.48; 0.55 |  | 0.97438
|  | V5 (P22 ATÉ P23) |  |  | 2.33 | 0.2 | 0.55; 0.55 |  | 0.2563
|  | V27 (P23 ATÉ P2) |  |  | 9.79 | 0.2 | 0.55; 0.62 |  | 1.0475
|  | V1 (P1 ATÉ P2) |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.2618
|  | V25 (P1 ATÉ P8) |  |  | 2.65 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.3286
|  | V02 |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.29512
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  |  |  | 0.005 | 37.805 | 37.81 | 37.81 | 0
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 |  |  | 13.44
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.7 |  |  | 16.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.48
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 |  |  | 2.9575
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 |  |  | 1.4625
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 |  |  | 1.045
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  |  |  | 0.005 | 37.805 | 37.81 | 77.41 | 39.6
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 |  |  | 13.44
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.7 |  |  | 16.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.48
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 |  |  | 2.9575
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 |  |  | 1.4625
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 |  |  | 1.045
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 44.5204 | 44.5204 | 537.3 | 492.7795
|  | BALDRAMES |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 0 | 8.4131 | 8.4131 | 21.16 | 12.7469
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
BALDRAMES
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | -9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 0 | 18.0131 | 18.0131 | 30.76 | 12.7469
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 9.6 |  |  |  | 9.6
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 194.268 | 194.268 | 404.4 | 210.132
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 100.5565 | 100.5565 | 152.9 | 52.3435
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.84 |  | 0.963 |  | 21.0319
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.44 |  | 0.963 |  | 15.8317
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.56 |  | 0.963 |  | 15.9473
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.16 |  | 0.963 |  | 10.7471
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.26 |  | 0.963 |  | 15.6584
|  | BALDRAMES |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V22 |  | 1 |  |  | 0.963
0.963
0.963
0.963
0.963
0.963
0.963
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 | 206.337 | 206.337 | 429.83 | 223.493
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 253.95 | 253.95
1.4 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 408.7 | 408.7
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1027.8 | 1027.8
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 39.1
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1306.1 | 1306.1
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 168.2
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 61.56
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 61.56
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES | [7 empty] | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1131.99 | 1131.99
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 64.1
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 72.2
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 72.2
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [7 empty] | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1348.98 | 1348.98
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA | [7 empty] | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS | [7 empty] | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA | [7 empty] | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [7 empty] | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO (CONFORME MEMORIAL) |  | 1 | 11.01
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 244.5 | 244.5
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 133.7 | 33.43 | 167.13 | 167.13 | 0
|  | REFERENTE A 20% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. (COMPLETANDO OS 100%) |  | 1 | 33.43
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 4.55 | 1.04 | 5.59 | 9.89 | 4.3
|  | SAPATAS (MURO) |  | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 0.72
|  | TOCO DE PILARES |  | 8 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 0.32
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 120.88 | 0.3 | 0.3 | 0.9008 | 10.8792 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 4.55 | 1.04 | 5.59 | 9.89 | 4.3
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 1.04
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Toco (M) | 42.1498 | 9.6342 | 51.784 | 162.02 | 110.236
|  | TOCO DE PILAR |  | 8 | 0.68 | 0.1 | 1.15 |  | 9.6342
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | N° de vergalhões |  | Altura dobra e toco (M) | 99.337 | 22.7056 | 122.0426 | 377.8 | 255.7574
|  | TOCO DE PILAR |  | 8 | 4 |  | 1.15 |  | 22.7056
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 53.2 | 12.16 | 65.36 | 149.6 | 84.24
|  | SAPATAS |  | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 5.76
|  | TOCO DE PILAR |  | 8 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 6.4
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.43 | 65.43
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 405.64 | 405.64
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Note on K57: Autor: Cálculo: Olhando a parede de alvenaria como uma área em trapézio ((B+b)/2* H) e multiplicando pela sua profundidade (que acaba sendo a largura da parede) Encontrando assim o volume prismático.
Note on K111: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G155: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G198: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G223: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G248: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 01 (hidden)
BOLETIM 01 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2023-12-21 | 21/11/2023 a 21/12/2023 | 61443.0078 | 66571.9647 |  |  |  | 01
FOTOGRAFIAS

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 02
BOLETIM 02 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2023-12-31 | 22/12/2023 a 31/01/2024 | 61443.0078 | 66571.9647 |  |  |  | 02
FOTOGRAFIAS

## orcamento (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB | [5 empty] | 1240378.43
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 44462.31
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | Composições Próprias | M2 | 6 | 414.1 | 2484.6
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 5 | 947.21 | 4736.05
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 5 | 1086.7 | 5433.5
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | Composições Próprias | M2 | 277.4 | 102.24 | 28361.38
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 1430.2 | 2.29 | 3275.16
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 1430.2 | 0.12 | 171.62
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 21705.09
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 137.5 | 52.4 | 7205
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 89.01 | 64.95 | 5781.2
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 44.26 | 39.37 | 1742.52
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 93.63 | 74.51 | 6976.37
1.3 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 103558.14
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | Composições Próprias | M3 | 13.99 | 411.48 | 5756.61
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 37.81 | 4.91 | 185.65
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 77.41 | 30.67 | 2374.16
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 537.3 | 15.99 | 8591.43
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 21.16 | 530.88 | 11233.42
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 9.6 | 488.69 | 4691.42
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 30.76 | 230.55 | 7091.72
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 404.4 | 17.5 | 7077
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 295 | 16.59 | 4894.05
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 534.1 | 14.35 | 7664.34
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 152.9 | 11.9 | 1819.51
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 429.83 | 69.64 | 29933.36
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 253.95 | 48.22 | 12245.47
1.4 | ESTRUTURA | [5 empty] | 156522.69
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 408.7 | 40.35 | 16491.05
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 435.33 | 62.17 | 27064.47
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 111.15 | 30.99 | 3444.54
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1027.8 | 14.67 | 15077.83
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39.1 | 14.4 | 563.04
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1000 | 14.25 | 14250
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1306.1 | 12.94 | 16900.93
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 168.2 | 10.71 | 1801.42
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 158.7 | 14.31 | 2271
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 170.5 | 14.01 | 2388.71
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 279.1 | 13.86 | 3868.33
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 61.56 | 530.88 | 32680.97
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 61.56 | 230.55 | 14192.66
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 312.3 | 12.55 | 3919.37
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 154.8 | 10.39 | 1608.37
1.5 | PAREDES | [5 empty] | 69589.9
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1131.99 | 46.86 | 53045.05
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 64.1 | 99.36 | 6368.98
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 72.2 | 50.71 | 3661.26
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 72.2 | 90.23 | 6514.61
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | 67976.03
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1348.98 | 6.08 | 8201.8
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 22.4 | 22335.26
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 351.87 | 31.26 | 10999.46
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 351.87 | 75.14 | 26439.51
1.7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 111068.43
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 18 | 919.01 | 16542.18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 49.7 | 960.32 | 47727.9
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 5 | 1069.74 | 5348.7
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | Composições Próprias | UND | 1 | 2030.34 | 2030.34
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | Composições Próprias | UND | 3 | 4697.45 | 14092.35
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 12.96 | 976.37 | 12653.76
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 19.96 | 579.9 | 11574.8
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 137.3 | 1098.4
1.8 | PINTURA | [5 empty] | 46432.76
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 2.74 | 2732.08
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 9.86 | 9831.5
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 12.16 | 12124.86
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 3.1 | 1966.95
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 17.43 | 11059.34
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 13.74 | 8718.03
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 42089.25
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 466.37 | 5.72 | 2667.64
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 466.37 | 31.53 | 14704.65
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | Composições Próprias | M2 | 32.5 | 154.75 | 5029.38
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | Composições Próprias | M² | 29.5 | 228.6 | 6743.7
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 404.37 | 2.74 | 1107.97
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 404.37 | 17.11 | 6918.77
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 404.37 | 12.16 | 4917.14
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 40014.01
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 117 | 13.45 | 1573.65
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 76 | 11.14 | 846.64
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1253.8 | 2.7 | 3385.26
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1496.3 | 3.98 | 5955.27
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 284.6 | 6.23 | 1773.06
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 224 | 9.51 | 2130.24
1.10.7 | 00039773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | SINAPI | UN | 2 | 101.17 | 202.34
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 19 | 15.35 | 291.65
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 73.97 | 73.97
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 77.57 | 77.57
1.10.11 | 00039466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 6 | 74.81 | 448.86
1.10.12 | 00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 136.8 | 136.8
1.10.13 | 00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 139.25 | 139.25
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 23 | 25.8 | 593.4
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 53.44 | 53.44
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 54 | 27.19 | 1468.26
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 42.35 | 338.8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 39.62 | 79.24
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 830.48 | 9.77 | 8113.79
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 55.97 | 13.05 | 730.41
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 36.19 | 9.18 | 332.22
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 15 | 289.93 | 4348.95
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 76 | 33.38 | 2536.88
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 1759.39 | 1759.39
1.10.25 | 00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | UN | 1 | 924.88 | 924.88
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 555.51 | 555.51
1.10.27 | 00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | UN | 1 | 924.88 | 924.88
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 43.88 | 219.4
1.11 | PISOS | [5 empty] | 152184.26
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 31.73 | 593.44 | 18829.85
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 46.08 | 29237.76
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 634.5 | 95.14 | 60366.33
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 629.38 | 51.12 | 32173.91
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 126.37 | 47.25 | 5970.98
1.11.6 | 00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 7.46 | 70.77 | 527.94
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 25.6 | 15.87 | 406.27
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 39.6 | 117.96 | 4671.22
1.12 | COBERTA | [5 empty] | 172109.59
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 610.2 | 69.18 | 42213.64
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 181.61 | 109.11 | 19815.47
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 181.61 | 46.12 | 8375.85
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 10 | 2472.07 | 24720.7
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 10 | 2766.14 | 27661.4
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 610.2 | 15.3 | 9336.06
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 113.1 | 84.59 | 9567.13
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 52.64 | 165.04 | 8687.71
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 634.5 | 34.25 | 21731.63
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [5 empty] | 36628.07
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 98.77 | 39.15 | 3866.85
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 62.17 | 40.17 | 2497.37
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 24.75 | 30.41 | 752.65
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 25.92 | 36.86 | 955.41
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 10 | 102.73 | 1027.3
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 29.96 | 59.92
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 97.38 | 584.28
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 742.5 | 1485
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 1379.9 | 2759.8
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 47 | 188
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 40.99 | 163.96
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 42.12 | 84.24
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 147.76 | 147.76
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 7 | 503.94 | 3527.58
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 206.7 | 206.7
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 32.83 | 328.3
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 38.85 | 54.23 | 2106.84
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 46.51 | 87.3 | 4060.32
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 243.02 | 243.02
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 132.77 | 65.24 | 8661.91
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 247.12 | 494.24
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 43.01 | 56.42 | 2426.62
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 44112.13
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | Composições Próprias | M2 | 14.07 | 530.87 | 7469.34
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 70.64 | 706.4
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 82.65 | 247.95
1.14.4 | 00010428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | SINAPI | UN | 8 | 500.75 | 4006
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 530.35 | 4773.15
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 324.29 | 648.58
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 353.45 | 706.9
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 260.25 | 260.25
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 586.14 | 586.14
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 769.27 | 769.27
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 33.92 | 692.62 | 23493.67
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 111.12 | 444.48
1.15 | MURO EXTERNO | [5 empty] | 118436.8
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 130.85 | 52.4 | 6856.54
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 32.68 | 64.95 | 2122.57
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 11.01 | 39.37 | 433.46
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SINAPI | M | 244.5 | 39.79 | 9728.66
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 15.48 | 4.91 | 76.01
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 15.48 | 30.67 | 474.77
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 167.13 | 15.99 | 2672.41
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 9.89 | 530.88 | 5250.4
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 11.78 | 496.62 | 5850.18
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 9.89 | 230.55 | 2280.14
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 162.02 | 17.5 | 2835.35
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 377.8 | 14.35 | 5421.43
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 149.6 | 69.64 | 10418.14
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 65.43 | 48.22 | 3155.03
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 405.64 | 46.86 | 19008.29
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 811.27 | 6.08 | 4932.52
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 811.27 | 22.4 | 18172.45
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 811.27 | 12.16 | 9865.04
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SINAPI | M2 | 811.27 | 10.95 | 8883.41
1.16 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 13488.97
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | Composições Próprias | UN | 2 | 4877.91 | 9755.82
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | Composições Próprias | UN | 1 | 3733.15 | 3733.15
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 232596.52
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1007781.91
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1240378.43